## 2009¦TRIM 2¦14 - JALISCO
| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [20 empty] | Segundo Trimestre de 2009
ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
| EJERCICIO FISCAL: | [5 empty] | 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | [5 empty] | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[19 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[20 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
|  | 1 | [16 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11
14-JALISCO RECURSO 2009
SUBSIDIOS (16 REGISTROS)
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | [15 empty] | 2919645998 | 1615711053 | 1451783600 | 1615007976 | 99.96% | 0 | 0 |  | 52000 | 28121 | 54.08%
ALTA COMPETENCIA
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 117317 |  |  |  |  | SUBDISIO UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 2859825000 | 1599985550 | 1429912500 | 1599947497 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 111389 |  |  |  |  | APOYOS ECONÓMICOS A DESEMPLEADOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043PAE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO JALISCO | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 41294125 | 8885416 | 11858500 | 8469967 | 95.32% | 0 | 0 | OTROS | 45000 | 21637 | 48.08%
| 111478 |  |  |  |  | APOYOS ECONÓMICOS A DESEMPLEADOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S3434PAE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO JALISCO | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 10849556 | 3752547 | 7012600 | 3585837 | 95.56% | 0 | 0 | OTROS | 7000 | 6484 | 92.63% | SE INCLUYE POBLACIÓN BENEFICIADA EN EL ÁMBITO RURAL (JORNALEROS AGRÍCOLAS)
| 111525 |  |  |  |  | APOYOS ECONÓMICOS A DESEMPLEADOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043PROFSNE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO JALISCO | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 7677317 | 3087540 | 3000000 | 3004675 | 97.32% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS | [15 empty] | 1100000000 | 1100000000 | 534693065 | 248785935 | 22.62% | 14038983 | 0 |  | 10 | 1.88 | 18.8%
FONDOS METROPOLITANOS
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 94998 |  |  |  |  | CANAL Y COLECTOR PLUVIAL NUEVA ESPAÑA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 0 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 0 | 0%
| 94866 |  |  |  |  | CONCLUSIÓN DEL NODO PERIFÉRICO - BELISARIO DOMÍNGUEZ |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 0 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 110000000 | 110000000 | 64334523 | 32167261 | 29.24% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.29 | 29%
| 94894 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL BOULEVARD TLAQUEPAQUE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 0 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 40155642 | 57.37% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.57 | 57%
| 94086 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL NODO EL TAPATÍO - FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 0 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 120000000 | 120000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0%
| 94823 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL NODO PABLO NERUDA EN EL SISTEMA PATRIA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 0 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 120000000 | 120000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0%
| 93966 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE AV. LÓPEZ MATEOS EN EL SISTEMA LÁZARO CÁRDENAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 0 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 300000000 | 300000000 | 235108104 | 117554052 | 39.18% | 14038983 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.39 | 39%
| 95020 |  |  |  |  | CONTINUACIÓN DE ACCIONES EN CANAL SANTA CATALINA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 100000000 | 100000000 | 46570720 | 24727094 | 24.73% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 0.24 | 24%
AMPLIACIÓN
| 95046 |  |  |  |  | CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN A SEIS CARRILES DEL PERIFÉRICO ORIENTE (TONALÁ) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 0 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 40000000 | 40000000 | 18894880 | 3722174 | 9.305% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.09 | 9%
MODERNIZACIÓN
| 95065 |  |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 0 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 100000000 | 100000000 | 99784838 | 30459712 | 30.46% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.3 | 30%
REHABILITACIÓN
| 94847 |  |  |  |  | CONCLUSIÓN DEL NODO PERIFÉRICO - CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 0 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 110000000 | 110000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0%
|  |  | OTROS PROGRAMAS | [15 empty] | 393222025 | 155718093 | 180777680 | 108306779 | 69.55% | 520745 | 0 |  | 126885022 | 29100 | 0.02293%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 118494 |  |  |  |  | SUBSEMUN 2009 (SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | MUNICIPIOS DEL ESTADO | MUNICIPIOS DEL ESTADO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 266555359 | 108218093 | 133277680 | 108277679 | 100.1% | 305389 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 110407 |  |  |  |  | PROFESIONALIZACION DE LOS CUERPOS POLICIACOS |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | UNICO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE GUADALAJARA | PERSONAL DIRECTIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 512-DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD DE CARRERA POLICIAL | 126666666 | 47500000 | 47500000 | 29100 | 0.06126% | 215356 | 0 | CAPACITACIÓN | 126885022 | 29100 | 0.02293% | A SOLICITUD DE LA AUDITORIA FEDERAL SE ENVIA RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 FEDERAL + INT. MUNICIPAL TOTAL INVERSION 104,305,963.00 34,697,533.00 139,003,496.00 EJERCIDO 102,970,214.00 32,349,414.00 135,319,628.00 REMANENTE 1,335,748.00 2,348,118.00 3,683,867.00 SE ENVIA ESTA INFORMACIÓN YA QUE NO TENIAMOS CONOCIMIENTO QUE TAMBIEN DE SUBSEMUN SE REALIZA REPORTE DE AVANCES POR ESTE MEDIO Y A RAÍZ DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PRACTICADA RECIENTEMENTE AL EJERCICIO 2008 SE NOS INSTRUYO AL RESPECTO CON LO QUE DAMOS CUMPLIMIENTO A DICHA OBSERVACIÓN
APORTACIONES FEDERALES (905 REGISTROS)
|  |  | FAEB | [15 empty] | 11425190003 | 6271171673 | 5712595000 | 5433868334 | 86.65% | 19307250 | 0 |  | 2022588.45 | 524314.25 | 25.92%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 111375 |  |  |  |  | ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN EDUCATIVA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 5034156 | 2724862 | 2517078 | 1850858 | 67.92% | 8507 | 0 | OTROS | 1815000 | 413000 | 22.75%
| 111403 |  |  |  |  | ACTUALIZACIÓN DOCENTE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 33997448 | 18401963 | 16998724 | 14910605 | 81.03% | 57452 | 0 | OTROS | 800 | 702 | 87.75%
| 111424 |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 130673850 | 70730467 | 65336925 | 21934489 | 31.01% | 220824 | 0 | OTROS | 100 | 57 | 57%
| 111461 |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN REGIONAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 129496525 | 70093210 | 64748263 | 57656324 | 82.26% | 218834 | 0 | OTROS | 700 | 442 | 63.14%
| 111481 |  |  |  |  | APOYOS COMPENSATORIOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 1508203 | 816353 | 754102 | 623899 | 76.43% | 2549 | 0 | OTROS | 2300 | 1928 | 83.83%
| 111506 |  |  |  |  | APOYOS CURRICULARES A LA EDUCACIÓN BÁSICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 48498647 | 26251097 | 24249324 | 8330170 | 31.73% | 81957 | 0 | OTROS | 5950 | 1704 | 28.64%
| 111567 |  |  |  |  | APOYOS MATERIALES PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 271803836 | 147120577 | 135901918 | 118565597 | 80.59% | 459317 | 0 | OTROS | 100 | 63.8 | 63.8%
| 111600 |  |  |  |  | APOYOS MATERIALES PARA LA OPERACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 4555000 | 2465507 | 2277500 | 184323 | 7.476% | 7697 | 0 | OTROS | 10 | 4 | 40%
| 111629 |  |  |  |  | APOYOS PSICOPEDAGÓGICOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 7563483 | 4093923 | 3781742 | 2816133 | 68.79% | 12781 | 0 | OTROS | 2618 | 1428 | 54.55%
| 111652 |  |  |  |  | APOYOS TECNOLÓGICOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 39958424 | 21628489 | 19979212 | 9350718 | 43.23% | 67525 | 0 | OTROS | 217 | 279 | 128.6%
| 112032 |  |  |  |  | BECAS PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 20508182 | 11100563 | 10254091 | 11681280 | 105.2% | 34656 | 0 | OTROS | 4500 | 4043 | 89.84%
| 112107 |  |  |  |  | CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO | - | - | 1372795 | 743059 | 686397 | 766953 | 103.2% | 2320 | 0 | OTROS | 57 | 54 | 94.74%
| 112201 |  |  |  |  | CARRERA MAGISTERIAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | CARRERA MAGISTERIAL | - | - | 1726355 | 934433 | 863178 | 763717 | 81.73% | 2917 | 0 | OTROS | 31000 | 31770 | 102.5%
| 112226 |  |  |  |  | CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA | - | - | 12740440 | 6896079 | 6370220 | 5721725 | 82.97% | 21530 | 0 | OTROS | 4 | 2 | 50%
| 112331 |  |  |  |  | COOPERACIÓN INTERNACIONAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 2213408 | 1198062 | 1106704 | 716446 | 59.8% | 3740 | 0 | OTROS | 13644 | 8558 | 62.72%
| 112362 |  |  |  |  | DIFUSIÓN DE LA ACCIÓN EDUCATIVA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 4097205 | 2217714 | 2048602 | 1759492 | 79.34% | 6924 | 0 | OTROS | 16 | 8 | 50%
| 112401 |  |  |  |  | EDUCACIÓN ESPECIAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 433493745 | 234639255 | 216746873 | 193487467 | 82.46% | 732554 | 0 | OTROS | 1020 | 700 | 68.63%
| 112481 |  |  |  |  | EDUCACIÓN FÍSICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 262490532 | 142079519 | 131245266 | 124344708 | 87.52% | 443579 | 0 | OTROS | 2094 | 0 | 0% | EL INIICIO DE LA DISTIBUCIÓN DE MATERIAL ESTÁ PROGRAMADA PARA SEPTIEMBRE
| 112523 |  |  |  |  | EDUCACIÓN INICIAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 71913664 | 38925057 | 35956832 | 33710783 | 86.6% | 121526 | 0 | OTROS | 30000 | 31050 | 103.5%
| 112659 |  |  |  |  | EDUCACIÓN INTERCULTURAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 76734209 | 41534296 | 38367104 | 34547371 | 83.18% | 129672 | 0 | OTROS | 21 | 6 | 28.57%
| 112705 |  |  |  |  | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 5850508 | 3166733 | 2925254 | 12421 | 0.3922% | 9887 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 112761 |  |  |  |  | EDUCACIÓN NORMAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 94718845 | 51268927 | 47359423 | 37281733 | 72.72% | 160064 | 0 | OTROS | 53 | 51 | 96.23%
| 112830 |  |  |  |  | EDUCACIÓN PERMANENTE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACION | - | - | 48588091 | 26299511 | 24294045 | 14383657 | 54.69% | 82108 | 0 | OTROS | 5000 | 1769 | 35.38%
| 113128 |  |  |  |  | EDUCACIÓN SUPERIOR |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 2948635 | 1596022 | 1474317 | 950232 | 59.54% | 4983 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 113273 |  |  |  |  | ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y CIENCIAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 43071940 | 23313757 | 21535970 | 582779 | 2.5% | 72787 | 0 | OTROS | 40000 | 0 | 0%
| 113502 |  |  |  |  | ENSEÑANZA DEL INGLÉS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 2000000 | 1082550 | 1000000 | 0 | 0% | 3380 | 0 | OTROS | 4800 | 3568 | 74.33%
| 113633 |  |  |  |  | EVALUACIÓN EDUCATIVA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 3625569 | 1962429 | 1812784 | 1374626 | 70.05% | 6127 | 0 | OTROS | 8460 | 8190 | 96.81%
| 113681 |  |  |  |  | FOMENTO A LA EQUIDAD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 300000 | 162382 | 150000 | 0 | 0% | 507 | 0 | OTROS | 480 | 200 | 41.67% | EL PROGRAMA SE REVISÓ INTEGRALMENTE PARA AJUSTAR SU VIABILIDAD, POR LO QUE SE TOMÓ LA DECISIÓN DE REPLANTEARLO PARA MEJORAR SU OPERACIÓN. ELLLO IMPLICÓ LA MODIFICACIÓN DE SUS COMPONENTES Y UNIDADES DE MEDIDA.
| 113765 |  |  |  |  | FORMACIÓN DE DIRECTIVOS POR COMPETENCIAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 6725000 | 3640073 | 3362500 | 239936 | 6.592% | 11364 | 0 | OTROS | 320 | 320 | 100%
| 113881 |  |  |  |  | FORMACIÓN DE SUPERVISORES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 3500000 | 1894462 | 1750000 | 0 | 0% | 5915 | 0 | OTROS | 450 | 0 | 0% | LA APLICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN INICIA EN SEPTIEMBRE
| 114116 |  |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 6800000 | 3680669 | 3400000 | 1492 | 0.04054% | 11491 | 0 | OTROS | 35000 | 7000 | 20%
| 114152 |  |  |  |  | MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN EDUCATIVA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 33893000 | 18345428 | 16946500 | 7758098 | 42.29% | 57275 | 0 | OTROS | 2760 | 311 | 11.27%
| 114355 |  |  |  |  | OPERACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL TÉCNICO DE LA EDUCACIÓN |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 160000 | 86604 | 80000 | 1088 | 1.256% | 270 | 0 | OTROS | 12 | 0 | 0%
| 114452 |  |  |  |  | PARTICIPACIÓN SOCIAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 533027 | 288514 | 266514 | 220101 | 76.29% | 901 | 0 | OTROS | 8500 | 1500 | 17.65%
| 114572 |  |  |  |  | PLANEACIÓN EDUCATIVA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 11066855 | 5990210 | 5533427 | 3539368 | 59.09% | 18702 | 0 | OTROS | 900 | 0 | 0% | LA CIFRA CORRESPONDE A LO PROYECTADO PARA EL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2009-2010
| 114655 |  |  |  |  | POSGRADO PEDAGÓGICO E INVESTIGACIÓN |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 86001372 | 46550379 | 43000686 | 28352996 | 60.91% | 145332 | 0 | OTROS | 4 | 2 | 50%
| 116776 |  |  |  |  | PREESCOLAR GENERAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 1696354483 | 918193993 | 848177242 | 838640518 | 91.34% | 2866643 | 0 | OTROS | 5206 | 5206 | 100%
| 116787 |  |  |  |  | PRIMARIA GENERAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 4394816866 | 2465807614 | 2197408433 | 2201101895 | 89.26% | 7426733 | 0 | OTROS | 3.65 | 3.75 | 102.7% | EN ESTE CASO, COMO LA META ES DISMINUIR EL ÍNDICE, LA RELACIÓN PORCENTUAL ES INVERSA
| 116804 |  |  |  |  | REGULACIÓN JURÍDICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 3363629 | 1820648 | 1681814 | 1475498 | 81.04% | 5684 | 0 | OTROS | 24 | 12 | 50%
| 116815 |  |  |  |  | SECUNDARIAS GENERALES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 1142161129 | 618223076 | 571080564 | 547054399 | 88.49% | 1930120 | 0 | OTROS | 89.3 | 88.6 | 99.22%
| 116832 |  |  |  |  | SECUNDARIAS TÉCNICAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 1618236041 | 875910446 | 809118020 | 777955770 | 88.82% | 2734632 | 0 | OTROS | 11.2 | 12.5 | 111.6% | EN ESTE CASO, COMO LA META ES DISMINUIR EL ÍNDICE, LA RELACIÓN PORCENTUAL ES INVERSA
| 116885 |  |  |  |  | TELESECUNDARIAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 658091039 | 356208118 | 329045519 | 328451961 | 92.21% | 1112098 | 0 | OTROS | 89.3 | 88.6 | 99.22%
| 116992 |  |  |  |  | TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 2003867 | 1084643 | 1001933 | 766708 | 70.69% | 3386 | 0 | OTROS | 275 | 193 | 70.18%
|  |  | FASSA | [15 empty] | 2884331340 | 1481614024 | 1481614024 | 901129211 | 60.82% | 4215016 | 0 |  | 48 | 24 | 50%
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
| 81942 |  |  |  |  | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 4650093 | 2092647 | 2092647 | 1402874 | 67.04% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0% | CON CIFRAS DE CIERRE CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MES DE ABRIL, AVANCE FÍSICO EN REVISIÓN
| 81215 |  |  |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 622981 | 622981 | 622981 | 298051 | 47.84% | 0 | 0 | OPERATIVO | 0 | 0 | 0% | CON CIFRAS DE CIERRE CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MES DE ABRIL, AVANCE FÍSICO EN REVISIÓN
| 81631 |  |  |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA PERSONA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 2761022 | 1722428 | 1722428 | 840199 | 48.78% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0% | CON CIFRAS DE CIERRE CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MES DE ABRIL, AVANCE FÍSICO EN REVISIÓN
| 82295 |  |  |  |  | RECTORIA DEL SISTEMA EN SALUD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 1120836 | 1120836 | 1120836 | 534332 | 47.67% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0% | CON CIFRAS DE CIERRE CONTABLE Y PRESUPUESTALAL MES DE ABRIL, AVANCE FÍSICO EN REVISIÓN
SERVICIOS PERSONALES
| 81734 |  |  |  |  | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 72397391 | 39244777 | 39244777 | 21335078 | 54.36% | 3225043 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | CON CIFRAS DE CIERRE CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MES DE ABRIL, Y CIFRAS DE RENDIMIENTOS AL MES DE MAYO, AVANCE FÍSICO EN REVISIÓN
| 80883 |  |  |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 675708989 | 346250004 | 346250004 | 179916586 | 51.96% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 12 | 50% | CON CIFRAS DE CIERRE CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MES DE ABRIL, AVANCE FISICO EN REVISIÓN
| 81411 |  |  |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 1156708298 | 569233538 | 569233538 | 339440395 | 59.63% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | CON CIFRAS DE CIERRE CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MES DE ABRIL, AVANCE FÍSICO EN REVISIÓN
| 82046 |  |  |  |  | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 120662320 | 65407969 | 65407969 | 35544356 | 54.34% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | CON CIFRAS DE CIERRE CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MES DE ABRIL, AVANCE FISICO EN REVISION
| 35603 |  |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES PARA EL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | - | - | 507903280 | 267154448 | 267154448 | 226774313 | 84.89% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 12 | 50% | EL IMPORTE ANUAL SE INCREMENTO EN RELACIÓN AL TRIMESTRE ANTERIOR EN BASE A LA HOMOLOGACIÓN SALARIAL 2009 PARA EL PERSONAL DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA. EL RECURSO MINISTRADO AL CORTE SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA: POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO $ 243,156,658.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO. POR PARTE DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO $ 23,997,790.07 (VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 07/100 M.N.) CORRESPONDIENTE A LA HOMOLOGACIÓN SALARIAL 2009.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 81827 |  |  |  |  | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 5361433 | 2598499 | 2598499 | 999340 | 38.46% | 989973 | 0 | OPERATIVO | 0 | 0 | 0% | CON CIFRAS DE CIERRE CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MES DE ABRIL, Y CIFRAS DE RENDIMIENTOS AL MES DE MAYO, AVANCE FISICO EN REVISIÓN
| 81507 |  |  |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS A LA PERSONA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 212502020 | 118158950 | 118158950 | 59814167 | 50.62% | 0 | 0 | OPERATIVO | 0 | 0 | 0% | CON CIFRAS DE CIERRE CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MES DE ABRIL, AVANCE FÍSICO EN REVISIÓN
| 81033 |  |  |  |  | PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 118723301 | 65324363 | 65324363 | 32679205 | 50.03% | 0 | 0 | OPERATIVO | 0 | 0 | 0% | CON CIFRAS DE CIERRE CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MES DE ABRIL, AVANCE FISICO EN REVISIÓN
| 82208 |  |  |  |  | RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 5209376 | 2682584 | 2682584 | 1550315 | 57.79% | 0 | 0 | OPERATIVO | 0 | 0 | 0% | CON CIFRAS DE CIERRE CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MES DE ABRIL, AVANCE FISICO EN REVISIÓN
|  |  | FAIS | [15 empty] | 1534335385 | 1054982537 | 814592955 | 822120969 | 77.93% | 4388810 | 51554 |  | 96602342.53 | 38967558.06 | 40.34%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 90316 |  |  |  |  | ADOQUINAMIENTO DE CALLES PORFIRIO DIAZ Y ANTONIO CURIEL EN EL MUNICIPIO DE JAMAY DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 199 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1000000 | 632328 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1355 | 0 | 0%
| 70809 |  |  |  |  | AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO DE ZONAS MARGINADAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 59 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 136136 | 86083 | 68068 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 0 | 0%
| 73131 |  |  |  |  | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE TAPIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 93 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1425067 | 901110 | 712534 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 236 | 0 | 0%
| 73494 |  |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE TOTATICHE DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 375200 | 237250 | 187600 | 187600 | 79.07% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 227 | 114 | 50.22%
| 80590 |  |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 131 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1278409 | 808374 | 639205 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2400 | 0 | 0%
| 81648 |  |  |  |  | AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE OJUELOS DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 500000 | 316164 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 980 | 0 | 0%
| 64837 |  |  |  |  | AMPLIACIÓN Y EMPEDRADO DE CAMINO A EL NOGALITO -TÍO ARREGUÍN DEL KM 0+000 AL KM 3+000 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 2000000 | 1264656 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4907 | 0 | 0%
| 63341 |  |  |  |  | APOYO CON PAQUETE TECNOLÓGICO PARA AMPLIAR LA SUPERFICIE CULTIVADA CON ARROZ EN LOS MPIOS DE;COCULA, MASCOTA, SAN MARTÍN HIDALGO Y TOMATLÁN. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 3983748 | 2519036 | 1991874 | 0 | 0% | 1115838 | 0 | HECTÁREA | 4400 | 0 | 0%
| 73064 |  |  |  |  | COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE CONCRETO 2A ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CUQUIO DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 91 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1100000 | 695561 | 550000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3158 | 0 | 0%
| 63478 |  |  |  |  | CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA FISE 2009 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 3483579 | 2202765 | 1741790 | 1889732 | 85.79% | 0 | 0 | OBRA | 195 | 106 | 54.36%
| 85394 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 513877 | 324939 | 256938 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 760 | 0 | 0%
| 71046 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN EL MUNICIPIO DE COCULA DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 500000 | 316164 | 250000 | 250000 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1166.66 | 583 | 49.97%
| 82309 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE VADILLO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 285471 | 180511 | 142736 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 780 | 0 | 0%
| 66215 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN 1A.ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 45 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 900000 | 569095 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1050 | 0 | 0%
| 65095 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO DE INGRESO A AGUACATITA JUNTO AL ARROYO EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA DE ZONAS MARGINADAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 120000 | 75879 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 201 | 0 | 0%
| 63939 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE TOTATICHE DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 637061 | 402831 | 318530 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 9.8 | 0 | 0%
| 79794 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO DE PIHUAMO DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 118 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 215365 | 136181 | 107683 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 5 | 0 | 0%
| 90023 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PIHUAMO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 221658 | 140161 | 110829 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 350 | 0 | 0%
| 65867 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 244713 | 154739 | 122357 | 122357 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1096 | 548 | 50%
| 85235 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE USO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO EL ARENAL DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 400000 | 252931 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 63 | 0 | 0%
| 79842 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO COLONIA IPROVIPE EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 576885 | 364781 | 288442 | 288442 | 79.07% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2604 | 1302 | 50%
| 81325 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN EL MUNICIPIO DE JUCHITLÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 235308 | 148792 | 117654 | 117654 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 300 | 50%
| 63681 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 413000 | 261152 | 206500 | 206500 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48 | 24 | 50%
| 63743 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO DE ZONAS MARGINDAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 53654 | 33927 | 26827 | 26827 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9.22 | 5 | 54.23%
| 73179 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y VESTIDORES EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 94 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 151533 | 95819 | 75767 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 80 | 0 | 0%
| 80723 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 150000 | 94849 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 275 | 0 | 0%
| 90201 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 42933 | 27148 | 21466 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48 | 0 | 0%
| 85508 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 500000 | 316164 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 5760 | 0 | 0%
| 79280 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD LOS GONZÁLEZ EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 364999 | 230799 | 182499 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 792 | 0 | 0%
| 80321 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD LOS MIMBRES EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 388875 | 245897 | 194438 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 792 | 0 | 0%
| 79413 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD PALOS ALTOS EN EL MUNICPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 250079 | 158132 | 125040 | 125040 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 726 | 363 | 50%
| 80487 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD TREJOS EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 250079 | 158132 | 125040 | 125040 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 726 | 363 | 50%
| 80697 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 2A ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOTATICHE DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 93112 | 58878 | 46556 | 46556 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 220 | 110 | 50%
| 80564 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 130 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 334943 | 211794 | 167471 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 117 | 0 | 0%
| 66131 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DIAZ DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 200000 | 126466 | 100000 | 100000 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 70 | 35 | 50%
| 65908 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 542766 | 343206 | 271383 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 90.25 | 0 | 0%
| 65886 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TONAYA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 726198 | 459195 | 363099 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 79.75 | 0 | 0%
| 66091 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD EL CHORRO EN EL MUNICIPIO DE QUITUPAN DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 331626 | 209696 | 165813 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 450 | 0 | 0%
| 66108 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD LOS DESMONTES EN EL MUNICIPIO DE QUITUPAN DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 331626 | 209696 | 165813 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 450 | 0 | 0%
| 65995 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD LOS LLANITOS EN EL MUNICIPIO DE QUITUPAN DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 331626 | 209696 | 165813 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 450 | 0 | 0%
| 83944 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO 1A.ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1000000 | 632328 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 0 | 0%
| 80537 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD CAMOTAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 129 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 87726 | 55472 | 43863 | 43863 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 18 | 9 | 50%
| 89962 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO OPERATIVO EN EL MUNICIPIO TALA DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 825000 | 521671 | 412500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 38 | 0 | 0%
| 90250 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 119712 | 75698 | 59856 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 431 | 0 | 0%
| 85687 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 36972 | 23378 | 18486 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 170 | 0 | 0%
| 85286 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD DE TELCRUZ DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 36347 | 22983 | 18173 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 340 | 0 | 0%
| 90041 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CORRALES DE MANEJO EN KM 1.3 CARRETERA A CD. GUZMÁN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO DE ZONA MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 37529 | 23730 | 18764 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 329 | 0 | 0%
| 90148 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN LA ASOCIACIÓN GANADERA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO DE ZONA MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 22162 | 14013 | 11081 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48 | 0 | 0%
| 79957 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 122 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 170000 | 107496 | 85000 | 85000 | 79.07% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 502 | 251 | 50%
| 78720 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL MUNCIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 82537 | 52190 | 41268 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 219 | 0 | 0%
| 73669 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 117560 | 74336 | 58780 | 58780 | 79.07% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 175 | 50%
| 78756 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 104 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 82182 | 51966 | 41091 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 198 | 0 | 0%
| 78794 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 105 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 34605 | 21882 | 17303 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 0 | 0%
| 73440 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 427672 | 270429 | 213836 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 0 | 0%
| 79893 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 121 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 308878 | 195312 | 154439 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 615 | 0 | 0%
| 79816 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CRISTO REY, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 119 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 579466 | 366413 | 289733 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 853 | 0 | 0%
| 80055 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y HUELLAS DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TONAYA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 124 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 673803 | 426064 | 336901 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1581 | 0 | 0%
| 85641 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE EJUTLA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 185 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 265521 | 167897 | 132761 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1871 | 0 | 0%
| 71104 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1100000 | 695561 | 550000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4389 | 0 | 0%
| 72653 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN EL MUNICIPIO DE AMECA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 918129 | 580559 | 459064 | 459064 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4300 | 2150 | 50%
| 82618 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN EL MUNICIPIO DE EL GRULLO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 500000 | 316164 | 250000 | 250000 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1387 | 694 | 50.04%
| 71292 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA LOCALIDAD PASO DEL GANADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 203649 | 128773 | 101825 | 101825 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 736 | 368 | 50%
| 71324 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 280124 | 177130 | 140062 | 140062 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1113 | 557 | 50.04%
| 71200 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE CONTLA, EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 723856 | 457714 | 361928 | 361928 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3084.53 | 1542 | 49.99%
| 71153 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE NARANJITOS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 178761 | 113036 | 89381 | 89381 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 777 | 389 | 50.06%
| 71128 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 439481 | 277896 | 219740 | 219740 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1608 | 804 | 50%
| 72160 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 500000 | 316164 | 250000 | 250000 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 821 | 411 | 50.06%
| 66171 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DIAZ DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 300000 | 189698 | 150000 | 150000 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 450 | 50%
| 71690 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 479003 | 302887 | 239502 | 239502 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1353 | 677 | 50.04%
| 71595 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 599905 | 379337 | 299952 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2550 | 0 | 0%
| 80608 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN EL MUNICIPIO DE TIZAPÁN EL ALTO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 500000 | 316164 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 847 | 0 | 0%
| 70243 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1000000 | 632328 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2488.62 | 0 | 0%
| 72406 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE AYOTLÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 500000 | 316164 | 250000 | 250000 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2879 | 1440 | 50.02%
| 70830 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 870473 | 550425 | 435237 | 435237 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3627.46 | 1814 | 50.01%
| 80665 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE TEUCHITLÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 500000 | 316164 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2642 | 0 | 0%
| 84018 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO Y RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 172 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 400000 | 252931 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1265 | 0 | 0%
| 79467 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN COLONIA IPROVIPE EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIAS DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 811431 | 513090 | 405715 | 405715 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7234 | 3617 | 50%
| 72999 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE ACATIC DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 89 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 480979 | 304137 | 240490 | 240490 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4800 | 2400 | 50%
| 72799 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 86 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 500000 | 316164 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1736 | 0 | 0%
| 72329 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 700000 | 442630 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1681 | 0 | 0%
| 71781 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 316565 | 200173 | 158283 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 0 | 0%
| 71734 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO EN LA LOCALIDAD EL LLANO DE LOS VELA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 647087 | 409172 | 323544 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2700 | 0 | 0%
| 71645 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARIA EN ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 626187 | 395956 | 313093 | 313093 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8066 | 4033 | 50%
| 73245 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE MEXTICACÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 95 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 59544 | 37651 | 29772 | 29772 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 300 | 50%
| 72863 |  |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE MEXTICACÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE " |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1000000 | 632328 | 500000 | 500000 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5224 | 2612 | 50%
| 73028 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE MEXTICACÁN EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 90 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 105540 | 66736 | 52770 | 52770 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1068 | 534 | 50%
| 70265 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 878577 | 555549 | 439289 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4200 | 0 | 0%
| 70687 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TALA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 900000 | 569095 | 450000 | 450000 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4156.33 | 2078 | 50%
| 70081 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TONAYA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 394877 | 249692 | 197438 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2905 | 0 | 0%
| 69874 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 510839 | 323018 | 255420 | 255420 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1618.66 | 809 | 49.98%
| 66147 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES DE ZONAS MARGINAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 720319 | 455478 | 360160 | 360160 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6050 | 3025 | 50%
| 70025 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 399728 | 252759 | 199864 | 199864 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3797.53 | 1899 | 50.01%
| 83149 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN INGRESO PRINCIPAL 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1056401 | 667992 | 528200 | 528200 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1625 | 813 | 50.03%
| 80796 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD EL CORRALITO, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 637749 | 403267 | 318875 | 318875 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2835 | 1418 | 50.02%
| 83063 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 783151 | 495209 | 391576 | 391576 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9360 | 4680 | 50%
| 66298 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD LA TINAJA EN EL MUNICIPIO DE JUCHITLÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 802500 | 507443 | 401250 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5000 | 0 | 0%
| 72925 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD TIERRAS COLORADAS EN EL MUNICIPIO DE ACATIC DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 88 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 486496 | 307625 | 243248 | 243248 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4855 | 2428 | 50.01%
| 83307 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, MACHUELOS Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DE ZULA DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 975000 | 616520 | 487500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1949 | 0 | 0%
| 90383 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE CIRUELOS EN EL MPIO. DE IXTLAHUCAN DE LOS MEMBRILLOS EN ZONAS MARGINADAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 459026 | 290255 | 229513 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0%
| 71567 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE JUNTEADO CON MORTERO EN EL MUNICIPIO DE VILLA CORONA DE ZONAS MARGIDAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 589728 | 372902 | 294864 | 294864 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3162 | 1581 | 50%
| 71008 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN EL MUNICIPIO DE TOTOTLÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 931796 | 589201 | 465898 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4675 | 0 | 0%
| 66191 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 494450 | 312655 | 247225 | 247225 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4554 | 2277 | 50%
| 72514 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y MACHUELOS EN EL MUNICIPIO DE ATENGO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 82 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 566220 | 358037 | 283110 | 283110 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2500 | 1250 | 50%
| 72540 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y MACHUELOS EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 665770 | 420985 | 332885 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3084 | 0 | 0%
| 71802 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y MACHUELOS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 132384 | 83710 | 66192 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 810 | 0 | 0%
| 72460 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y MACHUELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE ATENGO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 344667 | 217943 | 172334 | 172334 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 750 | 50%
| 85186 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y MACHUELOS 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 2477792 | 1566778 | 1238896 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6234 | 0 | 0%
| 63508 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN EL MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGÓN ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1513383 | 956955 | 756692 | 756692 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2790.92 | 1395 | 49.98%
| 70170 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN EL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1100000 | 695561 | 550000 | 550000 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5347.6 | 2674 | 50%
| 66205 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN EL MUNICIPIO DE JUANACATLÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 500000 | 316164 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1611 | 0 | 0%
| 70971 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN EL MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 500000 | 316164 | 250000 | 250000 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1600 | 800 | 50%
| 71423 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD EL PLATANAR EN EL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 160000 | 101173 | 80000 | 80000 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1400 | 700 | 50%
| 66406 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HÍDALGO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 850000 | 537479 | 425000 | 425000 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2550 | 1275 | 50%
| 65825 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE ENRIQUE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 330000 | 208668 | 165000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 924 | 0 | 0%
| 73404 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN EL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 99 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 80000 | 50586 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 283 | 0 | 0%
| 73361 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 98 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 210000 | 132789 | 105000 | 105000 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 768 | 384 | 50%
| 79073 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE TONAYA DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 704838 | 445689 | 352419 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2250 | 0 | 0%
| 79261 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 96376 | 60941 | 48188 | 48188 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 600 | 50%
| 79184 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD EL PAREJITO EN EL MUNICIPIO DE TONILA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1049893 | 663877 | 524947 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2262 | 0 | 0%
| 78889 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 500000 | 316164 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2666 | 0 | 0%
| 78989 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD TAMARA EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 500000 | 316164 | 250000 | 250000 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2666 | 1333 | 50%
| 79232 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD VENTANAS EN EL MUNICIPIO DE TUXCACUESO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 120000 | 75879 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 336 | 0 | 0%
| 79096 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1000000 | 632328 | 500000 | 500000 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3330 | 1665 | 50%
| 80082 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 381251 | 241076 | 190625 | 190625 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1780 | 890 | 50%
| 80408 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO ATZQUELTAN EN EL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 131897 | 83402 | 65948 | 65948 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 616 | 308 | 50%
| 79210 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO ATZQUELTAN, EN LA CALLE SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO EN ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 300725 | 190157 | 150363 | 150363 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1400 | 700 | 50%
| 73090 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 92 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 879942 | 556412 | 439971 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 291 | 0 | 0%
| 65314 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE I. CALDERÓN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 23788 | 15042 | 11894 | 11894 | 79.07% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 126 | 63 | 50%
| 64580 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 50000 | 31616 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 225 | 0 | 0%
| 81105 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 440185 | 278341 | 220093 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 825 | 0 | 0%
| 81733 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1187838 | 751103 | 593919 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 9879 | 0 | 0%
| 81623 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE DE 8" EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 900000 | 569095 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1211 | 0 | 0%
| 81544 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE EJUTLA EN ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1076882 | 680943 | 538441 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 586 | 0 | 0%
| 82262 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS COMUNES, EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAR EN EL MUNICIPIO DE PIHUAMO DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 195412 | 123565 | 97706 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 57 | 0 | 0%
| 90207 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 29347 | 18557 | 14673 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 38 | 0 | 0%
| 65045 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN INGRESO AL CEMENTERIO COLONIA EJIDAL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 280235 | 177200 | 140118 | 140118 | 79.07% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100.3 | 50 | 49.85%
| 85791 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL 4A. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 2500000 | 1580820 | 1250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 417 | 0 | 0%
| 65846 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 954049 | 603272 | 477025 | 477025 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1043 | 522 | 50.05%
| 82735 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1300000 | 822027 | 650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 137 | 0 | 0%
| 63999 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR DEL KM 0+000 AL KM 0+025 DE LA LOCALIDAD LA CONSTANCIA - ATZQUELTAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DEL REY DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 27035 | 17095 | 13518 | 13518 | 79.08% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
| 63650 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 123683 | 78208 | 61841 | 61841 | 79.07% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3.6 | 2 | 55.56%
| 85917 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 189 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1400000 | 885259 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 13 | 0 | 0%
| 63871 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR KM 1 DE LA CARRETERA JIROSTO- VILLA PURIFICACIÓN DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 900000 | 569095 | 450000 | 450000 | 79.07% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 12 | 6 | 50%
| 63809 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO HUEJUCAR EN LA CALLE JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE HUEJUCAR DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 942451 | 595938 | 471225 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 12 | 0 | 0%
| 73281 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y ALCANTARILLA SOBRE EL RÍO ACATLÁN EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 96 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1500000 | 948492 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 13 | 0 | 0%
| 72776 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 2A ETAPA SOBRE EL RÍO ATOYAC EN EL CAMINO ATOYAC - SAN JUAN KM 3+885 EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 85 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 532190 | 336518 | 266095 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 40 | 0 | 0%
| 85841 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RASTRO EN EL MUNICIPIO DE GUACHINANGO ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 500000 | 316164 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 120 | 0 | 0%
| 85018 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RASTRO 2A ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 500000 | 316164 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 103 | 0 | 0%
| 64545 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 126268 | 79843 | 63134 | 63134 | 79.07% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1022 | 511 | 50%
| 82492 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 158 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 162534 | 102775 | 81267 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1240 | 0 | 0%
| 80010 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 123 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 54174 | 34256 | 27087 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 104 | 0 | 0%
| 81505 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y FOSA SÉPTICA EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 326627 | 206535 | 163313 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1583 | 0 | 0%
| 82547 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y 1A ETAPA DE COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 159 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 800000 | 505863 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1462 | 0 | 0%
| 90303 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 198 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1000000 | 632328 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2400 | 0 | 0%
| 81683 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 142127 | 89871 | 71063 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 25 | 0 | 0%
| 66041 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MIXTLÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 490172 | 309949 | 245086 | 245086 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 225 | 113 | 50.22%
| 64875 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL OLLEJO, MUNICIPIO DE MIXTLÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 326534 | 206476 | 163267 | 163267 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 144 | 72 | 50%
| 64932 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE MIXTLÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 326534 | 206476 | 163267 | 163267 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 144 | 72 | 50%
| 64732 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 119894 | 75812 | 59947 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48 | 0 | 0%
| 80887 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AYUTLA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 140 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 995988 | 629791 | 497994 | 497994 | 79.07% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2083 | 1042 | 50.02%
| 66016 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 786697 | 497451 | 393349 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 64 | 0 | 0%
| 64504 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN AYUTLA, MEXTICACAN Y HOSTOTIPAQUILLO ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 154714 | 97830 | 77357 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1530.64 | 0 | 0%
| 81212 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMCENAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MEXTICACÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 373675 | 236285 | 186837 | 186837 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 480 | 240 | 50%
| 80916 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNA EN ESPACIO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 439441 | 277871 | 219721 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 140 | 0 | 0%
| 79511 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 810407 | 512443 | 405204 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4500 | 0 | 0%
| 85563 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1A ETAPA DE CANAL A CIELO ABIERTO A BASE DE MUROS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA EN EL MUNICIPIO DE TUXCUECA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 184 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 500000 | 316164 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 716 | 0 | 0%
| 83360 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1A ETAPA DE CANALIZACIÓN DE ARROYO EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 169 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1000000 | 632328 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 175 | 0 | 0%
| 83455 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1A ETAPA DE PLAZA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 700000 | 442630 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6120 | 0 | 0%
| 64050 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 13 HUELLAS DE RODAMIENTO Y RED DE DRENAJE EN 7 MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS FISE OF. 387 REP. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 581188 | 367501 | 290594 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 0 | 0%
| 82413 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE TONILA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 157 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 599937 | 379357 | 299969 | 299969 | 79.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 447 | 224 | 50.11%
| 64405 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 9 LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN 9 MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS FISE OF. 387 REP. 9 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 982866 | 621494 | 491433 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2669 | 0 | 0%
| 64361 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 59 EMPEDRADOS, MACHUELOS, BANQUETAS Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN 43 MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS FISE OF. 387 REP. 9 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 615355 | 389107 | 307678 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4800 | 0 | 0%
| 64301 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 12 MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS FISE OF. 387 REP. 9 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 14 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 196724 | 124394 | 98362 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 8000 | 0 | 0%
| 64212 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 4 PLAZAS CIVICAS Y 1 PLAZA PUBLICA EN 5 MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS FISE. OF. 387 REP. 9 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 276131 | 174606 | 138066 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0 | 0%
| 64096 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 8 CASAS DE SALUD Y 3 CENTROS DE SALUD EN 8 MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS FISE OF. 387 REP. 9 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 314167 | 198657 | 157083 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 11 | 0 | 0%
| 82935 |  |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN CALLES CÓBANO Y MAPACHES EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA DE ZONAS MRGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 163 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1197838 | 757427 | 598919 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1100 | 0 | 0%
| 70059 |  |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO LOCALIDAD LA CAPILLA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 51 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 879694 | 556255 | 439847 | 439847 | 79.07% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 150 | 50%
| 70214 |  |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO LOCALIDAD LAS CRUCES DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 54 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 248485 | 157124 | 124242 | 124242 | 79.07% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 363.43 | 182 | 50.08%
| 70014 |  |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 49 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 454739 | 287544 | 227370 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2200 | 0 | 0%
| 70281 |  |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 57 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 196724 | 124394 | 98362 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 0 | 0%
| 84044 |  |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOLTITIC DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 173 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 100000 | 63233 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 76 | 0 | 0%
| 80637 |  |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ETZATLAN DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 948137 | 599533 | 474068 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4105 | 0 | 0%
| 89980 |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 191 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 165921 | 104917 | 82961 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
| 81028 |  |  |  |  | INSTALACIÓN DE CANCEL PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 250000 | 158082 | 125000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 0 | 0%
| 85521 |  |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE AMECA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 183 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 497201 | 314394 | 248601 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 0 | 0%
| 90341 |  |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, LOCALIDAD PUERTO DE LAS CUEVAS EN ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 200 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 902404 | 570615 | 451202 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48 | 0 | 0%
| 84111 |  |  |  |  | PERFORACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 174 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1000000 | 632328 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 240 | 0 | 0%
| 64439 |  |  |  |  | PROGRAMA DE AGRONEGOCIOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 6573700 | 4156736 | 3286850 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0%
| 84930 |  |  |  |  | 0x50524F504F5243494F4E4152205245435552534F5320284341504954414C2053454D494C4C4129205041524120434F4E535449545549522020534F434945444144455320434F4F504552415449564153204D554E49434950414C4553209353494652419420454E20454C2045535441444F204445204A414C4953434F2E |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 176 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 3100000 | 1960217 | 1550000 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 2 | 0 | 0%
| 83222 |  |  |  |  | PROPORCIONAR RECURSOS COMPLEMENTARIOS ( CAPITAL SEMILLA ) PARA FORTALECER A SOCIEDADES COOPERATIVAS SIFRA EN EL ESTADO DE JALISCO. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 166 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 15596000 | 9861790 | 7798000 | 7550000 | 76.56% | 0 | 0 | APOYO | 102 | 49 | 48.04%
| 90448 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2009 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 3114985 | 1969693 | 1557492 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 10 | 0 | 0%
| 80772 |  |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA CUESTA, DE EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 138 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1000000 | 632328 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10310 | 0 | 0%
| 81467 |  |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE INGRESO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CAPULIN EN EL MUNICIPIO DE TECALITLÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 3127518 | 1977617 | 1563759 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8447 | 0 | 0%
| 80747 |  |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE TEQUESQUITLÁN EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 137 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 700000 | 442630 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 22035 | 0 | 0%
| 82849 |  |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE TOMATES, DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1500000 | 948492 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1860 | 0 | 0%
| 66120 |  |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 206232 | 130407 | 103116 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 90 | 0 | 0%
| 73313 |  |  |  |  | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 97 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1400000 | 885259 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5369 | 0 | 0%
| 83255 |  |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1000000 | 632328 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5841 | 0 | 0%
| 81247 |  |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 973935 | 615847 | 486967 | 486968 | 79.07% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2092 | 1046 | 50%
| 84905 |  |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES AL DURAZNO COTA 4+680 A 7+190 DE LOS MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 600000 | 379397 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.5 | 0 | 0%
| 64620 |  |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS SOLARES EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 126000 | 79673 | 63000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 10 | 0 | 0%
| 90396 |  |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONSTRUCCIÓN DE 1RA. ETAPA DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN POZO DE AGUA, MPIO. DE TECOLOTLÁN, EN ZONAS MARGINADAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 203 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 900000 | 569095 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 256 | 0 | 0%
| 90356 |  |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS MALECON EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS, MPIO DE IXTLAHUCAN DE LOS MEMBRILLOS EN ZONAS MARGINADAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 450156 | 284646 | 225078 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 5 | 0 | 0%
| 82147 |  |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1152399 | 728694 | 576200 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2669 | 0 | 0%
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
| 118749 |  |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DEL VOLANTIN |  | 96-TIZAPÁN EL ALTO | VOLANTÍN CHICO | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ENTIDAD MUNICIPAL | - | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMA AÑO 2009 REALIZADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FISE, AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO LLEVA AVANCE LA OBRA.
| 118712 |  |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO |  | 96-TIZAPÁN EL ALTO | VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO) | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ENTIDAD MUNICIPAL | - | - | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMA PARA EL AÑO 2009 REALIZADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FISE, AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO LLEVA AVANCE.
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 71798 |  |  |  |  | AGUA Y DRENAJE DE LAS CALLES J.P. GUARDIOLA Y FLORES MAGON |  | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | LA CAPILLA DEL REFUGIO | RURAL | 003/MIM/DS/R33/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 70641 | 70641 | 70641 | 70641 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 180 | 100%
| 73044 |  |  |  |  | AGUA POTABLE CALLE PRIV. LOS ESPINOS |  | 55-MAGDALENA | MAGDALENA | URBANO | 11055024-CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA FEDERAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10023 | 10023 | 10023 | 14503 | 144.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 66 | 78 | 118.2% | SE AMPLIARON METAS POR NECESIDES PROPIAS AL MOMENTO DE LA INSTALCION DE LA RED
| 72943 |  |  |  |  | AGUA POTABLE CALLE VICENTE CESEÑA |  | 55-MAGDALENA | MAGDALENA | URBANO | 11055023-CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40039 | 40039 | 40039 | 8749 | 21.85% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 288 | 60 | 20.83%
| 107458 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA Y DRENAJE EN LA CALLEJESUS GARCIA |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | SANTA CRUZ DE LAS FLORES | RURAL | B-3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 86677 | 70000 | 60070 | 60070 | 85.81% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 264 | 226.5 | 85.8%
| 107447 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | SANTA CRUZ DE LAS FLORES | RURAL | B-2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 101154 | 101154 | 100650 | 100650 | 99.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 852 | 848 | 99.53%
| 2608 |  |  |  |  | AGUA POTABLE EN LA COLONIA ALVARO OBREGON |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM09/01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 254540 | 254540 | 254540 | 206057 | 80.95% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 254540 | 206055.6 | 80.95%
| 2798 |  |  |  |  | AGUA POTABLE EN LA COLONIA BUENOS AIRES |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM056/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 170000 | 170000 | 170000 | 42500 | 25% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 170000 | 42500 | 25%
| 2918 |  |  |  |  | AGUA POTABLE EN LA COLONIA GUADALUPANA |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM072/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 154000 | 154000 | 154000 | 137732 | 89.44% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 154000 | 137732.25 | 89.44%
| 2633 |  |  |  |  | AGUA POTABLE EN LA COLONIA GUADALUPE EJIDAL |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM19/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 198000 | 198000 | 198000 | 49500 | 25% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 198000 | 49500 | 25%
| 2662 |  |  |  |  | AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA DURAZNERA |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM26/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 742500 | 742500 | 742500 | 185625 | 25% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 742500 | 185625 | 25%
| 2869 |  |  |  |  | AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DEL TAPATIO |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM065/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 296720 | 296720 | 296720 | 74180 | 25% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 296720 | 74180 | 25%
| 2955 |  |  |  |  | AGUA POTABLE EN LA COLONIA OJO DE AGUA |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM075/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 278774 | 278774 | 278774 | 69693 | 25% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 278774 | 69693.34 | 25%
| 2712 |  |  |  |  | AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN PEDRITO |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM040/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 32500 | 25% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 130000 | 32500 | 25%
AMPLIACIÓN
| 86990 |  |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL A CONSTRUCCION DE 2A ETQAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS FONDEREG 2009 |  | 103-TONILA | SAN MARCOS | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1816217 | 1089731 | 198000 | 300000 | 27.53% | 16 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 250 | 25%
| 100041 |  |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA EL TERRERO |  | 59-MAZAMITLA | EL TERRERO | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 25999 | 25999 | 2.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000000 | 25999 | 2.6% | ES LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL TERRERO
| 107494 |  |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JUAREZ |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | SAN ISIDRO PALO VERDE | RURAL | B-4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 6012 | 6012 | 6012 | 6012 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100%
| 107435 |  |  |  |  | CONEXION DE DESCARGA DEL POZO PROFUNDO 6 A LA LINEA DE CONDUCCION DE LA CALLE CAMPESINOS AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | SAN MARTÍN HIDALGO | URBANO | B-1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 60571 | 60571 | 60571 | 60571 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA SE CUBRIO AL 100%
| 83357 |  |  |  |  | RED DE AGUA VAQUERA-SAUZ |  | 8-ARANDAS | LA VAQUERA | RURAL | AP-03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 440717 | 440717 | 440717 | 440717 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 0 | 0 | 0%
| 99631 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CENTRAL CAMIONERA |  | 91-TEOCALTICHE | TEOCALTICHE | URBANO | 124 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | - | - | 73610 | 73610 | 73610 | 26860 | 36.49% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA 3X1 ESTATAL
MANTENIMIENTO
| 23602 |  |  |  |  | INTERCONEXION POZO NUM. 1 CALLE REVOLUCION |  | 16-AYOTLÁN | AYOTLÁN | URBANO | 09FAISM1611 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 151538 | 151538 | 151538 | 151538 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 29381 |  |  |  |  | CAMBIO DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA LINEA DE MANANTLÁN EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA |  | 37-EL GRULLO | EL GRULLO | URBANO | 6201-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 256692 | 125289 | 125289 | 125289 | 100% | 3769 | 3769 | METRO LINEAL | 528 | 260 | 49.24%
| 100465 |  |  |  |  | CISTERNA PARA AGUA POTABLE |  | 59-MAZAMITLA | MAZAMITLA | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AGUA POTABLE Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 31385 | 31385 | 3.139% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1000000 | 31385 | 3.139% | FUE LA COMPRA DE UNA CISTERNA PARA SER UTILIZADA COMO DEPOSITO DE AGUA PARA LA CAPTACION DE AGUA Y DISTRIBUCCION
DOTACIÓN DE AGUA
AMPLIACIÓN
| 101194 |  |  |  |  | AMPLIACION DE RED POR LA CALLE FRANCISCO VILLA EN ZAPOTLAN DEL REY. |  | 123-ZAPOTLÁN DEL REY | ZAPOTLÁN DEL REY | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY | - | - | 0 | 0 | 0 | 6281 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 0 | 0 | 0% | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE POR LA CALLE FRANCISCO VILLA EN ZAPOTLAN DEL REY CON UN COSTO DE $6281.23
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 109916 |  |  |  |  | PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | MESA DE SOLORIO | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE AGUA POTABLE | - | - | 1116139 | 899448 | 1116139 | 899448 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | SON APROXIMADAMENTE 175 METROS LINEALES
| 109929 |  |  |  |  | PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO EN AGUA FRIA - EL LINDERO |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | AGUA FRÍA | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE | - | - | 694885 | 656026 | 694885 | 656026 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 83128 |  |  |  |  | POZO SANTA MARIA DEL VALLE |  | 8-ARANDAS | SANTA MARÍA DEL VALLE | URBANO | AP-02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 733333 | 686386 | 686386 | 686386 | 100% | 0 | 0 | POZO | 0 | 0 | 0%
| 99329 |  |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE |  | 91-TEOCALTICHE | OSTOTÁN | RURAL | 123 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | - | - | 144360 | 144360 | 144360 | 144360 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE OSTOTAN
MANTENIMIENTO
| 71932 |  |  |  |  | AFORO Y CAMBIO DE BOMBA EN POZO DE AGUA POTABLE |  | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | SANTA ROSA (LA HACIENDA DE SANTA ROSA) | RURAL | 004/MIM/DS/R33/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 106950 | 106950 | 106950 | 106950 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 101038 |  |  |  |  | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS. |  | 123-ZAPOTLÁN DEL REY | LOS CERRITOS | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40296 | 40296 | POZO | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DEL POZO AGUA POTABLE.
| 59418 |  |  |  |  | REHABILITACION DE POZO DE AGUA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | SAN FRANCISCO | RURAL | 09/71 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 28382 | 28382 | 28382 | 28382 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 40423 |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE CUESTA GRANDE Y SAN IGNACIO, |  | 105-TOTOTLÁN | CUESTA GRANDE | RURAL | NP20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOTOTLAN | - | - | 1243055 | 800000 | 1243055 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1243055 | 0 | 0%
| 72684 |  |  |  |  | TERMINACION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION |  | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | BUENAVISTA | RURAL | 015/MIM/DS/R33/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 25303 | 11% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
| 99480 |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE POZOS PROFUNDO LA COFRADIA Y LLANO DEL TORO |  | 59-MAZAMITLA | LA COFRADÍA | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE | - | - | 1000000 | 1000000 | 583405 | 583405 | 58.34% | 0 | 0 | POZO | 1000000 | 583405 | 58.34% | FUE EL EQUIPAMIENTO DE UN POZO EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA Y REHABILITACION EL POZO DEL LLANO DEL TORO
| 82792 |  |  |  |  | POZO LA GLORIA |  | 8-ARANDAS | LA GLORIA | RURAL | AP-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50661 | 50661 | 50661 | 50661 | 100% | 359 | 359 | POZO | 0 | 0 | 0%
| 83671 |  |  |  |  | POZO LA HERRADURA |  | 8-ARANDAS | ARANDAS | URBANO | AP-04 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 418000 | 358501 | 358501 | 358501 | 100% | 0 | 0 | POZO | 0 | 0 | 0%
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 53872 |  |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | EJIDO SAN SALVADOR | RURAL | FISM109/2009/45 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 96000 | 96000 | 88738 | 88738 | 92.44% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 8000 | 7650 | 95.62% | OBRA NO CONCLUIDA
| 53524 |  |  |  |  | LINEA DE AGUA POTABLE |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | LOMAS DE SANTA GERTRUDIS | RURAL | FISM109/2009/31 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD FEDERAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 34734 | 34734 | 32734 | 32734 | 94.24% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 720 | 690 | 95.83% | OBRA EN LA QUE LOS BENEFICIARIOS APORTARON UN TOTAL DE 15,000 Y LO DE MAS LO ASUMIRA EL MUNICIPIO LA OBRA A UN NO ESTA CONCLUIDA POR LO QUE AL FINAL AUMENTARA UN POCO MAS DE LO YA PRESUPUESTADO.
| 50924 |  |  |  |  | REBOMBEO DE AGUA POTABLE |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | EJIDO LAS AGUJAS (EL MAGUEY) | RURAL | FISM109/2009/17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 62458 | 62458 | 62458 | 62458 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 101744 |  |  |  |  | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN STA. GETRUDIS |  | 121-ZAPOTILTIC | SANTA GERTRUDIS | RURAL | 005/2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 13000 | 7477 | 7477 | 7477 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 101793 |  |  |  |  | LINEA CONDUCCION AGUA EN EL COLOMITO |  | 121-ZAPOTILTIC | EL COLOMITO | RURAL | 006/2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 16996 | 16996 | 16996 | 16996 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 57513 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION EN POZO DE AGUA COL. LOMAS DEL VALLE |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/40 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 8539 | 8539 | 8539 | 8539 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 59869 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y ENMALLADO PERIMETRAL EN POZO DE AGUA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | SOYATLÁN DE LA PRESA (LA PRESA) | RURAL | 09/122 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 11367 | 11367 | 11367 | 6000 | 52.78% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 59913 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA CRUCE CALLE HIDALGO |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | SAN VICENTE (VICENTE GUERRERO) | RURAL | 09/82 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 5093 | 5093 | 5093 | 5093 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 228 | 228 | 100%
| 90494 |  |  |  |  | CONSTRUCCION LINEA DE AGU AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO LAZARO CARDENAS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO) | URBANO | 09/83 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIN CIUDADANA | - | - | 142553 | 130000 | 135000 | 120442 | 92.65% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 680 | 574 | 84.41%
| 59893 |  |  |  |  | CONSTRUCCION LINEA DE AGUA EN AV. DE LOS MAESTROS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | COLONIA MAGISTERIAL (COLONIA DE LOS MAESTROS) | RURAL | 09/22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 23697 | 23697 | 23697 | 23697 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 192 | 192 | 100%
| 59895 |  |  |  |  | CONSTRUCCION LINEA DE AGUA EN CALLE LAZARO CARDENAS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | CALLEJONES | RURAL | 09/27 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 154 | 154 | 100%
| 91615 |  |  |  |  | CONSTRUCCION LINEA DE AGUA 3RA. ETAPA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | EL ATASCOSO | RURAL | 09/134 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 80000 | 60000 | 60000 | 57757 | 96.26% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 960 | 693 | 72.19%
| 59906 |  |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA CALLE PONCIANO TIRADO |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO) | URBANO | 09/64 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 18593 | 18593 | 18593 | 18593 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 195 | 195 | 100%
| 59877 |  |  |  |  | ENMALLADO PERIMETRAL DE TANQUE DE AGUA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | PUERTO DE LAS BLANCAS | RURAL | 09/132 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 6914 | 6914 | 6914 | 6914 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 56 | 56 | 100%
| 59910 |  |  |  |  | RED DE AGUA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | MORELOS (SANTA ROSA) | RURAL | 09/74 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 3669 | 3669 | 3669 | 3669 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 48 | 48 | 100%
| 59899 |  |  |  |  | RED DE AGUA EN CALLE ABASOLO |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO) | URBANO | 09/50 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 7569 | 7569 | 7569 | 7569 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 316 | 316 | 100%
| 59918 |  |  |  |  | REHABILITACION DE LINE DE CONDUCCION DE AGUA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | PASO DE GANADO | RURAL | 09/104 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 16261 | 16261 | 16261 | 16261 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 36 | 36 | 100%
| 59886 |  |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y POZO DE AGUA POTABLE |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | AGUA SALADA | RURAL | 09/131 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 14048 | 14048 | 14048 | 14048 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 107502 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CAMINO VECINAL IPAZOLTIC ALTAVISTA DE RAMOS |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | IPAZOLTIC | RURAL | B-5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 43822 | 43822 | 43822 | 43822 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100%
| 3417 |  |  |  |  | ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LOMA VERDE |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM063/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 137500 | 25% | 0 | 0 | SUBCOLECTOR | 550000 | 550000 | 100%
| 3872 |  |  |  |  | ALCANTARILLADO PLUVIAL FRACC. HACIENDA LINDA VISTA |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM069/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1144804 | 262499 | 262499 | 262499 | 100% | 0 | 0 | SUBCOLECTOR | 1144804 | 262498.56 | 22.93%
AMPLIACIÓN
| 101280 |  |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE ZAPOTLAN DEL REY |  | 123-ZAPOTLÁN DEL REY | ZAPOTLÁN DEL REY | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY | - | - | 0 | 0 | 0 | 6471 | 0% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 0 | 0 | 0% | AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE EN LA CALLE FRANSICO VILLA DE ZAPOTLAN DEL REY CON UN COSTO TOTAL DE $6,471.00
| 3483 |  |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS CANAL TIZAPAN |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM064/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 512095 | 85.35% | 0 | 0 | CANAL | 600000 | 512095.37 | 85.35%
MANTENIMIENTO
| 31372 |  |  |  |  | REVESTIMIENTO DEL DREN SALIDA A LA COMUNIDAD DEL AGUACATE |  | 37-EL GRULLO | EL GRULLO | URBANO | 6203-004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 363664 | 11520 | 11520 | 11520 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 0.03 | 3%
| 3353 |  |  |  |  | DESAZOLVES Y LIMPIEZA DE CANALES Y DRENAJES |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM049/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6000000 | 1109782 | 1109782 | 1109782 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 6000000 | 1109782 | 18.5%
REHABILITACIÓN
| 29487 |  |  |  |  | REVESTIMIENTO DEL DREN DE AGUAS PLUVIALES UBICADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA EL GRULLO-AUTLÁN |  | 37-EL GRULLO | EL GRULLO | URBANO | 6203-002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 800000 | 617051 | 617051 | 617051 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 0.77 | 77%
| 91075 |  |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DEL CANAL DEL SUR, TRABAJOS CONSISTENTES EN RECUBRIMIENTO CON LOSA DE CONCRETO EN PISO. (00) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-IHS-LP-76/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 4491138 | 4491138 | 3143797 | 1347341 | 30% | 0 | 0 | RED | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE EJERCIO $1,347,341.44 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $3,143,796.69 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2009.
| 83247 |  |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 1.50 MTS DE DIAMETRO EN OBRAS HIDRAULICAS PARA LA EDIFICACION DE PLAZOLETAS 1, 2 Y 2A EN EL CANAL DEL SUR.(00) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-IHS-AD-26/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1471000 | 1471000 | 1029700 | 441300 | 30% | 0 | 0 | RED | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE EJERCIO $441,300.00 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $1,029,700.00 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2009.
| 4099 |  |  |  |  | MAMPOSTEO EN CANAL |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM071/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 391070 | 391070 | 391070 | 391070 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 391070 | 391070 | 100%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 50690 |  |  |  |  | RED DE DRENAJE EN LA TRINIDAD |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | LA TRINIDAD | RURAL | FISM109/2009/13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 240000 | 240000 | 227486 | 227486 | 94.79% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | ESTA OBRA NO ESTABA TERMINADA AL 100% POR LO QUE CAMBIO EL PRESUPUESTO YA QUE SE AMPLIO, ESTA TERMINADA FISICAMENTE PERO NO FINANCIERAMENTE, POR LO QUE EL PRESUPUESTO SEGUIRA CAMBIANDO.
| 111051 |  |  |  |  | DRENAJE EN TELESECUNDARIA DE LA PAREJA |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | LA PAREJA | RURAL | 95 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE AGUA POTABLE | - | - | 15000 | 10000 | 15000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
| 110927 |  |  |  |  | DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE EL MOLINO |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | URBANO | 94 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 172250 | 5727 | 172250 | 5727 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 116 | 69.6 | 60%
| 24037 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE SAN MARTIN |  | 16-AYOTLÁN | SANTA RITA | URBANO | 09FAISM1617 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 160435 | 160435 | 160435 | 147798 | 92.12% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 306 | 306 | 100%
| 24483 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SERGIO LARA |  | 16-AYOTLÁN | SANTA RITA | URBANO | 09FAISM1628 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 132066 | 132066 | 132066 | 91965 | 69.64% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 378 | 263 | 69.58%
| 24166 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA CALLE PROL. NIÑO ARTILLERO |  | 16-AYOTLÁN | SANTA RITA | URBANO | 09FAISM1621 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 115866 | 115866 | 115866 | 78964 | 68.15% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 270 | 100%
| 24189 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA CALLE SAN FELIPE |  | 16-AYOTLÁN | SANTA RITA | URBANO | 09FAISM1622 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 87769 | 87769 | 87769 | 83288 | 94.89% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 260 | 260 | 100%
| 24275 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA EN CALLE BERTOLDO GOMEZ |  | 16-AYOTLÁN | LA ISLA | RURAL | 09FAISM1625 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 103716 | 103716 | 103716 | 87181 | 84.06% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 488 | 488 | 100%
| 24207 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA EN CALLE LIBERTAD E ITURBIDE |  | 16-AYOTLÁN | BETANIA | URBANO | 09FAISM1523 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 102780 | 102780 | 102780 | 85475 | 83.16% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 24225 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA EN CALLE PROL. HIDALGO |  | 16-AYOTLÁN | EL MALUCO | RURAL | 09FAISM1624 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 119419 | 119419 | 119419 | 129925 | 108.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 462 | 462 | 100%
| 24114 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA |  | 16-AYOTLÁN | LA NORIA | RURAL | 09FAISM1619 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 134411 | 134411 | 134411 | 147392 | 109.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 271 | 271 | 100%
| 112660 |  |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA |  | 43-LA HUERTA | AGUA CALIENTE NUEVA | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 827075 | 827075 | 827075 | 827075 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 7904 | 3162 | 40.01%
| 112726 |  |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL CONSTRUCCION DE RED DE ALACANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA |  | 43-LA HUERTA | SAN MATEO | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 887831 | 887831 | 887831 | 887831 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6605 | 2646 | 40.06%
| 71640 |  |  |  |  | AGUA Y DRENAJE DE LA CALLE PRIV. ITURBIDE |  | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | URBANO | 002/MIM/DS/R33/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 122470 | 122470 | 122470 | 122470 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100%
| 72186 |  |  |  |  | DRENAJE DE LA CALLE JUAREZ |  | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | LOMAS DE ATEQUIZA | RURAL | 008/MIM/DS/R33/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 125138 | 125138 | 125138 | 125138 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100%
| 71562 |  |  |  |  | DRENAJE DE LA CALLE PRIV. JAVIER MINA |  | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | LOMAS DE ATEQUIZA | RURAL | 001/MIM/DS/R33/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 106636 | 106636 | 106636 | 106636 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 106 | 106 | 100%
| 107509 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CENTRAL EN CALLE MORELOS 2DA ETAPA |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | SAN JACINTITO (EL RANCHITO) | RURAL | B-6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 94058 | 94058 | 94058 | 94058 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 354 | 354 | 100%
| 107527 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE PRIVADA ELIAS NANDINO |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | CAMAJAPITA | RURAL | B-7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 17000 | 15000 | 8850 | 8850 | 59% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 88.5 | 59%
| 117189 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE EN CALLE FILEMON GUTIERREZ DE BUENAVISTA |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | BUENAVISTA | RURAL | B-28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO JALISCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 144 | 144 | 100% | NOTA ESTA OBRA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR LA ENVIAMOS EN UN GRADO DE AVANCE DEL 47% Y DEBIDO A QUE OBRA PUBLICA REPORTA EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE QUE LA OBRA YA SE HA CONCLUIDO Y EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SOLO INFORMO QUE YA SE ENCUENTRA AL 100% TERMINADA Y NO TUVO EROGACION ALGUNA EN ESTE TRIMESTRE.
| 107698 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BUENAVISTA |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | BUENAVISTA | RURAL | B-18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 145000 | 100000 | 84819 | 84819 | 84.82% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 84.8 | 84.8% | NOTA ESTA OBRA LA TENEMOS CLASIFICADA EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PERO EN EL DESPLEGADO QUE MANEJA EL SISTEMA NO SE ENCUENTRA ESTE CONCEPTO ES POR ESO QUE LA MANEJAMOS COMO RED DE RENAJE Y ALCANTARILLADO, SIENDO LA OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BUENAVISTA.
| 107706 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y VESTIDORES EN CAMPO DEPORTIVO DE CAMAJAPITA |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | CAMAJAPITA | RURAL | B-19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 111717 | 111717 | 99047 | 99047 | 88.66% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 88.7 | 88.7% | NOTA: EN ESTA OBRA LA TENEMOS CLASIFICADA EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON EL NOMBRE DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y VESTIDORES EN CAMPO DEPORTIVO DE CAMAJAPITA EL DESPLEGADO QUE MUESTRA EL SITEMA NO SE MUESTRA ESE RUBRO ES POR ESO QUE EL QUE MAS SE ADECUA ES EL DE RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO. NOTA ESTA SOLICITUD LA MODIFIQUE PORQUE DESPUES DE ENVIADA ME PERCATE QUE EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN EL RANGO DE RECURSOS PROGRAMADO Y EJERCIDO ME EQUIVOQUE PUSE LA CANTIDAD DE 84,819.00 DEBIENDO SER LO CORRECTO 99,047.000. POR LO TANTO EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA AUMENTA.
| 5858 |  |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GUADALUPANA |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM073/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 161000 | 161000 | 161000 | 130419 | 81.01% | 0 | 0 | RED | 161000 | 130418.87 | 81.01%
| 3519 |  |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL TAPATIO |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM066/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 357737 | 357737 | 357737 | 89434 | 25% | 0 | 0 | RED | 357737 | 89434.21 | 25%
| 3549 |  |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA OJO DE AGUA |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM068/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 296852 | 296852 | 296852 | 74212 | 25% | 0 | 0 | RED | 296852 | 74212.99 | 25%
| 3308 |  |  |  |  | COLECTOR SANITARIO EN SANTA ANITA |  | 98-TLAQUEPAQUE | SANTA ANITA | URBANO | FISM043/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1223142 | 1223142 | 1223142 | 265000 | 21.67% | 0 | 0 | RED | 1223142 | 264999.5 | 21.67%
| 3064 |  |  |  |  | DRENAJE EN LA COLONIA ALVARO OBREGON |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM002/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 789800 | 789800 | 789800 | 752958 | 95.34% | 0 | 0 | RED | 789800 | 752958.39 | 95.34% | LA OBRA QUEDO TERMINADA Y FINIQUITADA
| 3083 |  |  |  |  | DRENAJE EN LA COLONIA BUENOS AIRES |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM008/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 137500 | 137500 | 137500 | 100% | 0 | 0 | RED | 550000 | 137500 | 25%
| 3375 |  |  |  |  | DRENAJE EN LA COLONIA BUENOS AIRES |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM057/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 62500 | 25% | 0 | 0 | RED | 250000 | 62500 | 25%
| 3203 |  |  |  |  | DRENAJE EN LA COLONIA HUERTA DE PEÑA |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM023/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 968000 | 968000 | 968000 | 242000 | 25% | 0 | 0 | RED | 968000 | 242000 | 25%
| 3231 |  |  |  |  | DRENAJE EN LA COLONIA SAN PEDRITO |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM038/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRASD PUBLICAS | - | - | 540000 | 540000 | 540000 | 135000 | 25% | 0 | 0 | RED | 540000 | 135000 | 25%
AMPLIACIÓN
| 100319 |  |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE COFRADIA,- ESTACADA, LLANO DEL TORO, CALLE HIDALGO |  | 59-MAZAMITLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 270000 | 270000 | 100723 | 100723 | 37.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270000 | 100723 | 37.3% | ES AMPLIACION DE LINEAS DE DRENAJE EN LAS LOCALIDADES DE LA COFRADIA-ESTACADA , LLANO DEL TORO Y CALLE HIDALGO
REHABILITACIÓN
| 29439 |  |  |  |  | CAMBIO DE RED DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA EN LA CALLE ALLENDE |  | 37-EL GRULLO | EL GRULLO | URBANO | 6203-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 305601 | 75786 | 75786 | 75786 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 24 | 26.67%
| 72629 |  |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE CALLE ALVARO OBREGON |  | 55-MAGDALENA | MAGDALENA | URBANO | 11055020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 58333 | 58333 | 58333 | 58333 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 108 | 91.8 | 85% | EN EL AVANCE FISICO: SE COMETIO UN ERROR EN EL LEVANTAMIENTO DEL PROGRAMADO ANUAL CUANDO EN REALIDAD FUERON 91.80 LO QUE SE EJECUTO.
| 72866 |  |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE CALLE LOPEZ MATEOS |  | 55-MAGDALENA | OJO ZARCO | RURAL | 11055022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 102078 | 102078 | 102078 | 78455 | 76.86% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 294 | 226 | 76.87%
| 72514 |  |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE CALLE RAMON CORONA |  | 55-MAGDALENA | MAGDALENA | URBANO | 11055019-CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 76150 | 76150 | 76150 | 59780 | 78.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 84 | 65 | 77.38%
| 72417 |  |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE CALLE 5 DE FEBRERO |  | 55-MAGDALENA | MAGDALENA | URBANO | 11055018-CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 160488 | 160488 | 128390 | 129635 | 80.78% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 318 | 156 | 49.06%
LETRINAS
CONSTRUCCIÓN
| 50633 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSAS EN RELLENO SANITARIO |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM109/2009/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 137770 | 137770 | 137770 | 137770 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 100 | 100 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 100908 |  |  |  |  | COLOCACION DE TUBOS PARA DESAGUE DE DRENAJE. |  | 123-ZAPOTLÁN DEL REY | EL JABALÍ | RURAL | 3 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY | - | - | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | COLOCACION DE TUBNOS PARA SESAGUE DE DRENAJES EN LA COMUNIDAD DE EL JABALI.
| 110291 |  |  |  |  | ENMALLADO DE CANAL EN FRACCIONAMIENTO MADRE LUISITA |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | EL MAGUEY | RURAL | 75 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 76223 | 45998 | 76223 | 45998 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 540 | 540 | 100%
| 83008 |  |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL VASO REGULADOR LOMAS DEL PEDREGAL 2DA ETAPA, TRABAJOS CONSISTENTES EN DIVERSAS OBRAS HIDRÁULICAS, CONSOLIDACIÓN DE NIVELES, MAMPOSTERÍA Y PLATAFORMAS PARA ANDADOR PEATONAL, (00) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-AD-22/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2280250 | 2280250 | 1596175 | 684075 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE EJERCIO $684,075.00 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $1,596,175.00 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2009
| 107547 |  |  |  |  | REMODELACION DE SANITARIOS EN AUDITORIO MUNICIPAL |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | SAN MARTÍN HIDALGO | URBANO | B-8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 85000 | 52273 | 35489 | 35489 | 67.89% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.36 | 68%
| 111445 |  |  |  |  | DRENAJE CALLE FLAVIO RAMIREZ |  | 8-ARANDAS | ARANDAS | URBANO | P-10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 30314 | 30314 | 30314 | 30314 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 57578 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | EL SAUCILLO | RURAL | 09/54 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 6664 | 6664 | 6664 | 6664 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 12 | 12 | 100%
| 91478 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09/127 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 30000 | 10000 | 10000 | 865 | 8.65% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 32 | 6 | 18.75%
| 57570 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | EL PITAHAYO | RURAL | 09/52 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 63824 | 63824 | 63824 | 63824 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 59835 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE ALDAMA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | VILLA DE CONTLA (CONTLA) | RURAL | 09/94 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 51505 | 48000 | 48000 | 30538 | 63.62% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 57184 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE AN AV. DE LOS MAESTROS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDANA | - | - | 225682 | 225682 | 225682 | 225682 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 576 | 576 | 100%
| 91029 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE CLEMENTE AGUIRRE EN COL. OBRERA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/113 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 182561 | 50000 | 50000 | 13140 | 26.28% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 536 | 39 | 7.276%
| 57399 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE LAZARO CARDENAS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | CALLEJONES | RURAL | 09/28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 18167 | 18167 | 18167 | 18167 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 77 | 77 | 100%
| 57538 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE NARCISO MENOZA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA) | RURAL | 09/46 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 8215 | 8215 | 8215 | 8215 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 59 | 59 | 100%
| 57499 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PONCIANO TIRADO |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO) | URBANO | 09/37 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 5718 | 5718 | 5718 | 5718 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 32 | 32 | 100%
| 57463 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE 5 DE MAYO 2DA. ETAPA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | LA GARITA | RURAL | 09/36 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 20395 | 20395 | 20395 | 20395 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 30 | 100%
| 59873 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | HACIENDA VIEJA | RURAL | 09/128 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 43549 | 30000 | 30000 | 15260 | 50.87% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 59381 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/56 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 29534 | 29534 | 29534 | 29534 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 12 | 12 | 100%
| 57406 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE PRIV. GUZMAN |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/29 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 23617 | 23617 | 23617 | 23617 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 54 | 54 | 100%
| 59404 |  |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE CALLE HIDALGO |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | SOYATLÁN DE AFUERA | RURAL | 09/61 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 21850 | 21850 | 21850 | 21850 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 18 | 18 | 100%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 87034 |  |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA ESPERANZA PACE 2009 |  | 103-TONILA | LA ESPERANZA | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1816217 | 1089731 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 500 | 0 | 0%
| 41116 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLECCIBLE CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN CONCRETO CALLE TULIPAN Y CRISTANTEMO |  | 105-TOTOTLÁN | TOTOTLÁN | URBANO | NP21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOTOTLAN | - | - | 3583741 | 2150244 | 3583741 | 2150244 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 3583741 | 2150244 | 60%
| 51159 |  |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE RAMON CORONA |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | UNIÓN DE SAN ANTONIO | URBANO | FISM109/2009/18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 873684 | 873684 | 606121 | 606121 | 69.38% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3368 | 3368 | 100% | ESTA OBRA ES MITAD BENEFICIARIOS Y MITAD MUNICIPIO LOS BENEFICIARIOS SOLO HA APORTADO $10,694. LA OBRA ESTA CONCLUIDA FISICAMENTE PERO NO FINANCIERAMENTE.
| 118071 |  |  |  |  | PAVIMENTO EN ADOQUIN Y CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLLES DEL MUNICIPIO |  | 112-VALLE DE JUÁREZ | VALLE DE JUÁREZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 407400 | 407400 | 407400 | 407400 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
| 111198 |  |  |  |  | PAVIMENTO C. NICOLAS BRAVO |  | 121-ZAPOTILTIC | ZAPOTILTIC | URBANO | 009/2009 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 259195 | 259195 | 259195 | 259195 | 100% | 2426 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | APORTACION MUNICIPAL A OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN C. BRAVO
| 109955 |  |  |  |  | APERTURA Y CONSTRUCCION DE CALLE MOLINO DEL HIELO |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 639072 | 189763 | 639072 | 189763 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1126 | 1013 | 89.96%
| 110317 |  |  |  |  | CALLE ELECTRICISTAS EN SAN FRANCISCO DE ASIS |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | SAN FRANCISCO DE ASÍS | URBANO | 83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 83248 | 8100 | 83248 | 8100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1015 | 254 | 25.02%
| 110549 |  |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE SAN FRANCISCO Y SAN JUAN DIEGO EN OJO DE AGUA DE MORAN |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | OJO DE AGUA DE MORÁN | RURAL | 91 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 138400 | 48000 | 138400 | 48000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1943 | 583 | 30.01%
| 109993 |  |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES EN EL AGUA CALIENTE |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | EL AGUA CALIENTE | RURAL | 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 17500 | 300000 | 17500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4286 | 4286 | 100%
| 110356 |  |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES EN SAN ANTONIO DE FERNANDEZ |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | SAN ANTONIO DE FERNÁNDEZ | RURAL | 86 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 152400 | 69831 | 152400 | 69831 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2143 | 1286 | 60.01%
| 110476 |  |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE EL NOGAL COLONIA DE LOURDES |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | URBANO | 90 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90480 | 13387 | 90480 | 13387 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 577 | 288.5 | 50%
| 109987 |  |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EDUARDO OROZCO |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | URBANO | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 173725 | 139153 | 173725 | 139153 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 561 | 561 | 100%
| 110351 |  |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO EN SANTA HELENA |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | SANTA ELENA | RURAL | 85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230486 | 230486 | 230486 | 230486 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 699 | 699 | 100%
| 110373 |  |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SAN MANUEL MORALES |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | SAN FRANCISCO DE ASÍS | URBANO | 88 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 152592 | 6210 | 152592 | 6210 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 518 | 518 | 100%
| 109975 |  |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO L. VELAZQUEZ |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | URBANO | 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 237824 | 237824 | 237824 | 237824 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 873 | 873 | 100%
| 109983 |  |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA DEL HUERTO |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | URBANO | 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 206531 | 195648 | 206531 | 195648 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 785 | 785 | 100%
| 110618 |  |  |  |  | RAMPA A UN COSTADO DEL CENTRO COMERCIAL DEL VALLE |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | URBANO | 92 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 139355 | 76887 | 139355 | 76887 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 100 | 50%
| 24141 |  |  |  |  | PAVIMENTACION TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE SAN ANTONIO |  | 16-AYOTLÁN | AYOTLÁN | URBANO | 09FAISM1620 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 125084 | 125084 | 125084 | 115027 | 91.96% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 570 | 570 | 100%
| 24510 |  |  |  |  | PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA CALLE EMILIANO ZAPATA |  | 16-AYOTLÁN | LA CONCEPCIÓN | RURAL | 09FAISM1629 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 436375 | 436375 | 436375 | 42711 | 9.788% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1374 | 135 | 9.825%
| 24089 |  |  |  |  | PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA CALLE HIDALGO |  | 16-AYOTLÁN | SAN JERÓNIMO | RURAL | 09FAISM1618 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 163717 | 163717 | 163717 | 170422 | 104.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 574 | 574 | 100%
| 23813 |  |  |  |  | PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA CALLLE FRANCISCO VILLA |  | 16-AYOTLÁN | MIRANDILLAS | RURAL | 09FAISM1615 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 452164 | 452164 | 452164 | 426570 | 94.34% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1989 | 1989 | 100%
| 24362 |  |  |  |  | PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA EN CALLE BENITO JUAREZ |  | 16-AYOTLÁN | LA CONCEPCIÓN | RURAL | 09FAISM1626 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 422880 | 422880 | 422880 | 302792 | 71.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1599 | 1145 | 71.61%
| 24433 |  |  |  |  | PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA EN CALLE PROL. GONZALEZ GALLO |  | 16-AYOTLÁN | AYOTLÁN | URBANO | 09FAISM1627 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 430860 | 430860 | 430860 | 293545 | 68.13% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2036 | 1387 | 68.12%
| 24540 |  |  |  |  | PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA EN CALLE PROL. RIO COLORADO Y PEDREGAL |  | 16-AYOTLÁN | AYOTLÁN | URBANO | 09FAISM1630 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 469186 | 469486 | 469486 | 112445 | 23.95% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1868 | 449 | 24.04%
| 22452 |  |  |  |  | PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA CALLE CAMINO REAL Y MORELOS |  | 16-AYOTLÁN | LA RIBERA | URBANO | 09FISM1602 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1253091 | 1253091 | 1253091 | 1253091 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5414 | 5414 | 100%
| 22242 |  |  |  |  | PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA CALLE EMILIANO ZAPATA EN SANTA RITA |  | 16-AYOTLÁN | SANTA RITA | URBANO | 09FAISM1601 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 517071 | 517071 | 517071 | 517071 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 517071 | 517071 | 100%
| 23299 |  |  |  |  | PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA CALLE FCO MEDINA ASCENCIO |  | 16-AYOTLÁN | BETANIA | URBANO | 09FAISM1609 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 616818 | 616818 | 616818 | 616818 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3196 | 3196 | 100%
| 23504 |  |  |  |  | PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA CALLE FLORENCIO TOSCANO |  | 16-AYOTLÁN | AYOTLÁN | URBANO | 09FAISM1610 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 307900 | 307900 | 307900 | 307900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1764 | 1764 | 100%
| 23238 |  |  |  |  | PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA CALLE JUAREZ |  | 16-AYOTLÁN | SAN JERÓNIMO | RURAL | 09FAISM1608 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 267485 | 267485 | 267485 | 267485 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1068 | 1068 | 100%
| 22785 |  |  |  |  | PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA CALLE LAZARO CARDENAS |  | 16-AYOTLÁN | SANTA ELENA DE LA CRUZ | RURAL | 09FAISM1604 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1010308 | 1010308 | 1010308 | 1010308 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4324 | 4324 | 100%
| 22624 |  |  |  |  | PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA CALLE LOS PINOS |  | 16-AYOTLÁN | AYOTLÁN | URBANO | 09FISM1603 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 247279 | 247279 | 247279 | 247279 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1065 | 1065 | 100%
| 23038 |  |  |  |  | PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA CALLE MATAMOROS |  | 16-AYOTLÁN | SANTA RITA | URBANO | 09FAISM1606 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 348566 | 348566 | 348566 | 348566 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1347 | 1347 | 100%
| 23795 |  |  |  |  | PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA CALLE MORELIA |  | 16-AYOTLÁN | SAN JERÓNIMO | RURAL | 09FAISM1614 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 121003 | 121003 | 121003 | 105439 | 87.14% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 437 | 437 | 100%
| 23138 |  |  |  |  | PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA CALLE TAMAULIPAS |  | 16-AYOTLÁN | SAN JERÓNIMO | RURAL | 09FAISM1607 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 98815 | 98815 | 98815 | 98815 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 378 | 378 | 100%
| 23927 |  |  |  |  | PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA CALLE YUCATAN |  | 16-AYOTLÁN | SAN JERÓNIMO | RURAL | 09FAISM1616 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 271465 | 271465 | 271465 | 270211 | 99.54% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1215 | 1215 | 100%
| 22946 |  |  |  |  | PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJEY AGUA CALLE REVOLUCION |  | 16-AYOTLÁN | LA LADERA GRANDE | RURAL | 09FAISM1605 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 518769 | 518769 | 518769 | 518769 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2014 | 2014 | 100% | DENTRO DEL CATALOGO DE COMUNIDADES QUE PROPORCIONA EL INEGI NO APARACE LA COMUNIDAD "LA COLONIA VILLAFUERTE" , POR LO QUE SE MARCA EN ESTE FORMATO LA COMUNIDAD MAS CERCANA "LA LADERA GRANDE"
| 89926 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. (00) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-PAV-LP-69/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 7185343 | 7185343 | 5029740 | 2155603 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE EJERCIO $2,155,602.94 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $5,029,740.19 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2009.
| 91354 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. (00) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-PAV-LP-84/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 9274676 | 9274676 | 6492273 | 2782403 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE EJERCIO $2,782,402.76 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $6,492,273.10 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2009
| 85607 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (00) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-PAV-LP-66/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 8427253 | 8427253 | 5899077 | 2528176 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE EJERCIO $2,528,175.92 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $5,899,077.15 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2009.
| 91241 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (00) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-PAV-LP-77/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 12344686 | 12344686 | 8641280 | 3703406 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE EJERCIO $3,703,405.68 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $8,641,279.92 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2009.
| 85785 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO.(00) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-PAV-LP-67/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 4700556 | 4700556 | 3290389 | 1410167 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE EJERCIO $1,410,166.80 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $3,290,389.21 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2009.
| 85957 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO.(00) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-PAV-LP-68/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 5094640 | 5094640 | 3566248 | 1528392 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE EJERCIO $1,528,391.95 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $3,566,247.89 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2009.
| 90773 |  |  |  |  | URBANIZACION INTEGRAL EN AV. MALECON TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUSTITUCIOIN DE LINEAS HIDROSANITARIAS, LOSAS DE CONCRETO, BANQUETAS Y CONTRUCCION DE CICLOVIAS. (00) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-LP-75/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 15505873 | 15505873 | 10854111 | 4651762 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE EJERCIO $4,651,761.78 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $10,854,110.82 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2009.
| 85289 |  |  |  |  | URBANIZACION SOBRE EL CANAL PLUVIAL DEL SUR ANDADOR LUIS COVARRUBIAS, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO (00) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-CI-60/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1649583 | 1649583 | 1154708 | 494875 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE EJERCIO $494,874.99 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $1,154,708.32 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2009.
| 85198 |  |  |  |  | URBANIZACION SOBRE EL CANAL PLUVIAL DEL SUR ANDADOR MANCISIDOR, CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO. (00) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-CI-59/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1665174 | 1665174 | 1165622 | 499552 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE EJERCIO $499,552.17 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $1,165,621.73 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2009
| 72344 |  |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE ITURBIDE |  | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | URBANO | 010/MIM/DS/R33/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 22071 | 22071 | 22071 | 22071 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 244 | 244 | 100%
| 72286 |  |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE SAUZ |  | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | LOS CEDROS | RURAL | 009/MIM/DS/R33/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 224573 | 224573 | 224573 | 224573 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1810 | 1810 | 100%
| 72388 |  |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO |  | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | URBANO | 011/MIM/DS/R33/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 65378 | 65378 | 65378 | 65378 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 789 | 789 | 100%
| 72118 |  |  |  |  | EMPEDRADO DE LAS CALLES J.P. GUARDIOLA Y FLORES MAGON |  | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | LA CAPILLA DEL REFUGIO | RURAL | 007/MIM/DS/R33/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 209874 | 209874 | 209874 | 209874 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1707 | 1707 | 100%
| 72069 |  |  |  |  | EMPEDRADO DE LAS CALLES SANTA ANA Y SANTA CLARA |  | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | SANTA ANA DE CEDROS | RURAL | 006/MIM/DS/R33/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 115459 | 115459 | 115459 | 115459 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 989 | 989 | 100%
| 72090 |  |  |  |  | CONCRETO CALLE ALVARO OBREGON |  | 55-MAGDALENA | MAGDALENA | URBANO | 11055003-CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 104212 | 104212 | 104212 | 44499 | 42.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 580 | 243 | 41.9%
| 72168 |  |  |  |  | EMPEDRADO CALLE IGNACIO ZARAGOZA |  | 55-MAGDALENA | MAGDALENA | URBANO | 11055004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128058 | 128058 | 128058 | 77891 | 60.82% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2265 | 1377 | 60.79%
| 72269 |  |  |  |  | EMPEDRADO CALLE JOSE MANUEL DOMINGUEZ |  | 55-MAGDALENA | MAGDALENA | URBANO | 11055005-CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 148393 | 148393 | 44517 | 38986 | 26.27% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2200 | 485 | 22.05%
| 71202 |  |  |  |  | EMPEDRADO CALLE JOSE PALOMAR |  | 55-MAGDALENA | MAGDALENA | URBANO | 11055006-CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65930 | 65930 | 65930 | 65930 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1362.18 | 123.8% | SE AMPLIARON LAS METAS CON LOS MISMOS RECURSOS
| 61339 |  |  |  |  | DOP 64/09 PAVIMENTACION DE LA CALLE FELIPE ANGELES EN LAS JUNTAS CENTRO |  | 67-PUERTO VALLARTA | LAS JUNTAS | URBANO | DOP 064/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 2104590 | 22400000 | 2104590 | 526147 | 2.349% | 1355200 | 0 | METROS | 2104590 | 526147 | 25% | DOP 064/09 PAVIMENTACION DE CLLAE FELIPE ANGELES EN LA JUNTAS CENTRO
| 107596 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ZAMPEADO EN LA CALLE ALVARO OBREGON DEL CRUCERO DE STA MARIA |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | EL CRUCERO DE SANTA MARÍA | URBANO | B12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 426223 | 426223 | 426223 | 426223 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3800 | 3800 | 100%
| 91687 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE COYOACAN |  | 8-ARANDAS | SANTIAGUITO (SANTIAGUITO DE VELÁZQUEZ) | RURAL | P-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 611892 | 611892 | 611892 | 611892 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 92229 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CUAUHTEMOC |  | 8-ARANDAS | SANTIAGUITO (SANTIAGUITO DE VELÁZQUEZ) | RURAL | P-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 727691 | 727691 | 727691 | 727691 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 100558 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA |  | 8-ARANDAS | ARANDAS | URBANO | P-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 235900 | 216486 | 216486 | 216486 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 91769 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE HERNANDEZ |  | 8-ARANDAS | SANTIAGUITO (SANTIAGUITO DE VELÁZQUEZ) | RURAL | P-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 216801 | 216801 | 216801 | 216801 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 91621 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JOSE DE JESUS HERNANDEZ |  | 8-ARANDAS | FRACCIONAMIENTO RINCONADA DE LOS VÁZQUEZ | RURAL | P-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 60483 | 60483 | 60483 | 60483 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 91545 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JUSTO SIERRA |  | 8-ARANDAS | ARANDAS | URBANO | P-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 38762 | 38762 | 38762 | 38762 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 92144 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MATAMOROS |  | 8-ARANDAS | SANTIAGUITO (SANTIAGUITO DE VELÁZQUEZ) | RURAL | P-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1121644 | 718354 | 718354 | 718354 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 92329 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE RAUL NAVARRETE |  | 8-ARANDAS | ARANDAS | URBANO | P-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 16048 | 16048 | 16048 | 16048 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 100412 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE SAN JOSE |  | 8-ARANDAS | ARANDAS | URBANO | P-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 57116 | 57116 | 57116 | 57116 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 100519 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE SAN PEDRO |  | 8-ARANDAS | ARANDAS | URBANO | P-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 712000 | 633084 | 633084 | 633084 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 92743 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE SIMON BOLIVAR |  | 8-ARANDAS | MANUEL MARTÍNEZ VALADEZ (AGUA NEGRA) | RURAL | P-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 142147 | 142147 | 142147 | 142147 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 111816 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 1 DE SEPTIEMBRE |  | 8-ARANDAS | ARANDAS | URBANO | P-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 551434 | 551434 | 551434 | 551434 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 92186 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE |  | 8-ARANDAS | SANTIAGUITO (SANTIAGUITO DE VELÁZQUEZ) | RURAL | P-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 9384 | 9384 | 9384 | 9384 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 91821 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 5 DE FEBRERO |  | 8-ARANDAS | SANTIAGUITO (SANTIAGUITO DE VELÁZQUEZ) | RURAL | P-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 24187 | 24187 | 24187 | 24187 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 57548 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE GENERAL ANAYA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 8323 | 6000 | 8000 | 5750 | 95.83% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 59766 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAMINO VIEJO |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 458 | 458 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, PERO NO APARECE EL LISTADO, POR LO TANTO SE PUSO TAMAZULA, YA QUE INEGI LO CONSIDERA COMO UNA COLONIA DE TAMAZULA
| 57427 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PRIV. MORELOS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 147780 | 147000 | 147780 | 146573 | 99.71% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 198 | 198 | 100%
| 90115 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ABASOLO |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO) | URBANO | 09/89 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADA | - | - | 26632 | 26632 | 26632 | 25063 | 94.11% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 290 | 285 | 98.28%
| 91120 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE IGNACIO L. VALLARTA EN COL. OBRERA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 70000 | 10000 | 10000 | 6150 | 61.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144 | 13 | 9.028%
| 90152 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MORELOS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | MORELOS (SANTA ROSA) | RURAL | 09/93 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 50185 | 25000 | 25000 | 19826 | 79.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 403 | 159 | 39.45%
| 91176 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | MORELOS (SANTA ROSA) | RURAL | 09/116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 8886 | 7500 | 7500 | 6165 | 82.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45 | 31 | 68.89%
| 59398 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PONCIANO TIRADO |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO) | URBANO | 09/59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 57527 | 57527 | 57527 | 57527 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 371 | 371 | 100%
| 89218 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE REVOLUCION |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | SOYATLÁN DE AFUERA | RURAL | 09/68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 250153 | 247000 | 250153 | 246136 | 99.65% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 787 | 98.38%
| 57172 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO PRIV. GUZMAN |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | PASO DE GANADO | RURAL | 09/21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADAD | - | - | 38844 | 38844 | 38844 | 38844 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 318 | 318 | 100%
| 97387 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE ALAMOS 2DA. ETAPA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 13768 | 13768 | 13768 | 13768 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
| 57532 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 5 DE MAYO 2DA. ETAPA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | LA GARITA | RURAL | 09/45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 70482 | 70480 | 70482 | 70482 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 123 | 123 | 100%
| 91349 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN PRIV. MORELOS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | LA ESTANCIA | RURAL | 09/126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 10364 | 8000 | 10364 | 6454 | 80.67% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 75 | 62.5%
| 57195 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. DE LOS MAESTROS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | COLONIA MAGISTERIAL (COLONIA DE LOS MAESTROS) | RURAL | 09/24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 372000 | 370000 | 369074 | 369074 | 99.75% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3124 | 3100 | 99.23%
| 89151 |  |  |  |  | CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLE HIDALGO |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | SAN VICENTE (VICENTE GUERRERO) | RURAL | 09/62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 32545 | 15000 | 20000 | 10999 | 73.33% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 205 | 69 | 33.66%
| 100689 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE PRIV. LADRILLERA |  | 91-TEOCALTICHE | TEOCALTICHE | URBANO | 110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | - | - | 122000 | 122800 | 122800 | 38250 | 31.15% | 0 | 0 | METROS | 138 | 88 | 63.77%
| 99992 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EULOGIO GOMEZ |  | 91-TEOCALTICHE | BELÉN DEL REFUGIO | RURAL | 105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | - | - | 78000 | 78000 | 78000 | 5031 | 6.45% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2049 | 200 | 9.761%
| 100050 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE HIDALGO |  | 91-TEOCALTICHE | BELÉN DEL REFUGIO | RURAL | 106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 6432 | 8.576% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 754 | 350 | 46.42%
| 100145 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MORELOS |  | 91-TEOCALTICHE | BELÉN DEL REFUGIO | RURAL | 108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 3984 | 6.129% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 644 | 340 | 52.8%
| 100092 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE RAMON CORONA |  | 91-TEOCALTICHE | BELÉN DEL REFUGIO | RURAL | 107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | - | - | 78000 | 78000 | 78000 | 16898 | 21.66% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1646 | 578 | 35.12%
| 100536 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE RIO VERDE |  | 91-TEOCALTICHE | MECHOACANEJO | RURAL | 108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | - | - | 122000 | 122000 | 122000 | 15792 | 12.94% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 867 | 235 | 27.1%
| 100613 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS |  | 91-TEOCALTICHE | TEOCALTICHE | URBANO | 109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | - | - | 135000 | 135000 | 135000 | 81623 | 60.46% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 780 | 65%
| 117531 |  |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANGEL ANDRADE |  | 96-TIZAPÁN EL ALTO | LOCALIDAD RURAL TIZAPÁN | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ENTIDAD MUNICIPAL | - | - | 246337 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA AÑO 2009 COSTO TOTAL $821,125.00 ESTA OBRA SE VA A REALIZAR CON RECURSOS DEL PROGRAMA 3X1 ESTATAL ($328,450.00) FISM ($246,337.50) Y BENEFICIADOS ($246,337.50) AL CIERRE DE ESTE TRIMESTRE ESTA OBRA NO LLEVA AVANCE.
| 117618 |  |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DURAZNO |  | 96-TIZAPÁN EL ALTO | LOCALIDAD RURAL TIZAPÁN | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ENTIDAD MUNICIPAL | - | - | 309615 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMA PARA AÑO 2009 COSTO TOTAL $1,032,051.00 SE VA A REALIZAR CON RECURSOS DEL PROGRAMA 3X1 ESTATAL (412,820.40) FISM($309,615.30) Y BENEFICIADOS ($309,615.30) AL CIERRE DE ESTE TRIMESTRE NO LLEVA AVANCE.
| 117460 |  |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA AQUILES SERDAN |  | 96-TIZAPÁN EL ALTO | LOCALIDAD RURAL TIZAPÁN | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ENTIDAD MUNICIPAL | - | - | 312309 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMA PARA AÑO 2009 COSTO TOTAL $1,249,230.00 SE VA A REALIZAR CON RECURSOS DEL PROGRAMA 3X1 FEDERAL ($312,307.00) 3X1 ESTATAL ($312,307.00) FISM ($312,309.00) Y BENEFICIADOS ($312,307.00) AL CIERRE DE ESTE PERIODO ESTA OBRA NO LLEVA NINGUN AVANCE.
| 117581 |  |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 10 DE MAYO |  | 96-TIZAPÁN EL ALTO | LOCALIDAD RURAL TIZAPÁN | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ENTIDAD MUNICIPAL | - | - | 243753 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMA PARA EL AÑO 2009 COSTO TOTAL $812,510.00 SE VA A REALIZAR CON RECURSOS DEL PROGRAMA 3X1 ESTATAL ($325,004.00) FISM ($243,753.00) Y BENEFICIADOS ($243,753.00) AL CIERRE DE ESTE TRIMESTRE ESTA OBRA NO LLEVA AVANCE.
| 117415 |  |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE JUAREZ |  | 96-TIZAPÁN EL ALTO | EL REFUGIO | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ENTIDAD MUNICIPAL | - | - | 798841 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4200 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMA PARA AÑO 2009 COSTO TOTAL $3,195,358.00 ESTA OBRA SE VA A REALIZAR CON RECURSOS DEL PROGRAMA 3X1 FEDERAL($798,839.99), 3X1 ESTATAL ($798,839.00), FISM ($798,841.00) Y APORTACION DE BENEFICIADOS($798,839.00), AL CIERRE DE ESTE TRIMESTRE NO LLEVA AVANCE LA OBRA.
| 12537 |  |  |  |  | ASFALTO EN LA COL SALVADOR LOPEZ PORTILLO |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FIEM036/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2754378 | 688487 | 688487 | 688487 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2754378 | 688486.87 | 25%
| 6223 |  |  |  |  | EMPEDRADO EN LA COLONIA ALVARO OBREGON |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM003/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1100000 | 862802 | 862802 | 862802 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1100000 | 862802.44 | 78.44%
| 6338 |  |  |  |  | EMPEDRADO EN LA COLONIA EL VERGEL |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM016/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 251189 | 250207 | 250207 | 250207 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 251189 | 250206.9 | 99.61% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 7661 |  |  |  |  | EMPEDRADO EN LA COLONIA EL VERGEL |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM018/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 456484 | 343081 | 343081 | 343081 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 456484 | 343081 | 75.16%
| 7600 |  |  |  |  | EMPEDRADO EN LA COLONIA EL VERGEL |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM017/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 187136 | 187136 | 187136 | 187136 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 187136 | 187136 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 19547 |  |  |  |  | EMPEDRADO EN LA COLONIA GUADALUPANA |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM074/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EMPEDRADO EN LA COLONIA GUADALUPANA | - | - | 223000 | 55717 | 55717 | 55717 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 223000 | 55717.2 | 24.99%
| 7819 |  |  |  |  | EMPEDRADO EN LA COLONIA JARDINES DE SAN MARTIN |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM024/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 362023 | 315299 | 315299 | 315299 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 362023 | 315299 | 87.09% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 19519 |  |  |  |  | EMPEDRADO EN LA COLONIA LAS HUERTAS |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM060/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 230000 | 230000 | 100%
| 7894 |  |  |  |  | EMPEDRADO EN LA COLONIA LAS JUNTAS |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM029/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 209616 | 52404 | 52404 | 52404 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 209616 | 52404 | 25%
| 12967 |  |  |  |  | EMPEDRADO EN LA COLONIA SAN PEDRITO |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM039/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 759627 | 189907 | 189907 | 189907 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 759627 | 189906.75 | 25%
| 12279 |  |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO COL. LOMAS DEL CUATRO |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM032/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2795014 | 1937365 | 1937365 | 1937365 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2795014 | 1937365.5 | 69.32%
| 12399 |  |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO COLONIA LOMAS DEL TAPATIO |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM033/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 618914 | 154728 | 154728 | 154728 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 618914 | 154728.56 | 25%
| 14402 |  |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA COLONIA GUADALUPE EJIDAL |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM055/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199826 | 199826 | 199826 | 49956 | 25% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 199826 | 49956.5 | 25%
| 14321 |  |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA COLONIA LAS HUERTAS |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM47/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 672946 | 168236 | 168236 | 168236 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 672946 | 168236.38 | 25%
| 12437 |  |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM034/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 644417 | 332021 | 332021 | 332021 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 644417 | 332020.85 | 51.52%
| 12497 |  |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM035/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 461890 | 250144 | 250144 | 250144 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 461890 | 250144.31 | 54.16% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 14243 |  |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA COLONIA SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM045/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2800000 | 2113202 | 2113202 | 2113202 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2800000 | 2113201.94 | 75.47%
| 13162 |  |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA COLONIA SANTA ANITA |  | 98-TLAQUEPAQUE | SANTA ANITA | URBANO | FISM044/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 605696 | 151424 | 151424 | 151424 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 605696 | 151424 | 25%
| 14474 |  |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA COLONIA SANTA ANITA |  | 98-TLAQUEPAQUE | SANTA ANITA | URBANO | FISM059/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2100000 | 522057 | 522057 | 522057 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2100000 | 522056.85 | 24.86%
AMPLIACIÓN
| 111156 |  |  |  |  | CONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO C.PEDRO MORENO |  | 121-ZAPOTILTIC | ZAPOTILTIC | URBANO | 008/2009 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 115848 | 155848 | 155848 | 155848 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 348 | 348 | 100% | AMPLIACION DE METROS
| 59854 |  |  |  |  | AMPLIACION DE EMPEDRADO ENTRONQUE CALLE MOCTEZUMA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 32374 | 30000 | 32374 | 22911 | 76.37% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.95 | 48.95 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 57348 |  |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE GENERAL ANAYA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 24534 | 24000 | 24000 | 23674 | 98.64% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA LO MANEJAMOS COMO OBRA DEBIDO A QUE SE HICIRON DIVERSOS TRABAJOS Y NO SE PUEDE HACER LA MEDICION EN M2 O ML
MANTENIMIENTO
| 110366 |  |  |  |  | BALASTREO DE CALLES EN LA PAREJA |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | LA PAREJA | RURAL | 87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 19380 | 7650 | 19380 | 7650 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 1000 | 100%
| 110295 |  |  |  |  | BALASTREO DE CALLES EN REFUGIO DE LOS BAJOS |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | EL REFUGIO DE LOS BAJOS | RURAL | 76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9920 | 1144 | 9920 | 1144 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
| 110303 |  |  |  |  | BALASTREO DE CALLES EN SAN ANTONIO DE FERNANDEZ |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | SAN ANTONIO DE FERNÁNDEZ | RURAL | 78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28147 | 5722 | 28147 | 5722 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 1000 | 100%
| 90337 |  |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN COL. DEL BOSQUE |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIN CIUDADANA | - | - | 365000 | 127000 | 127000 | 68550 | 53.98% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8700 | 1634 | 18.78%
| 6050 |  |  |  |  | BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM050/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 5912971 | 4583285 | 4583285 | 4583285 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 5912971 | 4583285 | 77.51%
REHABILITACIÓN
| 109969 |  |  |  |  | MEJORAMIENTOS DE CALLES EN MARGARITAS |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | MARGARITAS | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 328675 | 201115 | 328675 | 201115 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1447 | 1447 | 100%
| 110326 |  |  |  |  | REPARACION DE LOSA EN ANDADOR TARETAN |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | TARETÁN | RURAL | 84 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 137372 | 23971 | 137372 | 23971 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 210 | 210 | 100%
| 84581 |  |  |  |  | REGENERACION URBANA DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUANICIONES DE LA COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA 1ERA SECCION (00) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-BAN-AD-45/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 800000 | 800000 | 560000 | 240000 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE EJERCIO $240,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $560,000.00 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2009
| 83952 |  |  |  |  | REGENERACION URBANA DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA COL. INSURGENTES 3ERA. SECCION.(00) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-BAN-AD-39/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 650000 | 650000 | 455000 | 195000 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE EJERCIO $195,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $455,000.00 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2009.
| 84409 |  |  |  |  | REGENERACION URBANA DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA COL. SAN MARTIN ANEXO. (00,01,02,03) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-BAN-AD-42/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 800000 | 800000 | 56475 | 743525 | 92.94% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 100 | 0 | 0% | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO POR CONCEPTO DEL 30% DE ANTICIPO Y LAS ESTIMACIONES 1,2 Y 3 CON UN EJERCIDO DE $743,524.52 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2009.
| 84160 |  |  |  |  | REGENERACION URBANA DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA COL. VILLAS DE GUADALUPE.(00) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-BAN-AD-41/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 700000 | 700000 | 490000 | 210000 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE EJERCIO $210,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $490,000.00 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2009.
| 84736 |  |  |  |  | REGENERACION URBANAS DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA COL. HUENTITAN EL BAJO. (00) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-BAN-AD-46/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 650000 | 650000 | 450000 | 195000 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE EJERCIO $195,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, QUEDANDO COMPRMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $455,000.00 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2009
| 71432 |  |  |  |  | REHABILITACION DE CONCRETO EN CALLE RAMON CORONA |  | 55-MAGDALENA | MAGDALENA | URBANO | 11055001-CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 171235 | 171235 | 171235 | 163111 | 95.26% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 619 | 95.23%
| 71565 |  |  |  |  | REHABILITACION DE CONCRETO EN CALLE 5 DE FEBRERO |  | 55-MAGDALENA | MAGDALENA | URBANO | 11055002-CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 76024 | 76024 | 76024 | 44398 | 58.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 820 | 480 | 58.54%
| 100566 |  |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLE LAZARO CARDENAS |  | 59-MAZAMITLA | MAZAMITLA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2500000 | 2500000 | 10000 | 10000 | 0.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500000 | 10000 | 0.4% | FUE REHABILITACION DE EMPEDRADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS
| 107583 |  |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE RUTA B EN SAN JACINTO |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | SAN JACINTO | RURAL | B-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 206069 | 206069 | 201278 | 201278 | 97.68% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3550 | 3469 | 97.72% | NOTA EN ESTA OBRA SE REALIZARON OTRAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LA MISMA POR LO TANTO SE INCREMENTARON LOS METROS Y POR LO TANTO EL COSTO DE LA OBRA.
| 107572 |  |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE VIZCAINO |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | SAN JACINTITO (EL RANCHITO) | RURAL | B-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 65183 | 65183 | 64469 | 64469 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1080 | 1068 | 98.89%
| 107764 |  |  |  |  | URBANIZACION EN LA CALLE HIDALGO DEL TEPEHUAJE DE MORELOS |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | EL TEPEHUAJE DE MORELOS | URBANO | B-22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 614000 | 240000 | 233338 | 233338 | 97.22% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1166 | 97.17%
| 59425 |  |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO ECOLOGICO CALLE NAVOR MARTINEZ |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA) | RURAL | 09/75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 37913 | 37913 | 37913 | 37913 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 12677 |  |  |  |  | DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA COL SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM037/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 995758 | 99.58% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1000000 | 995758 | 99.58%
| 7722 |  |  |  |  | EMPEDRAADO ZAMPEADO EN LA COLONIA GUADALUPE EJIDAL |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM021/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DGENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 573335 | 143334 | 143334 | 143334 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 573335 | 143333.75 | 25%
| 7951 |  |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM031/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 601519 | 476994 | 476994 | 476994 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 601519 | 476994 | 79.3%
| 7696 |  |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA COL. GUADALUPE EJIDAL |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM020/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 559878 | 139969 | 139969 | 139969 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 559878 | 139969.5 | 25%
| 6261 |  |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA COLONIA EL REFUGIO |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM013/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 357400 | 181954 | 181954 | 181954 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 357400 | 181953.73 | 50.91%
| 6300 |  |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA COLONIA JUAN DE LA BARRERA |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM015/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 454855 | 414326 | 414326 | 414326 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 454855 | 414326.19 | 91.09%
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 107639 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO EL QUIOTE EN LAGUNILLAS |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | LAGUNILLAS | RURAL | B-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 160000 | 90000 | 76886 | 76886 | 85.43% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 85.4 | 85.4% | EN ESTA SOLICITUD DE GASTO SE REPRESENTA EN EL AVANCE FISICO DE LA OBRA UN 85.4% DEL PUENTE VEHICULAR
PUENTES Y PASOS PEATONALES
| 107773 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ZONA DEL RIO SOBRE EL RIO EN SAN MARTIN HIDALGO |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | SAN MARTÍN HIDALGO | URBANO | B-23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 300000 | 140000 | 132932 | 132932 | 94.95% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 95 | 95% | NOTA EN ESTA OBRA EN LA UNIDAD DE MEDIDA REPRESENTO EL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN UN 95% DE LO QUE TENIAMOS PROGRAMADO AVANZAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2009.
| 107615 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO EN POTRERO LAS PILITAS DE CAMAJAPITA |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | CAMAJAPITA | RURAL | B-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 30102 | 25890 | 20102 | 20102 | 77.64% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 77.6 | 77.6% | NOTA EN ESTA SOLICITUD DE GASTO QUIERO REPRESENTAR EN EL AVANCE FISICO DE LA OBRA LA CONSTRUCCION DE UN VADO Y QUE EL GRADO DE AVANCE ES DEL 77.6%
| 78405 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 ALEROS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | CALLEJONES | RURAL | 09/32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 27911 | 27911 | 27911 | 27911 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 6 | 6 | 100%
AMPLIACIÓN
| 101713 |  |  |  |  | AMPLIACION DE PUENTE DEL MASTRANZO |  | 121-ZAPOTILTIC | EL MASTRANZO | RURAL | 004/2009 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 200000 | 180682 | 180682 | 180682 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 81710 |  |  |  |  | REHABILITACION URBANA DEL CENTRO DEL POBLADO TETLAN, TRABAJOS CONSISTENTES EN PASOS PEATONALES, REHABILITACION DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO Y MOBILIARIO URBANO(01) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-LP-11/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 5462777 | 5462777 | 3099336 | 724307 | 13.26% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 1 CON UN EJERCIDO DE $724,307.33 ESTO SUMADO AL FOLIO 65359 DEL PRIMER TRIMESTRE 2009 DA UN ACUMULADO DE $2,363,140.35 OBRA CONTRATADA EN 2009
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 87091 |  |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, EN EL PROGRAMA FONDEREG 2009 |  | 103-TONILA | SAN MARCOS | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1816217 | 1089731 | 612000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 0 | 0%
| 49911 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 KIOSCOS, UN JARDIN Y UNA ZONA PEATONAL |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM109/2009/001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100% | LO DE ESTAS OBRAS FUE UNA APORTACION PARA EL PROGRAMA DE PACE, SE HIZO EL DEPOSITO EN UNA SOLA EXCIVICION Y EL COSTO QUE RESTA DEL TOTAL DE LAS OBRAS LO CUBRIRA EL GOBIERNO ESTATAL. SON 5 OBRAS EN DIFERENTES COMUNIDADES SON 3 KIOSKOS UN JARDIN Y UNA ZONA PEATONAL Y POR ESTE MOTIVO ES UNA OBRA CONCLUIDA.
| 50328 |  |  |  |  | ENMALLADO EN CAMPO DE FURBOL |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | LA NORIA (LAS NORIAS DE LAS VUELTAS) | RURAL | FISM109/2009/07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 44061 | 44061 | 44061 | 44061 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 160 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 101558 |  |  |  |  | PROGRAMA PACE 2009 |  | 121-ZAPOTILTIC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 001/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DE ZAPOTILTIC | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 2 | 40% | EL PROGRAMA SE DESTINA A LAS SIGUIENTES ACCIONES: 1.-CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COL. EL PEDREGAL EN LOC. DEL LINDERO POR $427,965.00 2.-CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN LA LOC. COAMECATILA POR $240,209.00 3.-CONSTRUCCION DE JARDIN Y AREA INFANTIL EN LOC. EL MASTRANZO POR $227,635.00 4.-CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN SAN JOSE DE LA TINAJA POR $152,095 5.-CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN SAN RAFAEL POR $152,096.00 ESTAS ACCIONES SE REALIZAN CON PARTICIPACION ESTATAL POR $800,000.00 Y EL MUNICIPIO $400,000.00
| 99664 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN MESA DE AMULA |  | 123-ZAPOTLÁN DEL REY | MESA DE AMULA | RURAL | 1 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 807 | 807 | 807 | 807 | 100% | 807 | 807 | ACCIÓN | 807 | 807 | 100% | CONSTRUCCION DE CENTRO COMITARIO EN LA COMUNIDAD DE MESA DE AMULA.
| 110402 |  |  |  |  | ASFALTADO DEL INGRESO AL NACIMIENTO |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | EL NACIMIENTO | RURAL | 89 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250003 | 37700 | 250003 | 37700 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1035 | 1035 | 100%
| 110314 |  |  |  |  | ESCALINATAS EN CARLOS DE ALBA |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | URBANO | 82 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 21274 | 21274 | 21274 | 21274 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100%
| 109962 |  |  |  |  | MACHUELOS Y BANQUETAS EN MADRE LUISITA DE LA PEÑA |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | EL MAGUEY | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 850000 | 693156 | 850 | 693156 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 2490 | 2490 | 100% | SE REALIZARON MACHUELOS Y BANQUETAS POR UN TOTAL DE 2,490 METROS CUADRADOS
| 110788 |  |  |  |  | MAMPOSTEO PARA DESASOLVE DE PRESA EN LA PURISIMA |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | LA PURÍSIMA | RURAL | 93 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 53500 | 46000 | 53500 | 46000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 111189 |  |  |  |  | PUENTE PRIETO EN MARGARITAS |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | MARGARITAS | RURAL | 96 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79235 | 49690 | 79235 | 49690 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0.85 | 85%
| 82458 |  |  |  |  | PLAZOLETA DE PASEO DE LA SELVA 2DA. ETAPA, TRABAJOS CONSISTENTES EN PISOS, CENEFAS Y RELLENOS (00) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-AD-19/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2281500 | 2281500 | 1597050 | 684500 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE EJERCIO $684,450.00 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR ESTE AÑO $1,597,050.00 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2009
| 91543 |  |  |  |  | REGENERACION URBANA SOBRE EL CANAL PLUVIAL LUIS COVARRUBIAS, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO. (00) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-AD-87/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 682936 | 682936 | 478055 | 204881 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRES SE EJERCIO $204,880.74 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $478.055.06 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2009.
| 85486 |  |  |  |  | REHABILITACION DEL ENTORNO URBANO Y DEL CAUSE DE AGUAS PLUVIALES DE LA U.H. TETLAN RIO VERDE. (00) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-LP-64/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 11998526 | 11998526 | 8398968 | 3599558 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE EJERCIO $3,599,557.87 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $8,398,968.37 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2009.
| 112603 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION |  | 43-LA HUERTA | LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA) | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 152620 | 152620 | 152620 | 70851 | 46.42% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 370 | 150 | 40.54%
| 110494 |  |  |  |  | REHABILITACION DE CRUCERO CARRETERO |  | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | URBANO | 001/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 579831 | 579831 | 579831 | 557167 | 96.09% | 1201 | 1201 | METROS CUADRADOS | 2600 | 2600 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE ARCOS Y CAMELLONES EN EL CRUCERO CARRETERO SAN DIEGO-SAN JULIAN-UNION DE SAN ANTONIO-PURISIMA DEL RINCON.
| 107781 |  |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA DEL TRAPICHE |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | TRAPICHE DE ABRA | RURAL | B-24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 100000 | 20000 | 17641 | 17641 | 88.2% | 0 | 0 | PLAZA | 100 | 88.2 | 88.2%
| 111939 |  |  |  |  | OBRAS PUBLICAS |  | 78-SAN MIGUEL EL ALTO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DIRECCION DE AGUA POTABLE | - | - | 21540000 | 15962357 | 15962357 | 7983402 | 50.01% | 31313 | 0 | PESOS | 21540000 | 7983402 | 37.06% | DESCRITOS EN LAS SIGUIENTES OBRAS Y ACCIONES DEL 1O DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009 SERVICIOS BANCARIOS Y COMISIONES 3,567.00 ADQUISICION DE COMPUTO 10,400.00 ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTO 2,300.00 AGUA POTABLE 249,472.00 DRENAJES Y LETRINAS 468,675.00 PAVIMENTACION DE CALLES 3,917,276.00 PUENTES 3,022,568.00 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 309,144.00 DANDO UN TOTAL EJERCIDO ACUMULADO 7,983,402.00
| 111376 |  |  |  |  | KISCO EN SAUZ DE CAJIGAL |  | 8-ARANDAS | EL SAUZ DE CAJIGAL | RURAL | PJ-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 17163 | 17163 | 17163 | 17163 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 57508 |  |  |  |  | AMPLIACION DE EMPEDRDO CALLE LAZARO CARDENAS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | CALLEJONES | RURAL | 09/38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 24496 | 24496 | 24496 | 24496 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 462 | 462 | 100%
| 59798 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE LAZARO CARDENAS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | LAS VALLAS | RURAL | 09/87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 23856 | 23856 | 23856 | 23856 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 150 | 150 | 100%
| 57419 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES EN COL. CARDENAL |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADAD | - | - | 79931 | 79931 | 79931 | 79931 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 57207 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | SAN VICENTE (VICENTE GUERRERO) | RURAL | 09/25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDANA | - | - | 166190 | 152570 | 152570 | 152570 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 504 | 504 | 100%
| 57254 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | SAN VICENTE (VICENTE GUERRERO) | RURAL | 09/25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 166190 | 160000 | 160000 | 152570 | 95.36% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 504 | 490 | 97.22%
| 57454 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CAMINO ACCESO AL PRESA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | EL TULILLO | RURAL | 09/35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 133639 | 133639 | 133639 | 133639 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 216 | 216 | 100%
| 57527 |  |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLAZA PRINCPAL |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | MORELOS (SANTA ROSA) | RURAL | 09/44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 148000 | 100000 | 90000 | 70482 | 70.48% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 78601 |  |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SALON DE USOS MULTIPLES |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | EL TARAY | RURAL | 09/129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 98000 | 50000 | 50000 | 6060 | 12.12% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 233 | 130 | 55.79%
| 57445 |  |  |  |  | REHABILITACION DEL PARQUE CUAUHTEMOC |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 320731 | 315000 | 315000 | 313044 | 99.38% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | SE REALIZARON DIVERSO TRABAJOS POR LO QUE NO SE PUEDE MEDIR EN M2
| 118664 |  |  |  |  | CONSTRUCCION BOULEVARD DE INGRESO AL MUNICIPIO |  | 96-TIZAPÁN EL ALTO | TIZAPÁN EL ALTO | URBANO | 8 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | ENTIDAD MUNICIPAL | - | - | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMA PARA EL AÑO 2009 COSTO TOTAL ($3,000,000.00) REALIZADA CON RECURSOS DE FONDEREG ($1,500,000.00) Y FISM ($1,500,000.00)
| 19680 |  |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO AL EDIFICIO NUEVO DE LA DELEGACION DE SAN SEBASTIANITO |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM042/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 796260 | 796260 | 796260 | 100% | 0 | 0 | OFICINA | 1000000 | 796259.59 | 79.63%
| 21389 |  |  |  |  | APORTACIONES A LOS PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM048/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DEL COPLADEMUN | - | - | 9131096 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9131096 | 3000000 | 32.85% | SE PROGRAMO PARA LAS APORTACIONES A LOS PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES; HABITAT 2009, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, 3 X1 FEDERAL Y 3 X1 ESTATAL LA CANTIDAD DE 9´131,096.00 DE LOS CUALES YA SE APORTO LA CANTIDAD DE 3´000,000.00 SIENDO EL TOTAL DEL PROGRAMA 3 X 1 ESTATAL
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 87144 |  |  |  |  | ALUMBRADO EN CARRETERA A SAN MARCOS |  | 103-TONILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1816217 | 1089731 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 3050 | 0 | 0%
| 87197 |  |  |  |  | ALUMBRADO RED SUBTERRANEA EN CAMINO TONILA-COFRADIA |  | 103-TONILA | LA COFRADÍA | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1816217 | 1089731 | 480000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 3050 | 0 | 0%
RED DE ELECTRICIDAD
| 112514 |  |  |  |  | ELECTRIFICACION PARA EL JARDIN DE NIÑOS CENTRO DE ATENCION PRIMARIA Y PANTEON |  | 43-LA HUERTA | LA HUERTA | URBANO | 01 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 776108 | 776108 | 776108 | 582054 | 75% | 5122 | 5122 | POSTE | 15 | 12 | 80% | LOS INTERESES SON ACUMULADOS A LA FECHA EN ESTE FOLIO.
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 109942 |  |  |  |  | ELECTRIFICACION DE CALLE LA ALFALFA |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | LA ALFALFA | RURAL | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 | 100% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 1 | 1 | 100%
| 90950 |  |  |  |  | ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL NOGAL |  | 8-ARANDAS | EL NOGAL | RURAL | E-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 63831 | 63831 | 63831 | 63831 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 90882 |  |  |  |  | ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL NOPAL |  | 8-ARANDAS | EL NOPAL | RURAL | E-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PIBLICAS | - | - | 56087 | 56087 | 56087 | 56087 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 91044 |  |  |  |  | ELECTRIFICACION COMUNIDAD PRESA DE BARAJAS |  | 8-ARANDAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 117225 | 117225 | 117225 | 117225 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 111343 |  |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CONVENIO ESTATAL (SAN FRANCISCO, LA TROJE Y SAN ROQUE) |  | 8-ARANDAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1534250 | 1534250 | 1534250 | 1534250 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 83889 |  |  |  |  | ELECTRIFICACION EN RANCHO CERRO DEL GALLO |  | 8-ARANDAS | CERRO DEL GALLO | RURAL | E-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 102741 | 102741 | 102741 | 102741 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 90828 |  |  |  |  | ELECTRIFICACION RANCHO LA CIENEGA |  | 8-ARANDAS | LA CIÉNEGA (CIÉNEGA DE MÉNDEZ) | RURAL | E-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 79850 | 79850 | 79850 | 79850 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 90923 |  |  |  |  | ELECTRIFICACION RANCHO LA CIENEGUITA |  | 8-ARANDAS | LA CIENEGUITA | RURAL | E-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 78401 | 78401 | 78401 | 78401 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 59776 |  |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PRIV. MELCHOR OCAMPO |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | ESTA OBRA SE HIZO EN PARAJES COMO NO APARECE EN EL LISTADO SE PUSO TAMAZULA, DEBIDO A QUE (INEGI) ASI LA CONSIDERA.
| 90042 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL PUENTE SAN ANTONIO |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/88 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 281929 | 100000 | 100000 | 70482 | 70.48% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 8 | 50%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 61361 |  |  |  |  | DOP 036/09 CENTRO DE SALUD EN IXTAPA |  | 67-PUERTO VALLARTA | IXTAPA | URBANO | DOP 036/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 3720478 | 22400000 | 3720478 | 930120 | 4.152% | 1355200 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 3720478 | 930120 | 25% | DOP 036/2009 CENTRO DE SALUD EN IXTAPA
| 107652 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CASA SALUD 2DA ETAPA EN PALO VERDE |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | SAN ISIDRO PALO VERDE | RURAL | B-15 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 146572 | 125000 | 120948 | 120948 | 96.76% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 100 | 96.8 | 96.8% | NOTA POR ERROR AL ENVIAR LA SOLICITUD DE GASTO CON FOLIO 107652 18 DE JULIO 2009 A LAS 19:05:35 PUSE UNA CANTIDAD INCORRECTA DE $ 120,000.00 EN EL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS DE LO PROGRAMADO Y EJERCIDO, SIENDO LO CORRECTO $ 120,948.00.
| 104990 |  |  |  |  | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO |  | 8-ARANDAS | ARANDAS | URBANO | IS-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 104884 | 62446 | 62446 | 62446 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 0 | 0 | 0%
| 104997 |  |  |  |  | UNEME-CAPA |  | 8-ARANDAS | ARANDAS | URBANO | IS-02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50084 | 50084 | 50084 | 50084 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 0 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
| 54125 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO EN CASA DE SALUD |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DE LA GARZA | RURAL | FISM109/2009/54 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 26333 | 26333 | 21.94% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.3 | 30% | OBRA NO CONCLUIDA. EL RUBRO DEL GASTO NO SE ADECUA MUCHO PERO NO HAY NINGUNA QUE SE IGUALE A LA OBRA. PERO ESTA ES MAS O MENOS PARECIDA
REHABILITACIÓN
| 57517 |  |  |  |  | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | SAN VICENTE (VICENTE GUERRERO) | RURAL | 09/41 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 6325 | 6325 | 6325 | 6325 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA: LA ESPECIFICO COMO 1 OBRA, DEBIDO A QUE SE REALIZARON VARIOS TRABAJOS
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 110003 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN OJO DE AGUA DE MORAN |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | OJO DE AGUA DE MORÁN | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 530000 | 381766 | 530000 | 381766 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 101899 |  |  |  |  | BAÑOS PUBLICOS EN SANTA GERTRUDIS |  | 121-ZAPOTILTIC | EL COLOMITO | RURAL | 007/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 3080 | 3080 | 3080 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 102685 |  |  |  |  | COMUNIDADES SALUDABLES |  | 123-ZAPOTLÁN DEL REY | ZAPOTLÁN DEL REY | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNCIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY | - | - | 0 | 0 | 0 | 22890 | 0% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 0 | 0 | 0% | PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE SALUD CON UN COSTO AL MUNICIPIO DE $22,890.00
| 110047 |  |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | URBANO | 69 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 568630 | 92811 | 568630 | 92811 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 227 | 95.3 | 41.98%
| 110275 |  |  |  |  | COMEDOR ASISTENCIAL EN MARGARITAS |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | MARGARITAS | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 175723 | 49338 | 175723 | 49338 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 48 | 30%
| 110284 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN CIENEGA DEL PASTOR |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | CIÉNEGA DEL PASTOR | RURAL | 74 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 125530 | 125530 | 125530 | 125530 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28.5 | 28.5 | 100%
| 110057 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE LAVADEROS Y TANQUE DE AGUA EN EL CASTILLO |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | EL CASTILLO | RURAL | 70 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 36673 | 80000 | 36673 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 110071 |  |  |  |  | REHABILITACION DE BAÑOS EN EL DIF DE SAN FRANCISCO DE ASIS |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | SAN FRANCISCO DE ASÍS | URBANO | 71 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 113862 | 36690 | 113862 | 36690 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, INODOROS | 52.28 | 20.9 | 39.98%
| 110281 |  |  |  |  | SALA DE DESCANSO EN EL PANTEON DE LA PURISIMA |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | LA PURÍSIMA | RURAL | 73 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128453 | 11033 | 128453 | 11033 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 61.5 | 40 | 65.04%
| 59864 |  |  |  |  | CONSOLIDACION DEL CENTRO ASISTNCIAL DE DESARROLLO INFANTIL |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/110 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 203916 | 100000 | 100000 | 76919 | 76.92% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 59846 |  |  |  |  | ENMALLADO PERIMETRAL DE CASA DE SALUD |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | EL VELADERO | RURAL | 09/95 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 9556 | 9556 | 9556 | 9556 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 39 | 39 | 100%
| 59889 |  |  |  |  | REHABILITACION DE CASA DE SALUD |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | LA PALMITA | RURAL | 09/136 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 105017 |  |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA EMANCIPACION |  | 8-ARANDAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | IE-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 4844 | 4844 | 4844 | 4844 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0 | 0 | 0%
| 105056 |  |  |  |  | PREPARATORIA U DE G |  | 8-ARANDAS | ARANDAS | URBANO | IE-04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 72949 | 72949 | 72949 | 72949 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0 | 0 | 0%
| 101439 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO UNIVERSITARIO DE LA U DE G |  | 91-TEOCALTICHE | TEOCALTICHE | URBANO | 114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | - | - | 3333333 | 3333333 | 3333333 | 43755 | 1.313% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 5 | 1 | 20% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA FONDEREG 2009
PREESCOLAR
| 50742 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN KINDER |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | SAN JOSÉ DEL CALICHE (EL CALICHE) | RURAL | FISM109/2009/14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 48000 | 48000 | 44000 | 44000 | 91.67% | 0 | 0 | M2, ESCALERAS, ANDADORES | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA A UN NO SE TERMINA. EN ESTA OBRA LOS BENEFICIARIOS, APORTARAN $24,000 Y EL MUNICIPIO $24,000. LOS BENEFICIARIOS YA APORTARON EL TOTAL QUE LES CORESPONDIA. SOLO FALTAN DETALLES DEL TECHO POR ESO NO SE LE HA FINIQUITADO AL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD, Y PUEDE QUE ESOS DETALLES INCREMENTEN EL PRESUPUESTO ANTERIORMENTE INFORMADO.
| 23726 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ |  | 16-AYOTLÁN | AYOTLÁN | URBANO | 09FAISM1612 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 144714 | 144714 | 144714 | 144714 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 99920 |  |  |  |  | DE CONSTUCCION DE AULA EN KINDER FEDERICO FROEL |  | 59-MAZAMITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 104076 | 104076 | 69.38% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 104076 | 104076 | 100% | SE COMSTRUYO UNA AULA DE USOS MULTIPLES EN EL KINDER CUAUHTEMOC
| 107690 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE COCINA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO DE SAN MARTIN HGO |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | SAN MARTÍN HIDALGO | URBANO | B-17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 160000 | 85000 | 76932 | 76932 | 90.51% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 25 | 22.62 | 90.48%
| 105027 |  |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ |  | 8-ARANDAS | ARANDAS | URBANO | IE-02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 6247 | 6247 | 6247 | 6247 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 105611 |  |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS DEL SAUZ |  | 8-ARANDAS | EL SAUZ DE CAJIGAL | RURAL | IE-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 5147 | 5147 | 5147 | 5147 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 105575 |  |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS |  | 8-ARANDAS | ARANDAS | URBANO | IE-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 571733 | 97550 | 97550 | 97550 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 105485 |  |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS PAZ CAMARENA |  | 8-ARANDAS | ARANDAS | URBANO | IE-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 38095 | 38095 | 38095 | 38095 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 105095 |  |  |  |  | KINDER ROSAURA ZAPATA |  | 8-ARANDAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | IE-06 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50232 | 27406 | 27406 | 27406 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 23743 |  |  |  |  | AMPLIACION DE PATIO CIVICO JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA |  | 16-AYOTLÁN | MIRANDILLAS | RURAL | 09FAISM1613 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 22814 | 22814 | 22859 | 22859 | 100.2% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 83614 |  |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS "AGUSTIN YAÑEZ" T/V, TRABAJOS CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE SANITARIOS.(00) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-27/09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 501643 | 501643 | 351150 | 150493 | 30% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE EJERCIO $150,492.77 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $351,149.80 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2009
| 91838 |  |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS LUCIO BLANCO, TRABAJOS CONSISTENTES EN EL CAMBIO DE PISO, INSTALACION DE DRENAJE Y PROTECCIONES. (00) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-121/9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 117025 | 117025 | 81918 | 35108 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE EJERCIO $35,107.59 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $81,917.82 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2009.
| 104764 |  |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑIS ISIDRO CASTILLO |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | EL PITAHAYO | RURAL | 09/119 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 226 | 226 | 100%
| 104800 |  |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | CALLEJONES | RURAL | 09/130 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 34674 | 10000 | 25000 | 3075 | 30.75% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 18 | 9 | 50%
| 104892 |  |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS CONCHITA BECERRA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100% | SE HIZO UN DESAYUNADOR
| 104852 |  |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | MORELOS (SANTA ROSA) | RURAL | 09/97 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIONCIUDADANA | - | - | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 120 | 120 | 100%
| 104844 |  |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | LA ALBERCA | RURAL | 09/79 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIO CIUDADANA | - | - | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 65 | 65 | 100%
| 104780 |  |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | SOYATLÁN DE AFUERA | RURAL | 09/121 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTEMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 51287 | 40000 | 51287 | 21258 | 53.14% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 36 | 36 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN ML
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 50347 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO PARA AULA EN ESCUELA GUILLERMO PRIETO |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | UNIÓN DE SAN ANTONIO | URBANO | FISM109/2009/08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 22950 | 22950 | 22950 | 22950 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 50601 |  |  |  |  | ENMALLADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | LOMAS DE SANTA GERTRUDIS | RURAL | FISM109/2009/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 27905 | 27905 | 27905 | 27905 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 100 | 100 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 31194 |  |  |  |  | APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 37-EL GRULLO | EL GRULLO | URBANO | 6214 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ESCUELAS DEL PROGRAMA | - | - | 447470 | 447470 | 447470 | 447470 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 100 | 100 | 100% | EL PROGRAMA APLICA EN LOS TRES NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA, PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA; LO TRABAJAN ESCUELAS DE TODO EL MUNICIPIO, INCLUIDAS LAS COMUNIDADES, LA UNIDAD DE MEDIDA SOLO ES REFERENCIAL PUES CADA ESCUELA TIENE SUS PROPIAS NECESIDADES.
| 92018 |  |  |  |  | PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ Y JOSE CLEMENTE OROZCO, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, PRIMARIA EMILIANO ZAPATA T/M, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE MURO PERI (00) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-122/9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 727492 | 727492 | 509244 | 218248 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE EJERCIO $218,247.59 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $509,244.39 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2009.
| 107681 |  |  |  |  | TRATAMIENTO INTEGRAL ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DEL TRAPICHE DEL ABRA |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | TRAPICHE DE ABRA | RURAL | B-16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 239450 | 230000 | 224041 | 224041 | 97.41% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 50 | 48.7 | 97.4%
| 105626 |  |  |  |  | ESCUELA JOSE GONZALEZ MARTINEZ |  | 8-ARANDAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | IE-13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 11630 | 11630 | 11630 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 105042 |  |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO |  | 8-ARANDAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | IE-03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 631484 | 196984 | 196984 | 196984 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 105128 |  |  |  |  | ESCUELA RANCHO EL CARACOL |  | 8-ARANDAS | EL CARACOL | RURAL | IE-07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 740 | 740 | 740 | 740 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 105069 |  |  |  |  | PRIMARIA QUINCUAGESIMA |  | 8-ARANDAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | IE-05 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 646144 | 257884 | 257884 | 257884 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 101365 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO PARA AUDITORIO EN LA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 91-TEOCALTICHE | TEOCALTICHE | URBANO | 112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | - | - | 295600 | 295600 | 295600 | 222370 | 75.23% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA 3X1 ESTATAL 2009
AMPLIACIÓN
| 104789 |  |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIA DE AULA DIDACTICA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | JOYA DE LOS INDIOS | RURAL | 09/124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 29267 | 25000 | 29267 | 23317 | 93.27% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 104877 |  |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. PRIM, JOSE MA. MORELOS Y PAVON |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA) | RURAL | 09/99 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 10687 | 10687 | 10687 | 10687 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 16 | 16 | 100%
| 101625 |  |  |  |  | PROGRAMA APOYOS A LA EDUCACION BASICA |  | 91-TEOCALTICHE | TEOCALTICHE | URBANO | 117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | - | - | 1032000 | 1032000 | 1032000 | 344000 | 33.33% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1200 | 400 | 33.33% | ESTE GASTO CORRESPONDE AL PROGRAMA APOYOS A LA EDUCACION BASICA 2009
MANTENIMIENTO
| 84947 |  |  |  |  | PRIMARIA URBANA NO. 202 NO. 181, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA IMPERMEABILIZACION (00,01) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-48/09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 176226 | 176226 | 12454 | 163772 | 92.93% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGO EL CONCEPTO DEL 30% DE ANTICIPO Y LA ESTIMACION 1 CON UN EJERCIDO DE $163,772.42 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2009
REHABILITACIÓN
| 101639 |  |  |  |  | PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA (BECAS) |  | 121-ZAPOTILTIC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003/2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COPLADEMUN | - | - | 339600 | 113200 | 113200 | 113200 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 3 | 1 | 33.33% | SON BECAS DE 400 PESOS CADA UNA PARA 283 NIÑOS DE ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO P DE LA CABECERA Y 15 DE LAS DELEGACIONES Y AGENCIAS.
| 92140 |  |  |  |  | PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON T/V, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE SANITARIOS. (00) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-123/9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 289594 | 289594 | 202716 | 86878 | 30% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE EJERCIO $86,878.18 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $202,715.76 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2009.
| 91727 |  |  |  |  | PRIMARIA URBANA NO. 184 "MEXICO UNIDO" TRABAJOS CONSISTENTES EN INSTALACION ELECTRICA. (00) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-120/9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 506583 | 506583 | 354608 | 151975 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE EJERCIO $151,974.79 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $354,607.85 SIENDO ESTA OBRA CONTRTADA EN 2009.
| 79753 |  |  |  |  | URBANA NO. 213 Y URBANA NO. 239 "DONATO GUERRA", BAÑOS URBANA 207 "QUETZALCOATL", BAÑOS URBANA NO. 155 "ANTONIA MUÑOZ MONTES", BAÑOS TRABAJOS CONSISTENTES EN REHABILITACION DE SANITARIOS (00,01,02) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-09/09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 769825 | 769825 | 89558 | 680226 | 88.36% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGO CONCEPTO DEL 30% DE ANTICIPO Y LAS ESTIMACIONES 1 Y 2 CON UN EJERCIDO DE $680,266.19 OBRA CONTRATADA EN 2009
| 117245 |  |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS DEL COBRE |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | MESA DEL COBRE | RURAL | B-29 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO JALISCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 30 | 30 | 100% | NOTA ESTA OBRA EN EL PRIMER TRIMESTRE LA ENVIAMOS EN UN GRADO DE AVANCE; PERO DEBIDO A QUE OBRA PUBLICA REPORTA EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE QUE LA OBRA YA SE HA CONCLUIDO Y EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SOLO INFORMO QUE YA SE ENCUENTRA AL 100% TERMINADA Y NO TUVO EROGACION ALGUNA, ES POR ESO QUE SE INFORMA EN CEROS.
| 61241 |  |  |  |  | REHABILITACION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | MOTA | RURAL | 09/55 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 5373 | 5373 | 5373 | 5373 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 18 | 18 | 100% | SE HIZO LA CONTRUCCION DE MURO.
| 104817 |  |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. LAZARO CARDENAS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | LA JOYA DEL SALTO (CAÑADA DEL SALTO) | RURAL | 09/65 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 120 | 120 | 100%
| 104753 |  |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO) | URBANO | 09/108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 2541 | 2500 | 2541 | 1936 | 77.44% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 9 | 9 | 100%
| 104829 |  |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | LA ESTANCIA | RURAL | 09/70 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 32975 | 32975 | 32975 | 32975 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 20 | 20 | 100%
| 104823 |  |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO) | URBANO | 09/67 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 192 | 192 | 100% | TECHADO DE AULA
| 104757 |  |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. PRIM. JAVIER MINA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO) | URBANO | 09/109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 12211 | 12211 | 12211 | 12211 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 104760 |  |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. PRIM. JOSE CLEMENTE OROZCO |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 12374 | 12374 | 12374 | 12374 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 150 | 150 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIA SON 150 ML.
EQUIPAMIENTO
| 113278 |  |  |  |  | ENTREGA DE BECAS DESPENSAS PARA VARIAS ESCUELAS PRIMARIAS |  | 43-LA HUERTA | LA HUERTA | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 227944 | 32.56% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 1239 | 413 | 33.33% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA QUIERO ACLARAR QUE SON BECAS Y DESPENSAS,EN LUGAR DE DESAYUNADOR, YA QUE EL SISTEMA NO TE PERMITE OTRO CONCEPTO SEMEJANTE.SEÑALANDO QUE BECAS ALCANZADAS ACUMULADAS SON 413 Y DESPENSAS 1652. Y PROGRAMADA ANUAL SON: BECAS 1239 Y DESPENSAS 4286.
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 53920 |  |  |  |  | APOYO PARA CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA D.G.P |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | UNIÓN DE SAN ANTONIO | URBANO | FISM109/2009/46 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 20000 | 2645 | 2645 | 13.23% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.2 | 20% | OBRA NO CONCLUIDA
| 53075 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | CARREÓN (CARRIÓN) | RURAL | FISM109/2009/29 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 23175 | 23175 | 28.97% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0.7 | 70% | OBRA EN EL CUAL EL MUNICIPIO APORTARA EL TOTAL DE LA OBRA Y LA CUAL NO ESTA CONCLUIDA.
| 105350 |  |  |  |  | ESCUELA SECUNDARIA MEDINA ASCENCIO |  | 8-ARANDAS | ARANDAS | URBANO | IE-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 105598 |  |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA 101 |  | 8-ARANDAS | ARANDAS | URBANO | IE-11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 48351 | 48351 | 48351 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 101395 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO PARA AUDITORIO PARA USOS MULTIPLES ESC.SEC. GENERAL |  | 91-TEOCALTICHE | TEOCALTICHE | URBANO | 113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | - | - | 527413 | 527413 | 527413 | 390900 | 74.12% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA 3X1 ESTATAL 2009
MANTENIMIENTO
| 53189 |  |  |  |  | REMODELACION Y MTO DE JARDIN EN PATIO CIVICO Y CANCHA DE FUTBOL EN TELESECUNDARIA |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | SANTA TERESA | RURAL | FISM109/2009/30 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 48001 | 48001 | 80% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 1 | 100% | OBRA EN LA QUE LE MUNICIPIO APORTARA LA TOTALIDAD DEL COSTO DE LA OBRA, AUN NO ESTA CONCLUIDA
REHABILITACIÓN
| 110311 |  |  |  |  | REPARACION DE BARDA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | URBANO | 81 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 130 | 130 | 100% | SON 130 METROS LINEALES DE LA REPARACION DE LA BARDA DE LA SECUNDARIA FEDERAL
| 72499 |  |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SEC. TEC. NO. 44 |  | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | LOMAS DE ATEQUIZA | RURAL | 013/MIM/DS/R33/09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 193132 | 193132 | 193132 | 193132 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 665 | 665 | 100%
| 104837 |  |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. SEC. RICARDO FLORES MAGON |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | VILLA DE CONTLA (CONTLA) | RURAL | 09/78 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 2968 | 2968 | 2968 | 2968 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 100 | 100 | 100%
| 104786 |  |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. TELESEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | SOYATLÁN DE AFUERA | RURAL | 09/123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144 | 144 | 100% | SE HIZO LA PINTURA E IMPERMEABILIZACION
| 57545 |  |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. TELESEC. GORDIANO GUZMAN |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | LA ALBERCA | RURAL | 09/47 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 26321 | 26321 | 26321 | 26321 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA DEBIDO A QUE SE HICIERON VARIOS TRABAJOS Y NO SE PUEDE MEDIR POR MTS.
| 104772 |  |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | EL PITAHAYO | RURAL | 09/120 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 2976 | 2976 | 2976 | 1201 | 40.36% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 1 | 100% | SE INSTALO UN TINACO
| 104794 |  |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. TELESECUNDARIA GUADALUPE ZUNO |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | SAN FRANCISCO | RURAL | 09/125 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 10409 | 5000 | 5000 | 3000 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 40 | 40 | 100%
| 104866 |  |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA) | RURAL | 09/98 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 8356 | 8356 | 8356 | 8356 | 100% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 1 | 100% | SE INSTALO UN TINACO
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 110031 |  |  |  |  | ENMALLADO PERIMETRAL DEL TERRENO EFCC |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | URBANO | 68 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 197119 | 58906 | 197119 | 58906 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 900 | 900 | 100%
| 107716 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CAMPO DEPORTIVO TEPEHUAJE DE MORELOS |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | EL TEPEHUAJE DE MORELOS | URBANO | B-20 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD FEDERAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 197875 | 197875 | 184667 | 184667 | 93.33% | 0 | 0 | CANCHA | 100 | 93.3 | 93.3% | NOTA: ESTA OBRA LA TENEMOS CLASIFICADA EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PERO LA CLASIFICACION DEL SISTEMA NO LO CONTEMPLA. SIENDO EL NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CAMPO DEPORTIVO TEPEHUAJE DE MORELOS Y LA ADECUAMOS DE ACUERDO AL SISTEMA.
| 107752 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADERIA EN CAMPO DEPORTIVO |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | SANTA CRUZ DE LAS FLORES | RURAL | B-21 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 142908 | 90000 | 83010 | 83010 | 92.23% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 92.2 | 92.2% | NOTA: ESTA OBRA ESTA CLASIFICADA EN LA PARTIDA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PERO EN LA CLASIFICACION DEL SISTEMA NO MANEJA ES POR ESO QUE LA MAS ACERCADA ES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SIENDO EL NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN CAMPO DEPORTIVO.
| 89124 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | ARROYO HONDO | RURAL | 09/39 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 237014 | 230000 | 235000 | 228777 | 99.47% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 610 | 588 | 96.39%
| 89959 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COL. MAGISTERIAL |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | COLONIA MAGISTERIAL (COLONIA DE LOS MAESTROS) | RURAL | 09/85 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 58323 | 58323 | 58323 | 38529 | 66.06% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 204 | 133 | 65.2%
| 59510 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y BAÑOS EN LA CANCHA DE BEIS BOL |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | LA POSTA | RURAL | 09/73 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 77647 | 25000 | 25000 | 10847 | 43.39% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 59859 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO EN CANCHA DE FUT BOL |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | SAN VICENTE (VICENTE GUERRERO) | RURAL | 09/107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 8221 | 8221 | 8221 | 8221 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 59824 |  |  |  |  | ENMALLADO PERIMETRAL DE CANCHA DE FUT BOL |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | LA PALMITA | RURAL | 09/91 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 42783 | 42783 | 42783 | 42783 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 59815 |  |  |  |  | ENMALLADO PERIMETRAL DE CANCHA DE FUT BOL EN COL. SAN JUAN BOSCO |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/90 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 95 | 95 | 100%
| 59679 |  |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/77 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 35355 | 35000 | 33989 | 33989 | 97.11% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA FUE REALIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, LA CUAL NO APARECE EN EL LISTADO, POR LO TANTO SE PUSO LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, YA QUE INEGI LA CONSIDERA COMO UNA COLONIA DE TAMAZULA.
| 57550 |  |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD HUGO SANCHEZ |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/49 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 76000 | 60000 | 75000 | 50785 | 84.64% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 59848 |  |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SALON DE USOS MULTIPLES |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | SAN FRANCISCO | RURAL | 09/96 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPASRTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 76255 | 70000 | 70000 | 27613 | 39.45% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 59790 |  |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA 2DA. ETAPA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO) | URBANO | 09/86 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 50866 | 50866 | 50866 | 50306 | 98.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 59882 |  |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. PRIM. INSURGENTE GUZMAN |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | SOYATLÁN DE AFUERA | RURAL | 09/105 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 20088 | 20088 | 20088 | 20088 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE REALIZARON DIVERSOS TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS
| 57577 |  |  |  |  | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS 2DA. ETAPA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/53 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 133472 | 100000 | 100000 | 73654 | 73.65% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 101236 |  |  |  |  | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA |  | 91-TEOCALTICHE | TEOCALTICHE | URBANO | 111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 282974 | 37.73% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 118512 |  |  |  |  | CONSTRUCCION 2DA ETAPA CASA DE LA CULTURA |  | 96-TIZAPÁN EL ALTO | LOCALIDAD RURAL TIZAPÁN | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ENTIDAD MUNICIPAL | - | - | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | OBRA 2DA ETAPA CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA COSTO TOTAL $3,000,000.00 REALIZADA CON RECURSOS FONDEREG ($1,500,000.00) Y FISM ($1,500,000.00) AL TERMINO DE ESTE TRIMESTRE NO LLEVA AVANCE LA OBRA.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PISO FIRME
CONSTRUCCIÓN
| 90756 |  |  |  |  | COLOCACION DE PISO FIRME |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09/103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 36860 | 36860 | 36860 | 36860 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2964 | 2964 | 100%
VIVIENDA
REHABILITACIÓN
| 107566 |  |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | B-9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO COSNTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 65000 | 50000 | 43850 | 43850 | 87.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 87.7 | 87.7% | NOTA EN ESTA SOLICITUD AL MOMENTO DE PONER EL AVANCE FISICO NO PERMITE SELECCIONAR OTRA UNIDAD DE MEDIDA, SOLAMENTE METROS CUADRADO; QUERIENDO EXPRESAR QUE SE LLEVA UN AVANCE DEL 87.7% DE APOYO A DIFERENTES VIVIENDAS EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL.
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 51990 |  |  |  |  | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA COSNTRUCCION DE UNA HABITACION |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | EL JARAL | RURAL | FISM109/2009/24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 284958 | 284958 | 94.99% | 0 | 0 | VIVIENDA | 40 | 36 | 90% | SON VIVIENDAS PARA UNA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON EXTREMA POBRESA.
| 72594 |  |  |  |  | APOYO MEJORA DE VIVIENDA |  | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | LAS AGUILILLAS | URBANO | 014/MIM/DS/R33/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 100000 | 10000 | 10000 | 6072 | 60.72% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 99558 |  |  |  |  | LAMINAS PARA TECHOS DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS |  | 59-MAZAMITLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 166750 | 166750 | 166750 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 166750 | 166750 | 100% | SON LAMINAS QUE SE COMPRARON PARA SER DONADAS ALAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA REHABILITACION DE TECHOS DE SUS VIVIENDAS
| 91246 |  |  |  |  | MEJORA TU CASA |  | 8-ARANDAS | ARANDAS | URBANO | M-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 76075 | 76075 | 76075 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 78480 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIES DE CASA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | LA GARITA | RURAL | 09/106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADNA | - | - | 280000 | 25000 | 25000 | 10350 | 41.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15000 | 15000 | 100%
| 88522 |  |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09/02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 430000 | 400000 | 400000 | 378678 | 94.67% | 0 | 0 | VIVIENDA | 160 | 126 | 78.75%
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 102647 |  |  |  |  | ESTUDIO DE SUELO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO A LA CONSTANCIA. |  | 123-ZAPOTLÁN DEL REY | LA CONSTANCIA | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNCIIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY | - | - | 0 | 0 | 0 | 9678 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0% | ESTUDIO DE SUELO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMION A LA CONSTANCIA. COSTO DE $9,678.02
| 49632 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETRO LLANO GRANDE MIXTLAN |  | 62-MIXTLÁN | MIXTLÁN | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA DIRECTA ESTA EN PROCESO DE LICITACION O DETERMINACION DE EJECUTARLA EL MPIO | - | - | 1727141 | 431785 | 431785 | 0 | 0% | 1174 | 0 | KILÓMETROS | 1727141 | 431785 | 25% | CABE SEÑALAR, QUE NO SE AJERCIDO DE ESTE RECURSOS POR ESTAR EN PROCESO DE ENTREGA DE PROYECTO GEOMETRICO PARA DAR CONTINUACION AL PROCESO DE ASIGNACION DE OBRA A LA EMPRESA MEDIANTE LA LICITACION CORRESPONDIENTE O EN SU MOMENTO DADO A LLEVARSE ACABO POR EJECCUCION DE OBRA DIRECTA. LA TOTALIDAD DEL RECURSO SERA INVERTIDO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERRO MIXTLAN LLANO CAMINO TIPO C.
| 104860 |  |  |  |  | EMPEDRADO CAMINO A BONANZA |  | 8-ARANDAS | BONANZA | RURAL | IPR-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 234526 | 234526 | 234526 | 234526 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
| 100939 |  |  |  |  | EMPEDRADO CAMINO A LA CORAMBRE |  | 8-ARANDAS | LA CORAMBRE | RURAL | IPR-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 245450 | 245450 | 245450 | 245450 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
| 104853 |  |  |  |  | EMPEDRADO CAMINO A OJO DE AGUA |  | 8-ARANDAS | OJO DE AGUA | RURAL | IPR-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 179286 | 179286 | 179286 | 179286 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
| 104889 |  |  |  |  | EMPEDRADO CAMINO A PALO CUATE |  | 8-ARANDAS | PALO CUATE | RURAL | IPR-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 107500 | 107500 | 107500 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
| 104876 |  |  |  |  | EMPEDRADO CAMINO EL NOGAL |  | 8-ARANDAS | EL NOGAL | RURAL | IPR-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50100 | 50100 | 50100 | 50100 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
| 104869 |  |  |  |  | EMPEDRADO CAMINO PIEDRAS CHINAS A PUNTA DEL MONTE |  | 8-ARANDAS | PUNTA DEL MONTE | RURAL | IPR-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 298028 | 298028 | 298028 | 298028 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
| 104846 |  |  |  |  | EMPEDRADO CAMINO SANTA MARIA DEL NOPAL |  | 8-ARANDAS | EL NOPAL | RURAL | IPR-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 382550 | 382550 | 382550 | 382550 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
| 104950 |  |  |  |  | EMPEDRADO COMUNIDAD EL CABRITO |  | 8-ARANDAS | CABRITO | RURAL | IPR-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 98100 | 98100 | 98100 | 98100 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
| 104943 |  |  |  |  | EMPEDRADO COMUNIDAD EL NACIMIENTO |  | 8-ARANDAS | EL NACIMIENTO DE ABAJO | RURAL | IPR-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 656650 | 521300 | 521300 | 521300 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
| 104961 |  |  |  |  | EMPEDRADO COMUNIDAD LAS ALAZANAS |  | 8-ARANDAS | LAS ALAZANAS | RURAL | IPR-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1350000 | 365000 | 365000 | 365000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
| 100630 |  |  |  |  | EMPEDRADO LIBRAMIENTO A PIEDRAS CHINAS |  | 8-ARANDAS | PIEDRAS CHINAS | RURAL | IPR-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 344000 | 344000 | 344000 | 344000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
| 104971 |  |  |  |  | EMPEDRADO RANCHO LA CORAMBRE 2 |  | 8-ARANDAS | LA CORAMBRE | RURAL | IPR-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
| 99267 |  |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINI CON ASFALTO |  | 91-TEOCALTICHE | MASCUA | RURAL | 122 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | - | - | 1365818 | 1365818 | 1365818 | 1165997 | 85.37% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA FUE REALIZADA ATRAVEZ DEL PROGRAMA 3X1 FEDERAL
| 118782 |  |  |  |  | CONSTRUCCION CAMINO ECO TURISTICO "LOS SAUCES EL ZAPOTE" |  | 96-TIZAPÁN EL ALTO | LOS SAUCES | RURAL | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ENTIDAD MUNICIPAL | - | - | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMA AÑO 2009 COSTO TOTAL $2,000,000.00 REALIZADA CON RECURSOS FONDEREG ($1,000,000.00) Y FISM ($1,000,000.00), AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE HA REALIZADO LA OBRA.
MANTENIMIENTO
| 110299 |  |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO (CUNETAS) EN RANCHO DE GUADALUPE |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | UNIÓN DE GUADALUPE (RANCHO GUADALUPE) | RURAL | 77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2289 | 2289 | 2289 | 2289 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12 | 12 | 100%
| 110305 |  |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO EL ALACRAN |  | 13-ATOTONILCO EL ALTO | EL ALACRÁN | RURAL | 79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 101601 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON ASFALTO DEL MUNICIPIO |  | 91-TEOCALTICHE | TEOCALTICHE | URBANO | 116 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 45947 | 22.97% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 1 | 20%
| 99206 |  |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES |  | 91-TEOCALTICHE | TEOCALTICHE | URBANO | 121 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | - | - | 500000 | 500000 | 440136 | 440136 | 88.03% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 10 | 50% | ESTE GASTO CORRESPONDE AL RAMO DE CAMINOS RURALES
REHABILITACIÓN
| 99679 |  |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS |  | 59-MAZAMITLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2500000 | 2500000 | 98637 | 98637 | 3.945% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2500000 | 98637 | 3.945% | SE REHABILITARON CAMINOS RURALES CON BALASTRE
| 88474 |  |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09/01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 1700000 | 1000000 | 900000 | 950614 | 95.06% | 5535 | 0 | KILÓMETROS | 256 | 143 | 55.86% | SE REHABILITARON VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
| 89199 |  |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS (SEDER) |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09/66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 800000 | 350000 | 400000 | 283223 | 80.92% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 124 | 44 | 35.48%
PARADEROS
CONSTRUCCIÓN
| 52041 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARADEROS EN CARRETERA UNION-ESTACION PEDRITO |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | SAN BARTOLO DE GONZÁLEZ (SAN BARTOLO) | RURAL | FISM109/2009/25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 15095 | 15095 | 25.16% | 0 | 0 | PARADERO | 3 | 2 | 66.67% | OBRA NO CONCLUIDA
PUENTES Y PASOS PEATONALES
| 105661 |  |  |  |  | PLAZA DELGACION MARTINEZ VALADEZ |  | 8-ARANDAS | MANUEL MARTÍNEZ VALADEZ (AGUA NEGRA) | RURAL | PJ-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 34099 | 34099 | 34099 | 34099 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 0 | 0 | 0%
VADO
| 59830 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | EL AGUACATE | RURAL | 09/92 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 10869 | 10869 | 10869 | 10869 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | EL VADO SE HIZO EN EL AGUACATE-PALMILLAS
| 59411 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO CAMINO PILASTRAS-LA PAROTA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | SAN FRANCISCO | RURAL | 09/69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 13145 | 13145 | 13145 | 13145 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 26 | 26 | 100%
PUENTES VEHICULARES
| 50024 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAÑADA DE INFANTE |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | CAÑADA DE INFANTE | RURAL | FISM109/2009/04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 231242 | 231242 | 231242 | 231242 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA ES MITAD BENIFICIARIOS Y MITAD DEL MUNICIPIO, LOS BENEFICIARIOS HAN APORTADO $85,700. LA OBRA YA SE CONCLUYO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE.
| 78444 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | SOYATLÁN DE AFUERA | RURAL | 09/58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 11628 | 11628 | 11628 | 11628 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 12 | 12 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ANUAL SON EN M2
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 101609 |  |  |  |  | RECONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO ZAPOTILTIC 3A. ETAPA |  | 121-ZAPOTILTIC | ZAPOTILTIC | URBANO | 002/2009 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS ZAPOTILTIC | - | - | 2900000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100% | 0 | 0 | CONTRATO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZA CON FONDEREG 2009 Y FONDEREG COMPLEMENTARIO 2008. EL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA AL 100%.
| 59384 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | EL SAUCILLO | RURAL | 09/57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9 | 9 | 100%
| 88546 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | ARROYO SECO | RURAL | 09/34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 120000 | 90000 | 80000 | 76141 | 84.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 81 | 57 | 70.37%
| 89173 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09/63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 40000 | 10000 | 20000 | 6057 | 60.57% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45 | 15 | 33.33%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
CONSTRUCCIÓN
| 61301 |  |  |  |  | APORTACION DEL MUNICIPIO PARA PROGRAMA DE BORDERIA 2009 |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM109/2009/61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 254654 | 254654 | 162327 | 162327 | 63.74% | 0 | 0 | M2, BORDO | 31 | 21 | 67.74% | EL MUNICIPIO SOLO APORTARA $254,653.64 Y LA OTRA PARTE ES BENEFICIARIOS Y EL ESTADO POR MEDIO DE UN PROGRAMA QUE BAJO EL AREA DE DESARROLLO RURAL. LA UNIDAD DE MEDIDA NO VIENE EN LAS OPCIONES DEL FORMATO DE CAPTURA SE VAN A REALIZAR 31 UN BORDOS.
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTROS
| 117220 |  |  |  |  | FONDO PARA INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIOS DEL ESTADO | - | - | 1078787000 | 675839822 | 539393500 | 675709752 | 99.98% | 51903 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 89237 |  |  |  |  | ENCAUSAMIENTO DE RIOS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09/76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 300000 | 200000 | 200000 | 156352 | 78.18% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 17 | 8 | 47.06%
| 90695 |  |  |  |  | ENCAUSAMIENTO DE RIOS SEDER |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09/43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 80000 | 65000 | 75000 | 52225 | 80.35% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 5 | 62.5%
| 101520 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR |  | 91-TEOCALTICHE | BELÉN DEL REFUGIO | RURAL | 115 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | - | - | 4605057 | 4605057 | 4605057 | 29149 | 0.633% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0.5 | 50% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA 3X1 FEDERAL
GASTOS INDIRECTOS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
| 99108 |  |  |  |  | 3% DIVERSOS GASTOS INDIRECTOS |  | 91-TEOCALTICHE | TEOCALTICHE | URBANO | 120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | - | - | 439473 | 439473 | 74153 | 74153 | 16.87% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | ESTE GASTO CORRESPONDE A EL RAMO DE 3% DIVERSOS GASTOS INDIRECTOS
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 49994 |  |  |  |  | APOYO A ESCUELAS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE ESCUELA DE CALIDAD |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM109/2009/002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 10 | 10 | 100% | SE APOYARON DIEZ ESCUELAS DEL MUNICIPIO EN ESTE AÑO LAS COMUNIDADES QUE SE APOYARON FUERON SAUCILLO, 2 DE SANTA TERESA, LA NORIA, ZONA DE SUPERVISION, SAN ANTONIO DE LA GARZA, CARREON, LAS PALMAS LA TRINIDAD Y TLACUITAPA. TODAS LAS ESCUELAS SE INCLUYEN EN EL MISMO FORMATO YA QUE ES EL MISMO CONCEPTO Y LA MISMA CLAVE.
| 61408 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE ATRIO DE REMODELACION DE JARDIN |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | EL SALTO DE SAN ANTONIO | RURAL | FISM109/2009/62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLUICAS | - | - | 100000 | 100000 | 6300 | 6300 | 6.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10% | OBRA NO CONCLUIDA, AL FINAL LA OBRA PUEDE AUMENTAR EL COSTO POR LO QUE SE VA A MODIFICAR EL PRESUPUESTO.
| 61497 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE FERIA 2 ETAPA |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | UNIÓN DE SAN ANTONIO | URBANO | FISM109/2009/63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 280000 | 280000 | 18.67% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10% | LA OBRA APENAS SE COMENZO, EN SU SEGUNDA ETAPA EL PRESUPUESTO SE PUEDE MODIFICAR YA QUE AL FINAL PUEDE HABER EXCEDENTES. ESTA OBRA COMENZO EN EL 2008.
| 61166 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE PORTAL EN CAPILLA Y COSNTRUCCION DE BODEGA |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | LOS HORCONES | RURAL | FISM109/2009/55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 33075 | 33075 | 22.05% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20% | OBRA NO CONCLUIDA, EL PRESUPUESTO PUEDE SER CAMBIADO YA QUE PUEDE INCREMETAR EL COSTO DE LA OBRA
| 51905 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CAPILLA SEGUNDA ETAPA (EJIDO LAZARO CARDENAS) |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | SAN IGNACIO | RURAL | FISM109/2009/23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 60710 | 60710 | 58710 | 58710 | 96.71% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA ES LA CONTINUACION DE UNA QUE SE HABIA REALIZADO EN EL 2008, PERO LA OTRA OBRA ABARCO LO QUE FUE EL INTERIOR DE LA CAPILLA, Y ESTE ABARCA LO QUE ES LA PARTE EXTERIOR. SE MANEJO COMO UNA SEGUNDA ETAPA PARA QUE EN SI SE TUBIERA UNA CONTINUIDAD YA QUE LA POBLACION LA RELACIONA COMO UNA MISMA. ES POSIBLE QUE EL PRESUPUESTO SE INCREMENTE UN POCO MAS DE LO REPORTADO EN EL PROXIMO REPORTE TRIMESTRAL.
| 49727 |  |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION BECAS Y DESPENSAS |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM109/2009/01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 426560 | 426560 | 0 | 0 | 0% | 22 | 0 | NIÑO | 0 | 0 | 0% | NO SE HA EJERCIDO ESTE RECURSO A UN. LOS INTERESES DE ESTA CUENTA SON SOLO LOS DEL LOS 6 MESES DEL 2009, LOS INTERESES DE AÑOS ANTERIORES NO SE HAN EJERCIDO.
| 50294 |  |  |  |  | REMODELACION DE CAPILLA DEL ESPIRITU SANTO COL. SAN AGUSTIN. |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | UNIÓN DE SAN ANTONIO | URBANO | FISM109/2009/05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 270000 | 270000 | 265993 | 265993 | 98.52% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA YA SE CONCLUYE FISICAMENTE PERO NO FINANCIERAMENTE. EN EL PROXIMO REPORTE YA SE REFLEJARA EL TOTAL PUES A UN QUEDAN DETALLES.
| 52085 |  |  |  |  | REMODELACION DE PARQUE JUAN DIEGO EN LA COL. EL TEPEYAC (TIERRA LAMA, PASTO Y JARDIN) |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | UNIÓN DE SAN ANTONIO | URBANO | FISM109/2009/ | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 57000 | 57000 | 95% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100% | SE DICE QUE SON 2 OBRAS PORQUE EL PARQUE ESTA DIVIDIDO POR UNA PEQUEÑA CANCHA. A UN NO ESTA CONCLUIDA FALTA DETALLES.
| 61671 |  |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CANCHA DE EMPASTADO DE UNIDAD DEPT |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | UNIÓN DE SAN ANTONIO | URBANO | FISM109/2009/64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 17388 | 17388 | 16388 | 16388 | 94.25% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA NO ESTA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE POR LO QUE EN EL PROXIMO PERIODO VA SER MODIFICADO EL PRESUPUESTO.
| 52748 |  |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE CAPILLA |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | LOMA DEL AIRE (LOMITA DEL AIRE) | RURAL | FISM109/2009/27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 29094 | 29094 | 29.09% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90% | OBRA EN LA QUE TODO EL RECURSO ES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y AUN NO ESTA CONCLUIDA.
| 50446 |  |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYAS EN DIFERENTES CALLES |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM109/2009/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 67304 | 67304 | 67304 | 67304 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 100 | 100 | 100% | SE HAN PUESTO BOYAS EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EN DIFERENTES LOCALIDADES. OBRA YA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE.
| 52933 |  |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTENEDORES PARA DEPOSITO DE BASURA |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | UNIÓN DE SAN ANTONIO | URBANO | FISM109/2009/28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 19550 | 19550 | 19550 | 19550 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ESTA CONCLUIDO ESTE GASTO SON CONTENEDORES PARA LA BASURA QUE SE COLOCORAN EN ALGUNOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
| 53994 |  |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTATUA DE INDEPENDENCIA EN GLORIETA SOBRE CART U SD |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | UNIÓN DE SAN ANTONIO | URBANO | FISM109/2009/47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 138000 | 138000 | 100000 | 100000 | 72.46% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE PERO FINANCIERAMENTE NO.
| 99428 |  |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS |  | 59-MAZAMITLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2000 | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | FONDOS DE FOMENTO | ENTIDAD MUNICIPAL | BANCO SANTANDER | - | - | 2000 | 2000 | 589 | 589 | 29.45% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 2000 | 589 | 29.45% | SIN LAS COMISIONES QUE COBRA EL BANCO POR EL SERVICIO
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 87262 |  |  |  |  | SUPERVISION DE OBRA PUBLICA DEL RAMO 33 |  | 103-TONILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1816217 | 1089731 | 54000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 16 | 0 | 0%
| 94630 |  |  |  |  | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 2618291 | 2618291 | 2618291 | 951720 | 36.35% | 418629 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 1 | 0.36 | 36% | EL DESTINO DEL GASTO CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS
| 101118 |  |  |  |  | HONORARIOS POR SERVICIOS DE SUPERVISIÒN DE OBRA PUBLICA RAMO 33 ( GASTOS INDIRECTOS DEL 3%) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | GASTOS INDIRECTOS 3% | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 3413294 | 3413294 | 2340964 | 911965 | 26.72% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE EJERCIO UN TOTAL DE $911,964.84 SIENDO ESTE EL ACUMULADO DE LA COMPRA DE VEHICULOS POR $778,329.84 MAS EL PAGO DE HONORARIOS POR $133,635.00 ESTE SEGUNDO TRIMESTRE MAS EL PRIMER TRIMESTRE DA UN ACUMULADO A LA FECHA DE $1,072,329.84
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OPERATIVA
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS
| 87223 |  |  |  |  | REMODELACION DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA DELEGACION SAN MARCOS |  | 103-TONILA | SAN MARCOS | URBANO | 6 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1816217 | 1089731 | 34216 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 0 | 0%
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 51788 |  |  |  |  | 2% EN COMPUTO Y MOBILIARIO PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CAPILLAS DE VELACION |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | UNIÓN DE SAN ANTONIO | URBANO | FISM109/2009/21 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 155643 | 155643 | 122029 | 122029 | 78.4% | 0 | 0 | EQUIPO | 100 | 90 | 90% | EN ESTE REPORTE SE INCLUYE LA ADQUISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA SEGUIR CON LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO PARA DAR UN MEJOR SERVICIO, ESTA OBRA SE HACE CON EL 2% DE FISM. A UN FALTAN ALGUNOS EQUIPOS DE COMPRAR POR ESO NO SE TERMINA A UN FINANCIERAMENTE NI FISICAMENTE SERA HASTA EL PROXIMO TRIMESTRE QUE SE REFLEJE YA AL 100% LA OBRA CONCLUIDA.
| 94436 |  |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1745527 | 1745527 | 1745527 | 100798 | 5.775% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.05 | 5% | EL DESTINO DEL GASTO CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTOS DE ESPACIOS FISICOS PARA DAR FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO ASI COMO PARA REALIZAR CON EFICACIA Y EFECTIVIDAD LAS FUUCIONES Y ACTIVIDADES QUE TIENEN ENCOMENDADAS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 51852 |  |  |  |  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INGRESOS DE CAJA UNICA. |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | UNIÓN DE SAN ANTONIO | URBANO | FISM109/2009/22 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 141000 | 141000 | 90055 | 90055 | 63.87% | 0 | 0 | SISTEMA | 100 | 100 | 100% | ESTE REPORTE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE TENDRA UNA MODIFICACION YA QUE A UN NO SE TIENE EL TOTAL DEL SISTEMA EN SI YA QUE SE PONDRAN OTROS MODULOS DENTRO DEL SISTEMA DE CAJA, QUE AL PRINCIPIO NO SE TENIAN CONTEMPLADOS Y QUE SON NECESARIOS PARA EFICIENTIZAR LA RECAUDACION POR PARTE DE LA POBLACION EL.
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 57161 |  |  |  |  | DIVERSOS GASTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 247786 | 247786 | 247786 | 247786 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
|  |  | FORTAMUN | [15 empty] | 4032729654 | 2549554485 | 2044736381 | 2014074095 | 79% | 10978968 | 1446280 |  | 1391333978 | 644598133.81 | 46.33%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 55140 |  |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS LAS JUNTAS |  | 67-PUERTO VALLARTA | LAS JUNTAS | URBANO | DOP 073/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 1031514 | 82880000 | 1031514 | 647144 | 0.7808% | 1456000 | 0 | COMUNIDAD | 1031514 | 647144 | 62.74% | DOP 073/2009 PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS EN LAS JUNTAS
MEJORAMIENTO
| 107815 |  |  |  |  | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA E INTERES A LA BANCA OFICIAL |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | SAN MARTÍN HIDALGO | URBANO | B-25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 2495636 | 1217320 | 1217320 | 1217320 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | NOTA EN ESTA SOLICITUD INCLUIMOS LA AMORTIZACION DE LA DEUDA Y EL PAGO DE LOS INTERES A LA BANCA OFICIAL,LA CUAL FUE APLICADAEN OBRA PUBLICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUNICIPIO.
MANTENIMIENTO
| 54974 |  |  |  |  | ADQUISICION Y COLOCACION DE CANASTAS CON PORTERIAS |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 057/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 78918 | 82880000 | 78918 | 78918 | 0.09522% | 1456000 | 0 | COMUNIDAD | 78918 | 78918 | 100% | DOP 057/09 ADQUISICION Y COLOCACION DE CANASTAS CON PORTERIAS
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 83951 |  |  |  |  | BIENES MUEBLES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL |  | 103-TONILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPALES | - | - | 2835205 | 1417603 | 27000 | 5690 | 0.4014% | 3 | 0 | DENUNCIA | 145 | 73 | 50.34%
| 111825 |  |  |  |  | EQUIPOS A SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO |  | 121-ZAPOTILTIC | ZAPOTILTIC | URBANO | 009/2009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 58742 | 58742 | 58742 | 58742 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 7 | 7 | 100% | CAMARA DIGITAL SEGURIDAD $1332.92 2 COMPUTADORAS TRANSITO Y SEGURIDAD $14976.63 RADIOS SEGURIDAD $16732.50 TORRE PROTECCION CIVIL $24,000.50
| 29296 |  |  |  |  | INVERSIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA |  | 37-EL GRULLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5000-2009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 65000 | 10775 | 10775 | 10775 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 65000 | 10775 | 16.58%
| 72613 |  |  |  |  | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA |  | 67-PUERTO VALLARTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 34162000 | 82880000 | 34162000 | 34162549 | 41.22% | 1355200 | 0 | COMUNIDAD | 34162000 | 34162549 | 100% | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE PUERTO VALLARTA
| 72717 |  |  |  |  | VEHICULOS Y MAQUINARIA ESPECIALIZADA |  | 67-PUERTO VALLARTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 5500000 | 82880000 | 5500000 | 1846856 | 2.228% | 1456000 | 0 | COMUNIDAD | 5500000 | 1846856 | 33.58% | COMPRA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DIVERSA
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 111700 |  |  |  |  | REPETIDOR DE FRECUENCIAS EN EL NEVADO |  | 121-ZAPOTILTIC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 007/2009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 15875 | 15875 | 15875 | 15875 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | ESTE REPETIDOR DE FRECUENCIAS PARA RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA SE INSTALA EN EL NEVADO DE COLIMA.
OTROS
| 98191 |  |  |  |  | ARMAMENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD |  | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8113 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 5413890 | 5000000 | 5000000 | 3855925 | 77.12% | 557502 | 0 | OTROS | 5413890 | 3855925 | 71.22%
| 98243 |  |  |  |  | VEHICULOS PARA ASEO PUBLICO |  | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8115 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 14248429 | 14000000 | 14000000 | 13706160 | 97.9% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 14248429 | 13706160 | 96.19%
| 111656 |  |  |  |  | MATERIAL DE SEÑALIZACION |  | 121-ZAPOTILTIC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005/2009 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 169043 | 169043 | 169043 | 169043 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN TRAMO CARRETERO SEMAFOROS $152,413.43 BOYAS Y CLAVOS $16,629.64
| 55069 |  |  |  |  | ADQUISICION Y COLOCACION DE CANASTAS CON PORTERIAS Y REFLECTORES |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 038/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 59929 | 82880000 | 59929 | 59929 | 0.07231% | 1456000 | 0 | COMUNIDAD | 59929 | 59929 | 100% | DOP 038/09 ADQUISICION Y COLOCACIOM DE CANASTAS CON PORTERIAS Y REFLECTORES
| 13840 |  |  |  |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD MUNICIPAL |  | 74-SAN JULIÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 857000 | 500000 | 430000 | 219000 | 43.8% | 0 | 0 | UNIDAD | 100 | 40 | 40%
| 13863 |  |  |  |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD MUNICIPAL |  | 74-SAN JULIÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCICIPIO | - | - | 857000 | 500000 | 430000 | 219000 | 43.8% | 0 | 0 | UNIDAD | 100 | 40 | 40%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 83608 |  |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL |  | 103-TONILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 2835204 | 1417603 | 2471190 | 939063 | 66.24% | 3 | 0 | PESOS | 2471190 | 939063 | 38%
| 41797 |  |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9FFCM109/01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 4000090 | 4000090 | 1954153 | 1954153 | 48.85% | 8 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100% | EN ESTE REPORTE SE INCLUYEN LAS PARTIDAS DE LA CLAVE 1000, LOS INTERESES QUE SE REPORTAN EN ESTE REPORTE SOLO SON LOS DE LOS 3 MESES DEL 2009. Y NOS SE HAN GASTADO LOS DEL 2007,2008 Y 2009, SE HAN IDO ACUMULANDO.
| 117991 |  |  |  |  | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 112-VALLE DE JUÁREZ | VALLE DE JUÁREZ | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 235811 | 235811 | 235811 | 235811 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 96752 |  |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA |  | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 364929977 | 178228899 | 178288899 | 154465692 | 86.67% | 0 | 0 | PRESTACIÓN | 364929977 | 154465692 | 42.33%
| 111503 |  |  |  |  | LAUDOS LABORALES |  | 121-ZAPOTILTIC | ZAPOTILTIC | URBANO | 002/2009 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALISCO | - | - | 132639 | 79584 | 79584 | 79584 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 1 | 1 | 100% | PAGO DE LAUDO LABORAL A CESAR URIEL EUFRACIO SGN. CONVENIO
| 111468 |  |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO MUNICIPAL |  | 121-ZAPOTILTIC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001/2009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALISCO | - | - | 7000000 | 3349422 | 3349422 | 3349422 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 70 | 67 | 95.71% | EN ESTE RUBRO SE PAGAN SUELDOS, PRESTACIONES Y PREVISION SOCIAL A ELEMENTOS DEL CUERPO DE POLICIA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL
| 29163 |  |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA |  | 37-EL GRULLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1000-2009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 4802300 | 2028990 | 2028990 | 2028990 | 100% | 3123 | 3123 | PAGO | 24 | 12 | 50% | COMPRENDE SUELDOS Y PRESTACIONES BÁSICAS
| 49598 |  |  |  |  | SALARIOS, GASOLINA, REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 62-MIXTLÁN | MIXTLÁN | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA DIRECTA | - | - | 1294991 | 323747 | 323747 | 406923 | 125.7% | 1096 | 1096 | OTROS | 1294991 | 324844.81 | 25.08% | EL INGRESO DE FORTAMUN ES GASTADO SOLO EN SEGURIDAD PUBLICA, EN TODO LO REQUERIDO POR PERSONAL DE SEGURIDAD, ASI COMO ACESSORIOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UN BUEN DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES
| 100943 |  |  |  |  | SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | URBANO | 01/2009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 1806679 | 903339 | 903339 | 761946 | 84.35% | 495 | 495 | PERSONA | 17 | 17 | 100% | SUELDOS Y PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. SE TRATA DE INFORMACION DE RECURSOS EJERCIDOS DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO
| 13738 |  |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA |  | 74-SAN JULIÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 3145473 | 1800000 | 1580000 | 1575000 | 87.5% | 1200 | 1200 | ACTIVIDAD | 100 | 50 | 50%
| 107826 |  |  |  |  | SUELDOS, SALALRIOS, TIEMPO EXTRA Y GRATIFICACION PARA DESPENSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | SAN MARTÍN HIDALGO | URBANO | B-26 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 6479555 | 2795580 | 2795580 | 2795580 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | NOTA EN ESTE PROGRAMA ESTA INCLUIDO LOS SUELDOS, SALARIOS, GRATIFICACION PARA DESPENSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
| 112233 |  |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL |  | 78-SAN MIGUEL EL ALTO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 10766364 | 5325844 | 5325844 | 6005443 | 112.8% | 1983 | 0 | PESOS | 10766364 | 6005443 | 55.78% | LOS EGRESOS AL 2O TRIMESTRE DE 2009 SE DESGLISAN DE LA SIGUIENTE MANERA: SUELDOS Y SALARIOS 3,364,650.00 MATERIALES DE OFICINA 9,526.00 REFACCIONES 20,257.00 NEUMATICOS 20,660.00 COMBUSTIBLES 303,518.00 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 286,694.00 ALUMBRADO PUBLICO 534,373.00 ARRENDAMIENTO 5,770.00 SEGUROS DE VEHICULOS 217,053.00 REFRENDOS Y TENENCIAS 1,152.00 MTO DE BIENES 800.00 MTO DE VEHICULOS 71,858.00 ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA 4,801.00 ADQUISICION DE VEHICULOS 192,022.00 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMVOS 214,848.00 DEUDA PUBLICA 757,461.00 TOTAL EJERCIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009 6,005,443.00
| 108078 |  |  |  |  | BRIGADA CONTRA INCENDIOS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09/F/07 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 90000 | 84750 | 84750 | 84750 | 100% | 0 | 0 | BRIGADA | 5 | 5 | 100%
| 108037 |  |  |  |  | SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUB. Y PROTECCION CIVIL |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/F/01 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 9527935 | 4000000 | 4763968 | 3842881 | 96.07% | 4724 | 0 | TRABAJADOR | 90 | 86 | 95.56%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 84093 |  |  |  |  | GASTOS DE OPERACION DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL |  | 103-TONILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPALES | - | - | 2835205 | 1417603 | 368124 | 410456 | 28.95% | 3 | 0 | DENUNCIA | 145 | 73 | 50.34%
| 39970 |  |  |  |  | GASTOS DESTINADOS A LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |  | 105-TOTOTLÁN | TOTOTLÁN | URBANO | NP001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOTOTLAN | - | - | 7784108 | 3892054 | 7784108 | 3892054 | 100% | 403 | 403 | MUNICIPIO | 7784108 | 3892054 | 50%
| 41920 |  |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9FFCM109/02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 850000 | 850000 | 453242 | 453242 | 53.32% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | GASTOS SOLAMENTE DE LA CLAVE 2601
| 41991 |  |  |  |  | COMISION DE BANCOS |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9FISM109/03 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 3000 | 3000 | 1380 | 1380 | 46% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | EN ESTE REPORTE SE INCLUYEN LAS COMISIONES QUE SE COBRAN POR EL SERVICIO DE BANCA EN LINEA, LA CLAVE NO SE HA PRESUPUESTADO EN LOS EGRESO 2009 SE PRESUPUESTARA EN LOS PROXIMIS MESES. ES LA CALVE 3405
| 44298 |  |  |  |  | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9FFCM109/05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 283602 | 283602 | 873615 | 873615 | 308% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | ESTA CLAVE ES LA 3801, DE LA CUAL SE PAGA UNA PARTE DE LA LUZ DEL MUNICIPIO YA QUE EL GASTO CORRIENTE YA NO ALCANZO PARA CUBRIR EL TOTAL DE ESTE SERVICIO LA PARTIDA YA SE EXCEDIO DE LO PRESUPUESTADO, PERO SE MODIFICARA A LO LARGO DEL AÑO, ESTE GASTO ESTA RESPALDADO POR ACTA DE CABILDO.
| 43198 |  |  |  |  | UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9FFCM109/04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 64239 | 64239 | 64239 | 64239 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100% | EN ESTE REPORTE PERTENECE A LA CLAVE 2701 DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, EN ESTE AÑO SE PRETENDEN COMPRAR 2 UNIFORMES EN EL AÑO, POR LO QUE EL PRESUPUESTO OTORGADO A ESTA PARTIDA INICIALMENTE SE MODIFIQUE EN EL TRASCURSO DEL AÑO. Y POSIBLEMENTE SE COMPRE UNO MAS A FINALES DEL AÑO.
| 118045 |  |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 112-VALLE DE JUÁREZ | VALLE DE JUÁREZ | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 118023 |  |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO |  | 112-VALLE DE JUÁREZ | VALLE DE JUÁREZ | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 245372 | 245372 | 245372 | 245372 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 96819 |  |  |  |  | PAGO DE INTERESES |  | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN | - | - | 47000000 | 30000000 | 30000000 | 22244444 | 74.15% | 0 | 0 | OTROS | 47000000 | 22244444 | 47.33%
| 97003 |  |  |  |  | VESTUARIO Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PÚBLICA |  | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 4273106 | 1000000 | 1000000 | 173995 | 17.4% | 0 | 0 | UNIDAD | 4273106 | 173995 | 4.072%
| 111689 |  |  |  |  | ADEFAS COMISION NACIONAL DEL AGUA 2005-2006 |  | 121-ZAPOTILTIC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006/2009 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALISCO | - | - | 338990 | 338990 | 338990 | 338990 | 100% | 0 | 0 | COMPROMISO | 1 | 1 | 100%
| 111957 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD |  | 121-ZAPOTILTIC | ZAPOTILTIC | URBANO | 011/2009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 5385 | 5385 | 5385 | 5385 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 2 | 33.33% | COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.
| 111914 |  |  |  |  | MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 121-ZAPOTILTIC | ZAPOTILTIC | URBANO | 010/2009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 89253 | 89253 | 89253 | 89253 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 6 | 6 | 100% | BALAS PARA SEGURIDAD $16,397.43 CABLE PARA TORRE $22,080.00 BATERIAS PARA RADIOS $21,967.17 PALAS PROTECCION CIVIL $2548.91 EQUIPOS DE BOMBEROS $24,238.00 LENTES PROTECCION CIVIL $885.50 PLLAYERAS´PORTECCION CICVIL $1150.00
| 111598 |  |  |  |  | PROGRAMA CARE REGIONAL (066 EMERGENCIAS) |  | 121-ZAPOTILTIC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004/2009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE | - | - | 63711 | 63711 | 63711 | 63711 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 111726 |  |  |  |  | SEGUROS DE PATRULLAS |  | 121-ZAPOTILTIC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 008/2009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALISCO | - | - | 39257 | 39257 | 39257 | 39257 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 5 | 100%
| 111567 |  |  |  |  | SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION |  | 121-ZAPOTILTIC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003/2009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALISCO | - | - | 38223 | 38223 | 38223 | 38223 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 10 | 10 | 100%
| 29245 |  |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS GENERALES |  | 37-EL GRULLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3000-2009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 2402086 | 1215509 | 1215509 | 1215509 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2402086 | 1215509 | 50.6% | COMPRENDE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES
| 29219 |  |  |  |  | SUMINISTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA |  | 37-EL GRULLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2000-2009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 1431483 | 689058 | 689058 | 689058 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 48 | 48% | COMPRENDE COMBUSTIBLES, MATERIALES DE OFICINA, UNIFORMES, ETC.
| 11312 |  |  |  |  | SEGURIDAD Y SANEAMIENTO FINANCIERO |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | UNICO | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 642220090 | 316131103 | 308264632 | 306598273 | 96.98% | 1433817 | 1433817 | OTROS | 642220090 | 306598273 | 47.74% | LOS RECURSOS DE ESTE FONDO SE UTILIZAN PARA EL PAGO DE LA DEUDA QUE EL MUNICIPIO TIENEN CON LA BANCA COMERCIAL Y PARA EL PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.
| 112385 |  |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD |  | 43-LA HUERTA | LA HUERTA | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 7962212 | 3981106 | 3981106 | 3299575 | 82.88% | 2158 | 2158 | PROGRAMA | 7962212 | 3299575 | 41.44% | QUIERO MENCIONAR QUE UNA PARTE DE LOS RECURSOS EJERCIDOS FUERON DE LOS REMANENTES DEL AÑO 2008.
| 72637 |  |  |  |  | ADQUICISION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION |  | 59-MAZAMITLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 23000 | 23000 | 13621 | 13621 | 59.22% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 23000 | 13621 | 59.22% | SON LA COMPRA Y MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION
| 72537 |  |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO |  | 59-MAZAMITLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 2371607 | 2371607 | 2371607 | 1336678 | 56.36% | 0 | 0 | MEDIDOR | 2371607 | 1336678 | 56.36% | ES EL ALUMBRADO PUBLICO
| 72721 |  |  |  |  | COMBUSTIBLES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA |  | 59-MAZAMITLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 50000 | 50000 | 10000 | 10000 | 20% | 0 | 0 | LITRO | 50000 | 10000 | 20% | ES COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
| 71967 |  |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS |  | 59-MAZAMITLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | ENTIDAD MUNICIPAL | BANCO SANTANDER | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 651 | 32.55% | 0 | 0 | SERVICIO | 2000 | 651 | 32.55% | SON LAS COMISIONES BANCARIAS QUE COBRA EL BANCO POR EL SERVICIO
| 72285 |  |  |  |  | SUELDOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 59-MAZAMITLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1591393 | 1591393 | 1591393 | 524077 | 32.93% | 0 | 0 | AGRUPACIÓN | 1591393 | 524077 | 32.93% | ES LOS SUELDOS QUE SE PAGAN A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
| 72893 |  |  |  |  | UTILES ESCOLARES DENTRO DEL PROGAMA DE BECAS |  | 67-PUERTO VALLARTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 10500000 | 82880000 | 10500000 | 2113297 | 2.55% | 1456000 | 0 | ALUMNO | 10500000 | 2113297 | 20.13% | UTILES ECOLARES Y MOCHILAS
| 110365 |  |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO |  | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | URBANO | 003/2009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 289923 | 169936 | 169936 | 169936 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100% | SE INFORMA PAGOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO
| 110348 |  |  |  |  | MATERIALES DIVERSOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | URBANO | 002/2009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 516000 | 258000 | 258000 | 197362 | 76.5% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100% | EN ESTE FORMATO SE INFORMA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y MATERIALES DIVERSOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
| 13815 |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE OPERACION |  | 74-SAN JULIÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 528000 | 300000 | 265000 | 199000 | 66.33% | 0 | 0 | UNIDAD | 100 | 50 | 50%
| 13936 |  |  |  |  | GASTOS GENERALES |  | 74-SAN JULIÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 575000 | 560000 | 445000 | 380000 | 67.86% | 0 | 0 | PESOS | 100 | 40 | 40%
| 107835 |  |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO |  | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | SAN MARTÍN HIDALGO | URBANO | B-27 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO | - | - | 1073835 | 715890 | 715890 | 715890 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | NOTA EN ESTA SOLICITUD SE REPORTA EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO PARAEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HGO, YA QUE FORMA PARTE DE LA SEGURIDAD PUBLICA DE TODOS LOS HABITANTES.
| 82338 |  |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD |  | 8-ARANDAS | ARANDAS | URBANO | SV-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | - | - | 22572664 | 11651220 | 11286332 | 11651220 | 100% | 3988 | 3988 | PORCENTAJE | 5 | 3 | 60%
| 108062 |  |  |  |  | ADEFAS 2005-2009 |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/F/05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 2706855 | 1300000 | 1353427 | 1254147 | 96.47% | 0 | 0 | PESOS | 2706855 | 1254147 | 46.33%
| 108084 |  |  |  |  | DIVERSOS GASTOS MENORES |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/F/10 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 109000 | 110000 | 54500 | 93283 | 84.8% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 7 | 46.67%
| 108068 |  |  |  |  | GASTOS POR REUNIONES DE TRABAJO |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/F/06 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 75000 | 20000 | 37500 | 9854 | 49.27% | 0 | 0 | PESOS | 75000 | 9854 | 13.14%
| 108045 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/F/02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 205000 | 25000 | 102500 | 17508 | 70.03% | 0 | 0 | INMUEBLE | 2 | 2 | 100%
| 108058 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/F/04 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 1375000 | 600000 | 687500 | 547524 | 91.25% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 22 | 22 | 100% | EL MANTENIMIENTO SE LE DA A LOS 22 VEHICULOS DURANTE TODO EL AÑO
| 108049 |  |  |  |  | MATERIALES, UTILES Y EQUIPO DE OFICINA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/F/03 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 200800 | 130000 | 100400 | 104983 | 80.76% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 15 | 50%
| 108074 |  |  |  |  | SERVICIOS Y EQUIPO DE COMUNICACION |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/F/06 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 93000 | 70000 | 46500 | 62092 | 88.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 42 | 42 | 100%
| 54179 |  |  |  |  | APORTACIONES A LOS PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FFM001/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DEL COPLADEMUN | - | - | 16081000 | 8040500 | 8040500 | 328100 | 4.081% | 0 | 0 | OTROS | 16081000 | 328100 | 2.04% | APORTACIONES MUNICIPALES A LOS PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES
| 54012 |  |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | 02 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 44000000 | 22000000 | 22000000 | 17921869 | 81.46% | 0 | 0 | MILLONES DE PESOS | 44000000 | 17921869 | 40.73%
| 53863 |  |  |  |  | SEGURIDAD INTEGRAL |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 162267756 | 81133878 | 81433878 | 67557652 | 83.27% | 0 | 0 | MILLONES DE PESOS | 162267756 | 67557652 | 41.63%
OBLIGACIONES FINANCIERAS
| 117240 |  |  |  |  | FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIOS DEL ESTADO | - | - | 2562678000 | 1333321279 | 1281339000 | 1333310856 | 100% | 333262 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
|  |  | FAM | [15 empty] | 593854165 | 139809339 | 423937268 | 137608978 | 98.43% | 107200 | 0 |  | 37387815 | 21050003 | 56.3%
ASISTENCIA SOCIAL
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
| 44722 |  |  |  |  | ACCIONES DE CONTENIDO MIGRATORIO PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE EMIGRAR A ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FV-05 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 100 | 0 | 0% | APOYO DE BECAS ACADÉMICAS Y DE CAPACITACIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
| 51848 |  |  |  |  | ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD DE BECARIOS DE LOS 5 CADIS QUE OPERA EL DIF JALISCO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-14 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 3450000 | 0 | 3450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 850 | 0 | 0% | ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 5 AÑOS 11 MESES DE EDAD, HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS EN CONDICIONES VULNERABLES.
| 51559 |  |  |  |  | APOYOS ASISTENCIALES A FAMILIAS VULNERABLES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-19 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARRO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 2667080 | 0 | 2667080 | 0 | 0% | 0 | 0 | FAMILIA | 1803 | 0 | 0% | BENEFICIAR A FAMILIAS SUJETAS DE LA ASISTENCIA SOCIAL QUE CUBRAN EL PERFIL DE UN CASO URGENTE EN CONDICIONES CRITICA
| 39755 |  |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES (DESPENSAS PAAD) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | R33-04 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 86152192 | 42510169 | 42510169 | 42510169 | 100% | 107200 | 0 | APOYO | 775680 | 387840 | 50%
| 39683 |  |  |  |  | ATENCIÓN ALIMENTARIA A MENORES DE 5 AÑOS (PROALIMNE) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | R33-03 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 24292632 | 12146316 | 12146316 | 12146316 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 3470376 | 1735188 | 50% | EL APOYO CONSISTE EN LECHE ENTERA UTP.
| 50737 |  |  |  |  | ATENCIÓN E INTERVENCIÓN CON FAMILIAS EN SITUACIÓN DE CALLE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 1003780 | 0 | 1003780 | 0 | 0% | 0 | 0 | FAMILIA | 100 | 0 | 0% | APOYO A FAMILIAS CON ALIMENTACIÓN, MEDICAMENTOS, ECONÓMICO PARA RENTA, UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, COBIJAS, TRANSPORTE, ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD.
| 44458 |  |  |  |  | ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONDICIONES ESPECIALES DE SALUD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-03 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 70 | 0 | 0% | APOYO DE MEDICAMENTOS Y ENTREGA DE CREDENCIALES PARA EL ACCESO GRATUITO A LOS LUGARES RECREATIVOS Y CULTURALES DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL.
| 51231 |  |  |  |  | CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER Y SUS HIJOS, ESTANCIA TEMPORAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-16 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 45 | 0 | 0% | FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN ALIMENTARIA Y SALUD A MUJERES, NIÑOS Y NIÑAS, QUE HAN VIVIDO VIOLENCIA Y QUE SE TIENEN EN RESGUARDO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER.
| 39978 |  |  |  |  | COMEDORES ASISTENCIALES PARA ADULTOS MAYORES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 4080000 | 4080000 | 4080000 | 4080000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 102 | 102 | 100% | APOYO ECONÓMICO PARA EL REABASTECIMIENTO DE INSUMOS, PARA COMEDORES ASISTENCIALES.
| 51369 |  |  |  |  | CONTIGO EL DIF (V ETAPA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-18 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 1832920 | 0 | 1832920 | 0 | 0% | 0 | 0 | FAMILIA | 2484 | 0 | 0% | APOYO A FAMILIAS CON ESTUDIOS MEDICOS, ASISTENCIA ALIMENTARIA, IMPLEMENTOS DE REHABILITACIÓN, MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA SALUD.
| 39502 |  |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | R33-02 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 66163955 | 38021744 | 38021744 | 38021744 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 19212700 | 11010800 | 57.31% | SE REALIZARON CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN ANUAL, DEBIDO A LAS MODIFICACIONES QUE SE PRESENTARON EN EL CICLO ESCOLAR.
| 39487 |  |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | R33-01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 55629979 | 28530749 | 28530749 | 28530749 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 13871848 | 7904792 | 56.98% | SE REALIZARON CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN ANUAL DEBIDO A LAS MODIFICACIONES QUE SE PRESENTARON EN EL CICLO ESCOLAR.
| 39863 |  |  |  |  | EQUIPOS DE COCINAS PARA DESAYUNADORES ESCOLARES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | R33-05 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 8000000 | 2200361 | 2200361 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 100 | 0 | 0% | EN EL PRIMER TRIMESTRE SE INFORMO QUE LO MINISTRADO DE RECURSOS FUERON $8,000,000 POR LO QUE DICHO RECURSOS NO SE A EJERCIDO A LA FECHA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN LICITACIÓN PUBLICA LA COMPRA DE DICHOS EQUIPOS, POR LO QUE SE TRANSFIRIO UNA PARTE DEL RECURSO AL PROYECTO R33-06 PARA DICHAS COMPRAS.
| 50861 |  |  |  |  | FORMACIÓN JUVENIL (BECAS ACADÉMICAS Y DE CAPACITACIÓN) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-11 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 1350400 | 0 | 1350400 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 752 | 0 | 0% | APOYO DE BECAS ACADÉMICAS Y DE CAPACITACIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES DEL PROGRAMA ASISTENCIA A JOVENES
| 50667 |  |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL (UTR), PARA MENORES EN SITUACIÓN DE CALLE CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-09 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 50 | 0 | 0% | APOYO DE ALIMENTACION, MEDICAMENTOS, ARTICULOS PERSONALES A MENORES EN SITUACIÓN DE CALLE
| 45135 |  |  |  |  | IMPLEMENTACIÓN DE APOYOS DE MEDICAMENTOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS Y/O EN RIESGO DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL Y SUS FAMILIAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-07 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 50 | 0 | 0% | APOYO DE MEDICAMENTOS INDICADOS BAJO PRESCIPCIÓN MEDICA, A NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES.
| 51936 |  |  |  |  | INSTALACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, DE SERVICIOS Y/O DE TRANSFORMACIÓN |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-17 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 1450259 | 0 | 1450259 | 0 | 0% | 0 | 0 | FAMILIA | 14 | 0 | 0% | APOYO A FAMILIAS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU ECONOMIA
| 45051 |  |  |  |  | LA EDUCACIÓN UN DERECHO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE CONFORMAN LA RED DE DIFUSORES DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-06 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 100 | 0 | 0% | APOYO DE BECAS EDUCATIVAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
| 45276 |  |  |  |  | LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS A LA ESCUELA (BECAS EDUCATIVAS Y DE CAPACITACIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES Y EN RIESGO) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-08 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 3253000 | 0 | 3253000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 1103 | 0 | 0% | APOYO DE BECAS EDUCATIVAS Y DE CAPACITACIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
| 51049 |  |  |  |  | MI DERECHO A RECIBIR EDUCACIÓN |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-13 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 40 | 0 | 0% | APOYO DE BECAS A MADRES ADOLESCENTES, DEL PROGRAMA EDUCACIÓN PARA LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES "PAIDEA"
| 51129 |  |  |  |  | PROGRAMA ASISTENCIAL PLAN DE INVIERNO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-15 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 3600000 | 0 | 3600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 34464 | 0 | 0% | OTORGAR A LA POBLACIÓN VULNERABLE ROPA TERMICA (PANTS)Y COBIJAS A TRAVES DE LOS 125 SISTEMAS DIF MUNICIPALES, DURANTE EL PERIODO INVERNAL.
| 44581 |  |  |  |  | RESTITUCIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO Y VICTIMAS DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-04 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 125 | 0 | 0% | APOYO DE BECAS A NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES.
| 43754 |  |  |  |  | SERVICIOS Y APOYOS ASISTENCIALES ADULTOS MAYORES EN DESAMPARO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-02 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 870000 | 0 | 870000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 150 | 0 | 0% | APOYO A ADULTOS MAYORES CON SERVICIOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD, QUE VIVEN EN POBREZA EXTREMA.
| 50954 |  |  |  |  | V ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PROGRAMA PREVERP DEL ESTADO DE JALISCO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 3000 | 0 | 0% | REALIZAR UN EVENTO CULTURAL A NIVEL ESTATAL
| 39912 |  |  |  |  | VIVE DIFERENTE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | R33-06 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 14172480 | 12320000 | 12320000 | 12320000 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 11000 | 11000 | 100% | ATENDER A BENEFICIARIOS CON 33,000 DESPENSAS, 25 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y 300 GRANJAS DE TRASPATIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO. ASI MISMO SE INFORMA QUE SOLO SE A CUBIERTO LA META DE LAS DESPENSAS.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 86035 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4224 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 211765488 | 0 | 211765488 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 694 | 281 | 40.49% | AL FINAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HABIA RECIBIDO SUBSIDIO DE LA FEDERACION Y AL CIERRE DE JUNIO SE TIENEN EJERCIDOS LA CANTIDAD DE $189´896,728
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
| 99252 |  |  |  |  | CONSTRUCCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4224 02-1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 102470000 | 0 | 51235002 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 15 | 0 | 0% | EL RECURSO SE ENCUENTRA EN LA TESORERIA LOCAL
|  |  | FASP | [15 empty] | 310742931 | 186445757 | 186445757 | 0 | 0% | 1740303 | 0 |  | 680640 | 0 | 0%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 71702 |  |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL |  | - | 160448919 | 96269351 | 96269351 | 0 | 0% | 1740303 | 0 | OTROS | 663367 | 0 | 0% | NO SE HA EJERCIDO RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA EN PROCESO, LOS RENDIMIENTOS FINANIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUYEN EN EL PRESENTE EJE, TODA VEZ QUE SE GENERARON DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA.
| 71990 |  |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL |  | - | 12459609 | 7475765 | 7475765 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 7150 | 0 | 0% | NO SE HA EJERCIDO RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA EN PROCESO, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA.
| 72306 |  |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA |  | - | 7425000 | 4455000 | 4455000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 7 | 0 | 0% | NO SE HA EJERCIDO RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA EN PROCESO, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA.
| 72511 |  |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL |  | - | 19388562 | 11633137 | 11633137 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 9242 | 0 | 0% | NO SE HA EJERCIDO RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA EN PROCESO, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA.
| 72619 |  |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL |  | - | 110480841 | 66288504 | 66288504 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 821 | 0 | 0% | NO SE HA EJERCIDO RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA EN PROCESO, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA.
| 72717 |  |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL |  | - | 540000 | 324000 | 324000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 53 | 0 | 0% | NO SE HA EJERCIDO RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA EN PROCESO, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA.
|  |  | FAETA | [15 empty] | 229074559 | 111917727 | 118035132 | 111727791 | 99.83% | 222455 | 0 |  | 42242 | 31796 | 75.27%
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
SERVICIOS PERSONALES
| 78803 |  |  |  |  | OPERACION DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DE JALISCO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO | - | - | 141172896 | 73946648 | 73946648 | 73946648 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 14722 | 13473 | 91.52%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 78939 |  |  |  |  | OPERACION DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO DE JALISCO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO | - | - | 8910212 | 4455108 | 4455108 | 4455108 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 14722 | 13473 | 91.52%
EDUCACIÓN DE ADULTOS
| 37093 |  |  |  |  | REDUCIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS | - | - | 78991451 | 33515971 | 39633376 | 33326035 | 99.43% | 222455 | 0 | ADULTO | 12798 | 4850 | 37.9% | LA DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE LO MINISTRADO Y LO PROGRAMADO ES DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON EL SOPORTE DOCUMENTAL PARA SOLICITAR EL RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2009.
|  |  | FAFEF | [15 empty] | 1470652240 | 765382444 | 735326124 | 547329612 | 71.51% | 7128658 | 0 |  | 218795.8 | 57609.3 | 26.33%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 23414 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS SOBRECARRETERA HUEJUQUILLA LAS PILAS, EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 18 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 576464 | 300014 | 288232 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0%
| 61892 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS ABREVADEROS EN 9 MUNICIPIOS DEL ESTADO. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 5000000 | 2602187 | 2500000 | 3803933 | 146.2% | 0 | 0 | OTROS | 148 | 112.6 | 76.08%
| 61832 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL EN EL LIBRAMIENTO DE SAN JOSE DE LOS GUAJES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 31 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 441212 | 229623 | 220606 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0%
| 23332 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA BOULEVARD EN LA LOCALIDAD DE TEMASTIÁN, DEL MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 3222870 | 1677302 | 1611435 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0%
| 62849 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS "EL PEDREGAL" EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLAN, JAL. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 20000000 | 10408748 | 10000000 | 5480589 | 52.65% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 109438 | 29989.2 | 27.4%
| 23161 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN EL TRAMO CARRETERO: CRUCERO TUXCACUESCO- SAN MIGUEL- EL PLATANAR, EN EL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO, JALISCO. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 15 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 1829232 | 952001 | 914616 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0%
| 62491 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO AGUAMILPA (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 5000000 | 2602187 | 2500000 | 3367891 | 129.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 295 | 198.7 | 67.36%
| 61916 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO "EL NARANJO" (CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL CAMINO DE ACCESO Y OPERACIÓN), EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLAN |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 20590000 | 10715806 | 10295000 | 5523387 | 51.54% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.2 | 1.1 | 26.19%
| 62598 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO EL SALITRILLO (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 4000000 | 2081750 | 2000000 | 1890938 | 90.83% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 28500 | 13472.9 | 47.27%
| 62785 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO EL SALTO (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 6000000 | 3122624 | 3000000 | 1193456 | 38.22% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 53851 | 10711.5 | 19.89%
| 62757 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO EL TECOIXCO EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO (PRIMERA ETAPA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 6118983 | 3184548 | 3059492 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 35 | 0 | 0%
| 62870 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO LOS PANALES EN EL MUNICIPIO CABO CORRIENTES (PRIMERA ETAPA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 20000000 | 10408748 | 10000000 | 1169893 | 11.24% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 0.3 | 6%
| 63159 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO TECOIXCO 017 AYUTLA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 846458 | 440528 | 423229 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0%
| 63181 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO VISTA HERMOSA 085 TAMAZULA DE GORDIANO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 49 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 10000000 | 5204374 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6780 | 0 | 0%
| 23376 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE CONCORDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHITLÁN, JALISCO. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 480332 | 249983 | 240166 | 0 | 0% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0 | 0%
| 61170 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO: MEXTICACÁN- EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE MEXTICACAN, JALISCO. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 8482000 | 4414350 | 4241000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 62657 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 3RA ETAPA DEL CANAL PRINCIPAL MARGEN DERECHA DE LA PRESA LA ROSA EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 3957005 | 2059373 | 1978502 | 2903513 | 141% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2412 | 1769.8 | 73.37%
| 23566 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE DE LA CIUDAD DE SAN JULIÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JALISCO. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 1192551 | 620648 | 596276 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0%
| 61388 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 1500000 | 780656 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0 | 0%
| 63216 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO EL CARRIZO 085 TAMAZULA DE GORDIANO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 10000000 | 5204374 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0%
| 63003 |  |  |  |  | ELABORACIÓN DE PROYECTO (ALTERNATIVA III) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO EL ANCÓN EN EL MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1988565 | 1034924 | 994283 | 594076 | 57.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.3 | 30%
| 22420 |  |  |  |  | INSTALACIONES DE SEGURIDAD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 8127948 | 4230088 | 4063974 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 63281 |  |  |  |  | INVERSION PUBLICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 36750429 | 19126298 | 18375215 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0%
| 22445 |  |  |  |  | TRAMO CARRETERO SOYATLAN - TRIGO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 1995200 | 1038377 | 997600 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 23127 |  |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL A 4 CARRILES ACATIC-CRUCERO DE LA CARRETERA LIBRE GUADALAJARA- LAGOS DE MORENO, EN EL MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 14 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 5070355 | 2638802 | 2535178 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 23499 |  |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL INGRESO SUR DE LA CARRETERA MUNICIPAL QUE CONECTA CON LA CARRETERA AGUASCALIENTES-TEOCALTICHE, EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 19 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 581733 | 302756 | 290867 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
MODERNIZACIÓN
| 63240 |  |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE CANAL PRINCIPAL MARGEN DERECHA DE LA PRESA "EL CUARENTA" 053 LAGOS DE MORENO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 7406235 | 3854482 | 3703118 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 0 | 0%
| 62909 |  |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE RIEGO 094 EN EL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO (2DA. ETAPA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 10000000 | 5204374 | 5000000 | 2139781 | 41.12% | 0 | 0 | PIEZA | 436 | 93.3 | 21.4%
| 22302 |  |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA RED CARRETERA EN TRAMOS DE LA RESIDENCIA DE AHUALULCO. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 94530226 | 49197066 | 47265113 | 0 | 0% | 4643294 | 0 | KILÓMETRO | 30 | 0 | 0%
| 62691 |  |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RIEGO EN EL EJIDO LAGOS, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 2000000 | 1040875 | 1000000 | 1895502 | 182.1% | 0 | 0 | METROS | 1106 | 1048.2 | 94.77%
| 62823 |  |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL MÓDULO DE RIEGO QUITUPAN DEL DISTRITO DE RIEGO 013(SEGUNDA ETAPA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 4000000 | 2081750 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1900 | 0 | 0%
| 63122 |  |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL MANANTIAL EL LIMÓN EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 47 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 2150000 | 1118940 | 1075000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5165 | 0 | 0%
| 61153 |  |  |  |  | REMODELACIÓN DE INGRESO A LA LOCALIDAD DE CUYUTLÁN, DEL MUNICIPIO DE MEXTICACÁN, JALISCO. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 488614 | 254293 | 244307 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0%
| 63254 |  |  |  |  | SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LAS AGUAS DE EL LIMÓN 012 ATENGUILLO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 850000 | 442372 | 425000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5165 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
| 22961 |  |  |  |  | APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA CAMINO LOS TEPETATES (LA MESA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 1084943 | 564645 | 542472 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 22903 |  |  |  |  | CARPETA ASFALTICA CAMINO PUEBLOS DE LA BARRANCA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 536813 | 279378 | 268407 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 63088 |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIDAD DE MANEJO DE VIDA SILVESTRE (UMA) EN EL MPIO. DE TOMATLÁN. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1000000 | 520437 | 500000 | 100000 | 19.21% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 483 | 48.3 | 10%
| 61106 |  |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 1125881 | 585951 | 562941 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0%
| 61135 |  |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO EN CALLES ANACLETO FLORES Y JULIO ALVAREZ EN LA COLONIA SAN ANTONIO Y ACCESO A HOSPITAL CIVIL, EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 24 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 1989950 | 1035644 | 994975 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0%
| 61108 |  |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE TAMARA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 1125881 | 585951 | 562941 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0%
| 61853 |  |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDARULICO DE LA CALLE DE PRINCIPAL EN JALISCO DEL REFUGIO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 32 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 773232 | 402419 | 386616 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0%
| 23095 |  |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA: EL SAUZ- LOS SAUCES EN UNA LONGITUD DE 7 KMS. EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JALISCO. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 7486800 | 3896411 | 3743400 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 0 | 0%
| 61120 |  |  |  |  | REPARACIÓN DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE ARROYOS DEL AGUA, EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 23 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 169832 | 88387 | 84916 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 22879 |  |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN EL TRAMO CARRETERO CIUDAD GUZMAN, LOS GONZALEZ |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 2660256 | 1384497 | 1330128 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
| 61521 |  |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINOS PAVIMENTADOS A CARGO DEL MUNICIPIO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 1424455 | 741340 | 712228 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0%
| 22365 |  |  |  |  | CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LA RESIDENCIA DE AHUALULCO DE MERCADO, EN UNA LONGITUD DE 67 KMS. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 1281473 | 666927 | 640737 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 67 | 0 | 0%
| 23076 |  |  |  |  | CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA, EN UNA LONGITUD DE 553 KMS. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 37089480 | 19302753 | 18544740 | 258678 | 1.34% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 553 | 3.9 | 0.7052%
| 23045 |  |  |  |  | CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LA RESIDENCIA DE TEOCALTICHE, EN UNA LONGITUD DE 512.6 KMS. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 5922587 | 3082336 | 2961293 | 116178 | 3.769% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 512.6 | 10.1 | 1.97%
| 22490 |  |  |  |  | CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CARRETEROS DE LA RESIDENCIA DE SAYULA, LONGITUD DE 875.8 KMS. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 14122587 | 7349922 | 7061293 | 1356931 | 18.46% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 876 | 84.1 | 9.6%
| 22823 |  |  |  |  | CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CARRETEROS DE LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO, EN UNA LONGITUD DE 348.4 KMS. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 15047587 | 7831327 | 7523793 | 2366896 | 30.22% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 348 | 54.8 | 15.75%
| 22517 |  |  |  |  | CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS DE LA RESIDENCIA DE SAN MIGUEL, LONGITUD DE 647.6 KMS. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 9266587 | 4822678 | 4633293 | 146178 | 3.031% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 648 | 10.2 | 1.574%
| 61232 |  |  |  |  | REPARACIÓN DE ACCESO A LA COMUNIDAD LA COFRADÍA, DEL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 137753 | 71692 | 68876 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 61248 |  |  |  |  | REHABILITACIÓN CON ASFALTADO EL CAMINO VECINAL EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE ARRAYANES, DEL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 28 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 4463291 | 2322864 | 2231646 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0%
SANEAMIENTO FINANCIERO
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO
| 117645 |  |  |  |  | DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FINANZAS | - | - | 884613540 | 460385980 | 442306770 | 366983828 | 79.71% | 2076555 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
SECTOR DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
| 117675 |  |  |  |  | PROYECTOS DE ALTA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FINANZAS | - | - | 142429710 | 74125749 | 71214855 | 142429710 | 192.1% | 334342 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL
PREVENCIÓN
POBLACIÓN
| 117695 |  |  |  |  | SEGURIDAD JURÍDICA SOBRE LOS BIENES DE LOS CIUDADANOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FINANZAS | - | - | 31723190 | 16509935 | 15861595 | 3608254 | 21.86% | 74467 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
CONVENIOS (13 REGISTROS)
|  |  | OTROS CONVENIOS | [15 empty] | 1618436177 | 830999027 | 1166176609 | 744307573 | 89.57% | 5409690 | 0 |  | 4 | 2 | 50%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
AMPLIACIÓN
| 117523 |  |  |  |  | ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA (ARCEDIANO). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CEA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 250000000 | 0 | 125000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
| 35381 |  |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 68569879 | 0 | 41141928 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 2 | 50%
MANTENIMIENTO
| 117784 |  |  |  |  | FONDO PARA ESTABILIZACIÓN DE INGRESOS DE LOS ESTADOS (FEIEF) Participaciones |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ A3Q-UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | 191631743 | 191631743 | 191631743 | 190059560 | 99.18% | 1279075 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 117503 |  |  |  |  | SANEAMIENTO DE AGUA PARA LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CEA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 300000000 | 0 | 150000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 117865 |  |  |  |  | PROGRAMA MODERNIZACIÓN DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FINANZAS | - | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 11125000 | 11125000 | 11125000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 117903 |  |  |  |  | PROYECTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES MUNICIPALES Y COM. DE JALISCO (PACMYC) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ A2M-UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
OTROS
| 117940 |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO (ACUÁTICO Y ATLETISMO) JGOS. PANAMERICANOS 2011 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ A2M-UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA | 150000000 | 60689691 | 75000000 | 0 | 0% | 116175 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 118013 |  |  |  |  | PLANEACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS, DESTINOS TURÍSTICOS Y DE LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ESTADO DE JALISCO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 73000000 | 457687 | 2727708 | 0 | 0% | 345670 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 117752 |  |  |  |  | PRIMARIA GENERAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ A3Q-UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | 548756798 | 548756798 | 548756798 | 548756798 | 100% | 3662761 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 117591 |  |  |  |  | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO COBAEJ | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L5N-COLEGIO DE BACHILLERES | 14779496 | 14779496 | 14779496 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 117832 |  |  |  |  | II ENCUENTRO JÓVENES CREADORES DE FONCA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE CULTURA | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 400000 | 0 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 117971 |  |  |  |  | PROGR. DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS | - | 10-ECONOMÍA ¦ 100-SECRETARÍA | 5000806 | 2727708 | 2727708 | 2273090 | 83.33% | 6009 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 118096 |  |  |  |  | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JALISCO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ A2M-UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA | 4172455 | 830904 | 2086228 | 3218125 | 387.3% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
14-JALISCO RECURSO 2008
SUBSIDIOS (25 REGISTROS)
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS | [15 empty] | 2089597076 | 2089597076 | 1983878450 | 1054438222 | 50.46% | 65731260 | 22746620 |  | 394099.8 | 1849.76 | 0.4694%
FIES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 2475 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (REPROGRAMADA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | RESERVAS TERRITORIALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 145484483 | 80.82% | 13765374 | 0 | HECTÁREA | 3.8 | 3.1 | 81.58%
| 3112 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | RESERVAS TERRITORIALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13821 | 0 | 0%
| 2728 |  |  |  |  | ASIGNACIÓN PARA EVALUACIONES DE COSTO-BENEFICIO; OTRAS EVALUACIONES TÉCNICAS INDISPENSABLES; Y/O ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS | 0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 260948191 | 260948191 | 260948191 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 40 | 0 | 0%
| 2598 |  |  |  |  | CONCLUSIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN PTO. VALLARTA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | FIES-FEIEF | FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO | APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | CONCLUSIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN PTO VALLARTA | 0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 67000000 | 67000000 | 67000000 | 6697873 | 9.997% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.1 | 10%
| 2746 |  |  |  |  | 0x434F4E53545255434349D34E20444520554E204E5545564F205452414D4F204445205649414C4944414420555242414E41205452415A41444F20454E545245204C41204341525245544552412053414E204D415254CD4E204445204C415320464C4F524553202D20454C2056455244452C204841535441204C4120434152524554455241204C494252452041205A41504F544C414E454A4F94205041524120494E434C55495220454C20434F4D504F4E454E54452093454E54524F4E515545205920524554 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 378349 | 0 | 0%
| 2511 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES VIALES ANEXOS AL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 0 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1835 | 1835 | 100%
| 2777 |  |  |  |  | 0x4556414C55414349D34E20534F43494F45434F4ED34D4943412044454C2050524F594543544F2093434F4E53545255434349D34E204445205245544F524E4F532044455052494D49444F5320454E20454C20414E494C4C4F205045524946C95249434F20592041562E2042454C49534152494F20444F4DCD4E4755455A2C20454E20454C204D554E49434950494F2044452047554144414C414A4152412C204A414C4953434F94 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 0 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 25300000 | 25300000 | 25300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 2619 |  |  |  |  | PROGRAMA DE INVERSION PARA EL DESARROLLO URBANO QUE CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA BÁSICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 67 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 549893 | 1.833% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 0.4 | 2%
MODERNIZACIÓN
| 3102 |  |  |  |  | URBANIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA AV. 8 DE JULIO, TRAMO: "LA MEZQUITERA A PERIFERICO SUR" |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 0 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
| 2683 |  |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA PANAMERICANA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 59757871 | 59757871 | 59757871 | 59757871 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 2647 |  |  |  |  | REMODELACIÓN DE CAMINO VECINAL APROXIMADAMENTE DE 5 KM QUE VA DEL RANCHO SAN JUAN AL RANCHO LOS SAUCES. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 126625 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 1998539 | 33.31% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 1.7 | 34%
FONDOS METROPOLITANOS
CONSTRUCCIÓN
| 93747 |  |  |  |  | CONCLUSIÓN DE GRAPA SUR DEL NODO TUTELAR - PERIFERICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFERICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 0 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 104500000 | 104500000 | 96546474 | 76226589 | 72.94% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.72 | 72%
| 92355 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE NODO CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO - PERIFERICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFERICO, EN LOS MUNICIPIOS DE EL SALTO Y TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 0 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 40000000 | 40000000 | 8270325 | 6504729 | 16.26% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.16 | 16%
| 92239 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE NODO EL VERDE - PERIFERICO , EN EL SISTEMA ANILLO PERIFERICO, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 0 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 77000000 | 77000000 | 56909656 | 34147192 | 44.35% | 51965886 | 22746620 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0%
| 92697 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE NODO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NODO SAN ISIDRO(LAS CAÑADAS)- PERIFERICO,EN EL SISTEMA ANILLO PERIFERICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN . |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 0 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 140100000 | 140100000 | 129303304 | 102119778 | 72.89% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.72 | 72%
| 92760 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CANAL SANTA CATALINA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 0 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 150140519 | 83.41% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 0.83 | 83%
| 93337 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 0 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 43591014 | 43591014 | 22104414 | 13808985 | 31.68% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.31 | 31%
| 92882 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RETORNO DEPRIMIDO EN EL ANILLO PERIFERICO Y AV. DEPORTIVO TRAMOS SUR, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 0 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 28500000 | 28500000 | 28500000 | 26633467 | 93.45% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.93 | 93%
| 92316 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL NODO TRAMO II FERROCARRIL - PERIFERICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFERICO, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JAL. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 0 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 61650497 | 61650497 | 61648236 | 56293085 | 91.31% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.9 | 90%
| 92966 |  |  |  |  | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTO EN EL PERIFÉRICO ORIENTE; TRAMO CARRETERO: SAN MARTÍN DE LAS FLORES- EL VERDE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 0 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 168000000 | 168000000 | 165682365 | 116618882 | 69.42% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.69 | 69%
| 93221 |  |  |  |  | NODO PERIFÉRICO-CARRETERA CHAPALA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 0 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 40000000 | 40000000 | 39999977 | 19999989 | 50% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.5 | 50%
| 93129 |  |  |  |  | TERMINACIÓN DE LATERALES EN NODO COLÓN - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 0 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 85000000 | 85000000 | 76815591 | 55240745 | 64.99% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.65 | 65%
AMPLIACIÓN
| 93456 |  |  |  |  | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN A 6 CARRILES DEL ANILLO PERIFÉRICO SUR; TRAMO: CALLE AHUALULCO DE MERCADO A AV. TONALTECAS, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 0 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 142000000 | 142000000 | 142000000 | 81343998 | 57.28% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.57 | 57%
MODERNIZACIÓN
| 93530 |  |  |  |  | ELABORACIÓN DE ACCIONES ESPECÍFICAS PARA LA REGULACIÓN, ADQUISICIÓN DE SUELOS Y PAGO DE ADEUDOS EN EL ANILLO PERIFÉRICO DESDE AV. 8 DE JULIO HASTA CAMINO A COLIMILLA, INCLUYENDO MODERNIZACIÓN |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 0 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 38519963 | 38519963 | 38519963 | 33704430 | 87.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.87 | 87%
MANTENIMIENTO
| 93872 |  |  |  |  | TRABAJOS URGENTES DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA Y RUTINARIA SOBRE EL PERIFÉRICO SUR DE GUADALAJARA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 14 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 0 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 11729540 | 11729540 | 8572083 | 7167175 | 61.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.61 | 61%
APORTACIONES FEDERALES (540 REGISTROS)
|  |  | FAEB | [15 empty] | 480402296 | 480402296 | 480402296 | 266635381 | 55.5% | 19842835 | 0 |  | 0 | 0 | NaN
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 110486 |  |  |  |  | Administración Regional |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 341084 | 75.8% | 18587 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 110610 |  |  |  |  | APOYOS CURRICULARES A LA EDUCACIÓN BÁSICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 11750000 | 11750000 | 11750000 | 0 | 0% | 485329 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 110633 |  |  |  |  | APOYOS MATERIALES PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUACIÓN | - | - | 17677296 | 17677296 | 17677296 | 28929 | 0.1637% | 730154 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 110734 |  |  |  |  | APOYOS TECNOLÓGICOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 13360000 | 13360000 | 13360000 | 0 | 0% | 551830 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 110829 |  |  |  |  | EDUCACIÓN ESPECIAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 5360000 | 5360000 | 5360000 | 0 | 0% | 221393 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 110945 |  |  |  |  | EDUCACIÓN FÍSICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 7130000 | 7130000 | 7130000 | 0 | 0% | 294502 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 111085 |  |  |  |  | EDUCACIÓN INICIAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | EDUCACIÓN INICIAL | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 82609 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 111109 |  |  |  |  | ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y CIENCIAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0% | 619569 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 111132 |  |  |  |  | ENSEÑANZA DEL INGLÉS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0% | 74348 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 111148 |  |  |  |  | MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN EDUCATIVA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 10190000 | 10190000 | 10190000 | 0 | 0% | 420894 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 111173 |  |  |  |  | OPERACIÓN DEL COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 395000000 | 395000000 | 395000000 | 266265368 | 67.41% | 16315326 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 111183 |  |  |  |  | PLANEACIÓN EDUCATIVA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 7435 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 111205 |  |  |  |  | POSGRADO PEDAGÓGICO E INVESTIGACIÓN |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | POSGRADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 505000 | 505000 | 505000 | 0 | 0% | 20859 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
|  |  | FAIS | [15 empty] | 303586889 | 399064858 | 242202841 | 127762889 | 32.02% | 15588998 | 103247 |  | 50421768.99 | 20859514.95 | 41.37%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 4529 |  |  |  |  | AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LOS MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS (CON APOYO DE NÚCLEOS COMUNITARIOS). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 23632 | 23632 | 23632 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 39 | 0 | 0%
| 13238 |  |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (FINIQUITO). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 194 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 24724 | 24724 | 24724 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
| 4658 |  |  |  |  | 0x414D504C49414349D34E20444520494E475245534F205052494E434950414C20934C41205245534F4C414E41222044454C204B4D20302B30303020414C20322B33363020454E20454C204D554E49434950494F20444520434153494D49524F2043415354494C4C4F202831455220455441504129 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 3282953 | 3282953 | 3282953 | 2421939 | 73.77% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 1.5 | 75%
| 3246 |  |  |  |  | CASAS DE SALUD EN ZONAS MARGINADAS EN 16 MUNICIPIOS (FINIQUITO). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 122415 | 122415 | 122415 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 3254 |  |  |  |  | CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS EN ZONAS MARGINADAS (TAPALPA, TONILA, EL GRULLO Y ZAPOTLÁN DEL REY) (FINIQUITO). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 71748 | 71748 | 71748 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0.28 | 0 | 0%
| 6629 |  |  |  |  | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES EN LA LOCALIDAD BARRANCA DE SANTA CLARA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 118810 | 118810 | 118810 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 980.06 | 0 | 0%
| 6671 |  |  |  |  | COLOCACIÓN DE ADOQUIN EN 2 CALLES EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 235814 | 235814 | 235814 | 235814 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1372.53 | 1372.53 | 100%
| 12106 |  |  |  |  | COLOCACIÓN DE MALLA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC EN LA LOCALIDAD EL RINCÓN DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 5745 |  |  |  |  | COLOCACIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA Y HUELLAS DE ADOQUIN EN LAGOS DE MORENO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 816206 | 816206 | 816206 | 790231 | 96.82% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5719.8 | 5537.8 | 96.82%
| 4621 |  |  |  |  | CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA FISE 2007. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 14558 | 14558 | 14558 | 14525 | 99.77% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 4654 |  |  |  |  | CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA FISE 2008. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 196610 | 196610 | 196610 | 195739 | 99.56% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 4543 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA ELÉCTRICA EN JILOTLÁN DE LOS DOLORES,OJUELOS , PURIFICACIÓN, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA Y TOTATICHE DE ZONAS MARGINADAS CON APOYO DE NÚCLEOS COMUNITARIOS. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 276543 | 276543 | 276543 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3390.61 | 0 | 0%
| 4536 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VARIAS REDES DE AGUA POTABLE, UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN 6 MUNICIPIOS EN ZONAS MARGINADAS. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 657276 | 657276 | 657276 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 0 | 0%
| 7506 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO EN LA LOCALIDAD LOS YÁÑEZ, DE ZONAS MARGINADAS ( FISE ) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 113 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 116251 | 116251 | 116251 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 80 | 0 | 0%
| 8548 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO EN LA LOCALIDAD SAN JUANICO DE ARRIBA, DE ZONAS MARGINADAS ( FISE ) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 140 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 103214 | 103214 | 103214 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 80 | 0 | 0%
| 5496 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TUXCUECA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 352286 | 352286 | 352286 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1706 | 0 | 0%
| 6620 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 44834 | 44834 | 44834 | 44834 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 540 | 540 | 100%
| 6757 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN EL MUNICIPIO DE ATENGO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 153505 | 153505 | 153505 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 378.75 | 0 | 0%
| 6528 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 97 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1337233 | 1337233 | 1337233 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 45 | 0 | 0%
| 4637 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN 20 MUNICIPIOS (FISE) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 409752 | 409752 | 409752 | 236933 | 57.82% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 45839 | 26505.7 | 57.82%
| 4641 |  |  |  |  | CONSTRUCCÍÓN DE 83 EMPEDRADOS EN 39 MUNICIPIOS DE ZONAS MARIGINADAS (FISE). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 154492 | 154492 | 154492 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 153778 | 0 | 0%
| 12326 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO EN LA LOCALIDAD DE CONTLA DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 567032 | 567032 | 567032 | 283516 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1747.09 | 873.5 | 50%
| 5817 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 114744 | 114744 | 114744 | 114744 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1350 | 1350 | 100%
| 5880 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA, DE ZONAS MARGINADAS ( FISE ) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 79 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 89531 | 89531 | 89531 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 70 | 0 | 0%
| 12779 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE ACCESO A ESCUELA GORDIANO GUZMÁN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCAIAL BASICA. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 285806 | 285806 | 285806 | 285806 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 912 | 912 | 100%
| 4601 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, MACHUELOS Y ANDADOR PEATONAL PARA VARIOS MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 60455 | 60455 | 60455 | 60455 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13942 | 13942 | 100%
| 6465 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 95 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 355025 | 355025 | 355025 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3904.2 | 0 | 0%
| 12734 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 415093 | 415093 | 415093 | 103773 | 25% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1818 | 454.5 | 25%
| 12667 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, ZONAS MARGINADAS (FISE) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 126000 | 126000 | 126000 | 31500 | 25% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 550 | 137.5 | 25%
| 8498 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 191219 | 191219 | 191219 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1076.97 | 0 | 0%
| 6395 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO, FOSA SÉTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 90 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 198450 | 198450 | 198450 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 72 | 0 | 0%
| 12236 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 163 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 67851 | 67851 | 67851 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 32 | 0 | 0%
| 3212 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN (7 MUNICIPIOS) ZONAS MARGINADAS (FINIQUITO). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 326016 | 326016 | 326016 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 13195 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y FOSAS SEPTICAS EN 29 MUNICIPIOS DEL ESTADO (FINIQUITO) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 193 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 402015 | 402015 | 402015 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 33 | 0 | 0%
| 6593 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y MALLA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN EN LA LOCALIDAD EL PARAISO DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 22158 | 22158 | 22158 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8.2 | 0 | 0%
| 8467 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDEO DE LA CANCHA DE BÉISBOL EN EL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LA O. DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 32061 | 32061 | 32061 | 32061 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 332.44 | 332.44 | 100%
| 12764 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUÁREZ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 400266 | 400266 | 400266 | 100067 | 25% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 986 | 246.5 | 25%
| 10911 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BOVEDA DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOTATICHE EN LA LOCALIDAD DE TEMASTIAN DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 100433 | 100433 | 100433 | 100433 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 42 | 42 | 100%
| 11516 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE AGUA DE 120,000 LTS EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA EN LA LOCALIDAD COLINAS DE TEQUILA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 44219 | 44219 | 44219 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 120 | 0 | 0%
| 3221 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS EN ZONAS MARGINADAS (CHIQUILISTLÁN, TEOCALTICHE, VILLA HIDALGO Y ATOYAC) (FINIQUITO). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 394292 | 394292 | 394292 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.5 | 0 | 0%
| 4596 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN 11 MUNICIPIOS (FISE) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 551535 | 551535 | 551535 | 355989 | 64.55% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 22063 | 14240.6 | 64.55%
| 6289 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE REGULADOR EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 89 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 83 | 83 | 100%
| 5933 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES EN LA LOCALIDAD DE QUIMIXTO DE ZONAS MARGINADAS ( FISE ) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 81 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 102182 | 102182 | 102182 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 30.94 | 0 | 0%
| 5890 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA DE ZONAS MARGINADAS ( FISE ) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 80 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 72.09 | 72.09 | 100%
| 13065 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 188 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 635318 | 635318 | 635318 | 158829 | 25% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 90.25 | 22.6 | 25.04%
| 8622 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA EN LA LOCALIDAD DE EL TACAMO DE ZONAS MARGINADAS ( FISE ) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 141 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 89596 | 89596 | 89596 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 46.55 | 0 | 0%
| 6569 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TONAYA DE ZONAS MARGINADAS ( FISE ) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 99 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 140981 | 140981 | 140981 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 75 | 0 | 0%
| 7990 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 124 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 62926 | 62926 | 62926 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 46.55 | 0 | 0%
| 5512 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA SOCIAL PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO EL ARENAL EN ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 67 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 108016 | 108016 | 108016 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 94.5 | 0 | 0%
| 13122 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE SALUD EN 22 MUNICIPIOS DEL ESTADO (FINIQUITO). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 191 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 165420 | 165420 | 165420 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 22 | 0 | 0%
| 4591 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO Y BODEGA COMUNITARIA EN ACATLAN DE JUAREZ, ATENGO Y CHIMALTITAN (FISE) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 510324 | 510324 | 510324 | 510324 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 640 | 640 | 100%
| 11484 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO EN LA LOCALIDAD TETAPAN DE ZONAS MARGINADAS ( FISE ) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 157500 | 157500 | 157500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 139.2 | 0 | 0%
| 4443 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, RED DE DRENAJE Y LETRINAS EN 7 MUNICIPIOS (ZONAS MARGINADAS.) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 4797 | 4797 | 4797 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3496.18 | 0 | 0%
| 5530 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 68 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 599047 | 599047 | 599047 | 425468 | 71.02% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2409.6 | 1711.4 | 71.02%
| 12422 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 59406 | 59406 | 59406 | 29703 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 244.56 | 122.3 | 50.01%
| 12557 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD SAN VICENTE DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 543579 | 543579 | 543579 | 271789 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2426.62 | 1213.3 | 50%
| 12582 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 216483 | 216483 | 216483 | 108241 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1075.5 | 537.8 | 50%
| 5502 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TALA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 926100 | 926100 | 926100 | 926100 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 16800 | 16800 | 100%
| 12491 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ENTRONQUE CALLE MOCTEZUMA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD NARANJITOS DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 213179 | 213179 | 213179 | 106590 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 986.51 | 493.3 | 50%
| 13318 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO (FINIQUITO). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 99325 | 99325 | 99325 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0%
| 11144 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE Y ESCALINATAS PARA PASO PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ EN ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 112000 | 112000 | 112000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 693.34 | 0 | 0%
| 12088 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN EN LA LOCALIDAD DE COPAL COLORADO DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 213392 | 213392 | 213392 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2630 | 0 | 0%
| 5723 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, MACHUELOS Y BANQUETAS EN OCOTLAN DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 902700 | 902700 | 902700 | 833542 | 92.34% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3422.5 | 3160.3 | 92.34%
| 11163 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE INGRESO EN ESCUELA PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO LAS ZONAS MARGINADAS ( FISE ) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 98000 | 98000 | 98000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 148 | 0 | 0%
| 7660 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE FORO EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 68833 | 68833 | 68833 | 68833 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 73.35 | 73.35 | 100%
| 6263 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARDA-GANADOS EN TECALITLAN MUNICIPIO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 87 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 44387 | 44387 | 44387 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 5 | 0 | 0%
| 10974 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN AV. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE TONILA DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 146 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 384222 | 384222 | 384222 | 384222 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3814.66 | 3814.7 | 100%
| 4649 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TONILA DE ZONAS MARGINADAS ( FISE) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 3890 | 3890 | 3890 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 660 | 0 | 0%
| 11940 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO EN LA LOCALIDAD RANCHO DE LA CRUZ DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 52500 | 52500 | 52500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 430 | 0 | 0%
| 12051 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 52500 | 52500 | 52500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 430 | 0 | 0%
| 11574 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ECOLÓGICAS 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO EN LA LOCALIDAD TETAPAN DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 99050 | 99050 | 99050 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 850 | 0 | 0%
| 4456 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN AYUTLA, CUAUTLA, JUCHITLÁN Y TALPA DE ALLENDE (ZONAS MARGINADAS CON APOYO DE NÚCLEOS COMUNITARIOS). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 220142 | 220142 | 220142 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 95 | 0 | 0%
| 4614 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ARADAS (FISE) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 99252 | 99252 | 99252 | 99252 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 20150 | 20150 | 100%
| 13718 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION (FINIQUITO). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 2119 | 2119 | 2119 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0%
| 13452 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (FINIQUITO). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 199 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 52429 | 52429 | 52429 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0%
| 12439 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD LA GARITA DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 169 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 599472 | 599472 | 599472 | 299736 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 420 | 210 | 50%
| 4096 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE DE ZONAS MARGINADAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 3064 | 3064 | 3064 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 116 | 0 | 0%
| 10989 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO SAN MARTIN HIDALGO EN LA LOCALIDAD EL HUEHUETON DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 44225 | 44225 | 44225 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20 | 0 | 0%
| 6497 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC EN LA LOCALIDAD CUYACAPAN DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 96 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 91772 | 91772 | 91772 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 0 | 0%
| 6658 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 105 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 10605 | 10605 | 10605 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 51.77 | 0 | 0%
| 11550 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL EN ZAPOTILTIC DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 37440 | 37440 | 100%
| 7952 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RUSTICO EN EL MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 147000 | 147000 | 147000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1013 | 0 | 0%
| 5777 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ECOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA DE LAS ZONAS MARGINADAS ( FISE ) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 223653 | 223653 | 223653 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1209.65 | 0 | 0%
| 4518 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE AMECA, ATOTONILCO EL ALTO, ENCARNACIÓN DE DÍAZ, GÓMEZ FARÍAS Y ZAPOTLAN EL GRANDE EN ZONAS MARGINADAS (CON APOYO DE NÚCLEOS COMUNITARIOS). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 366005 | 366005 | 366005 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 70 | 0 | 0%
| 8097 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN CRISTO REY EN EL MUNICIPIO DE JUANACATLAN EN LA LOCALIDAD LA COFRADIA EN ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 128 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 608663 | 608663 | 608663 | 543449 | 89.29% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 223.2 | 89.28%
| 7700 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE TONILA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 116 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 188441 | 188441 | 188441 | 188441 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 130.5 | 130.5 | 100%
| 12912 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZAYANDE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 185 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 301946 | 301946 | 301946 | 141575 | 46.89% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 21.6 | 10.1 | 46.76%
| 7742 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL ARROYO PUERCO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL EN LA LOCALIDAD LOS CAMICHINES DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 117 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 168504 | 168504 | 168504 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 56 | 0 | 0%
| 12155 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL OLVIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL EN ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 162 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 229925 | 229925 | 229925 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 115.5 | 0 | 0%
| 6431 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA EN LA LOCALIDAD DE TELCOME DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 93 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 32.4 | 0 | 0%
| 11538 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO EN ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 393508 | 393508 | 393508 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 880 | 0 | 0%
| 7977 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE EL GRULLO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES AQUILES SERDAN Y FCO I MADERO, DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 123 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 308000 | 308000 | 308000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 77 | 0 | 0%
| 7962 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE EL GRULLO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESQUINA CON EL CALLEJÓN, DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 122 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 135100 | 135100 | 135100 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 56 | 0 | 0%
| 6205 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN EN LA LOCALIDAD EL PEÑON DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 85 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 550238 | 550238 | 550238 | 446124 | 81.08% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 21.1 | 17.1 | 81.04%
| 7814 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE JUCHITLAN EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 118 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 334001 | 334001 | 334001 | 334001 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 85 | 85 | 100%
| 6114 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE MEXTICACAN EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 84 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 583675 | 583675 | 583675 | 373955 | 64.07% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 112.34 | 72 | 64.09%
| 6604 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA EN LA LOCALIDAD SAN CAYETANO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 143201 | 143201 | 143201 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 42 | 0 | 0%
| 12952 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZAYAN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 186 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 548033 | 548033 | 548033 | 137008 | 25% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 102.4 | 25.6 | 25%
| 8520 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN EL MUNCIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCIA BARRAGAN DE LAS ZONAS MARGINADAS FISE0 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 135 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 900000 | 81.08% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1457.25 | 1181.6 | 81.08%
| 7891 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 733636 | 733636 | 733636 | 495671 | 67.56% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5000 | 3378.2 | 67.56%
| 12615 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 176 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 22954 | 22954 | 22954 | 11477 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 266.5 | 133.3 | 50.02%
| 12591 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA GARITA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO EN ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 175 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 77839 | 77839 | 77839 | 38920 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 571.61 | 285.8 | 50%
| 12867 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 184 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 147338 | 147338 | 147338 | 147338 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 143 | 143 | 100%
| 12573 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 173 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 88665 | 88665 | 88665 | 44333 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 124 | 62 | 50%
| 12380 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD LA GARITA DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 167 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 208371 | 208371 | 208371 | 104186 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 427.72 | 213.9 | 50.01%
| 5585 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 69 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 530691 | 530691 | 530691 | 530691 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1985.25 | 1985.25 | 100%
| 4645 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIOS MUNICIPIOS EN ZONAS MARGINADAS. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 269958 | 269958 | 269958 | 225000 | 83.35% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 37910 | 31596.6 | 83.35%
| 12454 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE ENTRONQUE A CALLE MOCTEZUMA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD NARANJITOS DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 96417 | 96417 | 96417 | 48208 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 213 | 106.5 | 50%
| 5796 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN 25 MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 75 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 4674266 | 4674266 | 4674266 | 2726564 | 58.33% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2308303 | 1346465.2 | 58.33%
| 13103 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PANTEON MUNICIPAL EN ZAPOTILTIC OBRAS DE INFRESTRUCTURA SOCIAL BASICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 709839 | 70.98% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 560.7 | 398 | 70.98%
| 6230 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA UNIDAD VILLA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ EN ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 86 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 161000 | 161000 | 161000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 0 | 0%
| 5848 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 77 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 276760 | 276760 | 276760 | 276760 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 70 | 70 | 100%
| 6411 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 91 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 91970 | 91970 | 91970 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 100 | 0 | 0%
| 7829 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN EN LA LOCALIDAD SANTA JUANA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 119 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 11852 | 11852 | 11852 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 20 | 0 | 0%
| 12252 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS, BASE, EMPEDRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE DE INGRESO A BOCA DE TOMATES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 177032 | 177032 | 177032 | 177032 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 12689 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TERRAZAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD CERRO DE LA MESA DE LAS ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 316893 | 316893 | 316893 | 158446 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 240 | 120 | 50%
| 12978 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 616652 | 616652 | 616652 | 154163 | 25% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2322 | 580.5 | 25%
| 8527 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE TOTOLIMIXPA DE ZONAS MARGINADAS ( FISE ) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 136612 | 136612 | 136612 | 136612 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 72 | 72 | 100%
| 8533 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY EN LA LOCALIDAD LA NORIA DE ZONAS MARGINADAS ( FISE ) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 137 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 136612 | 136612 | 136612 | 136612 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 72 | 72 | 100%
| 8504 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 CASETA DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN DE ZONAS MARINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 65635 | 65635 | 65635 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 30.12 | 0 | 0%
| 12716 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 EMPEDRADOS EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ DE LAS ZONAS MARGINADAS.(FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 355498 | 355498 | 355498 | 177749 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1888.52 | 944.3 | 50%
| 12700 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 EMPEDRADOS EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ DE LAS ZONAS MARGINADAS.(FISE) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 355498 | 355498 | 355498 | 177749 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1888.52 | 944.3 | 50%
| 6716 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 287130 | 287130 | 287130 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 576 | 0 | 0%
| 7553 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE CIPOCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 287130 | 287130 | 287130 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 576 | 0 | 0%
| 13789 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1RA ETAPA DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TOTATICHE DE LAS ZONAS MARGINADAS (FISE) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 203 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 446956 | 446956 | 446956 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 88.13 | 0 | 0%
| 11113 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 ANDADORES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE CUQUIO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 182712 | 182712 | 182712 | 182712 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100%
| 6558 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO EN LAS LOCALIDADES SANTA ANA DE ARRIBA Y BELEN DE MARIA, DE ZONAS MARGINADAS ( FISE ) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 98 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 112660 | 112660 | 112660 | 56330 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 103.92 | 52 | 50.04%
| 13079 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 CASAS DE SALUD EN EL MUNIIPIO DE QUITUPAN |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 189 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 702359 | 702359 | 702359 | 351179 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 450 | 50%
| 10931 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 MODULOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN EN LAS LOCALIDADES LA CIENEGA Y LA CASCADA DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 88450 | 88450 | 88450 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 40 | 0 | 0%
| 6421 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 TALLERES DE OBSIDIANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA (PRIMERA ETAPA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 92 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 38498 | 38498 | 38498 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 368 | 0 | 0%
| 5867 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 78 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 101315 | 101315 | 101315 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 199.92 | 0 | 0%
| 4575 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS PARA MÓDULOS DE BACHILLERATO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA EN ZONAS MARGINADAS (CON APOYO DE NÚCLEOS COMUNITARIOS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 17939 | 17939 | 17939 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0%
| 5993 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 BAÑOS Y FOSAS SEPTICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD EL ALGODON DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 82 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 28508 | 28508 | 28508 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15.75 | 0 | 0%
| 6725 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS ( ESPACIOS EDUCATIVOS) EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES DE ZONAS MARGINADAS ( FISE ) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 279028 | 279028 | 279028 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 192 | 0 | 0%
| 6681 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 4 CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE CUQUIO DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 224957 | 224957 | 224957 | 224957 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3388.63 | 3388.63 | 100%
| 6055 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 7 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN EL MUNICIPIO DE JUCHITLAN EN LA LOCALIDAD LOS OJOS DE AGUA DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 83 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 94299 | 94299 | 94299 | 94299 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 46.48 | 46.48 | 100%
| 7361 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 7 PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 111 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 424490 | 424490 | 424490 | 424490 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 79.2 | 79.2 | 100%
| 5786 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 92 EMPEDRADOS EN 41 MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS ( FISE) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 13449494 | 13449494 | 13449494 | 6698470 | 49.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 198640.11 | 98932 | 49.8%
| 5480 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN, SUSTITUCIÓN Y REPOSICIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN 20 MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 63 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 4322544 | 4322544 | 4322544 | 808708 | 18.71% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 43135.46 | 8070.2 | 18.71%
| 4629 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CASAS DE SALUD EN 12 MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS.( FISE) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 277351 | 277351 | 277351 | 99726 | 35.96% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1618 | 581.8 | 35.96%
| 4506 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 228754 | 228754 | 228754 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 356.4 | 0 | 0%
| 4676 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE PIHUAMO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1159996 | 1159996 | 1159996 | 850451 | 73.31% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.7 | 70%
| 3610 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN GÓMEZ FARÍAS, EL GRULLO, JILOTLÁN DE LOS DOLORES, TOMATLÁN Y TUXCACUESCO (ZONAS MARGINADAS.) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 2747 | 2747 | 2747 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50972 | 0 | 0%
| 4465 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN AMACUECA, MAGDALENA, TUXCACUESCO, UNIÓN DE SAN ANTONIO Y ZAPOLTILTIC (ZONAS MARGINADAS.) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 8208 | 8208 | 8208 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4782 | 0 | 0%
| 4515 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN 6 MUNICIPIOS EN ZONAS MARGINADAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PUENTE | 5 | 0 | 0%
| 4619 |  |  |  |  | CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIÓN DE 10 PUENTES VEHICULARES (FISE) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 795944 | 795944 | 795944 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 759 | 0 | 0%
| 5487 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN,INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 22 MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 5104843 | 5104843 | 5104843 | 2709277 | 53.07% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 22346 | 11859.6 | 53.07%
| 3410 |  |  |  |  | DESASOLVES EN ATOYAC (ZONAS MARGINADAS) (FINIQUITO). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 61583 | 61583 | 61583 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 4470 |  |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN 6 MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 34830 | 34830 | 34830 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6897.59 | 0 | 0%
| 4056 |  |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES EXISTENTES EN CABO CORRIENTES, CUAUTITLÁN, OJUELOS DE JALISCO, VILLA PURIFICACIÓN, SAN MARCOS, TECALITLÁN Y TOMATLÁN (ZONAS MARGINADAS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 320885 | 320885 | 320885 | 231003 | 71.99% | 0 | 0 | POSTE | 191 | 138 | 72.25%
| 4626 |  |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS EN EJUTLA, SAN JULIAN, ETZATLAN Y CHIMALTITAN. (FISE) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 47 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 137658 | 137658 | 137658 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 0 | 0%
| 4523 |  |  |  |  | ELECTRIFICACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO EN ETZATLÁN, MEZQUITIC, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DE ZONAS MARGINADAS (CON APOYO DE NÚCLEOS COMUNITARIOS). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 725035 | 725035 | 725035 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 920 | 0 | 0%
| 3299 |  |  |  |  | EMPEDRADOS EN ZONAS MARGINADAS EN 32 MUNICIPIOS (FINIQUITO). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 511434 | 511434 | 511434 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 4460 |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA EN AHUALULCO DE MERCADO, DEGOLLADO, MANZANILLA DE LA PAZ Y MEZQUITIC (ZONAS MARGINADAS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 3509 | 3509 | 3509 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1019.5 | 0 | 0%
| 8513 |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE 750 HUERTOS FAMILIARES EN 104 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 134 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 184392 | 184392 | 184392 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 29 | 0 | 0%
| 4578 |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE MIEL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC LOCALIDAD EL ASERRADERO EN ZONAS MARGINADAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 38640 | 38640 | 38640 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
| 7437 |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA EN LA LOCALIDAD LA TIJERA EN ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 349913 | 349913 | 349913 | 349913 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 700 | 100%
| 6439 |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA EN LA LOCALIDAD LAS AGUILILLAS EN ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 94 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 349983 | 349983 | 349983 | 349983 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 550 | 550 | 100%
| 4580 |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE ESTABLO EN EL MUNICIPIO TEPATITLAN LOCALIDAD LOS CERRITOS. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 27875 | 27875 | 27875 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
| 4549 |  |  |  |  | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 110587 | 110587 | 110587 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.7 | 0 | 0%
| 4572 |  |  |  |  | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO FLORÍCOLA EN COCULA Y MAZAMITLA (ZONAS MARGINADAS). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 76051 | 76051 | 76051 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 167 | 0 | 0%
| 6580 |  |  |  |  | INSTALACIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES EN LAS LOCALIDADES EL RECREO Y EL AGUACATE, DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 36929 | 36929 | 36929 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 8.16 | 0 | 0%
| 3322 |  |  |  |  | LETRINAS EN ZONAS MARGINADAS (LA HUERTA, SAN GABRIEL, TONAYA, ZACOALCO DE TORRES, AUTLÁN DE NAVARRO) (FINIQUITO). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 99627 | 99627 | 99627 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0.33 | 0 | 0%
| 11555 |  |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA AVILA CAMACHO Y REHABILITACIÓN DEL MURO PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE EN ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 156 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2322 | 0 | 0%
| 4646 |  |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIVADA HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL ( FISE ). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 51381 | 51381 | 51381 | 51381 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 909 | 909 | 100%
| 4631 |  |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS EN 5 MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS (FISE) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 49 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 286464 | 286464 | 286464 | 286464 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 920 | 920 | 100%
| 4532 |  |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA EN EL MUNICIPIOS DE ARANDAS DE ZONAS MARGINADAS. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1017736 | 1017736 | 1017736 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 240 | 0 | 0%
| 8402 |  |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA EN ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 129 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 547262 | 547262 | 547262 | 425941 | 77.83% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 194.6 | 77.84%
| 8410 |  |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECA EN LA LOCALIDAD EL PORTEZUELO EN ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 130 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 466005 | 466005 | 466005 | 377842 | 81.08% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 162.2 | 81.1%
| 8536 |  |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE TONAYA EN LA LOCALIDAD DE EL CARBUNCO EN ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 138 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 312500 | 312500 | 312500 | 225000 | 72% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 108 | 72%
| 8065 |  |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO EN LA LOCALIDAD DE LOS NOXTLES EN ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 126 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 375000 | 375000 | 375000 | 270000 | 72% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 144 | 72%
| 12266 |  |  |  |  | PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO EN ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 165 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 592625 | 592625 | 592625 | 592625 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 260 | 260 | 100%
| 5695 |  |  |  |  | PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE EN ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 916966 | 916966 | 916966 | 644439 | 70.28% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 84.3 | 70.25%
| 8051 |  |  |  |  | PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO EN ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 125 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 293743 | 293743 | 293743 | 293743 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100%
| 8080 |  |  |  |  | PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA EN ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 127 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 363775 | 363775 | 363775 | 314805 | 86.54% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 173.1 | 86.55%
| 3198 |  |  |  |  | PLANTAS SOLARES EN (LA HUERTA, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, VALLE DE JUÁREZ) ZONAS MARGINADAS (FINIQUITO). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 2976 | 2976 | 2976 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0%
| 3423 |  |  |  |  | POZOS EN ZONAS MARGINADAS EN 11 MUNICIPIOS (FINIQUITO). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 181604 | 181604 | 181604 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0.5 | 0 | 0%
| 4669 |  |  |  |  | PROYECTO DE RIEGO (DERIVACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL RIO QUITUPAN) PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE QUITUPAN, JAL. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 3243918 | 3243918 | 3243918 | 3231163 | 99.61% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1525 | 1519 | 99.61%
| 3189 |  |  |  |  | RED DE DRENAJE EN ZONAS MARGINADAS EN 22 MUNICIPIOS (FINIQUITO). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 468159 | 468159 | 468159 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0%
| 13261 |  |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACION (FINIQUITO). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 195 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 107933 | 107933 | 107933 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
| 4585 |  |  |  |  | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LADRILLERAS Y BLOQUERAS EN ZONAS MARGINADAS. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 66373 | 66373 | 66373 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.2 | 0 | 0%
| 10959 |  |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BRECHA EN KILÓMETRO 16 EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 127771 | 127771 | 127771 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1400 | 0 | 0%
| 11504 |  |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INGRESO A PLAZA CIVICA, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD LOS SAUCES DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 320078 | 320078 | 320078 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2388.3 | 0 | 0%
| 13596 |  |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS EN 30 MUNICIPIOS (FINIQUITO). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 999 | 999 | 999 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 30 | 0 | 0%
| 13379 |  |  |  |  | REHABILITACION DE PISOS (FINIQUITO). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 112051 | 112051 | 112051 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0%
| 4452 |  |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PISOS Y TECHOS EN LOS MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS (CON APOYO DE NÚCLEOS COMUNITARIOS). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 62744 | 62744 | 62744 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 356 | 0 | 0%
| 3477 |  |  |  |  | REHABILITACIÓN DE TECHOS EN CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS EN 18 MUNICIPIOS (FINIQUITO). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 106187 | 106187 | 106187 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0%
| 13140 |  |  |  |  | REHABILITACIÓN DE TECHOS EN 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO (FINIQUITO). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 121450 | 121450 | 121450 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 33 | 0 | 0%
| 5470 |  |  |  |  | REMODELACIÓN DE PANTEÓN EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 96 | 0 | 0%
| 8542 |  |  |  |  | REMODELACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN DE ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 203479 | 203479 | 203479 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1846.26 | 0 | 0%
| 3589 |  |  |  |  | SUMINISTRAR CEMENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE PISOS EN 77 MUNICIPIOS (ZONAS MARGINADAS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 50482 | 50482 | 50482 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 33 | 0 | 0%
| 3499 |  |  |  |  | SUMINISTRO DE SISTEMAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA -PAQUETES ECOLÓGICOS - EN 80 MUNICIPIOS (ZONAS MARGINADAS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 13062 | 13062 | 13062 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0 | 0%
| 10943 |  |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO OV-15 CON FOCO DE VSAP DE 100 WATTS EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN DE ZONAS MARGINADAS FISE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 257139 | 257139 | 257139 | 257139 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 341 | 341 | 100%
| 4678 |  |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA TIPO CICLON EN EL MUNICIPIO DE CUQUIO EN EL PARQUE PRESA LOS GIGANTES EN ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 41606 | 41606 | 41606 | 41606 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 450 | 100%
| 6269 |  |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN SECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 88 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 21504 | 21504 | 21504 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 127.85 | 0 | 0%
| 4634 |  |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOSAS SEPTICAS Y LETRINAS EN VARIOS MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS. (FISE) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 481755 | 481755 | 481755 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 94347 | 0 | 0%
| 4680 |  |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS SOLARES UNIFAMILIARES EN ATOYAC, ZONAS MARGINADAS FISE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 49605 | 49605 | 49605 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 9 | 0 | 0%
| 13429 |  |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE (FINIQUITO). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 198 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 18418 | 18418 | 18418 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0%
| 4539 |  |  |  |  | SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS EN LOS MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS (CON APOYO A LOS PROGRAMAS DE NÚCLEOS COMUNITARIOS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 80163 | 80163 | 80163 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 5 | 0 | 0%
| 13573 |  |  |  |  | SUPERVISION DE OBRAS DE FISE (FINIQUITO). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 74019 | 74019 | 74019 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0%
| 3354 |  |  |  |  | TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZONAS MARGINADAS EN 12 MUNICIPIOS (FINIQUITO). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 117043 | 117043 | 117043 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 3369 |  |  |  |  | VADOS EN ZACOALCO DE TORRES (ZONAS MARGINADAS) (FINIQUITO). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 26460 | 26460 | 26460 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
| 3128 |  |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE EN ZONAS MARGINADAS EN 28 MUNICIPIOS (FINIQUITO). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 433364 | 433364 | 433364 | 0 | 0% | 3117360 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 87975 |  |  |  |  | CONST. LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES COL. LA CORONILLA |  | 120-ZAPOPAN | LA CORONILLA DEL OCOTE | RURAL | 701/N-AD-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 668681 | 668681 | 668681 | 584906 | 87.47% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1337.36 | 1337.36 | 100%
| 87974 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLEGIO DEL AIRE |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 653/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALLISCO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | FINIQUITO
| 87973 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA EJIDAL |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1028/N-AD-C09-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 681020 | 681020 | 681020 | 340510 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1362.04 | 1362.04 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA EJIDAL
| 92762 |  |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE EUCALIPTO, CALLE CIPRES ITALIANO, CALLE, CASUARINAS, CALLE MOCTEZUMA, CALLE LOS PINOS, CALLE EL ZAPOTE, EN LA COLONIA PREDIO EL ZAPOTE |  | 120-ZAPOPAN | EL ZAPOTE | RURAL | 1392/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 612934 | 612934 | 612934 | 306467 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 732.16 | 58.57 | 8%
| 99832 |  |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA EN CALLE CIERVO |  | 91-TEOCALTICHE | TEOCALTICHE | URBANO | 85 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE | - | - | 151790 | 151790 | 151790 | 101511 | 66.88% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 300 | 85.71% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y CORRESPONDE AL PROGRAMA 3X1 2008
REHABILITACIÓN
| 91879 |  |  |  |  | SUSTITUCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN PRIV. JOSE CAMACHO COL. SANTA FE |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-007/N-AD-C03-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 907943 | 907943 | 907943 | 226986 | 25% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1400 | 1400 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA FE
| 20403 |  |  |  |  | SUSTITUCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE |  | 98-TLAQUEPAQUE | SANTA ANITA | URBANO | FISM 029/08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 253617 | 46.11% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 550000 | 253617 | 46.11% | ESTA OBRA SE INICIO EN EN CICLO 2008 CON UN MONTO PROGRAMADO DE $550,000.00 DEL QUE SE REPORTO EJERCIDO $253,617.00 EN 2008 Y EN EL CICLO 2009 SE EJERCIO $253,617.00 DANDO UN TOTAL REPORTADO DE $507,234.00 POR LO TANTO ESTA OBRA QUEDA FINIQUITADA.
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 101517 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE PRESA EN EL ASERRADERO |  | 121-ZAPOTILTIC | VILLA LÁZARO CÁRDENAS (EL ASERRADERO) | RURAL | 001/2008 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 393332 | 393332 | 393332 | 393332 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | ESTA APORTACION ES UNICAMENTE LA MUNICIPAL
| 97343 |  |  |  |  | AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO LAZARO CARDENAS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO) | URBANO | 09/15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 104666 | 104666 | 104666 | 104666 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 87972 |  |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE VERTICAL PARA AGUA POTABLE POB. MILPILLAS MESA DE SAN JUAN |  | 120-ZAPOPAN | SAN JUAN | RURAL | 672/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 109104 | 109104 | 109104 | 97003 | 88.91% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 78724 |  |  |  |  | CONSTRUCCION LINEA DE AGUA EN CALLE TULIPANES COL. BUGAMBILIAS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/04 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 4511 | 4511 | 4511 | 4511 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 289 | 289 | 100%
| 88331 |  |  |  |  | LINEA DE CONUDCCION DE AGUA POTABLE |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | SAN FERNANDO | RURAL | 09/19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 77605 | 77605 | 77254 | 77254 | 99.55% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1950 | 1950 | 100%
| 80548 |  |  |  |  | OBRAS HIDRULICAS EN ANDADOR PUENTE A PUENTE |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 4668 | 4668 | 4668 | 4668 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 54911 |  |  |  |  | INSTALACION DE TUBERIA DE 1.00 MTS DE DIAMETRO EN EL VASO DE BALCONES DEL 4 (03) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-IHS-AD-82/08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 961433 | 961433 | 0 | 74428 | 7.741% | 0 | 0 | RED | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 3 FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE $74,427.75 ESTO SUMADO AL FOLIO 128117 DA UN ACUMULADO DE $961,433.10 DANDO POR TERMINADA ESTA OBRA CON UN SALDO A CANCELAR DE $0.02
AMPLIACIÓN
| 91693 |  |  |  |  | AMPLIACION DE REJILLA PLUVIAL EN LA COL. CARLOS RIVERA ACEVES |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SEC-008/N-AD-C12-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1105961 | 1105961 | 1105961 | 552980 | 50% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 0.61 | 61% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES
REHABILITACIÓN
| 72570 |  |  |  |  | REHABILITACION DEL VASO REGULADOR LOMAS DEL PEDREGAL DIVERSAS OBRAS HIDRAULICAS, CONSOLIDACION DE NIVELES MAMPOSTERIA Y PLATAFORMAS PARA ANDADOR PEATONAL ALUMBRADO, HERRERIA, JARDINERIA Y REFORESTA |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-CI-175/8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 4300133 | 4300133 | 169913 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO NADA, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $169,913.41 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 87982 |  |  |  |  | CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES COL. LA ESTRADA SEGUNDA SECCION |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 848/N-AD-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 994120 | 994120 | 994120 | 772638 | 77.72% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1242.65 | 1242.65 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 87979 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALC. SANITARIO EN CALLE CORPEÑA COL. PRADOS SANTA LUCIA SEGUNDA SECCION |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 509/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 319081 | 319081 | 319081 | 280991 | 88.06% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 398.85 | 398.85 | 100%
| 87980 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ZARAGOZA COL. POBLADO SAN ESTEBAN |  | 120-ZAPOPAN | SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO) | URBANO | 634/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1199705 | 1199705 | 1199705 | 1199705 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1499.63 | 1499.63 | 100% | FINIQUITO
| 87983 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA ESTRADA SEG. SECC. |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 849/N-AD-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1173000 | 1173000 | 1173000 | 1140272 | 97.21% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1466.25 | 1466.25 | 100% | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA ESTRADA SEGUNDA SECCION
| 87981 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES COLONIA AGUA FRIA |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 654/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 894614 | 894614 | 894614 | 894614 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1118.27 | 1118.27 | 100%
| 91786 |  |  |  |  | OBRA LLAVE EN MANO PARA LA CONST.Y READECUACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SERIE RD-26 UBICADO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA EL PEDREGAL DEL POBLADO MILPILLAS MESA DE SAN JUAN |  | 120-ZAPOPAN | MILPILLAS MESA DE SAN JUAN | RURAL | 858/N-AD-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 699418 | 699418 | 699418 | 349709 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1398.84 | 139.88 | 10%
| 20686 |  |  |  |  | COLOCACION DE DRENAJE EN LA COL. LA LADRILLERA |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM 032/08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 162541 | 36.12% | 0 | 0 | RED | 450000 | 162541 | 36.12% | ESTA OBRA SE INCIO EN EL CICLO 2008 CON UN MONTO PROGRAMADO DE $450,000.00 DEL CUAL SE REPORTO EJERCIDO EN 2008 $225,000.00 Y EN EL CICLO 2009 $162,541.00 DANDO UN TOTAL REPORTADO DE 387,541.00
| 22309 |  |  |  |  | CONSTRUCION DE TERRAPLEN PARA LA INSTALACION DE LINEA SANITARIA COL. LAS LIEBRES |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | PD 061/08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 418956 | 99.75% | 0 | 0 | OBRA | 420000 | 418956 | 99.75%
AMPLIACIÓN
| 87977 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA PREDIO EL ZAPOTE |  | 120-ZAPOPAN | EL ZAPOTE | RURAL | 645/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 96852 | 96852 | 96852 | 84938 | 87.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 121.07 | 121.07 | 100%
| 87978 |  |  |  |  | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONST. RED DE ALC. SANITARIO COL. VICENTE GUERRERO |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 646/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 233572 | 233572 | 233572 | 230532 | 98.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 291.97 | 291.97 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 87976 |  |  |  |  | SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ANGULO POBLADO SAN ESTEBAN |  | 120-ZAPOPAN | SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO) | URBANO | 635/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 385975 | 385975 | 385975 | 385975 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 482.47 | 482.47 | 100% | FINIQUITO
| 99857 |  |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CIERVO |  | 91-TEOCALTICHE | TEOCALTICHE | URBANO | 86 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | - | - | 258092 | 258092 | 258092 | 143072 | 55.43% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1750 | 750 | 42.86% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA 3 X 1 ESTATAL 2008 Y SE ENCUENTRA EN PROCESO
REHABILITACIÓN
| 87984 |  |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLONGACION LIBERACION COL. JARDINES DE LOS BELENES |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 889/N-AD-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 172666 | 172666 | 172666 | 86333 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 215.83 | 215.83 | 100%
| 21218 |  |  |  |  | SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. SANTA ANITA |  | 98-TLAQUEPAQUE | SANTA ANITA | URBANO | FISM 037/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 299999 | 50% | 0 | 0 | RED | 600000 | 299999 | 50% | ESTA OBRA SE INICIO EN EL CICLO 2008 CON UN MONTO PROGRAMADO DE $600,000.00 DEL QUE SE REPORTO EJERCIDO $299,999.00 EN 2008 Y EN EL CICLO 2009 SE EJERCIO $299,999.00 DANDO UN TOTAL REPORTADO DE $ 599,999.00, POR LO CUAL ESTA OBRA QUEDA FINIQUITADA.
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 22668 |  |  |  |  | DESAZOLVES |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM021/08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9166320 | 9166320 | 9166320 | 25272 | 0.2757% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 9166320 | 25272 | 0.2757% | ESTA OBRA SE INICIO EN EL CICLO 2008 CON UN MONTO PROGRAMADO DE $9´166,320.00 DEL QUE REPORTO EJERCIDO $6´697,864.00 EN 2008 Y EN EL CICLO 2009 SE EJERCIO $25,272.00 DANDO UN TOTAL REPORTADO DE $6´723,136.00 CON ESTE MONTO ESTA OBRA QUEDA TERMINADA Y FINIQUITADA
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 88376 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EJIDO DE IXCATAN |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 682/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 360515 | 360515 | 360515 | 360515 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2403.43 | 2403.43 | 100% | FINIQUITO
| 88013 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS COL. MESON DE COPALA |  | 120-ZAPOPAN | COPALA | RURAL | 531/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 54082 | 54082 | 54082 | 54082 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180.27 | 180.27 | 100% | FINIQUITO
| 88377 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN PRIVADA LOS FRESNOS COL. AMPLIACION DE COPALA |  | 120-ZAPOPAN | COPALA | RURAL | 851/N-AD-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 645021 | 645021 | 645021 | 543031 | 84.19% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2580.08 | 1883.45 | 73%
| 92819 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE 15 CMS CON CONCRETO DE FC= 250KG/CM2 EN LA CALLE TCHAIKOSVKI, TRAMO DE CALLE AGRICULTORES A CALLE AGRONOMOS, EN LA COLONIA ARCOS DE GUADALUPE |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SEC-002/N-AD-C12-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 394687 | 394687 | 394687 | 197343 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2955.09 | 1477.55 | 50%
| 93066 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CAMPESINOS DE PINTORES HASTA PRIV. PISCADORES, Y CALLE CURTIDORES ENTRE PESCADORES Y 5 MAYO, EN LA COLONIA NUEVO VERGEL |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SEC-007/N-AD-C12-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 623043 | 623043 | 623043 | 311521 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2076.81 | 1183.78 | 57% | LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA NUEVO VERGEL
| 92860 |  |  |  |  | EMPEDRADO UBICADO EN LA CALLE SAN ANTONIO EN LA COLONIA CRUCERO AMECA |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SEC-004/N-AD-C12-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1193938 | 1193938 | 1193938 | 596969 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4775.75 | 1719.27 | 36%
| 88009 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONA JARDINES DEL IXTEPETE |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1361/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1196114 | 1196114 | 1196114 | 598057 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3703.19 | 3666.15 | 99% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA JARDINES DEL IXTEPETE
| 92562 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO, PRIVADA 24 DE JUNIO, ANDADOR 1 DE MAYO, ANDADOR 10 DE ABRIL Y ANDADOR 12 DE OCTUBRE, EN LA COLONIA INDIGENA DE SAN JUAN DE OCOTAN |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1363/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1201214 | 1201214 | 1201214 | 600607 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2850.47 | 2850.47 | 100%
| 92474 |  |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, CALLE ZINAPECUARO ENTRE CULIACAN Y EJIDO DEL COLLI EN LA COLONIA VOLCAN DEL COLLI |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1362/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 877278 | 877278 | 877278 | 438639 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2003.04 | 2003.04 | 100%
| 88010 |  |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PERIODISTAS EN LA COLONIA CABAÑITAS |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1364/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 803672 | 803672 | 803672 | 567528 | 70.62% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2678.91 | 2678.91 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CABAÑITAS
| 88011 |  |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VARIS CALLES DE LA COLONIA SAN LUIS COPALITA EJIDO |  | 120-ZAPOPAN | COPALITA | RURAL | 1366/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1189199 | 1189199 | 1189199 | 944545 | 79.43% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3964 | 3964 | 100%
| 88375 |  |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONST. DE CARPETA ASFALTICA VARIAS CALLES COL. INDIGENA DE SAN JUAN DE OCOTAN |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 661/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 45931 | 45931 | 45931 | 45931 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 306.21 | 306.21 | 100%
| 88014 |  |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONST. DE EMP. ZAMPEADO EN LA COL. LAS CABAÑITAS |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 658/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 53506 | 53506 | 53506 | 53506 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 178.35 | 178.35 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 88012 |  |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONST. DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE ING. GOMEZ COL. LOS CAJETES |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 517/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 517757 | 517757 | 517757 | 517757 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1725.86 | 1725.86 | 100%
| 88374 |  |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA COL. INDIGENA DE MEZQUITAN II SECC. |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 660/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 62354 | 62354 | 62354 | 62354 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 207.85 | 207.85 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 72008 |  |  |  |  | COMPLEMENTACION Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 2A ETAPA CONSISTENTE EN FORO ABIERTO, PISOS, PLAZOLETA, CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y CANCHA DE BASQUETBOL (02) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-REP-AD-163/8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1600634 | 1600634 | 48977 | 224744 | 14.04% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 2 FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE $224,744.35 ESTO SUMADO AL FOLIO 133033 DEL CUARTO TRIMESTRE 2008 DA UN EJERCIDO TOTAL DE $1,551,657.38 DANDO POR TERMINADA ESTA OBRA CON UN SALDO A CANCELAR DE $48,976.80 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008
| 53365 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (03,04,05) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-PAV-CI-47/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2716530 | 2716530 | 238817 | 175973 | 6.478% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 3,4 Y 5 CON UN EJERCIDO DE $ 175,972.83 ESTO SUMADO AL FOLIO 135457 DEL CUARTO TRIMESTRE 2008 DA UN ACUMULADO A LA FECHA DE $2,477,713.01
| 87842 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE ABASOLO |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO) | URBANO | 09/14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 61704 | 61704 | 61704 | 61704 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 590 | 590 | 100%
| 80919 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE ALAMOS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 33009 | 33009 | 33009 | 33009 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 839 | 839 | 100%
| 81277 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PONCIANO TIRADO |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO) | URBANO | 09/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 60490 | 60490 | 60490 | 60490 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1026 | 1026 | 100%
| 78791 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE TULIPANES EN COL. BUGAMBILIAS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO D PARTICIPACIN CIUDADANA | - | - | 122243 | 122243 | 122243 | 122243 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1588 | 1588 | 100%
| 81612 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE MACHUELOS CALLE ABASOLO |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO) | URBANO | 09/13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 13242 | 13242 | 13242 | 13242 | 100% | 0 | 0 | METROS | 330 | 330 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON ML
| 81053 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE MACHUELOS CALLE PONCIANO TIRADO |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO) | URBANO | 09/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 14516 | 14516 | 14516 | 14516 | 100% | 0 | 0 | METROS | 422 | 422 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN ML
| 78765 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE MACHUELOS CALLE TULIPANES EN COL. BUGAMBILIAS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 3883 | 3883 | 3883 | 3883 | 100% | 0 | 0 | METROS | 378 | 378 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN ML
| 80657 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN CALLE ALAMOS |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 8316 | 8316 | 8316 | 8316 | 100% | 0 | 0 | METROS | 208 | 208 | 100%
| 78842 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE VENUSTIANO CARRANZA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | CALLEJONES | RURAL | 09/07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 51665 | 51665 | 51665 | 51665 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2273 | 2273 | 100%
| 88144 |  |  |  |  | CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLE MOCTEZUMA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 49771 | 40000 | 34586 | 34586 | 86.47% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 257 | 257 | 100% | ESTA OBRA SE HIZO EN LA LOCALIDAD DE NARANJITOS, EN LA LISTA DE (INEGI) NO APARACE POR QUE ESTA REGISTRADA COMO COLONIA DE TAMAZULA
| 88199 |  |  |  |  | CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLE REFORMA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | LA GARITA | RURAL | 09/17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 15840 | 15840 | 15840 | 15840 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 396 | 396 | 100%
| 99907 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE AZTECA |  | 91-TEOCALTICHE | BELÉN DEL REFUGIO | RURAL | 109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE | - | - | 85000 | 85000 | 85000 | 20615 | 24.25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 250 | 55.56%
| 99674 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CIERVO |  | 91-TEOCALTICHE | TEOCALTICHE | URBANO | 107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE | - | - | 1095530 | 1095530 | 1095530 | 703373 | 64.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4600 | 1000 | 21.74% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA 3X1 ESTATAL 2008
| 99764 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE DONATO GUERRA |  | 91-TEOCALTICHE | TEOCALTICHE | URBANO | 105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | - | - | 572640 | 572640 | 572640 | 208793 | 36.46% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2250 | 1250 | 55.56% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y ES DEL PROGRAMA 3X1 ESTATAL 2008
| 100807 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE HELEODORO HERNANDEZ LOZA |  | 91-TEOCALTICHE | TEOCALTICHE | URBANO | 108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE | - | - | 135000 | 135000 | 135000 | 41226 | 30.54% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 860 | 460 | 53.49%
| 99938 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE REFORMA |  | 91-TEOCALTICHE | BELÉN DEL REFUGIO | RURAL | 110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE | - | - | 86000 | 86000 | 86000 | 25496 | 29.65% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 428 | 158 | 36.92%
| 101543 |  |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL AUDITORIO MUNICIPAL |  | 91-TEOCALTICHE | TEOCALTICHE | URBANO | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 4550285 | 37.92% | 0 | 0 | METROS | 1200 | 500 | 41.67% | ESTA OBRA CORRESPONDE A EL PROGRAMA FONDEREG 2008 ESTANDO PESO A PESO CON EL GOBIERNO ESTATAL POR EL PROGRAMA FONDEREG 2008
| 23061 |  |  |  |  | ADOQUIN COL. SANTA ANITA |  | 98-TLAQUEPAQUE | SANTA ANITA | URBANO | FISM 008/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1276500 | 1276500 | 1276500 | 767290 | 60.11% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1276500 | 767290.36 | 60.11% | ESTA OBRA SE INICIO EN EL CICLO 2008 CON UN MONTO PROGRAMADO DE $1´276,500.00 DEL QUE SE REPORTO EJERCIDO $509,210.00 EN EL 2008 Y EN EL CICLO 2009 SE EJERCIO $767,290.36 DANDO UN TOTAL REPORTADO EN LOS DOS CICLOS DE $1´276,500.36 QUEDANDO ESTA OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA.
| 23128 |  |  |  |  | ADOQUIN EN LA COL. TOLUQUILLA |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM 009/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 377156 | 377156 | 377156 | 353442 | 93.71% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 377156 | 353442 | 93.71% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EN 2009
| 28524 |  |  |  |  | COLOCACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS COLONIAS |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM 039/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 470220 | 58.78% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 800000 | 470219.7 | 58.78% | ESTA OBRA FUE TERMINADA Y FINIQUITADA EN SU TOTALIDAD EN EL CICLO 2009
| 30873 |  |  |  |  | COLOCACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COL. LA GUADALUPANA |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM 058/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 625028 | 89.29% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 700000 | 625027.9 | 89.29% | ESTA OBRA SE INICIO EN EL CICLO 2008 CON UN MONTO PROGRAMADO DE $700,000.00 DEL QUE SE REPORTO EJERCIDO EN SU TOTALIDAD EN EL CICLO 2009 $625,027.90 QUEDANDO ESTA OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 23533 |  |  |  |  | COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA DIVERSAS COLONIAS |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM 038/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2152005 | 2152005 | 2152005 | 2255252 | 104.8% | 103247 | 103247 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2152005 | 2255252 | 104.8% | ESTA OBRA SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EN EL CICLO 2009, LOS INTERESES SE EJERCIERON EN EL MONTO ADICIONAL CON QUE FUE EJECUTADA ESTA OBRA QUEDANDO TERMINADA Y FINIQUITADA
| 31507 |  |  |  |  | CONCRETO HIDAULICO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM 051-02/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2941124 | 2941124 | 2941124 | 868253 | 29.52% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2941124 | 868253.12 | 29.52%
| 31186 |  |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. JUAN DE LA BARRERA |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM 055-01/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3583824 | 3583824 | 3583824 | 1088771 | 30.38% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3858324 | 1088770.92 | 28.22% | ESTA OBRA SE INICIO EN 2008 CON UN MONTO PROGRAMADO DE $3´583,824.00 DEL CUAL SE REPORTA EJERCIDO EN EL CICLO 2009 $1´088,770.92
| 22960 |  |  |  |  | EMPEDRADO ASENTADO EN JAL 1A ETAPA COL. EL VERGEL |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM 004/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 649600 | 649600 | 649600 | 228172 | 35.12% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 649600 | 228172 | 35.12% | ESTA OBRA INCIO EN EL CICLO 2008 CON UN MONTO PROGRAMADO DE $649,600.00 DEL CUAL SE REPORTO EJERCIDO $324,800.00 EN 2008 Y EN EL CICLO 2009 SE EJERCIO $228,172.00 DANDO UN TOTAL REPORTADO DE $552,972.00
| 23375 |  |  |  |  | EMPEDRADO EN LA COL. ALVARO OBREGON |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM 034/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 435000 | 435000 | 435000 | 217500 | 50% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 435000 | 217500 | 50% | ESTA OBRA SE INICIO EN EL CICLO 2008 CON UN MONTO PROGRAMADO DE $435,000.00 DEL QUE SE REPORTO EJERCIDO $217,500.00 Y EN EL CICLO 2009 $217,500.00 DANDO UN TOTAL REPORTADO EN AMBOS CICLOS DE $435,000.00 QUEDANDO ESTA OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 28907 |  |  |  |  | EMPEDRADO EN LA COL. ARTESANOS |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM 054/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2534785 | 2534785 | 2534785 | 2102726 | 82.95% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2534785 | 2102726 | 82.95%
| 23269 |  |  |  |  | EMPEDRADO EN LA COL. BUENOS AIRES |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM 027/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 417000 | 417000 | 417000 | 140769 | 33.76% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 417000 | 140768.78 | 33.76% | ESTA OBRA SE INCIO EN EL CICLO 2008 CON UN MONTO PROGRAMADO DE $417,000.00 DEL QUE SE REPORTO EJERCIDO $308,500.00 Y EN EL CICLO 2009 SE EJERCIO $140,768.78 DANDO UN TOTAL REPORTADO EN LOS DOS CICLOS DE $349,268.78
| 23207 |  |  |  |  | EMPEDRADO EN LA COL. LA LADRILLERA |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM 011/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 217682 | 43.54% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 500000 | 217682 | 43.54% | ESTA OBRA SE INICIO EN EL CICLO 2008 CON UN MONTO PROGRAMADO DE $500,000.00 DEL QUE SE REPORTO EJERCIDO $250,000.00 EN 2008 Y EN EL CICLO 2009 SE EJERCIO $217,682.00 DANDO UN TOTAL REPORTADO EN LOS DOS CICLOS DE $ 467,682.00 QUEDANDO ESTA OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 23320 |  |  |  |  | EMPEDRADO EN LA COL. LA MICAELITA |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM 033/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 633000 | 633000 | 633000 | 261847 | 41.37% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 633000 | 261847.06 | 41.37% | ESTA OBRA SE INICIO EN EL CICLO 2008 CON UN MONTO PROGRAMADO DE $633,000.00 DEL QUE SE REPORTO $316,500.00 EN 2008 Y EN EL CICLO 2009 SE EJERCIO $621,847.06 DANDO UN TOTAL REPORTADO EN LOS DOS CICLOS DE $578,347.06 QUEDANDO ESTA OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 29337 |  |  |  |  | EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM 054/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2534785 | 2534785 | 2534785 | 2102726 | 82.95% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2754785 | 2102726.34 | 76.33%
| 31022 |  |  |  |  | EMPEDRADO Y ZAMPEADO EN LA COL. SANTA ANITA |  | 98-TLAQUEPAQUE | SANTA ANITA | URBANO | FISM 059/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1169996 | 1169995 | 1169995 | 1017386 | 86.96% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1169995 | 1017385.75 | 86.96% | ESTA OBRA SE INICIO EN EL CICLO 2008 CON UN MONTO PROGRAMADO DE $1´169,995.00 DEL QUE SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EN EL CICLO 2009 $1´1017,386.00 QUEDANDO ESTA OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 31692 |  |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO COL. LOMAS DEL TAPATIO |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM 014-03/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | - | - | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 108000 | 108000 | 100% | ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y FINIQUITADA EN SU TOTALIDAD EN EL CICLO 2009
| 29519 |  |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA COLONIA LA GUADALUPANA |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM 056/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1355850 | 1355850 | 1355850 | 665211 | 49.06% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1355850 | 665221 | 49.06% | ESTA OBRA SE INICIO EN EL CICLO 2008 CON UN MONTO PROGRAMADO DE $1´355,850.00 DEL QUE SE REPORTO EJERCIDO $677,838.00 EN 2008 Y EN EL CICLO 2009 $665,211.00 DANDO UN TOTAL REPORTADO EN LOS DOS CICLOS DE $1´343,049.00 QUEDANDO ESTA OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 29706 |  |  |  |  | TERRACERIA EN LA COL. LA GUADALUPANA |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM 057/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1012000 | 1012000 | 1012000 | 172797 | 17.07% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1012000 | 172796.59 | 17.07% | ESTA OBRA SE INICIO EN EL CICLO 2008 CON UN MONTO PROGRAMADO DE $1´012,000.00 DEL QUE SE REPORTO EJERCIDO $506,000.00 EN 2008 Y EN EL CICLO 2009 $172,797.00 DANDO UN TOTAL REPORTADO EN LOS DOS CICLOS DE $678,797.00
MANTENIMIENTO
| 91963 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CON LOSAS DE CONCRETO CAMBIANDO RED AGUA POTABLE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COL. MARIANO OTERO |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-016/N-AD-C03-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 844148 | 844148 | 844148 | 172756 | 20.47% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 337.66 | 101.29 | 30% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA MARIANO OTERO
| 88378 |  |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACION SELLO SLURRY SEAL CALLE 16 DE SEP COL. SAN JUAN DE OCOTAN |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 727/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 148069 | 148069 | 148069 | 74034 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 987.13 | 987.13 | 100%
REHABILITACIÓN
| 74070 |  |  |  |  | ADECUACION VIAL (PARVIAL) (01,02,03,04,05) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-PAV-AD-210/8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 349881 | 349881 | 25453 | 219463 | 62.73% | 0 | 0 | METROS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1,2,3,4, Y 5 CON UN EJERCIDO DE $219,463.10 ESTO SUMADO AL FOLIO 135171 DEL CUARTO TRIMESTRE 2008 DA UN EJERCIDO A LA FECHA DE $324,427.34 SIENDO OBRA CONTRATADA EN 2008
| 72815 |  |  |  |  | REGENERACION URBANA DEL ENTORNO DEL V ASO REGULADOR LOMAS DEL PEDREGAL, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, ANDADORES, AREAS DE JARDINERIAS E INST. ELECTRICAS (01) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-PAV-CI-176/8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 3940914 | 3940914 | 1407614 | 1351026 | 34.28% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 1 CON UN EJERCIDO DE $1,351,026.19 ESTO SUMADO AL FOLIO 133325 DEL CUARTO TRIMESTRE 2008 DA UN ACUMULADO A LA FECHA DE $2,533,300.53 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008
| 73735 |  |  |  |  | REHABILITACION URBANA DE ANDADOR Y CAMELLON EN ARROLLO DE ASORIO TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CAMELLON, ANDADORES E INSTALACION DE ALUMBRADOS (01) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-PAV-CI-207/8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 5024636 | 5024636 | 3092384 | 424861 | 8.456% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 1 CON UN EJERCIDO DE $424,861.24 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DEL PRIMER TRIMESTRE DA UN EJERCIDO A LA FECHA DE $1,932,252.17 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008
| 28829 |  |  |  |  | REPARACION DE EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | PD 049/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 681434 | 48.67% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1400000 | 681433.98 | 48.67%
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 30677 |  |  |  |  | OUENTE VEHICULAR Y BAMQUETA PARA PEATONES SOBRE EL CANAL EN LA SALIDA A EL LIMÓN |  | 37-EL GRULLO | EL GRULLO | URBANO | 6207-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 45725 | 45725 | 45725 | 45725 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 3 | 3 | 100%
| 30649 |  |  |  |  | PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESQUINA CON CALLEJÓN |  | 37-EL GRULLO | EL AGUACATE | RURAL | 6207-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 117070 | 117070 | 117070 | 117070 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 7.42 | 7.42 | 100%
| 30840 |  |  |  |  | PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO POR LA CALLE VENUSTRIANO CARRANZA ESQUINA AQUILES SERDAN |  | 37-EL GRULLO | EL AGUACATE | RURAL | 6207-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 264000 | 266440 | 266440 | 266440 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 34.2 | 34.2 | 100%
| 101529 |  |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZUELA EN CALLE JUAREZ |  | 91-TEOCALTICHE | MECHOACANEJO | RURAL | 98 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 215032 | 93.49% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 465 | 235 | 50.54% | ESTA OBRA ESTA EN PROCESO
PUENTES Y PASOS PEATONALES
| 61156 |  |  |  |  | DOP 035/08 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 035/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 296227 | 20000000 | 296227 | 268705 | 1.344% | 1210000 | 0 | METROS LINEALES | 296227 | 268705 | 90.71% | DOP 035/08 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL
| 61242 |  |  |  |  | DOP 038/08 PUENTE PEATONAL CALLE CEDRO ESQ. SAUCE COL. PRIMAVERA |  | 67-PUERTO VALLARTA | LA PRIMAVERA | RURAL | DOP 38/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 296227 | 20000000 | 296227 | 60744 | 0.3037% | 1210000 | 0 | METROS LINEALES | 296227 | 60744 | 20.51% | DOP 38/08 PUENTE PEATONAL CALLE CEDRO ESQ. SAUCE COL. PRIMAVERA
| 61185 |  |  |  |  | DOP 247/08`PUENTE PEATONAL CALLE ALDAMA COL. LOMA BONITA |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 247/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 227116 | 2000000 | 227116 | 212575 | 10.63% | 1210000 | 0 | METROS LINEALES | 227116 | 212575 | 93.6% | DOP 247/08 PUENTE PEATONAL CALLE ALDAMA COL. LOMA BONITA
| 61207 |  |  |  |  | DOP 248/08 PUENTE PEATONAL CALLE ANGEL ROBLES COL. LOMAS DE ENMEDIO |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 248/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 266434 | 20000000 | 266434 | 230954 | 1.155% | 1210000 | 0 | METROS LINEALES | 266434 | 230594 | 86.55% | DOP 248/08 PUENTE PEATONAL CALLE ANGEL ROBLES COL. LOMAS DE ENMEDIO
| 32587 |  |  |  |  | FABRICACION Y MONTAJE DE DOS PUENTES PEATONALES EN LA COL. LOMAS DEL 4 |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM 048/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 145392 | 80.77% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 180000 | 145392 | 80.77% | LA OBRA ESTA TERMINADA Y FINIQUITADA EN SU TOTALIDAD EN EL CICLO 2009
| 33030 |  |  |  |  | PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COL. SANTIBAÑEZ |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM 21-09/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DEL OBRAS PUBLICAS | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 88508 | 21.07% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 420000 | 88507.71 | 21.07% | ESTA OBRA SE INICIO EN EL CICLO 2008 CON UN MONTO PROGRAMADO DE $420,000.00 DEL QUE SE REPORTO EJERCIDO $242,704 EN EL 2008 Y EN EL CICLO 2009 $88,507.71 DANDO UN TOTAL REPORTADO EN AMBOS CICLOS DE $331,211.00
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 101671 |  |  |  |  | PARQUE RECREATIVO EN LA COL. GUADALUPANA |  | 121-ZAPOTILTIC | ZAPOTILTIC | URBANO | 003/2008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 135000 | 83740 | 83740 | 83740 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 71604 |  |  |  |  | COMPLEMENTACION Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1A ETAPA CONSISTENTE EN FORO ABIERTO, PISOS, PLAZOLETA, CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y CANCHA DE FUTBOL (02) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-REP-AD-161/8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1480445 | 1480445 | 5885 | 277510 | 18.75% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTE SE PAGO LA ESTIMACION 2 FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE $277,509.52 ESTO SUMADO AL FOLIO 132813 DEL CUARTO TRIMESTRE 2008 DA UN EJERCIDO TOTAL DE $1,474,560.23 DANDO POR TERMINADA ESTA OBRA CON UN SALDO A CANCELAR DE $5,884.87
| 73952 |  |  |  |  | EJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (ALREDEDOR DEL VASO REGULADOR EN SU EXTREMO NORTE)(01,02,03,04) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-AD-209/8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1869500 | 1869500 | 569010 | 739640 | 39.56% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1,2,3 Y 4 CON UN EJERCIDO DE $739,640.40 ESTO SUMADO AL FOLIO 135128 DEL CUARTO TRIMESTRE 2008 DA UN EJERCIDO A LA FECHA DE $1,300,490.39 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008
| 74517 |  |  |  |  | LOMAS DE POLANCO MEJORAMIENTO URBANO DEL PARQUE Y PLAZOLETA (NE) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-AD-292/8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1560000 | 1560000 | 1092000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO NADA, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $1,092,000.00 SIENDO OBRA CONTRTADA EN 2008
| 54443 |  |  |  |  | LOMAS DE POLANCO MEJORAMIENTO URBANO DEL PARQUE Y PLAZOLETA (06) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-CI-66/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2796876 | 2796876 | 168719 | 77835 | 2.783% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 6 CON UN EJERCIDO DE $77,834.95 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DEL PRIMER TRIMESTRE DA UN EJERCIDO TOTAL DE $2,628,157.43
| 73842 |  |  |  |  | OBRAS DE URBANIZACION EN EL CIRCUITO DEL PASEO DE LA SELVA (02,03,04) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-LP-208/8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 7971405 | 7971405 | 3076345 | 1773424 | 22.25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 2,3 Y 4 CON UN EJERCIDO DE $1,773,424.39 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DEL PRIMER TRIMESTRE DA UN EJERCIDO A LA FECHA DE $4,895,059.69 SIENDO OBRA CONTRATADA EN 2008
| 53655 |  |  |  |  | OBRAS PRELIMINARES E HIDRAULICAS PARA LA EDIFICACION DE LA PLAZOLETA 1 SOBRE EL CANAL DEL SUR (01) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-AD-56/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1500000 | 1500000 | 157611 | 892389 | 59.49% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 2 CON UN EJERCIDO DE $892,389.31 ESTO SUMADO AL FOLIO 127305 DEL CUARTO TRIMESTRE 2008 DA UN ACUMULADO A LA FECHA DE $1,342,389.31 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008.
| 54246 |  |  |  |  | OBRAS PRELIMINARES E HIDRAULICAS PARA LA EDIFICACION DE LA PLAZOLETA 2 Y 2A SOBRE EL CANAL DEL SUR (02,03) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-AD-57/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1800000 | 1800000 | 399456 | 522747 | 29.04% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 2 Y 3 CON UN EJERCIDO DE $522,747.28 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DEL PRIMER TRIMESTRE DA UN EJERCIDO TOTAL DE $1,400,544.29 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008
| 55032 |  |  |  |  | PROYECTO EJECUTIO PARA EL MEJORAMIENTO URBANO DEL CENTRO BARRIAL TETLAN RIO VERDE (NE) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EYP-AD-93/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 337421 | 337421 | 25981 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE EJERCIO NADA, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $25,981.39 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008
| 53064 |  |  |  |  | REHABILITACION DE AREAS VERDES Y ANDADORES ANEXOS AL CANAL DE LOS COLORINES "CANAL DE LAURA MENDEZ"(NE) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-AD-46/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1596000 | 1596000 | 224035 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO NADA, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO 224,034.98 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008
| 74593 |  |  |  |  | REHABILITACION DE AREAS VERDES Y ANDADORES ANEXOS AL CANAL DE LOS COLORINES "CANAL LAURA MENDEZ" (2da ETAPA) (01,02,03) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-AD-293/8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 651455 | 651455 | 50816 | 405202 | 62.2% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 1,2 Y 3 CON UN EJERCIDO DE $405,201.74 ESTO SUMADO AL FOLIO 135380 DEL CUARTO TRIMESTRE 2008 DA UN EJERCIDO A LA FECHA DE $600,638.12
| 64455 |  |  |  |  | REHABILITACION DE PISO DE CONCRETO EN CANCHAS (NE) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-113/8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 731258 | 731258 | 14720 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO NADA, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $14,719.64 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008
| 72414 |  |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA VECINAL ARANDAS, LOS TRABAJOS CONSISTEN PISOS ESTAMPADOS, MOBILIARIO URBANO, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS (NE) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-CI-174/8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2494106 | 2494106 | 501386 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO NADA, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $501,386.36 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008
| 54732 |  |  |  |  | REHABILITACION DEL CANAL DENOMINADO BALCONES DEL 4, INSTALACION DE BARANDAL, ANDADORES, INTERSECCION, RESCATE DE AREAS VERDES Y AREAS DE ENCUENTRO(NE) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-CI-81/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 4024797 | 4024497 | 402683 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE EJERCIO NADA, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $402,682.89 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008
| 71379 |  |  |  |  | REHABILITACION DEL JARDIN LA AURORA, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN BANQUETAS, ANDADORES, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES HIDRAULICAS E ILUMINACION (NE) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-JAR-AD-160/8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2165000 | 2165000 | 1515500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTE NO SE HA EJERCIDO NADA, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $1,515,500.00 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008
| 62059 |  |  |  |  | RENOVACION EN LA PLAZA MARIANO ESCOBEDO, REHABILITACION DE BANQUETAS DE CONCRETO Y PISOS DE PORFIDO, EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO E INSTALACIONES ELECTRICAS(02,03,04,) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-CI-108/8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 4445755 | 4445755 | 677614 | 2106908 | 47.39% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 2,3 Y 4 CON UN EJERCIDO DE $2,106,907.85 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DEL PRIMER TRIMESTRE DA UN EJERCIDO A LA FECHA DE $3,768,641.62
| 54611 |  |  |  |  | RESCATE DE ESPACIO PARA PLAZOLETA Y ADECUACIONES VIALES (NE) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-AD-80/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2190000 | 2190000 | 599871 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO NADA, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR ESTE AÑO $599,871.56 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008.
| 74155 |  |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CICLOPUERTOS EN EL EJE JAVIER MINA Y ZONA SUR DE LA CIUDAD (03) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-AD-211/8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 245380 | 245380 | 0 | 24756 | 10.09% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 3 FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE $24,756.14 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DEL PRIMER TRIMESTRE DA UN EJERCIDO TOTAL DE $245,379.66 DANDO POR TERMINADA ESTA OBRA CON UN SALDO A CANCELAR DE $0.25
| 71739 |  |  |  |  | TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA, CUBIERTA DEL DOMO Y TRABAJOS EN AREA VERDE LIBRE DEL PARQUE SAN JACINTO (NE) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-REP-AD-162/8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1933811 | 1933811 | 350931 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO NADA, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $350,931.54 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008
| 61288 |  |  |  |  | DOP 211/08 REHABILITACION DE CANCHAS Y BANQUETAS COL. GUASIMAS |  | 67-PUERTO VALLARTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | DOP 211/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 78039 | 20000000 | 78039 | 78039 | 0.3902% | 1210000 | 0 | COMUNIDAD | 78039 | 78039 | 100% | DOP 211/08 REHABILITACION CANCHA Y BANQUETAS COL. GUASIMAS
| 97361 |  |  |  |  | REMODELACION DEL CENTRO HISTORICO 1RA. ETAPA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7003517 | 2000000 | 3500000 | 1303125 | 65.16% | 4961 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 104749 |  |  |  |  | REMODELACION DEL CENTRO HISTORICO 2DA. ETAPA |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1322400 | 1200000 | 1322400 | 1020906 | 85.08% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 100951 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 91-TEOCALTICHE | CALERITA | RURAL | 113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE | - | - | 186357 | 186357 | 186357 | 162257 | 87.07% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA PACE 2008
| 101123 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 91-TEOCALTICHE | LA TRINIDAD | RURAL | 115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | - | - | 186357 | 186357 | 186357 | 166195 | 89.18% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA PACE 2008
| 100895 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 91-TEOCALTICHE | RANCHO NUEVO | RURAL | 112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | - | - | 186357 | 186357 | 186357 | 186357 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA PACE 2008
| 100927 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 91-TEOCALTICHE | SAN ISIDRO DE RAMÍREZ (SAN ISIDRO) | RURAL | 114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE | - | - | 186357 | 186357 | 186357 | 180625 | 96.92% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA PACE 2008
| 101175 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 91-TEOCALTICHE | SAN JOSÉ DE LA HACIENDITA (SAN JOSÉ) | RURAL | 116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE | - | - | 186357 | 186357 | 186357 | 157260 | 84.39% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA PACE 2008
| 41930 |  |  |  |  | APORTACIONES PARA PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM 025/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3690449 | 3690449 | 3690449 | 1190449 | 32.26% | 0 | 0 | OTROS | 3690449 | 1190449 | 32.26% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LAS APORTACIONES MUNICIPALES DEL PROGRAMA FONDEREG 2008 QUE SE INCIO EN EL CICLO 2008 CON UN MONTO PROGRAMADO DE $3´690,449.00 DEL QUE SE REPORTO EJERCIDO $2´500,000.00 EN 2008 Y EN EL CICLO 2009 $1´190,449.00 DANDO UN TOTAL REPORTADO DE $3´690,449.00 SUMANDO EL TOTAL DE LA APORTACION MUNICIPAL.
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 87990 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLINAS DEL RIO BLANCO |  | 120-ZAPOPAN | RÍO BLANCO | RURAL | 700/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 304907 | 304907 | 304907 | 152454 | 50% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 338.79 | 338.79 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA COLINAS DEL RIO BLANCO
| 30520 |  |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE MANUEL ACUÑA |  | 37-EL GRULLO | EL GRULLO | URBANO | 6204-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 66223 | 66223 | 66223 | 66223 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 7 | 7 | 100%
| 30471 |  |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN Y ALUBRADO DE LA AVENIDA HIDALGO |  | 37-EL GRULLO | EL GRULLO | URBANO | 6204-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 774228 | 721745 | 721745 | 721745 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 77 | 70 | 90.91%
| 30589 |  |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO DE LA PISTA DE ATLETISMO DE LA CANCHA EL PROGRESO |  | 37-EL GRULLO | EL GRULLO | URBANO | 6204-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 60000 | 39767 | 39767 | 39767 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 14 | 63.64%
| 29526 |  |  |  |  | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN LA AVENIDA CIRCUNVALACION ORIENTE |  | 37-EL GRULLO | EL GRULLO | URBANO | 6204-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 598905 | 582666 | 582666 | 582666 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 74 | 74 | 100%
| 30805 |  |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN LA CALLE ALMENDRO DE LA COLONIA PALMA SOLA |  | 37-EL GRULLO | EL GRULLO | URBANO | 6204-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 240509 | 240509 | 240509 | 240509 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 30570 |  |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA |  | 37-EL GRULLO | EL GRULLO | URBANO | 6204-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 30000 | 17163 | 17163 | 17163 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 3 | 60%
| 30495 |  |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN LA PROLONGACIÓN OBREGÓN |  | 37-EL GRULLO | EL GRULLO | URBANO | 6204-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 232862 | 232862 | 232862 | 232862 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
OBRA COMPLEMENTARIA
| 92984 |  |  |  |  | REPARACIÓN DE ALUMBRADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE SAN ANTONIO |  | 120-ZAPOPAN | SAN ANTONIO | RURAL | SEC-005/N-AD-C12-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 612842 | 612842 | 612842 | 306421 | 50% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 512.03 | 256.01 | 50%
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 88383 |  |  |  |  | CONST. RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EJIDO LA SOLEDAD |  | 120-ZAPOPAN | LA SOLEDAD | RURAL | 916/N-CR-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 3808999 | 3808999 | 3808999 | 2048629 | 53.78% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1969.07 | 1614.63 | 82%
| 88382 |  |  |  |  | CONST. RED DE ELECTRIFICACION VARIAS CALLES COL. RANCHO EL COLORADO |  | 120-ZAPOPAN | RANCHO EL COLORADO (EL COLORADO) | RURAL | 915/N-AD-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1198412 | 1198412 | 1198412 | 599206 | 50% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1042.1 | 1042.1 | 100%
| 88385 |  |  |  |  | CONST. RED DE ELECTRIFICACION VARIAS CALLES COL.LOS FORTINES |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 919/N-AD-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 623803 | 632803 | 632803 | 554077 | 87.56% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 542.44 | 542.44 | 100%
| 88384 |  |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE ELECTRIFICACION EN EJIDO LA SOLEDAD |  | 120-ZAPOPAN | LA SOLEDAD | RURAL | 917/N-CR-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 2634820 | 2634820 | 2634820 | 1979659 | 75.13% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 2291.15 | 2291.15 | 100%
| 88380 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED AEREA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN VARIAS CALLES COL. EL FRESNO |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 898/N-AD-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 902701 | 902701 | 902701 | 451350 | 50% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 784.96 | 784.96 | 100%
| 87995 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES RESTANTES COL. LA VINATERA |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 914/N-AD-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 673582 | 673582 | 673582 | 579753 | 86.07% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 585.72 | 497.86 | 85% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA VINATERA
| 87996 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA RECIENTE AMANECER |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 920/N-AD-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 480047 | 480047 | 480047 | 354819 | 73.91% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 417.43 | 417.43 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA RECIENTE AMANECER
| 87994 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION VARIAS CALLES COL. 12 DE DICIEMBRE |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 706/N-CR-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 2882961 | 2882961 | 2882961 | 2227983 | 77.28% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 2506.92 | 2506.92 | 100% | LA LOCALIZACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE
| 88379 |  |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE ELECTRIFICACION VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL TIZATE |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 457/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1135631 | 1135631 | 1135631 | 1046417 | 92.14% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 987.51 | 987.51 | 100%
| 87991 |  |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS CALLES CAMIC Y EJIDO EN EL POBLADO DE COPALA |  | 120-ZAPOPAN | COPALA DOS | RURAL | 1379/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 944925 | 944925 | 944925 | 472462 | 50% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 821.67 | 238.28 | 29%
| 92707 |  |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS CALLES, VISTA ESMERALDA DE VISTA CAMPESTRE A PRIV. VISTA BUGAMBILIAS, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1385/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 392286 | 392286 | 392286 | 98072 | 25% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 320.43 | 80.11 | 25% | LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA
| 87993 |  |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1388/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1189573 | 1189573 | 1189573 | 594786 | 50% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1034.41 | 155.16 | 15% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO
| 87992 |  |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOS CAJETES |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1387/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 415366 | 415366 | 415366 | 207683 | 50% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 361.19 | 361.19 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS CAJETES
| 88381 |  |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA ELECTRIFICACION VARIAS CALLES COL. LOS ANGELES DE NEXTIPAC |  | 120-ZAPOPAN | NEXTIPAC | URBANO | 913/N-AD-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 429917 | 429917 | 429917 | 286904 | 66.73% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 373.84 | 299.07 | 80%
AMPLIACIÓN
| 61150 |  |  |  |  | DOP 233/08 AMPLIACION DE RED ELECT. COL. VOLCANES |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 233/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO PTO VTA | - | - | 352387 | 20000000 | 352387 | 338782 | 1.694% | 1210000 | 0 | COLONIA | 352387 | 338782 | 96.14% | DOP 233/08 AMPLIAION RED ELECT. COL. VOLCANES
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
REHABILITACIÓN
| 72210 |  |  |  |  | REHABILITACION DEL AREA DE TOXICOLOGIA DE LA CRUZ VERDE DR. ERNESTO ARIAS (04,05,06,07,08) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-CS-CI-173/8 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 3395132 | 3395132 | 1107252 | 452581 | 13.33% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 4,5,6,7 Y 8 CON UN EJERCIDO DE $452,580.67 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DEL PRIMER TRIMESTRE DA UN EJERCIDO A LA FECHA DE $2,287,880.14 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 41770 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA EN LA COLONIA LA GUADALUPANA |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM020/08 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 923792 | 18.48% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 5000000 | 923791.58 | 18.48% | ESTA OBRA SE INICIO EN EL CICLO 2008 CON UN MONTO PROGRAMADO DE $5´000,000.00 DEL QUE SE REPORTO EJERCIDO $2´627,192.00 EN 2008 Y EN EL CICLO 2009 $923,791.58 DANDO UN TOTAL REPORTADO EN AMBOS CICLOS DE $3´550,983.58
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
| 63119 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y ENMALLADO EN KINDER |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | CHURINTZIO | RURAL | FISM109/2008/73 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 81747 | 81747 | 81747 | 81747 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA DEL 2008 PERO TEMINADA EN EL 2009 POR FALTA DE RECURSO LOS BENEFICIARIOS APORTARON YA SUS $20,000 QUE LES CORRESPONDIA Y EL RESTO LOS APORTO EL MUNICIPIO. MODIFICACION EN UNA FACTURA POR ESO AUMENTO UN POCO EL PRESUPUESTO ES UNA DIFERENCIA DE PESOS.
| 92792 |  |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL RAMPAS REJILLAS EN PREESCOLAR NICOLAS COPERNICO COL. COLLI URBANO II SECCION |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-202/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 781887 | 781887 | 781887 | 195472 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA COLLI URBANO II SECCION
| 87997 |  |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL Y APLANADOS MUROS JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALTAMIRANO COL. LA TUZANIA |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1224/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 560000 | 560000 | 560000 | 280000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100%
| 92970 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR SOCORRO JIMENEZ CARRILLO COL. PARQUES DEL AUDITORIO |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-225/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1057166 | 1057166 | 1057166 | 264292 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0 | 0% | LA UBICACIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PARQUES DEL AUDITORIO
| 92841 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA COL. JARDINES DEL VERGEL |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-222/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 777737 | 777737 | 777737 | 194434 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL.JARDINES DEL VERGEL
| 92491 |  |  |  |  | ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO DE PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA COL. JARDINES DEL AUDITORIO |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-227/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 267111 | 267111 | 267111 | 66778 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 106.84 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA JARDINES DEL AUDITORIO
| 93053 |  |  |  |  | INSTALACION DE 40 MTS DE MALLA CICLONICA Y BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR SIMBOLOS PATRIOS COLONIA EL VIGIA |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-188/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 193022 | 193022 | 193022 | 48256 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 551.49 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL VIGIA
| 71009 |  |  |  |  | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO # 25 PREESCOLAR, CONSTRUCCION DEL MODULA DE BAÑOS Y COLOCACION DE CERCO FRONTAL DE HERRERIA EN EL AREA DE INGRESO (02) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-CDC-AD-158/8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 908157 | 908157 | 254796 | 265016 | 29.18% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 2 CON UN EJERCIDO DE $265,015.75 ESTO SUMADO AL FOLIO 132498 DEL CUARTO TRIMESTRE 2008 DA UN ACUMULADO A FECHA DE $653,361.83 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008
| 65892 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA BAÑOS Y PLAZOLETA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO # 11 Y PREESCOLAR(NE) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-CDC-AD-156/8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1178109 | 1178109 | 665182 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO NADA, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $665,182.07 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008
| 62608 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS (NE) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-110/8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 406542 | 406542 | 43839 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO NADA, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $43,838.57 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008
| 65797 |  |  |  |  | ESTANCIA ESCOLAR BENITO JUAREZ, CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIOS, REHABILITACION DE RED HIDROSANITARIAS, NIVELACION DE PISO DE PATIO Y CERCA PERIMETRAL CON HERRERIA (04,05,06) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EST-AD-151/8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1779018 | 1779018 | 237887 | 185485 | 10.43% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGARON LAS ESTIMACIONES 4,5 Y 6 CON UN EJERCIDO DE $185,484.97 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DEL PRIMER TRIMESTE DA UN EJERCIDO A LA FECHA DE $1,541,131.01
| 70754 |  |  |  |  | OPG-R33-CDC-AD-157/08 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. 8 Y PREESCOLAR (03) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-CDC-AD-157/8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 920296 | 920296 | 74383 | 194832 | 21.17% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 3 CON UN EJERCIDO DE $194,832.44 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DEL PRIMER TRIMESTRE DA UN EJERCIDO A LA FECHA DE $845,913.60
| 73091 |  |  |  |  | REHAB. JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC IMPERMEABILIZACION Y CONSTRUC. DE MURO PERIMETRAL UBIC. MARIA LUISA MARTINEZ # 4955 ZONA 3 Y ESC. PRIM. TOMAS FREGOSO REHABILITACION DE SANITARIOS (NE) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-181/8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 432585 | 432585 | 47322 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO NADA, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $47,322.27 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008
REHABILITACIÓN
| 73747 |  |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS EN LA ESCUELA GABILONDO SOLER CRI-CRI COL. ARROYO HONDO |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1173/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 102131 | 102131 | 101131 | 89124 | 87.26% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25.53 | 25.53 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ARROYO HONDO
| 71202 |  |  |  |  | CENTRO DE DESARROLLO PREESCOLAR # 14 REHABILITACION INTEGRAL DE BAÑOS (03) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-CDC-AD-159/8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 614152 | 614152 | 247562 | 82273 | 13.4% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 3 FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE $82,273.32 ESTO SUMADO AL FOLIO 132552 DEL CUARTO TRIMESTRE 2008 DA UN EJERCIDO TOTAL DE $366,590.18 DANDO POR TERMINADA ESTA OBRA CON UN SALDO A CANCELAR DE $247,561.80
| 65667 |  |  |  |  | ESTANCIA ESCOLAR TETLAN RIO VERDE, REHABILITACION DEL AREA DE MATERNAL INGRESO RECEPCION Y CUBIERTA (NE) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EST-AD-150/8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 407405 | 407405 | 230427 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE EJERCIO NADA, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $230,426.58 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008
EQUIPAMIENTO
| 93254 |  |  |  |  | ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO EN PRIMARIA ABEL SALGADO VELASCO EN LA COL. LA PALMITA |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-189/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 267111 | 267111 | 267111 | 66778 | 25% | 5103430 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 106.84 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA PALMITA Y LOS INTERESES REPORTADOS SON ACUMULADOS A JUNIO DE 2009
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 87998 |  |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. IDOLINA GAONA DE COSIO COL. LOS CAJETES |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1198/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 500612 | 500612 | 500612 | 429826 | 85.86% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 143.03 | 143.03 | 100%
| 92890 |  |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA URBANA 1244 COL. PARQUES DE TESISTAN |  | 120-ZAPOPAN | TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN) | URBANO | SE-203/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 883877 | 883877 | 883877 | 220969 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PARQUES DE TESISTAN
| 88001 |  |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC. HERMENEGILDO GALEANA COL. ARROYO HONDO |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1210/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 552748 | 552748 | 552748 | 276374 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 157.93 | 156.35 | 99%
| 88002 |  |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA COL. SAN ESTEBAN |  | 120-ZAPOPAN | SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO) | URBANO | 1211/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1146839 | 1146839 | 1146839 | 573419 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 327.67 | 327.67 | 100%
| 73878 |  |  |  |  | CONST. DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO EN ESC. OVIDIO DECROLY COL. CORONILLA DEL OCOTE |  | 120-ZAPOPAN | LA CORONILLA DEL OCOTE | RURAL | 1174/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 198998 | 198998 | 198998 | 171588 | 86.23% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 49.75 | 49.75 | 100%
| 92201 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA PERIMETRAL Y POZOS DE ABSORCIÓN, EN LA ESCUELA 28 DE NOVIEMBRE DE 1911. UBICADA EN LA CALLE PASEO DE LA PRIMAVERA NO. S/N, EN LA COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA. |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1187/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 295932 | 295932 | 295932 | 263821 | 89.15% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 138.84 | 138.84 | 100% | LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA.
| 91890 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN. UBICADA EN LA CALLE ORO NO. 139, EN LA COLONIA SAN JOSÉ DEL BAJÍO. |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1181/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 513266 | 513266 | 513266 | 128317 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 128.32 | 125.75 | 98%
| 92089 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. JUAN JOSE ARREOLA COL. SAN JUAN DE OCOTAN |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | COP-017/N-AD-C03-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1256624 | 1256624 | 1256624 | 314156 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.05 | 5% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN
| 91777 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y PISO DE CONCRETO ESC. PRIM. JUAN DE LA BARRERA COL. MESA DE LOS OCOTES |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | COP-011/N-AD-C01-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 779029 | 779029 | 779029 | 597429 | 76.69% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 194.16 | 159.21 | 82%
| 87999 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. BENITO JUAREZ COL. AGUA BLANCA |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1199/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 410089 | 410089 | 410089 | 410089 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 102.52 | 102.52 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA AGUA BLANCA
| 88003 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. MANUEL LOPEZ COTILLA COL. SAN MIGUEL TATEPOSCO |  | 120-ZAPOPAN | SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO) | URBANO | 1212/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 194943 | 194943 | 194943 | 97471 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.74 | 47.27 | 96.98% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN MIGUEL TATEPOSCO
| 88000 |  |  |  |  | CONSTRUCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. JOSE LOPEZ PORTILLO COL. CONSTITUCION |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1204/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 213314 | 213314 | 213314 | 213314 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 49.75 | 49.75 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CONSTITUCION
| 92179 |  |  |  |  | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA URBANA 986 COL. EL BRISEÑO |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-092/N-AD-C03-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 737815 | 737815 | 737815 | 184454 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.05 | 5% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL BRISEÑO
| 88004 |  |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA HERRERIA, REFORZAMIENTO DE MURO Y APLANADOS, PINTURA EN REJA Y MURO PERIMETRAL ESC. JUSTO SIERRA COL. EL BATAN |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1410/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 123952 | 123952 | 123952 | 117468 | 94.77% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35.41 | 35.41 | 100% | LA LOCALIZACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL BATAN
| 63786 |  |  |  |  | TECHAR CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA (03) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-112/8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 607414 | 607414 | 55145 | 15008 | 2.471% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 3 FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE $15,008.27 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DEL PRIMER TRIMESTRE DA UN EJERCIDO TOTAL DE $552,269.83 DANDO POR TERMINADA ESTA OBRA CON UN SALDO A CANCELAR DE $55,144.58
| 33250 |  |  |  |  | CONTRUCCION DE BAÑOS PARA MAESTROS EN LA COL. LOS ALTOS |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | PD 047/08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 73076 | 97.43% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 75000 | 73076 | 97.43% | ESTA OBRA FUE TERMINADA Y FINIQUITADA EN SU TOTALIDAD EN EL CICLO 2009
MANTENIMIENTO
| 92336 |  |  |  |  | REP DE TECHOS Y CONSTRUCCIÓN DE 60 MTS DE BARDA QUE COLINDA CON LA PRIMARIA, EN LA ESCUELA AGUSTÍN DE LA ROSA. UBICADA EN LA CALLE PASEO DE LOS SAUCES NO. 3102, EN LA COLONIA FRACC. TABACHINES. |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1205/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 385004 | 385004 | 385004 | 96251 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96.25 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 88005 |  |  |  |  | ENCEMENTADO DE LA PARTE TRASERA DE SALONES EN LA ESC. OBREROS DE LA EXPERIENCIA EN LA COLONIA LA EXPERIENCIA |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1182/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 110534 | 110534 | 110534 | 106758 | 96.58% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 31.58 | 31.58 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA EXPERIENCIA
| 88007 |  |  |  |  | REHAB. DE SANITARIOS EN ESC. JOSE PARRES ARIAS COL. LOS CAJETES |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1196/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 64094 | 64094 | 64094 | 32047 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12.82 | 12.82 | 100%
| 88006 |  |  |  |  | REHAB. DE SANITARIOS ESC. JOSE VASCONCELOS COL. JARDINES DE NUEVO MEXICO |  | 120-ZAPOPAN | NUEVO MÉXICO | URBANO | 1186/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 134985 | 134985 | 134985 | 134985 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27 | 27 | 100%
| 88008 |  |  |  |  | REHAB. DE SISTEMA ELECTRICO ESC. JOSE LOPEZ PORTILLO COL. FRANCISCO SARABIA |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1197/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 86510 | 86510 | 86510 | 43255 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 34.6 | 31.14 | 90%
| 92025 |  |  |  |  | REHABILITACION DE CUBIERTA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO REHABILITACION DE RED ELECTRICA, UBICADA EN LA CALLE AV. COPALITA NO. 100, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO. |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1184/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 242908 | 242908 | 242908 | 121454 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 69.4 | 69.4 | 100% | LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO.
| 74491 |  |  |  |  | REHABILITACION DE PATIO CIVICO Y DRENAJE EN ESC. ENRIQUE C. REBSAMEN COL. TABACHINES |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1178/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 417804 | 417804 | 417804 | 291795 | 69.84% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 37.63 | 36.12 | 95.99% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA TABACHINES
| 74302 |  |  |  |  | REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN ESC. ROSARIO CASTELLANOS COL. LOS MAESTROS |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1177/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 59579 | 59579 | 59579 | 51741 | 86.84% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13.59 | 13.59 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA MAESTROS
| 74565 |  |  |  |  | REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN LA ESC. EVA BRISEÑO EN LA COLONIA SAN ISIDRO EJIDAL |  | 120-ZAPOPAN | SAN ISIDRO | RURAL | 1179/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 123536 | 123536 | 123536 | 108278 | 87.65% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 37.56 | 37.56 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN SAN ISIDRO EJIDAL
| 73947 |  |  |  |  | REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN LA ESCUELA HERMENEGILDO GALEANA EN LA COL. ZOQUIPAN |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1175/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 87123 | 87123 | 87123 | 73379 | 84.22% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 22.36 | 22.36 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ZOQUIPAN
| 74098 |  |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS Y ENJARRE DE PAREDES EN ESC. BLANCA COL. ATEMAJAC DEL VALLE |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1176/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 205484 | 205484 | 205484 | 179685 | 87.44% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 41.4 | 41.4 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE
| 92240 |  |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS DE TEJA EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COL. NUEVA PRIMAVERA |  | 120-ZAPOPAN | LA PRIMAVERA | RURAL | SE-208/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 339955 | 339955 | 339955 | 84989 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 226.64 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA NUEVA PRIMAVERA
| 101541 |  |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA (DESPENSA) |  | 121-ZAPOTILTIC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002/2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COPLADEMUN | - | - | 83000 | 83000 | 78300 | 78300 | 94.34% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100% | ESTE PAGO CORRESPONDE A LAS DESPENSAS QUE SE OTORGAN A ESTUDIANTES DE PRIMARIA CUARTO TRIMESTRE 2008.
| 30727 |  |  |  |  | APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN BECAS Y DESPENSAS |  | 37-EL GRULLO | EL GRULLO | URBANO | 4204-1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | - | - | 350000 | 621600 | 621600 | 621600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100% | ENTREGA DE BECAS A ALUMNOS DE ESCUELAS PRIMARIAS TANTO DE LA CABECERA MUNICIPAL, COMO DE LAS LOCALIDADES. SE ACUMULAN RECURSOS DE LOS EJERCICIOS 2007 Y 2008.
| 73470 |  |  |  |  | ESC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, REHABILITACION INTEGRAL DE SANIT. UBIC. ROOMUTO VELAZCO 2575 ZONA 5. 2)REHAB. PRIM.139 RAMPAS DE ACCESO Y ADECUACION DE SANITARIOS (NE) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-184/8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 421253 | 421253 | 31855 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO NADA, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $31,855.31 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008
| 72962 |  |  |  |  | REHAB. ESC. PRIMARIA HDA. VIEJA DE LA FEDERACHA TRABAJOS CONSISTENTES EN EL SUMINISTRO DE TINACO Y RED HIDRAULICA (02) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-180/8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 405473 | 405473 | 18725 | 142569 | 35.16% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 2 FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE $142,569.05 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DEL PRIMER TRIMESTRE DA UN EJERCIDO TOTAL DE $386,748.03 DANDO POR TERMINADA ESTA OBRA CON UN UN SALDO A CANCELAR DE $18,725.31
| 73200 |  |  |  |  | REHAB. ESC. PRIM-856 REPOSICION DE TEJADOS EN AZOTEA Y CONSTRUC. DE SANITARIOS UBIC. RAFAEL NAVARRO CORTINA S/N ZONA 7 CURZ DEL SUR, 2) REHAB. ESC. PRIM. RITA PEREZ DE MORENO ELABORACION DE PISOS (NE) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-182/8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 457209 | 457209 | 109600 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO NADA, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $109,599.51 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008
| 73382 |  |  |  |  | REHABILITACION DE PRIM. MARIANO AZUELA CONSTRUCCION DE DOMO ENTRE 12 14 COL. MIRAVALLE ZONA 7 CRUZ DEL SUR (NE) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-183/8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 385696 | 385696 | 57565 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO NADA, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $57,565.29 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008
| 63259 |  |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO. 40 "18 DE MARZO"(04) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-111/8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 530145 | 530145 | 1326 | 35792 | 6.751% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 4 FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE $35,792.40 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DEL PRIMER TRIMESTE DA UN EJERCIDO TOTAL DE $528,819.21 DANDO POR TERMINADA ESTA OBRA CON UN SALDO A CANCELAR DE $1,325.65
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 92259 |  |  |  |  | CONSRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA TÉCNICA N° 169. UBICADA EN LA CALLE CAMINO VIEJO A SANTA LUCIA NO. S/N EN LA COLONIA NEXTIPAC. |  | 120-ZAPOPAN | NEXTIPAC | URBANO | 1201/N-AD-C109-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1112090 | 1112090 | 1112090 | 629931 | 56.64% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 317.74 | 279.61 | 88%
| 92351 |  |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. 61 EN LA COL. JARDINES DEL VERGEL II SECCION |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-190/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1088795 | 1088795 | 1088795 | 272199 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL II SECCION
MANTENIMIENTO
| 92734 |  |  |  |  | CAMBIO DE PISO SALONES EN SEC. MIXTA 18 COL. CIUDAD GRANJA |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-200/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 458236 | 458236 | 458236 | 114559 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1309.25 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CIUDAD GRANJA
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 61756 |  |  |  |  | ESC. PRIMARIA URBANA # 57 , REHAB. INTEGRAL DE SANITARIOS E IMPEARBILIZACION, ESC. JARDIN DE NIÑOS # 34 CONSTR. DE MURO, DRENAJE Y RAMPA" (NE) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-98/08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 617231 | 617231 | 61954 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO NADA, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $61,953.75 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008
| 65412 |  |  |  |  | ESTANCIA ESC. ARANDAS CONSTRUCCION DE AULA, IMPERMEHABILIZACION, AMPLIACION DE BAÑOS, CUBIERTA EN PATIO PARA COMEDOR Y PROTECCIONES EN AREA DE INGRESO (05) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EST-AD-149/8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 974357 | 974357 | 113239 | 109843 | 11.27% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 5 FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE $109,842.80 ESTO SUMADO AL ACUMULADO DEL PRIMER TRIMESTRE DA UN EJERCIDO TOTAL DE $861,118.33 DANDO POR TERMINADA ESTA OBRA CON UN SALDO A CANCELAR DE $113,238.63.
| 64795 |  |  |  |  | ESTANCIA ESCOLAR FERROCARRIL, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN ADECUACION DE AREA DE INGRESO Y REHABILITACION DE BAÑOS (NE) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EST-AD-148/8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 355976 | 355976 | 168418 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO NADA, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $168,418.32 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008
| 61571 |  |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA (ESCUELA PRIM. JUSTO CIERRA),CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL (ESC. SEC.46 JUAN RULFO), IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA (JARDIN DE NIÑOS 30) (04) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-97/08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 642604 | 642604 | 338 | 63943 | 9.951% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 4 FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE $63,943.15 ESTO SUMADO AL FOLIO 128441 DEL CUARTO TRIMESTRE DA UN ACUMULADO DE $642,265.49 DANDO POR TERMINADA ESTA OBRA CON UN SALDO A CANCELAR DE $338.32 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008.
| 88242 |  |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL POLIDEPORTIVO |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 90066 | 90066 | 90066 | 90066 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
REHABILITACIÓN
| 74449 |  |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE FACHADAS EN LA COL. STA. CECILIA. (NE) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-AD-271/8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 995600 | 995600 | 696920 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO NADA, QUEDANDO COMPROMETIDO POR PAGAR EN ESTE AÑO $696,920.00 SIENDO ESTA OBRA CONTRATADA EN 2008
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
CONSTRUCCIÓN
| 87985 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS EN EL POTRERO LOMA BLANCA COL. PALO GORDO |  | 120-ZAPOPAN | PALO GORDO | RURAL | 620/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1050317 | 87.53% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.8 | 4.8 | 100%
CAMINOS RURALES
| 87986 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CAMINO TRONCAL DEL POB. SAN RAFAEL EN LA ASOC. DE PEQUEÑOS PROP. RURALES DE ZAPOPAN |  | 120-ZAPOPAN | SAN RAFAEL TERCERO | RURAL | 621/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1195302 | 99.61% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL CAMINO TRONCAL DEL POBLADO DE SAN RAFAEL AL POBLADO DEL CUETERO
| 87987 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CAMINO TRONCAL DEL POTRERO DEL CARRO A CARRETERA A NEXTIPAC ASOC. DE AGAVEROS DE ZAPOPAN |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 622/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 600000 | 50% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.8 | 2.88 | 60%
| 87988 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE VICENTE ORTIGOZA COL MOLINO DEL SALVADOR |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 728/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN | - | - | 694344 | 694344 | 694344 | 694344 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.6 | 2.6 | 100%
MUROS DE CONTENCIÓN
| 87989 |  |  |  |  | TRABAJOS DE TERM. PARA LA CONST. DE GUARDAGANADO EJIDO LOS PATIOS |  | 120-ZAPOPAN | LOS PATIOS | RURAL | 657/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 28221 | 28221 | 28221 | 28221 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 94.07 | 94.07 | 100%
PUENTES VEHICULARES
| 62814 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TLACUITAPA |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | TLACUITAPAN | RURAL | FISM109/2008/58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 403780 | 403780 | 403780 | 403780 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA NO SE TERMINO EN EL 2008 POR FALTA DE RECURSO HASTA ESTE 2009 SE CONCLUYO EL PRESUPUESTO DADO ANTERIORMENTE TAMBIEN SE MODIFICO YA QUE A UMENTO EL COSTO DE LA OBRA. ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA. AUMENTO LA OBRA MAS DE LO REPORTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009 POR MOTIVO QUE HABIA FACTURAS EXTRAVIADAS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES QUE NO LAS HICIERON LLEGAR A TIEMPO A TESORERIA Y SE TUBO QUE PAGAR HASTA ABRIL Y MAYO, YA QUE EL RECURSO SE HABIA AGOTADO Y HASTA ESTAS FECHAS SE PUDO PAGAR.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
| 91702 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN BAÑO GARRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN |  | 120-ZAPOPAN | SAN JUAN | RURAL | 711/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 186461 | 186461 | 186461 | 93231 | 50% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 162.14 | 81.07 | 50%
| 101457 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO |  | 91-TEOCALTICHE | SAN BERNARDO | RURAL | 111 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE | - | - | 158000 | 158000 | 158000 | 131945 | 83.51% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.75 | 75% | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA COMUNIDAD DE SAN BERNARDO,OBRA DEL 2008
GASTOS INDIRECTOS
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 62701 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE FERIA |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | UNIÓN DE SAN ANTONIO | URBANO | FISM109/2008/52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 910148 | 910148 | 835000 | 835000 | 91.74% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA SE HABIA PRESUPUESTADO CON $2,400.000, PERO POR FALTA DE RECURSO SOLO SE SE GASTARON $835,000. LA DIFERENCIA SE PAGO DE UN CREDITO QUE SOLICITO EL MUNICIPIO. LOS $835,000 SALIERON DE FISM Y EN EL AÑO 2008. POR LO QUE SOLO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DEL REPORTE ANTERIOR. EN ESTER REPORTE SE AUMENTARON $75,147.87 YA QUE HUBO UNA DIFERENCIA EN UNA FACTURA QUE NO SE HABIA CONTEMPLADO ANTERIORMENTE EN EL REPORTE YA QUE LAS ESTIMACIONES DE LOS CONTRATISTAS CAMBIARON. A UN NO SE CUBRE EL TOTAL DEL RECURSO EN LOS PROXIMOS MESES SE PAGARAN.
| 62906 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN CAPILLA |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | LA NORIA (LAS NORIAS DE LAS VUELTAS) | RURAL | FISM109/2008/60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 161336 | 161336 | 161336 | 161336 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA QUE NO SE TERMINO HASTA EL 2008 POR FALTA DE RECURSO HASTA ESTE 2009 SE TERMINO. OBRA CONCLUIDA. AUMENTO EL PRESUPUESTO DEBIDO A QUE HUBO FACTURAS QUE NO HICIERON LLEGAR A TIEMPO Y EL RECURSO SE TERMINO Y SE PUDO PAGAR HASTA ABRIL Y MAYO.
| 62602 |  |  |  |  | COSNTRUCCION DE GRADAS Y BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | TLACUITAPAN | RURAL | FISM109/2008/26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 977316 | 977316 | 977316 | 977316 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FINANCIERAMENTE, PERO SE CORRIGIO EL Y POR LO TANTO LA CANTIDAD DE LA OBRA SE MODIFICO. ESTA OBRA TAMBIEN ES DEL 2008 Y SE ENCUENTRA CONCLUIDA. SU COSTOP FUE MENOR AL REPORTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE.
| 62546 |  |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION BECAS Y DESPENSAS |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM109/2008/01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 455950 | 455950 | 455950 | 455950 | 100% | 0 | 0 | NIÑO | 203 | 203 | 100% | LO REPORTADO EN ESTE FORMATO ES EL TOTAL QUE SE DEBIO A VER EROGADO EN EL 2008 Y QUE POR FALTA DE RECURSO, SE REALIZO HASTA ESTE 2009. CON ESTO QUEDA CONCLUIDA AL 100% ESTA OBRA TANTO FISICAMENTE COMO FINACIERAMENTE. CABE MENCIONAR QUE AUMENTO EL COSTO DE LO ANTERIORMENTE PRESUPUESTADO YA QUE LOS COSTOS DE LOS ARTICULOS DE LA CANASTA BASICA AUMENTARON DEBIDO A LA CRISIS QUE SE PRESENTA Y SE REFLEJA EN LOS NUMEROS ANTERIORMENTE REPORTADOS. EL FORMATO VOLVIO A CAMBIAR POR QUE SE CAPTURO MAL LA VEZ PASASA LA CANTIDAD POR QUE SE TOMO DOBLE VES UN CHEQUE.
| 63010 |  |  |  |  | REMODELACION DE CAPILLA DE CALICHE |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | SAN JOSÉ DEL CALICHE (EL CALICHE) | RURAL | FISM109/2008/71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 138179 | 138179 | 138179 | 138179 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA DEL 2008 Y NO TERMINADA POR FALTA DE RECURSO Y HASTA EL 2009 SE CONCLUYO TOTALMENTE. HUBO DIFERENCIA DE PESOS CORRECCION EN UNA FACTURA.
| 63087 |  |  |  |  | RESTAURACION DE CAPILLA DE LAS PALMAS |  | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | SAN JOSÉ DE LAS PALMAS | RURAL | FISM109/2008/72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 170276 | 170276 | 170276 | 170276 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA PERTENECIENTE AL 2008 Y FINIQUITADA EN EL 2009 POR FALTA DE RECURSO, OBRA YA CONCLUIDA. SE CAMBIO UNA FACTURA QUE ERA DE OTRA OBRA POR ESTE MOTIVO EL PRESUMPUESTO SE MODIFICO.
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 115601 |  |  |  |  | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 8011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 2618291 | 2618691 | 2618691 | 1805163 | 68.93% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 1 | 0.7 | 70% | EL DESTINO DEL GASTO CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION, CONTROL, SEGUMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OPERATIVA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 115510 |  |  |  |  | ADQUISICION Y EQUIPO DE MATERIAL |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 8010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1745517 | 1745517 | 1745517 | 658777 | 37.74% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.37 | 37% | EL DESTINO DEL GASTO CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA DAR FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR CON EFICACIA Y EFECTIVIDAD LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE SE TIENEN ENCOMENDADAS.
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 102029 |  |  |  |  | RADIOGRAFIA CIUDADANA DE GUADALAJARA |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | DES. INSTITUCIONAL | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2179740 | 2179740 | 347474 | 643268 | 29.51% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE TIENE COMO EJERCIDO $643,267.67 POR CONCEPTO DE PAGO DEL ANTICIPO POR $428,845.12 Y EL PAGO DEL 3ER PAGO FINIQUITO POR $214,422.55 DANDO ACUMULADO CON EL PRIMER TRIMESTRE DE $857,690.22 ESTOS SON IMPORTES CON RETENCIONES APLICADAS. Y SIN APLICAR RETENCIONES DA UN ACUMULADO A LA FECHA DE $939,375.00 SE CANCELA EL IMPORTE DE $776,319.00 QUE SE TRANSFIERE A REMANENTE 2009.
| 78682 |  |  |  |  | 2% PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/1/3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 5072 | 5072 | 5072 | 5072 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | SE COMPRO EQUIPO DE OFICINA
|  |  | FORTAMUN | [15 empty] | 506492706 | 5570893810 | 507542706 | 470238665 | 8.441% | 186257127 | 0 |  | 505935815 | 469677771.3 | 92.83%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 44321 |  |  |  |  | CONCRETO CALLE FCO VILLA |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP-202/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 500000 | 74000000 | 500000 | 500000 | 0.6757% | 2582602 | 0 | COMUNIDAD | 500000 | 500000 | 100% | EMPEDRADO CALLE FCO VILLA, COL. COAPINOLE
| 50576 |  |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO CALLE BRASIL COL DEL TORO |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 222/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 500000 | 74000000 | 500000 | 245055 | 0.3312% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 500000 | 245055 | 49.01% | DOP 222/08 CONTRETO HIDRAULICO CALLE BRASIL COL. EL TORO
| 54632 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE CORBETEÑA COL. 1 DE MAYO |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 241/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 150000 | 74000000 | 1500000 | 150000 | 0.2027% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 150000 | 150000 | 100% | DOP 241/08 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE CORBETEÑA EN LA COL. 1 DE MAYO
| 52069 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PLAZA DE BARRIO SANTA MARIA |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 170/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 80000 | 74000000 | 80000 | 44394 | 0.05999% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 80000 | 44394 | 55.49% | DOP 170/08 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PLAZA DEL BARRIO DE SANTA MARIA
| 46210 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS PUB. PLAZA COL. SAN ESTEBAN |  | 67-PUERTO VALLARTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DOP 207/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 100000 | 74000000 | 100000 | 197863 | 0.2674% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 100000 | 197863 | 197.9% | DOP 207/08 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN PLAZA DE COL. SAN ESTEBAN
| 53070 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION C. ITURBIDE COL. LOS TUBOS |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 160/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 70000 | 74000000 | 70000 | 63939 | 0.0864% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 70000 | 63939 | 91.34% | DOP 160/08 MURO DE CONTENSION C. ITURBIDE COL. LOS TUBOS
| 51246 |  |  |  |  | CONTRUCCION CASA DE SALUD COL. MOJONERAS |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 232/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 450000 | 74000000 | 450000 | 421041 | 0.569% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 450000 | 421041 | 93.56% | DOP 232/08 CONTRUCCION DE CASA DE SALUD COL. MOJONERAS
| 46049 |  |  |  |  | DOP 162/08 MURO DE CONTENCION CALLE INEZ MEZA, COL. LOMAS DEL CALVARIO |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 162/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 60000 | 74000000 | 60000 | 54547 | 0.07371% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 60000 | 54547 | 90.91% | DOP 162/08 MURO DE CONTENCION CALLE INEZ MEZA COL. LOMAS DEL CALVARIO
| 44583 |  |  |  |  | DOP 173/08 BANQUETAS VARIAS CALLES |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 173/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 582754 | 74000000 | 582754 | 153858 | 0.2079% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 582754 | 153858 | 26.4% | DOP 173/08 BANQUETAS VARIAS CALLES
| 46031 |  |  |  |  | DOP 174/08 MURO DE CONTENCION CALLE FINLANDIA COL. LOMA BONITA |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 174/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 200000 | 74000000 | 200000 | 199073 | 0.269% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 200000 | 199073 | 99.54% | DOP 174/08 MURO DE CONTENCION CALLE FINLANDIA, COL.LOMA BONITA
| 45123 |  |  |  |  | DOP 184/08 CANCHA MERCADO DELEG. IXTAPA |  | 67-PUERTO VALLARTA | IXTAPA | URBANO | DOP 184/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 150000 | 74000000 | 150000 | 186655 | 0.2522% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 150000 | 186655 | 124.4% | DOP 184/08 CANCHA MERCADO DELEGACION IXTAPA
| 45052 |  |  |  |  | DOP 195/08 CANCHA COL. LOMAS DEL COAPINOLE |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 195/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 500000 | 74000000 | 500000 | 500000 | 0.6757% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 500000 | 500000 | 100% | DOP 195/08 CANCHA COL. LOMAS DEL COAPINOLE
| 45913 |  |  |  |  | DOP 199/08 GRADAS C. AZALEA |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 199/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 200000 | 74000000 | 200000 | 199995 | 0.2703% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 200000 | 195995 | 98% | DOP 199/08 GRADAS C. AZALEA
| 45391 |  |  |  |  | DOP 200/08 CANCHA D. DINAMARCA COL. LOMA BONITA |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 200/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 150000 | 74000000 | 150000 | 149400 | 0.2019% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 150000 | 149400 | 99.6% | DOP 200/08 COLOCACION PORTERIAS Y MALLAS
| 46064 |  |  |  |  | DOP 209/08 CONTRUCCION ESCALERA EN ANDADOR COL. ALTA VISTA |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 209/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 149999 | 74000000 | 149999 | 149999 | 0.2027% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 149999 | 149999 | 100% | DOP 209/08 CONSTRUCCION DE ESCALARA EN ANDADOR COL. ALTA VISTA
| 45996 |  |  |  |  | DOP 213/08 MURO DE CONTENSION CALLE ALAMEDA COL. BOBADILLA |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 213/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 129957 | 74000000 | 129957 | 129957 | 0.1756% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 129957 | 129957 | 100% | DOP 213/08 MURO DE CONTENSION CALLE ALAMEDA
| 44943 |  |  |  |  | DOP 219/08 CONCRETO C. ALDAMA |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 219/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 400000 | 74000000 | 400000 | 100000 | 0.1351% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 400000 | 100000 | 25% | DOP 219/08 CONCRETO C ALDAMA
| 44931 |  |  |  |  | DOP 220/08 CONCRETO C. DURANGO |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 220/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 550000 | 74000000 | 550000 | 491560 | 0.6643% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 550000 | 491560 | 89.37% | DOP 220/08 CONCRETO C. DURANGO
| 44855 |  |  |  |  | DOP 221/08 CONCRETO C. ARGENTINA |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 221/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 500000 | 74000000 | 500000 | 500000 | 0.6757% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 500000 | 500000 | 100% | DOP 221/08 CONCRETO C. ARGENTINA
| 44486 |  |  |  |  | DOP 229/08 CONCRE. HIDRAULICO C. MARCELINO BARRAGAN |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 229/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 550000 | 74000000 | 550000 | 543227 | 0.7341% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 550000 | 543227 | 98.77% | DOP 229/08 CONCRETO HIDRAULICO C. MARCELINO BARRAGAN
| 44503 |  |  |  |  | DOP 229/08 CONCRE. HIDRAULICO C. MARCELINO BARRAGAN |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 229/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 550000 | 74000000 | 550000 | 543227 | 0.7341% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 550000 | 543227 | 98.77% | DOP 229/08 CONCRETO HIDRAULICO C. MARCELINO BARRAGAN
| 46017 |  |  |  |  | DOP 231/08 MURO DE CONTENSION ATRAS DE CLINICA DE SALUD |  | 67-PUERTO VALLARTA | MISMALOYA | RURAL | DOP 231/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 150000 | 74000000 | 150000 | 149350 | 0.2018% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 150000 | 149350 | 99.57% | DOP 231/08 MURO DE CONTENSION ATRAS DE LA CLINICA DE SALUD
| 44610 |  |  |  |  | DOP 240/08 EMPEDRADO C. PABLO FRANCO |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 240/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 2001807 | 74000000 | 2001807 | 1833694 | 2.478% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 2001807 | 1833694 | 91.6% | DOP 240/08 EMPEDRADO C. PABLO FRANCO
| 44418 |  |  |  |  | DOP-206/08 CONSTRUCCION BIBLIOTECA |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP-206/08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 253000 | 74000000 | 253000 | 246258 | 0.3328% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 253000 | 246258 | 97.34% | DOP-206/08 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA COLONIA HERMOSA PROVINCIA
| 43959 |  |  |  |  | EMPEDRADO CALLE ALDAMA-MIRAMAR-16 DE SEPTIEMBRE |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 053/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 1685917 | 74000000 | 1685917 | 1581862 | 2.138% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 1685917 | 1581862 | 93.83% | EMPEDRADO CALLE ALDAMA-MIRAMAR-16 DE SEPTIEMBRE
| 44276 |  |  |  |  | EMPEDRADO CALLE ARGENTINA, COLONIA DEL TORO |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP-201/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 500000 | 74000000 | 500000 | 522383 | 0.7059% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 500000 | 522383 | 104.5% | EMPRADO CALLE ARGENTINA, COL. DEL TORO
| 44178 |  |  |  |  | EMPEDRADO CALLE AV. LAS TORRES-REVOLUCION-LAZARO CARDENAS |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP-054/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 997683 | 74000000 | 997683 | 905022 | 1.223% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 997683 | 905022 | 90.71% | EMPEDRADO CALLE AV. LAS TORRES-REVOLUCION-LAZARO CARDENAS
| 44249 |  |  |  |  | EMPEDRADO CALLE JALISCO-LAS PEÑAS-NAYARIT |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP-175/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 550000 | 74000000 | 550000 | 697528 | 0.9426% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 550000 | 697528 | 126.8% | EMPEDRADO CALLE JALISCO-LAS PEÑAS-NAYARIT
| 44153 |  |  |  |  | EMPEDRADO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP-052/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 925575 | 74000000 | 925575 | 913571 | 1.235% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 925575 | 913571 | 98.7% | EMPEDRADO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
| 43997 |  |  |  |  | EMPEDRADO CALLE PERU-REVOLUCION-16 DE SEPTIEMBRE |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 049/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 4182234 | 74000000 | 4182234 | 3722274 | 5.03% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 4182234 | 3722274 | 89% | EMPEDRADO CALLE PERU-REVOLUCION-16 DE SEPTIEMBRE
| 44089 |  |  |  |  | EMPEDRADO CALLE PERU-16 DE SEPTIEMBRE-21 DE MARZO |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP-050/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 3249778 | 74000000 | 3249778 | 2847797 | 3.848% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 3249778 | 2847797 | 87.63% | EMPEDRADO CALLE PERU-16 DE SEPTIEMBRE-21 DE MARZO
| 44341 |  |  |  |  | EMPEDRADO CALLE PINO, COL. ARBOLEDAS |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP-203/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 500000 | 74000000 | 500000 | 457743 | 0.6186% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 500000 | 457743 | 91.55% | EMPEDRADO CALLE PINOL.COL ARBOLEDAS
| 44050 |  |  |  |  | EMPEDRADO CALLE REVOLUCION-ESPAÑA-ALAMEDA |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 045/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 1736310 | 74000000 | 1736310 | 1724349 | 2.33% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 1736310 | 1724349 | 99.31% | EMPEDRADO CALLE ESPAÑA-REVOLUCION-ALAMEDA
| 43652 |  |  |  |  | EMPEDRADO CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y REVOLUCION |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 048/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 1477818 | 74000000 | 1477818 | 1467521 | 1.983% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 1477818 | 1467521 | 99.3% | EMPEDRADO CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y REVOLUCION
| 53815 |  |  |  |  | GRADAS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 234/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 35000 | 74000000 | 35000 | 35000 | 0.0473% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 35000 | 35000 | 100% | DOP 234/08 GRADA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ
| 52989 |  |  |  |  | MURO DE CONTENSION C. KRISTAL VTA. ESQ. ROSITA |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 212/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 70000 | 74000000 | 70000 | 69931 | 0.0945% | 2585662 | 0 | COMUNIDAD | 70000 | 69931 | 99.9% | DOP 212/08 MURO DE CONTENSION C. KRISTAL VTA. ESQ. ROSITA
| 53743 |  |  |  |  | MURO DE CONTENSION C. ABUNDANCIA EN COL. EL PROGRESO |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 223/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 200000 | 74000000 | 200000 | 86877 | 0.1174% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 200000 | 86877 | 43.44% | DOP 223/08 MURO DE CONTENSION C. ABUNDANCIA EN LA COL.EL PROGRESO
| 52432 |  |  |  |  | MURO DE CONTENSION C. JOSE ORTIZ |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 156/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 100000 | 74000000 | 100000 | 99947 | 0.1351% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 100000 | 99947 | 99.95% | DOP 156/08 MURO DE CONTENSION C. JOSEFA ORTIZ
| 44201 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ENCINO, COLONIA ARBOLEDAS |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP-146/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 453177 | 74000000 | 453177 | 443121 | 0.5988% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 453177 | 443121 | 97.78% | PAVIMENTACION CALLE ENCINO, COL. ARBOLEDAS
| 44034 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PIRULI-FRANCIA |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 042/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 4982830 | 74000000 | 4982830 | 4459539 | 6.026% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 4982830 | 4459539 | 89.5% | EMPEDRADO CALLE PIRULI-FRANCIA
| 52223 |  |  |  |  | PUENTE EN CALLE JUAN DE DIOS |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 238/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 100000 | 74000000 | 100000 | 87165 | 0.1178% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 100000 | 87165 | 87.17% | DOP 238/08 PUENTE CALLE JUAN DE DIOS
| 54121 |  |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA EN COL. ARBOLEDAS |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 169/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 200000 | 74000000 | 200000 | 106008 | 0.1433% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 200000 | 106008 | 53% | DOP 169/08 REHABILITACION PLAZA COL. ARBOLEDA
MEJORAMIENTO
| 50401 |  |  |  |  | CONSTRUCCION BANQUETA C. LIBRAMIENTO COL. BOBADILLA |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 228/0/8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 100000 | 74000000 | 100000 | 100000 | 0.1351% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 100000 | 100000 | 100% | DOP 228/08 CONTRUCCION DE BANQUETA C. LIBRAMIENTO COL. BOBADILLA
| 50269 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA C. AMAPAS COL ARBOLEDAS |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 226/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 100000 | 74000000 | 100000 | 78940 | 0.1067% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 100000 | 78940 | 78.94% | DOP 226/08 CONTRUCCION DE BANQUETA C. AMAPAS COL. ARBOLEDAS
| 50340 |  |  |  |  | CONTRUCCION DE BANQUETA C. PINO COL. ARBOLEDA |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 227/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 80000 | 74000000 | 80000 | 56189 | 0.07593% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 80000 | 56189 | 70.24% | DOP 227/08 CONTRUCCION DE BAQUETA C. PINO COL. ARBOLEDAS
| 49982 |  |  |  |  | EMPEDRADO AHOG. CALLE PTO. LAS PEÑAS COL. RAMBLASES |  | 67-PUERTO VALLARTA | RAMBLASES ECOLÓGICO | RURAL | DOP 047/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 1999756 | 74000000 | 1999756 | 1980631 | 2.677% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 1999756 | 1980631 | 99.04% | DOP 047/08 EMPEDRADO C. PUERTO LAS PEÑAS COL. RAMBLASES
| 49903 |  |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO CALLE CHINA |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 044/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 1749297 | 74000000 | 1749297 | 1749297 | 2.364% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 1749297 | 1749297 | 100% | DOP 044/08 EMPEDRADO AHOG. CALLE CHINA-LAZARO CARDENAS
| 50033 |  |  |  |  | EMPEDRADO C. LAZARO CARDENAS COL. VILLA DE GUADALUPE |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 239/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 2494362 | 74000000 | 2494362 | 623590 | 0.8427% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 2494362 | 623590 | 25% | DOP 239/08 EMPEDRADO C. LAZARO CARDENAS COL. VILLA DE GUADALUPE
| 51148 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CUAUHTEMOC- ALAMEDA |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 230/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 500000 | 74000000 | 500000 | 342897 | 0.4634% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 500000 | 342897 | 68.58% | DOP 230/08 PAVIMENTACION CALLE CUAUHTEMOC- ALAMEDA
| 50158 |  |  |  |  | UNIFORMAR BANQUETAS COL. CENTRO PITILLAL |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 235/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 500000 | 74000000 | 500000 | 454426 | 0.6141% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 500000 | 454426 | 90.89% | DOP 235/08 UNIFORMAR BANQUETAS COL. CENTRO DEL PITILLAL
REHABILITACIÓN
| 45463 |  |  |  |  | DOP 177/08 REHABILITACION AREAS VERDES C. LOMA COL. LOPEZ MATEOS |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 177/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 200000 | 74000000 | 200000 | 182791 | 0.247% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 200000 | 182791 | 91.4% | DOP 177/08 REHABILITACION AREAS VERDES C.LA LOMA COL. LOPEZ MATEOS
| 45741 |  |  |  |  | DOP 205/08 REHABILITACION AREAS VERDES COL. AGUA ZARCA |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 205/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 50000 | 74000000 | 50000 | 50000 | 0.06757% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 50000 | 50000 | 100% | DOP 205/08 REHABILITACION AREAS VERDES COL. AGUA ZARCA
| 45891 |  |  |  |  | DOP 210/08 REHABILITACION AREAS VERDES |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 210/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 50000 | 740000 | 50000 | 50000 | 6.757% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 50000 | 50000 | 100% | DOP 210/08 REHABILITACION AREAS VERDES
| 51450 |  |  |  |  | REHABILITACIO CANCHA COL. PASO ANCHO |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 225/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 200000 | 74000000 | 200000 | 195372 | 0.264% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 200000 | 195372 | 97.69% | DOP 225/08 REHABILITACION DE CANCHA EN COL. PASO ANCHO
| 54383 |  |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA EN LA COL. BENITO JUAREZ |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 246/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 250000 | 74000000 | 250000 | 202242 | 0.2733% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 250000 | 202242 | 80.9% | DOP 246/08 REHABILITACION DE PLAZA EN COL. BENITO JUAREZ
| 51672 |  |  |  |  | REHABILITACION CANCHAS COL. BUGANBILIAS |  | 67-PUERTO VALLARTA | BUGAMBILIAS (SANTA MÓNICA) | RURAL | DOP 208/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 150000 | 74000000 | 150000 | 149997 | 0.2027% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 150000 | 149997 | 100% | DOP 208/08 REHABILITACION DE CHANCHAS EN LA COL. BUGANBILIAS
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 100315 |  |  |  |  | ADQUISICIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8112 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 28640718 | 28640718 | 28640718 | 28640718 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 28640718 | 28640718 | 100% | ADQUISICION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2008
| 100703 |  |  |  |  | ARMAMENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD |  | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8113 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 110000 | 110000 | 100% | COMPRA DE ARMAMENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008
| 100889 |  |  |  |  | VEHICULOS DE ASEO PUBLICO |  | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8115 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 41118480 | 41118480 | 41118480 | 41118480 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 41118480 | 41118480 | 100% | ADQUISICION DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTES AL 2009
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 99761 |  |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8100 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 350153191 | 350153191 | 350153191 | 328342576 | 93.77% | 5265774 | 0 | PRESTACIÓN | 350153191 | 328342576 | 93.77% | SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS 2008 A SEGURIDAD PUBLICA
| 111425 |  |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO MUNICIPAL |  | 121-ZAPOTILTIC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001/2008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALISCO | - | - | 265590 | 265590 | 265590 | 265590 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 70 | 67 | 95.71% | ESTE RECURSO SE APLICA A GASTOS POR SALARIOS, PREVISION SOCIAL PARA ELEMENTOS DEL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, TRANSITO Y VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL. EXAMENES DE SEGURIDAD $43,502 PAGO DE IMSS $169,490.16 PAGO SEGURO VIDA SEGURIDAD $52,598.00 RECURSO 2008.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 99979 |  |  |  |  | PAGO DE INTERESES |  | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8105 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 17372222 | 17372222 | 17372222 | 17372222 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 17372222 | 17372222 | 100% | PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTES A 2008 DE LA DEUDA PUBLICA
| 100085 |  |  |  |  | VESTUARIO Y EQUIPO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8111 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 6536511 | 6536511 | 6536511 | 6536511 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 6536511 | 6536511 | 100% | PAGO DE VESTUARIO Y EQUIPO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008
| 111379 |  |  |  |  | ADEFAS COMISION NACIONAL DEL AGUA 2005-2006 |  | 121-ZAPOTILTIC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002/2008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALISCO | - | - | 192281 | 192281 | 192281 | 192281 | 100% | 0 | 0 | COMPROMISO | 1 | 1 | 100% | PAGO POR DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA DE LOS 5 TITULOS DE CONCESION, 3 DE ZAPOTILTIC, UNO DE HUESCALAPA Y UNO DEL RINCON. QUE SE ADEUDAN DEL EJERCICIO 2005 Y 2006. PAGO COMPLEMENTARIO DE PARCIALIDADES 1, 2 Y 3.ASI COMO PARCIALIDADES 4 Y 5.
| 29312 |  |  |  |  | REMANENTE DEL FORTALECIMIENTO |  | 37-EL GRULLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3000 REM | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 99092 | 99092 | 99092 | 99092 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | REMANENTE DEL EJERCICIO 2008 APLICADO EN SERVICIOS GENERALES
| 45150 |  |  |  |  | DOP 182/08 MALLA CANCHA COL. LA ESPERANZA |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 182/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 150000 | 74000000 | 150000 | 149948 | 0.2026% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 150000 | 149948 | 99.97% | DOP 182/08 MALLA CANCHA COL. LA ESPERANZA
| 45643 |  |  |  |  | DOP 182/08 MALLA PROLOG. INDEPENDENCIA |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 182/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 117715 | 74000000 | 117715 | 117715 | 0.1591% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 117715 | 117715 | 100% | DOP 182/08 MALLA PROLOGACION INDEPENDENCIA
| 45943 |  |  |  |  | DOP 183/08 MALLA CLUB 3ERA EDAD |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 183/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 150000 | 74000000 | 150000 | 150000 | 0.2027% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 150000 | 150000 | 100% | DOP 183/08 MALLA CLUB 3ERA. EDAD
| 45805 |  |  |  |  | DOP 184/08 MALLA MERCADO DE IXTAPA |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 184/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 74144 | 74000000 | 74144 | 74144 | 0.1002% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 74144 | 74144 | 100% | DOP 184/08 MALLA MERCADO DE IXTAPA
| 45211 |  |  |  |  | DOP 185/08 COLOCACION PORTERIAS Y MALLAS |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 185/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 80000 | 74000000 | 80000 | 78388 | 0.1059% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 80000 | 78388 | 97.98% | DOP 185/08 COLOCACION DE PORTERIAS Y MALLAS
| 45189 |  |  |  |  | DOP 186/08 CANCHA COL IDIPE |  | 67-PUERTO VALLARTA | IXTAPA | URBANO | DOP 186/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 120000 | 74000000 | 120000 | 83344 | 0.1126% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 120000 | 83344 | 69.45% | DOP 186/08 CANCHA COL IDIPE
| 45859 |  |  |  |  | DOP 187/08 CANASTA PARQUE VILLA RIO |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 187/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 90000 | 74000000 | 90000 | 90000 | 0.1216% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 90000 | 90000 | 100% | DOP 187/08 CANASTA PAQUE VILLA RIO
| 45826 |  |  |  |  | DOP 195/08 MALLA C. RAMON CORONA |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 195/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 67277 | 74000000 | 67277 | 67277 | 0.09091% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 67277 | 67277 | 100% | DOP 195/08 MALLA C RAMON CORONA
| 45883 |  |  |  |  | DOP 196/08 CANASTA C. YUCA, COL. BOSQUES DEL PROGRESO |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 196/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 80000 | 74000000 | 80000 | 78918 | 0.1066% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 80000 | 78918 | 98.65% | DOP 196/08 CANASTAS C. YUCA COL. BOSQUES DEL PROGRESO
| 45781 |  |  |  |  | DOP 197/08 MALLA C. VISTA DEL MAR |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 197/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 80000 | 74000000 | 80000 | 78792 | 0.1065% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 80000 | 78792 | 98.49% | DOP 197/08 MALLA C. VISTA DEL MAR
| 45480 |  |  |  |  | DOP 198/08 MALLACOL. JARDINES DEL PUERTO |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 198/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 50000 | 74000000 | 50000 | 49647 | 0.06709% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 50000 | 49647 | 99.29% | DOP 198/08 MALLA COL JARDINES DEL PUERTO
| 45931 |  |  |  |  | DOP 214/08 MALLA UNIDAD DEPORTIVA LAS PALMAS |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 214/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 100000 | 74000000 | 100000 | 98353 | 0.1329% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 100000 | 98353 | 98.35% | DOP 214/08 MALLA UNIDAD DEPORTIVA LAS PALMAS
| 44456 |  |  |  |  | DOP 236/ 08 ELECTRIFICACION AGENCIA VALLEJO |  | 67-PUERTO VALLARTA | VALLEJO | RURAL | DOP 236/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 1652507 | 74000000 | 1652507 | 826253 | 1.117% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 1652507 | 826253 | 50% | DOP 236/08 ELECTRIFICACION AGENCIA VALLEJO
| 45725 |  |  |  |  | DOP 242/08 REHABILITACION DE JARDINERAS |  | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 242/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PTO VTA | - | - | 199999 | 74000000 | 199999 | 199999 | 0.2703% | 2585602 | 0 | COMUNIDAD | 199999 | 199999 | 100% | DOP 242/08 REHABILITACION DE JARDINERAS
| 108028 |  |  |  |  | ADEFAS 2005-2009 |  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 09/F/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 2300000 | 2270000 | 2000000 | 2261678 | 99.63% | 2153 | 0 | PESOS | 2300000 | 2261678 | 98.33%
| 91309 |  |  |  |  | CANCAH DE FUTBOL 7 COLONIA SANTA CRUZ DEL VALLE |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | PD-064/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1025000 | 1025000 | 1025000 | 494316 | 48.23% | 0 | 0 | OBRA | 1025000 | 494316.14 | 48.23% | A ESTA OBRA SE LE PAGO EN EL CICLO 2008, $509,582.25 Y EN EL CICLO 2009, $494,316.14 RESULTANDO UN PAGO TOTAL EN LOS DOS CICLOS DE $1´003,898.37 QUEDANDO LA OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 90329 |  |  |  |  | COLOCACION ASFALTO COLONIA LAS HUERTAS |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FFM01/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1096870 | 1096870 | 1096870 | 227508 | 20.74% | 0 | 0 | OTROS | 1096870 | 227507.88 | 20.74%
| 90398 |  |  |  |  | COLOCACION DE ASFALTO EN LA COLONIA HACIENDA DEL REAL |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FFM04/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3680644 | 3680644 | 3680644 | 3127109 | 84.96% | 0 | 0 | OBRA | 3680644 | 3127108.72 | 84.96%
| 91541 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | PD064-01/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2473583 | 2473583 | 2473583 | 715372 | 28.92% | 0 | 0 | OBRA | 2473583 | 715372.13 | 28.92% | EN EL CICLO 2008 SE REPORTO PAGADO $1´590,453.47 Y EN EL CICLO 2009 SE REPORTO $715,372.13 PARA UN TOTAL REPORTADO EN LOS DOS CICLOS DE $2´305,825.60 QUEDANDO LA OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 92053 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | PD064-05/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1167501 | 1167501 | 1167501 | 551221 | 47.21% | 0 | 0 | OBRA | 1167501 | 551221.07 | 47.21% | ESTA OBRA SE REPORTO EN EL CICLO 2008 UN GASTO DE $597,387.16 Y EN EL CICLO 2009 SE REPORTO $551,221.07 RESULTANDO UN TOTAL REPORTADO EN LOS DOS CICLOS DE $1´148,608.28 QUEDANDO LA OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 92269 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL FRACCIONAMIENTO LA CANDELARIA |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | PD064-05/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1088640 | 1088640 | 1088640 | 481100 | 44.19% | 0 | 0 | OBRA | 1088640 | 481099.7 | 44.19% | EN EN CICLO 2008 SE REPORTO UN GASTO DE $509,117.50 Y EN EL CICLO 2009 UN GASTO DE $481,099.70 RESULTANDO UN GASTO TOTAL EN LOS DOS CICLOS DE $990,217.20 QUEDANDO LA OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 91923 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA COLONIA LAS HUERTAS |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | PD064-04/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1004640 | 1004640 | 1004640 | 397526 | 39.57% | 0 | 0 | OBRA | 1004640 | 397525.72 | 39.57% | EN EL CICLO 2008 SE REPORTO UN GASTO $466,942.30 Y EN EL CICLO 2009 SE REPORTO UN GASTO DE $397,525.72 RESULTANDO UN GASTO TOTAL EN LOS DOS CICLOS DE $864,468.02 QUEDANDO LA OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 91783 |  |  |  |  | CVONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | PD064-03/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1361920 | 1361920 | 1361920 | 371625 | 27.29% | 0 | 0 | OBRA | 1361920 | 371625.7 | 27.29% | EN EL CICLO 2008 SE REPORTO UN GASTO DE $607,756.21 Y EN EL CICLO 2009 SE REPORTO $371,625.70 RESULTANDO UN TOTAL REPORTADO EN LOS DOS CICLOS DE $979,381.91 QUEDANDO TERMINA Y FINIQUITADA
| 90499 |  |  |  |  | EMPEDRADO EN LA COLONIA HACIENDA DEL REAL |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FFM007/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1487962 | 82.66% | 0 | 0 | OBRA | 1800000 | 1487961.8 | 82.66%
| 91651 |  |  |  |  | GIMNASIO USOS MULTIPLES COLONIA LA CAPACHA |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | PD064-02/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1572638 | 1572638 | 1572638 | 702042 | 44.64% | 0 | 0 | OBRA | 1572638 | 702042.36 | 44.64% | ESTA OBRA SE REPORTO UN GASTO EN EL CICLO 2008 DE $702,042.38 Y EN EL CICLO 2009 DE $702,042.36 RESULTANDO UN TOTAL REPORTADO DE $1´404,084.74, CON ESTO QUEDA TERMINADA Y FINIQUITADA LA OBRA
| 91078 |  |  |  |  | MODULO DE SEGURIDAD EN FRACCIONAMIENTO REVOLUCION |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FFM002/08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 215169 | 215169 | 215169 | 215169 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 215169 | 215168.96 | 100%
| 90931 |  |  |  |  | TERRACERIA CALLE SALVADOR OROZCO COLONIA LAS HUERTAS |  | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FFM005/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 909120 | 909120 | 909120 | 188687 | 20.75% | 0 | 0 | OBRA | 909120 | 188687.12 | 20.75% | ESTA OBRA SE PAGO EL EL CICLO 2008 $454,560.09 Y SE HA PAGADO EN EL CICLO 2009 $188,687.12 PARA UN TOTAL PAGADO DE $643,247.21
CONVENIOS (1 REGISTROS)
|  |  | OTROS CONVENIOS | [15 empty] | 53044956 | 53044956 | 53044956 | 45270 | 0.08534% | 1207574 | 0 |  | 0 | 0 | NaN
| 117611 |  |  |  |  | APOYOS MATERIALES PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN JALISCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L5X-COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA | 53044956 | 53044956 | 53044956 | 45270 | 0.08534% | 1207574 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
14-JALISCO RECURSO 2007
APORTACIONES FEDERALES (127 REGISTROS)
|  |  | FAIS | [15 empty] | 73657816 | 73657816 | 71371222 | 56986815 | 77.37% | 6699907 | 0 |  | 128060.62 | 110270.83 | 86.11%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 89834 |  |  |  |  | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE COL. LA REVOLUCION |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 806/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 504882 | 504882 | 504882 | 489853 | 97.02% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 82761 |  |  |  |  | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO EL QUEMADO POBLADO EL QUEMADO |  | 120-ZAPOPAN | EL QUEMADO | RURAL | 601/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 371591 | 82.58% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 900 | 900 | 100%
| 89829 |  |  |  |  | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIA DE JESUS ROMO COL. LOS MAESTROS |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 796/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 90056 | 90056 | 90056 | 90054 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 89825 |  |  |  |  | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES COL. PRADERAS DE SAN ANTONIO |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 789/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 519850 | 519850 | 519850 | 394282 | 75.85% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 82748 |  |  |  |  | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE SAN ANTONIO |  | 120-ZAPOPAN | SAN ANTONIO | RURAL | 077/N-AD-C02-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 113739 | 113739 | 113739 | 97363 | 85.6% | 824452 | 0 | METRO LINEAL | 227.48 | 227.48 | 100% | FINIQUITO
| 89824 |  |  |  |  | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES COL. JARDINES DE SAN ANTONIO |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 788/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 146328 | 146328 | 146328 | 84770 | 57.93% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 89830 |  |  |  |  | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO CALLE HIGUERILLAS COL. LOMAS DE TABACHINES 1ERA SECCION |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 797/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 419903 | 419903 | 419903 | 344272 | 81.99% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 839.81 | 839.81 | 100%
| 89828 |  |  |  |  | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL PREDIO AGUA AZUL COL. VICTOR HUGO |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 795/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 314849 | 314849 | 314849 | 35033 | 11.13% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 629.7 | 629.7 | 100%
| 82773 |  |  |  |  | CONST. RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL. ROBERTO OROZCO |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 701/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 565063 | 565063 | 565063 | 565063 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1130.13 | 1130.13 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 89827 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS SIGUIENTES CALLES LATON, HIERRO, CENTENERIO Y PUERTO ACAPULCO COL. MIRAMAR PONIENTE |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 793/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 516415 | 73.77% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1400 | 1400 | 100%
| 69940 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DE LA COL. FLORESTA DEL COLLI |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 792/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 670566 | 95.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1400 | 1400 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 89845 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DE LA COL. MIRADOR ESCONDIDO |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 920/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 980374 | 980374 | 980374 | 980374 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 980.37 | 980.37 | 100%
| 89844 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DEAGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA NUEVA ESPAÑA |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 919/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 840362 | 840362 | 840362 | 840362 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1680.72 | 1680.72 | 100%
| 89826 |  |  |  |  | CONSTRUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ARENALES TAPATIOS SEGUNDA SECCION |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 791/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 586245 | 586245 | 586245 | 509927 | 86.98% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1172.49 | 1172.49 | 100%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
| 90040 |  |  |  |  | CONST. DE CANAL PLUVIAL EN ARROYO LA HIGUERA COL. LA HIGUERA |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 800/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO ZAPOPAN JALISCO | - | - | 653773 | 653773 | 653773 | 635773 | 97.25% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA HIGUERA OBRA FINIQUITADA
| 89843 |  |  |  |  | CONST. RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL. LA PALMIRA |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 917/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 335961 | 335961 | 335961 | 335961 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 101.19 | 101.19 | 100%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
| 89848 |  |  |  |  | CONST. DE PASO DE ALCANTARILLA EN LA PEQUEÑA PROPIEDAD SAN PABLO |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 964/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 450895 | 450895 | 450895 | 410129 | 90.96% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
| 89835 |  |  |  |  | CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. HUMEDO DE NEXTIPAC 1ERA SECCION |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 808/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 343850 | 343850 | 343850 | 167051 | 48.58% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 429.81 | 429.81 | 100%
| 82776 |  |  |  |  | CONST. DE RED DE ALCNT. SANITARIO EN VARIAS CALLES COL. SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 704/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 600468 | 600468 | 600468 | 543396 | 90.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 750.59 | 750.59 | 100%
| 82775 |  |  |  |  | CONST. DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. SAN FRANCISCO LA BOLA |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 703/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 84437 | 84437 | 84437 | 82712 | 97.96% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 105.55 | 105.55 | 100%
| 82767 |  |  |  |  | CONST. LINES DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COL. PARAISOS DEL COLLI |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 694/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 252299 | 252299 | 252299 | 252299 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 315.37 | 315.37 | 100%
| 82774 |  |  |  |  | CONST. RED DE ALC. ASNITARIO VARIAS CALLES COL. EL ALAMO |  | 120-ZAPOPAN | EL ÁLAMO | RURAL | 702/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 575 | 575 | 100%
| 82770 |  |  |  |  | CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COL. MESA DE LOS OCOTES |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 698/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 640273 | 640273 | 640273 | 640273 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 426.85 | 426.85 | 100%
| 89831 |  |  |  |  | CONST. RED DE ALC. SANITARIO COL. LA MARTINICA |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 799/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 873268 | 873268 | 873268 | 712290 | 81.57% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1091.59 | 1091.59 | 100%
| 82768 |  |  |  |  | CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COL. LOS COLORINES |  | 120-ZAPOPAN | LOS COLORINES | RURAL | 695/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 669741 | 669741 | 669741 | 578202 | 86.33% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 837.18 | 837.18 | 100%
| 82765 |  |  |  |  | CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COLINAS DE LA PRIMAVERA |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 692/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 322890 | 322890 | 322890 | 282424 | 87.47% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 403.61 | 403.61 | 100%
| 82766 |  |  |  |  | CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COLINAS DE LA PRIMAVERA |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 693/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 516981 | 516981 | 516981 | 516980 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 646.23 | 646.23 | 100% | FINIQUITO
| 82771 |  |  |  |  | CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COLONIA LA GLORIA DEL COLLI |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 699/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 316594 | 316594 | 316594 | 292198 | 92.29% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 395.74 | 395.74 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 89842 |  |  |  |  | CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES DE LA COL. PREDIO EL ZAPOTE |  | 120-ZAPOPAN | EL ZAPOTE | RURAL | 916/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 428834 | 428834 | 428834 | 407944 | 95.13% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 288 | 288 | 100%
| 82747 |  |  |  |  | CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL CARACOL |  | 120-ZAPOPAN | EL CARACOL | RURAL | 055/N-AD-C01-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 843146 | 843146 | 843146 | 734825 | 87.15% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1053.93 | 1053.93 | 100%
| 82764 |  |  |  |  | CONST. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES COLONIA VICENTE GUERRERO |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 691/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 534280 | 534280 | 534280 | 534255 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 667 | 667 | 100%
| 85369 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JUAN DE LA BARRERA COL. LOMAS DE TABACHINES 2DA SECC. |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 798/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 401698 | 401698 | 401698 | 200849 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 502.12 | 502.12 | 100%
| 89837 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CONCEPCION NARANJO, FRANCISCO NARANJO Y CAMINO RIO BLANCO COL. SAN RAFAEL |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 816/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 583779 | 583779 | 583779 | 583138 | 99.89% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 729.72 | 729.72 | 100%
| 89833 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE REFORMA Y CONSTITUCION POBLADO RIO BLANCO |  | 120-ZAPOPAN | RÍO BLANCO | RURAL | 802/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 562.5 | 562.5 | 100% | FINIQUITADA
| 89836 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RIO TEHUANTEPEC COL. HUMEDO DE NEXTIPAC II SECCION |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 809/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 133918 | 133918 | 133918 | 86718 | 64.75% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 167.4 | 167.4 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 89838 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LATERAL AV. AVIACION COL. COLEGIO DEL AIRE |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 817/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 462358 | 92.47% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 625 | 625 | 100% | FINIQUITO
| 89832 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. MESA COLORADA PONIENTE |  | 120-ZAPOPAN | MESA COLORADA | RURAL | 801/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 353944 | 353944 | 353944 | 353171 | 99.78% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 235.96 | 235.96 | 100%
| 85500 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED LINEA DE ALC. SANITARIO EN ZONA NORTE COL.SAN JOSE POBLADO |  | 120-ZAPOPAN | SAN JOSÉ | RURAL | 803/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 225000 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 562.5 | 562.5 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN SAN JOSE POBLADO
| 85250 |  |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COLONIA MIRAMAR |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 696/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 703475 | 703475 | 703475 | 351738 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 879.34 | 879.34 | 100%
MANTENIMIENTO
| 72022 |  |  |  |  | SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1373/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1197030 | 1197030 | 1197030 | 299257 | 25% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1712.08 | 600.27 | 35.06% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE
REHABILITACIÓN
| 71783 |  |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y ALBAÑALES EN CALLE ABEL AYALA COL. LOS MAESTROS |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1371/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 177753 | 177753 | 177753 | 88877 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 14.9 | 7.45 | 50% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS MAESTROS
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 82769 |  |  |  |  | CONST. CARPETA ASFALTICA EN CALLE CANTERA MORADA COL. JARDINES DE LA ESPERANZA |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 697/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 599031 | 99.84% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1844.45 | 1844.45 | 100%
| 89814 |  |  |  |  | CONST. DE CARPETA ASFALTICA UBICADO CALLE GUADALAJARA COL. BENITO JUAREZ |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 766/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 548000 | 548000 | 548000 | 452496 | 82.57% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3653.33 | 3653.33 | 100%
| 82784 |  |  |  |  | CONST. DE CARPETA ASFALTICA EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA COL. INDIGENA SAN JUAN DE OCOTAN |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 726/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 291237 | 291237 | 291237 | 291237 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1941.58 | 1941.58 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 82777 |  |  |  |  | CONST. DE CARPETA ASFALTICA Y SELLO SALURRY EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE SAN ESTEBAN |  | 120-ZAPOPAN | SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO) | URBANO | 708/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 447275 | 447275 | 447275 | 447275 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1277.93 | 1277.93 | 100%
| 89841 |  |  |  |  | CONST. DE CUNETAS EN CAMINO PRINCIPAL AL ING. AL POBLADO DE SAN LORENZO |  | 120-ZAPOPAN | SAN LORENZO | RURAL | 913/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1725 | 1725 | 100%
| 89806 |  |  |  |  | CONST. DE EMP. ZAMPEADO EN LA CALLE PLAN DE GPE. COL. JARDINES DEL PORVENIR |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 756/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 478735 | 478735 | 478735 | 478735 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1595.78 | 1595.78 | 100%
| 89819 |  |  |  |  | CONST. DE EMPEDRADO CALLE HILO BLANCO COL. LAS AGUJAS |  | 120-ZAPOPAN | LAS AGUJAS | RURAL | 779/N.-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 279996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400.95 | 1400.95 | 100%
| 89805 |  |  |  |  | CONST. DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR EN LA CALLE MIXTECAS Y TOLTECAS COL. JARDINES DEL IXTEPETE |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 742/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 124865 | 124865 | 124865 | 112611 | 90.19% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 499.46 | 499.46 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 89807 |  |  |  |  | CONST. DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE ESTIBADORES COL. CABAÑITAS |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 757/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 230234 | 230234 | 230234 | 230234 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 767.45 | 767.45 | 100%
| 89816 |  |  |  |  | CONST. DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CINAPECUARO COL. VOLCAN DEL COLLI |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 771/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 398147 | 398147 | 398147 | 325799 | 81.83% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1327.16 | 1327.16 | 100%
| 82786 |  |  |  |  | CONST. DE EMPEDRADO ZAMPEADO UBICADO EN LA CALLE JARDIN DE LAS GARDENIAS EN LA COL. JARDINES DE SANTA ANA TEPETITLAN |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 734/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 434716 | 434716 | 434716 | 269462 | 61.99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1738.86 | 1738.86 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 89811 |  |  |  |  | CONST. EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE LECHUGA COL. MESA COLORADA CRUCERO |  | 120-ZAPOPAN | MESA COLORADA | RURAL | 763/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 576803 | 576803 | 576803 | 576803 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1922.68 | 1922.68 | 100%
| 89820 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN LA CALLE ALDAMA DE LEONA VICARIO A PASEO DEL SERENERO COL. NEXTIPAC |  | 120-ZAPOPAN | NEXTIPAC | URBANO | 780/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1120 | 1120 | 100%
| 89822 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO EMPEDRADO UBICADO PUENTE COLGANTE EN EL EJIDO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 120-ZAPOPAN | EJIDO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 784/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 744520 | 744520 | 744520 | 602297 | 80.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2978.08 | 2978.08 | 100%
| 85306 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE GUARDIA NACIONAL COLONIA EL FORTIN I SECCION |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 732/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 275000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3666.67 | 0 | 0%
| 89813 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE GPE. VICTORIA COL. ARROYO HONDO II SECCION |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 765/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 548000 | 548000 | 548000 | 547976 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3653.33 | 3653.33 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 89839 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. SAN JUAN DE OCOTAN |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 905/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3426.67 | 3426.67 | 100% | FINIQUITO
| 84061 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE EN EL CAMINO A IXCATAN COL. EJIDO IXCATAN |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 712/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 539573 | 539573 | 539573 | 539573 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3597.15 | 3597.15 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 89812 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LA CALLE TOMAS SANDOVAL COL. INDIGENA DE MEZQUITAN I SECCION |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 764/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2160 | 2160 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 89869 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LA CALLE TOMAS SANDOVAL COL. INDIGENA DE MEZQUITAN I SECCION |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 764/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2160 | 2160 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 89961 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE 15 CM CALLE LOPEZ MATEOS CADENAMIENTO 0+000 AL 0+250 COL. MESON DE COPALA |  | 120-ZAPOPAN | COPALA | RURAL | 778/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 548161 | 548161 | 548161 | 548161 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2198.65 | 2198.65 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 89821 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR EN LA CALLE AURELIO SANDOVAL COL. LA TARJEA |  | 120-ZAPOPAN | LAS TARJEAS | RURAL | 782/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 509456 | 509456 | 509456 | 509455 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2037.82 | 2037.82 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 89804 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE 15 CM EN LA CALLE ING. GOMEZ EN LA COL. LOS CAJETES |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 739/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 324517 | 324517 | 324517 | 324517 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1298.07 | 1298.07 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 89840 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PROLONGACION BELENES COL. COLINAS DE LOS BELENES |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 911/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 580000 | 580000 | 580000 | 556600 | 95.97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2320 | 2320 | 100%
| 85152 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO UBICADO EN LA CALLE EJIDO COL. SAN ISIDRO EJIDAL |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 677/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 200000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 1600 | 100%
| 89817 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO UBICADO EN LA CALLE LOS ROBLES COLONIA AMPLIACION DE COPALA |  | 120-ZAPOPAN | COPALA | RURAL | 776/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 452000 | 452000 | 452000 | 439175 | 97.16% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1808 | 1808 | 100%
| 82783 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMEPADO EN VARIAS CALLES COL. HEROES NACIONALES |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 724/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2266.67 | 2266.67 | 100%
| 89810 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA LA JOYA |  | 120-ZAPOPAN | LA JOYA | RURAL | 761/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 596000 | 596000 | 596000 | 291389 | 48.89% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1986.67 | 1986.67 | 100%
| 89808 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ COL. ARROYO HONDO PRIMERA SECC. |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 758/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 381020 | 381020 | 381020 | 380732 | 99.92% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1270.07 | 1270.07 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 82785 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO C. PRIMAVERA, JUAREZ |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 733/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 627214 | 627214 | 627214 | 458331 | 73.07% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2090.71 | 2090.71 | 100%
| 89809 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE ALVARO OBREGON ENTRE FCO. I MADERO A LAUREL COL. EMILIANO ZAPATA |  | 120-ZAPOPAN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 759/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 580000 | 580000 | 580000 | 545230 | 94.01% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1993.33 | 1993.33 | 100% | FINIQUITADA
| 82787 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES AGUA MARINA DE PROL. BUGAMBILIA A 200 MTS AL OESTE SOBRE AGUA MARINA COL. LA FLORIDA |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 735/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 843012 | 843012 | 843012 | 840144 | 99.66% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2810.04 | 2810.04 | 100%
| 82763 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES COL. MARCELNO GARCIA |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 690/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1059600 | 1059600 | 1059600 | 567951 | 53.6% | 0 | 0 | METROS | 1324.5 | 1324.5 | 100%
| 89847 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL UBICADO DE LA ORILLA DEL CAMINO AL BOSQUE LA PRIMAVERA |  | 120-ZAPOPAN | LA PRIMAVERA | RURAL | 963/N-AD-C13-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 891857 | 891857 | 891857 | 835727 | 93.71% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1492.6 | 1492.6 | 100%
| 73130 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CON ASFALTO MACHUELOS BANQUETA Y ARREGLO DE DRENAJE VARIAS CALLES COL. ZOQUIPAN I SECCION |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-072/N-AD-C06-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 986908 | 986908 | 986908 | 246727 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3947.63 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ZOQUIPAN I SECCION
| 73643 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE DIVISION ORIENTE COLONIA LA PALMIRA |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-138/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 628645 | 628645 | 628645 | 157161 | 25% | 5875455 | 0 | METROS CUADRADOS | 2285.98 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA PALMIRA
| 82759 |  |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO SARABIA PONIENTE |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1354/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1236215 | 1236215 | 1236215 | 618107 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7727.15 | 5331.73 | 69% | LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA FRANCISCO SARABIA PONIENTE
| 50231 |  |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 300 KG/CM² R.N. Y SUSTITUCION DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS (02) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-PAV-AD-98/07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1645772 | 1645772 | 25722 | 97546 | 5.927% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUGUNDO TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACION 3 FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE $97,545.83 DANDO POR TERMINADA ESTA OBRA CON UN EJERCIDO TOTAL DE $1,620,049.84 CON UN SALDO A CANCELAR DE $25,722.34
REHABILITACIÓN
| 82760 |  |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO, CAMBIO DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL BRISEÑO |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 519/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1840 | 1840 | 100%
| 73384 |  |  |  |  | PAV. ASFALTICA EN LA CALLE LIBERACION EN LA COLONIA JARDINES DE LOS BELENES |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-111/N-AD-C06-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 730575 | 730575 | 730575 | 182644 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2922.3 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA JARDINES DE LOS BELENES
| 71578 |  |  |  |  | PAVIMENTO DE ASFALTO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO SARABIA PONIENTE |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1352/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALSICO | - | - | 1216369 | 1216369 | 1216369 | 1184465 | 97.38% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8109.13 | 8109.13 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL I SECCION
| 82772 |  |  |  |  | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA UBICADA EN LAS SIGUIENTES CALLES SAN IGNACIO,SAN PEDRO COL. COPALITA POBLADO |  | 120-ZAPOPAN | COPALITA | RURAL | 700/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 353594 | 78.58% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100%
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 83604 |  |  |  |  | CONST. DE 2 GUARDAGANADOS Y CONST. DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO COL. POBLADO DE PASO DE GUADALUPE |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 706/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 206483 | 206483 | 206483 | 201696 | 97.68% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 7 | 7 | 100%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
REHABILITACIÓN
| 83605 |  |  |  |  | REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO UBICADO A 200M DEL POBLADO EJIDO EX HACIENDA DEL LAZO |  | 120-ZAPOPAN | EL LAZO (EX-HACIENDA DE EL LAZO) | RURAL | 707/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 960151 | 960151 | 960151 | 960151 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 52.37 | 52.37 | 100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 83603 |  |  |  |  | CONST. RED DE ELECT. EN MEDIA Y BAJA TENSION VARIAS CALLES COL. PRADOS STA. LUCIA 1ERA SECC. |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 021/N-AD-C01-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 307038 | 307038 | 307038 | 292410 | 95.24% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 266.99 | 266.99 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 72660 |  |  |  |  | CONST. RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION VARIAS CALLES COL. COLINAS DEL RIO |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | COP-004/N-AD-C01-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 233893 | 233893 | 233893 | 58473 | 25% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 187.11 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA COLINAS DEL RIO
| 83602 |  |  |  |  | CONST. RED DE ELECTRIFICACION POBLADO RANCHO LOS HUMEDOS |  | 120-ZAPOPAN | LOS HÚMEDOS | RURAL | 020/N-AD-C01-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 451658 | 451658 | 451658 | 112914 | 25% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 392.75 | 392.75 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
| 82762 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD TIPO II UBICADO EN LA COLONIA MIRAMAR |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 615/N-CR-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 6048242 | 6048242 | 6048242 | 2419297 | 40% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1209.65 | 508.05 | 42%
| 72249 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD TIPO II UBICADO EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 614/N-CR-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 3948309 | 3948309 | 3948309 | 3591379 | 90.96% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 789.66 | 789.66 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN SANTA ANA TEPETITLAN
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
| 72572 |  |  |  |  | TRABAJOS DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA AULAS DEL CBTI COL. EL VIGIA |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-027/N-AD-C01-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 766545 | 766545 | 766545 | 641704 | 83.71% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 191 | 191 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL VIGIA
PREESCOLAR
MANTENIMIENTO
| 82750 |  |  |  |  | DEMOLICION DE BARDA PERIMETRAL EN J. DE N. XOCHILT CALLI EN EL COLLI URBANO |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1154/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 650367 | 650367 | 650367 | 638553 | 98.18% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 216.79 | 216.79 | 100%
| 82749 |  |  |  |  | REPARACIN DE 2 MODULOS DE TECHOS DE TEJA EN JARDIN DE NIÑOS COL. SAN JUAN DE OCOTAN |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1153/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 478620 | 478620 | 478620 | 422396 | 88.25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 119.65 | 119.65 | 100%
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 82757 |  |  |  |  | CONST. ESTRUCTURA PATIO CIVICO CON CUBIERTA MALLA SOMBRA EN ESC. COL. NEXTIPAC |  | 120-ZAPOPAN | NEXTIPAC | URBANO | 1232/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 240157 | 240157 | 240157 | 210931 | 87.83% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.03 | 48.03 | 100%
| 70940 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. JESUS REYES HEROLES COL. VENTA DEL ASTILLERO |  | 120-ZAPOPAN | LA VENTA DEL ASTILLERO | URBANO | 1166/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 581795 | 581795 | 581795 | 469037 | 80.62% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 166.23 | 166.23 | 100%
| 82756 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. MIGUEL HIDALGO COL. MARCELINO GARCIA BARRAGAN |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1169/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 196242 | 196242 | 196242 | 170750 | 87.01% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 39.25 | 39.25 | 100% | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. MARCELINO GARCIA BARRAGAN
| 82755 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. SOR JUANA COL. LA PRIMAVERA |  | 120-ZAPOPAN | LA PRIMAVERA | RURAL | 1165/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 174834 | 174834 | 174834 | 174834 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 34.97 | 34.97 | 100%
| 82758 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO CON MALLA CICLONICA Y REH. DE TECHO ES. JOSE MA. MORELOS LOCALIDAD CERCA MORADA |  | 120-ZAPOPAN | CERCA MORADA (LAS PRESITAS) | RURAL | 1325/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 720354 | 720354 | 720354 | 360177 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144.07 | 144.07 | 100%
| 82752 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESC. EMILIANO ZAPATA COL. INDIGENA DE SAN JUAN DE OCOTAN |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1160/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 369406 | 369406 | 369406 | 295142 | 79.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 105.54 | 105.54 | 100% | LA LOCALIZACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA INDIGENA DE SAN JUAN DE OCOTAN
REHABILITACIÓN
| 82753 |  |  |  |  | REHABILITACION DE AREA DE INGRESO, Y TRABAJOS VARIOS EN ESC. JUAN DE LA BARRERA COL. SAN LORENZO |  | 120-ZAPOPAN | SAN LORENZO | RURAL | 1162/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 305257 | 305257 | 305257 | 301280 | 98.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 61.05 | 61.05 | 100%
| 71439 |  |  |  |  | REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN ESC. JUSTO SIERRA COL. SANTA ANA TEPETITLAN |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1324/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 659337 | 659337 | 659337 | 329669 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 131.87 | 72.5 | 54.98% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN
| 82754 |  |  |  |  | REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN ESC. MARIANO AZUELA COL. RIO BLANCO |  | 120-ZAPOPAN | RÍO BLANCO | RURAL | 1163/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 327432 | 327432 | 327432 | 327318 | 99.97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 93.55 | 93.55 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 82751 |  |  |  |  | REMODELACION DE ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN EL POBLADO DE HUAXTLA |  | 120-ZAPOPAN | HUAXTLA | RURAL | 1159/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 534526 | 534526 | 534526 | 430602 | 80.56% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 106.91 | 106.91 | 100%
| 52340 |  |  |  |  | A) TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LOSAS Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN PATIOS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "AGUSTÍN YAÑEZ" B) CONSTRUCCIÓN DE MURO COLINDANTE (02) |  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-127/7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPO DE GUADALAJARA | - | - | 681299 | 681299 | 14755 | 164523 | 24.15% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PAGO LA ESTIMACIÒN 2 FINIQUITO CON UN EJERCIDO DE $164,523.24 DANDO POR TERMINADA ESTA OBRA CON UN EJERCIDO TOTAL DE $666,544.14 CON UN SALDO A CANCELAR DE $14,755.13
EQUIPAMIENTO
| 71353 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. PAULO FREYRE COL. LOMAS DE TABACHINES |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1172/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 198998 | 198998 | 198998 | 163933 | 82.38% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES
| 71205 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA ESC. BENITO JUAREZ COL. HOGARES DEL BATAN |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1171/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 198998 | 198998 | 198998 | 175199 | 88.04% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA HOGARES DEL BATAN
SECUNDARIA
REHABILITACIÓN
| 73055 |  |  |  |  | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. 28 MIXTA COLONIA NUEVO MEXICO |  | 120-ZAPOPAN | NUEVO MÉXICO | URBANO | SE-091/N-AD-C03-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALSICO | - | - | 355082 | 355082 | 355082 | 88771 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 304.35 | 0 | 0%
| 71080 |  |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS (2 MODULOS) EN ESC. SEC. TECNICA 50 COL. COLLI URBANO II SECCION |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1167/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 708958 | 708958 | 708958 | 543491 | 76.66% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 141.79 | 141.79 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLLI URBANO II SECCION
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
CONSTRUCCIÓN
| 89846 |  |  |  |  | CONST. DE EMPEDRADO CAMINO SACACOSECHAS POBLADO LA VENTA DEL ASTILLERO |  | 120-ZAPOPAN | LA VENTA DEL ASTILLERO | URBANO | 961/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 932005 | 932005 | 932005 | 932005 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 82781 |  |  |  |  | CONST. DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS EN EL EJIDO SAN MARTIN |  | 120-ZAPOPAN | SAN MARTÍN | RURAL | 713/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 729295 | 729295 | 729295 | 729191 | 99.99% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
CAMINOS RURALES
| 82744 |  |  |  |  | CONST. DE CAMINO RURAL EN EL POBLADO EJIDO LA COFRADIA |  | 120-ZAPOPAN | LA COFRADÍA | RURAL | 024/N-AD-C01-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 534850 | 534850 | 534850 | 433587 | 81.07% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 82746 |  |  |  |  | CONST. DE EMPEDRADO TRADICIONAL UBICADO EN EL POTRERO LOS ARMADILLOS EJIDO SAN ESTEBAN |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 027/N-AD-C01-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 224318 | 224318 | 224318 | 224197 | 99.95% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | FINIQUITO
| 89823 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL UBICADO EN EL POTRERO EL LOBO EN EL EJIDO SANTA ANA TEPETITLAN |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 785/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 919165 | 919165 | 919165 | 919165 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100%
| 70183 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE NEXTIPAC |  | 120-ZAPOPAN | NEXTIPAC | URBANO | 814/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 805000 | 805000 | 805000 | 805000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.62 | 0.62 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 70323 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO UBICADO EN EL TEPEHUAJE EN EL POBLADO SAN MIGUEL TATEPOSCO |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 962/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1123236 | 1123236 | 1123236 | 1123236 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.19 | 0.19 | 100% | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN POBLADO SAN MIGUEL TATEPOSCO
| 82779 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DE LA AMPLIACION DEL CAMINO MILPILLAS A HUAXTLA POBLADO DE HUAXTLA |  | 120-ZAPOPAN | HUAXTLA | RURAL | 710/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 768623 | 768623 | 768623 | 674678 | 87.78% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100%
| 89818 |  |  |  |  | CONSTRUCCION EMPEDRADO EN EL INGRESO A LA COMUNIDAD ARENAS DE LA SOLEDAD |  | 120-ZAPOPAN | LA SOLEDAD | RURAL | 777/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 452000 | 452000 | 452000 | 393928 | 87.15% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
MUROS DE CONTENCIÓN
| 83925 |  |  |  |  | CONST. 3 GUARDAGANADOS EN EL POBLADO ARENAS DE LA SOLEDAD |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 705/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 92077 | 92077 | 92077 | 84795 | 92.09% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 26.25 | 26.25 | 100%
| 82745 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARGANADO EJIDO LOS PATIOS |  | 120-ZAPOPAN | LOS PATIOS | RURAL | 026/N-AD-C01-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 58797 | 58797 | 58797 | 58797 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 273.47 | 273.47 | 100% | FINIQUITO
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
| 82778 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDO UBICADO EN EL POTRERO EL RESUMIDERO EN EL EJIDO ZOQUIPAN |  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 709/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 226136 | 226136 | 226136 | 221716 | 98.05% | 0 | 0 | M2, BORDO | 1 | 1 | 100%
CONSERVACIÓN
| 82782 |  |  |  |  | REHABILITACION DE 3.5 KM DE ACEQUIA EN EL EJIDO LOS CAMACHOS |  | 120-ZAPOPAN | LOS CAMACHOS | RURAL | 714/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 815573 | 815573 | 815573 | 815573 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.3 | 0.3 | 100%
INFRAESTRUCTURA PECUARIA
CONSTRUCCIÓN
| 82780 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN BAÑO GARRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN |  | 120-ZAPOPAN | SAN JUAN | RURAL | 711/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 518396 | 518396 | 518396 | 518393 | 100% | 0 | 0 | ESTABLO/APRISCO | 1 | 1 | 100% | NO SE ENCONTRO DENTRO DEL RUBRO DEL GASTO EL BAÑO GARRAPATICIDA POR LO QUE NO SE ENCONTRO TAMPOCO EN LA UNIDAD DE MEDIDA COMO TAL
|  |  | FORTAMUN | [15 empty] | 369141625 | 368202535 | 368202535 | 368202535 | 100% | 3515219 | 3515219 |  | 369141625 | 368202535 | 99.75%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 101755 |  |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA |  | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8100 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISO | - | - | 308113380 | 307174290 | 307174290 | 307174290 | 100% | 0 | 0 | PRESTACIÓN | 308113380 | 307174290 | 99.7% | SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN 2007, 2008.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 103458 |  |  |  |  | GASTOS FINANCIEROS |  | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8116 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 2328 | 2328 | 100% | GASTOS FINACIEROS EROGADOS EN 2007
| 102021 |  |  |  |  | PAGO DE CAPITAL |  | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8104 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 51194523 | 51194523 | 51194523 | 51194523 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 51194523 | 51194523 | 100% | PAGO DE CAPITAL DE 2007
| 103362 |  |  |  |  | VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA |  | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8112 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN | - | - | 8689214 | 8689214 | 8689214 | 8689214 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 8689214 | 8689214 | 100% | VEHICULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA ADQUIRIDOS EN 2007 Y 2008
| 103420 |  |  |  |  | VEHICULOS PARA ASEO PUBLICO |  | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8115 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1142180 | 1142180 | 1142180 | 1142180 | 100% | 3515219 | 3515219 | VEHÍCULO | 1142180 | 1142180 | 100% | VEHICULO PARA ASEO PUBLICO ADQUIRIDO EN 2009