## Hoja1
| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [18 empty] | Segundo Trimestre de 2011
ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[17 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[18 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
|  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24
14-JALISCO RECURSO 2011
SUBSIDIOS 51 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 122548854; Ministrado 14: 76996366; Programado 15: 43581791; Ejercido 16: 48436344; Ejercido 17=16/14: 62.9%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 66476; Ejercidos 22: 57380; Ejercidos 23=22/21: 86.3%
DEPORTE
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 30740 |  |  |  | OPG-CONADE-CI-C15-225/10 AMPLIAC. Y EQUIP. DE U. DEPORT.NO 69 P.LIBERACION TRAB.CONSIST. CONST. DE CANCHA MULTIUSOS,GIMNASIO AL AIRE LIBRE E INST. ELECT.UBIC: RAMAL DE FERROC.GUTENBERG 201 Z-7 | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGCONADECIC15225/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MINICIPIO DE GUADALAJARA | ZONA 7 CRUZ DEL SUR | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1493248 | 1493248 | 213639 | 1279610 | 85.7% | 0 | 0 | UNIDAD | 0 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 30810 |  |  |  | OPG-CONADE-CI-C15-226/10 AMPLIAC. U. DEPORT. 41 BALC. DE OBLATOS TRAB.CONSIST. CONSTRUC. DE CANCHA DE FUTBOL 7,INST. ELECT. Y GRADERIA UBIC: HDA DE CEDROS 2000 ESQ. HDA LOS POZOS,COL. B. DE OBLAT Z-4 | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGCONADECIC15226/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | ZONA 4 OBLATOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2992484 | 2992484 | 2094739 | 897745 | 30% | 0 | 0 | CANCHA | 0 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 41987 |  |  |  | OPG-CONADE-PAV-LP-C16-237/10 CONST. DE PARQ.LINEAL Y CICLOVIA SENDERO PEATONAL CICLOPISTA UBIC: CALZ.LAZARO CARDENAS / FUELLE Y SN DIONISIO. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | CONADEPAVLPC16237/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE GUADALAJARA | ZONA 7 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 18980966 | 18980966 | 13286676 | 5694290 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 42757 |  |  |  | OPG-CONADE-PAV-LP-C20-255/10 CONST. Y ADECUACION DE AND. DEPORT. PANAMERICANO 2011 PABLO NERUDA UBIC: PABLO NERUDA DE ONATRIO A ACUEDUCTO COL. PROVIDENCIA ZONA 2 MINERVA | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | CONADEPAVLPC20255/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | ZONA 2 MINERVA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 15000000 | 15000000 | 849 | 14999151 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA QUE TUVO UN COVENIO ADICIONAL DE 1089,270.16 AUMENTO A 15000,000.00. Y SE LIQUIDADA EN EL PERIODO DEL 1ER TRIMESTRE 2011
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)
| 52522 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA UBIC: CALZ. GLEZ GALLO Y DR. R. MICHEL PARQ. AGUA AZUL COL. AURORA ZONA 1 CENTRO | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-OD-CNC-AD-287/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | ZONA CENTRO 1 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 205922 | 205922 | 43449 | 162473 | 78.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 52419 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA UBIC: CALZ. GLEZ GALLO Y DR. R. MICHEL PARQ. AGUA AZUL COL. AURORA ZONA 1 CENTRO | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-OD-CNC-LP-280/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | ZONA CENTRO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1992351 | 1992351 | 90209 | 1902143 | 95.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 30246 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL STA CECILIA UBIC: COMP. PERIMETRO DE RAMON SERRATOS. HDA COLMENA ALFONSO ESPARZA, AGUSTIN LARA COL. STA CECILIA 2DA SECC. Z-4 OBLATOS | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | CONACULEQPLPC1522210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALALARA | ZONA 4 OBLATOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 9419902 | 9419902 | 5626810 | 3793092 | 40.3% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 52624 |  |  |  | OBRAS COMPLEM. PARA LA RESTAURAC. Y CONSOLID. DE ESCULTURAS PLAÑIDERAS DE MAUSOLEO EN EL PANTEON BELEN Y EL MUSEO DE PALEONTOLOGIA UBIC: BELEN 684 Y CALZ. GLEZ GALLO Y DR. R. MICHEL ZONA 1 CENTRO | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGODEQPADC17-240/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | ZONA CENTRO 1 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 378652 | 378652 | 65745 | 312907 | 82.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 52697 |  |  |  | PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA 3RA ETP.UBIC: CALZ.GLEZ GALLO Y DR. R. MICHEL,PAQ. AGUA AZUL ZONA 1 CENTRO | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGODCULADC04-047/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | ZONA CENTRO 1 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 104650 | 104650 | 18898 | 85752 | 81.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 30404 |  |  |  | REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLINARIO DE LA CIUDAD DEL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA UBIC: AV.JUAREZ, OCAMPO CENTRO HISTORICO ZONA 1 CENTRO | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | CONACUEQPLPC17243/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | ZONA 1 CENTRO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 5798203 | 5798203 | 4058742 | 1739461 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 30342 |  |  |  | REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLINARIO DE LA CIUDAD LABORATORIO DE ARTES UBIC: AV. JUAREZ Y OCAMPO EN EL CENTRO HISTORICO ZONA 1 CENTRO | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | CANACUEQPCIC17242/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | ZONA CENTRO 1 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1680894 | 1680894 | 1176626 | 504268 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 43262 |  |  |  | REMODELACION Y REHAB. DE LA FUNZA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA CIUDAD GDL UBIC: INDEPENDENCIA 684 / MARIANO BARCENAS Y CONTRERAS MEDELLIN EN EL CENTRO HISTORICO ZONA 1 CENTRO | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-OD-EQP-LP-238/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPO DE GUADALAJARA | ZOAN CENTRO 1 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 7500000 | 7500000 | 1380075 | 6119925 | 81.6% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA QUE INICIA CON UN IMPORTE DE 4849,692.99 Y SE ESTABLECE UN CONVENIO ADICIONAL DE 2650,304.01, DANDO UN TOTAL DE 7500,000.00 MISMA QUE SE ENCUENTRA PARA SU LIQUIDACION EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011.
| 52883 |  |  |  | RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE ESCULTURAS PLAÑIDERAS DE MAUSOLEO EN EL PANTEON BELEN UBIC: BELEN ZONA 1 CENTRO | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGODEQPADC04-46/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | ZONA 1 CENTRO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 365361 | 365361 | 58803 | 306558 | 83.9% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 83398 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043PAE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO JALISCO | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 56636221 | 11083733 | 15466531 | 10638969 | 96% | 0 | 0 | OTROS | 66476 | 57380 | 86.3% | SE INCLUYE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ÁMBITO RURAL (JORNALEROS AGRÍCOLAS)
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 1139520962; Ministrado 14: 209984442; Programado 15: 99421509; Ejercido 16: 110562962; Ejercido 17=16/14: 52.7%; Generados 18: 54503; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 13; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
FONDOS METROPOLITANOS
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 152161 |  |  |  | ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 16 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 500000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | FONDO METROPOLITANO PTO VALLARTA
| 152155 |  |  |  | ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 500000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 9379362 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | FONDO METROPOLITANO PTO VALLARTA
| 150862 |  |  |  | CONCLUSIÓN DEL NODO PERIFÉRICO - CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, CUARTA ETAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 5000000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | FONDO METROPOLITANO GUADALAJARA
| 150870 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN JUAN PALOMAR, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 1000000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | FONDO METROPOLITANO GUADALAJARA
| 150881 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN VIAL SAN IGNACIO-NIÑO OBRERO, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 2000000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | FONDO METROPOLITANO GUADALAJARA
| 150894 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES. (PRODUCTOS FINANACIEROS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 5000000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 54503 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | FONDO METROPOLITANO GUADALAJARA
| 150706 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD PERIFÉRICO TONALTECAS, TRAMO CARRETERA A CHAPALA-SAN MARTÍN DE LAS FLORES, TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 1000000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 39000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | FONDO METROPOLITANO GUADALAJARA
| 150577 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL NODO CIRCUNVALACIÓN - JUAN PABLO II, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | 500000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | FONDO METROPOLITANO GUADALAJARA
| 150592 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL NODO PERIFÉRICO - BELISARIO DOMÍNGUEZ, TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 1000000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | FONDO METROPOLITANO GUADALAJARA
| 150643 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL NODO PERIFÉRICO - COLÓN, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 400000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | FONDO METROPOLITANO GUADALAJARA
| 150721 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL NODO VIAL LAS JUNTAS, TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 300000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 31000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | FONDO METROPOLITANO GUADALAJARA
| 150756 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EL CERRO DEL CUATRO, TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 500000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | FONDO METROPOLITANO GUADALAJARA
| 150567 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL CIRCUNVALACIÓN - ÁVILA CAMACHO, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | 485000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 140000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | FONDO METROPOLITANO GUADALAJARA
| 150848 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CUATRO DEL PERIFÉRICO, DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO A LA AUTOPISTA MÉXICO - GUADALAJARA, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 300000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | FONDO METROPOLITANO GUADALAJARA
AMPLIACIÓN
| 150610 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE AVENIDA 8 DE JULIO, TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 1000000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | FONDO METROPOLITANO GUADALAJARA
| 150625 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA COLÓN, CUARTA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 800000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 50157128 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | FONDO METROPOLITANO GUADALAJARA
MODERNIZACIÓN
| 152167 |  |  |  | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, REGULARIZACIÓN, ADQUISICIÓN DE SUELO Y LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VÍA EN VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACIÓN, | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 500000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | FONDO METROPOLITANO PTO VALLARTA
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 54264 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL CIRCUNVALACION - AVILA CAMACHO,1ERA ETP.UBIC: CIRCUNVALACION DIVISION NTE. Y AV MANUEL AVILA CAMACHO,COL. JDNES DEL COUNTRY Z-2 MINERVA | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGCZMPAVLPC13184/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | ZONA 2 MINERVA | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 78763273 | 78763273 | 22417767 | 56345506 | 71.5% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 54407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL CIRCUNVALACION - AVILA CAMACHO,2DA ETP.UBIC: CIRCUNVALACION DIVISION NTE. Y AV MANUEL AVILA CAMACHO,COL. JDNES DEL COUNTRY Z-2 MINERVA | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPCZMPAVLPC13185/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | ZOAN 2 MINERVA | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 102450832 | 102450832 | 71715582 | 30735250 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)
| 55603 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ABUNDANCIA ENTRE ARTESANOS Y BELISARIO DOMINGUEZ, COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ ZONA 4 OBLATOS. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | SMFRMMPAVCIC13-06/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | ZONA 4 OBLATOS | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 5729324 | 5729324 | 802105 | 4927218 | 86% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 55739 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CALLE BATALLON DE SAN PATRICIO ENTRE CALZ. INDEPENDENCIA Y MONTES URALES,COL. UNIDAD HABITACIONAL ESTADIO ZONA 3 HUENTITAN | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | SMFRMMPAVCIC13-05/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | ZONA 3 HUENTITAN | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 3969576 | 3969576 | 627487 | 3342089 | 84.2% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 55408 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CALLE MORELOS ENTRE AMERICAS Y ARCOS, LADRON DE GUEVARA ZONA 2 MINERVA | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | SMFRMMPAVCIC13-08/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | ZONA 2 MINERVA | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 4215663 | 4215633 | 590219 | 3625444 | 86% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 55159 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: EN PUERTO MELAQUE ENTRE JUAN PABLO 11 Y SANTA BEATRIZ COL. SANTA MARIA ZONA 5 OLIMPICA | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | SMFRMMPAVCIC13-09/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | ZONA 5 OLIMPICA | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 2676261 | 2676261 | 392941 | 2283320 | 85.3% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 55490 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ESTEBAN A LA TORRE ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y ARQUIMIDES, COL LIBERTAD Y LAGOS DE ORIENTE, ZONA 6 TETLAN. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | SMFRMMPAVCIC13-07/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | ZONA 6 TETLAN | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 5427024 | 5427024 | 1817942 | 3609082 | 66.5% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 55044 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: LOS ANGELES ENTRE CALZ. DEL EJERCITO Y FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, COL. QUINTA VELARDE ZONA 5 OLIMPICA | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | SMFRMMPAVADC13-10/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | ZONA 5 OLIMPICA | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1045202 | 1045202 | 255532 | 789670 | 75.6% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 54958 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE GRAL SALAZAR Y EMILIANO ZAPATA, COL. SAGRADO CORAZON Y GRAL REAL ZONA 1 CENTRO Y ZONA 5 OLIMPICA | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | SSMFRMMPAVCIC2044/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | ZONA 5 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 2913862 | 2913862 | 408419 | 2505443 | 86% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
DERECHOS DE VÍA
| 54851 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ESPAÑA ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y COLON, COL. MODERNA ZONA 1 CENTRO | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | SMFRMMPAVCIC20-45/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | ZONA 1 CENTRO | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 2793455 | 2793455 | 393515 | 2399940 | 85.9% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 361269478; Ministrado 14: 332335415; Programado 15: 199985631; Ejercido 16: 28267920; Ejercido 17=16/14: 8.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 388; Ejercidos 22: 375.33; Ejercidos 23=22/21: 96.7%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 121958 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 224/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 46715326 | 23781263 | 38866630 | 7848695 | 33% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.33 | 33% | INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
AMPLIACIÓN
| 141809 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | S2011-04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | POBLACION EN GENERAL | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0 | 0 | 2800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | METAS: 1 COMANDANDCIA Y 1 SUBCOMANDANCIA
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 149741 |  |  |  | SUBSEMUN 2011 (SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | MUNICIPIOS DEL ESTADO | HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 266945082 | 266945082 | 133472541 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: SUBSEMUN 2011 (SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL)
| 56295 |  |  |  | ADECUAC. DE ACADEMIA MPAL DE POLICIA 1RA ETAPA; ADECUAC. DE COMANDANCIA Z- 5 OLIMP; ADECUAC. DE MOD. DE SEG. PUB, BASE Z- CENTRO (PARQ. AGUA AZUL); ADECUAC. OFIC PRENSA/ EDIF.CALZ INDEP UBIC: VARIAS | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGSUBEQPADC06-73/11 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | ZONA 2 MINERVA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 423-DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS | 22337800 | 22337800 | 15636460 | 6701340 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 56125 |  |  |  | CONST. Y REMOD. BASE ZONA PROVID. DE LA SRIA. DE SEG. CIUD, P/LA INCORP. DE ESP. P/ PROC. DE PREV.DEL, CONT. CIUD. Y ATN A EVENTOS DE LOS JGOS PANAM. UBIC: NVA. ESCOCIA Y P. NERUDA COL. PROVID. Z -2 | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGSUBEQPADC20254/10 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | ZONA 2 MINERVA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 423-DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS | 4300000 | 4300000 | 3010000 | 1290000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
| 141722 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | S2011-02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | POBLACION EN GENERAL | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0 | 0 | 3105500 | 1128486 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 7 | 50% | METAS: EQUIPOS
| 141764 |  |  |  | OPERACION POLICIAL | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | S20110-03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | POBLACION EN GENERAL | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0 | 0 | 2429500 | 1128486 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 1 | 25% | METAS: EQUIPOS
| 141652 |  |  |  | PROFESIONALIZACION | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | S2011-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | POLICIA EN GENERAL | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 10000000 | 4000000 | 665000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | EN ESTE AVANCE SE ESTÁ CONSIDERANDO LA APORTACION GLOBAL DEL PROGRAMA SUBSEMUN ASÍ COMO SUS MINISTRACIONES.
| 112084 |  |  |  | ARMAMENTO Y MUNICIONES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 4018 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2160388 | 2160388 | 0 | 2160388 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 96 | 96 | 100% | EQUIPAMIENTO ARMAMENTO Y MUNICIONES
| 111214 |  |  |  | RADIOS PORTATILES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 4018 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 8810882 | 8810882 | 0 | 8010525 | 90.9% | 0 | 0 | OTROS | 271 | 271 | 100% | OPARACION POLICIAL 271 TERMINALES MOVILES
APORTACIONES FEDERALES 1421 REGISTROS
|  |  | FAEB |  |  | 13: 13678583720; Ministrado 14: 6822408484; Programado 15: 6839291862; Ejercido 16: 6690554603; Ejercido 17=16/14: 98.1%; Generados 18: 14031220; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 0; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
| 137620 |  |  |  | 01 ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 5884400 | 2934937 | 2942200 | 2039738 | 69.5% | 14031220 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 01 ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS
| 137674 |  |  |  | 02 ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA REGIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 149363100 | 74497192 | 74681550 | 62502349 | 83.9% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 02 ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA REGIONAL
| 137686 |  |  |  | 03 ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL CESJAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 33721060 | 16818908 | 16860530 | 11062894 | 65.8% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 03 ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL CESJAL
| 137698 |  |  |  | 04 APOYOS COMPENSATORIOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 9327200 | 4652088 | 4663600 | 3156897 | 67.9% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 04 APOYOS COMPENSATORIOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA
| 137714 |  |  |  | 05 APOYOS CURRICULARES A LA EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 11773353 | 5872145 | 5886677 | 5872145 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 05 APOYOS CURRICULARES A LA EDUCACIÓN BÁSICA
| 137724 |  |  |  | 06 APOYOS MATERIALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 329168407 | 164177913 | 164584203 | 149116221 | 90.8% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 06 APOYOS MATERIALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA
| 137737 |  |  |  | 07 APOYOS PSICOPEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 4006200 | 1998155 | 2003100 | 1996208 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 07 APOYOS PSICOPEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA
| 137747 |  |  |  | 08 BECAS PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 18562010 | 9258094 | 9281005 | 9258094 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 08 BECAS PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
| 137794 |  |  |  | 09 CAPACITACIÓN DOCENTE EN VALORES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 4660200 | 2324348 | 2330100 | 320498 | 13.8% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 09 CAPACITACIÓN DOCENTE EN VALORES
| 137807 |  |  |  | 10 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 18656100 | 9305023 | 9328050 | 6561608 | 70.5% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 10 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
| 137868 |  |  |  | 11 CONSEJO ESTATAL TÉCNICO DE LA EDUCACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 5218360 | 2602739 | 2609180 | 2602739 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 11 CONSEJO ESTATAL TÉCNICO DE LA EDUCACIÓN
| 137877 |  |  |  | 12 COOPERACIÓN EDUCATIVA INTERNACIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 2182600 | 1088606 | 1091300 | 800762 | 73.6% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 12 COOPERACIÓN EDUCATIVA INTERNACIONAL
| 137889 |  |  |  | 13 COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 4960 | 2474 | 2480 | 2474 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 13 COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
| 137901 |  |  |  | 14 COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 5743 | 2865 | 2872 | 2865 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 14 COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
| 137922 |  |  |  | 15 DESARROLLO Y BIENESTAR ESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 8077842 | 4028951 | 4038921 | 4028951 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 15 DESARROLLO Y BIENESTAR ESCOLAR
| 137936 |  |  |  | 16 DIFUSIÓN DE LA ACCIÓN EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 6862700 | 3422879 | 3431350 | 3422879 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 16 DIFUSIÓN DE LA ACCIÓN EDUCATIVA
| 137965 |  |  |  | 17 EDUCACIÓN ESPECIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 497550497 | 248161125 | 248775248 | 244075110 | 98.4% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 17 EDUCACIÓN ESPECIAL
| 137980 |  |  |  | 18 EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR Y PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 357899800 | 178508147 | 178949900 | 174646619 | 97.8% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 18 EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR Y PRIMARIA
| 137996 |  |  |  | 19 EDUCACIÓN INDÍGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 85042000 | 42416033 | 42521000 | 40318557 | 95.1% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 19 EDUCACIÓN INDÍGENA
| 138008 |  |  |  | 20 EDUCACIÓN INICIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 87545625 | 43664756 | 43772813 | 41024709 | 94% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 20 EDUCACIÓN INICIAL
| 138022 |  |  |  | 21 EDUCACIÓN NORMAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 111288100 | 55506688 | 55644050 | 42788713 | 77.1% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 21 EDUCACIÓN NORMAL
| 138031 |  |  |  | 22 EDUCACIÓN PERMANENTE PARA JÓVENES Y ADULTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 36627500 | 18268541 | 18313750 | 15878768 | 86.9% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 22 EDUCACIÓN PERMANENTE PARA JÓVENES Y ADULTOS
| 138043 |  |  |  | 23 EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 2036967819 | 1015969695 | 1018483910 | 1015969695 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 23 EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL
| 138056 |  |  |  | 24 EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 5333591581 | 2660212578 | 2666795791 | 2647489297 | 99.5% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 24 EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL
| 138071 |  |  |  | 25 EDUCACIÓN SECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 3987359623 | 1988758243 | 1993679812 | 1988758243 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 25 EDUCACIÓN SECUNDARIA
| 138084 |  |  |  | 26 EVALUACIÓN EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 9382178 | 4679508 | 4691089 | 3957972 | 84.6% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 26 EVALUACIÓN EDUCATIVA
| 138096 |  |  |  | 27 FORMACIÓN CONTINUA DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 35251100 | 17582040 | 17625550 | 15789170 | 89.8% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 27 FORMACIÓN CONTINUA DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA
| 138114 |  |  |  | 28 FORMACIÓN DE SUPERVISORES Y DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COMPETENCIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 10798740 | 5386041 | 5399370 | 4485964 | 83.3% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 28 FORMACIÓN DE SUPERVISORES Y DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COMPETENCIAS
| 138129 |  |  |  | 29 INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 66464980 | 33150453 | 33232490 | 15819406 | 47.7% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 29 INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN BÁSICA
| 138139 |  |  |  | 30 MEJORA DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS Y LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 10657240 | 5315466 | 5328620 | 2746566 | 51.7% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 30 MEJORA DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS Y LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN BÁSICA
| 138159 |  |  |  | 31 MEJORA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 157481300 | 78546272 | 78740650 | 69587076 | 88.6% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 31 MEJORA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA
| 138168 |  |  |  | 32 MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 80102268 | 39952264 | 40051134 | 28792584 | 72.1% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 32 MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL
| 138178 |  |  |  | 33 OPERACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 22000000 | 10972846 | 11000000 | 10972846 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 33 OPERACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
| 138251 |  |  |  | 34 PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 1387700 | 692137 | 693850 | 692137 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 34 PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN
| 138324 |  |  |  | 35 PLANEACIÓN EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 11338600 | 5655305 | 5669300 | 5150405 | 91.1% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 35 PLANEACIÓN EDUCATIVA
| 138330 |  |  |  | 36 POSGRADO PEDAGÓGICO E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 79559400 | 39681500 | 39779700 | 35248179 | 88.8% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 36 POSGRADO PEDAGÓGICO E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
| 138339 |  |  |  | 37 REGULACIÓN JURÍDICA EN EL SECTOR EDUCATIVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 4531000 | 2259907 | 2265500 | 1613484 | 71.4% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 37 REGULACIÓN JURÍDICA EN EL SECTOR EDUCATIVO
| 138377 |  |  |  | 38 TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE EN LOS NIVELES BÁSICOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 42354087 | 21124766 | 21177044 | 19157771 | 90.7% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 38 TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE EN LOS NIVELES BÁSICOS
| 138441 |  |  |  | 39 TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL EN EL SECTOR EDUCATIVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 5924600 | 2954987 | 2962300 | 2842141 | 96.2% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 39 TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL EN EL SECTOR EDUCATIVO
| 138526 |  |  |  | 40 VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 3747 | 1869 | 1873 | 1869 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 40 VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO
|  |  | FASSA |  |  | 13: 3280652408; Ministrado 14: 1528449365; Programado 15: 1525018537; Ejercido 16: 1186222898; Ejercido 17=16/14: 77.6%; Generados 18: 1739406; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 267.05; Ejercidos 22: 191.66; Ejercidos 23=22/21: 71.8%
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
| 144971 |  |  |  | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 4127246 | 1857262 | 1857262 | 1834432 | 98.8% | 0 | 0 | PARTO | 0 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 144732 |  |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 552900 | 552870 | 552870 | 425328 | 76.9% | 0 | 0 | PROMEDIO | 0 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 144861 |  |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 774174 | 774144 | 774144 | 568041 | 73.4% | 0 | 0 | EGRESO HOSPITALARIO | 0 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 145103 |  |  |  | RECTORIA DEL SISTEMA EN SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 994774 | 994744 | 994744 | 781419 | 78.6% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES DEL 2DO. TRIMESTRE AL CIERRE DEL 2011
SERVICIOS PERSONALES
| 144897 |  |  |  | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 82259004 | 38618481 | 38618481 | 32518833 | 84.2% | 0 | 0 | PARTO | 99.73 | 74.89 | 75.1% | CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 143896 |  |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 767750721 | 360486643 | 360471213 | 288077691 | 79.9% | 0 | 0 | PROMEDIO | 85.8 | 63.97 | 74.6% | CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 144768 |  |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 1228358757 | 523091251 | 523032297 | 384202031 | 73.4% | 229719 | 0 | EGRESO HOSPITALARIO | 57.52 | 40.8 | 70.9% | CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 149414 |  |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1301161 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | PRODUCTOS FINANCIEROS FASSA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2008.
| 149392 |  |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 81715 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010.
| 145297 |  |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 126811 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FASSA DEL 2011.
| 145033 |  |  |  | RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 137098354 | 64351988 | 64351988 | 50528167 | 78.5% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 79320 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES PARA EL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | - | - | 601807900 | 300903948 | 300903948 | 252237406 | 83.8% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 12 | 50%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 144947 |  |  |  | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 5305545 | 2587741 | 2550513 | 2165567 | 83.7% | 0 | 0 | PARTO | 0 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 144683 |  |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 125705872 | 49089170 | 48381500 | 38672098 | 78.8% | 0 | 0 | PROMEDIO | 0 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 144799 |  |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 319210606 | 181804014 | 179240625 | 131630508 | 72.4% | 0 | 0 | EGRESO HOSPITALARIO | 0 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 145079 |  |  |  | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | - | - | 6706555 | 3337109 | 3288952 | 2581377 | 77.4% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
|  |  | FAIS |  |  | 13: 5851902088; Ministrado 14: 2685038426; Programado 15: 1506834432; Ejercido 16: 1080850574; Ejercido 17=16/14: 40.3%; Generados 18: 52551947; Ejercidos 19: 16829581; Ejercidos 21: 2146853413.95; Ejercidos 22: 965218450.16; Ejercidos 23=22/21: 45%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 135799 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EL CARRIZO - LAS AVILAS; DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 500000 | 301521 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: CONSTRUCCIÓN
| 135524 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EL TULILLO - EL CALABOZO DEL KM. 0+000 AL KM 5+000 EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 5000000 | 3015207 | 2500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: CONSTRUCCIÓN
| 135669 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL TIPO D LA PAROTA - LAS JUNTAS; DEL KM 4+200 AL KM 10+980 EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 12000000 | 7236497 | 6000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: CONSTRUCCION
| 135823 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DE CAMINO TIPO C DEL KM 0+000 AL 5+200 (2DA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 8200000 | 4944940 | 4100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: CONSRUCCIÓN
| 135886 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 15000000 | 9045621 | 7500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: ELECTRIFICACIÓN
| 136015 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA EN VIALIDADES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 49578650 | 29897979 | 24789325 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: INFRAESTRUCTURA VIAL
| 136045 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA HIDRAÚLICA Y ALCANTARILLADO (FISE) 2010. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 55177250 | 33117782 | 27588625 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
| 135981 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO RURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 29000000 | 17488201 | 14500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
| 135503 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL CAMINO DE RURAL LA TUNA - AGUA ZARCA DEL KM. 22+200 AL KM. 24+200 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 2000000 | 1206083 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: MODERNIZACIÓN
| 135344 |  |  |  | PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 2280000 | 1531319 | 1600000 | 1531319 | 100% | 16300716 | 0 | SUPERVISIÓN | 163 | 110 | 67.5%
| 135428 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TIPO C LA TUNA-VISTA HERMOSA EN EL MUNIPIO DE TAMAZULA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1500000 | 904562 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: REHABILITACIÓN
| 151677 |  |  |  | AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN DE LOS DOLORES | 125-SAN IGNACIO CERRO GORDO | LOS DOLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 0 | 0 | 0% | SE REPORTA EN CEROS PORQUE ESTAMOS A LA ESPERA DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS POR PARTE DE FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
| 112523 |  |  |  | READOQUINADO EN EL CRUCE DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y EULOGIO RICO | 82-SAYULA | SAYULA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9580120 | 0 | 49009 | 0 | 0% | 1590 | 0 | METRO CUADRADO | 127 | 0 | 0% | NO SE A COMENZADO LA OBRA POR TAL MOTIVO NO SE CUENTA CON AVANCE FINANCIERO NI FISICO
| 110920 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES GALEANA Y MONTENEGRO | 82-SAYULA | SAYULA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRERCCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9580120 | 526000 | 534660 | 526000 | 100% | 1590 | 0 | METROS LINEALES | 1200 | 1200 | 100% | EL MONTO DE LOS $9,580,120 ES EL TOTAL DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA EJERCER DURANTE EL AÑO FISCAL 2011
| 121793 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE USUMACINTA | 82-SAYULA | SAYULA | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9580120 | 470289 | 470289 | 470289 | 100% | 1590 | 0 | METRO LINEAL | 420 | 420 | 100% | LA OBRA CUENTA CON LA CONSTRUCCION DE LOS RAMALES PARA LAS DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS DE LAS CASAS Y LOTES VALDIOS DE LA CALLE USUMACINTA
| 112267 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABL, DRENAJE Y ADOQUINADO EN LA CALLE SILVERIO NUÑEZ, ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO | 82-SAYULA | SAYULA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9580120 | 124268 | 739809 | 124268 | 100% | 1590 | 0 | METROS CUADRADOS | 1110 | 600 | 54.1% | LA CALLE CUENTA CON 1110 M2 PARA ADOQUINAR, 158 METROS LINEALES DE DRENAJE Y 158 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE
| 121425 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO USUMACINTA | 82-SAYULA | SAYULA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9580120 | 250057 | 237315 | 250057 | 100% | 1590 | 0 | METRO LINEAL | 420 | 420 | 100%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 41359 |  |  |  | AGUA POTABLE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTOM EN CALLE OLIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO | 6-AMECA | SAN IGNACIO | RURAL | 15/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 816650 | 816650 | 816650 | 0 | 0% | 816650 | 0 | METRO LINEAL | 412 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA POR INICIAR, CON APORTACION DE 70% MUNICIPIO Y 30% BENEFICIADOS, CON EL EJERCICIO 2011.
| 65846 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA VIA DE CONEXION DE LA RUTA DEL PEREGRINO CON VIAS VERDES (TRAMO TOLUQUILLA AL PARQUE DE LA ESTACION) (AGUA POTABLE) | 6-AMECA | AMECA | URBANO | 30/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 711014 | 711014 | 711014 | 0 | 0% | 711014 | 0 | METRO LINEAL | 1546 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA POR INICIARSE.
| 39876 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ADOQUINADO EN CALLE 5 DE FEBRERO COL LA ESPERANZA | 6-AMECA | AMECA | URBANO | 12/02011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 245117 | 245117 | 245117 | 33636 | 13.7% | 245117 | 33636 | METRO LINEAL | 183 | 25 | 13.7% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, CON UNA APORTACION DE 60% MUNICIPAL Y 40% BENEFICIADOS, EJERCICIO 2011.
| 65564 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MATUTE | 6-AMECA | SAN ANTONIO MATUTE | RURAL | 22/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 251222 | 251222 | 251222 | 0 | 0% | 251222 | 0 | METRO LINEAL | 835 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA POR INICIARSE.
| 65659 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA CORONILLA | 6-AMECA | LA CORONILLA | RURAL | 26/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 224742 | 224742 | 224742 | 0 | 0% | 224742 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA POR INICIARSE.
| 39558 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE,DRENAJE Y ADOQUINADO EN CALLE LOPEZ COTILLA EN LA COL LA ESPERANZA | 6-AMECA | AMECA | URBANO | 11/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 486226 | 486226 | 486226 | 8160 | 1.7% | 486226 | 8160 | METRO LINEAL | 147 | 10 | 6.8% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, CON UNA APORTACION DE 60% MUNICIPIO Y 40% BENEFICIADOS, CON EL EJERCICIO 2011.
| 38954 |  |  |  | REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y ADOQUINADO EN PRIVADA PROGRESO | 6-AMECA | AMECA | URBANO | 10/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 219736 | 219736 | 219736 | 9360 | 4.3% | 219736 | 9360 | METRO LINEAL | 101 | 10 | 9.9% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO SE ESTA LLEVANDO ACABO CON LA APORTACION DE 50% MUNICIPIO Y 50% BENEFICIADOS, CON EL JERCICIO 2011.
| 115415 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA MESA DEL PINO | 13-ATOTONILCO EL ALTO | MESA DEL PINO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 14658455 | 1221537 | 425039 | 90442 | 7.4% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 425039 | 90442 | 21.3% | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA MESA DEL PINO
| 115378 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA MESA DEL SOLORIO | 13-ATOTONILCO EL ALTO | MESA DE SOLORIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 14658455 | 1221537 | 105000 | 130419 | 10.7% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 130419 | 130419 | 100% | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA MESA DEL SOLORIO
| 114918 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SAN AGUSTIN-LA SOLEDAD | 13-ATOTONILCO EL ALTO | LA SOLEDAD | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 14658455 | 1221537 | 105000 | 104994 | 8.6% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 105000 | 104994 | 100% | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SAN AGUSTIN LA SOLEDAD
| 147936 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE EN LA EX-HACIENDA LOCALIDAD SANTA ROSA | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | SANTA ROSA (LA HACIENDA DE SANTA ROSA) | RURAL | MIM/OP/INFRA-07/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 46296 | 46296 | 46296 | 46296 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 46296.18 | 46296.18 | 100% | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS.
| 134720 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD CIENEGA DE GALVANES | 48-JESÚS MARÍA | CIÉNEGA DE GALVANES (CIÉNEGA DE REYES) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1222519 | 122519 | 122519 | 122519 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE GALVANES DE ESTE MUNICIPIO.
| 134818 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO DE LA LOCALIDAD LAS CANOAS | 48-JESÚS MARÍA | LAS CANOAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5887 | 5887 | 5887 | 5887 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO DE LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS DE ESTE MUNICIPIO.
| 134892 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO DE LA LOCALIDAD DEL AMARRADERO | 48-JESÚS MARÍA | EL AMARRADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 294849 | 294849 | 294849 | 294849 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EQUIPAMIENTO DEL POZO DE LA LOCALIDAD DE AMARRADEROS DE ESTE MUNICIPIO
| 141837 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PURIFICADORA DE AGUA EN TLACHICHILCO DEL CARMEN. | 66-PONCITLÁN | TLACHICHILCO DEL CARMEN | RURAL | 104 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 13456 | 13456 | 13456 | 13456 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13456 | 13456 | 100% | CONSTRUCCION DE PURIFICADORA DE AGUA POTABLE EN TLACHICHILCO DEL CARMEN.
| 5032 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE COLON | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | TRAPICHE DE ABRA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 33000 | 0 | 33000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 0 | 0%
| 87422 |  |  |  | AGUA POTABLE, CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, VENUSTIANO CARRANZA Y CAMINO REAL. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FAISM005/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 741298 | 741298 | 741298 | 222389 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 691 | 636.8 | 92.2%
| 87458 |  |  |  | AGUA POTABLE, CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FAISM006/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 337005 | 337005 | 337005 | 101102 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 326 | 322.8 | 99%
| 87317 |  |  |  | AGUA POTABLE, CALLE PIVADA ROBLE EL EL VERGEL | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FAISM003/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 260570 | 260570 | 260570 | 78171 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 240 | 200 | 83.3%
| 87564 |  |  |  | AGUA POTABLE, CALLE SAN MARTIN ENTRE FRANCISCO I MADERO Y SONORA. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FAISM007/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 326338 | 326338 | 326338 | 97901 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 280 | 245 | 87.5%
| 87367 |  |  |  | AGUA POTABLE, CALLES FRANCISCO VILLA, MIGUEL HIDALGO, MANUEL LÓPEZ COTILLA, RAMÓN CORONA Y PRIV. HIDALGO. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FAISM004/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 616996 | 616996 | 616996 | 185099 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 648 | 400 | 61.7%
| 64639 |  |  |  | AGUA POTABLE | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-R33-002/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | IMAGEN CONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE SA DE CV | - | - | 56084089 | 16825227 | 394527 | 98632 | 0.6% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 56084089 | 16825227 | 30%
| 41704 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE C. SAN PATRICIO, SANTA MARTHA Y SAN RAFAEL -SAN JOSE DEL RIO | 124-ZAPOTLANEJO | SAN JOSÉ DEL RÍO (EL ESCALOFRÍO) | RURAL | 6130-006-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 111881 | 111881 | 111881 | 7715 | 6.9% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 111881 | 7715 | 6.9%
| 41542 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE CALLE LOS PIRULES - LA LAJA | 124-ZAPOTLANEJO | LA LAJA | URBANO | 6130-005-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 132096 | 132096 | 132096 | 36008 | 27.3% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 132096 | 36008 | 27.3%
| 41348 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE CALLE SANTA TERESITA Y SAN MARTIN EN SAN JOSE DEL RIO | 124-ZAPOTLANEJO | SAN JOSÉ DEL RÍO (EL ESCALOFRÍO) | RURAL | 6130-004-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 76950 | 76950 | 76950 | 63376 | 82.4% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 76950 | 63376 | 82.4%
AMPLIACIÓN
| 87021 |  |  |  | INSTALACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIANO OTERO | 24-COCULA | CAMICHINES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 34876 | 34876 | 34876 | 4231 | 12.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 120 | 120% | DURANTE ESTE TRIMESTRE SOLO SE REGISTRO LA COMPRA DEL MATERIAL,EN LA OFICINA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
| 93959 |  |  |  | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE | 65-PIHUAMO | PIHUAMO | URBANO | 065/11/28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO | - | - | 33954 | 33954 | 33954 | 33954 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 4 | 4 | 100%
| 143175 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LAS ROSAS | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | AGUA DE OBISPO | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE | - | - | 57647 | 0 | 57647 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0%
| 143471 |  |  |  | SISTEMAS DE RIEGO EN CAMELLONES MUNICIPALES | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE | - | - | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0%
| 147630 |  |  |  | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN BUENAVISTA | 114-VILLA CORONA | BUENAVISTA | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA JALISCO | - | - | 2846061 | 290476 | 290476 | 251796 | 86.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1186 | 1186 | 100% | OBRA REALIZADA CON REMANENTE DEL EJERCICIO 2010 APLICADOS EN 2011.
| 126140 |  |  |  | REHABILITACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE LOPEZ RAYON Y LA INSTALACION DE 36 TOMAS DOMICILIARIAS | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | - | - | 85952 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 0 | 0 | 0%
| 126052 |  |  |  | REHABILITACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE NICOLAS BRVO Y LA INSTALCION DE 12 TOMAS DOMICILIARIAS | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 30364 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 0 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 65495 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SOBRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA, RAMON CORONA Y PARROQUIA EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA DEL CABEZON | 6-AMECA | EL CABEZÓN (EL LIMÓN) | URBANO | 19/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 119106 | 119106 | 119106 | 0 | 0% | 119106 | 0 | METRO LINEAL | 510 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA POR INICIARSE.
| 36874 |  |  |  | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCITA | 6-AMECA | LA ESTANCITA | RURAL | 04/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 223275 | 223275 | 223275 | 74324 | 33.3% | 223275 | 74324 | METRO LINEAL | 700 | 300 | 42.9% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UNA APORTACION DE 70% MUNICIPIO Y 30% BENEFICIADOS, CON EL EJECRCICIO 2011.
| 93127 |  |  |  | REHABILITACION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LAZARO CARDENAS | 48-JESÚS MARÍA | JESÚS MARÍA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 22055 | 22055 | 22055 | 22055 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100% | PAGO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, UBICADA EN LA CABECERA DE ESTE MUNICIPIO.
| 134782 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE OROZCO ROMERO | 48-JESÚS MARÍA | JESÚS MARÍA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE OROZCO ROMERO DE ESTE MUNICIPIO.
| 134680 |  |  |  | REPARACION DE BOMBA DE LA LOCALIDAD EL CENTRO | 48-JESÚS MARÍA | EL CENTRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | REPARACION DE LA BOMBA DEL POZO DE LA LOCALIDAD EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO.
| 134656 |  |  |  | REPARACION DE BOMBA DEL POZO DE SAN AGUSTIN | 48-JESÚS MARÍA | SAN AGUSTÍN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | REPARACION DE LA BOMBA DEL POZO DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DE ESTE MUNICIPÍO.
| 146892 |  |  |  | AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES | 58-MASCOTA | TIERRAS COLORADAS | RURAL | 613-1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO | - | - | 0 | 141364 | 0 | 4000 | 2.8% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 8 | 1 | 12.5% | ESTE REPORTE CORRESPONDE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
| 147652 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EL BARRO | 114-VILLA CORONA | EL BARRO | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA JALISCO | - | - | 2846061 | 196852 | 196852 | 292106 | 148.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1224 | 1812 | 148% | DEBIDO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION SE REALIZO UN MAYOR NUMERO DE OBRA EN EL CUAL MUESTRA QUE REBASO EL PORCENTAJE Y LA META ORIGINAL. Y SE EJECUTO CON RECURSOS DEL REMANENTE DEL 2010.
| 126162 |  |  |  | REHABILITACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE CARLOS RAMIREZ LADEWIGY LA INSTALACION DE 12 TOMAS DOMICILIARIAS | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 31424 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 0 | 0 | 0%
| 126092 |  |  |  | REHABILITACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE GALEANA Y LA INSTALACION DE 14 TOMAS DOMICILIARIAS | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 27208 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 0 | 0 | 0%
| 126187 |  |  |  | REHABILITACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE NICOLAS BRAVO Y LA INSTALACINO DE 12 TOMAS DOMICILIARIAS | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | REHABILITACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE NICOLAS BRAVO Y LA INSTALACION DE 12 TOMAS DOMICILIARIAS | - | - | 25736 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 0 | 0 | 0%
DOTACIÓN DE AGUA
AMPLIACIÓN
| 120209 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AGUA POTABLE AL MUNICIPIO | 57-LA MANZANILLA DE LA PAZ | VILLA MORELOS | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 100311 | 100311 | 100311 | 100311 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 10 | 10 | 100%
| 120680 |  |  |  | SEGUNDA LINEA DEL CARRETERO | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN | CAÑADAS DE OBREGÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | - | 50414 | 50414 | 50414 | 50414 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 50414 | 50414 | 100% | LINEA DE AGUA PARA ABASTECER LA CABECERA MUNICIPAL
PLANTA POTABILIZADORA
CONSTRUCCIÓN
| 125095 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA BODEGA PARA LA INSTALACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | CHIQUIHUITLÁN | RURAL | 018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 11278791 | 6767274 | 112558 | 110973 | 1.6% | 0 | 0 | PLANTA | 112558 | 110973 | 98.6%
MANTENIMIENTO
| 143534 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE FILTROS Y MATERIAL GRAVAS SILICAS PARA PLANTA POTABILIZADORA | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 476108 | 47.6% | 0 | 0 | PLANTA | 100 | 47.6 | 47.6%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 97354 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD ALLENDE | 48-JESÚS MARÍA | ALLENDE (JOSEFINO DE ALLENDE) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION D EOBRAS PUBLICAS | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 200000 | 95.2% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL JOSEFINO DE ALLENDE DE ESTE MUNICIPIO.
| 134838 |  |  |  | PERFORACION DEL POZO DE LA LOCALIDAD LAS TINAJAS DE ESTE MUNICIPIO | 48-JESÚS MARÍA | LAS TINAJAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 63075 | 63.1% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | PERFORACION DE POZO DE LA LOCALIDAD DE LAS TINAJAS DE ESTE MUNICIPIO.
| 107941 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ | 66-PONCITLÁN | SANTA CRUZ EL GRANDE | RURAL | 92 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 1513800 | 1513800 | 1513800 | 261017 | 17.2% | 0 | 0 | POZO | 1513800 | 261017.38 | 17.2% | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, CON UN MONTO EJERCIDO HASTA EL TRIMESTRE DE $261,017.38
| 108684 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO ESTANCIA DE CUITZEO. | 66-PONCITLÁN | CUITZEO (LA ESTANCIA) | URBANO | 96 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 1201876 | 1201876 | 1201876 | 518000 | 43.1% | 0 | 0 | POZO | 1201876 | 518000 | 43.1% | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE CUITZEO. CON UN MONTO EJERCIDO HASTA ESTE TRIMESTRE DE $518,000.00
| 108159 |  |  |  | SEGUNDA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ. | 66-PONCITLÁN | SANTA CRUZ EL GRANDE | RURAL | 93 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 1513800 | 1513800 | 1513800 | 759800 | 50.2% | 0 | 0 | POZO | 1513800 | 759800 | 50.2% | SEGUNDA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE. CON UN MONTO EJERCIDO HASTA ESTE TRIMESTRE DE $759,800.00
| 107926 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN PEGUEROS | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | PEGUEROS | URBANO | 11FISM094001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 32454447 | 17702426 | 32454447 | 0 | 0% | 21785 | 0 | POZO | 1 | 0.1 | 10% | EN ESTE PROGRAMA SE ESTA CONSIDERANDO EL MONTO TOTAL A PERCIBIR DE APORTACIONES DEL RAMO 33 ASI COMO LO MINISTRADO AL 31 DE MARZO DEL 2011 Y LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS A MISMA FECHA
| 61905 |  |  |  | POZO LA CRUZ | 116-VILLA HIDALGO | VILLA HIDALGO | URBANO | POZO LA CRUZ | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 1042709 | 645669 | 1042709 | 645669 | 100% | 645669 | 645669 | POZO | 1042709.93 | 645669.51 | 61.9% | SE CONSTRUYO CUARTO DE CONTROL, LINEA DE AGUA, EQUIPAMIENTO DE POZO Y BARDA PERIMETRAL EN EL POZO LA CRUZ.
| 63620 |  |  |  | POZO LA CRUZ | 116-VILLA HIDALGO | VILLA HIDALGO | URBANO | POZO LA CRUZ | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 1042709 | 645669 | 1042709 | 645669 | 100% | 645669 | 645669 | POZO | 1042709.93 | 645669.51 | 61.9% | 0.0
EQUIPAMIENTO
| 4874 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL POZO NO. 4 (LA GUAMUCHILERA) | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | EL CRUCERO DE SANTA MARÍA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
| 5005 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DEL POZO NO 3 PLAN VERGARA | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | LABOR DE MEDINA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 262757 | 0 | 262757 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
| 62047 |  |  |  | POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JUANICO DE ARRIBA | 116-VILLA HIDALGO | SAN JUANICO DE ARRIBA | RURAL | POZO SJUANCIO ARRIBA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 70992 | 68904 | 70992 | 68904 | 100% | 70992 | 68904 | POZO | 70992 | 68904 | 97.1% | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDA DE SAN JUANICO DE ARRIBA CON LA COMPRA DE TUBO DE ADEME PARA DETENER EL DERRUMBE EN EL POZO QUE SE ESTA PERFORANDO Y QUE SE DA A CAUSA DEL BAJO CAUDAL DE AGUA QUE TIENE EL POZO EXISTENTE Y QUE SURTE EL LIQUIDO DE LA COMUNIDA.
| 63621 |  |  |  | POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JUANICO DE ARRIBA | 116-VILLA HIDALGO | SAN JUANICO DE ARRIBA | RURAL | POZO SJUANCIO ARRIBA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 70992 | 68904 | 70992 | 68904 | 100% | 70992 | 68904 | POZO | 70992 | 68904 | 97.1% | 0.0
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 145933 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA DELEGACION LOS DEPOSITOS | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | LOS DEPÓSITOS | RURAL | 140235R3319 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 3269818 | 3269818 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 636544 | 0 | 0% | HA ESTA FECHA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS, DEBISO A QUE ES NECESARIO LA AUTORIZACION DE PARTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
| 92820 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE EN EL VALLECITO | 65-PIHUAMO | EL VALLECITO | RURAL | 065/11/26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO JAL | - | - | 118381 | 63469 | 63469 | 63469 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 89288 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y LINEA DE CONDUCCION EN EL AGOSTADERO | 65-PIHUAMO | EL AGOSTADERO | RURAL | 065/11/04 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PIHUAMO | - | - | 120075 | 120075 | 120075 | 120075 | 100% | 1 | 1 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 71489 |  |  |  | DEPÓSITO SAN DIEGO | 69-QUITUPAN | LÁZARO CÁRDENAS (SAN DIEGO) | RURAL | 1235-613-0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO | - | - | 29352 | 29352 | 29352 | 29352 | 100% | 29352 | 29352 | METROS CÚBICOS | 108 | 108 | 100% | DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO PARA EL SUMINISTRO CON UN RED DE AGUA POTABLE NUEVA PARA LA COLONIAS QUE SE ENCUENTRAN AL ESTE DE LA POBLACÍÓN.
| 143034 |  |  |  | LOZA TAPA DE DEPOSITO DE AGUA | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN ANTONIO DE LOS BARRERA | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE | - | - | 92353 | 92353 | 92353 | 82298 | 89.1% | 0 | 0 | TANQUE | 100 | 89.1 | 89.1%
| 5026 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | SAN JACINTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 69115 | 0 | 69115 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0 | 0%
| 78086 |  |  |  | TANQUE DE ALMACENAMIENTO | 87-TECALITLÁN | TECALITLÁN | URBANO | 06/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECALITLAN | - | - | 1500000 | 369312 | 370000 | 358186 | 97% | 0 | 0 | TANQUE | 1500000 | 369312 | 24.6% | 1ER TRIMESTRE $ 11,126 2DO TRIMESTRE $ 358,186 TOTAL 369,312
| 95556 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | EL SALTO VERDE | RURAL | 013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 60000 | 62728 | 60000 | 62728 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 60000 | 62728.16 | 104.5%
REHABILITACIÓN
| 35906 |  |  |  | REHABILITACION DE BORDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS | 6-AMECA | LOS HORNOS | RURAL | 01/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 62640 | 62640 | 62640 | 45360 | 72.4% | 62640 | 45360 | METROS CÚBICOS | 1726 | 1726 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA CON APORTACION DEL MUNICIPIO 80% Y BENEFICIADOS 20% CON EL EJERCICIO 2011.
TOMA DOMICILIARIA
MANTENIMIENTO
| 115667 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 11518706 | 7007189 | 22458 | 21530 | 0.3% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 22458 | 21530 | 95.9%
REHABILITACIÓN
| 115543 |  |  |  | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 11278791 | 7007189 | 61130 | 8850 | 0.1% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 61130 | 8850 | 14.5%
| 150895 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y SALIDA A LAS LOCALIDADES DE EL PICACHO Y EL MADROÑO | 125-SAN IGNACIO CERRO GORDO | SAN IGNACIO CERRO GORDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 0 | 0 | 0% | SE REPORTA EN CEROS PORQUE ESTAMOS A LA ESPERA DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS POR PARTE DE SEDESOL
| 151371 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE Y 16 TOMAS DOMICILARIAS EN CALLE VALLARTA | 125-SAN IGNACIO CERRO GORDO | SAN IGNACIO CERRO GORDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 0 | 0 | 0% | SE REPORTA EN CEROS PORQUE ESTAMOS A LA ESPERA DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS POR PARTE DE SEDESOL
INSTALACIÓN
| 65961 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y 80 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE QUEIXPAN | 6-AMECA | QUEIXPAN | RURAL | 31/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 950921 | 950921 | 950921 | 0 | 0% | 950921 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 80 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO CON LA APORTACION DE 20% MUNICIPAL Y ESTA POR INICIARSE.
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 102790 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO DE LA LOCALIDAD DE OJO ZARCO DE FUENTES | 48-JESÚS MARÍA | OJO ZARCO DE FUENTES (OJO ZARCO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 118765 | 118765 | 118765 | 118765 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE, ARRANCADOR, TUBERIAS Y MANIOBRAS DE GRUA PARA EL QUIPAMIENTO DEL POZO DE LA LOCALIDAD DE OJO ZARCO DE FUENTES DE ESTE MUNICIPIO
| 98785 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GONZALEZ GALLO EN LA COL. LA LADERA | 53-LAGOS DE MORENO | LA LADERA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 30869 | 0 | 30869 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 0 | 0%
| 98408 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOC. DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS: POZO #4 LA HIGUERA, REBOMBEO LA LADERA, POZO LA LADERA #2, POZO PUEBLO DE MOYA, POZO #4 LA ADELITA Y POZO CAÑADA DE RICOS | 53-LAGOS DE MORENO | LAGOS DE MORENO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 589391 | 0 | 589391 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 6 | 0 | 0%
| 120427 |  |  |  | LINEA DE AGUA EN LA TIENDA NUEVA | 57-LA MANZANILLA DE LA PAZ | LAS CUEVAS | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
| 73310 |  |  |  | REUBICACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | URBANO | 010/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 117300 | 58650 | 58650 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 782 | 0 | 0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA
| 73422 |  |  |  | REUBICACION LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | URBANO | 012/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 187500 | 93750 | 93750 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1250 | 0 | 0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA
| 142170 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO EL TERRERO | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE | - | - | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0%
| 143660 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO EN CAMPO DEPORTIVO R. MARQUEZ | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE | - | - | 147469 | 147469 | 147469 | 147469 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 100 | 100 | 100%
| 115711 |  |  |  | OBRAS 2011 AGUA POTABLE | 74-SAN JULIÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 500530 | 250000 | 250000 | 50000 | 20% | 2850 | 0 | OBRA | 100 | 10 | 10%
| 33796 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA CALLE GALEANA COL. PARAJES | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | FAISM/2011/56 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 39533 | 32000 | 35000 | 29008 | 90.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 408 | 408 | 100%
| 29251 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA CALLE HERRERA Y CAIRO | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO) | URBANO | FAISM/2011/34 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 119843 | 50000 | 50000 | 48432 | 96.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100%
| 29148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA CALLE LIRIOS EN COL. BUGAMBILIAS | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | FAISM/2011/05 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 55612 | 55612 | 55612 | 55612 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 266 | 205 | 77.1%
| 29328 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN AV. DE LAS FLORES COL. BUGAMBILIAS | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | FAISM/2011/43 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 150061 | 150061 | 150061 | 150061 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 350 | 100%
| 34077 |  |  |  | CONSTRUCCION LINEA DE AGUA CALLE EMILIANO ZAPATA | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | SAN VICENTE (VICENTE GUERRERO) | RURAL | FAISM/2011/69 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 18063 | 18063 | 18063 | 18063 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70 | 70 | 100%
| 29280 |  |  |  | CONSTRUCCION LINEA DE AGUA CALLE GALEANA | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | EL TULILLO | RURAL | FAISM/2011/38 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 32508 | 15000 | 15000 | 14450 | 96.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 33960 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | LA ALBERCA | RURAL | FAISM/2011/59 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 7350 | 7202 | 7202 | 7202 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1100 | 1100 | 100%
| 130431 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CAMINO LA CIENEGA | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | OJO DE AGUA DE LATILLAS | RURAL | 11FISM094028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 427246 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 2023 | 0 | 0%
| 56558 |  |  |  | BAÑOS CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS GONZALEZ | 116-VILLA HIDALGO | LOS GONZÁLEZ | RURAL | BAÑOS CANCHA LOS GLZ | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 100% | 3000 | 1000 | TINACO | 3000 | 1000 | 33.3% | ELABORACION DE BASE PARA TINACO DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE BAÑOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LOS GONZALEZ, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.
| 63622 |  |  |  | BAÑOS CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS GONZALEZ | 116-VILLA HIDALGO | LOS GONZÁLEZ | RURAL | BAÑOS CANCHA LOS GLZ | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 100% | 3000 | 1000 | TINACO | 3000 | 1000 | 33.3% | 0.0
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 146058 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA CALLE JOSE MA. NUÑEZ CRUCE CARRETARA DELEG. ATEQUIZAYAN N LA DELEGACION EL FRESNITO | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | EL FRESNO | RURAL | 140235R3322 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 3269818 | 3269818 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLECTOR | 44408 | 0 | 0% | HA ESTE FECHA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE ES NECESARIO LA AUTORIZACION DE PARTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
| 146873 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DE MIRANDILLA | 58-MASCOTA | RINCÓN DE MIRANDILLA | RURAL | 614-2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO | - | - | 0 | 74342 | 0 | 74342 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 2 | 100% | ESTE REPORTE CORRESPONDE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
| 89842 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA SIDRA | 65-PIHUAMO | LA SIDRA | RURAL | 065/11/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO | - | - | 320853 | 320853 | 320853 | 320853 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 1 | 100%
| 88914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CALLE NAYARIT 2DA ETAPA | 65-PIHUAMO | PIHUAMO | URBANO | 065/11/03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO | - | - | 106546 | 106546 | 106546 | 106546 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100% | 1 ALCANTARILLA DE 156ML
| 34946 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA COL BUGAMBILIAS | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | FAISM/2011/33 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 23116 | 23116 | 23116 | 23116 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 23 | 23 | 100%
| 34818 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL INTERIOR ESC. SEC. MA. DOLORES REYNA | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | FAISM/2011/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 84196 | 80413 | 80413 | 80413 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 138 | 138 | 100%
| 130425 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE MAZIMINO POZOS | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 11FISM094025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 220835 | 0 | 0% | 0 | 0 | REJILLA | 1 | 0.1 | 10%
| 102795 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAGE EN CALLE NIÑOS HEROES Y JUAREZ | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | TLACUITAPAN | RURAL | 11FISM/109/08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 130852 | 130852 | 130852 | 130852 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA QUIZAS EN EL REPORTE SIGUIENTE CAMBIE EL PRESUPUESTO, Y LA UNIDAD DE MEDIDA SE DETERMINO EN BASE A METROS LINEALES PERO ESTA OPCION NO SE ENCUENTRA EN LA UNDIAD DE MEDIDA POR ESO LA ESPECIFICO.
MANTENIMIENTO
| 130443 |  |  |  | ALEJAMIENTO DE COLECTOR DE DRENAJE AL MARGEN DEL ARROYO MUNICIPAL | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | OJO DE AGUA DE LATILLAS | RURAL | 11FISM094031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 68915 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLECTOR | 150 | 0 | 0% | LA OBRA ESTA PROGRAMADA COMO 150 METROS.
REHABILITACIÓN
| 146900 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE DESAGE EN LA CALLE PIPILA,EN CABECERA MUNICIPAL | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | URBANO | MIM/OP/INFRA-03/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 39362 | 39362 | 39362 | 39362 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 39362.22 | 39362.22 | 100% | REHABILITACION DE LINEA DE DESAGUE, SE SUSTITUYO LINEA OBSOLETA POR UNA DE MAYOR DIAMETRO.
| 74595 |  |  |  | EXTRACCIÓN, DESAZOLVE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-PD-R33-005/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | CADACO CONTRUCCIONES SA DE CV | - | - | 56084089 | 30317481 | 982229 | 0 | 0% | 95474 | 95474 | DESAZOLVE | 56084089 | 30317481 | 54.1%
| 74643 |  |  |  | EXTRACCIÓN, DESAZOLVE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-PD-R33-006/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | CADACO CONSTRUCCIONES SA DE C V | - | - | 56084089 | 30317481 | 443372 | 0 | 0% | 95474 | 95474 | DESAZOLVE | 56084089 | 30317481 | 54.1%
| 74765 |  |  |  | EXTRACCIÓN, DESAZOLVE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-PD-R33-010/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA SA DE CV | - | - | 56084089 | 30317481 | 496473 | 0 | 0% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 56084089 | 30317481 | 54.1%
| 74725 |  |  |  | EXTRACCIÓN, DESAZOLVE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-PD-R33-009/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA SA DE CV | - | - | 56084089 | 30317481 | 428439 | 0 | 0% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 56084089 | 30317481 | 54.1%
| 74672 |  |  |  | EXTRACCIÓN, DESAZOLVE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-PD-R33-007/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CAPLA SA DE CV | - | - | 56084089 | 30317481 | 494394 | 0 | 0% | 95474 | 95474 | DESAZOLVE | 56084089 | 30317481 | 54.1%
| 74808 |  |  |  | EXTRACCIÓN, DESAZOLVE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-PD-R33-011/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | CONSTRUCTIO GERENS SA DE CV | - | - | 56084089 | 30317481 | 627757 | 0 | 0% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 56084089 | 30317481 | 54.1%
| 74703 |  |  |  | EXTRACCIÓN, DESAZOLVE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-PD-R33-008/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA SA DE CV | - | - | 56084089 | 30317481 | 680211 | 0 | 0% | 95474 | 95474 | DESAZOLVE | 56084089 | 30317481 | 54.1%
| 74880 |  |  |  | EXTRACCIÓN, DESAZOLVE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-PD-R33-013/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ROPLA INGENIEROS Y ARQUITECTOS SA DE CV | - | - | 56084089 | 30317481 | 664934 | 0 | 0% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 56084089 | 30317481 | 54.1%
| 74905 |  |  |  | EXTRACCIÓN, DESAZOLVE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-PD-R33-014/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | CIRCULO EGO SA DE CV | - | - | 56084089 | 30317481 | 305476 | 0 | 0% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 56084089 | 30317481 | 54.1%
| 74842 |  |  |  | EXTRACCIÓN, DESAZOLVE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-PD-R33-012/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | IERENE SUAREZ SOLANO | - | - | 56084089 | 30317481 | 480935 | 0 | 0% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 56084089 | 30317481 | 54.1%
| 74928 |  |  |  | EXTRACCIÓN, DESAZOLVE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-PD-R33-015/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | CIRCULO EGO SA DE CV | - | - | 56084089 | 30317481 | 321697 | 0 | 0% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 56084089 | 30317481 | 54.1%
| 74953 |  |  |  | EXTRACCIÓN, DESAZOLVE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-PD-R33-016/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | CIRCULO EGO SA DE CV | - | - | 56084089 | 30317481 | 162433 | 0 | 0% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 56084089 | 30317481 | 54.1%
| 74438 |  |  |  | EXTRACCION DESAZOLVE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-PD-R33-002/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CAPLA SA DE CV | - | - | 56084089 | 30317481 | 1105640 | 0 | 0% | 95474 | 95474 | DESAZOLVE | 56084089 | 30317481 | 54.1%
| 74487 |  |  |  | EXTRACCION DESAZOLVE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-PD-R33-003/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ROPLA INGENIEROS Y ARQUITECTOS SA DE CV | - | - | 56084089 | 30317481 | 1258290 | 0 | 0% | 95474 | 95474 | DESAZOLVE | 56086089 | 30317481 | 54.1%
| 74384 |  |  |  | EXTRACCION DESAZOLVE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-R33-001/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | CONSTRUCTORA GERENS SA DE CV | - | - | 56084089 | 30317481 | 937953 | 0 | 0% | 95474 | 95474 | DESAZOLVE | 56084089 | 30317481 | 54.1%
| 74533 |  |  |  | EXTRACCION Y DESAZOLVE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESAZOLVE | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-PD-R33-004/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | CADACO CONSTRUCCIONES SA DE CV | - | - | 56084089 | 30317481 | 659862 | 0 | 0% | 95474 | 95474 | DESAZOLVE | 56084089 | 30317481 | 54.1%
| 73903 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA VACTOR | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-R33-052/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | CONSTRUINGENIO SA DE CV | - | - | 56084089 | 30317481 | 870000 | 0 | 0% | 95474 | 95474 | DESAZOLVE | 56084089 | 30317481 | 54.1%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 41883 |  |  |  | CONSTRUCCION LINEA DE DRENAJE DE 10 EN C. AQUILES SERDAN | 2-ACATLÁN DE JUÁREZ | SAN JOSÉ DE LOS POZOS (LOS POZOS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 333082 | 333082 | 333082 | 24219 | 7.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 372 | 350 | 94.1%
| 65586 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MATUTE | 6-AMECA | SAN ANTONIO MATUTE | RURAL | 23/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 669480 | 669480 | 669480 | 0 | 0% | 669480 | 0 | METRO LINEAL | 1192 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA POR INICIARSE.
| 65635 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA CORONILLA | 6-AMECA | LA CORONILLA | RURAL | 25/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 517136 | 517136 | 517136 | 0 | 0% | 517136 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA POR INICIARSE.
| 66100 |  |  |  | INSTALACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DEL TEXCALAME | 6-AMECA | EL TEXCALAME | RURAL | 33/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 70557 | 70557 | 70557 | 0 | 0% | 70557 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 0 | 0% | ESTA OBRA DE LLEVARA ACABO CON APORTACION DE 70% MUNICIPIO Y 30% BENEFICIADOS, ESTA OBRA ESTA POR INICIARSE.
| 40665 |  |  |  | RED DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS | 6-AMECA | SAN NICOLÁS | RURAL | 14/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNATMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 136025 | 136025 | 136025 | 0 | 0% | 136025 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA POR INICIARSE, CON APORTACION DE 50% MUNICIPIO Y 50% BENEFICIADOS, CON EL EJERCICIO 2011.
| 36475 |  |  |  | RED DE DRENAJE EN PROLONGACION ALLENDE | 6-AMECA | AMECA | URBANO | 03/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 404076 | 404076 | 404076 | 155192 | 38.4% | 404076 | 155192 | METRO LINEAL | 478 | 478 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA CON APORTACION 70% MUNICIPIO Y 30% BENEICIADOS, CON EL EJERCICIO 2011.
| 40190 |  |  |  | RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ORQUIDEA EN COL LAS MARGARITAS | 6-AMECA | AMECA | URBANO | 13/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 112002 | 112002 | 112002 | 0 | 0% | 112002 | 0 | METRO LINEAL | 175 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE ACABA DE INICIAR, CON UNA APORTACION DE 60% MUNICIPAL Y 40% BENEFICIADOS, CON EL EJERCICIO 2011.
| 145340 |  |  |  | SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO ANDADOR CALPULLI ENTRE FERNANDO CALDER Y ANDADOR YOLOTI COL. TEOCALLI | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | CIUDAD GUZMÁN | URBANO | 140235R3305 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 3269818 | 3269818 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 47978 | 0 | 0% | HA ESTA FECHA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE ES NECESARIO LA AUTORIZACION DE PARTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
| 55858 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PRINCIPAL EN LA COLONIA JUAN GIL PRECIADO | 33-DEGOLLADO | DEGOLLADO | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUTNAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 598806 | 598806 | 598806 | 598806 | 100% | 0 | 0 | RED | 598806 | 598806 | 100% | ESTA OBRA SE INICIO EN EL AÑO 2010.
| 98904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANTIARIO EN LA CALLE GONZALEZ GALLO EN LA COL. LA LADERA | 53-LAGOS DE MORENO | LA LADERA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 144504 | 0 | 144504 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 0 | 0%
| 146775 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE YERBABUENA | 58-MASCOTA | YERBABUENA | RURAL | 614-1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO | - | - | 300000 | 300000 | 150000 | 69090 | 23% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 120 | 34.3% | ESTE REPORTE CORRESPONDE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
| 135004 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE FELIPE ANGELES. PONCITLAN. | 66-PONCITLÁN | PONCITLÁN | URBANO | 111 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 88362 | 88362 | 88362 | 79974 | 90.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 88362.41 | 79974.7 | 90.5% | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE FELIPE ANGELES. PONCITLAN. REPORTANDO UN MONTO EJERCIDO DE $79,974.70 HASTA ESTE TRIMESTRE.
| 141772 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE JUAREZ EN SAN JACINTO. | 66-PONCITLÁN | SAN JACINTO | RURAL | 120 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 46966 | 46966 | 46966 | 26180 | 55.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 46966.61 | 26180.16 | 55.7% | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE JUAREZ EN SAN JACINTO. EJERCIENDO UN MONTO DE $26,180.16 HASTA ESTE TRIMESTRE.
| 141532 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE MOCTEZUMA EN CABECERA MUNICIPAL. | 66-PONCITLÁN | PONCITLÁN | URBANO | 113 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 76862 | 76862 | 76862 | 17088 | 22.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 76862.34 | 17088.95 | 22.2% | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE MOCTEZUMA EN CABECERA MUNICIPAL. EJERCIENDO UN MONTO DE $17,088.95 HASTA ESTE PERIODO.
| 110401 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLES ITURBIDE, JUAN ALVAREZ Y MORELOS EN SAN MIGUEL ZAPOTITALN | 66-PONCITLÁN | SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN | RURAL | 77 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAILSCO | - | - | 138287 | 138287 | 138287 | 160966 | 116.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 138287.39 | 160966.5 | 116.4% | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLES ITURBIDE, JUAN ALVAREZ Y MORELOS EN SAN MIGUEL. CON UN MONTO EJERCIDO HASTA ESTE TRIMESTRE DE $160,966.50. DE LOS CUALES SE REPORTARON EL TRIMESTRE PASADO $60,540.00 REVASANDO LO PRESUPUESTADO CON $22,679.11
| 122767 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE PRIV. 20 DE MAYO CRUZA CON ALLENDE | 70-EL SALTO | LAS PINTAS | URBANO | FAISM 70141101 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 0 | 0%
| 147947 |  |  |  | COLECTOR DE12 DE DIAMETRO COLONIA JARDINES DE SAN JUAN | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 0 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 0 | 0%
| 147926 |  |  |  | COLECTOR DE12 DIAMETRO TRAMO COLONIA SANGRE DE CRISTO-PEDREGAL | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 0 | 0%
| 146172 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE MORELOS | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1471656 | 0 | 1471656 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 0 | 0%
| 145931 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE SAN MARTIN DE PORRES, ENTRE COLONIA MI NUEVO SAN JUAN Y SAN JOSE | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 620000 | 620000 | 620000 | 24050 | 3.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 3.9 | 3.9%
| 146140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE ZARAGOZA | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1156978 | 1156978 | 1156978 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 0 | 0%
| 5037 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE DE 12 PULGADAS EN LA CALLE LAZARO CARDENAS | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | VENUSTIANO CARRANZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 28316 | 0 | 28316 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 35 | 0 | 0%
| 5035 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO DE LA CALLE INDEPENDENCIA | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | LOS VERGARA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 81902 | 0 | 81902 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 175 | 0 | 0%
| 5034 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE DE 8 PULGADAS DE LA CALLE JUAREZ | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | TRAPICHE DE ABRA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 52479 | 0 | 52479 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 0 | 0%
| 5000 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE DE 10 DE DIAMETRO EN LA CALLE LOPEZ PORTILLO | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | IPAZOLTIC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 140279 | 0 | 140279 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 330 | 0 | 0%
| 5031 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE RED DE DRENAJE 12 PULGADAS EN CALLE COLON | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | TRAPICHE DE ABRA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 72004 | 0 | 72004 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 0 | 0%
| 34705 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE LIRIOS COL. BUGAMBILIAS | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | FAISM/2011/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 119560 | 119560 | 119560 | 119560 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 128 | 99 | 77.3%
| 79729 |  |  |  | DRENAJES/2011 | 87-TECALITLÁN | TECALITLÁN | URBANO | 05/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECALITLN | - | - | 1000000 | 86733 | 90000 | 83733 | 96.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1150 | 90 | 7.8%
| 130610 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EXTRA MUROS | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | CAPILLA DE GUADALUPE | URBANO | 11FISM094045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 481845 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1047 | 0 | 0%
| 130503 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE INSURGENTES Y BUGAMBILIAS | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | CAPILLA DE GUADALUPE | URBANO | 11FISM094038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 185131 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 166 | 8.3 | 5%
| 87971 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE JUAN ESCUTIA, MONTES DE OCA, LIBERTAD ENTRE JUAN ESCUTIA Y FERNANDO MONTES DE OCA. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FAISM010/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 137300 | 137300 | 137300 | 41190 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 49 | 54.05 | 110.3%
| 87634 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE SALVADOR OROZCO LORETO ENTRE LINDA VISTA Y PRIMAVERA. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FAISM008/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 208234 | 208234 | 208234 | 62470 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 92 | 0 | 0%
| 88101 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO, VARIAS CALLES. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FAISM014/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 3688603 | 3688603 | 3688603 | 1103506 | 29.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2736 | 200 | 7.3%
| 71843 |  |  |  | RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-R33-003/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | IMAGEN CONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE SA DE CV | - | - | 56084089 | 16825227 | 437100 | 109275 | 0.6% | 0 | 0 | RED | 56084089 | 16825227 | 30%
| 73435 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN BARRIO TECOLUTA. | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | TECOLUTA | RURAL | 005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 130000 | 79939 | 130000 | 79939 | 100% | 0 | 0 | RED | 130000 | 79939 | 61.5% | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL BARRIO DE TECOLUTA PARA COMBATIR EL REZAGO DE LA POBREZA EXTREMA.
| 112169 |  |  |  | RED DE DRENAJE EN LA CURVA DE AGUA BLANCA | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | URBANO | 015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 47000 | 52276 | 47000 | 52276 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 47000 | 52276.91 | 111.2%
| 73612 |  |  |  | RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO. | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | RÍO COLORADO DE ABAJO | RURAL | 008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 265000 | 287283 | 265000 | 287283 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 265000 | 287283.64 | 108.4% | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO DE ABAJO PARA COMBATIR EL REZAGO DE LA POBREZA EXTEMA.
| 105525 |  |  |  | 015 | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | EL FARO | RURAL | 016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 120000 | 134210 | 120000 | 134210 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120000 | 134210.24 | 111.8%
| 73285 |  |  |  | CONSTR. DE REGISTROS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLES FELIX BARAJAS, ALDAMA, ALLENDE Y MARIA BRIONES | 124-ZAPOTLANEJO | LA LOMA | RURAL | 6140-210-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 122021 | 122021 | 122021 | 122021 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 122021 | 122021 | 100%
| 72716 |  |  |  | DRENAJE EL VENADO | 124-ZAPOTLANEJO | EL VENADO | RURAL | 6140-208-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 436500 | 436500 | 436500 | 286434 | 65.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 436500 | 286434 | 65.6%
| 43036 |  |  |  | RED DE DRENAJE CALLE MIGUEL VENEGAS | 124-ZAPOTLANEJO | ZAPOTLANEJO | URBANO | 6140-010-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 32000 | 32000 | 32000 | 16290 | 50.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 32000 | 16290 | 50.9%
AMPLIACIÓN
| 99431 |  |  |  | INSTALACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CON SUS RESPECTIVAS DESCARGAS DOMICILIARIAS EN UNA SECCIÓN DE LA CALLE JUAREZ | 24-COCULA | SANTA TERESA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 118035 | 118035 | 118035 | 104183 | 88.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 280 | 130 | 46.4%
| 95401 |  |  |  | RED PRINCIPAL DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA EL CONDE | 24-COCULA | EL CONDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 102820 | 102820 | 102820 | 133063 | 129.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 220 | 200 | 90.9% | SE APLICO TUBERIA DE PVC DE 10
| 87575 |  |  |  | RED PRINCIPAL DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA MARIANO OTERO | 24-COCULA | CAMICHINES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 46840 | 46840 | 46840 | 71356 | 152.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 97 | 97%
| 56007 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE CHARAPUATO | 33-DEGOLLADO | CHARAPUATO | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 78363 | 78363 | 78363 | 78363 | 100% | 0 | 0 | RED | 78363.52 | 78363.52 | 100%
| 93122 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE EN VARIAS COLONIAS DE SAN FELIPE DE HIJAR | 80-SAN SEBASTIÁN DEL OESTE | SAN FELIPE DE HÍJAR | RURAL | 614-03-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 15075 | 20.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 75000 | 15075 | 20.1%
| 130413 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES EN MEZCALA | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | MEZCALA | RURAL | 11FISM094020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 1287159 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1345 | 135 | 10%
| 147786 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA EN ESTIPAC | 114-VILLA CORONA | ESTIPAC | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA JALISCO | - | - | 3185762 | 235500 | 235500 | 99151 | 42.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 0 | 0% | EN EL MES DE JUNIO SOLO SE ADQUIRIO MATERIAL Y LA OBRA SE DARA INICIO EN JULIO 2011. RECURSO 2011.
| 147729 |  |  |  | AMPLIACION DE 240ML DE COLECTOR SANITARIO EN LA HACIENDA DE ESTIPAC | 114-VILLA CORONA | ESTIPAC | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA JALISCO | - | - | 3185762 | 255000 | 255000 | 226081 | 88.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 240 | 195 | 81.3% | OBRA REALIZADA CON RECURSOS DEL 2011.
| 125810 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE COLONIAS Y LA COLOCACION DE 36 DESCARGAS | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 227871 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0%
| 125719 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y LA COLOCACION DE 12 DESCARGAS | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE COLONIAS Y LA COLOCACION DE 36 DESCARGAS | - | - | 227871 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0%
| 128747 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAGRADA FAMILIA Y LA CONSTRUCCION DE 12 DESCARGAS | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | - | - | 35484 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0%
| 125865 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAGRADA FAMILIA 2A ETAPA Y LA COLOCACION DE 36 DESCARGAS | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 219835 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
| 71418 |  |  |  | DRENAJE SAN ANTONIO | 69-QUITUPAN | SAN ANTONIO (CARRILLO PUERTO) | RURAL | 1235-613-0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO | - | - | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 100% | 4519 | 4519 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJA PARA ALCANTARILLAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO.
| 71295 |  |  |  | DRENAJE TIJUANITA | 69-QUITUPAN | QUITUPAN | URBANO | DRENAJE TIJUANITA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO | - | - | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 100% | 2163 | 2163 | METRO LINEAL | 40 | 40 | 100% | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LINEA DE DRENAJE EN LA COLONIA LA TIJUANITA
REHABILITACIÓN
| 41552 |  |  |  | REHABILITACION LINEA DE DRENAJE CALLE ARROYO | 2-ACATLÁN DE JUÁREZ | LA TABERNA (MIRAVALLE) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 408793 | 408793 | 408793 | 19308 | 4.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 845 | 800 | 94.7% | LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MIRAVALLE CONSIDERADA DENTRO DEL INEGI COMO LA TABERNA Y PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR ESTAR EN ZONA CONURBADA
| 65464 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS ALBAÑALES DE LA RED SANITARIA SOBRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA, RAMON CORONA Y PARROQUIA EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA DEL CABEZON | 6-AMECA | EL CABEZÓN (EL LIMÓN) | URBANO | 18/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNATAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 177546 | 177546 | 177546 | 0 | 0% | 177546 | 0 | METRO LINEAL | 218 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA POR INICIARSE.
| 112920 |  |  |  | SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LAS C BENITO JUAREZ,JALISCO Y ABASOLO | 16-AYOTLÁN | LA RIBERA | URBANO | FAISM016-005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | CONSTRUCTORA APIASA SA DE CV | - | - | 727922 | 727922 | 727922 | 727922 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1333.61 | 1333.61 | 100% | CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. PROPIEDAD DEL ING ABRAHAM AYALA VAZQUEZ, UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA NUM 19 EN LA CONCEPCION , JALISCO
| 134641 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE AV. JESUS MARIA | 48-JESÚS MARÍA | JESÚS MARÍA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 837 | 837 | 837 | 837 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE AV. JESUS MARIA DE ESTE MUNICIPIO.
| 97855 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE OROZCO ROMERO DE ESTE MPIO. | 48-JESÚS MARÍA | JESÚS MARÍA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5948 | 5948 | 5948 | 5948 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE OROZCO ROMERO DE ESTE MUNICIPIO.
| 141555 |  |  |  | CAMBIO DE RED DE DRENAJE EN CALLES VICENTE GUERRERO Y GUANAJUATO. PONCITLAN. | 66-PONCITLÁN | PONCITLÁN | URBANO | 114 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 137384 | 137384 | 137384 | 94873 | 69.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 137384.37 | 94873.86 | 69.1% | CAMBIO DE RED DE DRENAJE EN CALLES VICENTE GUERRERO Y GUANAJUATO EN PONCITLAN, JALISCO. EJERCIENDO UN MONTO DE $94,873.86 HASTA ESTE TRIMESTRE.
| 134710 |  |  |  | CAMBIO DE REDES DE DRENAJE EN CALLE REFORMA ENTRE TORYA, JUAN ROBLES, RAYARIT EUGENIO BECERRA Y ROBLES. PONCITLAN. | 66-PONCITLÁN | PONCITLÁN | URBANO | 82 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 310065 | 310065 | 310065 | 261941 | 84.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 310065.18 | 261941.94 | 84.5% | CAMBIO DE REDES DE DRENAJE EN ACLLE ROFORMA ENTRE TROYA, JUAN ROBLES, NAYARIT, EUGENIO BECERRA Y ROBLES. PONCITLAN. REPORTANDO UN MONTO EJERCIDO DE $261,941.94 HASTA ESTE TRIMESTRE. DE LOS CUALES SE REPORTARON $33,448.20 EL TRIMESTRE ANTERIOR.
| 122342 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE CALLE CHAPULTEPEC Y NIÑOS HEROES EN LA ESTANCIA DE CUITZEO. | 66-PONCITLÁN | CUITZEO (LA ESTANCIA) | URBANO | 108 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 51134 | 51134 | 51134 | 11530 | 22.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 51134.62 | 11530.4 | 22.5% | REHABILITACION DE DRENAJE CALLE CHAPULTEPEC Y NIÑOS HEROES EN LA ESTANCIA DE CUITZEO. REPORTADO UN MONTO EJERCIDO DE $11,530.00 HASTA ESTE TRIMESTRE.
| 126984 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CARLOS RAMIREZ Y LA INSTALACION DE 12 DESCARGAS | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | - | - | 57924 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0%
| 126814 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GALEANA Y LA INSTALACION DE 14 DESCARGAS DOMICILIARIAS | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | - | - | 45548 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0%
| 126264 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOPEZ RAYON Y LA INSTALACION DE 36 DESCARGAS DOMICILIARIAS | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 54580 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0%
| 150855 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y SALIDA A LAS LOCALIDADES DE EL PICACHO Y EL MADROÑO | 125-SAN IGNACIO CERRO GORDO | SAN IGNACIO CERRO GORDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | SE REPORTA EN CEROS PORQUE ESTAMOS A LA ESPERA DE AUTORIZACION DE OBRAS POR PARTE DE SEDESOL
| 151109 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VALLARTA | 125-SAN IGNACIO CERRO GORDO | SAN IGNACIO CERRO GORDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | SE REPORTA EN CEROS PORQUE ESTAMOS A LA ESPERA DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS POR PARTE DE SEDESOL
LETRINAS
CONSTRUCCIÓN
| 119752 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE FILTROS PARA BAÑOS ECOLOGICOS | 24-COCULA | EL SAUCILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 64725 | 64725 | 64725 | 59667 | 92.2% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 20 | 22 | 110%
| 72181 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PLAZA PRINCIPAL COYULA | 101-TONALÁ | COYULA | URBANO | DOPT-R33-012/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ZAMTOR CONSTRUCIONES SA DE CV | - | - | 56084089 | 16825227 | 158108 | 158108 | 0.9% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 56084089 | 16825227 | 30%
TANQUES SÉPTICOS
AMPLIACIÓN
| 114369 |  |  |  | AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO | 13-ATOTONILCO EL ALTO | LA PURÍSIMA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 14658455 | 1221537 | 19795 | 13111 | 1.1% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 19795 | 19795 | 100% | AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA PURISIMA
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 149219 |  |  |  | SANEAMIENTO RIO COLORADO | 8-ARANDAS | ARANDAS | URBANO | D-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1306749 | 1306749 | 1306749 | 1306749 | 100% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0%
| 115592 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 11278791 | 7007189 | 156900 | 103701 | 1.5% | 0 | 0 | PESOS | 156900 | 103701 | 66.1%
| 145403 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE LOPEZ COTILLA ENTRE PROLOG. CUAUHTEMOC Y ARROYO SIN NOMBRE COL. CRISTO REY | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | CIUDAD GUZMÁN | URBANO | 140235R3309 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13279274 | 3269818 | 3269818 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 168230 | 0 | 0% | HA ESTA FECHA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS, DEBIDOA QUE ES NECESARIO LA AUTORIZACION DE PARTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
| 145431 |  |  |  | RED DE DRENAJE CALL E BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE L. CARDENAS Y S. DEGOLLADO COL. CENTRO | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | CIUDAD GUZMÁN | URBANO | 140235R3313 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 3269818 | 3269818 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 117715 | 0 | 0% | HA ESTA FECHA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE ES NECESARIO LA AUTORIZACION DE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.
| 146234 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALZADA MADERO Y CARRANZA ENTRE AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y AV. JOSE VASCONCELOS COL. EJIDAL | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | CIUDAD GUZMÁN | URBANO | 140235R3326 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 6539637 | 6539637 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1083758 | 0 | 0% | HA ESTA FECHA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS, DEBISO A QUE ES NECESARIO LA AUTORIZACION DE PARTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES
| 87363 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA | 24-COCULA | LA ESTANZUELA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 37138 | 37138 | 37138 | 28711 | 77.3% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN UN 98% DE SU AVANCE FISICO
| 153475 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA AGUAS PLUVIALES EN PRIV. VICENTE GUERRERO | 30-CHAPALA | CHAPALA | URBANO | 06-A-R33-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 182320 | 182320 | 182320 | 182320 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100%
| 102699 |  |  |  | ALCANTARILLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES | 48-JESÚS MARÍA | JESÚS MARÍA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 61483 | 61483 | 61483 | 61483 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 10 | 10 | 100% | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS EN CAMINOS DE DIFERENTES LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO.
| 153870 |  |  |  | CUNETA PARA AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE LA HUEVERA | 59-MAZAMITLA | MAZAMITLA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 122608 | 61404 | 61404 | 61404 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 153802 |  |  |  | DRENAJE BARRIO JUNTO A LA PLAZA DE TOROS | 59-MAZAMITLA | MAZAMITLA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 59533 | 59533 | 59533 | 59533 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 154040 |  |  |  | DRENAJE CALLE ALLENDE CABECERA MPAL | 59-MAZAMITLA | MAZAMITLA | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 21804 | 21804 | 21804 | 21804 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 154034 |  |  |  | DRENAJE CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ BARRIO LAS COLONIAS | 59-MAZAMITLA | MAZAMITLA | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 153810 |  |  |  | DRENAJE DE PVC 10 EN CALLE PIPILA Y PROL. MORELOS | 59-MAZAMITLA | MAZAMITLA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 170181 | 170181 | 170181 | 170181 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 153815 |  |  |  | DRENAJE EN LOCALIDAD DE COFRADIA | 59-MAZAMITLA | LA COFRADÍA | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 44866 | 44866 | 44866 | 44866 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 94602 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CAMINO NARANJO LA ESCONDIDA | 65-PIHUAMO | EL NARANJO | RURAL | 065/11/31 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRASPORTES | - | - | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 8 | 8 | 100%
| 110776 |  |  |  | CAMBIO RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ. SAN MIGUEL | 66-PONCITLÁN | SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN | RURAL | 88 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 101905 | 101905 | 101905 | 70775 | 69.5% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 101905.97 | 70775.2 | 69.5% | CAMBIO RED DE DRENAJE CALLE JUAREZ EN SAN MIGUEL ZAPOTITALN. CON UN MONTO EJERCIDO DE $70,775.20 HASTA ESTE TRIMESTRE, DE LOS CUALES SE REPORTARON $9,028.78 EL TRIMESTRE ANTERIOR.
| 73374 |  |  |  | REHABILITACION LINEA DE DRENAJE EN CALLE MATAMOROS | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | URBANO | 011/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 273700 | 136850 | 136850 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 391 | 0 | 0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA
| 73477 |  |  |  | REHABILITACION LINEA DE DRENAJE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | URBANO | 013/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 427000 | 213500 | 213500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 610 | 0 | 0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA
| 5024 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL DE DRENJE DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | SAN JACINTITO (EL RANCHITO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 36232 | 0 | 36232 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 108 | 0 | 0%
| 35239 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE 2DA. ETAPA | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | SOYATLÁN DE AFUERA | RURAL | FAISM/2011/60 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 804000 | 250000 | 245024 | 245024 | 98% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 170 | 119 | 70%
| 34726 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE GALEANA | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | EL TULILLO | RURAL | FAISM/2011/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 34854 | 31888 | 32000 | 31888 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 78 | 78 | 100%
| 34892 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE GALEANA COL. PARAJES | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | FAISM/2011/32 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 114400 | 105000 | 114000 | 102360 | 97.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 204 | 204 | 100%
| 35019 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE JUAREZ | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | LA ESTANCIA | RURAL | FAISM/2011/42 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 258148 | 150000 | 160000 | 139530 | 93% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 395 | 395 | 100%
| 34989 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE LAZARO CARDENAS | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | CALLEJONES | RURAL | FAISM/2011/37 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 9026 | 8500 | 8000 | 7982 | 93.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 24 | 24 | 100%
| 35101 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE VENUSTIANO CARRANZA | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | LA GARITA | RURAL | FAISM/2011/54 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 44832 | 20000 | 22000 | 17978 | 89.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 43 | 43 | 100%
| 35055 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE VIOLETA EN COL. EL LIMON | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | SOYATLÁN DE AFUERA | RURAL | FAISM/2011/47 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 221412 | 150000 | 160000 | 147195 | 98.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 430 | 430 | 100%
| 35140 |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PEDRO MORENO | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | LA GARITA | RURAL | FAISM/2011/66 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 49084 | 25000 | 27000 | 22738 | 91% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70 | 70 | 100%
| 35208 |  |  |  | RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CANAL DE DESAGUE | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | SOYATLÁN DE AFUERA | RURAL | FAISM/2011/68 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 312824 | 50000 | 50000 | 11566 | 23.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 170 | 102 | 60%
| 39932 |  |  |  | TERMINACION DE BAÑOS PUBLICOS | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | EL ATASCOSO | RURAL | FAISM/2011/31 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 50000 | 11415 | 25000 | 11415 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 25 | 25 | 100% | ACCESORIOS,PISOS Y AZULEJOS PARA BAÑO
| 141535 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO | 100-TOMATLÁN | EL PILOTILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 63540 | 46834 | 63540 | 46834 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 75 | 75 | 100%
| 64445 |  |  |  | BOCA DE TORMENTA, LINEA PLUVIAL MAMPOSTEO Y REENCARPETADO EN PUENTE EL ROSARIO | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-R33-001/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | IMAGEN CONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE SA DE CV | - | - | 56084089 | 16825227 | 252770 | 63192 | 0.4% | 0 | 0 | COMUNIDAD | 56084089 | 16825227 | 30%
| 72143 |  |  |  | REPOSICION DE LINEA DE PVC Y ALCANTARILLADO | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-R33-011/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | CADACO CONSTRUCCIONES SA DE CV | - | - | 56084089 | 16825227 | 1283229 | 1283229 | 7.6% | 0 | 0 | RED | 56084089 | 16825227 | 30%
| 102843 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | SAN JOSÉ DEL CALICHE (EL CALICHE) | RURAL | 11FISM/109/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 13226 | 13226 | 13226 | 13226 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100% | EL PRESUPUESTO PUEDE MODIFICARSE EN EL PROXIMO REPORTE.
| 84150 |  |  |  | BOCA DE TORMENTA EN CALLE VERACRUZ PTE | 110-UNIÓN DE TULA | UNIÓN DE TULA | URBANO | 022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20886 | 20886 | 20886 | 20886 | 100% | 20886 | 20886 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100% | DICHA OBRA SE REALIZO, DEBIDO A QUE EN DICHA ZONA A CADA VENIDA DE TEMPORAL LA CALLE PRESENTABA SERIOS PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS INCLUSO CUANDO LLOVIA DEMASIADO EL AGUA INGRESABA A LAS CASAS DE LOS VECINOS.
| 84206 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO SUR | 110-UNIÓN DE TULA | UNIÓN DE TULA | URBANO | 023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8779 | 8779 | 8779 | 8779 | 100% | 8779 | 8779 | METROS LINEALES | 87 | 87 | 100% | DICHA OBRA SE REALIZO, YA QUE HABIA VARIOS VECINOS QUE CARECIAN DE ESTE SERVICIO BASICO DEBIDO A QUE VIVEN EN LAS ORILLAS DE LA POBLACION.
| 83908 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE QUINTANA ROO PTE | 110-UNIÓN DE TULA | UNIÓN DE TULA | URBANO | 020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3427 | 3427 | 3427 | 3427 | 100% | 3427 | 3427 | METRO LINEAL | 24 | 24 | 100% | DICHA OBRA SE REALIZO DEBIDO A QUE HABIA VARIOS VECINOS AUN NO CONTABAN CON ESTE SERVICIO BASICO, YA QUE SE ENCUENTRAN VIVIENDO A LAS AFUERAS DE LA POBLACION.
| 84273 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL. COLIMA EN TACOTAN | 110-UNIÓN DE TULA | TACOTÁN (LA ALPATAHUA) | RURAL | 024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16938 | 16938 | 16938 | 16938 | 100% | 16938 | 16938 | METRO LINEAL | 70 | 70 | 100% | LA OBRA SE REALIZO, YA QUE HABIA VARIOS VECINOS QUE NO CONTABAN CON ESTE VITAL SERVICIO EN DICHA COMUNIDAD.
| 84336 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ALCAPARROSA | 110-UNIÓN DE TULA | LA ALCAPARROSA | RURAL | 025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6715 | 6715 | 6715 | 6715 | 100% | 6715 | 6715 | METRO LINEAL | 18 | 18 | 100% | UNA DE LAS LINEAS PRINCIPALES DE DRENAJE DE DICHA COMUNIDAD SE ENCONTRABA DAÑADA, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A LLEVAR A CABO EL REEMPLAZO DE LA TUBERIA DE CEMENTO POR TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 25
| 84043 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUSTIN YAÑEZ EN SANTA FE | 110-UNIÓN DE TULA | SANTA FE | RURAL | 021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 100% | 7800 | 7800 | METRO LINEAL | 58 | 58 | 100% | SE LLEVO A CABO EL REEMPLAZO DE TUBOS DE CEMENTO POR TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 25, YA QUE LA TUBERÍA ANTERIOR PRESENTABA YA VARIAS RUPTURAS Y ESTABA OCASIONANADO QUE LAS AGUAS NEGRAS EMERGIERAN A LA SUPERFICIE, PONIENDO EN RIESGO LA SALUD DE LOS POBLADORES.
| 73494 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DEL DRENAJE DEL ARROYO EN TECOLUTA. | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | TECOLUTA | RURAL | 006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 100000 | 88283 | 100000 | 88283 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 100000 | 88283 | 88.3% | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR PARA RETIRAR ENCHARCAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES QUE ESTABAN PERJUDICANDO EN SU SALUD A LA COMUNIDAD DE TECOLUTA.
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 148027 |  |  |  | APLICACION DE CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE ALLENDE | 1-ACATIC | EL REFUGIO (PAREDONES) | RURAL | MAC-24/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 386282 | 386282 | 386282 | 386282 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1317 | 1317 | 100%
| 147956 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE PARAISO | 1-ACATIC | ACATIC | URBANO | MAC-25/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 11105 | 11105 | 11105 | 11105 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
| 147896 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE ALVARO OBREGON | 1-ACATIC | ACATIC | URBANO | MAC-21/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 20640 | 20640 | 20640 | 20640 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 688 | 688 | 100%
| 147922 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE EMILIO CARRANZA | 1-ACATIC | ACATIC | URBANO | MAC-22/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 57072 | 57072 | 57072 | 57072 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1215 | 1215 | 100%
| 147517 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE MEDRANO | 1-ACATIC | ACATIC | URBANO | MAC-15/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO ACATIC | - | - | 45960 | 45960 | 45960 | 45960 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1945 | 1945 | 100%
| 147577 |  |  |  | EMPEDRADO EN LA CALLE OLIVO Y ENCINOS | 1-ACATIC | TIERRAS COLORADAS | RURAL | MAC-14/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO ACATIC | - | - | 80399 | 80399 | 80399 | 80399 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2512 | 2512 | 100%
| 35901 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE IMAGEN URBANA PARA EL CORREDOR DE A RUTA ARQUEOLOGICA | 7-SAN JUANITO DE ESCOBEDO | SAN JUANITO DE ESCOBEDO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 4232.36 | 0 | 0% | SE CONSTRUIRAN 2711.12 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, 1519.24 M2 DE ADOQUIN CON BASE, 619.30 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE, 63.00 TOMAS DOMICILIARIAS LARGAS, 64.00 TOMAS CORTAS, 619.30 ML DE RED DE DRENAJE, 127.00 ALBAÑALES, 1680.10 M2 DE BANQUETAS DE CONCRTEO Y 809.28 ML DE MACHUELO TIPO L.
| 115463 |  |  |  | MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO ZAPOTLANEJO LA PIEDAD 2DA ETAPA PRIMERA FASE | 13-ATOTONILCO EL ALTO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | APIASA CONSTRUCTORA SA DE CV | - | - | 14658455 | 1221537 | 1845600 | 461400 | 37.8% | 0 | 0 | M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | 1845600 | 461400 | 25% | MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERE ZAPOTLANEJO-LA PIEDAD 2DA. ETAPA FASE 1
| 114554 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS, MACHUELOS Y BANQUETAS (PRIMERA ETAPA) | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 007 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 11518706 | 7007189 | 515457 | 459249 | 6.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 515457 | 459249 | 89.1% | ESTE RECURSO CORRESPONDE A AL EJERCICIO 2011 Y A LAS APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
| 116281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AYUTITA | RURAL | 015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 11278791 | 7007189 | 460001 | 95679 | 1.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 460001 | 95679 | 20.8%
| 112815 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE,AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN CALLE NIÑOS HEROES | 16-AYOTLÁN | LA CONCEPCIÓN | RURAL | FAISM016-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CONSTRUCTORA APIASA SA DE CV | - | - | 846618 | 846618 | 846618 | 253986 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1503.29 | 450.99 | 30% | CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. PROPIEDAD DEL ING ABRAHAM AYALA VAZQUEZ UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA NUM 19 EN LA CONCEPCION, JALISCO.
| 113074 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL CENTRO DE SALUD | 16-AYOTLÁN | CARRETAS | RURAL | FAISM016-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 258021 | 258021 | 258021 | 258021 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 783.75 | 783.75 | 100% | ADMINISTRACION DIRECTA
| 81446 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AV. DEL BOSQUE, COL. EL ABREVADERO | 18-LA BARCA | LA BARCA | URBANO | R-33-04/2011-HABITAT | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA BARCA JALISCO | - | - | 820179 | 820179 | 820179 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2128 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA DEBIDO A QUE POR PARTE DEL PROGRAMA NO HAN LIBERADO EL RECURSO DE SUS APOTACIONES.
| 81122 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ACAPULCO, COL. EL ABREVADERO | 18-LA BARCA | LA BARCA | URBANO | R-33-01/2011-HABITAT | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA BARCA JALISCO | - | - | 675823 | 675823 | 675823 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1905 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA, DEBIDO A QUE POR PARTE DEL PROGRAMA HABITAT NO HAN LIBERADO EL RECUROS, POR OTRO LADO HABRA VARIACION EN CUANTO A LA APORTACION MUNICIPAL YA QUE EL ESTADO NO APORTARA ESTE AÑO PARA ESTE PROGRAMA Y EL PORCENTAJE QUE LE TOCABA APORTAR LO APORTARA EL MUNICIPIO., ESTO SERA PARA TODAS LAS OBRAS DE ESTE PROGRAMA.
| 81614 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE MARGARITAS, COL. SANTA CECILIA | 18-LA BARCA | LA BARCA | URBANO | R-33-06/2011-HABITAT | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA BARCA JALISCO | - | - | 232709 | 232709 | 232709 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 628 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA DEBIDO A QUE POR PARTE DEL PROGRAMA NO HAN LIBERADO EL RECURSO DE SUS APORTACIONES.
| 81874 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE NIÑOS HEROES | 18-LA BARCA | VILLA DE GARCÍA MÁRQUEZ (EL TARENGO NUEVO) | RURAL | R-33-07/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA BARCA JALISCO | - | - | 1209398 | 1209398 | 1209398 | 1209398 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4570 | 4570 | 100% | SIN COMENTARIOS
| 81531 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ORQUIDEA, COL. EL ABREVADERO | 18-LA BARCA | LA BARCA | URBANO | R-33-05/2011-HABITAT | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA BARCA JALISCO | - | - | 461497 | 461497 | 461497 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1602 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA DEBIDO A QUE POR PRTE DEL PROGRAMA NO HAN LIBERADO EL RECURSO DE SUS APORTACIONES.
| 81361 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PEDRO MORENO, COL. CENTRO | 18-LA BARCA | LA BARCA | URBANO | R-33-03/2011-HABITAT | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA BARCA JALISCO | - | - | 115630 | 115630 | 115630 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 520 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA DEBIDO A QUE POR PARTE DEL PROGRAMA NO HAN LIBERADO EL RECURSO DE SUS APORTACIONES.
| 145322 |  |  |  | CARPETA ASFALTICA, CERRADA DE BENITO GOMEZ FARIAS ENTRE AV. CARLOS VILLARSEÑOR Y ANTONIA DEL TORO COL. 20 DE NOVIEMBRE | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | CIUDAD GUZMÁN | URBANO | 140235R3304 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 3269818 | 3269818 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 451620 | 0 | 0% | HA ESTA FECHA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE ES NECESARIO LA TUTORIZACION DE PARTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
| 145292 |  |  |  | COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ESTEBAN CIBRIAN ENTRE PROFRA. LAURA DE APODACA Y GRAL. GPE. VICTORIA COL. JARDINES DE SOL | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | CIUDAD GUZMÁN | URBANO | 140235R3303 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 3269818 | 3269818 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150511 | 0 | 0% | HA ESTA FECHA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE ES NECESARIO LA AUTORIZACION DE PARTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTE
| 145409 |  |  |  | COLOCACION DE EMPEDRADO Y BANQUETAS CALLE VISTA HERMOSA ENTRE MARISCAL Y CALLE SIN NOMBRE COL. CHULUAPAN | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | CIUDAD GUZMÁN | URBANO | 140235R3310 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 3269818 | 3269818 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 116551 | 0 | 0% | HA ESTA FECHA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS, YA QUE ES NECESARIO LA AUTORIZACION DE PARTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
| 145437 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICTORIA ENTRE E. PARRA Y AV. JOSE VASCONCELOS COL. VILLAS DEL NEVADO Y JALISCO | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | CIUDAD GUZMÁN | URBANO | 140235R33014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 3269818 | 3269818 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 505000 | 0 | 0% | HA LA FECHA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE ES NECESARIO LA AUTOIZACION DE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.
| 146357 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE ENTRE GREGORIO TORRES QUINTERO Y HERMENEGILDO GALEANA COLONIA FIFA | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | CIUDAD GUZMÁN | URBANO | 140235R3327 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 6539637 | 6539637 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2469314 | 0 | 0% | HA ESTA FECHA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS, DEBISO A QUE ES NECESARIO LA AUTORIZACION DE PARTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES
| 146069 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE PARROCO MANUEL DE JESUS MUNGUIA VAZQUEZ DELEGACION DE ATEQUIZAYAN | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | ATEQUIZAYÁN | RURAL | 140235R3323 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 3269818 | 3269818 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 125316 | 0 | 0% | HA ESTA FECHA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE ES NECESARIO LA AUTORIZACION DE PARTE DE LAS INSTANCIAS CORRSPONDIENTES.
| 145990 |  |  |  | CONSTRUCCIONES DE MACHUELOS Y BANQUETAS Y EMPEDRADO CALLE JOSE MA. NUÑEZ COL. LA GUADALUPANA DELEGACION EL FRESNITO | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | EL FRESNO | RURAL | 140235R3320 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 3269818 | 3269818 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140137 | 0 | 0% | HA LA FEHCA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE ES NECESARIO LA AUTORIZACION DE PARTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
| 145347 |  |  |  | EMPEDRAD CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAN RULFO ENTRE AV. OBPO. SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE Y MARIANO AZULE COL. NUEVO DESARROLLO | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | CIUDAD GUZMÁN | URBANO | 140235R3306 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 3269818 | 3269818 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 146787 | 0 | 0% | HA ESTA FECHA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE ES NECESARIO LA AUTRIZACION DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
| 146202 |  |  |  | EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN CALLE ATOYAC ENTRE TUXPAN Y EL GRULLO COLONIA SOLIDARIDAD | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | CIUDAD GUZMÁN | URBANO | 140235R3325 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 6539637 | 6539637 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 886567 | 0 | 0% | HA ESTA FECHA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS, DEBISO A QUE ES NECESARIO LA AUTORIZACION DE PARTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES
| 145379 |  |  |  | EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO, MACHUELOS Y BANQUETAS, AV. J. JOSE ARREOLA ENTRE TULIPAN Y AZUCENA COL. LAS AMERCIAS | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | CIUDAD GUZMÁN | URBANO | 140235R3308 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 3269818 | 3269818 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 324174 | 0 | 0% | HA ESTA FECHA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE ES NECESARIO LA AUTORIZACION DE PARTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
| 145303 |  |  |  | EMPEDREADO CON HULLAS E CONCRETO MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE FRANCISCO LA BASTIDA ENTRE ESTEBAN CALDRON Y PROLONGONACIÓN EMILIANO ZAPATA COL. CONSTITUYENTES. | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | CIUDAD GUZMÁN | URBANO | 140235R3301 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 3269818 | 4359758 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 108714 | 0 | 0% | A ESTA FECHA NO SE HAN INCIADO LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE ES NECESARIO LA AUTORIZACIÓN DE PARTE DE LAS INTANCIAS CORRESPONDIENTES.
| 145311 |  |  |  | EMPEDREADO CON HULLAS E CONCRETO MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE FRANCISCO LA BASTIDA ENTRE ESTEBAN CALDRON Y PROLONGONACIÓN EMILIANO ZAPATA COL. CONSTITUYENTES. | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | CIUDAD GUZMÁN | URBANO | 140235R3301 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 3269818 | 4359758 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 108714 | 0 | 0% | A ESTA FECHA NO SE HAN INCIADO LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE ES NECESARIO LA AUTORIZACIÓN DE PARTE DE LAS INTANCIAS CORRESPONDIENTES.
| 145426 |  |  |  | MACHUELOS Y BANQUES EN CERRADA DE CRISTO REY ENTRE QUINTANA ROO Y RAYON COL. CRISTO REY | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | CIUDAD GUZMÁN | URBANO | 140235R3312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 3269818 | 3269818 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 29005 | 0 | 0% | HA ESTA FECHA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE ES NECESARIO LA AUTORIZACION DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
| 145419 |  |  |  | MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE CERRADA DE CRISOT REY ENTRE QUINTANA ROO Y DRISTO REY COL. CRISTO REY | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | CIUDAD GUZMÁN | URBANO | 140235R3311 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 3269818 | 3269818 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 23609 | 0 | 0% | HA LA FECHA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE ES NECESARIO LA AUTORIZACION DE PARTE DE LAS INSTANCIAS CORERESPONDIENTES.
| 145352 |  |  |  | MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE CUBA ENTRE TECALITLAN Y TUXPAN, COL. PASTOR DE ARRIBA | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | CIUDAD GUZMÁN | URBANO | 140235R3307 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 3269818 | 3269818 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60252 | 0 | 0% | HA ESTA FECHA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE ES NECESARIO LA AUTORIZACION DE PARTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
| 145876 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. OBPO. SERAFIN VAZQUEZ ALIZALDE ENTRE CRUZ ROJA Y CISNE COL. ARBOLEDAS | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | CIUDAD GUZMÁN | URBANO | 140235R3318 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 3269818 | 3269818 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1458359 | 0 | 0% | HA ESTA FECHA NO SE HAN INICIADO LOS RABAJO, DEBIDO A QUE ES NECESARIO LA AUTORIZACION DE PARTE DE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.
| 145503 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE TERRACERIA EN AV. CARLOS VILLASEÑOR E IZOTE ENTRE AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y CALLE SAUCE COL. EL FRESNO | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | CIUDAD GUZMÁN | URBANO | 140235R3315 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 3269818 | 3269818 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1363638 | 0 | 0% | HA ESTA FECHA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE ES NECESARIO LA ATURIZACION DE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.
| 120549 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL CAMINO A SANTA MARIA - PUERTA DEL BORREGO | 24-COCULA | SANTA MARÍA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 14437 | 14437 | 14437 | 17321 | 120% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 83 | 415%
| 119351 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VADO II EN LA CALLE LATERAL DE LA CARRETERA BARRA DE NAVIDAD | 24-COCULA | ARROYO COLORADO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 31526 | 31526 | 31526 | 16620 | 52.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 50 | 62.5%
| 112406 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE LA ESPERANZA, COL. LAZARO CARDENAS | 24-COCULA | COCULA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 204852 | 204852 | 204852 | 172856 | 84.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1710 | 1765 | 103.2%
| 86574 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE MORELOS | 24-COCULA | CAMICHINES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 45452 | 45452 | 45452 | 21331 | 46.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 287 | 68.3%
| 104105 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE NIÑOS HEROES Y SAN JOSE | 24-COCULA | AGUA CALIENTE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 61067 | 61067 | 61067 | 25549 | 41.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220 | 145 | 65.9%
| 97707 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA | 24-COCULA | LA ESTANZUELA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 93332 | 93332 | 93332 | 30727 | 32.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 515 | 428 | 83.1%
| 99567 |  |  |  | EMPEDRADO EN LA CALLE PRIVADA JUAREZ I | 24-COCULA | SANTA TERESA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 31921 | 31921 | 31921 | 19458 | 61% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220 | 232 | 105.5%
| 94934 |  |  |  | EMPEDRADO TRADICIONAL CALLE PRIVADA EL CONDE | 24-COCULA | EL CONDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 290793 | 290793 | 290793 | 137601 | 47.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2200 | 1560 | 70.9%
| 105513 |  |  |  | EMPEDRADO TRADICIONAL DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA | 24-COCULA | SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS ACUÑA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 276971 | 276971 | 276971 | 157271 | 56.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 2560 | 85.3%
| 94185 |  |  |  | EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE ANDADOR FRANCISCO I MADERO | 24-COCULA | CAMICHINES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 17530 | 17530 | 17530 | 13291 | 75.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 256 | 98.5% | EL GASTO REFLEJADO ES POR EL SUMINISTRO DE VIAJES DE ARENA
| 97983 |  |  |  | EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI | 24-COCULA | COCULA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 434959 | 434959 | 437959 | 19629 | 4.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2600 | 0 | 0% | SE INICIARON TRABAJOS DE DESPALME DE TERRENO, TRAZOS Y NIVELACIONES
| 104947 |  |  |  | EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE CONTINUACIÓN ABASOLO | 24-COCULA | SANTA MARÍA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 91194 | 91194 | 91194 | 7180 | 7.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 980 | 250 | 25.5%
| 94337 |  |  |  | EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE LAZARO CARDENAS | 24-COCULA | CAMICHINES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 191265 | 191265 | 191265 | 111337 | 58.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1795 | 1328 | 74%
| 106341 |  |  |  | EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE VICENTE GUERRERO | 24-COCULA | SANTA TERESA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 84236 | 84236 | 84236 | 55972 | 66.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 735 | 86.5%
| 93148 |  |  |  | EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO | 24-COCULA | CAMICHINES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 141946 | 141946 | 141946 | 84122 | 59.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1188 | 1097 | 92.3%
| 95551 |  |  |  | EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE LAZARO CARDENAS | 24-COCULA | COCULA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 181654 | 181654 | 181654 | 109452 | 60.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1650 | 1280 | 77.6% | SE LLEVARA A CABO LA REHABILITACIÓN DE LAS LINEAS PRINCIPALES DE AGUA Y DRENAJE, ASI COMO LAS DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EXISTENTES EN MAL ESTADO
| 98866 |  |  |  | EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE PRIVADA JUAREZ II | 24-COCULA | SANTA TERESA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 22084 | 22084 | 22084 | 8987 | 40.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 170 | 60 | 35.3%
| 86712 |  |  |  | EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE PROLONGACION ALDAMA | 24-COCULA | CAMAJAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 75380 | 75380 | 75380 | 32318 | 42.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 567.32 | 75.6% | DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRO NINGUN GASTO EN LAS OFICINAS DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.
| 96720 |  |  |  | EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 24-COCULA | LA ESTANZUELA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 352923 | 352923 | 352923 | 100690 | 28.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1000 | 71.4%
| 98688 |  |  |  | EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 24-COCULA | SAN PABLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 267368 | 767561 | 767561 | 157712 | 20.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5966 | 2514 | 42.1%
| 94753 |  |  |  | EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE 5 DE MAYO | 24-COCULA | LA PUERTA DEL BORREGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 406908 | 406908 | 406908 | 179260 | 44.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2125 | 1565 | 73.6%
| 94657 |  |  |  | EMPEDRADO TRADICIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO | 24-COCULA | COCULA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 164423 | 164423 | 164423 | 2190 | 1.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 980 | 1 | 0.1% | SE INICIO LA OBRA REALIZANDO LA REPARACIÓN DE ALGUNAS DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS
| 105251 |  |  |  | MAMPOSTEO EN LA CALLE PINO SUAREZ | 24-COCULA | CAMAJAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 64355 | 64355 | 64355 | 16278 | 25.3% | 0 | 0 | METROS | 56 | 19.86 | 35.5%
| 104764 |  |  |  | VADO EN CALLE LATERAL DE LA CARRETERA BARRA DE NAVIDAD | 24-COCULA | ARROYO COLORADO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 18793 | 18793 | 18793 | 17410 | 92.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 100 | 500%
| 153431 |  |  |  | ESCALINATAS EN C. CHAPATLI | 30-CHAPALA | CHAPALA | URBANO | 04-A-R33-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 35857 | 35857 | 35857 | 35857 | 100% | 0 | 0 | METROS, ESCALINATA | 0 | 0 | 0%
| 153415 |  |  |  | MURO DE CONTENCION EN C. LINDA VISTA | 30-CHAPALA | CHAPALA | URBANO | 02-A-R33-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 35533 | 35533 | 35533 | 35533 | 100% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0%
| 153426 |  |  |  | MURO DE CONTENSION EN C. CHAPATLI | 30-CHAPALA | CHAPALA | URBANO | 03-A-R33-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 20664 | 20664 | 20664 | 20664 | 100% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0%
| 59907 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO | 33-DEGOLLADO | EL CASTILLO | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 48641 | 48641 | 48641 | 48641 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 48641.38 | 48641.38 | 100%
| 59802 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL TERRERO | 33-DEGOLLADO | EL TERRERO DE VILLAREÑO (TERRERO DE CARMEN) | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 17295 | 17295 | 17295 | 17295 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 17295.6 | 17295.6 | 100%
| 56086 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE AZUCENA COLONIA SAN AGUSTIN | 33-DEGOLLADO | DEGOLLADO | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 212505 | 212505 | 212505 | 212505 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 212505.48 | 212505.48 | 100%
| 56382 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FELIPE VILLASEÑOR EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES | 33-DEGOLLADO | BUENOS AIRES | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 42995 | 42995 | 42995 | 42995 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 42995.68 | 42995.68 | 100% | ESTA OBRA SE INICIO EL AÑO 2010 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO EL PRESENTE GASTO.
| 56150 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRENTE A LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHITOS | 33-DEGOLLADO | LOS RANCHITOS | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 31204 | 31204 | 31204 | 31204 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 31204.56 | 31204.56 | 100%
| 56303 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE GARDENIA COLONIA SAN AGUSTIN | 33-DEGOLLADO | DEGOLLADO | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 80603 | 80603 | 80603 | 80603 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 80603.58 | 80603.58 | 100%
| 56334 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL | 33-DEGOLLADO | DEGOLLADO | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 183895 | 183895 | 183895 | 183895 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 183895.3 | 183895.3 | 100%
| 60126 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MICHOACANA EN LA DELEGACION DE HUASCATO. | 33-DEGOLLADO | HUÁSCATO | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 18545 | 18545 | 18545 | 18545 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 18545.82 | 18545.82 | 100%
| 56216 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL. | 33-DEGOLLADO | DEGOLLADO | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 112680 | 112680 | 112680 | 112680 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 112680.74 | 112680.74 | 100%
| 59990 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA CABECERA MUNICIPAL | 33-DEGOLLADO | DEGOLLADO | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 107693 | 107693 | 107693 | 107693 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 107693.68 | 107693.68 | 100%
| 59860 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA DE LA CABECERA MUNICIPAL | 33-DEGOLLADO | DEGOLLADO | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 14643 | 14643 | 14643 | 14643 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 14643.84 | 14643.84 | 100% | ESTA OBRA SE INICIO EL AÑO PASADO 2010, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO EL PRESENTE GASTO.
| 56270 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE REPUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL. | 33-DEGOLLADO | DEGOLLADO | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 55986 | 55986 | 55986 | 55986 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 55986.94 | 55986.94 | 100%
| 147288 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, EN LAS AGUILILLAS | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | LAS AGUILILLAS | URBANO | MIM/OP/INFRA-06/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 320156 | 320156 | 320156 | 320156 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 320156.64 | 320156.64 | 100% | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AGOGADO EN CEMENTO, MEJORANDO LA BASE.
| 147376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA EN PROLONGACION HIDALGO, EN LA CAPILLA | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | LA CAPILLA DEL REFUGIO | RURAL | MIM/OP/INFRA-04/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 95845 | 95845 | 95845 | 95845 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95845.39 | 95845.39 | 100% | CONSTRUCCION DE RAMPA CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, MACHUELO Y BANQUETA DE CONCRETO.
| 146356 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA LEOPOLDO TOSTADO | 46-JALOSTOTITLÁN | JALOSTOTITLÁN | URBANO | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 332396 | 0 | 332396 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 483.71 | 0 | 0%
| 146230 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE GOMEZ FARIAS | 46-JALOSTOTITLÁN | JALOSTOTITLÁN | URBANO | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 285963 | 0 | 285963 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 461.89 | 0 | 0%
| 99982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZARAGOZA | 48-JESÚS MARÍA | JESÚS MARÍA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 49437 | 49437 | 49437 | 49437 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 172 | 172 | 100% | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE ESTE MUNICIPIO
| 96964 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OROZCO ROMERO DE ESTE MPIO. | 48-JESÚS MARÍA | JESÚS MARÍA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2135 | 2135 | 100% | PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OROZCO ROMERO EN LA CABERCERA DE ESTE MUNICIPIO.
| 120791 |  |  |  | AMPLEACION DE LA CALLE SAN ISIDRO | 57-LA MANZANILLA DE LA PAZ | VILLA MORELOS | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 77551 | 77551 | 77551 | 77551 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 190 | 190 | 100%
| 153853 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE JAVIER MINA 2DA ETAPA EN CABECERA | 59-MAZAMITLA | MAZAMITLA | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 95950 | 95950 | 95950 | 95950 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
| 153838 |  |  |  | EMPEDRADO EN LOCALIDAD DE EPENCHE CHICO CALLE MADERO | 59-MAZAMITLA | MAZAMITLA | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 79980 | 79980 | 79980 | 79980 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
| 153823 |  |  |  | EMPEDRADO SIMPLE Y MACHUELOS BARRIO DEL HURICHO CALLE ABASOLO | 59-MAZAMITLA | MAZAMITLA | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 85517 | 85517 | 85517 | 85517 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
| 153830 |  |  |  | EMPEDRADO SIMPLE Y MACHUELOS EN BARRIO DEL HURICHO CALLE ALDAMA | 59-MAZAMITLA | MAZAMITLA | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 124824 | 124824 | 124824 | 124824 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
| 93188 |  |  |  | ADOQUINADO CON VENAS DE CONCRETO EN CALLE COLIMA | 65-PIHUAMO | PIHUAMO | URBANO | 065/11/27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 344347 | 12192 | 12192 | 12192 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 902 | 902 | 100%
| 94329 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL CORREDOR TURISTICO SIERRA DEL HALO 2DA ETAPA SE COMPRENDE DE 3 ACCIONES 1.-ACCESO PPAL A LA SIERRA DEL HALO, 2.-CALLE PPAL DE COLOMOS, 3.-CALLE PPAL DE SAN JOSE DEL TULE | 65-PIHUAMO | PIHUAMO | URBANO | 065/11/29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYTO Y CONTRATADAS | - | - | 5710000 | 589950 | 589950 | 589950 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13944 | 400 | 2.9%
| 109976 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN. | 66-PONCITLÁN | SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN | RURAL | 76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 224598 | 224598 | 224598 | 151559 | 67.5% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 224598.08 | 151559.61 | 67.5% | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN SAN MIUEL ZAPOTITLAN. CON UN MONTO EJERCIDO HASTA ESTE TRIMESTRE DE $151,559.61. DE LOS CUALES EL TRIMESTRE PASADO SE REPORTO UN MONTO EJERCIDO DE $67,060.00
| 134971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COLONIA BELLAVISTA. PONCITLAN | 66-PONCITLÁN | PONCITLÁN | URBANO | 81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 2136046 | 2136046 | 2136046 | 121137 | 5.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2136046.75 | 121137.04 | 5.7% | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COLONIA BELLAVISTA. PONCILAN. REPORTANDO UN MONTO EJERCIDO DE $121,137.04 HASTA ESTE TRIMESTRE. DE LOS CUALES $47,442.00 SE REPORTARON EN EL TRIMESTRE PASADO.
| 111486 |  |  |  | EMPEDRADO ECOLOGICO CALLE JUAREZ EN SAN JACINTO | 66-PONCITLÁN | SAN JACINTO | RURAL | 103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN | - | - | 169529 | 169529 | 169529 | 61150 | 36.1% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 169529.02 | 61150.68 | 36.1% | EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLE JUAREZ DE SAN JACINTO. CON UN MONTO EJERCIDO DE $61,150.68 HASTA ESTE TRIMESTRE.
| 122577 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MACHUELOS EN CALLES CHAPULTEPEC Y MARCOS CASTELLANSO EN LA ESTANCIA DE CUITZEO. | 66-PONCITLÁN | CUITZEO (LA ESTANCIA) | URBANO | 110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN | - | - | 267082 | 267082 | 267082 | 140502 | 52.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 267082 | 140502.36 | 52.6% | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MACHUELOS EN CALLES CHAPULTEPEC Y MARCOS CASTELLANOS EN LA ESTANCIA DE CUITZEO. REPORTANDO UN MONTO EJERCIDO DE $140,502.36 HASTA ESTE TRIMESTRE.
| 122449 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIÑOS HEROES EN LA ESTANCIA DE CUITZEO. | 66-PONCITLÁN | CUITZEO (LA ESTANCIA) | URBANO | 109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 539835 | 539835 | 539835 | 70969 | 13.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 539835.89 | 70969.9 | 13.1% | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIÑOS HEROES EN LA ESTANCIA DE CUITZEO. CON UN MONTO EJERCIDO DE $70,969.90 HASTA ESTE TRIMESTRE.
| 141584 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 15 CM CON COLONIA PATRIA CALLE MOCTEZUMA . PONCITLAN | 66-PONCITLÁN | PONCITLÁN | URBANO | 115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 386761 | 386761 | 386761 | 78361 | 20.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 386761.81 | 78361 | 20.3% | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 15 CM. EN COL.PATRIA CALLE MOCTEZUMA. PONCITLAN, JALISCO. CON UN MONTO EJERCIDO DE $78,361.00 HASTA ESTE TRIMESTRE.
| 135082 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 15 CM. EN COL. PATRIA. CALLE FELIPE ANGELES EN PONCITLAN | 66-PONCITLÁN | PONCITLÁN | URBANO | 112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 1222212 | 1222212 | 1222212 | 106010 | 8.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1222212.35 | 106010.26 | 8.7% | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 15 CM. EN COL. PATRIA CALLE FELIPE ANGELES DE PONCITLAN. REPORTANDO UN MONTO EJERCIDO DE $ 106,010.26 HASTA ESTE TRIMESTRE.
| 122898 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM. COLONIA BELLAVISTA EN PONCITLAN. | 66-PONCITLÁN | PONCITLÁN | URBANO | 81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN | - | - | 2136046 | 2136046 | 2136046 | 457112 | 21.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2136046.75 | 457112.33 | 21.4% | PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM. COLONIA BELLAVISTA. PONCITLAN. REPORTANDO UN MONTO EJERCIDO DE $457,112.33, DE LOS CUALES EL TRIMESTRE PASADO SE REPORTO UN MONTO DE $84,252.00
| 141679 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO 15 CM. EN CALES VICENTE GUERRERO Y GUANAJUATO. PONCITLAN | 66-PONCITLÁN | PONCITLÁN | URBANO | 117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 551531 | 551531 | 551531 | 253734 | 46% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 551531.65 | 253734.6 | 46% | PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM. CALLES VICENTE GUERRERO Y GUANAJUATO. EJERCIENDO UN MONTO DE $253,734.60 HASTA ESTE TRIMESTRE.
| 71559 |  |  |  | BOULEVARD IGNACIO ALLENDE EN SAN DIEGO | 69-QUITUPAN | LÁZARO CÁRDENAS (SAN DIEGO) | RURAL | 1235-614-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO | - | - | 131847 | 131847 | 131847 | 131847 | 100% | 131847 | 131847 | METROS | 200 | 200 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES DE MACHUELO EN BOULEVARD IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO.
| 73907 |  |  |  | MACHUELOS CALLE PRINCIPAL DE SANTA CRUZ | 69-QUITUPAN | RAFAEL PICAZO (SANTA CRUZ) | RURAL | 1235-622-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO | - | - | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 100% | 4053 | 4053 | METROS | 1200 | 1200 | 100% | CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ.
| 122768 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y EMPEDRADO DE LA CALLE CHURUBUSCO Y PRIV. SAN PABLO ENTRE SAN JORGE Y SAN MIGUEL | 70-EL SALTO | LAS PINTAS | URBANO | FAISM 70141102 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 883921 | 900000 | 883921 | 100% | 883921 | 883921 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 122769 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y EMPEDRADO DE VARIAS CALLES | 70-EL SALTO | PALO DULCE | RURAL | FAISM 70141103 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 875 | 0 | 0%
| 122770 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE AEROMEXICO A PARTIR DE LA CALLE GIGANTES | 70-EL SALTO | LAS PINTITAS | URBANO | FAISM 70141111 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5100 | 0 | 0%
| 122771 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE RAMON CORONA Y FRANCISCO I MADERO | 70-EL SALTO | LAS PINTAS | URBANO | FAISM 70141120 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 798103 | 800000 | 798103 | 100% | 798103 | 798103 | METROS CUADRADOS | 3220 | 3220 | 100%
| 122772 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE ESMERALDA ENTRE RUBI Y LOPEZ SALCIDO | 70-EL SALTO | LAS PINTAS | URBANO | FAISM 70141115 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 400949 | 500000 | 400949 | 100% | 400949 | 400949 | METROS CUADRADOS | 1332 | 1332 | 100%
| 122773 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE EXTRAMUROS ENTRE CARRETERA AL CASTILLO Y PARCELA | 70-EL SALTO | SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE) | URBANO | FAISM 70141113 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 0 | 0%
| 122774 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE HERRERA Y CAIRO ENTRE INDEPENDENCIA Y SAN ANTONIO | 70-EL SALTO | LAS PINTAS | URBANO | FAISM 70141107 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 0 | 0%
| 122775 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE JUVENTINO ROSAS Y JESUS GARCIA | 70-EL SALTO | EL SALTO | URBANO | FAISM 70141108 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1040 | 0 | 0%
| 122776 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE LOPEZ SALCIDO ENTRE ESMERALDA Y HERMANDAD | 70-EL SALTO | LAS PINTAS | URBANO | FAISM 70141116 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA FEDERAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 319393 | 500000 | 319393 | 100% | 319393 | 319393 | METROS CUADRADOS | 690 | 690 | 100%
| 122777 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE NARANJO ENTRE CARRETERA EL VERDE-SALTO Y UNIDAD LA PLAYITA | 70-EL SALTO | SAN JOSÉ DEL CASTILLO | URBANO | FAISM 70141121 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 599386 | 600000 | 599386 | 100% | 599386 | 599386 | METROS CUADRADOS | 4800 | 4800 | 100%
| 122778 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE OPALO ENTRE ESMERALDA Y HERMANDAD | 70-EL SALTO | LAS PINTAS | URBANO | FAISM 70141117 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 320192 | 500000 | 320192 | 100% | 320192 | 320192 | METROS CUADRADOS | 654 | 654 | 100%
| 122779 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE RAMON CORONA Y FRANCISCO I MADERO | 70-EL SALTO | LAS PINTAS | URBANO | FAISM 70141119 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 599999 | 600000 | 599999 | 100% | 599999 | 599999 | METROS CUADRADOS | 1838 | 1838 | 100%
| 122780 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE PIEDRERA CONTINUACION | 70-EL SALTO | LAS PINTITAS | URBANO | FAISM 70141109 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1750 | 0 | 0%
| 122781 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE PRIMITIVO TORRES ENTRE JESUS GARCIA E INSTITUTO RAFA MARQUEZ | 70-EL SALTO | SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE) | URBANO | FAISM 70141114 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 525000 | 700000 | 175000 | 33.3% | 175000 | 175000 | METROS CUADRADOS | 2124 | 1062 | 50%
| 122782 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE PRIV. SAN ANTONIO ENTRE SAN VICENTE Y 6 DE ENERO | 70-EL SALTO | LAS PINTAS | URBANO | FAISM 70141104 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1875 | 0 | 0%
| 122783 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE RUBI ENTRE ESMERALDA Y HERMANDAD | 70-EL SALTO | LAS PINTAS | URBANO | FAISM 701421118 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 442950 | 500000 | 442950 | 100% | 442950 | 442950 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1300 | 100%
| 122784 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE RUMOROSA ENTRE GIGANTES Y LA PIEDRERA | 70-EL SALTO | LAS PINTITAS | URBANO | FAISM 70141110 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 375000 | 500000 | 125000 | 33.3% | 125000 | 125000 | METROS CUADRADOS | 3139 | 3139 | 100%
| 122785 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE SAN GABRIEL ENTRE SAN MIGUEL Y AV. LAS TORRES | 70-EL SALTO | LAS PINTAS | URBANO | FAISM 70141105 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 499988 | 500000 | 499988 | 100% | 499988 | 499988 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3500 | 100%
| 122786 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE SANTA RITA ENTRE SAN FRANCISCO E HIDALGO | 70-EL SALTO | LAS PINTAS | URBANO | FAISM 70141106 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 799480 | 800000 | 799480 | 100% | 799480 | 799480 | METROS CUADRADOS | 643 | 643 | 100%
| 122787 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS TORRES Y CARRETERA AL VERDE | 70-EL SALTO | SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE) | URBANO | FAISM 70141112 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 699134 | 700000 | 699134 | 100% | 699134 | 699134 | METROS CUADRADOS | 1222 | 1222 | 100%
| 122788 |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO DE LA CALLE LA CUESTA | 70-EL SALTO | SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE) | URBANO | FAISM 70141122 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3750 | 0 | 0%
| 122789 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE JUAN ESCUTIA | 70-EL SALTO | HACIENDA VIEJA DEL CASTILLO (CASTILLO VIEJO) | RURAL | FAISM 70141126 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 0 | 0%
| 122790 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE SANTA MARTHA DESDE LA CARRETERA EL VERDE-SALTO | 70-EL SALTO | LAS PINTITAS | URBANO | FAISM 70141125 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 0 | 0%
| 72889 |  |  |  | COLOCACION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | URBANO | 003/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 58750 | 29375 | 29375 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 940 | 0 | 0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA
| 73236 |  |  |  | COLOCACION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | URBANO | 009/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 63680 | 31840 | 31840 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1130 | 0 | 0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA
| 73043 |  |  |  | COLOCACION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | URBANO | 006/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 84308 | 42154 | 42154 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1309 | 0 | 0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA
| 72819 |  |  |  | COLOCACION DE GUARNICION DE CONCRETO EN CALLE MATAMOROS | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | URBANO | 002/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 14562 | 7281 | 7281 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 320 | 0 | 0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA
| 73178 |  |  |  | COLOCACION DE GUARNICION DE CONCRETO EN CALLE ZARAGOZA | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | URBANO | 008/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 49235 | 24618 | 24618 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1117 | 0 | 0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA
| 72992 |  |  |  | COLOCACION DE GUARNICION DE CONCRETO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | URBANO | 005/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 40237 | 20119 | 20119 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1180 | 0 | 0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA
| 72771 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MATAMOROS | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | URBANO | 001/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 234600 | 117300 | 117300 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1864 | 0 | 0% | AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 73116 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE ZARAGOZA | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | URBANO | 007/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 376270 | 188135 | 188135 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3657 | 0 | 0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA
| 72942 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | URBANO | 004/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 290967 | 145484 | 145484 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2974 | 0 | 0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA
| 74236 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA REVOLUCION SEGUNDA ETAPA | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | LA CAMPAÑA DE MORELOS (LA CAMPAÑA) | RURAL | 014/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 266359 | 266359 | 266359 | 266279 | 100% | 2790 | 2790 | METROS CUADRADOS | 1379 | 1379 | 100% | OBRA AUTORIZADA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y EJECUTADA CON REMANENTE DE 2010.
| 148996 |  |  |  | BACHEO, COLOCACION DE SELLO, SEÑALIZACION BOULEVAR RAMON MARTIN HUERTA | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2200000 | 684300 | 2200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0%
| 148995 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0%
| 148274 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE LA SALLE | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 227919 | 227919 | 227919 | 269832 | 118.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 118.4 | 118.4%
| 148296 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE REFORMA O BOLITAS | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0%
| 149035 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO SANTA ROSA DE LIMA | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 13300 | 5.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 5.5 | 5.5%
| 149021 |  |  |  | EMPEDRADO CAMINO A LABOR DE ALBA | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | LA LABOR DE LOS ALBA (LA LABOR) | RURAL | 045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS | - | - | 285000 | 285000 | 285000 | 247437 | 86.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 86.8 | 86.8%
| 149023 |  |  |  | EMPEDRADO SANTA ROSA DE LIMA | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SANTA ROSA | RURAL | 046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 39330 | 39.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 39.3 | 39.3%
| 149007 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE BENITO JUAREZ | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 235032 | 117.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 117.5 | 117.5%
| 148979 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CORONEL JUAN MACIAS | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0%
| 148923 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE EL HERRERO | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 495135 | 110% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 110 | 110%
| 148999 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE FRACCIONAMIENTO LOS HALCONES | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 105840 | 105840 | 105840 | 4200 | 4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 4 | 4%
| 148929 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JUAN PABLOII,RIO USUMACINTA | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 274546 | 54.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 54.9 | 54.9%
| 148988 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JUNTO A JARDIN DENIÑOS DIEGO RIVERA | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 54000 | 33.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 33.8 | 33.8%
| 149004 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MANUEL ACUÑ, FRACCIONAMIENO MI NUEVO SAN JUAN | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 235032 | 94% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 94 | 94%
| 148975 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MARGARITAS, Y PRIVADA MARGARITAS | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 331991 | 94.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 94.9 | 94.9%
| 149002 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MARIA IZQUIERDO COL. MI NUEVO SAN JUAN | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0%
| 148222 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS ANTENAS | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 485238 | 88.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 88.2 | 88.2%
| 148985 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE SAN FERNANDO | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0%
| 148993 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 5 DE FEBRERO | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 257959 | 73.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 73.7 | 73.7%
| 149015 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLEPBRO. MIGUEL MAGAÑA | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRASPUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0%
| 148200 |  |  |  | PAVIMENTACION CAMINO AL DUARTE | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0%
| 148905 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE FRESNOS | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 317975 | 127.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 127.2 | 127.2%
| 149012 |  |  |  | PAVIMENTACION PRIVADA SAN VALENTIN | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 143369 | 143369 | 143369 | 54580 | 38.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 38.1 | 38.1%
| 148308 |  |  |  | PAVIMENTO CALLE CAMINO NUEVO | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 940982 | 940982 | 940982 | 404711 | 43% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 43 | 43%
| 148233 |  |  |  | PAVIMENTO CALLEJON DE LA SOLEDAD | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0%
| 148261 |  |  |  | PAVIMENTO CALLEJON MINERVA | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0%
| 148895 |  |  |  | PAVIMENTO CALLEPRIMAVERA | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0%
| 4910 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE CALLE ALDAMA TRAMO DE LA CALLE JUAREZ A LA | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | LOS GUERRERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 135212 | 0 | 135212 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 910 | 0 | 0%
| 5004 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE CALLE EL SAUZ | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | JESÚS MARÍA (EL ZAPOTE) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 42321 | 0 | 42321 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 420 | 0 | 0%
| 5019 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE CALLE MADERO | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | SAN JERÓNIMO (LOS BARBOSA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 40610 | 36549 | 40610 | 36549 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 264 | 238 | 90.2%
| 5022 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | SAN JERÓNIMO (LOS BARBOSA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 63214 | 56893 | 63214 | 56893 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 432 | 389 | 90%
| 5028 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE CON HUELLAS DE CONCRETO ESTAMPADO | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | EL TEPEHUAJE DE MORELOS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 150000 | 120000 | 150000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630 | 504 | 80%
| 5009 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE EN EL INGRESO DE LA POBLACION | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | MESA DEL COBRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 16441 | 0 | 16441 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 154 | 0 | 0%
| 5003 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ALAMEDA | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | JESÚS MARÍA (EL ZAPOTE) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 42321 | 0 | 42321 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 420 | 0 | 0%
| 5007 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE DURAZNO | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | LAGUNILLAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AMRTIN DE HIDALGO | - | - | 28620 | 0 | 28620 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 249 | 0 | 0%
| 5008 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 71550 | 67973 | 71550 | 67973 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 490 | 441 | 90%
| 5036 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | SANTA ROSA DEL JILGUERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 14310 | 0 | 14310 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 138 | 0 | 0%
| 4876 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE PRIVADA GALEANA | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | LOS GUERRERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 371 | 0 | 0%
| 4726 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL EMPEDRADO DE LA CALLE ELIAS NANDINO | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | CAMAJAPITA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 85251 | 0 | 85251 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 271 | 0 | 0%
| 5023 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL EMPEDRADO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | SAN ISIDRO PALO VERDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 103824 | 0 | 103824 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 0 | 0%
| 5015 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA AVENIDA DE LAS ROSAS | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | RÍO GRANDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 71246 | 71246 | 71246 | 71246 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 489 | 1150 | 235.2%
| 5033 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO CON EMPEDRADO ZAMPEADO | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | TRAPICHE DE ABRA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 108000 | 0 | 108000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 423 | 0 | 0%
| 5027 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE MATAMOROS TRAMO DE LA CALLE MORELOSA CALLE VICENTE GUERRERO CON EMPEDRADO ZAMPEADO | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | SANTA CRUZ DE LAS FLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 394897 | 0 | 394897 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1116 | 0 | 0%
| 5029 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE OCAMPO TRAMO DE LA CALLE JUAREZ A LA CALLE GIL PRECIADO CON CONCRETO HIDRAULICO | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | EL TEPEHUAJE DE MORELOS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 508568 | 0 | 508568 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1020 | 0 | 0%
| 4705 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE PEDRO MORENO CON CONCRETO HIDRAULICO | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | SAN MARTÍN HIDALGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 331591 | 0 | 331591 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 623 | 0 | 0%
| 4671 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE RAMON CORONA CON CONCRETO HIDRAULICO | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | SAN MARTÍN HIDALGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 600000 | 540000 | 600000 | 540000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1110 | 1521 | 137% | EN ESTA OBRA SE AMPLIARON LAS METAS EN LA CONSTRUCCION DE METROS CUADRADOS
| 4704 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE SAN FRANCISCO CON CONCRETO HIDRAULICO | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | SAN MARTÍN HIDALGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1150 | 0 | 0%
| 4706 |  |  |  | URBANIZACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA AVENIDA DEL TRABAJO CON CONCRETO | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | BUENAVISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 609243 | 60000 | 609243 | 60000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1035 | 110 | 10.6%
| 4875 |  |  |  | URBANIZACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE LAZARO CARDENAS CON EMPEDRADO ZAMPEADO | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | EL CRUCERO DE SANTA MARÍA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 802828 | 0 | 802828 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2295 | 0 | 0%
| 4404 |  |  |  | URBANIZACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE MORELOS CON CONCRETO HIDRAULICO | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | SAN MARTÍN HIDALGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 600000 | 540000 | 600000 | 540000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1395 | 1630 | 116.8% | EN ESTA OBRA DE AMPLIARON LAS METAS DE METROS CUADRADOS
| 5018 |  |  |  | URBANIZACION DE LA TERCERA ETAPA DE LA CALLE HIDALGO | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | EL SALITRE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 741079 | 111162 | 741079 | 111162 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 195 | 15%
| 35426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE AZTECAS | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | FAISM/2011/17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 140322 | 140322 | 140322 | 140322 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1031 | 1031 | 100% | SE ENCUENTRA EN LA COLONIA NARANJITOS
| 35506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE NAVOR MARTINEZ | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA) | RURAL | FAISM/2011/19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 191408 | 168000 | 168000 | 167500 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780 | 780 | 100%
| 35867 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE LIRIOS COL. BUGAMBILIAS | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | FAISM/2011/52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 53444 | 53444 | 53444 | 53444 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 817 | 817 | 100%
| 35936 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE AV. DE LAS FLORES COL. BUGAMBILIAS | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | FAISM/2011/56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 545923 | 545923 | 545923 | 545923 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1948 | 1948 | 100%
| 35523 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE GALEANA | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | EL TULILLO | RURAL | FAISM/2011/20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 382769 | 325000 | 320000 | 314969 | 96.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1128 | 1128 | 100%
| 35601 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE GALEANA COL. PARAJES | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | FAISM/2011/21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 776502 | 350000 | 400000 | 293674 | 83.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2140 | 100 | 4.7%
| 35661 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE HERRERA Y CAIRO | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO) | URBANO | FAISM/2011/36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 381409 | 381409 | 381409 | 381409 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1063 | 1063 | 100%
| 35780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE LAZARO CARDENAS 2DA. ETAPA | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | CALLEJONES | RURAL | FAISM/2011/44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 530683 | 380000 | 400000 | 361245 | 95.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 996 | 996 | 100%
| 36817 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | EL TARAY | RURAL | FAISM/2011/63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 116987 | 116987 | 116987 | 116987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 435 | 435 | 100%
| 35962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO CALLE JUAREZ | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | LA ESTANCIA | RURAL | FAISM/2011/65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 1112494 | 50000 | 50000 | 10740 | 21.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 240 | 10%
| 35904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PEDRO MORENO | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | LA GARITA | RURAL | FAISM/2011/53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 256757 | 100000 | 125000 | 22040 | 22% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 610 | 600 | 98.4%
| 36779 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | LA GARITA | RURAL | FAISM/2011/67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 192181 | 95000 | 100000 | 42310 | 44.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 430 | 95.6%
| 130417 |  |  |  | CONCRETO HIDRULICO EN CALLE PINO SUAREZ, COLONIA ESPAÑITA | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 11FISM094022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 1379628 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2369 | 237 | 10%
| 108265 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ESPAÑITA, COLONIA ESPAÑITA | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 11FISM094005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 499940 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2935 | 0 | 0%
| 109338 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PINO, COLONIA EL COLORIN | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 11FISM094009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 317506 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1945 | 291.75 | 15%
| 109098 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PRIVADA MONTE CARMELO | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 11FISM094006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 394119 | 334414 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1610 | 1610 | 100%
| 109302 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CECILIO NAVARRO | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 11FISM094007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 627667 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1074 | 107.4 | 10%
| 130391 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 30 DE ABRIL EN COLONIA DEL CARMEN | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 11FISM094014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 93116 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 530 | 53 | 10%
| 130489 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES RIO NILO, BASILIO GUTIERREZ Y COLON | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 11FISM094036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 349759 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2222 | 0 | 0%
| 130450 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES VIOLETA Y MIRAFLORES EN MILPILLAS DE ABAJO | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS) | URBANO | 11FISM094032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 203236 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1040 | 0 | 0%
| 130393 |  |  |  | EMPEDRADO DE VARIAS CALLES EN COLONIA SAN FRANCISCO EN CAPILLA DE GUADALUPE | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | CAPILLA DE GUADALUPE | URBANO | 11FISM094015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 1364719 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10301 | 1545 | 15%
| 130462 |  |  |  | EMPEDRADO DE VARIAS CALLES EN FRACCIONAMIENTO COLORIN | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 11FISM094034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 1396479 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9066 | 906 | 10%
| 130494 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE LOPEZ COTILLA | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | CAPILLA DE GUADALUPE | URBANO | 11FISMO094037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 194032 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960 | 0 | 0%
| 130456 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLES MONTURAS, LA HACIENDA Y ESPUELAS EN FRACC. 4 CAMINOS | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 11FISM094033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 303266 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2067 | 0 | 0%
| 85496 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JAL. | 97-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | BUENAVISTA | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2894451 | 2894451 | 2894451 | 2601355 | 89.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 87749 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZAMPEADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CAMINO REAL DE COLIMA, SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. | 97-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | SANTA CRUZ DE LAS FLORES | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 9170554 | 9170554 | 9170554 | 5059646 | 55.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 87416 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN LA CALLE MARIANO BARCENAS, ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CERRADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | 97-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | SANTA CRUZ DEL VALLE | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 597010 | 597010 | 597010 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 85470 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. | 97-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE) | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 5084588 | 5084588 | 5084588 | 5084571 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 0 | 0 | 0%
| 90620 |  |  |  | EMPEDRADO ASENTADO EN JAL, CALLE ABEL SALAZAR DE SALVADOR CASILLAS A SIMÓN SÁNCHEZ. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FAISM030/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 444312 | 444312 | 444312 | 133294 | 30% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1988.51 | 1967.13 | 98.9%
| 90819 |  |  |  | EMPEDRADO ASENTADO EN JAL, CALLE AMAPOLA DE LIRIO A GLADIOLA; LIRIO, GLADIOLA, MARAVILLA, NARDO, CLAVEL Y TULIPÁN. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FAISM032/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2777391 | 2777391 | 2777391 | 831283 | 29.9% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 8664.45 | 0 | 0%
| 48881 |  |  |  | EMPEDRADO ASENTADO EN JAL, CALLE AZCAPOTZALCO ENTRE HORIZONTES Y MIRADOR; CALLE HORIZONTES; CALLE COATZACOALCOS ENTRE PRIV. CERRO AZUL Y MATA REDONDA. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FAISM018/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 776837 | 776837 | 776837 | 563461 | 72.5% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 3596.5 | 2344.33 | 65.2%
| 89550 |  |  |  | EMPEDRADO ASENTADO EN JAL, CALLE LATERAL CARRETERA A CHÁPALA ENTRE AV. LAS ROSAS Y SANTA ROSA. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FAISM021/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1479533 | 1479533 | 1479533 | 443860 | 30% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 9360 | 3242 | 34.6%
| 89744 |  |  |  | EMPEDRADO ASENTADO EN JAL, CALLE PROLONGACIÓN CAMPESINO ENTRE RIVERA Y SAN FRANCISCO; CALLE PRIVADA SAN ANTONIO. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FAISM022/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 324743 | 324743 | 324743 | 188318 | 58% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1405 | 1010.42 | 71.9%
| 89902 |  |  |  | EMPEDRADO ASENTADO EN JAL, CALLE SAN MARTIN ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y SANTA MARÍA. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FAISM024/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 862195 | 862195 | 862195 | 258659 | 30% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2350 | 1218 | 51.8%
| 90779 |  |  |  | EMPEDRADO ASENTADO EN JAL, CALLE 13 DE AGOSTO A PRIV. LOS PINOS; CALLE PRIV. LOS PINOS A 13 DE AGOSTO. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FAISM031/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 589404 | 589404 | 589404 | 176821 | 30% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2100 | 1772.84 | 84.4%
| 93434 |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO, CALLE ÁVILA CAMACHO DE CALLE MARGARITA A PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FAISM028/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 639206 | 639206 | 639206 | 514755 | 80.5% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1275 | 929.96 | 72.9%
| 89389 |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO, CALLE LUCAS VALDIVIA ENTRE PATRIA Y LAURO BADILLO DÍAZ; CALLE TORMENTA ENTRE LAS VEGAS Y LAS BRISAS. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FAISM017/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2237364 | 2237364 | 2237364 | 700767 | 31.3% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 4414 | 0 | 0%
| 89346 |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO, CALLE PABLO NERUDA ENTRE ALDAMA Y CARRETERA A CHÁPALA. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FAISM016/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 623560 | 623560 | 623560 | 187068 | 30% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1188.17 | 1188.17 | 100%
| 90253 |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO, CALLE PRIV. JOEL ENTRE PORFIRIO CORTEZ SILVA A CERRADA. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FAISM027/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 491564 | 491564 | 491564 | 147469 | 30% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 875 | 754.39 | 86.2%
| 89479 |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO, CALLE SANTA INOCENCIA ENTRE SANTA FILOMENA Y CARRETERA A CHÁPALA. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FAISM020/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1927142 | 1927142 | 1927142 | 578143 | 30% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 4002.5 | 250 | 6.2%
| 48972 |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO, CALLE 4 DE OCTUBRE DE MALINCHE A 10 DE MAYO. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FAISM035/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 139000 | 139000 | 139000 | 139000 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 343.31 | 343.31 | 100% | FINIQUITADA
| 91059 |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO Y CON JAL, CALLE FRANCISCO VILLA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FAISM034/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1130790 | 1130790 | 1130790 | 339237 | 30% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 6354 | 4930.03 | 77.6%
| 74326 |  |  |  | EMPEDRADO EN CAMA DE JALECILLO | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-R33-080/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA SA DE CV | - | - | 56084089 | 30317481 | 1027804 | 0 | 0% | 95474 | 95474 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 56084089 | 30317481 | 54.1%
| 74289 |  |  |  | EMPEDRADO EN CAMA DE JALECILLO | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT.-R33-079/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES SA DE CV | - | - | 560874089 | 30317481 | 1179391 | 0 | 0% | 95474 | 95474 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 56084089 | 30317481 | 54.1%
| 147934 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JOSE EN JUAN GIL PRECIADO | 114-VILLA CORONA | JUAN GIL PRECIADO (LA LOMA) | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA JALISCO | - | - | 3185762 | 38500 | 38500 | 21710 | 56.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 635 | 508 | 80% | OBRA REALIZADA CON RECURSO DEL 2011.
| 125670 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DEL ESTANCO Y LA COLOCACION DE 30 DESCARGAS | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 214193 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0%
| 128359 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CARLOS RAMIREZ LADEWIG | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | - | - | 45496 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0%
| 128316 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE GALEANA | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | - | - | 33528 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0%
| 127113 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE LOPEZ RAYON | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | - | - | 78040 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 0 | 0 | 0%
| 128375 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE NICOLAS BRAVO | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | - | - | 24324 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0%
| 128285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE NICOLAS BRAVO | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | - | - | 34232 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0%
| 128508 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | - | - | 318920 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 128466 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOPEZ RAYON | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | - | - | 1015204 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 128548 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARLOS RAMIREZ LADEWIG | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | - | - | 432264 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 125633 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LERDO DE TEJADA 2DA ETAPA | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 1469740 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 0 | 0 | 0%
| 120726 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN | CAÑADAS DE OBREGÓN | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | FOPAM | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 1500 | 100% | PAVIMENTRACION DE UNA ENTRABA A LA CABECERA MUNICIPAL
| 111264 |  |  |  | BACHEO DE VARIAS CALLES EN BARRIO EL CBTA. | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | URBANO | 024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 90000 | 300000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300000 | 90000 | 30%
| 108910 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE , DRENAJE Y PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GENERAL ANAYA. | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | URBANO | 019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | RED DE AGUA POTABLE DRENAJE Y PAVIMENTACION CON CONRETO HIDRAULICO C GENERAL ANAYA | - | - | 192000 | 196781 | 192000 | 196781 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 192000 | 196781.53 | 102.5%
| 109859 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MERCADO | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | URBANO | 021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 408000 | 454003 | 408000 | 454003 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 408000 | 454003.1 | 111.3%
| 107574 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE,DRENAJE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLENIÑOS HEROES. | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | APOZOL DE GUTIÉRREZ (APOZOL) | RURAL | 017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 108000 | 115660 | 108000 | 115660 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 108000 | 115660.22 | 107.1%
| 43178 |  |  |  | BANQUETA CALLE FCO. I. MADERO - EL SAUCILLO | 124-ZAPOTLANEJO | EL SAUCILLO | RURAL | 6140-012-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 21235 | 21235 | 21235 | 16497 | 77.7% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 21235 | 16497 | 77.7%
| 42320 |  |  |  | BANQUETA CALLE JUAN ESCUTIA DE AVILA CAMACHO A INDUSTTRIA | 124-ZAPOTLANEJO | ZAPOTLANEJO | URBANO | 6140-009-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 39650 | 39650 | 39650 | 32195 | 81.2% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 39650 | 32195 | 81.2%
| 96977 |  |  |  | BANQUETAS CALLE ALDAMA - EL SAUCILLO | 124-ZAPOTLANEJO | EL SAUCILLO | RURAL | 6140-013-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 20207 | 20207 | 20207 | 19008 | 94.1% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 20207 | 19008 | 94.1%
| 64443 |  |  |  | CONSTR. BANQUETAS 16 DE SEPTIEMBRE (INDEP. A LECHERA) - SAUCILLO | 124-ZAPOTLANEJO | EL SAUCILLO | RURAL | 6140-025-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 41250 | 41250 | 41250 | 9744 | 23.6% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 41250 | 9744 | 23.6%
| 63780 |  |  |  | CONSTRUCCION ANDADOR SAN JOAQUIN - ZORRILLOS (JDN A LA CROMADORA) | 124-ZAPOTLANEJO | SAN JOAQUÍN ZORRILLOS | RURAL | 6140-019-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 49250 | 49250 | 49250 | 27449 | 55.7% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 49250 | 27449 | 55.7%
| 64187 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR LAS LIEBRES - LA HIGUERA | 124-ZAPOTLANEJO | LAS LIEBRES (PLAN DE SAN ANTONIO) | RURAL | 6140-023-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 180782 | 180782 | 180782 | 46506 | 25.7% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 180782 | 46506 | 25.7%
| 63883 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA C. AQUILES SERDAN | 124-ZAPOTLANEJO | ZAPOTLANEJO | URBANO | 6140-020-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 900 | 900 | 900 | 731 | 81.2% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 900 | 731 | 81.2%
| 64112 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE JAUREZ - EL SAUCILLO | 124-ZAPOTLANEJO | EL SAUCILLO | RURAL | 6140-022-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 24400 | 24400 | 24400 | 13733 | 56.3% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 24400 | 13733 | 56.3%
| 71412 |  |  |  | CONTR. BANQUETA DE CONCRETO CALLES FELIX BARJAS, ALLENDE, ALDAMA Y MARIA BRIONES | 124-ZAPOTLANEJO | LA LOMA | RURAL | 6140-031-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 177135 | 177135 | 177135 | 5683 | 3.2% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 177135 | 5683 | 3.2%
| 63065 |  |  |  | COSNTRUCCION DE BANQUETA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - (SAUCILLO) | 124-ZAPOTLANEJO | EL SAUCILLO | RURAL | 6140-014-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 42457 | 42457 | 42457 | 14241 | 33.5% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 42457 | 14241 | 33.5%
| 63170 |  |  |  | COSNTRUCCION DE BANQUETAS CALLES VARIAS EN LA PAZ SANTA - FE | 124-ZAPOTLANEJO | LA PAZ (PIEDRAS NEGRAS) | RURAL | 6140-017-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 262717 | 262717 | 262717 | 117581 | 44.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 262717 | 117581 | 44.8%
| 74176 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE SAN PATRICIO - SAN JOSE DEL RIO | 124-ZAPOTLANEJO | SAN JOSÉ DEL RÍO (EL ESCALOFRÍO) | RURAL | 6140-215-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 710162 | 710162 | 710162 | 188136 | 26.5% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 710162 | 188136 | 26.5%
| 71494 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO C. ALDAMA, FELIX BARAJAS, ALLENDE Y MARIA BRIONES | 124-ZAPOTLANEJO | LA LOMA | RURAL | 6140-203-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 769602 | 769602 | 769602 | 726711 | 94.4% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 769602 | 726711 | 94.4%
| 72335 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO C. PRINC. LOS PIRULES | 124-ZAPOTLANEJO | LA LAJA | URBANO | 6140-205-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 1001275 | 1001275 | 1001275 | 370410 | 37% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1001275 | 370410 | 37%
| 73355 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE SAN MARTIN SANJOSE DEL RIO | 124-ZAPOTLANEJO | SAN JOSÉ DEL RÍO (EL ESCALOFRÍO) | RURAL | 6140-214-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 305505 | 305505 | 305505 | 66903 | 21.9% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 305505 | 66903 | 21.9%
| 72569 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE SANTA TERESITA (SAN JOSE DEL RIO) | 124-ZAPOTLANEJO | SAN JOSÉ DEL RÍO (EL ESCALOFRÍO) | RURAL | 6140-207-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 469804 | 469804 | 469804 | 135404 | 28.8% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 469804 | 135404 | 28.8%
| 72902 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLES DE INGRESO PUENTE CALLE JALISCO | 124-ZAPOTLANEJO | EL PLAN | RURAL | 6140-209-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 861302 | 861302 | 861302 | 134003 | 15.6% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 861302 | 134002 | 15.6%
| 151529 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE VALLARTA | 125-SAN IGNACIO CERRO GORDO | SAN IGNACIO CERRO GORDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 0 | 0 | 0% | SE REPORTA EN CEROS PORQUE ESTAMOS A LA ESPERA DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS POR PARTE DE SEDESOL
| 150957 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y SALIDA A LAS LOCALIDADES DE EL PICACHO Y EL MADROÑO | 125-SAN IGNACIO CERRO GORDO | SAN IGNACIO CERRO GORDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 0 | 0 | 0% | SE REPORTA EN CEROS PORQUE ESTAMOS A LA ESPERA DE AUTORIZACION DE OBRAS POR PARTE DE SEDESOL
| 151540 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE VALLARTA | 125-SAN IGNACIO CERRO GORDO | SAN IGNACIO CERRO GORDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | SE REPORTA EN CEROS PORQUE ESTAMOS A LA ESPERA DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS POR PARTE DE SEDESOL
| 150967 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y SALIDAS A LAS LOCALIDADES DE EL PICACHO Y EL MADROÑO | 125-SAN IGNACIO CERRO GORDO | SAN IGNACIO CERRO GORDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | SE REPORTA EN CEROS PORQUE ESTAMOS A LA ESPERA DE AUTORIZACION DE OBRAS POR PARTE DE SEDESOL
| 151098 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE VALLARTA | 125-SAN IGNACIO CERRO GORDO | SAN IGNACIO CERRO GORDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | SE REPORTA EN CEROS PORQUE ESTAMOS A LA ESPERA DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS POR PARTE DE SEDESOL
| 150843 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y SALIDA A LAS LOCALIDADES DE EL PICACHO Y EL MADROÑO | 125-SAN IGNACIO CERRO GORDO | SAN IGNACIO CERRO GORDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | SE REPORTA EN CEROS PORQUE ESTAMOS A LA ESPERA DE AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS POR PARTE DE SEDESOL
AMPLIACIÓN
| 105420 |  |  |  | EMPEDRADO TRADICIONAL DE UNA SECCIÓN DE LA CALLE PINO SUAREZ | 24-COCULA | CAMAJAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 76546 | 76546 | 76546 | 88659 | 115.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 592.67 | 84.7%
| 153406 |  |  |  | MURO DE CONTENCION EN C. PROL. PINO SUAREZ | 30-CHAPALA | CHAPALA | URBANO | 01-A-R33-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 287750 | 287750 | 287750 | 287750 | 100% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
| 147237 |  |  |  | 20100I0006PR | 1-ACATIC | LA RESOLANA | RURAL | 201000I0006PR | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO ACATIC JALISCO | - | - | 159305110 | 159305110 | 159305110 | 159305110 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1279.41 | 1279.41 | 100%
| 134874 |  |  |  | BACHEO DE CALLES DE LA OL. INFONAVIT. PONCITLAN | 66-PONCITLÁN | PONCITLÁN | URBANO | 85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 99253 | 99253 | 99253 | 25067 | 25.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 99253 | 25067.6 | 25.3% | BACHEO DE CALLES DE LA COL. INFONAVIT. PONCITLAN. REPORTANDO UN MONTO EJERCIDO DE $25,067.60HASTA ESTE TRIMESTRE DE LOS CUALES EL TRIMESTRE ANTERIOR SE REPORTO UN MONTO DE $13,479.20
| 141641 |  |  |  | BACHEO DE CALLES DE PONCITLAN 2DA,. ETAPA | 66-PONCITLÁN | PONCITLÁN | URBANO | 116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 285480 | 285480 | 285480 | 204512 | 71.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 285480 | 204512.5 | 71.6% | BACHEO DE CALLES DE PONCITLAN 2DA. ETAPA. EJERCIENDO UN MONTO DE $204,512.50 HASTA ESTE TRIMESTRE.
| 71359 |  |  |  | CALLE EN EL QUIRINGUAL | 69-QUITUPAN | EL QUIRINGUAL | RURAL | 1235-613-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO | - | - | 7284 | 7284 | 7284 | 7284 | 100% | 7284 | 7284 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100% | MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO PARA CALLE EN EL QUIRINGUAL.
| 71630 |  |  |  | CALLE LOS LLANITOS | 69-QUITUPAN | LOS LLANITOS DE OROZCO | RURAL | 1235-614-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO QUITUPAN JALISCO | - | - | 18513 | 18513 | 18513 | 18513 | 100% | 18513 | 18513 | METROS CUADRADOS | 452 | 452 | 100% | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REHABILITACIÓN DE 452 METROS CUADRADOS DE CALLE EN LOS LLANITOS DE OROZCO.
REHABILITACIÓN
| 115532 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE SAN JOSE DEL VALLE | 13-ATOTONILCO EL ALTO | SAN JOSÉ DEL VALLE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 14658455 | 1221537 | 530586 | 318494 | 26.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 520586 | 318494 | 61.2% | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE SAN JOSE DEL VALLE
| 113885 |  |  |  | PAVIMENTACION INGRESO A MILPILLAS 1 Y 2 E INGRESO LA PAZ DE MILPILLAS | 13-ATOTONILCO EL ALTO | MILPILLAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS DE DE CV | - | - | 14658455 | 1221537 | 889296 | 26706 | 2.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 885782 | 885782 | 100% | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFATICO EN INGRESO A MILPILLAS 1 Y 2 E INGRESO A LA PAZ DE MILPILLAS
| 151615 |  |  |  | FIM-1000-2011 EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA COLONIA COYOTES | 22-CIHUATLÁN | CIHUATLÁN | URBANO | FIM-1000-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CIHUATLAN | - | - | 2638771 | 2492443 | 2492443 | 2492443 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 13297 | 12500 | 94%
| 151680 |  |  |  | FISM-2000-2011 EMPEDRADO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOPEZ COTILLA EN JALUCO | 22-CIHUATLÁN | JALUCO | RURAL | FISM-2000-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CIHUATLAN | - | - | 2034548 | 1892548 | 1892548 | 1892548 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 6200 | 5500 | 88.7%
| 146163 |  |  |  | REHABILITACION DE ANDADORES COLONIA PINTORES | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | CIUDAD GUZMÁN | URBANO | 140235R3324 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | - | - | 13079274 | 6539637 | 6539637 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 626450 | 0 | 0% | HA ESTA FECHA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE ES NECESARIO LA AUTORIZACION DE PARTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES
| 146214 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE COLON | 36-ETZATLÁN | ETZATLÁN | URBANO | 03 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN JALISCO | - | - | 3231826 | 1939095 | 3231826 | 0 | 0% | 1939095 | 0 | METROS CUADRADOS | 317826 | 190695.6 | 60% | NO SE A LIBERADO EL RECURSO POR LAS INSTANCIAS PARA EJECUTAR ESTA OBRA
| 146171 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA PARA EL CORREDOR DE LA RUTA ARQUEOLOGICA | 36-ETZATLÁN | ETZATLÁN | URBANO | 02 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN JALISCO | - | - | 3231826 | 1939095 | 3231826 | 0 | 0% | 1939095 | 0 | METROS CUADRADOS | 2850000 | 1710000 | 60% | CABE RESALTAR QUE NO SE A LIBERADO EL RECURSO POR LA OTRA DEPENDENCIA DONDE SE ENCUENTRA ESTE PROYECTO
| 134912 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE AV. MIGUEL ALEMAN | 48-JESÚS MARÍA | JESÚS MARÍA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11384 | 11384 | 11384 | 11384 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE LAQ CALLE AV. MIGUEL ALEMAN DE ETSE MUNICIPIO (BACHEO)
| 122257 |  |  |  | BACHEO DE CALLES CHAPULTEPEC Y MARCOS CASTELLANOS EN LA ESTANCIA DE CUITZEO. | 66-PONCITLÁN | CUITZEO (LA ESTANCIA) | URBANO | 79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 267082 | 267082 | 267082 | 211412 | 79.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 267082 | 211412 | 79.2% | BACHEO DE CALLES CHAPULTEPEC Y NIÑOS HEROES EN LA ESTANCIA DE CUITZEO. REPORTANDO UN MONTO EJERCIDO DE $211,412.00, DE LOS CUALES SE REPORTARON $209,032.00 EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.
| 74356 |  |  |  | CALLE LAZARO CARDENAS DE SAN FRANCISCO | 69-QUITUPAN | SAN FRANCISCO (EMILIANO ZAPATA) | RURAL | 1235-622-0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 25000 | 25000 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | REHABILITACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO,
| 122791 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CATARINO MUÑOZ Y ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA | 70-EL SALTO | LAS PINTITAS | URBANO | FAISM 70141123 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 0 | 0%
| 122792 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO DE VARIAS CALLES | 70-EL SALTO | SAN JOSÉ DEL CASTILLO | URBANO | FAISM 70141124 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 0 | 0%
| 79083 |  |  |  | REHABILITACION DE BANQUETAS COL LAZARO CARDENAS/2011 | 87-TECALITLÁN | TECALITLÁN | URBANO | 04/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECALITLAN | - | - | 500000 | 414355 | 415000 | 414355 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 3200 | 2920 | 91.3% | 1ER TRIMESTRE $ 41,975 2DO BIMESTRE $ 414,355 TOTAL $ 456,330
| 79512 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTOS/2011 | 87-TECALITLÁN | TECALITLÁN | URBANO | 10/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECALITLAN | - | - | 140000 | 132342 | 140000 | 132342 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1400 | 1323 | 94.5%
| 85646 |  |  |  | ADECUACION DE LAS VIALIDADES EN EL INGRESO ORIENTE A SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO | 97-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | SAN SEBASTIÁN EL GRANDE | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1882891 | 1882891 | 1882891 | 477125 | 25.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 85572 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LA LOMA (TEPETATES), MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. | 97-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | SANTA CRUZ DE LA LOMA (TEPETATES) | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 346433 | 346433 | 346433 | 339970 | 98.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 0 | 0 | 0%
| 154397 |  |  |  | REHABILITACION DE PINTURA EN ACCESO EN CALLE CONSTITUCION Y PINTURA EN POSTES | 100-TOMATLÁN | TOMATLÁN | URBANO | 02.39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 22466 | 22466 | 22466 | 22466 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 0 | 0 | 0% | NOTA: SE PINTO EL ANDADOR Y LOS POSTES DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CONSTITUCION Y PROLONGACION MORELOS
| 71939 |  |  |  | EMPEDRADO CON CAMA DE JALECILLO | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-R33-004/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CONSTRUCTORA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO SA DE CV | - | - | 56084089 | 16825227 | 491531 | 491531 | 2.9% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 56084089 | 16825227 | 30%
| 72039 |  |  |  | PAVIMENTO DE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-R33-007/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | INGENIERIA ARQUITECTURA ABSA S A DE CV | - | - | 56084089 | 16825227 | 939313 | 939313 | 5.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 56084089 | 16825227 | 30%
| 62251 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN ARROYO SECO | 116-VILLA HIDALGO | ARROYO SECO DE ARRIBA | RURAL | EMPEDRADO ARROYO SEC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 255000 | 254319 | 255000 | 254319 | 100% | 254319 | 254319 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 255000 | 254319.53 | 99.7% | SE REHABILITARON CALLES CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON EL APOYO DE LA GENTE DE LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO.
| 63623 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN ARROYO SECO | 116-VILLA HIDALGO | ARROYO SECO DE ARRIBA | RURAL | EMPEDRADO ARROYO SEC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 254319 | 254319 | 255000 | 254319 | 100% | 254319 | 254319 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 255000 | 254319.53 | 99.7% | 0.0
| 111352 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON ASFALTO EN LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO DE ARRIBA. | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | RÍO COLORADO DE ARRIBA (PALO GACHO) | RURAL | 025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 90000 | 300000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300000 | 90000 | 30%
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 97565 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR SANTA TERESA - BUENAVISTA | 24-COCULA | SANTA TERESA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 120784 | 120784 | 120784 | 99873 | 82.7% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | SE REALIZO UN PUENTE VEHICULAR, COLOCANDO CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2 DE 30 CMS DE ESPESOR
| 146178 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE CHIRIMOYA,EN CABECERA MUNICIPAL | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | URBANO | MIM/OP/INFRA-02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 123472 | 123472 | 123472 | 123472 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 123472.79 | 123472.79 | 100%
AMPLIACIÓN
| 114312 |  |  |  | AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN MARGARITAS | 13-ATOTONILCO EL ALTO | MARGARITAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 14658455 | 1221537 | 32154 | 4535 | 0.4% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 32155 | 32155 | 100% | AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN MARGARITAS
| 145817 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE CONCTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN AV. OBPO. SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE CRUCE CON CANAL HIDROLOGICO EN CALLE CRUZ ROJA COL. CRUZ ROJA | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | CIUDAD GUZMÁN | URBANO | 140235R3317 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 3269818 | 3269818 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1318716 | 0 | 0% | HA ESTA FEHCA NO SE HAN INICIADO LS TRABAJOS, DEBIDO A QUE ES NECESARIO LA AUTORIZACION DE PARTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
REHABILITACIÓN
| 72063 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN | 69-QUITUPAN | QUITUPAN | URBANO | 1235-615-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 7500 | 7500 | METROS LINEALES | 12 | 12 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE REJA PARA PASO VEHICULAR EN QUITUPAN, JALISCO.
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 149591 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE CORRAL DE PIEDRA | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | CORRAL DE PIEDRA | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 800000 | 0 | 0% | OBRA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE CORRAL DE PIEDRA LA CUAL SE ENCUENTRA PROCESO DE AUTORIZACION PARA EL INICIO DE LA MISMA.
| 87315 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BICENTENARIO | 65-PIHUAMO | PIHUAMO | URBANO | 065/10/34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO JAL | - | - | 893820 | 893820 | 893820 | 893820 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 71 | 71 | 100% | ESTA OBRA SE INICIA EN 2010, DEBIDO A LA NECESIDAD DE AMPLIAR METAS SE TERMINA EN 2011
| 91754 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN RIO LAS CUEVAS | 65-PIHUAMO | LAS CUEVAS | RURAL | 065/11/23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO | - | - | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 42 | 42 | 100% | UN VADO DE 42 ML X 3.50 DE ANCHO
| 148149 |  |  |  | TERMINACION DE PUENTE PEATONA COMUNIDAD DEL TAXIROC | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | LA LOMA (LOMA DE TAXIROC) | RURAL | 018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 37400 | 49.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 49.9 | 49.9%
| 148161 |  |  |  | VADO JUNTO AL TEMPLO COMUNIDAD DEL TEPOZAN | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | EL TEPOZÁN | RURAL | 019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 0 | 0%
| 148181 |  |  |  | VADO SOBRE EL CAMINO AL MIXTON COMUNIDAD EL TECOLOTE | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | EL TECOLOTE | RURAL | 020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 21700 | 28.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 28.9 | 28.9%
| 94632 |  |  |  | CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN SANTIAGO DE PINOS | 80-SAN SEBASTIÁN DEL OESTE | SANTIAGO DE PINOS | RURAL | 614-04-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 62727 | 35.8% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 175000 | 62727 | 35.8%
| 130415 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE CAMINO AL PANTEON | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS) | URBANO | 11FISM094021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 208253 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 453.25 | 0 | 0% | LA OBRA ESTA PROGRAMADA EN METROS CUADRADO, SON 453.25 METROS CUADRADOS
| 130569 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y CICLOVIA CAMINO A SANTA BARBARA | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 11FISM094043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 640706 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1887 | 94.35 | 5%
| 130514 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AVENIDA GONZALEZ CARNICERITO | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 11FISM094040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 1682519 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0.1 | 10% | LA OBRA ESTA PROGRAMDA COMO 1 PUENTE
| 130430 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CARRETERA TEPA ARANDAS | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | CAPILLA DE GUADALUPE | URBANO | 11FISM094027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 1275092 | 289799 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 10 | 1000% | LA OBRA ESTA PROGRAMADA COMO 1 PUENTE
| 107996 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CARRETERA TEPA-ARANDAS | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | CAPILLA DE GUADALUPE | URBANO | 11FISM094002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 1435620 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE EMDIDA UTILIZADA POR EL RAMO 33 ES DE 1 PZA.
| 111992 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA PEATONAL EN TABACHINES | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 100000 | 120037 | 100000 | 120037 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100000 | 120037 | 120%
| 63126 |  |  |  | CONCLUISION PUENTE CALLE JALISCO Y REVESTIMIENTO DE ARROYO | 124-ZAPOTLANEJO | ZAPOTLANEJO | URBANO | 6140-015-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 167594 | 167594 | 167594 | 103469 | 61.7% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 167594 | 103469 | 61.7%
| 74253 |  |  |  | PUDNTE VEHICULAR ARROLLO GRANDE - LA BARRANCA COFRADIA | 124-ZAPOTLANEJO | LA BARRANCA | RURAL | 6150-002-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 622737 | 622737 | 622737 | 42758 | 6.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 622737 | 42758 | 6.9%
AMPLIACIÓN
| 145758 |  |  |  | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN AV. CARLOS VILLASEÑOR E IZOTE CRUCE CON ARROYO VOLCANES COL. EL FRESNO | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | CIUDAD GUZMÁN | URBANO | 140235R3316 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 3269818 | 3269818 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 424694 | 0 | 0% | HA LA FECHA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE ES NECESARIO LA AUTORIZACION DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
| 132374 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR HACIA EL POTRERO EL NOGAL | 110-UNIÓN DE TULA | EL NOGAL | RURAL | 026 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10715 | 10715 | 10715 | 10715 | 100% | 10715 | 10715 | METROS LINEALES | 4 | 4 | 100% | DEBIDO A QUE SON VARIAS LAS PERSONAS QUE TIENEN QUE CRUZAR POR DICHO POTRERO PARA SACAR SUS COSECHAS Y A LA POSTRE PODER COMERCIALIZARLAS, ES QUE SE DICIDIÓ REHABILITAR DICHO PUENTE UNA VEZ QUE SE ENCONTRABA MUY ANGOSTO Y EN MUY MAL ESTADO
REHABILITACIÓN
| 91553 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE ALERON EN PUENTE INDEPENDENCIA | 65-PIHUAMO | PIHUAMO | URBANO | 065/11/18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO | - | - | 44157 | 44157 | 44157 | 44157 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 6 | 6 | 100% | 21 M3 DE MURO PIEDRA PARA CONTENCION
| 147898 |  |  |  | REFORZAMIENTO DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN EL TECUAN | 114-VILLA CORONA | EL TECUÁN | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA JALISCO | - | - | 3185762 | 63000 | 63000 | 15666 | 24.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 65 | 65% | SE LLEVA UN AVANCE FINANCIERO DEL 24.9% Y EL AVANCE FISICO UN 65%. OBRA REALIZADA CON RECURSO DEL 2011.
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 144668 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2011 (FISM) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIOS DEL ESTADO | - | - | 1306858300 | 788090082 | 653429150 | 788090611 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2011 (FISM)
| 148043 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO 3RA ETAPA | 1-ACATIC | EL TEPOZÁN | RURAL | MAC-25/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3500000 | 87.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 65779 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA | 6-AMECA | LA HIGUERA | RURAL | 29/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 683244 | 683244 | 683244 | 0 | 0% | 683244 | 0 | PLAZA COMUNITARIA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA POR INICIARSE.
| 37212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS | 6-AMECA | LAGUNILLAS | RURAL | 05/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 233642 | 233642 | 233642 | 90194 | 38.6% | 233642 | 90194 | PLAZA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON APORTACION DE 70% MUNICIPAL Y 30% BENEFICIADOS, CON EL EJERCICIO 2011.
| 38430 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES | 6-AMECA | BUENOS AIRES | RURAL | 09/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 181025 | 181025 | 181025 | 59349 | 32.8% | 181025 | 59349 | PLAZA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO SE ESTA LLEVANDO ACABO CON APORTACION DE 80% MUNICIPAL Y 20% BENEFICIADOS, CON EL EJERCICIO 2011.
| 65876 |  |  |  | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE TAJO | 6-AMECA | AMECA | URBANO | 31/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 76452 | 76452 | 76452 | 0 | 0% | 76452 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA POR INICIARSE.
| 147196 |  |  |  | BACHEO VARIOS | 8-ARANDAS | ARANDAS | URBANO | P-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 85190 | 85190 | 85190 | 85190 | 100% | 40109 | 40109 | METROS | 0 | 0 | 0%
| 114048 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO 1 KM DE LA CARRETERA DE MARGARITAS-AGUA CALIENTE | 13-ATOTONILCO EL ALTO | EL AGUA CALIENTE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS DE CV | - | - | 14658455 | 1221537 | 2822877 | 204226 | 16.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2822523 | 2822523 | 100% | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE 1 KM DE LA CARRETERA MARGARITAS-AGUA CALIENTE
| 125630 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 11278791 | 6767274 | 392137 | 14725 | 0.2% | 0 | 0 | PESOS | 392137 | 14725 | 3.8%
| 115343 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 11278791 | 7007189 | 394647 | 70138 | 1% | 0 | 0 | PESOS | 394647 | 70138 | 17.8%
| 114959 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN EL INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | EL JALOCOTE | RURAL | 008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 11278791 | 7007189 | 412570 | 81857 | 1.2% | 0 | 0 | PESOS | 412570 | 81857 | 19.8%
| 124850 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MACHUELOS | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | LA NORIA | RURAL | 0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 11518706 | 7007189 | 38221 | 24270 | 0.3% | 0 | 0 | PESOS | 38221 | 24270 | 63.5% | EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 Y A LAS APORTACIONES DE LOS LOS BENEFICIARIOS.
| 116167 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 11278791 | 7007189 | 202496 | 95458 | 1.4% | 0 | 0 | PESOS | 202496 | 95458 | 47.1%
| 125026 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | LA ALDABA | RURAL | 017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 11278791 | 7007189 | 307074 | 306074 | 4.4% | 0 | 0 | PESOS | 307074 | 306074 | 99.7%
| 112696 |  |  |  | BACHEO EN ENTRONQUE CARRETERA LA RIBERA - SANTA RITA A SAN JERONIMO | 16-AYOTLÁN | LA RIBERA | URBANO | FAISM016-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DAVID PADILLA GOMEZ | - | - | 432796 | 432796 | 432796 | 432796 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 15600 | 15600 | 100% | DAVID PADILLA GOMEZ RFC PAGD 530519 TNS HIDALGO NUM 14 LA RIBERA CP 47940
| 151762 |  |  |  | FISM-3000-2011 CONSTRUCC. CANCHA FUT-BOL RAPIDO COL. COYOTES | 22-CIHUATLÁN | CIHUATLÁN | URBANO | FISM-3000-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO | - | - | 945497 | 803091 | 803091 | 803091 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1524 | 1000 | 65.6%
| 86635 |  |  |  | EMPEDRADO EN CALLE 18 DE MARZO Y ADELITA | 24-COCULA | COCULA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 379926 | 379926 | 379926 | 304953 | 80.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3449.22 | 3499.55 | 101.5% | SE REALIZO LA REPARACION DE LA RED DE DRENAJE ASI COMO TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS DE DRENAJE, QUEDANDO PENDIENTE FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES.
| 59781 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLG. GUERRERO | 33-DEGOLLADO | DEGOLLADO | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 16367 | 16367 | 16367 | 16367 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 16367.22 | 16367.22 | 100% | ESTA OBRA SE INICIO EN EL AÑO PASADO 2010.
| 149891 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN EL SALVADOR | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | EL SALVADOR | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49217 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 286.72 | 0 | 0% | OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN EL SALVADOR, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AUTORIZACION PARA EL INICIO DE LA MISMA.
| 149828 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CIENEGA DE MORA | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | CIÉNEGA DE MORA | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNIPALES | - | - | 63282 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 246.64 | 0 | 0% | OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CIENEGA DE MORA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AUTORIZACION PARA EL INICIO DE LA MISMA.
| 150146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EJIDO CIENEGA DE MORA (EJIDO SAN JOSE) | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | EJIDO CIÉNEGA DE MORA (EL RANCHITO) | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 67761 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 264 | 0 | 0% | OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EJIDO CIENEGA DE MORA (EJIDO SAN JOSE)LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AUTORIZACION PARA EL INICIO DE LA MISMA.
| 149921 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL SALVADOR | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | EL SALVADOR | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 73566 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 286.72 | 0 | 0% | OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL SALVADOR, LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AUTORIZACION PARA SU INICIO.
| 149965 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN EJIDO CIENGA DE MORA (EJIDO SAN JOSE) | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | EJIDO CIÉNEGA DE MORA (EL RANCHITO) | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 346018 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1056 | 0 | 0% | OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AUTORIZACION PARA EL INICIO DE LA MISMA.
| 149856 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN EL SALVADOR | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | EL SALVADOR | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 433138 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1350.47 | 0 | 0% | OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN EL SALVADOR SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AUTORIZACION PARA EL INICIO DE LA MISMA
| 149755 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE CIENGA DE MORA | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | CIÉNEGA DE MORA | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 407963 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1279 | 0 | 0% | OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN COMUNIDAD DE CIENEGA DE MORA LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AUTORIZACION PARA EL INICIO DE LA MISMA.
| 149794 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN CIENEGA DE MORA | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | CIÉNEGA DE MORA | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 63282 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 246.64 | 0 | 0% | OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN CIENEGA DE MORA, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AUTORIZACION PARA EL INICIO DE LA MISMA.
| 150058 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN EJIDO CIENEGA DE MORA (EJIDO SAN JOSE) | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | EJIDO CIÉNEGA DE MORA (EL RANCHITO) | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 45317 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 264 | 0 | 0% | OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN EJIDO CIENGA DE MORA (EJIDO SAN JOSE), SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AUROTIZACION PARA SU INICIO.
| 149648 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE MEDIA LUNA | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | MEDIA LUNA (PRESA MEDIA LUNA) | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2636.98 | 0 | 0% | OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE MEDIA LUNA LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AUTORIZACION PARA EL INICIO DE LA MISMA.
| 149680 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | SAN MARCOS DE ARRIBA (SAN MARCOS DEL REFUGIO) | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1289.43 | 0 | 0% | OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AUTORIZACION PARA EL INICIO DE LA MISMA.
| 150575 |  |  |  | PAVIMENTACION DE FRACCIONAMIENTO GUADALUPANO Y CALLE LAZARO CARDENAS | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 178091.02 | 0 | 0% | OBRA PAVIMENTACION DE FRACCIONAMIENTO GUADALUPANO Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AUTORIZACION PARA SU INICIO.
| 150375 |  |  |  | PAVIMENTACION DE NUEVO ACCESO EN SANTA MARIA DE ENMEDIO | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | SANTA MARÍA DE ENMEDIO | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 271395 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1183.36 | 0 | 0% | OBRA PAVIMENTACION DE NUEVO ACCESO A SANTA MARIA DE ENMEDIO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AUTORIZACION PARA EL INICIO DE LA MISMA.
| 94022 |  |  |  | PAV. C/CONCR. HIDR., REHAB. DE BANQ. C/CONCR. ESTAMPADO, SUSTITUCION DE RED HIDROS. Y CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS EN MALECON ENTRE FERNANDO SOLIS | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33PAVLPC6-72/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 12243321 | 12243321 | 12243321 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO.
| 93441 |  |  |  | PAV. C/CONCR. HIDR., REHAB. DE BANQ., SUST. DE RED HIDROS. Y CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS EN AV. PRESA LAUREL ENTRE PRESA OSORIO Y PABLO VALDEZ, COL. LAGOS DE OTE. 2DA. SECC. Z. 6 TETLAN | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33PAVCIC7-71/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 4842598 | 4842598 | 4842598 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO.
| 93097 |  |  |  | PAV. C/CONCR. HIDRAULICO, REHAB. DE BANQ. SUST. DE RED HIDROS., CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS EN AV. PATRIA ENTRE MA. GPE. HERNANDEZ LOZA Y J. SANTANA, COL. HELIODRO HDEZ. LOZA, Z. 4 OBLATOS | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33PAVLP-C6-69/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 6475571 | 6475571 | 6475571 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 0 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 93177 |  |  |  | PAV. C/CONCR. HIDRAULICO, REHAB. DE BANQ., SUST. DE RED HIDROS. Y CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33PAVLPC6-70/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 7296674 | 7296674 | 7296674 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 94236 |  |  |  | PAV. C/CONCR. HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN AGUSTIN RAMIREZ ENTRE SOTO Y GAMA Y JULIAN VAZQUEZ, COL. RANCHO NUEVO 2DA. SECC. Z. 3 HUENTITAN. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33PAVCIC7-77/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 4108595 | 4108595 | 4108595 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 94155 |  |  |  | PAV. C/ONCR. HIDRAULICO, REHAB. DE BANQ. , RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN SALVADOR ALVARADO ENTRE AGUSTIN RAMIREZ Y BENJAMIN GUTIERREZ, COL. RANCHO NUEVO 2DA. SECC., Z. 3 HUENT. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33PAVCIC6-76/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 3881690 | 3881690 | 3881690 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO.
| 92822 |  |  |  | PAVIM. C/CONCR. HIDRAUL., REHAB. DE BANQ. C/CONCR. ESTAMPADO, SUSTIT. RED. HIDROS., CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS EN HDA. DE CEDROS DE HDA. ZENZONTLA A HDA. DE TALA, COL. BALCONES DE OBLATOS, Z. 4 OBL. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33PAVLP-C6-68/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 11920310 | 11920310 | 11920310 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 0 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 100689 |  |  |  | PAVIM. C/CONCRETO HIDRAU., REHAB. DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y SUSTIT. DE TOMAS Y DESCARGAS EN BENIGNO ABUNDIS ENTRE AGUSTIN RAMIREZ Y BENJAMIN GUTIERREZ, COL. RANCHO NVO. 2DA. SECC. Z.3 HUEN. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33PAVCIC7-106/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 3427027 | 3427027 | 3427027 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 100864 |  |  |  | PAVIM. C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQ, SUST. DE RED HIDROS., CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN HDA. SANTIAGO ENTRE MIGUEL NORIEGA Y J. MA. MTEZ. , COL. HELIODORO HDEZ. LOZA, Z.4 OBL. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33PAVADC8-108/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1962939 | 1962939 | 1472204 | 490735 | 25% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 3 | 3% | OBRA EN PROCESO
| 100593 |  |  |  | PAVIMEN. C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN RAFAEL LOZADA ENRE MEZQUITERA Y DIEGO MONTENEGRO, COL. LOMAS DEL PEDREGAL, Z. 7 CRUZ DEL SUR. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33PAVCIC7-104/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 4678690 | 4678690 | 4678690 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO.
| 100631 |  |  |  | PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN 1°. DE OCTUBRE ENTRE JUAN ALEGRIA Y ANDRES TAMAYO, COL. LOS COLORINES Z. 7 CRUZ DEL SUR. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33PAVCIC7-105/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 4704510 | 4704510 | 4704510 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 201 |  |  |  | OBRAS DE URBANIZACIÓN EN FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO (MUROS DE CONTENSIÓN) | 42-HUEJUQUILLA EL ALTO | HUEJUQUILLA EL ALTO | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO | - | - | 7593090 | 2277927 | 2250000 | 984587 | 43.2% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 2000 | 983 | 49.2%
| 147917 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN AREA RECREATIVA 2DA. ETAPA LOCALIDAD LA CAÑADA | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | LA CAÑADA | RURAL | MIM/OP/INFRA-14/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 41546 | 41546 | 41546 | 41546 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 41546.44 | 41546.44 | 100% | CONSTRUCCION DE 2DA.Y ULTIMA ETAPA DE SANITARIOS EN AREA RECREATIVA.
| 134613 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE LA CALLE ATILANO GARCIA | 48-JESÚS MARÍA | JESÚS MARÍA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 61764 | 61764 | 61764 | 61764 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA CALLE ATILANO GARCIA DE ESTE MUNICIPIO.
| 134602 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE LA CALLE 5 DE MAYO | 48-JESÚS MARÍA | JESÚS MARÍA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE LA CALLE 5 DE MAYO DE ESTE MUNICIPIO.
| 134597 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA Y MACHUELA DE LA CALLE AQUILES SERDAN | 48-JESÚS MARÍA | JESÚS MARÍA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25458 | 25458 | 25458 | 25458 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE BANQUETA Y MACHUELO EN LA CALLE AQUILES SERDAN-5 DE FEBRERO DE ESTE MUNICIPIO.
| 134623 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA CALLE AV. JESUS MARIA | 48-JESÚS MARÍA | JESÚS MARÍA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 399857 | 399857 | 399857 | 399857 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA CALLE AV. JESUS MARIA DE ESTE MUNICIPIO.
| 134862 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMELLON DE LA AV. JESUS MARIA | 48-JESÚS MARÍA | JESÚS MARÍA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 321221 | 321221 | 321221 | 321221 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE CAMELLON DE LA AV. JESUS MARIA DE ESTE MUNICIPIO.
| 97825 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA HABITAT | 53-LAGOS DE MORENO | LAGOS DE MORENO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1986555 | 0 | 1986555 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 94454 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PICACHO | 65-PIHUAMO | EL PICACHO | RURAL | 065/11/30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO | - | - | 638 | 638 | 638 | 638 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 115665 |  |  |  | OBRAS PUBLICAS AÑO 2011 | 74-SAN JULIÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 3542700 | 1771350 | 1771350 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0%
| 4792 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE DE EL COBRE A LAGUNILLAS | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | EL COBRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 10961 | 0 | 10961 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 101 | 0 | 0%
| 5030 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE MACHUELOS Y TECHUMBRE EN EL PANTEON MUNICIPAL | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | TRAPICHE DE ABRA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 74000 | 0 | 74000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 170 | 0 | 0%
| 119714 |  |  |  | OBRA PUBLICA | 78-SAN MIGUEL EL ALTO | SAN MIGUEL EL ALTO | URBANO | 2 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18064596 | 6500885 | 18064596 | 3050826 | 46.9% | 0 | 0 | PESOS | 18064596 | 3050826 | 16.9% | EJERCIDO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2011: OTRAS NO ESPECIFICADAS $ 32,248.00
| 94207 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN COLIMILLA | 80-SAN SEBASTIÁN DEL OESTE | COLIMILLA | RURAL | 614-04-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 41766 | 41.8% | 0 | 0 | METROS | 100000 | 41766 | 41.8%
| 93507 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN SAN FELIPE DE HIJAR | 80-SAN SEBASTIÁN DEL OESTE | SAN FELIPE DE HÍJAR | RURAL | 614-04-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 32315 | 8.1% | 0 | 0 | METROS | 400000 | 32315 | 8.1%
| 93253 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO EN ACCESO A PREESCOLAR EN SANTIAGO DE PINOS | 80-SAN SEBASTIÁN DEL OESTE | SANTIAGO DE PINOS | RURAL | 614-04-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | - | - | 104000 | 104000 | 104000 | 11925 | 11.5% | 0 | 0 | METROS | 104000 | 11925 | 11.5%
| 130467 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y CICLOVIA EN CALLE LOPEZ MATEOS | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 11FISM094035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 999989 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1400 | 70 | 5%
| 130524 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN COMUNIDAD MESA DEL GUITARRERO | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 11FISM094042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 112110 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 351 | 52.65 | 15%
| 108216 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE 20 DE FEBRERO EN COLONIA DEL CARMEN | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 11FISM094004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 67100 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 295 | 29.5 | 10%
| 109357 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE GANADEROS EN COLONIA LAS AGUILILLAS | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 11FISM094010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 464485 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3144 | 0 | 0%
| 108025 |  |  |  | EMPEDRADO DE VARIOS ANDADORES EN BOSQUES DEL LAGO | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 11FISM094003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 689888 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5879 | 587.9 | 10%
| 49489 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM058/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 105000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 350000 | 105000 | 30% | LA UNDAD DE MEDIDA DEL PROGRAMADO Y ACUMULADO ES EN PESOS
| 77858 |  |  |  | OBRAS EN CONCERTACIÓN. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FAISM037/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN CIUDADANA | - | - | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 1017242 | 10.2% | 0 | 0 | OTROS | 10000000 | 1017242 | 10.2% | METAS: DIVERSAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EN CONCERTACIÓN, MONTO EN PESOS
| 49108 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO, CALLE PROLONGACIÓN NÍSPERO ENTRE NÍSPERO Y AGUACATE. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM057/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 779691 | 65% | 0 | 0 | OBRA | 1200000 | 779691 | 65% | EL PROGRAMADO ANUAL Y EL ACUMULADO ESTA EN PESOS
| 154354 |  |  |  | PINTURA EN ACCESO PUENTE LA VILLITA | 100-TOMATLÁN | TOMATLÁN | URBANO | 02.38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 18335 | 18335 | 18335 | 18335 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 72226 |  |  |  | LIMPIEZA RENIVELACION Y PAVIMENTACION | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-R33-037/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TORALES CONSTRUCCIONES SA DE CV | - | - | 56084089 | 16825227 | 640302 | 640302 | 3.8% | 0 | 0 | M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | 56084089 | 16825227 | 30%
| 71987 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-R33-005/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA Y SUMINISTRO PARA EL COSNTRUCTOR SA DE CV | - | - | 56084089 | 16825227 | 580000 | 580000 | 3.4% | 0 | 0 | MÁQUINA | 56084089 | 16825227 | 30%
| 72066 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-R33-008/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MARIO JAVIER HERNANDEZ VARGAS | - | - | 56084089 | 16825227 | 718411 | 718411 | 4.3% | 0 | 0 | MÁQUINA | 56084089 | 16825227 | 30%
| 72209 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-R33-021/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CONSTRUCTORA DOMOV SA DE CV | - | - | 56084089 | 16825227 | 181415 | 181415 | 1.1% | 0 | 0 | MÁQUINA | 56084089 | 16825227 | 30%
| 72016 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-R33-006/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA Y SUMINISTRO PARA EL COSNTRUCTOR SA DE CV | - | - | 56084089 | 16825227 | 1071944 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 56084089 | 16825227 | 30%
| 72100 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-R33-010-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | CONSTRUCTORA DOMOV SA DE CV | - | - | 56084089 | 16825227 | 113371 | 113371 | 0.7% | 0 | 0 | MÁQUINA | 56084089 | 16825227 | 30%
| 107616 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE INGRESO EN UNIDAD DEPORTIVA DOMINGO ALBA | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | UNIÓN DE SAN ANTONIO | URBANO | 11FISM/109/19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 83594 | 83594 | 83594 | 83594 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 102820 |  |  |  | AMPLIACION DE GRADERIA EN CAMPO DE BEISBOL LAS MORAS | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | UNIÓN DE SAN ANTONIO | URBANO | 11FISM/109/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 109683 | 109683 | 109683 | 109683 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 102605 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AREAS DE DESCANSO EN PANTEON | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | EL SAUCILLO DE PRIMAVERA | RURAL | 11FISM/109/02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 95768 | 95768 | 95.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95% | ESTA OBRA PUEDE CAMBIAR AL FINAL SU PRESUPUESTO ORIGINAL. A UN NO CONCLUYE LA OBRA VA EN UN 95% FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE
| 102897 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y GLORIETA EN CALLE MANUEL DOBLADO | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | ESTACIÓN PEDRITO | RURAL | 11FISM/109/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 97264 | 97264 | 97264 | 97264 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE
| 102623 |  |  |  | REHABILITACION Y ALUMBRADO EN JARDIN PRINCIPAL | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | LOMA DE SOTELOS | RURAL | 11FISM/109/01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 41959 | 41959 | 41959 | 41959 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDA.
| 102640 |  |  |  | SUSTITUCION Y COLOCACION DE LAMPARAS EXISTENTES POR LAMPARAS LED EN EL MPIO | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | UNIÓN DE SAN ANTONIO | URBANO | 11FISM/109/03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 200000 | 200000 | 86336 | 86336 | 43.2% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.5 | 50% | ESTA OBRA EN UN 50% DE SU EJECUCION TOTAL Y EL PRESUPUESTO ES PROBABLE QUE CAMBIEN EN EL TRANSCURSO DE LOS REPORTES SIGUIENTES.
| 148028 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y BAÑOS EN EL TECUAN | 114-VILLA CORONA | EL TECUÁN | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA JALISCO | - | - | 3185762 | 209523 | 209523 | 296201 | 141.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 685 | 616.5 | 90% | OBRA REALIZADA CON REMANENTE 2010 Y RECURSOS 2011. EL EXCEDENTE FINANCIERO SE DEBE A LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES.
| 128765 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EXPLANADA DE LA COMUNIDAD | 115-VILLA GUERRERO | OJO DE AGUA DE CARDOS (OJO DE AGUA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | - | - | 242298 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 125099 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO CENTENARIO DE LA REVULUCION COMPLEMENTANDO EL CORREDOR TURISTICO DE LA RUTA DEL NORTE IMPLEMENTADO POR LA SC | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 0 | 0 | 0%
| 128783 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y BANQUETAS EN ESCUELA 5 DE MAYO | 115-VILLA GUERRERO | LA GUÁSIMA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | - | - | 85382 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 73859 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA PEATONAL EN EL MIRADOR. | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | EL MIRADOR (FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR) | RURAL | 009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 151000 | 179871 | 151000 | 179871 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 151000 | 179871.82 | 119.1% | CONSTRUCCION DE BANQUETA QUE CONDUCE A LOS PEATONES A UN COSTADO DE LA CARRETERA RUMBO A SU BARRIO EL MIRADOR.
| 108257 |  |  |  | BANCAS PARA EL JARDIN COLONIA AMEZCUA | 121-ZAPOTILTIC | ZAPOTILTIC | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 47736 | 47736 | 47736 | 47736 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 47736 | 47736 | 100% | BANCAS PARA EL JARDIN COLONIA AMEZCUA
| 107914 |  |  |  | PERFORACION POZO AGUA POZO HUESCALAPA | 121-ZAPOTILTIC | ZAPOTILTIC | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PERFORACION POZO AGUA POZO HUESCALAPA | - | - | 2599255 | 1238867 | 1238867 | 61197 | 4.9% | 0 | 0 | UNIDAD | 1238867 | 61197 | 4.9% | PERFORACION POZO AGUA POZO HUESCALAPA
| 108024 |  |  |  | RECONSTRUCCION 500MTS. ANDADOR UNIDAD DEP. ZAPOTILTIC | 121-ZAPOTILTIC | ZAPOTILTIC | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | RECONSTRUCCION 500 MATS ANDADOR UNIDAD DEP ZAPOTILTIC | - | - | 101508 | 101508 | 101508 | 90532 | 89.2% | 0 | 0 | UNIDAD | 101508 | 1671 | 1.6% | RECONSTRUCCION 500 MTS. ANDADOR UNIDAD DEP. ZAPOTILTIC
| 107513 |  |  |  | REMODELACION PLAZA PRINCIPAL AGENCIA SAN RAFAEL | 121-ZAPOTILTIC | SAN RAFAEL | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 190500 | 125084 | 125084 | 25394 | 20.3% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 190500 | 125084 | 65.7% | REMODELACION PLAZA PRINCIPAL AGENCIA SAN RAFAEL
| 107783 |  |  |  | REMODELACION PLAZA PRINCIPAL AGENCIA SANTA GERTRUDIS | 121-ZAPOTILTIC | SANTA GERTRUDIS | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 133746 | 101095 | 101095 | 5760 | 5.7% | 2354 | 362 | UNIDAD | 101095 | 5760 | 5.7% | REMODELACION PLAZA PRINCIPAL Y PUENTE COLGANTE SANTA GERTRUDIS
| 107422 |  |  |  | REMODELACION PLAZA PRINCIPAL CELCALIZA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS | 121-ZAPOTILTIC | CERCA LISA | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO | - | - | 110228 | 110228 | 94855 | 5652 | 5.1% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 110228 | 94855 | 86.1% | REMODELACION PLAZA PRINCIPAL COMUNIDAD CERCALIZA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS.
| 151588 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE SAN IGNACIO CERRO GORDO A LA COMUNIDAD DE LA VIRGENCITA | 125-SAN IGNACIO CERRO GORDO | LA VIRGENCITA (EL PUEBLITO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | SE REPORTA EN CEROS PORQUE ESTAMOS A LA ESPERA DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS POR PARTE DE SEDESOL
| 151046 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y BARDA PERIMETRAL , PRIMER ETAPA | 125-SAN IGNACIO CERRO GORDO | SAN IGNACIO CERRO GORDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 0 | 0 | 0% | SE REPORTA EN CEROS PORQUE ESTAMOS A LA ESPERA DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS POR PARTE DE SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
| 150722 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CARRETERA TEPATITLÁN VÍA JESÚS MARÍA-ARANDAS-SAN IGNACIO CERRO GORDO, SEGUNDA ETAPA | 125-SAN IGNACIO CERRO GORDO | SAN IGNACIO CERRO GORDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | SE REPORTA EN CEROS YA QUE ESTAMOS A LA ESPERA DE LA FIRMA DE CONVENIO
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 41677 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN COLONIA LA ISLA | 6-AMECA | AMECA | URBANO | 16/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 720083 | 720083 | 720083 | 0 | 0% | 720083 | 0 | POSTE | 29 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA POR INICIARSE, CON APORTACION DE 80% MUNICIPAL Y 20% BENEFICIADOS, CON EL EJERCICIO 2011.
| 41821 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN COLONIA LOS GIRASOLES | 6-AMECA | AMECA | URBANO | 17/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AMECA JALISCO | - | - | 741370 | 741370 | 741370 | 0 | 0% | 741370 | 0 | POSTE | 24 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA POR INICIARSE, CON APORTACION DE 60% MUNICIPIO Y 40% BENEFICIADOS, CON EL EJERCICIO 2011.
| 125456 |  |  |  | ELECTRIFICACION | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | CLAVELLINAS (EL PEDREGAL) | RURAL | 0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 11278791 | 6767274 | 9835 | 9835 | 0.1% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 9835 | 9835 | 100%
| 146050 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE JOSE MA. NUÑWEZ COL. LA GUADALUPANA DELEGACION EL FRESNITO | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | EL FRESNO | RURAL | 140235R3321 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 3269818 | 3269818 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 46099 | 0 | 0% | HA ESTA FECHA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS DEBIDO A QUE ES NECESARIO LA AUTORIZACION DEPARTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
| 88473 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE IGANCIO S. ROMO | 26-CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES | CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 2203302 | 1321993 | 602391 | 50000 | 3.8% | 0 | 0 | LUMINARIA | 24 | 24 | 100%
| 153793 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE BARRIO DE LAS CANOITAS CALLES AQUILES SERDAN Y OTILIO MONTAÑO | 59-MAZAMITLA | MAZAMITLA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100%
| 148083 |  |  |  | ALUMBRADO CAMPO DEPORTIVO ANTONIO R. MARQUEZ | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 015 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | - | - | 460384 | 0 | 460384 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 0 | 0%
| 148025 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE RAMON RAMIREZ,JORGE CAMPOS Y LUIS GARCIA | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 59056 | 0 | 59056 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 100 | 0 | 0%
| 148102 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN COLONIA BUENAVISTA-MIXTIC COL. EL CHILARILLO | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | EL CHILARILLO (LA LOMA) | RURAL | 016 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 100 | 0 | 0%
| 148064 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN RANCHO LA PROVIDENCIA | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | LA PROVIDENCIA | RURAL | 014 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 27500 | 0 | 27500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 100 | 0 | 0%
| 148048 |  |  |  | ELECTRIFICACION RANCHO SAN JOSE DE LA CALERA | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JOSÉ DE LA CUEVA | RURAL | 013 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6000 | 0 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 100 | 0 | 0%
| 148110 |  |  |  | ILUMINACION AL ACCESO A LA COLONIA ROSA DE CASTILLA | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 017 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 0 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 100 | 0 | 0%
| 130401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN LOPEZ MATEOS | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 11FISM094017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 872437 | 872437 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1600 | 1600 | 100%
| 85556 |  |  |  | ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE LA CALLE REAL DE COLIMA, EN SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. | 97-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | SANTA CRUZ DE LAS FLORES | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1052341 | 1052341 | 1052341 | 733192 | 69.7% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 0 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 115497 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN INGRESO A SAN FRANCISCO DE ASIS | 13-ATOTONILCO EL ALTO | SAN FRANCISCO DE ASÍS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | FRANCISCO JAVIER MEDINA NAVARRO | - | - | 14658455 | 1221537 | 522000 | 259875 | 21.3% | 0 | 0 | LUMINARIA | 522000 | 259875 | 49.8% | ELECTRIFICACION EN INGRESO A SAN FRANCISCO DE ASIS
| 109033 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE JUAREZ ENTRE CAMINO A EL CHALPICOTE Y PASANDO TEMPLO EN AGUA CALIENTE | 66-PONCITLÁN | AGUA CALIENTE | RURAL | 98 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 10204 | 10204 | 10204 | 10204 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 10204.38 | 10204.38 | 100% | AMPLIACION RED DE ELECTRICA EN LA CALLE JUAREZ ENTRE CAMINO A EL CHALPICOTE Y PASANDO EL TEMPLO DE AGUA CALIENTE. CON APORTACION DEL 50% DE BENEFICIADOS.
| 93508 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ALDAMA ENTRE FCO. I. MADERO Y A. SERDAN EN SANTA CRUZ. | 66-PONCITLÁN | SANTA CRUZ EL GRANDE | RURAL | 91 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 18463 | 18463 | 18463 | 18463 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 18463.08 | 18463.08 | 100% | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ALDAMA ENTRE FCO. IM. MADERO Y A. SERDAN EN SANTA CRUZ EL GRANDE. CON APORTACION DEL 50% DE BENEFICIARIOS.
| 93317 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ALVARO OBREGON Y ALDAMA EN SANTA CRUZ EL GRANDE | 66-PONCITLÁN | SANTA CRUZ EL GRANDE | RURAL | 90 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 6367 | 6367 | 6367 | 6367 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 6367.48 | 6367.48 | 100% | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ALVARO OBREGON Y ALDAMA EN SANTA CRUZ EL GRANDE. CON APORTACION DEL 50% DE BENEFICIADOS.
| 108511 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE AV. CORDILLERAS ENTRE CAMINO A SA PEDRO A LA ZAPOTERA. | 66-PONCITLÁN | LA ZAPOTERA | RURAL | 95 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 19105 | 19105 | 19105 | 19105 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 19105.62 | 19105.62 | 100% | AMPLIACION DE RED ELECTICA EN LA CALLE AV. CORDILLERAS ENTRE CAMINO A SAN PEDRO Y CAMINO A LA ZAPOTERA, CON APORTACION DEL 50% DE BENEFICIADOS.
| 108868 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE JUAREZ EN AGUA CALIENTE. | 66-PONCITLÁN | AGUA CALIENTE | RURAL | 97 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 15691 | 15691 | 15691 | 15691 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 15691.87 | 15691.87 | 100% | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE JUAREZ EN AGUA CLIENTE. CON APORTACION DEL 50% DE LOS BENEFICIADOS.
| 109353 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 16 DE SEP. ENTRE DEGOLLADO Y V. GUERRERO. PONCITLAN | 66-PONCITLÁN | PONCITLÁN | URBANO | 99 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 10347 | 10347 | 10347 | 10347 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 10347 | 10347 | 100% | AMPLIACION RED ELECTRICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE DEGOLLADO Y V. GUERRERO CON APORTACION DEL 50% DE BENEFICIADOS.
| 108425 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTIRCA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE MORELOS Y MOCTEZUMA. SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE | 66-PONCITLÁN | SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE | RURAL | 94 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | - | - | 8611 | 8611 | 8611 | 8611 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 8611.68 | 8611.68 | 100% | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE MORELOS Y MOCTEZUMA EN SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE. CON APORTACION DEL 50% DE LOS BENEFICIADOS.
| 112256 |  |  |  | LUMINARIAS VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD | 67-PUERTO VALLARTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | LUMINARIAS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 4000000 | 15666448 | 4000000 | 2351591 | 15% | 14289 | 0 | LUMINARIA | 4000000 | 2351591 | 58.8% | LUMINARIAS
| 130386 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE ZARAGOZA GERNERAL JUAN IBARRA Y SANTOS | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 11FISM094012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 326830 | 326830 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 300 | 300 | 100%
| 109882 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA GONZALEZ CARNICERITO | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 10FISM094011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 446623 | 446623 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1800 | 1800 | 100%
OBRA COMPLEMENTARIA
| 147350 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN ATEQUIZA | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | ATEQUIZA | URBANO | MIM/OP/INFRA-15/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 52307 | 52307 | 52307 | 52307 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 52307.88 | 52307.88 | 100% | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, REPARACION DE LUMINARIAS.
| 147049 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | URBANO | MIM/OP/INFRA-08/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49071 | 49071 | 49071 | 49071 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 49071.76 | 49071.76 | 100% | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, MEDIANTE SUSTITUCION DE LUMINARIAS .
| 147598 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CEDROS | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | LOS CEDROS | RURAL | MIM/OP/INFRA-09/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 62872 | 62872 | 62872 | 62872 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 62872 | 62872 | 100% | MEJORAMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO.
| 147446 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL AHUACATE | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | SAN ISIDRO (EL AGUACATE) | RURAL | MIM/OP/INFRA-18/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 4993 | 4993 | 4993 | 4993 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 4993.8 | 4993.8 | 100% | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE REPARACION DE LUMINARIAS.
| 147768 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL SACRIFICIO | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | EL SACRIFICIO | RURAL | MIM/OP/INFRA-19/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 9999.2 | 9999.2 | 100% | REPARACION DE LUMINARIAS.
| 147829 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAÑADA | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | LA CAÑADA | RURAL | MIM/PO/INFRA-16/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 9630 | 9630 | 9630 | 9630 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 9630.3 | 9630.3 | 100% | REPARACION DE ALUMBRADO EXISTENTE.
| 147559 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CAPILLA | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | LA CAPILLA DEL REFUGIO | RURAL | MIM/OP/INFRA-22/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 102691 | 102691 | 102691 | 102691 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 102691.03 | 102691.03 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS Y REPARACION DE LAMPARAS EXISTENTES
| 147811 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | SANTA ANA DE CEDROS | RURAL | MIM/OP/INFRA-21/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 9720.4 | 9720.4 | 100% | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE.
| 147643 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LUIS GARCIA | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | LOS CEDROS | RURAL | MIM/OP/INFRA-17/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 14859 | 14859 | 14859 | 14859 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 14859.6 | 14859.6 | 100% | REAPARACION DE LUMINARIAS EXISTENTES, EN LA COLONIA LUIS GARCIA DE LOS CEDROS
| 147654 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO,EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | EL RODEO | RURAL | MIM/OP/INFRA-20/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49862 | 49862 | 49862 | 49862 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 49862.6 | 49862.6 | 100% | REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO.
| 144591 |  |  |  | COLOCACION DE LUMINARIAS EN PLAZA PUBLICA | 100-TOMATLÁN | EL MAPACHE | RURAL | 02.13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 20000 | 11270 | 20000 | 11270 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 15 | 15 | 100%
ELECTRIFICACIÓN DE POZOS
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
| 134500 |  |  |  | ELECTRIFICACION DEL POZO AMARRADEROS | 48-JESÚS MARÍA | LOS ARRASTRES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD | - | - | 67937 | 67937 | 67937 | 67937 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100% | ELECTRIFICACION DEL POZO DE LA LOCALIDAD AMARRADEROS DE ESTE MUNICIPIO
| 100430 |  |  |  | ELECTRIFICACION DEL POZO DE LA LOCALIDAD LAS CANOAS | 48-JESÚS MARÍA | LAS CANOAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45026 | 45026 | 45026 | 45026 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100% | ELECTRIFICACION DEL POZO DE LA LOCALIDAD LAS CANOAS DE ESTE MUNICIPIO.
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 102764 |  |  |  | ELECTRIFICACION TELESECUNDARIA ROSALES | 48-JESÚS MARÍA | ROSALES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 15905 | 15905 | 15905 | 15905 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE LINEA AEREA EN BAJA TENSION 3 FASES 4 HILOS CON UN POSTE DE 9-400 QUE PROPORCIONA SERVICIO A LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE ROSALES DE ESTE MUNICIPIO.
| 122793 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE ALVARO OBREGON | 70-EL SALTO | LAS PINTAS | URBANO | FAISM 70141127 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 151200 | 300000 | 151200 | 100% | 151200 | 151200 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 300 | 240 | 80%
| 122794 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE HELIODORO HERNANDEZ LOZA E INDEPENDENCIA CON INSTALACIONES OCULTAS | 70-EL SALTO | EL SALTO | URBANO | FAISM 70141128 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 300 | 0 | 0%
| 36730 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LAZARO CARDENAS | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | CALLEJONES | RURAL | FAISM/2011/41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 40413 | 40413 | 40413 | 40413 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 36587 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALZADA EL CAMPESINO | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | FAISM/2011/39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 151187 | 151187 | 151187 | 151187 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 130518 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN RAMBLAS GRANDE | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | RAMBLAS GRANDE | RURAL | 11FISM094041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 272420 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1345 | 67.25 | 5%
AMPLIACIÓN
| 114544 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE CALLES EN LA PAREJA | 13-ATOTONILCO EL ALTO | LA PAREJA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | FRANCISCO JAVIER MEDINA NAVARRO | - | - | 14658455 | 1221537 | 176474 | 140343 | 11.5% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 176474 | 140343 | 79.5% | ELECTRIFICACION DE CALLES EN LA PAREJA
| 114886 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA LAGUNETA | 13-ATOTONILCO EL ALTO | EL MONTE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | FRANCISCO JAVIER MEDINA NAVARRO | - | - | 14658455 | 1221537 | 196000 | 165427 | 13.5% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 196000 | 165427 | 84.4% | ELECTRIFICACION EN LA LAGUNETA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE ASIS
| 115266 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN AGUA FRIA | 13-ATOTONILCO EL ALTO | AGUA FRÍA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | FRANCISCO JAVIER MEDINA NAVARRO | - | - | 14658455 | 1221537 | 146000 | 127310 | 10.4% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 146000 | 127310 | 87.2% | ELECTRIFICACION EN AGUA FRIA, EN SAN FRANCISCO DE ASIS
| 114779 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN ARROYO BONITO | 13-ATOTONILCO EL ALTO | ARROYO BONITO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | FRANCISCO JAVIER MEDINA NAVARRO | - | - | 14658455 | 1221537 | 203000 | 101062 | 8.3% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 203000 | 101062 | 49.8% | ELECTRIFICACION EN ARROYO BONITO
| 93192 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE AZALEAS ENTRE HIDALGO Y LAGUNA EN MEZCALA | 66-PONCITLÁN | MEZCALA | URBANO | 120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 9506 | 9506 | 9506 | 9506 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 9506.61 | 9506.61 | 100% | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE AZALEAS ENTRE HIDALGO Y LAGUNA EN MEZCALA CON APORTACION DEL 50% DE LOS BENEFICIADOS.
| 126022 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EL PIRUL Y LOPEZ RAYON Y LA CONSTRUCCION DE 32 ACOMETIDAS | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 483992 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 0 | 0 | 0%
OBRA COMPLEMENTARIA
| 114135 |  |  |  | LINEA DE MEDIA TENSION CENTRO DE SALUD MILPILLAS | 13-ATOTONILCO EL ALTO | MILPILLAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 14658455 | 1221537 | 102262 | 6960 | 0.6% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 108781 | 108781 | 100% | LINEA DE MEDIA TENSION EN EL CENTRO DE SALUD DE MILPILLAS
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 147367 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA ZONA INDUSTRIAL | 1-ACATIC | LAS AMAPOLAS | RURAL | 20100I0005PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO ACATIC | - | - | 209094 | 209094 | 209094 | 209094 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 147250 |  |  |  | ELECTRIFICACION CASA DE SALUD EL BALONEADO | 8-ARANDAS | EL BALONEADO | RURAL | E-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 35501 | 35501 | 35501 | 35501 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 115626 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 11278791 | 7007189 | 133002 | 41829 | 0.6% | 0 | 0 | PESOS | 133002 | 41829 | 31.4%
| 81248 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION, CALLE ORQUIDEA / ACAPULCO, COL. EL ABREVADERO | 18-LA BARCA | LA BARCA | URBANO | R-33-02/201-HABITAT | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA BARCA JALISCO | - | - | 101124 | 101124 | 101124 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 802 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA DEBIDO A QUE POR PARTE DEL PROGRAMA NO HAN LIBERADO EL RECURSO DE SUS APORTACIONES.
| 100662 |  |  |  | CUARTO DE RAYOS X EN CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION JESUS MARIA | 48-JESÚS MARÍA | JESÚS MARÍA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CUARTO DE RAYOS X EN LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION JESUS MARIA, JALISCO.
| 95484 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS DE GARCIA | 48-JESÚS MARÍA | TIERRAS COLORADAS DE GARCÍA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100% | APOYO PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS DE GARCIA DE ESTE MUNICIPIO PARA LA AMPLIACION DE 60 METRSO LINEALES DE ELECTRIFICACION DE SERVICIO DE BAJA TENSION PARA USO DOMESTICO.
| 94794 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD EL GALLERO | 48-JESÚS MARÍA | EL GALLERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | INSTALACION DE TRASFORMADOR DE DISTRIBUCION DAI 15KVA 13,200 240/120V. PARA LA LOCALIDAD DEL GALLERO DE ESTE MUNICIPIO.
| 134490 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN NLA LOCALIDAD EL CARRIZAL | 48-JESÚS MARÍA | EL CARRIZAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERALD E ELCTRICIDAD | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL DE ESTE MUNICIPIO
| 96108 |  |  |  | SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO EN LA CALLE PROL. RAMON CORONA | 48-JESÚS MARÍA | JESÚS MARÍA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | PAGO PROPORCIONAL DE LA OBRA DE SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE LA CALLE PROLONGACION RAMON CORONA DE ESTE MUNICIPIO.
| 99245 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE FRACCIONAMIENTO EN LA COMUNIDAD RANCHO MOLINITO DE NASAS | 53-LAGOS DE MORENO | NAZAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 71369 | 0 | 71369 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA | 1 | 0 | 0%
| 99429 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JARITAS | 53-LAGOS DE MORENO | JARITAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 169514 | 0 | 169514 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA | 1 | 0 | 0%
| 98588 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN ALTA Y BAJA TENSION EN LA COMUNIDAD DE EL NIDO EN EL EJIDO BUENAVISTA | 53-LAGOS DE MORENO | BUENAVISTA (SAN MIGUEL) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 130632 | 0 | 130632 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA | 1 | 0 | 0%
| 130426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN RANCHO LA MOTA | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | LA MOTA | RURAL | 11FISM094026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 167134 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 915 | 92 | 10.1%
| 107795 |  |  |  | SUBESTACION EN MEDIA TENSION CON TRANSFORMADOR DE 45KVA EN CALLE FLORES MAGON | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | UNIÓN DE SAN ANTONIO | URBANO | 11FISM/109/21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 64972 | 64972 | 64972 | 64972 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 125988 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE PATAHUAC Y LA CONSTRUCCION DE 7 ACOMETIDAS | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 538048 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0%
| 128687 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 8350 ML DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA Y 24 ACOMETIDAS | 115-VILLA GUERRERO | LA GUÁSIMA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | - | - | 4291220 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0%
| 128908 |  |  |  | CREACION DE AREA DE 10 KVA Y 02 ACOMETIDAS EN C. RAOS MILLAN | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | - | - | 159100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 128858 |  |  |  | CREACION DE AREA DE 10 KVA Y 5 ACOMETIDAS EN C. ALTAMIRANO | 115-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | - | - | 160436 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 128838 |  |  |  | EXTENSION DE LINEA PRIMARIA Y CREACION DE UN AREA DE 10 KVA Y DOS ACOMETIDAS | 115-VILLA GUERRERO | URIBES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | - | - | 188200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 128798 |  |  |  | EXTENSION DE LINEA SECUNDARIA PARA DAR SERVICIO A UNA VIVIENDA | 115-VILLA GUERRERO | SAN LORENZO DE ATZQUELTÁN (ATZQUELTÁN) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | - | - | 36620 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 149041 |  |  |  | MURO Y BARANDAL, EN INGRESO, CISTERNA Y BANQUETA EN HALCONERO DE ARRIBA | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | HALCONERO DE ARRIBA | RURAL | 049 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 100 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 38167 |  |  |  | TERMINACION DE LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA CIENEGA | 6-AMECA | AMECA | URBANO | 07/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 542816 | 542816 | 542816 | 91526 | 16.9% | 542816 | 91526 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1356 | 300 | 22.1% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON LA APORTACION DE 80% MUNICIPIO Y 20% BENEFICIADOS, CON EL EJERCICIO 2011.
| 55795 |  |  |  | AMPLIACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA VIBORA. | 33-DEGOLLADO | LA VÍBORA (VILLA DEL REFUGIO) | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 8435 | 8435 | 8435 | 8435 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 8435 | 8435 | 100%
MANTENIMIENTO
| 72824 |  |  |  | CASA DE SALUD SANTA FE | 69-QUITUPAN | RAMÓN CORONA (SANTA FÉ) | RURAL | 1235-622-0013 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO | - | - | 7607 | 7607 | 7607 | 7607 | 100% | 7607 | 7607 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 30 | 30 | 100% | COMPLEMENTACIÓN DE TRABAJOS EN ACABADOS PARA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN CASA DE SALUD DE SANTA FE, QUITUPAN.
REHABILITACIÓN
| 120742 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA CASA DE SALUD, COL. LAZARO CARDENAS | 24-COCULA | COCULA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 38922 | 38922 | 38922 | 4918 | 12.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | SE ESTA LLEVANDO A CABO LA INSTALACIÓN HIDRAULICA, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS Y PINTURA EN GENERAL
| 55723 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO EN EL CENTRO DE SALUD DE EL MEZQUITE | 33-DEGOLLADO | MEZQUITE GRANDE | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 9712 | 9712 | 9712 | 9712 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 9712 | 9712 | 100% | LA REHABILITACION DEL TECHO SE REALIZO CON LAMINA GALVANIZADA DEBIDO AL GRAN DETERIORO QUE EXISTIA.
| 92544 |  |  |  | REMODELACION DE CASA DE SALUD EN EL VALLECITO | 65-PIHUAMO | EL VALLECITO | RURAL | 065/11/25 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO | - | - | 20493 | 20493 | 20493 | 20493 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 46.5 | 46.5 | 100%
| 72553 |  |  |  | CASA DE SALUD LA ZOROMUTA | 69-QUITUPAN | SOROMUTA (LA ZOROMUTA) | RURAL | 1235-622-0005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO | - | - | 4438 | 4438 | 4438 | 4438 | 100% | 4438 | 4438 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 50 | 50 | 100% | COMPLEMENTACIÓN DE TRABAJOS EN ACABADOS PARA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN LA CASA DE SALUD DE LA ZOROMUTA, QUITUPAN.
| 72453 |  |  |  | CASA DE SALUD LOS DESMONTES | 69-QUITUPAN | LOS DESMONTES | RURAL | 1235-622-0004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN | - | - | 11532 | 11532 | 11532 | 11532 | 100% | 11532 | 11532 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 50 | 50 | 100% | COMPLEMETACIÓN DE TRABAJOS DE ACABADOS PARA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN CASA DE SALUD DE LAS COMUNIDAD DE LOS DESMONTES, QUITUPAN.
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 149046 |  |  |  | MODULO DE CONSULTORIO MI NUEVO SAN JUAN | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 051 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 10000 | 4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 100 | 4 | 4%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 114125 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE USOS MULTIPLES | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | EL CORCOVADO | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 11518706 | 7007189 | 40000 | 39063 | 0.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40000 | 39063 | 97.7% | ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 Y A LAS APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
| 114281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE USOS MULTIPLES | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | EL MENTIDERO | RURAL | 005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 11518706 | 7007189 | 59969 | 59969 | 0.9% | 0 | 0 | PESOS | 59969 | 59969 | 100% | ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 Y A LAS APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
| 114442 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE USOS MULTIPLES | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | EL RODEO | RURAL | 006 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 11518706 | 7007189 | 32942 | 32942 | 0.5% | 0 | 0 | PESOS | 32942 | 32942 | 100% | ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 Y A LAS APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
| 153782 |  |  |  | POZO EN LA DELEGACION DESAN MIGUEL DE LA PAZ | 47-JAMAY | JAMAY | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
| 149050 |  |  |  | ENMALLADO BASURERO MUNICIPA | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 052 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 30000 | 226200 | 75.4% | 0 | 0 | METROS | 100 | 75.4 | 75.4%
| 149045 |  |  |  | MODULO DE CONSULTORIO LOMA LINDA | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 050 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 83839 | 33.5% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 100 | 33.5 | 33.5%
| 5001 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA CASA DE SALUD DE LA AGENCIA MUNICIPAL | 77-SAN MARTÍN HIDALGO | IPAZOLTIC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO | - | - | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 3 | 0 | 0%
| 150989 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN EN EL DIF MUNICIPAL,SEGUNDA ETAPA | 125-SAN IGNACIO CERRO GORDO | SAN IGNACIO CERRO GORDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | POR CONTRATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 0 | 0 | 0% | SE REPORTA EN CEROS PORQUE ESTAMOS A LA ESPERA DE AUTORIZACIÓN DE OBRA POR PARTE DE SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 105918 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA | 24-COCULA | LA PUERTA DEL BORREGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100% | SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, COMPRA Y APLICACIÓN DE INSECTICIDAD Y HERBICIDAS, ADQUISICIÓN DE 2 BOMBAS ESPESORAS, REHABILITACIÓN DE 6 DESAYUNADORES, OBTENCIÓN DE 2 PORTERÍAS METALICAS PARA JUGAR FUT-BOL Y COMPRA DE 2 SOPORTES METALICOS PARA TELEVISOR, ESTE APOYO SE OTORGO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA QUE INGRESARA AL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.
| 149057 |  |  |  | CONSTRUCCION DE1 AULA ESCUELA JEA PEAGET | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 184399 | 73.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 100 | 73.8 | 73.8%
| 62695 |  |  |  | CONSTRUCCION TELESECUNDARIA ARROYO SECO | 116-VILLA HIDALGO | ARROYO SECO DE ARRIBA | RURAL | TELESC. ARROYO SECO | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 489369 | 295657 | 489369 | 295657 | 100% | 295657 | 295657 | METROS CUADRADOS, AULAS | 489368.21 | 295657.68 | 60.4% | CONSTRUCCION DE AULAS Y BAÑOS CON FOSA SEPTICA EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO.
| 63624 |  |  |  | CONSTRUCCION TELESECUNDARIA ARROYO SECO | 116-VILLA HIDALGO | ARROYO SECO DE ARRIBA | RURAL | TELESC. ARROYO SECO | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 489369 | 295657 | 489369 | 295657 | 100% | 295657 | 295657 | METROS CUADRADOS, AULAS | 489368.21 | 295657.68 | 60.4% | 0.0
PREESCOLAR
| 112320 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y COLOCACIÓN DE BARANDALES EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ | 24-COCULA | COCULA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 23992 | 23992 | 23992 | 14384 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18.6 | 18.6 | 100% | SE ESTA LLEVANDO A CABO LA COLOCACIÓN DE BARANDALES Y LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, YA QUE EN ESTE JARDIN ASISTEN NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES
| 55430 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL KINDER RAFAEL RAMIREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL | 33-DEGOLLADO | DEGOLLADO | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100%
| 54122 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN EL PATIO CIVICO DEL JARDIN DE NIÑOS DE HUASCATO | 33-DEGOLLADO | HUÁSCATO | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 21000 | 21000 | 100% | APOYO QUE DESTINA EL AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.
| 89 |  |  |  | CERCADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS QUETZAL | 42-HUEJUQUILLA EL ALTO | HUEJUQUILLA EL ALTO | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO | - | - | 7593090 | 2277927 | 57926 | 57926 | 2.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 139 | 139 | 100%
| 147009 |  |  |  | HABILITACION DE BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | URBANO | MIM/OP/INFRA-01/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13000 | 13000 | 100% | CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE EQUIPO DIDACTICO.
| 149069 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN PATIO CIVICO | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRASPUBLICAS | - | - | 112000 | 112000 | 112000 | 114160 | 101.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 101.9 | 101.9%
| 130433 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE PATIO CIVICO JARDIN DE NIÑOS TEPEYAC | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 11FISM094029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 146866 | 35304 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 127 | 13 | 10.2%
| 150652 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COBERTIZO | 100-TOMATLÁN | TOMATLÁN | URBANO | 02.75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 375 | 375 | 100%
| 73983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA PARA PREESCOLAR EN TECOLUTA. | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | TECOLUTA | RURAL | 010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 170000 | 150115 | 170000 | 150115 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 170000 | 150115.39 | 88.3% | CONSTRUCCION DE UN AULA PARA LOS NIÑOS DEL BARRIO EN TECOLUTA, YA QUE ESTABAN ESTUDIANDO EN UN AULA DE LAMINA Y CON ESTE NUEVO SALON SE COMBATIRA LA POBREZA QUE SE ENCUENTRA EN ESE BARRIO.
| 73536 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR EN BARRIO CERCA BLANCA. | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | LA CERCA BLANCA | RURAL | 007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 30000 | 20877 | 30000 | 20877 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 30000 | 20877 | 69.6% | CONSTRUCCION DE UNA BARDA EN EL PREESCOLAR QUE SE UBICA EN EL BARRIO CERCA BLANCA PARA PROTECCION DE LOS NIÑOS CUANDO REALIZAN SUS ACTIVIDADES EN EL PATIO A LA HORA DEL RECREO.
| 73281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR EN CRUZ DE ZACATE. | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | CRUZ DE ZACATE | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 25000 | 24607 | 25000 | 24607 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 25000 | 24607 | 98.4% | CONSTRUCCION DE UNA BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR DE LA CRUZ DE ZACATE PARA PROTEGER A LOS NIÑOS, ESPECIALMENTE CUANDO HACEN SUS ACTIVIDADES EN EL PATIO A LA HORA DEL RECREO.
MANTENIMIENTO
| 55208 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL KINDER COLONIA SAN AGUSTIN | 33-DEGOLLADO | DEGOLLADO | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 100% | 0 | 0 | CISTERNA | 6800 | 6800 | 100% | SE REALIZARON TRABAJOS PARA LA INSTALACION DE UN TINACO.
REHABILITACIÓN
| 87871 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL JARDIN DE NIÑOS ELIAS NANDINO | 24-COCULA | COCULA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 7205 | 7205 | 7205 | 4596 | 63.8% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | SE LLEVO A CABO LA REHABILITACIÓN DE LOS SANITARIOS, LA CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA LA REUBICACIÓN DE LAVADERO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO BAJO PARA PROTECCIÓN DE CORRIENTE DE AGUA, LABORANDO EN ESTA OBRA PERSONAL DE NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO
| 98702 |  |  |  | REHAB. A ESCUELAS VARIAS DE LAS COL. LAZARO CARDENAS, EL CARMEN, LOMAS DEL PEDREGAL, PRIV. MATIAS ROMERO #1201, ZONA FEDERAL, ECHEVERRIA, 3RA. SECC., ECHEVERRIA 2DA. SECC., DEL MPIO. DE GUADALAJARA. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33ESCCIC7-79/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2967107 | 2967107 | 2967107 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO.
| 99734 |  |  |  | REHAB. DE ESC. VARIAS DE LAS COL. EL BETHEL, AGUSTIN YAÑEZ, SAN MARTIN ANEXO, SAN MIGUEL DE HUENTITAN, VICENTE GUERRERO, STA. ROSA, ANTIGUA PENAL DE OBLATOS, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33ESCCIC7-82/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 4392804 | 4392804 | 4392804 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO.
| 100304 |  |  |  | REHAB. DE ESCUELAS VARIAS DE LAS COL. LA FEDERACHA, HUENTITAN EL BAJO, LOMAS DEL PARAISO, RANCHO NUEVO, SANTA ELENA DE LA CRUZ, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33ESCCIC7/84 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1971903 | 1971903 | 1971903 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 100510 |  |  |  | REHAB. DE JARD. D NIÑOS MA. ELENA CHANES, CONSIST. CAMBIO DE CUBIERTA Y PISO EN ESTRADO, ENJARRE MURO PERIM., FCO. SILVA ROMERO ENTRE GOMEZ FARIAS Y GIGANTES, COL. SAN JUAN DE DIOS, Z. 5 OLIMPICA | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33ESCADC7-85/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 463803 | 463803 | 347852 | 115951 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 40 | 40% | OBRA EN PROCESO
| 38124 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO COL. SAN JUAN BOSCO | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | FAISM/2011/45 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 12391 | 12391 | 12391 | 12391 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 22 | 22 | 100% | SE REHABILITO EL MURO DE CONTENCION Y ENMALLADO
| 149211 |  |  |  | REHABILITACION DE BAÑO | 100-TOMATLÁN | JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (NUEVO NAHUAPA) | RURAL | 02.67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18 | 18 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 55362 |  |  |  | APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD KINDER DE EL TERRERO. | 33-DEGOLLADO | EL TERRERO DE VILLAREÑO (TERRERO DE CARMEN) | RURAL | 06 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 21000 | 21000 | 100% | APOYO QUE DESTINA EL AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
| 55036 |  |  |  | APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD KINDER RAMON GARCIA RUIZ DE DEGOLLADO, JAL. | 33-DEGOLLADO | DEGOLLADO | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 21000 | 21000 | 100% | APOYO QUE DESTINA EL AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
| 55289 |  |  |  | APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD KINDER RAMON LOPEZ VELARDE DE BUENOS AIRES | 33-DEGOLLADO | BUENOS AIRES | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 21000 | 21000 | 100% | APOYO QUE DESTINA EL AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 106092 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO PARA DESAYUNOS CALIENTES (COCINA) | 24-COCULA | COCULA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100% | SE BRINDO EL APOYO ECONOMICO DE $ 25,000.00 PARA QUE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICIPARA DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, YA QUE FUE SELECIONADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN JALISCO,(UTILIZANDO ESTE APOYO PARA LOGRAR LA COSNTRUCCIÓN DE UNA COCINA)
| 106876 |  |  |  | TERMINACIÓN DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA J. JESUS GONZALEZ GALLO | 24-COCULA | LA SAUCEDA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 55411 | 55411 | 55411 | 2076 | 3.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0 | 0 | 0% | SE LLEVARA A CABO LA TERMINACIÓN DEL SALON DE USOS MULTIPLES, REALIZANDO LA COLOCACIÓN DE PISO, PINTURA Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS.
| 57819 |  |  |  | COCINA Y ENJARRE EN LAS AULAS DE LA ESC PRIM NIÑOS HEROES | 37-EL GRULLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM-007/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 126000 | 10281 | 10281 | 10281 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 45 | 10%
| 57886 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | 37-EL GRULLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM-037/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE CADA ESCUELA | - | - | 239642 | 239642 | 239642 | 239642 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | ESTE PROGRAMA ES IMPLEMENTADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, SE APLICA EN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, EL MUNICIPIO ENTREGA A CADA DIRECTOR LOS RECURSOS, EL PROGRAMA ESTATAL LOS DUPLICA Y CADA ESCUELA APLICA LOS RECURSOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.LA UNIDAD DE MEDIDA SOLO ES REFERENCIAL PUES CADA ESCUELA TRAE SUS PROPIOS PROYECTOS A TRAVES DEL PAT. EN ESTE EJERCICIO SE APOYARON A 21 PLANTELES EDUCATIVOS.
| 149071 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA HALCONERO DE ARRIBA | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | HALCONERO DE ARRIBA | RURAL | 058 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 100 | 0 | 0%
| 149073 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO LOS CHARCOS | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | LOS CHARCOS | RURAL | 059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 61863 | 77.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 77.3 | 77.3%
| 149067 |  |  |  | COSNTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ESCUELA URBANA PEDRO OGAZON | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 20035 | 5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 100 | 5 | 5%
| 39054 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENMALLADO UNIDAD DEPORTIVA | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | LA GARITA | RURAL | FAISM/2011/29 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 104005 | 104005 | 104005 | 104005 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 672 | 672 | 100%
| 36868 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | PUERTO DE LAS BLANCAS | RURAL | FAISM/2011/27 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 13760 | 11940 | 11940 | 11940 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
| 38765 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS CANCHA DE USOS MULTIPLES | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | CALLEJONES | RURAL | FAISM/2011/28 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 70000 | 67000 | 67000 | 66959 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100% | CONSTRUCCION DE LOZAS DE CONCRETO E INSTALACION DE PORTERIAS
| 39503 |  |  |  | TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO) | URBANO | FAISM/2011/35 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 273243 | 50000 | 50000 | 38878 | 77.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 59 | 42 | 71.2% | REHABILITACION E INSTALACION SANITARIA E HIDRAULICA
| 130423 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA CRISTOBAL COLON, COLONIA EL SAUZ | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | EL SAUZ | RURAL | 11FISM094024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 225970 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 0 | 0%
| 130421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA JOSE CLEMENTE OROZCO SAN DIEGO | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 11FISM094023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 58596 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 0 | 0% | LA OBRA ESTA PROGRAMADA COMO 2 INODOROS
| 130437 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA AURORA LUEVANOS DEL RIO | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 11FISM094030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 78073 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 81 | 0 | 0%
| 130605 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA JOSE MARIA MORELOS | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | CAPILLA DE GUADALUPE | URBANO | 11FISM094044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 149731 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 124.75 | 6.24 | 5%
| 151688 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESCUELA PRIMARIA | 100-TOMATLÁN | LA CRUZ DE LORETO | RURAL | 02.79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 16 | 100% | CONSTRUCCION DE BODEGA DE 4X4 = A 16 M2 EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL LOPEZ COTILLA
| 145168 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 100-TOMATLÁN | EL CRUCERO | RURAL | 02.09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 75025 | 79230 | 75025 | 79230 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 150 | 150 | 100%
| 107891 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | SAN IGNACIO | RURAL | 11FISM/109/22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 19774 | 19774 | 19774 | 19774 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA QUE TOMAMOS ES POR LOTE. OBRA CONCLUIDA
| 107503 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | SAN JOSÉ DEL CALICHE (EL CALICHE) | RURAL | 11FISM/109/16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 29718 | 29718 | 29718 | 29718 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA FUE DETERMINADA EN OBRA PERO ESTE CONCEPTO NO ESTA EN LA UNIDAD DE MEDIDA QUE TIENE EL FORMATO.
| 60492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA | 116-VILLA HIDALGO | SANTA TERESA DEL REFUGIO | RURAL | ESCUELAS DE CALIDAD | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 86960 | 10000 | 86960 | 10000 | 100% | 10000 | 10000 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 86960 | 10000 | 11.5% | SE APOYO CON LA CANTIDAD DE $10,000.00, PARA LA PARTICIPACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA, DEL BARRIO SANTA TERESA, EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2011, YA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
| 63625 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA | 116-VILLA HIDALGO | SANTA TERESA DEL REFUGIO | RURAL | ESCUELAS DE CALIDAD | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 86960 | 10000 | 86960 | 10000 | 100% | 10000 | 10000 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 86960 | 10000 | 11.5% | 0.0
| 60769 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y PAREDES DE DIRECCION ESC. VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA | 116-VILLA HIDALGO | VILLA HIDALGO | URBANO | ESCUELAS DE CALIDAD | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 56000 | 10000 | 56000 | 10000 | 100% | 10000 | 10000 | METROS CUADRADOS | 56000 | 10000 | 17.9% | SE APOYO CON LA CANTIDAD DE $10,000.00, PARA LA PARTICIPACION DE LA ESCUELA VICENTE SUAREZ, EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, PARA EL INICIO DE LA CONSTRUCCION DE LA DIRECCION EN UNA PRIMERA ETAPA DE CIMENTACION Y CONSTRUCCION DE PAREDES.
| 63626 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y PAREDES DE DIRECCION ESC. VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA | 116-VILLA HIDALGO | VILLA HIDALGO | URBANO | ESCUELAS DE CALIDAD | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 56000 | 10000 | 56000 | 10000 | 100% | 10000 | 10000 | METROS CUADRADOS | 56000 | 10000 | 17.9% | 0.0
| 56657 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA BODEGA PARA LA ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS | 116-VILLA HIDALGO | VILLA HIDALGO | URBANO | ESCUELAS DE CALIDAD | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 30000 | 11665 | 30000 | 11665 | 100% | 10000 | 11665 | METROS CUADRADOS | 30000 | 11665.14 | 38.9% | SE APOYO CON LA CANTIDAD DE $10,000.00, PARA LA PARTICIPACION DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2011, UBICADA EN LA COLONIA LA VILLITA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL
| 63627 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA BODEGA PARA LA ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS | 116-VILLA HIDALGO | VILLA HIDALGO | URBANO | ESCUELAS DE CALIDAD | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 30000 | 11665 | 30000 | 11665 | 100% | 10000 | 11665 | METROS CUADRADOS | 30000 | 11665.14 | 38.9% | 0.0
AMPLIACIÓN
| 55548 |  |  |  | AMPLIACION DE CASA PARA EL MAESTRO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE ALTAMIRA | 33-DEGOLLADO | ALTAMIRA | RURAL | 08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 8803 | 8803 | 8803 | 8803 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8803 | 8803 | 100%
| 110921 |  |  |  | AMPLICAION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PRESCOLAR LA CANTERA. | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | URBANO | 022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 85000 | 46219 | 85000 | 46219 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 85000 | 46219.86 | 54.4%
MANTENIMIENTO
| 113606 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD 2011 | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 11518706 | 7007189 | 570000 | 570000 | 8.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 570000 | 570000 | 100% | ESTE RECURSO CORRESPONDE A LO MINISTRADO EJERCICIO 2011, ASÍ COMO LAS APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
| 113529 |  |  |  | ESCUELAS SANAS 2010 | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 11278791 | 7007189 | 80000 | 74978 | 1.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 80000 | 74978 | 93.7% | EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE A LO MINISTRADO EN EL EJERCICIO 2011 Y A LAS APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE MISMO AÑO.
| 57847 |  |  |  | ARREGLO DE BAÑOS Y DESAYUNADOR EN LA ESC PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 37-EL GRULLO | LA LAJA (LA LAJA DE ABAJO) | RURAL | FISM-028/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 47150 | 7450 | 7450 | 7450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 7.5 | 15%
| 56605 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, LOS YAÑEZ | 116-VILLA HIDALGO | LOS YÁÑEZ | RURAL | MTTO. ESC.LOS YAÑEZ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 15000 | 6661 | 15000 | 6661 | 100% | 15000 | 6661 | METROS CUADRADOS | 15000 | 6661.49 | 44.4% | SE HA REALIZADO MANTENIMIENTO DE PINTURA EN AULAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE LOS YAÑEZ, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.
| 63628 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, LOS YAÑEZ | 116-VILLA HIDALGO | LOS YÁÑEZ | RURAL | MTTO. ESC.LOS YAÑEZ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 15000 | 6661 | 15000 | 6661 | 100% | 15000 | 6661 | METROS CUADRADOS | 15000 | 6661.49 | 44.4% | 0.0
REHABILITACIÓN
| 106200 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS | 24-COCULA | COCULA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100% | SE APOYO ECONOMICAMENTE A LA ESCUELA PRIMARIA CON LA CANTIDAD ARRIBA MENCIONADA, MISMA QUE EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y LOS PADRES DE FAMILIA, SERÁ APLICADA EN LA REHABILITACIÓN TOTAL DE LOS SANITARIOS, LOS CUALES SE ENCONTRABAN MUY DETERIORADOS
| 94075 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ | 24-COCULA | COCULA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 97976 | 97976 | 97976 | 78107 | 79.7% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 1 | 100% | SE LLEVO A ACABO LA REHABILITACIÓN TOTAL DE LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA, CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTEO, NIVELACIÓN DE TERRENO, COLOCACIÓN DE PUERTAS, CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS, REUBICACIÓN DE LAVADERO, ETC. LO NECESARIO PARA QUE DICHA ESCUELA FUERA CERTIFICADA POR PARTE DE LA S.S.J. COMO ESCUELA, SANA Y SEGURA.
| 97849 |  |  |  | REHAB. A ESCUELAS VARIAS DE LAS COL. ALDAMA TETLAN 2DA. SECC., INSURGENTES, SAN JOAQUIN AMPLIACION TALPITA, ANTIGUA PENAL DE OBLATOS, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33ESCCIC7-78/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 3232070 | 3232070 | 3232070 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 99914 |  |  |  | REHAB. DE ESC. VARIAS DE LAS COL. OBLATOS, LA ESPERANZA, LA FEDERACHA, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33ESCCIC7-83/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2573592 | 2573592 | 2573592 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO.
| 99591 |  |  |  | REHAB. DE ESC. VARIAS DE LAS COL. POBLADO DE TETLAN, BENITO JUAREZ, LAGOS DE ORIENTE, ESTEBAN ALATORRE, HELIODORO HDEZ. LOZA,, EL BETHEL, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33ESCCIC7-81/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 4327382 | 4327382 | 4327382 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 99248 |  |  |  | REHAB. DE ESCUELAS VARIAS DE LAS COL. ECHEVERRIA 2DA. SECC., POLANCO ORIENTE, ECHEVERRIA 1A. SECC. LOMAS DE POLANCO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33ESCCIC7-80/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 3312413 | 3312413 | 3312413 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 109692 |  |  |  | APUNTALAMIENTO DE SALON DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION AGRARIA EN SAN MIGUEL. | 66-PONCITLÁN | SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN | RURAL | 74 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 20880 | 20880 | 20880 | 20788 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 20880 | 20788.66 | 99.6% | APUNTALAMIENTO DE SALON EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION AGRARIA EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN. CON UN MONTO EJERCIDO HASTA ESTE TRIMESTRE DE $20,788.66
| 134828 |  |  |  | DIVERSAS OBRAS DE REHABILITACION EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA EN PONCITLAN. | 66-PONCITLÁN | PONCITLÁN | URBANO | 83 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 99480 | 62.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160000 | 99480.16 | 62.2% | DIVERSAS OBRAS DE REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA. PONCILTAN SE REPORTA UN MONTO EJERCIDO DE $99,480.16 HASTA ESTE TRIMESTRE. DE LOS CUALES SE REPORTARON $32,820.00 EL TRIMESTRE PASADO.
| 122710 |  |  |  | DIVERSAS OBRAS DE REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA GONZALEZ GALLO . PONCITLAN | 66-PONCITLÁN | PONCITLÁN | URBANO | 80 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 200916 | 200916 | 200916 | 71275 | 35.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200916.32 | 71275.34 | 35.5% | DIVERSAS OBRAS DE REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA GONZALEZ GALLO DE PONCITLAN, JALISCO. REPORTANDO UN MONTO EJERCIDO DE $71,275.34 HASTA ESTE TRIMESTRE.
| 111215 |  |  |  | REHABILITACION EN ESCUELA LUIS MENDEZ GARIBAY DE SAN PEDRO ITZICAN. | 66-PONCITLÁN | SAN PEDRO ITZICÁN | URBANO | 101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 49770 | 49770 | 49770 | 26190 | 52.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 49770 | 26190 | 52.6% | DIVERSAS OBRAS DE REHABILITACION EN ESC. LUIS MENDEZ GARIBAY DE SAN PEDRO ITZICAN. CON UN MONTO EJERCIDO DE $26,190.00 HASTA ESTE TRIMESTRE.
| 111337 |  |  |  | REHABILITACION EN ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS . SAN PEDRO. | 66-PONCITLÁN | SAN PEDRO ITZICÁN | URBANO | 102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN | - | - | 38057 | 38057 | 38057 | 23298 | 61.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 38057.34 | 23298.43 | 61.2% | DIVERSAS OBRAS DE REHABILITACION EN ESC. VALENTIN GOMEZ FARIAS EN SAN PEDRO ITZICAN. CON UN MONTO EJERCIDO DE $23,298.43 HASTA ESTE TRIMESTRE.
| 38230 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO) | URBANO | FAISM/2011/50 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 37587 | 37587 | 37587 | 26795 | 71.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 56 | 40 | 71.4% | REHABILITACION DE MURO PERIMETRAL
EQUIPAMIENTO
| 40386 |  |  |  | INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD DEPORTIVA | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | LA GARITA | RURAL | FAISM/2011/48 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 40655 | 40655 | 40655 | 40655 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0% | INSTALACION DE ASPERSORES CON UNA LONGUITUD DE 814 MTS
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 119010 |  |  |  | INSTALACIÓN DE TECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA SECUNDARIA GENERAL NO. 49 COCOLLAN | 24-COCULA | COCULA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | - | - | 67744 | 67744 | 67744 | 67744 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | SE BRINDO EL APOYO UNICAMENTE CON EL SUMINISTRO DE 80 LAMINAS PINTRO DE 6.10 MTS CALIBRE 26
| 55108 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA SANTOS DEGOLLADO | 33-DEGOLLADO | DEGOLLADO | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 8400 | 8400 | 100%
| 57836 |  |  |  | TERMINACION DE TERRAZA EN ESC TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA | 37-EL GRULLO | EL AGUACATE | RURAL | FISM-026/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45445 | 6940 | 6940 | 6940 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 156 | 31.2 | 20%
| 149062 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN TELESECUNDARIA NÑO ARTILLERO COMUNIDAD EL SAUZ DE LOS IBARRA | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | EL SAUZ DE IBARRA | RURAL | 054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 258780 | 103.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 103.5 | 103.5%
| 149065 |  |  |  | COSNTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA LOMA LINDA | 73-SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | URBANO | 055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 246362 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 98.5 | 98.5%
| 94793 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA DE LA ESTANCIA DE LANDEROS | 80-SAN SEBASTIÁN DEL OESTE | LA ESTANCIA DE LANDEROS (LA ESTANCIA) | RURAL | 612-03-07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 107296 | 35.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300000 | 107296 | 35.8%
| 38178 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA) | RURAL | FAISM/2011/49 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 34878 | 18000 | 20000 | 17049 | 94.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 16 | 100%
| 107373 |  |  |  | APOYO A SECUNDARIA DAVID GUTIERREZ PEREZ PARA TECHADO EN PATIO | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | UNIÓN DE SAN ANTONIO | URBANO | 11FISM/109/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SOLO FUE UN APOYO A LA SECUNDARIA LA PARTE RESTANTE LA PAGARON LOS PADRES DE FAMILIA Y SE DETERMINO POR OBRA LA UNIDAD DE MEDIDA PERO ESTA NO ESTA EN EL FORMATO CON LOS CONCEPTOS DADOS.
REHABILITACIÓN
| 110996 |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. MANUEL FERNANDEZ CASTRO (TELE-SECUNDARIA) SAN MIGUEL. | 66-PONCITLÁN | SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN | RURAL | 100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 35891 | 35891 | 35891 | 24726 | 68.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35891.18 | 24726.15 | 68.9% | REHABILITACON EN ESC. MANUEL FERNANDEZ CASTRO EN SAN MIGUEL. (TELESECUNDARIA) CON UN MONTO EJERCIDO DE $24,726.15 HASTA ESTE TRIMESTRE.
| 111109 |  |  |  | REHABILITACION EN ESC. SEC. TEC. NUM. 70. MEZCALA | 66-PONCITLÁN | MEZCALA | URBANO | 78 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 158670 | 158670 | 158670 | 72500 | 45.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 158670 | 72500.6 | 45.7% | REHABILITACION EN ESC. SEC. TEC. NUMERO 70 DE MEZCALA. CON UN MONTO EJERCIDO DE $72,500.60 HASTA ESTE TRIMESTRE, DE LOS CUALES $ 22,470.00 FUERON REPORTADOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.
| 134918 |  |  |  | VARIAS OBRAS DE REHABILITACION EN ESC. SEC.#6 DE PONCITLAN | 66-PONCITLÁN | PONCITLÁN | URBANO | 87 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIVERSAS OBRAS DE REHABILITACION EN ESC TEC NUM 6 | - | - | 107246 | 107246 | 107246 | 66626 | 62.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 107246.02 | 66626.12 | 62.1% | DIVERSAS OBRAS DE REHABILITACION EN ESCUELA SECUNDARIA TEC. #6 DE PONCITLAN, REPORTANDO UN MONTO EJERCIDO DE $66,626.12 HASTA ESTE TRIMESTRE. DE LOS CUALES SE REPORTARON $57,506.12 EL TRIMESTRE ANTERIOR.
| 38332 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | SOYATLÁN DE AFUERA | RURAL | FAISM/2011/57 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 25347 | 25347 | 25347 | 25347 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 125 | 125 | 100% | REHABILITACION DE MURO PERIMETRAL Y ENMALLADO
| 41343 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | VILLA DE CONTLA (CONTLA) | RURAL | FAISM/2011/58 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 13758 | 13758 | 13758 | 13758 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 87 | 87 | 100% | CONSTRUCCION DE MURO Y ENMALLADO
EQUIPAMIENTO
| 72364 |  |  |  | TELESECUNDARIA LOS LLANOS | 69-QUITUPAN | LOS LLANOS | RURAL | 1235-622-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO | - | - | 38847 | 38847 | 38847 | 38847 | 100% | 38847 | 38847 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1322 | 1322 | 100% | 75 PIEZAS EN CONCEPTO DE VIDRIOS Y ALUMINO Y 1247 MUEBLES PARA ESCUELA.
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 153458 |  |  |  | CONVENIO CON CAPECE | 30-CHAPALA | CHAPALA | URBANO | 05-A-R33-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 80999 | 80999 | 80999 | 80999 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: ESCUELA
| 55626 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN BUENOS AIRES | 33-DEGOLLADO | BUENOS AIRES | RURAL | 09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 164338 | 164338 | 164338 | 164338 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 164338.08 | 164338.08 | 100% | ESTA OBRA SE LLEVA A CABO MEDIANTE FONDOS ESTATALES Y MUNICIPALES LA CUAL SE INICIO EN EL AÑO 2010.
| 112386 |  |  |  | PINTU TU ESCUELA | 67-PUERTO VALLARTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PINTA TU ESCUELA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 500000 | 15666448 | 500000 | 364022 | 2.3% | 14289 | 0 | ESCUELA | 500000 | 364022 | 72.8% | PROGRAMA PINTA TU ESCUELA
| 72653 |  |  |  | CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (CCA) | 69-QUITUPAN | QUITUPAN | URBANO | 1235-622-0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO | - | - | 366455 | 366455 | 366455 | 366455 | 100% | 366455 | 366455 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (CCA) EN LA CABECERA MUNICIPAL.
| 74632 |  |  |  | CAMBIO DE LAMINA PINTRO POR LAMINA PREFABRICADA DE FIBRA CEMENTO EN AULA ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | LAS AZULES | RURAL | 018/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 25380 | 25380 | 25380 | 23500 | 92.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 90 | 90 | 100%
| 74296 |  |  |  | COLOCACION DE TECHADUMBRE ESTRUCTURAL EN ESCUELA JOSE VASCONCELOS | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | URBANO | 015/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 57561 | 57561 | 57561 | 56908 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 38 | 38 | 100%
| 74583 |  |  |  | COLOCACION DE TECHADUMBRE ESTRUCTURAL EN PATIO CIVICO ESCUELA JOSE MARIA MORELOS | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | EL OCOTE | RURAL | 017/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 30500 | 67.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 80 | 80 | 100% | SE COLOCO LA ESTRUCTURA PERO NO SE HA PAGADO LA TOTALIDAD DE LA OBRA
| 74338 |  |  |  | COLOCACION MURO DIVISORIO DE TABLAROCA EN AULA DE SECUNDARIA PEDRO MORENO | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | URBANO | 016/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 9090 | 75.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100% | OBRA AUTORIZADA POR EL H. AYUNTAMIENTO.
| 77885 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ESCUELAS /2011 | 87-TECALITLÁN | TECALITLÁN | URBANO | 03/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECALITLAN | - | - | 250000 | 224753 | 250000 | 224753 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1000 | 950 | 95% | 1ER TRIMESTRE $ 71,821 2DO TRIMESTRE $ 152,932 TOTAL 224,753
| 91289 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ESCUELAS. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM048/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 475540 | 11.9% | 0 | 0 | OTROS | 4000000 | 475540.36 | 11.9% | METAS: MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACION BASICA Y PREESCOLAR, META EN PESOS
| 149398 |  |  |  | ADQUISICION DE COMPUTADORA | 100-TOMATLÁN | PUENTECILLAS | RURAL | 02.71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 150867 |  |  |  | ADQUISICION DE COMPUTADORAS | 100-TOMATLÁN | POCHOTITAN | RURAL | 02.85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 3 | 100%
| 150846 |  |  |  | ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON | 100-TOMATLÁN | CABREL | RURAL | 02.86 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
| 151553 |  |  |  | ADQUISICION DE COPIADORA | 100-TOMATLÁN | TOMATLÁN | URBANO | 02.81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA
| 151509 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO | 100-TOMATLÁN | JOSÉ MARÍA MORELOS | URBANO | 02.82 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 149376 |  |  |  | ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES | 100-TOMATLÁN | LÁZARO CÁRDENAS (LA NANCY) | RURAL | 02.70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 0 | 0 | 0%
| 149474 |  |  |  | ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES | 100-TOMATLÁN | TOMATLÁN | URBANO | 02.73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 0 | 0 | 0%
| 149214 |  |  |  | ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES | 100-TOMATLÁN | VICENTE GUERRERO (LAS LOMAS COLORADAS) | RURAL | 02.68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 13106 | 13106 | 13106 | 13106 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 0 | 0 | 0%
| 149188 |  |  |  | ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES Y AIRE ACONDICIONADO | 100-TOMATLÁN | LA GLORIA | RURAL | 02.65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 5 | 5 | 100% | NOTA: SE ADQUIRIERON JUEGOS Y UN AIRE ACONDICIONADO
| 152101 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | 100-TOMATLÁN | TOMATLÁN | URBANO | 02.93 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 0 | 0 | 0% | NOTA: APOYO A MATERIAL DIDACTICO
| 152088 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | 100-TOMATLÁN | TOMATLÁN | URBANO | 02.77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 0 | 0 | 0% | NOTA: APOYO CON MATERIAL DIDACTICO
| 149204 |  |  |  | ADQUISICION DE TOLDO | 100-TOMATLÁN | GARGANTILLO (LA HACIENDA) | RURAL | 02.66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 150562 |  |  |  | ADQUISICION DE VESTUARIO BALET | 100-TOMATLÁN | JOSÉ MARÍA MORELOS | URBANO | 02.74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 0 | 0 | 0%
| 151016 |  |  |  | ADQUISICION DE VIDEOS EDUCATIVOS | 100-TOMATLÁN | TOMATLÁN | URBANO | 02.84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 0 | 0 | 0% | NOTA: APOYO PARA LA ADQUISICION DE VIDEOS EDUCATIVOS PARA ZONA ESCOLAR 14FZP0149 NIVEL ESCOLAR, REGION COSTA NORTE.
| 144744 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE SAN RAFAEL A TELESECUNDARIA | 100-TOMATLÁN | SAN RAFAEL DE LOS MORENO | RURAL | 02.16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 111240 | 111240 | 111240 | 111240 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 500 | 500 | 100% | NOTA: AMPLIACION DE ANDADOR PEATONAL DE SAN RAFAEL A TELESECUNDARIA DE HICIERON 500 M2
| 151284 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO EN CANCHA DE FUT-BOOL | 100-TOMATLÁN | JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (NUEVO NAHUAPA) | RURAL | 02.83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 60 | 60 | 100%
| 151591 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULA SENSORIAL | 100-TOMATLÁN | TOMATLÁN | URBANO | 02.80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | EQUIPAMIENTO DE AULA SENSORIAL
| 146472 |  |  |  | JUEGOS INFANTILES Y AIRE ACONDICIONADO | 100-TOMATLÁN | LA CUMBRE | RURAL | 02.64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 5 | 5 | 100% | NOTA: APOYO A ESCUELA JARDIN DE NIÑOS CON JUEGOS INFANTILES Y 1 AIRE ACONDICIONADO
| 152070 |  |  |  | MATERIAL BIBLIOGRAFICO ESCUELA PRIMARIA DOLORES GUERRA | 100-TOMATLÁN | TOMATLÁN | URBANO | 02.78 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 149229 |  |  |  | MATERIAL DIDACTICO | 100-TOMATLÁN | EL TULE | RURAL | 02.69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | NOTA: APOYO CON MATERIAL DIDACTICO AL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ EN LA LOCALIDAD DEL TULE
| 149435 |  |  |  | REHABILITACION DE BAÑOS, BARANDAL | 100-TOMATLÁN | EMILIANO ZAPATA YAUTEPEC (AGUA ZARCA) | RURAL | 02.72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 2 | 2 | 100%
| 61822 |  |  |  | BECAS PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIA | 116-VILLA HIDALGO | VILLA HIDALGO | URBANO | BECAS SECUNDARIA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 100000 | 38200 | 100000 | 38200 | 100% | 38200 | 38200 | BECA | 100000 | 38200 | 38.2% | SE ENTREGARON BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIA, TANTO A LOS QUE ESTUDIAN EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS COMUNIDADES.
| 63629 |  |  |  | BECAS PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIA | 116-VILLA HIDALGO | VILLA HIDALGO | URBANO | BECAS SECUNDARIA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 100000 | 38200 | 100000 | 38200 | 100% | 38200 | 38200 | BECA | 100000 | 38200 | 38.2% | 0.0
| 61566 |  |  |  | BECAS Y APOYOS DE DESPENSA A ESTUDIANTES DE PRIMARIA | 116-VILLA HIDALGO | VILLA HIDALGO | URBANO | BECAS PRIMARIA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 683028 | 203268 | 683028 | 203268 | 100% | 203268 | 203268 | BECA | 683028.43 | 203268.3 | 29.8% | SE ENTREGARON DESPENSAS Y BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO, TANTO EN CABECERA COMO EN LOCALIDADES PERTENECIENTES A NUESTRO MUNICIPIO.
| 63630 |  |  |  | BECAS Y APOYOS DE DESPENSA A ESTUDIANTES DE PRIMARIA | 116-VILLA HIDALGO | VILLA HIDALGO | URBANO | BECAS PRIMARIA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 683028 | 203268 | 683028 | 203268 | 100% | 203268 | 203268 | BECA | 683028.43 | 203268.3 | 29.8% | 0.0
| 120201 |  |  |  | MEJORANDO SU EDUCACION | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN | EL LAUREL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 9364 | 9364 | 9364 | 9364 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 9364 | 9364 | 100% | HERRERIA DE LAS ESCUELAS
| 108018 |  |  |  | COSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | LOS LLANITOS | RURAL | 018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 500000 | 217000 | 500000 | 217000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 500000 | 217522.47 | 43.5% | CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS PARA LOS NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
AMPLIACIÓN
| 57871 |  |  |  | TECHADO DE LAS RECAMARAS ADICIONALES CONSTRUIDAS EN LA LAJA, EL CACALOTE Y AYUQUILA | 37-EL GRULLO | AYUQUILA | RURAL | FISM-036/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 184198 | 184198 | 184198 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 300 | 25% | ESTAS RECAMARAS ADICIONALES SE CONSTRUYERON CON RECURSOS DEL PROGRAMA RECAMARA-RECAMARA, PROMOVIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, DICHO PROGRAMA SOLO CONTEMPLA LEVANTAR MUROS, POR LO QUE NO QUEDAN TERMINADAS LAS RECAMARAS EN SU TOTALIDAD; CON EL PROGRAMA FISM SE HARÁ EL TERMINADO CON LOS TECHOS. LA LOCALIDAD DE AYUQUILA ES PUESTA COMO REFERENCIA POR SER MÁS GRANDE QUE LAS OTRAS DOS, PERO ESTOS TRABAJOS TAMBIÉN SE HICIERON EN LA LAJA Y EL CACALOTE.
REHABILITACIÓN
| 87571 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS DEL PROGRAMA TU CASA VIVIENDA RURAL | 65-PIHUAMO | LA ESTRELLA | RURAL | 065/10/38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO JAL | - | - | 97368 | 97368 | 97368 | 97368 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | 50 VIVIENDAS DE 4.00 X 4.00
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 101568 |  |  |  | MEJ. DE VIV. TRAB. CONSIST. EN REHAB. DE BANQ. Y FACHADAS C/ENJARRE Y PINTURA POLIG. DE HDA. TALA, HDA. CEDROS, HDA. EL POTRERO, HDA. MEDOCINA, Y HDA. EL LENCERO, COL. BALCONES DE OBLATOS, Z.4 OBL. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33EQPCIC8-134/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 5996368 | 5996368 | 5996368 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO.
| 101445 |  |  |  | MEJ. DE VIV. TRAB. CONSIST. EN REHAB. DE BANQ. Y FACHADAS C/ENJARRE Y PINTURA, EN POLIG. DE HDA. DEL POTRERO, RANCHO GRANDE, PLUTARCO E. CALLES ARTESANOS, COL. BALCONES DE OBLATOS 1A. SECC. Z. 4 OBL. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33EQPCIC8-133/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 5964561 | 5964561 | 5964561 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO.
| 101396 |  |  |  | MEJ. DE VIV. TRAB. CONSIST. REHAB. DE BANQ. Y FACHADAS C/ENJARRE Y PINTURA EN POLIG. DE HDA. MAZATEPEC, HDA. TALA, MA. GPE. DE HDEZ. L. ALBINO CORSO ANGEL, COL. LOMAS DE OBLATOS 1RA. SECC. Z.4 OBLAT. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33EQPCIC8-132/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 5898872 | 5898872 | 5898872 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 101189 |  |  |  | MEJ. DE VIVIENDAS, TRAB. CONSIST. EN REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS C/ENJARRE Y PINTURA EN POLIG. DE J. MA. IGLESIAS, ROBERTO WEEKS LOPEZ, AV. MALECON Y FERNANDO SOLIS, COL. LOMAS DEL GALLO Z.6 TETL. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33EQPCIC8-129/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 5344295 | 5344295 | 5344295 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 101279 |  |  |  | MEJ. DE VIVIEN.TRAB. CONSIST. EN REHAB. DE BANQ. Y FACHADAS C/ENJARRE Y PINTURA EN POLIG. COMPR. J. REYES HEROLES, DIEGO MONTENEGRO, AV. MEZQUITERA, AGUA DULCE, SALADA, ETC. COL. LOMA LINDA Z.7 C. SUR | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33EQPCIC8-130/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 5300054 | 5300054 | 5300054 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 101353 |  |  |  | MEJOR. DE VIVIEN. TRAB. CONSIST. EN REHAB. DE BANQ. Y FACHADAS C/ENJARRE Y PINTURA EN POLIG. DE HDA. LA CALERA, AV. PATRIA EGIPTO, MA. GPE. MTEZ. DE HDEZ. L. , COL. HELIODORO HDEZ. 1RA. SECC. Z.4 OBL. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33EQPCIC8-131/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 5616690 | 5616690 | 5616690 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 100752 |  |  |  | MEJORA. DE VIVIENDA, TRAB. CONSIST. EN LA REHAB. DE FACHADAS C/ENJARRE Y PINTURA, EN CALLE DE MALECON ENTRE FERNANDO SOLIS Y PABLO VALDEZ, COL. LOMAS DEL GALLO Y LA CAMPESINA Z. 4 OBLATOS Y 6 TETLAN. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33EQPADC8-107/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2075000 | 2075000 | 1556250 | 518750 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 100939 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS TRAB. CONSIST. EN REHAB. DE FACHADAS C/ENJARRE Y PINTURA EN HADA. DE CEDROS ENTRE HDA. ZENZONTLA Y HDA. DE TALA COL. BALCONES DE OBLATOS, Z. 4 OBLATOS. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33EQPCIC8-127/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2522763 | 2522763 | 2522763 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 101105 |  |  |  | MEJORMIENTO DE VIVIENDAS TRAB. CONSIST. EN REHAB. DE FACHADAS C/ENJARRE Y PINTURA EN CALLE FERNANDO SOLIS ENTRE PABLO VALDEZ Y MALECON, COL. LA CAMPESINA Y COL. GONZALEZ GALLO Z. 4 OBLATOS. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33EQPCIC8-128/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2023522 | 2023522 | 2023522 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 102663 |  |  |  | INSTALACION DE BAÑOS | 48-JESÚS MARÍA | JESÚS MARÍA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 93854 | 93854 | 93854 | 93854 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 62 | 62 | 100% | INSTALACION DE BAÑOS EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO.
| 36221 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAISM/2011/14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 532211 | 160968 | 490000 | 475367 | 295.3% | 0 | 0 | VIVIENDA | 212 | 190 | 89.6% | LOCALIDADES APOYADAS:EL ZAPOTE COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO,RANCHO DEL PADRE,SAN VICENTE,LA GARITA, RANCHO DE MEDINA, EL AGUACATE, REAL DEL FAVOR, ARROYO HONDO,EL CORDONCILLO,EL PITAHAYO,TAMAZULA,VISTA HERMOSA, EL CAPULIN, LA HIEDRA,CONTLA,SAN FRANCISCO,LA YERBABUENA,SOYATLAN DE LA PRESA,EL RODEO,LAS HIGUERAS DE SAN MIGUEL,EL GUAYABO,LA YERBABUENA,AGUA ZARCA,ONCE PUEBLOS,EL PORTEZUELO,EL ATASCOSO,LOS RUCIOS,EL TEPEHUAJE,SANTA ROSA,CLAVILLOS,SOYATLAN DE AFUERA, SOYATLAN DE ADENTRO,PORTEZUELO NUEVO,NARANJITOS,PASO DEL GANADO,LA JOYA DIVISION CONTLA,LA ESTANCIA,ARROYO HONDO NIGROMANTE,LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL, SAN FRANCISCO, EL LIMON DE LA TROJE,AGUA SALADA,SAN ANTONIO, LA PALMITA
| 130398 |  |  |  | REHABILITACION DE FACHADAS DE CASAS EN CALLE ZARAGOZA, JUAN IBARRA | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 11FISM094016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 264657 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4152 | 0 | 0%
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
CONSTRUCCIÓN
| 114745 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO EN AGUA FRIA | 13-ATOTONILCO EL ALTO | AGUA FRÍA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 14658455 | 1221537 | 185625 | 185623 | 15.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 185623 | 185623 | 100% | EMPEDRADO DE CAMINO EN AGUA FRIA
| 114717 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO EN LOS LAURELES | 13-ATOTONILCO EL ALTO | LOS LAURELES | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 14658455 | 1221537 | 66000 | 71456 | 5.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 71456 | 71456 | 100% | EMPEDRADO DE CAMINO EN LOS LAURELES
| 114644 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO LA SOLEDAD-SAN AGUSTIN | 13-ATOTONILCO EL ALTO | LA SOLEDAD | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 14658455 | 1221537 | 357000 | 162400 | 13.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 357000 | 162400 | 45.5% | EMPEDRADO DE CAMINO LA SOLEDAD-SAN AGUSTIN
| 114408 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO LA SOLEDAD-SAN ANGEL | 13-ATOTONILCO EL ALTO | SAN ÁNGEL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 14658455 | 1221537 | 154280 | 81200 | 6.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 154280 | 154280 | 100% | EMPEDRADO DE CAMINO LA SOLEDAD-SAN ANGEL
| 114945 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO REFUJIO DE LOS BAJOS | 13-ATOTONILCO EL ALTO | EL REFUGIO DE LOS BAJOS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 14658455 | 1221537 | 221250 | 129920 | 10.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 221250 | 129920 | 58.7% | EMPEDRADO DE CAMINO REFUGIO DE LOS ALTOS
| 111169 |  |  |  | EMPEDRADO EN CAMINO RURAL SALIDA AL TULILLO | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | EL TULILLO | RURAL | 023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 670000 | 598787 | 670000 | 598787 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 670000 | 598787.82 | 89.4%
| 109319 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO CON EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGAS. | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | LA CIÉNEGA | RURAL | 020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 150000 | 241200 | 150000 | 241200 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 150000 | 241200 | 160.8%
MANTENIMIENTO
| 114597 |  |  |  | BALASTRE DE CAMINO A MARGARITAS | 13-ATOTONILCO EL ALTO | MARGARITAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | BALASTREO DE CAMINO A MARGARITAS | - | - | 14658455 | 1221537 | 300000 | 176272 | 14.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 300000 | 176272 | 58.8% | BALASTREO DE CAMINO A MARGARITAS
| 115339 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO A LA ESPERANZA | 13-ATOTONILCO EL ALTO | LA ESPERANZA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 14658455 | 1221537 | 15000 | 10551 | 0.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15000 | 10551 | 70.3% | BALASTREO DE CAMINO A LA ESPERANZA
| 115046 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO A LA PEÑA COLORADA | 13-ATOTONILCO EL ALTO | SANTA ROSA (LA TABLA COLORADA) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 14658455 | 1221537 | 10000 | 9044 | 0.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10000 | 9044 | 90.4% | BALASTREO DE CAMINO A LA PEÑA COLORADA
| 114841 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO A LOS ZALATES | 13-ATOTONILCO EL ALTO | LOS ZALATES | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 14658455 | 1221537 | 60000 | 47732 | 3.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 60000 | 47732 | 79.6% | BALASTREO DE CAMINO A LOS ZALATES
| 114816 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO A NAVARRO | 13-ATOTONILCO EL ALTO | LA ESPERANZA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 14658455 | 1221537 | 250000 | 192934 | 15.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 250000 | 192934 | 77.2% | BALASTREO DE CAMINO A NAVARRO
| 115299 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO AL SALERO | 13-ATOTONILCO EL ALTO | EL CHARCÓN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 14658455 | 1221537 | 30000 | 23267 | 1.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 30000 | 23267 | 77.6% | BALSTREO DE CAMINO AL SALERO
| 114481 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO EJIDO MARGARITAS-SALITRILLO | 13-ATOTONILCO EL ALTO | MARGARITAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 14658455 | 1221537 | 200000 | 37984 | 3.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 200000 | 37984 | 19% | BALASTREO DE CAMINO EJIDO MARGARITAS-SALITRILLO
| 114970 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINOS EJIDO CIENEGA DEL PASTOR | 13-ATOTONILCO EL ALTO | CIÉNEGA DEL PASTOR | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 14658455 | 1221537 | 80000 | 58058 | 4.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 80000 | 58058 | 72.6% | BALASTREO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE CIENEGA DEL PASTOR
REHABILITACIÓN
| 60804 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE EL QUIRINO A LA VIBORA | 33-DEGOLLADO | QUIRINO (LA SIERRITA) | RURAL | 29 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUTNAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 35380 | 35380 | 35380 | 35380 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 35380 | 35380 | 100%
| 111667 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO RURAL HUISQUILCO-BALUARTE | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | EL BALUARTE | RURAL | 026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1500000 | 600000 | 1500000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1500000 | 600000 | 40%
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 147970 |  |  |  | APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO A SAN ANTONIO | 1-ACATIC | SAN ANTONIO | RURAL | MAC-23/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 127985 | 127985 | 127985 | 127985 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | SE APLICO CARPETA ASFALTICA EN 1,200 MTS 2 APROXIMADAMENTE
| 147307 |  |  |  | ASFALTO CAMINO SANTA MARIA DEL NOPAL | 8-ARANDAS | SANTA MARÍA DEL NOPAL | RURAL | IPR-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 552960 | 552960 | 552960 | 552960 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
| 125743 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 023 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 11278791 | 11278791 | 96219 | 23636 | 0.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 96219 | 23636 | 24.6%
| 87 |  |  |  | OBRAS ADICIONALES EN CARRETERA LOS MEZQUITES MESA DE CRISTO (KM 3000+500 A 4000+200) EN HUEJUQUILLA EL ALTO, JAL. | 42-HUEJUQUILLA EL ALTO | MESA DE CRISTO | RURAL | 01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO JAL | - | - | 7593090 | 2277927 | 678577 | 395000 | 17.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 700 | 400 | 57.1% | EN EL AVANCE FISICO SON 700 METROS DE LOS CUALES ACUMULADOS SON 400 METROS.
| 92533 |  |  |  | ASFALTACION EN CAMINO RURAL SAN MIGUEL-PALO CAIDO | 48-JESÚS MARÍA | SAN MIGUEL DE LA UNIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.6 | 1.6 | 100% | PAGO POR 1600 M2 DE BARRIDO, SUMINISTRO Y APLICACION DE LIGA Y 42.71 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA EN LA OBRA REALIZADA EN CAMINO VECINAL SAN MIGUEL-PALO CAIDO DE ESTE MUNICIPIO.
| 91941 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE MURILLO | 48-JESÚS MARÍA | RINCÓN DE MURILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.3 | 0.3 | 100% | CONSTRUCCION DE 300 METROS CUADRADOS DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE MURILLO DE ESTE MUNICIPIO.
| 100410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE ROSALES | 48-JESÚS MARÍA | ROSALES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE ROSALES DE ESTE MUNICIPIO.
| 99114 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN | 48-JESÚS MARÍA | SAN AGUSTÍN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DE ESTE MUNICIPIO
| 134565 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA LOCALIDAD DE LA LEONERA | 48-JESÚS MARÍA | LA LEONERA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 44220 | 44220 | 44220 | 44220 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1340 | 1340 | 100% | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE LA LEONERA DE ESTE MUNICIPÍO
| 134541 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA LOCALIDAD DE ROSALES | 48-JESÚS MARÍA | ROSALES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIONDE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40623 | 40623 | 40623 | 40623 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.23 | 1.23 | 100% | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE ROSALES DE ESTE MUNICIPIO.
| 134558 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA LOCALIDAD DEL CERRITO DE SAN AGUSTIN | 48-JESÚS MARÍA | CERRITO DE SAN AGUSTÍN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100% | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DEL CERRISTO DE SAN AGUSTIN DE ESTE MUNICIPIO.
| 134515 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA LOCALIDAD LOS SAUCES | 48-JESÚS MARÍA | LOS SAUCES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA LOCALIDAD LOS SAUCES DE ESTE MUNICIPIO.
| 134576 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA LOCALIDAD PASO DE SAN AGUSTIN | 48-JESÚS MARÍA | PASO DE SAN AGUSTÍN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26796 | 26796 | 26796 | 26796 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8.12 | 8.12 | 100% | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DEL PASO DE SAN AGUSTIN DE ESTE MUNICIPIO.
| 134531 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN | 48-JESÚS MARÍA | SAN AGUSTÍN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.6 | 0.6 | 100% | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DE ESTE MUNICIPIO.
| 134587 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA LOCALIDAD TIERRAS COLORADAS DE GARCIA | 48-JESÚS MARÍA | TIERRAS COLORADAS DE GARCÍA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20790 | 20790 | 20790 | 20790 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.3 | 6.3 | 100% | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS DE GARCIA DE ESTE MUNICIPIO.
| 134552 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA | 48-JESÚS MARÍA | EL CAPULÍN DE CHÁVEZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8.1 | 8.1 | 100% | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA DE ESTE MUNICIPIO
| 111907 |  |  |  | CUNETAS DE CONCRETO EN CAMINO A SAN LUIS. | 66-PONCITLÁN | SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE | RURAL | 105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN | - | - | 124299 | 124299 | 124299 | 85563 | 68.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 124299.85 | 85563.02 | 68.8% | CUNETAS DE CONCRETO EN CAMINO A SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE. CON UN MONTO EJERCIDO DE $85,563.02 HASTA ESTE TRIMESTRE.
| 141712 |  |  |  | CUNETAS DE CONCRETO EN CAMINO A SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE | 66-PONCITLÁN | SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE | RURAL | 118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 124299 | 124299 | 124299 | 21167 | 17% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 124299.85 | 21167.22 | 17% | CUNETAS DE CONCRETO EN CAMINO A SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, EJERCIENDO UN MONTO DE $21,167.00 HASTA ESTE TRIMESTRE.
| 130509 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO A RANCHO EL CACALOTE | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | CAPILLA DE GUADALUPE | URBANO | 11FISM094039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 1575494 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6000 | 0 | 0% | LA OBRA ESTA PROGRAMADA COMO 6,000 METROS CUADRADOS
| 130411 |  |  |  | EMPEDRADO BACHEO ASFALTICO EN CAMINO A BUENA VISTA | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 11FISM094019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 2666651 | 15948 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11128 | 1169 | 10.5% | LA OBRA ESTA PROGRAMADA EN METROS CUADRADOS, EL SISTEMA UNICAMENTE ME PERMITE CAPTURAR KILOMETROS, LA OBRA CONSTA DE 11128 METROS CUADRADOS.
| 130388 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO AL RANCHO LA MARTINICA | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 11FISM094013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 796994 | 263388 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6060 | 4120 | 68% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS, EL SISTEMA NO PERMITIO PONER METROS MAS QUE KILOMETROS, EN TOTAL DE LA OBRA SON 6060 METROS.
| 123026 |  |  |  | PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO COATLANCILLO SAN ISIDRO, SEGUNDA ETAPA | 102-TONAYA | TONAYA | URBANO | 6118 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO | - | - | 2025000 | 1213206 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 0 | 0% | TRAMO CARRETERO COATLANCILLO SAN ISIDRO SEGUNDA ETAPA PAVIMENTO
| 123121 |  |  |  | PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO TONAYA- LA LIEBRE SEGUNDA ETAPA. | 102-TONAYA | ALPIZAHUA | RURAL | 6119 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO | - | - | 2025000 | 1213000 | 1000000 | 500000 | 41.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 0.5 | 41.7% | TRAMO CARRETERO TONAYA LA LIEBRE- SEGUNDA ETAPA.
| 73367 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO CON EMPEDRADO ECOLOGICO EN EL TULILLO | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | EL TULILLO | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 500000 | 498518 | 500000 | 498518 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 500000 | 498518 | 99.7% | EMPEDRADO CON HUELLAS DE CEMENTO PARA QUE EL TRANSITO VEHICULAR CONSERVE EL CAMINO DE ESA COMUNIDAD EN BUENAS CONDICIONES PARA EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL.
| 64370 |  |  |  | EMPEDRADO CAMINO A SEÑORITAS - LA PURISIMA | 124-ZAPOTLANEJO | SEÑORITAS | RURAL | 6140-024-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 324000 | 324000 | 324000 | 24682 | 7.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 324000 | 24682 | 7.6%
| 63281 |  |  |  | EMPEDRADO CAMINO SALTO DE COYOTES - EL SAUCILLO | 124-ZAPOTLANEJO | SALTO DE COYOTES | RURAL | 6140-018-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 685000 | 685000 | 685000 | 122055 | 17.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 685000 | 122055 | 17.8%
| 41862 |  |  |  | EMPEDRADO CORRALILLOS DE PARRA 2DA. ETAPA - SJF | 124-ZAPOTLANEJO | SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA) | RURAL | 6140-005-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 406350 | 406350 | 406350 | 269520 | 66.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 406350 | 269520 | 66.3%
RECONSTRUCCIÓN
| 70464 |  |  |  | MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL ATENGUILLO - SAN JOSE EN SU SEGUNDA ETAPA | 12-ATENGUILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | - | - | 1749810 | 524942 | 437452 | 0 | 0% | 1343 | 0 | KILÓMETROS | 4.1 | 0 | 0% | ACTUALMENTE SE ESTA EN ESPERA DE FIRMA DE CONVENIO PARA ARRANQUE DE LA OBRA Y EL AVANCE QUE PRESENTA LA MISMA ES DE NIVEL DE PROYECTO EJECUTIVO.
| 61410 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y TRAMO CARRETERO CON MODULO SEDER | 116-VILLA HIDALGO | SIN NOMBRE | RURAL | MODULO SEDER 2A VISI | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 800000 | 612103 | 800000 | 612103 | 100% | 612103 | 612103 | KILÓMETROS | 800000 | 612103.24 | 76.5% | SE HAN REHABILITADO 18.77 KM. EN LA PRIMERA ETAPA, Y SE HA CONTNUADO CON REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y TRAMO CARRETERO EN CARRETERA VILLA HIDALGO A TEOCALTICHE EN UNA SEGUNDA ETAPA.
| 63631 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y TRAMO CARRETERO CON MODULO SEDER | 116-VILLA HIDALGO | SIN NOMBRE | RURAL | MODULO SEDER 2A VISI | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 800000 | 612103 | 800000 | 612103 | 100% | 612103 | 612103 | KILÓMETROS | 800000 | 612103.24 | 76.5% | 0.0
AMPLIACIÓN
| 147285 |  |  |  | AMPLEACION CAMINO RANCHO EL CARACOL | 8-ARANDAS | EL CARACOL | RURAL | IPR-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 492020 | 492020 | 492020 | 492020 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
| 124897 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO SANTA RITA CONECTADO CON EL CAMINO A MEZQUTIC TERCERA ETAPA | 115-VILLA GUERRERO | SANTA RITA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0%
| 63982 |  |  |  | AMPLIACION EMPEDRADO CAMINO AGUA BERMEJA -SJF | 124-ZAPOTLANEJO | AGUA BERMEJA | RURAL | 6140-021-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 228960 | 228960 | 228960 | 25255 | 11% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 228960 | 25255 | 11%
MANTENIMIENTO
| 147314 |  |  |  | APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO A TEQUILILLA | 1-ACATIC | TEQUILILLA | RURAL | 20100I0007PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO ACATIC | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | SE REHABILITO 1,278.30 MTS CUADRADOS DE ASFALTO
| 115552 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO A LA ESTANCIA DE NAVARRO | 13-ATOTONILCO EL ALTO | LA ESTANCIA DE NAVARRO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 14658455 | 1221537 | 30000 | 5268 | 0.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 30000 | 5268 | 17.6% | BALASTREO DE CAMINO A LA ESTANCIA DE NAVARRO
| 97706 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 48-JESÚS MARÍA | JESÚS MARÍA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100129 | 100129 | 100129 | 100129 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100% | MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE VARIAS LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO
| 122160 |  |  |  | EXRACCION DE BALASTRE EN BANCO DE LA ZAPOTERA (BALASTREO RIBERA) | 66-PONCITLÁN | LA ZAPOTERA | RURAL | 107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | - | - | 94800 | 94800 | 94800 | 89088 | 94% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 94800 | 89088 | 94% | EXTRACCION DE BALASTRE EN BANC DE LA ZAPOTERA (BALSTREO RBERA) EJERCIENDO LA CANTIDAD DE $89,088.00 HASTA ESTE TRIMESTRE.
| 121283 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MPIO | 68-VILLA PURIFICACIÓN | EL MANGUITO | RURAL | MTO DE CAMINOS | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 11788566 | 3120296 | 3120296 | 3120296 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 800 | 450 | 56.3% | EL MONTO DE LOS KILOMETROS REPORTADOS, ASI COMO EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL ACUMULADO DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO 2011 PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO AUNQUE EN EL ESPACIO DE LOCALIDAD UNICAMENTE SE HAYA MENCIONADO EL MANGUITO, PUES EL SISTEMA NO ME PERMITIO HABILITAR MAS DE UNO.
| 72230 |  |  |  | BRECHA EL CHACAL | 69-QUITUPAN | CHACONES | RURAL | 1235-615-0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO | - | - | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 100% | 8700 | 8700 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100% | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO A 3KM EN CAMINO RURAL A LA POBLACIÓN EL CHACAL.
| 71874 |  |  |  | BRECHA EL MONTOSO AL PASO DE LA MULA | 69-QUITUPAN | EL MONTOSO | RURAL | 1235-615-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 10000 | 10000 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100% | MANTENIMIENTO A 5 KM DE BRECHA EN EL CAMINO RURAL EL MONTOSO A PASO DE LA MULA.
| 71941 |  |  |  | BRECHA EL POZO | 69-QUITUPAN | EL POZO | RURAL | 1235-615-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO | - | - | 168698 | 168698 | 168698 | 168698 | 100% | 168698 | 168698 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100% | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO PARA LA BRECHA EL POZO ARREGLANDO 8 KM DE CAMINO.
| 74231 |  |  |  | CAMINO A LOS LIMONES | 69-QUITUPAN | EL LIMÓN | RURAL | 1235-622-0010 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO | - | - | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 100% | 5428 | 5428 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100% | MANTENIMIENTO AL CAMINO RURAL DE LOS LIMONES
| 71986 |  |  |  | LIMPIA BRECHA EL REGADILLO | 69-QUITUPAN | EL REGADILLO | RURAL | 1235-615-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO | - | - | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 100% | 11020 | 11020 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO PARA 4 KM. DE LA BRECHA AL REGADILLO.
| 71820 |  |  |  | REPARACIÓN DE BRECHAS | 69-QUITUPAN | QUITUPAN | URBANO | 1235-615-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO | - | - | 98052 | 98052 | 98052 | 98052 | 100% | 98052 | 98052 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100% | MANTENIMIENTO A 10 KM DE BRECHA DISTRIBUIDOS EN LAS CAMINOS RURALES ALTERNOS QUE LLEVAN A LA CABECERA MUNICIPAL.
REHABILITACIÓN
| 147332 |  |  |  | APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO A SANTA RITA | 1-ACATIC | SANTA RITA | RURAL | 20100I0008PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO ACATIC | - | - | 108191 | 108191 | 108191 | 108191 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | SE APLICO MEZCLA ASFALTICA EN 1,023 MTS2
| 113773 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO INGRESO AL MAGUEY | 13-ATOTONILCO EL ALTO | EL MAGUEY | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 14658455 | 1221537 | 120000 | 13912 | 1.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 120000 | 111196 | 92.7% | BALASTREO DE CAMINO DE INGRESO AL MAGUEY
| 125877 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, ALBAÑILERIAS, COLECTOR PLUVIAL Y BOCA DE TORMENTA | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 11278791 | 6767274 | 856938 | 1095020 | 16.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 856938 | 1095020 | 127.8%
| 124927 |  |  |  | REHABILITACION DE DIFERENTES CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO CASIMIRO CASTILLO | 21-CASIMIRO CASTILLO | LA RESOLANA | URBANO | 01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 23.1 | 23.1 | 100%
| 60850 |  |  |  | BACHEO AISLADO DEL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES. | 33-DEGOLLADO | BUENOS AIRES | RURAL | 30 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO COSNTITUCIONAL | - | - | 126695 | 126695 | 126695 | 126695 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 126695.2 | 126695.2 | 100%
| 60914 |  |  |  | BACHEO AISLADO DEL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LOS FRESNOS | 33-DEGOLLADO | LOS FRESNOS | RURAL | 31 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 139181 | 126695 | 126695 | 126695 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 126695.2 | 126695.2 | 100%
| 61080 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA | 33-DEGOLLADO | LA PROVIDENCIA | RURAL | 32 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15000 | 15000 | 100%
| 120542 |  |  |  | RAHABILITACION DE BRECHAS DEL MUNICIPIO | 57-LA MANZANILLA DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 151077 | 151077 | 151077 | 151077 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 120621 |  |  |  | REPARACION DE CAMINOS SACA COSECHAS | 57-LA MANZANILLA DE LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 50 | 50 | 100%
| 146574 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES | 58-MASCOTA | NAVIDAD | RURAL | 615-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO | - | - | 2562204 | 2562204 | 1281102 | 869932 | 34% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 308.5 | 160 | 51.9% | ESTE RECURSO CORRESPONDE A LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES DE LAS COMUNIDADES DE SAN MIGUEL, RINCON DE MIRANDILLA, SAN JOSE DEL MOSCO, EL COPAL, YERBABUENA, CIMARRON CHICO, NAVIDAD, JUANACATLAN, SANTA ROSA, EL AGOSTADERO, LOS SAUCES Y SAN IGNACIO DE ESTE MUNICIPIO. ESTE REPORTE CORRESPONDE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
| 153767 |  |  |  | REHABILIATCION DE BRECHAS | 59-MAZAMITLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 250000 | 500000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 36485 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAISM/2011/25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 1878534 | 1150000 | 1200000 | 1049731 | 91.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 476 | 193 | 40.5% | ALBERCA, ATASCOSO, MALENTON, EL MANCHADO, LA GARITA, RANCHO DE MOTA, EL SAUCILLO, EL COLOMO, JOYA DE LOS INDIOS, EL MORAL, LA PEÑA COLORADA, EL AGOSTADERO, SAN JUAN DE LA MONTAÑA, PUERTA QUEMADA, LA CEBADA, EL LIMON,SAN FERNANDO, RANCHO DEL PADRE, APATZINGAN, LA CAÑADA, EL CORDONCILLO,AGUA ZARCA, FERRERIA, SANTA CRUZ,PITAHAYO, JOYA DIVISION CONTLA, MESA BLANCA Y COLINDANDO CON SANTA MARIA DEL ORO, VALLE DE JUAREZ Y QUITUPAN,.
| 42080 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS (SEDER) | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAISM/2011/26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 441612 | 405000 | 405000 | 404716 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 49 | 49 | 100% | PRESA EL CARRIZO, SAN JUAN, CAMINO EL TULILLO, RANCHO DE MOTA, SAUCILLO, JOYA DE LOS INDIROS, PUERTO DE LAS BLANCAS, PEÑA COLORADA SOYATLAN DE ADENTRO, SOYATLAN DE AFUERA, LA MINA, CLAVILLOS, LA SIDRA, COLONIA DE LOS MAESTROS, PUERTO EL ASERRADERO, RANCHOS DEL POLEO PRESA VISTA HERMOSA, AGUA ZARCA, RINCON DEL AGUACATE, LIMITE CON VALLE DE JUAREZ,CONTLA, CANTORES, NOGALES, SANTA CRUZ.
| 78206 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO A SANTIAGO/2011 | 87-TECALITLÁN | SANTIAGO | RURAL | 07/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECALITLAN | - | - | 250000 | 216748 | 250000 | 216748 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 6 | 85.7%
| 78403 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES/2011 | 87-TECALITLÁN | AHUIJULLO | RURAL | 02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECALITLAN | - | - | 400000 | 203422 | 210000 | 203422 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 200 | 101 | 50.5%
| 109318 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL CUATILLO | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TECOMATLÁN | RURAL | 11FISM094008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 639337 | 164220 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5200 | 5200 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZADA POR EL RAMO 33 ES DE METROS CUADRADOS, Y SON 5,200 METROS CUADRADOS.
| 120030 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS GASOLINA | 117-CAÑADAS DE OBREGÓN | LA CUEVA (SANTA ROSALÍA DE LA CUEVA) | RURAL | - | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | ENTIDAD MUNICIPAL | APOYO EN REHABILITACION DE CAMINOS | - | - | 28260 | 28260 | 28260 | 28260 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100% | COMPRA DE DISEL PARA REHABILITACION CONFORME AL EUIPO DE MAQUINARIA QUE CUENTA EL MUNICIPIO
| 74080 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LAS COMUNIDADES. | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | SAN ISIDRO | RURAL | 011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 75000 | 75000 | 100% | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES PARA MEJORAR EL TRANSITO VEHICULAR DE LOS CAMPESINOS.
MUROS DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCIÓN
| 41076 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE COL. MAGISTERIAL | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | COLONIA MAGISTERIAL (COLONIA DE LOS MAESTROS) | RURAL | FAISM/2011/46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 98421 | 80000 | 90000 | 71809 | 89.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35 | 35 | 100%
PARADEROS
| 61559 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACION EN LA DELEGACION DE HUASCATO | 33-DEGOLLADO | HUÁSCATO | RURAL | 33 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 139181 | 139181 | 139181 | 139181 | 100% | 0 | 0 | PARADERO | 139181.44 | 139181.44 | 100%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
| 37954 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS | 6-AMECA | SAN NICOLÁS | RURAL | 06/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 21633 | 21633 | 21633 | 4080 | 18.9% | 21633 | 4080 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 50 | 10 | 20% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON APORTACION MUNICIPAL DE 50% Y 50% DE BENEFICIADOS, CON EL EJERCICIO 2011.
| 146831 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTAN | 58-MASCOTA | ZAPOTÁN | RURAL | 615-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO | - | - | 100000 | 106688 | 100000 | 106687 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 40 | 40 | 100% | ESTE REPORTE CORRESPONDE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
VADO
| 146806 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE EL PAREJO | 58-MASCOTA | EL PAREJO | RURAL | 615-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO | - | - | 0 | 51737 | 0 | 51737 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 110 | 91.7% | ESTE REPORTE CORRESPONDE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
| 146851 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE ZACATONGO | 58-MASCOTA | ZACATONGO | RURAL | 615-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO | - | - | 0 | 33600 | 0 | 33600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100% | ESTE REPORTE CORRESPONDE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
| 41105 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | CALLEJONES | RURAL | FAISM/2011/51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 851928 | 350000 | 350000 | 325941 | 93.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 544 | 544 | 100%
| 41182 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO EN APATZINGAN | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | APATZINGÁN | RURAL | FAISM/2011/61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 58388 | 5000 | 10000 | 650 | 13% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
PUENTES VEHICULARES
| 149346 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CUITZEO Y SANTA MARIA DE LA JOYA. | 66-PONCITLÁN | SANTA MARÍA DE LA JOYA | RURAL | 119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 490000 | 490000 | 490000 | 369344 | 75.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 490000 | 369344.32 | 75.4% | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CUITZEO Y SANTA MARIA DE LA JOYA MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO. REPORTANDO UN MONTO EJERCIDO DE $369,344.32 HASTA ESTE TRIMESTRE
| 74213 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-R33-064/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO SA DE CV | - | - | 56084089 | 30317481 | 1057828 | 0 | 0% | 95474 | 95474 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 56084089 | 30317481 | 54.1%
| 102685 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | LA TAPONA | RURAL | 11FISM/109/04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 76946 | 76946 | 96.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR OBRA PERO EN EL FORMATO NO SE ENCUENTRA POR LO QUE AQUI ESPECIFICO. LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 FISICAMENTE PERO FINANCIERAMENTE FALTAN A UN GASTOS POR PAGAR, A UN QUE ES PROBABLE QUE EL PRESUPUESTE CAMBIEN EN EL SIGUIENTE REPORTE.
| 56460 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN CUSTIQUE Y CHIMOTE | 116-VILLA HIDALGO | CUSTIQUE | RURAL | PUENTE CUSTIQUE-CHIM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 290000 | 262012 | 290000 | 262012 | 100% | 290000 | 262012 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 290000 | 262012.55 | 90.3% | SE CONSTRUYE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO ENTRE LAS COMUNIDADES DE CUSTIQUE Y CHIMOTE, LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO.
| 63632 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN CUSTIQUE Y CHIMOTE | 116-VILLA HIDALGO | CUSTIQUE | RURAL | PUENTE CUSTIQUE-CHIM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 290000 | 262012 | 290000 | 262012 | 100% | 290000 | 262012 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 290000 | 262012.55 | 90.3% | 0.0
RECONSTRUCCIÓN
| 112057 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE PUNETE EN LA ZAPOTERA. | 66-PONCITLÁN | LA ZAPOTERA | RURAL | 106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | - | - | 218544 | 218544 | 218544 | 136682 | 62.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 218544 | 136682.19 | 62.5% | RECONSTRUCCION DE PUENTE EN LA ZAPOTERA. CON UN MONTO EJERCIDO DE $136,682.19 HASTA ESTE TRIMESTRE.
AMPLIACIÓN
| 151570 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE PUENTE DE INGRESO A LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD | 125-SAN IGNACIO CERRO GORDO | LA TRINIDAD | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 0 | 0 | 0% | SE REPORTA EN CEROS PORQUE ESTAMOS A LA ESPERA DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS POR PARTE DE SEDESOL
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 65735 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MACHUELO SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA CORONILLA | 6-AMECA | LA CORONILLA | RURAL | 28/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNATMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 301140 | 301140 | 301140 | 0 | 0% | 301140 | 0 | METROS LINEALES | 1400 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA POR INICIARSE.
| 65543 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MACHUELO SOBRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA, RAMON CORONA Y PARROQUIA EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA DEL CABEZON | 6-AMECA | EL CABEZÓN (EL LIMÓN) | URBANO | 21/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 183184 | 183184 | 183184 | 0 | 0% | 183184 | 0 | METRO CUADRADO | 610 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA POR INICIARSE.
| 65600 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO SOBRE LAS CALLES NIÑO ARTILLERO, FRAY PEDRO DE GANTE Y MONTEBEL EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON | 6-AMECA | EL CABEZÓN (EL LIMÓN) | URBANO | 24/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 1139054 | 1139054 | 1139054 | 0 | 0% | 1139054 | 0 | METRO CUADRADO | 4717 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA POR INICIARSE.
| 36257 |  |  |  | PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DEL TEXCALAME | 6-AMECA | EL TEXCALAME | RURAL | 02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 315000 | 315000 | 315000 | 278138 | 88.3% | 315000 | 278138 | METRO CUADRADO | 1100 | 1100 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA CON APORTACION DEL 50% MUNICIPIO Y 50% BENEFICIADOS.
| 65684 |  |  |  | PAVIMENTACION CON ADOQUIN SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA CORONILLA | 6-AMECA | LA CORONILLA | RURAL | 27/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 1324531 | 1324531 | 1324531 | 0 | 0% | 1324531 | 0 | METRO CUADRADO | 4900 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA POR INICIARSE.
| 65522 |  |  |  | PAVIMENTACION CON ADOQUIN SOBRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA, RAMON CORONA Y PARROQUIA EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA DEL CABEZON | 6-AMECA | EL CABEZÓN (EL LIMÓN) | URBANO | 20/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 901805 | 901805 | 901805 | 0 | 0% | 901805 | 0 | METROS CUADRADOS | 2850 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA POR INICIARSE.
| 38333 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DEL TEXCALAME | 6-AMECA | EL TEXCALAME | RURAL | 08/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | - | - | 549236 | 549236 | 549236 | 0 | 0% | 549236 | 0 | METRO CUADRADO | 1750 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE INICIO EN ESTA SEMANA POR LO CUAL AUN NO TIENE GASTOS, CON UNA APORTACION DE 70% MUNICIPIO Y 30% BENEFICIADOS, CON EL EJERCICIO 2011.
| 102686 |  |  |  | GUARDAGANADOS | 48-JESÚS MARÍA | JESÚS MARÍA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 127427 | 127427 | 127427 | 127427 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 12 | 12 | 100% | CONSTRUCCION E INSTALACION DE GUARDAGANADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO.
| 154045 |  |  |  | GUARDAGANADO EN LA LOCALIDAD DEL CORRAL DE MEJIA | 59-MAZAMITLA | EL CORRAL DE MEJÍA | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41445 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EL MANCHADO | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | EL MANCHADO | RURAL | FAISM/2011/62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 12794 | 6000 | 12000 | 3000 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10 | 10 | 100%
| 41710 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN GUARDAGANADO | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | LOS GATOS Y ANEXOS (RANCHO DEL PADRE) | RURAL | FAISM/2011/70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 12794 | 12794 | 12794 | 3000 | 23.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10 | 10 | 100%
| 41549 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 GUARDAGANADOS EN HIGUERAS DEL CARRIZAL | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | HIGUERAS DEL CARRIZAL | RURAL | FAISM/2011/64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 25588 | 15000 | 20000 | 6000 | 40% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 21 | 21 | 100%
| 71573 |  |  |  | ENCAUSAMIENTO DE RIO | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAISM/2011/30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 580000 | 650000 | 700000 | 617656 | 95% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.8 | 1 | 35.7%
| 73770 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-R33-053/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CONSTRUINGENIO SA DE CV | - | - | 56084089 | 30317481 | 799843 | 0 | 0% | 95474 | 95474 | DÍA | 56084089 | 30317481 | 54.1%
| 74064 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA PESADA | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-R33-060/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMERCIALIZADORAS LAS DUEÑAS MARGARITAS SA DE CV | - | - | 56084089 | 30317481 | 937943 | 0 | 0% | 95474 | 95474 | HORA DE SERVICIO | 56084089 | 30371481 | 54.2%
| 74002 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA PESADA | 101-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | DOPT-R33-054/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA Y SUMINSITRO PARA EL CONSTRUCTOR SA DE CV | - | - | 56084089 | 30317481 | 1071944 | 0 | 0% | 95474 | 95474 | HORA DE SERVICIO | 56084089 | 30317481 | 54.1%
| 41971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CON PIEDRA LAJA ( SAN JOSE DE LAS FLORES AL CEMENTERIO) | 124-ZAPOTLANEJO | SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA) | RURAL | 6140-008-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 196400 | 196400 | 196400 | 164188 | 83.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 196400 | 164188 | 83.6%
| 71177 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EL DURAZNO | 124-ZAPOTLANEJO | EL DURAZNO | RURAL | 6140-029-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTANEJO JALISCO | - | - | 82300 | 82300 | 82300 | 29407 | 35.7% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 82300 | 29407 | 35.7%
| 71081 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA VILLA A LA CANTERA - LA VILLA SJF | 124-ZAPOTLANEJO | LA VILLA | RURAL | 6140-029-202/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | - | - | 324000 | 324000 | 324000 | 24203 | 7.5% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 324000 | 24203 | 7.5%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
CONSTRUCCIÓN
| 199 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA REPRESA RANCHO COLORADO II | 42-HUEJUQUILLA EL ALTO | RANCHO COLORADO | RURAL | 06 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO | - | - | 7593090 | 2277927 | 62497 | 62497 | 2.7% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 2000 | 2000 | 100%
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTROS
| 91069 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO EN GALERA DEL VALLECITO | 65-PIHUAMO | EL VALLECITO | RURAL | 065/11/17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO | - | - | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 72282 |  |  |  | OFICINAS PARA AGUACATEROS | 69-QUITUPAN | QUITUPAN | URBANO | 1235-622-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO | - | - | 99297 | 99297 | 99297 | 99297 | 100% | 99297 | 99297 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA ASOCIACIÓN DE AGUACATEROS DE QUITUPAN, JALISCO.
| 71130 |  |  |  | PUENTE LOS LIMONES | 69-QUITUPAN | EL LIMÓN | RURAL | 1235-613-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO | - | - | 75399 | 75399 | 75399 | 75399 | 100% | 75399 | 75399 | OBRA | 75399 | 75399 | 100% | LA OBRA DE EL PUENTE LOS LIMONES COMPONE UN ASPECTO MUY IMPORTANTE EN EL PROYECTO DE LA CARRETERA SAN DIEGO-EL RAICERO.
| 144948 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS PARADAS DE CAMION | 100-TOMATLÁN | EL COCO | RURAL | 02.14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | CASETA | 2 | 2 | 100% | NOTA:
| 109582 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | 105-TOTOTLÁN | TOTOTLÁN | URBANO | OP003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO | - | - | 5957554 | 3574535 | 3574535 | 138494 | 3.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5957554 | 3574535 | 60%
| 62896 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE RIEGO SAN IGNACIO | 116-VILLA HIDALGO | SAN IGNACIO DE ARRIBA | RURAL | PROY.EJEC.SAN.IGNA | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 142392 | 142392 | 140000 | 142392 | 100% | 142392 | 142392 | PROYECTO | 140000 | 142392 | 101.7% | SE APOYO A LOS VECINOS DE LA UNIDAD DE RIEGO DE LA PRESA SAN IGNACION CON LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE RIEGO; CON UN 25% DEL COSTO DEL PROYECTO, EL RESTO CORRE POR CUENTA DE LOS VECINOS.
| 63633 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE RIEGO SAN IGNACIO | 116-VILLA HIDALGO | SAN IGNACIO DE ARRIBA | RURAL | PROY.EJEC.SAN.IGNA | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | - | - | 142392 | 142392 | 140000 | 142392 | 100% | 142392 | 142392 | PROYECTO | 140000 | 142392 | 101.7% | 105000.0
GASTOS INDIRECTOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS
| 95 |  |  |  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE MERCADO MUNICIPAL Y CASA DEL ADULTO MAYOR | 42-HUEJUQUILLA EL ALTO | HUEJUQUILLA EL ALTO | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO | - | - | 7593090 | 2277927 | 82937 | 82937 | 3.6% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 94 |  |  |  | ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTO DEL CAMINO DE 2 KM DE LONGITUD LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS | 42-HUEJUQUILLA EL ALTO | LAS PILAS | RURAL | 04 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO | - | - | 7593090 | 2277927 | 57803 | 57803 | 2.5% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 92 |  |  |  | ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTO DEL CAMINO 3 KM DE LONGITUD LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO COLORADO | 42-HUEJUQUILLA EL ALTO | RANCHO COLORADO | RURAL | 03 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO | - | - | 7593090 | 2277927 | 70377 | 70377 | 3.1% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 78540 |  |  |  | PLAN DE DESARROLO URBANO/2011 | 87-TECALITLÁN | TECALITLÁN | URBANO | 09/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECALITLAN | - | - | 300000 | 77160 | 80000 | 77160 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 300000 | 77160 | 25.7%
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 146084 |  |  |  | 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | CIUDAD GUZMÁN | URBANO | 140235R3340 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 3269818 | 3269818 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 261585 | 0 | 0% | 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL. HA ESTA FEHCA NO SE HA INICIADO LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE ES NECESARIO LA AUTORIZACION DE PARTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
| 146076 |  |  |  | 5% DE SOPORTE INFLACIONARIO | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | CIUDAD GUZMÁN | URBANO | 140235R3339 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 13079274 | 3269818 | 3269818 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 653963 | 0 | 0% | 5% DE SOPORTE INFLAIONARIO COMO LO DETERMNA EL MANUEL DE PROCEDIMIENTOS. HA ESTA FECHA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE ES NECESARIO LA AUTORIZACION DE PARTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
| 60583 |  |  |  | AMPLIACION DE CANCHA BARRIAL COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO | 33-DEGOLLADO | DEGOLLADO | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 21426 | 21426 | 21426 | 21426 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 21426.14 | 21426.14 | 100% | LA PRESENTE OBRA SE INICIO EL AÑO PASADO 2010.
| 60769 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TARIMORO | 33-DEGOLLADO | TARIMORO | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 4850 | 4850 | 100%
| 146054 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANCAS EN CANCHA MUNIICPAL | 100-TOMATLÁN | TOMATLÁN | URBANO | 02.07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2 | 2 | 100% | NOTA: SE HICIERON 2 BANCAS EN LA CANCHA DE FUT-BOOL DE 2.90 M X .80 M
| 102724 |  |  |  | APOYO A ESCUELAS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMA ESC. DE CALIDAD | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11FISM/109/19-00 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 71104 | 71104 | 71104 | 71104 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 8 | 8 | 100% | SE APOYARON A 8 ESCUELAS DEL MUNICIPIO COMO SON LAS PALMAS, LA NORIA, SAN ANTONIO DE LA GARZA, LA TRINIDAD, TLACUITAPA, SANTA TERESA, CARREON Y SUPERVICION.
| 108030 |  |  |  | APOYO PARA COSNTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | EL JARAL | RURAL | 11FISM/109/39 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS SINDICATURA | - | - | 30308 | 30308 | 30000 | 30000 | 99% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA. SON VARIOS CENTROS LOS QUE SE VAN A TENDER PERO HASTA EL DIA DE HOY SOLO UNA LOCALIDAD A REALIZADO LAS ACCIONES Y GENERADO SUS COMPROBANTES
| 102757 |  |  |  | ENMALLADO DE CAMPO DE BEISBOL | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | CHURINTZIO | RURAL | 11FISM/109/07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10258 | 10258 | 10258 | 10258 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10 | 10 | 100% | OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 93512 |  |  |  | SUPERVISION DE OBRAS | 48-JESÚS MARÍA | JESÚS MARÍA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 112855 | 112855 | 112855 | 56427 | 50% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | PAGO DE NOMINA DEL SUPERVISOR DE OBRAS DE ESTE MUNICIPIO
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTIÓN
PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
| 114026 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 11278791 | 6767274 | 97898 | 97898 | 1.4% | 0 | 0 | PESOS | 97898 | 97898 | 100%
OPERATIVA
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS
| 71744 |  |  |  | PATIO VEHICULAR MUNICIPAL | 69-QUITUPAN | QUITUPAN | URBANO | 1235-614-0001 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO | - | - | 123743 | 123743 | 123743 | 123743 | 100% | 123743 | 123743 | METROS CUADRADOS | 263 | 263 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE PATIO VEHICULAR MUNICIPAL.
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 102697 |  |  |  | APLICACION DEL 2% DEL FISM EN EQUIPO DE COMPUTACION, MOBILIARIO, ETC. | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | UNIÓN DE SAN ANTONIO | URBANO | 11FISM/109/18 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 181528 | 181528 | 181528 | 181528 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | LOS EQUIPOS Y MOBILIARIO QUE SE HAN COMPRADO SON PARA TESORERIA, COMUNICACION, OFICIALIA, CATASTRO, ESTE AÑO YA SE FINALIZARON LAS ACCIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR CON ESTE RECURSO
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 146111 |  |  |  | 2% INSTITUCIONAL | 36-ETZATLÁN | ETZATLÁN | URBANO | 01 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN JALISCO | - | - | 3231826 | 1939095 | 3231826 | 0 | 0% | 1939095 | 0 | ACCIÓN | 3231826 | 1939095.6 | 60%
| 97602 |  |  |  | 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL | 53-LAGOS DE MORENO | LAGOS DE MORENO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1045756 | 1045756 | 1045756 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 73671 |  |  |  | ASTA BANDERA EN LA PLAZA DE QUITUPAN | 69-QUITUPAN | QUITUPAN | URBANO | 1235-622-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO | - | - | 616790 | 616790 | 616790 | 616790 | 100% | 616790 | 616790 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION E INTALACION DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZA DE QUITUPAN.
| 73804 |  |  |  | CAMPO DEPORTIVO PLAN DE CERVANTES | 69-QUITUPAN | PLAN DE CERVANTES | RURAL | 1235-622-0006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO | - | - | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 100% | 4590 | 4590 | OBRA | 1 | 1 | 100% | COMPLEMENTO PARA LAS INTALACIONES DEL CAMPO DEPORTIVO DE PLAN DE CERVANTES
| 74493 |  |  |  | ESTUDIOS, FORMACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 69-QUITUPAN | QUITUPAN | URBANO | 1235-631-0000 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO | - | - | 181213 | 181213 | 181213 | 181213 | 100% | 181213 | 181213 | ESTUDIO | 5 | 5 | 100% | ESTUDIOS VARIOS Y EVALUACION DE DIVERSOS PROYECTOS
| 72763 |  |  |  | GRADAS Y BAÑOS DE LA CANCHA DE SAN ONOFRE | 69-QUITUPAN | BENITO JUÁREZ (SAN ONOFRE) | RURAL | 1235-622-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO | - | - | 308769 | 308769 | 308769 | 308769 | 100% | 308769 | 308769 | OBRA | 1 | 1 | 100% | GRADAS CON BAÑOS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE SAN ONOFRE.
| 74044 |  |  |  | MODULO DE SEGURIDAD Y ATENCION CIUDADANA EN EL MONTOSO | 69-QUITUPAN | EL MONTOSO | RURAL | 1235-622-0008 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUITUPAN JALISCO | - | - | 120426 | 120426 | 120426 | 120426 | 100% | 120426 | 120426 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DEL MODULO DE SEGURIDAD DEL MONTOSO
| 148061 |  |  |  | COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL | 114-VILLA CORONA | VILLA CORONA | URBANO | 5 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA JALISCO | - | - | 63715 | 19115 | 19115 | 5000 | 26.2% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 8 | 2 | 25% | COMPRA DE 02 ESCRITORIOS DE MADERA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL, CON RECURSO 2011.
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 5799904367; Ministrado 14: 3399200272; Programado 15: 2547030301; Ejercido 16: 2456431762; Ejercido 17=16/14: 72.3%; Generados 18: 1532991; Ejercidos 19: 1458620; Ejercidos 21: 1470017662; Ejercidos 22: 883318621.62; Ejercidos 23=22/21: 60.1%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 110753 |  |  |  | DOP 006/11 2DA. ETAPA CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD ADMINISTRATIVA | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 006/11 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 45481834 | 50637077 | 45481834 | 11370459 | 22.5% | 9293 | 0 | METRO CUADRADO | 45481834 | 11370459 | 25% | DOP 006/11 2DA. ETAPA CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD ADMINISTRATIVA
| 108696 |  |  |  | DOP 007/11 CONTRUCCION DE TECHOS EN PATIOS CIVICOS | 67-PUERTO VALLARTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DOP 007/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 988742 | 50637077 | 988742 | 337545 | 0.7% | 9293 | 0 | ESCUELA | 988742 | 337545 | 34.1% | DOP-007/11 CONSTRUCCION DE TECHOS EN PATIOS CIVICOS
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 55601 |  |  |  | INVERSION EN BIENES MUEBLES | 37-EL GRULLO | EL GRULLO | URBANO | 5000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 86473 | 2350 | 2350 | 2350 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 86473 | 2350 | 2.7% | COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA,EQUIPO DE SEGURIDAD, ETC.
| 72714 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE DEFENSA Y COMUNICACION | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | URBANO | 004/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 140141 | 70071 | 70071 | 61414 | 87.6% | 0 | 0 | PIEZA | 4 | 2 | 50% | SE PROGRAMO ADQUIRIR DOS ARMAS LARGAS Y 3 RADIOS PARA COMUNICACION. YA SE PAGO LO REFERENTE A LAS ARMAS.
| 72628 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | URBANO | 003/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 5800 | 2900 | 2900 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 8 | 0 | 0% | SE COMPRARA UN SILLON PARA JUEZ MUNICIPAL, UNA MESA Y SILLAS PARA COMEDOR
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 153764 |  |  |  | UNIFORMES PARA POLICIAS | 47-JAMAY | JAMAY | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
| 93214 |  |  |  | ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO | 121-ZAPOTILTIC | ZAPOTILTIC | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 6989 | 6689 | 6689 | 6689 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 6689 | 6689 | 100% | ADQUISICIÓN EQUIPO DE COMPUTO
OTROS
| 28362 |  |  |  | SUELDOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE POLICIA , EQUIPO Y SANEAMIENTO FINANCIERO | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | UNICO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA | - | - | 735738827 | 367869413 | 375636925 | 375636925 | 102.1% | 263961 | 263961 | OTROS | 735738827 | 375636925 | 51.1% | POR ESTE MEDIO SE INFORMA EL GASTO DEL PRIMER TRIMESTRE QUE DEBIDO A ADECUACIONES EN NUETROS SISTEMAS CONTABLES POR CAMBIO DE CATALOGOS A NIVEL NACIONAL NO FUE POSIBLE INFORMARLO EN TIEMPO Y FORMA. SEGURIDAD SOCIAL: 168,022,341.00 SANEAMIENTO FINANCIERO: 23,811,748.00 TOTAL PRIMER TRIMESTRE 191,834,090.00
| 110903 |  |  |  | DOP 013/11 ELEVADORES PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 67-PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | URBANO | DOP 013/11 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 3388409 | 50637077 | 3388409 | 1694204 | 3.3% | 9293 | 0 | ARTÍCULO | 3388409 | 1694204 | 50% | DOP 013/11 ELEVADORES PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
| 115603 |  |  |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA | 74-SAN JULIÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 305000 | 152500 | 152500 | 50000 | 32.8% | 0 | 0 | UNIDAD | 100 | 50 | 50%
| 94113 |  |  |  | MATERIAL PARA TOPES | 121-ZAPOTILTIC | ZAPOTILTIC | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO | - | - | 272062 | 272062 | 272062 | 272062 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 272062 | 272062 | 100% | MATERIAL PARA TOPES
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 125731 |  |  |  | SUELDO A POLICIAS DEL MUNICIPIO | 4-AMACUECA | AMACUECA | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1079796 | 505524 | 0 | 505524 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 50 | 50%
| 128053 |  |  |  | HORAS EXTRAORDINARIAS | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 80000 | 31554 | 0.3% | 0 | 0 | PESOS | 80000 | 31554 | 39.4% | ESTE RECURSO FUE EJERCIDO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
| 128094 |  |  |  | PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 1200 | 1200 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 1200 | 1200 | 100% | ESTE RECURSO FUE UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
| 128004 |  |  |  | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 1697484 | 238526 | 1.9% | 0 | 0 | PESOS | 1697484 | 238526 | 14.1% | ESTE RECURSO FUE EJERCIDO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
| 127903 |  |  |  | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 145000 | 151084 | 1.2% | 0 | 0 | PESOS | 145000 | 151084 | 104.2%
| 126209 |  |  |  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 23383049 | 7444681 | 60.8% | 0 | 0 | PERSONA | 160 | 140 | 87.5%
| 139443 |  |  |  | FFM-1000-2011 SERVICIOS PERSONALES SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 22-CIHUATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FFM-200-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CIHUATLAN | - | - | 9086030 | 4543190 | 4543190 | 4853904 | 106.8% | 0 | 0 | PAGO | 9086380 | 4853904 | 53.4% | EL EXCEDENTE EJERCIDO DEL RECURSO SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DE RAMO CORRIENTE EFECTUANDO SU REPOSICION EN EL MES INMEDIATO POSTERIOR.
| 55352 |  |  |  | PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA | 37-EL GRULLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6451596 | 2635633 | 2635633 | 2635633 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 12 | 50% | PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
| 146225 |  |  |  | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO DE SEGURIDAD PUBLICA | 58-MASCOTA | MASCOTA | URBANO | 132 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO | - | - | 639062 | 260141 | 319531 | 17086 | 6.6% | 0 | 0 | PESOS | 639062 | 17086 | 2.7% | ESTE REPORTE CORRESPONDE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
| 146170 |  |  |  | SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 58-MASCOTA | MASCOTA | URBANO | 113 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO | - | - | 4001088 | 1750000 | 2000544 | 1598917 | 91.4% | 0 | 0 | PESOS | 4001088 | 1598917.21 | 40% | ESTE INFORME CORRESPONDE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
| 154072 |  |  |  | SUELDOS Y SLARIOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 59-MAZAMITLA | MAZAMITLA | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1854111 | 814000 | 814000 | 814000 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 121683 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 68-VILLA PURIFICACIÓN | QUELITÁN | RURAL | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3277668 | 1182400 | 1182400 | 1182400 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1821400 | 1821400 | 100% | SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO.
| 72459 |  |  |  | SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 2094877 | 1047438 | 1047438 | 931572 | 88.9% | 799 | 799 | PERSONA | 20 | 20 | 100%
| 115510 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA | 74-SAN JULIÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 4138375 | 2070000 | 2070000 | 970000 | 46.9% | 1730 | 1730 | ACTIVIDAD | 100 | 50 | 50%
| 119363 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y PAGO DE DEUDA PUBLICA | 78-SAN MIGUEL EL ALTO | SAN MIGUEL EL ALTO | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO PROTECCION CIVIL Y HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 10636501 | 6197505 | 10636501 | 6052272 | 97.7% | 0 | 0 | PESOS | 10636501 | 6052272 | 56.9% | TOTAL EJERCIDO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2011: SUELDOS Y SALARIOS $ 1,708,307.00 MATERIALES DE OFICINA $ 34,852.00 MEDICINA $ 4,910.00 COMBUSTIBLES $ 368,055.00 VESTUARIO Y ARTICULOS DEPORTIVOS $ 85,806.00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS $ 276,697.00 ADQUISICION DE VEHICULOS $ 75,000.00 DEUDA PUBLICA AMORTIZACION $ 515,871.00 DEUDA PUBLICA INTERESES $ 238,004.00 TOTAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE $ 3,307,502.00
| 64232 |  |  |  | CURSOS, CAPACITACIONES Y REUNIONES DE TRABAJO-SEGURIDAD PUB. Y PROTERCCION CIVIL | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 11/11 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 75675 | 55000 | 37838 | 53134 | 96.6% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 24 | 11 | 45.8% | EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL HAN ASISTIDO A 11 CURSOS Y CAPACITACIONES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, MAZAMITLA Y EN TAMAZULA.
| 59651 |  |  |  | SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 11/01 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 10914475 | 5050000 | 5457238 | 4954243 | 98.1% | 25 | 0 | TRABAJADOR | 73 | 68 | 93.2% | SE HACE EL PAGO DE TODAS LAS PRESTACIONES DE LEY PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DURANTE TODO EL AÑO.
| 59847 |  |  |  | VESTUARTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 11/02 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 153000 | 5000 | 76500 | 4736 | 94.7% | 0 | 0 | LOTE | 3 | 1 | 33.3% | SE OTORGAN UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (CAMISAS, PANTALONES, CHAMARRRAS, CACHUCHAS, ETC)
| 149608 |  |  |  | AGUINALDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 89-TECHALUTA DE MONTENEGRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | - | - | 111475 | 52684 | 55737 | 52684 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 12 | 12 | 100% | SE LES OTORGO LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A SEIS MESES DE TRABAJO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
| 149555 |  |  |  | SALARIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 89-TECHALUTA DE MONTENEGRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | - | - | 802620 | 333144 | 401310 | 333144 | 100% | 0 | 0 | POLÍTICA | 12 | 12 | 100% | SE TIENEN CONTRATADOS 12 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, INCLUYENDO 1 COMANDANTE Y 1 SUB-COMANDANTE, QUE PRESTAN SUS SERVICIO EN BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
| 149676 |  |  |  | UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA | 89-TECHALUTA DE MONTENEGRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | - | - | 60000 | 19697 | 30000 | 19697 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 12 | 12 | 100% | SE LES COMPRO UNIFORMES CONSISTENTE EN PANTALÓN, CASACA, PLAYERA Y BOTAS A LOS 12 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA DAR UNA MEJOR IMAGEN Y SERVICIO A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
| 122693 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE TONAYA JALISCO | 102-TONAYA | TONAYA | URBANO | 1101 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO | - | - | 2553807 | 1277000 | 1500000 | 667000 | 52.2% | 0 | 0 | PESOS | 1500000 | 667000 | 44.5% | CORRESPONDIENTE A LOS SUELDOS Y SALARIOS DEL SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2011
| 124367 |  |  |  | CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 0 | 8000 | 0% | SE HARA LA MODIFICACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.
| 122972 |  |  |  | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | - | - | 6759 | 6759 | 6759 | 1800 | 26.6% | 0 | 0 | PESOS | 6759 | 1800 | 26.6%
| 122637 |  |  |  | INDEMINIZACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 336721 | 336721 | 336721 | 64546 | 19.2% | 0 | 0 | PESOS | 336721 | 64546 | 19.2%
| 125632 |  |  |  | PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 31101 | 31101 | 31101 | 40192 | 129.2% | 0 | 0 | PESOS | 31101 | 40192 | 129.2% | SE HARA LA MODIFICACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.
| 125542 |  |  |  | PAGO DE SEGUROS DE VIDA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 141983 | 141983 | 141983 | 108575 | 76.5% | 0 | 0 | PESOS | 141983 | 108575 | 76.5%
| 125600 |  |  |  | PASAJES AEREOS CURSO ELEMENTOS PROGRAMA D.A.R.E. | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 0 | 6000 | 0% | SE HARA LA MODIFICACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE
| 124534 |  |  |  | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL,Y PRESTACIONES DE FIN DE AÑO A PROTECC.CIVIL Y SEG.PUB. | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 1078772 | 1078772 | 1078772 | 2067 | 0.2% | 0 | 0 | PESOS | 1078772 | 2067 | 0.2%
| 122739 |  |  |  | SERVICIOS RADIOLOGICOS Y DE LABORATORIO AL PERSONAL DE PROTECC.CIVIL Y SEG.PUBLICA. | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 10983 | 10983 | 10983 | 27918 | 254.2% | 0 | 0 | PESOS | 10983 | 27917.74 | 254.2% | SO TOMARAN LAS MEDIDAS ENCAMINADAS A SUBSANAR LA EXCEDENCIA EN EL GASTO RESPECTO DE LO PRESUPUESTADO.
| 123032 |  |  |  | SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 8001525 | 8001525 | 8001525 | 3504363 | 43.8% | 0 | 0 | PESOS | 8001525 | 3504363 | 43.8%
| 91738 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11FFCM/109/01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 4329550 | 4329550 | 1607053 | 1607053 | 37.1% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100% | ESTE REPORTE INCLUYE TODAS Y CADA UNAS DE LAS PARTIDAS 1000 QUE SE ENCUENTRAN PRESUPUESTADAS PARA EL EJERCICIO 2011, ES PROBABLE QUE EN EL ULTIMO REPORTE CAMBIE LO PRESUPUESTADO.
PENSIONES
| 124231 |  |  |  | FONDO DE PENSIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 618992 | 618992 | 618992 | 55739 | 9% | 0 | 0 | PESOS | 618992 | 119549 | 19.3%
| 124296 |  |  |  | FONDO DE PENSIONES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 0 | 55739 | 0% | SE HARA LA MODIFICACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE A EFECTO DE SUBSANAR LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO GASTADO Y EL PRESUPUESTADO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 125838 |  |  |  | CONSUMO DE OCMBUSTIBLKES PARA VEHICULOS ASI COMO PAGO Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS ADEMAS DE POLIZAS DE SEGUROS DE LAS PATRULLAS | 4-AMACUECA | AMACUECA | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 774566 | 380539 | 0 | 380539 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 50 | 50%
| 147175 |  |  |  | DEUDA A BANOBRAS | 8-ARANDAS | ARANDAS | URBANO | SV-02 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 943601 | 943601 | 943601 | 943601 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 0 | 0 | 0%
| 147029 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | 8-ARANDAS | ARANDAS | URBANO | SV-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | - | - | 10147777 | 10147777 | 10147777 | 10147777 | 100% | 5158 | 5158 | PORCENTAJE | 0 | 0 | 0%
| 147977 |  |  |  | ADEFAS | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 045 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 320000 | 151383 | 1.2% | 0 | 0 | PESOS | 320000 | 151383 | 47.3%
| 147722 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 031 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 5000 | 2050 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 5000 | 2050 | 41%
| 130757 |  |  |  | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 016 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 5000 | 105 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 5000 | 105 | 2.1%
| 128480 |  |  |  | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 014 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 1000 | 35 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 1000 | 35 | 3.5%
| 147953 |  |  |  | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 043 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 0 | 8900 | 0.1% | 0 | 0 | PESOS | 0 | 8900 | 0%
| 144905 |  |  |  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 020 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 1949170 | 638745 | 5.2% | 0 | 0 | PESOS | 1949170 | 638745 | 32.8%
| 147814 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 035 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 5000 | 9452 | 0.1% | 0 | 0 | PESOS | 5000 | 9452 | 189%
| 147932 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 041 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 127410 | 12900 | 0.1% | 0 | 0 | PESOS | 127410 | 12900 | 10.1%
| 147968 |  |  |  | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 044 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 43394 | 43394 | 0.4% | 0 | 0 | PESOS | 43394 | 43394 | 100%
| 147880 |  |  |  | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 40000 | 6445 | 0.1% | 0 | 0 | PESOS | 40000 | 6445 | 16.1%
| 144869 |  |  |  | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 019 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 10000 | 2583 | 0% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 10000 | 2583 | 25.8%
| 145324 |  |  |  | HERRAMIENTAS MENORES | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 023 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 15000 | 8822 | 0.1% | 0 | 0 | PESOS | 15000 | 8822 | 58.8%
| 147847 |  |  |  | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 037 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 10000 | 3361 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 10000 | 3361 | 33.6%
| 128310 |  |  |  | MATERIAL DE LIMPIEZA | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 25000 | 15195 | 0.1% | 0 | 0 | PESOS | 25000 | 15195 | 60.8% | ESTE RECURSO FUE UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
| 128510 |  |  |  | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 015 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 13000 | 6672 | 0.1% | 0 | 0 | PESOS | 13000 | 6672 | 51.3%
| 128283 |  |  |  | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 20000 | 6875 | 0.1% | 0 | 0 | PESOS | 20000 | 6875 | 34.4% | ESTE RECURSO FUE UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
| 128151 |  |  |  | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 15000 | 29225 | 0.2% | 0 | 0 | PESOS | 15000 | 29225 | 194.8% | ESTE RECURSO FUE UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
| 128199 |  |  |  | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 30000 | 19693 | 0.2% | 0 | 0 | PESOS | 30000 | 19693 | 65.6% | ESTE RECURSO FUE UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
| 144780 |  |  |  | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 018 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 5000 | 1415 | 0% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 5000 | 1415 | 28.3%
| 147914 |  |  |  | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 040 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 1795 | 10684 | 0.1% | 0 | 0 | PESOS | 24480650 | 12242875 | 50%
| 147940 |  |  |  | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 042 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 0 | 69344 | 0.6% | 0 | 0 | PESOS | 0 | 69344 | 0%
| 147893 |  |  |  | PENSIONES | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 039 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 700000 | 388128 | 3.2% | 0 | 0 | PESOS | 700000 | 388128 | 55.4%
| 145089 |  |  |  | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 022 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 30000 | 18365 | 0.2% | 0 | 0 | PESOS | 30000 | 18365 | 61.2%
| 128369 |  |  |  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 320000 | 191022 | 1.6% | 0 | 0 | PERSONA | 320000 | 191022 | 59.7% | ESTE RECURSO FUE UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
| 128403 |  |  |  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 10000 | 785 | 0% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 10000 | 785 | 7.9% | ESTE RECURSO ES UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
| 128456 |  |  |  | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 013 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 0 | 1893 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 0 | 1893 | 0%
| 130782 |  |  |  | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 017 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 5000 | 280 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 5000 | 280 | 5.6%
| 145411 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 024 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 5000 | 498 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 5000 | 498 | 10%
| 147059 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 025 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 5000 | 9560 | 0.1% | 0 | 0 | PESOS | 5000 | 9560 | 191.2%
| 147076 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 028 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 520000 | 259212 | 2.1% | 0 | 0 | PESOS | 520000 | 259212 | 49.8%
| 147070 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 026 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 5000 | 1500 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 5000 | 1500 | 30%
| 147201 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 028 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 20000 | 8010 | 0.1% | 0 | 0 | PESOS | 20000 | 8010 | 40.1%
| 147212 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 029 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 0 | 143 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 0 | 143 | 0%
| 147828 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 350000 | 131635 | 1.1% | 0 | 0 | PESOS | 350000 | 131635 | 37.6%
| 147779 |  |  |  | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 033 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 10000 | 5804 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 10000 | 5804 | 58%
| 147770 |  |  |  | SERVICIOS DE CAPACITACION | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 032 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 5000 | 873 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 5000 | 873 | 17.5%
| 147788 |  |  |  | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 034 | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 5000 | 3396 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 5000 | 3396 | 67.9%
| 147666 |  |  |  | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 030 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 0 | 30520 | 0.2% | 0 | 0 | PESOS | 0 | 30520 | 0%
| 128436 |  |  |  | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 25000 | 7754 | 0.1% | 0 | 0 | PESOS | 25000 | 7754 | 31% | ESTE RECURSO FUE UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
| 145006 |  |  |  | VESTUARIO Y UNIFORMES | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 021 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 24480650 | 12242875 | 350000 | 275512 | 2.3% | 0 | 0 | PESOS | 350000 | 275512 | 78.7%
| 149500 |  |  |  | FFM-2000-2011 MATERIALES Y SUMINISTROS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 22-CIHUATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FFM-2000-2011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CIHUATLAN | - | - | 2444775 | 1222387 | 1222387 | 1171691 | 95.9% | 0 | 0 | PAGO | 2444775 | 1171691 | 47.9%
| 149515 |  |  |  | FFM-3000-2011 SERVICIOS GENERALES SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 22-CIHUATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FFM-3000-2011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CIHUATLAN | - | - | 653198 | 326599 | 326599 | 418834 | 128.2% | 0 | 0 | PAGO | 653198 | 418334 | 64% | EL EXCEDENTE EJERCIDO SE TOMO DE RECURSOS DE GASTO CORRIENTE PARA SER REINTEGRADO EN EL MES INMEDIATO POSTERIOR.
| 149526 |  |  |  | FFM-9000-2011 DEUDA PUBLIC SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 22-CIHUATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FFM-9000-2011 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CIHUATLAN | - | - | 469697 | 234848 | 234848 | 67268 | 28.6% | 0 | 0 | PAGO | 469697 | 67268 | 14.3%
| 154984 |  |  |  | MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES | 34-EJUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DÉPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 239138 | 239138 | 239138 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 400000 | 239138.67 | 59.8%
| 129983 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 34-EJUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0 | 0 | 0%
| 129811 |  |  |  | MAQUINARIA PARA CAMINOS RURALES | 34-EJUTLA | AMACUAUTITLANEJO (MACUAITLA) | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBICAS | - | - | 681842 | 204552 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOCALIDAD | 0 | 0 | 0%
| 155250 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO ARTESANO EN EL CUASTECOMATES | 34-EJUTLA | EL CUASTECUMATE | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 681842 | 10584 | 10584 | 10584 | 100% | 0 | 0 | POZO | 100000 | 10584 | 10.6%
| 55387 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA | 37-EL GRULLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 868807 | 346030 | 346030 | 346030 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 868807 | 346030 | 39.8% | REFACCIONES PARA PATRULLAS, COMBUSTIBLES, REUNIONES DE SEGURIDAD PUBLICA...
| 55448 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 37-EL GRULLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2306598 | 988070 | 988070 | 988070 | 100% | 404 | 404 | PESOS | 2306598 | 988070 | 42.8% | MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUROS...
| 149217 |  |  |  | SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | URBANO | 0002 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 4263042 | 2131521 | 2131521 | 948639 | 44.5% | 0 | 0 | OTROS | 4263042 | 2131521 | 50% | ESTE RUBLO DSE UTILIZA PRINCIPALMENTE PARA EL PAGO DE CAPITAL E INTERESES A INSTITUCIONES DE CREDITO
| 146362 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 58-MASCOTA | MASCOTA | URBANO | 311 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO | - | - | 1008301 | 1008301 | 1008301 | 974785 | 96.7% | 0 | 0 | PESOS | 1008301 | 974785 | 96.7% | ESTE REPORTE CORRESPONDE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
| 154160 |  |  |  | COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 59-MAZAMITLA | MAZAMITLA | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 154187 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO COMO ACCION DE PREVENCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 59-MAZAMITLA | MAZAMITLA | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 2800000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 112036 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA FONDEREG | 67-PUERTO VALLARTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | APORTACION FONDEREG | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 13000000 | 50637077 | 13000000 | 7007350 | 13.8% | 9293 | 0 | OBRA | 13000000 | 7007350 | 53.9% | APORTACION AL PROGRAMA FONDEREG
| 112131 |  |  |  | PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA ( BECAS Y UTILES ESCOLARES) | 67-PUERTO VALLARTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | BECAS Y UTILES ESCOL | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 15236988 | 50637077 | 15236988 | 5092433 | 10.1% | 9293 | 0 | ALUMNO | 15236988 | 5092433 | 33.4% | PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA ( BECAS Y UTILES ESCOLARES)
| 111217 |  |  |  | PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA ( UNIFORMES ESCOLARES) | 67-PUERTO VALLARTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | UNIFORMES ESCOLARES | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 5900000 | 50637077 | 5900000 | 3025492 | 6% | 9293 | 0 | ALUMNO | 5900000 | 3025492 | 51.3% | PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA ( UNIFORMES ESCOLARES)
| 111379 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 67-PUERTO VALLARTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEGURIDAD PUBLICA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 20621445 | 50637077 | 20621445 | 20621445 | 40.7% | 9293 | 0 | TRABAJADOR | 20621445 | 20621445 | 100% | SEGURIDADPUBLICA
| 111901 |  |  |  | VEHICULOS Y MAQUINARIA ESPECIALIZADA | 67-PUERTO VALLARTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VEHICULOS | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 5000000 | 50637077 | 5000000 | 2989337 | 5.9% | 9293 | 0 | VEHÍCULO | 5000000 | 2989337 | 59.8% | VEHICULOS Y MAQUINARIA ESPECIALIZADA
| 122024 |  |  |  | COMBUSTIBLE | 68-VILLA PURIFICACIÓN | JOCOTLÁN | RURAL | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 720000 | 379000 | 379000 | 379000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 379000 | 379000 | 100% | COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL SERVICIO DE RONDAS, SUPERVICION Y VIGILANCIA DEL MUNICIPIO EN GENERAL, CONSUMIDO POR LAS 6 UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.
| 72538 |  |  |  | MATERIALES Y SERVICIOS DIVERSOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 419000 | 209500 | 209500 | 165115 | 78.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 5 | 100% | SE CONSIDERAN TODOS LOS GASTOS GENERADOS POR MATERIALES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLES Y SEGUROS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
| 115556 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 74-SAN JULIÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 966665 | 485332 | 485332 | 354000 | 72.9% | 1730 | 1730 | UNIDAD | 100 | 50 | 50%
| 115628 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL | 74-SAN JULIÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 552371 | 276186 | 276186 | 210130 | 76.1% | 0 | 0 | PESOS | 100 | 50 | 50%
| 97290 |  |  |  | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 80-SAN SEBASTIÁN DEL OESTE | SAN SEBASTIÁN DEL OESTE | URBANO | 261 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | - | - | 399499 | 399499 | 399499 | 18653 | 4.7% | 0 | 0 | LITRO | 399499 | 18653 | 4.7%
| 97989 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 80-SAN SEBASTIÁN DEL OESTE | SAN SEBASTIÁN DEL OESTE | URBANO | 355 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 15019 | 12% | 0 | 0 | PAGO | 125000 | 15019 | 12%
| 97597 |  |  |  | VESTUARIO Y UNIFORMES | 80-SAN SEBASTIÁN DEL OESTE | SAN SEBASTIÁN DEL OESTE | URBANO | 271 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 16000 | 16% | 0 | 0 | PIEZA | 100000 | 16000 | 16%
| 63866 |  |  |  | ADEFAS 2006-2015 | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 11/10 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 3377667 | 1750000 | 1688834 | 1733120 | 99% | 0 | 0 | CRÉDITO | 2 | 1 | 50% | SE ESTAN PAGANDO DOS CREDITOS UNO POR $1,345,500.00 A SECRETARIA DE FINANZA PARA LA COMPRA DE UNA MOTOCONFORMADORA, 1 RETROEXCAVADORA Y OTRO POR $19,600,000.00 A BANOBRAS PARA LA COMPRA DE TERRENO Y CONSTRUC. DEL CENTRO DE CONVENCIONES, CONSTRUC. 1RA. ETA. PARQUE ECOTURISTICO CERRO DE LA MESA.
| 61045 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 11/06 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 14333 | 1000 | 7167 | 180 | 18% | 0 | 0 | LOTE | 6 | 1 | 16.7% | SE PAGO LA ADQUISICION DE UN SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
| 148901 |  |  |  | APOYO A INSTITUCIONES | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 11/13 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 166000 | 150000 | 83000 | 143294 | 95.5% | 0 | 0 | INSTITUCIÓN | 2 | 2 | 100% | SE APOYA AL HOSPITAL CIVIL, CON EL PAGO DE CHOFERES DE AMBULANCIAS, PARA LOS TRASLADOS DE TAMAZULA-CDA. GUZMAN, Y SE PAGA A LA NOMINA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS, QUE APOYA EN EL MPIO. (CONVENIO SEDER-AYUNTAMIENTO)
| 148983 |  |  |  | APOYO A VIUDAS DE POLICIAS | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 11/15 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 43200 | 20400 | 21600 | 20400 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 36 | 18 | 50% | SE APOYA A 3 VIUDAS DE POLICIAS QUE FALLECIERON DANDO CUMPLIMIENTO EN SU DEBER, CON LA CANTIDAD DE $1,200.00 MENSUALES
| 63131 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 11/08 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 653237 | 420000 | 326618 | 413926 | 98.6% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 22 | 22 | 100% | SE PAGA COMBUSTIBLE PARA LOS 22 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
| 148990 |  |  |  | DIVERSOS GASTOS MENORES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 11/16 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 23233 | 9000 | 11617 | 8577 | 95.3% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 6 | 50% | SE PAGA GAS, HERRAMIENTAS MENORES,PLAGUICIDAS (Y SE HIZO EL PAGO DE HAROS, RADIOS EXTRAVIADOS QUE SE ENCONTRABAN EN COMODATO)
| 60147 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 11/03 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 81211 | 55000 | 40606 | 48218 | 87.7% | 0 | 0 | INMUEBLE | 5 | 3 | 60% | SE LES DA MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y 3 CASETAS DE VIGILANCIA DURANTE TODO EL AÑO.
| 60830 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 11/05 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 30100 | 1000 | 150050 | 654 | 65.4% | 0 | 0 | EQUIPO | 5 | 1 | 20% | SE LE DA MANTENNIMIENTO A 5 EQUIPOS DE COMPUTO QUE TIENEN EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
| 63053 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 11/07 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 307880 | 200000 | 153940 | 193765 | 96.9% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 22 | 22 | 100% | SE LES DA MENTENIMIENTO A 8 PATRULLAS, 6 MOTOS, 3 AMBULANCIAS, 2 CAMIONES BOMBEROS,2 VEHICULOS Y 1 CAMION DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
| 148930 |  |  |  | MASTERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LA AMBULANCIA DE PROTRECCION CIVIL | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 11/14 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 25400 | 17000 | 12700 | 16435 | 96.7% | 0 | 0 | LOTE | 6 | 3 | 50% | SE COMPRAN MEDICAMENTOS APROXIMADAMENTE CADA BIMESTRE
| 60759 |  |  |  | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 11/04 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 63242 | 20000 | 31621 | 17483 | 87.4% | 0 | 0 | LOTE | 15 | 8 | 53.3% | SE HACE EL PAGO DE LA COMPRA DE PAPELERIA, IMPRESIONES, FORMATOS, CD, DVD, TINTAS, TONER, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
| 63359 |  |  |  | SEGUROS,PLACAS Y TENENCIAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 11/09 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 126300 | 75000 | 63150 | 72695 | 96.9% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 22 | 22 | 100% | SE PAGO LA TENENCIA, CAMBIO DE PLACAS Y EL SEGURO 2011, PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
| 64382 |  |  |  | SERVICIO TELEFONICO Y RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 11/12 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 101732 | 60000 | 50866 | 58227 | 97% | 0 | 0 | LOTE | 22 | 22 | 100% | SE PAGA EL SERVICIO TELEFONICO Y MANTENIMIENTO DE RADIOS
| 80217 |  |  |  | COMBUSTIBLES/2011 | 87-TECALITLÁN | TECALITLÁN | URBANO | 02/2011 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECALITLAN | - | - | 3000000 | 1355000 | 1355000 | 1355000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3000000 | 1355555 | 45.2% | 1ER TRIMESTRE 680,000 2DO TRIMESTRE 675,000 TOTAL 1,355,000
| 79933 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA72011 | 87-TECALITLÁN | TECALITLÁN | URBANO | 01/2011 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECALITLAN | - | - | 3500000 | 2165838 | 2165838 | 2165838 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3500000 | 2165838 | 61.9% | 1ER TRIMESTRE 1,151,521.00 2DO TRIMESTRE 1,014,317.00 TOTAL 2,165,838.00
| 80429 |  |  |  | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA/2011 | 87-TECALITLÁN | TECALITLÁN | URBANO | 05/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECALITLAN | - | - | 30000 | 13778 | 13778 | 13778 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 30000 | 13778 | 45.9%
| 149644 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 89-TECHALUTA DE MONTENEGRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | - | - | 23127 | 11832 | 11563 | 11832 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 2 | 66.7% | SE LES DIO MANTENIMIENTO A 2 PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA CONSISTENTE EN AFINACIÓN, CAMBIO DE ACEITE, ENGRASADO, LIMPIA DE FRENOS, ETC. PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES Y EL EFICIENTE SERVICIO AL MUNICIPIO.
| 130616 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | SPUB2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 58192647 | 29096324 | 29096324 | 22317741 | 76.7% | 0 | 0 | UNIDAD | 100 | 76 | 76% | EN EL MONTO DE RECURSOS EJERCIDOS ESTA CONSIDERADO EL PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, PAPELERIA Y DEMAS GASTOS DE OPERACION Y SERVICIOS DE LAS CORPORACIONES.
| 126281 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | 02 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 52663345 | 22384141 | 22384141 | 25012003 | 111.7% | 0 | 0 | OTROS | 52663345 | 25012003 | 47.5% | METAS: DEUDA, MONTO EN PESOS
| 126193 |  |  |  | SEGURIDAD INTEGRAL | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 186131395 | 106985279 | 106985279 | 106985279 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 186131395 | 106985279 | 57.5% | METAS: SEGURIDAD INTEGRAL MONTO EN PESOS
| 122903 |  |  |  | AMORTIZACION A LA DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO | 102-TONAYA | TONAYA | URBANO | 9000 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO | - | - | 2553807 | 1277000 | 1000000 | 560000 | 43.9% | 0 | 0 | PESOS | 1100000 | 560000 | 50.9% | PAGO DE DEUDA PUBLICA E INTERESES A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO Y A DISTINTOS PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES. CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2011
| 123249 |  |  |  | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 708 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 0 | 708 | 0% | SE HARA LA MODIFICACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.
| 123639 |  |  |  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VEHIC.SEG.PUB. Y P.CIVIL | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 886014 | 886014 | 886014 | 445996 | 50.3% | 0 | 0 | PESOS | 2552 | 2888 | 113.2% | SE TOMARAN LAS MEDIDAS CONDUCENTES A SUBSANAR LA DIFERENCIACION DEL GASTO RESPECTO DEL MONTO PRESUPUESTAL.
| 126008 |  |  |  | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (01 C.P.U) PARA LA COMANDANCIA MUNICIPAL | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 0 | 4300 | 0% | SE REALIZARA LA MODIFICACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.
| 125948 |  |  |  | EQUIPO DE RESCATE PARA EL GRUPO DE PROTECCION CIVIL | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 66794 | 66794 | 66794 | 12926 | 19.4% | 0 | 0 | PESOS | 66794 | 12126 | 18.2%
| 126112 |  |  |  | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA. | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 169222 | 169222 | 169222 | 7731 | 4.6% | 0 | 0 | PESOS | 169222 | 4350 | 2.6%
| 124600 |  |  |  | INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 7934 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 0 | 7934 | 0% | SE HARA LA MODIFICACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE
| 124690 |  |  |  | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 9338 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 0 | 9338 | 0% | SE HARA LA MODIFICACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE
| 126067 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 34626 | 34626 | 34626 | 1450 | 4.2% | 0 | 0 | PESOS | 34626 | 1450 | 4.2%
| 126047 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 34626 | 34626 | 34626 | 7731 | 22.3% | 0 | 0 | PESOS | 34626 | 7731 | 22.3%
| 124801 |  |  |  | MATERIAL DE LIMPIEZA | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 3742 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 0 | 3742 | 0% | SE HARA LA MODIFICACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.
| 124888 |  |  |  | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 5583 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 0 | 5583 | 0% | SE HARA LA MODIFICACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.
| 125030 |  |  |  | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES. | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 345 | 345 | 345 | 12000 | 3478% | 0 | 0 | PESOS | 345 | 12000 | 3478% | SE HARA LA MODIFICACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.
| 125358 |  |  |  | MATERIALES, UTILES Y OTROS EQUIPOS DE OFICINA. | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 3193 | 3193 | 3193 | 305 | 9.6% | 0 | 0 | PESOS | 3193 | 305 | 9.6%
| 125503 |  |  |  | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 48387 | 48387 | 48387 | 44123 | 91.2% | 0 | 0 | PESOS | 48387 | 44123 | 91.2%
| 123974 |  |  |  | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 3489 | 3489 | 3489 | 2211 | 63.4% | 0 | 0 | PESOS | 3489 | 2211 | 63.4%
| 123172 |  |  |  | PAGO DE RENTA DEL EDIFICIO QUE ES UTILIZADO COMO COMANDANCIA MUNICIPAL | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 115664 | 115664 | 115664 | 79200 | 68.5% | 0 | 0 | PESOS | 115664 | 79200 | 68.5%
| 125664 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 231200 | 231200 | 231200 | 165554 | 71.6% | 0 | 0 | PESOS | 231200 | 165554 | 71.6%
| 125759 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 16 | 16 | 16 | 1239 | 7744% | 0 | 0 | PESOS | 16 | 1239 | 7744% | SE HARA LA MODIFICACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.
| 125711 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 258682 | 258682 | 258682 | 66887 | 25.9% | 0 | 0 | PESOS | 258682 | 66887 | 25.9%
| 125801 |  |  |  | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 19236 | 19236 | 19236 | 10758 | 55.9% | 0 | 0 | PESOS | 19236 | 10758 | 55.9%
| 125833 |  |  |  | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 117789 | 117789 | 117789 | 50407 | 42.8% | 0 | 0 | PESOS | 117789 | 50407 | 42.8%
| 126144 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS (COMISIONES BANCARIAS) | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 11065 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 0 | 11065 | 0%
| 125872 |  |  |  | VESTUARIO Y UNIFORMES | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 318513 | 318513 | 318513 | 193711 | 60.8% | 0 | 0 | PESOS | 318513 | 193711 | 60.8%
| 125911 |  |  |  | VIATICOS EN EL PAIS | 108-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO | - | - | 5073 | 5073 | 5073 | 10985 | 216.5% | 0 | 0 | PESOS | 5073 | 10985 | 216.5% | SE REALIZARA LA MODIFICACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.
| 102483 |  |  |  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5000 | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FFCM/109/07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA PRESIDENTE HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 80000 | 80000 | 65994 | 65994 | 82.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | EN ESTE FORMATO SE INCLUYE LA PARTIDA 5000 DE LOS CUALES LOS CLASIFICAMOS EN ACCIONES YA QUE HASTA EL MOMENTO SE HAN REALIZADO INSTALACION DE CAMARAS EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y SE HAN COMPRADO MOTOCICLETAS Y BICICLETAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE GASOLINA
| 91888 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11FFCM/109/02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 750000 | 750000 | 308180 | 308180 | 41.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | EN ESTA REPORTE ESTA SOLO LO DE LA PARTIDA 261 QUE SON LOS COMBUSTIBLES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, ANTES DEL ULTIMO REPORTE ES MUY POSIBLE QUE EL PRESUPUESTO CAMBIE.
| 92337 |  |  |  | COMISIONES DE BANCOS | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | UNIÓN DE SAN ANTONIO | URBANO | 11FFCM/109/03 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 1500 | 1500 | 311 | 311 | 20.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | ESTE REPORTE INCLUYE LOS CASTOS QUE COBRA EL BANCO POR COMISION DE CHEQUES MAS EL IVA, ES PROBABLE QUE EN EL ULTIMO REPORTE LO PRESUPUESTADO SE MODIFIQUE.
| 102042 |  |  |  | PAGO DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11FFCM/109/04 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 700000 | 700000 | 543820 | 543820 | 77.7% | 0 | 0 | PERSONA | 6 | 5 | 83.3% | EN ESTE FORMATO SE INCLUYEN EL PAGO DE LA DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES, SOBRE TODO DE OBRAS COMO CALLES Y REMODELACION DE JARDIN, AL FINAL VA A VARIAR UN POCO EL PRESUPUESTO YA QUE A UN HAY DEUDA QUE NO SE A PODIDO LIQUIDAR.
| 102436 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES 3000 | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FFCM/109/06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA Y HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 7264 | 7264 | 36.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | EN ESTE FORMATO SE REPORTAN TODO LO REFERENTE A LA PARTIDA 3000, COMO SON MANTENIMIENTO A VEHICULOS, CAPACITACIONES, ETC, LOS CUALES HASTA EL MOMENTO SOLO SE HAN REALIZADO 3 ACTIVIDADES CUBIERTAS CON ESTE RECURSO. AL FINAL DEL EJERCICIO EL REPORTE PUEDE CAMBIAR YA QUE PUEDEN GENERARSE MAS ACCIONES QUE PERMITAN MEJOR EL SERVICIO DE SEGURIDAD
| 102314 |  |  |  | UNIFORMES Y CALZADO DE ELEMETOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FFCM/109/05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA GENRAL SEGURIDAD PUBLICA Y HACIENDA MUNICIPAL | - | - | 87000 | 87000 | 34268 | 34268 | 39.4% | 0 | 0 | PERSONA | 44 | 44 | 100% | ESTE FORMATO SOLO INCLUYE LO DE LA CLAVE 271 DEL CATALOGO DE GASTOS Y EL PRESUPUESTO PUEDE CAMBIAR SI SE DECIDE COMPRAR OTRO UNIFORME MAS PARA LO ELEMENTOS Y AUN NO SE TERMINA DE PAGAR EL ACTUAL SE ACORDO PAGARLO EN PARCIALIDADES PARA NO COMPROMETER EL RECURSO DE UNA SOLA EXHIBICION.
| 120701 |  |  |  | UNION DE TULA SEGURO | 110-UNIÓN DE TULA | UNIÓN DE TULA | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 5036488 | 1508871 | 1344546 | 1435500 | 95.1% | 2 | 0 | PESOS | 6035488 | 2801595 | 46.4% | EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA TIENE LA CARACTERISTICA DE SER UNA POBLACION QUE BRINDA SEGURIDAD A SUS CIUDADANOS Y GRACIAS A ESTE RECURSO PODEMOS BRINDARLA. LOS PRINCIPALES CONCEPTOS QUE FORMAN PARTE SON EL PAGO DE NOMINA, DE UNIFORMES, ATENCION MEDICA,Y EL PAGO DE COMUBUSTIBLE EL CUAL ES NECESARIO PARA REALIZAR LOS RONDINES Y ACUDIR A EL LLAMADO DE LA CIUDADANÍA Y TODO ESTO TRAE CONSIGO LOS SIGUENTES GASTOS, COMPRA DE LLANTAS, FREFACCIONES, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, TENENCIAS, SEGUROS, ENTRE GASTO.
| 105536 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8171-01400 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 244525566 | 244525566 | 244525566 | 244525566 | 100% | 1184344 | 1184344 | UNIDAD | 265581338 | 265581338 | 100% | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011
| 95506 |  |  |  | ADQUSICIÓN , SERVICIO, RADIOLOCALIACIÓN, GPS | 121-ZAPOTILTIC | ZAPOTILTIC | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 233356 | 12541356 | 233356 | 2226 | 0% | 494 | 494 | EQUIPO | 233356 | 2216 | 0.9% | ADQUISICIÓN, SERVICIO RADIOLOCALIZACIÓN, GPS.
| 96654 |  |  |  | CURSO CAPACITACIÓN | 121-ZAPOTILTIC | ZAPOTILTIC | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 12521584 | 3135396 | 3200 | 3200 | 0.1% | 0 | 0 | CURSO | 3200 | 3200 | 100% | CURSO CAPACITACION
| 97269 |  |  |  | EXAMEN DIAGNOSTICO POLICIAS | 121-ZAPOTILTIC | ZAPOTILTIC | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 11458072 | 12541584 | 1735630 | 1735630 | 13.8% | 0 | 0 | SERVICIO | 11458072 | 4141520 | 36.1% | FINIQUITOS LABORALES, LAUDOS LABORALES, SERVICIOS PERSONALES
| 97922 |  |  |  | MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS | 121-ZAPOTILTIC | ZAPOTILTIC | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | POLICIA Y TRANSITO | - | - | 12541584 | 555606 | 161680 | 277804 | 50% | 0 | 0 | EQUIPO | 555606 | 277804 | 50% | MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS
| 97603 |  |  |  | MTTO. EQUIPO RADIO COMUNICACION | 121-ZAPOTILTIC | ZAPOTILTIC | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | POLICIA Y TRANSITO | - | - | 12541584 | 3135396 | 18040 | 18040 | 0.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 18040 | 18040 | 100% | MANTENIMIENTO EQUIPO RADIO COMUNICACION
| 98504 |  |  |  | PRENDAS PROTECCION PERSONAL | 121-ZAPOTILTIC | ZAPOTILTIC | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | POLICIA Y TRANSITO | - | - | 12541584 | 3135396 | 70428 | 5475 | 0.2% | 0 | 0 | EQUIPO | 70428 | 21459 | 30.5% | PRENDAS PROTECCION CIVIL
| 98705 |  |  |  | REFACCIONES, VEHICULOS Y MOTOCICLETAS | 121-ZAPOTILTIC | ZAPOTILTIC | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | POLICIA Y TRANSITO | - | - | 268388 | 268388 | 56236 | 56236 | 21% | 0 | 0 | EQUIPO | 268388 | 123332 | 46% | REFACCIONES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS
| 99073 |  |  |  | SEGURO DE VEHICULOS | 121-ZAPOTILTIC | ZAPOTILTIC | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | POLICIA Y TRANSITO | - | - | 12541584 | 57110 | 57110 | 37465 | 65.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 114220 | 57110 | 50% | SEGUROS VEHICULOS
| 99550 |  |  |  | UNIFORMES | 121-ZAPOTILTIC | ZAPOTILTIC | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | POLICIA Y TRANSITO | - | - | 12541584 | 3135396 | 133424 | 133424 | 4.3% | 0 | 0 | EQUIPO | 133424 | 133424 | 100% | UNIFORMES
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
| 95861 |  |  |  | ALIMENTOS Y UTENSILIOS 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 80-SAN SEBASTIÁN DEL OESTE | SAN SEBASTIÁN DEL OESTE | URBANO | 221 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | - | - | 73612 | 73612 | 73612 | 8195 | 11.1% | 0 | 0 | PRODUCTO | 73612 | 8195 | 11.1%
| 109105 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 105-TOTOTLÁN | TOTOTLÁN | URBANO | SP01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO | - | - | 9058073 | 4529036 | 4529036 | 4529036 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9058073 | 4529036 | 50% | METAS: SEGURIDAD
ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS FISCALES
| 145344 |  |  |  | FONDO DE APORTACION FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2011 (FORTAMUN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIOS DEL ESTADO | - | - | 3086547000 | 1551523416 | 1543273500 | 1551523809 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: FONDO DE APORTACION FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2011 (FORTAMUN)
|  |  | FAM |  |  | 13: 716732469; Ministrado 14: 262713306; Programado 15: 409924520; Ejercido 16: 182827446; Ejercido 17=16/14: 69.6%; Generados 18: 967173; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 40574411; Ejercidos 22: 23098017; Ejercidos 23=22/21: 56.9%
ASISTENCIA SOCIAL
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
| 48487 |  |  |  | ALIMENTACION Y ATENCION A LA SALUD DE BECARIOS DE LOS CADIS QUE OPERA EL DIF JALISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-08 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 2550000 | 880239 | 880239 | 880239 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 981 | 339 | 34.6%
| 48549 |  |  |  | APOYO A LAS FAMILIAS DE JORNALEROS MIGRANTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-11 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 1000 | 0 | 0%
| 35299 |  |  |  | APOYO NUTRICIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-02 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 1100000 | 569484 | 569484 | 561197 | 98.5% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 3330 | 1699 | 51%
| 49502 |  |  |  | APOYOS ASISTENCIALES A FAMILIAS VULNERABLES DE TRABAJO SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-17 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 5491017 | 1700153 | 1700153 | 1700153 | 100% | 0 | 0 | FAMILIA | 2371 | 734 | 31%
| 21173 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES (DESPENSAS DES. COMUNITARIO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | R33-06 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 14330160 | 7165080 | 7165080 | 7165080 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 120000 | 60000 | 50%
| 21117 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES (DESPENSAS PAAD) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | R33-04 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 93283190 | 46841595 | 46841595 | 46841595 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 781680 | 390840 | 50%
| 21104 |  |  |  | ATENCION ALIMENTARIA A MENORES DE 5 AÑOS (PROALIMNE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | R33-03 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 30227474 | 15113737 | 15113737 | 15113737 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 3741024 | 1870512 | 50%
| 48476 |  |  |  | ATENCION E INTERVENCION CON FAMILIAS EN SITUACION DE CALLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-07 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 2335000 | 5891 | 5891 | 5891 | 100% | 0 | 0 | FAMILIA | 250 | 1 | 0.4%
| 35514 |  |  |  | BECAS EDUCATIVAS Y DE CAPACITACION PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-04 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 6028000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 2740 | 0 | 0%
| 40300 |  |  |  | CASA FILTRO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-06 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 80 | 0 | 0%
| 48541 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION A LA MUJER Y SUS HIJOS, ESTANCIA TEMPORAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 700000 | 203058 | 203058 | 203058 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 25 | 7 | 28%
| 35165 |  |  |  | COMEDORES ASISTENCIALES PARA ADULTOS MAYORES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 7680000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 5650 | 0 | 0%
| 48760 |  |  |  | CONTIGO EL DIF, VI ETAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-15 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 3300000 | 1409800 | 1409800 | 1409800 | 100% | 0 | 0 | FAMILIA | 3200 | 1367 | 42.7%
| 21090 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | R33-02 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 70790661 | 43253548 | 43253548 | 43253548 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 23003000 | 13317100 | 57.9%
| 21074 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | R33-01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 70703758 | 42348569 | 42348569 | 42348569 | 100% | 340585 | 0 | APOYO | 12809074 | 7455244 | 58.2% | EL IMPORTE REGISTRADO DE $340,585.00 CORRESPONDE A PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA, DEL PERIODO ENERO A JUNIO 2011
| 48640 |  |  |  | ENTREGA DE ENSERES PARA EL HOGAR A POBLACION VULNERABLE, DESARROLLO COMUNITARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-13 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 883 | 0 | 0%
| 21154 |  |  |  | EQUIPOS DE COCINA PARA DESAYUNADORES ESCOLARES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | R33-05 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 9000000 | 9000000 | 5611760 | 5611760 | 62.4% | 0 | 0 | APOYO | 100 | 62 | 62%
| 38695 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA UTR, PARA MENORES EN SITUACION DE CALLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-05 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 396000 | 38318 | 38318 | 38318 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 60 | 6 | 10%
| 48664 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SUMINISTROS PARA ATENCION DE FAMILIAS AFECTADAS POR CONTINGENCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-14 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 1180000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | FAMILIA | 850 | 0 | 0%
| 48631 |  |  |  | INSTALACIONES DE PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO ALIMENTICIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 3046000 | 35979 | 35979 | 35979 | 100% | 0 | 0 | FAMILIA | 1060 | 13 | 1.2%
| 49453 |  |  |  | MANO A MANO POR LA DIGNIDAD Y LA ESPERANZA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-16 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 1000000 | 10820 | 10820 | 10820 | 100% | 0 | 0 | FAMILIA | 600 | 6 | 1%
| 48533 |  |  |  | PROGRAMA ASISTENCIAL PLAN DE INVIERNO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-09 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 95608 | 0 | 0%
| 49863 |  |  |  | RECURSOS POR DISTRIBUIR A PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA R33 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JAISCO | - | - | 4740240 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0% | RECURSOS DESTINADOS PARA LA LICITACION DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
| 35406 |  |  |  | SERVICIOS Y APOYOS ASISTENCIALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FV-03 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | - | 370000 | 316817 | 316817 | 106447 | 33.6% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 300 | 86 | 28.7%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 121794 |  |  |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4224 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 259999642 | 86666548 | 123988345 | 16948419 | 19.6% | 492184 | 0 | ESPACIO | 528 | 1 | 0.2%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
| 121852 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (U DE G) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4224-02-01-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 100277657 | 0 | 100277657 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 10 | 0 | 0%
| 127691 |  |  |  | CULAGOS (ADECUACIONES Y REMODELACION DE LABORATORIOS) | 53-LAGOS DE MORENO | LAGOS DE MORENO | URBANO | 4224-02-1-13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 7153670 | 7153670 | 7153670 | 592836 | 8.3% | 134404 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
| 122211 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTOS TECNOLOGICOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4224-02-01-03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 11000000 | 0 | 11000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 4 | 0 | 0%
| 122162 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JALISCO | 97-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | URBANO | 4224-02-01-02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
|  |  | FASP |  |  | 13: 319115904; Ministrado 14: 191469546; Programado 15: 191469546; Ejercido 16: 27984; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 2001247; Ejercidos 19: 244; Ejercidos 21: 268136; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 100244 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | - | - | 193173196 | 115903920 | 115903920 | 0 | 0% | 2001247 | 244 | OTROS | 209957 | 0 | 0% | NO SE HA EJERCIDO RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRAMITE DE ADQUISICION. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO.
| 100425 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | - | - | 27633553 | 16580132 | 16580132 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 36518 | 0 | 0% | NO SE HA EJERCIDO RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRAMITE DE ADQUISICION. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO.
| 100553 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | - | - | 6661200 | 3996720 | 3996720 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 9818 | 0 | 0% | NO SE HA EJERCIDO RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRAMITE DE ADQUISICION. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO.
| 100602 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | - | - | 12390600 | 7434360 | 7434360 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 9622 | 0 | 0% | NO SE HA EJERCIDO RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRAMITE DE ADQUISICION. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO.
| 100652 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | - | - | 77991314 | 46794789 | 46794789 | 7950 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2198 | 0 | 0% | LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO.
| 100693 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | - | - | 1266041 | 759625 | 759625 | 20034 | 2.6% | 0 | 0 | OTROS | 23 | 0 | 0% | LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO.
|  |  | FAETA |  |  | 13: 241907820; Ministrado 14: 124817668; Programado 15: 124817668; Ejercido 16: 122253881; Ejercido 17=16/14: 97.9%; Generados 18: 103178; Ejercidos 19: 13451; Ejercidos 21: 85164; Ejercidos 22: 46634; Ejercidos 23=22/21: 54.8%
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
SERVICIOS PERSONALES
| 128738 |  |  |  | OPERACION DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO | - | - | 150646372 | 78959645 | 78959645 | 78959645 | 100% | 13451 | 13451 | ALUMNO | 15020 | 13351 | 88.9% | POR CONCEPTO DE CAP 1000 SE EJERCIERON HA ESTE CORTE PARCIAL DEL SEG TRIMESTRE UN TOTAL DE $78,973,096 CON RECURSOS FAETA Y DE $16,082,047 CON RECURSOS INGRESOS DE UN TOTAL DE $95,055,143 EJERCIDOS
EDUCACIÓN DE ADULTOS
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 128906 |  |  |  | OPERACION DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONALTECNICA DEL ESTADO DE JALISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO | - | - | 9480605 | 4740300 | 4740300 | 4085615 | 86.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 15020 | 13351 | 88.9% | POR CONCEPTO DE CAP 2000 SE EJERCIERON CON RECURSOS FEDERALES $ 637,258 Y CON RECURSOS PROPIOS $ 7,006,100 POR LO QUE AL CORTE PARCIAL DEL SEG SEM SE EJERCICIERON $ 7,643,358 POR CAP 3000 SE EJERCIERON CON RECURSO FEDERALES $3 448,357 Y CON RECURSOS PROPIOS $ 6,088,191 POR LO QUE AL CORTE PARCIAL DEL SWEG SEM SE EJERCIERON $ 9,536,548
| 121442 |  |  |  | REDUCIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS | - | - | 3997386 | 1833115 | 1833115 | 1531878 | 83.6% | 9307 | 0 | ADULTO | 13781 | 4983 | 36.2% | CIFRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000).
| 121250 |  |  |  | REDUCIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS | - | - | 51726574 | 24378457 | 24378457 | 21889843 | 89.8% | 9307 | 0 | ADULTO | 13781 | 4983 | 36.2% | CIFRAS REPORTADAS DE SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO 1000). LA DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE EL ANUAL Y EL MODIFICADO, ES DEBIDO A LA APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO EN EL MES DE JUNIO DEL 2011. RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ENERO A ABRIL DEL 2011 SON $53,592.36 AUN NO SE HAN EJERCIDO.
| 122132 |  |  |  | REDUCIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 52499 | 0 | ADULTO | 0 | 0 | 0% | NO SE HAN EJERCIDO DEBIDO A QUE SE REQUIERE AUTORIZACION POR PARTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.LOS CUALES FUERON DEPOSITADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, COMO INTERESES GENERADOS 2009-2010.
| 122007 |  |  |  | REDUCIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS | - | - | 9192192 | 5851624 | 5851624 | 8277671 | 141.5% | 9307 | 0 | ADULTO | 13781 | 4983 | 36.2% | CIFRAS DE TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES (CAPITULO 4000).
| 121881 |  |  |  | REDUCIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS | - | - | 16864691 | 9054527 | 9054527 | 7509229 | 82.9% | 9307 | 0 | ADULTO | 13781 | 4983 | 36.2% | CIFRAS DE SERVICIOS GENERALES (CAPITULO 3000). LA DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE EL ANUAL Y EL MODIFICADO ES DEBIDO A LA APLICACION DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO EN EL MES DE JUNIO DEL 2011. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL ESTATAL AL FAETA POR $46,252.00 YA SE EJERCIÓ EN LA PARTIDA DE PASAJES EN EL MES DE JUNIO DEL 2011.
|  |  | FAFEF |  |  | 13: 1570292952; Ministrado 14: 849476995; Programado 15: 846090050; Ejercido 16: 712752200; Ejercido 17=16/14: 83.9%; Generados 18: 4876879; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 242081.03; Ejercidos 22: 229153.12; Ejercidos 23=22/21: 94.7%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 154741 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, ESTACIONAMIENTO, KIOSCO Y TERRAZA, MUNICIPIO DE EJUTLA (PROYECTO ECO TURÍSTICO PRESA BASILIO BADILLO, FONDEREG 2011-R-07) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 48 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1004.3 | 1004.3 | 100%
| 143894 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y CICLO PISTA MEXTICACÁN EL SANTUARIO SEGUNDA ETAPA (FONDEREG 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 24 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 3220000 | 3220000 | 3220000 | 3220000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4000 | 4000 | 100%
| 154610 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ARCOS Y KIOSCO (IMAGEN URBANA 2DA ETAPA, INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA REGIONAL DEL PAISAJE AGAVERO, TEUCHITLÁN FONDEREG 2011) 2/2 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 40 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 613433 | 613433 | 613433 | 613433 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 365 | 365 | 100%
| 144186 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO 2A ETAPA (EQUIPAMIENTO DE MUNICIPIOS PARA EL FORTALECIMIENTO TURÍSTICO DE LA RUTA WIXARIKA) 2/3 MUNICIPIO DE TOTATICHE REGIÓN 01 NORTE FONDEREG 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 1289820 | 1289820 | 1289820 | 1289820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2269 | 2269 | 100%
| 154468 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL, KM 0+000 AL KM 1+000 SAN MARTÍN DE BOLAÑOS (FORTALECIMIENTO DEL CORREDOR TURISTICO DE LA RUTA WIXARICA, FONDEREG 2011-R-01) 2 DE 2 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 36 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2443500 | 2443500 | 2443500 | 2443500 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1000 | 1000 | 100% | BOULEVARD DE ACCESO
| 154920 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLEJONES TURÍSTICOS PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE (FORTALECIMIENTO A LA RUTA DEL PEREGRINO SEGUNDA ETAPA, FONDEREG 2011-R10) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 70 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2216985 | 2216985 | 2216985 | 2216985 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1702 | 1702 | 100%
| 155418 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TIPO C TONAYA - LAS LIEBRES 2DA ETAPA, KM 1+200 AL KM 2+400, MUNICIPO DE TONAYA (FONDEREG 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 94 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 1815900 | 1815900 | 1815900 | 1815900 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.2 | 1.2 | 100%
| 155414 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SAN ISIDRO 2DA ETAPA, KM 1+500 AL KM 2+700, MUNICIPIO DE TONAYA, (FONDEREG 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 91 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.2 | 1.2 | 100%
| 154695 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SANTA ELENA- EL SUICUICHO SEGUNDA ETAPA Y REHABILITACIÓN DE CAMINO ENTRONQUE LA NORIA A LA TIJERA, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, (FONDEREG 2011-R-04) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 42 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2765000 | 2765000 | 2765000 | 2765000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2300 | 2300 | 100%
| 155395 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TECALITLÁN-TUXPAN 2DA ETAPA, MUNICIPIO DE TECALITLAN (FONDEREG 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 85 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 670 | 670 | 100%
| 142851 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TUXCACUESCO EL CAMICHIN SEGUNDA ETAPA KM 1+625 AL KM 4+125, (FONDEREG 2011-R-07) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 3286500 | 3286500 | 3286500 | 3286500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2500 | 2500 | 100%
| 155406 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE PRIMER CONTACTO 2DA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO (FONDEREG 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 89 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 508.91 | 0 | 0%
| 154891 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA COLOTLÁN - CENTRO UNIVERSITARIO PRIMERA ETAPA (EQUIPAMIENTO DE MUNICIPIOS PARA EL FORTALECIMIENTO TURISTICO DE LA RUTA WIXARIKA, FONDEREG 2011-R01) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 66 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 873689 | 873689 | 873689 | 873689 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2740.8 | 2740.8 | 100%
| 145036 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOMO POLIDEPORTIVO REGIONAL TEUCHITLÁN 2DA ETAPA (INFRAESTRUCTURA TURISTICA REGIONAL DEL PAISAJE AGAVERO, FONDEREG 2011-R-11) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8000 | 8000 | 100%
| 154708 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA PREPARATORIA PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGON (FONDEREG 2011-R-03) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2345000 | 2345000 | 2345000 | 2345000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5000 | 5000 | 100%
| 154702 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN 2 CALLES DE LA CAB MPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO (FORTALECIMIENTO DE IMAGEN URBANA PARA EL CORREDOR DE LA RUTA ARQUEOLÓGICA) SAN JUANITO DE ESCOBEDO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 642 | 642 | 100%
| 143750 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL LIBRAMIENTO TRAMO LA JARANA 527ML (AMPLIACIÓN DEL LIBRAMIENTO TRAMO LA JARANA) MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO. REGIÓN 05 SURESTE FONDEREG 2011. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 23 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3584 | 3584 | 100%
| 155058 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO DE SAN PEDRO ITZICAN - CUITZEO SEGUNDA ETAPA CON 4 MTS. DE CORONA (TRAMO A EL CHALPICOTE) KM. 0+000 AL 0+750 DEL FONDEREG R - 4 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 72 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 750 | 750 | 100%
| 155420 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO SANTA RITA, CONECTANDO CON EL CAMINO A MEZQUITIC, 3ª ETAPA (EQUIPAMIENTO DE MUNICIPIOS PARA EL FORTALECIMIENTO TURÍSTICO DE LA RUTA WIXÁRICA) FONDEREG 2011-R-01 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 95 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 756 | 756 | 100%
| 155393 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCUITATLÁN DE CORONA (2A ETAPA CONEXIÓN A CORREDOR TURÍSTICO SIERRA DEL TIGRE)FONDEREG 2011-REGIÓN 06 SUR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 84 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2499700 | 2499700 | 2499700 | 2499700 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 434 | 434 | 100%
| 142550 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, MÓDULO PARA ECOGUARDIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA ECOTURÍSTICA LA BARRANCA DEL RÍO VERDE (PROYECTO ECOTURÍSTICO LA BARRANCA DEL RÍO VERDE 2A ETAPA) ACATIC, | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9300 | 9300 | 100%
| 154851 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE CARRERAS TÉCNICAS (ÚLTIMA ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIÁN FONDEREG 2011 R-03 ALTOS SUR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3900 | 3900 | 100%
| 154898 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE INGRESO CARRETERO A TALPA SEGUNDA ETAPA KM 0+000 AL KM 0+530 (FORTALECIMIENTO A RUTA DEL PEREGRINO 2DA ETAPA, FONDEREG 2011 R-10) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 67 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2203868 | 2203868 | 2203868 | 2203868 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 530 | 530 | 100%
| 155417 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MATANCILLAS - LOS CAMPOS 2DA ETAPA, KM 1+000 AL KM 4+000, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO (FONDEREG 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 93 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 4798500 | 4798500 | 4798500 | 4798500 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
| 142816 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CONCLUSIÓN DE TRAMO CARRETERO TIPO C SAN MIGUEL - EL PALMAR KM 0+000 AL KM 0+757 MUNICIPIO DE EL LIMÓN (FONDEREG 2011-R-07) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 969000 | 969000 | 969000 | 969000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 757 | 757 | 100%
| 155443 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS AGROPARQUES EN AUTLÁN DE NAVARRO Y LAGOS DE MORENO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: AGROPARQUE
| 142839 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPAL DE ATENCIÓN DE URGENCIAS Y ESTABILIZACIÓN DE PACIENTES 2A ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN DE JUÁREZ REGIÓN 12 CENTRO FONDEREG 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 702 | 702 | 100%
| 143322 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO 2A ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO REGIÓN 05SURESTE FONDEREG 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100%
| 155445 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS AGROPARQUES DE TAPALPA (3ERA. ETAPA), ZAPOTLÁN EL GRANDE Y COCULA (TERMINACIÓN). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 103 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: CONSTRUCCION
| 143486 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INDUSTRIAL SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA (FONDEREG 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 4875500 | 4875500 | 4875500 | 4875500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2640 | 2640 | 100%
| 155426 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECRATIVO CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN COMPLEMENTANDO CORREDOR TURÍSTICO DE LA RUTA NORTE IMPLEMENTADO POR LA SC(EQUIPAMIENTO DE MUNICIPIOS PARA EL FORTALECIMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 96 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2880 | 2880 | 100%
| 155408 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO A SAN JOSÉ DE LOS VILLASEÑOR , KM 0+000 AL KM 1+000, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, (FONDEREG 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 90 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 155160 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAYA Y ANDADORES (PROYECTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 2DA ETAPA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC FONDEREG 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 78 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2768400 | 2768400 | 2768400 | 2768400 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4580 | 4580 | 100%
| 143157 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE POLIFORUM EN LA ESCUELA REGIONAL DEL DEPORTE 1ª ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTILTIC (CONEXIÓN AL CORREDOR TURÍSTICO SIERRA DEL TIGRE PRIMERA ETAPA) ZAPOTILTIC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1821 | 1821 | 100%
| 155397 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2DA ETAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ÁNGELES (FONDEREG 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 86 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 1742218 | 1742218 | 1742218 | 1742218 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 799.15 | 799.15 | 100%
| 155446 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO EL ANCÓN(1RA. ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE PIHUAMO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 104 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: PRESA
| 155436 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO LOS PANALES (3RA. ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 99 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: PRESA
| 155430 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO VISTA HERMOSA ( 5TA. ETAPA)EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 98 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 6274483 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: PRESA
| 154915 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LOS OCOTES DEL CAMINO TALPA - CABOS SEGUNDA ETAPA KM 0.501.56 (FONDEREG 2011-R10) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 69 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 1399647 | 1399647 | 1399647 | 1399647 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100%
| 145086 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED SUBTERRÁNEA 2DA ETAPA, MUNICIPIO DE MAGDALENA (INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA REGIONAL DEL PAISAJE AGAVERO, FONDEREG 2011-R-11) 4 DE 4 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 650109 | 650109 | 650109 | 650109 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 17621.3 | 17621.3 | 100%
| 155136 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO CRUCERO DE TINAJA A RANCHO VIEJO 2DA ETAPA, KM 0+000 AL KM 2+000, TIPO C MUNICIPIO DE JUCHITLÁN (FONDEREG 2011 R-07) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 74 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
| 155401 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO TIPO D MEJORADO TUITO-CHACALA 1.8KM (KM 14+640 AL 16+440), 5ª ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES FONDEREG 2011 R-09 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 87 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1800 | 1800 | 100%
| 155403 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO TIPO C TUITO-CHACALA 6A ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES FONDEREG 2011R-09 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 88 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2360 | 2360 | 100%
| 155428 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL AGROPARQUE DE AMECA, JALISCO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 97 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 8600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: AGROPARQUE
| 154913 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO CULTURAL REGIONAL PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLAN, FONDEREG R-4 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 68 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
| 155381 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL, 4A ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC FONDEREG 2011-REGIÓN 01 NORTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 81 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 709 | 709 | 100%
| 154845 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE CUAUTLA (FORTALECIMIENTO A LA RUTA DEL PEREGRINO, FONDEREG 2011-R10) 1/2 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 59 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 3290000 | 3290000 | 3290000 | 3290000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4800 | 4800 | 100%
| 154887 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL INGRESO AL PUENTE DEL BICENTENARIO, MUNICIPIO DE CUAUTLA (FORTALECIMIENTO A LA RUTA DEL PEREGRINO, FONDEREG 2011-R10) 2/2 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 65 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 1209600 | 1209600 | 1209600 | 1209600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1413.92 | 1413.92 | 100%
| 154793 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO CARRETERO CORREDOR SAN JULIÁN 2ª ETAPA TIPO C KM 0+000 A 7+640 (CORREDOR TURÍSTICO LEÓN EN LOS ALTOS GDL AGS SEGUNDA ETAPA) EN EL MPIO DE SAN JULIÁN FONDEREG 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 53 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 7640 | 7640 | 100%
| 142467 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL RÍO DE LA PASIÓN, 2A ETAPA EN LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO REGIÓN 05 SURESTE FONDEREG 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 712 | 712 | 100%
| 155438 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO EL CARRIZO (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 100 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: SISTEMA DE RIEGO
| 154713 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO TIPO C ATENGO-SIERRA DE QUILA 2.32KM (2+245 A 4+559.48) EN EL MUNICIPIO DE ATENGO, JAL. FONDEREG 2011 REGIÓN 07 SIERRA DE AMULA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 45 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 3206700 | 3206700 | 3206700 | 3206700 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2320 | 2320 | 100%
| 154496 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN PISO DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (IMAGEN URBANA 2DA ETAPA, INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA REGIONAL DEL PAISAJE AGAVERO, TEUCHITLÁN FONDEREG 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 436567 | 436567 | 436567 | 436567 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1146.1 | 1146.1 | 100%
| 142420 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO SEGUNDA ETAPA DE LA COMUNIDAD VÍBORA-EL SAUZ ENTRONQUE CARRETERA TOTOTLÁN-OCOTLÁN, KM 0+000 AL 1+234 MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DEL REY (FONDEREG 2008 B) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1234 | 0 | 0%
| 145372 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE UNA UNIDAD DE DIAGNOSTICO POR ULTRASONIDO, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS (FORTALECIMIENTO DEL CORREDOR TURISTICO DE LA RUTA WIXARICA, FONDEREG 2011-R-01) 1 DE 2 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 1225000 | 1225000 | 1225000 | 1225000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45 | 45 | 100%
| 154747 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARRETERA EL RANCHITO EL LIMON SEGUNDA ETAPA KM 0+000 AL KM 4+000 TIPO C, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO (FONDEREG 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 49 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 4000 | 4000 | 100%
| 154764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARRETERA VIA CORTA UNION TLACUITAPA TRAMO LAZARO CARDENAS SAN ANTONIO DE LA GARZA SEGUNDA ETAPA, KM 0+000 AL KM 2+400 TIPO C, MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO (FONDEREG 2011-R-02) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 51 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 4795000 | 4795000 | 4795000 | 4795000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.4 | 2.4 | 100%
| 154861 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CIRCUITO INTERIOR SEGUNDA ETAPA, KM 0+000 AL KM 2+850 TIPO A, MUNICIPIO DE OCOTLÁN (FONDEREG 2011-R04) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 61 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2769000 | 2769000 | 2769000 | 2769000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.85 | 2.85 | 100%
| 145301 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO LAGUNA DE MAGDALENA (INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA REGIONAL DEL PAISAJE AGAVERO), EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENAFONDEREG 2011-R-11 3/ 4 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 327120 | 327120 | 327120 | 327120 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 155470 |  |  |  | FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 114 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 249072482 | 154142673 | 151475586 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: FONDO
| 155077 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE SANTOS DEGOLLADO 6.25 ANCHO DE 0+000 A 0+234.47 EN TENAMAXTLÁN (CONST DE LA ÚLTIMA ETAPA DE VÍA DE COMUNICACIONES EN LA LOC DE JUANACATLÁN, CONECTANDO ATENGO, AYUTLA Y TENAMAXTLÁN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 234.47 | 234.47 | 100%
| 155472 |  |  |  | REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO | - | - | 75750600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 154882 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO CUQUÍO-LAS CRUCES KM 11+500 AL 14+127, EN EL MUNICIPIO DE CUQUÍO FONDEREG 2011REGIÓN 12 CENTRO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 64 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 3420000 | 3420000 | 3420000 | 3420000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2627 | 2627 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
| 145170 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTATICHE (COMPLEMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN: SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL)TOTATICHE, | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2058500 | 2058500 | 2058500 | 2058500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1318 | 1318 | 100%
AMPLIACIÓN
| 142494 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ASFALTADA SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA-LA LOBERA 3A ETAPA 1.2 KM 9+000-10+200, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA REGIÓN 12 CENTRO FONDEREG 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2960000 | 2960000 | 2960000 | 2960000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 1200 | 100%
| 154786 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 2 A 8 CARRILES DEL CORREDOR COMERCIAL INGRESO A SAN MIGUEL 2ª ETAPA280ML 0+420 A 0+680(CORREDOR COM TURÍSTICO LEÓN-LOS ALTOS-GDL-AGS, SEGUNDA ETAPA) EN EL MPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 52 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 3216000 | 3216000 | 3216000 | 3216000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 280 | 280 | 100%
MODERNIZACIÓN
| 142366 |  |  |  | CONT. MODERNIZACIÓN MICROCIRCUITO SUR TIPO A4, CAMINO CÓD.601: STA.CRUZ DE LAS FLORES-TALA-ING.DE TALA, KM.1+500 35+000(1RA ETAPA 0+000 AL 55+00) Y DEL CAMINO COD.113 STA.CRUZ DE LAS FLORES-TLAJOMULCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 11616522 | 8792442 | 5808261 | 8792442 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 4 | 66.7%
| 155450 |  |  |  | IX ETAPA DEL PROGRAMA TAPALPA PUEBLO MÁGICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 107 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | - | - | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: IMAGEN URBANA
| 155376 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE CAMINO CRUCERO PIEDRA GORDA-RANCHO NUEVO, KM 3+500 AL KM 6+400, MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES (FONDEREG 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 80 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2900 | 2900 | 100%
| 154479 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE CAMINO GUACHINANGO - ZACATONGO MUNICIPIO DE MASCOTA TERCERA ETAPA, KM 2+400 AL KM 4+500 MUNICIPIO DE GUACHINANGO TIPO D (FONDEREG 2011-R-10) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 37 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 4499600 | 4499600 | 4499600 | 4499600 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2100 | 2100 | 100%
| 143179 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA VILLA HIDALGO-TEOCALTICHE TIPO A2 1.7KM (22+ 840 AL 21+140) 2ª ETAPA, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO REGIÓN 02 ALTOS NORTE FONDEREG 2011. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 4248000 | 4248000 | 4248000 | 4248000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.7 | 1.7 | 100%
| 154837 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL LIBRAMIENTO ATENGO-TENAMAXTLÁN-TECOLOTLÁN TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN FONDEREG 2011 REGIÓN 07 SIERRA DE AMULA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 58 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2754900 | 2754900 | 2754900 | 2754900 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100%
| 155173 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ZAPOTLANEJO-LA PIEDAD 2DA ETAPA, KM 1+133 AL KM 2+080, MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO (FONDEREG 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 79 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2768400 | 2768400 | 2768400 | 2768400 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9295 | 9295 | 100%
| 142349 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO METROPOLITANO SUR; COD. 601- SANTA CRUZ DE LAS FLORES- TALA- INGENIO DE TALA, EN VARIOS TRAMOS DEL KM. 1+000 AL 35+000 ASÍ COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 27173570 | 9522722 | 13586785 | 9522722 | 100% | 4876879 | 0 | KILÓMETRO | 12 | 4 | 33.3%
MEJORAMIENTO
| 143915 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EL SILVESTRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTATICHE 1/3 (EQUIPAMIENTO DE MUNICIPIOS PARA EL FORTALECIMIENTO TURÍSTICO DE LA RUTA WIXARIKA) TOTATICHE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1850 | 1850 | 100%
| 155154 |  |  |  | ADOQUINADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD COLOMOS (FORTALECIMIENTO DE CORREDOR TURÍSTICO SIERRA DEL HALO 2ª ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE PIHUAMO FONDEREG 2011 R-05 3/3 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 77 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 1489486 | 1489486 | 1489486 | 1489486 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 730 | 730 | 100%
| 155147 |  |  |  | ADOQUINADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL TULE (FORTALECIMIENTO DE CORREDOR TURÍSTICO SIERRA DEL HALO 2ª ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE PIHUAMO FONDEREG 2011 R-05 2/3 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 76 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 1654214 | 1654214 | 1654214 | 1654214 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 293 | 293 | 100%
| 155142 |  |  |  | ADOQUINADO EN EL INGRESO PRINCIPAL SIERRA DEL HALO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA (FORTALECIMIENTO DE CORREDOR TURÍSTICO SIERRA DEL HALO 2ª ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE PIHUAMO FONDEREG 2011 R-05 1/3 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 75 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 853300 | 853300 | 853300 | 853300 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 430 | 430 | 100%
| 143136 |  |  |  | ADOQUINADO EN LA CALLE GUERRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ 2A. ETAPA (FORTALECIMIENTO AL CORREDOR TURÍSTICO SIERRA DEL TIGRE), VALLE DE JUÁREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 16 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4167.43 | 4167.43 | 100%
| 155388 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUÍN EN LA CALLE JUÁREZ, MUNICIPIO DE TECALITLÁN (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA INGRESO NORTE, FONDEREG 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 83 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2730000 | 2730000 | 2730000 | 2730000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5484 | 5484 | 100%
| 143705 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PUERTO PESQUERO TURÍSTICO PUNTA PÉRULA EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. REGIÓN 08 COSTA SUR FONDEREG 2011. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 145101 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL (REORDENAMIENTO URBANO EN ACCESOS CARRETEROS ESTE-OESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL 3ª ETAPA),DEGOLLADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2768400 | 2768400 | 2768400 | 2768400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3423 | 3423 | 100%
| 154805 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO LA LABOR EL PALMAR SEGUNDA ETAPA KM 1+500 AL 2+700, TIPO C, MUNICIPIO DE EJUTLA (FONDEREG 2011-R-07) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 55 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2865800 | 2865800 | 2865800 | 2865800 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 1200 | 100%
| 154868 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN UNA CALLE DE LA CABECERA MPAL (INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 5ª ETAPA-REMOD DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE HIDALGO A ANTONIO OROZCO) EN EL MPIO DE ZAPOTLANEJO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 62 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2898000 | 2898000 | 2898000 | 2898000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 527 | 527 | 100%
| 155385 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE COINAN - MORALES DEL 0+000 AL 3+000 EN EL MUNICIPIO DE TOTOTLÁN FONDEREG 2011-REGIÓN 04 CIÉNEGA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 82 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2768400 | 2768400 | 2768400 | 2768400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18000 | 18000 | 100%
| 154724 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JOSEFINO DE ALLENDE 1.9KM TIPO C 2ª ETAPA (AMPLIACIÓN DEL TRAMO CARRETERO EN LA DELEGACIÓN MPAL ALLENDE 2ª ETAPA) EN EL MPIO DE JESÚS MARÍA FONDEREG 2011R-03 ALTOS SUR. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 46 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 4340000 | 4340000 | 4340000 | 4340000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1900 | 1900 | 100%
| 154801 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO DEL CORREDOR JALOSTOTITLÁN 2ª ETAPA 480ML 0+430 A 0+910 (CORREDOR COMERCIAL TURÍSTICO-LEÓN-LOS ALTOS-GDL-AGS SEGUNDA ETAPA) EN EL MPIO DE JALOSTOTITLÁNFONDEREG 2011 R-03. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 54 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 3270000 | 3270000 | 3270000 | 3270000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 480 | 480 | 100%
| 154829 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CARRETERA LA MESA DE MARÍA LEÓN TERCERA ETAPA, KM 0+000 AL KM 2+296 TIPO C MUNICIPIO DE HUEJUCAR (FONDEREG 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 57 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 3758500 | 3758500 | 3758500 | 3758500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2296 | 2296 | 100%
| 143298 |  |  |  | RENOVACIÓN DE IMAGEN URBANA EN EL BARRIO EQUIPALEROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES (IMAGEN URBANA BARRIOS EQUIPALEROS, 2ª ETAPA) ZACOALCO DE TORRES, | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2502000 | 2502000 | 2502000 | 2502000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 885 | 885 | 100%
MANTENIMIENTO
| 142394 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE GUADALAJARA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | - | - | 16434981 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11154 | 0 | 0%
| 142513 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL PARQUE ECOLÓGICO 3A ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO REGIÓN 03 ALTOS SUR FONDEREG 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100%
| 143042 |  |  |  | (PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CARRETERO SAN DIEGO-RAICERO-LAGUNILLAS 2A ETAPA) TIPO C 4KM 0+000-4+000 EN EL MUNICIPIO DE QUITUPAN, REGIÓN 05 SURESTE FONDEREG 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
REHABILITACIÓN
| 142615 |  |  |  | CONCLUSIÓN DE INGRESO AL LIMÓN VÍA CORTA MUNICIPIO DE EL LIMÓN (FONDEREG 2011-R-07) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4662.29 | 4662.29 | 100%
| 143112 |  |  |  | CONCLUSIÓN DEL MALECÓN ING. VILLASEÑOR EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO. REGIÓN 05 SURESTE FONDEREG 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1563 | 1563 | 100%
| 155460 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE IMAGEN URBANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | - | - | 2890635 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 155456 |  |  |  | IX ETAPA DEL PROGRAMA TEQUILA PUEBLO MÁGICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 110 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | - | - | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: IMAGEN URBANA
| 154757 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DEL LIBRAMIENTO EN PUNTA PÉRULA-CARRETERA FEDERAL 80(3ª ETAPA), EN EL MPIO DE LA HUERTA. (CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO DE LA CARRETERA FED 80 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 50 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 820 | 820 | 100%
| 154647 |  |  |  | REHABILITACIÓN AV. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS CON ANDADORES Y BANQUETAS (FORTALECIMIENTO ECONÓMICO Y CULTURAL EN EL INGRESO A SAN JUAN DE LOS LAGOS SEGUNDA ETAPA, FONDEREG 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 41 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 4848000 | 4848000 | 4848000 | 4848000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2800 | 2800 | 100%
| 142450 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ACCESOS AL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE CIHUATLÁN (SON 3 CALLES, FONDEREG 2011-R-08) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13958.22 | 13958.22 | 100%
| 155449 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE LA ZONA ROMÁNTICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 106 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | - | - | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: IMAGEN URBANA
| 155457 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 111 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | - | - | 246213 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: IMAGEN URBANA
| 154876 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MIXTLÁN-CUYUTLÁN-LA LAJA SEGUNDA ETAPA, 20.3KM (0+000 AL 20+300) TIPO C, EN EL MUNICIPIO DE MIXTLÁN FONDEREG 2011 REGIÓN 10 SIERRA OCCIDENTAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 63 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 4499600 | 4499600 | 4499600 | 4499600 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 20.3 | 20.3 | 100%
| 145050 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA 2DA ETAPA, MUNICIPIO DE MAGDALENA (INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA REGIONAL DEL PAISAJE AGAVERO, FONDEREG 2011-R-11) 1 DE 4 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 725906 | 725906 | 725906 | 725906 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 352 | 352 | 100%
| 155415 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CAMINOS INTERMUNICIPALES, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN (FONDEREG 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 92 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2514900 | 2514900 | 2514900 | 2514900 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100%
| 145318 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN 7 CALLES (MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO, MUNICIPIO ZAPOTLÁN DEL REY FONDEREG 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2768500 | 2768500 | 2768500 | 2768500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 7980.83 | 7980.83 | 100%
| 145068 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE VÍA ALTERNA (JUAN PABLO II), MUNICIPIO DE MAGDALENA (INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA REGIONAL DEL PAISAJE AGAVERO, FONDEREG 2011-R-11) 2 DE 4 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 29 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 1146865 | 1146865 | 1146865 | 1146865 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8155 | 8155 | 100%
| 154932 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE 4 CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO SEGUNDA ETAPA (EQUIPAMIENTO DE MUNICIPIOS PARA EL FORTALECIMIENTO TURISTICO DE LA RUTA WIXARIKA, FONDEREG 2011-R01) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 916311 | 916311 | 916311 | 916311 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1308.8 | 1308.8 | 100%
| 154818 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMELA A LA CARRETERA JAL 510 TERCERA ETAPA, VILLA PURIFICACIÓN (FONDEREG 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 56 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 3560000 | 3560000 | 3560000 | 3560000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5723 | 5723 | 100%
| 154735 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA 1RA ETAPA (INFRAESTRUCTURA TURISTICA REGIONAL DEL PAISAJE AGAVERO, FONDEREG 2011-R11) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 47 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5854.76 | 5854.76 | 100%
| 155441 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y RASTREO DE 3,824KM DE CAMINOS RURALES CON MAQUINARIA DEL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 101 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1902148 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: REHABILITACION
| 155452 |  |  |  | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA 3RA. ETAPA MUELLES DE LOS MUERTOS DE PUERTO VALLARTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 108 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | - | - | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: IMAGEN URBANA
| 155455 |  |  |  | VI ETAPA DEL PROGRAMA MAZAMITLA PUEBLO MÁGICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 109 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | - | - | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: IMAGEN URBANA
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 154492 |  |  |  | ELABORACIÓN DE 5 PROYECTOS TÉCNICOS PARA OBRAS EN TOTATICHE(PAGO DE PROYECTOS A DESARROLLARSE EN EL MPIO DE TOTATICHE) 3/3 EQUIPAMIENTO DE MPIOS PARA EL FORTALECIMIENTO TURÍSTICO DE LA RUTA WIXARIKA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 38 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | - | - | 159180 | 159180 | 159180 | 159180 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1146.1 | 1146.1 | 100%
| 155448 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS AGROPARQUES EN AUTLÁN DE NAVARRO Y LAGOS DE MORENO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 105 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 0 | 0%
| 155462 |  |  |  | EQUIPAMIENTO TURISTICO EN LA LAGUNA DE ZAPOTLÁN (PANAMERICANOS 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 113 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | - | - | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: EQUIPAMIENTO
SANEAMIENTO FINANCIERO
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO
| 155348 |  |  |  | DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE FINANZAS | - | - | 679608800 | 341164655 | 339804400 | 327142855 | 95.9% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: DEUDA PÚBLICA
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
SECTOR SERVICIOS
| 155355 |  |  |  | FONDO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE JALISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE JALISCO | - | - | 219575000 | 110226985 | 109787500 | 141666663 | 128.5% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: CIENCIA Y TECNOLOGIA
CONVENIOS 36 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  | 13: 171044259; Ministrado 14: 88044324; Programado 15: 88041336; Ejercido 16: 68231422; Ejercido 17=16/14: 77.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 36000; Ejercidos 22: 32978; Ejercidos 23=22/21: 91.6%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 153375 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y DOCENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 140880847 | 72959616 | 72959628 | 60670828 | 83.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 18000 | 16489 | 91.6% | LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA CORRESPONDE AL CIERRE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2011.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 153391 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION PARA MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS EN GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 30163412 | 15084708 | 15081708 | 7560594 | 50.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 18000 | 16489 | 91.6% | LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA CORRESPONDE AL CIERRE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2011
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 4496479322; Ministrado 14: 4380979262; Programado 15: 2248123073; Ejercido 16: 1502587308; Ejercido 17=16/14: 34.3%; Generados 18: 2285627; Ejercidos 19: 1114200; Ejercidos 21: 7040379.22; Ejercidos 22: 6028786.18; Ejercidos 23=22/21: 85.6%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 118279 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO A PALMA CHICA | 61-MEZQUITIC | PALMA CHICA HUASTITA | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INDÍGENAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | EDIFICADORA ECOLOGICA DE MEXICO SA DE CV | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ C00-SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO | 1114200 | 1114200 | 1114200 | 1114200 | 100% | 0 | 1114200 | KILÓMETRO | 1114200 | 1114200 | 100% | LA APERTURA DE ESTE CAMINO YA ESTA TERMINADO EN UN 100%
| 118562 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO DE OCOTA DE LA SIERRA AL MIRADOR | 61-MEZQUITIC | EL MIRADOR | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INDÍGENAS | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ A00-INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE | 500000 | 2200 | 500000 | 2200 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 500000 | 2200 | 0.4% | ACABA DE ARRANCAR LA APERTURA DE ESTE CAMINO.
| 119158 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS | 61-MEZQUITIC | TIERRA COLORADA | RURAL | 007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INDÍGENAS | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ A00-INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE | 128296 | 128296 | 128296 | 128296 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 128296 | 128296 | 100%
| 119868 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LA PRESA MESA DEL SORDO EN CIENEGA GRANDE | 61-MEZQUITIC | CIÉNEGA GRANDE | RURAL | 009 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ F00-APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA | 185984 | 185984 | 185984 | 185984 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESA | 185984.7 | 185984.7 | 100% | SOLO ES LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PRESA DEL SORDO EN CIENEGA GRANDE.
| 120705 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MUSEO WIXARIKA 3 ETAPA | 61-MEZQUITIC | MEZQUITIC | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INDÍGENAS | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | 21-TURISMO ¦ A00-CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TURISMO | 821611 | 821611 | 821611 | 821611 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 821611.02 | 821611.02 | 100% | ESTO ES SOLO LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE MUSEO TERCERA ETAPA
| 119037 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO DE LOS LOBOS A LAS LATAS | 61-MEZQUITIC | LAS LATAS | RURAL | 006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INDÍGENAS | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ A00-INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE | 51600 | 51600 | 51600 | 51600 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 51600 | 51600 | 100% | SOLO SE ESTA PAGANDO POR EL LEVANTAMIENTO Y TRASO DEL CAMINO A LAS COMUNIDADES DE LOS LOBOS A LAS LATAS
| 120865 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CEBOLLETA (FONHAPO) | 61-MEZQUITIC | LA CEBOLLETA | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INDÍGENAS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 315-UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL | 712255 | 712255 | 712255 | 712255 | 100% | 0 | 0 | METROS | 712255.4 | 712255.4 | 100% | LAN CANTIDAD ANTES MENCIONADA SOLO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA CEBOLLETA PROGRAMA: FONHAPO
| 121382 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA RIVERA ACEVES | 61-MEZQUITIC | ASERRADERO COL. CARLOS RIVERA ACEVES | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INDÍGENAS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 315-UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL | 1278383 | 1278383 | 1278383 | 1278383 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1278383.1 | 1278383.1 | 100% | LA CANTIDAD ANTES MENSIONADA ES SOLAMENTE LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA RIVERA ACEVES POR EL PROGRAMA: FONHAPO.
| 122174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 ETAPA EN EL CENTRO DE SALUD | 61-MEZQUITIC | MEZQUITIC | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | 18-ENERGÍA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE GENERACIÓN, CONDUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 220000 | 220000 | 100% | LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA ES SOLO LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CUARTA ETAPA.
| 118922 |  |  |  | COSTRUCCION DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE PALMA CHICA | 61-MEZQUITIC | PALMA CHICA HUASTITA | RURAL | 005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INDÍGENAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B01-DIRECCIÓN GENERAL | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | 100% | 0 | 0 | CONTRATO | 243600 | 243600 | 100% | CONSTRUSTRUCCION DE ABREVADERO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PALMA CHICA
MANTENIMIENTO
| 121649 |  |  |  | TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO | 61-MEZQUITIC | SAN JERÓNIMO | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 114-ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | 28880 | 28880 | 28880 | 28880 | 100% | 0 | 0 | CONTRATO | 28880 | 28880 | 100% | PAGO POR TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO.
REHABILITACIÓN
| 118474 |  |  |  | REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO CERRO DEL NIÑO A SAN ANDRES | 61-MEZQUITIC | SAN ANDRÉS COHAMIATA | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INDÍGENAS | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ A00-INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE | 600000 | 347290 | 600000 | 347290 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 600000 | 347290 | 57.9% | LA REHABILITACION DE ESTE CAMINO ESTA EN PROCESO
| 119427 |  |  |  | REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO DEL CERRO DE LA PUERTA A SANSEBASTIAN | 61-MEZQUITIC | SAN SEBASTIÁN DE TEPONAHUASTLÁN | RURAL | 008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INDÍGENAS | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ A00-INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE | 154280 | 154280 | 154280 | 154280 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 154280 | 154280 | 100%
| 118384 |  |  |  | REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO DEL CERRODEL NIÑO A CRUCERO DE SAN MIGUEL | 61-MEZQUITIC | SAN MIGUEL | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INDÍGENAS | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ A00-INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE | 800000 | 550273 | 550273 | 550273 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 800000 | 550273.96 | 68.8% | LA REHABILITACION DE ESTE CAMINO ESTA EN PROSESO
| 121954 |  |  |  | TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD DE TOTUATE | 61-MEZQUITIC | TOTUATE | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | 18-ENERGÍA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE ELECTRICIDAD | 178250 | 178250 | 178250 | 178250 | 100% | 0 | 0 | GUÍA TÉCNICA | 178250 | 178250 | 100% | PAGO POR TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE TOTUATE
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 80483 |  |  |  | GASTO EN PAGO DE SUELDOS A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DEL ORGANISMO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 613-DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO | 41971773 | 16610356 | 16610356 | 16610356 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 23036 | 11682 | 50.7% | POR ERROR EN LA CAPTURA DEL REPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTE DEL ACTUAL EJERCICIO FISCAL, SE CAPTURÓ COMO TOTAL ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS LA CANTIDAD DE $ 419, 711,773.00 (CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.M). DEBIENDO SER LO CORRECTO $ 41,971,773.00 (CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 140088 |  |  |  | ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA (ARCEDIANO). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 247018600 | 247018600 | 123509300 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA (ARCEDIANO).
| 146521 |  |  |  | CONVENIO DE APOYO FINANCIERO LIBRO DE TEXTO PARA TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE LA ASIGNATURA LA ENTIDAD DONDE VIVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 304771 | 300190 | 152385 | 160000 | 53.3% | 4580 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: CONVENIO APOYO FINAN LIBRO TEXTO TERCER GRADO DE EDUC PRIM, DE LA ASIGNATURA LA ENTIDAD DONDE VIVO
| 145053 |  |  |  | FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS 2011 (FOPEDED) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 174062236 | 86852779 | 87031118 | 0 | 0% | 356679 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS 2011 (FOPEDED)
| 148167 |  |  |  | FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 22777656 | 22777656 | 11388828 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2011
| 145389 |  |  |  | HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS (2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 246192671 | 244352112 | 123096335 | 0 | 0% | 1840559 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS (2011)
| 146221 |  |  |  | JALISCO EN CULTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE CULTURA | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 116767 | 116767 | 58384 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: JALISCO EN CULTURA
| 146360 |  |  |  | JUSTICIA PENAL 2011, COORDINACIÓN DE ACCIONES DE PROTECCIÓN CIUDADANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 9442047 | 9442047 | 4721024 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: JUSTICIA PENAL 2011
| 146774 |  |  |  | MANDO POLICIAL 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 30000000 | 30000000 | 15000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: MANDO POLICIAL 2011
| 146854 |  |  |  | MUSEO PALACIO GOBIERNO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 4000000 | 4000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: MUSEO PALACIO GOBIERNO
| 149967 |  |  |  | PROG. ESCUELA Y LA EDUC. AMBIENTAL, JORNADAS PARA CONSTRUIR MODELOS DE TRANSV. EN EDUCACIÓN BASICA EN JALISCO (2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 100000 | 100000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: PROG. ESC Y EDUC. AMBIENTAL, JORNADAS PCONSTRUIR MODELOS DE TRANSV. EN EDUC BASIC EN JALISCO (2011)
| 140463 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (CONACULTA 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE CULTURA | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 15000000 | 15000000 | 7500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES EN EL ESTADO, CONSOLIDAR EL IMPULSO INSTITUCIONAL DE CULTURAL Y LAS ARTES EN EL ESTADO, IMPULSO A LA CREATIVIDAD, LA LECTURA Y LA FORMACIÓN DE PÚBLICOS
| 149771 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO A LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 16273093 | 16200420 | 8136546 | 16200420 | 100% | 72673 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO A LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA 2011
| 148228 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1757851 | 1750001 | 878926 | 1750001 | 100% | 7850 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 2011
| 148217 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FINANZAS | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 2835118 | 2831832 | 1417559 | 2831832 | 100% | 3286 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS 2011)
| 140104 |  |  |  | SANEAMIENTO DE AGUA PARA LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 437023600 | 437023600 | 218511800 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: SANEAMIENTO DE AGUA PARA LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA
| 149469 |  |  |  | SECTUR FEDERAL 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 80000000 | 80000000 | 40000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: SECTUR FEDERAL 2011
| 150200 |  |  |  | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR EN EL ESTADO DE JALISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 3160585800 | 3160585800 | 1580292900 | 1459017597 | 46.2% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR EN EL ESTADO
| 141838 |  |  |  | PREVENCION DEL DELITO | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | S2011-05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: 3 PROGRAMAS DE PREVENCION DEL DELITO
14-JALISCO RECURSO 2010
SUBSIDIOS 160 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 20950004; Ministrado 14: 20950004; Programado 15: 20950004; Ejercido 16: 17501666; Ejercido 17=16/14: 83.5%; Generados 18: 249094; Ejercidos 19: 249094; Ejercidos 21: 20950004; Ejercidos 22: 18621098; Ejercidos 23=22/21: 88.9%
PROGRAMA HABITAT
GASTO CORRIENTE
| 110780 |  |  |  | AMPLIACION DEL C.D.C. NO. 3 DE SANTA ANA TEPETITLAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 141201ME011 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 1467402 | 1467402 | 1467402 | 1318335 | 89.8% | 0 | 0 | OBRA | 1467402 | 1430790 | 97.5% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110781 |  |  |  | APOYO ECONOMICO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 120-ZAPOPAN | LAS AGUJAS | RURAL | 141201DS002 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | LOS HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 29000 | 29000 | 29000 | 27196 | 93.8% | 0 | 0 | APOYO | 29000 | 27196 | 93.8% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110782 |  |  |  | APOYO ECONOMICO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 141201DS003 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 20000 | 20000 | 20000 | 18230 | 91.2% | 0 | 0 | APOYO | 20000 | 18230 | 91.2% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110783 |  |  |  | APOYO ECONOMICO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 141201DS001 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 40000 | 40000 | 40000 | 27553 | 68.9% | 0 | 0 | APOYO | 40000 | 27553 | 68.9% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110784 |  |  |  | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA MUJER EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 141201DS020 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 35246 | 35246 | 35246 | 35246 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 35246 | 35246 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACIÓN DEL ESTADO
| 110785 |  |  |  | CAMPAÑA DE SALUD VISUAL | 120-ZAPOPAN | LAS AGUJAS | RURAL | 141201DS014 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 50000 | 50000 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110786 |  |  |  | CAMPAÑA DE SALUD VISUAL | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 141201DS012 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 218670 | 218670 | 218670 | 218670 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 218670 | 218670 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110787 |  |  |  | CAMPAÑA DE SALUD VISUAL EN SANTA ANA TEPETITLAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 141201DS013 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 100000 | 100000 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110788 |  |  |  | CAMPAÑA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER | 120-ZAPOPAN | LAS AGUJAS | RURAL | 141201DS007 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 82920 | 82920 | 82920 | 82920 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 82920 | 82920 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110789 |  |  |  | CAMPAÑA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 141201DS005 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 82920 | 82920 | 82920 | 82920 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 82920 | 82920 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110790 |  |  |  | CAMPAÑA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPROMISO CIUDADANO MEDIANTE REDES DE COOPERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD EN LA COL. SANTA ANA TEPETITLAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 141201DS021 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 175140 | 175140 | 175140 | 131355 | 75% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 175140 | 175140 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACIÓN DEL ESTADO.
| 110791 |  |  |  | CAMPAÑA PARA LA CONSTRUCCION DE CIUDADANIA, COMPROMISO SOCIAL Y ESTRUCTURAS DE COOPERACION PARA LA GESTION COMUNITRIA | 120-ZAPOPAN | LAS AGUJAS | RURAL | 141201DS010 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 157953 | 157953 | 157953 | 157953 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 157953 | 157953 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO
| 110792 |  |  |  | CAMPAÑA PARA LA CONSTRUCCION UNA COMUNIDAD AMIGA DE LA INFANCIA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 141201DS015 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 321070 | 321070 | 321070 | 321070 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 321070 | 321070 | 100% | ESTE PROYECTO CORREPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110793 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA ANA TEPETITLAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 141201ME015 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 4654584 | 4654584 | 4654584 | 3345969 | 71.9% | 0 | 0 | OBRA | 4654584 | 3739438 | 80.3% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110794 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CALLE AREAS VERDES SEGUNDA SECCION | 120-ZAPOPAN | LAS AGUJAS | RURAL | 141201ME004 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 349032 | 349032 | 349032 | 236289 | 67.7% | 0 | 0 | OBRA | 349032 | 314374 | 90.1% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110795 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE AREAS VERDES 1RA. SECCION | 120-ZAPOPAN | LAS AGUJAS | RURAL | 141201ME006 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 312632 | 312632 | 312632 | 78158 | 25% | 0 | 0 | OBRA | 312632 | 307389 | 98.3% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110796 |  |  |  | CURSO DE SERIGRAFIA PROFESIONAL | 120-ZAPOPAN | LAS AGUJAS | RURAL | 141201DS011 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 85000 | 85000 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO
| 110797 |  |  |  | EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE HILO AZUL | 120-ZAPOPAN | LAS AGUJAS | RURAL | 141201ME005 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 385128 | 385128 | 385128 | 323809 | 84.1% | 0 | 0 | OBRA | 385128 | 331353 | 86% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110798 |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO EN PRIVADA LAZARO CARDENAS EN ARROYO HONDO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 141201ME008 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 305200 | 305200 | 305200 | 76300 | 25% | 0 | 0 | OBRA | 305200 | 305200 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110799 |  |  |  | EQUIPAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SANTA ANA TEPETITLAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 141201ME002 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 160282 | 160282 | 160282 | 13901 | 8.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 160282 | 13901 | 8.7% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110800 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA ANA TEPETITLAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 141201ME001 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 274992 | 274992 | 274992 | 191232 | 69.5% | 0 | 0 | EQUIPO | 274992 | 191232 | 69.5% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110801 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 141201DS004 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 244338 | 244338 | 244338 | 164632 | 67.4% | 0 | 0 | EQUIPO | 244338 | 164632 | 67.4% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110802 |  |  |  | ESTUDIO DE IDENTIFICACION DE FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRESENCIA DE EMBARAZO ADOLESCENTE Y SUS CONSECUENCIAS SANTA ANA TEPETITLAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 141201PD002 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 235000 | 235000 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110803 |  |  |  | ESTUDIO HIDROECOLOGICO PARA LA DELIMITACION DEL CAUCE DEL ARROYO GARABATOS EN SANTA ANA TEPETITLAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 141201ME003 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 566312 | 566312 | 566312 | 566312 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 566312 | 566312 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110804 |  |  |  | ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS DETERMINANTES DE POBREZA EN SANTA ANA TEPETITLAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 141201PD001 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 400000 | 400000 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110805 |  |  |  | PAVIMENTO CON ASFALTO EN LA CALLE CEREZO EN MIRADOR ESCONDIDO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 141201ME009 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 701978 | 701978 | 701978 | 701978 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 701978 | 701978 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110806 |  |  |  | PAVIMENTO CON ASFALTO EN LA CALLE PASEO DE LOS LAURELES EN MESA DE LOS OCOTES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 141201ME012 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 1107017 | 1107017 | 1107017 | 648139 | 58.5% | 0 | 0 | OBRA | 1107017 | 625274 | 56.5% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110807 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE HILO NEGRO | 120-ZAPOPAN | LAS AGUJAS | RURAL | 141201ME014 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 420837 | 420837 | 420837 | 261522 | 62.1% | 0 | 0 | OBRA | 420837 | 280972 | 66.8% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110808 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE DEDAL | 120-ZAPOPAN | LAS AGUJAS | RURAL | 141201ME013 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 301740 | 301740 | 301740 | 254596 | 84.4% | 0 | 0 | OBRA | 301740 | 283974 | 94.1% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110809 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA SANTA TERESITA | 120-ZAPOPAN | LAS AGUJAS | RURAL | 141201ME010 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 64884 | 64884 | 64884 | 64884 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 64884 | 64884 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110810 |  |  |  | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA STA. TERESITA | 120-ZAPOPAN | LAS AGUJAS | RURAL | 141201ME007 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 152082 | 152082 | 152082 | 135653 | 89.2% | 0 | 0 | OBRA | 152082 | 135653 | 89.2% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110811 |  |  |  | TALLER DE AGRICULTURA URBANA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 141201DS008 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 168792 | 168792 | 168792 | 168792 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 168792 | 168792 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110812 |  |  |  | TALLER DE GASTRONOMIA APRENDIENDO A COCINAR | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 141201DS006 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 144530 | 144530 | 144530 | 144530 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 144530 | 144530 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 110315 |  |  |  | TALLERES DE PROMOCION DE HABITO DE LA LECTURA EN LOS INFANTES EN LA COL. SANTA ANA TEP. | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141201DS022 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COL SANTA ANA TEPETITLAN | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 83860 | 83860 | 83860 | 83860 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 83860 | 83860 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL
| 110813 |  |  |  | TALLERES DE SALUD Y EQUIDAD EN LA SEXUALIDAD DEL ADOLESCENTE | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 141201DS009 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 51463 | 51463 | 51463 | 51463 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 51463 | 51463 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
| 111777 |  |  |  | APOYO ECONOMICO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DE TABACHINES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 14120ESC005 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 57000 | 57000 | 57000 | 36276 | 63.6% | 0 | 0 | APOYO | 57000 | 36276 | 63.6% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 111778 |  |  |  | APOYO ECONOMICO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DEPORTIVA UAG | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 14120ESC007 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 47545 | 47545 | 47545 | 45460 | 95.6% | 0 | 0 | APOYO | 47545 | 45460 | 95.6% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 111779 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO Y FUENTE DE SODAS EN UNIDAD DEPORTIVA UAG | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 14120EMF002 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 844228 | 844228 | 844228 | 804035 | 95.2% | 0 | 0 | OBRA | 844228 | 804035 | 95.2% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 111780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DE TABACHINES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 14120EMF001 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 2737164 | 2737164 | 2737164 | 2618860 | 95.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2737164 | 2618860 | 95.7% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 111781 |  |  |  | IMPARTICION DE CURSOS EN UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DE TABACHINES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 14120ESC004 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 342455 | 342455 | 342455 | 284379 | 83% | 0 | 0 | CURSO | 342455 | 284379 | 83% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 111782 |  |  |  | PARQUE RECREATIVO UNIDAD REPUBLICA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 14120ESC002 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 47545 | 47545 | 47545 | 36230 | 76.2% | 0 | 0 | APOYO | 47545 | 36230 | 76.2% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 111783 |  |  |  | PARQUE RECREATIVO UNIDAD REPUBLICA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 14120ESC001 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 362455 | 362455 | 362455 | 304068 | 83.9% | 0 | 0 | CURSO | 362455 | 304068 | 83.9% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 111784 |  |  |  | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA UNIDAD REPUBLICA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 14120EMF003 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 2018608 | 2018608 | 2018608 | 2060888 | 102.1% | 249094 | 249094 | OBRA | 2018608 | 2060888 | 102.1% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 111785 |  |  |  | TALLER PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN LA UNIDAD DEPORTIVA UAG | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 14120ESC010 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 12000 | 12000 | 12000 | 6940 | 57.8% | 0 | 0 | TALLER | 12000 | 6940 | 57.8% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACIÓN DEL ESTADO
| 111786 |  |  |  | TALLERES EN PARQUE RECREATIVO UNIDAD REPUBLICA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 14120ESC003 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 150000 | 150000 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 111787 |  |  |  | TALLERES EN UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DE TABACHINES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 14120ESC006 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 190000 | 190000 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
| 111788 |  |  |  | TALLERES EN UNIDAD DEPORTIVA UAG | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 14120ESC008 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 134-DELEGACIÓN SEDESOL EN JALISCO | 191000 | 191000 | 191000 | 161063 | 84.3% | 0 | 0 | TALLER | 191000 | 161063 | 84.3% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE SEDESOL, EN EL CUAL NO SE HA RECIBIDO LA APORTACION DEL ESTADO.
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 1669336882; Ministrado 14: 1685505511; Programado 15: 1603269290; Ejercido 16: 1430982009; Ejercido 17=16/14: 84.9%; Generados 18: 22092930; Ejercidos 19: 2727680; Ejercidos 21: 37130573.95; Ejercidos 22: 34284432.93; Ejercidos 23=22/21: 92.3%
FONDOS METROPOLITANOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 147724 |  |  |  | CONCLUSIÓN DEL NODO PERIFÉRICO - CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | 5000000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 30000000 | 30000000 | 28474009 | 26908797 | 89.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | NODO PERIFERICO
| 147639 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL NODO EL TAPATÍO - FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | 1000000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 105000000 | 105000000 | 98413119 | 92769112 | 88.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.9 | 90% | NODO VIAL
| 147658 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN VIAL SAN IGNACIO-NIÑO OBRERO, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | 2000000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 70000000 | 160000000 | 140405400 | 79501503 | 49.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.61 | 61% | VIALIDAD
| 149594 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES. (PRODUCTOS FINANACIEROS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | 5000000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 13440949 | 0 | 0 | 0% | 13440949 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | PUENTES PEATONALES
| 149539 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL NODO CIRCUNVALACIÓN - JUAN PABLO II, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | 500000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 50000000 | 50000000 | 25907629 | 9195609 | 18.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.16 | 16% | NODO
| 147775 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL NODO PERIFÉRICO - BELISARIO DOMÍNGUEZ, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | 1000000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 50000000 | 50000000 | 39583199 | 36979748 | 74% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.99 | 99% | METAS: NODO PERIFÉRICO
| 149353 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL NODO PERIFÉRICO - COLÓN, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | 400000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 50000000 | 51446523 | 51446523 | 37252276 | 72.4% | 1446523 | 1446523 | OTROS | 1 | 0.51 | 51% | METAS: NODO PERIFÉRICO
| 149342 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL NODO PERIFÉRICO - SANTA ESTHER, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | 750000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: NODO PERIFÉRICO
| 149582 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL NODO VIAL LAS JUNTAS, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | 300000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 81000000 | 81000000 | 81000000 | 81000000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | NODO VIAL
| 149568 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL CIRCUNVALACIÓN - VILA CAMACHO, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | 485000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PASO A DESNIVEL
| 146303 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE AV. LÓPEZ MATEOS EN EL SISTEMA LÁZARO CÁRDENAS, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | 2000000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 150000000 | 151281157 | 151281157 | 138304451 | 91.4% | 1281157 | 1281157 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PUENTE
AMPLIACIÓN
| 147793 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA COLÓN, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | 800000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 18839183 | 18839183 | 17489964 | 16396242 | 87% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.99 | 99% | AVENIDA (PROLONGACIÓN)
MODERNIZACIÓN
| 149371 |  |  |  | ELABORACIÓN DE ACCIONES ESPECÍFICAS PARA LA REGULARIZACIÓN, ADQUISICIÓN DE SUELO Y OBRAS PARA LA CONCLUSIÓN DEL TRAMO IV: CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO-AUTOPISTA ZAPOTLANEJO, | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | 5000000 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 165000000 | 165000000 | 159760591 | 159772466 | 96.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.97 | 97% | METAS: CARRETERA
PROGRAMAS REGIONALES
CONSTRUCCIÓN
| 152699 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE TERRENO UBICADO ENTRE LA AV. NIÑOS HÉROES Y LA LATERAL DE LA AV. MARIANO OTERO PARA LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | X | 4-GOBERNACIÓN ¦ 211-UNIDAD DE GOBIERNO | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13674 | 13674 | 100%
| 152662 |  |  |  | COMPRA DE PREDIO RUSTICO DENOMINADO LOS POCITOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO UNIVERSITARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | X | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 35390225 | 35390225 | 35390225 | 35390225 | 100% | 5354473 | 0 | METROS CUADRADOS | 147400 | 147400 | 100%
| 152949 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA RASTRO TIPO TIF, MUNICIPIO DE TOMATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | X | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 9646000 | 9646000 | 9646000 | 9646000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1795 | 1795 | 100%
| 153320 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TIPO A4 EN LA PROLONGACIÓN 8 DE JULIO, CRUCERO PERIFÉRICO-SAN SEBASTIÁN(CONSTRUCCIÓN A DOS CARRILES DE PROLONGACIÓN 8 DE JULIO, DE PERIFERICO A CRUCERO SAN SEBASTIÁN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 24 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | X | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 54000000 | 54000000 | 54000000 | 34553401 | 64% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8.4 | 5 | 59.5%
| 154236 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A SAN BUENAVENTURA TERCERA ETAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 39 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | X | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1200 | 1200 | 100%
| 153117 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS VOLCANES, ATENGUILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | X | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 5450000 | 5450000 | 5450000 | 5450000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 747 | 747 | 100%
| 152686 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD JUDICIAL, UBICADO EN ZAPOPAN, JALISCO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | X | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 45922551 | 45922551 | 45922551 | 44595943 | 97.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3508 | 3508 | 100%
| 152729 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA PREPARATORIA EN LA COLONIA OBLATOS, GUADALAJARA CON VEINTIOCHO ESPACIOS EDUCATIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | X | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7500 | 7500 | 100%
| 152822 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA PREPARATORIA EN VISTAS DE TESISTAN, ZAPOPAN CON VEINTIDOS ESPACIOS EDUCATIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | X | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1672 | 1672 | 100%
| 153327 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN JUAN PALOMAR, PRIMERA ETAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 25 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | X | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50792 | 50792 | 100%
| 153344 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ESTATAL E-JALISCO 1RA FASE (B) (E-EDUCACIÓN, E-SALUD, E-GOBIERNO) (WIMAX) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | X | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 6258 | 6258 | 100%
| 154213 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | X | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1723 | 1723 | 100%
| 154231 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE REHABILITACION EN EL TEATRO DE ATEQUIZA, EN EL MPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS.(OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL NUCLEO CULTURAL DE ATEQUIZA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 37 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | X | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 2463961 | 2463961 | 2463961 | 2463961 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1191 | 1191 | 100%
| 152995 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO VISTA HERMOSA (3RA. ETAPA ) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | X | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 6337431 | 6337431 | 6337431 | 6337431 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2012 | 2012 | 100%
| 153371 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD A LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | X | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1177 | 1177 | 100%
| 153312 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL A 1RA. ETAPA DE LA PRESA AGUA AMARILLA (PRIMERA ETAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | X | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 840 | 840 | 100%
| 154227 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN PUERTO VALLARTA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 36 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | COMPETIVIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | X | 10-ECONOMÍA ¦ 100-SECRETARÍA | 22336799 | 22336799 | 22336799 | 22336799 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: CENTRO DE EXPOSICIONES
| 153106 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL ENTRONQUE COAJINQUE A LA CARRETERA VILLA PURIFICACIÓN-AUTLÁN, TIPO B (0+000 AL 0+848) (SEGUNDA ETAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | X | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 7845000 | 7845000 | 7845000 | 7845000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 848 | 848 | 100%
| 153099 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN SAN ANTONIO TLAYACAPAN, EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | X | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4900 | 4900 | 100% | MALECON
| 154218 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL EN LA AVENIDA ADOLF B HORN JR., 3RA ETAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | X | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 477 | 477 | 100%
| 153355 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL Y CICLOVÍA EN LA CALZADA LÁZARO CÁRDENAS DE CALLE FUELLE HASTA CALLE SAN DIONISIO(CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL Y CICLOVÍA EN LA CALZADA LÁZARO CÁRDENAS, 1ERA. ETAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | X | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 8800 | 8800 | 100%
| 153299 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO TIPO C TUITO CHACALA CUARTA ETAPA, (KM 7+000 AL KM 9+720) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | X | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2720 | 2720 | 100%
| 153245 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO TIPO C TUITO CHACALA TERCERA ETAPA, (KM 5+000 AL KM 7+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | X | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 154243 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARRETERA UNION DE TULA TACOTAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 42 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | X | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 1449900 | 1449900 | 1449900 | 1449900 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1100 | 1100 | 100%
| 154233 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE URGENCIAS MEDICAS PRIMERA ETAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | X | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 201 | 201 | 100%
| 152719 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NAVES MODULARES PARA LA FABRICACION DE CALENTADORES SOLARES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | X | 10-ECONOMÍA ¦ 100-SECRETARÍA | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12000 | 12000 | 100%
| 154246 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTIAGO DE PINOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | X | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1330000 | 1330000 | 1330000 | 1330000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100%
| 153350 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PARQUE EL CERRO DEL CUATRO SEGUNDA ETAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | X | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 2551866 | 2551866 | 2551866 | 2551866 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10436 | 10436 | 100%
| 154254 |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE, DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES LOPEZ COTILLA Y JUSTO SIERRA, PRIMERA ETAPA(OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL NUCLEO CULTURAL DE ATEQUIZA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 47 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | X | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1008277 | 1008277 | 1008277 | 1008277 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1615 | 1615 | 100%
| 154239 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL NÚCLEO CULTURAL EN ATEQUIZA, PRIMER ETAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 40 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | X | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 1870000 | 1870000 | 1870000 | 1870000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 152798 |  |  |  | ELABORACIÓN ESTUDIO DE MOVILIDAD PARA LA SOLUCIÓN VIAL Y PEATONAL EN LA CARRETERA A NOGALES-GUADALAJARA TECHNOLOGY PARK EN EL MPIO DE ZAPOPAN,JALISCO.(SALIDA GUADALAJARA Y KM+2 DE TECHNOLOGY PARK) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | X | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 1115420 | 1115420 | 1115420 | 966033 | 86.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.33 | 0.29 | 87.9%
| 153331 |  |  |  | TERMINACION NODO PERIFERICO -AV. COLÓN SEGUNDA ETAPA (PASO ELEVADO DE LA AV. COLON Y EL ANILLO PERIFERICO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | X | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 350 | 0 | 0%
RECONSTRUCCIÓN
| 153190 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA LA HUERTA-CASIMIRO CASTILLO, KM216+940-217+960 A-45 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 80 Y CONSTRUCCIÓN DE LATERALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | X | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 6849900 | 6849900 | 6849900 | 6849900 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1480 | 1480 | 100%
| 153132 |  |  |  | RENOVACIÓN PARQUE LA MILAGROSA, EN CHAPALA, JALISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | X | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 26285 | 26285 | 100%
AMPLIACIÓN
| 152705 |  |  |  | AMPLIACIÓN A 4 CARRILES A NIVEL TERRACERÍAS DEL CRUCERO DE SAN MIGUEL CUYUTLÁN A CRUCERO CAJITITLÁN DEL KM. 0+000 AL 5+000, (PRIMERA ETAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | X | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 20425266 | 20425266 | 20425266 | 20425266 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100%
| 153093 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA AV. COLÓN ENTRE LA CALLE RAMÓN CORONA Y LA AV. LÓPEZ MATEOS, EN LOS MUNICIPIOS DE TLAQUEPAQUE Y TLAJOMULCO. (DEL KM 0+000 AL KM 3+260) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | X | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 41000000 | 41000000 | 41000000 | 41000000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 3000 | 3000 | 100% | AMPLIACIÓN CALLE
| 152966 |  |  |  | AMPLIACIÓN EN LA PREPARATORIA REGIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CON SEIS ESPACIOS EDUCATIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | X | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 751 | 751 | 100%
MODERNIZACIÓN
| 152846 |  |  |  | COMPRA DE GRADAS RETRACTILES PARA LA REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL DOMO CODE DE GUADALAJARA, JALISCO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | X | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 927 | 927 | 100% | METAS: GRADAS
| 152840 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA VILLA HIDALGO TEOCALTICHE PRIMERA ETAPA, TIPO A2 (KM 25+000 AL KM 22+000), (0+000 AL KM 2+800) MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO Y TEOCALTICHE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | X | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 10800000 | 10800000 | 10800000 | 10800000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.48 | 3.48 | 100%
| 154248 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE RIEGO 094 EN EL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO (2DA. ETAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 44 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | X | 10-ECONOMÍA ¦ 100-SECRETARÍA | 1298394 | 1298394 | 1298394 | 1298394 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1265 | 1265 | 100%
| 154253 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO RURAL TIPO C CON 7 METROS DE ANCHO DEL KM 0+000 AL KM 2+225 DE ATENGUILLO A EL RANCHITO Y DEL KM 15+750 AL KM 18+500 STA BÁRBARA A SN JOSÉ DE LOS ANDRADE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 46 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | X | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 1189400 | 1189400 | 1189400 | 1189400 | 100% | 0 | 0 | METROS | 5000 | 5000 | 100%
MEJORAMIENTO
| 154241 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO DE CALLE ALLENDE EN ATOYAC, (CORREDOR TURÍSTICO SIERRA DEL TIGRE ATOYAC GÓMEZ FARÍAS LAGUNA ZAPOTLÁN EL GRANDE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 41 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | X | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 1824614 | 1824614 | 1824614 | 1824614 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3566 | 3566 | 100%
| 153337 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN, BALIZAMIENTOS E IMAGEN URBANA EN CALLES DE ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN ZONA ORIENTE, PRIMERA ETAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | X | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 46399 | 46399 | 100%
| 154249 |  |  |  | REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA DE LA LOCALIDAD DE UNIÓN DE GUADALUPE, (CORREDOR TURÍSTICO SIERRA DEL TIGRE ATOYAC GÓMEZ FARÍAS LAGUNA ZAPOTLÁN EL GRANDE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 45 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | X | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 1226229 | 1226229 | 1226229 | 1226229 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3931 | 3931 | 100%
MANTENIMIENTO
| 152737 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 40.5 KMS, DE LA RED CARRETERA ESTATAL EN TRAMOS COMPRENDIDOS EN LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | X | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 20496848 | 20496848 | 20496848 | 20496848 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 18 | 18 | 100%
REHABILITACIÓN
| 154262 |  |  |  | COLOCACIÓN DE SOPORTERÍA DE MECÁNICA TEATRAL EN TEATRO DE ATEQUIZA, Y CALCULO ESTRUCTURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 51 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | X | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 60916 | 60916 | 60916 | 60916 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 344 | 344 | 100%
| 154259 |  |  |  | ILUMINACIÓN EXTERIOR EN EL TEATRO DE ATEQUIZA, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS.(OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL NUCLEO CULTURAL DE ATEQUIZA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 50 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | X | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 122 | 122 | 100%
| 154258 |  |  |  | REHABILITACIÓN CAMINO CORRALITO- ENTRONQUE SAN ANDRÉS-UNIÓN DE GPE, KM 0+000 KM 0+075, KM 9+500 AL KM 9+750 TIPO C,(CORREDOR TURÍSTICO SIERRA DEL TIGRE ATOYAC GÓMEZ FARÍAS LAGUNA ZAPOTLÁN EL GRANDE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 49 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | X | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 344157 | 344157 | 344157 | 344157 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2281 | 2281 | 100%
| 153346 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CALLES Y REMOZAMIENTO EN LA ZONA ALEDAÑA A LA GLORIETA MINERVA (OBRAS DE REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN LA GLORIETA MINERVA, PRIMERA ETAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 29 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | X | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 33559 | 33559 | 100%
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 154256 |  |  |  | INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA PARA TEATRO DE ATEQUIZA, DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS(OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL NUCLEO CULTURAL DE ATEQUIZA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 48 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | X | 10-ECONOMÍA ¦ 100-SECRETARÍA | 529845 | 529845 | 529845 | 529845 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 153366 |  |  |  | PROPORCIONAR APOYOS A PESCADORES PARA TECNIFICACIÓN DE SU INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE VALOR AGREGADO EN EMBALSES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 32 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | X | 10-ECONOMÍA ¦ 100-SECRETARÍA | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 6 | 6 | 100%
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 91498 |  |  |  | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES EULOGIO GARÍN Y RUPERTO SALAS | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPZFOPAMSPPAVAD290 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA ZONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 762341 | 762341 | 762341 | 762341 | 100% | 0 | 0 | METROS | 762341 | 762341 | 100% | POR COLOCACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES DE EULOGIO GARÍN Y RUPERTO SALAS. OBRA FINIQUITADA
| 91497 |  |  |  | COLOCACION DE ADOQUIN EN LA COLONIA JARDINES DEL PORVENIR | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | OPZFOPAMSPPAVCI204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA JARDINES DEL PORVENIR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1220868 | 1220868 | 1220868 | 972169 | 79.6% | 0 | 0 | OBRA | 1220868 | 971810.93 | 79.6% | COLOCACION DE ADOQUIN EN LA CALLE PENSAMIENTO ENTRE PRIV. DEL ROSARIO Y PLAN DE GUADALUPE EN LA COLONIA JARDINES DEL PORVENIR.
| 70947 |  |  |  | COLOCACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA EXPERIENCIA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPZFOPAMSPPAVCI202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA LA EXPERIENCIA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1081959 | 1081959 | 1091959 | 635651 | 58.8% | 0 | 0 | METROS | 92.74 | 92.74 | 100% | PAVIMENTO DE ADOQUIN Y CAMBIO DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LA EXPERIENCIA OBRA FINIQUITADA
| 91500 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO COLONIA CONSTITUCCIÓN | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPZFOPAMSPPAVAD289 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA CONSTITUCION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 382402 | 382402 | 382402 | 382402 | 100% | 0 | 0 | METROS | 382402 | 382402 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE PRIV. RAFAEL MARTÍNEZ EN LA COLONIA CONSTITUCION. OBRA FINIQUITADA
| 91501 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EXAGONAL CALLE PRIV. LUIS G. COL. CONSTITUCION | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPZFOPAMSPPAVAD286 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA CONSTITUCION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 86015 | 86015 | 86015 | 21504 | 25% | 0 | 0 | OBRA | 86015 | 21504 | 25% | 25% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EXAGONAL EN LA CALLE PRIVADA LUIS G. MONZON EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN.
| 91499 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA COLONIA UAG | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPZFOPAMSPPAVAD278 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA UAG | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 806570 | 806570 | 806570 | 685584 | 85% | 0 | 0 | OBRA | 806570 | 685584.5 | 85% | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA UAG.
| 91502 |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA COLONIA LA ESTRADA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPZFOPAMSPPAVAD282 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA LA ESTRADA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 574956 | 574956 | 574956 | 452456 | 78.7% | 0 | 0 | OBRA | 574956 | 452490.38 | 78.7% | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA COLONIA LA ESTRADA.
| 91503 |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ARENALES TAPATIOS | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPZFOPAMSPPAVCI212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA ARENALES TAPATIOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5883203 | 5883203 | 5883203 | 5883203 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 5883203 | 5883203 | 100% | EMPEDRADO ZAMPEADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ARENALES TAPATIOS. OBRA FINIQUITADA
| 91504 |  |  |  | FONDO DE PAVIMENTACIÓN | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPZFOPAMSPPAVAD27510 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA VILLA UNIVERSITARIA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 697945 | 697945 | 697945 | 697945 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 697945 | 697945 | 100% | TRAZO, NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA VILLA UNIVERSITARIA. FACTURA 2119 TRABAJOS REALIZADOS POR ARS, INGENIERÍA MEXICANA, S.A. DE C.V.
| 91505 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA Y SUSUSTITUCIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE COL. CONSTITUCION | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPZFOPAMSPPAVAD287 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 288944 | 288944 | 288944 | 273558 | 94.7% | 0 | 0 | OBRA | 288944 | 273629.97 | 94.7% | PAVIMENTACIÓN ASFALTICO Y SUSTITUCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAFAEL VEGA EN LA COLONIA CONSTITUCION. OBRA FINIQUITADA
| 91506 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TABACHINES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | OPZFOPAMSPPAVAD280 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA TABACHINES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 709232 | 709232 | 709232 | 648368 | 91.4% | 0 | 0 | OBRA | 709232 | 709232 | 100% | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TABACHINES OBRA FINIQUITADA
| 91507 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN LA CALLE GIRASOLES DE LA COLONIA GIRASOLES | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPZFOPAMSPPAVCI209 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA GIRASOLES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 979337 | 979337 | 979337 | 735210 | 75.1% | 0 | 0 | OBRA | 979337 | 735482.09 | 75.1% | TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN LA CALLE GIRASOLES ENTRE LAS CALLES LIRIOS Y SANTA LUCRECIA EN LA COLONIA GIRASOLES.
| 71066 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA UBICADO EN LA CALLE AV. DE JESUS COLONIA LA CASITA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPZFOPAMSPPAVCI210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA LA CASITA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1106589 | 1106589 | 1106589 | 1106589 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3530 | 3530 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA CASITA OBRA FINIQUITADA
| 91508 |  |  |  | PAVIMENTO CON HUELAS DE ADOQUÍN SOBRE EMPEDRADO COL. MAESTROS | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPZFOPAMSPPAVAD283 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA MAESTROS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 672555 | 672555 | 672555 | 529503 | 78.7% | 0 | 0 | OBRA | 672555 | 529300.79 | 78.7% | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON HUELLAS DE ADOQUIN SOBRE EMPEDRADO EN LA CALLE ABEL DE LA COLONIA MAESTROS. OBRA FINIQUITADA
| 91509 |  |  |  | PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE CARR. A LA VENTA A C. GUAYABO EN NEXTIPAC | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPZFOPAMSPPAVCI215 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA POBLACIÓN DE NEXTIPAC | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2098197 | 2098197 | 2098197 | 1997310 | 95.2% | 0 | 0 | OBRA | 2098197 | 2098197 | 100% | TRABAJOS DE PAVIMENTO Y ADOQUÍN EN LA CALLE HIDALGO DE CARRETERA A LA VENTA A LA CALLE GUAYABO EN NEXTIPAC. OBRA FINIQUITADA
| 91510 |  |  |  | PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN LA CALLE EJIDO DE LA COLONIA SAN ISIDRO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPZFOPAMSPPAVAD288 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA SAN ISIDRO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 918240 | 918240 | 918240 | 229560 | 25% | 0 | 0 | OBRA | 918240 | 229560 | 25% | 25% DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN LA CALLE EJIDO DE LA COLONIA SAN ISIDRO.
| 91511 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADMINISTRADORES EN LA COL. JARDINES DE GUADALUPE | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPZFOPAMSPPAV281 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA JARDINES DE GUADALUPE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 809309 | 809309 | 809309 | 809296 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 809309 | 809309 | 100% | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADMINISTRADORES EN LA COLONIA JARDINES DE GUADALUPE. OBRA FINIQUITADA
| 91512 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA COLONIA DE LOS ROBLES | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPZFOPAMSPPAVAD284 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA LOS ROBLES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 67515 | 67515 | 67515 | 58557 | 86.7% | 0 | 0 | OBRA | 67515 | 67515 | 100% | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE CERRADA DEL NOGAL EN LA COLONIA COLINAS DE LOS ROBLES OBRA FINIQUITADA
| 91513 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE LATERAL PERIFERICO COLONIA LAS PIRÁMIDES | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPZFOPAMSPPAVCI207 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN | HABITANTES DE LA COLONIA LAS PIRÁMIDES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1553056 | 1553056 | 1553056 | 1242445 | 80% | 0 | 0 | OBRA | 1553056 | 1242445 | 80% | TRABAJOS DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE LATERAL PERIFERICO MANUEL GÓMEZ MORÍN EN LA COLONIA LAS PIRÁMIDES PROGRMA FOPAM 2.
| 91514 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLES DE COL ZOQUIPAN 2A SECCIÓN | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPZFOPAMSPPAVAD277 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA ZOQUIPAN 2A SECCIÓN | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 513617 | 513617 | 513617 | 473447 | 92.2% | 0 | 0 | METROS | 513617 | 513617 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA COLONIA ZOQUIPAN. OBRA FINIQUITADA
| 91515 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CEDROS COL. COLINAS DE LOS ROBLES | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPZFOPAMSPPAV285 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA COLINAS DE LOS ROBLES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 399169 | 399169 | 399169 | 399169 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 399169 | 399169 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE CEDROS COLONIA COLINAS DE LOS ROBLES. OBRA FINIQUITADA
| 71164 |  |  |  | REENCARPETADO DE ASFALTO VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLLI URBANO 2DA SECCION | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPZFOPAMSPPAVCI216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA COLLI URBANO 2DA SECCION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1605588 | 1605588 | 1605588 | 1605588 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7180 | 7180 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLLI URBANO 2DA SECCION OBRA FINIQUITADA
| 91516 |  |  |  | TRAZO, NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRACERIA Y PAVIMENTO COL. LA VIDRIERA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | OPZFOPAMSPPAVAD276 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA LA VIDRIERA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 330668 | 330668 | 330668 | 271848 | 82.2% | 0 | 0 | OBRA | 330668 | 330668 | 100% | TRAZO, NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO EN LA CALLE HONORATO DE BALZAC EN LA COLONIA LA VIDRIERA OBRA FINIQUITADA
| 91517 |  |  |  | TRAZO, NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTACION EN LA COLONIA MARIANO OTERO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | OPZFOPAMSPPAVCI211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA MARIANO OTERO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2984341 | 2984341 | 2984341 | 2218711 | 74.3% | 0 | 0 | OBRA | 2984341 | 2984341 | 100% | TRAZO, NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE BELISARIO EN LA COLONIA MARIANO OTERO. OBRA FINIQUITADA
AMPLIACIÓN
| 130624 |  |  |  | AMPLIACION AVENIDA LOPEZ MATEOS | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | FOPAM2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 30 000 HABITANTES TRABAJADORES ESTUDIANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8800000 | 97.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 4 | 3.92 | 98%
MANTENIMIENTO
| 91518 |  |  |  | REENCARPETADO CON ASFALTO EN LA CALLE HIDALGO COL. INDIGENA DE MEZQUITAN | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPZFOPAMSPPAVAD274 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA INDIGENA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 532924 | 532924 | 532924 | 532924 | 100% | 0 | 0 | METROS | 532924 | 532924 | 100% | REENCARPETADO CON ASFALTO EN LAS CALLES HIDALGO DE 18 DE MARZO HASTA TEMPLO COL. INDIGENA DE MEZQUITAN. OBRA FINIQUITADA
REHABILITACIÓN
| 91519 |  |  |  | COLOCACION DE HUELLAS DE ADOQUIN SOBRE EMPEDRADO COLONIA RESIDENCIAL CAMPESTRE LOS PINOS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | OPZFOPAMSPPAVAD273 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA RESIDENCIAL CAMPESTRE LOS PINOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 573857 | 573857 | 573857 | 456504 | 79.6% | 0 | 0 | OBRA | 573757 | 456710.58 | 79.6% | COLOCACION DE HUELLAS DE ADOQUIN SOBRE EMPEDRADO EN LA CALLE GUTY CARDENAS EN LA COLONIA RESIDENCIAL CAMPESTRE LOS PINOS.
| 91520 |  |  |  | REENCARPETADO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN AV. LAS TORRES COL EL BRISEÑO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPZFOPAMSPPAVCI203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA EL BRISEÑO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4536939 | 4536939 | 4536939 | 3390041 | 74.7% | 0 | 0 | OBRA | 4536939 | 4536939 | 100% | REENCARPETADO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN AV. LAS TORRES EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL BRISEÑO. OBRA FINIQUITADA
| 91521 |  |  |  | REENCARPETADO DE ASFALTO EN LA CALLE BLVD DE LA ESPUELA COL. CONJUNTO HABIT BELENES | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPZFOPAMSPPAVCI214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA CONJUNTO HABITACIONAL BELENES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1373228 | 1373228 | 1373228 | 1373228 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1373228 | 1373228 | 100% | REENCARPETADO DE ASFALTO EN LA CALLE BOULEVARD DE LA ESPUELA ENTRE PINO SUAREZ Y AV. PARRES ARIAS EN LA COLONIA CONJUNTO HABIT. BELENES.
| 91522 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ADOQUÍN DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPZFOPAMSPPAVCI213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3830875 | 3830875 | 3830875 | 3062512 | 79.9% | 0 | 0 | OBRA | 3830875 | 3060869.13 | 79.9% | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ADOQUÍN EN LAS CALLES RAMÓN CORONA Y ALDAMA ENTRE FEDERALISMO Y LA PAZ EN LA COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE.
| 91523 |  |  |  | REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO (LOSAS DE RODAMIENTO)COLONIA ALTAMIRA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | OPZFOPAMSOPAVCI208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA ALTAMIRA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2779877 | 2779877 | 2779877 | 2779395 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2779877 | 2779877 | 100% | REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO (LOSAS DE RODAMIENTO) EN LA CALLE CALDEOS EN LA COLONIA ALTAMIRA OBRA FINIQUITADA
| 91524 |  |  |  | REPARACION DE LOZAS DE CONCRETO Y CALAFATEO COL. LAGOS DEL COUNTRY | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPZFOPAMSPPAVAD279 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA LAGOS DEL COUNTRY | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 337384 | 337384 | 337384 | 337382 | 100% | 569828 | 0 | OBRA | 337384 | 337384 | 100% | TRABAJOS DE REPARACION DE LAS LOSAS DE CONCRETO Y CALAFATEO EN LA COLONIA LAGOS DEL COUNTRY. OBRA FINIQUITO
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 80487906; Ministrado 14: 80441615; Programado 15: 41884513; Ejercido 16: 76158685; Ejercido 17=16/14: 94.7%; Generados 18: 2215768; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 252287; Ejercidos 22: 251870; Ejercidos 23=22/21: 99.8%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
CONSTRUCCIÓN
| 137993 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 224/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 20972832 | 20972832 | 0 | 20972832 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 138180 |  |  |  | ADQUISICION DE 54 PATRULLAS DODGE CHARGER POLICE | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 4018 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | COMUNIDAD | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 23077954 | 23077954 | 23077954 | 23077954 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 54 | 54 | 100% | COMPRA DE 54 VEHICULOS DODGE CHARGER POLICE EQUIPADO PARA PATRULLAS.
| 137618 |  |  |  | COMPRA DE ARMAMENTO Y MUNICIONES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | EQUIPAMIENTO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1282000 | 1282000 | 0 | 1282000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 250000 | 250000 | 100% | EQUIPAMIENTO, MUNICIONES DE ARMA CORTA Y ARMA LARGA.
| 138083 |  |  |  | EQUIPAMIENTO CHALECOS ANTIBALAS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | EQUIPAMIENTO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 10231895 | 10231895 | 0 | 10231895 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 500 | 500 | 100% | EQUIPAMIENTO, 500 CHALECOS ANTIBALAS DE PROTECCION.
| 137716 |  |  |  | EQUIPO DE TRASPORTE | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | EQUIPO DE TRASPORTE | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1093226 | 1093226 | 0 | 1093226 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100% | EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE TRASPORTE (PARA 10 PASAJERO)
| 137475 |  |  |  | SIMULADOR DE TIRO PARA VIRTUAL | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | EQUIPAMIENTO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2893082 | 2893082 | 0 | 2893082 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL LASER SHOT CON REGISTRO DE 4 TIRADORES.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 140182 |  |  |  | APOYO A MUNICIPIOS PARA LA CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DEL SUBSEMUN 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIOS DEL ESTADO | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1071691 | 1025400 | 535846 | 0 | 0% | 46291 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: APOYO A MUNICIPIOS PARA LA CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DEL SUBSEMUN 2010
| 149588 |  |  |  | SUBSEMUN 2010 (SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | MUNICIPIOS DEL ESTADO | HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 462227 | 462227 | 231114 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: SUBSEMUN 2010 (SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL)
| 138181 |  |  |  | APLICACIONES SERVICIO DE PLATAFORMA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 4018 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | ELEMENTOS DE SEGURIDAD | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 452887 | 452887 | 452887 | 452887 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 90 | 90 | 100% | OPERACION POLICIAL. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION,CONEXION PDA.
| 138182 |  |  |  | CAPACITACION A ALTA DIRECCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 4018 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | ELEMENTOS DE SEGURIDAD | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 101230 | 101230 | 101230 | 21230 | 21% | 2169477 | 0 | CAPACITACIÓN | 46 | 6 | 13% | PROFESIONALIZACIÓN. ALTA DIRECCION
| 138183 |  |  |  | EQUIPO INFORMATICO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 4018 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNISIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | ELEMENTOS DE SEGURIDAD | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 29482 | 29482 | 29482 | 29482 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 2 | 2 | 100% | OPERACION POLICIAL. EQUIPO INFORMATICO,TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.
| 137900 |  |  |  | EVALUACION DE ESTANDARES DE COMPETENCIA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | CAPACITACION | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 428400 | 428400 | 0 | 428400 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 612 | 612 | 100% | PROFESIONALIZACION, ESTANDARES DE COMPETENCIA Y DESEMPEÑO.
| 138184 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACION POLICIAL | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 4018 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | ELEMENTOS DE SGURIDAD | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 36330 | 2.6% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 400 | 26 | 6.5% | PROFESIONALIZACION. FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACION POLICIAL
| 138185 |  |  |  | INSTRUCTORES DE MANUAL BASICO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 4018 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | ELEMENTOS DE SEGURIDAD | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 21000 | 21000 | 21000 | 3500 | 16.7% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 3 | 1 | 33.3% | PROFESIONALIZACION. INSTRUCTORES DE MANUAL BASICO.
| 138186 |  |  |  | KIT DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 4018 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | ELEMENTOS DE SEGURIDAD | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 14665867 | 91.7% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 15 | 93.8% | EQUIPAMIENTO. VESTUARIO Y ACCESORIOS UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
| 137799 |  |  |  | PROFESIONALIZACION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | CONTROL DE CONFIANZA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 935000 | 935000 | 0 | 935000 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 550 | 550 | 100% | PROFESIONALIZACION, PROCESO DE AVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA.
| 138187 |  |  |  | SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y JUICIOS ORALES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 4018 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | ELEMENTOS DE SEGURIDAD | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 10 | 10 | 100% | PROFESIONALIZACION. SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y JUICIOS ORALES
APORTACIONES FEDERALES 351 REGISTROS
|  |  | FAEB |  |  | 13: 87290748; Ministrado 14: 87291302; Programado 15: 43645374; Ejercido 16: 76714808; Ejercido 17=16/14: 87.9%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 0; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
| 135565 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA (FAEB) 2010, EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 5020622 | 5020622 | 2510311 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL
| 135648 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA (FAEB) 2010,INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 82270126 | 82270680 | 41135063 | 76714808 | 93.2% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN BÁSICA
|  |  | FAIS |  |  | 13: 342255460; Ministrado 14: 787196751; Programado 15: 576117166; Ejercido 16: 513086179; Ejercido 17=16/14: 65.2%; Generados 18: 11324626; Ejercidos 19: 4712351; Ejercidos 21: 66364799.47; Ejercidos 22: 58644170.23; Ejercidos 23=22/21: 88.4%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 99827 |  |  |  | AMPLIACIÓN A LAS INSTALACINES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN (2DA. ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 75 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1821147 | 1821147 | 1821147 | 1243064 | 68.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 847 | 578 | 68.2%
| 91476 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO TLATELOLCO (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 33 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 876 | 876 | 100%
| 90026 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE JAVIER MINA EN EL MUNICIPIO DE TEUCHITLÁN CABECERA MUNICIPAL (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 14 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 302593 | 302593 | 302593 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 17 | 0 | 0%
| 91157 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN EL MUNICIPIO DE TOTATICHE LOCALIDAD ACASPULQUILLO (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 39 | 39 | 100%
| 99875 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE INGRESO (1ER ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE TEOCUITATLÁN DE CORONA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 76 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1407802 | 1407802 | 1407802 | 1381726 | 98.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1963 | 1963 | 100%
| 92400 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A LAS CRUCES TIPO D EN EL MUNCIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS LOCALIDAD LAS CRUCES DEL KM 1+000 AL KM 1+717 (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 40 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9607.8 | 0 | 0%
| 95106 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO TIPO D DEL KM. 0+000 AL 4+200 Y DEL 10+980 AL KM 4+200(PRESA LOS PANALES SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 62 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 8885893 | 8885893 | 8885893 | 8334581 | 93.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 9 | 90%
| 95511 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO TIPO DDEL KM 0+000 AL 4+030 MARGEN DERECHA A LA PRESA DE ALMACENAMIENTO EL CARRIZO(1ERA. ETAPA), EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 64 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1499184 | 1499184 | 1499184 | 1499086 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.8 | 2.8 | 100%
| 99896 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL TIPO D LAS CLAVELLINAS- CERRO LA MESA DEL KM 0+000 AL 4+000 EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 77 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 118118 | 29.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 1 | 25%
| 93035 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN LOCALIDAD EL PLATANAR (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 525 | 0 | 0%
| 93833 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN LOCALIDAD LA HIGUERA (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 525 | 0 | 0%
| 83451 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE QUITUPAN LOCALIDAD CAÑADA SECA (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 26650 | 26650 | 26650 | 26650 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 55 | 55 | 100%
| 92330 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TECALITLÁN LOCALIDAD TECALITLÁN (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 122 | 122 | 122 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 86 | 0 | 0%
| 92528 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE LOCALIDAD DE TEOCALTICHE (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 122 | 122 | 122 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 86 | 0 | 0%
| 91127 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO LOCALIDAD TIZAPAN EL ALTO CALLE CANAL (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 829 | 829 | 829 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 86 | 0 | 0%
| 93206 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TOLÍMAN LOCALIDAD COPALA (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 49 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 204 | 0 | 0%
| 93156 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE LOCALIDAD CD. GUZMAN (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 931250 | 931250 | 931250 | 806250 | 86.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 558.13 | 483 | 86.5%
| 90329 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN LOCALIDAD DE EL GARGANTILLO (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 2149 | 2149 | 2149 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1043.55 | 0 | 0%
| 91831 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TECALITLÁN (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 38 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 710 | 0 | 0%
| 91436 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN LOCALIDAD COCUASCO CALLE SAN FRANCISCO (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 32 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 448662 | 448662 | 448662 | 448662 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1390.83 | 1390.83 | 100%
| 94885 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN, LOCALIDAD LA CIENEGA EN CAMINO TIPO C DE TAMAZULITA A LA CIÉNEGA DEL 0+000 AL 0+430 (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 61 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 282660 | 282660 | 282660 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3600 | 0 | 0%
| 89673 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE CHAPULTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ETZATLÁN LOCALIDAD SANTA ROSALÍA (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 129725 | 129725 | 129725 | 129725 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1484.8 | 1484.8 | 100%
| 83590 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE CUAQUELITE EN EL MUNICIPIO DE ETZATLÁN LOCALIDAD OCONAHUA (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 127126 | 127126 | 127126 | 127126 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1674.9 | 1674.9 | 100%
| 83614 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE ETZATLÁN LOCALIDAD SANTA ROSALIA (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 133352 | 133352 | 133352 | 133352 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1670.6 | 1670.6 | 100%
| 91063 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC LOCALIDAD CUYACAPAN CALLE LA GUADALUPANA DEL KM 0+000 AL KM 0+580 (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 24 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 220330 | 220330 | 220330 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2355 | 0 | 0%
| 83501 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO A LA CAMPANA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DEL REY LOCALIDAD LA CAMPANA (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 414 | 414 | 414 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1900 | 0 | 0%
| 83559 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO A LA CONSTANCIA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DEL REY LOCALIDAD DE ATZCATLÁN (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 691 | 691 | 691 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3170 | 0 | 0%
| 90765 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN LOCALIDAD PUERTA DE AMOLERO CAMINO A PUERTA DE AMOLERO DEL KM 2+500 AL KM 2+934(FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 264 | 264 | 264 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2600 | 0 | 0%
| 90192 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS LOCALIDAD SAN MARCOS CALLE OBREGÓN (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 295333 | 295333 | 295333 | 295333 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 239.6 | 239.6 | 100%
| 90996 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE JUCHITLÁN LOCALIDAD DE SANTA MARÍA (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 23 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 330587 | 330587 | 330587 | 330587 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1161 | 1161 | 100%
| 95386 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO AGUAMILPA (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 2104182 | 2104182 | 2104182 | 2077913 | 98.8% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1495 | 1495 | 100%
| 95636 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO VISTA HERMOSA (CUARTA ETAPA) , EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 2448266 | 2448266 | 2448266 | 1500503 | 61.3% | 0 | 0 | METROS | 6228 | 3817 | 61.3%
| 90522 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 114239 | 114239 | 114239 | 114239 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2000 | 2000 | 100%
| 91745 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS LOCALIDAD LA PRESA (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 37 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 258552 | 258552 | 258552 | 258552 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 18 | 18 | 100%
| 99916 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL KM 1+500 DEL CAMINO RURAL TIPO C AL NOGAL EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 78 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 279968 | 279968 | 279968 | 279968 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6.6 | 6.6 | 100%
| 83578 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO SOBRE EL ARROYO EL CANGREJO - CAMINO AL VOLANTIN (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 348373 | 348373 | 348373 | 348373 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 12.9 | 12.9 | 100%
| 91648 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 1ERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE LOCALIDAD LOS OCOTES CAMINO LOS OCOTES EN EL KM 0+520 (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 36 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 98 | 98 | 98 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 44.76 | 0 | 0%
| 93579 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITCIÓN DE BOMBA EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTE NEGRO LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL ZAPOTE (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1349 | 0 | 0%
| 91097 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ LOCALIDAD LOS POZOS CALLE DEL RIO (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 602.89 | 602.89 | 100%
| 91342 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO LOCALIDAD CERRO GORDO EN CALLE UNO DEL CAMINO A LOS DOLORES A CALLE DOS (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 61400 | 61400 | 61400 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1705 | 0 | 0%
| 93180 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE PIHUAMO LOCALIDAD PIHUAMO (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 0 | 0%
| 89888 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CAMPO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN LOCALIDAD DOLORES (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 86625 | 86625 | 86625 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30.8 | 0 | 0%
| 83251 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN LOCALIDAD CASA LLANTA (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 86625 | 86625 | 86625 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30.8 | 0 | 0%
| 97074 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERRO DE LA MESA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 415074 | 415074 | 415074 | 30243 | 7.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 20 | 7.4%
| 94640 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE PRESAS PARA CONTROL DE AVENIDAS EL PEDREGAL(4TA. ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 14109 | 14109 | 14109 | 9165 | 65% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 41135 | 39000 | 94.8%
| 91381 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO EL CARRIZO (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 31 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1667322 | 1667322 | 1667322 | 1661592 | 99.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100%
| 94555 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO SANTA ROSA HUEJOTITLAN (2DA. ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 55 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 700195 | 700195 | 700195 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 7847 | 0 | 0%
| 94736 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO TRES BARATILLOS EN EL EJIDO ZALAMEA(1RA. ETAPA), MPIO LA BARCA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 58 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 867 | 867 | 867 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 70 | 0 | 0%
| 91244 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA PARA AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA LOCALIDAD MIRANDILLAS (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 225859 | 225859 | 225859 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 7000 | 0 | 0%
| 92846 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO LA JOYA (2DA.ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 45 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 344787 | 344787 | 344787 | 333409 | 96.7% | 0 | 0 | METROS | 7887 | 7887 | 100%
| 94800 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO LA SAUCEDA EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 60 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 66794 | 66794 | 66794 | 63726 | 95.4% | 0 | 0 | METROS | 1873 | 1873 | 100%
| 94773 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO LA YERBABUENA (1ERA. ETAPA)EN EL MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 59 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 354513 | 354513 | 354513 | 339470 | 95.8% | 0 | 0 | METROS | 162 | 162 | 100%
| 91290 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1ERA ETAPA DE RASTRO EN EL MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES LOCALIDAD JILOTLÁN DE LOS DOLORES (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 261.71 | 261.71 | 100%
| 90912 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUEJÚCAR LOCALIDAD TLACOSAHUA (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 93 | 93 | 93 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 300 | 0 | 0%
| 83205 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO LOCALIDAD LOMA DE LAS FLORES MUNICIPIO ZAPOTITLAN DE VADILLO ZONAS MARGINDAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 155000 | 155000 | 155000 | 0 | 0% | 1177248 | 0 | METROS CUADRADOS | 468 | 0 | 0%
| 95867 |  |  |  | ELABORACIÓN DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA REHABILITACIÓN DE CANAL ZAPOTLANEJO DESDE LA PRESA CORONA HASTA LA PRESA EL SALTO EN LOS MUNICIPIOS DE JUANACATLAN, ZAPOTLANEJO Y EL SALTO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 322525 | 322525 | 322525 | 252670 | 78.3% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 96060 |  |  |  | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1280700 | 1280700 | 1280700 | 417385 | 32.6% | 0 | 0 | ESTUDIO | 9 | 3 | 33.3%
| 95731 |  |  |  | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO EL ANCÓN Y ZONA DE RIEGO, EN EL MUNICIPIO DE PIHUAMO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1039916 | 1039916 | 1039916 | 230672 | 22.2% | 0 | 0 | ESTUDIO | 6 | 1 | 16.7%
| 96313 |  |  |  | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO VISTA HERMOSA (4TA. ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 344664 | 344664 | 344664 | 259104 | 75.2% | 0 | 0 | ESTUDIO | 8 | 6 | 75%
| 91570 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN LOCALIDAD EJIDO BARRA DE NAVIDAD (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 34 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 242148 | 242148 | 242148 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1898 | 0 | 0%
| 94233 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PIHUAMO LOCALIDAD LA GUAYABILLA (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 53 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 166013 | 166013 | 166013 | 166013 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3782 | 3782 | 100%
| 90645 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAYULA CALLE JUAREZ LOCALIDAD EL REPARO (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 155149 | 155149 | 155149 | 155149 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 180 | 100%
| 90610 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO EN LOCALIDAD CLAVILLOS AL RANCHO LA MORA PASANDO POR EL AGUACATILLO (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 19 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 261826 | 261826 | 261826 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3000 | 0 | 0%
| 91620 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD AGUA ZARCA (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 35 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 48830 | 48830 | 48830 | 48830 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1125 | 1125 | 100%
| 90408 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TOTATICHE LOCALIDAD SANTA RITA (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 190387 | 190387 | 190387 | 190387 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 640 | 640 | 100%
| 93451 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD EL REAL EN EL MUNICIPIO DE JUCHITLAN LOCALIDAD EL REAL (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 50 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 174935 | 174935 | 174935 | 174935 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 830 | 830 | 100%
| 92815 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA MARGEN DERECHA MODULO 1 DEL DISTRITO DE RIEGO 093 EN LA LOCALIDAD LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 44 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 206169 | 206169 | 206169 | 158186 | 76.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 92585 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE RIEGO 094 (TERCERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 42 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1105143 | 1105143 | 1105143 | 1093056 | 98.9% | 0 | 0 | PIEZA | 643 | 643 | 100%
| 92769 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO EL CUARENTA (TERCERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 43 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 694291 | 694291 | 694291 | 688310 | 99.1% | 0 | 0 | METROS | 500 | 500 | 100%
| 94712 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO EL COLORADO Y EL GUAMÚCHIL EN USMAJAC (1ERA. ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE SAYULA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 57 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 736771 | 736771 | 736771 | 154839 | 21% | 0 | 0 | METROS | 300 | 63 | 21%
| 97358 |  |  |  | PAGO DE INDEMNIZACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO EL SALTO, EN EL MUNICIPIO DE TONAYA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | METAS: INDEMNIZACIÓN
| 94516 |  |  |  | PAGO DE INDEMNIZACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1223000 | 1223000 | 1223000 | 1223000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | METAS: INDEMNIZACIONES
| 83359 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS LOCALIDAD MEXQUITIC (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 476231 | 476231 | 476231 | 476231 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 180 | 100%
| 97280 |  |  |  | PROPORCIONAR RECURSOS (CAPITAL SEMILLA) PARA CONSTITUIR SOCIEDADES COOPERATIVAS MUNICIPALES SIFRA EN COLOTLÁN, JALISCO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 96966 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO TIPO C CIHUATLAN - PEÑITAS Y TRUCHAS DEL KM 0+000 AL 11+500 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2DA. ETAPA DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO EL NARANJO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 70 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 734288 | 734288 | 734288 | 733941 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 11.5 | 11.5 | 100%
| 99946 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 79 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 209907 | 209907 | 209907 | 209907 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 190 | 190 | 100%
| 97041 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DEL BRISEÑO 1ERA. ETAPA (CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN CAMINO DE ACCESO DEL KM 0+020 Y 0+750) EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 104416 | 104416 | 104416 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 22 | 0 | 0%
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
| 83431 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y HUELLAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO VILLA GUERRERO LOCALIDAD OJO DE AGUA DE CARDOS CALLE PRINCIPAL (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 356250 | 356250 | 356250 | 356250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2321 | 2321 | 100%
| 83404 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 365443 | 365443 | 365443 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 211.01 | 0 | 0%
| 149470 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | SAN MARCOS DE ARRIBA (SAN MARCOS DEL REFUGIO) | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y SOCIAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100000 | 100000 | 100% | OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS SE CONSTRUYERON 474 M2 SE BENEFICIARON A 216 HABITANTES SE HIZO UNA APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA FISE
| 149432 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | SAN VICENTE | RURAL | 09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y SOCIAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300000 | 300000 | 100% | OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE SE CONSTRUYERON 1,042 M2 SE BENEFICIARON A 140 FAMILIAS SE HIZO UNA APORTACION FEDERAL DEL PROGRAMA FISE
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 63162 |  |  |  | AGUA POTABLE, CALLE CHÍCHARO ENTRE EJOTE Y SALVADOR OROZCO LORETO, COL. LAS HUERTAS | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM009-1/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 167770 | 167770 | 167770 | 109159 | 65.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 85 | 75.5 | 88.8% | OBRA FINIQUITADA
| 63715 |  |  |  | AGUA POTABLE, CALLE PRIV. COLIMA ENTRE PRIV. JUAN DE LA BARRERA Y FERROCARRIL; FERROCARRIL ENTRE PRIV. COLIMA Y ARROYO. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM025/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 255505 | 255505 | 255505 | 63569 | 24.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 222 | 221.8 | 99.9% | EN 2010 SE PAGO 191,936 PARA UN TOTAL PAGADO DE 255,505 OBRA FINIQUITADA
| 62944 |  |  |  | AGUA POTABLE, CALLE PRV. NARCISO MENDOZA; ENTRE NARCISO MENDOZA Y MATAMOROS. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM006/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 393770 | 393770 | 393770 | 152342 | 38.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 133 | 134.45 | 101.1% | OBRA FINIQUITADA
| 63609 |  |  |  | AGUA POTABLE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 24 DE FEBRERO Y 8 DE JULIO; AV. CENTRAL ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y SAN FERNANDO. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM012/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 321918 | 321918 | 321918 | 101606 | 31.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 340 | 570.5 | 167.8% | EN 2010 SE PAGO 220,311 PARA UN TOTAL PAGADO DE 321,918 OBRA FINIQUITADA
| 63219 |  |  |  | AGUA POTABLE, CALLES: PRIV. CERRO AZUL 1; COATZACOALCOS; HORIZONTES; AZCAPOTZALCO; SALAMANCA; MIRADOR; POZA RICA; MATA REDONDA; FRANCISCO SARABIA; CERRADA CERÁMICA; HORIZONTES | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM011/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1977642 | 1977642 | 1977642 | 669233 | 33.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2148.42 | 1483.04 | 69% | EN 2010 SE PAGO 593,293 PARA UN TOTAL PAGADO DE 1 262,526 OBRA FINIQUITADA
| 63649 |  |  |  | AGUA POTABLE, CALLES PROLONGACIÓN BATALLA DE PUEBLA; PRIV. MELCHOR OCAMPO; PRIVA. OCAMPO; PRIV. REFORMA; ALFARERÍA Y ARTESANÍAS, TODAS AL TERMINO DE LA CALLE. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM019/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 569472 | 569472 | 569472 | 193376 | 34% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 428 | 431.6 | 100.8% | EN 2010 SE PAGO 170,842 PARA UN TOTAL PAGADO DE 364,217
| 63000 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE JESÚS GARCÍA ENTRE HÉCTOR Y PRIVADA LÓPEZ COTILLA. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM008/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 83281 | 83281 | 83281 | 26838 | 32.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 72.25 | 69.1 | 95.6% | EN 2010 SE PAGO 24,984 PARA UN TOTAL PAGADO DE 51,823
| 122398 |  |  |  | CONST. DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOMAS DEL REFUGIO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-APO-CI-188/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1683311 | 1683311 | 1683311 | 1228205 | 73% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1346.65 | 1319.72 | 98% | LA OBRA AMPARA LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO
| 122399 |  |  |  | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO COL. POBLADO EL QUEMADO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-APO-AD-142/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1292350 | 1292350 | 1292350 | 1032625 | 79.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1360.37 | 1360.37 | 100% | ESTA OBRA AMPARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS RED DE AGUA POTABLE COL. POBLADO EL QUEMADO, CONST. DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COL. SAN RAFAEL Y RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO COL. AMPLIACION DE COPALA
| 122555 |  |  |  | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL. LA HIGUERA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-APO-AD-267/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1343897 | 1343897 | 1343897 | 455301 | 33.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1581.06 | 1502.01 | 95% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA HIGUERA
| 122400 |  |  |  | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN EL POBLADO DE LA CUCHILLA | 120-ZAPOPAN | LA CUCHILLA (EXTRAMUROS DE TESISTÁN) | RURAL | 33-SI-APO-CI-106/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1375831 | 1375831 | 1375831 | 569411 | 41.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2116.66 | 1693.33 | 80%
| 122401 |  |  |  | CONST. RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL. PRADOS DE SANTA LUCIA II SECC. Y CONST. DE BANQUETAS EN ESC. PRIM. COL. MIRAMAR | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-APO-AD-145/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 921665 | 921665 | 921665 | 893832 | 97% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 970.17 | 970.17 | 100% | LA OBRA AMPARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. PRADOS DE SANTA LUCIA II SECCION Y CONST. DE BANQUETAS LATERALES EN ESC. PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COL. MIRAMAR
| 122402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIAS CALLES COL. NUEVA ESPAÑA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-APO-AD-270/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1328414 | 1328414 | 1328414 | 922667 | 69.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1062.73 | 1052.11 | 99% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA
| 122403 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. JARDINES DEL ALAMO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-ALC-AD-137/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 938213 | 938213 | 938213 | 748870 | 79.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 750.57 | 750.57 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA JARDINES DEL ALAMO Y ESTA ASIGNACION AMPARA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
| 122404 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-APO-AD-125/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1111215 | 1111215 | 1111215 | 850592 | 76.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1169.7 | 1146.31 | 98% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA
| 122613 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JILGUEROS COL. LA VENTA DEL ASTILLERO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-APO-AD-316/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 366663 | 366663 | 366663 | 340357 | 92.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 385.96 | 385.96 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA POBLADO DE LA VENTA DEL ASTILLERO
| 122405 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JILGUEROS POBLADO DE LA VENTA DEL ASTILLERO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-APO-AD-318/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 366663 | 366663 | 366663 | 145000 | 39.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 385.96 | 385.96 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA POBLADO DE LA VENTA DEL ASTILLERO
| 122406 |  |  |  | CONSTRUCION DE RED DE AGUA POTABLE COL. HUMEDO DE NEXTIPAC II SECCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO COL. LOMAS CAMPESTRA DE LAS MESITAS | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-APO-AD-328/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1262675 | 1262675 | 1262675 | 315669 | 25% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1329.13 | 1329.13 | 100% | LA ASIGNACION AMPARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COL. HUMEDO DE NEXTIPAC II SECCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO COL. LOMAS CAMPESTRES LAS MESITAS
AMPLIACIÓN
| 62251 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE GUADALAJARA Y PROLONGACIÓN GONZÁLEZ GALLO; CALLE PROLONGACIÓN GONZÁLEZ GALLO ENTRE CONSTITUCIÓN Y PROLONGACIÓN 8 DE JULIO. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM005/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 266705 | 266705 | 266705 | 36106 | 13.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 230 | 214.3 | 93.2% | EN 2010 SE PAGO 142,171 PARA UN TOTAL PAGADO DE 178,277 OBRA FINIQUITADA
| 60096 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE PRIV. CABAÑAS ENTRE AMÉRICAS Y PRÓL.. MÉXICO. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM002/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 107425 | 107425 | 107425 | 57163 | 53.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 78.5 | 87.2% | EN 2010 SE PAGO 50,262 PARA UN TOTAL PAGADO ACTUALMENTE DE 107,425
| 60490 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE CARACAS ENTRE FRANCISCO DE MIRANDA Y MATAMOROS. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM003/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 127886 | 127886 | 127886 | 55133 | 43.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 123 | 116 | 94.3% | EN 2010 SE PAGO 65,409 PARA UN TOTAL PAGADO DE 120,542 OBRA FINIQUITADA
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 104440 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLES JAVIER MINA Y ALDAMA | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS) | URBANO | 10FISM093033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 35121 | 20016 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100%
| 104396 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN POZO 3 | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 10FISM093017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 229097 | 227358 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 610 | 610 | 100%
| 130669 |  |  |  | INTRODUCCION DE RAMALES DE AGUA POTABLE Y DRENAJHE EN C GUACAMAYA | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 10FISM093093 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 128642 | 127138 | 0% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 112 | 112 | 100%
| 130666 |  |  |  | INTRODUCCION DE RAMALES E AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO C FAISAN, RUISEÑOR | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 10FISM093092 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 66100 | 40362 | 0% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 58 | 58 | 100%
| 107094 |  |  |  | LINEA DE AGUA POTABLE CALLE PASO DE CARRETAS, CHULA VISTA | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 10FISM093083 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 93929 | 74149 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 376.1 | 376.1 | 100%
| 107086 |  |  |  | LINEA DE AGUA POTABLE EN PALO DULCE | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | PEGUEROS | URBANO | 10FISM093081 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 536827 | 54726 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3000 | 3000 | 100%
| 64058 |  |  |  | AGUA POTABLE, REFORMA ENTRE PRIV. REFORMA Y 5 DE MAYO | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM037/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 89261 | 89261 | 89261 | 62483 | 70% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | EN 2010 SE PAGO 26,778 PARA UN TOTAL PAGADO DE 89,261 OBRA FINIQUITADA
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 122407 |  |  |  | CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN JOSE EJIDAL | 120-ZAPOPAN | SAN JOSÉ | RURAL | 33-SI-ALC-AD-321/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALSICO | - | - | 636606 | 636606 | 636606 | 159152 | 25% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN JOSE EJIDAL
| 122408 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-ALC-AD-315/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 696828 | 696828 | 696828 | 174207 | 25% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.9 | 90% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE
| 122409 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL Y RED DE AGUA POTABLE COLONIA LA MARTINICA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-ALC-AD-124/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPPAN JALISCO | - | - | 1229400 | 1229400 | 1229400 | 1229400 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | ESTA ASIGNACION AMPARA LA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARLOS RIVERA ACEVES COL. LA MARTINICA
| 122410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO VARIAS CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-ALC-AD-320/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 504796 | 504796 | 504796 | 126199 | 25% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.01 | 1% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA VISTA HERMOSA
AMPLIACIÓN
| 78659 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA), CALLE GALEANA DE ABASOLO A INSURGENTE (TRAMO 2 A 4) | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM070/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 985636 | 985636 | 985636 | 983428 | 99.8% | 0 | 0 | COLECTOR | 114 | 114 | 100% | OBRA FINIQUITADA
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 149518 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LOMA BONITA | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | LOMA BONITA | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 600000 | 575311 | 575311 | 575311 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 575311 | 575311 | 100% | OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR DE LA RED DE DRENAJE AN LAS COLONIAS LOMA BONITA Y SAGRADO CORAZON SE CONSTRUYO UN COLECTOR SE BENEFICIARON A 6,000 FAMILIAS SE HIZO UNA APORTACION DEL PROGRAMA ESTATAL 3X1
| 130672 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE EN CALLE NEPTUNO, COLONIA LA ESTRELLA | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 10FISM093044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 187133 | 152316 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 104445 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV 18 DE MARZO, COL CARMEN | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 10FISM093037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 103962 | 70105 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 104449 |  |  |  | CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO Y REEMPEDRADO EN VARIAS CALLES | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 10FISM093041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 211520 | 205235 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 424 | 424 | 100%
| 130688 |  |  |  | RED DRENAJE SANITARIO Y REEMPEDRADO VARIAS CALLE POCHOTE | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 10FISM093079 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 1299289 | 1483980 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2306 | 2306 | 100%
| 94435 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLES ORQUÍDEA, PARRAS, MAGNOLIA, OLIVO Y MIRASOL. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM078/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 599536 | 599536 | 599536 | 179861 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 422 | 50 | 11.8%
| 64326 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLES PRIV. CERRO AZUL 1, COATZACOALCOS, POZARICA, CACALIAO, HORIZONTE, PRIV. NOGALES Y SALVADOR ALLENDE. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM020/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1258887 | 1258887 | 1258887 | 157292 | 12.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 730 | 558.03 | 76.4% | EN 2010 SE PAGO 377,666 PARA UN TOTAL PAGADO DE 534,958 OBRA FINIQUITADA
| 63858 |  |  |  | DRENAJE Y ALCANTARILLADO, CALLE BELLAVISTA Y CHICHARO ENTRE EJOTE Y SALVADOR OROZCO LORETO; CALLE SALVADOR OROZCO LORETO ENTRE BELLAVISTA Y ZAPOTE. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM017/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 477230 | 477230 | 477230 | 59712 | 12.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 355 | 368.7 | 103.9% | EN 2010 SE PAGO 417,518 PARA UN TOTAL PAGADO DE 477,230 OBRA FINIQUITADA
| 71597 |  |  |  | DRENAJE Y ALCANTARILLADO, CALLE GÓMEZ FARIAS Y ABASOLO. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM051/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 199618 | 199618 | 199618 | 139524 | 69.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 111 | 107.4 | 96.8% | EN 2010 SE PAGO 60,093 PARA UN TOTAL PAGADO DE 199,618 OBRA FINIQUITADA
| 64413 |  |  |  | DRENAJE Y ALCANTARILLADO, CALLE PRV. NARCISO MENDOZA; ENTRE NARCISO MENDOZA Y MATAMOROS. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM039/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 190323 | 190323 | 190323 | 188029 | 98.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 132 | 133.95 | 101.5% | OBRA FINIQUITADA
| 71530 |  |  |  | DRENAJE Y ALCANTARILLADO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 8 DE JULIO Y AV. CENTRAL; CALLE ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y BENITO JUÁREZ. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM048/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 576883 | 576883 | 576883 | 88265 | 15.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 381 | 402.11 | 105.5% | EN 2010 SE PAGO 488,618 PARA UN TOTAL PAGADO DE 576,883 OBRA FINIQUITADA
| 122411 |  |  |  | CONST. DE LINEA DE ALEJAMIENTO PARA ALCANT. SANITARIO UBICADO EN TERRENO EL BREÑA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 33-SI-ALC-AD-061/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1200532 | 1200532 | 1200532 | 642938 | 53.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1412.39 | 1412.39 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EL LA COLONIA EL TIGRE II OBRA FINIQUITADA
| 122412 |  |  |  | CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EJIDO COPALITA | 120-ZAPOPAN | EJIDO COPALITA | RURAL | 33-SI-ALC-AD-313/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 567347 | 567347 | 567347 | 141837 | 25% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 667.47 | 567.35 | 85%
| 122413 |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO CALLE CEREZO COL. MIRADOR ESCONDIDO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SP-PAV-AD-117/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 823444 | 823444 | 823444 | 357495 | 43.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 968.76 | 968.76 | 100% | EN LA MISMA ASIGNACION CONTEMPLA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y MACHUELOS COLADOS EN LA CALLE EL SALTO Y CALLE LA CRUZ COL. INDIGENA DE MEZQUITAN 2DA SECCION
AMPLIACIÓN
| 149503 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE, DESCARGAS Y TOMAS DE AGUA AN LA CALLE CERRO DE LOS GALLOS | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | CERRO DE LOS GALLOS (EL CERRO) | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 520000 | 501403 | 501403 | 501403 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 501403 | 501403 | 100% | OBRA AMPLIACION DE RED DE DENAJE, DESCARGAS Y TOMAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CERRO DE LOS GALLOS SE CONSTRUYERON 780 MTS LINEALES SE BENEFICIARON A 3,000 HABITANTES SE HIZO UNA APORTACION DEL PROGRAMA ESTATAL 3X1
| 149482 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN EL RIO ENCARNACION | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 500000 | 495370 | 495370 | 495370 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 495370 | 495370 | 100% | OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN EL RIO ENCARNACION SE CONSTRUYERON 200 MTS LINEALES DE DRENAJE SE BENEFICIO A TODA LA POBLACION SE HIZO UNA APORTACION DEL PROGRAMA ESTATAL 3X1
| 149492 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE EN CALLE AGUSTIN MELGAR | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 300000 | 286601 | 286601 | 286601 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 286601 | 286601 | 100% | OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DE TOMA DE AGUA EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR SE CONSTRUYERON 450 MTS LINEALES SE BENEFICIARON A 3,3000 HABITANTES SE HIZO UNA APORTACION DEL PROGRAMA ESTATAL 3X1
| 97069 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | LA LABOR DE SAN IGNACIO | RURAL | 012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 150000 | 103565 | 150000 | 103565 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150000 | 103565.67 | 69%
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 130662 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN POPOTES | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | POPOTES | RURAL | 10FISM093090 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 2834257 | 2803300 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2520 | 2520 | 100%
| 107272 |  |  |  | RED DRENAJE EN CALLE LOS SACES | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 10FISM093086 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 602407 | 670443 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1255 | 1255 | 100%
| 104455 |  |  |  | SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCION COLECTOR LOS ADOBES | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 10FISM093050 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 60000 | 47908 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1000 | 1000 | 100%
| 78087 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE JESTEBANCA Y TERÁN CONTRERAS.. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM077/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 138859 | 138859 | 138859 | 138683 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 138859 | 138683 | 99.9% | OBRA FINIQUITADA
| 71458 |  |  |  | DRENAJE Y ALCANTARILLADO, CALLE REFORMA ENTRE PRIV. REFORMA Y ANDINO MOYA. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM045/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 168170 | 168170 | 168170 | 117719 | 70% | 0 | 0 | OTROS | 11 | 9 | 81.8% | EN 2010 SE PAGO 50,451 PARA UN TOTAL PAGADO DE 168,170
| 71732 |  |  |  | RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, VARIAS CALLES | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM053/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1041873 | 1041873 | 1041873 | 561729 | 53.9% | 0 | 0 | OTROS | 280 | 223.75 | 79.9% | EN 2010 SE PAGO 480,144 PARA UN TOTAL PAGADO DE 1 041,873 OBRA FINIQUITADA
| 122154 |  |  |  | CONST. RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO Y COLINAS DE NUEVO MEXICO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-APO-AD-163/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 428493 | 428493 | 428493 | 319824 | 74.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 504.11 | 504.11 | 100% | LOS TRABAJOS A REALIZAR SON EN TRES COLONIAS DIFERENTES VICENTE GUERRERO 2DA SECC. VICENTE GUERRERO 1ERA SECC. Y COLINAS DE NUEVO MEXICO ASICOMO RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
| 122414 |  |  |  | RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOS COLORINES | 120-ZAPOPAN | LOS COLORINES | RURAL | 33-SI-ALC-AD-326/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 657481 | 657481 | 657481 | 273744 | 41.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 525.99 | 525.99 | 100% | OBRA FINIQUITADA
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 153529 |  |  |  | BACHEO MUNICIPAL | 30-CHAPALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-A-R33-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 402743 | 402743 | 402743 | 402743 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 149386 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BASE PARA MACHUELOS EN DELEGACIONES (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y SOCIAL | - | - | 1050000 | 1030526 | 1030526 | 1030526 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1030526 | 1030526 | 100% | OBRA CONSTRUCCION DE BASES Y MACHUELOS PARA PAVIMENTACION EN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES SE CONSTRUYERON 820 M2 SE BENEFICIO A LA POBLACION RURAL DE LAS DELEGACIONES SE APORTO RECURSO FEDERAL DEL FOPAM
| 147188 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BASE PAVIMENTACION COL LOMA BONITA (DIR DE OBRAS PUBLICAS) | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | LOMA BONITA | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 850000 | 812664 | 812664 | 812664 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 812664 | 812664 | 100% | OBRA CONSTRUCCION DE BASES PARA PAVIMENTACION EN LA COLONIA LOMA BONITA SE CONSTRUYERON 8,000 M2 SE BENEFICIARON A 1,100 HABITANTES SE HIZO UNA APORTACION DE PROGRAMA FEDERAL FOPAM
| 147159 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BASE PAVIMENTACION EN COL CONSTITUCION Y EL MIRADOR (DIR OBRAS PUBLICAS) | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | EL MIRADOR | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 570000 | 563447 | 563447 | 563447 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 563447 | 563447 | 100% | OBRA CONSTRUCCION DE BASE PARA PAVIMENTACION EN LAS COLONIAS CONSTITUCION Y EL MIRADOR SE CONSTRUYERON 8,000 MS SE BENEFICIARON A 1,100 HABITANTES DE LAS DOS COLONIAS SE APORTO DEL PROGRAMA FEDERAL FOPAM
| 147065 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN LOMA BONITA, CONSTITUCION Y EL MIRADOR | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | EL MIRADOR | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 520000 | 519562 | 519562 | 519562 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 519562 | 519562 | 100% | OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN LA COLONIA LOMA BONITA, COL CONSTITUCION Y COLONIA EL MIRADOR SE CONSTRUYERON 600 M2 SE BENEFICIARON A 1 000 HABITANTES SE APORTO CON RECURSOS FEDERALES DEL FOPAM
| 149537 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRO DE LOS GALLOS 1RA ETAPA | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | CERRO DE LOS GALLOS (EL CERRO) | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800000 | 800000 | 100% | OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERRO DE LOS GALLOS 1RA ETAPA SE CONSTRUYERON 7217 M2 SE BENEFICIARON A 10,000 HABITANTES SE HIZO UNA APORTACION DE PROGRAMA FEDERAL 3X1
| 147239 |  |  |  | PAVIMENTACION EN COLONIA LOMA BONITA,CONSTITUCION Y EL MIRADOR (DIR. OBRAS PUBLICAS) | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | EL MIRADOR | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2855000 | 285432784 | 285432784 | 285432784 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2854327.84 | 2854327.84 | 100% | OBRA: PABIMENTACION EN COLONIA LOMA BONITA, CONSTITUCION Y MIRADOR SE CONSTRUYERON 9900 M2 SE BENEFICIARON A 1100 HABITANTES SE REALIZO UNA APORTACION FEDERAL DEL PROGRAMA FOPAM
| 145508 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE LA PAZ | 46-JALOSTOTITLÁN | SAN GASPAR DE LOS REYES (SAN GASPAR) | RURAL | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 129612 | 129612 | 129612 | 129612 | 100% | 129612 | 129612 | METROS CUADRADOS | 374 | 374 | 100%
| 145427 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 46-JALOSTOTITLÁN | TEOCALTITÁN DE GUADALUPE (TEOCALTITÁN) | RURAL | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 199662 | 199662 | 199662 | 199662 | 100% | 199662 | 199662 | METROS CUADRADOS | 656.16 | 656.16 | 100%
| 144966 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE | 46-JALOSTOTITLÁN | JALOSTOTITLÁN | URBANO | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS OUBLICAS | - | - | 714302 | 714302 | 714302 | 714302 | 100% | 714302 | 714302 | METROS CUADRADOS | 1824.56 | 1824.56 | 100%
| 145357 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE BUGAMBILIAS | 46-JALOSTOTITLÁN | JALOSTOTITLÁN | URBANO | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 989042 | 989042 | 989042 | 989042 | 100% | 989042 | 989042 | METROS CUADRADOS | 2539.47 | 2539.47 | 100%
| 145084 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DON BOSCO | 46-JALOSTOTITLÁN | JALOSTOTITLÁN | URBANO | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 273015 | 273015 | 273015 | 273015 | 100% | 273015 | 273015 | METROS CUADRADOS | 1057.6 | 1057.6 | 100%
| 145752 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE GARDENIAS | 46-JALOSTOTITLÁN | JALOSTOTITLÁN | URBANO | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 197178 | 197178 | 197178 | 197178 | 100% | 197178 | 197178 | METROS CUADRADOS | 639 | 639 | 100%
| 145401 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LAVADERO | 46-JALOSTOTITLÁN | SAN GASPAR DE LOS REYES (SAN GASPAR) | RURAL | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 103943 | 103943 | 103943 | 103943 | 100% | 103943 | 103943 | METROS CUADRADOS | 282.8 | 282.8 | 100%
| 145274 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIV. 11 DE SEPTIEMBRE (PONIENTE) | 46-JALOSTOTITLÁN | JALOSTOTITLÁN | URBANO | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 146124 | 146124 | 146124 | 146124 | 100% | 146124 | 146124 | METROS CUADRADOS | 286.55 | 286.55 | 100%
| 146137 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA BUENOS AIRES | 46-JALOSTOTITLÁN | JALOSTOTITLÁN | URBANO | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 181965 | 181965 | 181965 | 181965 | 100% | 181965 | 181965 | METROS CUADRADOS | 491.33 | 491.33 | 100%
| 145330 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA LA LUZ | 46-JALOSTOTITLÁN | JALOSTOTITLÁN | URBANO | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 944742 | 944742 | 944742 | 944742 | 100% | 944742 | 944742 | METROS CUADRADOS | 3282.23 | 3282.23 | 100%
| 146089 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE RIO PAPALOAPAN | 46-JALOSTOTITLÁN | JALOSTOTITLÁN | URBANO | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 319413 | 319413 | 319413 | 319413 | 100% | 319413 | 319413 | METROS CUADRADOS | 647.42 | 647.42 | 100%
| 145004 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE SANTA CRUZ | 46-JALOSTOTITLÁN | JALOSTOTITLÁN | URBANO | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 444711 | 444711 | 444711 | 444711 | 100% | 444711 | 444711 | METROS CUADRADOS | 967 | 967 | 100%
| 100496 |  |  |  | DOP 015/2010 PAVIMENTACION CALLE JUARES, LAS PALMAS | 67-PUERTO VALLARTA | LAS PALMAS DE ARRIBA | URBANO | DOP 015/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA JAL | - | - | 2154207 | 26744418 | 2154207 | 2154207 | 8.1% | 278962 | 0 | METROS | 2154207 | 2154207 | 100% | DOP 015/2010 PAVIMENTACION CALLE JUARES LAS PALMAS
| 100563 |  |  |  | DOP 018/2010 PAVIMENTACION CALLE JOAQUIN AMARO EN LAS JUNTAS | 67-PUERTO VALLARTA | LAS JUNTAS | URBANO | DOP 18/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA JAL | - | - | 3161062 | 26744418 | 3161062 | 3052602 | 11.4% | 278962 | 0 | METROS | 3161062 | 3052602 | 96.6% | DOP 018/2010 PAVIMENTACION CALLE JOAQUIN AMARO EN LAS JUNTAS
| 100519 |  |  |  | DOP 019/2010 PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS JUNTAS | 67-PUERTO VALLARTA | LAS JUNTAS | URBANO | DOP 019/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA JAL | - | - | 1420451 | 26744418 | 1420451 | 952369 | 3.6% | 278962 | 0 | METROS | 1420451 | 952369 | 67% | DOP 019/2010 PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS JUNTAS
| 100585 |  |  |  | DOP 020/2010 PAVIMENTACION CALLE MIRAMAR, COL. BOBADILLA | 67-PUERTO VALLARTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DOP 020/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO PUERTO VALLARTA JAL | - | - | 1475546 | 26744418 | 1475546 | 1475546 | 5.5% | 278962 | 0 | METROS | 1475546 | 1475546 | 100% | DOP 020/2010 PAVIMENTACION CALLE MIRAMAR COL. BOBADILLA
| 100632 |  |  |  | DOP 021/2010 PAVIMENTACION AV. FEDERALISMO COL. CRISTOBAL COLON | 67-PUERTO VALLARTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DOP 021/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 4777248 | 26744418 | 4777248 | 1619346 | 6.1% | 278962 | 0 | METROS | 4777248 | 1619346 | 33.9% | DOP 21/2010 PAVIMENTACION AV. FEDERALISMO COL. CRISTOBAL COLON
| 100659 |  |  |  | DOP 023/2010 PAVIMENTACION AV. FEDERALISMO COL. SAN ESTEBAN | 67-PUERTO VALLARTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DOP 023/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA JAL | - | - | 4729923 | 26744418 | 4729923 | 1995275 | 7.5% | 278962 | 0 | METROS | 4729923 | 1995275 | 42.2% | DOP 023/2010 PAVIMENTACION AV. FEDERALISMO COL. SAN ESTEBAN
| 100606 |  |  |  | DOP 16/2010 PAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA, IXTAPA | 67-PUERTO VALLARTA | IXTAPA | URBANO | DOP 16/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA JAL | - | - | 2358244 | 26744418 | 2358244 | 2358244 | 8.8% | 278962 | 0 | METROS | 2358244 | 2358244 | 100% | DOP 016/2010 PAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA EN IXTAPA
| 107115 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS) | URBANO | 10FISM093084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 111216 | 111001 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 285 | 285 | 100%
| 104518 |  |  |  | CONSTRUCCION CARPETA ASFALTICA AVENIDA JOSE DE ANDA HERNANDEZ | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 10FISM093073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 570125 | 569914 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2373.36 | 2373.36 | 100%
| 104713 |  |  |  | CONSTRUCCION CARPETA ASFALTICA CALLE PIPON | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 10FISM093074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 1136562 | 1036288 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5383.69 | 5383.69 | 100%
| 130674 |  |  |  | CONSTRUCCION CARPETA ASFALTICA EN CALLE GUACAMAYA, COLIBRI, TILDIO, GOLONDRINA | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 10FISM093067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 1893669 | 1861692 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7873.17 | 7873.17 | 100%
| 104468 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA CALLES FAISAN, RUISEÑOR, JILGUERO Y AVENIDA AGUILA | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 10FISM093066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 1874788 | 1694387 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7800.3 | 7800.3 | 100%
| 104488 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES CONDOR Y TILDIO COLONIA LAS AGUILILLAS | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 10FISM093068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 266708 | 140393 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2830.5 | 2830.5 | 100%
| 104360 |  |  |  | EMPEDRADO Y ASFALTO CALLE MAXIMINO POZOS Y ASFALTO EN CALLES QUIRINO NAVARRO | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 10FISM093064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 742905 | 693593 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2797.81 | 2797.81 | 100%
| 104770 |  |  |  | REEMPEDRADO DE CAMINO PIEDRA BLANCA | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | PEGUEROS | URBANO | 10FISM093075 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 213877 | 201121 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3200 | 3200 | 100%
| 79895 |  |  |  | CALLE FLORECITA ENTRE FLOR DE LUNA Y FCO. I. MADERO; YAQUIS ENTRE NOGAL Y SAN ANTONIO; PROLONGACIÓN GUAYMAS ENTRE YAQUIS Y CERRADA; PRIV. YAQUIS Y PRIV. CLAVEL | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM064/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1303859 | 1303859 | 1303859 | 324546 | 24.9% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 4905 | 4077.68 | 83.1% | EN 2010 SE PAGO 732,150 PARA UN TOTAL ACTUAL PAGADO DE 1 056,696
| 78860 |  |  |  | EMPEDRADO, CALLE; ÁLVARO OBREGÓN, FRANCISCO SILVA, FELIPE GONZÁLEZ VELAZQUEZ ENTRE LUIS C MEDINA Y CHAMELA; FELIPE GONZÁLEZ VELAZQUEZ ENTRE PEDRO Y CHAMELA Y ANACLETO DE TORTOLEDO | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM023-01/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 441224 | 441224 | 441224 | 441224 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1609.17 | 1609.17 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 78767 |  |  |  | EMPEDRADO SOBRE JAL., CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ROSALES ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y PASEO DE LAS ROSAS; CALLE INDEPENDENCIA ENTRE REVOLUCIÓN Y BENITO JUÁREZ. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM021/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 847825 | 847825 | 847825 | 125150 | 14.8% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2855.92 | 3066.25 | 107.4% | EN 2010 SE PAGO 722,675 PARA UN TOTAL PAGADO DE 847,825 OBRA FINIQUITADA
| 79801 |  |  |  | EMPEDRADO Z, CALLES: REAL AUDIENCIA DE M.; SANTA ANA T; ENTRE REAL SALA DE JUSTICIA Y REINO DE LA N. G.; REAL SALA DE JUSTICIA ENTRE SAN SEBASTIANITO Y CONSEJO DE SU MAJESTAD. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM061/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1883376 | 1883376 | 1883376 | 966949 | 51.3% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 3900 | 4203.76 | 107.8% | EN 2010 SE PAGO 916,427 PARA UN TOTAL PAGADO DE 1 883,376 OBRA FINIQUITADA
| 78968 |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO Y COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN, CALLE DANIEL ENTRE JOEL Y LA VÍA. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM032/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 579665 | 579665 | 579665 | 276486 | 47.7% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1144.9 | 1014.9 | 88.6% | EN 2010 SE PAGO 173,900 PARA UN TOTAL PAGADO DE 450,386 OBRA FINIQUITADA
| 79577 |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO Y COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN, PUENTE PARA EL CRUCE DEL ÓRGANO CON EL TAPATÍO. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM047/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 545161 | 545161 | 545161 | 356248 | 65.3% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1084.76 | 1174.88 | 108.3% | EN 2010 SE PAGO 188,914 PARA UN TOTAL PAGADO DE 545,161 OBRA FINIQUITADA
| 79953 |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO, CALLE HIDALGO ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y ERMITA. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM069/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2382835 | 2382835 | 2382835 | 347900 | 14.6% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 5112 | 4998.69 | 97.8% | EN 2010 SE PAGO 2 382,835 PARA UN TOTAL PAGADO DE 2 382,835 OBRA FINIQUITADA
| 80005 |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO, CALLE SAN CARLOS ENTRE 8 DE JULIO Y LÁZARO CÁRDENAS. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | OD/005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 979988 | 70% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2121.6 | 2024.96 | 95.4% | EN 2010 SE PAGO 420,000 PARA UN TOTAL PAGADO DE 1 399,988 OBRA FINIQUITADA
| 78924 |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO, PRIV. MAR ESQUINA CON LAS VEGAS; PRIV. DEL RÍO ESQUINA CON LAS VEGAS; CICLÓN, OREGÓN, SAN DIEGO ENTRE REPÚBLICA Y PASEO DE LOS ÁNGELES; PRIV. REPÚBLICA ESQUINA CON GRECIA | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM026/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2083202 | 2083202 | 2083202 | 1456546 | 69.9% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 3926.72 | 4446.25 | 113.2% | EN 2010 SE PAGO 624,961 PARA UN TOTAL PAGADO DE 2 081,507 OBRA FINIQUITADA
| 79536 |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO, Y COLOCACION DE GUARNICIÓN EN LAS CALLES ALONDRA, PALOMA Y ZOPILOTE, COL. LOMAS DE SANTA MA. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM041/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2042931 | 2042931 | 2042931 | 322878 | 15.8% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 5200 | 5056.2 | 97.2% | EN 2010 SE PAGO 1 720,053 PARA UN TOTAL PAGADO DE 2 042,931 OBRA FINIQUITADA
| 74257 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACION CALLE DEGOLLADO. | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 340653 | 113.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300000 | 340653.88 | 113.6% | OBRA QUE BENEFICIARA AL BARRIO DEL C.B.T.A. PARA ABATIR EL REZAGO SOCIAL QUE VIVEN EN EXTREMA POBREZA Y MEJORARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EL RETIRO DE AGUA RESIDEUALES ASÍ COMO LA VIALIDAD PEATONAL Y VEHICULAR.
| 122301 |  |  |  | CONAT. DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO VARIAS CALLES DE LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SP-PAV-CA-227/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 89955 | 89955 | 89955 | 89954 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 105.83 | 105.83 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES OBRA FINIQUITADA
| 122415 |  |  |  | CONST. DE PAV. DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VARIAS CALLES COL. EL PEDREGAL DE ZAPOPAN | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SP-PAV-AD-266/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALSICO | - | - | 699728 | 699728 | 699728 | 616238 | 88.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1554.95 | 1554.95 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL PEDREGAL DE ZAPOPAN
| 122416 |  |  |  | CONST. DE PAV. DE EMPEDRADO ZAMPEADO VARAS CALLES DE LA COLONIA VOLCAN DEL COLLI | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SP-PAV-AD-162/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1237950 | 1237950 | 1237950 | 1211663 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2751 | 2751 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA VOLCAN DEL COLLI OBRA FINIQUITADA
| 122417 |  |  |  | CONST. DE PAV. EMPEDRADO ZAMPEADO VARIAS CALLES COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | R33-SP-PAV-CI-003/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 2562144 | 2562144 | 2562144 | 2562144 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3014 | 3014 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES OBRA FINIQUITADA
| 122418 |  |  |  | CONST. DE 2 BOCAS DE TOEMENTA EN LA COL. VICTOR HUGO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO COL. HOGARES DEL BATAN | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SP-PAV-AD-126/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 898114 | 898114 | 898114 | 224528 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 598.74 | 598.74 | 100% | ESTA OBRA AMPARA CONSTRUCCION DE 2 BOCAS DE TORMENTA EN LA COLONIA VICTOR HUGO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO
| 122419 |  |  |  | CONST. EMPEDRADO ZAMPEADO VARIAS CALLES DE VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | R33-SE-PAV-CI-008/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 2805502 | 2805502 | 2805502 | 2805502 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3300 | 3300 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS 12 DE DICIEMBRE, JARDINES TAPATIOS, JARDINES DE SANTA ANA TEPETITLAN Y LA PALMIRA
| 122420 |  |  |  | CONSTRUC. DE EMPEDRADO TRADICIONAL COL. POBLADO DE SAN ESTEBAN Y CONST. DE RED DE AGUA POTABLE POBLADO DE COPALA | 120-ZAPOPAN | SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO) | URBANO | 33-SP-PAV-AD-140/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1087475 | 1087475 | 1087475 | 1068475 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 724.98 | 724.98 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS POBLADO SAN ESTEBAN Y POBLADO DE COPALA ASI COMO ESTA OBRA AMPARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS ANTERIORES COLONIAS RESPECTIVAMENTE
| 122421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE VILLA JUAREZ COL. FRANCISCO SARABIA PONIENTE | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SP-PAV-AD-322/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 623452 | 623452 | 623452 | 446839 | 71.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 178.13 | 178.13 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA FRANCISCO SARABIA PONIENTE OBRA FINIQUITADA
| 122422 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE ALAMEDITA COL. NEXTIPAC EJIDO | 120-ZAPOPAN | NEXTIPAC | URBANO | 33-SP-INFR-AD-325/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 606191 | 606191 | 606191 | 457433 | 75.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1731.97 | 1731.97 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA NEXTIPAC EJIDO OBRA FINIQUITADA
| 122423 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE PASEO DE LAS GLADIOLAS COL. JARDINES DE SAN ANTONIO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SP-PAV-AD-069/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALSICO | - | - | 984757 | 984757 | 984757 | 819509 | 83.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2813.59 | 2391.56 | 85% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA JARDINES DE SAN ANTONIO
| 122424 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN VARIAS CALLES DE LA COL. PRADERAS DE SAN ANTONIO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SP-PAV-AD-130/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1340855 | 1340855 | 1340855 | 1340855 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3831.01 | 3831.01 | 100% | LA UBICACION DE LA COLONIA ES EN LA COLONIA PRADERAS DE SAN ANTONIO OBRA FINIQUITADA
| 122425 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA NUEVO VERGEL | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SP-PAV-AD-319/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 325159 | 325159 | 325159 | 325143 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 722.58 | 722.58 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA NUEVO VERGEL OBRA FINIQUITADA
| 122674 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y CONST. DE CUNETAS EN EL CAMINO AL OJO DE AGUA COL. EJIDO LOPEZ MATEOS | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SP-PAV-AD-317/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 647457 | 647457 | 647457 | 161864 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 655.32 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EJIDO LOPEZ MATEOS
| 122426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS TRADICIONAL EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA HUMEDO DE NEXTIPAC I SECCION | 120-ZAPOPAN | NEXTIPAC | URBANO | 33-SP-PAV-AD-329/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 962920 | 962920 | 962920 | 962920 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2751.2 | 2751.2 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COOLONIA HUMEDO DE NEXTIPAC I SECCION OBRA FINIQUITADA
| 122427 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA COLONIA POBLADO DE RIO BLANCO | 120-ZAPOPAN | RÍO BLANCO | RURAL | 33-SP-PAV-AD-141/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1120602 | 1120602 | 1120602 | 280151 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4002.15 | 1200.65 | 30% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA POBLADO DE RIO BLANCO
| 122428 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE VICTOR ROSALES EN LA COLONIA PEDRO MORENO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-PAV-AD-127/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1323690 | 1323690 | 1323690 | 1315147 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5294.76 | 5294.76 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PEDRO MORENO OBRA FINIQUITADA
| 122429 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE GPE. EN LA COL. COPALITA POBLADO | 120-ZAPOPAN | COPALITA | RURAL | 33-SP-PAV-AD-330/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 592222 | 592222 | 592222 | 454468 | 76.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1692.06 | 1438.26 | 85% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COPALITA POBLADO
| 122430 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO CALLE 1 DE ENERO Y CONST. DE EMPEDRADO EN LA MISMA CALLE COL. NUEVO MEXICO | 120-ZAPOPAN | NUEVO MÉXICO | URBANO | 33-SP-PAV-AD-070/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 945687 | 945687 | 945687 | 944872 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3782.75 | 3782.75 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA NUEVO MEXICO OBRA FINIQUITADA
| 122431 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ARROYO HONDO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | R33-SP-PAV-AD-120/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 682124 | 682124 | 682124 | 579805 | 85% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2728.49 | 2728.49 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARROYO HONDO 2DA SECCION
| 122432 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA HEROES NACIONALES | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SP-PAV-AD-071/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 958457 | 958457 | 958457 | 958457 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3833.83 | 3833.83 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA HEROES NACIONALES OBRA FINIQUITADA
| 122433 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS LA JOYA Y COLINAS DE LOS BELENES | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SP-PAV-AD-123/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1037150 | 1037150 | 1037150 | 979570 | 94.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1220.18 | 1220.18 | 100% | LA OBRA AMPARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PROL. PARRES ARIAS COL. LA JOYA Y CONST. RED DE AGUA POTABLE EN AV. CAOBAS COL. COLINAS DE LOS BELENES
| 122434 |  |  |  | PAV. CON EMPEDRADO TRADICIONAL EN VARIAS CALLES DE VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | R33-SP-PAV-CI-011/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 4315493 | 4315493 | 4315493 | 4315493 | 100% | 3482293 | 0 | METROS CUADRADOS | 5077 | 5077 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES LAS COLONIAS HUMEDO DE NEXTIPAC 2DA SECCION,LOMA CHICA Y MARCELINO GARCIA BARRAGAN
PUENTES Y PASOS PEATONALES
| 139383 |  |  |  | CONSTR. DE PASOS PEATONALES Y OBRAS COMPL., TRAB. CONSIST. EN LA CONSTR. DE MUROS DE CONTENCION, ESCALINATAS, HERRRIA E ILUMINACION EN APOLONIO M. AVILES Y ARROYITO, COL. LOMA LINDA Z.7 CRUZ DEL SUR. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33EQPCIC8-135/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2088994 | 2088994 | 706056 | 1382938 | 66.2% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 107132 |  |  |  | ANDADOR RIO COLORADO | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 10FISM093085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO33 | - | - | 0 | 0 | 781297 | 609242 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1252 | 1252 | 100% | SON METROS CUADRADO LA UNIDAD DE MEDIDA
| 106978 |  |  |  | PUENTE EN CALLE MAXIMINO POZOS | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 10FISM093080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 991357 | 1064234 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0.8 | 80% | CONSTRUCCION DE 1 PUENTE
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 144648 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2010 (FISM) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIOS DEL ESTADO | - | - | 529 | 529 | 264 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2010 (FISM)
| 147184 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO 2DA ETAPA | 1-ACATIC | EL TEPOZÁN | RURAL | 20100I0004PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO ACATIC JALISCO | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3000000 | 3000000 | 100%
| 149367 |  |  |  | CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL (INFRAESTRUCTURA CULTURAL) | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL | - | - | 1900000 | 1880000 | 1880000 | 963371 | 51.2% | 0 | 0 | ESPACIO CULTURAL | 1880000 | 963371 | 51.2% | OBRA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA Y AMPLIACION SE CONSTRUYERON 526 M2 SE BENEFICIA A TODA LA POBLACION SE HIZO UNA APORTACION CON RECURSO FEDERAL
| 147014 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UNIDAD DEPORTIVA ENCARNACION ETAPA 1 | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DEPORTES | - | - | 1000000 | 962857 | 962857 | 962857 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000000 | 962857 | 96.3% | OBRA UNIDAD DEPORTIVA ENCARNACION 1RA ETAPA DE 7,500 M2 SE HIZO CON APORTACION FEDERAL SE BENEFICIO A LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL
| 149404 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN COMUNIDADES DE SAN JOSE, EL TECUAN Y LOS SAUCES | 35-ENCARNACIÓN DE DÍAZ | EL TECUÁN | RURAL | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3500000 | 3469473 | 3469473 | 3469473 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3469473 | 3469473 | 100% | OBRA PAVIMENTACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DEL BAJIO DE SAN JOSE, EL TECUAN, LOS SAUCES Y SAN SEBASTIAN DEL ALAMO SE CONSTRUYERON 5,612 M2 SE BENEFICIARON A 3,719 HABITANTES SE HIZO UNA APORTACION FEDERAL DEL FOPAM
| 146982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE OBRA PLUVIAL, AMPLIACION DE BANQUETAS, Y REHAB. DE PAVIMENTOS EN AND. PRESA DE LAS PIEDRAS ENTR CERRADA Y MANUEL DE GOROSTIZA, U.H. INF. JAVIER MINA, Z. 6 TETLAN. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33EQPAD19-251/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 450000 | 450000 | 67804 | 382196 | 84.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 137888 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS Y ANDADORES DE CONCRETO EN EL PERIM. DE RAMON SERRATOS, HDA. DE LA COLMENA, ALFONSO ESPARZA O. Y AGUSTIN LARA, COL. STA. CECILIA 2DA. SECC. Z. 4 OBL. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33EQPLPC8/115/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 4184502 | 4184502 | 2353873 | 1830629 | 43.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO
| 146910 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE HERRERIA CON LOZACERO EN U.H. TETLAN RIO VERDE HDA. CIENEGA DE MATA Y JUAN PABLO 2DO. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33EQPADC16232/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 116555 | 116555 | 87416 | 29139 | 25% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 95 | 95% | OBRA EN PROCESO.
| 144806 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN 8 DE JULIO Y AV. JESUS REYES HEROLES, COL. POLANQUITO, Z. 7 CRUZ DEL SUR | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33EQPCI13-191/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 4962064 | 4962064 | 2499567 | 2462497 | 49.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 50 | 50% | OBRA EN PROCESO.
| 143449 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PUENTE PEATONAL EN AV. 8 DE JULIO Y AV. JESUS REYES HEROLES, COL. POLANQUITO DE LA Z. 7 CRUZ DEL SUR | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33EYPADC9-164/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 250000 | 250000 | 187500 | 62500 | 25% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 100 | 100% | PROYECTO ENTREGADO AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 134420 |  |  |  | PAV . CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN PRIV. GALILEA ENTRE ESTEBAN ALATORRE, GAZA Y ARQUIMEDES, COL. HERMOSA PROVINCIA, Z.6 TETLAN. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33PAVCIC06-86/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2209035 | 2209035 | 332495 | 1876540 | 84.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 136594 |  |  |  | PAV. C/CONCR. HIDR., RED DE AGUA POTABLE, SUST. DE TOMAS Y DESCAR. COLUMBIA RIVERA Y GUILLERMO BACA ENTRE COLUMBIA RIVERA A RAMON ALCORTA, COL. LOMAS DE POLANCO Z. 7 CRUZ DEL SUR. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33PAVCIC6-111/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2238685 | 2238685 | 631012 | 1607673 | 71.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 146867 |  |  |  | PAV. C/CONCR. HIDRAULICO, SUS. DE RED HIDROSANITARIA, CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN JOAQUIN MARTINEZ CHAVARRIA ENTRE 8 DE JULIO Y APOLONIO M. AVILES, COL. ECHEVERRIA, Z. 7 CRUZ DEL SUR | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33PAVLP15-224/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 7405695 | 7405695 | 1116828 | 6288867 | 84.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 135892 |  |  |  | PAV. C/CONCRETO HIDR. RED DE AGUA POTABLE, SUST. DE TOMAS Y DESCAR. EN PERIM. COMPR. POR ALFONSO ESPARZA OTEO, HDA. DE LA COLMENA, RAMON SERRATOS Y AGUSTIN LARA, COL. STA. CECILIA 2DA. SECC. Z. 4 OBL. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33PAVLPC6-108/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 7390504 | 7390504 | 1506018 | 5884486 | 79.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 146785 |  |  |  | PAV. C/CONCRETO HIDRAUL., SUST. DE RED HIDROS., CAMBIO DE SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN FERNANDO SOLIS ENTRE PABLO VALDEZ Y AV. MALECON, EN COL. LA CAMPESINA Y LOMAS DEL GALLO, Z.6 TET. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33PAVLP15-223/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 11788327 | 11788327 | 8841245 | 2947082 | 25% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 146456 |  |  |  | PAV. CON COCRETO HIDRAULICO, SUST. DE RED HIDROSANITARIA, CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COLUMBIA RIVERA ENTRE SAMUEL NAVARRO Y ANSELMO CAMACHO, COL. LOMAS DE POLANCO, Z.7 CRUZ DEL SUR | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33PAVAD15-217/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2003339 | 2003339 | 300751 | 1702588 | 85% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 136292 |  |  |  | PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE, SUST. DE TOMAS Y DESCRGAS EN JESUS DIAZ DE MIGUEL OROZCO CAMACHO A MIGUEL AVILA, COL. NUEVA STA. MARIA, Z. 7 CRUZ DEL SUR | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33PAVCIC6-110/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2005069 | 2005069 | 303196 | 1701873 | 84.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 134421 |  |  |  | PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE, SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN HDA. DE TALA ENTRE HDA. SANTA RITA Y HDA. DE OBLATOS, COL. LOMAS DE OBLATOS Z. 4 OBLATOS. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33PAVCIC06-88/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 3499211 | 3499211 | 1332376 | 2166835 | 61.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 134419 |  |  |  | PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQ., RED DE AGUA POTABLE, SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS, CALLE PEDRO MEDRANO (CAMINO VIEJO AL ROSARIO) DE JOSEFA ROJAS A AV. MALECON, COL. EL BARRO, Z6 TETLAN | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33PAVCIC06-85/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1675800 | 1675800 | 607624 | 1068176 | 63.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO
| 146552 |  |  |  | PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO, SUST. DE RED HIDROSANITARIA, CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN GUILLERMO BACA, DE LA COL. LOMAS DE POLANCO, Z.7 CRUZ DEL SUR. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33PAVCI15-219/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 4668963 | 4668963 | 3501722 | 1167241 | 25% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 135661 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE ESCALINATAS, RED. HIDROSANITARIA, SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN ANDRES BLANCARTE FRENTE # 3555, COL. JARD. DE LA BARRANCA, Z. 3 HUENTITAN. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33PAVADC6-107/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1095760 | 1095760 | 690750 | 405010 | 37% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 139449 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN JUAN ALEGIA ENTRE 1° DE OCTUBRE Y ANA MA. GALLAGA, COL. LOS COLORINES, Z. 7 CRUZ DEL SUR. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33PAVCI8-149/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2468619 | 2468619 | 1388067 | 1080552 | 43.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 145038 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL OROZCO Y AV. JESUS REYES HEROLES, COL. POLANQUITO, Z. 7 CRUZ DEL SUR | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33PAVIC13-192/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 4874952 | 4874952 | 949351 | 3925601 | 80.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA EN PROCESO.
| 143919 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HAB. PARA LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COL. FERROCARRIL, Z.7 CRUZ DEL SUR. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33EYPADC9-165/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2006480 | 2006480 | 1504860 | 501620 | 25% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 100 | 100% | PROYECTO TERMINADO AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 136024 |  |  |  | PV. C/CONCR. HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN LA CALLE DE LIRA ENTRE RUBLO A FABIAN CARRILLO, COL. LAGOS DE ORIENTE, Z. 6 TETLAN. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33PAVLPC6-109/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 3860538 | 3860538 | 1253577 | 2606961 | 67.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 137684 |  |  |  | TERMINACION PARA OBRAS DE PAV. EN LAS COLONIAS DE RANCHO NUEVO 1RA. SECC. Y SAN ANTONIO ANEXO EN PRIV. EUTIMIO PINZON Y CERRADA, VOLCAN OSORNO Y VOLCAN MAUNALOA, AND. 3 ENTRE AND. 1 Y 2, | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33PAVADC8-114/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 512385 | 512385 | 76926 | 435459 | 85% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO
| 130652 |  |  |  | CARPETA ASFALTICA EN CAMINO CANANAS CAPULINES | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS) | URBANO | 10FISM093088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 1296786 | 1296206 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5856 | 5856 | 100%
| 130657 |  |  |  | CARPETA ASFALTICA EN CAMINO TEQUILILLA RIO TEPA | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 10FISM093089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 594343 | 649201 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2400 | 2400 | 100%
| 104507 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NODO VIAL EN BLVD ANACLETO GONZALEZ FLORES Y LIBRAMIENTO A YAHUALICA | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 10FISM093069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 4032435 | 4565899 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6154.28 | 6154.28 | 100%
| 94021 |  |  |  | APORTACIÓN A PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES Y MUNICIPALES | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM117/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE COPLADEMUN | - | - | 20023293 | 20023293 | 20023293 | 7823293 | 39.1% | 0 | 0 | OTROS | 20023293 | 20023293 | 100% | EN 2010 SE PAGO 12 200,000 PARA UN TOTAL PAGADO DE 20 023,293 FINIQUITADO
| 91349 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE RECREACIÓN FAMILIAR NUEVA SANTA MARÍA, SAN JOSÉ S/N | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM072/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 399275 | 399275 | 399275 | 123575 | 30.9% | 0 | 0 | OTROS | 399275 | 243357 | 60.9% | EN 2010 SE PAGO 119,783 PARA UN TOTAL PAGADO DE 243,357 OBRA FINIQUITADA
| 91010 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE RECREACIÓN FAMILIAR PARQUES COLON, CALLE ISLA MEXCALA ENTRE ISLA MEXCALTITAN E ISLA MEXCALA. | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM071/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 58243 | 48.5% | 0 | 0 | OTROS | 120000 | 94243 | 78.5% | EN 2010 SE PAGO 36,000 PARA UN TOTAL PAGADO DE 94,243 OBRA FINIQUITADA
| 94125 |  |  |  | OBRAS POR CONCERTACIÓN | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM116/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | - | - | 921070 | 921070 | 921070 | 363325 | 39.4% | 62538 | 62538 | OTROS | 921070 | 983608 | 106.8% | EN 2010 SE PAGO 620,282 PARA UN TOTAL PAGADO DE 983,608 OBRA TERMINDA
| 91457 |  |  |  | REFORZAMIENTO TALUD, SAN ISIDRO (CHILDREN INTERNATIONAL). | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM054/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 380016 | 380016 | 380016 | 30016 | 7.9% | 0 | 0 | OTROS | 380016 | 380016 | 100% | EN 2010 SE PAGO 350,000 PARA UN TOTAL PAGADO DE 380,016 OBRA FINIQUITADA
| 122435 |  |  |  | AMPLIACION A DOS CARRILES Y PAV. ASFALTICA DEL ENTRONQUE DEL PUENTECITO O GUARDAGANADO EN EL POBLADO SAN LORENZO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SP-PAV-AD-143/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1121817 | 1121817 | 1121817 | 1121816 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 373.94 | 373.94 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO DE SAN LORENZO OBRA FINIQUITADA
| 122436 |  |  |  | AMPLIACION Y ADECUACION DEL INGRESO AL POBLADO DE IXCATAN COL. POBLADO DE IXCATAN | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 33-SP-INFR-AD-314/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 683521 | 683521 | 683521 | 683521 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 170.88 | 170.88 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA POBLADO DE IXCATAN OBRA FINIQUITADA
| 122437 |  |  |  | ELABORACION DE 62 PROYECTOS PARA LAS DIFERENTES OBRAS DE LAS COMISIONES DE EDUCACION | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-EYP-PRO-AD-073/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 948524 | 948524 | 948524 | 948524 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 62 | 62 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMARON EN CUENTA LOS 62 PROYECTOS PARA LAS DIFERENTES OBRAS DE LAS COMISIONES DE EDUCACION, INFRA URBANA, ASISTENCIA SOCIAL Y CULTURA DEL PROGRAMA COPLADEMUN
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 122438 |  |  |  | CONSTRUCCION RED ELECTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-ELE-AD-009/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 2333244 | 2333244 | 2333244 | 1404988 | 60.2% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 933.3 | 839.97 | 90% | LAS COLONIAS BENEFICADAS EN ESTA OBRA SON LOS FORTINES, COLINAS DE LA PRIMAVERA, EL ZAPOTE Y LA TARJEA
| 122439 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO VARIAS CALLES DE LA COLONIA MESA COLORADA PTE. | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-ELE-AD-268/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1069679 | 1069679 | 1069679 | 750522 | 70.2% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 427.87 | 427.87 | 100% | LA ASIGNACION CONTEMPLA LOS SIGUIENTES TRABAJOS ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MESA COLORADA CRUCERO Y SEGUNDA ETAPA DE LA ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOS ANGELES DE NEXTIPAC
RED DE ELECTRICIDAD
| 122440 |  |  |  | RED DE ELCTRIFICACION EN MEDIA Y BAHJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COL. PUERTA DEL BOSQUE | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-ELE-AD-272/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 520800 | 57.9% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 720 | 576 | 80% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PUERTA DEL BOSQUE
| 122441 |  |  |  | RED DE ELCTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-ELE-AD-139/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALSICO | - | - | 597896 | 597896 | 597896 | 307464 | 51.4% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 239.16 | 191.33 | 80% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS
| 122442 |  |  |  | RED DE ELCTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS LOMAS DEL CENTINELA Y COLINAS DE TABACHINES | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-ELE-AD-122/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 520000 | 520000 | 520000 | 333361 | 64.1% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 208 | 208 | 100% | ESTA OBRA AMPARA 2 COLONIAS LOMAS DEL CENTINELA Y COLINAS DE TABACHINES OBRA FINIQUITADA
| 121929 |  |  |  | RED DE ELCTRIFICACION ENN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. EL ALAMO Y ROBERTO OROZCO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-ELE-AD-138/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 948564 | 948564 | 948564 | 685877 | 72.3% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 379.43 | 379.43 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS EL ALAMO Y ROBERTO OROZCO
| 122443 |  |  |  | RED DE ELECT. EN MEDIA Y BAJA TENSION COL. PRADOS DE SANTA LUCIA I SECCION RED DE ELECT. EN MEDIA Y BAJA TENSION COL. ANGELES DE NEXTIPAC | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-ELE-AD-144/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1268391 | 1268391 | 1268391 | 317098 | 25% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 507.36 | 101.48 | 20% | LA OBRA AMPARA DOR REDES DE ELECTRIFICACION UNA EN LA COLONIA PRADOS DE SANTA LUCIA I SECCION Y LA OTRA EN LA COLONIA ANGELES DE NEXTIPAC
| 122444 |  |  |  | RED DE ELECT. EN MEDIA Y BAJA TENSION VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS ARENALES TAPATIOS II SECC. Y LOMAS DE LA PRIMAVERA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-ELE-AD-136/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1214447 | 1214447 | 1214447 | 1011908 | 83.3% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 485.78 | 461.5 | 95% | ESTA ASIGNACION AMPARA TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN DOS COLONIAS ARENALES TAPATIOS II SECCION Y LOMAS DE LA PRIMAVERA
| 122445 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACION EN ALTA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA RINCONADA DE SAN ANTONIO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-ELE-AD-133/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 947937 | 947937 | 947937 | 412437 | 43.5% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 379.17 | 379.17 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA RINCONADA DE SAN ANTONIO Y ESTA ASIGNACION AMPRA RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO
| 122446 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN AV. LAS TORRES COL. LA LIMERA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-ELE-AD-119/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 363845 | 38.3% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 380 | 304 | 80% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA LIMERA
| 122447 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLEGUADALAJARA COL. COLEGIO DEL AIRE | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-ELE-AD-132/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 954834 | 954834 | 954834 | 954834 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 382 | 382 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLEGIO DEL AIRE OBRA FINIQUITADA
| 122454 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL TIZATE | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-ELE-AD-135/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1050401 | 1050401 | 1050041 | 832983 | 79.3% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 420.16 | 420.16 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL TIZATE
| 122455 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE LA ENRAMADA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-ELE-AD-128/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 748000 | 73.3% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 408 | 408 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA ENRAMADA
| 122456 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-ELE-AD-134/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 949790 | 949790 | 949790 | 237447 | 25% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 379.92 | 379.92 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN
| 122457 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN VARIAS CALLES DE LAS COL. BALCONES DE LA CANTERA, ALAMEDAS DE TESISTAN Y JARDINES DEL VERGEL | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-ELE-AD-121/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1020212 | 1020212 | 1020212 | 519612 | 50.9% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 408.08 | 408.08 | 100% | LA ASIGNACION CONTEMPLA LAS COLONIAS BALCONES DE LA CANTERA, ALAMEDAS DE TESITAN Y JARDINES DEL VERGEL I SECCION
| 122458 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION VARIAS CALLES DE LA COL. MIRAMAR PONIENTE Y RED DE ELEC. VARIAS CALLES COL. PARAISOS DEL COLLI | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-ELE-AD-271/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1343894 | 1343894 | 1343894 | 607434 | 45.2% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1075.12 | 967.61 | 90% | LA OBRA CONTEMPLA LOS SIGUIENTES TRABAJOS RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MIRAMAR PONIENTE Y RED DE ELECTRIFICACION EN SEIS CALLES DE LA COLONIA PARAISOS DEL COLLI
| 122459 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION VARIAS CALLES DE LA COLONIA RANCHO EL COLORADO | 120-ZAPOPAN | RANCHO EL COLORADO (EL COLORADO) | RURAL | 33-SI-ELE-AD-269/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 605211 | 605211 | 605211 | 151303 | 25% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 242.08 | 96.84 | 40%
| 122460 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MEXICO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-ELE-AD-131/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 934820 | 934820 | 934820 | 362316 | 38.8% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 373.93 | 373.93 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MEXICO
| 122461 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA COLONIA EL FRESNO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-ELE-AD-129/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 308 | 308 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL FRESNO OBRA FINIQUITADA
| 122462 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SI-AD-312/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1058506 | 1058506 | 1058506 | 582178 | 55% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 846.8 | 846.8 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
| 122463 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD TIPO III UBICADO CALLE ALLENDE POBLADO LA PRIMAVERA | 120-ZAPOPAN | LA PRIMAVERA | RURAL | 33-SE-CS-CI-055/10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 4292275 | 4292275 | 4292275 | 4235568 | 98.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 953.84 | 953.84 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO DE LA PRIMAVERA OBRA FINIQUITADA
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 134416 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL PERIMETRO COMPRENDIDO DE RAMON SERRATOS, HDA. DE LA COLMENA, ALFONSO ESPARZA OTEO Y AGUSTIN LARA, COL. STA. CECILIA 2DA. SECC. Z.4 OBLATOS. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33CSADC06-81/10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 738593 | 738593 | 133431 | 605162 | 81.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO
| 146064 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONSULTORIO, AREA AUSCULTACION Y REHAB. DE CASA DE SALUD EN U.HAB. JAVIER MINA ENTRE AND. PRESA DE LAS PIEDRAS Y MANUEL DE GOROSTIZA, Z.6 TETLAN. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33CSADC14-204/10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 385000 | 385000 | 113932 | 271068 | 70.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
| 122464 |  |  |  | CONST. DE MALLA SOMBRA EN PREESCOLAR PABLO MONTESINOS COL. LA GLORIA DEL COLLI Y CONST. DE UNA MINI CANCHA COL. LOMAS DE TABACHINES | 120-ZAPOPAN | LA GLORIA | RURAL | 33-SE-EDU-AD-147/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 901701 | 901701 | 901701 | 901699 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 225.43 | 225.43 | 100% | LA OBRA AMPARA CONST. DE MALLA SOMBRA EN PREESCOLAR PABLO MONTESINOS EN LA COL. LA GLORIA DEL COLLI Y CONST. MINI CANCHA Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA Y EST, PARA PATIO CIVICO COL. LOMAS DE TABACHINES
| 122465 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y PUERTA DE INGRESO EN LA ESC. PREESCOLAR TLAMACHTILLI COL. FLORESTA DEL COLLI | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SE-EDU-AD-157/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 971882 | 971882 | 971882 | 303362 | 31.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 242.97 | 242.97 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA FLORESTA DEL COLLI
REHABILITACIÓN
| 134414 |  |  |  | SUSTITUCION DE CUBIERTA EN SALON DE USOS MULTIPLES, IMPERMEAB. Y REHAB. DE DRENAJE EN JARDIN DE NIÑOS # 118, DOM. LAURA MENDEZ #3770 CRUCE CON DIEGO MONTENEGRO, BALCONES DEL 4, Z.7. CRUZ DEL SUR | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33ESCADC06-80/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 631957 | 631957 | 94848 | 537109 | 85% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 122466 |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL Y COLOCACION DE PORTON EN PRIMARIA ROBERTO MONTENEGRO COL. BOSQUES DEL CENTINELA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SE-EDU-AD-159/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 942049 | 942049 | 942049 | 626683 | 66.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 235.51 | 235.51 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA
| 122467 |  |  |  | CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. MA. CONCEPCION BECERRA CELIS COL. LOMAS CAMPESTRE LAS MESITAS | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 33-SE-EDU-AD-154/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMAS CAMPESTRE LAS MESITAS OBRA FINIQUITADA
| 122468 |  |  |  | CONST. DE MALLA SOMBRA EN PRIMARIA FELIPE ANGELES COL. EL CAMPANARIO Y REHB, SISTEMA ELECTRICO EN J. DE N. SOR JUANA COL. EL MANTE | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SE-EDU-AD-150/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 627959 | 627959 | 627959 | 627959 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150.99 | 150.99 | 100% | LA OBRA AMPARA CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN PRIMARIA FELIPE ANGELES COL. EL CAMPANARIO Y REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN J. DE N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ COL. EL MANTE
| 122469 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PÉRIMETRAL Y SUMINISTRO Y COLOC. DE PORTON ESC. PRIM. LUIS BARRAGAN COL. COLEGIO DEL AIRE | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SE-EDU-AD-149/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1083647 | 1083647 | 1083647 | 555040 | 51.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270.91 | 270.91 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLEGIO DEL AIRE
| 121992 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN ESC. PRIM. JOSE LOPEZ PORTILLO COL. FRANCISCO SARABIA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SE-EDU-AD-151/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 647732 | 647732 | 647732 | 647711 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 86.36 | 86.36 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA FRANCISCO SARABIA OBRA FINIQUITADA
| 122470 |  |  |  | ENCEMENTADO EN LA ESCUELA JUAN ESCUTIA COL. PARAISOS DEL COLLI Y IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN PRIOMARIA URBANA COL. HOGARES DE NUEVO MEXICO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SE-EDU-323/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 496227 | 496227 | 496227 | 484677 | 97.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110.27 | 110.27 | 100% | LA ASIGNACION AMPARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS ENCEMENTADO EN ESCUELA JUAN ESCUTIA COL. PARAISOS DEL COLLI E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESC. PRIMARIA URBANA J. JESUS GONZALEZ PADILLA COL. HOGARES DE NUEVO MEXICO
REHABILITACIÓN
| 122700 |  |  |  | ESCUELAS SANAS 2010 | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | - | - | 11518706 | 7007189 | 208492 | 208492 | 3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 208492 | 208492 | 100% | ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2010.
| 146297 |  |  |  | REHAB. A ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, TRAB. CONSIST. EN CONSTR. DE ESC. DE EMERG., ELAB. DE PISO DE CONCR. EN PATIO, DOM. MA. DEL CARMEN FRIAS, COL. LOMAS DEL PARAISO 4TA. SECC. Z.3. HUENT. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33ESCAD15-216/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 828331 | 828331 | 518731 | 309600 | 37.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 85 | 85% | OBRA EN PROCESO.
| 134098 |  |  |  | REHAB. DE ESC. PRIM. DONATO GUERRA, TRAB. CONSIST. EN CONSTR. DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTR. DE AULA DOM. AV. 8 DE JULIO #3669, COL. POLANQUITO, Z. 7 CRUZ DEL SUR | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33ESCADC06-79/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 738890 | 738890 | 111091 | 627799 | 85% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO
| 138753 |  |  |  | REHAB. DE ESC. PRIM. URB. # 231 T/V. AGUSTIN YAÑEZ DELGADILLO CONSIST. EN REHAB. DE SANITARIOS Y PINTURA, DOM. RAFAEL AGUIRRE # 1020, COL. 5 MAYO Z. 7 CRUZ DEL SUR. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33ESCADC8-133/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 317351 | 317351 | 47605 | 269746 | 85% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 134082 |  |  |  | REHAB. DE ESC. URB. #914, TRAB. CONSIST. EN SUST. DE MALLA PERIM., PISO DE CONCR. EN AND., BANQ. Y REHAB. DE CANCHA EN MARIANO OLIVARES ESQ. JOSE MA. CANAL, COL. LOMAS DEL PARAISO 5TA. SECC. Z.3 HUEN. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33ESCADC06-70/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 984910 | 984910 | 738682 | 246228 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 98 | 98% | OBRA EN PROCESO
| 142413 |  |  |  | REHAB. DE LA ESC. PRIM. # 167, TRABAJOS CONS. EN REHAB. DE BAÑOS, LOSAS DE CONCR. EN CANCHAS, HERRERIA, REMOD. DE INGRE. Y PINTURA EN GRAL., DOM. ESTAÑO # 3140, 2DA. ZONA INDUSTRIAL, Z.7 CRUZ DEL SUR | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33ESCADC9-161/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 785290 | 785290 | 117950 | 667340 | 85% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO
| 143309 |  |  |  | REHAB. DE LOSAS DE CONCR. EN CANCHAS , PORTERIA MULTIFUN., PINTURA, PISOS EN AULAS, REHAB. DE LINEA DE DRENAJE EN ESC. PRIM. URB. 127, DOM. RAMON ALCORTA #2117, COL. LOMAS DE POLANCO, Z.7 CRUZ DEL SUR | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33ESCADC9-162/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALARA | - | - | 534076 | 534076 | 119663 | 414413 | 77.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 138140 |  |  |  | REHAB. DE PISO, APLANADO EN MUROS, ADEC. AULA Y PINT. EN ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO P. DOM. SILVERIO GARCIA # 691, COL. QUINTA VELARDE, Y REHAB. DE PISO DE CONCR. PATIO DOM. J. REYES HEROLES E I. CIES | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33ESCADC8-131/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 376293 | 376293 | 187340 | 188953 | 50.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 137990 |  |  |  | REHAB. ESC. PRIM. #841 T/V. MARCELINO GARCIA BARRAGAN, TRAB. CONSIST. REHAB. DE PISO, SANITARIOS, TEJA, REP. DE PUERTAS Y CHAPAS, Y PINT. DOM. TOMAS ESCOBEDO #29, COL. 1°. DE MAYO Z.7 CRUZ DEL SUR. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33ESCADC8-130/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 338693 | 338693 | 51793 | 286900 | 84.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TRMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 122471 |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA BENITO JUAREZ COL. POBLADO DE EJIDO COPALITA Y CONST. DE ESCALINATA CALLE PROLONGACION TALA COL. BENITO JUAREZ | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SE EDU-AD-156/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1334462 | 1334462 | 1334462 | 1124459 | 84.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 333.62 | 330.29 | 99% | LA OBRA AMPARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SEC. BENITO JUAREZ COL. POBLAD0 DE EJIDO DE COPALITA Y CONST. DE ESCALINATA EN LA CALLE PROLONGACION TALA COL. BENITO JUAREZ
REHABILITACIÓN
| 139408 |  |  |  | REHAB. DE ESC. SEC. MIXTA #48, TRAB. CONSIST. EN REHAB. DE PISOS DE CONCRETO EN PATIO Y JARDINERAS DOM. SAN IGNACIO #2716, COL. LA ESPERANZA, Z.4 OBLATOS | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33ESCADC8-142/9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 500695 | 500695 | 0 | 500695 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%
| 137364 |  |  |  | REHAB. DE ESC. SEC. MIXTA #8, TRAB. CONSIST. EN REHAB. DE LOSAS DE CONCRETO EN CANCHAS, INST. ELECTR. INST. SANITARIA Y ELAB. DE RAMPAS EN INGRESO, DOM. RIVAS GUILLEN #189, COL. ANT. PENAL Z. 5 OLIMP. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33ESCADC9-113/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 510232 | 510232 | 180593 | 329639 | 64.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 144713 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL EN GUILLERMO BACA ENTRE RAMON ALCORTA Y COLUMBIA RIVERA, COL. LOMAS DE POLANCO, Z. 7 CRUZ DEL SUR. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33ESCLPC9-166/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 5645269 | 5645269 | 2197538 | 3447731 | 61.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 145810 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA, DENTRO DEL POLIGONO COMPR. DE BELISARIO DOMINGUEZ, AV. DE LA CRUZ Y CONCORDIA, COL. LA FEDERACHA, Z. 3 HUENT. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33EQPLP14-200/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 5952349 | 5952349 | 4464262 | 1488087 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 35 | 35% | OBRA EN PROCESO
| 130681 |  |  |  | MALLA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET, FATIMA | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 10FISM093077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RAMO 33 | - | - | 0 | 0 | 68905 | 73312 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 91 | 91 | 100%
| 89787 |  |  |  | MANTENIMIENTO A ESCUELAS | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM080/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE COPLADEMUN | - | - | 2883112 | 2883112 | 2883112 | 433287 | 15% | 0 | 0 | OTROS | 2883112 | 2773330 | 96.2% | EN 2010 SE PAGO 2 340,043 PARA UN TOTAL PAGADO DE 2 773,330 OBRA TERMINADA EDUCACIÓN BASICA Y PREESCOLAR
| 122472 |  |  |  | COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA COL. VICTOR HUGO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SE-EDU-AD-158/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 928516 | 928516 | 928516 | 928516 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 232.13 | 232.13 | 100% | LA OBRA AMPARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN PREESCOLAR COL. VICTOR HUGO TAMBIEN REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESC. PEDRTO MORENO COL. BALCONES DE LA CANTERA Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. PRIM. JOSE AMADOR PELAYO COL. LOMAS DE TABACHINES
| 122473 |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR EN LA COL. SANTA LUCIA Y REHB. DE AULAS EN ESC. PRIM. COL. EL QUEMADO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SE-EDU-AD-155/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1033489 | 1033489 | 1033489 | 1033489 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 258.37 | 258.37 | 100% | ESTA OBRA AMPARA CONSTRUCION DE BARAD PERIMETRAL EN PREESCOLAR TEOLOXOCHITL COL. SANTA LUCIA Y REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM NICOLAS BRAVO COL. EL QUEMADO
| 122474 |  |  |  | CONST. ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA Y CONST. DE POZOS DE ABSORCION COL. SANTA MARIA PUEBLITO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SE-EDU-AD-148/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1043436 | 1043436 | 1043436 | 542631 | 52% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260.86 | 258.26 | 99% | LA OBRA AMPARA CONSTRUCCION DE EST. PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA Y CONST. DE POZOS DE ABSORCION COL. SANTA MARIA DEL PUEBLITO Y CONST. BARAD PERIMETRAL Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON EN PREESCOLAR JOSE MARIA VELASCO COL. COLEGIO DEL AIRE
| 122475 |  |  |  | REHAB. DE PATIO CIVICO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO COL. SANTA ANA TEPETITLAN Y COLOCACION DE EST. PARA PATIO CIVICO EN PREESCOLAR COL. LA VENTA DEL ASTILLERO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SE-EDU-AD-152/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 453420 | 453420 | 453420 | 113355 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 113.36 | 112.23 | 99% | LA OBRA AMPARA REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN ESC. PRIM MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA-SOMBRA EN PREWESCOLAR CUITLAHUAC COL. LA VENTA DEL ASTILLERO
| 122476 |  |  |  | REHABILITACION DE ALC. SAN. EN AZOTEAS (1 MODULO) ESC. PRIM. COL. CORONILLA DEL OCOTE Y TRABAJOS VARIOS 2 ESCUELAS | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 33-SE-EDU-AD-146/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1092470 | 1092470 | 1092470 | 655968 | 60% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1285.26 | 1285.26 | 100% | LA OBRA AMPARA REHABILITACION DE ALC. SANITARIO Y AZOTEAS EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA COL. CORONILLA DEL OCOTE, TAMBIEN COMO CONST. DEBARDA PERIMETRAL Y REHB. DEL SISTEMA ELECTRICO EN TELE SEC. SOR JUANA POBLADO PALO GORDO Y CONST. DE ESTRUC. PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA PRIM. FRANCISCO MARQUEZ POB. DE PALO GORDO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
| 135519 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PERIM. COMPREN. DE 8 DE JULIO, AV. J. REYES HEROLES, JUAN ZUAZUA, AV. AHUEHUETES, HIDALGO Y JUAN ALEGRIA DE LAS COL. BALCONES DEL 4 Y LAZARO CARDENAS, Z.7 CRUZ DEL SUR. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33EQPLPC06-92/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 3804634 | 3804634 | 659719 | 3144915 | 82.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 145415 |  |  |  | REHAB. DE FACHADAS Y BANQUETAS EN LA CALLE DE MIGUEL OROZCO CAMACHO ENTRE AHUEHUETES Y EL # 4809, COL. LAZARO CARDENAS Z. 7 CRUZ DEL SUR | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPGR33EQPLP13-193/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 8813967 | 8813967 | 5510105 | 3303862 | 37.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
RECONSTRUCCIÓN
| 74447 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO CON ASFALTO A LA COMUNIDAD DE LABOR DE SAN IGNACIO.. | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | LA LABOR DE SAN IGNACIO | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 995070 | 99.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1000000 | 995070.04 | 99.5% | REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS QUE AYUDARA A LA COMUNIDAD DE LA LABOR DE SAN IGNACIO PARA TRATAR DE COMBATIR EL REZAGO DE LA POBREZA EXTREMA.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTROS
| 122477 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS EN EL POBLADO DE HUAXTLA HUELLA DE ASFALTO EN EL EJIDO LOS CAMACHOS Y REHAB. DE CAMINO SACACOSECHAS PEQUEÑA PROPIEDAD | 120-ZAPOPAN | HUAXTLA | RURAL | 33-SP-INFR-AD-324/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1063767 | 1063767 | 1063767 | 265942 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1418.36 | 1063.77 | 75% | LA ASIGNACION AMPARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EL POBLADO DE HUAXTLA, HUELLA DE ASFALTO EN EL EJIDO LOS CAMACHOS Y REHABILITACION DE EMPEDRADO EN LA COL. SANTA LUCIA DE PEQUEÑA PROPIEDAD
| 122478 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION A POZO DE AGUA AFORO FAVORABLE CONSTRUIDO EN EL 2008 | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 33-SI-APO-CIO-105/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 4385791 | 4385791 | 4385791 | 1096448 | 25% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 877.16 | 324.55 | 37% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO SAN ESTEBAN
GASTOS INDIRECTOS
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 153516 |  |  |  | PAGOS PENDIENTES DE FACTURAS EN CONSTRUCCION DE BAÑOSTECOLUTA, HERRAMIENTAS MENORES, | 30-CHAPALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-A-R33-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 30454 | 30454 | 30454 | 30454 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: ADEUDO
| 122479 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 489520 | 489520 | 489520 | 489520 | 100% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 1 | 1 | 100% | EL DESTINO DEL GASTO CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION, CONTROL, SEGUMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OPERATIVA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 93371 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FISM113/10 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | COPLADEMUN | - | - | 1237934 | 1237934 | 1237934 | 1244038 | 100.5% | 6104 | 6104 | EQUIPO | 1237934 | 1244038 | 100.5% | LÑA META SE REPRESENTA EN PESOS
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 122480 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 611436 | 611436 | 611436 | 611436 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | EL DESTINO DEL GASTO CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA DAR FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR CON EFICACIA Y EFECTIVIDAD LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE SE TIENEN ENCOMENDADAS.
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 533994337; Ministrado 14: 1241306191; Programado 15: 531494140; Ejercido 16: 523958046; Ejercido 17=16/14: 42.2%; Generados 18: 5668572; Ejercidos 19: 2730092; Ejercidos 21: 534993944.36; Ejercidos 22: 523958046.36; Ejercidos 23=22/21: 97.9%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 100805 |  |  |  | DOP 051/2010 CONSTRUCCION DE TECHOS EN PATIOS CIVICOS DE ESCUELAS | 67-PUERTO VALLARTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DOP 051/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JALISCO | - | - | 2370278 | 95287872 | 2370278 | 2370278 | 2.5% | 367310 | 0 | ESCUELA | 2370278 | 2370278 | 100% | DOP 051/2010 CONSTRUCCION TECHOS EN PATIOS CIVICOS DE ESCUELAS
| 110926 |  |  |  | DOP 061/2010 CONSTRUCCION UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA | 67-PUERTO VALLARTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DOP 061/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JALISCO | - | - | 41406123 | 95287872 | 41406123 | 35376845 | 37.1% | 367310 | 0 | METRO CUADRADO | 41406123 | 35376845 | 85.4% | DOP 061/2010 CONSTRUCCION UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA
MEJORAMIENTO
| 104126 |  |  |  | DOP 180/10 PAVIMENTACION DE CALLE AGUACATE | 67-PUERTO VALLARTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DOP 180/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 1977371 | 95287872 | 1977371 | 1790302 | 1.9% | 367310 | 0 | METRO CUADRADO | 1977371 | 1790302 | 90.5% | DOP 180/10 PAVIMENTACION CALLE AGUACATE
| 100694 |  |  |  | DOP 24/2010 PAVIMENTACION AV. UNIVERSO COL. LA AURORA | 67-PUERTO VALLARTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DOP 24/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA JAL | - | - | 3416591 | 95287872 | 3416591 | 3145640 | 3.3% | 367310 | 0 | METRO CUADRADO | 3416591 | 3145640 | 92.1% | DOP 24/2010 PAVIMENTACION AV. UNIVERSO COL LA AURORA
| 100715 |  |  |  | DOP 25/2010 PAVIMENTACION FRANCISCO ECHEVERIIRA COL. GPE. VICTORIA | 67-PUERTO VALLARTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DOP 025/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTO VALLARTA JAL | - | - | 1342189 | 95287872 | 1342189 | 1179706 | 1.2% | 367310 | 0 | METRO CUADRADO | 1342189 | 1179706 | 87.9% | DOP 025/2010 PAVIMENTACION FRANCISCO ECHEVERIA COL. GPE. VICTORIA
MANTENIMIENTO
| 100827 |  |  |  | DOP 171/2010 BACHEO EN DIFERENTES CALLES | 67-PUERTO VALLARTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DOP 171/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 658853 | 95287872 | 658853 | 658853 | 0.7% | 367310 | 0 | METRO CUADRADO | 658853 | 658853 | 100% | DOP 171/2010 BACHEO DIFERENTES CALLES
| 100852 |  |  |  | DOP 172/2010 BACHEO DIFERENTES CALLES | 67-PUERTO VALLARTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DOP 172/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 659717 | 95287872 | 659717 | 659717 | 0.7% | 367310 | 0 | METRO CUADRADO | 659717 | 659717 | 100% | DOP 172/2010 BACHEO DIFERENTES CALLES
| 103903 |  |  |  | DOP 173/10 BACHEI EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD | 67-PUERTO VALLARTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DOP 173/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 660000 | 95287872 | 660000 | 422361 | 0.4% | 367310 | 0 | METRO CUADRADO | 660000 | 422361 | 64% | DOP 173/10 BACHEI EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 104916 |  |  |  | ADQUISICIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8112 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 12470012 | 12470012 | 12470012 | 12470012 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12470012 | 12470012 | 100% | COMPRA DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 149209 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 44-IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | URBANO | 0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 5500000 | 3000000 | 3000000 | 2351522 | 78.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6500000 | 2351522 | 36.2% | ESTE PROGRAMA CONTEMPLA UNA PLANTILLA DE NOVENTA ELEMNETOS DE SEGURIDA Y 10 PATRULLAS
| 104917 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8100 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN | - | - | 435179752 | 435179752 | 435179752 | 435179752 | 100% | 2730092 | 2730092 | PRESTACIÓN | 435179752 | 435179752 | 100% | SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 104918 |  |  |  | PAGO DE INTERESES | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8105 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 27928991 | 27928991 | 27928991 | 27928991 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 27928991.36 | 27928991.36 | 100% | PAGO DE INTERESES DEL PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010
| 104919 |  |  |  | VESTUARIO Y EQUIPO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8111 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 424067 | 424067 | 424067 | 424067 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 424067 | 424067 | 100% | PAGO DE VESTUARIO Y EQUIPO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010
ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS FISCALES
| 145320 |  |  |  | FONDO DE APORTACION FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2010 (FORTAMUN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIOS DEL ESTADO | - | - | 393 | 393 | 196 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: FONDO DE APORTACION FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2010 (FORTAMUN)
|  |  | FAM |  |  | 13: 314352776; Ministrado 14: 314352776; Programado 15: 312986107; Ejercido 16: 235311616; Ejercido 17=16/14: 74.9%; Generados 18: 3492347; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 703; Ejercidos 22: 621; Ejercidos 23=22/21: 88.3%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 122304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FAM BASICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4224-02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 225923016 | 225923016 | 224556347 | 200409091 | 88.7% | 1830924 | 0 | ESPACIO | 688 | 616 | 89.5%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
| 127927 |  |  |  | CUVALLES (LABORATORIOS DE APRENDIZAJE) | 6-AMECA | AMECA | URBANO | 4224-02-1-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 739054 | 14.8% | 93940 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 127751 |  |  |  | CUCSUR (CENTRO UNIVERSITARIO) | 15-AUTLÁN DE NAVARRO | AUTLÁN DE NAVARRO | URBANO | 4224-02-1-16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 5557190 | 5557190 | 5557190 | 314378 | 5.7% | 104409 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 127831 |  |  |  | CUSUR (EDIF DE REHABILITACION FISICA Y PRACTICAS DE SALVAMENTO | 23-ZAPOTLÁN EL GRANDE | CIUDAD GUZMÁN | URBANO | 4224-02-1-07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1860194 | 37.2% | 93940 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 127789 |  |  |  | CUNORTE (CONSTRUCCION DE LABORATORIOS) | 25-COLOTLÁN | COLOTLÁN | URBANO | 4224-02-1-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4160472 | 83.2% | 93940 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 127958 |  |  |  | CUAAD (REMODELACION DEL CAMPUS) | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | 4224-02-1-15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 4989750 | 4989750 | 4989750 | 2774162 | 55.6% | 93748 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 128029 |  |  |  | CUCS (ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO) | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | 4224-02-1-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 3727500 | 3727500 | 3727500 | 0 | 0% | 70032 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 128065 |  |  |  | CUCSH (NUEVA SEDE DEL CENTRO UNIVERSITARIO) | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | 4224-02-1-14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 5998000 | 5998000 | 5998000 | 921681 | 15.4% | 112691 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 128097 |  |  |  | SUV (CONSTRUCCION DE EDIFICIO AUTOACCESO) | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | 4224-02-1-11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 10499680 | 10499680 | 10499680 | 374912 | 3.6% | 197269 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 127900 |  |  |  | CUALTOS (CONSTRUCCION DE ESPACIOS ACADEMICOS) | 93-TEPATITLÁN DE MORELOS | TEPATITLÁN DE MORELOS | URBANO | 4224-02-1-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 5434200 | 5434200 | 5434200 | 276015 | 5.1% | 102098 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 128138 |  |  |  | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO | 97-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | URBANO | 4224-02-01-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 8082339 | 53.9% | 281822 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 127605 |  |  |  | CUCEA (CIEE POSGRADO) | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 4224-02-01-06 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 4975874 | 49.8% | 187880 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
| 127349 |  |  |  | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS | 8-ARANDAS | ARANDAS | URBANO | 4224-02-1-03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3757421 | 93.9% | 75152 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 127397 |  |  |  | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA HUERTA | 43-LA HUERTA | LA HUERTA | URBANO | 4224-02-1-02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2019676 | 67.3% | 56364 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 127373 |  |  |  | INSTITUTO TECNOLOGICO DE MASCOTA | 58-MASCOTA | MASCOTA | URBANO | 4224-02-1-04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 1723440 | 1723440 | 1723440 | 1200000 | 69.6% | 32380 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 127430 |  |  |  | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE OCOTLAN | 63-OCOTLÁN | OCOTLÁN | URBANO | 4224-02-1-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3446347 | 98.5% | 65758 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
|  |  | FASP |  |  | 13: 310742931; Ministrado 14: 310742931; Programado 15: 310742931; Ejercido 16: 237085334; Ejercido 17=16/14: 76.3%; Generados 18: 9662614; Ejercidos 19: 6020290; Ejercidos 21: 226510; Ejercidos 22: 83089; Ejercidos 23=22/21: 36.7%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 120453 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | - | - | 158595782 | 158595782 | 158595782 | 100294494 | 63.2% | 9662614 | 6020290 | OTROS | 200436 | 65404 | 32.6% | LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO. EN ESTE EJE SE APLICARON REPROGRAMACIONES DEL TOTAL PRESUPUESTADO, POR LO QUE AUMENTO EL IMPORTE ORIGINAL
| 120590 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | - | - | 19667624 | 19667624 | 19667624 | 10756760 | 54.7% | 0 | 0 | PERSONA | 13159 | 6112 | 46.4% | LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO. EN ESTE EJE SE APLICARON REPROGRAMACIONES DEL TOTAL PRESUPUESTADO, POR LO QUE DISMINUYE EL IMPORTE ORIGINAL
| 120668 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | - | - | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 1 | 25% | LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO.
| 120729 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | - | - | 14745600 | 14745600 | 14745600 | 12736328 | 86.4% | 0 | 0 | PERSONA | 9625 | 8523 | 88.6% | LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO.
| 120822 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | - | - | 114934107 | 114934107 | 114934107 | 110961372 | 96.5% | 0 | 0 | OTROS | 3246 | 3038 | 93.6% | LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO. EN ESTE EJE SE APLICARON REPROGRAMACIONES DEL TOTAL PRESUPUESTADO, POR LO QUE AUMENTO EL IMPORTE ORIGINAL
| 120911 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | - | - | 699818 | 699818 | 699818 | 236380 | 33.8% | 0 | 0 | OTROS | 40 | 11 | 27.5% | LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO. EN ESTE EJE SE APLICARON REPROGRAMACIONES DEL TOTAL PRESUPUESTADO, POR LO QUE DISMINUYE EL IMPORTE ORIGINAL
|  |  | FAETA |  |  | 13: 244395310; Ministrado 14: 244395310; Programado 15: 243532519; Ejercido 16: 243272999; Ejercido 17=16/14: 99.5%; Generados 18: 141429; Ejercidos 19: 141429; Ejercidos 21: 29582; Ejercidos 22: 28580; Ejercidos 23=22/21: 96.6%
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
SERVICIOS PERSONALES
| 151119 |  |  |  | OPERACION DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO | - | - | 157996226 | 157996226 | 157996226 | 157996226 | 100% | 105158 | 105158 | ALUMNO | 15800 | 14801 | 93.7% | POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES SE RECIBIERON DE FAETA 2010 $157,996,226 Y SE GENERARON EN LA SECRETARIA DE FINANZAS PRODUCTOS FINANCIEROS FAETA 2010 POR $105,158 MISMOS QUE FUERON APLICADOS AL EJERCICIO 2010 DEL CUAL POR CAP 1000 SE EJERCIERON $208,101,130 APOYADOS CON RECURSOS ESTATALES Y PROPIOS A SI MISMO SE COMENTA QUE EN EL 2011 SE RECIBIERON $882,000 RADICADOS EN 2011 CORRESPONDIENTES A LAS ASIGNACIONES 2010 INCLUIDAS EN LOS $157,996,226 AQUI REPORTADAS
EDUCACIÓN DE ADULTOS
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 122341 |  |  |  | REDUCIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 15 | ADULTO | 0 | 0 | 0% | CIFRAS DE SERVICIOS GENERALES (CAPITULO 3000). PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 2010.
| 120206 |  |  |  | REDUCIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS | - | - | 85536293 | 85536293 | 85536293 | 84413982 | 98.7% | 36256 | 36256 | ADULTO | 13782 | 13779 | 100% | CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010. EL PROGRAMADO MODIFICADO ESTA INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES CANTIDADES: $671,698.00 INGRESO AL IEEA EL 14 DE ENERO DEL 2010. $396,538.00 AUTORIZACION 3ERA. SESION ORDINARIA 12 AGOSTO 2010. $441,430.31 AUTORIZACION 1ERA. SESION EXTRAORDINARIA 04 DE NOV. 2010. $33,397.20 AUTORIZACION 4TA. SESION ORDINARIA 14 DIC. 2010. $1,156,657.08 AUTORIZACION 4TA. SESION ORDINARIA 14 DIC. 2010.
| 122922 |  |  |  | REDUCIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS | - | - | 862791 | 862791 | 0 | 862791 | 100% | 0 | 0 | ADULTO | 0 | 0 | 0% | CIFRAS DE TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES (CAPITULO 4000). LOS REMANENTES ESTAN COMPUESTOS DE: RENDIMIENTOS DE INVERSION POR $37,294.09 AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO EN MARZO DEL 2011. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL ESTATAL AL FAETA POR $615,422.00 AUTORIZADOS POR JUNTA DE GOBIERNO EN JUNIO DEL 2011. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL ESTATAL AL FAETA POR $210,074.69 AUTORIZADOS POR JUNTA DE GOBIERNO EN JUNIO DEL 2011.
CONVENIOS 54 REGISTROS
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 1212185247; Ministrado 14: 1211943232; Programado 15: 1023434674; Ejercido 16: 920085991; Ejercido 17=16/14: 75.9%; Generados 18: 246112; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 2100; Ejercidos 22: 1799.5; Ejercidos 23=22/21: 85.7%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 128140 |  |  |  | COMPLEMENTACION DE OBRAS PARA EL VELODROMO PANAMERI CANO | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 12037305 | 75.2% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 75.2 | 75.2% | INFORMACION PRELIMINAR
| 126101 |  |  |  | COMPLEMENTACION DE OBRAS PARA EL VELODROMO PANAMERICANO | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 127109 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO ACUATICO EN EL PARQUE METROPOLITANO | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 162561021 | 162561021 | 162561021 | 162561021 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 125401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ESTADIO DE ATLETISMO EN LA CURVA | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 126990 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL ESTADIO DE ATLETISMO EN LA CURVA | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 126048 |  |  |  | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE PRODUCCION EJECUTIVA PARA LAS CEREMONIAS DE INAUGURACION Y CLAUSURA DE LOS XVI JEGOS PANAMERICANOS Y LOS IV JUEGOS PARAPANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 125863 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 127963 |  |  |  | EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 5750000 | 5750000 | 5750000 | 5750000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 126005 |  |  |  | EVENTOS DEPORTIVOS RUMBO A LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2011 | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 3480000 | 3480000 | 3480000 | 3480000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 126179 |  |  |  | FRONTONES TRINQUETE Y PELOTA VASCA | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 14297364 | 14297364 | 14297364 | 14297364 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 128036 |  |  |  | GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 27988409 | 27988409 | 27988409 | 27985592 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 126266 |  |  |  | GIMNASIO DE USOS MULTIPLES (BOXEO Y ARTES MARCIALES) | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 47484212 | 47484212 | 47484212 | 47482890 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 126291 |  |  |  | PATINODROMO Y HOCKEY SOBRE RUEDAS | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 34669096 | 34669096 | 34669096 | 34669096 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 128102 |  |  |  | PROYECTOS EJECUTIVOS (ESTADIO DE ATLETISMO Y COMPLEJO ACUATICO) | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4594090 | 91.9% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 91.9 | 91.9% | INFORMACION PRELIMINAR
| 127248 |  |  |  | REMO Y CANOTAJE | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 569100 | 3.6% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 3.6 | 3.6% | INFORMACION PRELIMINAR
| 116308 |  |  |  | REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL DOMO CODE | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | 1 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 46350000 | 46350000 | 46350000 | 22879551 | 49.4% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 49.4 | 49.4% | INFORMACION PRELIMINAR
| 125605 |  |  |  | SERVICIOS EN MATERIA EN MATERIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA LA INTEGRACION DE RESULTADOS DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 44520000 | 44520000 | 44520000 | 44520000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 116607 |  |  |  | TERMINACION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESTADIO DE BEISBOL EN LAGOS DE MORENO JALISCO | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 18034303 | 90.2% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 90.2 | 90.2% | INFORMACION PRELIMINAR
| 116506 |  |  |  | TRABAJOS DE TERMINACION DEL DOMO DE BALONMANO EN EL PARQUE SAN RAFAEL | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 11115324 | 37.1% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 37.1 | 37.1% | INFORMACION PRELIMINAR
| 125729 |  |  |  | TRANSPORTACION AEREA PANAMERICANA | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17029598 | 85.1% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 85.1 | 85.1% | INFORMACION PRELIMINAR
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 139967 |  |  |  | ACTIVIDADES BICENTENARIO 2010, CONSOLIDAR EL IMPULSO INSTITUCIONAL DE CULTURAL Y LAS ARTES EN EL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE CULTURA | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 904487 | 872842 | 452244 | 0 | 0% | 31645 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: CONSOLIDAR EL IMPULSO INSTITUCIONAL DE CULTURAL Y LAS ARTES EN EL ESTADO
| 155638 |  |  |  | APORTACIÓN MUNICIPAL FONDO DEL CONSEJO METROPOLITANO DE GUADALAJARAQ (FCMG 2010) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 187584472 | 187584472 | 93792236 | 104000000 | 55.4% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: APORTACIÓN MUNICIPAL FONDO DEL CONSEJO METROPOLITANO DE GUADALAJARAQ (FCMG 2010)
| 155642 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL FISE 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 229532 | 229532 | 114766 | 229018 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: APORTACION MUNICIPAL FISE 2010
| 140138 |  |  |  | ARQUEOLOGICA DE OCONAHUA 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE CULTURA | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 1900220 | 1864186 | 950110 | 0 | 0% | 36034 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: ARQUEOLOGICA DE OCONAHUA 2010
| 77752 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL CANDI (100 CORAZONES) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 24876561 | 24876561 | 16730276 | 16730276 | 67.3% | 0 | 0 | APOYO | 100 | 67 | 67%
| 144192 |  |  |  | CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA(APORTACION MUNICIPAL) 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 10822745 | 10822745 | 5411373 | 3156966 | 29.2% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA(APORTACION MUNICIPAL) 2010
| 140329 |  |  |  | COMPAÑÍA DE DANZA CLÁSICA Y NEOCLÁSICA DE JALISCO 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE CULTURA | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 3525349 | 3520816 | 1762675 | 3500000 | 99.4% | 4533 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: COMPAÑÍA DE DANZA CLÁSICA Y NEOCLÁSICA DE JALISCO 2010
| 143892 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE CULTURA | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 511835 | 509900 | 255918 | 0 | 0% | 3817 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO 2010
| 140132 |  |  |  | CONVENIO DE APOYO FINANCIERO POR 1.5 (APOYO EDUCATIVO) 2010, APOYOS COMPENSATORIOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 25967 | 24134 | 12984 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: CONVENIO DE APOYO FINANCIERO POR 1.5 (APOYO EDUCATIVO) 2010
| 149509 |  |  |  | CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL ANEXO 31 DEL PEF 2009 (SEMADES 2010) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SEMADES | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 11708736 | 11544793 | 5854368 | 10337788 | 89.5% | 163943 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL ANEXO 31 DEL PEF 2009 (SEMADES 2010)
| 143751 |  |  |  | COORDINACION EN MATERIA DE OBRA PUBLICA (PARQUE LINEAL, CICLOVIA, ANDADOR DEPORTIVO PANAMERICANO) 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 100423 | 100423 | 50212 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: PARQUE LINEAL, CICLOVIA, ANDADOR DEPORTIVO PANAMERICANO 2010
| 144321 |  |  |  | ESCARAMUZA GARCITAS 2010, CONSOLIDAR EL IMPULSO INSTITUCIONAL DE CULTURAL Y LAS ARTES EN EL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE CULTURA | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 203881 | 203881 | 101940 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: ESCARAMUZA GARCITAS 2010, CONSOLIDAR EL IMPULSO INSTITUCIONAL DE CULTURAL Y LAS ARTES EN EL ESTADO
| 146627 |  |  |  | FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 53948 | 53948 | 26974 | 0 | 0% | 4048 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2010
| 145431 |  |  |  | IMAGEN URBANA 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 55731 | 55731 | 27865 | 55731 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: IMAGEN URBANA 2010
| 148495 |  |  |  | INDEMNIZACIÓN SEGURO CONTRA RIESGOS AGRICOLAS 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 11252250 | 11252250 | 5626125 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: INDEMNIZACIÓN SEGURO CONTRA RIESGOS AGRICOLAS 2010
| 148412 |  |  |  | MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD FEDERAL 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 6732577 | 6732577 | 3366289 | 4901011 | 72.8% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD FEDERAL 2010
| 147587 |  |  |  | PAICE AMATITAN 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE CULTURA | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 679403 | 679403 | 339701 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: PAICE AMATITAN 2010
| 147611 |  |  |  | PAICE ARENAL 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE CULTURA | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 2830846 | 2830846 | 1415423 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: PAICE ARENAL 2010
| 147627 |  |  |  | PAICE MAGDALENA 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE CULTURA | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 1166692 | 1166692 | 583346 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: PAICE MAGDALENA 2010
| 148176 |  |  |  | PROGRAMA CONFERENCIA TURISMO 2010 (PLENIPOTENCIARIOS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 7197287 | 7197287 | 3598644 | 7176813 | 99.7% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: PROGRAMA CONFERENCIA TURISMO 2010 (PLENIPOTENCIARIOS)
| 140343 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (CONACULTA 2010) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE CULTURA | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 1326134 | 1326134 | 663067 | 121061 | 9.1% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (CONACULTA 2010)
| 143922 |  |  |  | PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS (PACC) 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 658800 | 658800 | 329400 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS (PACC) 2010
| 145031 |  |  |  | PROGRAMA DE CONVIVENCIA URBANO FERROVIARIA EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 83352148 | 83352148 | 41676074 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: PROGRAMA DE CONVIVENCIA URBANO FERROVIARIA EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE 2010
| 148424 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO DENOMINADO REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA 2010 TLAJOMULCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE CULTURA | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 1590718 | 1590718 | 795359 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO DENOMINADO REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA 2010 TLAJOMULCO
| 144242 |  |  |  | PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1571483 | 1571483 | 785742 | 1275583 | 81.2% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2010
| 144347 |  |  |  | PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 147070 | 146272 | 73535 | 146272 | 100% | 798 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE 2010
| 148256 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL INGLES 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 3218881 | 3217587 | 1609441 | 3218717 | 100% | 1294 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: PROGRAMA NACIONAL INGLES 2010
| 155859 |  |  |  | PROGRAMAS CON MAQUINARIA DEL ESTADO (REHABILITACION DE CAMINOS RURALES) 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 3809369 | 3809369 | 1904684 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: PROGRAMAS CON MAQUINARIA DEL ESTADO (REHABILITACION DE CAMINOS RURALES) 2010
| 149465 |  |  |  | SECTUR FEDERAL 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 1065955 | 1065955 | 532977 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: SECTUR FEDERAL 2010
| 149484 |  |  |  | SECTUR MUNICIPAL 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 1943923 | 1943923 | 971962 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: SECTUR MUNICIPAL 2010
| 149540 |  |  |  | SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2010, COORDINACIÓN DE ACCIONES DE PROTECCIÓN CIUDADANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 4260896 | 4260896 | 2130448 | 4259521 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2010, COORDINACIÓN DE ACCIONES DE PROTECCIÓN CIUDADANA
| 149754 |  |  |  | SUBSIDIOS CULTURALES 2010, PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN, RESCATE, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE JALISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE CULTURA | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 7556291 | 7556291 | 3778146 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: SUBSIDIOS CULTURALES 2010
| 149813 |  |  |  | TEMPLO LUIS OBISPO 2010, SECRETARIA DE CULTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE CULTURA | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 702368 | 702368 | 351184 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: TEMPLO LUIS OBISPO 2010
| 149955 |  |  |  | TEMPORADAS ORQUESTA 2010, CONSOLIDAR EL IMPULSO INSTITUCIONAL DE CULTURAL Y LAS ARTES EN EL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARÍA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2518167 | 2518167 | 1259084 | 1972000 | 78.3% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: TEMPORADAS ORQUESTA 2010, CONSOLIDAR EL IMPULSO INSTITUCIONAL DE CULTURAL Y LAS ARTES EN EL ESTADO
14-JALISCO RECURSO 2009
SUBSIDIOS 1 REGISTROS
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 63987; Ministrado 14: 63987; Programado 15: 31993; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 0; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
GASTO CORRIENTE
| 149577 |  |  |  | SUBSEMUN 2009 (SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | MUNICIPIOS DEL ESTADO | HABITANTES MUNICIPIOS DEL ESTADO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 63987 | 63987 | 31993 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: SUBSEMUN 2009 (SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL)
APORTACIONES FEDERALES 276 REGISTROS
|  |  | FAEB |  |  | 13: 17406999; Ministrado 14: 17406999; Programado 15: 8703500; Ejercido 16: 7737236; Ejercido 17=16/14: 44.4%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 0; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
| 135521 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA (FAEB) 2009, 1 ADMINISTRACIÓN DEL CAPECE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 14414497 | 14414497 | 7207249 | 7737236 | 53.7% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 1 ADMINISTRACIÓN DEL CAPECE
| 135545 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA (FAEB) 2009, 2 EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 2992502 | 2992502 | 1496251 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 2 EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL
|  |  | FAIS |  |  | 13: 158353843; Ministrado 14: 177033365; Programado 15: 92184507; Ejercido 16: 135282853; Ejercido 17=16/14: 76.4%; Generados 18: 6081317; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 10050605.7; Ejercidos 22: 9551881.46; Ejercidos 23=22/21: 95%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 82352 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 24 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 576 | 576 | 576 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 240 | 0 | 0%
| 80981 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES DE ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 8409 | 8409 | 8409 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2400 | 0 | 0%
| 82070 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO CALLE DEGOLLADO MUNICIPIO DE CIHUATLÁN ZONAS MARGINADAS (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 4136 | 4136 | 4136 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 444.6 | 0 | 0%
| 80679 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD EL CHORRO EN EL MUNICIPIO DE QUITUPAN DE ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 33706 | 33706 | 33706 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 450 | 0 | 0%
| 80704 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD LOS DESMONTES EN EL MUNICIPIO DE QUITUPAN DE ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 33706 | 33706 | 33706 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 450 | 0 | 0%
| 80559 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD LOS LLANITOS EN EL MUNICIPIO DE QUITUPAN DE ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 33706 | 33706 | 33706 | 0 | 0% | 264542 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 0 | 0%
| 81652 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO OPERATIVO EN EL MUNICIPIO TALA DE ZONAS MARGINADAS FISE. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 41898 | 41898 | 41898 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 38 | 0 | 0%
| 82042 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 59352 | 59352 | 59352 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 247 | 0 | 0%
| 84088 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE INDIOS VERDES MUNICIPIO DE HUEJUCAR ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 5895 | 5895 | 5895 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 99.45 | 0 | 0%
| 80929 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, DE ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 154439 | 154439 | 154439 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 615.41 | 0 | 0%
| 80822 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CRISTO REY, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, DE ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 289733 | 289733 | 289733 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 853.76 | 0 | 0%
| 84580 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE MAGDALENA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 26240 | 26240 | 26240 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 0 | 0%
| 84507 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE DARÍO HERNANDEZ MUNICIPIO EL LIMÓN ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 12367 | 12367 | 12367 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 720 | 0 | 0%
| 84544 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE 10 DE FEBRERO LOCALIDAD POZO SANTO MUNICIPIO DE TUXPAN ZONAS MARGINADAS (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 7207 | 7207 | 7207 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 936 | 0 | 0%
| 84521 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO MUNICIPIO DE MAGDALENA LOCALIDAD SAN SIMÓN ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 5109 | 5109 | 5109 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 3074 | 0 | 0%
| 101447 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE MEMBRANA PARA USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 2147 | 2147 | 2147 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 766 | 0 | 0%
| 84637 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN ZONA DE RIEGO DE LA PRESA CHARCO LARGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 37 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 15773 | 15773 | 15773 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 4981 | 0 | 0%
| 84564 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE CALLE CUITLAHUAC MUNICIPIO DE EL LIMON ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 7 | 7 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 75 | 0 | 0%
| 80739 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN 1A.ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 7701 | 7701 | 7701 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1050 | 0 | 0%
| 101846 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE TEOCUITATLÁN DE CORONA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA (FISE). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 276.4 | 0 | 0%
| 80786 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y ALCANTARILLA SOBRE EL RÍO ACATLÁN EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 35 | 35 | 35 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 13.14 | 0 | 0%
| 84070 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE OBREGÓN MUNICIPIO DE EL LIMÓN ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 26 | 26 | 26 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 161 | 0 | 0%
| 81904 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2400 | 0 | 0%
| 101903 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERRO DE LA MESA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 273572 | 273572 | 273572 | 85888 | 31.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 85 | 31.5%
| 80615 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA DE ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 393349 | 393349 | 393349 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64 | 0 | 0%
| 81162 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1RA ETAPA DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TOTATICHE DE LAS ZONAS MARGINADAS (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 148736 | 148736 | 148736 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10.2 | 0 | 0%
| 84615 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TOTATICHE LOCALIDAD JESÚS MARIA ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 126000 | 126000 | 126000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10.2 | 0 | 0%
| 84476 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO LOCALIDAD LOMA DE LAS FLORES MUNICIPIO ZAPOTITLAN DE VADILLO ZONAS MARGINDAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 468 | 0 | 0%
| 81033 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE VADILLO DE ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 142736 | 142736 | 142736 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 780.76 | 0 | 0%
| 81077 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN CALLES CÓBANO Y MAPACHES EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA DE ZONAS MRGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 18365 | 18365 | 18365 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1100 | 0 | 0%
| 84120 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO LA LOMA MUNICIPIO DE HUEJUCAR LOCALIDAD SAN RAFAEL ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 575 | 575 | 575 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 0 | 0%
| 101817 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE CORTINA Y OBRA DE TOMA EN LA PRESA LOS GUAYABOS EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 42 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 832 | 832 | 832 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0%
| 82105 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RIEGO EN EL EJIDO LAGOS (SEGUNDA ETAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 2321 | 2321 | 2321 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1262 | 0 | 0%
| 84669 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO ARROYO HONDO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLTIC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 38 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 4433 | 4433 | 4433 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.2 | 0 | 0%
| 101705 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA, LOCALIDAD JUANACATLAN (FISE). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 153 | 153 | 100%
| 82007 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 19 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 104089 | 104089 | 104089 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 0 | 0%
| 81199 |  |  |  | PERFORACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC DE ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 15 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 666 | 666 | 666 | 393 | 59% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 240 | 142 | 59.2%
| 101580 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS LOCALIDAD ROSA DE CASTILLA DE ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 40476 | 40476 | 40476 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 0 | 0%
| 81128 |  |  |  | PROPORCIONAR RECURSOS COMPLEMENTARIOS ( CAPITAL SEMILLA ) PARA FORTALECER A SOCIEDADES COOPERATIVAS SIFRA EN EL ESTADO DE JALISCO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 102 | 0 | 0%
| 81006 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA CUESTA, DE EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 140905 | 140905 | 140905 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10310 | 0 | 0%
| 81953 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA EN LAS PRESAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 18 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 55 | 55 | 55 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1.7 | 0 | 0%
| 84036 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOCALIDAD CABOS EN EL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE ZONAS MARGINADAS (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1534 | 1534 | 1534 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: EQUIPAMIENTO
| 83922 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOCALIDAD LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE ZONAS MARGINADAS (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1192 | 1192 | 1192 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: EQUIPAMIENTO
| 82323 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOCALIDAD LOS OCOTES MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE ZONAS MARGINADAS (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1184 | 1184 | 1184 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: EQUIPAMIENTO
| 101892 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DEL BRISEÑO 1ERA. ETAPA (CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN CAMINO DE ACCESO DEL KM 0+020 Y 0+750) EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 3864 | 3864 | 3864 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 22 | 0 | 0%
| 101875 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DEL BRISEÑO 4TA. ETAPA (CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y RESERVORIO) EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 397171 | 397171 | 397171 | 396511 | 99.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3600 | 3600 | 100%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 93523 |  |  |  | CONST. DE LINEA DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES DE LA COL. POBLADO SANTA LUCIA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SI-180/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 11377 | 11377 | 11377 | 11377 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 15.17 | 15.17 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA POBLADO DE SANTA LUCIA OBRA FINIQUITADA
| 93524 |  |  |  | CONST. LINEA DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES COL. HOGARES DEL BATAN | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SI-214/N-CA-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 59958 | 59958 | 59958 | 50713 | 84.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 79.94 | 79.94 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. HOGARES DEL BATAN, OBRA FINIQUITADA
| 93525 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL. BOSQUES DEL CENTINELA EJIDAL | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SI-233/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 559232 | 559232 | 559232 | 139808 | 25% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 745.64 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA EJIDAL
| 93526 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA CALLE PRIMAVERA EN SANTA ANA TEPETITLAN | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SI-236/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 62893 | 62893 | 62893 | 15723 | 25% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 83.86 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN
| 93527 |  |  |  | SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA RESIDENCIA MOCTEZUMA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SI-107/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 998336 | 998336 | 998336 | 998336 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 665.56 | 665.56 | 100% | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA RESIDENCIAL MOCTEZUMA OBRA FINIQUITADA
TOMA COMUNITARIA
INSTALACIÓN
| 93528 |  |  |  | CONST. DE LINEAS PARA ALIMENTACION DE DISTRIB. DE AGUA POTABLE COL. POBLADO PALO GORDO | 120-ZAPOPAN | PALO GORDO | RURAL | SI-212/N-CA-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 326700 | 326700 | 326700 | 326700 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. POBLADO DE PALO GORDO, OBRA FINIQUITADA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES 435.60 METROS LINEALES
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 93529 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL POBLADO SANTA LUCIA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SI-106/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 73918 | 73918 | 73918 | 73918 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 98.56 | 98.56 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA. OBRA FINIQUITADA
| 93530 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA EXPARCELA ESCOLAR EN EL POBLADO LA PRIMAVERA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SI-108/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 192383 | 192383 | 192383 | 188450 | 98% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 256.51 | 256.51 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO LA PRIMAVERA. OBRA FINIQUITADA
| 93531 |  |  |  | SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN C. LOMA REAL EN LA COL. LOMA CHICA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-159/N-CA-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 218907 | 218907 | 218907 | 218907 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 291.88 | 291.88 | 100% | LA OBRA SE UBICA EN LA COL. LOMA CHICA. OBRA FINIQUITADA
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 93532 |  |  |  | CONST. RED DE DRENAJE CALLE CALANDRIA CO. LA SOLEDAD DE NEXTIPAC | 120-ZAPOPAN | LA SOLEDAD | RURAL | SI-181/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. LA SOLEDAD DE NEXTIPAC, OBRA FINIQUITADA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES 18.63 METROS LINEALES
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
| 93533 |  |  |  | CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ARROYO EN EL POBLADO VENTA DEL ASTILLERO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1042/P-CR-C09-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 2294983 | 2294983 | 2294983 | 1666140 | 72.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2415.77 | 2415.77 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO LA VENTA DEL ASTILLERO
| 93534 |  |  |  | CONST. RED DE ALC. SAN. EN VARIAS CALLES DE LA COL, JARDINES DE LOS BELENES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SI-185/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 76013 | 76013 | 76013 | 76013 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80.01 | 80.01 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. JARDINES DE LOS BELENES, OBRA FINIQUITADA
| 93535 |  |  |  | CONST. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE VARIAS CALLES COL. DIVISION DEL NORTE | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SI-213/N-CA-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 104259 | 104259 | 104259 | 104259 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 109.75 | 109.75 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. DIVISION DEL NORTE, OBRA FINIQUITADA
| 93536 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MESA COLORADA CRUCERO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SI-234/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 95976 | 95976 | 95976 | 70502 | 73.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 101.03 | 101.03 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA MESA COLORADA CRUCERO
| 93537 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES COL. POBLADO LA PRIMAVERA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SI-238/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 915693 | 915693 | 915693 | 735994 | 80.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 963.89 | 963.89 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA POBLADO LA PRIMAVERA
| 93538 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS EN VARIAS CALLES DE LA COL. SAN JOSE EJIDAL | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SI-240/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 992828 | 992828 | 992828 | 601886 | 60.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1045.08 | 1045.08 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN JOSE EJIDAL
| 93539 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA HOGAR | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SI-105/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 168851 | 168851 | 168851 | 168851 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 112.57 | 112.57 | 100% | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA HOGAR OBRA FINIQUITADA
| 93540 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL TIGRE II | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SI-111/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 956817 | 956817 | 956817 | 789108 | 82.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 637.88 | 637.88 | 100% | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA EL TIGRE II OBRA FINIQUITADA
| 93541 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL CARACOL TERCERA ETAPA | 120-ZAPOPAN | EL CARACOL | RURAL | SI-148/N-CA-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 84555 | 84555 | 84555 | 84555 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 89 | 89 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL CARACOL. OBRA FINIQUITADA
| 93542 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA DIVISION DEL NORTE | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SI-109/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 321443 | 321443 | 321443 | 321443 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 214.33 | 214.33 | 100% | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE OBRA FINIQUITADA
| 93543 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE LOS BELENES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SI-104/AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 417522 | 417522 | 417522 | 417522 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 278.35 | 278.35 | 100% | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA JARDINES DE LOS BELENES OBRA FINIQUITADA
| 93544 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS EN VARIAS CALLES COL. SAN MIGUEL TATEPOSCO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SI-239/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 229527 | 229527 | 229527 | 57382 | 25% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 241.61 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN MIGUEL TATEPOSCO
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 93545 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA A COLECTOR EN LATERAL AV. PATRIA COL. BARRIO DE LA UNION | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SI-235/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 320064 | 320064 | 320064 | 80016 | 25% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BARRIO DE LA UNION
| 93546 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DRENAJE EN C. CALANDRIA EN LA COLONIA EL CERRITO (LA SOLEDAD DE NEXTIPAC) | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SI-086/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 63021 | 63021 | 63021 | 63021 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 66.34 | 66.34 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL CERRITO (LA SOLEDAD DE NEXTIPAC)
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 93547 |  |  |  | COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA SAN NICOLAS DE LOS BELENES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-194/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 463692 | 463692 | 463692 | 455023 | 98.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2649.67 | 2649.67 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN NICOLAS DE LOS BELENES. OBRA FINIQUITADA
| 93548 |  |  |  | COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA VALLE DE ATEMAJAC | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-155/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 927793 | 927793 | 927793 | 927793 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 618.53 | 618.53 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA VALLE DE ATEMAJAC. OBRA FINIQUITADA
| 93549 |  |  |  | COLOCACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y SUSTITUCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA | 120-ZAPOPAN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | SP-177/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1030468 | 1030468 | 1030468 | 1002461 | 97.3% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2944.2 | 2944.2 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA. OBRA FINIQUITADA
| 93550 |  |  |  | CONST. DE PAV. CON ASFALTO UBICADO EN LAS CALLES AV. DEL COLKLI DE AV. PATRIA Y AV. AMADO NERVO COL. COLLI URBANO 1ERA SECCION | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | COP-020/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 174202 | 174202 | 174202 | 133998 | 76.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 622.15 | 312 | 50.1% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLLI URBANO 1ERA SECCION
| 93551 |  |  |  | CONST. DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE EJIDO COL. ATEMAJAC DEL VALLE | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SP-257/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 587136 | 587136 | 587136 | 469137 | 79.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1677.53 | 1677.53 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. ATEMAJAC DEL VALLE
| 93552 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN C. LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA JARDINES TAPATIOS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-181/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 853131 | 853131 | 853131 | 706701 | 82.8% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2437.52 | 2437.52 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA JARDINES TAPATIOS.
| 93553 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN C. LOMAS DEL JAZMIN EN LA COL. LOMAS DEL CENTINELA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-051/N-AD-C03-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3428.57 | 3428.57 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LOMAS DEL CENTINELA. OBRA FINIQUITADA
| 93554 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE BRILLANTE EN LA COLONIA EL FORTIN 2DA. SECCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-212/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1200139 | 1200139 | 1200139 | 1200139 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3428.97 | 3428.97 | 100% | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA EL FORTIN 2DA. SECCION OBRA FINIQUITADA
| 93555 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE ADOQUIN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CUIDAD GRANJA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-018/N-AD-C08-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 732251 | 732251 | 732251 | 729525 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2092.14 | 2092.14 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CUIDAD GRANJA OBRA FINIQUITADA
| 93556 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA EJIDAL | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-154/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1107385 | 1107385 | 1107385 | 1054558 | 95.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6327.92 | 6327.92 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA EJIDAL. OBRA FINIQUITADA
| 93557 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN LA CALLE CIUDAD GUZMAN COL. LOMAS DEL REFUGIO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-258/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 728506 | 728506 | 728506 | 727715 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 971 | 971 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO
| 93558 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO ZAMPEADO, CAMBIO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA COL. LOMAS DEL BATAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-233/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1258051 | 1258051 | 1258051 | 1119753 | 89% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3594.43 | 3594.43 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMAS DEL BATAN OBRA FINIQUITADA
| 93559 |  |  |  | CONSTRUCCION PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE MIRADOR DEL SOL COL. VISTA HERMOSA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SP-259/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 596758 | 596758 | 596758 | 538005 | 90.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1120 | 1120 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA VISTA HERMOSA
| 93560 |  |  |  | EMPEDRADO UBICADO EN LA CALLE SAN ANTONIO EN LA COLONIA CRUCERO DE AMECA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | COP-027/N-CA-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 285532 | 285532 | 285532 | 285532 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 951.77 | 951.77 | 100% | LA OBRA ES EN LA COLONIA CRUCERO AMECA. OBRA FINIQUITADA
| 93561 |  |  |  | PAVIMENTACION CON ASFALTO EN VARIAS AVENIDAS EN LA COLONIA COLLI URBANO 1A. SECCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-128/N-CA-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 111448 | 111448 | 111448 | 111448 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 636.84 | 636.84 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLLI URBANO 1A. SECCION. OBRA FINIQUITADA
| 93562 |  |  |  | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE CHICLE EN LA COLONIA GLORIAS DEL COLLI | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-185/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 730697 | 730697 | 730697 | 401506 | 54.9% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2087.71 | 2087.71 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA GLORIAS DEL COLLI
| 93563 |  |  |  | PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DEL CAMINO DEL CERRO DE LOS COYOTES, UBICADO EN CERRO DE LOS COYOTES TESISTAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-196/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1200640 | 1200640 | 1200640 | 925608 | 77.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4802.56 | 4802.56 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL CERRO DE LOS COYOTES TESISTAN.
| 93564 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE PRIV. EJIDO Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COL. LA ESTRADA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1013/P-AD-C09-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 491491 | 491491 | 491491 | 363045 | 73.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1965.96 | 1965.96 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA ESTRADA.
| 93565 |  |  |  | REVISION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO AHOGADO EN C. FRAY TORIBIO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-184/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 33360 | 33360 | 33360 | 33360 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 44.48 | 44.48 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN FRANCISCO. OBRA FINIQUITADA
| 93566 |  |  |  | TRAZO CONFORMACION Y NIVELACION Y EMPEDRADO EN PRIVADA SAN FCO EN LA COLONIA EL CAMPANARIO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-193/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 286106 | 286106 | 286106 | 257496 | 90% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 476.84 | 450 | 94.4% | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA EL CAMPANARIO
| 93567 |  |  |  | TRAZO NIV. Y CONF. DE TERRACERIA PARA LA CALLE CD. GRANJA COL. VOLCAN DEL COLLI | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-186/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 567251 | 567251 | 567251 | 449591 | 79.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1620 | 1620 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA VOLCAN DEL COLLI
| 93568 |  |  |  | TRAZO, NIVELACION, CONFORMACION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA COLONIA EL TULE | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-197/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1129479 | 1129479 | 1129479 | 879050 | 77.8% | 0 | 0 | M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | 3227.08 | 3227.08 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL TULE. OBRA FINIQUITADA
| 93569 |  |  |  | TRAZO, NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRACERIA Y PAV. ASF. EN LA CALLE CEREZO COL. MIRADOR ESCONDIDO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SP-294/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1292000 | 1292000 | 1292000 | 1087742 | 84.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5168 | 4324 | 83.7% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO
MANTENIMIENTO
| 93570 |  |  |  | TRAZO, NIVELACION, EMPEDRADO ZAMPEADO Y MACHUELOS EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA INDIGENA DE MEZQUITAN II SECCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-178/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 810300 | 810300 | 810300 | 249020 | 30.7% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2315.14 | 2315.14 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA INDIGENA DE MEZQUITAN II SECCION.
| 93571 |  |  |  | TRAZO, NIVELACION Y EMPEDRADO ZAMPEADO CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LA COLONIA LA JOYA. | 120-ZAPOPAN | LA JOYA | RURAL | SP-179/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 747024 | 747024 | 747024 | 335334 | 44.9% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2134.36 | 2134.36 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA JOYA.
REHABILITACIÓN
| 93572 |  |  |  | COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN C. JARDINES DE LOS LAURELES EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL II SECCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-191/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 615587 | 615587 | 615587 | 589732 | 95.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3517.64 | 3517.64 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL II SECCION. OBRA FINIQUITADA
| 93638 |  |  |  | REHAB. DE EMPEDRADO DE LA CALLE ITURBIDE HASTA AV. LOPEZ MATEOS COL. POBLADO AGUA BLANCA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SP-280/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 311897 | 311897 | 311897 | 77974 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1247.59 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. POBLADO DE AGUA BLANCA
| 93639 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO EN LAS CALLES AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE EN LA COLONIA AGUA BLANCA SUR | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-187/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 315049 | 315049 | 315049 | 70454 | 22.4% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1145.63 | 1145.63 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA AGUA BLANCA SUR.
| 93640 |  |  |  | RENIVELACION Y CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CUARTA PONIENTE EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MEXICO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-213/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1191271 | 1191271 | 1191271 | 1191271 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 6807.26 | 6807.26 | 100% | LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MEXICO. OBRA FINIQUITADA
| 93641 |  |  |  | REPARACION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE ADOQUIN EN C. VOLCAN COFRE EN LA COLONIA COLLI URBANO 1A. SECCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-183/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 648593 | 648593 | 648593 | 452055 | 69.7% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2358.52 | 2358.52 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLLI URBANO 1A. SECCION
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 93642 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-008/N-AD-C08-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 469157 | 469157 | 469157 | 460716 | 98.2% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 12.5 | 12.5 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE OBRA FINIQUITADA
| 93643 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO VECINAL DE SANTA LUCIA EN EL ARROYO EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA EJIDO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SP-204/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 312903 | 312903 | 312903 | 112950 | 36.1% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 7.91 | 1.19 | 15% | LA OBRA ESTA UBICADA EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA EJIDO
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 144598 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2009 (FISM) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIOS DEL ESTADO | - | - | 1537 | 1537 | 769 | 1537 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2009 (FISM)
| 133817 |  |  |  | ANDADORES SEGUROS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO URBANO TRAB. CONSIST. EN ANDADORES, BANQUETAS, ALUMBRADO, SUPERFICIES DE RODAMIENTO Y OTRAS OBRAS DE URB. EN PLUTARCO ELIAS CALLES Y JOSE MA. IGLESIAS. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-LP-191/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 4615844 | 4615844 | 0 | 4615844 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%
| 133932 |  |  |  | OBRAS HIDROSANITARIAS Y PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE FERNANDO FRANCO ENTRE EUTIMIO PINZON Y CARLOS PACHECO, COL. RANCHO NUEVO (CARTOLANDIA) Z. 3 HUENTITAN. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-AD-269/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1985400 | 1985400 | 455851 | 1529549 | 77% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 130724 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE MEDRANO ENTRE CONSTANCIA Y DR. REYES FLORES DE LA COL. GENERAL REAL Z.5 OLIMP. Y EN PRESA LAUREL ENTRE SALARIO Y GIGANTES Z. 6 TETLAN | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-PAV-LP-077/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 13001486 | 13001486 | 0 | 13001486 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%
| 130758 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PENSADOR MEXICANO ENTRE CONSTANCIA Y DR. REYES FLORES COL. GRAL. REAL Z. 5 OLIMPICA Y PRESA LAUREL ENTRE SALADO ALVAREZ Y GIGANTES, Z. 6 TETLAN | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-PAV-LP-084/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 10649128 | 10649128 | 0 | 10649128 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%
| 130684 |  |  |  | URB. INTEGRAL EN AV. MALECON, TRAB. CONSIST. EN SUST. DE LINEAS HIDROSANITARIAS, LOSAS DE CONCRETO, BANQUETAS Y CONSTR. DE CICLOVIAS, EN AV. MALECON ENTRE MEDRANO Y GIGANTES Z. 6 TETLAN | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-LP-075/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 15509705 | 15509705 | 0 | 15509705 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%
| 133780 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE OBRAS DE URB. EN ARROYO DE OSORIO, TRAB. CONSIST. EN CONSTR. DE CAMELLON, OBRAS HIDRAUL. Y OTRAS OBRAS DE URB. EN AV. MALECON ENTRE PERIFERICO Y HDA. DE TALA, COL. EL BETHEL, Z.4 OBL. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-PAV-LP-172/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 3547962 | 3547962 | 0 | 3547962 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%
| 134045 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE OBRAS DE URBANIZACION Y DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL CUADRANTE COMPR. ENTRE RAFAEL MOLINA Y DIEGO MONTENEGRO, LAURA MENDEZ Y REYES HEROLES, COL. BALCONES DEL 4 Z. 7 CRUZ DEL SUR | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-LP-280/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 7214181 | 7214181 | 0 | 7214181 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%
| 96188 |  |  |  | DEMOLICIÓN DE ROCAS Y CONFORMACIÓN DE LAS CALLES: FRANCISCO VILLA, SAN BENITO, SAN CARLOS, 10 DE MAYO COL. FRANCISCO I MADERO | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FAISM075/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1200076 | 1200076 | 1200076 | 1200076 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1200076 | 1200076 | 100% | METAS: DEMOLICION DE ROCAS Y CONFORMACION DE CALLES, META EN PESOS
| 96659 |  |  |  | OBRA PUBLICA RELATIVA AL MEJORAMIENTO URBANO, PREVENCION Y REISGOS, DRENAJES, LIMPIEZA DE AREAS VERDES, LIMPIEZA Y/O DESAZOLVES DE CANALES, ARROYOS, CALLES, | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | FAISM056/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 283958 | 14.2% | 0 | 0 | OTROS | 2000000 | 1542273 | 77.1% | EN 2010 SE PAGO 1 258,315 PARA UN PAGO ACTUAL DE 1 542,273
| 93644 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAYONETA UBICADA EN AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS Y CONST. RAMPAS PARA MINOSVALIDOS EN LA COLONIA VALLARTA UNIVERSIDAD | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | COP-023/N-CA-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 106521 | 106521 | 106521 | 106521 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 106521.1 | 106521.1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA VALLARTA UNIVERSIDAD. OBRA FINIQUITADA
| 93645 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SI-232/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 205187 | 205187 | 205187 | 51297 | 25% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 136.79 | 136.79 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS
| 93646 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PARQUE UBICADO EN LA C. TORONJA EN LA COLONIA BALCONES DEL SOL. | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-506/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 721276 | 721276 | 721276 | 653120 | 90.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 206.08 | 206.08 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BALCONES DEL SOL. OBRA FINIQUITADA
| 93647 |  |  |  | ELAB. DE PROYECTO PARA OBRAS DE LINEA DE AGUA POTABLE VARIAS COLONIAS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SI-203/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 202923 | 202923 | 202923 | 202923 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 7 | 7 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 93648 |  |  |  | ELAB. DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE EMPEDRADOS VARIAS COL. MUNICIPIO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-291/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 68000 | 68000 | 68000 | 67100 | 98.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 93649 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION DEL CENTRO CULTURAL UBICADO EN LA COLONIA EL COLLI | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-281/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 278716 | 278716 | 278716 | 278716 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2787.16 | 2787.16 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL COLLI. OBRA FINIQUITADA
| 93650 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CULTURA CONSTITUCION EN LA COLONIA CONSTITUCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-410/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 519919 | 519919 | 519919 | 467927 | 90% | 0 | 0 | PIEZA | 519919.14 | 519919.14 | 100% | LA UBICAION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CONSTITUCION.
| 93651 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONST. DE CENTRO DE SALUD EN EL POBLADO DE LA PRIMAVERA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-279/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 271687 | 271687 | 271687 | 271687 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 271687.5 | 271687.5 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO DE LA PRIMAVERA. OBRA FINIQUITADA.
| 93652 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONST. DEL CENTRO CULTURAL EN EL POBLADO DE SANTA ANA TEPETITLAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-538/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO DE SANTA ANA TEPETITLAN. OBRA FINIQUITADA
| 93653 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA VALLE DE NUEVO MEXICO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-571/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 109754 | 109754 | 109754 | 109754 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA VALLE DE NUEVO MEXICO. OBRA FINIQUITADA
| 93654 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO PARA LA CONST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. NUEVA ESPAÑA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SI-242/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 20837 | 20837 | 20837 | 20837 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA, OBRA FINIQUITADA
| 93655 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO PARA LA OBRA CONST. DE RED AGUA POTABLE COL. BRISAS DE LA PRIMAVERA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SI-210/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 42827 | 42827 | 42827 | 42827 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DEL PROYECTO ES EN LA COL. BRISAS DE LA PRIMAVERA, OBRA FINIQUITADA
| 93656 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO PARA LA OBRA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. COLINAS DE SAN JAVIER | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SI-178/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 26169 | 26169 | 26169 | 26169 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 93657 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO PARA LA REHAB. DE CISTERNA EN EL FRACC. LAS PALOMAS | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SI-176/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 7924 | 7924 | 7924 | 7924 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 93658 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS DE LA COMISION DE DEPORTES, ECOLOGIA, ASISTENCIA SOCIAL E INFRAESTRUCTURA URB. DEL COPLADEMUN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-412/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 659559 | 659559 | 659559 | 296290 | 44.9% | 0 | 0 | PIEZA | 659559.02 | 659559.02 | 100%
| 93659 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS PARA ALCANTARILLADOS Y AGUA POTABLE VARIAS COLONIAS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SI-169/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 78485 | 78485 | 78485 | 78485 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 4 | 4 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 93660 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS PARA LA SUSTITUCION DE DRENAJE EN VARIAS COLONIAS | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SI-206/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 112639 | 112639 | 112639 | 112639 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 3 | 3 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 93661 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS PARA OBRAS ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS COLONIAS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SI-168/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 86601 | 86601 | 86601 | 86601 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 93662 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS PARA OBRAS DE ALCANTARILLADO EN VARIAS COLONIAS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SI-170/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 186860 | 186860 | 186860 | 125133 | 67% | 0 | 0 | PROYECTO | 4 | 4 | 100%
| 93663 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS PARA VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-292/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 348784 | 348784 | 348784 | 348784 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 4 | 4 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 93664 |  |  |  | MURO DE MAMPOSTERIA PARA CONFINAR ARROYO GARABATOS COL. BRISEÑO Y AGRICOLA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SI-182/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 167405 | 167405 | 167405 | 167405 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 47.83 | 47.83 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. EL BRISEÑO Y LA AGRICOLA, OBRA FINIQUITADA
| 93665 |  |  |  | PAQUETE PARA ELAB. DE PROY. PARA PAVIMENTACIONES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SP-260/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 239372 | 239372 | 239372 | 239372 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 5 | 5 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 93667 |  |  |  | PAQUETE PARA LA ELABORACION DE DIFERENTES PROYECTOS EN VARIAS COLONIAS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-200/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 83229 | 83229 | 83229 | 83229 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 83229.44 | 83229.44 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS INDIGENA DE MEZQUITAN II SECCION, LA JOYA Y ARROYO HONDO. OBRA FINIQUITADA
| 93668 |  |  |  | PAQUETE PARA LA ELABORACION DE DIFERENTES PROYECTOS EN VARIAS COLONIAS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-201/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 208164 | 208164 | 208164 | 208164 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 208163.78 | 208163.78 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS COLLI URBANO 1A SECCION Y LA CASITA. OBRA FINIQUITADA
| 93666 |  |  |  | PAQUETE PARA LA ELABORACION DE DIFERENTES PROYECTOS EN VARIAS COLONIAS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-199/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 290243 | 290243 | 290243 | 290243 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 290242.58 | 290242.58 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS LA FLORIDA, EL CAMPANARIO, EL BRISEÑO 1A. SECCION Y EL BRISEÑO 3A. SECCION. OBRA FINIQUITADA
| 93669 |  |  |  | PAQUETE PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS PARA TRAZO, NIVELACION, CONFORMACION Y EMPEDRADO, REENCARPETADO ASF. EN VARIAS COLONIAS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-273/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 342219 | 342219 | 342219 | 327620 | 95.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 6 | 6 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS JARDINES DE NUEVO MEXICO,PRADERAS DE SAN ANTONIO, LA TUZANIA, VILLA LA LOMA. OBRA FINIQUITADA
| 93670 |  |  |  | PAQUETE PARA LA ELABORACION DE PROYECTO REHABILITACION DE ADOQUIN Y CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS COLONIAS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-275/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 129474 | 129474 | 129474 | 129474 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS ATEMAJAC DEL VALLE Y JARDINES DE GUADALUPE. OBRA FINIQUITADA
| 93671 |  |  |  | PAQUETE PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS COLOCACION DE HUELLAS DE ADOQUIN Y REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS COLONIAS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-274/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 93349 | 93349 | 93349 | 93349 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIAS RESIDENCIAL CAMPESTRE LOS PINOS Y ALTAMIRA. OBRA FINIQUITADA
| 93672 |  |  |  | PAQUETE PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS: MODIFICACION DE RAZANTE DE VIALIDAD A BASE DE COLOCACION DE GAVIONES, CONCRETO ASF. Y POZOS ABSORCION, EN VARIAS COLONIAS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-278/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 88466 | 88466 | 88466 | 88466 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | LA UBICACION DE LAS OBRAS ES EN LAS COLONIAS LOMAS DEL VALLE Y FRACCIONAMIENTO COLINAS DE SAN JAVIER. OBRA FINIQUITADA
| 93673 |  |  |  | PAQUETE PARA LA ELABORACION DE TRES PROYECTOS DE TRAZO, NIVELACION DE TERRACERIA, EN VARIAS COLONIAS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-269/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 106465 | 106465 | 106465 | 106465 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 3 | 3 | 100% | LA UBICACION DE LAS OBRAS ES EN LAS COLONIAS MIRADOR ESCONDIDO (ETAPA1), Y MIRADOR ESCONDIDO(ETAPA2)Y (ETAPA3). OBRA FINIQUITADA
| 93676 |  |  |  | PAQUETE PARA LA ELABORACION DE VARIOS PROYECTOS EN DIFERENTES COLONIAS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-211/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 323268 | 323268 | 323268 | 323268 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 323264.44 | 323264.44 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS JARDINES DEL PORVENIR, VALLE DE ATEMAJAC, EMILIANO ZAPATA, SAN NICOLAS DE LOS BELENES. OBRA FINIQUITADA
| 93675 |  |  |  | PAQUETE PARA LA ELABORACION DE VARIOS PROYECTOS EN DIFERENTES COLONIAS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-210/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 123655 | 123655 | 123655 | 123655 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 123654.94 | 123654.94 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS JARDINES TAPATIOS Y EL FORTIN 2DA. SECCION. OBRA FINIQUITADA
| 93674 |  |  |  | PAQUETE PARA LA ELABORACION DE VARIOS PROYECTOS EN DIFERENTES COLONIAS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-202/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 228066 | 228066 | 228066 | 222941 | 97.8% | 0 | 0 | PIEZA | 228066.2 | 228066.2 | 100% | LA OBRA ES EN LAS COLONIAS GLORIAS DEL COLLI,VOLCAN DEL COLLI, EL TULE, MARIANO OTERO. OBRA FINIQUITADA
| 93677 |  |  |  | PAQUETE PARA LA ELABORACION DE VARIOS PROYECTOS EN DIFERENTES COLONIAS. | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-203/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 33549 | 33549 | 33549 | 33549 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 33549.31 | 33549.31 | 100% | LA OBRA SE UBICA EN LAS COLONIAS AGUA BLANCA SUR Y PASEOS DEL BRISEÑO. OBRA FINIQUITADA
| 93678 |  |  |  | PAQUETE PARA LA ELABORACION DE 4 PROYECTOS DE TRAZO, NIVELACION Y EMPEDRADO, REENCARPETADO, CAMBIO DE RED DE ALCANTARILALDO EN VARIAS COLONIAS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-271/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 162772 | 162772 | 162772 | 162772 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 4 | 4 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS LA PALMIRA, INDIGENA DE MEZQUITAN, EL MANTE Y LA EXPERIENCIA. OBRA FINIQUITADA.
| 93679 |  |  |  | PAQUETE PARA LA ELABORACION DE 5 PROYECTOS PARA PAVIMENTACION DE EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-270/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 222058 | 222058 | 222058 | 222058 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 5 | 5 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS AGUA BLANCA,JARDINES DE SANTA ANA TEPETITLAN, 12 DE DICIEMBRE,Y CARLOS RIVERA ACEVES. OBRA FINIQUITADA.
| 93680 |  |  |  | PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA VISTA HERMOSA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SI-137/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 40922 | 40922 | 40922 | 40922 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 40922.42 | 40922.22 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA VISTA HERMOSA. OBRA FINIQUITADA.
| 93681 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA COLOCACION DE EMPEDRADO EN LA COLONIA LOS CANTEROS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-272/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 35694 | 35694 | 35694 | 35694 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS CANTEROS. OBRA FINIQUITADA
| 93682 |  |  |  | PROYECTO PARA LA CONST. DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO S. EN PRIV. SANTA TERESITA EN LA COLONIA LAS AGUJAS | 120-ZAPOPAN | LAS AGUJAS | RURAL | SI-134/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 16773 | 16773 | 16773 | 16773 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 16772.67 | 16772.67 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LAS AGUJAS. OBRA FINIQUITADA
| 93683 |  |  |  | PROYECTO PARA LAS OBRAS CONST. ALCANTARILLADO S. EN POB. SAN RAFAEL Y RED ALCANTARILLADO S. EN COL. JARDINES DE LOS BELENES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SI-132/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 56173 | 56173 | 56173 | 56173 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 56172.72 | 56172.72 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO SAN RAFAEL Y LA COLONIA JARDINES DE LOS BELENES
| 93684 |  |  |  | 1ER PAQUETE ELEB. DE PROY. PARA VARIAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIAS COLONIAS | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SP-253/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 662287 | 662287 | 662287 | 662287 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 6 | 6 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 93685 |  |  |  | 2DO PAQUETE DE ELB. DE PROY. PARA CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS COLONIAS | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SP-252/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 503489 | 503489 | 503489 | 503489 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 7 | 7 | 100% | OBRA FINIQUITADA
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 93686 |  |  |  | CONST. DE ALUMBRADO PUB. EN LA COL. LAS AHUJAS | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SI-220/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 84822 | 84822 | 84822 | 64983 | 76.6% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 56.55 | 56.55 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. LAS AHUJAS
| 93687 |  |  |  | CONST. RED DE ALUMB. PUBLICO EN VARIAS CALLES COL. AMPLIACION DE SANTA LUCIA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SI-222/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 195637 | 195637 | 195637 | 195283 | 99.8% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 130.42 | 130.42 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA AMPLIACION DE SANTA LUCIA OBRA FINIQUITADA
| 93694 |  |  |  | CONST. RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. COLINAS DE TABACHINES | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SI-219/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 138202 | 138202 | 138202 | 4214 | 3% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 92.13 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. COLINAS DE TABACHINES
| 93695 |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES DE LA COLONIA ROBERTO OROZCO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SI-229/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 119376 | 119376 | 119376 | 29844 | 25% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 79.58 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. ROBERTO OROZCO
RED DE ELECTRICIDAD
| 93696 |  |  |  | CONST. DE LA RED DE ELECT. EN ALTA Y BAJA TENSION COL. REVOLUCION | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SI-217/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 367533 | 367533 | 367533 | 91883 | 25% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 245.02 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA REVOLUCION
| 93697 |  |  |  | CONST. DE LA RED DE ELECTRIFICACION MEDIA Y BAJA TENSION VARIAS CALLES COL. BALCONES DE LA CANTERA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SI-224/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 273089 | 273089 | 273089 | 149318 | 54.7% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 182.06 | 90 | 49.4% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. BALCONES DE LA CANTERA
| 93698 |  |  |  | CONST. RED DE ELECT. EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL, LAS AHUJAS | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SI-221/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 135870 | 135870 | 135870 | 111444 | 82% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 90.58 | 90.58 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LAS AHUJAS
| 93699 |  |  |  | CONST. RED DE ELECTRIF. EN MEDIA Y BAJA TENSION COL. AMPLIACION SANTA LUCIA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SI-223/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 294248 | 294248 | 294248 | 293958 | 99.9% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 196.17 | 196.17 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA AMPLIACION SANTA LUCIA OBRA FINIQUITADA
| 93700 |  |  |  | CONST. RED DE ELECTRIFICACION COL. RECIENTE AMANECER | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SI-204/N-CA-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 36970 | 36970 | 36970 | 36970 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 24.65 | 24.65 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. RECIENTE AMANECER, OBRA FINIQUITADA
| 93701 |  |  |  | CONST. RED DE ELECTRIFICACION MEDIA Y BAJA TENSION CALLE ACATIC COL. COLEGIO DEL AIRE | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SI-225/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 149621 | 149621 | 149621 | 138349 | 92.5% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 80 | 80 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA COLEGIO DEL AIRE
| 93702 |  |  |  | CONSTR. DE RED DE ELECT. EN MEDIA Y BAJA TENSION COL. BENITO JUAREZ | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SI-216/N-CA-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 10435 | 10435 | 10435 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 6.96 | 0 | 0% | CANCELADA JUSTIFICACION, EL ENTE PUBLICO PUEDE DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO A SOLICITUD DEL CONTRATISTA POR LA FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ANTICIPO C11/10 FOLIO ANTERIOR 110800
| 93703 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ELCTRIF. MEDIA Y BAJA TENSION COL.LOMAS DEL REFUGIO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SI-227/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 605390 | 605390 | 605390 | 477321 | 78.8% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 403.59 | 403.59 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. LOMAS DEL REFUGIO
| 93704 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECT. EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE SANTA PAULA COL. SAN ISIDRO POBLADO | 120-ZAPOPAN | SAN ISIDRO | RURAL | SI-228/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 155079 | 155079 | 155079 | 38770 | 25% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 103.39 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO POBLADO
| 93705 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN VARIAS CALLES DE LA COL. JARDINES DE LA ENRAMADA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SI-241/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 748131 | 748131 | 748131 | 187033 | 25% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 498.75 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA JARDINES DE LA ENRAMADA
| 93706 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION VARIAS CALLES COL. SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SI-231/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 684586 | 684586 | 684586 | 598665 | 87.4% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 456.39 | 456.39 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS
| 93707 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION VARIAS CALLES COL. ROBERTO OROZCO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SI-230/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 135631 | 135631 | 135631 | 33908 | 25% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 90.42 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. ROBERTO OROZCO
| 93708 |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE ELECT. ENTRE AMPLIACION COPALA Y EJIDO LA SOLEDAD | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SI-215/N-CA-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 47245 | 47245 | 47245 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 31.5 | 0 | 0% | CANCELADA JUSTIFICACION, EL ENTE PUBLICO PUEDE DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO A SOLICITUD DEL CONTRATISTA POR LA FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ANTICIPO C11/10 FOLIO ANTERIOR 110783
| 93709 |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE ELECTRIF. MEDIA Y BAJA TENSION VARIAS CALLES COL. MIGUEL HIDALGO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SI-205/N-CA-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 76.05 | 76.05 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. MIGUEL HIDALGO, OBRA FINIQUITADA
| 93710 |  |  |  | CONTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COLONIA PRADOS SANTA LUCIA 2DA. SECCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SI-120/N-AD-C08-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 536701 | 536701 | 536701 | 372320 | 69.4% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 357.8 | 357.8 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PRADOS DE SANTA LUCIA 2DA. SECCION OBRA FINIQUITADA
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 93711 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION DE MEDIA Y BAJA TENSION EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA IXCATAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SI-226/N-AD-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 161224 | 161224 | 161224 | 97524 | 60.5% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 107.48 | 107.48 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA IXCATAN
| 93712 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. LA LIMERA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SI-122/N-CR-C08-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 3533787 | 3533787 | 3533787 | 883447 | 25% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2355.86 | 2355.86 | 100% | LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LA LIMERA.
| 93713 |  |  |  | PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO EN MEDIA Y BAJA TENSION | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SI-179/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 38907 | 38907 | 38907 | 38907 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO
| 93714 |  |  |  | PROYECTO OBRA DE ELECTRIFICACION EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SI-174/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 229873 | 229873 | 229873 | 229873 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS GLORIA DEL COLLI, COLINAS DE LOS BELENES, LOMAS DE LA MESA COLORADA Y ALUMBRADO EN LA SOLEDAD DE NEXTIPAC (EL CERRITO)
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 100435 |  |  |  | DOP 036/09 CENTRO DE SALUD EN IXTAPA | 67-PUERTO VALLARTA | IXTAPA | URBANO | DOP 036/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO DE PUERTA VALLARTA JAL | - | - | 3720478 | 22400000 | 3720478 | 3720478 | 16.6% | 1355200 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 3720478 | 3720478 | 100% | DOP 036/2009 CENTRO DE SALUD EN IXTAPA
| 93715 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD TIPO II UBICADO EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | COP-030-N-CA-10-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 562000 | 562000 | 562000 | 382282 | 68% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 112.4 | 112.4 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN SANTA ANA TEPETITLAN.
| 93716 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIA EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-362/N-CA-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 3785287 | 3785287 | 3785287 | 3271061 | 86.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 757.06 | 757.06 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA. OBRA FINIQUITADA
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 93717 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 CONSULTORIOS DEL PROG. SALUD EN MOVIMIENTO EN VARIAS COLONIAS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-570-N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1201489 | 1201489 | 1201489 | 927895 | 77.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240.3 | 240.3 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS BOSQUE DE LA PRIMAVERA Y COMUNIDAD PALO GORDO. OBRA FINIQUITADA
| 93718 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 CONSULTORIOS DEL PROGRAMA SALUD EN MOVIMIENTO EN LAS COLONIAS PASO DE GPE. Y MESA COLORADA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-569/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1143876 | 1143876 | 1143876 | 930768 | 81.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 228.78 | 228.78 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS PASO DE GUADALUPE Y MESA COLORADA OBRA FINIQUITADA
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
MANTENIMIENTO
| 93719 |  |  |  | TRABAJOS DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA AULAS DEL CBTI 246 EN LA COLONIA EL VIGIA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-439/N-CA-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 120521 | 120521 | 120521 | 120521 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 80.35 | 80.35 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL VIGIA. OBRA FINIQUITADA
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
| 93720 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON MALLA ACERO EN EL PREESCOLAR PEDRO MORENO EN EL EJIDO COPALITA | 120-ZAPOPAN | COPALITA | RURAL | SE-245/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 487307 | 487307 | 487307 | 372170 | 76.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 139.23 | 139.23 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 93721 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL EN LA COLONIA LOS ROBLES | 120-ZAPOPAN | LOS ROBLES | RURAL | SE-402/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 497840 | 497840 | 497840 | 494312 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 142.24 | 142.24 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 93722 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA EN PREESCOLAR JUAN JOSE ARREOLA EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-403/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 235469 | 235469 | 235469 | 234799 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 58.87 | 58.87 | 100% | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS OBRA FINIQUITADA
MANTENIMIENTO
| 93723 |  |  |  | ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO DE PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS 191 JUAN IGNACIO MENCHACA EN LA COL. 27 DE SEPTIEMBRE | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-253/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 222658 | 222658 | 222658 | 222658 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 49.48 | 49.48 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE. OBRA FINIQUITADA
| 93724 |  |  |  | REPARACION DE TECHOS DE PREESCOLAR TOMAS ESCOBEDO BARBA EN LA COL. BENITO JUAREZ | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-529/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 238204 | 238204 | 238204 | 59551 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95.28 | 95.28 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BENITO JUAREZ.
| 93725 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA SOBRE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA EN LA COL. LOMAS DEL REFUGIO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-275/N-AD-C08-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 69287 | 69287 | 69287 | 69287 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 173.22 | 173.22 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO. OBRA FINIQUITADA
REHABILITACIÓN
| 130821 |  |  |  | REHAB. A IMPERMEABILIZACION Y CONSTR. DE MURO PERIM. DOM. MA. LUISA MTEZ, #4955 COL. L. DEL PARAISO Z.3 HUEN. REHAB. SANIT. EN ESC. PRIM. TOMAS FREGOSO, INT. PARQ. SAN RAFAEL, COL. SAN RAFAEL Z.6 TET. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-119/9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 287925 | 287925 | 55055 | 232870 | 80.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 133383 |  |  |  | REHAB. A SANIT. Y VIDRIOS, ETC. DE JARD. DE NIÑOS #17, UB. CUAUTLA #261, BARRIO DE ANALCO Z.1. CENTRO, REHAB. DE PISOS DE BIBLIO. DE JARD. DE NIÑOS #152, UBIC. AV. ARTESANOS #3783 LA JOYA, Z.4. OBL. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-161/9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 342418 | 342418 | 38568 | 303850 | 88.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 133991 |  |  |  | REHAB. DE INFRAES. BASICA DE LOS JARDINES DE NIÑOS: MANUEL MA. PONCE CUELLAR UBIC. JERONIMO TREVIÑO #3848, Y AGUSTIN UBIC. EN JUAN B. BERDEJAS #3043, DE LA COL. RANCHO NVO. Z.3 HUENT. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-278/9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 305513 | 305513 | 63829 | 241684 | 79.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO
| 93726 |  |  |  | REHABILITACION DE MODULOS DE BAÑOS Y SUBSTITUCION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOBRA E PREESCOLAR CITLALZINTLI EN LA COLONIA MARIAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-405/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 252350 | 252350 | 252350 | 246070 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 56.08 | 56.08 | 100% | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA MARAMAR OBRA FINIQUITADA
| 93727 |  |  |  | SUSTITUCION DE LA ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBREA EN EL PREESCOLAR AMADO NERVO EN LA COLONIA EL HUMEDO DE NEXTIPAC | 120-ZAPOPAN | NEXTIPAC | URBANO | SE-251/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN | - | - | 309508 | 309508 | 309508 | 258350 | 83.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 88.43 | 88.43 | 100% | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA EL HUMEDO DE NEXTIPAC OBRA FINIQUITADA
EQUIPAMIENTO
| 93728 |  |  |  | CONST. ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA J. DE N. JUAN JOSE ARREOLA COL. ARENALES TAPATIOS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-572/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 3.21 | 3.21 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS OBRA FINIQUITADA
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 132577 |  |  |  | CONSTR. DE AULA P/COMP. EN ESC. PRIM. URB. 154 TOMAS ESCOBEDO UBIC. HDA. LOS BELENES #200 Z.4 OBLA., INST. SIST. D RIEGO EN CENTRO ATN. MULTIP. UBIC. EN ABELINO M. PRESA #1685 COL. GDL. OTE., Z. 4 O. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-159/9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 422388 | 422388 | 245265 | 177123 | 41.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 133505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA URB. #238 24 DE FEBRERO, DOM. CHAMIZAL # 1238, COL. PRADOS DEL NILO, Z. 5 OLIMPICA | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-162/9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 758379 | 758379 | 53142 | 705237 | 93% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 93729 |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC. JUAN ESCUTIA COL. LOMAS DE ZAPOPAN | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-592/N-CA-C14-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 229759 | 229759 | 229759 | 229759 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60.46 | 60.46 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. LOMAS DE ZAPOPAN, OBRA FINIQUITADA
| 93730 |  |  |  | CONST. DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA SOBRE CANCHA DE BASQUET BOL EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ. EN LA COL. COLLI POBLADO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-468/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 760309 | 760309 | 760309 | 760309 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 168.96 | 168.96 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. COLLI POBLADO OBRA FINIQUITADA
| 93731 |  |  |  | CONST. DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA SOBRE PATIO CIVICO EN ESC. PRIM. RICARDO FLORES M. EN LA COLONIA MARIANO OTERO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-470/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 564385 | 564385 | 564385 | 554746 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 125.42 | 125.42 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA MARIANO OTERO.OBRA FINIQUITADA
| 93732 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA, ESCALONES RAMPAS Y DE BARDA PERIMETRALEN LA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS EN LA COLONIA PARAISOS DEL COLLI | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-249/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 228574 | 228574 | 228574 | 216935 | 94.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 114.29 | 114.29 | 100% | LA OBRA ESTA UBICADA EN LE COLONIA PARAISOS DEL COLLI OBRA FINIQUITADA
| 93733 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO PARA LA ESC. LUIS DONALDO COLOSIO EN EL HUMEDO DE NEXTIPAC | 120-ZAPOPAN | NEXTIPAC | URBANO | SE-243/N-AD-C08-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 41470 | 41470 | 41470 | 41470 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 138.23 | 138.23 | 100% | OBRA FINIQUITADA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL HUMEDO DE NEXTIPAC
| 93734 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. JUAN ESCUTIA EN LA COL. LOMAS DE ZAPOPAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1170/N-AD-10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 921500 | 921500 | 921500 | 921500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 242.5 | 242.5 | 100% | LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPOPAN. OBRA FINIQUITADA
| 93735 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PRIMARIA URBANA 1139 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA LA CORONILLA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-462/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 239497 | 239497 | 239497 | 59874 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 68.43 | 68.43 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA CORONILLA.
| 93736 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA COMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA OBLATOS EN SAN MIGUEL TATEPOSCO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-314/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 415424 | 415424 | 415424 | 330419 | 79.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 92.32 | 92.32 | 100% | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL TATEPOSCO
| 93737 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA EN PATIO CIVICO EN ESC. PRIMARIA JOSE CLEMENTE O. EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS 1A. SECCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-465/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 248663 | 248663 | 248663 | 248663 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 55.26 | 55.26 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS PRIMERA SECCION. OBRA FINIQUITADA.
| 93738 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA PATIO CIVICO EN ESC. JOSE LOPEZ PORTILLO EN LA COL. CONSTITUCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-262/N-CA-C08-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 45888 | 45888 | 45888 | 45888 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10.2 | 10.2 | 100% | LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CONSTITUCION. OBRA FINIQUITADA
| 93739 |  |  |  | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONST. DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA EN ESC. PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS 1A. SECCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-574/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 84287 | 84287 | 84287 | 84287 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18.73 | 18.73 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS 1A. SECCION. OBRA FINIQUITADA
| 93740 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS Y DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA PRIMARIA JOSE INDALECIO MANZANO EN RANCHO EL ROBLE | 120-ZAPOPAN | EL ROBLE | RURAL | SE-247/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 355109 | 355109 | 355109 | 354717 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 443.89 | 443.89 | 100% | UBICACION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD RANCHO EL ROBLE OBRA FINIQUITADA
MANTENIMIENTO
| 130635 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION A ESC. PRIM. NUM. 202 Y NUM. 181, DOM. CASTELLANOS Y TAPIA # 940, COL LA HUERTA Z. 5 OLIMPICA | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-048/9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 218017 | 218017 | 22373 | 195644 | 89.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 93741 |  |  |  | ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO DE PRIMARIA J. JESUS GONZALEZ GALLO EN LA COL. SAN JUAN DE OCOTAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-504/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 638158 | 638158 | 638158 | 629179 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 141.81 | 141.81 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN. OBRA FINIQUITADA
| 93742 |  |  |  | ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO Y REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. PRIM. URB. 492 AÑO DE JUAREZ EN LA COLONIA EL VIGIA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-533/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 651346 | 651346 | 651346 | 162836 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144.74 | 144.74 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL VIGIA.
| 93743 |  |  |  | IMPERMEABILITACION DE TECHOS DE PRIMARIA URBANA NUMERO 249 ROSA DE LA INFANCIA EN LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL LA ARBOLEDA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-252/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 212837 | 212837 | 212837 | 212837 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 425.67 | 425.67 | 100% | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL LA ARBOLEDA OBRA FINIQUITADA
| 93964 |  |  |  | INSTALACION DE MALLA CICLONICA SOBRE BARDA PERIMETRAL Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO EN PRIMARIA JOSE VASCONSELOS EN LA COL. LOS CANTEROS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-466/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 246824 | 246824 | 246824 | 228907 | 92.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 617.06 | 617.06 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS CANTEROS. OBRA FINIQUITADA
| 93965 |  |  |  | REPARACION DE TECHOS Y ENCEMENTADO DE LATERALES DE PRIM. URB. 1055 MAGISTERIO NACIONAL EN LA COL. MESA COLORADA PONIENTE | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-535/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 226782 | 226782 | 226782 | 171203 | 75.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90.71 | 90.71 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE OBRA FINIQUITADA
REHABILITACIÓN
| 132521 |  |  |  | REAHB. ESC. PRIM. PEDRO MORENO T/V. EN MANUEL R. ALATORRE #4389 COL. ECHEVERRIA, CONSTR. PISO DE CONCR. ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ. Z T/V. DOM. BARTOLOME GUTEZ. #3016 COL. ECHEVERRIA Z.7. C.S. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-140/9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 493742 | 493742 | 34595 | 459147 | 93% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 130501 |  |  |  | REHAB. A SANIT. ESC. PRIM. 213 Y 239, DOM. 8 DE JULIO #3669 COL. POLANQUITO Z.7 CRUZ DE SUR, REHAB. SANIT. Y PISOS DE CONCR. A ESC. PRIM. 207, DOM.. JARD. JAPONESES #3620 COL. LAGOS DE OTE., Z.6 TET. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-09/09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 769825 | 769825 | 89559 | 680266 | 88.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 134023 |  |  |  | REHAB. DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUC. DE LA ESC. JOSE CLEMENTE OROZCO, UBIC. EN LA CALLE DE RONDALLA # 1456 ENTRE MUSICA Y ORFEON, COL. GUADALAJARA OTE. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-279/9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 199929 | 199929 | 12303 | 187626 | 93.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 133952 |  |  |  | REHAB. INTEGRAL DE INST. ELECTRICA EN LA PRIM. MANUEL AVILA CAMACHO T/V. UBICADA EN VOLCAN ACATENANGO S/N. COL. ZOOLOGIACO PLANETARIO, Z. 3 HUENTITAN. | 39-GUADALAJARA | LA NOGALERA | RURAL | OPG-R33-ESC-AD-276/9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 389999 | 389999 | 80691 | 309308 | 79.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 133764 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA URBANA #224, AÑO DE JUAREZ, DOM. MANUEL GUTIERREZ ZAMORA # 1197, COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, Z. 4 OBLATOS | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-163/9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 460786 | 460786 | 34794 | 425992 | 92.4% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 93966 |  |  |  | CAMBIO DE PISO EN AULAS, CONST. Y REHAB. DE BARDA PERIMETRAL DE PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN LA COLONIA SAN ISIDRO EJIDAL | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-539/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 403981 | 403981 | 403981 | 334356 | 82.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 504.98 | 504.98 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO EJIDAL
| 93967 |  |  |  | COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COLONIA PRADOS SANTA LUCIA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-555/N-CA-C12-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 18070 | 18070 | 18070 | 18070 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60.24 | 60.24 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PRADOS SANTA LUCIA. OBRA FINIQUITADA
| 93968 |  |  |  | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACION DE DOS MODULOS SANITARIOS Y TRBAJOS VARIOS EN ESC. PRIMARIA URBANA 657 EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-566/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 101800 | 101800 | 101800 | 101800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20.36 | 20.36 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN. OBRA FINIQUITADA
| 93969 |  |  |  | OBRAS DE TERMINACION PARA LA REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN ESC. MARIANO AZUELA EN LA COL. RIO BLANCO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-264/N-AD-C08-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 98215 | 98215 | 98215 | 98215 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28.06 | 28.06 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA RIO BLANCO. OBRA FINIQUITADA
| 93970 |  |  |  | REHABILITACION DE BANQUETA, MACHUELO, PISOS DE CONCRETO, HERRERIA Y ALBAÑILERIA EN ESC. HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA ZOQUIPAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-455/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 116835 | 116835 | 116835 | 116835 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 23.37 | 23.37 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ZOQUIPAN. OBRA FINIQUITADA
| 93971 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCALERA, PISOS DE CONCRETO Y ALBAÑILERIA EN ESC. ROSARIO CASTELLANOS EN LA COLONIA LOS MAESTROS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-456/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 172630 | 172630 | 172630 | 172630 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 34.53 | 34.53 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS MAESTROS. OBRA FINIQUITADA
| 93972 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESC. IGNACIO ZARAGOZA EN LA COL. SAN ISIDRO EJIDAL | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-170/N-AD-C06-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 447033 | 447033 | 447033 | 385731 | 86.3% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 89.41 | 89.41 | 100% | LA OBRA SE UBICA EN LA COL. SAN ISIDRO EJIDAL. OBRA FINIQUITADA
| 93973 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MEXICO | 120-ZAPOPAN | NUEVO MÉXICO | URBANO | SE-265/N-CA-C08-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 24378 | 24378 | 24378 | 24378 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16.25 | 16.25 | 100% | OBRA FINIQUITADA UBICADA EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MEXICO
| 93974 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CALMECAC, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-427/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 150601 | 150601 | 150601 | 149978 | 99.6% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 30.12 | 30.12 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EL LA COLONIA SAN FRANCISCO. OBRA FINIQUITADA
| 93975 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS Y BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-250/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 483770 | 483770 | 483770 | 295834 | 61.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 107.5 | 107.5 | 100% | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS
| 93976 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE PRIMARIA MARIANO MATAMOROS EN LA COLONIA ZOQUIPAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-564/N-AD-C12-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 229192 | 229192 | 229192 | 57298 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 152.79 | 152.79 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ZOQUIPAN.
| 93977 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE PRIMARIA PEDRO MORENO EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-563/N-AD-C12-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 188251 | 188251 | 188251 | 4350 | 2.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 125.5 | 125.5 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA.
| 93978 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ EN LA COLONIA PASEOS DEL BRISEÑO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-505/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 136229 | 136229 | 136229 | 95449 | 70.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90.82 | 90.82 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PASEOS DEL BRISEÑO.
| 93979 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. AGUSTIN YAÑEZ EN LA COL. COLLI URBANO II SECC. | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-242/N-AD-C08-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 316183 | 316183 | 316183 | 201058 | 63.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 83.21 | 83.21 | 100% | LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA COLLI URBANO II SECCION. OBRA FINIQUITADA
| 93980 |  |  |  | REPARACION DE TECHOS, SUBSTITUYENDO TEJA POR LADRILLOS DE AZOTEA EN 2 MODULOS DE LA PRIMARIA LA PRIMAVERA EN LA COLONIA LA PRIMAVERA | 120-ZAPOPAN | LA PRIMAVERA | RURAL | SE-248/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 564824 | 564824 | 564824 | 564636 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 161.38 | 161.38 | 100% | OBRA FINIQUITADA
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 93981 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA SECUNDARIA ESCUELA URBANA MISTA NUMERO 66 EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MEXICO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-246/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1266610 | 1266610 | 1266610 | 1207139 | 95.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 361.89 | 361.89 | 100% | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MEXICO OBRA FINIQUITADA
| 93982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TECNICA 169 EN LA COLONIA NEXTIPAC | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | COP-033/N-CA-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 24840 | 24840 | 24840 | 24840 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 6.54 | 6.54 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA NEXTIPAC. OBRA FINIQUITADA
| 93983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA GRAL. 71 CUAHUTEMOC EN LA COLONIA LA EXPERIENCIA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-463/N-AD-C10-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 374741 | 374741 | 374741 | 374669 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 98.62 | 98.62 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA EXPERIENCIA. OBRA FINIQUITADA
| 93984 |  |  |  | CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE RED HIDRAULICA DE SANITARIOS DE LA SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-244/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 813606 | 813606 | 813606 | 735254 | 90.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 232.46 | 232.46 | 100% | LA OBRA ESTA UBICADA EN EL POBLADO DE NEXTIPAC
REHABILITACIÓN
| 133967 |  |  |  | REHAB. DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN LAS ESCUELAS: SEC. RICARDO FLORES MAGON UBIC. EN SECUNDINA GALLO #231, Z. 5 OLIMPICA Y PRIM. DONATO GUERRA UBIC. EN 8 DE JULIO #3669, Z. 7 CRUZ DEL SUR | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-277/9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 426265 | 426265 | 0 | 426265 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%.
| 93985 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS CUBIERTA DE TEJA, TECHO Y ENJARRES EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SANTA ANA TEPETITLAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-404/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 457093 | 457093 | 457093 | 453908 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 101.58 | 101.58 | 100% | LA OBRA ESTA UBICADA EN SANTA ANA TEPETITLAN OBRA FINIQUITADA
| 93986 |  |  |  | REHABILITACION DE 2 MODULOS DE SANITARIOS EN ESC. SEC. GRAL. 94 EN LA COL. PARAISOS DEL COLLI | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-240/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 132122 | 132122 | 132122 | 132122 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 992.83 | 992.83 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PARAISOS DEL COLLI. OBRA FINIQUITADA
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 133783 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL, ESCOLAR Y PREESCOLAR EN LA CALLE DE JARDIN BOTANICO ENTRE JARDINES DE SAN FRANCISCO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. LAGOS DE OTE. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-LP-187/9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 3119054 | 3119054 | 0 | 3119054 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PISO FIRME
CONSTRUCCIÓN
| 97374 |  |  |  | PISO FIRME | 98-TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | URBANO | PISO FIRME | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | - | - | 1266006 | 1266006 | 1266006 | 121644 | 9.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24436.5 | 24436.5 | 100% | EN 2010 SE PAGO 1 017,361 PARA UN PAGO ACTUAL DE 1 199,927 OBRA TERMINADA
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 152065 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ARROYO DE OSORIO ACERA PONIENTE DE AV. MALECON ENTRE PERIFERICO Y BETHEL, COL. BETHEL Z. 4 OBLATOS | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-AD-180/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1684626 | 1684626 | 0 | 1684626 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%
| 133831 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE TRAB. COMPL. P/EL MEJORMIENTO DE VIVIENDA AL RED. DEL VASO REG. EN SU EXTREMO SUR DESDE PLAZOLETA EN HIDALGO Y MANUEL MENA SOBRE CANAL EXIST. DE LA COL. BALCONES DEL 4 Z. 7 CRUZ DEL SUR | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-AD-221/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 952021 | 952021 | 0 | 952021 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
CONSTRUCCIÓN
| 93987 |  |  |  | CAMINO SACACOSECHAS EN EL RANCHO EL NOGAL UBICADO EN NEXTIPAC PEQUEÑA PROPIEDAD | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-283/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1139001 | 1139001 | 1139001 | 284750 | 25% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN RANCHO EL NOGAL UBICADO EN NEXTIPAC PEQUEÑA PROPIEDAD. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 5695 M2
| 93988 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DE LA CORONILLA AL BANCO LOS PINOS | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SP-282/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 886488 | 886488 | 886488 | 886488 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA CORONILLA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES 4,432.44 M2
AMPLIACIÓN
| 93989 |  |  |  | AMPLIACION DE RADIOS DE GIROS EN CAMINO SACACOSECHAS EN LA CORONILLA DEL OCOTE | 120-ZAPOPAN | LA CORONILLA DEL OCOTE | RURAL | SP-293/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 947311 | 947311 | 947311 | 947311 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 3,157.7 M2 OBRA FINIQUITADA
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTROS
| 93990 |  |  |  | CONST. DE GUARDAGANADO EN LA ENTRADA CARR. A COLOTLAN POB. DE MILPILLAS MESA DE SAN JUAN EJIDO | 120-ZAPOPAN | MILPILLAS | RURAL | SP-208/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 104168 | 104168 | 104168 | 91643 | 88% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN POBLADO DE MILPILLAS MESA DE SAN JUAN EJIDO, ASI COMO LA UNIDAD DE MEDIDA ES GUARDAGANADO
| 93991 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EL CAMINO A LOS GUAJES EN EL POBLADO LA COFRADIA EJIDO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-205/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 66553 | 66553 | 66553 | 66553 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 26.62 | 26.62 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO LA COFRADIA EJIDO. OBRA FINIQUITADA
| 93992 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EL POBLADO DE MILPILLAS MESA DE SAN JUAN EJIDO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-209/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 54891 | 54891 | 54891 | 50014 | 91.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 21.96 | 21.96 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO DE MILPILLAS MESA DE SAN JUAN EJIDO
| 93993 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO UBICADO EN EL CAMINOA LA COFRADIA A 300 M DE LA PUERTA VIEJA DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ZAPOPAN | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SP-156/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUN ICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 78535 | 78535 | 78535 | 78535 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA PUERTA VIEJA EN LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ZAPOPAN OBRA FINIQUITADA
| 93994 |  |  |  | PROYECTOS PROGRAMA COPLADEMUN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL VARIAS COLONIAS | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SP-251/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 117261 | 117261 | 117261 | 117261 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 9 | 9 | 100% | OBRA FINIQUITADA LA OBRA CORRESPONDE AL PRIMER PAQUETE DE PROYECTOS REFERENTES A LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
| 93995 |  |  |  | TRAZO, DEMOLICION Y NIVELACION DE TERRACERIAS PARA COLOCACION DE EMPEDRADO EN LA COLONIA LA FLORIDA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-192/N-AD-C09-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 733032 | 733032 | 733032 | 708979 | 96.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2932.13 | 2932.13 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA FLORIDA. OBRA FINIQUITADA
GASTOS INDIRECTOS
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 93996 |  |  |  | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 8011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 2733324 | 2733324 | 2733324 | 2609860 | 95.5% | 4461575 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 1 | 1 | 100% | EL DESTINO DEL GASTO CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR SERVISION PROFESIONALES DE SUPERVISION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OPERATIVA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 93997 |  |  |  | ADQUISICION Y EQUIPO DE MATERIAL | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 8010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1822216 | 1822216 | 1822216 | 1217303 | 66.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | EL DESTINO DEL GASTO CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA DAR FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR CON EFICACIA Y EFECTIVIDAD LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE SE TIENEN ENCOMENDADAS
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 459413065; Ministrado 14: 541633065; Programado 15: 459412401; Ejercido 16: 459413065; Ejercido 17=16/14: 84.8%; Generados 18: 3749938; Ejercidos 19: 2293938; Ejercidos 21: 459409730; Ejercidos 22: 459409730; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MANTENIMIENTO
| 100924 |  |  |  | DOP 86/10 BACHEO EN DIFERENTES CALLES | 67-PUERTO VALLARTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DOP 86/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA | - | - | 660000 | 82880000 | 660000 | 660000 | 0.8% | 1456000 | 0 | METRO CUADRADO | 660000 | 660000 | 100% | DOP 86/2010 BACHE EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 104929 |  |  |  | ARMAMENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8113 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 3855925 | 3855925 | 3855925 | 3855925 | 100% | 2293938 | 2293938 | OTROS | 3855925 | 3855925 | 100% | METAS: FUNDAS Y PLACAS BALISTICAS
| 104930 |  |  |  | VEHICULOS PARA ASEO PUBLICO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8115 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 16716162 | 16716162 | 16716162 | 16716162 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 16716162 | 16716162 | 100%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 104931 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 372640412 | 372640412 | 372640412 | 372640412 | 100% | 0 | 0 | PRESTACIÓN | 372638406 | 372638406 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 104932 |  |  |  | CONSUMO DE GASOLINA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8116 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 9916015 | 9916015 | 9916015 | 9916015 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9916015 | 9916015 | 100% | METAS: COMBUSTIBLES
| 104933 |  |  |  | MANTENIMIENTO A VEHICULOS | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8102 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1905528 | 1905528 | 1905528 | 1905528 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1905528 | 1905528 | 100%
| 104934 |  |  |  | PAGO DE CREDITO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8104 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPION DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 6547619 | 6547619 | 6547619 | 6547619 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6547619 | 6547619 | 100% | METAS: DEUDA PUBLICA
| 104935 |  |  |  | PAGO DE INTERESES | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN | - | - | 44611111 | 44611111 | 44611111 | 44611111 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 44611111 | 44611111 | 100% | METAS: DEUDA PUBLICA
| 104936 |  |  |  | VESTUARIO Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 2558964 | 2558964 | 2558964 | 2558964 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 2558964 | 2558964 | 100%
ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS FISCALES
| 145198 |  |  |  | FONDO DE APORTACION FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2009 (FORTAMUN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIOS DEL ESTADO | - | - | 1329 | 1329 | 665 | 1329 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: FONDO DE APORTACION FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2009 (FORTAMUN)
|  |  | FASP |  |  | 13: 310742932; Ministrado 14: 310742932; Programado 15: 310742932; Ejercido 16: 302656095; Ejercido 17=16/14: 97.4%; Generados 18: 9103103; Ejercidos 19: 7668571; Ejercidos 21: 729714; Ejercidos 22: 128043; Ejercidos 23=22/21: 17.5%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 92552 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | - | - | 156112252 | 156112252 | 156112252 | 152022915 | 97.4% | 9103103 | 7668571 | OTROS | 714374 | 115882 | 16.2% | LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO. EN ESTE EJE SE APLICARON REPROGRAMACIONES DEL TOTAL PRESUPUESTADO, POR LO QUE DISMINUYE EL IMPORTE ORIGINAL
| 93103 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | - | - | 10412534 | 10412534 | 10412534 | 8402911 | 80.7% | 0 | 0 | PERSONA | 5051 | 2137 | 42.3% | LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO. EN ESTE EJE SE APLICARON REPROGRAMACIONES DEL TOTAL PRESUPUESTADO, POR LO QUE DISMINUYE EL IMPORTE ORIGINAL
| 93183 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | - | - | 9094225 | 9094225 | 9094225 | 8846163 | 97.3% | 0 | 0 | OBRA | 8 | 6 | 75% | LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO. EN ESTE EJE SE APLICARON REPROGRAMACIONES DEL TOTAL PRESUPUESTADO, POR LO QUE AUMENTO EL IMPORTE ORIGINAL
| 94123 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | - | - | 18400772 | 18400772 | 18400772 | 18362461 | 99.8% | 0 | 0 | PERSONA | 9242 | 9242 | 100% | LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO. EN ESTE EJE SE APLICARON REPROGRAMACIONES DEL TOTAL PRESUPUESTADO, POR LO QUE DISMINUYE EL IMPORTE ORIGINAL
| 94420 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | - | - | 116558149 | 116558149 | 116558149 | 114919683 | 98.6% | 0 | 0 | OTROS | 986 | 748 | 75.9% | LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO. EN ESTE EJE SE APLICARON REPROGRAMACIONES DEL TOTAL PRESUPUESTADO, POR LO QUE AUMENTO EL IMPORTE ORIGINAL
| 94638 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | - | - | 165000 | 165000 | 165000 | 101962 | 61.8% | 0 | 0 | OTROS | 53 | 28 | 52.8% | LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO. EN ESTE EJE SE APLICARON REPROGRAMACIONES DEL TOTAL PRESUPUESTADO, POR LO QUE DISMINUYE EL IMPORTE ORIGINAL
|  |  | FAETA |  |  | 13: 9779936; Ministrado 14: 9779936; Programado 15: 9779936; Ejercido 16: 9779936; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 0; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
EDUCACIÓN DE ADULTOS
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 120434 |  |  |  | REDUCIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS | - | - | 9779936 | 9779936 | 9779936 | 9779936 | 100% | 0 | 0 | ADULTO | 0 | 0 | 0% | EJERCIDO TOTAL DE REMANENTES DE EJERCICIO ANTERIOR 2009.
CONVENIOS 14 REGISTROS
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 173164677; Ministrado 14: 172367767; Programado 15: 120867279; Ejercido 16: 66053750; Ejercido 17=16/14: 38.3%; Generados 18: 974649; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 4; Ejercidos 22: 2; Ejercidos 23=22/21: 50%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
| 79555 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 68569879 | 68569879 | 68569879 | 57167255 | 83.4% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 2 | 50% | EL REGISTRO REALIZADO CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO DEL RECURSO 2009 DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. INTEGRÁNDOSE LOS DATOS REGISTRADOS CON LOS IMPORTES ACUMULADOS AL CORTE.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 140053 |  |  |  | ADQUISICIÓN MURAL DOS SIGLOS DE INDEPENDENCIA Y LIBERTAD DE LA PINTORA ALICIA ELIZABETH ZURITA BONO 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE CULTURA | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 20686 | 17397 | 10343 | 0 | 0% | 3290 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: CONSOLIDAR EL IMPULSO INSTITUCIONAL DE CULTURAL Y LAS ARTES EN EL ESTADO
| 155493 |  |  |  | APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 6125982 | 5875659 | 3062991 | 2310603 | 39.3% | 250323 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL 2009
| 149499 |  |  |  | CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL ANEXO 31 DEL PEF 2009 (SEMADES 2009), GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SEMADES | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 513136 | 513136 | 256568 | 1193 | 0.2% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL ANEXO 31 DEL PEF 2009 (SEMADES 2009)
| 139979 |  |  |  | FINANCIAMIENTO PARA LA ADECUACIÓN DE ESTACIÓN FERROVIARIA Y CONSTRUCCIÓN DE MUSEO POR VÍAS DE LA REVOLUCIÓN 2009, BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE CULTURA | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 10510813 | 10204134 | 5255406 | 3604246 | 35.3% | 306679 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
| 155606 |  |  |  | FONDO PARA ESTABILIZACIÓN DE INGRESOS DE LOS ESTADOS (FEIEF) 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 53376971 | 53376971 | 26688486 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: FONDO PARA ESTABILIZACIÓN DE INGRESOS DE LOS ESTADOS (FEIEF) 2009
| 147644 |  |  |  | PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y REGISTRO PAR (FEDERAL) 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FINANZAS | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 14759998 | 14524564 | 7379999 | 0 | 0% | 235434 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y REGISTRO PAR (FEDERAL) 2009
| 140342 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (CONACULTA 2009) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE CULTURA | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 8725791 | 8725791 | 4362896 | 2620898 | 30% | 102001 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (CONACULTA 2009)
| 146801 |  |  |  | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS 2009 (MRPP 2009) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 6687984 | 6687984 | 3343992 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS 2009 (MRPP 2009)
| 148355 |  |  |  | PROTECCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 2516245 | 2516245 | 1258123 | 0 | 0% | 75737 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: PROTECCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA 2009
| 146883 |  |  |  | PROYECTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIAS DE JALISCO (PACMYC 2009) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE CULTURA | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 140763 | 140763 | 70382 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: PROYECTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIAS DE JALISCO (PACMYC 2009)
| 140239 |  |  |  | PROYECTO DE LA CATEDRAL METROPOLITANA DE LA ASUNCIÓN (TRABAJOS DE RESTAURACIÓN) 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE CULTURA | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 353956 | 352771 | 176978 | 349555 | 99.1% | 1185 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: PROYECTO DE LA CATEDRAL METROPOLITANA DE LA ASUNCIÓN (TRABAJOS DE RESTAURACIÓN) 2009
| 149800 |  |  |  | PROYECTO DEL TEMPLO DE JESÚS MARÍA (TRABAJOS DE RESTAURACIÓN) 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE CULTURA | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 352771 | 352771 | 176385 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: PROYECTO DEL TEMPLO DE JESÚS MARÍA (TRABAJOS DE RESTAURACIÓN) 2009
| 149786 |  |  |  | TEMPLO DE ETZATLAN 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE CULTURA | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 509702 | 509702 | 254851 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: TEMPLO DE ETZATLAN 2009
14-JALISCO RECURSO 2008
APORTACIONES FEDERALES 217 REGISTROS
|  |  | FAEB |  |  | 13: 75061839; Ministrado 14: 75061839; Programado 15: 37530920; Ejercido 16: 65930235; Ejercido 17=16/14: 87.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 0; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
FAEB
| 135369 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA (FAEB) 2008, EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 1954985 | 1954985 | 977493 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL
| 135481 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA (FAEB) 2008, INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 73106854 | 73106854 | 36553427 | 65930235 | 90.2% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN BÁSICA
|  |  | FAIS |  |  | 13: 164374725; Ministrado 14: 164374725; Programado 15: 104953464; Ejercido 16: 137331143; Ejercido 17=16/14: 83.5%; Generados 18: 7604651; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 431299.19; Ejercidos 22: 114837.9; Ejercidos 23=22/21: 26.6%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 79818 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL TIPO DA LAS CRUCES (2DA ETAPA); TRAMO LAS CRUCES - LIBRAMIENTO DE TEPATITLAN DEL KM 1+000 AL KM 1+716.4 EN EL MUNICIPIO DETEPATITLAN DE MORELOS. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 716 | 0 | 0%
| 79459 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TIPO C DEL 0+000 AL 0+386.81 DE CARRETERA TEOCUITATLAN - CONCEPCION DE BUENOS AIRES A LAZARO CRADENAS DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 18 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7736.2 | 7736.2 | 100%
| 78925 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN EL MUNICIPIO DEL ARENAL LOCALIDAD SANTA CRUZ DEL ASTILLERO CALLE MORELOS (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 609.5 | 609.5 | 100%
| 78842 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA LOCALIDAD SANTA ROSALÍA CALLE HIDALGO (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 120500 | 120500 | 120500 | 120500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1920 | 1920 | 100%
| 78970 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL LOCALIDAD SAN ANTONIO CALLE NUEVE (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1470 | 1470 | 100%
| 79737 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO LA GARITA - LA CUESTA DEL KM. 0+000 AL 1+000 EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 601566 | 601566 | 601566 | 593630 | 98.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 79522 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO EN CAMINO LA FORTUNA - PIEDRAS NEGRAS KM 0+000 AL 2+100 EN GÓMEZ FARIAS. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 19 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 447730 | 447730 | 447730 | 446430 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.1 | 2.1 | 100%
| 78457 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN DE ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1029252 | 1029252 | 1029252 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 9 | 0 | 0%
| 78550 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA EN LA LOCALIDAD SAN CAYETANO DE ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52.5 | 0 | 0%
| 78888 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE EJUTLA LOCALIDAD LOS NARANJOS DEL MANANTIAL AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 78282 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN 20 MUNICIPIOS (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 27590 | 27590 | 27590 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 49327 | 0 | 0%
| 80133 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERRO DE LA MESA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 5064 | 5064 | 5064 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 0 | 0%
| 79388 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACEMANIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TONÍLA LOCALIDAD LA COFRADIA (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 51079 | 51.1% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 200 | 102 | 51%
| 78397 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 92 EMPEDRADOS EN 41 MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS ( FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 164008 | 164008 | 164008 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 233867 | 0 | 0%
| 78690 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 55550 | 55550 | 55550 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 760 | 0 | 0%
| 80252 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO AL DURAZNO DEL KM. 4+389 AL 5+734, DE ZONAS MARGINADAS FISE (2DA. ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 33 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 86071 | 86071 | 86071 | 86071 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1345 | 1345 | 100%
| 79344 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE COCULA LOCALIDAD SANTA TERESA CALLE ABASOLO Y LÁZARO CÁRDENAS (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 187500 | 187500 | 187500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 240 | 0 | 0%
| 79856 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, LOCALIDAD EL TERRERO (FISE). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1230 | 0 | 0%
| 78182 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES EXISTENTES EN CABO CORRIENTES, CUAUTITLÁN, OJUELOS DE JALISCO, VILLA PURIFICACIÓN, SAN MARCOS, TECALITLÁN Y TOMATLÁN (ZONAS MARGINADAS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1325 | 1325 | 1325 | 0 | 0% | 147900 | 0 | METROS | 21488 | 0 | 0%
| 79588 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN MELAQUE, MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 136486 | 136486 | 136486 | 136486 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: EQUIPAMIENTO
| 79781 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE CAMINO RURAL TIPO C MESA DE MEZCALA; TRAMO LOS ZAPOTES - MEZCALA DEL KM 19+000 AL 20+000, EN EL MUNICIPIO DE CUQUIO Y TEPATITLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 24 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0%
| 78585 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECA EN LA LOCALIDAD EL PORTEZUELO EN ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 8864 | 8864 | 8864 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 0 | 0%
| 78619 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE TONAYA EN LA LOCALIDAD DE EL CARBUNCO EN ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 87500 | 87500 | 87500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 0 | 0%
| 78734 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO 1ERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DEL ARENAL LOCALIDAD EL ARENAL ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1418 | 1418 | 1418 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 0 | 0%
| 78336 |  |  |  | PROYECTO DE RIEGO (DERIVACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL RIO QUITUPAN) PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE QUITUPAN, JAL. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 9445 | 9445 | 9445 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0 | 0%
| 79686 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA PRESA CALDERÓN DEL KM. 0+000 AL 1+800 EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 187491 | 187491 | 187491 | 187491 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.8 | 1.8 | 100%
| 79636 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA CORTINA DE LA PRESA GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE JUCHITLÁN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 6442 | 6442 | 6442 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0%
| 80054 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DEL BRISEÑO 1ERA. ETAPA (CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN CAMINO DE ACCESO DEL KM 0+020 Y 0+750) EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1385 | 1385 | 1385 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 22 | 0 | 0%
| 80094 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DEL BRISEÑO 2DA. ETAPA (CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS) EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 0 | 0%
| 79967 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DEL BRISEÑO 3RA. ETAPA (CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA) EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 28 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 631024 | 631024 | 631024 | 624054 | 98.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 570 | 564 | 98.9%
| 80021 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DEL BRISEÑO 4TA. ETAPA (CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y RESERVORIO) EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 551654 | 551654 | 551654 | 547612 | 99.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3600 | 3574 | 99.3%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 120237 |  |  |  | CONST. LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES COL. LA CORONILLA | 120-ZAPOPAN | LA CORONILLA DEL OCOTE | RURAL | 701/N-AD-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 668681 | 668681 | 668681 | 613860 | 91.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1337.36 | 1337.36 | 100%
| 120238 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLEGIO DEL AIRE | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 653/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALLISCO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | FINIQUITO
| 119885 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CARLOS RIVERA ACEVES COL. LA MARTINICA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-APO-AD-029/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 763489 | 763489 | 763489 | 190872 | 25% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 898.22 | 44.92 | 5% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA MARTINICA
| 120239 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA EJIDAL | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1028/N-AD-C09-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 681020 | 681020 | 681020 | 666725 | 97.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1362.04 | 1362.04 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA EJIDAL
| 120240 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES COL. POBLADO TESISTAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SI-039/N-AD-C03-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1154222 | 1154222 | 1154222 | 950529 | 82.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1538.96 | 1538.96 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. POBLADO DE TESISTAN, OBRA FINIQUITADA
| 120241 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE BAJIO COL. TESISTAN POBLADO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | COP-035/N-AD-C01-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 529115 | 529115 | 529115 | 443267 | 83.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 705.49 | 705.49 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA TESISTAN POBLADO OBRA FINIQUITADA
| 120242 |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE EUCALIPTO, CALLE CIPRES ITALIANO, CALLE, CASUARINAS, CALLE MOCTEZUMA, CALLE LOS PINOS, CALLE EL ZAPOTE, EN LA COLONIA PREDIO EL ZAPOTE | 120-ZAPOPAN | EL ZAPOTE | RURAL | 1392/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 612934 | 612934 | 612934 | 535540 | 87.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 732.16 | 732.16 | 100%
REHABILITACIÓN
| 120243 |  |  |  | SUSTITUCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN PRIV. JOSE CAMACHO COL. SANTA FE | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-007/N-AD-C03-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 907943 | 907943 | 907943 | 809526 | 89.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1400 | 1400 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA FE OBRA FINIQUITADA
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
EQUIPAMIENTO
| 120244 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE VERTICAL PARA AGUA POTABLE POB. MILPILLAS MESA DE SAN JUAN | 120-ZAPOPAN | SAN JUAN | RURAL | 672/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 109104 | 109104 | 109104 | 97003 | 88.9% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
AMPLIACIÓN
| 120245 |  |  |  | AMPLIACION DE REJILLA PLUVIAL EN LA COL. CARLOS RIVERA ACEVES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SEC-008/N-AD-C12-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1105961 | 1105961 | 1105961 | 915375 | 82.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES OBRA FINIQUITADA
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 120246 |  |  |  | CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES COL. LA ESTRADA SEGUNDA SECCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 848/N-AD-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 994120 | 994120 | 994120 | 772638 | 77.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1242.65 | 1242.65 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 120247 |  |  |  | CONST. RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS VARIAS CALLES EN CAMINO A RIO BLANCO | 120-ZAPOPAN | RÍO BLANCO | RURAL | SI-088/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1268515 | 1268515 | 1268515 | 1268515 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 792.82 | 792.82 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN CAMINO A RIO BLANCO OBRA FINIQUITADA
| 120248 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALC. SANITARIO EN CALLE CORPEÑA COL. PRADOS SANTA LUCIA SEGUNDA SECCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 509/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 319081 | 319081 | 319081 | 278245 | 87.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 398.85 | 398.85 | 100%
| 120249 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ZARAGOZA COL. POBLADO SAN ESTEBAN | 120-ZAPOPAN | SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO) | URBANO | 634/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1199705 | 1199705 | 1199705 | 1199705 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1499.63 | 1499.63 | 100% | FINIQUITO
| 120250 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA ESTRADA SEG. SECC. | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 849/N-AD-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1173000 | 1173000 | 1173000 | 1140272 | 97.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1466.25 | 1466.25 | 100% | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA ESTRADA SEGUNDA SECCION
| 120251 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES COLONIA AGUA FRIA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 654/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 894614 | 894614 | 894614 | 894614 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1118.27 | 1118.27 | 100%
| 120252 |  |  |  | OBRA LLAVE EN MANO PARA LA CONST.Y READECUACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SERIE RD-26 UBICADO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA EL PEDREGAL DEL POBLADO MILPILLAS MESA DE SAN JUAN | 120-ZAPOPAN | MILPILLAS MESA DE SAN JUAN | RURAL | 858/N-AD-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 699418 | 699418 | 699418 | 679650 | 97.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1398.84 | 1398.84 | 100%
AMPLIACIÓN
| 120253 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA PREDIO EL ZAPOTE | 120-ZAPOPAN | EL ZAPOTE | RURAL | 645/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 96852 | 96852 | 96852 | 84938 | 87.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 121.07 | 121.07 | 100%
| 120254 |  |  |  | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONST. RED DE ALC. SANITARIO COL. VICENTE GUERRERO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 646/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 233572 | 233572 | 233572 | 230532 | 98.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 291.97 | 291.97 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 120255 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ANGULO POBLADO SAN ESTEBAN | 120-ZAPOPAN | SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO) | URBANO | 635/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 385975 | 385975 | 385975 | 385975 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 482.47 | 482.47 | 100% | FINIQUITO
REHABILITACIÓN
| 120256 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLONGACION LIBERACION COL. JARDINES DE LOS BELENES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 889/N-AD-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 172666 | 172666 | 172666 | 172666 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 215.83 | 215.83 | 100% | OBRA FINIQUITADA
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 120257 |  |  |  | CONST. DE EMPEDRADO EN CAMINO AL POTRERO DEL TEPAME COL. EJIDO COPALA | 120-ZAPOPAN | COPALA | RURAL | 850/N-AD-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 250000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8026.02 | 8026.02 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EJIDO COPALA
| 120258 |  |  |  | CONST. DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA HACIENDITA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-065/N-AD-C03-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1245562 | 1245562 | 1245562 | 957711 | 76.9% | 0 | 0 | METROS | 210.8 | 210.8 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA HACIENDITA OBRA FINIQUITADA
| 120259 |  |  |  | CONST. DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE SANTA PAULA COL. SANTA MARGARITA I SECCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-066/N-AD-C03-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 291502 | 291502 | 291502 | 291502 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 226.64 | 226.64 | 100% | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. SANTA MARGARITA I SECCION
| 120260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EJIDO DE IXCATAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 682/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 360515 | 360515 | 360515 | 360515 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2403.43 | 2403.43 | 100% | FINIQUITO
| 120261 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS COL. MESON DE COPALA | 120-ZAPOPAN | COPALA | RURAL | 531/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 54082 | 54082 | 54082 | 54082 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180.27 | 180.27 | 100% | FINIQUITO
| 120262 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE TORNEROS COL. LOMAS DEL CENTINELA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SP-050/N-AD-C03-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 743666 | 743666 | 743666 | 742365 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2124.76 | 2124.76 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA, OBRA FINIQUITADA
| 120263 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE 15 CMS CON CONCRETO DE FC= 250KG/CM2 EN LA CALLE TCHAIKOSVKI, TRAMO DE CALLE AGRICULTORES A CALLE AGRONOMOS, EN LA COLONIA ARCOS DE GUADALUPE | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SEC-002/N-AD-C12-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 394687 | 394687 | 394687 | 394687 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2955.09 | 2955.09 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 120264 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CAMPESINOS DE PINTORES HASTA PRIV. PISCADORES, Y CALLE CURTIDORES ENTRE PESCADORES Y 5 MAYO, EN LA COLONIA NUEVO VERGEL | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SEC-007/N-AD-C12-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 623043 | 623043 | 623043 | 494900 | 79.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2076.81 | 2076.81 | 100% | LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA NUEVO VERGEL
| 120265 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. PEDREGAL DE ZAPOPAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-136/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1128490 | 1128490 | 1128490 | 1111033 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3244.26 | 3244.26 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PEDREGAL DE ZAPOPAN OBRA FINIQUITADA
| 120266 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON MODIFICACION DE RASANTE EN EL CAMINO AL CUCBA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-164/N-CA-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 64967 | 64967 | 64967 | 64967 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 324.84 | 324.84 | 100% | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO AL CUCBA
| 120267 |  |  |  | EMPEDRADO UBICADO EN LA CALLE SAN ANTONIO EN LA COLONIA CRUCERO AMECA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SEC-004/N-AD-C12-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1193938 | 1193938 | 1193938 | 1193938 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4775.75 | 4775.75 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 120268 |  |  |  | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO, PRIVADA 24 DE JUNIO, ANDADOR 1 DE MAYO, ANDADOR 10 DE ABRIL Y ANDADOR 12 DE OCTUBRE, EN LA COLONIA INDIGENA DE SAN JUAN DE OCOTAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1363/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1201214 | 1201214 | 1201214 | 849739 | 70.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2850.47 | 2850.47 | 100% | LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. INDIGENA DE SAN JUAN DE OCOTAN
| 120180 |  |  |  | PAVIMENTO DE ASFALTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PEDRO MORENO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-PAV-AD-035/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1141112 | 1141112 | 1141112 | 285278 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2852.78 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PEDRO MORENO
| 120269 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE LAZARO CARDENAS COL. ARROYO HONDO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1365/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE ZAPOPAN JALSICO | - | - | 449869 | 449869 | 449869 | 224934 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 858.07 | 858.07 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARROYO HONDO I SECCION
| 120270 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, CALLE ZINAPECUARO ENTRE CULIACAN Y EJIDO DEL COLLI EN LA COLONIA VOLCAN DEL COLLI | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1362/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 877278 | 877278 | 877278 | 864724 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2003.04 | 2003.04 | 100%
| 120116 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE NARANJO COL. LA GLORIA DEL COLLI | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-PAV-AD-031/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 495889 | 495889 | 495889 | 123972 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 583.4 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA GLORIA DEL COLLI
| 120271 |  |  |  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PERIODISTAS EN LA COLONIA CABAÑITAS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1364/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 803672 | 803672 | 803672 | 594377 | 74% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2678.91 | 2678.91 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CABAÑITAS
| 120272 |  |  |  | PAVIMENTO EN ASFALTO Y CONCRETO EN VARIAS CALLES COL. PEDRO MORENO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1367/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1192826 | 1192826 | 1192826 | 596798 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 43.29 | 43.29 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PEDRO MORENO
| 120273 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONST. DE CARPETA ASFALTICA VARIAS CALLES COL. INDIGENA DE SAN JUAN DE OCOTAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 661/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 45931 | 45931 | 45931 | 45931 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 306.21 | 306.21 | 100%
| 120274 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONST. DE EMP. ZAMPEADO EN LA COL. LAS CABAÑITAS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 658/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 53506 | 53506 | 53506 | 53506 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 178.35 | 178.35 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 120275 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA COL. INDIGENA DE MEZQUITAN II SECC. | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 660/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 62354 | 62354 | 62354 | 62354 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 207.85 | 207.85 | 100% | OBRA FINIQUITADA
MANTENIMIENTO
| 120276 |  |  |  | PAVIMENTACION CON LOSAS DE CONCRETO CAMBIANDO RED AGUA POTABLE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COL. MARIANO OTERO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-016/N-AD-C03-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 844148 | 844148 | 844148 | 757041 | 89.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 337.66 | 337.66 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA MARIANO OTERO OBRA FINIQUITADA
| 120277 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACION SELLO SLURRY SEAL CALLE 16 DE SEP COL. SAN JUAN DE OCOTAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 727/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 148069 | 148069 | 148069 | 105723 | 71.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 987.13 | 987.13 | 100%
REHABILITACIÓN
| 120038 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO EN PROL. HUEJOTES COL. LOMAS DE TABACHINES | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-PAV-AD-030/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 959116 | 959116 | 959116 | 239779 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1475.56 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 144528 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2008 (FISM) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIOS DEL ESTADO | - | - | 5494 | 5494 | 2747 | 5494 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2008 (FISM)
| 75968 |  |  |  | EQP. Y MOBILIARIO URB. P/COL. EL SAUZ EN I. TERRANOVA ESQ. I. JAVA Y LOMAS DEL PEDREGAL EN R. HEROLES ENTRE MIGUEL MACIAS Y AND. FELIPE LOPEZ Z. 7 CRUZ DEL SUR | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-AD-268/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2007480 | 2007480 | 7175 | 2000305 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 75821 |  |  |  | EQUIP. URB. DE U.TETL. R. VERDE EN HDA. LA ERRE ESQ. HDA. BELLA VISTA Z. 4 OBL., Y PLAZA 18 DE MARZO EN CALLES J. MINA ENTRE SEBASTIAN ALLENDE Y DAMIAN CARMONA, COL. ANT. PENAL DE OBLATOS, Z. 5 OLIMP. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-AD-224/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2119326 | 2119326 | 0 | 2119326 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TRMINADA Y FINIQUITADA AL 100%
| 75779 |  |  |  | EQUIP. URB. PARQUE UBIC. PEDRO GONZALEZ ENTRE J. MA. MARROQUI Y ESCUD. JARD. D. NILO Z.6 TETL., Y COL. L. DEL PEDREGAL 2DA. ETAPA, DOM. DIEGO MONTENEGRO ESQ. ELISEO GRANJA, COL. L. DEL PEDREGAL Z. 7 | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-AD-223/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2218184 | 2218184 | 0 | 2218184 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%
| 76210 |  |  |  | INSTALACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS EN PASEO DEL ZOOLOGICO, COL. HUENTITAN EL ALTO, Z. 3 HUENTITAN | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-IHS-AD-274/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1632319 | 1632319 | 97195 | 1535124 | 94% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 52573 |  |  |  | MEJORAMIENTO URBANO DEL PARQUE Y PLAZOLETA UBICADO EN RAMON ALCORTA, ANDRES BALVANERA Y LAURA MENDEZ, COL. LOMAS DE POLANCO, Z. 7 CRUZ DEL SUR | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-CI-66/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2794004 | 2794004 | 0 | 2794004 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%
| 76137 |  |  |  | OBRAS DE URB. EN PASEO DE LA SELVA 4TA. ETAPA TRAB. CONSIST. EN PAV. C/CONCRT. ESTAMP., ALUMBR. EQP. URB. Y MOB. URB. CIRC. PASEO DE LA SELVA NORTE Y P. DE SELVA SUR. COL. STA. CECILIA Z.4 OBLA. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-AD-272/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2192505 | 2192505 | 0 | 2192505 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITDA AL 100%
| 52344 |  |  |  | OBRAS PRELIMINARES E HIDRAULICAS PARA LA EDIFICACION DE LA PLAZOLETA 1 SOBRE EL CANAL DEL SUR, EN LA CALLE DE LUIS COVARRUBIAS CRUCE CON MA. C. BANCALARI, Z. 7 CRUZ DEL SUR | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-AD-56/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1500000 | 1500000 | 115354 | 1384646 | 92.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 75642 |  |  |  | PAVIMENTACION C/CONCR. ASFALTICO EN CONT. DE CALLE FELIX VEREA APROB. EN DECRETO MUNICIPAL DE FECHA 12/12/2008, CONEXION CON PERIFERICO NORTE, COL. SAN MIGUEL DE HUENTITIAN Z. 4 OBLATOS. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-PAV-AD-213/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1950000 | 1950000 | 136649 | 1813351 | 93% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 76173 |  |  |  | PAVIMENTACION C/CONCRETO ESTAMPADO, COLOC. DE ADOQUIN EN BANQUETAS EN GENARO VEGA SALAZAR COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA, Z. 4 OBLATOS. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-PAV-AD-273/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1170279 | 1170279 | 0 | 1170279 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%
| 57965 |  |  |  | PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES DE AGUA BLANCA, OJO DE AGUA, AGUA SALADA Y AGUA BLANCA EN LA COL. LOMA LINDA Z. 7 CRUZ DEL SUR. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-PAV-LP-067/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 5509329 | 5509329 | 0 | 5509329 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%
| 60201 |  |  |  | PROY.: UN MODELO INTEGRAL DE DES. COMUNITARIO QUE ACOMPAÑE LA IMPLEMEN. DEL PROYECTO DE RESC. DE ESP. PUB. EN LA COL. L. DEL PEDREGAL, PLAZA 18 DE MARZO Y U. DEP. EXPENAL DE OBLATOS DEL MPIO. DE GDL. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33EQP-AD-166/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 339778 | 339778 | 0 | 339778 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 100 | 100% | PROYECTO TERMINADO Y FINIQUITADO AL 100%
| 57578 |  |  |  | REG. URB. DEL ENTOR. VASO REG. CONSIST. EN PAV. C/CONCR. HIDRAUL. REHAB. AREAS DE JARD. E INST. ELCTR. POLIG. AV. J. R. HEROLES, DIEGO MONTENEGRO, ELISEO GRANJA C/U., L. DEL PEDREGAL Z. 7 C. S. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-PAV-CI-176/8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 3940914 | 3940914 | 363525 | 3577389 | 90.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 75573 |  |  |  | REG. URB. DE ANDADORES C/CONCR. ESTAMP., MOB. URB., BANCAS, BOTES, LUMINARIAS, JUEGOS INF. JARDINERIA Y PINT. EN GRAL. EN AV. LOPEZ DE LEGAZPI Y JIMENEZ DE QUEZADA, COL. 18 DE MARZO, Z.7 CRUZ DEL SUR. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-189/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1662497 | 1662497 | 952359 | 710138 | 42.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 75 | 75% | EN PROCESO PARA SU FINIQUITO.
| 57865 |  |  |  | REGENERACION URBANA DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL POLIGONO CONF. POR RIVAS GUILLEN, STA. CLEMENCIA, PANFILO PEREZ, SAN PABLO, ARTESANOS, ETC. COL. SAN MARTIN ANEXO, Z. 5 OLIMPICA | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-BAN-AD-042/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 997448 | 997448 | 0 | 997448 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%
| 57841 |  |  |  | REGENERACION URBANA DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL POLIGONO CONFORMADO POR SIDON, EGIPTO, AV. PATRIA Y AV. MALECON, COL. VILLAS DE GUADALUPE, Z. 4 OBLATOS | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-BAN-AD-041/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 979777 | 979777 | 353783 | 625994 | 63.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 57971 |  |  |  | REGENERACION URBANA EN CIRCUITO PASEO DE LA SELVA 3RA. ETAPA, UBIC. PASEO DE LA SELVA Y PLUTARCO ELIAS CALLES, COL. SANTA CECILIA Z. 4 OBLATOS | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-LP-108/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 5252076 | 5252076 | 1373572 | 3878504 | 73.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 57490 |  |  |  | REHAB. DE PLAZA VECINAL ARANDAS, TRAB. CONSISTENTES EN PISOS ESTAMPADOS, MOBILIARIO URBANO, INST. HIDRAULICAS Y ELECTRICAS DOM. HDA. DE TALA ESQ. HDA. CEDROS, FRACC. ARANDAS DE LA Z. 4 OBLATOS | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-CI-174/8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2317518 | 2317518 | 0 | 2317518 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%
| 57457 |  |  |  | REHAB. DEL JARDIN LA AURORA TRAB. CONSISTENTES EN BANQUETAS, ANDADORES, EQUIPAMIENTO, INST. HIDRAULICAS E ILUMINACION, DOM. JAVIER MINA ESQ. JARD. DE BABILONIA, COL. LA AURORA Z. 6 TETLAN. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-JAR-AD-160/8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 2165000 | 2165000 | 160967 | 2004033 | 92.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 52763 |  |  |  | REHAB. PLAZA MARIANO ESCOBEDO TRAB. CONSIST. REHAB. DE BANQUETAS DE CONCRETO, PISOS DE PORFIDO, EQUIP. C/MOB. URBANO E INST. ELECTRICAS EN CALLE GIGANTES Y CHAMIZAL, COL. SAN ANDRES, Z. 5 OLIMPICA | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-CI-108/8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 4445755 | 4445755 | 677114 | 3768641 | 84.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 57783 |  |  |  | REHAB. URBANA DEL CENTRO DEL POBLADO DE TETLAN, TRAB. CONSIST. EN PASOS PEATONALES, REHAB. DE INST. DE ALUMBR. PUB. Y MOB. URB. ENTRE MA. REYES, ANDRES BELLO Y MERCEDES CELIS, Z. 6 TETLAN | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-LP-11/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 5462777 | 5462777 | 228912 | 5233865 | 95.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 76240 |  |  |  | REHAB. URBANA DEL CENTRO DEL POBLADO DE TETLAN 2DA. ETAPA, CONSIST. EN REHAB. DE PISO, ALUMBRADO Y MOB. URBANO, EN LAS CALLES DE MA. REYES, ANDRES BELLO Y MERCEDES CELIS, Z. 6 TETLAN. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-AD-275/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1989624 | 1989624 | 0 | 1989624 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%
| 57824 |  |  |  | TRAB. COMPL. P/COLOC. TUBERIA DE CONCR. REFORZ. OBRAS HIDRAUL. P/EDIFIC. PLAZOLETAS 1, 2, Y EN CANAL DEL SUR, UBIC. LUIS COVARRUBIAS CRUCES, MA. C. BANCALARI, AURELIO MANRIQUEZ, Z. 7 CRUZ DEL SUR. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-IHS-AD-026/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1471000 | 1471000 | 1029700 | 441300 | 30% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 57882 |  |  |  | URBANIZACION S/CANAL PLUVIAL DEL SUR CONSIST. EN CONSTR. DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBL. EN LA CALLE DE LUIS COVARRUBIAS ENTRE J. MANCISIDOR Y MARCELINO MANGAS, Z. 7 CRUZ DEL SUR. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-CI-059/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1665174 | 1665174 | 95914 | 1569260 | 94.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 57945 |  |  |  | URBANIZACION S/CANAL PLUVIAL DEL SUR, CONSIST. EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LUIS COVARRUBIAS, CRUCE MA. C. BANCALARI Y AURELIO MANRIQUEZ, Z. 7 CRUZ DEL SUR. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-CI-060/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1649583 | 1649583 | 116807 | 1532776 | 92.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 120278 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAYONETAS UBICADA EN LA CALLE ABEDULES COL. RESIDENCIAL LOS PINOS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-161/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 310678 | 310678 | 310678 | 189651 | 61% | 7456751 | 0 | OTROS | 1046.84 | 1046.84 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. RESIDENCIAL LOS PINOS, LA UNIDAD DE MEDIDA ES BAYONETAS OBRA FINIQUITADA
| 120279 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO UBICADO EN EL TEPEHUAJE POBLADO SAN MIGUEL TATEPOSCO | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SP-067/N-CA-C05-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 233112 | 233112 | 233112 | 233112 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 932.45 | 932.45 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN MIGUEL TATEPOSCO, OBRA FINIQUITADA
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 120280 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COL. COLINAS DEL RIO BLANCO | 120-ZAPOPAN | RÍO BLANCO | RURAL | SI-065/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 248758 | 248758 | 248758 | 174340 | 70.1% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 191.35 | 191.35 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA COLINAS DE RIO BLANCO
| 120281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLINAS DEL RIO BLANCO | 120-ZAPOPAN | RÍO BLANCO | RURAL | 700/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 304907 | 304907 | 304907 | 304907 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 338.79 | 338.79 | 100% | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA COLINAS DEL RIO BLANCO
OBRA COMPLEMENTARIA
| 120282 |  |  |  | REPARACIÓN DE ALUMBRADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE SAN ANTONIO | 120-ZAPOPAN | SAN ANTONIO | RURAL | SEC-005/N-AD-C12-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 612842 | 612842 | 612842 | 612842 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 512.03 | 512.03 | 100%
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 120283 |  |  |  | CONST. RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EJIDO LA SOLEDAD | 120-ZAPOPAN | LA SOLEDAD | RURAL | 916/N-CR-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 3808999 | 3808999 | 3808999 | 2328217 | 61.1% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1969.07 | 1969.07 | 100%
| 120284 |  |  |  | CONST. RED DE ELECTRIFICACION VARIAS CALLES COL. RANCHO EL COLORADO | 120-ZAPOPAN | RANCHO EL COLORADO (EL COLORADO) | RURAL | 915/N-AD-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1198412 | 1198412 | 1198412 | 1198412 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1042.1 | 1042.1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 120285 |  |  |  | CONST. RED DE ELECTRIFICACION VARIAS CALLES COL.LOS FORTINES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 919/N-AD-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 623803 | 623803 | 623803 | 623803 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 542.44 | 542.44 | 100%
| 120286 |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE ELECTRIFICACION EN EJIDO LA SOLEDAD | 120-ZAPOPAN | LA SOLEDAD | RURAL | 917/N-CR-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 2634820 | 2634820 | 2634820 | 2634820 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 2291.15 | 2291.15 | 100%
| 120300 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED AEREA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN VARIAS CALLES COL. EL FRESNO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 898/N-AD-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 902701 | 902701 | 902701 | 816842 | 90.5% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 784.96 | 784.96 | 100%
| 120301 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES RESTANTES COL. LA VINATERA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 914/N-AD-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 673582 | 673582 | 673582 | 618188 | 91.8% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 585.72 | 585.72 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA VINATERA
| 120302 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA RECIENTE AMANECER | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 920/N-AD-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 480047 | 480047 | 480047 | 480047 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 417.43 | 417.43 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA RECIENTE AMANECER
| 120303 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION CALLES FALTANTES COL. BENITO JUAREZ | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 918/N-AD-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 987563 | 987563 | 987563 | 987552 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1032.1 | 1032.1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BENITO JUAREZ OBRA FINIQUITADA
| 120304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION VARIAS CALLES COL. 12 DE DICIEMBRE | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 706/N-CR-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 2882961 | 2882961 | 2882961 | 2227983 | 77.3% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 2506.92 | 2506.92 | 100% | LA LOCALIZACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE
| 120305 |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE ELECTRIFICACION VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL TIZATE | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 457/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1135631 | 1135631 | 1135631 | 990892 | 87.3% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 987.51 | 987.51 | 100%
| 120306 |  |  |  | RED DE ELCT. EN MEDIA Y BAJA TENSION EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOMA ALTA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1383/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 719916 | 719916 | 719916 | 683610 | 95% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 33.84 | 33.84 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMA ALTA
| 120307 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS CALLES CAMIC Y EJIDO EN EL POBLADO DE COPALA | 120-ZAPOPAN | COPALA DOS | RURAL | 1379/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 944925 | 944925 | 944925 | 545439 | 57.7% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 821.67 | 821.67 | 100%
| 120308 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS CALLES, VISTA ESMERALDA DE VISTA CAMPESTRE A PRIV. VISTA BUGAMBILIAS, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1385/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 392286 | 392286 | 392286 | 351349 | 89.6% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 320.43 | 320.43 | 100% | LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA OBRA FINIQUITADA
| 120309 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1388/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1189573 | 1189573 | 1189573 | 594786 | 50% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1034.41 | 155.16 | 15% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO
| 120310 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOS CAJETES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1387/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 415366 | 415366 | 415366 | 309358 | 74.5% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 361.19 | 361.19 | 100% | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS CAJETES
| 120311 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA ELECTRIFICACION VARIAS CALLES COL. LOS ANGELES DE NEXTIPAC | 120-ZAPOPAN | NEXTIPAC | URBANO | 913/N-AD-C08-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 429917 | 429917 | 429917 | 286904 | 66.7% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 373.84 | 299.07 | 80%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
PREESCOLAR
| 120312 |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN J. DE N. ESTEFANIA CASTAÑEDA COL. INDIGENA DE MEZQUITAN | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-192/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 606861 | 606861 | 606861 | 572727 | 94.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA INDIGENA DE MEZQUITAN, OBRA FINIQUITADA, LA UNIDAD DE MEDIDAD ES DE 159.70 ML
| 120313 |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR PLITZIN EN LA COLONIA SAN ESTEBAN | 120-ZAPOPAN | SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO) | URBANO | SE-195/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 572956 | 572956 | 572956 | 459348 | 80.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75.6 | 75.6 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. SAN ESTEBAN OBRA FINIQUITADA
| 120314 |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL RAMPAS REJILLAS EN PREESCOLAR NICOLAS COPERNICO COL. COLLI URBANO II SECCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-202/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 781887 | 781887 | 781887 | 631885 | 80.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA COLLI URBANO II SECCION OBRA FINIQUITADA
| 120315 |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL Y APLANADOS MUROS JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALTAMIRANO COL. LA TUZANIA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1224/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 560000 | 560000 | 560000 | 539012 | 96.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA TUZANIA OBRA FINIQUITADA
| 120316 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARAD PERIMETRAL J. DE N. MARIA TRUINIDAD MTZ. COL. SAN JOSE EJIDAL | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-204/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 585334 | 585334 | 585334 | 498536 | 85.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 971.67 | 971.67 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. SAN JOSE EJIDAL
| 120317 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR SOCORRO JIMENEZ CARRILLO COL. PARQUES DEL AUDITORIO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-225/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1057166 | 1057166 | 1057166 | 1056905 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | LA UBICACIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PARQUES DEL AUDITORIO OBRA FINIQUITADA
| 120318 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA COL. JARDINES DEL VERGEL | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-222/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 777737 | 777737 | 777737 | 776968 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL.JARDINES DEL VERGEL
| 120319 |  |  |  | DEMOLICION Y CONST. DE BARAD PERIMETRAL EN J. DE N. MA. GUADALUPE ORNELAS COL. JARDINES DEL IXTEPETE | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-207/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 340189 | 340189 | 340189 | 338319 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. JARDINES DEL IXTEPETE, LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES UNA BARDA PERIMETRAL CON SU MALLA CICLONICA OBRA FINIQUITADA
| 120320 |  |  |  | ENCEMENTADO DEL AREA DE JUEGOS PREESCOLAR J. DE N. 7 COL. JOCOTAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-232/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 48704 | 48704 | 48704 | 45533 | 93.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 89.03 | 89.03 | 100% | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. JOCOTAN
| 120321 |  |  |  | ENCEMENTADO EN AREA DE JUEGOS PREESCOLAR NUNUTZI COL. MESA DE LOS OCOTES | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SE-229/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 146912 | 146912 | 146912 | 146912 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 672.99 | 672.99 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. MESA DE LOS OCOTES OBRA FINIQUITADA
| 120322 |  |  |  | ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO DE PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA COL. JARDINES DEL AUDITORIO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-227/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 267111 | 267111 | 267111 | 267109 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 106.84 | 106.84 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA JARDINES DEL AUDITORIO OBRA FINIQUITADA
| 120323 |  |  |  | ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL COL. MARCELINO GARCIA BARRAGAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-193/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 294136 | 294136 | 294136 | 264285 | 89.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65.36 | 65.36 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA MARCELINO GARCIA BARRAGAN OBRA FINIQUITADA
| 120324 |  |  |  | INSTALACION DE 40 MTS DE MALLA CICLONICA Y BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR SIMBOLOS PATRIOS COLONIA EL VIGIA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-188/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 193022 | 193022 | 193022 | 164255 | 85.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 551.49 | 551.49 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL VIGIA
REHABILITACIÓN
| 52921 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS REVOLUCION MEXICANA, UBICADO EN OTHON BLANCO CACERES # 15, COL. PATRIA, Z. 7 CRUZ DEL SUR | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-110/8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 406542 | 406542 | 43838 | 362704 | 89.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 57655 |  |  |  | REHAB. J.N. IMPERMEAB.,CONSTR. DE MURO PERIM., DOM. J. MA. LANZAGORTA Y ONOFRE GOMEZ COL. L. DEL PARAISO Z. 3 HUENT. Y ESC. PRIM. TOMAS FREGOSO REHAB. DE SANIT. INT. PARQ. S. RAFAEL Z. 6 TETL. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-ESC-AD-181/8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 432585 | 432585 | 47322 | 385263 | 89.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 75714 |  |  |  | TRAB. COMPL. P/LA CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLETA EN C.D. COMUNITARIO #11 Y PREESC. DOM. RAMON ALCORTA #1601 ENTRE CALLE 36 Y 40, COL. LOMAS DE POLANCO Z. 7 CRUZ DEL SUR. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-CDC-AD-220/9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 700000 | 700000 | 490000 | 210000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 75855 |  |  |  | TRAB. COMPLEMENTARIOS P/LA CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES EN C.D. COMUNITARIO # 8 Y PREESC. DOM. CALZ. INDEPENDENCIA # 4085, COL. HUENT. EL BAJO Z. 3 HUENTITAN. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-CDC-AD-267/9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 316078 | 316078 | 0 | 316078 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TRMINADA Y FINIQUITADA AL 100%
| 120325 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE Y CLAUSURA FOSA SEPTICA EN J. DE N. COL. TEPEYAC | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-221/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 150395 | 150395 | 150395 | 150370 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 252.54 | 252.54 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. TEPEYAC, ASI COMO LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES OBRA FINIQUITADA
| 120326 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS EN LA ESCUELA GABILONDO SOLER CRI-CRI COL. ARROYO HONDO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1173/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 102131 | 102131 | 102131 | 102131 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25.53 | 25.53 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ARROYO HONDO
EQUIPAMIENTO
| 120327 |  |  |  | ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO EN PRIMARIA ABEL SALGADO VELASCO EN LA COL. LA PALMITA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-189/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 267111 | 267111 | 267111 | 248886 | 93.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 106.84 | 106.84 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA PALMITA Y LOS INTERESES REPORTADOS SON ACUMULADOS A JUNIO DE 2009 OBRA FINIQUITADA
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 120328 |  |  |  | COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA COL PRADOS SANTA LUCIA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-235/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 206265 | 206265 | 206265 | 206265 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 187.93 | 187.93 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. PRADOS SANTA LUCIA OBRA FINIQUITADA
| 120329 |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. IDOLINA GAONA DE COSIO COL. LOS CAJETES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1198/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 500612 | 500612 | 500612 | 429826 | 85.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 143.03 | 143.03 | 100%
| 120330 |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA URBANA 1244 COL. PARQUES DE TESISTAN | 120-ZAPOPAN | TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN) | URBANO | SE-203/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 883877 | 883877 | 883877 | 810769 | 91.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PARQUES DE TESISTAN OBRA FINIQUITADA
| 120331 |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC. BERTHA VON GLUMMER COL. COLLI SITIO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1193/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 69969 | 69969 | 69969 | 69968 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 41.4 | 41.4 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLLI SITIO
| 120332 |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC. HERMENEGILDO GALEANA COL. ARROYO HONDO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1210/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 552748 | 552748 | 552748 | 475142 | 86% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 157.93 | 157.93 | 100% | LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. ARROYO HONDO
| 120333 |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA MANUEL ALVAREZ COL. VILLAS DE TORREMOLINOS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-196/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALSICO | - | - | 764352 | 764352 | 764352 | 191088 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 253.1 | 250.56 | 99% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA VILLAS DE TORREMOLINOS
| 120334 |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA COL. SAN ESTEBAN | 120-ZAPOPAN | SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO) | URBANO | 1211/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1146839 | 1146839 | 1146839 | 1072996 | 93.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 327.67 | 327.67 | 100%
| 120335 |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL Y REH. DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA COL. SAN ISIDRO POBLADO | 120-ZAPOPAN | SAN ISIDRO | RURAL | 1188/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 258375 | 258375 | 258375 | 228884 | 88.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO POBLADO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BARDA
| 120336 |  |  |  | CONST. DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO EN ESC. OVIDIO DECROLY COL. CORONILLA DEL OCOTE | 120-ZAPOPAN | LA CORONILLA DEL OCOTE | RURAL | 1174/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 198998 | 198998 | 198998 | 178746 | 89.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 49.75 | 49.75 | 100%
| 120337 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA PERIMETRAL Y POZOS DE ABSORCIÓN, EN LA ESCUELA 28 DE NOVIEMBRE DE 1911. UBICADA EN LA CALLE PASEO DE LA PRIMAVERA NO. S/N, EN LA COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA. | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1187/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 295932 | 295932 | 295932 | 263821 | 89.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 138.84 | 138.84 | 100% | LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA.
| 120338 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN. UBICADA EN LA CALLE ORO NO. 139, EN LA COLONIA SAN JOSÉ DEL BAJÍO. | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1181/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 513266 | 513266 | 513266 | 476506 | 92.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 128.32 | 128.32 | 100% | LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA SAN JOSE DEL BAJIO
| 120339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. JUAN JOSE ARREOLA COL. SAN JUAN DE OCOTAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | COP-017/N-AD-C03-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1256624 | 1256624 | 1256624 | 1256020 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN OBRA FINIQUITADA
| 120340 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO COL. MIGUEL HIDALGO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-228/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 941735 | 941735 | 941735 | 941735 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. MIGUEL HIDALGO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BARDA
| 120341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. URB. 1040 COL. JARDINES DE NUEVO MEXICO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-230/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 467065 | 467065 | 467065 | 296891 | 63.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MEXICO, UNIDAD DE MEDIDA 1 BARDA PERIMETRAL
| 120342 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. URB. 496 COL. SANTA MARGARITA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-218/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 399470 | 399470 | 399470 | 397287 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA MARGARITA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BARDA PERIMETRAL
| 120343 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y PISO DE CONCRETO ESC. PRIM. JUAN DE LA BARRERA COL. MESA DE LOS OCOTES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | COP-011/N-AD-C01-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 779029 | 779029 | 779029 | 597429 | 76.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 194.16 | 159.21 | 82%
| 120344 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. LAZARO CARDENAS COL. RESIDENCIAL PONIENTE | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-198/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 221361 | 221361 | 221361 | 55340 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 88.54 | 88.54 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA RESIDENCIAL PONIENTE
| 120345 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. BENITO JUAREZ COL. AGUA BLANCA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1199/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 410089 | 410089 | 410089 | 410089 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 102.52 | 102.52 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA AGUA BLANCA
| 120346 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. MANUEL LOPEZ COTILLA COL. SAN MIGUEL TATEPOSCO | 120-ZAPOPAN | SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO) | URBANO | 1212/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 194943 | 194943 | 194943 | 153239 | 78.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.74 | 48.74 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN MIGUEL TATEPOSCO
| 120347 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. GENARO GODINA COL. HEROES NACIONALES | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1202/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 194562 | 194562 | 194562 | 191254 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.64 | 48.64 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA HEROES NACIONALES, OBRA FINIQUITADA
| 120348 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO COL. JOCOTAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-199/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 470988 | 470988 | 470988 | 439865 | 93.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 104.66 | 104.66 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN JOCOTAN OBRA FINIQUITADA
| 120349 |  |  |  | CONSTRUCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. JOSE LOPEZ PORTILLO COL. CONSTITUCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1204/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 213314 | 213314 | 213314 | 213314 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 49.75 | 49.75 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CONSTITUCION
| 120356 |  |  |  | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARADA PERIMETRAL ESC. PRIM. RUBEN RODRIGUEZ COL. SANTA LUCIA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-205/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 772253 | 772253 | 772253 | 764048 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 501.32 | 501.32 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA LUCIA OBRA FINIQUITADA
| 120357 |  |  |  | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA URBANA 986 COL. EL BRISEÑO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-092/N-AD-C03-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 737815 | 737815 | 737815 | 737072 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL BRISEÑO OBRA FINIQUITADA
| 120358 |  |  |  | ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO ESC. PRIM. URB. 416 EN LA CABECERA MUNICIPAL | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-217/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 504541 | 504541 | 504541 | 360179 | 71.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 112.12 | 112.12 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA CABECERA MUNICIPAL
| 120359 |  |  |  | ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PRIM. JUAN ESCUTIA COL. COLLI SITIO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-194/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 450427 | 450427 | 450427 | 450426 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100.09 | 100.09 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLLI SITIO OBRA FINIQUITADA
| 120360 |  |  |  | ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PRIM. 20 DE NOVIEMBRE COL. VILLA DE GUADALUPE | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-187/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 267098 | 267098 | 267098 | 66775 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 254.78 | 127.39 | 50% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE
| 120361 |  |  |  | ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PRIMARIA ANAHUAC COL. ZOQUIPAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-163/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 433325 | 433325 | 433325 | 425747 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96.29 | 96.29 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ZOQUIPAN
| 120362 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA HERRERIA, REFORZAMIENTO DE MURO Y APLANADOS, PINTURA EN REJA Y MURO PERIMETRAL ESC. JUSTO SIERRA COL. EL BATAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1410/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 123952 | 123952 | 123952 | 117468 | 94.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35.41 | 35.41 | 100% | LA LOCALIZACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL BATAN
MANTENIMIENTO
| 120363 |  |  |  | REP DE TECHOS Y CONSTRUCCIÓN DE 60 MTS DE BARDA QUE COLINDA CON LA PRIMARIA, EN LA ESCUELA AGUSTÍN DE LA ROSA. UBICADA EN LA CALLE PASEO DE LOS SAUCES NO. 3102, EN LA COLONIA FRACC. TABACHINES. | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1205/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 385004 | 385004 | 385004 | 351570 | 91.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96.25 | 87.59 | 91%
REHABILITACIÓN
| 120364 |  |  |  | CAMBIO DE PISO Y REHAB. DE DRENAJE ESC. PRIM. CALMECAC COL. SAN FRANCISCO | 120-ZAPOPAN | SAN FRANCISCO DE IXCATÁN | RURAL | SE-219/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 369455 | 369455 | 369455 | 366666 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 195.11 | 195.11 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. SAN FRANCISCO OBRA FINIQUITADA
| 120365 |  |  |  | ENCEMENTADO DE LA PARTE TRASERA DE SALONES EN LA ESC. OBREROS DE LA EXPERIENCIA EN LA COLONIA LA EXPERIENCIA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1182/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 110534 | 110534 | 110534 | 106758 | 96.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 31.58 | 31.58 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA EXPERIENCIA
| 120366 |  |  |  | REHAB. DE SANITARIOS EN ESC. JOSE PARRES ARIAS COL. LOS CAJETES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1196/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 64094 | 64094 | 64094 | 56794 | 88.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12.82 | 12.82 | 100%
| 120367 |  |  |  | REHAB. DE SANITARIOS ESC. JOSE VASCONCELOS COL. JARDINES DE NUEVO MEXICO | 120-ZAPOPAN | NUEVO MÉXICO | URBANO | 1186/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 134985 | 134985 | 134985 | 134985 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27 | 27 | 100%
| 120368 |  |  |  | REHAB. DE SISTEMA ELECTRICO ESC. JOSE LOPEZ PORTILLO COL. FRANCISCO SARABIA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1197/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 86510 | 86510 | 86510 | 43255 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 34.6 | 31.14 | 90%
| 120369 |  |  |  | REHAB. DEL SISTEMA ELECTRICO ESC. PRIM. JUAN A. MATEOS COL. CIUDAD GRANJA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1194/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 141039 | 141039 | 141039 | 141039 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 37.63 | 37.63 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CIUDAD GRANJA OBRA FINIQUITADA
| 120370 |  |  |  | REHAB. DEL SISTEMA ELECTRICO ESC. PRIMARIA URB. 810 COL. LOMA BONITA EJIDAL | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1191/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 173939 | 173939 | 173939 | 164335 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA S3E ENCUENTRA EN LA COL. LOMA BONITA EJIDAL Y SU UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA DE SISTEMA ELECTRICO OBRA FINIQUITADA
| 120371 |  |  |  | REHABILITACION DE CUBIERTA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO REHABILITACION DE RED ELECTRICA, UBICADA EN LA CALLE AV. COPALITA NO. 100, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO. | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1184/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 242908 | 242908 | 242908 | 223785 | 92.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 69.4 | 69.4 | 100% | LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO.
| 120372 |  |  |  | REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN ESC. EMILIANO ZAPATA COL. INDIGENA DE MEZQUITAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1183/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 449313 | 449313 | 449313 | 330916 | 73.6% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. INDIGENA DE MEZQUITAN
| 120373 |  |  |  | REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN ESC. ROSARIO CASTELLANOS COL. LOS MAESTROS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1177/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 59579 | 59579 | 59579 | 59527 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13.59 | 13.59 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA MAESTROS
| 120374 |  |  |  | REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN LA ESC. EVA BRISEÑO EN LA COLONIA SAN ISIDRO EJIDAL | 120-ZAPOPAN | SAN ISIDRO | RURAL | 1179/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 123536 | 123536 | 123536 | 122416 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 37.56 | 37.56 | 100% | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN SAN ISIDRO EJIDAL
| 120375 |  |  |  | REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN LA ESCUELA HERMENEGILDO GALEANA EN LA COL. ZOQUIPAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1175/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 87123 | 87123 | 87123 | 87002 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 22.36 | 22.36 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ZOQUIPAN
| 120376 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS Y ENJARRE DE PAREDES EN ESC. BLANCA COL. ATEMAJAC DEL VALLE | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1176/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 205484 | 205484 | 205484 | 197712 | 96.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 41.4 | 41.4 | 100% | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE
| 120377 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS DE TEJA EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COL. NUEVA PRIMAVERA | 120-ZAPOPAN | LA PRIMAVERA | RURAL | SE-208/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 339955 | 339955 | 339955 | 270178 | 79.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 226.64 | 226.64 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA NUEVA PRIMAVERA
| 120378 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO ESC. IGNACIO ALLENDE COL. SAN ISIDRO POBLADO | 120-ZAPOPAN | SAN ISIDRO | RURAL | 1213/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 193522 | 193522 | 193522 | 172627 | 89.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64.51 | 64.51 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO POBLADO OBRA FINIQUITADA
| 120379 |  |  |  | REPARACION DE TECHOS ESC. PRIM. JOSE LOPEZ PORTILLO COL. LAS AGUILAS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-234/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 877436 | 877436 | 877436 | 877436 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 438.72 | 438.72 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LAS AGUILAS, OBRA FINIQUITADA
| 120380 |  |  |  | REPARACION, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA Y REHABILITACION DE TECHOS MUROS EN ESC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ COL. LA EXPERIENCIA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1208/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 349484 | 349484 | 349484 | 275689 | 78.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18.68 | 18.68 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA EXPERIENCIA
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 120381 |  |  |  | COLOCACION DE PISO DE CONCRETO ESC. SEC. 13 MIXTA COL. LAS AGUILAS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-201/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 112760 | 112760 | 112760 | 112760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 244.85 | 244.85 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. LAS AGUILAS OBRA FINIQUITADA
| 120382 |  |  |  | CONSRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA TÉCNICA N° 169. UBICADA EN LA CALLE CAMINO VIEJO A SANTA LUCIA NO. S/N EN LA COLONIA NEXTIPAC. | 120-ZAPOPAN | NEXTIPAC | URBANO | 1201/N-AD-C109-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1112090 | 1112090 | 1112090 | 1112090 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 317.74 | 317.74 | 100% | LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA NEXTIPAC OBRA FINIQUITADA
| 120383 |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. 61 EN LA COL. JARDINES DEL VERGEL II SECCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-190/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1088795 | 1088795 | 1088795 | 925698 | 85% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL II SECCION
| 120384 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. SEC. LAURA COSIO MEJIA COL. EL MANTE | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-206/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 352645 | 352645 | 352645 | 347659 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 141.06 | 141.06 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL MANTE OBRA FINIQUITADA
MANTENIMIENTO
| 120385 |  |  |  | CAMBIO DE PISO SALONES EN SEC. MIXTA 18 COL. CIUDAD GRANJA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-200/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 458236 | 458236 | 458236 | 426785 | 93.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1309.25 | 772.45 | 59% | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CIUDAD GRANJA
REHABILITACIÓN
| 120386 |  |  |  | REH. DE 2 MODULOS EN ESC. SEC. GRAL. 94 COL. PARAISOS DEL COLLI | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-573/N-AD-C13-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 169745 | 169745 | 169745 | 169745 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 33.95 | 33.95 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN PARAISOS DEL COLLI, OBRA FINIQUITADA
| 120387 |  |  |  | REHAB. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. SEC 59 COL. LA TUZANIA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-231/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 336495 | 336495 | 336495 | 336291 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1231.52 | 1231.52 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE NECUENTRA EN LA COLONIA LA TUZANIA OBRA FINIQUITADA
| 120388 |  |  |  | REPARACION DE TECHOS 2 MODULOS EN ESC. SEC. MIXTA 5 COL. TEPEYAC | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-166/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 379650 | 379650 | 379650 | 379650 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 551.49 | 551.49 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. TEPEYAC OBRA FINIQUITADA
EQUIPAMIENTO
| 120389 |  |  |  | INSTALACION DE MALLA CICLONICA SOBRE BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. LUIS DONALDO COLOSIO COL. MESA DE LOS OCOTES | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1209/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 80920 | 80920 | 80920 | 80918 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 161.84 | 161.84 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 57343 |  |  |  | CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLETA EN CENTRO DE DES. COMUNITARIO # 11 Y PREESC., DOM. RAMON ALCORTA # 1601 ENTRE CALLE 36 Y 40, COL. LOMAS DE POLANCO, Z. 7 CRUZ DEL SUR | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-CDC-AD-156/8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1178109 | 1178109 | 394999 | 783110 | 66.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 57414 |  |  |  | REHAB. CENTRO DE DES. COMUN. #25 Y PREES., CONSTR. DE MODULO BAÑOS, COLOC. DE CERCO FRONTAL DE HERRERIA EN AREA DE INGRESO, DOM. AV. PATRIA #3116 ESQ. ISLAS MALVINAS, COL. EL SAUZ, Z. 7 CRUZ DEL SUR. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-CDC-AD-158/8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 908157 | 908157 | 254795 | 653362 | 71.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 54298 |  |  |  | REHAB. DE ESTANCIA ESCOLAR STA. CECILIA Y TETLAN RIO VERDE, CONSIST. EN REHAB. AREA MATERNAL, INGRESO RECEPCION Y CUBIERTA HDA. BELLAVISTA # 3122, PASEO DE LA SELVA 2117. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EST-AD-150/8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 407405 | 407405 | 230426 | 176979 | 43.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
| 54687 |  |  |  | REHAB. EST. ESC. BENITO JUAREZ, TRAB. CONSIST. CONSTR. AULA,, SANIT., REHAB. RED HIDROS., NIVELACION PISO, PATIO Y CERCA PERIM. C/HERRERIA DOM. MONEDA #460 ESQ. GUARANI, COL. BENITO JUAREZ, Z.6 TETLAN | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33CDC-AD-151/8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1779018 | 1779018 | 237887 | 1541131 | 86.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
| 60681 |  |  |  | DIVERSAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-AD-175/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 973806 | 973806 | 0 | 973806 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%
| 59920 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CIRCUITO PASEO DE LA SELVA 2DA. ETAPA, COL. SANTA CECILIA, ZONA 4 OBLATOS. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-AD-138/9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 1992851 | 1992851 | 303313 | 1689538 | 84.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO
| 57743 |  |  |  | MEJORMAIENTO DE IMAGEN DE FACHADAS EN LA COL, SANTA CECILIA, ZONA 4 OBLATOS. | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA | URBANO | OPG-R33-EQP-AD-271/8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | - | - | 995600 | 995600 | 392378 | 603222 | 60.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
CONSTRUCCIÓN
| 120390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS EN EL POTRERO LOMA BLANCA COL. PALO GORDO | 120-ZAPOPAN | PALO GORDO | RURAL | 620/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198522 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.8 | 4.8 | 100% | OBRA FINIQUITADA
CAMINOS RURALES
| 120391 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CAMINO TRONCAL DEL POB. SAN RAFAEL EN LA ASOC. DE PEQUEÑOS PROP. RURALES DE ZAPOPAN | 120-ZAPOPAN | SAN RAFAEL TERCERO | RURAL | 621/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1195302 | 99.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL CAMINO TRONCAL DEL POBLADO DE SAN RAFAEL AL POBLADO DEL CUETERO
MUROS DE CONTENCIÓN
| 120392 |  |  |  | TRABAJOS DE TERM. PARA LA CONST. DE GUARDAGANADO EJIDO LOS PATIOS | 120-ZAPOPAN | LOS PATIOS | RURAL | 657/N-AD-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 28221 | 28221 | 28221 | 28221 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 94.07 | 94.07 | 100%
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 119798 |  |  |  | CONST. DE EMPEDRADO TRADICIONAL DE CAMINO RURAL Y SACACOSECHAS EN MESON DE COPALA LOS PATIOS | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 33-SP-INFR-AD-263/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 617632 | 617632 | 617632 | 154408 | 25% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 950.2 | 912.2 | 96% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA POBLADO MESON DE COPALA LOS PATIOS EJIDO
| 120393 |  |  |  | EMPEDRADO TRADICIONAL CALLE CONSERVACION ENTRE ECOLOGIA Y LIMITE DE COLONIA COL. COLINAS DEL RIO BLANCO | 120-ZAPOPAN | RÍO BLANCO | RURAL | SP-163/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1253689 | 1253689 | 1253689 | 1220997 | 97.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5014.76 | 5014.76 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. COLINAS DE RIO BLANCO OBRA FINIQUITADA
| 120394 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CAMINO A TELESECUNDARIA COL. POBLADO DE HUAXTLA | 120-ZAPOPAN | HUAXTLA | RURAL | SMP-043/N-AD-C03-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1251123 | 1251123 | 1251123 | 1123791 | 89.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5819.18 | 5819.18 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO HUAXTLA
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
CONSTRUCCIÓN
| 120395 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN BAÑO GARRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN | 120-ZAPOPAN | SAN JUAN | RURAL | 711/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 186461 | 186461 | 186461 | 144588 | 77.5% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 162.14 | 162.14 | 100%
GASTOS INDIRECTOS
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 120396 |  |  |  | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 8011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 2618291 | 2618291 | 2618291 | 1805163 | 68.9% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 1 | 0.7 | 70% | EL DESTINO DEL GASTO CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION, CONTROL, SEGUMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OPERATIVA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 120397 |  |  |  | ADQUISICION Y EQUIPO DE MATERIAL | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 8010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1745517 | 1745517 | 1745517 | 658777 | 37.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.37 | 37% | EL DESTINO DEL GASTO CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA DAR FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR CON EFICACIA Y EFECTIVIDAD LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE SE TIENEN ENCOMENDADAS.
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 3493; Ministrado 14: 3493; Programado 15: 1746; Ejercido 16: 3493; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 0; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS FISCALES
| 145083 |  |  |  | FONDO DE APORTACION FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2008 (FORTAMUN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIOS DEL ESTADO | - | - | 3493 | 3493 | 1746 | 3493 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: FONDO DE APORTACION FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2008 (FORTAMUN)
CONVENIOS 1 REGISTROS
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 12675582; Ministrado 14: 12675582; Programado 15: 6337791; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 274534; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 0; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 146864 |  |  |  | OFERTA EDUCACION ITS MASCOTA 2008 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 12675582 | 12675582 | 6337791 | 0 | 0% | 274534 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: OFERTA EDUCACION ITS MASCOTA 2008
14-JALISCO RECURSO 2007
APORTACIONES FEDERALES 136 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 83846533; Ministrado 14: 83846533; Programado 15: 83846533; Ejercido 16: 69278663; Ejercido 17=16/14: 82.6%; Generados 18: 7051621; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 147883; Ejercidos 22: 146997.4; Ejercidos 23=22/21: 99.4%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 92851 |  |  |  | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE COL. LA REVOLUCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 806/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 504882 | 504882 | 504882 | 489853 | 97% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 92852 |  |  |  | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO EL QUEMADO POBLADO EL QUEMADO | 120-ZAPOPAN | EL QUEMADO | RURAL | 601/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 371591 | 82.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 900 | 900 | 100%
| 92853 |  |  |  | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIA DE JESUS ROMO COL. LOS MAESTROS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 796/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 90056 | 90056 | 90056 | 90054 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 92854 |  |  |  | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES COL. PRADERAS DE SAN ANTONIO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 789/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 519850 | 519850 | 519850 | 394282 | 75.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 92855 |  |  |  | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE SAN ANTONIO | 120-ZAPOPAN | SAN ANTONIO | RURAL | 077/N-AD-C02-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 113739 | 113739 | 113739 | 97363 | 85.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 227.48 | 227.48 | 100% | FINIQUITO
| 92856 |  |  |  | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES COL. JARDINES DE SAN ANTONIO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 788/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 146328 | 146328 | 146328 | 84770 | 57.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 92857 |  |  |  | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO CALLE HIGUERILLAS COL. LOMAS DE TABACHINES 1ERA SECCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 797/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 419903 | 419903 | 419903 | 344272 | 82% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 839.81 | 839.81 | 100%
| 92858 |  |  |  | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL PREDIO AGUA AZUL COL. VICTOR HUGO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 795/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 314849 | 314849 | 314849 | 35033 | 11.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 629.7 | 629.7 | 100%
| 92859 |  |  |  | CONST. RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL. ROBERTO OROZCO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 701/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 565063 | 565063 | 565063 | 565063 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1130.13 | 1130.13 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 92860 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS SIGUIENTES CALLES LATON, HIERRO, CENTENERIO Y PUERTO ACAPULCO COL. MIRAMAR PONIENTE | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 793/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 679428 | 97.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1400 | 1400 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 92861 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DE LA COL. FLORESTA DEL COLLI | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 792/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 670566 | 95.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1400 | 1400 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 92862 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DE LA COL. MIRADOR ESCONDIDO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 920/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 980374 | 980374 | 980374 | 980374 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 980.37 | 980.37 | 100%
| 92863 |  |  |  | CONSTRUCCION DEAGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA NUEVA ESPAÑA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 919/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 840362 | 840362 | 840362 | 840362 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1680.72 | 1680.72 | 100%
| 92864 |  |  |  | CONSTRUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ARENALES TAPATIOS SEGUNDA SECCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 791/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 586245 | 586245 | 586245 | 509927 | 87% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1172.49 | 1172.49 | 100%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
EQUIPAMIENTO
| 92865 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROMECANICA EQUIPO DE BOMBEO POZO PROFUNDO POB. LOS PATIOS | 120-ZAPOPAN | LOS PATIOS | RURAL | 1124/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 99458 | 99458 | 99458 | 99458 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 92866 |  |  |  | CONST. RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL. LA PALMIRA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 917/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 335961 | 335961 | 335961 | 335961 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 101.19 | 101.19 | 100%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
| 92867 |  |  |  | CONST. DE PASO DE ALCANTARILLA EN LA PEQUEÑA PROPIEDAD SAN PABLO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 964/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 450895 | 450895 | 450895 | 410129 | 91% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
| 92868 |  |  |  | CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. HUMEDO DE NEXTIPAC 1ERA SECCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 808/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 343850 | 343850 | 343850 | 167051 | 48.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 429.81 | 429.81 | 100%
| 92869 |  |  |  | CONST. DE RED DE ALCNT. SANITARIO EN VARIAS CALLES COL. SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 704/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 600468 | 600468 | 600468 | 543396 | 90.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 750.59 | 750.59 | 100%
| 92870 |  |  |  | CONST. DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. SAN FRANCISCO LA BOLA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 703/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 84437 | 84437 | 84437 | 82712 | 98% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 105.55 | 105.55 | 100%
| 92871 |  |  |  | CONST. LINES DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COL. PARAISOS DEL COLLI | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 694/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 252299 | 252299 | 252299 | 252299 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 315.37 | 315.37 | 100%
| 92872 |  |  |  | CONST. RED DE ALC. ASNITARIO VARIAS CALLES COL. EL ALAMO | 120-ZAPOPAN | EL ÁLAMO | RURAL | 702/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 575 | 575 | 100%
| 92873 |  |  |  | CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COL. MESA DE LOS OCOTES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 698/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 640273 | 640273 | 640273 | 640273 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 426.85 | 426.85 | 100%
| 92874 |  |  |  | CONST. RED DE ALC. SANITARIO COL. LA MARTINICA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 799/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 873268 | 873268 | 873268 | 712290 | 81.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1091.59 | 1091.59 | 100%
| 92875 |  |  |  | CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COL. LOS COLORINES | 120-ZAPOPAN | LOS COLORINES | RURAL | 695/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 669741 | 669741 | 669741 | 578202 | 86.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 837.18 | 837.18 | 100%
| 92876 |  |  |  | CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COLINAS DE LA PRIMAVERA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 693/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 516981 | 516981 | 516981 | 516980 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 646.23 | 646.23 | 100% | FINIQUITO
| 92877 |  |  |  | CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COLINAS DE LA PRIMAVERA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 692/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 322890 | 322890 | 322890 | 282424 | 87.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 403.61 | 403.61 | 100%
| 92878 |  |  |  | CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COLONIA LA GLORIA DEL COLLI | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 699/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 316594 | 316594 | 316594 | 292198 | 92.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 395.74 | 395.74 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 92879 |  |  |  | CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES DE LA COL. PREDIO EL ZAPOTE | 120-ZAPOPAN | EL ZAPOTE | RURAL | 916/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 428834 | 428834 | 428834 | 407944 | 95.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 288 | 288 | 100%
| 92880 |  |  |  | CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL CARACOL | 120-ZAPOPAN | EL CARACOL | RURAL | 055/N-AD-C01-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 843146 | 843146 | 843146 | 734825 | 87.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1053.93 | 1053.93 | 100%
| 92881 |  |  |  | CONST. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JESUS GARCIA COL. AGUA FRIA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SI-004/N-CA-C01-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 33634 | 33634 | 33634 | 33634 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 35.4 | 35.4 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN AGUA FRIA OBRA FINIQUITADA
| 92882 |  |  |  | CONST. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES COLONIA VICENTE GUERRERO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 691/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 534280 | 534280 | 534280 | 534255 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 667 | 667 | 100%
| 92883 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JUAN DE LA BARRERA COL. LOMAS DE TABACHINES 2DA SECC. | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 798/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 401698 | 401698 | 401698 | 200849 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 502.12 | 502.12 | 100%
| 92884 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CONCEPCION NARANJO, FRANCISCO NARANJO Y CAMINO RIO BLANCO COL. SAN RAFAEL | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 816/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 583779 | 583779 | 583779 | 583138 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 729.72 | 729.72 | 100%
| 92885 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE REFORMA Y CONSTITUCION POBLADO RIO BLANCO | 120-ZAPOPAN | RÍO BLANCO | RURAL | 802/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 562.5 | 562.5 | 100% | FINIQUITADA
| 92886 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RIO TEHUANTEPEC COL. HUMEDO DE NEXTIPAC II SECCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 809/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 133918 | 133918 | 133918 | 86718 | 64.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 167.4 | 167.4 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 92887 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LATERAL AV. AVIACION COL. COLEGIO DEL AIRE | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 817/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 462358 | 92.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 625 | 625 | 100% | FINIQUITO
| 92888 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. MESA COLORADA PONIENTE | 120-ZAPOPAN | MESA COLORADA | RURAL | 801/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 353944 | 353944 | 353944 | 353171 | 99.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 235.96 | 235.96 | 100%
| 92889 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED LINEA DE ALC. SANITARIO EN ZONA NORTE COL.SAN JOSE POBLADO | 120-ZAPOPAN | SAN JOSÉ | RURAL | 803/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 225000 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 562.5 | 562.5 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN SAN JOSE POBLADO
| 92890 |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COLONIA MIRAMAR | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 696/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 703475 | 703475 | 703475 | 351738 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 879.34 | 879.34 | 100%
MANTENIMIENTO
| 92891 |  |  |  | SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1373/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1197030 | 1197030 | 1197030 | 177156 | 14.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1712.08 | 1712.08 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE
REHABILITACIÓN
| 92892 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y ALBAÑALES EN CALLE ABEL AYALA COL. LOS MAESTROS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1371/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 177753 | 177753 | 177753 | 174577 | 98.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 14.9 | 14.9 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS MAESTROS
| 92893 |  |  |  | REHABILITACION RED DE DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA COL. SANTA LUCIA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | COP-032/N-AD-C01-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 867591 | 867591 | 867591 | 750375 | 86.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 913.25 | 730.6 | 80% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN SANTA LUCIA OBRA FINIQUITADA
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 92894 |  |  |  | CONST. DE CANAL PLUVIAL DE CONCRETO COL. LA HIGUERA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 800/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 635773 | 635773 | 635773 | 635773 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA HIGUERA
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 92895 |  |  |  | CONST. CARPETA ASFALTICA EN CALLE CANTERA MORADA COL. JARDINES DE LA ESPERANZA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 697/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 599031 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1844.45 | 1844.45 | 100%
| 92896 |  |  |  | CONST. DE CARPETA ASFALTICA UBICADO CALLE GUADALAJARA COL. BENITO JUAREZ | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 766/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 548000 | 548000 | 548000 | 452496 | 82.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3653.33 | 3653.33 | 100%
| 92897 |  |  |  | CONST. DE CARPETA ASFALTICA EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA COL. INDIGENA SAN JUAN DE OCOTAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 726/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 291237 | 291237 | 291237 | 291237 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1941.58 | 1941.58 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 92898 |  |  |  | CONST. DE CARPETA ASFALTICA Y SELLO SALURRY EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE SAN ESTEBAN | 120-ZAPOPAN | SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO) | URBANO | 708/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 447275 | 447275 | 447275 | 447275 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1277.93 | 1277.93 | 100%
| 92899 |  |  |  | CONST. DE CUNETAS EN CAMINO PRINCIPAL AL ING. AL POBLADO DE SAN LORENZO | 120-ZAPOPAN | SAN LORENZO | RURAL | 913/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1725 | 1725 | 100%
| 92900 |  |  |  | CONST. DE EMP. ZAMPEADO EN LA CALLE PLAN DE GPE. COL. JARDINES DEL PORVENIR | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 756/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 478735 | 478735 | 478735 | 478735 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1595.78 | 1595.78 | 100%
| 92912 |  |  |  | CONST. DE EMPEDRADO CALLE HILO BLANCO COL. LAS AGUJAS | 120-ZAPOPAN | LAS AGUJAS | RURAL | 779/N.-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 279996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400.95 | 1400.95 | 100%
| 92913 |  |  |  | CONST. DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR EN LA CALLE MIXTECAS Y TOLTECAS COL. JARDINES DEL IXTEPETE | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 742/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 124865 | 124865 | 124865 | 112611 | 90.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 499.46 | 499.46 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 92914 |  |  |  | CONST. DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE ESTIBADORES COL. CABAÑITAS | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 757/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 230234 | 230234 | 230234 | 230234 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 767.45 | 767.45 | 100%
| 92915 |  |  |  | CONST. DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CINAPECUARO COL. VOLCAN DEL COLLI | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 771/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 398147 | 398147 | 398147 | 325799 | 81.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1327.16 | 1327.16 | 100%
| 92916 |  |  |  | CONST. DE EMPEDRADO ZAMPEADO UBICADO EN LA CALLE JARDIN DE LAS GARDENIAS EN LA COL. JARDINES DE SANTA ANA TEPETITLAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 734/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 434716 | 434716 | 434716 | 269462 | 62% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1738.86 | 1738.86 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 92917 |  |  |  | CONST. EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE LECHUGA COL. MESA COLORADA CRUCERO | 120-ZAPOPAN | MESA COLORADA | RURAL | 763/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 576803 | 576803 | 576803 | 576803 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1922.68 | 1922.68 | 100%
| 92918 |  |  |  | CONSTRUC. DE EMPEDRADO TRADICIONAL COL. EJIDO DE COPALITA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SP-131/N-CA-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 96663 | 96663 | 96663 | 96663 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 322.21 | 322.21 | 100% | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. EJIDO COPALITA
| 92919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN LA CALLE ALDAMA DE LEONA VICARIO A PASEO DEL SERENERO COL. NEXTIPAC | 120-ZAPOPAN | NEXTIPAC | URBANO | 780/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1120 | 1120 | 100%
| 92920 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO EMPEDRADO UBICADO PUENTE COLGANTE EN EL EJIDO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 120-ZAPOPAN | EJIDO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 784/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 744520 | 744520 | 744520 | 610586 | 82% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2978.08 | 2978.08 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 92921 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE GPE. VICTORIA COL. ARROYO HONDO II SECCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 765/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 548000 | 548000 | 548000 | 547976 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3653.33 | 3653.33 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 92922 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. SAN JUAN DE OCOTAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 905/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3426.67 | 3426.67 | 100% | FINIQUITO
| 92923 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE EN EL CAMINO A IXCATAN COL. EJIDO IXCATAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 712/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 539573 | 539573 | 539573 | 539573 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3597.15 | 3597.15 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 92924 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA UBICADA EN LA CALLE 18 DE MARZO COLONIA INDIGENA DE MEZQUITAN I SECCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 767/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3600 | 3600 | 100%
| 92925 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LA CALLE TOMAS SANDOVAL COL. INDIGENA DE MEZQUITAN I SECCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 764/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2160 | 2160 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 92926 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE 15 CM CALLE LOPEZ MATEOS CADENAMIENTO 0+000 AL 0+250 COL. MESON DE COPALA | 120-ZAPOPAN | COPALA | RURAL | 778/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 548161 | 548161 | 548161 | 548161 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2198.65 | 2198.65 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 92927 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR EN LA CALLE AURELIO SANDOVAL COL. LA TARJEA | 120-ZAPOPAN | LAS TARJEAS | RURAL | 782/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 509456 | 509456 | 509456 | 509455 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2037.82 | 2037.82 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 92928 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE 15 CM EN LA CALLE ING. GOMEZ EN LA COL. LOS CAJETES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 739/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 324517 | 324517 | 324517 | 324517 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1298.07 | 1298.07 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 92929 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PROLONGACION BELENES COL. COLINAS DE LOS BELENES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 911/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 580000 | 580000 | 580000 | 556600 | 96% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2320 | 2320 | 100%
| 92930 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE EMILIO PORTES GIL COL. MIGUEL DE LA MADRID | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-137/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 897040 | 897040 | 897040 | 897040 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3203.71 | 3203.71 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID OBRA FINIQUITADA
| 92931 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO UBICADO EN LA CALLE EJIDO COL. SAN ISIDRO EJIDAL | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 677/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 200000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 1600 | 100%
| 92932 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO UBICADO EN LA CALLE LOS ROBLES COLONIA AMPLIACION DE COPALA | 120-ZAPOPAN | COPALA | RURAL | 776/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 452000 | 452000 | 452000 | 439175 | 97.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1808 | 1808 | 100%
| 92933 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMEPADO EN VARIAS CALLES COL. HEROES NACIONALES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 724/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2266.67 | 2266.67 | 100%
| 92934 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA LA JOYA | 120-ZAPOPAN | LA JOYA | RURAL | 761/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 596000 | 596000 | 596000 | 291389 | 48.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1986.67 | 1986.67 | 100%
| 92935 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ COL. ARROYO HONDO PRIMERA SECC. | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 758/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 381020 | 381020 | 381020 | 380732 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1270.07 | 1270.07 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 92936 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO C. PRIMAVERA, JUAREZ | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 733/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 627214 | 627214 | 627214 | 458331 | 73.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2090.71 | 2090.71 | 100%
| 92937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE ALVARO OBREGON ENTRE FCO. I MADERO A LAUREL COL. EMILIANO ZAPATA | 120-ZAPOPAN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 759/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 580000 | 580000 | 580000 | 545230 | 94% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1993.33 | 1993.33 | 100% | FINIQUITADA
| 92938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE LUCIO BLANCO COL. EL BATAN | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33-SP-PAV-AD-260/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1258400 | 1258400 | 1258400 | 1258397 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2756 | 2756 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL BATAN OBRA FINIQUITADA
| 92939 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES AGUA MARINA DE PROL. BUGAMBILIA A 200 MTS AL OESTE SOBRE AGUA MARINA COL. LA FLORIDA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 735/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 843012 | 843012 | 843012 | 840144 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2810.04 | 2810.04 | 100%
| 92940 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. PASEOS CAOBAS COL. JARDINES DE LOS BELENES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1114/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 992704 | 82.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4363.64 | 4363.64 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN JARDINES DE LOS BELENES
| 92941 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN EL CAMINO A LA ESCUELA DE AGRICULTURA COL. ASOC. AGRIC. DE ZAP. | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SP-132/N-CA-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 7076 | 7076 | 7076 | 7076 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35.4 | 35.4 | 100%
| 92942 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES COL. MARCELNO GARCIA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 690/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1059600 | 1059600 | 1059600 | 567951 | 53.6% | 0 | 0 | METROS | 1324.5 | 1324.5 | 100%
| 92943 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL UBICADO DE LA ORILLA DEL CAMINO AL BOSQUE LA PRIMAVERA | 120-ZAPOPAN | LA PRIMAVERA | RURAL | 963/N-AD-C13-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 891857 | 891857 | 891857 | 835727 | 93.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1492.6 | 1492.6 | 100%
| 79404 |  |  |  | EMPEDRADO DESDE EL PUENTE HASTA LAS PARCELAS EN EL EJIDO NUEVO SAN MARTIN | 120-ZAPOPAN | SAN MARTÍN | RURAL | R33-PAV-AD-035/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1224000 | 1224000 | 1224000 | 306000 | 25% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 0.25 | 25% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EL EJIDO NUEVO SAN MARTIN Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA DE EMPEDRADO
| 92944 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LAS CALLES HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS COL. LA ESTRADA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-135/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 785097 | 785097 | 785097 | 752222 | 95.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3925.49 | 3925.49 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. LA ESTRADA OBRA FINIQUITADA
| 92945 |  |  |  | PAVIMENTACION CON ASFALTO MACHUELOS BANQUETA Y ARREGLO DE DRENAJE VARIAS CALLES COL. ZOQUIPAN I SECCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-072/N-AD-C06-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 986908 | 986908 | 986908 | 976161 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3947.63 | 3947.63 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ZOQUIPAN I SECCION OBRA FINIQUITADA
| 92946 |  |  |  | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE DIVISION ORIENTE COLONIA LA PALMIRA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-138/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 628645 | 628645 | 628645 | 331473 | 52.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2285.98 | 2285.98 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA PALMIRA
| 92947 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO SARABIA PONIENTE | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1354/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1236215 | 1236215 | 1236215 | 1236215 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7727.15 | 7727.15 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA FRANCISCO SARABIA PONIENTE OBRA FINIQUITADA
| 92948 |  |  |  | PAVIMENTO DE ADOQUIN EN VARIAS CALLES DE LA COL. IXCATAN POBLADO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | COP-047/N-AD-C01-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 909058 | 909058 | 909058 | 854576 | 94% | 0 | 0 | METROS | 101.45 | 101.45 | 100% | LA UBICACIONDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA IXCATAN POBLADO OBRA FINIQUITADA
REHABILITACIÓN
| 92949 |  |  |  | EMPEDRADO ZAMPEADO, CAMBIO DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL BRISEÑO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 519/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1840 | 1840 | 100%
| 92950 |  |  |  | PAV. ASFALTICA EN LA CALLE LIBERACION EN LA COLONIA JARDINES DE LOS BELENES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-111/N-AD-C06-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 730575 | 730575 | 730575 | 509236 | 69.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2922.3 | 2922.3 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA JARDINES DE LOS BELENES
| 92951 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. JOCOTAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SP-112/N-AD-C06-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1247461 | 1247461 | 1247461 | 946134 | 75.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6237.3 | 6237.3 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA JOCOTAN OBRA FINIQUITADA
| 92952 |  |  |  | PAVIMENTO DE ASFALTO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO SARABIA PONIENTE | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1352/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALSICO | - | - | 1216369 | 1216369 | 1216369 | 1216369 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8109.13 | 8109.13 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL I SECCION
| 92953 |  |  |  | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA UBICADA EN LAS SIGUIENTES CALLES SAN IGNACIO,SAN PEDRO COL. COPALITA POBLADO | 120-ZAPOPAN | COPALITA | RURAL | 700/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 382637 | 85% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100% | OBRA FINIQUITADA
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 92954 |  |  |  | CONST. DE 2 GUARDAGANADOS Y CONST. DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO COL. POBLADO DE PASO DE GUADALUPE | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 706/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 206483 | 206483 | 206483 | 201696 | 97.7% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 7 | 7 | 100%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
| 92955 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE LA PRIM. A LA CALLE PRINCIPAL COL. SOLEDAD DE NEXTIPAC | 120-ZAPOPAN | LA SOLEDAD | RURAL | SP-139/N-AD-C07-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 419148 | 419148 | 419148 | 210338 | 50.2% | 7051621 | 0 | METROS LINEALES | 11.82 | 11.82 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SOLEDAD DE NEXTIPAC OBRA FINIQUITADA
| 92956 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y COMPUERTA DERIVADORA EN EL POBLADO SANTA LUCIA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-012/N-AD-C01-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1153839 | 1153839 | 1153839 | 288460 | 25% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 115 | 115 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA POBLADO DE SANTA LUCIA
REHABILITACIÓN
| 92957 |  |  |  | REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO UBICADO A 200M DEL POBLADO EJIDO EX HACIENDA DEL LAZO | 120-ZAPOPAN | EL LAZO (EX-HACIENDA DE EL LAZO) | RURAL | 707/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 960151 | 960151 | 960151 | 960151 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 52.37 | 52.37 | 100%
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 92958 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A ESPALDAS CALLE CIRCUITO ANGEL ROMERO LOMAS DEL COLLI II SECC. | 120-ZAPOPAN | LOMAS DEL COLLI (VOLCANES DEL COLLI) | RURAL | COP-013/P-AD-C01-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 788805 | 788805 | 788805 | 788805 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 225.37 | 225.37 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. LOMAS DEL COLLI II SECCION OBRA FINIQUITADA
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 92959 |  |  |  | CONST. RED DE ELECT. EN MEDIA Y BAJA TENSION VARIAS CALLES COL. PRADOS STA. LUCIA 1ERA SECC. | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 021/N-AD-C01-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 307038 | 307038 | 307038 | 292410 | 95.2% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 266.99 | 266.99 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 92960 |  |  |  | CONST. RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION VARIAS CALLES COL. COLINAS DEL RIO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | COP-004/N-AD-C01-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 233893 | 233893 | 233893 | 188013 | 80.4% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 187.11 | 187.11 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA COLINAS DEL RIO OBRA FINIQUITADA
| 92961 |  |  |  | CONST. RED DE ELECTRIFICACION POBLADO RANCHO LOS HUMEDOS | 120-ZAPOPAN | LOS HÚMEDOS | RURAL | 020/N-AD-C01-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 451658 | 451658 | 451658 | 333589 | 73.9% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 392.75 | 392.75 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
| 92968 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD TIPO II UBICADO EN LA COLONIA MIRAMAR | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 615/N-CR-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 6048242 | 6048242 | 6048242 | 2419297 | 40% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1209.65 | 508.05 | 42%
| 92969 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD TIPO II UBICADO EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 614/N-CR-C07-08 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 3948309 | 3948309 | 3948309 | 3948309 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 789.66 | 789.66 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN SANTA ANA TEPETITLAN
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
| 92970 |  |  |  | TRABAJOS DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA AULAS DEL CBTI COL. EL VIGIA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | SE-027/N-AD-C01-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 766545 | 766545 | 766545 | 766545 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 191 | 191 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL VIGIA OBRA FINIQUITADA
PREESCOLAR
MANTENIMIENTO
| 92971 |  |  |  | DEMOLICION DE BARDA PERIMETRAL EN J. DE N. XOCHILT CALLI EN EL COLLI URBANO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1154/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 650367 | 650367 | 650367 | 638553 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 216.79 | 216.79 | 100%
| 92972 |  |  |  | REPARACIN DE 2 MODULOS DE TECHOS DE TEJA EN JARDIN DE NIÑOS COL. SAN JUAN DE OCOTAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1153/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 478620 | 478620 | 478620 | 422396 | 88.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 119.65 | 119.65 | 100%
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 92973 |  |  |  | CONST. ESTRUCTURA PATIO CIVICO CON CUBIERTA MALLA SOMBRA EN ESC. COL. NEXTIPAC | 120-ZAPOPAN | NEXTIPAC | URBANO | 1232/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 240157 | 240157 | 240157 | 210931 | 87.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.03 | 48.03 | 100%
| 92974 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. JESUS REYES HEROLES COL. VENTA DEL ASTILLERO | 120-ZAPOPAN | LA VENTA DEL ASTILLERO | URBANO | 1166/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 581795 | 581795 | 581795 | 469037 | 80.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 166.23 | 166.23 | 100%
| 92975 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. MIGUEL HIDALGO COL. MARCELINO GARCIA BARRAGAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1169/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 196242 | 196242 | 196242 | 170750 | 87% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 39.25 | 39.25 | 100% | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. MARCELINO GARCIA BARRAGAN
| 92976 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. SOR JUANA COL. LA PRIMAVERA | 120-ZAPOPAN | LA PRIMAVERA | RURAL | 1165/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 174834 | 174834 | 174834 | 174834 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 34.97 | 34.97 | 100%
| 92977 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO CON MALLA CICLONICA Y REH. DE TECHO ES. JOSE MA. MORELOS LOCALIDAD CERCA MORADA | 120-ZAPOPAN | CERCA MORADA (LAS PRESITAS) | RURAL | 1325/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 720354 | 720354 | 720354 | 350875 | 48.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144.07 | 144.07 | 100%
| 92978 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESC. EMILIANO ZAPATA COL. INDIGENA DE SAN JUAN DE OCOTAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1160/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 369406 | 369406 | 369406 | 312281 | 84.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 105.54 | 105.54 | 100% | LA LOCALIZACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA INDIGENA DE SAN JUAN DE OCOTAN OBRA FINIQUITADA
REHABILITACIÓN
| 92979 |  |  |  | REHABILITACION DE AREA DE INGRESO, Y TRABAJOS VARIOS EN ESC. JUAN DE LA BARRERA COL. SAN LORENZO | 120-ZAPOPAN | SAN LORENZO | RURAL | 1162/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 305257 | 305257 | 305257 | 301280 | 98.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 61.05 | 61.05 | 100%
| 92980 |  |  |  | REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN ESC. JUSTO SIERRA COL. SANTA ANA TEPETITLAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1324/N-AD-C11-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 659337 | 659337 | 659337 | 245664 | 37.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 131.87 | 131.87 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN
| 92981 |  |  |  | REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN ESC. MARIANO AZUELA COL. RIO BLANCO | 120-ZAPOPAN | RÍO BLANCO | RURAL | 1163/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 327432 | 327432 | 327432 | 327318 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 93.55 | 93.55 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 92982 |  |  |  | REMODELACION DE ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN EL POBLADO DE HUAXTLA | 120-ZAPOPAN | HUAXTLA | RURAL | 1159/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 534526 | 534526 | 534526 | 430602 | 80.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 106.91 | 106.91 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 92983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. PAULO FREYRE COL. LOMAS DE TABACHINES | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1172/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 198998 | 198998 | 198998 | 184725 | 92.8% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES
| 92984 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA ESC. BENITO JUAREZ COL. HOGARES DEL BATAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1171/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 198998 | 198998 | 198998 | 198998 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA HOGARES DEL BATAN OBRA FINIQUITADA
SECUNDARIA
REHABILITACIÓN
| 92985 |  |  |  | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. 28 MIXTA COLONIA NUEVO MEXICO | 120-ZAPOPAN | NUEVO MÉXICO | URBANO | SE-091/N-AD-C03-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALSICO | - | - | 355082 | 355082 | 355082 | 171733 | 48.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 304.35 | 304.35 | 100% | LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA COLONIA NUEVO MEXICO
| 92986 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS (2 MODULOS) EN ESC. SEC. TECNICA 50 COL. COLLI URBANO II SECCION | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 1167/N-AD-C10-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 708958 | 708958 | 708958 | 595634 | 84% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 141.79 | 141.79 | 100% | OBRA FINIQUITADALA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLLI URBANO II SECCION
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
CONSTRUCCIÓN
| 92987 |  |  |  | CONST. DE EMPEDRADO CAMINO SACACOSECHAS POBLADO LA VENTA DEL ASTILLERO | 120-ZAPOPAN | LA VENTA DEL ASTILLERO | URBANO | 961/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 932005 | 932005 | 932005 | 932005 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 92988 |  |  |  | CONST. DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS EN EL EJIDO SAN MARTIN | 120-ZAPOPAN | SAN MARTÍN | RURAL | 713/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 729295 | 729295 | 729295 | 729191 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 92989 |  |  |  | CONST. EMPEDRADO TRADICIONAL EN CAMINO SACACOSECHAS DESDE EL PUENTE EN EL ARROYO COL. NEXTIPAC EJIDO | 120-ZAPOPAN | NEXTIPAC | URBANO | 33-SP-INFR-AD-265/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 998265 | 998265 | 998265 | 753967 | 75.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.01 | 0.01 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA NEXTIPAC, LA UNIDAD DE MEDIDA SON 1764.66 M2 EN KILOMETROS SON 0.001764 KM
CAMINOS RURALES
| 92990 |  |  |  | CONST. DE CAMINO RURAL EN EL POBLADO EJIDO LA COFRADIA | 120-ZAPOPAN | LA COFRADÍA | RURAL | 024/N-AD-C01-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 534850 | 534850 | 534850 | 535082 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 92991 |  |  |  | CONST. DE EMPEDRADO TRADICIONAL UBICADO EN EL POTRERO LOS ARMADILLOS EJIDO SAN ESTEBAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 027/N-AD-C01-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 224318 | 224318 | 224318 | 224197 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | FINIQUITO
| 92992 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL UBICADO EN EL POTRERO EL LOBO EN EL EJIDO SANTA ANA TEPETITLAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 785/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 919165 | 919165 | 919165 | 919165 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100%
| 92993 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE NEXTIPAC | 120-ZAPOPAN | NEXTIPAC | URBANO | 814/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 805000 | 805000 | 805000 | 805000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.62 | 0.62 | 100% | OBRA FINIQUITADA
| 92994 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO UBICADO EN EL TEPEHUAJE EN EL POBLADO SAN MIGUEL TATEPOSCO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 962/N-AD-C12-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1123236 | 1123236 | 1123236 | 1123236 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.19 | 0.19 | 100% | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN POBLADO SAN MIGUEL TATEPOSCO
| 92995 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DE LA AMPLIACION DEL CAMINO MILPILLAS A HUAXTLA POBLADO DE HUAXTLA | 120-ZAPOPAN | HUAXTLA | RURAL | 710/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 768623 | 768623 | 768623 | 674678 | 87.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100%
| 92996 |  |  |  | CONSTRUCCION EMPEDRADO EN EL INGRESO A LA COMUNIDAD ARENAS DE LA SOLEDAD | 120-ZAPOPAN | LA SOLEDAD | RURAL | 777/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 452000 | 452000 | 452000 | 452000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN ARENAS DE LA SOLEDAD
MUROS DE CONTENCIÓN
| 92997 |  |  |  | CONST. 3 GUARDAGANADOS EN EL POBLADO ARENAS DE LA SOLEDAD | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 705/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 92077 | 92077 | 92077 | 84795 | 92.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 26.25 | 26.25 | 100%
| 92998 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARGANADO EJIDO LOS PATIOS | 120-ZAPOPAN | LOS PATIOS | RURAL | 026/N-AD-C01-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 58797 | 58797 | 58797 | 58797 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 273.47 | 273.47 | 100% | FINIQUITO
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
| 92999 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDO UBICADO EN EL POTRERO EL RESUMIDERO EN EL EJIDO ZOQUIPAN | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN | URBANO | 709/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 226136 | 226136 | 226136 | 221716 | 98% | 0 | 0 | M2, BORDO | 1 | 1 | 100%
CONSERVACIÓN
| 93000 |  |  |  | REHABILITACION DE 3.5 KM DE ACEQUIA EN EL EJIDO LOS CAMACHOS | 120-ZAPOPAN | LOS CAMACHOS | RURAL | 714/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 815573 | 815573 | 815573 | 815573 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.3 | 0.3 | 100%
INFRAESTRUCTURA PECUARIA
CONSTRUCCIÓN
| 93001 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN BAÑO GARRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN | 120-ZAPOPAN | SAN JUAN | RURAL | 711/N-AD-C11-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 518396 | 518396 | 518396 | 518393 | 100% | 0 | 0 | ESTABLO/APRISCO | 1 | 1 | 100% | NO SE ENCONTRO DENTRO DEL RUBRO DEL GASTO EL BAÑO GARRAPATICIDA POR LO QUE NO SE ENCONTRO TAMPOCO EN LA UNIDAD DE MEDIDA COMO TAL
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTROS
| 93002 |  |  |  | CONST. ESTANQUE ACUICOLA EN EL POB. EL TEMPIZQUE Y CONST. EMPEDRADO TRADICIONAL EN CAMINO SACACOSECHAS POBLADO PASO DE GUADALUPE | 120-ZAPOPAN | EL TEMPISQUE | RURAL | 33-SP-INFR-AD-259/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | - | - | 1098253 | 1098253 | 1098253 | 653693 | 59.5% | 0 | 0 | ESTANQUE | 1 | 0.5 | 50% | ADEMAS DEL ESTANQUE ACUICOLA EN EL TEMPISQUE TAMBIEN CONTEMPLA UN EMPEDRADO TRADICIONAL EN CAMINO SACACOSECHAS EN EL POBLADO DE GUADALUPE