## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Jalisco | 7068 | 96 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2017
Total: 7068
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
JAL09130100087760 | Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Instalaciones Para Red Nacional De Telecomunicaciones, Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia 066 Y Sistema Nacional De Denuncia Anónima 089 | 11 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 0 | 9390301 | 9390301 | 9383504 | 9383504 | 9383504 | 9383504 | 99.9276 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100088137 | Infraestructura Para La Procuración De Justicia | 12 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 0 | 3863105 | 3863105 | 3863105 | 3863105 | 3863105 | 3863105 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093937 | Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Centros De Capacitación De Seguridad Pública | 11 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 0 | 4788938 | 4788938 | 4788938 | 4788938 | 4788938 | 4788938 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093975 | Infraestructura Para La Procuración De Justicia | 12 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 0 | 58780501 | 58780501 | 58780501 | 58780501 | 58780501 | 58780501 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094639 | Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Centros De Capacitación De Seguridad Pública | 07 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otros Proyectos | Terminado | 2011 | 0 | 3593879 | 3593879 | 3593873 | 3593873 | 3593873 | 3593873 | 99.9998 | 0 | Otros | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094670 | Infraestructura Para La Procuración De Justicia | 08 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otros Proyectos | Terminado | 2011 | 0 | 25712230 | 25712230 | 25709812 | 25709812 | 25709812 | 25709812 | 99.9906 | 0 | Otros | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100089942 | Construccion Del Edificio Coe Calle 14 | 09 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | 0 | 18160000 | 18160000 | 18154099 | 18154099 | 18154099 | 18154099 | 99.9675 | 0 | obra, proyecto | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090246 | Servicios Generales | 14 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otros Proyectos | Cancelado | 2017 | 0 | 603147.6 | 603147.6 | 603147.6 | 603147.6 | 603147.6 | 603147.6 | 100 |  | poliza | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130100090282 | Materiales Y Suministros | 15 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otros Proyectos | Cancelado | 2017 | 0 | 78455.09 | 78455.09 | 78455.09 | 78455.09 | 78455.09 | 78455.09 | 100 |  | Metros Cuadrados | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12140400448168 | Construccion De Almacen Con Area De Solventes Y Oficinas En La Academia De Policia | 25 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | 5000000 | 4394346 | 4394346 | 4394346 | 4394346 | 4394346 | 4394346 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140200350701 | Ampliación De La Primaria José Vasconselos, Clave 14epr1404y, Ubicada En El Fraccionamiento Arboledas De Tonalá, Municipio De Tonalá. | INFEJAL 81671 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 4263715 | 3270669.85 | 3270669.85 | 3270669.85 | 3270663.45 | 3270663.45 | 3270663.45 | 99.9998 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL13150300578100 | Construcción De Puente Vehicular ¿Plaza 1¿, En El Municipio De Santa María Del Oro, Jalisco. | 060001500169 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 4657989.15 | 4657989.15 | 4121872.03 | 4112861.18 | 4112861.18 | 4112861.18 | 4112861.18 | 88.2969 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13150400592599 | Construcción De 2 Puentes Vehiculares, Construcción De Adoquinamiento Banquetas Y Machuelos, Sustitución De Red De Agua Potable Y Drenaje; La Huerta, Jalisco. | 060001500331 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA. | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 5273195 | 5273195 | 5273195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12342 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13150400612848 | Construcción De Piso Firme En 3,314.55 M2 En Varias Viviendas Del Municipio De Yahualica De González Gallo(Fise) | 060001500365 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Vivienda | Terminado | 2015 | 700000 | 154456.83 | 154456.83 | 154456.83 | 154456.83 | 154456.83 | 154456.83 | 100 |  | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL13160100639802 | Remodelación De Bodega Ubicada En Palmas 96 En Guadalajara Jalisco Para Las Oficinas De La Stps. | 060001600023 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 46249883.47 | 46249883.5 | 46249883.5 | 46249883.5 | 46243634.6 | 46243634.6 | 46243634.6 | 99.9865 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160200666635 | Ejecución De Obras Complementarias Al Hospital Comunitario En El Municipio De Atotonilco El Alto, Jalisco. | 06001400062 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Salud | Terminado | 2013 | 3556055.5 | 3556055.5 | 3400018.35 | 3400018.35 | 3400018.35 | 3400018.35 | 3400018.35 | 95.6121 | 0 | Metros Cuadrados | 194798 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160200666836 | Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Para El Municipio De Mascota, Jalisco. | 34001300277 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 8653226.36 | 8653226.36 | 8653226.36 | 8653226.26 | 5380939.78 | 5380939.78 | 5380939.78 | 62.1842 | 0 | Otros | 7000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160200666889 | Construcción Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Revolución Entre Alfonso Reyes ¿Lázaro Cárdenas Y C. Constitución A Privada S/N, Incluye Alumbrado Público Tmo Ingreso Zapote C. Lázaro Cárdenas | 060001500329 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 3563594.4 | 3563594.4 | 3539800.3 | 3532266.72 | 3532266.72 | 3532266.72 | 3532266.72 | 99.1209 | 0 | Metros Cuadrados | 1250 | 0 | 99.79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160200666902 | Construcción De Carretera Talpa - La Cuesta - Llano Grande, Primera Etapa, En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco. | 060001500527 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2011 | 2889241.39 | 2889241.39 | 2889241.39 | 2889241.39 | 2889241.39 | 2889241.39 | 2889241.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5616 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160200666916 | Construcción De Carretera Talpa - La Cuesta - Llano Grande, Primera Etapa, En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco. | 060001500527 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Transportes y vialidades | Terminado | 2012 | 1054.6 | 1054.6 | 1054.6 | 1054.6 | 1054.6 | 1054.6 | 1054.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5616 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160200666941 | Construcción De Carretera Talpa - La Cuesta - Llano Grande, Primera Etapa, En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco. | 060001500527 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1836986.25 | 1836986.25 | 1836986.25 | 1836986.25 | 1836986.25 | 1836986.25 | 1836986.25 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5616 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL13160400816208 | Revestimiento De Camino San Miguel De La Paz, (Ent. Carretera Condiro Canales - Labor Vieja) Km 0 000 Al 3 510 (Panteón De San Miguel De La Paz) En El Municipio De La Barca, Jalisco. | 060001600675 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 1407813.12 | 1407813.12 | 1407813.12 | 1407813.12 | 1407813.12 | 1407813.12 | 1407813.12 | 100 | 0 | Metros | 2563 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160400816239 | Construcción Del Edificio Para El Juzgado De Control Y Juicio Oral Del Distrito Judicial Iv Ciénega Con Sede En Ocotlán, En El Municipio De Ocotlán, Jalisco. | 060001600713 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Seguridad | Terminado | 2013 | 2131112.38 | 2131112.38 | 2131112.38 | 2131112.38 | 2127251.29 | 2127251.29 | 2127251.29 | 99.8188 | 0 | Otros | 384851 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160400816291 | Construcción Del Edificio Para El Juzgado De Control Y Juicio Oral Del Distrito Judicial Xi Norte Con Sede En Colotlán, En El Municipio De Colotlán, Jalisco. | 060001600714 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Seguridad | Terminado | 2013 | 2365471.9 | 2365471.9 | 2361652.89 | 2361652.89 | 2361652.89 | 2361652.89 | 2361652.89 | 99.8386 | 0 | Otros | 41300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160400816293 | Construcción Del Edificio Para Salas De Control Y Juicios Orales En Materia Penal En El Distritio Judicial Xii Con Sede En El Municipio De Cihuatlán, Jalisco. (1 Sala) | 060001600718 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Seguridad | Terminado | 2013 | 1247621.81 | 1247621.81 | 1247621.81 | 1247621.81 | 1247621.81 | 1247621.81 | 1247621.81 | 100 | 0 | Otros | 41300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160400816300 | Reconstrucción De Puente Vehicular El Ranchito En Atenguillo. | 06001400059 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 212610.03 | 212610.03 | 212610.03 | 212610.03 | 212610.03 | 212610.03 | 212610.03 | 100 | 0 | Kilómetro | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160400816308 | Ampliación En El Hospital Zoquipan (Hospital General De Occidente) Área De Resonancia Magnética Y Tomografía, En Zapopan, Jalisco. | 06001400415 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Salud | Terminado | 2013 | 535045.36 | 535045.36 | 535045.36 | 535045.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1243756 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160400816727 | Construcción De Pavimento De Las Losas De Concreto Con Huella De Adoquín, Red De Alcantarillado Y Red De Agua Potable En La Calle Zaragoza Y Aquiles Serdán, En El Municipio De Villa Purificación. | 34001300343 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 976609.97 | 976609.97 | 976609.97 | 976609.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160400816740 | Reconstrucción De Tramo Carretero Tecalitlán-Jilotlán De Los Dolores, Jalisco. (Primera Etapa). | 34001300517 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 34001300517 | 688141.93 | 688141.93 | 653066.01 | 653066.01 | 653066.01 | 653066.01 | 94.9028 | 0 | Otros | 4200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13170100849057 | Construcción De Dos Puentes Sobre La Calle Beato José Sánchez Del Río Y La Calle Arquitos En El Municipio De Ejutla, Jalisco. (Jova) | 06001400804 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 605919.78 | 605919.78 | 605919.78 | 605919.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13170100849060 | Obras Complementarias Pav. De Concreto Hidráulico De Av. México De Av. Politécnico Nacional Hasta Av. Federación Con Cuatro Carriles A Base De Concreto Hidráulico, Primera Etapa En El Municipio De Pue | 06001400812 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 715723.87 | 715723.87 | 715723.87 | 715723.87 | 715723.87 | 715723.87 | 715723.87 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400280829 | Construcción De Edificio E De 1 Nivel De La Escuela Preparatoria Regional De Jocotepec De La Universidad De Guadalajara | UDEG-37011300002 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1450351 | 1450351 | 96.6901 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PAGADAS DE OBRA CONTRATADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400280946 | Construccion De Aula Didactica Y Aula De Usos Multiples De La Escuela Preparatoria No. 11 De La Universidad De Guadalajara | UDEG-37011300004 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 344475 | 344475 | 95.6875 | 0 | Metros Cuadrados | 4084 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PAGADAS DE OBRA CONTRATADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281054 | Construccion De Auditorio, Canchas De Usos Multiples Y Plazoletas De La Escuela Preparatoria No. 17 De La Universidad De Guadalajara Del Municipio De El Salto | UDEG-37011300005 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2646300 | 2646300 | 88.21 | 0 | Metros Cuadrados | 1839 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN PRIMERA ETAPA, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PAGADAS DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281073 | Construccion De 3 Talleres Y Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Preparatoria Regional De Arandas De La Universidad De Guadalajara | UDEG-37011300006 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1019999 | 1019999 | 79.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 1163 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PAGADAS DE OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281093 | Construccion De Taller De Alimentos Y Bebidas De La Escueala Preparatoria Regional Del Chapala De La Universidad De Guadalajara | UDEG-37011300007 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 420000 | 420000 | 84 | 0 | Metros Cuadrados | 1154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PAGADAS DE OBRA CONTRATADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281114 | Construccion De Edificio Administrativo En Dos Niveles De La Escuela Preparatoria De Tepatitlan De La Universidad De Guadalajara | UDEG-37011300008 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 1855243 | 1855243 | 82.4552 | 0 | Metros Cuadrados | 2650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE Y ALBAÑILERIA Y ACABADO DE LA OBRA, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO, ESTIMACIONES Y PROYECTO ESTRUCTURAL DE LA OBRA CONTRATADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281150 | Construccion De Cancha De Futbol Rapido De La Escuela Preparatoria Regional De Arandas , Modulo Jesus Maria, De La Universidad De Guadalajra | UDEG-37011300009 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 598952 | 598952 | 99.8253 | 0 | Metros Cuadrados | 236 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO Y ESTIMACIONES DE LA OBRA CONTRATADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281176 | Construccion De Edificio Administrativo En Dos Niveles En La Escuela Preparatoria Regional De Puerto Vallarta De La Universidad De Guadalajara | UDEG-37011300010 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2425000 | 2425000 | 2425000 | 2425000 | 2425000 | 2231397 | 2231397 | 92.0164 | 0 | Metros Cuadrados | 1694 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO Y ESTIMACIONES DE LA OBRA CONTRATADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281194 | Construcción Del Edificio F De 3 Niveles De La Escuela Preparatoria Regional De Tlajomulco De Zuñiga De La Universidad De Guadalajara | UDEG-37011300011 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 4475000 | 4475000 | 4475000 | 4475000 | 4475000 | 3214122 | 3214122 | 71.824 | 0 | Metros Cuadrados | 2583 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA CONTRATADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281218 | Construccion De Edificio Con 1 Aula Audiovisual, 1 Laboratorio De Computo Y 1 Módulo De Escaleras, En La Escuela Preparatoria De Tonala De La Universidad De Guadalajara | UDEG-37011300012 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1223097 | 1223097 | 74.1271 | 0 | Metros Cuadrados | 3342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA CONTRATADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281283 | Construccion De Estructura Metálica Y Cubierta Con Multitecho Para Cancha De Usos Multiples De La Escuela Preparatoria No. 14 De La Universidad De Guadalajara | UDEG-37011300015 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1490945 | 1490945 | 99.3963 | 0 | Metros Cuadrados | 1929 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO Y ESTIMACIONES DE LA OBRA CONTRATADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281305 | Construccion De Edificio D De 3 Niveles De La Escuela Preparatoria Regional De San Juan De Los Lagos De La Universidad De Guadalajara | UDEG-37011300013 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 4150000 | 4150000 | 4150000 | 4150000 | 4150000 | 3460035 | 3460035 | 83.3743 | 0 | Metros Cuadrados | 1649 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE ALBAÑILERIA Y ACABADOS DE LA OBRA, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO Y ESTIMACIONES DE LA OBRA CONTRATADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281324 | Rehabilitacion De Piso De La Escuela Preparatoria No. 6 De La Universidad De Guadalajara | UDEG-37011300014 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 730923 | 730923 | 97.4564 | 0 | Metros Cuadrados | 3755 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL 100% DEL ALCANCE DE LA OBRA, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO Y ESTIMACIONES DE OBRA CONTRATADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281445 | Rehabilitación De Auditorio Y Motivo De Ingreso De La Escuela Preparatoria Regional De El Salto De La Universidad De Guadalajara En El Salto Jal. | UDEG-37011300016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 790923 | 790923 | 98.8654 | 0 | Metros Cuadrados | 1653 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO Y ESTIMACIONES DE LA OBRA CONTRATADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281762 | Obra Civil Y Equipamiento Teatral Del Conjunto De Artes Escénicas Del Centro Cultural Universitario | UDEG-19-09021300003 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 49928613.11 | 49928613.11 | 49928613.11 | 99.8572 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 100 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200339042 | Sustitución Por Obra Nueva De Los Centros De Salud En San Miguel Huaixtita Villa Purificación Y Lázaro Cárdenas | Jal Salud_Calidad_1 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | OPD Servicios de Salud Jalisco | Salud | En Ejecución | 2017 | 10800000 | 3663102.83 | 3663102.83 | 3663102.83 | 3663102.83 | 3663102.83 | 3663102.83 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1532035 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200342472 | Construcción Del Centro De Justicia Para La Mujer | 7 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 24000000 | 23368258 | 23368258 | 23368258 | 23368258 | 23368258 | 23368258 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200353322 | Construcción De La Segunda Etapa De Edificio En El Centro Universitario De Arte, Arquitectura Y Diseño (Cuaad), Ubicado En La Colonia Huentitán El Bajo, Municipio De Guadalajara. | INFEJAL 86012 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. | Educación | Terminado | 2017 | 500000 | 2783722.77 | 2783722.77 | 2783722.77 | 2783720.48 | 2783720.48 | 2783720.48 | 99.9999 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200354014 | Ampliación De La Telesecundaria Ignacio Ramirez, Clave 14dtv0263i, Ubicada En La Colonia San Franicisco De Ixcatán En El Municipio De Zapopan. | INFEJAL 56027 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. | Educación | Terminado | 2017 | 1273778 | 1773035.7 | 1773035.7 | 1773035.7 | 1773033.36 | 1773033.36 | 1773033.36 | 99.9999 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140400427162 | Rehabilitación De Templo "Viejo" Consolidación Del Retablo Antiguo En El Municipio De Santa María Del Oro, Jalisco. | 06001400777 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1677726.9 | 1677726.9 | 847107.96 | 847107.96 | 847107.96 | 847107.96 | 847107.96 | 50.4914 | 0 | Metros Cuadrados | 2517 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400427511 | Construcción De Gimnasio De Acondicionamiento Fisico En Polideportivo Revolución, Del Municipio De Guadalajara, Jalisco | 06001400586 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Deporte | Terminado | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 896329.52 | 896329.51 | 896329.51 | 896328.51 | 17.9266 | 0 | Metros Cuadrados | 405231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400440014 | Mejoramiento Edificio Ceecc | 26 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100480167 | Construccion De Seis Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra | INFEJAL 81717 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 5321071.39 | 5321071.39 | 5321071.39 | 5321071.39 | 5320847.1 | 5320847.1 | 5320847.1 | 99.9958 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200504948 | Construcción Del Edificio E Para Aulas, Cubículos De Investigación Y Obra Exterior Del Campus Belenes. | INFEJAL86021 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 9900950.66 | 9900950.66 | 9900950.66 | 9900950.66 | 9900939.45 | 9900939.45 | 9900939.45 | 99.9999 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200504970 | Construcción Del Edificio F Para Aulas, Servicios Academicos Y Obra Exterior Del Campus Belenes | INFEJAL 86023 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Fisca Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 7982029.85 | 7982029.85 | 7982029.85 | 7982029.85 | 7982020.49 | 7982020.49 | 7982020.49 | 99.9999 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200505228 | Rehabilitacion Y Restauracion Del Inmueble | INFEJAL 85318 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 2210730.13 | 2210730.13 | 2210730.13 | 2210730.13 | 2210729.62 | 2210729.62 | 2210729.62 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200510244 | Empedrado Ecológico En Calle Rosario, Bracamontes Y Pascual Morones, Localidad De Juanacatlán, Municipio De Tapalpa, Jalisco | 060001500171 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 2540000 | 2540000 | 3972.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200515415 | Construcción Del Edificio B | INFEJAL 88870 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 4807333 | 4807333 | 4807333 | 4807333 | 4806666.5 | 4806666.5 | 4806666.5 | 99.9861 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200515586 | Terminacion De Trabajos | INFEJAL 88216 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 2168031.23 | 3451471.42 | 3451471.42 | 3451471.42 | 3451471.42 | 3451471.42 | 3451471.42 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200515812 | Construcción Barda Perimetral E Ingreso A Las Instalaciones Del Plantel. | INFEJAL 87812 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 468419.52 | 468419.52 | 468419.52 | 468419.52 | 468309.6 | 468309.6 | 468309.6 | 99.9765 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200515885 | Etapa Iv, Edificio De Coordinacion De Tecnologias Para El Aprendizaje, Laboratorios De Computo, Desarrollo De Software Y Ambientes Multimedia | INFEJAL 86016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 6983139.6 | 6983139.6 | 6983139.6 | 6983139.6 | 6983139.43 | 6983139.43 | 6983139.43 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200517577 | Sustitución Y Retiro De Un Aula Provisional | INFEJAL 89005 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 672641 | 1019250.75 | 1019250.75 | 1019250.75 | 1019248.21 | 1019248.21 | 1019248.21 | 99.9998 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200517646 | Sustitución De Un Aula Provisional | INFEJAL 89020 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 1029998.51 | 1029998.51 | 1029998.51 | 1029998.51 | 1029987.84 | 1029987.84 | 1029987.84 | 99.999 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200517728 | Sustitución De Un Aula Provisionalsustitución De Un Aula Provisional | INFEJAL 89032 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 623431 | 482621.38 | 482621.38 | 482621.38 | 482483.16 | 482483.16 | 482483.16 | 99.9714 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200517758 | Sustitución De Un Aula Provisional | INFEJAL 89045 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 889964.87 | 889964.87 | 889964.87 | 889964.87 | 889964.34 | 889964.34 | 889964.34 | 99.9999 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200517820 | Sustitución Y Retiro De Dos Aulas Provisionales | INFEJAL 89063 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 1245562 | 836798.13 | 836798.13 | 836798.13 | 836798.13 | 836798.13 | 836798.13 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200521117 | Sustitutcion Y Retiro De Dos Aulas Provisionales | INFEJAL 89046 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 811375.19 | 811375.19 | 811375.19 | 811375.19 | 811154.58 | 811154.58 | 811154.58 | 99.9728 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200521217 | Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional | INFEJAL 89048 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 568027.38 | 568027.38 | 568027.38 | 568027.38 | 567972.71 | 567972.71 | 567972.71 | 99.9904 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200529482 | Trabajos De Obra Exterior En El Edificio De Diseño De Artesanias | INFEJAL 89267 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 645229.32 | 581479 | 581479 | 581479 | 581474.68 | 581474.68 | 581474.68 | 99.9993 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300557335 | Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Usos Multiples, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion Con Anexo, Bodega Y Obra Exterior. | INFEJAL 81620 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 4374561.18 | 4374561.18 | 4374561.18 | 4374561.18 | 4374122.56 | 4374122.56 | 4374122.56 | 99.99 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300557494 | Construccion De Doce Aulas Didacticas, Dos Nucleos De Servicios Sanitarios, Dos Direcciones Con Anexo, Dos Bodegas, Dos Escaleras Y Obra Exterior. | INFEJAL 81708 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 88991275.75 | 8991275.75 | 8991275.75 | 8991275.75 | 8986841.49 | 8986841.49 | 8986841.49 | 99.9507 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300557602 | Construccion De Dieciocho Aulas Didacticas, Dos Nucleos De Servicios Sanitarios, Escaleras Y Obra Exterior. | INFEJAL 81714 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 10111906.23 | 10111906.23 | 10111906.23 | 10111906.23 | 10104408.73 | 10104408.73 | 10104408.73 | 99.9259 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300557833 | Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior. | INFEJAL 81819 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 540989.03 | 540989.03 | 540989.03 | 540989.03 | 540953.78 | 540953.78 | 540953.78 | 99.9935 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300574887 | Terminacion De Edificio C | INFEJAL 87817 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1766213.51 | 1735689.97 | 1735689.97 | 1735689.97 | 1735687.08 | 1735687.08 | 1735687.08 | 99.9998 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300576357 | Construcción De La Séptima Etapa De Edificio De Módulos Para El Programa Integral De Tutorías Y El Centro De Investigaciones En Ciencias. | INFEJAL 86014 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 7073542.4 | 7073542.4 | 7073542.4 | 7073542.4 | 7073542.4 | 7073542.4 | 7073542.4 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300576524 | Construcción De Laboratorios Multifuncionales De Las Licenciaturas De Medico Cirujano Partero Y Nutricion. | INFEJAL 86008 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 6571070.46 | 6571070.46 | 6571070.46 | 6571070.46 | 6571070.46 | 6571070.46 | 6571070.46 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300577204 | Construccion De Seis Aulas Didacticas Y Escalera, En Sustitucion De Las Aulas Provisionales. | INFEJAL 88513 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 3732238.29 | 3732238.29 | 3732238.29 | 3732238.29 | 3732238.16 | 3732238.16 | 3732238.16 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300577237 | Sustitucion Y Retiro De Cinco Aulas Provisionales | INFEJAL 89237 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 4714399 | 5300261.55 | 5300261.55 | 5300261.55 | 5300229.58 | 5300229.58 | 5300229.58 | 99.9994 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300577404 | Construccion De Area Administrativa Y Obra Exterior | INFEJAL 89152 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 4241405.82 | 1835999.57 | 1835999.57 | 1835999.57 | 1835997.85 | 1835997.85 | 1835997.85 | 99.9999 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300577686 | Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional. | INFEJAL 89011 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 491651.73 | 491651.73 | 491651.73 | 491651.73 | 491651.41 | 491651.41 | 491651.41 | 99.9999 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300578339 | Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional. | INFEJAL 89009 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 470127.46 | 470127.46 | 470127.46 | 470127.46 | 470127.46 | 470127.46 | 470127.46 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300578350 | Construccion De Un Aula Didactica Y Retiro De Las Aulas Provisionales. | INFEJAL 89021 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 469458.39 | 469458.39 | 469458.39 | 469458.39 | 469456.84 | 469456.84 | 469456.84 | 99.9997 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150400590945 | Construcción De Obra Exterior. | INFEJAL 89488 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1865965.21 | 1865965.21 | 1865965.21 | 1865965.21 | 1865964.68 | 1865964.68 | 1865964.68 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150400591872 | Convenio Adicional Para Trabajos De Terminacion De Obra Consistentes En Terminación Del Forjado Del Tramo Norte Del Muro Perimetral. | INFEJAL 89506 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 81618.69 | 81618.69 | 81618.69 | 81618.69 | 81618.69 | 81618.69 | 81618.69 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150400591931 | Demolicion Del Plantel Y Obras De Ingenieria, En Los Planteles Con Cct 14epr0941q Y 14ejn0331z. | INFEJAL 89450 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 3894580.45 | 3894580.45 | 3894580.45 | 3894580.45 | 3894574.36 | 3894574.36 | 3894574.36 | 99.9998 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150400613831 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De La Barca, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 700000 | 505044.04 | 505044.04 | 505044.04 | 505044.04 | 505044.04 | 505044.04 | 100 |  | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150400613882 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Degollado, Jalisco (Fise) | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 500000 | 102832.83 | 102832.83 | 102832.83 | 102832.83 | 102832.83 | 102832.83 | 100 |  | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150400613909 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Concepción De Buenos Aires, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 1090000 | 566784.85 | 566784.85 | 566784.85 | 566784.85 | 566784.85 | 566784.85 | 100 |  | Metros Cuadrados | 430 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150400613950 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Jocotepec, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 700000 | 447902.49 | 447902.49 | 447902.49 | 447902.49 | 447902.49 | 447902.49 | 100 |  | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150400614122 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Tizapan, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 1100000 | 668674.62 | 668674.62 | 668674.62 | 668674.62 | 668674.62 | 668674.62 | 100 |  | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150400614148 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Cihuatlán, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 4230000 | 2102204.01 | 2102204.01 | 2102204.01 | 2102204.01 | 2102204.01 | 2102204.01 | 100 |  | Metros Cuadrados | 530 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150400614166 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De La Huerta, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 700000 | 455997.61 | 455997.61 | 455997.61 | 455997.61 | 455997.61 | 455997.61 | 100 |  | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150400614188 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Tomatlán, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 2551703.98 | 1769957.03 | 1769957.03 | 1769957.03 | 1769957.03 | 1769957.03 | 1769957.03 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1275 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150400614218 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Cocula, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 1450000 | 194198.35 | 194198.35 | 194198.35 | 194198.35 | 194198.35 | 194198.35 | 100 |  | Metros Cuadrados | 515 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160100636988 | Reconstrucción De Puente Vehicular El Ranchito En Atenguillo. | 06001400059 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 5134759.95 | 5134759.95 | 2036185.69 | 2036185.69 | 2036185.69 | 2036185.63 | 2036142.63 | 39.6549 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160200665938 | Reparacion De Cubiertas, Pisos Y Barda Perimetral | INFEJAL 80881 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 2474065.14 | 2474065.14 | 2474065.14 | 2474065.14 | 2474064.37 | 2474064.37 | 2474064.37 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160200665970 | Reposicion De Material Contaminado Y Construccion De Muros De Contencion En Area De Juegos. | INFEJAL 80327 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITTUTO DE LA INFRAESTRUCTUTA FISICA EV0S0SANR T | Educación | Terminado | 2017 | 340766.32 | 340766.32 | 340766.32 | 340766.32 | 340764.68 | 340764.68 | 340764.68 | 99.9995 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160200666000 | Trabajos Complementarios | INFEJAL 90824 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1303778.25 | 1303778.25 | 1303778.25 | 1303778.25 | 1303126.14 | 1303126.14 | 1303126.14 | 99.95 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160200666008 | Trabajos De Podas, Derribos Y Extraccion De Arboles. | INFEJAL 92055 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 180568.87 | 180568.87 | 180568.87 | 180568.87 | 180541.63 | 180541.63 | 180541.63 | 99.9849 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160200666023 | Trabajos De Terminacion De Obra Consistentes En Suministro Y Colocacion De Herreria, Muebles Y Mamparas En Sanitarios, Luminarias Interiores Y Exteriores, Vitropisos En Sanitarios Y Tuberia De Pvc San | INFEJAL 92980 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 541961.1 | 541961.1 | 541961.1 | 541961.1 | 541723.98 | 541723.98 | 541723.98 | 99.9562 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160200666124 | Trabajos De Terminacion De Obra En Edificio B. | INFEJAL 92966 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 109373.81 | 109373.81 | 109373.81 | 109373.81 | 109373.64 | 109373.64 | 109373.64 | 99.9998 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160200666803 | Construcción De Empedrado En Calle Hidalgo En El Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos, Jalisco. | 060001500553 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1561935.04 | 1561935.04 | 1561934.61 | 1561934.61 | 1561934.61 | 1561934.61 | 1561934.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 580 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160200666867 | Modernización De Camino Rural Jirosto - Llano Del Oro, Sub Tramo Del Km 15 000 Al 17 883.57 En El Municipio De Villa Purificación, Jalisco. | 060001500559 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 5959375.57 | 5959375.57 | 5959375.57 | 5959375.57 | 5959375.57 | 5959174.95 | 5959174.95 | 99.9966 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160200666999 | C. Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Antillón 2da. Etapa Y Rescate De Zona De Riesgo En La Cabecera Municipal De Hostotipaquillo, Jalisco. | 06001400928 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 700757.75 | 700757.75 | 700756.24 | 700756.24 | 700756.24 | 700756.24 | 700756.24 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 3554 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160200667013 | Construcción De Acceso A Centro De Salud En San Martín (Calle Cuahutemoc En Santa Cruz De Las Flores), San Martín Hidalgo, Jalisco. | 06001400797 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 973774.08 | 973774.08 | 973774.08 | 973774.08 | 973491.52 | 973491.52 | 973491.52 | 99.971 | 0 | Otros | 13115 | 0 | 99.97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160200667031 | Construcción Del Sistema Metropolitano De Espacios Públicos, Parque En Huentitán. | 06001401011 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 934011.76 | 934011.76 | 934011.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1495189 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160200667044 | Proyecto Integral De Infraestructura E Instalaciones Especiales Y Pavimentación Del Polígono De Los Complejos De Ciudad Creativa Digital. | 12001400002 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 12369819.4 | 12369819.4 | 12369819.4 | 12369819.4 | 12369819.4 | 12369819.4 | 12369819.4 | 100 | 0 | Otros | 4000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160200667077 | Construcción Y/O Instalación De La Unidad Administrativa Del Municipio De San Ignacio Cerro Gordo. (Construcción De La 2da. Etapa De La Presidencia Municipal De San Ignacio Cerro Gordo). | 06001400767 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 6001400767 | 6001400767 | 7610125.51 | 7610125.51 | 7589684.61 | 7589684.61 | 7589684.61 | 0.12647 | 0 | Metros Cuadrados | 17626 | 0 | 99.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160300729934 | Proyecto Ejecutivo Para El Primer Complejo Creativo, Para Ciudad Creativa Digital. | 12001400001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 519881.52 | 519881.52 | 519881.52 | 519881.52 | 519881.51 | 519881.51 | 519881.51 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160300730028 | Ii Etapa De Rehabilitación De La Imagen Urbana De Calles De Acceso Al Malecón De Mezcala. | 06001400435 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 502468.01 | 502468.01 | 502466.57 | 502466.57 | 502466.57 | 502466.57 | 502466.57 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 48408 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160300730051 | Construcción De Domo Para Patio De Usos Múltiples Y Domo Para Desayunador Escuela Fray Pedro De Gante En Colonia Cristo Rey, Municipio De Zapotlán El Grande. | 060001500524 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 199999.96 | 199999.96 | 199953.59 | 199953.59 | 199953.59 | 199953.59 | 199953.59 | 99.9768 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160300730064 | Construcción De Carretera Talpa - La Cuesta - Llano Grande, Primera Etapa, En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco. | 060001500527 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 1700183.08 | 1700183.08 | 1700172.82 | 1700172.82 | 1700172.82 | 1700172.82 | 1700172.82 | 99.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 5616 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160300730114 | Construcción De Pavimento De Empedrado Ahogado En Concreto Hidráulico En La Calle Universidad, Municipio De Zapotlanejo. | 060001500542 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 19460 | 19460 | 19459.72 | 19459.72 | 19459.72 | 19459.72 | 19459.72 | 99.9986 | 0 | Metros | 815 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160300730125 | Electrificación Y Alumbrado Público En Las Colonias Hijos Ilustres Y Flores Magón, En El Municipio De Zapotlán El Grande. | 060001500547 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 799050.6 | 799050.6 | 778383.67 | 778383.67 | 778383.67 | 778383.67 | 778383.67 | 97.4136 | 0 | Metros lineales | 5680 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160300730138 | Construcción De Subcolector Sanitario En Tubería De 10" Y Carcamo De Bombeo, Fraccionamiento La Morita En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jal. | 060001500548 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 799999 | 799999 | 799617.55 | 799617.55 | 799617.55 | 799617.55 | 799617.55 | 99.9523 | 0 | Metros cúbicos | 965 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160300730786 | Rehabilitacion De Doce Aulas Provisionales Y Construccion De Patio Civico | 93645 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1132466.09 | 1132466.09 | 1132466.09 | 1132466.09 | 1132461.13 | 1132461.13 | 1132461.13 | 99.9996 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160300731196 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | INFEJAL ADQ-08-0005-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 80803.28 | 80803.28 | 80803.28 | 80803.28 | 80803.28 | 80803.28 | 80803.28 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400817616 | Terminacion De Tres Aulas. | 88215 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 748514 | 748514 | 748514 | 748514 | 748485.86 | 748485.86 | 748485.86 | 99.9962 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400820042 | Construcción Del Edificio Para Salas De Control Y Juicios Orales En Materia Penal En El Distritio Judicial Xii Con Sede En El Municipio De Cihuatlán, Jalisco. (1 Sala) | 060001600718 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 400751.08 | 400751.08 | 400751.08 | 400751.08 | 400751.08 | 400751.08 | 400751.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 41300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160400820334 | Rehabilitacion De Sanitarios, Barda Perimetral, Poda De Arboles Y Reparacion De La Instalacion Electrica | 87776 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. | Educación | Terminado | 2017 | 762571.24 | 762571.24 | 762571.24 | 762571.24 | 762571.22 | 762571.22 | 762571.22 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400820865 | Trabajos Para Evitar Encharcamiento Y Socavon Producto De Aguas Pluviales | 86037 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 233805.8 | 233805.8 | 233805.8 | 233805.8 | 233805.76 | 233805.76 | 233805.76 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400821072 | Construccion De Dos Aulas Didacticas (Preparadas Para Soportar Un Segundo Nivel) Y Obra Exterior. | 81674 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1124007.36 | 1124007.36 | 1124007.36 | 1124007.36 | 1123987.67 | 1123987.67 | 1123987.67 | 99.9982 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400829417 | Adquisicion De Mobiliario | 12-0008-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 12990.84 | 12990.84 | 12990.84 | 12990.84 | 12990.84 | 12990.84 | 12990.84 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400829481 | Adquisicion De Mobiliario | 12-0019-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 24684.8 | 24684.8 | 24684.8 | 24684.8 | 24684.8 | 24684.8 | 24684.8 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400829490 | Adquisicion De Mobiliario | 12-0023-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 4582 | 4582 | 4582 | 4582 | 4582 | 4582 | 4582 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400829493 | Adquisicion De Mobiliario | 12-0014-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 16251.6 | 16251.6 | 16251.6 | 16251.6 | 16251.6 | 16251.6 | 16251.6 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400829501 | Adquisicion De Mobiliario | 12-0029-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 59545.46 | 59545.46 | 59545.46 | 59545.46 | 59545.46 | 59545.46 | 59545.46 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400829503 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 10-0003-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 105609.39 | 105609.39 | 105609.39 | 105609.39 | 105609.38 | 105609.38 | 105609.38 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400829509 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 10-0002-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 333716.22 | 333716.22 | 333716.22 | 333716.22 | 333716.21 | 333716.21 | 333716.21 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400829515 | Adquisicion De Mobiliario | 12-0006-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 25972.73 | 25972.73 | 25972.73 | 25972.73 | 25972.73 | 25972.71 | 25972.71 | 99.9999 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400829523 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 10-0005-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 16042.8 | 16042.8 | 16042.8 | 16042.8 | 16042.8 | 16042.8 | 16042.8 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400829526 | Adquisicion De Mobiliario | 12-0034-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 35206 | 35206 | 35206 | 35206 | 35206 | 35206 | 35206 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400829532 | Adquisicion De Mobiliario | 12-0025-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 27889.47 | 27889.47 | 27889.47 | 27889.47 | 27889.47 | 27889.47 | 27889.47 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400829540 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 10-0004-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 45186.64 | 45186.64 | 45186.64 | 45186.64 | 45186.64 | 45186.64 | 45186.64 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160400829541 | Adquisicion De Mobiliario | 10-0001-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCAITVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 25025.84 | 25025.84 | 25025.84 | 25025.84 | 25025.84 | 25025.84 | 25025.84 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170100838669 | Trabajos Para Terminación De Obra. | 93800 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALSCO | Educación | Terminado | 2017 | 129314.66 | 129314.66 | 129314.66 | 129314.66 | 129274.18 | 129274.18 | 129274.18 | 99.9687 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170100839575 | Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En El Municipio De Tonalá, Jalisco. | 060001500319 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Seguridad | Terminado | 2014 | 5481847.87 | 5481847.87 | 5481847.87 | 5481847.87 | 5481847.87 | 5481847.87 | 5481847.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14170100840987 | Reconstrucción De Escuela Primaria Hilarión Romero Gil, Consistente En Aulas, Dirección, Modulo Sanitario Y Demolición En El Municipio De Teuchitlán, Jalisco | 06001400055 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Educación | Terminado | 2014 | 514323.08 | 514323.08 | 514323.08 | 514323.08 | 514323.08 | 514323.08 | 514323.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14170100841015 | Equipamiento De Pozo Profundo, Caseta De Equipos Y Línea De Alimentación De Tanque En 3" Y 4" De Pvc Hidráulico Rd-26 En La Localidad De "El Corrido" Municipio De Tomatlán, Jalisco. | 06001400117 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 321755.05 | 321755.05 | 321755.05 | 321755.05 | 321755.05 | 321755.05 | 321755.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14170100849025 | Rehabilitación De La Casa De La Cultura -2, Tapalpa, En El Municipio De Tapalpa, Jalisco | 06001400375 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 151026.95 | 151026.95 | 151026.95 | 151026.95 | 151026.95 | 151026.95 | 151026.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14170100849029 | 2da Etapa Para El Acondicionamiento Y Equipamiento De Casa De La Cultura Para Darle Funcionalidad Al Cine-Foro, Municipio De Arandas, Jalisco. | 06001400419 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 82076.26 | 82076.26 | 82076.26 | 82076.26 | 82076.26 | 82076.26 | 82076.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14170100849032 | Cambio De Alumbrado Público "Ingreso Batalla De Celaya" En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque Jalisco. | 06001400446 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 837533.01 | 837533.01 | 837533.01 | 837533.01 | 837533.01 | 837533.01 | 837533.01 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14170100849034 | Impermeabilización De La Biblioteca Pública En El Municipio De Villa Guerrero, Jalisco. | 06001400464 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 30554.46 | 30554.46 | 30554.46 | 30554.46 | 30554.46 | 30554.46 | 30554.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14170100849038 | Ampliación De Las Instalaciones Actuales De La Casa De La Cultura Municipal Primera Etapa, Del Municipio De Mazamitla, Jalisco. | 06001400551 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 41035.23 | 41035.23 | 41035.23 | 41035.23 | 41035.23 | 41035.23 | 41035.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14170100849042 | Trabajos Complementarios Para La Reconstrucción De Puente Vehicular La Cofradía, Sobre El Rio Ameca, En El Cruce De Rio Ameca Y El Camino A San Felipe De Hijar En El Municipio De San Sebastián Del Oes | 06001400609 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 104473.75 | 104473.75 | 104473.75 | 104473.75 | 104473.75 | 104473.75 | 104473.75 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14170100849048 | Restauración Y Adaptación A Nuevas Necesidades De Uso De Suelo En La Antigua Casa Cural Del Conjunto Religioso ¿Nuestra Señora De Guadalupe¿ Valle De Guadalupe, Jalisco. | 06001400637 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 313728.06 | 313728.06 | 313728.06 | 313728.06 | 313728.06 | 313728.06 | 313728.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14170100849051 | Obras Complementarias De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Carretera Ixtapa-Las Palmas, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco. | 06001400674 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 628532.88 | 628532.88 | 628532.88 | 628532.88 | 628532.88 | 628532.88 | 628532.88 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14170100849052 | Programa De Mejoramiento Urbano E Institucional En La Zona Metropolitana De Guadalajara, Jalisco. | 06001400780 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2046.31 | 2046.31 | 2046.31 | 2046.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: saldo de contrato / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14170100849053 | Construcción Casa De La Cultura Jilotlán De Los Dolores, Jalisco. | 06001400786 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 147526.6 | 147526.6 | 147526.6 | 147526.6 | 147526.6 | 147526.6 | 147526.6 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14170100849054 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Luis Donaldo Colosio, En El Municipio De Cañadas De Obregón, Jalisco. | 06001400795 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 384334.76 | 384334.76 | 384334.76 | 384334.76 | 384334.76 | 384334.76 | 384334.76 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14170100849055 | Modernización De La Carretera Villa Hidalgo-Teocaltiche Quinta Etapa Del Km 18 800 Al 19 800 En El Municipio De Villa Hidalgo, Jalisco. | 06001400800 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 15214.48 | 15214.48 | 15214.48 | 15214.48 | 15214.48 | 15214.48 | 15214.48 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14170100849072 | Construcción Del Teatro Municipal En San Julián, Jalisco. | 06001400961 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 451264.58 | 451264.58 | 451264.58 | 451264.58 | 451264.58 | 451264.58 | 451264.58 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14170200884609 | Trabajos De Rehabilitación De Pisos Al Interior De Las Aulas. | 95016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 167195.43 | 167195.43 | 167195.43 | 167195.43 | 167195.09 | 167195.09 | 167195.09 | 99.9998 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170200884641 | Rehabilitar La Estructura De La Cubierta Del Edificio A , Sustituir La Cubierta Del Edificio A Y Sustitución De Losas En Canchas Y Patio Cívico | 94238 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 881337.04 | 881337.04 | 881337.04 | 881337.04 | 881336.8 | 881336.8 | 881336.8 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170200888834 | Adquisición De Mobiliario | 14-ADQ-06-0013-2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 6275.6 | 6275.6 | 6275.6 | 6275.6 | 6275.6 | 6275.6 | 6275.6 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170200888895 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0024-2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 42058.47 | 42058.47 | 42058.47 | 42058.47 | 42058.47 | 42058.47 | 42058.47 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170200888917 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0025-2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 11134.55 | 11134.55 | 11134.55 | 11134.55 | 11134.55 | 11134.55 | 11134.55 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170200888940 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0019-2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 2077.65 | 2077.65 | 2077.65 | 2077.65 | 2077.65 | 2077.65 | 2077.65 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170200888960 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0018-2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 41059.17 | 41059.17 | 41059.17 | 41059.17 | 41059.17 | 41059.17 | 41059.17 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170300956444 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Retiro De Las Aulas Provisionales | 89240 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1391466.31 | 1391466.31 | 1391466.31 | 1391466.31 | 1391199.42 | 1391199.42 | 1391199.42 | 99.9808 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170300956447 | Resane De Losa De Concreto En Modulo G1 Y G2 , Impermeabilizacion De Los Edificios A,B,C,D,E,F,G,, Reemplazar Banquetas Y Andadores., Rehabilitacion De Pisos Del Edificio B | 89065 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1757873.03 | 1757873.03 | 1757873.03 | 1757873.03 | 1757873.03 | 1757872.12 | 1757872.12 | 99.9999 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170300956451 | Trabajos Para Terminacion De Obra. | 94834 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 887978.32 | 887978.32 | 887978.32 | 887978.32 | 887978.32 | 887555.45 | 887555.45 | 99.9524 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170300956507 | Suministro E Instalacion De Cerca Perimetral En El Nuevo Campus Del Cucsh En El Lado Que Se Ubica Sobre La Av. Parres Arias. Etapa I. | 94684 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 596741.66 | 596741.66 | 596741.66 | 596741.66 | 596741.65 | 596741.65 | 596741.65 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170300956508 | Continuacion De Barda Perimetral En Obra Exterior De Biblioteca. Etapa Iii. | 95128 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 27973.5 | 27973.5 | 27973.5 | 27973.5 | 27971.4 | 27971.4 | 27971.4 | 99.9925 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170300956617 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-04-0002/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 207274.6 | 207274.6 | 207274.6 | 207274.6 | 207274.6 | 207274.6 | 207274.6 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170300956621 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0007/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 195714.5 | 195714.5 | 195714.5 | 195714.5 | 195714.5 | 195714.5 | 195714.5 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170300956623 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-07-0005/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 25963.12 | 25963.12 | 25963.12 | 25963.12 | 25963.12 | 25963.12 | 25963.12 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170300956624 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-04-0001/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 57101 | 57101 | 57101 | 57101 | 57101 | 57101 | 57101 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170300956627 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0006/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 396949.68 | 396949.68 | 396949.68 | 396949.68 | 396949.68 | 396949.68 | 396949.68 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170300956633 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0006/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 39254.4 | 39254.4 | 39254.4 | 39254.4 | 39254.4 | 39254.4 | 39254.4 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170401042996 | Terminación De Cuatro Aulas. | 88219 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 920134.95 | 920134.95 | 920134.95 | 920134.95 | 920134.95 | 920134.2 | 920134.2 | 99.9999 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170401043001 | Construccion De Un Aula Didactica Y El Retiro Del Aula Provisional. | 89013 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | En Ejecución | 2017 | 616426.2 | 606426.2 | 606426.2 | 606426.2 | 606426.2 | 606426.2 | 606426.2 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170401043015 | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Una Direccion Con Anexo, Malla Perimetral Y Una Bodega Fase Ii | 96517 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 213947.21 | 213947.21 | 213947.21 | 213947.21 | 213947.21 | 213943.59 | 213943.59 | 99.9983 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170401043020 | Suministro E Instalacion De Equipos Para Servicios De Red Y Voz/Datos A Base De Cableado Estructurado. | 85590 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 1076717.03 | 1076717.03 | 1076717.03 | 1076717.03 | 1076717.03 | 1076717.03 | 1076717.03 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170401043033 | Trabajos Complementarios Consistentes En Pintura De Esmalte En Herreria, Limpieza General De Sanitarios, Reparacion De Fluxometro, Suministro Y Colocacion De Ventiladores Y Sustitucion De Muro Perimet | 94906 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 313735.58 | 313735.58 | 313735.58 | 313735.58 | 313735.58 | 313735.57 | 313735.57 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170401043047 | Instalación De La Conexión Sanitaria E Hidraulica | 94438 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 28500.1 | 28500.1 | 28500.1 | 28500.1 | 28500.1 | 28497.64 | 28497.64 | 99.9914 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170401043630 | Construccion De La Primera Etapa Del Aula De Usos Multiples, Fase V. | 94985 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | En Ejecución | 2017 | 200738.08 | 200738.08 | 200738.08 | 200738.08 | 200738.08 | 200730.62 | 200730.62 | 99.9963 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170401044645 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0179/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 22501.68 | 22501.68 | 22501.68 | 22501.68 | 22501.68 | 22501.68 | 22501.68 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170401044656 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0049/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 25729.9 | 25729.9 | 25729.9 | 25729.9 | 25729.9 | 25729.9 | 25729.9 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170401044701 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-11-0010/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 12918.32 | 12918.32 | 12918.32 | 12918.32 | 12918.32 | 12918.32 | 12918.32 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170401044716 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0128/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 4580.84 | 4580.84 | 4580.84 | 4580.84 | 4580.84 | 4580.84 | 4580.84 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170401044725 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0170/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 51005.2 | 51005.2 | 51005.2 | 51005.2 | 51005.2 | 51005.2 | 51005.2 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170401044732 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-11-0006/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 66338.74 | 66338.74 | 66338.74 | 66338.74 | 66338.74 | 66338.74 | 66338.74 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170401044734 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-11-0014/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 45700.46 | 45700.46 | 45700.46 | 45700.46 | 45700.46 | 45700.46 | 45700.46 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170401044739 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-11-0007/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 30641.4 | 30641.4 | 30641.4 | 30641.4 | 30641.4 | 30641.4 | 30641.4 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170401044742 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-11-0011/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 1413.81 | 1413.81 | 1413.81 | 1413.81 | 1413.81 | 1413.81 | 1413.81 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170401044743 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0180/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 94072.52 | 94072.52 | 94072.52 | 94072.52 | 94072.52 | 94072.52 | 94072.52 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170401044745 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0169/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 8266.16 | 8266.16 | 8266.16 | 8266.16 | 8266.16 | 8266.16 | 8266.16 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL14170401044746 | Instituto De La Infraestructura Física Educativa Del Estado De Jalisco | 14-ADQ-12-0122/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 90016 | 90016 | 90016 | 90016 | 90016 | 90016 | 90016 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150100485475 | Mejoramiento Edificio Del Centro Estatal De Evaluación Y Control De Confianza | 1 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 13931911 | 13931911 | 13931911 | 13925521 | 13925521 | 13925521 | 13925521 | 99.9541 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100485674 | Remodelación Centro De Atención Juvenil . | 3 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 198277 | 198277 | 198277 | 198277 | 99.1385 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100485751 | Remodelación Centro De Readaptación Femenil. | 4 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 198350 | 198350 | 198350 | 198350 | 99.175 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100485830 | Reclusorio Metropolitano Sisterma Inteligente De Control De Iluminacion Y Equipos Electricos | 5 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100485937 | Construcción Cuartel Regional En Mascota | 7 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 43555599 | 43555599 | 43555599 | 43555599 | 43555599 | 43555599 | 43555599 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100485951 | Construcción Ijcf Delegación Ciudad Guzmán | 8 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100485969 | Construcción Ijcf Delegación Tequila | 9 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3268960 | 3267148 | 3267148 | 3260974 | 3260974 | 3260974 | 3260974 | 99.811 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200505095 | Construcción De La Base Militar (Unidad Habitacional Y Batallón De Infantería) En El Municipio De Tecalitlán, Jalisco. | 06001400324 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 70000000 | 46625063.16 | 46625063.16 | 46625063.16 | 46625063.16 | 46625063.16 | 46625063.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200506621 | Adquisición De Mobiliario | INFEJAL ADQ-02-0004-2015 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 7499199.46 | 7499199.46 | 7499199.46 | 7499199.46 | 7499199.46 | 7499199.46 | 7499199.46 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150200506943 | Mejoramiento De Vivienda En La Col. Sta. Cecilia 1ra,2da, Y 3ra Seccion, Tetlan Rio Verde, Col. Libertad, Lagos De Oriente 1ra. Secc. Y Lagos De Oriente, Lomas Del Gallo | OPGR33EQPADC05-050-15 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 2808490.05 | 1821733.78 | 1821733.78 | 1821733.78 | 1821733.78 | 1821733.78 | 1821733.78 | 100 |  | Metros Cuadrados | 181 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150200507047 | Mejoramiento De Vivienda En Las Colonias Atlas, Rancho Blanco, Olimpica, Blacones Del 4 Lazaro Cardenas, Patria Y Patria Nueva | OPGR33EQPADC05-51-15 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 1798414.43 | 1566486.85 | 1566486.85 | 1566486.85 | 1566486.85 | 1566486.85 | 1566486.85 | 100 |  | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150200509790 | Programa De Regeneración De Imagen Urbana De Centros Históricos En El Estado. | 060001500062 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 8628220.85 | 8628228.85 | 25226.08 | 24226.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 176434 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200526714 | 1ra Etapa Conclusión De La Construcción De Colector Y Conexión De Red De Drenaje Y Conexión A La Red De Alcantarillado Pluvial Al Colector Principal En La Calle Pinabetes Y Avellanos | OPZ-R33-ALC-AD-033/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 550999.08 | 550999.08 | 544644.89 | 544644.89 | 544644.89 | 544644.89 | 544644.89 | 98.8468 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527047 | 1ra Etapa Sustitución De Red De Alcantarillado En Jardines De Las Begonias En La Colonia Alamedas De Tesistan Zona 2a. | OPZ-R33-ALC-AD-034/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 798123.45 | 798123.45 | 798123.45 | 798123.45 | 199530.86 | 199530.86 | 199530.86 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: anticipo / Física: obra concluida / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527168 | Construcción De Líneas De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Camino Antiguo A Tesistán Y Red De Agua Potable En Circuito Ópalo Y Calle Ópalo Col. La Cuchilla. Zona Rs | OPZ-R33-APO-AD-129/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: sin avance financiero / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527297 | Segunda Etapa Para La Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario | OPZ-R33-ALC-AD-130/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1156122.67 | 1156122.67 | 826025 | 826025 | 826025 | 826025 | 826025 | 71.4479 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Concluida pendiente de finiquitar / Física: Concluida pendiente de finiquitar / Registro: Concluida pendiente de finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527335 | Construcción De Pavimento De Empedrado Zampeado | OPZ-R33-PAV-AD-131/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200534007 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Sobre La Lateral Carretera A Saltillo Entre Las Calles Maria Perfecta Llamas Y Lugardo Sanabria Col. Villa De Guadalupe | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-119-15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2015 | 1195838.57 | 1208000 | 1206792 | 1195838.57 | 1135905.42 | 1135905.42 | 1135905.42 | 94.0319 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200534426 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Sobre La Calle Obelisco Entre Las Calles Casiano Torres Y Camino A La Escuela Colonia Abel Salgado | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-120-15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPÁN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2015 | 1549656.8 | 1565000 | 1563435 | 1549656.8 | 1549656.79 | 1549656.79 | 1549656.79 | 99.0196 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200537141 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada 1era Etapa Sobre Las Calles Valentín Gómez Farías, Fray Antonio Alcalde, José Ma. Mora Y José Clemente Orozco En La Colonia Centro De La Delegación De | 06001400386 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Deporte | Terminado | 2015 | 229650.77 | 229650.77 | 229650.77 | 229650.77 | 229650.77 | 229650.77 | 229650.77 | 100 | 0 | Metros | 12850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200541250 | Ampliación De Torre Parroquia San Miguel Arcángel Y Mejoramiento De Imagen Urbana En Fachadas, En El Municipio De La Manzanilla De La Paz, Jalisco. Segunda Etapa. | 060001500061 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1341949.53 | 1341949.53 | 1003781.22 | 1003781.22 | 1003781.22 | 1003781.22 | 1003781.22 | 74.8002 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200542945 | Construcción De Mercado En El Municipio De Arandas, Jalisco. | 06001400601 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 201333.71 | 201333.71 | 201333.71 | 201333.71 | 1.6778 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200543207 | Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En El Municipio De Tepatitlán De Morelos, Jalisco. | 060001500018 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 13582165 | 13582165 | 3162322.84 | 66534.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 433440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200543222 | Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En El Municipio De Lagos De Moreno, Jalisco. | 060001500019 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 13582166 | 13582166 | 1100959.15 | 50914.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 383317 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200543792 | Conjunto De Artes Escénicas - Espacio De Arte Contemporáneo | UDEG-226696 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 79000000 | 79000000 | 79000000 | 79000000 | 75242082 | 75242082 | 75242082 | 95.2431 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 11.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300552592 | Construcción De Seis Aulas Didácticas, Un A Escalera Y Obra Exterior | INFEJAL 88678 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 2784584.18 | 2784584.18 | 2784584.18 | 2784584.18 | 2784584.01 | 2784584.01 | 2784584.01 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300552991 | Construccion De Doce Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Dos Bodegas, Escaleras Y Obra Exterior. | INFEJAL 88597 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 9632096.62 | 9632096.62 | 9632096.62 | 9632096.62 | 9632096.4 | 9632096.4 | 9632096.4 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300553145 | Sustitución De Impermeabilización, Sustitución De Pisos Cerámicos, Desazolve De Drenaje, Reparación De Hidroneumático Y Colocación De Ventiladores | INFEJAL 89310 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1481810.77 | 1481810.77 | 1481810.77 | 1481810.77 | 1481804.3 | 1481804.3 | 1481804.3 | 99.9996 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300553165 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Suministro Y Colocacion De Transformador De 45 Kva, Rehabiitacion Integral Del Nucleo De Servicios Sanitarios, Construccion De Sistema De Captacion Y Manejo | INFEJAL 85632 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 2326253.28 | 2326253.28 | 2326253.28 | 2326253.28 | 2324639.21 | 2324639.21 | 2324639.21 | 99.9306 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300553181 | Construcción De Rampas Para Discapacitados, Modificación Del Núcleo De Servicio Sanitario Para Espacio Del Mismo | INFEJAL 88567 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 331990.84 | 331990.84 | 331990.84 | 331990.84 | 331980.12 | 331980.12 | 331980.12 | 99.9968 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300553696 | Reparacion De Barda Perimetral, Socavon E Instalacion Sanitaria | INFEJAL 87681 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 832661.45 | 832661.45 | 832661.45 | 832661.45 | 832588.9 | 832588.9 | 832588.9 | 99.9913 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300553981 | Construcción De Cuatro Edificios De 3 Niveles, En La Escuela Preparatoria No. 14 | UDEG0510_0001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8893938 | 8893938 | 88.9394 | 0 | Metros Cuadrados | 1922 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO ACABADOS E INSTALACIONES, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554013 | Construcción De Cuatro Edificios De 3 Niveles, Módulo Tlaquepaque | UDEG0510_0002 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 13243711 | 13242711 | 66.2186 | 0 | Metros Cuadrados | 834 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO ESTRUCTURA Y ACABADOS, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554023 | Construcción De Cuatro Edificios De Tres Niveles En El Módulo La Experiencia | UDEG0510_0003 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 5795594 | 5795594 | 28.978 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA POR INICIAR, SE REPORTA PAGO DE ANTICIPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554028 | Rehabilitación Eléctrica (Cambio Luminarios) En La Preparatoria De Jalisco | UDEG0510_0004 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 961207 | 961207 | 96.1207 | 0 | Metros Cuadrados | 2947 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554088 | Remodelación De Área Deportiva En La Preparatoria No. 2 | UDEG0510_0005 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 753734 | 753734 | 30.1494 | 0 | Metros Cuadrados | 3664 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554093 | Tres Talleres Y Un Aula De Usos Múltiples, Cubo De Escaleras En La Preparatoria No. 3 | UDEG0510_0006 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2179800 | 2179800 | 2179800 | 2179800 | 2179800 | 1392536 | 1392536 | 63.8837 | 0 | Metros Cuadrados | 2830 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554097 | Construcción De Espacios Para Taes En La Preparatoria No. 4 | UDEG0510_0007 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 378273 | 378273 | 50.4364 | 0 | Metros Cuadrados | 2639 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554103 | Construcción De Elevador, Rehabilitación De Auditorio Y Laboratorios En La Preparatoria No. 5 | UDEG0510_0008 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1973696 | 1973696 | 98.6848 | 0 | Metros Cuadrados | 2438 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DEL ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554105 | Construcción De Un Aula Techada De Usos Múltiples Que Contenga Canchas, Gradas, Vestidores Y Un Núcleo De 10 Baños En La Preparatoria No. 6 | UDEG0510_0009 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 1011905 | 1011905 | 21.3033 | 0 | Metros Cuadrados | 3837 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DEL ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554109 | Construcción De Dos Edificios De Tres Niveles En La Preparatoria No. 13 | UDEG0510_00010 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 8560000 | 8560000 | 8560000 | 8560000 | 8560000 | 7022849 | 7022849 | 82.0426 | 0 | Metros Cuadrados | 1884 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO ALBAÑILERIA Y ACABADOS, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554113 | Construcción De Un Módulo De Dos Niveles Con 8 Espacios Físicos Que Incluyan Laboratorio De Cómputo, Aulas De Clase Y Sanitarios En La Preparatoria Regional De Ameca | UDEG0510_0011 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 3033481 | 3033481 | 71.376 | 0 | Metros Cuadrados | 1061 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO ALBAÑILERIA Y ACABADOS, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554151 | Construcción De Un Auditorio De Usos Múltiples En La Escuela Preparatoria Regional De Autlán | UDEG0510_00012 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 5618955 | 5618955 | 86.4455 | 0 | Metros Cuadrados | 1665 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO ESTRUCTURA Y ALBAÑILERIA, (1ERA ETAPA) SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554158 | Laboratorio De Idiomas, Aula Multimedia, Cubiculos De Tutorías, Aula De Lectura, Biblioteca En Preparatoria Regional De Casimiro Castillo | UDEG0510_00013 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3615250 | 3615250 | 3615250 | 3615250 | 3615250 | 3161826 | 3161826 | 87.458 | 0 | Metros Cuadrados | 572 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO ALBAÑILERIA Y ACABADOS, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554161 | Construcción Y Equipamiento De Un Auditorio De Usos Múltiples En La Preparatoria Regional De Tonala Norte | UDEG0510_00014 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2029480 | 2029480 | 81.1792 | 0 | Metros Cuadrados | 3001 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO DE ACABADO, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554166 | Rehabilitación De Baños En La Preparatoria Regional De Cihuatlán | UDEG0510_00015 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 309545 | 309545 | 95.2446 | 0 | Metros Cuadrados | 556 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554168 | Construcción De Auditorio En La Preparatoria Regional De Colotlán | UDEG0510_00016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 1047325 | 1047325 | 24.6429 | 0 | Metros Cuadrados | 808 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554174 | Conclusión De Obra, Cerca Perimetral, Consistente En Cimentación De Piedra, Muro De Piedra Dos Rostros Aparente, Dala De Concreto Y Tubo Metalico, Preparatoria Regional De Ciudad Gúzman | UDEG0510_00017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 700720 | 700720 | 700720 | 700720 | 700720 | 665795 | 665795 | 95.0158 | 0 | Metros Cuadrados | 1790 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO ALBAÑILERIA Y ACABADOS, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554179 | Construcción De Edificio, Con Tres Aulas, Un Laboratorio De Cómputo, Aula De Colegio Departamental Y Núcleo De Sanitarios En La Preparatoria Regional De Sayula | UDEG0510_00018 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2510311 | 2510311 | 83.677 | 0 | Metros Cuadrados | 677 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO ALBAÑILERIA Y ACABADOS, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554186 | Construcción De Baños Para Alumnos (Hombres Y Mujeres), En La Parte Trasera De La Preparatoria Regional De Lagos De Moreno | UDEG0510_00019 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 293220 | 293220 | 23.4576 | 0 | Metros Cuadrados | 2104 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DEL ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554190 | Rehabilitación De 2 Canchas Deportivas, Techado Y Malla Perimetral De Las Mismas En La Preparatoria Regional De San Juan De Los Lagos | UDEG0510_00020 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 958419 | 958419 | 53.2455 | 0 | Metros Cuadrados | 1593 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO ESTRUCTURA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554194 | Construcción De Un Auditorio De Usos Múltiples Al Aire Libre Con Cubierta De Lonario, El Cual Cuenta Con Escenario Y Áreas De Servicios En La Preparatoria No. 15 | UDEG0510_00021 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2004502 | 2004502 | 72.891 | 0 | Metros Cuadrados | 2572 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554197 | Construcción Y Rehabilitación De Sanitarios En La Preparatoria Regional De Tepatitlán | UDEG0510_00022 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 324842 | 324842 | 86.6245 | 0 | Metros Cuadrados | 2340 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554203 | Construcción Del Muro De Contención Y Barda Perimetral De Arroyo De La Virgen En La Preparatoria Regional De Puerto Vallarta | UDEG0510_00023 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 564492 | 564492 | 90.3187 | 0 | Metros Cuadrados | 1722 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554204 | Construcción De Barda Perimetral En La Preparatoria Regional De La Barca | UDEG0510_00024 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 171370 | 171370 | 171370 | 171370 | 171370 | 171239 | 171239 | 99.9236 | 0 | Metros Cuadrados | 1122 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554207 | Baños Hombre, Baños Mujeres En La Preparatoria No. 16 | UDEG0510_00025 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 212083 | 212083 | 212083 | 212083 | 212083 | 209957 | 209957 | 98.9976 | 0 | Metros Cuadrados | 1751 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555036 | Construcción De Talleres Y Laboratorios En La Preparatoria Regional De El Grullo | UDEG0510_00026 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3078000 | 3078000 | 3078000 | 3078000 | 3078000 | 2778627 | 2778627 | 90.2738 | 0 | Metros Cuadrados | 871 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555044 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Cubierta En La Preparatoria Regional De Tamazula | UDEG0510_00027 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1491000 | 1491000 | 1491000 | 1491000 | 1491000 | 1301670 | 1301670 | 87.3018 | 0 | Metros Cuadrados | 805 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO ALBAÑILERIA Y ACABADOS, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS (PRIMERA ETAPA) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555058 | Auditorio De Usos Múltiples En La Preparatoria Regional De Tequila | UDEG0510_00028 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2507889 | 2507889 | 55.7309 | 0 | Metros Cuadrados | 960 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555069 | Areas Académicas Y Administrativas En El Módulo Etzatlán | UDEG0510_00029 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 802982 | 802982 | 51.8053 | 0 | Metros Cuadrados | 604 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO ESTRUCTURA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555078 | Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Preparatoria Regional De Ahualulco De Mercado | UDEG0510_00030 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1100519 | 1100519 | 36.684 | 0 | Metros Cuadrados | 944 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555089 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Gradería (Incluye Conjunto De Baños Vestidores) Y Domo De La Preparatoria Regional De San Martín Hidalgo | UDEG0510_00031 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 1417940 | 1417940 | 45.74 | 0 | Metros Cuadrados | 763 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO ESTRUCTURA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555102 | Construcción De Edificio Que Albergará Laboratorios Y Talleres De La Preparatoria No. 12 | UDEG0510_00032 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 8480000 | 8480000 | 8480000 | 8480000 | 8480000 | 1909063 | 1909063 | 22.5125 | 0 | Metros Cuadrados | 5832 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555108 | Construcción De Un Edificio De Tres Niveles En La Preparatoria No. 8 | UDEG0510_00033 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 5550000 | 5550000 | 5550000 | 5550000 | 5550000 | 3705482 | 3705482 | 66.7654 | 0 | Metros Cuadrados | 2598 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555119 | Construcción De Motivo De Ingreso Y Áreas De Gobierno Incluidas Dirección, Secretaría, Dos Oficialías Mayores, Control Escolar Y Coordinación Académica En La Preparatoria No. 11 | UDEG0510_00033 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3945000 | 3945000 | 3945000 | 3945000 | 3945000 | 426069 | 426069 | 10.8002 | 0 | Metros Cuadrados | 2598 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA POR INICIAR, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555134 | Construcción De Área Académica (Colegio Departamental) Y Servicios Educativos, (Orientación Educativa Y Tutorías En La Preparatoria Regional De Chapala | UDEG0510_00035 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1298853 | 1298853 | 94.462 | 0 | Metros Cuadrados | 1156 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555163 | Construcción De Cancha Deportiva De Usos Múltiples (Basquetbol Y Voleibol) Y 1 De Futbol 7 (Rápido) En La Preparatoria Regional De Jocotepec | UDEG0510_00036 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 1222477 | 1222477 | 49.897 | 0 | Metros Cuadrados | 1081 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555446 | Remodelación De Cancha De Usos Múltiples, Construcción De Cubierta Y Gradería Con Base De Acero En La Preparatoria Regional De Tecolotán | UDEG0510_00037 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1330479 | 1330479 | 76.0274 | 0 | Metros Cuadrados | 455 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN PRIMERA ETAPA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555458 | Auditorio De Usos Múltiples En La Preparatoria Regional De Tlajomulco De Zuñiga | UDEG0510_00038 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1246885 | 1246885 | 99.7508 | 0 | Metros Cuadrados | 2029 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555474 | Construcción De La Cancha De Futbol Siete Del Plantel En La Preparatoria Regional De Zapotlanejo | UDEG0510_00039 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 1543417 | 1543417 | 68.5963 | 0 | Metros Cuadrados | 1036 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555480 | Construcción De Edificio Dos Niveles En El Módulo San Marco | UDEG0510_00040 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1339394 | 1339394 | 97.4105 | 0 | Metros Cuadrados | 174 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555485 | Rehabilitación De Aulas, Laboratorios, Baños Y Anexos En El Módulo De Atenguillo | UDEG0510_00041 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 449870 | 449870 | 99.9711 | 0 | Metros Cuadrados | 253 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555488 | Construcción De Un Edificio De Dos Niveles En El Módulo De Talpa De Allende | UDEG0510_00042 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1673759 | 1673759 | 99.1857 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555514 | Construcción De Edificio Que Cuente Con: 3 Aulas Para Talleres, Módulos De Baños Para Alumnos, Área Para Orientación Educativa, Tutoría, Sala De Maestros, En El Módulo San Ignacio Cerro Gordo | UDEG0510_00043 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2062346 | 2062346 | 91.6598 | 0 | Metros Cuadrados | 286 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555531 | Auditorio En El Módulo Ayotlan | UDEG0510_00044 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2362500 | 2362500 | 2362500 | 2362500 | 2362500 | 2302732 | 2302732 | 97.4701 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555548 | Aula De Clase, Laboratorio De Usos Múltiple Y Laboratorio De Cómputo, Baños Mujeres-Hombres, Biblioteca, Área Administrativa, Archivo Y Prefectura En El Módulo De Ayutla | UDEG0510_00045 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 581376 | 581376 | 96.896 | 0 | Metros Cuadrados | 295 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555555 | Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples En El Módulo De Tenmaxtlán | UDEG0510_00046 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 399016 | 399016 | 99.754 | 0 | Metros Cuadrados | 177 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555562 | Construcción De Edificio Para Talleres Tae En El Módulo Tonaya | UDEG0510_00047 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1543620 | 1543620 | 99.5884 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555569 | Construcción De Muro Perimetral En El Módulo Hermenegildo Galeana | UDEG0510_00048 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 860811 | 860811 | 95.6457 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO ALBAÑILERIA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555575 | Construcción De Cerco Perimetral En El Módulo La Huerta | UDEG0510_00049 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 899861 | 899861 | 899861 | 899861 | 899861 | 886503 | 886503 | 98.5155 | 0 | Metros Cuadrados | 333 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555590 | Aulas, Biblioteca, Rampa, Dirección , Sala De Docentes En El Módulo Tecalitlán | UDEG0510_00050 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3207500 | 3207500 | 3207500 | 3207500 | 3207500 | 3061884 | 3061884 | 95.4601 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO ALBAÑILERIA Y ACABADOS, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555600 | Construcción De Cerca Perimetra, Consistente En Tubo Metálico, Cédula 30 Con Una Altura De Tres Metros Sobre Muro De Piedra Dos Rostros Aparente En Módulo Toliman | UDEG0510_00051 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 869993 | 869993 | 99.4278 | 0 | Metros Cuadrados | 181 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555607 | Construcción De Sanitarios En El Módulo Zapotitlán De Vadillo | UDEG0510_00052 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 208350 | 208350 | 92.6 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN PRIMERA ETAPA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555618 | Construcción De Barda Perimetral En El Módulo San Patricio Melaque | UDEG0510_00054 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 496236 | 496236 | 99.2472 | 0 | Metros Cuadrados | 211 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555628 | Construcción Edificio De Dos Niveles Que Consta De Dos Aulas, Aula De Usos Mútiples, Laboratorios, Biblioteca Y Sanitarios En El Módulo De San Martín De Bolaños | UDEG0510_00055 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 4012500 | 4012500 | 4012500 | 4012500 | 4012500 | 3769857 | 3769857 | 93.9528 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555634 | Construcción De Aula Para Maestros Y Almacen General En El Módulo Villa Guerrero | UDEG0510_00056 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 406557 | 406557 | 95.6605 | 0 | Metros Cuadrados | 218 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555649 | Terminación De Conclusión De Construcción De Laboratorio De Usos Múltiples Del Edificio D, Equipamiento De Laboratorio De Usos Múltiples En El Módulo Quitupan | UDEG0510_00057 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 793846 | 793846 | 99.2308 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555652 | Dos Aulas En El Módulo Manzanilla De La Paz | UDEG0510_00058 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 898808 | 898808 | 99.8676 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555660 | Construcción De Un Edificio Que Albergue Un Laboratorio De Computo Con 40 Estaciones De Trabajo En El Módulo De Tizapan El Alto | UDEG0510_00059 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 756156 | 756156 | 78.7662 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555663 | Construcción De Barda Perimetral En El Módulo Jamay | UDEG0510_00060 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 220286 | 220286 | 220286 | 220286 | 220286 | 219462 | 219462 | 99.6259 | 0 | Metros Cuadrados | 547 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555671 | Edificio Que Consta De: Biblioteca Y Módulo De Baños En El Módulo San Diego De Alejandría | UDEG0510_00061 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 1741734 | 1741734 | 74.1163 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555678 | Construcción De Un Edificio De Dos Plantas En El Módulo De Unión De San Antonio | UDEG0510_00062 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1898766 | 1898766 | 97.3726 | 0 | Metros Cuadrados | 353 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555683 | Construcción De Edificio Que Consta De Laboratorio De Cómputo, Biblioteca Y Aulas Didácticas En El Módulo Villa Hidalgo | UDEG0510_00063 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2352000 | 2352000 | 2352000 | 2352000 | 2352000 | 2108925 | 2108925 | 89.6652 | 0 | Metros Cuadrados | 319 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555688 | Construcción De Sanitarios Tanto Para Alumnos Como Personal De Servicios Y Académicos En El Módulo Atequiza | UDEG0510_00064 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 548715 | 548715 | 99.7664 | 0 | Metros Cuadrados | 428 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555693 | Construcción De Laboratorio Para Procesar Alimentos Y Equipamiento Del Mismo En El Módulo De Tototlán | UDEG0510_00065 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 323986 | 323986 | 40.4982 | 0 | Metros Cuadrados | 395 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555705 | Construcción De Aula, Biblioteca Y Núcleo De Sanitarios En El Módulo El Tuito | UDEG0510_00066 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1319430 | 1319430 | 94.245 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555717 | Construcción Y Equipamiento De Edificio Que Consta De: 5 Aulas, Lab. De Computo, Baños, Bodega En El Módulo Ixtapa | UDEG0510_00067 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 2665215 | 2665215 | 56.1098 | 0 | Metros Cuadrados | 432 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555725 | Construcción De Un Edificio De Dos Plantas En El Módulo Pino Suárez | UDEG0510_00068 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2437500 | 2437500 | 2437500 | 2437500 | 2437500 | 1617656 | 1617656 | 66.3654 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO ALBAÑILERIA Y ACABADOS, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555733 | Construcción De Un Edificio Nuevo De Dos Niveles En El Módulo Tomatlán | UDEG0510_00069 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2809731 | 2809731 | 96.8873 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO ALBAÑILERIA Y ACABADOS, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555744 | Construcción Edificio (5 Aulas, Laboratorio De Usos Múltiples, Adminsitración, 3 Niveles, Módulo De Sanitarios, Módulo Jalostotitlán | UDEG0510_00070 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2812500 | 2812500 | 2812500 | 2812500 | 2812500 | 2373956 | 2373956 | 84.4073 | 0 | Metros Cuadrados | 605 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555756 | Construcción De Auditorio De Usos Múltiples En El Módulo De San Miguel El Alto | UDEG0510_00071 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2646000 | 2646000 | 2646000 | 2646000 | 2646000 | 1860268 | 1860268 | 70.3049 | 0 | Metros Cuadrados | 883 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555763 | Edificio Que Consta De Laboratorio De Cómputo E Idiomas Y Cuatro Aulas En El Módulo De Cocula | UDEG0510_00072 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2547192 | 2547192 | 89.3752 | 0 | Metros Cuadrados | 465 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555790 | Habilitar Área De Tutorías, Área De Orientación Educativa, Sala De Atención A Alumnos, Adecuación De Baños En El Módulo De Villa Corona | UDEG0510_00073 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 626417 | 626417 | 89.4881 | 0 | Metros Cuadrados | 688 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COM EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555797 | Edificio Que Consta De Sala De Maestros, Salón De Usos Múltiples, Baños Y Área De Orientación, Tutorías En El Módulo San Gabriel | UDEG0510_00074 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 707000 | 707000 | 707000 | 707000 | 707000 | 697316 | 697316 | 98.6303 | 0 | Metros Cuadrados | 348 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555805 | Construcción Y Equipamiento Del Cesae En El Módulo Tapalpa | UDEG0510_00075 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 373630 | 373630 | 29.8904 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555813 | Construcción De Cubículos Escaleras En El Módulo Juchitlán | UDEG0510_00076 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 681272 | 681272 | 80.1496 | 0 | Metros Cuadrados | 181 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555820 | Subestación Eléctrica En El Módulo De Unión De Tula | UDEG0510_00077 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 257415 | 257415 | 85.805 | 0 | Metros Cuadrados | 472 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555829 | Construcción Y Acondicionamiento De Auditorio Deportivo De Usos Múltiples En El Módulo Acatic | UDEG0510_00078 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1401004 | 1401004 | 80.0574 | 0 | Metros Cuadrados | 479 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555841 | Rehabilitación Y Mantenimiento De Muros Y Paredes De Auditorío, De Aulas Y Laboratoris, Biblioteca E Ingreso Módulo San Julian | UDEG0510_00079 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 385 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555850 | Construcción De Dos Aulas En El Módulo Valle De Guadalupe | UDEG0510_00080 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 397514 | 397514 | 99.3785 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556091 | Mantenimiento De Instalaciones En El Módulo Yahualica | UDEG0510-00081 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 550073 | 550073 | 64.7145 | 0 | Metros Cuadrados | 202 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556094 | Edificio De Dos Plantas Para Aulas De Clase Y Bañños En El Módulo Arenal | UDEG0510-00082 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 1904848 | 1904848 | 84.6599 | 0 | Metros Cuadrados | 502 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556102 | Construcción De Edificio Que Consta De Aula De Usos Múltiples, Biblioteca Y Módulo De Baños En El Módulo De Magdalena | UDEG0510-00083 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1367382 | 1367382 | 82.8716 | 0 | Metros Cuadrados | 337 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556104 | Edificio De 1 Nivel Que Contiene Una Área Administrativa Y Biblioteca En El Módulo Villa Atoyac | UDEG0510-00084 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 312530 | 312530 | 78.1325 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO ALBAÑILERIA Y ACADADOS, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556106 | Patio Cívico Y Cancha De Usos Múltiples En La Extensión Oconahua | UDEG0510-00085 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1439670 | 1439670 | 89.9794 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO ALBAÑILERIA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556116 | Construcción De Edificio Para Usos Múltiples En La Extensión Santa María Del Valle | UDEG0510-00086 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 4675000 | 4675000 | 4675000 | 4675000 | 4675000 | 3887739 | 3887739 | 83.1602 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO ALBAÑILERIA Y ACABADOS, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556124 | Instalación Eléctrica (Sub Estación Eléctrica) En La Extensión Tuxcacuesco | UDEG0510-00087 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 594991 | 594991 | 99.1652 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556128 | Construcción De La Barda Perimetral Del Módulo Ayotitlán | UDEG0510-00088 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1030008 | 1030008 | 98.096 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556132 | Construcción De Laboratorio De Ciencias En La Extensión Chacala | UDEG0510-00089 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 795930 | 795930 | 69.2113 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO ESTRUCTURAS, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556137 | Laboratorio De Computo, Cubículos De Tutorías, Aulas De Lectura, Biblioteca, Área Administrativa Y 2 Aulas En La Extensión Tecomate | UDEG0510-00090 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2802800 | 2802800 | 2802800 | 2802800 | 2802800 | 2449680 | 2449680 | 87.4012 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556144 | Construcción De Edificio Que Consta De Administración, Laboratorio, Biblioteca, Laboratorio De Computo Y Aulas Didácticas En La Extensión Telcruz | UDEG0510-00091 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2991608 | 2991608 | 99.7203 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556146 | Rehabilitación De Inmuebles, Reparación Del Sistema Eléctrico, Hidraulico Y Espacio De Baños En La Extensión Bolaños | UDEG0510-00092 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 381925 | 381925 | 47.7406 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556152 | Construcción De Aula De Usos Múltiples Y Biblioteca En La Extensión El Salvador | UDEG0510-00093 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556156 | Laboratorio De Computo En La Extensión San Andres | UDEG0510-00094 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1210130 | 1210130 | 78.0729 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556160 | Construcción De La Reja Perimetral Del Plantel En La Extensión San Agustín | UDEG0510-00095 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1247697 | 1247697 | 99.8158 | 0 | Metros Cuadrados | 571 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556162 | Construcción De Barda Perimetral En La Extensión De Teocuitatlán De Corona | UDEG0510-00096 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 249050 | 249050 | 99.62 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556167 | Construcción De Edificio En La Extensión La Ribera | UDEG0510-00097 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3219568 | 3219568 | 94.6932 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556172 | Construcción De Una Biblioteca En La Extensión De Zapotlán Del Rey | UDEG0510-00098 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1684257 | 1684257 | 84.2128 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556174 | Construcción Edificio En La Extensión De San Francisco De Asís | UDEG0510-00099 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 2909333 | 2909333 | 67.6589 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556178 | Auditorio En La Preparatoria No. 17 | UDEG0510-00100 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1249897 | 1249897 | 99.9918 | 0 | Metros Cuadrados | 2038 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556184 | Edificio De Aulas En La Preparatoria No. 18 | UDEG0510-00101 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 4275000 | 4275000 | 4275000 | 4275000 | 4275000 | 3508549 | 3508549 | 82.0713 | 0 | Metros Cuadrados | 1783 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO ESTRUCTURA Y ALBAÑILERIA SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556187 | Edificio D De Dos Plantas En El Módulo Amacueca | UDEG0510-00102 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2052695 | 2052695 | 2052695 | 2052695 | 2052695 | 1877968 | 1877968 | 91.4879 | 0 | Metros Cuadrados | 174 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556189 | Construcción De Un Edificio, Que Consta De Una Biblioteca Y Un Auditorio De Usos Múltiples, En El Módulo De Atemajac De Brizuela | UDEG0510-00103 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1415798 | 1415798 | 88.4874 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO ESTRUCTURA Y ALBAÑILERIA SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556192 | Construcción De Un Edificio De Tres Niveles, 8 Aulas, 3 Talleres Artisticos, 1 Núcleo De Baños En La Preparatoria No. 20 | UDEG0510-00104 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 4387500 | 4387500 | 4387500 | 4387500 | 4387500 | 3291615 | 3291615 | 75.0226 | 0 | Metros Cuadrados | 1455 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO ESTRUCTURA ALBAÑILERIA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556196 | Construcción De Dos Edificios De Tres Niveles En La Preparatoria No. 19 | UDEG0510-00105 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 8975000 | 8975000 | 8975000 | 8975000 | 8975000 | 3897226 | 2897226 | 43.4231 | 0 | Metros Cuadrados | 1134 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556199 | Auditorio En La Extensión Copala | UDEG0510-00106 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1820560 | 1820560 | 1820560 | 1820560 | 1820560 | 447171 | 447171 | 24.5623 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556207 | Construcción De Una Cancha Deportiva Multiusos De Concreto Hidráulico. Construcción De Una Cancha Deportiva Con Pasto Sinténtico Y Gradas En El Módulo Santa Anita | UDEG0510-00107 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1963263 | 1963263 | 98.1632 | 0 | Metros Cuadrados | 1617 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556209 | Construcción De Edificio Qu Constan De Laboratorio De Ciencias, Biblioteca Y Aula De Usos Múltiples En La Extensión El Chante | UDEG0510-00108 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1509833 | 1509833 | 79.4649 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO DE ALBAÑILERIA Y ACABADOS, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556217 | Construcción De Baños, Escaleras, Sala De Maestros Y Aula Para Tutorías En La Extensión De Ixtlahuacan Del Rio | UDEG0510-00109 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 300704 | 300704 | 29.8317 | 0 | Metros Cuadrados | 219 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556221 | Construcción Del Patio Cívico Y Plazoleta De Ingreso A Las Instalaciones Que Ocupa El Módulo Cañadas De Obregón De La Rtepa | UDEG0510-00110 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 361676 | 361676 | 99.0893 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556228 | Edificio De Usos Múltiples En El Módulo De Acatlán De Juarez | UDEG0510-00111 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2015978 | 2015978 | 82.2848 | 0 | Metros Cuadrados | 357 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO DE ALBAÑILERIA Y ACABADOS, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556235 | Construcción De 1 Edificio De Dos Niveles (Planta Baja Y Piso 1) En El Módulo Tocaltiche | UDEG0510-00112 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3520000 | 3520000 | 3520000 | 3520000 | 3520000 | 2695894 | 2695894 | 76.5879 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556238 | Construcción De Edificio De Dos Plantas En El Módulo Valle De Juarez | UDEG0510-00113 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1919917 | 191917 | 99.9957 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556242 | Construcción De Edificio A De Dos Plantas, Laboratorio De Usos Múltiples, Biblioteca, Sanitarios, Dos Aulas Didácticas, Laboratorio De Computo Y Colegio Departamental, Módulo San Isidro Mazatepec | UDEG0510-00114 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3080000 | 3080000 | 3080000 | 3080000 | 3080000 | 2648196 | 2648196 | 85.9804 | 0 | Metros Cuadrados | 166 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556249 | Construcción De Edificio De 2 Niveles Con Aulas, Área Administrativa, Laboratorio De Usos Múltiples, Computo Y Módulo De Baños En El Módulo Pihuamo | UDEG0510-00115 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3340000 | 3340000 | 3340000 | 3340000 | 3340000 | 3339262 | 3339262 | 99.9779 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556253 | Construcción De Edificio De Usos Múltiples En El Módulo Amatitan | UDEG0510-00116 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1370999 | 1370999 | 83.0908 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556256 | Auditorio En El Módulo Hostotipaquillo | UDEG0510-00117 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1291038 | 1291038 | 99.3106 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MÁS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556264 | Construcción De Edificio 10 Aulas, 2 Laboratorios De Cómputo, Taller Y Laboratorio De Plásticos, Área De Tutorías, Sanitarios Y Oficinas De Emprendurismo Y Vinculación En La Escuela Politécnica | UDEG0510-00118 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 7950000 | 7950000 | 7950000 | 7950000 | 7950000 | 6376042 | 6376042 | 80.2018 | 0 | Metros Cuadrados | 3396 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADJUDICADA EN PROCESO DE ALBAÑILERIA Y ACABADOS, SE REPORTA COMO EJERCIDO Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO MAS ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556276 | Equipamiento De Edificio De Tres Aulas En La Preparatoria No. 7 | UDEG0510-E0001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 496725 | 496725 | 496725 | 496725 | 496725 | 496573 | 496573 | 99.9694 | 0 | Metros Cuadrados | 4523 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ADQUIRIDO EL EQUIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556281 | Equipamiento De 5 Aulas, 2 Laboratorios De Computo, Laboratorio De Usos Múltiplesm Taller Mecanico, Agropecuario, Enfermeria En La Preparatoria Regional De Ocotlán | UDEG0510-E0002 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2007175 | 2007175 | 66.9058 | 0 | Metros Cuadrados | 2138 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ADQUIRIDO EL EQUIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556289 | Equipamiento De Laboratorio Multimedia De Idiomas En La Preparatoria Regional De Atotonilco | UDEG0510-E0003 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1108246 | 1108246 | 1108246 | 1108246 | 1108246 | 701301 | 701301 | 63.2803 | 0 | Metros Cuadrados | 1408 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ADQUIRIDO EL EQUIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556292 | Equipamiento De Laboratorio De Usos Múltiples, Laboratorio De Computo, Biblioteca En La Preparatoria Regional De Arandas | UDEG0510-E0004 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 974827 | 974827 | 99.9823 | 0 | Metros Cuadrados | 1547 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ADQUIRIDO EL EQUIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556294 | Equipamiento De Laboratorio De Computo (3) En La Preparatoria Regional De Tonalá | UDEG0510-E0005 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 556452 | 556452 | 99.9375 | 0 | Metros Cuadrados | 3407 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ADQUIRIDO EL EQUIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556299 | Equipamiento De Tres Laboratorio De Computo Ubicados En Edificio A En La Preparatoria No. 10 | UDEG0510-E0006 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1711380 | 1711380 | 1711380 | 1711380 | 1711380 | 1710770 | 1710770 | 99.9644 | 0 | Metros Cuadrados | 7039 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ADQUIRIDO EL EQUIPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556304 | Equipamiento De Tres Laboratorio De Computo, Aula De Audiovisual, Biblioteca En El Módulo San Antonio Matute | UDEG0510-E0007 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 267377 | 267377 | 267377 | 267377 | 267377 | 266019 | 266019 | 99.4921 | 0 | Metros Cuadrados | 134 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ADQUIRIDO EL EQUIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556312 | Equipamiento De Laboratorio De Usos Múltiples, Laboratorio De Computo, Biblioteca En El Módulo Jesús María | UDEG0510-E0008 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999426 | 999426 | 99.9426 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ADQUIRIDO EL EQUIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556319 | Equipamiento De Aulas Para Clases, Laboratorio De Computo, Laboratorio De Usos Múltiples (Ciencias Experimentales) En El Módulo Mezcala | UDEG0510-E0009 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1222500 | 1222500 | 1222500 | 1222500 | 1222500 | 1043869 | 1043869 | 85.3881 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ADQUIRIDO EL EQUIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556323 | Equipamiento De Laboratorio De Computo, Idiomas Y Biblioteca En El Módulo Mazamitla | UDEG0510-E00010 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 349325 | 349325 | 349325 | 349325 | 349325 | 338221 | 338221 | 96.8213 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ADQUIRIDO EL EQUIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556327 | Equipamiento De Laboratorio De Computo, Idiomas, Laboratorio De Ciencias Experimentales Y 3 Aulas En La Extensión Buena Vista | UDEG0510-E00011 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 320448 | 320448 | 98.5994 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ADQUIRIDO EL EQUIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556330 | Equipamiento De Laboratorio De Computo Módulo Chiquilistlán | UDEG0510-E00012 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 193015 | 193015 | 96.5075 | 0 | Metros Cuadrados | 194 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ADQUIRIDO EL EQUIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556471 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Módulo De Miguel Hidalgo | UDEG0510-00053 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 262 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA COMO EJERCIDO EL PAGO DEL ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558140 | Conservación Y Mantenimiento De Laboratorios Cuvalles | UDEG0710-P11001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 4655571 | 4655571 | 4655571 | 4655571 | 4655571 | 4655571 | 4655571 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3922 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558152 | Cuarta Etapa Del Edificio Académico Cucea | UDEG0710-P11002 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 4655367 | 4655367 | 4655367 | 4655367 | 4655367 | 4655367 | 4655367 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 939 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558159 | Construcción Del Módulo E De Aulas Flexibles Del Cutonalá | UDEG0710-P21003 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 6106683 | 6106683 | 6106683 | 6106683 | 6106683 | 6106683 | 6106683 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4252 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558171 | Cuarta Etapa De Biblioteca De San Juan De Los Lagos Culagos | UDEG0710-P21004 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2992503 | 1991160 | 99.7501 | 0 | Metros Cuadrados | 711 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558177 | Trabajo De Obra Civil Y Acabados En Remodelación De Aulas Para Licenciatura Cuaad | UDEG0710-P31005 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3025 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558186 | Remodelación De Baños De Alumnos Cucea | UDEG0710-P31006 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17583 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558191 | Laboratorios De Química (Segunda Etapa De Construcción) Cucei | UDEG0710-P31007 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 12464765 | 12464765 | 12464765 | 12464765 | 12464765 | 12464765 | 12464765 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3381 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558481 | Rehabilitación De Empedrado En El Camino A La Central (La Central-El Terrero) En El Municipio De Mazamitla (Fise) | 060001500398 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 792132.71 | 396065.87 | 396065.87 | 396065.87 | 396065.87 | 396065.87 | 396065.87 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300558558 | Construcción De Pavimento En Varias Calles De La Colonia Jalisco En El Municipio De Tonalá (Fise), Jalisco. | 060001500493 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3322474.42 | 1658595.11 | 1658595.11 | 1658595.11 | 1658595.11 | 1658595.11 | 1658595.11 | 100 |  | Metros Cuadrados | 503 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300558568 | Construcción De Empedrado 2a. Etapa En El Municipio De Hostotipaquillo (Fise) | 060001500514 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1100009.01 | 1400005.9 | 1400005.9 | 1400005.9 | 1400005.9 | 1400005.9 | 1400005.9 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300558579 | Empedrado Ahogado En Concreto En Avenida De La Cruz En La Comunidad De El Cabezon De Calle 5 De Mayo A Calle Santa Elena De La Cruz En El Municipio De Ameca (Fise) | 060001500345 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 913495.89 | 777326.8 | 777326.8 | 777326.8 | 777326.8 | 777326.8 | 777326.8 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300558589 | Segunda Etapa De La Construcción Del Centro De Recursos Cucba | UDEG0710-P31008 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 5877282 | 5877282 | 5877282 | 5877282 | 5877282 | 5877282 | 5877282 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5075 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558592 | Construcción De Edificio Video-Aulas Cualtos | UDEG0710-P31009 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 2804589 | 2804589 | 2804589 | 2804589 | 2804589 | 2804589 | 2804589 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558602 | Construcción De Edificio De Usos Múltiples (Primera Etapa) Cualtos | UDEG0710-P31010 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 3473445 | 3473445 | 3473445 | 3473445 | 3473445 | 3473445 | 3473445 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3887 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558608 | Construcción De Aula Magna (Segunda Etapa) Cucosta | UDEG0710-P31011 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 5353253 | 5353253 | 5353253 | 5353253 | 5353253 | 5353253 | 5353253 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558617 | Construcción Módulo R De Tutorías Cuciénega | UDEG0710-P31012 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 5418489 | 5418489 | 5418489 | 5418489 | 5418489 | 5418489 | 5418489 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4176 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558623 | Sala De Educación Continua (Tercera Etapa) Cunorte | UDEG0710-P31012 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 4657539 | 4657539 | 4657539 | 4657539 | 4657539 | 4657539 | 4657539 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1185 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558628 | Complejo Multidisciplinario Para Investigación Y Docencia, Sección Doctorado Cusur | UDEG0710-P31014 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 7540861 | 7540861 | 7540861 | 7540861 | 7540861 | 7540861 | 7540861 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2140 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559497 | Construccion De Malla Sombra En El Jardin De Niños Jose Guizar Morfin En La Colonia Tesistan En Zapopan Jalisco 14ejn1048i, Construccion De Malla Sombra En La Escuela Primaria Hilario T. Rocha En La C | OPZ-FOPADEM-EDU-AD-146-15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Educación | Terminado | 2015 | 572265 | 572265 | 571692.73 | 572265 | 454966.45 | 454966.45 | 454966.45 | 79.5028 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559938 | Construcción De Empedrado Zampeado, Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Calle Ramón Corona, Entre Independencia Y Avenida Malecón, En El Municipio De Juanacatlán, Jalisco. | 060001500196 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2867369.04 | 2867369.04 | 1322593.14 | 1322593.14 | 1322593.14 | 1322593.14 | 1322593.14 | 46.1257 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560051 | Construcción Y Proyecto Arquitéctonico Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En El Municipio De Tonalá, Jalisco | 060001500319 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 206602236 | 206602236 | 133105771 | 133105771 | 133105771 | 133105771 | 133105771 | 64.4261 | 0 | Metros Cuadrados | 6890 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560935 | Construcción De Tanque Galvanizado Para Almacenamiento De Agua Potable De 500 M3 En La Localidad De El Zapatero, Municipio De Mazamitla (Fise) | 060001500445 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 938975.53 | 469487.68 | 469487.68 | 469487.68 | 469487.68 | 469487.68 | 469487.68 | 100 |  | Metros cúbicos | 236 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300561037 | Construcción De Colector De Aguas Pluviales En Calle Privada Ponce De León En La Cabecera Municipal De Tecalitlán (Fise) | 060001500572 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 999901.18 | 499950.55 | 499950.55 | 499950.55 | 499950.55 | 499950.55 | 499950.55 | 100 |  | Metros lineales | 208 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300561128 | Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Ctm Los Organos En El Municipio De Teocaltiche (Fise) | 060001500377 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 724877.31 | 268200.84 | 268200.84 | 268200.84 | 268200.84 | 268200.84 | 268200.84 | 100 |  | Metros lineales | 440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300561150 | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De La Central En El Municipio De Mazamitla (Fise) | 060001500399 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1419112.84 | 709556.38 | 709556.38 | 709556.38 | 709556.38 | 709556.38 | 709556.38 | 100 |  | Metros lineales | 2005 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300566605 | Construcción De Línea De Agua Potable, Drenaje Y Restitución De Empedrado En Calle Felipe Angeles En El Municipio De Acatlán De Juarez (Fise) | 060001500573 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1077098.04 | 712771.4 | 712771.4 | 712771.4 | 712771.4 | 712771.4 | 712771.4 | 100 |  | Metros Cuadrados | 197 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300566719 | Rehabilitación De Lineas De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Guerrero En La Localidad De Villa Emiliano Zapata Del Municipio De Tizapan El Alto (Fise) | 060001500511 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2109842.81 | 478307.88 | 478307.88 | 478307.88 | 478307.88 | 478307.88 | 478307.88 | 100 |  | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300566851 | Construcción De Red De Drenaje En La Localidad De San Jose Del Tule, Municipio De Pihuamo (Fise) | 060001500388 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 675013.09 | 337506.55 | 337506.55 | 337506.55 | 337506.55 | 337506.55 | 337506.55 | 100 |  | Metros lineales | 386 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300567559 | Construcción De Red General De Drenaje En Calle Moctezuma En Cabecera Municipal De Zapotitlan De Vadillo (Fise) | 060001500576 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 314365.53 | 135234.3 | 135234.3 | 135234.3 | 135234.3 | 135234.3 | 135234.3 | 100 |  | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300567573 | Construcción De Red General De Drenaje En Calle Basilio Vadillo En Cabecera Municipal De Zapotitlan De Vadillo (Fise) | 060001500578 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 159705.94 | 94661.38 | 94661.38 | 94661.38 | 94661.38 | 94661.38 | 94661.38 | 100 |  | Metros lineales | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300567577 | Construcción De Red General De Drenaje En Calle Independencia En Cabecera Municipal De Zapotitlan De Vadillo (Fise) | 060001500575 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 130608.75 | 88330.36 | 88330.36 | 88330.36 | 88330.36 | 88330.36 | 88330.36 | 100 |  | Metros lineales | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300574378 | Construccion De Cinco Aulas Didacticas, Biblioteca, Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera, Patio Civico/Cancha De Usos Multiples Y Obra Exterior. | INFEJAL 89175 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 4109959 | 4109959 | 4109959 | 4109959 | 4109958.95 | 4109958.95 | 4109958.95 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300574386 | Sustitucion De Techo Y Reparacion De Sanitarios | INFEJAL 89464 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 400000 | 427728.89 | 427728.89 | 427728.89 | 427728.77 | 427728.77 | 427728.77 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300574405 | Construcción De Seis Aulas Didacticas, Nucleo De Servicios Sanitarios, Dirección Con Anexo Y Bodega Sustitucion De Las Aulas Provisionales Y De Las Construcciones Atípicas. | INFEJAL 89202 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 3812834.8 | 3812834.8 | 3812834.8 | 3812834.8 | 3812834.25 | 3812834.25 | 3812834.25 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300574527 | Sustitución Y Retiro De Un Aula Provisional | INFEJAL 89098 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 730033 | 873288.49 | 873288.49 | 873288.49 | 873286.68 | 873286.68 | 873286.68 | 99.9998 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300574617 | Empedrado Zampeado En: 1. Onza De Cobre A Bronce, 2. Platino De Bronce A Cobre, 3. Oro De Platino A Centenario En La Colonia Carlos Rivera Aceves | OPZ-R33-PAV-CI-071/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 3730521.81 | 3730521.81 | 3730521.81 | 3730521.81 | 3730521.81 | 3730521.81 | 3730521.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida concluida y finiquitada / Física: Obra concluida concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574638 | Pavimento Asfaltico En La Calle Francisco Y Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Revolución. | OPZ-R33-PAV-CI-072/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 3367209.78 | 3367209.78 | 3225209.56 | 3225209.56 | 3225209.56 | 3225209.56 | 3225209.56 | 95.7829 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574672 | Opz-R33-Ele-Ad-167/15 | OPZ-R33-ELE-AD-167/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | Terminado | 2015 | 1000000 | 1000000 | 648648.25 | 648648.25 | 648648.25 | 648648.25 | 648648.25 | 64.8648 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574675 | Construcción De Línea De Agua Potable | OPZ-R33-APO-AD-152/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 157870.16 | 157870.16 | 135309.8 | 135309.8 | 135309.8 | 135309.8 | 135309.8 | 85.7095 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574686 | Construcción De Red De Drenaje | OPZ-R33-ALC-AD-153/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1268793.11 | 1268793.11 | 828256.08 | 828256.08 | 828256.08 | 828256.08 | 828256.08 | 65.279 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574696 | Opz-R33-Ele-Ad-177/15 | OPZ-R33-ELE-AD-177/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1310402.14 | 1310402.14 | 1310402.14 | 1310402.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: sin avance financiero / Física: sin avance fisico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574704 | Opz-R33-Pav-Ci-181/15 | OPZ-R33-PAV-CI-181/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 2992262.1 | 2992262.1 | 2992262.1 | 2992262.1 | 2992262.1 | 2992262.1 | 2992262.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574705 | Segunda Etapa De La Construcción De La Línea De Alejamiento Pluvial | OPZ-R33-ALC-AD-155/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 250000 | 250000 | 250000 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: anticipo / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574720 | Opz-R33-Pav-Ad-183/15 | OPZ-R33-PAV-AD-183/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Salud | En Ejecución | 2015 | 247420.71 | 247420.71 | 247420.71 | 247420.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra sin avance financiero / Física: sin avance fisico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574722 | Red De Electrificación Y Alumbrado Público | OPZ-R33-ELE-CI-156/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 2095793.01 | 2095793.01 | 2095793.01 | 2095793.01 | 2062515.55 | 2062515.55 | 2062515.55 | 98.4122 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574734 | Opz-R33-Ele-Ad-184/15 | OPZ-R33-ELE-AD-184/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1581576.22 | 1581576.22 | 1581576.22 | 1581576.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: sin avance financiero / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574735 | Red De Agua Potable | OPZ-R33-APO-AD-158/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 250000 | 250000 | 250000 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: anticipo / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574747 | Opz-R33-Alc-Ad-196/15 | OPZ-R33-ALC-AD-196/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 156358.12 | 156358.12 | 156358.12 | 156358.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Sin avance financiero / Física: sin avance fisico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574765 | Construccion De Seis Aulas Didacticas, Escalera Y Obra Exterior | INFEJAL 89171 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 4291841 | 2876941.92 | 2876941.92 | 2876941.92 | 2876941.89 | 2876941.89 | 2876941.89 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300574814 | Sustitucion Y Retiro De Seis Aulas Provisionales, Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion Con Anexo Y Bodega. | INFEJAL 89197 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 4760000 | 4568791.99 | 4568791.99 | 4568791.99 | 4568791.96 | 4568791.96 | 4568791.96 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300574917 | Opz-R33-Alc-Ad-154/15 | OPZ-R33-ALC-AD-154/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1257305.36 | 1257305.36 | 1257305.36 | 1257305.36 | 381872.93 | 381872.93 | 381872.93 | 30.3723 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por finiquitar / Física: concluida / Registro: concluida, pendiente de finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574983 | Construcción De La Escuela De Gastronomía Estación Gourmet, Primera Etapa Cucosta, Puerto Vallarta | UDEG_290001500004 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300576967 | Fortalecimiento De La Infraestructura Para La Detección De Incendios, Vigilancia, Monitoreo Y Protección De Los Ecosistemas Forestales Con El Fin De Reducir Los Efectos Por Emisiones De Gases De Efect | 02-2015 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SEMADET | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 7000000 | 6860000 | 6860000 | 6036141.1 | 6036141.1 | 6036141.1 | 6036141.1 | 87.9904 | 0 | Equipamiento | 171944 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto concluido / Física: Proyecto concluido y finiquitado / Registro: Proyecto concluido y finiquitado, el recurso no ejercido correspondiente al monto de $823,858.90, se hace el reintegro a la TESOFE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577039 | Fortalecimiento De La Capacidad Institucional De La Secretaria De Medio Ambiente Y Desarrollo Territorial Del Estado De Jalisco , Con El Diseño Y La Construcción De Una Plataforma Tecnológica Para El | 03-2015 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SEMADET | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 4000000 | 3920000 | 3920000 | 1958039.94 | 1958039.94 | 1958039.94 | 1958039.94 | 49.95 | 0 | Equipamiento | 7879530 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto concluido, solo se ejerce la primera ministración / Física: Proyecto concluido / Registro: Proyecto concluido y finiquitado, se ejerce la primera ministración y la segunda correspondiente aún monto de $1,960,000.00, se reintegra a a TESOFE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577145 | Fortalecimiento De Capacidades Comunitarias Para El Aprovechamiento Sustentable De Los Recursos Naturales En Áreas Prioritarias De Conservación | 08-2015 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SEMADET | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 6000000 | 5880000 | 5880000 | 5094342.04 | 5094342.04 | 5094342.04 | 5094342.04 | 86.6385 | 0 | Equipamiento | 7879530 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto concluido / Física: Proyecto concluido / Registro: Proyecto concluido y finiquitado, el recurso no ejercido correspondiente a $785,657.96 fue reintegrado a la TESOFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577209 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Obra Exterior | INFJEAL 89172 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1008870.11 | 1008870.11 | 1008870.11 | 1008870.11 | 1008869.15 | 1008869.15 | 1008869.15 | 99.9999 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300577239 | Programa De Manejo Integral De La Cuenca Del Río Santiago- Guadalajara | 011-2015 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SEMADET | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 4000000 | 3920000 | 3920000 | 3703918.64 | 3703918.64 | 3703918.64 | 3703918.64 | 94.4877 | 0 | Estudio de preinversión | 7879530 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto concluido / Física: Proyecto concluido y finiquitado / Registro: Proyecto concluido y finiquitado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577245 | Sustitución Y Retiro De Seis Aulas Provisionales | INFEJAL 89241 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 6147129 | 4336470.36 | 4336470.36 | 4336470.36 | 4336469.45 | 4336469.45 | 4336469.45 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300577341 | Análisis Y Verificación De Imagen De Alta Resolución Para Mejorar El Sistema De Monitoreo, Reporte Y Verificación Para Los Cambios De La Cobertura Vegetal Del Estado De Jalisco (Sistema De Monitoreo, | 012-2015 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SEMADET | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1600000 | 784000 | 784000 | 784000 | 784000 | 784000 | 784000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 7879530 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto finiquitado / Física: Proyecto concluido y finiquitado / Registro: Proyecto concluido y finiquitado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577352 | Demolicion De Construccion Y Acondicionamiento De Espacio | INFEJAL 89474 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 56457.43 | 56457.43 | 56457.43 | 56457.43 | 56445.86 | 56445.86 | 56445.86 | 99.9795 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300577424 | Infejal 89198 | INFEJAL 89198 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 3692997.5 | 3692997.5 | 3692997.5 | 3692997.5 | 3692997.29 | 3692997.29 | 3692997.29 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300577434 | Construccion De Cinco Aulas Didactcas Y Obra Exterior. | INFEJAL 89179 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 2301108.64 | 2301108.64 | 2301108.64 | 2301108.64 | 2301108.57 | 2301108.57 | 2301108.57 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300577445 | Vectorización De Las Cartas Temáticas De Edafología Y Uso Potencial Del Suelo Escala 1:50,000 Del Estado De Jalisco | 013-2015 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SEMADET | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 800000 | 352800 | 352800 | 352447.55 | 352447.55 | 352447.55 | 352447.55 | 99.9001 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto finiquitado / Física: Proyecto concluido / Registro: El proyecto esta concluido y solo se aplica la ministración recibido que corresponde a una por $352,800.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577948 | Construccion De Un Aula Didactica Y El Retiro De Las Aulas Provisionales. | INFEJAL 89095 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 424638.83 | 424638.83 | 424638.83 | 424638.83 | 424539.8 | 424539.8 | 424539.8 | 99.9767 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400594751 | Rehabilitacion De Sanitarios | INFEJAL 89634 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 790023.3 | 790023.3 | 790023.3 | 790023.3 | 790023.05 | 790023.05 | 790023.05 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400594931 | Rehabilitacion De Impermeabilizacion, Aplanados, Pintura, Instalacion Electrica | INFEJAL 86571 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 752789.67 | 752789.67 | 752789.67 | 752789.67 | 752140.28 | 752140.28 | 752140.28 | 99.9137 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400594962 | Construccion De Rampas, Nucleo De Servicios Sanitarios Tipo M-4 Para Discapacitados, Sustitucion De Lamparas, Demolicion Del Nucleo De Servicio Sanitario Existente, Impermeabilizacion, Sustitucion De | INFEJAL 90066 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1089781.01 | 1089781.01 | 1089781.01 | 1089781.01 | 1089777.91 | 1089777.91 | 1089777.91 | 99.9997 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400595827 | Modernización Del Camino Rural De Concepción De Buenos Aires A Unión De Guadalupe,1 Era Etapa, En El Municipio De Concepción De Buenos Aires, Jalisco. | 06001400406 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 6996518.2 | 6996518.2 | 97832.23 | 97832.23 | 97832.23 | 97832.23 | 97832.23 | 1.3983 | 0 | Kilómetro | 5933 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400595872 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ramón Corona Y Guadalupe Victoria De Vicente Trigo A Cuauhtémoc, En La Localidad De Santa Cruz De Las Flores, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalis | 060001500408 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2792320.77 | 2799320.77 | 78553.23 | 78553.23 | 78553.23 | 78553.23 | 78553.23 | 2.8062 | 0 | Metros Cuadrados | 3651 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400595958 | Construcción De La Ampliación De La Carretera San Sebastián A Unión Del Cuatro, Tramo 1, Carretera A Unión Del Cuatro A Carretera Jesús Michel González, Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. | 060001500387 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3396101.32 | 33996101.32 | 2018941.76 | 2018941.76 | 2018941.76 | 2018941.76 | 2018941.76 | 5.9387 | 0 | Metros Cuadrados | 5280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400596018 | Reconstrucción De Puente Vehicular El Chico En Casimiro Castillo. | 34001300500 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1640233.41 | 1640233.41 | 574895.93 | 574895.93 | 574895.93 | 574895.93 | 574895.93 | 35.0496 | 0 | Metros lineales | 3758 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400596028 | Construcción De La Ampliación De La Carretera San Sebastián A Unión Del Cuatro, Tramo 2 Carretera A Unión Del Cuatro A Carretera Jesús Michel González, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. | 060001500386 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3564044.95 | 3206732.75 | 3184784.95 | 3184784.95 | 3184784.95 | 3184784.95 | 3184784.95 | 99.3156 | 0 | Metros Cuadrados | 5390 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400596069 | Construcción De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Matamoros, Segunda Etapa, Incluye Alumbrado Público, Tramo Camino Real A Colima A Calle Paseo Del Cortijo, En La Localidad De San A | 060001500384 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 4367436.61 | 4367436.61 | 3275302.66 | 3275302.66 | 3275302.66 | 3275302.66 | 3275302.66 | 74.9937 | 0 | Metros Cuadrados | 22022 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400596114 | Construcción De La Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Ingreso A Lomas De Tejeda Frente Uno, Incluye Guarniciones, Banquetas, Mobiliario Urbano, Señaletica Y Alumbrado Público, En La Localidad De | 060001500297 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3939634.94 | 3939634.94 | 2951544.29 | 2951544.29 | 2951544.29 | 2951544.29 | 2951544.29 | 74.9192 | 0 | Metros Cuadrados | 4680 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600659 | Construccion De Cinco Aulas Didacticas, Un Laborartorio Polifuncional, Un Taller De Computo, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior. | INFEJAL 89177 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 7347042 | 8994602.95 | 8994602.95 | 8994602.95 | 8994535.18 | 8994535.18 | 8994535.18 | 99.9992 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400600767 | Edificio A Sustitucion De Techumbre, Reposicion De Salidas Electricas Y Ventiladores De Techo | INFEJAL 89697 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 164513 | 178277.87 | 178277.87 | 178277.87 | 178275.04 | 178275.04 | 178275.04 | 99.9984 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400600776 | Sustitucion De Techumbre En Patio Civico | INFEJAL 89806 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 569887 | 514775.43 | 514775.43 | 514775.43 | 514732.33 | 514732.33 | 514732.33 | 99.9916 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400600779 | Edificio A Sustitucion De Techumbre | INFEJAL 89748 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 121242 | 120105.97 | 120105.97 | 120105.97 | 120105.86 | 120105.86 | 120105.86 | 99.9999 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400600789 | Edificio E Sustitucion De Techumbre | INEJAL 89781 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 113759 | 123710.53 | 123710.53 | 123710.53 | 123684.67 | 123684.67 | 123684.67 | 99.9791 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400600797 | Edif. A Sustitucion De Techumbre Y Daños En Salidas Electricas | INFEJAL 89773 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 131704 | 129248.7 | 129248.7 | 129248.7 | 129244.18 | 129244.18 | 129244.18 | 99.9965 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400600805 | Edif. A Reparacion De Losa Afectada, Obra Exterior ,Sustitucion De Rejilla Pluvial Y Azolves,Sustitucion De Luminiaria Punta De Postes Punta De Postes | INFEJAL 89749 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 253092 | 233119.66 | 233119.66 | 233119.66 | 233117.52 | 233117.52 | 233117.52 | 99.9991 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400600812 | Edificio A B C Y D Sustitucion De Teja En Techumbre | INFEJAL 89746 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 45686 | 63253.04 | 63253.04 | 63253.04 | 63234.55 | 63234.55 | 63234.55 | 99.9708 |  | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400600818 | Edificio A Sustitucion De Teja Por Impermeabilizacion En Losa, Reconstruccion De Cubre Tinaco Colapsado Y Repocision Edificio B Daño En Techumbre Retiro De Arbol Y Afectacion En Pintura, Afect | INFEJAL 89794 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1054604 | 1039698.75 | 1039698.75 | 1039698.75 | 1038837.66 | 1038837.66 | 1038837.66 | 99.9172 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400600825 | Edificio E Sustitucion De Techumbre Y Aplicación En Muros Edificio F Sustitucion De Láminas En Techumbre Obra Exterior Construccion De Barda Y Reposicion De Cerco Perimetral , Retiro De Arbol | INFEJAL 89695 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 210156 | 209164.31 | 209164.31 | 209164.31 | 209163.96 | 209163.96 | 209163.96 | 99.9998 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400600834 | Edifi. A , B C Y D Sustitucion De Teja Y En Relleno De Hormigon En Techumbre | INFEJAL 89783 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 940215 | 905981.91 | 905981.91 | 905981.91 | 905710.96 | 905710.96 | 905710.96 | 99.9701 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400600838 | En Techumbre De Plaza Civica De Arboles Caidos, Desazolves En Instalaciones Hidrosanitarias | INFEJAL 89768 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 109776 | 99151.04 | 99151.04 | 99151.04 | 99145.8 | 99145.8 | 99145.8 | 99.9947 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400602999 | Pavimentacion Con Empedrado Ahogado En Concreto De 15 Cms. De Espesor En Calle Las Huertas Entre Calle Benito Juarez Y Calle Luis Navarro En El Municipio De Union De San Antonio, Jalisco | CONT2015CF10921 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400607117 | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Tierras Negras, La Hacienda Y Rincón De Ayotitlán En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán (Fise), Jalisco. | 060001500574 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1509171.05 | 754585.52 | 754585.52 | 754585.52 | 754585.52 | 754585.52 | 754585.52 | 100 |  | Metros lineales | 870 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400612863 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Encarnación De Díaz (Fise) | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 626984.25 | 86729.05 | 86729.05 | 86729.05 | 86729.05 | 86729.05 | 86729.05 | 100 |  | Metros Cuadrados | 351 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400612980 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Ojuelos, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 626984.25 | 400952.23 | 400952.23 | 400952.23 | 400952.23 | 400952.23 | 400952.23 | 100 |  | Metros Cuadrados | 351 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400613133 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Teocaltiche, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 626984.26 | 283237.38 | 283237.38 | 283237.38 | 283237.38 | 283237.38 | 283237.38 | 100 |  | Metros Cuadrados | 351 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400613222 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 806123.7 | 128309.47 | 128309.47 | 128309.47 | 128309.47 | 128309.47 | 128309.47 | 100 |  | Metros Cuadrados | 451 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400613466 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Villa Hidalgo, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 626984.26 | 31877.91 | 31877.91 | 31877.91 | 31877.91 | 31877.91 | 31877.91 | 100 |  | Metros Cuadrados | 351 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400613535 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De San Miguel El Alto, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 626984.26 | 134096.63 | 134096.63 | 134096.63 | 134096.63 | 134096.63 | 134096.63 | 100 |  | Metros Cuadrados | 351 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400613685 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Tepatitlán De Morelos, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 626984.26 | 421404.45 | 421404.45 | 421404.45 | 421404.45 | 421404.45 | 421404.45 | 100 |  | Metros Cuadrados | 351 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400613913 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Atotonilco El Alto, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 626984.26 | 10798.03 | 10798.03 | 10798.03 | 10798.03 | 10798.03 | 10798.03 | 100 |  | Metros Cuadrados | 351 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400614042 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Ayotlán, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 626601.29 | 427203.26 | 427203.26 | 427203.26 | 427203.26 | 427203.26 | 427203.26 | 100 |  | Metros Cuadrados | 351 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400614109 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Jamay, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 984749.82 | 156780.27 | 156780.27 | 156780.27 | 156780.27 | 156780.27 | 156780.27 | 100 |  | Metros Cuadrados | 515 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400614226 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Poncitlán, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 669247.79 | 239363.75 | 239363.75 | 239363.75 | 239363.75 | 239363.75 | 239363.75 | 100 |  | Metros Cuadrados | 351 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400614344 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 665027.37 | 195186.88 | 195186.88 | 195186.88 | 195186.88 | 195186.88 | 195186.88 | 100 |  | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400614434 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Jilotlán De Los Dolores, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 695852.09 | 406970.11 | 406970.11 | 406970.11 | 406970.11 | 406970.11 | 406970.11 | 100 |  | Metros Cuadrados | 385 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400614517 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Pihuamo, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 897690.22 | 519386.65 | 519386.65 | 519386.65 | 519386.65 | 519386.65 | 519386.65 | 100 |  | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400614550 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Túxpan, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 712094.68 | 505044.04 | 505044.04 | 505044.04 | 505044.04 | 505044.04 | 505044.04 | 100 |  | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400614581 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Zapotiltic, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 706999.77 | 380762.2 | 380762.2 | 380762.2 | 380762.2 | 380762.2 | 380762.2 | 100 |  | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400614792 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Autlán De Navarro, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 620217.72 | 342261.49 | 342261.49 | 342261.49 | 342261.49 | 342261.49 | 342261.49 | 100 |  | Metros Cuadrados | 351 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400614840 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Chiquilistlán, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 268312.44 | 142294.44 | 142294.44 | 142294.44 | 142294.44 | 142294.44 | 142294.44 | 100 |  | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400614864 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 622582.56 | 362837.92 | 362837.92 | 362837.92 | 362837.92 | 362837.92 | 362837.92 | 100 |  | Metros Cuadrados | 351 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400614910 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 4168511.23 | 2834792.63 | 2834792.63 | 2834792.63 | 2834792.63 | 2834792.63 | 2834792.63 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400614975 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Ameca, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 620369.11 | 434728.01 | 434728.01 | 434728.01 | 434728.01 | 434728.01 | 434728.01 | 100 |  | Metros Cuadrados | 351 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400614996 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Hostotipaquillo Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 434258.79 | 325615.28 | 325615.28 | 325615.28 | 325615.28 | 325615.28 | 325615.28 | 100 |  | Metros Cuadrados | 245 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400615028 | Programa Estatal Para La Prevención Y Gestión Integral De Residuos Sólidos En Jalisco | 007-2015 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2750000 | 2695000 | 2695000 | 2676495 | 2676495 | 2676495 | 2676495 | 99.3134 | 0 | Estudio de preinversión | 7350682 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto concluido / Física: Proyecto finiquitado / Registro: Proyecto concluido y finiquitado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400615044 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Tala, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 614653.28 | 418357.53 | 418357.53 | 418357.53 | 418357.53 | 418357.53 | 418357.53 | 100 |  | Metros Cuadrados | 351 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400615053 | Rehabilitacion De Canceleria De Herreria Y Maya Ciclonica | INFEJAL 89633 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 65383.46 | 65383.46 | 65383.46 | 65383.46 | 65380.1 | 65380.1 | 65380.1 | 99.9949 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400615073 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Atoyac, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 939856.13 | 704046.35 | 704046.35 | 704046.35 | 704046.35 | 704046.35 | 704046.35 | 100 |  | Metros Cuadrados | 530 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400615108 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De San Martín Hidalgo, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 620369.11 | 353592.52 | 353592.52 | 353592.52 | 353592.52 | 353592.52 | 353592.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 351 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400615140 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Teocuitatlán De Corona Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 924872.92 | 299735.36 | 299735.36 | 299735.36 | 299735.36 | 299735.36 | 299735.36 | 100 |  | Metros Cuadrados | 520 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400615174 | Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Villa Corona, Jalisco (Fise). | 060001500372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 750769.16 | 482656.18 | 482656.18 | 482656.18 | 482656.18 | 482656.18 | 482656.18 | 100 |  | Metros Cuadrados | 430 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400615498 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Sobre La Calle Tabachines, Entre Las Calles Gigante Y Primera Norte, Colonia Vicente Guerrero, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-FED-FOPADEM-PAV-AD-235-2015 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2015 | 612810.6 | 619000 | 618381 | 612810.6 | 612810.6 | 612810.6 | 612810.6 | 99.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra al 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617266 | Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Amplios De Santa Ana Guadalupe En El Municipio De Jalostotitlán | JAL SALUD_CALIDAD_2 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Servicios de Salud Jalisco | Salud | Terminado | 2017 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3599999.36 | 3599999.36 | 3599999.36 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400617505 | Ampliación Y Remodelación Del Centro De Salud De Servicios Ampliados Con Atención Materno Infantil En Zacoalco De Torres. | JAL SALUD_ CALIDAD_4 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Servicios de Salud Jalisco | Salud | Terminado | 2017 | 4407524.4 | 4407524.4 | 4407524.4 | 4407524.4 | 4407523.46 | 4407523.46 | 4407523.46 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400617614 | Sstitución Obra Nueva Laboratorio Regional De Salud En Puerto Vallarta | JAL SALUD_CALIDAD_5 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Servicios de Salud Jalisco | Salud | Terminado | 2017 | 5880000 | 5880000 | 5880000 | 5880000 | 5879753.42 | 5879753.42 | 5879753.42 | 99.9958 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400617700 | Fortalecimiento Del Hospital Regional De Puerto Vallarta | JAL:FORTA_VALLARTA | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Servicios de Salud Jalisco | Salud | Terminado | 2017 | 34948504 | 34948504 | 34948504 | 34948504 | 34947830.97 | 34947830.97 | 34947830.97 | 99.9981 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400617738 | Fortalecimiento Del Hospital Regional De Tepatitlán | JAL_SALUD_CALIDAD_3 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Serviicios de Salud Jalisco | Salud | Terminado | 2017 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7995573.03 | 7995573.03 | 7995573.03 | 99.9447 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400618098 | Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales De La Universidad De Guadalajara | UDEG-140015001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 202719965 | 202719965 | 202719965 | 81.088 | 0 | Metros Cuadrados | 485000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620192 | Reforestación De Áreas Verdes Con Especies Forestales En El Municipio De La Huerta | 022-2015 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 8819928 | 8820000 | 8820000 | 8820000 | 8820000 | 8820000 | 8820000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto concluido / Física: Proyecto concluido / Registro: Proyecto concluido y finiquitado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100624778 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | INFEJAL ADQ-02-0002-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 73654.78 | 73654.78 | 73654.78 | 73654.78 | 73654.78 | 73654.78 | 73654.78 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160100624803 | Edificio B, C Y D Sustitucion De Techumbre, Salidas Electricas, Ventiladores De Techo, Aplicacion De Pintura Vinilica, Obra Exterior Y Sustitucion De Barda Perimetral. | INFEJAL 89703 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1389958.41 | 1389958.41 | 1389958.41 | 1389958.41 | 1389958.41 | 1389958.39 | 1389958.39 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160100629174 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Instituto Cultural Cabañas, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. | 060001500472 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 10967811 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1495189 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100632842 | Construcción De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata, Alumbrado Público, Tramo Calle Bocanegra A 16 De Septiembre, En La Localidad De Buenavista, Municipio De Tlajomulc | 060001500426 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1916590.15 | 564327.84 | 564327.84 | 564327.84 | 564327.84 | 564327.84 | 564327.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1054 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100634904 | Parque Tecnológico Agroindustrial En Cd. Guzmán, Jalisco (Segunda Etapa) | FNE-150709-CP12-00168586 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SEDECO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 15200000 | 15311679 | 15311679 | 15311679 | 15311679 | 15311679 | 15311679 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1er trimestre 2018 CONCLUIDO / Física: 1er trimestre 2018 CONCLUIDO / Registro: 1er trimestre 2018 CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100634958 | Centro Integral Talabartero | FNE-150709-CP13-00168401 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SEDECO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3970898.72 | 3981995.28 | 3981995.28 | 3981995.28 | 3981995.28 | 3981995.28 | 3981995.28 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: 4to trimestre 2017 100% CONCLUIDO / Física: 4to trimestre 2017 100% 1 empresa beneficiada CONCLUIDO / Registro: 4to trimestre 2017 100% 1 empresa beneficiada CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100634970 | Bienempleo Para La Industria Gráfica | FNE-150709-CP13-00168579 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SEDECO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3442500 | 3452119.97 | 3452119.97 | 3452119.97 | 3452119.97 | 3452119.97 | 3452119.97 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: 4to trimestre 2017 Concluido / Física: 4to trimestre 2017 80% 10 empresas beneficiadas / Registro: 4to trimestre 2017 80% 10 empresas beneficiadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100634985 | Sistema De Información Geográfica Estratégica Del Banco De Proyectos Jalisco | FNE-150710-CP15-00169363 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SEDECO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 750000 | 752095.82 | 752095.82 | 752095.82 | 752095.82 | 752095.82 | 752095.82 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO Registrado 1er trimestre 2017 100% / Física: CONCLUIDO Registrado 1er trimestre 2017 100% / Registro: CONCLUIDO Registrado 1er trimestre 2017 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100635013 | Proyecto Para Fortalecer El Desarrollo Y Crecimiento Del Sector Vestido Apoyando La Competitividad De 20 Empresas Aplicando El D7comercio Electronico | FNE-150325-C1-3-00130151 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Economico | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 6959660.18 | 7049125.08 | 7049125.08 | 7049125.08 | 7049125.08 | 7049125.08 | 7049125.08 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Concluido 3er trimestre 2017, falto enviar a validar / Física: Concluido 3er trimestre 2017, falto enviar a validar / Registro: Concluido 3er trimestre 2017, falto enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100639116 | Construcción Y Equipamiento De 4 Estaciones De Transferencia De Residuos Sólidos Para El Simar Sur Sureste | Adi-1-2015 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SEMADET | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 11724741.51 | 11372999.27 | 11372999.27 | 11372999.27 | 11372999.27 | 11372999.27 | 11372999.27 | 100 | 0 | Equipamiento | 90353 | 0 | 92 | Financiera: Proyecto concluido / Física: En espera de información por parte del SIMAR SUR SURESTE / Registro: Derivado de visitas de campo al sitio de proyecto, se solicita información al SIMAR SUR SURESTE, por lo que se esta en espera de la información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100639131 | Elaboración Del Programa Intermunicipal Para La Prevención Y Gestión Integral De Los Residuos Sólidos Urbanos Y De Manejo Especial, Para La Junta Intermunicipal De Medio Ambiente Altos Sur, Jalisco | Adi-2-2015 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SEMADET | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 891000 | 864270 | 864270 | 593925.87 | 593925.87 | 593925.87 | 593925.87 | 68.7199 | 0 | Otros | 384144 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto concluido / Física: Proyecto concluido / Registro: Proyecto concluido y finiquitado, el monto no ejercido de $270,344.13, se reintegra a la TESOFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100639717 | Construcción Del Edificio Para El Juzgado De Control Y Juicio Oral Del Distrito Judicial Xi Norte Con Sede En Colotlán, Jalisco. | 060001600014 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Desarrollo Urbano | Seguridad | Terminado | 2017 | 29013660 | 29013660 | 29013660 | 29011408.4 | 29011063.53 | 29011063.53 | 29011063.53 | 99.9911 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200664626 | Construccion De Ocho Aulas Didacticas, Un Taller De Ofimatica, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Area Administrativa, Biblioteca, Bodega, Escalera Y Obra Exterior. | INFEJAL 89168 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 8049697.38 | 8049697.38 | 8049697.38 | 8049697.38 | 8049690.65 | 8049690.65 | 8049690.65 | 99.9999 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200664635 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | INFEJAL 74402 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 992726.98 | 992726.98 | 992726.98 | 992726.98 | 992261.91 | 992261.91 | 992261.91 | 99.9532 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200664657 | Trabajos Complementarios Para Terminacion De Obra Incluye Traslado De Aulas Prefabricadas, Guia Podotactil, Construccion De Escalera Metalica (Edificio B) Construccion De Muebles De Guardado (Edificio | INFEJAL 92592 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 341964.01 | 341964.01 | 341964.01 | 341964.01 | 341810.43 | 341810.43 | 341810.43 | 99.9551 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200664690 | Terminacion De La Construccion De Cancha Deportiva | INFEJAL 90850 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 356862.8 | 356862.8 | 356862.8 | 356862.8 | 356862.79 | 356862.79 | 356862.79 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200664719 | Construccion De Catorce Aulas Didacticas, Dos Direcciones Con Anexo, Dos Nucleos De Servicios Sanitarios, Dos Bodegas, Dos Porticos, Dos Escaleras Y Obra Exterior. | INFEJAL 73245 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 10949197 | 10949197 | 10949197 | 10949197 | 10949151.29 | 10949151.29 | 10949151.29 | 99.9996 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200664767 | Construccion De Vialidades, Andadores, Muro De Contencion, Comunicacion Con Auditorio (Obra Exterior) | INFEJAL 80918 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 868022.23 | 868022.23 | 868022.23 | 868022.23 | 867540.14 | 867540.14 | 867540.14 | 99.9445 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200664949 | Reparacion De Aulas, Sanitarios, Azoteas, Impermeabilizacion, Aplicacion De Pintura, Poda De Arboles, Instalacion Electrica Y Rehabilitacion De Un Muro | INFEJAL 89185 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 2084927.44 | 2084927.44 | 2084927.44 | 2084927.44 | 2084927.44 | 2084927.44 | 2084927.44 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200664998 | Rehabilitacion De Cubiertas, Aplanados Y Trabajos Complementarios. | INFEJAL 88268 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 849747.51 | 849747.51 | 849747.51 | 849747.51 | 849746.63 | 849746.63 | 849746.63 | 99.9999 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200665805 | Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En Autlán De Navarro, Jalisco. | 060001500151 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 7763426.5 | 7763426.5 | 7763426.5 | 6774899.97 | 6712900.42 | 6712900.42 | 6712900.42 | 86.4683 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200665852 | Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En Ameca, Jalisco. | 060001500152 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Seguridad | Terminado | 2015 | 7654459.84 | 7654459.84 | 7654459.84 | 7069320.78 | 6445267.72 | 6445267.72 | 6445267.72 | 84.2028 | 0 | Metros Cuadrados | 45000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200665882 | Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En Chapala, Jalisco. | 060001500320 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Seguridad | Terminado | 2015 | 8795146.61 | 8795146.51 | 8795146.51 | 8225951.66 | 7638220.45 | 7638220.45 | 7638220.45 | 86.8459 | 0 | Metros | 45000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200665918 | Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En Tequila, Jalisco. | 060001500321 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Seguridad | Terminado | 2015 | 7942221.75 | 7942221.75 | 7942221.75 | 7113569.23 | 7006556.5 | 7006556.5 | 7006556.5 | 88.2191 | 0 | Metros Cuadrados | 45000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200666076 | Construcción Del Edificio Para El Juzgado De Control Y Juicio Oral Del Distrito Judicial Iv Ciénega Con Sede En Ocotlán, Jalisco. | 060001600015 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Seguridad | Terminado | 2015 | 27696259 | 27696259 | 2489.15 | 1252.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45000 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200666519 | Adquisicion De Mobiliario | ADQ-05-0001-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 18330.32 | 18330.32 | 18330.32 | 18330.32 | 18330.32 | 18330.32 | 18330.32 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668154 | Rehabilitación De Empedrado Ahogado En Cemento Con Huellas En La Comunidad De Volcanes En La Localidad De Atenguillo, Jalisco. | 06001400426 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 81551.58 | 64983.97 | 64983.97 | 64983.97 | 64983.97 | 64983.97 | 64983.97 | 100 | 0 | Otros | 921 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668171 | Ii Etapa De Rehabilitación De La Imagen Urbana De Las Calles De Acceso Al Malecón De Mezcala, En El Municipio De Poncitlán, Jalisco. | 06001400435 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 799886.2 | 799866.2 | 799866.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 48408 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668195 | Construcción De La Red De Drenaje Y Alcantarillado En Las Calles Javier Mina, 5 De Mayo, Iturbide Y Calle Aldama, Colonia La Tecolota, La Huerta, Jalisco. | 06001400450 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 434997.18 | 125829.27 | 125829.27 | 125829.27 | 125829.27 | 125829.27 | 125829.27 | 100 | 0 | Otros | 4680 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668202 | Rehabilitación De Imagen Urbana De Calles Perimetrales A Plaza Principal En El Municipio De Amatitán, Jalisco. | 06001400543 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 723945.07 | 723945.07 | 723945.07 | 723945.07 | 723945.07 | 723945.07 | 723945.07 | 100 | 0 | Metros | 14648 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668218 | Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento En Las Localidades De El Columpio, Las Juntas Y Los Veranos, En El Municipio De Cabo Corrientes, Jalisco. | 06001400544 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 668983.35 | 668983.35 | 668300.96 | 668300.96 | 668300.96 | 668300.96 | 668300.96 | 99.898 | 0 | Otros | 10029 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668254 | Rehabilitación De Acceso En La Comunidad Del Gargantillo Para Desarrollo Agrícola Del Municipio De Tomatlán, Jalisco. | 06001400595 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 422450.88 | 422445.15 | 422445.15 | 422445.15 | 422445.15 | 422445.15 | 422445.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 954 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668274 | Construcción De Puente Y Acceso A Zona Agrícola Sobre El Arroyo El Aguacate En La Localidad Ixcamilpa, En El Municipio De San Cristobal De La Barranca, Jalisco. | 06001400629 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 202218.91 | 202218.91 | 202218.91 | 202218.91 | 202218.91 | 202218.91 | 202218.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 288 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668287 | Construcción De Puente Y Acceso A Zona Agrícola Sobre El Arroyo Los Alisos En La Localidad La Lobera, En El Municipio De San Cristobal De La Barranca, Jalisco. | 06001400630 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 141841.09 | 83014.43 | 83014.43 | 83014.43 | 83014.43 | 83014.43 | 83014.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 288 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668293 | Empedrado Ecológico Con Huellas De Concreto En Acceso A Zona Agrícola "Concepción De Buenos Aires - Corral De Mejía". Municipio De Concepción De Buenos Aires, Jalisco. | 06001400631 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1334309.66 | 1334309.66 | 1334309.59 | 1334309.59 | 1334309.59 | 1334309.59 | 1334309.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4774 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668354 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | INFEJAL ADQ-05-0004-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 4721.2 | 4721.2 | 4721.2 | 4721.2 | 4721.2 | 4721.2 | 4721.2 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668378 | Dotar De Mob. Y Equipo Al Estado | INFEJAL ADQ-05-0021-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 740598.52 | 740598.52 | 740598.52 | 740598.52 | 740598.52 | 740598.52 | 740598.52 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668408 | Dotar De Mob. Y Equipo Al Estado | INFEJAL ADQ-05-0026-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 43994.48 | 43994.48 | 43994.48 | 43994.48 | 43994.48 | 43994.48 | 43994.48 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668411 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | INFEJAL 05-0031-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 20230.4 | 20230.4 | 20230.4 | 20230.4 | 20230.4 | 20230.4 | 20230.4 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668431 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | INFEJAL ADQ-05-0018-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 34332.52 | 34332.52 | 34332.52 | 34332.52 | 34332.52 | 34332.52 | 34332.52 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668449 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | INFEJAL ADQ-05-0024-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 58637.93 | 58637.93 | 58637.93 | 58637.93 | 58637.93 | 58637.93 | 58637.93 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668452 | Construcción De Puente Y Acceso A Zona Agrícola Sobre El Arroyo Caquixtle En La Localidad La Lobera, En El Municipio De San Cristobal De La Barranca, Jalisco. | 06001400660 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 190601.53 | 190601.53 | 123521.25 | 123521.25 | 123521.25 | 123521.25 | 123521.25 | 64.806 | 0 | Metros Cuadrados | 288 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668457 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | INFEJAL ADQ-05-0002-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1520.76 | 1520.76 | 1520.76 | 1520.76 | 1520.76 | 1520.76 | 1520.76 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668458 | Construcción De Bordo "Las Carboneras" En El Municipio De San Cristóbal De La Barranca, Jalisco. | 06001400834 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Urbanización | Terminado | 2015 | 1266189.73 | 1266189.73 | 1266189.73 | 1266175.61 | 1266175.61 | 1266175.61 | 1266175.61 | 99.9989 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668462 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | INFEJAL ADQ-05-0005-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 643.8 | 643.8 | 643.8 | 643.8 | 643.8 | 643.8 | 643.8 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668466 | Onstrucción De Pavimento Hecho En Obra En La Calle Niños Héroes Loc. De La Yerbabuena, Municipio De Tamazula, Jalisco. | 06001400925 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 493115.67 | 493115.67 | 490562.48 | 490562.48 | 490562.48 | 490562.48 | 490562.48 | 99.4822 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668472 | Pavimentación De La Calle Aldama, En San Julián, Jalisco | 06001400926 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 2119047.49 | 2119047.49 | 2119047.49 | 2119047.49 | 1739971.71 | 1739971.71 | 1739971.71 | 82.111 | 0 | Otros | 350 | 0 | 82.11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668479 | Pavimentación Con Empedrado Tradicional En Las Calles Calandria Y Gorrión, San Marcos, Jalisco. | 06001400927 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 366629.19 | 366629.19 | 232493.13 | 232493.13 | 232493.13 | 232493.13 | 232493.13 | 63.4137 | 0 | Metros Cuadrados | 810 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668482 | Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico, Redes De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Cuauhtémoc, 1ra Etapa, Zapotlanejo, Jalisco. | 06001400934 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1607867.73 | 1607867.73 | 1607867.08 | 1607867.08 | 1607867.08 | 1607867.08 | 1607867.08 | 100 | 0 | Otros | 1250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668485 | Construcción De Plazoleta De Ingreso A La Sierra Wirarika En El Municipio De Bolaños, Jalisco | 06001400938 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Urbanización | Terminado | 2015 | 224998.08 | 224998.08 | 223914.09 | 223914.09 | 223914.09 | 223914.09 | 223914.09 | 99.5182 | 0 | Otros | 1590 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668487 | Construcción De Edificio De 2 Niveles, Aula Tipo Y Laboratorio, En La Preparatoria San Isidro Mazatepec, Municipio De Tala, Jalisco. | 06001400944 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Educación | Terminado | 2015 | 1635768.1 | 1635768.1 | 1135415.55 | 1135415.55 | 1135415.55 | 1135415.55 | 1135415.55 | 69.4118 | 0 | Otros | 4859 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668920 | Adquisicion De Mobiliario | INFEJAL ADQ-05-0015-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 22522.56 | 22522.56 | 22522.56 | 22522.56 | 22522.56 | 22522.56 | 22522.56 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668922 | Adquisicion De Mobiliario | INFEJAL ADQ-05-0006-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 111839.66 | 111839.66 | 111839.66 | 111839.66 | 111839.66 | 111839.66 | 111839.66 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668923 | Adquisicion De Mobiliario | INFEJAL ADQ-05-0020-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 179411.4 | 179411.4 | 179411.4 | 179411.4 | 179411.4 | 179411.4 | 179411.4 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668925 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | INFEJAL ADQ-05-0008-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 51225.6 | 51225.6 | 51225.6 | 51225.6 | 51225.6 | 51225.6 | 51225.6 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668926 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | INFEJAL ADQ-05-0017-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 6771.98 | 6771.98 | 6771.98 | 6771.98 | 6771.98 | 6771.98 | 6771.98 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668929 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | INFEJAL ADQ-05-0025-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 4091.02 | 4091.02 | 4091.02 | 4091.02 | 4091.02 | 4091.02 | 4091.02 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668930 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | INFEJAL ADQ-05-0019-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 3657.48 | 3657.48 | 3657.48 | 3657.48 | 3657.48 | 3657.48 | 3657.48 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668931 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | INFEJAL ADQ-05-0003-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 4225.88 | 4225.88 | 4225.88 | 4225.88 | 4225.88 | 4225.88 | 4225.88 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668932 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | INFEJAL ADQ-05-0027-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668965 | Dadquisicion De Mobiliario Y Equipo | INFEJAL ADQ-05-0023-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 20455.09 | 20455.09 | 20455.09 | 20455.09 | 20455.09 | 20455.09 | 20455.09 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668971 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | INFEJAL ADQ-05-0029-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1134647.04 | 1134647.04 | 1134647.04 | 1134647.04 | 1134647.04 | 1134647.04 | 1134647.04 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200669145 | Construcción De La Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Ingreso A Lomas De Tejeda Frente Dos, Incluye Guarniciones, Banquetas, Mobiliario Urbano, Señaletica Y Alumbrado Público, En La Localidad De | 060001500326 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1207036.23 | 1207036.23 | 1200162.99 | 1200162.99 | 1200162.99 | 1200162.99 | 1200162.99 | 99.4306 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669161 | Construcción De Vialidades En Concreto Hidráulico En La Localidad De Cruz Vieja, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga. | 060001500328 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1910526.87 | 1910526.87 | 1870235.69 | 1870235.69 | 1870235.69 | 1870235.69 | 1870235.69 | 97.8911 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669177 | Construcción De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero, Incluye Alumbrado Público, Tramo Calle Álvaro Obregón A Calle Juárez, En La Localidad De Buenavista, Municipio | 060001500338 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1461472.2 | 1398244.54 | 1398244.54 | 1398244.54 | 1398244.54 | 1398244.54 | 1398244.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669191 | Construcción De Pavimentación C Concreto Hidráulico D La Privada 16 De Septiembre, Tramo C. Colón A C. Álvaro Obregón, Y Terminación D La Calle 16 De Septiembre A La Calle Colón, Incluye Alumbrado Púb | 060001500339 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1423319.8 | 1423319.8 | 1141432.11 | 1141432.11 | 1141432.11 | 1141432.11 | 1141432.11 | 80.1951 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669240 | Construcción De La Ampliación De La Carretera San Sebastián A Unión Del Cuatro, Tramo 4 Carretera A Unión Del Cuatro A Carretera Jesús Michel González, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. | 060001500342 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2422484.76 | 2422484.76 | 2382338.87 | 2382338.87 | 2382338.87 | 2382338.87 | 2382338.87 | 98.3428 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669302 | Construcción De La Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Colonia Pablo Luis Juan Y Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Pueblos De Jalisco, Municipio De Zapotlán El Grande | 060001500381 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1205620.21 | 1205621.21 | 1205102.38 | 1205102.38 | 1205102.38 | 1205102.38 | 1205102.38 | 99.957 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669341 | Construcción De Acciones En El Camino Villa Purificación - Los Pozos - Jirosto - Llano Del Oro, En La Localidad De Jirosto, Municipio De Villa Purificación. | 060001500541 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 596934.2 | 596934.2 | 582614.49 | 582614.49 | 582614.49 | 582614.49 | 582614.49 | 97.6011 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669359 | Construcción De Pavimento De Empedrado Ahogado En Concreto Hidráulico En La Calle Universidad, Municipio De Zapotlanejo. | 060001500542 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 437635.19 | 437635.19 | 437635.19 | 437635.19 | 437635.19 | 437635.19 | 437635.19 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669368 | Construcción De Pavimento De Empedrado Ahogado En Concreto Hidráulico En Calle Guty Cárdenas En El Municipio De Zapotlanejo, Jalisco. | 060001500543 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1704831.96 | 1704830.54 | 1704830.54 | 1704830.54 | 1704830.54 | 1704830.54 | 1704830.54 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669386 | Rehabilitación Del Puente Vehícular En La Localidad De Los Arrayanes En El Municipio De Degollado, Jalisco. | 060001500544 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1791910 | 1791799.38 | 1791799.38 | 1791799.38 | 1791799.38 | 1791799.38 | 1791799.38 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669397 | Rehabilitación De Calles De Conexión Del Centro Histórico, En El Municipio De Atenguillo, Jalisco. | 060001500568 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 1306046.92 | 1306046.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669410 | Trabs. D Rehab. Y Mtto. D Carre. Amatitán A Huejuquilla Y Ejido Sta.Catarina Cuexcomatitlán (Estudio Justivo. D Cambio D Uso D Suelo Y Manifestación D Impacto Ambtal. Modal. Reg. P¿ Reali. D Trabj. | 060001500431 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1757400 | 14566809.58 | 14566809.58 | 14566809.58 | 14557392.61 | 14557392.61 | 14557392.61 | 99.9354 |  | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200669476 | Adquisición De Mobiliario | INFEJAL ADQ-05-0007-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 686809.9 | 686809.9 | 686809.9 | 686809.9 | 686809.9 | 686809.9 | 686809.9 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200669593 | Pavimentación Con Adoquín Calle Antonio Escobedo De San Pedro, Municipio De San Juanito De Escobedo, Jalisco. | 06001400954 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 163006.4 | 163006.38 | 163006.38 | 163006.38 | 163006.38 | 163006.38 | 163006.38 | 100 | 0 | Otros | 358 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669626 | Restauración Torre Campanario En El Templo De Santiago Apóstol Tenamaxtlán, Jalisco. | 06001400962 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 755980.68 | 755979.81 | 755979.81 | 755979.81 | 755979.81 | 755979.81 | 755979.81 | 100 | 0 | Otros | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669640 | Urbanización Con Concreto Hidráulico De La Calle Ocampo, Tramo Calle Juárez, Calle Gil Preciado, En La Localidad De Tepehuaje De Morelos, San Martín Hidalgo, Jalisco. | 06001400966 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 197624.93 | 197624.93 | 197624.7 | 197624.7 | 197624.7 | 197624.7 | 197624.7 | 99.9999 | 0 | Otros | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669662 | Construcción De Ingreso Principal En La Localidad De San Pedro Toxin, Tolimán Jalisco. | 06001400967 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 353601.53 | 353598.28 | 353598.28 | 353598.28 | 353598.28 | 353598.28 | 353598.28 | 100 | 0 | Otros | 585 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669671 | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto, Red De Drenaje Y Red Hidráulica, En Calle Francisco I. Madero En La Cabecera Municipal, Municipio De Atemajac De Brizuela. | 06001400975 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 837764.74 | 837094.96 | 837094.96 | 837094.96 | 837094.96 | 837094.96 | 837094.96 | 100 | 0 | Otros | 843 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669693 | Museo De Arte Moderno Y Contemporaneo De Guadalajara, Jalisco., Control De Calidad Para La 3ra Etapa. | 06001401001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 135674.76 | 135674.76 | 455.88 | 455.88 | 455.88 | 455.88 | 455.88 | 0.33601 | 0 | Otros | 1243756 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669701 | Rehabilitación De Empedrado Y Banquetas De Las Calles 16 De Septiembre, Obregón Y Venustiano Carranza Del Municipio De Tapalpa, Jalisco. | 06001401020 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 858538.96 | 665916.09 | 665916.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 562 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669715 | Construcción Del Tramo Carretero: Ampliación Del Libramiento San Miguel El Alto - Valle De Guadalupe, Del Km. 0 000 Al Km 0 760 En El Municipio De San Miguel El Alto, Jalisco. | 06001401054 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3906792.75 | 3906792.75 | 3133959.14 | 3133959.14 | 3133959.14 | 3133959.14 | 3133959.14 | 80.2182 | 0 | Otros | 31166 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669761 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Centro De Justicia Para La Mujer, Ubicado En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. | 06001401068 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1572132.56 | 1572132.56 | 1572132.56 | 1572132.56 | 1462856.15 | 1462856.15 | 1462856.15 | 93.0492 | 0 | Otros | 6001400800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200670014 | Construcción De Líneas De Alejamiento Para Los Servicios Municipales (Alcantarillado Sanitario, Agua Potable Y Energía Eléctrica) Y Construcción De Puente De Ciclovía Para El Hospital De La Comunidad. | 06001401087 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1719558.96 | 1719558.96 | 1719558.96 | 1719558.96 | 1523178.24 | 1523178.24 | 1523178.24 | 88.5796 | 0 | Otros | 42164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200670158 | Construcción De Modulo E Prepa U De G En El Municipio De Zapotlanejo, Jalisco. (Segunda Etapa) | 060001500249 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Educación | Terminado | 2015 | 173561.73 | 173561.73 | 173561.73 | 173561.73 | 173561.73 | 173561.73 | 173561.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200671315 | Rutas Creativas Sendero De Conexión Entre El Centro Universitario Valles Y La Vía Verde Del Municipio De Tala A Ameca, Jalisco. | 06001401000 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4783258.44 | 4783258.44 | 4783258.44 | 4783258.44 | 4676551.66 | 4676551.66 | 4676551.66 | 97.7692 | 0 | Otros | 9088 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200671470 | Rutas Creativas Vías Verdes, Restauración De La Antigua Estación De Ferrocarril En La Población De La Vega Municipio De Teuchitlán, Jalisco. | 06001401002 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 701607.22 | 701607.22 | 701607.22 | 701607.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9088 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200671482 | Rutas Creativas Vías Verdes, Construcción De 5.6 Km. Lineales De Senderos Utilizando El Antiguo Trazo De Ferrocarril Sobre Su Eje Principal De Las Vías Férreas En Desuso De La Población De Ciudad Guzm | 06001401091 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 7112930.85 | 7112930.85 | 7112930.85 | 7112930.85 | 7112930.85 | 7112930.85 | 7112930.85 | 100 | 0 | Otros | 9088 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200671500 | Rehab.Exconvento Del Carmen Mpio.Gdl., Rehab. Y Conservación Teatro Alarife Martín Casillas Mpio.Gdl., Rehab. Centro Cultural Patio De Los Ángeles Mpio.Gdl., Rehab. Museo Wixarica Mpio.Mezquitic. Ampl | 06001401100 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 200081.16 | 200081.16 | 200081.16 | 80.0325 | 0 | Otros | 985 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200679263 | Cg228 Desarrollar Un Parque Industrial En Lagos De Moreno, Ii Etapa | FNE-150715-C-ES-0017456 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Consejo Estatal de Promoción Económica | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 29989228 | 30103952.93 | 30103952.93 | 30103952.93 | 30103952.93 | 30103952.93 | 30103952.93 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO 100% Registrar 2do trimestre 2017 / Física: CONCLUIDO 100% Registrar 2do trimestre 2017 / Registro: CONCLUIDO 100% Registrar 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200681307 | Trepcamp Jalisco Fomento Del Emprendimiento De Alto Impacto A Traves Del Desarrollo De Competencias Emprendedoras | FNE-150610-C2-7-00163179 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2910000 | 2912689.34 | 2912689.34 | 2912689.34 | 2912689.34 | 2912689.34 | 2912689.34 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: Concluido 1er trimestre 2017 / Física: concluido 1er trimestre 2017 / Registro: Concluido 1er trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300729605 | Reconstrucción De Puente Vehicular El Salitre En Atengo | 06001400058 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 679399.02 | 679399.02 | 679399.02 | 679399.02 | 679399.02 | 679399.02 | 679399.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2434 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300729765 | Carr. 430 Entre Carr. 428 - Tuxcacuesco En El Km 6 640, Construcción De Obra De Drenaje Por Contingencia, Municipio De Tuxcacuesco, Jalisco. | 06001401035 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 804445.82 | 804445.5 | 804445.5 | 804445.5 | 804445.5 | 804445.5 | 804445.5 | 100 | 0 | Otros | 890 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300729776 | Rehabilitación De La Carretera Del 0 000 Al 7 000 Corredor Industrial El Salto - Juanacatlan, Camino A La Capilla, Municipio De El Salto, Jalisco. | 06001401051 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 1051985.22 | 173825.21 | 173825.21 | 173825.21 | 173825.21 | 173825.21 | 173825.21 | 100 | 0 | Kilómetro | 77000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300729907 | Construcción De Solución Vial En Parque Industrial Colinas De Lagos E Intersección Con La Carretera Federal 80, En El Municipio De Lagos De Moreno, Jalisco. | 060001500371 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 10895.51 | 10895.51 | 10895.51 | 10895.51 | 10895.51 | 10895.51 | 10895.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6752 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300729911 | Obras Complementarias De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico Av. De Enlace, En La Cabecera Municipal De Lagos De Moreno, Jalisco. | 060001600255 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 192622.87 | 192622.87 | 192622.87 | 192622.87 | 192622.87 | 192622.87 | 192622.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300730500 | Construccion De Doce Aulas Didacticas, Dos Direcciones Con Anexo, Dos Bodegas, Dos Nucleos De Sanitarios, Escaleras Y Obra Exterior | 93056 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 11307278.11 | 11307278.11 | 11307278.11 | 11307278.11 | 11307277.62 | 11307277.62 | 11307277.62 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300730515 | Construccion De Ocho Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional, Un Taller De Computo, Un Taller De Diseño Grafico, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Area Administrativa, Bodega, Escalera Y Obra | 89173 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 12138508.62 | 12138508.62 | 12138508.62 | 12138508.62 | 12137974.57 | 12137974.57 | 12137974.57 | 99.9956 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300730525 | Onstruccion De Siete Aulas Didacticas, Un Taller De Computo, Un Taller-Audiovisual, Area Administrativa, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior. | 89181 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 7546269.54 | 7546269.54 | 7546269.54 | 7546269.54 | 7546269.03 | 7546269.03 | 7546269.03 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300730556 | Construccion De Barda Perimetral | 89290 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1048983.16 | 1048983.16 | 1048983.16 | 1048983.16 | 1048983.12 | 1048983.12 | 1048983.12 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300731152 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | INFEJAL ADQ-08-0003-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 80803.28 | 80803.28 | 80803.28 | 80803.28 | 80803.28 | 80803.28 | 80803.28 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300731159 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | INFEJAL ADQ-08-0004-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 72532.48 | 72532.48 | 72532.48 | 72532.48 | 72532.48 | 72532.48 | 72532.48 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300731176 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | INFEJAL ADQ-08-0002-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 18920.41 | 18920.41 | 18920.41 | 18920.41 | 18920.41 | 18920.41 | 18920.41 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300731181 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | INFEJAL ADQ-08-0001-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 92124.88 | 92124.88 | 92124.88 | 92124.88 | 92124.88 | 92124.88 | 92124.88 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737357 | Reparación De Sanitarios Y Construcción De Un Aljibe | 90015 POTENCIADO | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 540573.92 | 540573.92 | 540573.92 | 540573.92 | 540573.92 | 540573.35 | 540573.35 | 99.9999 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737369 | Construccion De Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Reparación De Muro Perimetral | 90019 POTENCIADO | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 913453.04 | 913453.04 | 913453.04 | 913453.04 | 913453.04 | 913453.04 | 913453.04 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737381 | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 90017 POTENCIADO | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 636147.23 | 636147.23 | 636147.23 | 636147.23 | 635707.22 | 635707.22 | 635707.22 | 99.9308 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737388 | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 90022 POTENCIADO | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 940401.9 | 940401.9 | 940401.9 | 940401.9 | 940374.16 | 940374.16 | 940374.16 | 99.9971 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737397 | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 90011 POTENCIADO | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 148634.83 | 148634.83 | 148634.83 | 148634.83 | 148547.07 | 148547.07 | 148547.07 | 99.941 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737567 | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 89917 POTENCIADO | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1113394.13 | 1113394.13 | 1113394.13 | 1113394.13 | 1113393.87 | 1113393.87 | 1113393.87 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737935 | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 89979 POTENCIADO | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 2158899.7 | 2158899.7 | 2158899.7 | 2158899.7 | 2158899.19 | 2158899.19 | 2158899.19 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737943 | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 89980 POTENCIADO | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 559873.61 | 559873.61 | 559873.61 | 559873.61 | 559873.61 | 559873.47 | 559873.47 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737975 | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 89925 POTENCIADO | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 939087.89 | 939087.89 | 939087.89 | 939087.89 | 939078.29 | 939078.29 | 939078.29 | 99.999 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737980 | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 89949 POTENCIADO | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 574919.66 | 574919.66 | 574919.66 | 574919.66 | 574919.46 | 574919.46 | 574919.46 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300739476 | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 89999 POT 16 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 19858.27 | 19858.27 | 19858.27 | 19858.27 | 19857.84 | 19857.84 | 19857.84 | 99.9978 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300740214 | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 90016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 616978.58 | 616978.58 | 616978.58 | 616978.58 | 616978.56 | 616978.56 | 616978.56 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300740474 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | ADQ-08-0006-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 6306.8 | 6306.8 | 6306.8 | 6306.8 | 6306.8 | 6306.8 | 6306.8 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300741193 | Trabajo De Rehabilitación En El Plantel | 89938 POTENCIADO | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 233921.81 | 233921.81 | 233921.81 | 233921.81 | 233921.8 | 233921.8 | 233921.8 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300741496 | Trabajo De Rehabilitacion En El Plantel | 89927 POTENCIADO | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 374673.06 | 374673.06 | 374673.06 | 374673.06 | 374670.94 | 374670.94 | 374670.94 | 99.9994 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300744000 | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 89934 POTENCIADO | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 828075.56 | 828075.56 | 828075.56 | 828075.56 | 828049.99 | 828049.99 | 828049.99 | 99.9969 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300744002 | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 89937 POTENCIADO | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 847794.23 | 847794.23 | 847794.23 | 847794.23 | 847794.23 | 847794.22 | 847794.22 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400817096 | Alcance 2015 | 89936 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 234234.64 | 234234.64 | 234234.64 | 234234.64 | 234234.64 | 234234.64 | 234234.64 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400817119 | Empedrado De Calles Principales, En El Municipio De Tonalá, Jalisco. | 060001600036 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 26322244.01 | 620714.2 | 620714.2 | 620714.2 | 485976.9 | 485976.9 | 485976.9 | 78.2932 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400817158 | Construcción Del Mercado Municipal De Arandas, Jalisco. Cuarta Etapa. | 060001600577 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 3693953.08 | 3693953.08 | 3693953.08 | 3515382.55 | 3515382.55 | 3515382.55 | 95.1659 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400817178 | Puente El Ranchito, En El Municipio De Atenguillo, Jalisco (Trabajos De Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica De Los Accesos Al Puente). | 060001600715 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 848877.79 | 848877.79 | 848877.79 | 848877.79 | 694711.9 | 694711.9 | 694711.9 | 81.8389 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400817203 | Trabajos Complementarios Para El Sistema De Transporte De Altas Especificaciones Para El Periférico (Peribus), Primera Etapa, Zona Metropolitana De Guadalajara, Jalisco. | 060001600719 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 4992560.28 | 4992560.28 | 1468874.69 | 1468874.69 | 1119984.13 | 1119984.13 | 1119984.13 | 22.4331 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 76.25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400817230 | Construcción De Centro Cultural Metropolitano, Primer Etapa, En El Municipio De Poncitlán, Jalisco. | 060001600720 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 578915.43 | 578915.43 | 561800.7 | 561800.7 | 531697.23 | 531697.23 | 531697.23 | 91.8437 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400817322 | Trabajos Complementarios En La Construcción De La Solución Vial De Carretera Tesistán Cruce Carretera Colotlán Y Ampliación De Vialidad A 4 Carriles Carretera Colotlán, En El Municipio De Zapopan, Jal | 060001600721 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2022576.37 | 2022576.37 | 125324.48 | 125324.48 | 125324.48 | 125324.48 | 125324.48 | 6.1963 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400817348 | Construcción De Andador De Concreto En Antigua Carretera A La Capilla - Atequiza, Colo.Los Laureles En El Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos, Jalisco (Trabajos De Contingencia). | 060001600722 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1696556.28 | 1696556.28 | 234234.64 | 234234.64 | 188567.72 | 188567.72 | 188567.72 | 11.1147 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400817367 | Trabajos Complementarios En El Puente Los Caballos, En El Municipio De Tomatlán, Jalisco. | 060001600723 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 344481.58 | 339415.68 | 339415.68 | 339415.68 | 339415.68 | 339415.68 | 339415.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400817393 | Puente El Corcovado En El Municipio De Juchitlán (Trabajos De Desazolve Del Río), Jalisco. | 060001600724 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1979219.42 | 375870.91 | 375870.91 | 375870.91 | 317647.17 | 317647.17 | 317647.17 | 84.5096 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400817417 | Obras Complementarias De Cancha Deportiva Centro Universitario Tonalá, En El Municipio De Tonalá, Jalisco. | 060001600725 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3676878.98 | 754278.54 | 754278.54 | 754278.54 | 599207.83 | 599207.83 | 599207.83 | 79.4412 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400817439 | Camino: El Pinal - La Concha - Cuautitlán De García Barragán, En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán, Jalisco | 060001600726 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1348066.29 | 2638131.38 | 2638131.38 | 2638131.38 | 2473943.54 | 2473943.54 | 2473943.54 | 93.7764 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400817667 | Construcción Del Sistema Metropolitano De Espacios Públicos, Segunda Etapa, En Los Municipios De Guadalara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá Y Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco (Corredor Verde La Tu | 060001600728 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1100000 | 429450.87 | 429450.87 | 429450.87 | 396858.36 | 396858.36 | 396858.36 | 92.4107 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400819421 | Trabajo Agrupador 87890 Construccion De Los Edificios A Y B Y Obra Exterior, 93,679 Trabajos Complementarios De Construccion De Los Edificios A Y B Y Obra Exterior. | 87890 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 6467446.43 | 6467446.43 | 6467446.43 | 6467446.43 | 6467446.43 | 6467446.42 | 6467446.42 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400819883 | Infraestructura De Protección, Conservación Y Preservación Ecológica (Construcción De Un Mirador Turístico) En El Volcán Nevado De Colima, En El Municipio De Tuxpan, Jalisco. | 100001500008 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5858.67 | 528000 | 528000 | 522141.33 | 473235.87 | 473235.87 | 473235.87 | 89.628 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400819928 | Infraestructura De Protección, Conservación Y Preservación Ecológica (Construcción De Barreras Protectoras En Camino Brecha El Milanes) Para El Volcán Nevado De Colima (Brecha El Milanes) Zapotlán El | 1000001500009 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 149030.58 | 174882.62 | 174882.62 | 174882.62 | 117285.07 | 117285.07 | 117285.07 | 67.065 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400819929 | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 89919 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 36761.6 | 36761.6 | 36761.6 | 36761.6 | 36759.82 | 36759.82 | 36759.82 | 99.9952 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400820055 | Infraestructura De Protección, Conservación Y Preservación Ecológica ( Construcción De Pórtico De Ingreso Y Terrazas Tipo Comedor) Para Anp´S, La Ciénega, Sierra De Quila, En El Municipio De Tecolotl | 100001500010 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 665248.57 | 1786997.19 | 1786997.19 | 1786997.19 | 1453331.46 | 1453331.46 | 1453331.46 | 81.3281 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400820197 | Construcción Del Edificio De La Delegación Regional Zona Costa Norte Y Coe En El Predio Ubicado En Av. De Las Palmas No. 118 En Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda Etapa. | 16001400004 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1181724.76 | 1181724.76 | 1181724.76 | 78740.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400820317 | Construcción Del Centro De Justicia Para La Mujer En El Municipio De Guadalajara, Jalisco, Segunda Etapa. | 16001400005 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 16782374.99 | 4905207.94 | 4905207.94 | 4905207.94 | 3435078.27 | 3435078.27 | 3435078.27 | 70.0292 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400820462 | Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal, En Tonalá, Jalisco. | 060001500319 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 48591581.6 | 48591581.6 | 2383148.92 | 2383148.92 | 1719690.58 | 1719690.58 | 1719690.58 | 3.5391 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400820573 | Construcción De La Solución Vial En Circuito Av. López Mateos, Segunda Etapa En Los Municipios De Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque Y Tlajomulco De Zuñiga, Jalisco (Obras Complementarias De | 060001600727 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 4361610.03 | 1110149.14 | 1110149.14 | 1110149.14 | 997762.43 | 997762.43 | 997762.43 | 89.8764 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400821376 | Construccion De Bodega De Evidencias En Calle 18 2300 | 30 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 30900000 | 30900000 | 30900000 | 30899295 | 30899295 | 30899295 | 30899295 | 99.9977 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400821617 | Remodelacion Fiscalia Central Calle 14 Num. 2550 | 40 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 4544000 | 4543584 | 4543584 | 4543584 | 4543584 | 4543584 | 4543584 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160400822902 | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 89945 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 413041.43 | 413041.43 | 413041.43 | 413041.43 | 413041.43 | 413041.43 | 413041.43 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400823088 | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 89970 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 264095.08 | 264095.08 | 264095.08 | 264095.08 | 264093.43 | 264093.43 | 264093.43 | 99.9994 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400823190 | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 89974 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 759679.57 | 759679.57 | 759679.57 | 759679.57 | 759679.35 | 759679.35 | 759679.35 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400823271 | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 89977 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 951505.39 | 951505.39 | 951505.39 | 951505.39 | 951505.35 | 951505.35 | 951505.35 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400823572 | Adquisición De Mobiliario | 10-0006-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 64954.2 | 64954.2 | 64954.2 | 64954.2 | 64954.2 | 64954.2 | 64954.2 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400823597 | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 89596 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 120723.84 | 120723.84 | 120723.84 | 120723.84 | 120722.52 | 120722.52 | 120722.52 | 99.9989 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400823771 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 12-0009-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 77945.04 | 77945.04 | 77945.04 | 77945.04 | 77945.04 | 77945.04 | 77945.04 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400823860 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 11-0001-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 227093.2 | 227093.2 | 227093.2 | 227093.2 | 227093.2 | 227093.2 | 227093.2 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400823931 | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 90013 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 187956.83 | 187956.83 | 187956.83 | 187956.83 | 187839.97 | 187839.97 | 187839.97 | 99.9378 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400824031 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 12-0020-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 233368.8 | 233368.8 | 233368.8 | 233368.8 | 233368.8 | 233368.8 | 233368.8 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400824170 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 12-0024-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 63046 | 63046 | 63046 | 63046 | 63046 | 63046 | 63046 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400829332 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 10-0007-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 12990.84 | 12990.84 | 12990.84 | 12990.84 | 12990.84 | 12990.84 | 12990.84 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400829400 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 12-0013-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 16251.6 | 16251.6 | 16251.6 | 16251.6 | 16251.6 | 16251.6 | 16251.6 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400829405 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 11-0002-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 60069.44 | 60069.44 | 60069.44 | 60069.44 | 60069.44 | 60069.44 | 60069.44 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400829410 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 12-0007-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 44893.13 | 44893.13 | 44893.13 | 44893.13 | 44893.13 | 44893.13 | 44893.13 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400829421 | Adquisición De Mobiliaro Y Equipo | 12-0030-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 484196.89 | 484196.89 | 484196.89 | 484196.89 | 484196.89 | 484196.89 | 484196.89 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400829437 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 12-0021-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400829448 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 12-0027-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 15666.15 | 15666.15 | 15666.15 | 15666.15 | 15666.15 | 15666.15 | 15666.15 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400829467 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 12-0032-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 14557.64 | 14557.64 | 14557.64 | 14557.64 | 14557.64 | 14557.64 | 14557.64 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400829473 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 12-0035-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 105618 | 105618 | 105618 | 105618 | 105618 | 105618 | 105618 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160400829484 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 12-0026-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 198722.3 | 198722.3 | 198722.3 | 198722.3 | 198722.3 | 198722.3 | 198722.3 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170100835294 | Construcción De La Primera Etapa (6 Aulas Didácticas, Laboratorio Polifuncional, Laboratorio De Computo Y Un Modulo De Servicios | 89443 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 5543299.64 | 5543299.64 | 5543299.64 | 5543299.64 | 5543299.64 | 5540885.57 | 5540885.57 | 99.9565 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170100835332 | Construcción De Edificio Con Ocho Aulas, Sanitarios, Laboratorio De Usos Multiples, Oficina Administrativa Y Sala De Maestros | 89294 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 3826982.1 | 3826982.1 | 3826982.1 | 3826982.1 | 3826982.1 | 3826981.46 | 3826981.46 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170100840974 | Conservación De La Red Carretera Estatal Residencia De Guadalajara, Jalisco. (Longitud De 299.05km) | 06001400023 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: saldo / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15170100849095 | Infraestructura De Protección, Conservación Y Preservación Ecológica (Construcción De Pórtico De Ingreso Y Sendero Interpretativo Del Bosque De Maple), En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco. | 100001500007 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 299998.85 | 299998.85 | 299998.85 | 299998.85 | 299998.85 | 299998.85 | 299998.85 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15170200886764 | Sustitucion Y Retiro De Seis Aulas Provisionales. | 89196 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 2690491.25 | 2690491.25 | 2690491.25 | 2690491.25 | 2690491.25 | 2690490.8 | 2690490.8 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170200887855 | Adecuación De Salidas De Emergencia En Laboratorio | 88445 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 39019.53 | 39019.53 | 39019.53 | 39019.53 | 39017.56 | 39017.56 | 39017.56 | 99.995 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170200887921 | Construccion De Biblioteca Central Cucosta Quinta Etapa (Agrupado Al Trabajo 93352). | 89251 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 12475785.97 | 12475785.97 | 12475785.97 | 12475785.97 | 12475785.97 | 12475732.53 | 12475732.53 | 99.9996 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170200889098 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0010-2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 7006.4 | 7006.4 | 7006.4 | 7006.4 | 7006.4 | 7006.4 | 7006.4 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170200889113 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-06-0014-2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 6275.6 | 6275.6 | 6275.6 | 6275.6 | 6275.6 | 6275.6 | 6275.6 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170200889140 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-06-0010-2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170200889151 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0013-2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 2575.2 | 2575.2 | 2575.2 | 2575.2 | 2575.2 | 2575.2 | 2575.2 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170200889162 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0020-2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 32458.29 | 32458.29 | 32458.29 | 32458.29 | 32458.28 | 32458.28 | 32458.28 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170200889385 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0026-2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 452332.37 | 452332.37 | 452332.37 | 452332.37 | 452332.37 | 452332.37 | 452332.37 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170200889407 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0021-2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1090681.38 | 1090681.38 | 1090681.38 | 1090681.38 | 1090681.38 | 1090681.38 | 1090681.38 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170300956453 | Trabajos De Terminacion De Obra | 95018 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 321500.01 | 321500.01 | 321500.01 | 321500.01 | 321244.72 | 321244.72 | 321244.72 | 99.9206 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170300956498 | Instalacion De Cuatro Barras De Apoyo Para Sanitarios, Salidas De Emergencia En Laboratorios Y Talleres, Mantenimiento A Una Regadera, Pintura Para Rampas Y Machuelos. | 89395 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 66475.26 | 66475.26 | 66475.26 | 66475.26 | 66475.26 | 66474.31 | 66474.31 | 99.9986 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170300956696 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0006/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 163490.4 | 163490.4 | 163490.4 | 163490.4 | 163490.4 | 163490.4 | 163490.4 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170300956698 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0006/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 1736443.44 | 1736443.44 | 1736443.44 | 1736443.44 | 1736443.44 | 1736443.44 | 1736443.44 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170300956703 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0006/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 363312 | 363312 | 363312 | 363312 | 363312 | 363312 | 363312 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170300963960 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-04-0002/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 852688.16 | 852688.16 | 852688.16 | 852688.16 | 852688.16 | 852688.16 | 852688.16 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170300963963 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-04-0002/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 52142 | 52142 | 52142 | 52142 | 52142 | 52142 | 52142 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170300963967 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0007/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 805708.86 | 805708.86 | 805708.86 | 805708.86 | 805708.86 | 805708.86 | 805708.86 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170300963991 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-04-0001/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 173587.04 | 173587.04 | 173587.04 | 173587.04 | 173587.04 | 173587.04 | 173587.04 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170300964119 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0007/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 8421.6 | 8421.6 | 8421.6 | 8421.6 | 8421.6 | 8421.6 | 8421.6 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170300964126 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0007/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 15440.06 | 15440.06 | 15440.06 | 15440.06 | 15440.06 | 15440.06 | 15440.06 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170300964135 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-04-0001/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 18272.32 | 18272.32 | 18272.32 | 18272.32 | 18272.32 | 18272.32 | 18272.32 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170300965133 | Remodelacion De Espacios En Laboratorios De Operaciones Unitarias, Metodos Y Estudios De Trabajo. | 89260 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 4134646.8 | 4134646.8 | 4134646.8 | 4134646.8 | 4134646.8 | 4134646.69 | 4134646.69 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170300965786 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0007/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 53079.98 | 53079.98 | 53079.98 | 53079.98 | 53079.98 | 53079.98 | 53079.98 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170401042966 | "Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior." | 89174 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 950152.2 | 950152.2 | 950152.2 | 950152.2 | 950152.2 | 950152.18 | 950152.18 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170401042991 | "Instalacion Electrica Del Alumbrado Y Rehabilitacion De Las Luminarias De Las Canchas" | 89312 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 119656.59 | 119656.59 | 119656.59 | 119656.59 | 119656.59 | 119564.34 | 119564.34 | 99.9229 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170401043378 | Sustitución De Las Líneas Hidro Sanitarias, Gas Y La Sustitución De Las Mesas Laterales De Lavado | 88436 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 154697.9 | 154697.9 | 154697.9 | 154697.9 | 154697.9 | 154697.9 | 154697.9 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170401043380 | "Trabajos De Terminacion De Obra " | 95274 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 391921.8 | 391921.8 | 391921.8 | 391921.8 | 391921.8 | 391921.75 | 391921.75 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170401043506 | Trabajos Complementarios En Estructura Del Edificio Segunda Etapa (Fase I) | 95967 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 499056.01 | 499056.01 | 499056.01 | 499056.01 | 499056.01 | 499056.01 | 499056.01 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170401043510 | Trabajos De Piso Ceramico Dentro Del Edificio De 7 Niveles | 94554 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 1232011.72 | 1232011.72 | 1232011.72 | 1232011.72 | 1232011.72 | 1231142.27 | 1231142.27 | 99.9294 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170401044460 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0012/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 1734200 | 1734200 | 1734200 | 1734200 | 1734200 | 1734200 | 1734200 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170401044478 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0201/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 14256.4 | 14256.4 | 14256.4 | 14256.4 | 14256.4 | 14256.4 | 14256.4 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170401044539 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0181/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 113444.52 | 113444.52 | 113444.52 | 113444.52 | 113444.52 | 113444.52 | 113444.52 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170401044545 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0011/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 378450 | 378450 | 378450 | 378450 | 378450 | 378450 | 378450 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170401044552 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0171/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 16414 | 16414 | 16414 | 16414 | 16414 | 16414 | 16414 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170401044564 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-11-0008/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 5272 | 5272.2 | 5272.2 | 5272.2 | 5272.2 | 5272.2 | 5272.2 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170401044595 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0035/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 556034.4 | 556034.4 | 556034.4 | 556034.4 | 556034.4 | 556034.4 | 556034.4 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170401044596 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0043/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 39362.28 | 39362.28 | 39362.28 | 39362.28 | 39362.28 | 39362.28 | 39362.28 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170401044607 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0017/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 3967.2 | 3967.2 | 3967.2 | 3967.2 | 3967.2 | 3967.2 | 3967.2 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170401044615 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0123/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 97092 | 97092 | 97092 | 97092 | 97092 | 97092 | 97092 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170401044627 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0129/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 2082.2 | 2082.2 | 2082.2 | 2082.2 | 2082.2 | 2082.2 | 2082.2 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL15170401044632 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0007/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 2479.5 | 2479.5 | 2479.5 | 2479.5 | 2479.5 | 2479.5 | 2479.5 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100623071 | Adquisición De Software Y Hardware - 4693 | 4693 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1726266 | 1723296.02 | 1723296.02 | 1723296.02 | 1723296.02 | 1723296.02 | 1723296.02 | 100 |  | Lote |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100623734 | Equipamiento De La Unidad Medica Doctor Francisco Ruiz Sanchez - 3965 | 3965 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUADALAJARA | Salud | Terminado | 2016 | 1692613.5 | 1692613 | 1692613 | 1692613 | 1692613 | 1692613 | 1692613 | 100 |  | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100623930 | Equipamiento De La Unidad Medica Doctor Ernesto Arias - 4027 | 4027 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUADALAJARA | Salud | Terminado | 2016 | 447575.86 | 447576 | 447576 | 447576 | 447576 | 447576 | 447576 | 100 |  | Metros Cuadrados | 35000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100624143 | Equipamiento De La Unidad Medica Doctor Leonardo Oliva - 4066 | 4066 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUADALAJARA | Salud | Terminado | 2016 | 1692613.5 | 1692613.37 | 1692613.37 | 1692613.37 | 1692613.37 | 1692613.37 | 1692613.37 | 100 |  | Metros Cuadrados | 32000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100624266 | Equipamiento De La Unidad Medica Doctor Jesus Delagillo Araujo - 3991 | 3991 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUADALAJARA | Salud | Terminado | 2016 | 7251757.54 | 7251758 | 7251758 | 7251758 | 7251758 | 7251758 | 7251758 | 100 |  | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100624332 | Ampliación De La Linea De Agua Potable En La Calle Loma Del Realengo - 2138 | 2138 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRATADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 373167.9 | 373167.9 | 373167.9 | 373167.9 | 373167.9 | 373167.9 | 373167.9 | 100 |  | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100624686 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable De 4 - 2652 | 2652 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRATADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 178712.34 | 178712.34 | 178712.34 | 178712.34 | 178712.34 | 178712.34 | 178712.34 | 100 |  | Metros lineales | 4350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100628944 | Construcción De Alcantarilla En Las Inmediaciones De Ibm, Camino Código 124: Parque J. Guadalupe Montenegro - El Castillo, En El Km. 2 551, En El Municipio De El Salto, Jalisco. | 060001500150 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 552157.75 | 552157.75 | 545257.23 | 545257.23 | 545257.23 | 545257.23 | 545257.23 | 98.7503 | 0 | Metros lineales | 3890 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100629054 | Modernización De Tramo Carretero Soyatlán Del Oro - Trigo De Alteñas Primera Etapa. Pavimentación De Camino Rural Soyatlán Del Oro - Trigo De Alteñas, Tramo Del Km 4 340 Al Km 7 340, Municipio De Aten | 060001500155 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 926825.92 | 926825.92 | 926825.92 | 926825.92 | 926825.92 | 926825.92 | 926825.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100629106 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Av. Juárez, Desde Camino Viejo Al Rancho De La Cruz, Hasta La Calle Niños Héroes, Col. Rancho De La Cruz, Municipio De Tonalá, Jalisco. | 060001500236 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3673323.33 | 3673323.33 | 36733.33 | 3673323.33 | 3673323.33 | 3673323.33 | 3673323.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5620 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100629130 | Trabajos Complementarios De La Pavimentación Con Losas De Concreto, Línea De Agua Potable Y Red De Drenaje De La Calle Prisciliano Sánchez, En La Cabecera Municipal, Del Municipio De Villa Purificació | 060001500241 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 679378.72 | 679378.78 | 674068.82 | 674068.82 | 674068.82 | 674068.82 | 674068.82 | 99.2184 | 0 | Metros Cuadrados | 11623 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100629159 | Construcción De Modulo E Prepa U De G En El Municipio De Zapotlanejo, Jalisco. (Segunda Etapa) | 060001500249 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 784320.38 | 784320.38 | 779395.79 | 779395.79 | 779395.79 | 779395.79 | 779395.79 | 99.3721 | 0 | Metros Cuadrados | 3560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100629173 | Adecuacion, Remodelacion Y Equipamiento Del Auditorio De La Ribera De Del Lago De Chapala En Ajijic. | 060001500250 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 242000.01 | 242000.01 | 242000.01 | 242000.01 | 242000 | 242000 | 242000 | 100 | 0 | Otros | 48839 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100629994 | Construcción De Cuarto Para Baño Con Medidas De 1.5 X 2.5 Para Vivienda De La Localidad De El Paiztle - 8305 | 8305 | Jalisco | Mazamitla | El Paiztle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Vivienda | Terminado | 2016 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100 |  | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100632201 | Construcción De La Incorporación Vial De La Calle Rastro A La Av. Jesús Michel, Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. | 060001500261 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 461381.69 | 461381.69 | 461243.24 | 461243.24 | 461243.24 | 461243.24 | 461243.24 | 99.97 | 0 | Metros Cuadrados | 1260.55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632263 | Segunda Etapa De La Construcción Del Auditorio De La Escuela Primaria Urbana 591 (Carlos Enriquez) En El Municipio De Chiquilistlán, Jalisco. | 060001500263 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 235023.04 | 235023.04 | 79110.58 | 79110.58 | 79110.58 | 79110.58 | 79110.58 | 33.6608 | 0 | Metros Cuadrados | 560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632316 | Construcción De Concreto Hidráulico En Av. El Árbol, Cabecera Municipal De Acatic, Jalisco. | 060001500277 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 88847.57 | 88847.57 | 9916.07 | 9916.07 | 9916.07 | 9916.07 | 9916.07 | 11.1608 | 0 | Metros Cuadrados | 1152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632347 | Modernización De Camino Tipo "C" Jesús María - San José De La Paz Tramo "Los Veneros - San José De La Paz", San José De La Paz, Municipio De Jesús María, Jalisco. | 060001500282 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2302337.38 | 2302337.38 | 2302337.38 | 2302322.68 | 2302322.68 | 2302322.68 | 2302322.68 | 99.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 13225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632382 | Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva En La Localidad De Cofradía, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. | 060001500287 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1335685.22 | 1335685.22 | 1335685.22 | 1335685.22 | 827283.24 | 827283.24 | 827283.24 | 61.937 | 0 | Metros Cuadrados | 560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632415 | Construcción De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Matamoros, Primera Etapa Incluye Alumbrado Público, Tramo Camino Real A Colima A Calle Paseo Del Cortijo, En La Localidad De San Ag | 060001500296 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3250499.98 | 3250499.98 | 3053839.87 | 3053839.87 | 3053839.87 | 3053839.87 | 3053839.87 | 93.9499 | 0 | Metros Cuadrados | 1254 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632516 | Construcción Del Alumbrado Público De La Calle González Ortega En La Calle Jalisco Norte A Carretera Guadalajara - Colima, En La Localidad De Santa Cruz De Las Flores, Municipio De Tlajomulco De Zuñig | 060001500312 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 533340.24 | 533340.24 | 444901.65 | 444901.65 | 444901.65 | 444901.65 | 444901.65 | 83.418 | 0 | Otros | 4750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632540 | Construcción De La Segunda Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle González Ortega, Tramo Calle Francisco Javier Mina A La Paz A 28 De Enero En La Localidad De Santa Cruz De Las | 060001500313 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2147573.36 | 2147573.36 | 2138796.6 | 2138796.6 | 2138796.6 | 2138796.6 | 2138796.6 | 99.5913 | 0 | Metros Cuadrados | 4690 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632605 | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En El Camino Cuale - Los Lobos, En Talpa De Allende | 2387505 | Jalisco | Talpa de Allende | Cuale | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14410 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632662 | Rehabilitación De La Av. Bosques De Santa Anita, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. | 060001500315 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 920220.35 | 920220.35 | 920065.3 | 920065.3 | 920065.3 | 920065.3 | 920065.3 | 99.9832 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632678 | Construcción De Cubierta En El Patio Cívico De La Escuela Secundaria Técnica No. 28, En Talpa De Allende | 2387443 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Educación | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 381 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632690 | Construcción De Plaza Pública En La Localidad De Los Pueblitos En El Municipio De San Cristóbal De La Barranca, Jalisco. (1era. Etapa). | 060001500416 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 564327.84 | 564327.84 | 564327.84 | 564327.84 | 564327.84 | 564327.84 | 564327.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632715 | Construcción De Plaza Pública En La Localidad De La Lobera En El Municipio De San Cristóbal De La Barranca, Jalisco (1era. Etapa). | 060001500417 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 840149.9 | 8410149.9 | 840149.9 | 840149.9 | 840149.9 | 840149.9 | 840149.9 | 9.9897 | 0 | Metros Cuadrados | 287 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632726 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Gimnasio Al Aire Libre En El Colegio De Bachilleres Del Estado De Jalisco Plantel No. 20, En Talpa De Allende | 2387381 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Educación | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632739 | Construcción De Domo Y Rehabilitación De Espacio Deportivo En La Cabecera Municipal Del Municipio De Santa María De Los Ángeles, Jalisco. | 060001500419 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 551920.51 | 551920.51 | 551920.51 | 551920.51 | 551912.9 | 551912.9 | 551912.9 | 99.9986 | 0 | Metros Cuadrados | 3687 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632872 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada, Primera Etapa, Sobre Las Calles Valentín Gómez Farías, Fray Antonio Alcalde, José Ma. Luis Mora Y José Clemente Orozco En La Colonia Centro De La Dele | 06001400386 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3206732.75 | 3184784.95 | 3184784.95 | 3184784.95 | 3184784.95 | 3184784.95 | 3184784.95 | 100 |  | Otros | 12850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100632913 | Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva Rafael Galindo, En El Municipio De Mascota, Jalisco. | 06001400452 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2985607.13 | 2985607.13 | 646727.01 | 646727.01 | 646727.01 | 646727.01 | 646727.01 | 21.6615 | 0 | Otros | 4890 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632953 | Construcción De Gimnasio De Acondicionamiento Físico En Polideportivo En Parque Metropolitano, Del Municipio De Zapopan, Jalisco. | 06001400587 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2898197.02 | 3701961.43 | 3701961.43 | 3701961.43 | 3701961.43 | 3701961.43 | 3701961.43 | 100 |  | Otros | 378560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100633238 | Reposición De Equipos De Desinfección | CEAAL16001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 485412.6 | 487500 | 487500 | 487500 | 487500 | 487500 | 487500 | 100 | 0 | Equipamiento | 114589 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - El importe total contratado de esta acción es de $974622.77, por lo que el importe federal modificado que se registra es de $487,311.39. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100633260 | Monitoreo De Cloro Residual Libre. | CEAAL16002 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 116000 | 115768.2 | 115768.2 | 115768.2 | 115768.2 | 115768.2 | 115768.2 | 100 | 0 | Lote | 2908154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634185 | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Circuito San José Del Caliche, En El Municipio Unión De San Antonio, Jalisco | 81 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100634845 | Linea De Agua Potable De La Calle Gonzalez Ortega | 16R33003 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 169496 | 190600 | 190600 | 190600 | 190600 | 190600 | 190600 | 100 |  | Metros lineales | 390 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100634846 | Sustitución Y Ampliación De La Linea De Conducción Y Red De Agua Potable. | CEAPR16101 | Jalisco | Cañadas de Obregón | La Cueva (Santa Rosalía de la Cueva) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3847451.91 | 3847451.91 | 3847451.91 | 3844468.6 | 2953376.03 | 2953376.03 | 2953376.03 | 76.7619 | 0 | Kilómetro | 181 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634864 | Construcción De Línea De Conducción, Tanque Y Red De Distribución, Primera Etapa. | CEAPR16102 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matanzas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2647110.93 | 2940736.51 | 2940736.51 | 2940736.51 | 2940736.51 | 2940736.51 | 2940736.51 | 100 |  | Kilómetro | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100634914 | Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable, Primera Etapa. | CEAPR16104 | Jalisco | Casimiro Castillo | El Chico | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1952297.05 | 2245361.9 | 2245361.9 | 2245361.9 | 1571753.33 | 1571753.33 | 1571753.33 | 70 | 0 | Kilómetro | 1065 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634997 | Ampliación Y Rehabilitación De Red De Distribución. | CEAPR16105 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Jesús María (El Zapote) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1214751.3 | 1347337.9 | 1347337.9 | 1346379.99 | 1340393.73 | 1340393.73 | 1340393.73 | 99.4846 | 0 | Kilómetro | 344 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635008 | Revestimiento De Acceso A Zonas Agrícolas En Las Localidades De Los Pozos - Agua Hedionda Municipio De Autlán De Navarro. | 06001400590 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 224528.69 | 224528.69 | 187720.04 | 187720.04 | 187720.04 | 187720.04 | 187720.04 | 83.6063 | 0 | Metros Cuadrados | 57559 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635023 | Revestimiento De Acceso A Zonas Agrícolas En Las Localidades De Ayutita- El Jalocote Municipio De Autlán De Navarro. | 06001400591 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 513921.68 | 513921.68 | 513921.68 | 513921.68 | 513921.68 | 513921.68 | 513921.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 343 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635061 | Construcción De Redes De Distribución Del Sistema San Miguel - El Ancón, Segunda Etapa. | CEAPR16106 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Miguel de Arriba | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1886847.06 | 2422309.83 | 2422309.83 | 2422309.83 | 2422309.83 | 2422309.83 | 2422309.83 | 100 | 0 | Kilómetro | 591 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El importe total contratado de esta acción es de $3 050,895.92, de los cuales según el Cierre de Ejercicio correspondiente formalizado con la CONAGUA, $2 422,309.83 son aplicados como recursos federales ejercidos, incrementándose el importe modificado a $3 460,442.62. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635096 | Construcción Del Mercado Municipal De Arandas, Jalisco. Tercera Etapa. | 060001600025 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 4987212.64 | 4987212.64 | 4987212.64 | 4987212.64 | 4987212.64 | 4987188.47 | 4987188.47 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 31059 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635242 | Perforación De Pozo Profundo | CEAPR16107 | Jalisco | Totatiche | Agua Zarca | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1452500 | 1452500 | 1452500 | 1451308.87 | 1076771.04 | 1076771.04 | 1076771.04 | 74.1323 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El importe total contratado de esta acción es de $2 073,298.39, de los cuales $1 451308.87 es el importe federal modificado correspondiente que se registra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635269 | Electrificación Y Equipamiento De Pozo, Incluye Línea De Conducción | CEAPR16109 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Amatanejo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 420000 | 552507.5 | 552507.5 | 552207.91 | 431535.51 | 431535.51 | 431535.51 | 78.1049 | 0 | Equipamiento | 253 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635307 | Ampliación Y Rehabilitación De Red De Distribución | CEAPR16111 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Santa Cruz de Bárcenas (Santa Cruz) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1400000 | 1558715.25 | 1558715.25 | 1518395.5 | 1097406.73 | 1097406.73 | 1097406.73 | 70.4046 | 0 | Kilómetro | 1623 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635510 | Planta Potabilizadora Para Un Gasto De 10 Lps. | CEAPR16016 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán de los Dolores | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3150000 | 6683015.58 | 6683015.58 | 6683015.58 | 6683015.58 | 6683015.58 | 6683015.58 | 100 | 0 | Lote | 1588 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635522 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario | CEAPR16117 | Jalisco | Tomatlán | El Portezuelo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3534944.39 | 4235455 | 4235455 | 4235455 | 4235455 | 4235455 | 4235455 | 100 |  | Kilómetro | 294 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100635540 | Construcción De Colector La Cuchara. | CEAPR16119 | Jalisco | Zapotlanejo | Pueblos de la Barranca (El Maestranzo) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 99040.2 | 120861.62 | 120861.62 | 120861.62 | 120861.62 | 120861.62 | 120861.62 | 100 | 0 | Kilómetro | 896 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - El importe total contratado de esta acción es de $154,451.27, de los cuales según el Cierre de Ejercicio correspondiente formalizado con la CONAGUA, $120,861.62 son aplicados como recursos federales ejercidos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635549 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Primera Etapa. | CEAPR16120 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Jerónimo (Los Barbosa) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3352961.8 | 4060345.58 | 4060345.58 | 4060311.5 | 3257623.64 | 3257623.64 | 3257623.64 | 80.2302 | 0 | Kilómetro | 191 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635560 | Construcción De La Red Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias Primera Etapa. (Incluye Fosa Séptica) | CEAPR16121 | Jalisco | San Gabriel | La Croix | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4604238.07 | 4376565.78 | 4376565.78 | 4376565.78 | 4376565.78 | 4376565.78 | 4376565.78 | 100 |  | Kilómetro | 363 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100635568 | Construcción De Dos Subcolectores Marginales Al Río Quitupan En La Cabecera Municipal De Quitupan | CEAPR16122 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2800000 | 600856.09 | 600856.09 | 600856.09 | 600856.09 | 600856.09 | 600856.09 | 100 |  | Kilómetro | 1235 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100635574 | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario; Incluye Descargas Domiciliarias (Primera Etapa). | CEAPR16123 | Jalisco | Acatlán de Juárez | San Pedro Valencia | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4540470.9 | 4899665.96 | 4899665.96 | 4890721.58 | 3958858.34 | 3958858.34 | 3958858.34 | 80.7985 | 0 | Kilómetro | 390 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635581 | Construcción De Colectores Sanitarios | CEAPR16124 | Jalisco | Lagos de Moreno | Torrecillas (El Lindero) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 10193181.29 | 10101055.1 | 10101055.1 | 10101055.1 | 10101055.1 | 10101055.1 | 10101055.1 | 100 |  | Kilómetro | 3551 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100635599 | Suministro De Hipoclorito De Calcio Al 65 Por Ciento. | CEAAL16004 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 70200 | 72042.57 | 72042.57 | 72042.57 | 72042.57 | 72042.57 | 72042.57 | 100 | 0 | Otros | 46579 | 0 | 100 | Financiera: / Física: KG / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635823 | Suministro De Plata Coloidal. | CEAAL16005 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100 | 0 | Piezas | 27889 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635844 | Protección De Fuentes De Abastecimiento. | CEAAL16007 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 770000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Lote | 19798 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - El importe total contratado de esta acción es de $1 499,691.85, por lo que el importe federal modificado que se registra es de $749,845.93. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100636090 | Edificación De Inmuebles Comerciales, Institucionales Y De Servicios (Construcción Del Mercado Municipal De Arandas, Jalisco. Tercera Etapa) | POA 2016 06 00 -0022 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 12787.36 | 12787.36 | 12787.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100636096 | Edificación De Inmuebles Comerciales, Institucionales Y De Servicios (Construcción Unidad Administrativa Y Presidencia Municipal, San Ignacio Cerro Gordo, Cuarta Etapa) | POA 2016 06 00 -0023 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4960.12 | 4960.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100636107 | Rehabilitación Del Camino E.C. Km 147 200 (Mezquitic-Huejuquilla El Alto-Jesús María)-Crucero De Santa Cruz De Tepetates-Cerro El Niño-San Andrés Cohamiata Del Km 8 460 Al 14 000 En El Municipio De M | 060001500539 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 7069997.6 | 7069997.6 | 7069997.6 | 7069997.6 | 7022434.87 | 7022434.87 | 7022434.87 | 99.3273 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100636115 | Mantenimiento Menor Del Camino E.C. Km. 22 000 (Tuxpan De Bolaños - Mesa Del Tirador) - Crucero Del Pescado - Ocota De La Sierra, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 12 500 En Los Municipios De Bolaños Y Mezqu | 060001500540 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1028475.01 | 1028475.01 | 1028296.93 | 1028296.93 | 1028296.93 | 1028296.93 | 1028296.93 | 99.9827 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100636225 | Mantenimiento Menor Del Camino E.C. Km. 147 200 (Mezquitic - Huejuquilla El Alto - Jesús María) - Crucero De Santa Cruz De Tepetates - Cerro El Niño - San Andrés Cohamiata, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. | 060001500545 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1044602.92 | 1044602.67 | 1044602.67 | 1044602.67 | 1044602.67 | 1044602.67 | 1044602.67 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100636229 | Conservación Y Mantenimiento Del Camino De San Rafael De Los Moreno A Cabrel, En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco. | 060001500549 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3588640.96 | 3588640.96 | 3585550.24 | 3585550.24 | 3585550.24 | 3585550.24 | 3585550.24 | 99.9139 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100636432 | Evaluación De Control De Control De Confianza. Evaluaciones De Nuevo Ingreso. | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Publica de Zapopan | Seguridad | Terminado | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100637147 | Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Gasto De 5 Lps. | CEAPR16125 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Margaritas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3500000 | 4269750.79 | 4269750.79 | 4269750.79 | 4269750.79 | 4269750.79 | 4269750.79 | 100 |  | Lote | 2272 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100637213 | Instalación De Casetas De Desinfección. | CEAAL16008 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Lote | 27341 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - El importe total contratado de esta acción es de $899,926.61, por lo que el importe federal modificado que se registra es de $449,963.31. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638752 | Evaluación De Control De Confianza. Evaluaciones De Permanencia | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan | Seguridad | Terminado | 2016 | 3349500 | 3349500 | 3349500 | 3349500 | 3349500 | 3349500 | 3349500 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638809 | Mejoramiento Y Adecuacion Del Edificio Del Centro Estatal De Evaluación Y Control De Confianza | 01 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comision Intersecretarial para los Fondos de la Seguridad | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999707 | 9999707 | 9999707 | 9999707 | 99.9971 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638836 | Profesionalización. Formación De Mandos. Diplomado Para Mandos De La Policía Municipal | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638850 | Construccion Delegacion Del Ijcf En Zapotlan El Grande (Cd. Guzman) | 02 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comision Intersecretarial para los Fondos de la Seguridad | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3989546 | 3989546 | 3989546 | 3989546 | 99.7386 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638877 | Construccion Delegacion Del Ijcf Tequila | 03 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comision Intersecretarial para los Fondos de la Seguridad | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 2079931 | 2079931 | 2079931 | 2079931 | 99.9967 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639044 | Ampliación De Línea De Conducción, Tercera Etapa, En La Localidad De La Resolana, Municipio De Casimiro Castillo (Obra De Continuación) | CEAUR16201 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 879488 | 879488 | 879488 | 879488 | 565985.06 | 565985.06 | 565985.06 | 64.3539 | 0 | Kilómetro | 11180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639065 | Profesionalización. Formación Continua. Cultura De La Legalidad | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639129 | Equipamiento. Equipamiento Personal. Kit De Operación De Primer Respondiente (Patrulla) | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 4800000 | 4800000 | 3887184 | 3887184 | 3887184 | 3887184 | 3887184 | 80.983 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639139 | Equipamiento. Equipamiento Personalkit De Operación De Primer Respondiente (Pie A Tierra) | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 3600000 | 3975552 | 3975552 | 3975552 | 3975552 | 3975552 | 3975552 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639185 | Construcción De Los Colectores "Mezquites", "Arboledas" Y "Progreso", Icluye Cruces Con Perforación Direccional En Río Zula, En La Cabecera Municipal De Ocotlán. Obra De Continuación. | CEAUR16209 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2258452 | 2373439.33 | 2373439.33 | 2373439.33 | 2373439.33 | 2373439.33 | 2373439.33 | 100 | 0 | Kilómetro | 33275 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639204 | Electrificación, Equipamiento Complementario Y Línea De Impulsión En La Cabecera Municipal De Ocotlán Jalisco. Obra De Continuación. | CEAUR16210 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 127054 | 139758.85 | 139758.85 | 139758.85 | 139758.85 | 139758.85 | 139758.85 | 100 | 0 | Equipamiento | 33275 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639215 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Incluye 115 Descargas Domiciliarias, En Huescalapa, (Col. La Becerrera, En La Cabecera Municipal De Zapotiltic (Obra De Continuación) | CEAUR16211 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 448849 | 454497.91 | 454497.91 | 454497.91 | 454497.91 | 454497.91 | 454497.91 | 100 | 0 | Kilómetro | 368 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639228 | Construcción De Colector Independencia-Belén Y Arroyo Santa Cecilia, En La Cabecera Municipal De Pihuamo (Obra De Continuación) | CEAUR16212 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 407108 | 407108 | 407108 | 407108 | 380391.26 | 380391.26 | 380391.26 | 93.4374 | 0 | Kilómetro | 6838 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639823 | Construcción De Carreteras, Puentes Y Similares (Modernización Tramo Carretero Soyatlán Del Oro-Trigo De Alteñas, Atengo Segunda Etapa) | POA 2016 06 00 -0002 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644140 | Construccion De Empedrado Ecologico En La Calle Agustin Yañez En Tecomates, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 74605 | 74605 | Jalisco | Casimiro Castillo | Tecomates | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1396397.58 | 1396397.58 | 1396397.58 | 1396397.58 | 1396397.58 | 1396397.58 | 1396397.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se encuentra concluida y funcionando a entera satisfaccion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644306 | Construccion De Linea De Agua Potable, En Calle Clouthier, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 27728 | 27728 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 37091 | 37091 | 37091 | 37091 | 37091 | 37091 | 37091 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644322 | Construccion De Avenida Las Californias En El Municipio De Union De San Antonio, Jalisco Complemetaria 2 - 68843 | 68843 | Jalisco | Unión de San Antonio | Unión de San Antonio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3185939.52 | 385489.05 | 385489.05 | 385489.05 | 385489.05 | 385489.05 | 385489.05 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200644328 | Fosa Septica Tratamiento Primario De Aguas Residuales - 30271 | 30271 | Jalisco | Degollado | La Tabla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 36361 | 36361 | 36361 | 36361 | 36361 | 36361 | 36361 | 100 |  | Otros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200644341 | Red De Distribución De Agua Potable Y Drenaje En Calles, (Coauhila Y Ags). - 59614 | 59614 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 968432.32 | 968432.32 | 968432.32 | 968432.32 | 968432.32 | 968432.32 | 968432.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644342 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle 16 De Septiembre En Tizapan El Alto Jalisco - 46711 | 46711 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 291142.91 | 291142.91 | 291142.91 | 291142.91 | 291142.91 | 291142.91 | 291142.91 | 100 |  | Metros Cuadrados | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200644346 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Palma Cola De Pescado - 73243 | 73243 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 946911.16 | 946911.16 | 946911.16 | 946911.16 | 946911.16 | 945960.6 | 945960.6 | 99.8996 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200644347 | Construccion De Caminos Puente Peatonal En La Calle Pedro Moreno - 72851 | 72851 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 358816.06 | 358816.06 | 358816.06 | 358816.06 | 358816.06 | 357611.45 | 357611.45 | 99.6643 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200646545 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Manuel Avila Camacho En La Resolana, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco - 44060 | 44060 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1370679.06 | 1367571.2 | 1367571.2 | 1367571.2 | 1367571.2 | 1367571.2 | 1367571.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra en el portal de las MID fue considerada por 1,370,679.06 y fue contratada y ejecutada por 1,367,571.20 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646546 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Agustin Yañez En Tecomates, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 73682 | 73682 | Jalisco | Casimiro Castillo | Tecomates | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 397594.39 | 392925.35 | 392925.35 | 392925.35 | 392925.35 | 392925.35 | 392925.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra fue conciderada inicialmente con un importe de 397594.39 mas sin embargo se ejecuto y modifico a 392925.35 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646653 | Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia Ladrilleras - 72913 | 72913 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 334599 | 334599 | 334599 | 334599 | 334599 | 334599 | 334599 | 100 |  | Metros lineales | 244 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200646698 | Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo En La Comunidad De Los Pocitos - 73378 | 73378 | Jalisco | Ameca | Los Pocitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 638585.17 | 638585.17 | 638585.17 | 638585.17 | 638585.17 | 638585.17 | 638585.17 | 100 |  | Otros | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200646706 | Electrificacion En Calle Sin Nombre En La Comunidad De La Concepcion, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 39336 | 39336 | Jalisco | Ayotlán | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 167093.36 | 167093.36 | 167093.36 | 167093.36 | 167093.36 | 167093.36 | 167093.36 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646708 | Construccion De Linea De Agua Potable, En Calle Benito Juarez, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 30643 | 30643 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 45664 | 45664 | 45664 | 45664 | 45664 | 45664 | 45664 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646738 | Construccion De Muro De Proteccion Rio Atenguillo Los Naranjos - 60405 | 60405 | Jalisco | Guachinango | Guachinanguillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2016 | 53334.78 | 53334.78 | 53334.78 | 53334.78 | 53334.78 | 53334.78 | 53334.78 | 100 |  | Metros lineales | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200646745 | Construccion De Descargas Sanitarias En La Calle Enrique Alvarez Del Castillo, Entre Las Avenidas 20 De Noviembre Y 16 De Septiembre - 74685 | 74685 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 38291.7 | 38291.7 | 38291.7 | 38291.7 | 38291.7 | 38291.7 | 38291.7 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646746 | Construccion De Vado Crucero Hacia La Localidad De El Platanillo - 74530 | 74530 | Jalisco | Villa Purificación | El Platanillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 138533.03 | 138533.03 | 138533.03 | 138533.03 | 138533.03 | 138533.03 | 138533.03 | 100 | 0 | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMIANDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646755 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Republica Del Salvador - 73885 | 73885 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1065469.72 | 1065469.72 | 1065469.72 | 1063184.87 | 1063184.87 | 1063184.87 | 1063184.87 | 99.7856 | 0 | Otros | 302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200646756 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Aldama - 73860 | 73860 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1872061.09 | 2159450.67 | 2158197.83 | 2159450.67 | 2159450.67 | 2157173.45 | 2157173.45 | 99.8945 | 0 | Otros | 162 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200646757 | Ampliacion De Electrificacion En Las Calles Jaime Nuno - 65487 | 65487 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1107605.87 | 1107605.87 | 1107605.87 | 1107605.87 | 1107605.87 | 1107605.85 | 1107605.85 | 100 | 0 | Otros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200646770 | Cosntrucción De Drenaje Sanitario En La Secundaria No 106 En La Cabecera Municipal - 60172 | 60172 | Jalisco | Guachinango | Guachinango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 |  | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200646779 | Construccion De Red Drenaje En La Calle La Estacion En La Zona Zap La Capilla - 68857 | 68857 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | La Capilla del Refugio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 821096.84 | 821096.84 | 821096.84 | 821096.84 | 821096.84 | 821096.84 | 821096.84 | 100 |  | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200649134 | Extensiones De Linea De La Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad Del Zoquite - 73357 | 73357 | Jalisco | Ameca | El Zoquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 252921.71 | 252921.71 | 252921.71 | 252921.71 | 252921.71 | 252921.71 | 252921.71 | 100 |  | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200649142 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas, En La Localidad De La Ribera, Municipio De Ayotlán, Jalisco. - 50038 | 50038 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 62311.76 | 67849.4 | 67849.4 | 67849.4 | 67849.4 | 67849.4 | 67849.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200649143 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario, En Calle Clouthier, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 27800 | 27800 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 120442 | 120442 | 120442 | 120442 | 120442 | 120442 | 120442 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200649144 | Perforacion Pozo, Deposito, Electrificacion Y Linea De Conducción En La Comunidad De San Jeronimo - 38555 | 38555 | Jalisco | Ayotlán | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1457024.02 | 1457023.67 | 1457023.67 | 1457023.67 | 1457023.67 | 1457023.67 | 1457023.67 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POZO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200649167 | Ampliación Eléctrica En Baja Tensión Para Las Casas De La Calle Zafiro - 41253 | 41253 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 159600 | 159600 | 159600 | 159600 | 159600 | 159600 | 159600 | 100 |  | Otros | 159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200649179 | Ampliacion De Red De Drenaje Paralelo A Carretera Desde El Hospital Comunitario Hacia El Oriente - 70652 | 70652 | Jalisco | Jocotepec | Chantepec (El Chante) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 291113.12 | 229857.78 | 229857.78 | 229857.78 | 229857.78 | 229857.78 | 229857.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRATERMINADA EN 2017 - OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200649180 | Ampliacion De Electrificacion En Calle 7 De Abril - 73328 | 73328 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 354755.98 | 364688.89 | 364688.89 | 364688.89 | 364688.89 | 364688.89 | 364688.89 | 100 | 0 | Otros | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200649181 | 523. Cámaras Fotográficas Y De Video. - 73920 | 73920 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 241599.69 | 241599.96 | 241599.96 | 241599.96 | 241599.96 | 190820 | 190820 | 78.9818 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200649182 | Ampliacion De Electrificacion En La Calle Brisas - 73906 | 73906 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1679848.62 | 1486600.53 | 1486600.53 | 1486600.53 | 1486600.53 | 1444929.29 | 1444929.29 | 97.1969 | 0 | Otros | 198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200649183 | Ampliacion De Electrificacion En Diversas Calles De La Colonia - 68387 | 68387 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1685642.19 | 1465967.62 | 1465967.62 | 1465967.62 | 1465967.62 | 1465967.62 | 1465967.62 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200649184 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Abel Salgado - 65666 | 65666 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 647683.1 | 650937.37 | 650937.37 | 650937.37 | 650937.37 | 650937.37 | 650937.37 | 100 | 0 | Otros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200649207 | Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Constitucion Segunda Etapa - 60519 | 60519 | Jalisco | Guachinango | Guachinango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200649212 | Construcción De Losas De Concreto Hidraulico En La Calle Noche Buena - 49145 | 49145 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRATADA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1035345.12 | 1035345.12 | 1035345.12 | 1035345.12 | 1035345.12 | 1035345.12 | 1035345.12 | 100 |  | Metros Cuadrados | 231 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200651526 | Construccion De Linea De Agua Potable, En Calle Vicente Guerrero, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 30019 | 30019 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 34475 | 34475 | 34475 | 34475 | 34475 | 34475 | 34475 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651527 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En Calle Jose Vasconcelos, En La Localidad De La Ribera, Municipio De Ayotlan, Jalisco - 29850 | 29850 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 64312 | 64312 | 64312 | 64312 | 64312 | 64312 | 64312 | 100 | 0 | Metros lineales | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651533 | Electrificacion De La Localidad En Las Adjuntas - 30378 | 30378 | Jalisco | Degollado | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 24248.73 | 24248.73 | 24248.73 | 24248.73 | 24248.73 | 24248.73 | 24248.73 | 100 |  | Otros | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200651545 | Red De Conduccion De Agua Y Electrificacion 1+300 Km De Excavacion Y Tubo De Pvc Rd26 En Tramos De 6 Mts. C/U Y Adicion Tercer Hilo Con Una - 51122 | 51122 | Jalisco | Lagos de Moreno | La Punta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1252919.25 | 1252919.25 | 1252919.25 | 1252919.25 | 1252919.25 | 1252919.25 | 1252919.25 | 100 |  | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200651546 | Electrificacion Y Red De Conduccion De Agua En Rancho Puerta De Cantareras, Jalisco - 51168 | 51168 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cantareras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1111142.28 | 1111142.28 | 1111142.28 | 1111142.28 | 1111142.28 | 1111142.28 | 1111142.28 | 100 |  | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200651574 | Ampliacion De Electrificacion En La Calle Maipo - 73137 | 73137 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1032340.04 | 1119594.81 | 1119594.81 | 1119594.81 | 1119594.81 | 1119594.81 | 1119594.81 | 100 | 0 | Otros | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200651575 | Ampliacion De Electrificacion En La Calle Nevado De Toluca - 73023 | 73023 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 658447.68 | 658447.68 | 658447.68 | 658447.68 | 658447.68 | 658447.68 | 658447.68 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200651576 | Ampliacion De Electrificacion En La Calle Indonesia - 73343 | 73343 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 2129579.03 | 2129579.03 | 2129579.03 | 2129579.03 | 2129579.03 | 2126269.19 | 2126269.19 | 99.8446 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200651577 | Construccion De Caminos Puente Peatonal En La Calle Correcaminnos - 72923 | 72923 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 504278.53 | 334344.29 | 334344.29 | 334344.29 | 334344.29 | 334344.29 | 334344.29 | 100 | 0 | Otros | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200651578 | Ampliacion De Electrificacion De Las Calles Esmeralda Perla Y Turquesa - 73388 | 73388 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1349097.79 | 1262384.53 | 1262384.53 | 1262384.53 | 1262384.53 | 1262384.53 | 1262384.53 | 100 | 0 | Otros | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200651607 | Construccion De Red Drenaje En La Calle Ricardo Flores Magon En La Zona Zap Lomas De Atequiza - 68807 | 68807 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Atequiza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 400622 | 400622 | 400622 | 400622 | 400622 | 400622 | 400622 | 100 |  | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200651608 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Noche Buena - 49195 | 49195 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRATADA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 228994.83 | 228994.83 | 228994.83 | 228994.83 | 228994.83 | 228994.83 | 228994.83 | 100 |  | Metros Cuadrados | 231 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200653709 | Instalacion De Red Sanitaria Con Biodigestores En La Escuela Preparatoria Regional De Casimiro Castillo Modulo Tecomates Jalisco - 74739 | 74739 | Jalisco | Casimiro Castillo | Tecomates | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 181921.48 | 181921.48 | 181921.48 | 181921.48 | 181921.48 | 181921.48 | 181921.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se ejecuto conforme a lo considerado en el portal de las MId - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653710 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Agustin Yañez En Tecomates, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 73675 | 73675 | Jalisco | Casimiro Castillo | Tecomates | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 70429.28 | 70429.28 | 70429.28 | 70429.28 | 70429.28 | 70429.28 | 70429.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra concluida satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653814 | Ampliación De Red De Agua Potable En Fraccionamiento Providencia - 72896 | 72896 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 952204.58 | 952204.58 | 952204.58 | 952204.58 | 952204.58 | 952204.58 | 952204.58 | 100 |  | Metros lineales | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200653864 | Construccion De 10 Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 64359 | 64359 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1290300 | 1262437.28 | 1262437.28 | 1262437.28 | 1262437.28 | 1262437.28 | 1262437.28 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653866 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario, En Calle Matamoros, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 30715 | 30715 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 114821 | 114821 | 114821 | 114821 | 114821 | 114821 | 114821 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653868 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En El Camino Ladera Grande, De Ayotlan, Jalisco - 30344 | 30344 | Jalisco | Ayotlán | La Ladera Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 371600.93 | 371600.93 | 371600.93 | 371600.93 | 371600.93 | 371600.93 | 371600.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653875 | Electrificacion Calle Santo Tomas Col San Jose Buen Agua - 30204 | 30204 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 37269.32 | 74538.64 | 74538.64 | 74538.64 | 74538.64 | 74538.64 | 74538.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 123 ML DE LINEA DE BAJA TENSIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653894 | Electrificacion Calle Sin Nombre Rancho Nuevo - 30306 | 30306 | Jalisco | Degollado | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 81297.74 | 81297.74 | 81297.74 | 81297.74 | 81297.74 | 81297.74 | 81297.74 | 100 | 0 | Otros | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 183 ML DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN Y 15 ML DE LINEA DE BAJA TENSIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653901 | Construcción De Tomas Domiciliarias En La Calle Enrique Alvarez Del Castillo Entre Las Avenidas 20 De Noviembre Y 16 De Septiembre - 74702 | 74702 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 22323.59 | 22323.59 | 22323.59 | 22323.59 | 22323.59 | 22323.59 | 22323.59 | 100 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653902 | Construcción De Pavimento De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle José Guadalupe Zuno Hernandez - 51783 | 51783 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 840078.62 | 840078.62 | 840078.62 | 840078.62 | 840078.62 | 840078.62 | 840078.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653914 | Ampliacion De Electrificacion En Calle 31 De Septiembre - 73186 | 73186 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1266081.12 | 978691.54 | 977191.78 | 978691.54 | 978691.54 | 978691.54 | 978691.54 | 100 | 0 | Otros | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200653915 | Ampliacion De Electrificacion En La Calle Madrir - 73798 | 73798 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 366126.66 | 395590.07 | 395590.07 | 395590.07 | 395590.07 | 395590.07 | 395590.07 | 100 | 0 | Otros | 158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200653933 | Rehabilitacion Casa De Salud En La Comunidad De El Aguacate - 66918 | 66918 | Jalisco | El Grullo | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2016 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200653944 | Ampliación De La Linea De Drenaje En La Calle Noche Buena - 49220 | 49220 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRATADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 269415.97 | 269415.97 | 269415.97 | 269415.97 | 269415.97 | 269415.97 | 269415.97 | 100 |  | Metros lineales | 231 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200656085 | Construccion De Empedrado Ecologico En La Calle 16 De Septiembre En Lo Arado, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 29177 | 29177 | Jalisco | Casimiro Castillo | Lo Arado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 649327.71 | 649327.71 | 649327.71 | 649327.63 | 649327.63 | 649327.63 | 649327.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: En el Portal de las MIDs se considero un importe de 649327.71 mismo que fue contratado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200656187 | Extensiones De Linea De La Red De Distribución Electrica En Calle Cerro La Tetilla En Colonia Higueritas - 73333 | 73333 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 339820.29 | 339820.29 | 339820.29 | 339820.29 | 339820.29 | 339820.29 | 339820.29 | 100 |  | Otros | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200656230 | Electrificacion En La Localidad De La Isla, Mpio De Ayotlan, Jalisco - 30623 | 30623 | Jalisco | Ayotlán | La Isla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 210638.6 | 210638.6 | 210638.6 | 210638.6 | 210638.6 | 210638.6 | 210638.6 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200656231 | Construcción De Linea De Drenaje Sanitario En Calle Lazaro Cardenas, En La Localidad De La Ribera, Municipio De Ayotlán, Jalisco. - 50069 | 50069 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 210102.19 | 210102.19 | 210102.19 | 210102.19 | 210102.19 | 210102.19 | 210102.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200656232 | Construccion De Linea De Agua Potable, En Calle Zaragoza, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 30772 | 30772 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 103781 | 103781 | 103781 | 103781 | 103781 | 103781 | 103781 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200656233 | Construccion De Linea De Agua Potable, En Calle Jose Vasconcelos, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 29829 | 29829 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 18410 | 18410 | 18410 | 18410 | 18410 | 18410 | 18410 | 100 | 0 | Metros lineales | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200656234 | Construccion De Linea De Agua Potable En El Camino Ladera Grande, De Ayotlan Jalisco - 27264 | 27264 | Jalisco | Ayotlán | La Ladera Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 142807.2 | 142807.2 | 142807.2 | 142807.2 | 142807.2 | 142807.2 | 142807.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200656260 | Construcción De Pavimento De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Enrique Álvarez Del Castillo - 51717 | 51717 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 904533.2 | 904533.2 | 904533.2 | 904533.2 | 904533.2 | 904533.2 | 904533.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200656267 | Ampliacion De Electrificacion En La Calle Carboneras - 73166 | 73166 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 908708.3 | 1083555.04 | 1083555.04 | 1083555.04 | 1083555.04 | 1083555.04 | 1083555.04 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200656268 | Construccion De Caminos Puente Peatonal En La Calle Libra - 73284 | 73284 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 99185.15 | 269119.39 | 269119.39 | 269119.39 | 269119.39 | 269119.39 | 269119.39 | 100 | 0 | Otros | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200658570 | Ampliacion De Linea Electrica En La Calle 21 De Marzo En Tecomates, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 29259 | 29259 | Jalisco | Casimiro Castillo | Tecomates | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 80000 | 79515 | 79515 | 79515 | 79515 | 79515 | 79515 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: en el portal de las MID se cargo por 80,000.00 pero la obra se contrato y ejecuto por 79,515.200 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658693 | Construccion De Muro De Contención En El Arroyo De Santiago En Colonia Las Ladrilleras - 73367 | 73367 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 646839.43 | 646839.43 | 646839.43 | 646839.43 | 646839.43 | 646839.43 | 646839.43 | 100 |  | Metros lineales | 1280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200658736 | Construccion De Linea De Alejamiento De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad Del Mono - 72929 | 72929 | Jalisco | Ameca | El Mono | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 512895.68 | 512895.68 | 512895.68 | 512895.68 | 512895.68 | 512895.68 | 512895.68 | 100 |  | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200658739 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario, En La Calle Benito Juarez, En La Ribera, Jal - 30750 | 30750 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 154901 | 154901 | 154901 | 154901 | 154901 | 154901 | 154901 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658740 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario, En Calle Jesus Garcia, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 28286 | 28286 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 102347 | 102347 | 102347 | 102347 | 102347 | 102347 | 102347 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658742 | Construccion De Linea De Agua Potable, En Calle Jesus Garcia, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 28026 | 28026 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 27978 | 27978 | 27978 | 27978 | 27978 | 27978 | 27978 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658764 | Equipamiento, Electrificacion Y Subestacion Con Un Tercer Hilo Adicional Y Conduccion De Agua En La Comunidad De Bernalejo - 51176 | 51176 | Jalisco | Lagos de Moreno | Bernalejo (Comanja) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 598247.96 | 598247.96 | 598247.96 | 598247.96 | 598247.96 | 598247.96 | 598247.96 | 100 |  | Otros | 169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200658781 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento En La Localidad De Rancho Nuevo Tecomates - 75154 | 75154 | Jalisco | Villa Purificación | Rancho Nuevo (Los Tecomates) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 895826.42 | 895826.42 | 895826.42 | 895826.42 | 895826.42 | 895826.42 | 895826.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658786 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Obra Pluvial En La Calzada San Francisco Segunda Etapa - 41193 | 41193 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 461851.89 | 461851.89 | 461851.89 | 461851.89 | 461851.89 | 461851.89 | 461851.89 | 100 |  | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200658793 | Ampliación Eléctrica En Alta Y Baja Tensión Para Las Casas De La Comunidad De El Derramadero Camino A Epenche Grande - 70534 | 70534 | Jalisco | Mazamitla | El Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Urbanización | Terminado | 2016 | 165165 | 165165 | 165165 | 165165 | 165165 | 165165 | 165165 | 100 |  | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200658794 | Construcción De Vado En La Localidad De Jocotlan Sobre El Arroyo Ondo - 72499 | 72499 | Jalisco | Villa Purificación | Jocotlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 157095.05 | 157095.05 | 157095.05 | 157095.05 | 157095.05 | 157095.05 | 157095.05 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658795 | Construccion De Camino Puente Peatonal En La Calle 27 De Septiembre - 74331 | 74331 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 401775.35 | 401775.35 | 401775.35 | 401775.35 | 401775.35 | 401775.35 | 401775.35 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200658796 | Ampliacion De Electrificacion En La Calle Costa De Oro - 73895 | 73895 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1794066.01 | 1987314.1 | 1987314.1 | 1987314.1 | 1987314.1 | 1987314.1 | 1987314.1 | 100 | 0 | Otros | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200658797 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Nevado De Colima - 73102 | 73102 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1066949.35 | 793651.46 | 793651.46 | 793651.46 | 793651.46 | 791521.68 | 791521.68 | 99.7316 | 0 | Otros | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200658798 | Ampliacion De Electrificacion En La Calle Prolongacion Alejandrina - 73849 | 73849 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 942521.34 | 1010014.98 | 1010014.98 | 1010014.98 | 1010014.98 | 1009595.59 | 1009595.59 | 99.9585 | 0 | Otros | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200661021 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle 16 De Septiembre En Lo Arado, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 73635 | 73635 | Jalisco | Casimiro Castillo | Lo Arado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 88979.03 | 64960.64 | 64960.64 | 64960.64 | 64960.64 | 64960.64 | 64960.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra inicialmente se considero en las MID por 88979.03 per se modifico y se contrato por 64960.64 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661022 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle 16 De Septiembre En Lo Arado, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 73650 | 73650 | Jalisco | Casimiro Castillo | Lo Arado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 142475.09 | 152192.22 | 152192.22 | 152192.22 | 152192.22 | 152192.22 | 152192.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra operando sin problema algunoen las MID se considero un presupuesto de 142,475.09 pero se ejecuto segun contrato por 152,192.22 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661137 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Providencia - 72775 | 72775 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 817140.12 | 817140.12 | 817140.12 | 817140.12 | 817140.12 | 817140.12 | 817140.12 | 100 |  | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200661163 | Electrificacion De La Tabla Colorada - 52772 | 52772 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Santa Rosa (La Tabla Colorada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 178211.12 | 178211.12 | 178211.12 | 178211.12 | 178211.12 | 178211.12 | 178211.12 | 100 |  | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200661181 | Construccion De 10 Cuartos Para Baño En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 64490 | 64490 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 571700 | 571408.23 | 571408.23 | 571408.23 | 571408.23 | 571408.23 | 571408.23 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661184 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario, En Calle Zaragoza, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 30814 | 30814 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 356067 | 356067 | 356067 | 356067 | 356067 | 356067 | 356067 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661185 | Construccion De Linea De Agua Potable, En Calle Matamoros, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 30680 | 30680 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 32130 | 32130 | 32130 | 32130 | 32130 | 32130 | 32130 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661186 | Construccion De Colector En La Prolongacion Calle Madero, En La Ribera, Municipio De Ayotlan, Jalisco - 29767 | 29767 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1291627.48 | 1291627.48 | 1291627.48 | 1291627.48 | 1291627.48 | 1291627.48 | 1291627.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 2600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661187 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario, En Calle Vicente Guerrero, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 30065 | 30065 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 121722 | 121722 | 121722 | 121722 | 121722 | 121722 | 121722 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661188 | Construcción De Linea De Colector De 20 De Diametro En La Calle Sergio Lara, En Santa Rita - 15936 | 15936 | Jalisco | Ayotlán | Santa Rita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1856472.49 | 1856472.49 | 1856472.49 | 1856472.49 | 1856472.49 | 1856472.49 | 1856472.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661189 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Localidad De El Bajio, Ayotlan Jalisco - 42810 | 42810 | Jalisco | Ayotlán | Bajío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 651964.45 | 651964.45 | 651964.45 | 651964.45 | 651964.45 | 651964.45 | 651964.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661201 | Electrificacion Y Subestacion En Un Tercer Hilo Y Sistema De Arranque En La Comunidad Loma De San Antonio - 51211 | 51211 | Jalisco | Lagos de Moreno | Loma de San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 529473.18 | 529473.18 | 529473.18 | 529473.18 | 529473.18 | 529473.18 | 529473.18 | 100 |  | Otros | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200661202 | Equipamiento, Electrificacion Y Subestacion Con Un Tercer Hilo Adicional Y Conduccion De Agua En La Comunidad De El Tepetatillo - 51188 | 51188 | Jalisco | Lagos de Moreno | El Torreón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 506779.64 | 506779.64 | 506779.64 | 506779.64 | 506779.64 | 506779.64 | 506779.64 | 100 |  | Otros | 197 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200661203 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo En La Comunidad Del Cuarenta - 51158 | 51158 | Jalisco | Lagos de Moreno | Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1399414.42 | 1399414.42 | 1399414.42 | 1399414.42 | 1399414.42 | 1399414.42 | 1399414.42 | 100 |  | Otros | 3500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200661220 | Construcción De Drenaje Pluvial Sobre Las Avenidas Marcelino García Barragán Y 16 De Septiembre - 72148 | 72148 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1328438.26 | 1328438.26 | 1328438.26 | 1328438.26 | 1328438.26 | 1328438.26 | 1328438.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661221 | Construcción De Vado Huista Quelitan - 74422 | 74422 | Jalisco | Villa Purificación | Huista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 170287.3 | 170287.3 | 170287.3 | 170287.3 | 170287.3 | 170287.3 | 170287.3 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661224 | Pavimentación De La Calle Lazaro Cardenas. - 59689 | 59689 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 358763.98 | 441581.84 | 441581.84 | 441581.84 | 441581.84 | 441581.84 | 441581.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661228 | Perforacion Y Ademe De Pozo Profundo En C Libertad En Nextipac - 70602 | 70602 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1169616.4 | 1168809.76 | 1168809.76 | 1168809.76 | 1168809.76 | 1168809.76 | 1168809.76 | 100 | 0 | Otros | 3510 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661229 | Ampliacion De Agua Potable En La Av De Los Maestros Entre Pedro Moreno Y Nicolas Bravo - 70763 | 70763 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 93972.47 | 229857.78 | 229857.78 | 229857.78 | 229857.78 | 229857.78 | 229857.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TEMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661230 | Ampliacion De Electrificacion En La Calle Prolongacion Sandia - 74371 | 74371 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 2135012.62 | 335914.51 | 335914.51 | 335914.51 | 335914.51 | 324355.86 | 324355.86 | 96.5591 | 0 | Otros | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200661236 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Herculano Anguiano - 72106 | 72106 | Jalisco | Sayula | Sayula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1139044.37 | 1139044.37 | 1139044.37 | 1139044.37 | 1139044.37 | 1139044.37 | 1139044.37 | 100 |  | Metros lineales | 516 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200661257 | Ampliación De La Linea De Agua Potable En La Calle Noche Buena - 49244 | 49244 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRATADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 120158.84 | 693704.83 | 693704.83 | 693704.83 | 693704.83 | 693704.83 | 693704.83 | 100 |  | Metros lineales | 231 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200663070 | Nuevo Sistema De Justicia Penal. Equipamiento Personal: Cámara Fotográfica De Operación Para Primer Respondiente. | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 4250000 | 4245716 | 4245716 | 4245716 | 4245716 | 4245716 | 4245716 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200663077 | Nuevo Sistema De Justicia Penal: Equipamiento Personal. Material De Apoyo De Operación Para Primer Respondiente | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jal. | Seguridad | Terminado | 2016 | 252377.8 | 988180.8 | 988180.8 | 988180.8 | 988180.8 | 988180.8 | 988180.8 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200663094 | Nuevo Sistema De Justicia Penal. Equipamiento Personal: Material Para Procesamiento De Indicios O Elementos Materiales Probatorios Y Equipo De Protección Personal. | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco. | Seguridad | Terminado | 2016 | 252377.8 | 297435.6 | 297435.6 | 297435.6 | 297435.6 | 297435.6 | 297435.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200664074 | Obra Complementaria De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial, Construcción Del Parque E Imagen Urbana De La Calle José Figueroa, De La Calle San Fernando A San Odilón En La Col. Nueva Santa María | FORTALECE-04/16 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 2880220 | 2883134.78 | 2883134.78 | 2883134.78 | 2883134.76 | 2883134.76 | 2883134.76 | 100 |  | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200665556 | Rehabilitacion Y Ampliacion De Tramo Carretero San Jose De Gordoa-Jaralito | 2177974 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200665613 | Rehabilitacion Y Ampliacion De Tramo Carretero Jaralito- San Angel Primera Etapa | FORTALECE1610906 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200665652 | Rehabilitacion Y Ampliacion De Tramo Carretero Jaralito-San Angel Segunda Etapa | FORTALECE1610907 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200665665 | Construccion De Tramo Carretero Primavera -Saucillo De Primavera | 2175994 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200665684 | Construccion De Tramo Carretero Los Cuartos-Primavera | 2176206 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200665849 | Construccion De Tramo Carretero La Noria-Casas Blancas Primera Etapa | 2176330 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200665887 | Construccion De Tramo Carretero La Noria-Casas Blancas Segunda Etapa | FORTALECE1610917 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200665915 | Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Cordova | FORTFIN1610912 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200665932 | Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Carlos M. Arreola | FORTFIN1610913 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200667089 | Intervención Y Rehabilitación Para El Museo De Las Culturas De Jalisco, Ubicado En Guadalajara (Museo Del Mariachi, El Tequila, La Charrería Y Las Tradiciones De Jalisco) | 08001300017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 10505244.57 | 10505244.6 | 10505244.6 | 10505244.6 | 10502382.5 | 10502382.5 | 10502382.5 | 99.9728 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667314 | Construcción De Colector Pluvial En San Martin Hidalgo. (Obra De Continuación). | CEAUR16213 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 415057 | 571996.74 | 571996.74 | 571996.74 | 571996.74 | 571996.74 | 571996.74 | 100 | 0 | Lote | 8092 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667711 | Modernización De Camino Rural, En El Municipio De Concepción De Buenos Aires, Tercera Etapa, Concepción De Buenos Aires, Jalisco. | 060001600066 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 4394462.66 | 4394462.66 | 4394462.66 | 4394462.66 | 4394462.66 | 4394462.66 | 4394462.66 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667805 | Empedrado Y Banquetas En La Colonia De Fátima, Municipio De Zapotitlán De Vadillo, Jalisco. (Fortalece) | 060001600219 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 500000 | 5000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20 | 0 | Metros | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667813 | Pavimentación De La Av. Juan Espada Grosi Con Concreto Hidráulico, Municipio De Tonila | 060001600222 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1000000 | 592.48 | 592.48 | 592.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667821 | Pavimentación Andadores En Concreto Hidráulico, Red De Agua Potable Y De Drenaje Sanitario Colonia Eduardo Moreno, Municipio De Tecalitlán | 060001600272 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1763461.72 | 5368.91 | 5368.91 | 5368.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667828 | Remodelación Integral De La Plaza Revolución, Municipio De San Gabriel | 060001600220 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1769388.28 | 10563.72 | 10563.72 | 10563.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667832 | Construcción De Empedrado, Red De Agua Potable Y Drenaje En Calle Fresno, Municipio De Amacueca | 060001600224 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1000000 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667838 | Construcción De La Carpeta Asfáltica En El Camino San Sebastián - San Andrés, Municipio De Gómez Farías | 060001600223 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1000000 | 217.58 | 217.58 | 217.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667849 | Rehabilitación De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidro-Sanitarias En La Calle Venustiano Carranza De La Cabecera Municipal De Santa María Del Oro | 060001600251 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 601554.14 | 599333.93 | 599333.93 | 599333.93 | 599333.93 | 59.9334 | 0 | Metros | 25000 | 0 | 99.63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667858 | Construcción De Red De Agua Potable, Tomas Domiciliarias, Red De Alcantarillado, Descargas Sanitarias Y Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Encino, Colonia Del Bosque, Municipio De Tamazula | 060001600225 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1720000 | 3440000 | 3440000 | 3410055.63 | 2318416.56 | 2318416.56 | 2318416.56 | 67.3958 | 0 | Metros | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667925 | Obras Complementarias Cancha Deportiva En Centro Universitario De Tonalá | POA 2016 06 00 -0242 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1850.83 | 1850.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200669124 | Construcción De Carreteras, Puentes Y Similares (Modernización De Camino Rural, En El Municipio De Concepción De Buenos Aires, Tercera Etapa) | POA 2016 06 00 -0001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2605537.34 | 2605537.34 | 2605537.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200670406 | Pavimentacion En La Calle Ahuehuete En La Colonia La Primavera | 2355155 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 647514.54 | 647514.54 | 640070.29 | 647514.54 | 647514.54 | 623038.11 | 623038.11 | 96.2199 | 0 | Metros Cuadrados | 249 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200670910 | Pavimento De La Calle Abeto, En La Colonia La Primavera | 2353968 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1356059.11 | 1356059.11 | 1342333.64 | 1356059.11 | 1356059.11 | 1341142.44 | 1341142.44 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 816 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200670934 | Pavimentación De La Calle Laurel, En La Colonia La Primavera | 2353526 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2883591.93 | 2883591.93 | 2855698.21 | 2883591.93 | 2883591.93 | 2847132.7 | 2847132.7 | 98.7356 | 0 | Metros Cuadrados | 615 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200670995 | Pavimentación De La Calle Parota, En La Colonia La Primavera | 2353340 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 808050.57 | 808050.57 | 800735.7 | 808050.57 | 808050.57 | 631791.35 | 631791.35 | 78.1871 | 0 | Metros Cuadrados | 254 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200671048 | Pavimento De La Calle Pino, En La Colonia La Primavera | 2353277 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 547723 | 547723 | 541597.94 | 547723 | 547723 | 541698.04 | 541698.04 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200671105 | Pavimentación De La Calle Roble, En La Colonia La Primavera | 2352946 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 785400 | 785400 | 777413.3 | 785400 | 785400 | 776760.6 | 776760.6 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200671126 | Pavimento De La Calle Olivo, En La Colonia La Primavera | 2352821 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 525326.74 | 525326.74 | 518275.54 | 525326.74 | 525326.74 | 519548.14 | 519548.14 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 249 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200671196 | Pavimento En La Calle Cedro, En La Colonia La Primavera | 2352451 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1420081.35 | 1420081.35 | 1407118.08 | 1420081.35 | 1420081.35 | 1404460.41 | 1404460.41 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 397 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200671372 | Pavimentación Calle Puerto Vallarta, En La Colonia Ramblases | 2351928 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 555837.12 | 555837.12 | 549372.07 | 555837.12 | 555837.12 | 549722.91 | 549722.91 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200671405 | Pavimentación De La Calle Cancún, En La Colonia Ramblases | 2351579 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1155615.86 | 1155615.86 | 1142797.56 | 1155615.86 | 1155615.86 | 1142899.15 | 1142899.15 | 98.8996 | 0 | Metros Cuadrados | 311 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200671436 | Pavimentación De La Calle Puerto Barra De Navidad, En La Colonia Ramblases | 2349874 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 605485.7 | 605485.7 | 598608.24 | 605485.7 | 605485.7 | 598825.35 | 598825.35 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200671457 | Ii Etapa De Iluminación Escénica Del Malecón De Puerto Vallarta. | 080001600014 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 5556478 | 5556478 | 5556478 | 5550041 | 5549861 | 5549861 | 5549861 | 99.8809 | 0 | Luminaria | 255681 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671465 | Pavimentación De La Calle Playa Grande, En La Colonia La Moderna | 2355543 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 3768594.43 | 3768594.43 | 3731583.86 | 3768594.43 | 3768594.43 | 3712005.26 | 3712005.26 | 98.4984 | 0 | Metros Cuadrados | 573 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200671494 | Iluminación Escénica De Edificios Patrimoniales: Templo Del Refugio Y Parroquia De Nuestra De Guadalupe En Puerto Vallarta. | 080001600012 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 3996523 | 3996523 | 3996523 | 3993092 | 3993083 | 3993083 | 3993083 | 99.9139 | 0 | Otros | 220368 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671521 | Rehabilitación Y Ampliación De La Casa De La Cultura De Tapalpa. | 080001600011 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3781729 | 3781726 | 3781726 | 3781726 | 99.5191 | 0 | Otros | 16057 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671538 | Construcción De Centro Integral De Atención Al Turista En El Centro Histórico De Tlaquepaque. | 080001600010 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7998456 | 7192949.38 | 7192949.38 | 7192949.38 | 89.9119 | 0 | Metros Cuadrados | 608114 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671543 | Pavimentación De La Calle Roble, En La Colonia La Primavera | 2354996 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1705845.73 | 1705845.73 | 1689578.25 | 1705845.73 | 1705845.73 | 1670609.48 | 1670609.48 | 97.9344 | 0 | Metros Cuadrados | 270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200671566 | Rehabilitación E Iluminación De Monumentos Históricos (Fachada Del Templo San Sebastián Mártir En San Sebastián Del Oeste.) | 080001600009 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1196810 | 1196806 | 1196806 | 1196806 | 99.7338 | 0 | Otros | 5626 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671578 | Pavimentación De La Calle Colima, En La Colonia La Primavera | 2354662 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2735241.52 | 2737881.73 | 2710581.06 | 2737881.73 | 2737881.73 | 2737881.73 | 2737881.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 508 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200671594 | Señalización Turística En Tequila. | 080001600008 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1488821 | 1488781 | 1488781 | 1488781 | 99.2521 | 0 | Piezas | 28088 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671609 | Pavimentación De La Calle Nogal-Fresno, En La Colonia La Primavera | 2352167 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 3373346.9 | 3373346.9 | 3340285.83 | 3373346.9 | 3373346.9 | 3307798.89 | 3307798.89 | 98.0569 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200671618 | V Rehabilitacion De Imagen Urbana De Calles, Banquetas Y Fachadas En Calles Del Centro Histórico De Lagos De Moreno | 080001600006 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5998054 | 5997865 | 5997865 | 5997865 | 99.9644 | 0 | Metros Cuadrados | 153817 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671625 | Rehabilitación De Imagen Urbana Y Equipamiento Turístico De Las Calles Madero Y Vicente Guerrero, Mazamitla. | 080001600005 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5995567 | 5995567 | 5995567 | 5995567 | 99.9261 | 0 | Otros | 13225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671632 | Pavimentación De La Calle Puerto Las Peñas, En La Colonia Ramblases | 2350730 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1767564.73 | 1767564.73 | 1749179.49 | 1767564.73 | 1767564.73 | 1707034.38 | 1707034.38 | 96.5755 | 0 | Metros Cuadrados | 323 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200671639 | Infraestructura Y Equipamiento Urbano Del Circuito Que Conforman Las Calles San Vicente-Silverio De Anda-Luis Moreno San Juan De Los Lagos. | 080001600004 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 8000000 | 7800000 | 7800000 | 7800000 | 7798201 | 7798201 | 7798201 | 99.9769 | 0 | Metros Cuadrados | 65219 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671644 | Pavimentación De La Calle Puerto Escondido, En La Colonia Ramblases | 2349378 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1534025.77 | 1534025.77 | 1518547.32 | 1534025.77 | 1534025.77 | 1509655.04 | 1509655.04 | 98.4113 | 0 | Metros Cuadrados | 495 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200671648 | Nomenclatura De Calles, Señalización Interna Y Externa Hacia Los Atractivos Turísticos, San Sebastián Del Oeste. | 080001600001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 299847 | 298010 | 298010 | 298010 | 99.3367 | 0 | Piezas | 5626 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671659 | Infraestructura Y Equipamiento Turístico De Calles, Banquetas Y Fachadas En Calles Del Polígono Del Centro Histórico, Mascota. | 080001600003 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6294431 | 6291185 | 6291185 | 6291185 | 99.8601 | 0 | Metros Cuadrados | 14045 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671677 | Infraestructura Y Equipamiento Turístico, Banquetas Y Fachadas En Calles Del Polígono Del Centro Histórico De Talpa De Allende (Obras De Accesibilidad, Renovación De Aceras, Señalética Y Nomenclatura | 080001600002 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3596620 | 3595305 | 3595305 | 3595305 | 99.8696 | 0 | Metros Cuadrados | 14410 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672275 | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Hidráulico En La Calle Aldama, El Limón, Jalisco-2524 | 2229712 | Jalisco | El Limón | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200672401 | Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto Con Huellas De Concreto Hidraulico Y Guarniciones De Concreto, En La Calle Revolucion, Primera Etapa, En La Localidad De Barranca De Otates, Muncipio De Zacoalco De Torres.-2671 | 2340566 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2515000 | 2515000 | 2515000 | 2515000 | 2515000 | 2515000 | 2515000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se tiene el avance fisico y financiero al 100% la obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672452 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Obras Inducidas De La Calle Longinos Cadena, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Publico | 2301703 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 6913789.46 | 6837737.78 | 6837737.78 | 6837737.78 | 6837737.75 | 6837737.75 | 6837737.75 | 100 |  | Metros Cuadrados | 21863 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200672467 | Construcción De Casa De Salud-2463 | 2383023 | Jalisco | La Barca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200672569 | Construccion De Cercado Perimetral De Cancha De Futbol, En La Localidad De Santiago De Pinos, En El Municipio De San Sebastian Del Oeste, Jalisco-2580 | 2388958 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 600000 | 593400 | 593400 | 593400 | 593400 | 593400 | 593400 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200672571 | Construcción De Banquetas Y Estacionamientos En Calle Vallarta En El Acceso Poniente En Ayotlan, Jal.-2452 | 2372930 | Jalisco | Ayotlán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 7254618.58 | 7254618.58 | 7174818 | 7174818 | 7174818 | 7174818 | 7174818 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672693 | Construcción De Andador Peatonal De 3.0 Mts De Ancho, A Base De Concreto Hidráulico De 10 Cm De Espesor.-2459 | 2383085 | Jalisco | La Barca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1074846 | 1074846 | 1074846 | 1074846 | 1074846 | 1074846 | 1074846 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200672771 | Rehabilitacion De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidro-Sanitarias En Las Calles Niño Artillero Y Canela, En La Cabecera Municipal De Mazamitla, Jalisco -2540 | 2462818 | Jalisco | Mazamitla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200672793 | Construcción De Pavimento Hidraulico De 15 Cm De Espesor Y Modernización De Redes De Drenaje Y Tomas Domiciliarias De La Calle Abasolo En La Delegación De San Agustin.-2515 | 2406893 | Jalisco | Jamay | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 562886.87 | 556695.11 | 556695.11 | 556695.11 | 556695.11 | 556695.11 | 556695.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672856 | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidro-Sanitarias, En La Calle La Esmeralda, En El Barrio De Las Colonias-2542 | 2461646 | Jalisco | Mazamitla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200672932 | Colector Con Tuberia De Polietileno De Alta Densidad De 36" De Diametro, Ubicado En Las Localidades De La Cofradia - Paso De Los Arrieros, 1ra Etapa, En El Municipio De Mazamitla, Jalisco.-2536 | 2335928 | Jalisco | Mazamitla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200673119 | 1ra. Etapa De La Construcción De Andador Peatonal De 3.0 Mts De Ancho, A Base De Concreto Hidráulico De 10 Cm De Espesor.-2462 | 2383209 | Jalisco | La Barca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 552285 | 552285 | 552285 | 552285 | 552285 | 552285 | 552285 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200673135 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Plan De Iguala De La Cabecera Municipal De Tizapan El Alto, Jal.-2613 | 2309657 | Jalisco | Tizapán el Alto | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200673215 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Atemajac De Brizuela-2436 | 2386539 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200673265 | Construccion De Empedrado Ahogado En Cemento, Instalacion De Alumbrado Publico Y Construccion De Banquetas En La Calle Jose Siordia En Cabecera Municipal De Etzatlan-2489 | 2369444 | Jalisco | Etzatlán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 5000000 | 4937463.34 | 4937463.34 | 4937463.34 | 4937463.34 | 4937463.34 | 4937463.34 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200673355 | Construcción De Pavimentación, Machuelos Y Banquetas Con Concreto Hidráulico Y Restructuración De Drenaje Sanitario.-2461 | 2383271 | Jalisco | La Barca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 829270.5 | 829270.5 | 829270.5 | 829270.5 | 829270.5 | 829270.5 | 829270.5 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200673475 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco Márquez De La Cabecera Municipal De Tizapan El Alto, Jal.-2611 | 2270755 | Jalisco | Tizapán el Alto | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 834391 | 834391 | 834391 | 834391 | 834391 | 834391 | 834391 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200673555 | 1ra. Etapa De La Construcción De Andador Peatonal De 3.0 Mts De Ancho, A Base De Concreto Hidráulico De 10 Cm De Espesor.-2458 | 2383147 | Jalisco | La Barca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 552285 | 552285 | 552285 | 552285 | 552285 | 552285 | 552285 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200673678 | 1. Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidro-Sanitarias, En La Calle Aztecas, En La Localidad De Epenche Chico, En Mazamitla, Jalisco.-2537 | 2337512 | Jalisco | Mazamitla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200673701 | Reconstrucción De Vialidad De Ingreso A Base De Pavimento Y Guarniciones Con Concreto Hidráulico.-2460 | 2382775 | Jalisco | La Barca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200673740 | Construccion De Plaza Civica En La Concepcion-2454 | 2378250 | Jalisco | Ayotlán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1389386.86 | 1389386.86 | 1374104 | 1374104 | 1374104 | 1374104 | 1374104 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673779 | Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva No. 48 Profesor Manuel Uriarte Tovar, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco-2494 | 2301827 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | Terminado | 2016 | 9708039.2 | 9601250.77 | 9601250.77 | 9601250.77 | 9601250.77 | 9601250.77 | 9601250.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674090 | Urbanización Con Concreto Hidráulico En La Calle Aldama Tramo Calle Pedro Virgen - Calle Quetzalcoatl, Delegación Tepehuaje De Morelos, Municipio De San Martín Hidalgo.-2570 | 2337636 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 911692 | 911692 | 911692 | 911692 | 911692 | 911692 | 911692 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200674294 | Urbanización Con Concreto Hidráulico Calle Ruíz Cortinez Tramo Calle Emiliano Zapata - Ignacio Zaragoza, Delegación Crucero De Santa María, Municipio De San Martin De Hidalgo.-2571 | 2340740 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2058308 | 2058308 | 2058308 | 2058308 | 2058308 | 2058308 | 2058308 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200674329 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Loma Verde-2512 | 2337973 | Jalisco | Jalostotitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 139262.6 | 137450.44 | 137450.44 | 137450.44 | 137450.44 | 137450.44 | 137450.44 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200674351 | Rehabilitación De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidro-Sanitarias En La Calle Álvaro Obregon, En La Cabecera Municipal De Mazamitla, Jalisco -2539 | 2340008 | Jalisco | Mazamitla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200674363 | Rehabilitación De La Calle Allende En El Municipio De Guachinango, Jalisco-2491 | 2310105 | Jalisco | Guachinango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674400 | Reconstrucciòn De Vialidad De Ingreso A Base De Pavimento Y Guarniciones Con Concreto Hidràulico-2465 | 2505509 | Jalisco | La Barca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 829270.5 | 829270.5 | 829270.5 | 829270.5 | 829270.5 | 829270.5 | 829270.5 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200674465 | Mejoramiento De Camino Con Empedrado Tradicional Y Huellas De Concreto Atengo - Agostadero.-2437 | 2274465 | Jalisco | Atengo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1967250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200674517 | Proyecto Empedrado Ahogado En Cemento De La Calle Lopez Rayon Entre Priv Iturbide Y Verano-2521 | 2464980 | Jalisco | Jocotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 509990.89 | 361679.42 | 361679.42 | 361679.42 | 361679.42 | 361679.42 | 361679.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: MONTO APROBADO POR $509,990.89, EJERCIDO POR $361,674.42 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674607 | Rehabilitación De La Plaza Principal De La Localidad De Villa Emiliano Zapata, Municipio De Tizapan El Alto, Jalisco. -2610 | 2309595 | Jalisco | Tizapán el Alto | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200674615 | Rehabilitacion De Luminarias De Camellones De Acceso Al Municipio De Mazamitla, Jalisco-2541 | 2463190 | Jalisco | Mazamitla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200674725 | Rehabilitacion Y Equipamiento De La Unidad Deportiva No. 78 Plaza Vecinal Arandas | 2301765 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | Terminado | 2017 | 9812398.72 | 9704462.33 | 9704462.33 | 9704462.33 | 9704244.77 | 9704244.77 | 9704244.77 | 99.9978 |  | Metros Cuadrados | 6710 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200674811 | Construccion De Techado De Usos Multiples En La Colonia De La Cofradia,Municipio De Tonaya,Jalisco.-2647 | 2173110 | Jalisco | Tonaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5930 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200675080 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Obras Inducidas De La Calle Othon Blanco, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Publico En La Colonia Lomas De Polanc | 2301641 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 9883529.55 | 9774810.73 | 9774810.73 | 9774810.73 | 9774810.7 | 9774810.7 | 9774810.7 | 100 |  | Metros Cuadrados | 21863 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200675333 | Rehabilitacion De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidro-Sanitarias, En La Calle Prolongacion Jose Santana Garcia, En La Cabecera Municipal De Mazamitla, Jalisco -2538 | 2340653 | Jalisco | Mazamitla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200675377 | Rehabilitacion Y Equipamiento De La Unidad Deportiva No. 11 Manuel López Cotilla En El Municipio De Guadalajara, Jalisco-2493 | 2301889 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | Terminado | 2016 | 9753570.69 | 11586343.73 | 11586343.73 | 11586343.73 | 9646272.21 | 9646272.21 | 9646272.21 | 83.2555 | 0 | Metros Cuadrados | 3059 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRELIMINAR OBRA TERMINADA / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675827 | Construccion De Vestidores, Cerco Perimetral Y Rehabilitacion De Cancha En El Deportivo "Asturias".-2506 | 2388276 | Jalisco | La Huerta | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1912750 | 2435597.3 | 2435597.3 | 2435597.3 | 2435597.3 | 2435597.3 | 2435597.3 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200675954 | Construcción De Pavimentación, Machuelos Y Banquetas Con Concreto Hidráulico Y Reestructuración De Drenaje Sanitario.-2464 | 2382961 | Jalisco | La Barca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1062043 | 1062043 | 1062043 | 1062043 | 1062043 | 1062043 | 1062043 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200676095 | Pavimentación A Base De Empedrado De Las Calles: Limones Entre Jamaica E Ing. Carlos Herrera Jasso En La Colonia Mesa Colorada Oriente; | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-115-15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2015 | 5539544.41 | 5555027 | 5549471.97 | 5539544.41 | 5401469.97 | 5401469.97 | 5401469.97 | 97.2357 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra al 100% / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676108 | Pavimentación A Base De Empedrado Zampeado De Las Calles: Filemón Rosas Entre Manuel H. Ruvalcaba Y El Arroyo En La Colonia Benito Juárez | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-116/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2015 | 4430244.51 | 4444973 | 4440528.03 | 4430244.51 | 3738974.48 | 3738974.48 | 3738974.48 | 84.1169 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquitada al 100% / Física: obra al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676139 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico , Sobre La Calle Idolina Gaona Entre Decima Oriente Y 2da Poniente, Colonia Jardines De Nuevo México. | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-117/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2015 | 2985319.23 | 3000000 | 2997000 | 2985319.23 | 2985319.22 | 2985319.22 | 2985319.22 | 99.5106 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677768 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Seguridad Pública: Equipamiento Personal. Vestuario Y Uniformes (Gorra, Camisola, Pantalón, Botas, Kepí, Zapato, Chamarra, Fornitura). | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 18567000 | 18693130.03 | 18693130.03 | 18693130.03 | 18693130.03 | 18693130.03 | 18693130.03 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677770 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Seguridad Pública: Equipamiento Personal. Prendas De Protección (Chaleco Balístico, Esposas, Bastón Retráctil). | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 9663000 | 9873153.4 | 9873153.4 | 9873153.4 | 9873153.4 | 9873153.4 | 9873153.4 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677772 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Seguridad Pública: Equipamiento Personal. Materiales De Seguridad: Municiones Para Arma Corta | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 1050000 | 1009339.2 | 1009339.2 | 1009339.2 | 1009339.2 | 1009339.2 | 1009339.2 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677776 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Seguridad Pública. Equipamiento Personal. Equipo De Defensa Y Seguridad: Armas Cortas | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 2100000 | 1951382.82 | 1951382.82 | 1951382.82 | 1951382.82 | 1951382.82 | 1951382.82 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677800 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Violencia Escolar. Seguimiento Y Evaluacion: Encuestas De Medición De Impacto | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2017 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677805 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Jóvenes En Riesgo. Mejoramiento De Zonas O Espacios Para Fortalecer La Actividad De Los Jóvenes | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 700000 | 406871.5 | 240021.53 | 240021.53 | 240021.53 | 240021.53 | 240021.53 | 58.992 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677810 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Jóvenes En Riesgo. Otorgamiento De Apoyo Económico A Jóvenes En Riesgo | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 1200000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677815 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Jóvenes En Riesgo. Equipamiento Para La Implementación De Las Actividades De Los Jóvenes | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2017 | 700000 | 570450 | 570450 | 570450 | 570450 | 570450 | 570450 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677817 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Jóvenes En Riesgo. Seguimiento Y Evaluación: Encuestas De Medición De Impacto | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677819 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Cultura De La Legalidad. Capacitación En Materia De Cultura De La Legalidad Y Dh | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677826 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Cultura De La Legalidad. Campaña Informativa Para Promover Un Cambio Cultural. | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677829 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Cultura De La Legalidad. Equipamiento Del Área De Prevención Social Del Delito | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 560000 | 785284 | 785284 | 785284 | 686841.81 | 686841.81 | 686841.81 | 87.4641 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677838 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Mediación Comunitaria. Conformación De Comité De Mediación (Apoyo A Voluntarios O Personal Especializado) | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 970000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677847 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Mediación Comunitaria. Seguimiento Evaluación: Encuesta De Medición Del Impacto. | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200678038 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Sobre La Calle Gigantes Entre Las Calles Tabachines Y El Arroyo, Colonia Vicente Guerrero | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-118/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2015 | 1899272.73 | 1913000 | 1911087 | 1899272.75 | 1899272.75 | 1899272.75 | 1899272.75 | 99.2824 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200678062 | Construcción De Malla Sombra En La Escuela Primaria Juan Rulfo Clave 14dpr4193f Construcción De Malla Sombra En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 14epr0930k; | OPZ-FOPADEM-EDU-AD-147/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Educación | Terminado | 2015 | 514393 | 514393 | 513878.61 | 514393 | 347743.44 | 347743.44 | 347743.44 | 67.6027 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200678094 | Construcción De Malla Sombra En La Escuela Primaria 18 De Marzo Clave 14dpr3178g; Construcción De Malla Sombra En El Jardin De Niños Niños Heroes Clave 14ejn0950h | OPZ-FOPADEM-EDU-AD-148/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Educación | Terminado | 2015 | 473911 | 473911 | 473437.09 | 473911 | 435715.42 | 435715.42 | 435715.42 | 91.9403 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200678121 | Construcción De Malla Sombra En La Escuela Primaria Lázaro Cardenas Del Río Clave 14dpr1408v | OPZ-FOPADEM-EDU-AD-182/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Educación | Terminado | 2015 | 134431 | 134431 | 134296.57 | 134431 | 134374.41 | 134374.41 | 134374.41 | 99.9579 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200681095 | Reconstrucción Del Camino Rural No. 106 Del Km. 8 300 Al Km. 9 300 Primera Etapa, En El Municipio De Zapotlanejo, Jalisco. | 060001600038 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 4905005.6 | 4905005.6 | 4905005.6 | 4905005.6 | 4904995.35 | 4904995.35 | 4904995.35 | 99.9998 | 0 | Kilómetro lineal | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200681124 | Pavimento De Concreto, Banquetas Y Machuelos En Calle Zaragoza, En El Municipio De Zapotlanejo. Jalisco | 060001600067 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3993629.29 | 3993629.29 | 3993629.29 | 3993629.29 | 3993629.29 | 3993629.29 | 3993629.29 | 100 | 0 | Kilómetro | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200681141 | Pavimento De Concreto Y Banqueta De Concreto Hidráulico En Calle Cuauhtémoc, Zapotlanejo, Jalisco. | 060001600070 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 4906674.06 | 4906673.83 | 4906673.83 | 4906673.83 | 4906673.83 | 4906673.83 | 4906673.83 | 100 | 0 | Kilómetro | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200681157 | Construcción Unidad Administrativa Y Presidencia Municipal, San Ignacio Cerro Gordo, Cuarta Etapa. | 060001600071 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 4995039.88 | 4995039.88 | 4995039.88 | 4995039.88 | 4995039.88 | 4995039.44 | 4995039.44 | 100 | 0 | Otros | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200683011 | Pago De Obligaciones Financieras E-2016 | 1467001416001 | Jalisco | Puerto Vallarta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria Municipal | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 32637816.67 | 32637816.67 | 32637816.67 | 32637816.67 | 32637816.67 | 32637816.67 | 32637816.67 | 100 | 0 | Otros | 255681 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200683067 | Inversion En El Rubro De Seguridad Publica E-2016 | 1467001416002 | Jalisco | Puerto Vallarta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2016 | 109155350.59 | 109155350.59 | 109155350.59 | 109155350.59 | 109155350.59 | 109155350.59 | 109155350.59 | 100 | 0 | Otros | 255681 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200687106 | Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Dr Luis Romero Arias Entre Constitución Y Juarez Cabecera Municipal - 172821 | 172821 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 455048.96 | 455048.96 | 455048.96 | 455048.96 | 455048.96 | 455048.96 | 455048.96 | 100 |  | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200687192 | Construcción De Muro Perimetral En La Escuela Benito Juárez En Rancho Nuevo Calderón - 130743 | 130743 | Jalisco | Acatic | Rancho Nuevo Calderón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC JALISCO | Educación | Terminado | 2016 | 18915 | 18915 | 18915 | 18915 | 18915 | 18915 | 18915 | 100 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO DE MANERA SATISFACTORIA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDE DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687208 | Construccion De Cuartos Para Dormitorios En Calle San Antonio La Ribera Localidad De Ayotlan Jalisco - 149614 | 149614 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 154051.07 | 154051.07 | 154051.07 | 154051.07 | 154051.07 | 154051.07 | 154051.07 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687209 | Construcción De Linea De Drenaje Sanitario Encofrado En Calle De El Campo, En La Localidad De La Ribera, Municipio De Ayotlán, Jalisco. - 76066 | 76066 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 65798.14 | 65798.14 | 65798.14 | 65798.14 | 65798.14 | 65798.14 | 65798.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687273 | Actualización Y Adquisición De Equipos De Computo En El Departamento De Obras Publicas Y Comunicacion Social - 133414 | 133414 | Jalisco | Unión de San Antonio | Unión de San Antonio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 102797.08 | 102797.08 | 102797.08 | 102797.08 | 102797.08 | 102797.08 | 102797.08 | 100 |  | Computadoras |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200687275 | Rehabilitación De Escuela Primaria Urbana Quinientos Setenta Y Uno - 191825 | 191825 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2016 | 482527.87 | 450184.29 | 450184.29 | 450184.29 | 450184.29 | 450184.29 | 450184.29 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200687279 | Equipamiento De La Unidad Médica Dr Mario Rivas Souza - 76737 | 76737 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Salud | Terminado | 2016 | 554128.01 | 554128 | 554128 | 554128 | 554128 | 554128 | 554128 | 100 |  | Otros | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200687280 | Rehabilitación De La Escuela Secundaria Técnica Numero Uno - 192251 | 192251 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2016 | 759068.48 | 708188.54 | 708188.54 | 708188.54 | 708188.54 | 708188.54 | 708188.54 | 100 |  | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200687281 | Rehabilitación De La Escuela Secundaria Técnica Numero Setenta Y Ocho - 192475 | 192475 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2016 | 476015.04 | 444108.01 | 444108.01 | 444108.01 | 444108.01 | 444108.01 | 444108.01 | 100 |  | Metros Cuadrados | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200687282 | Rehabilitación De La Unidad Prehospitalaria Medica Benito Juarez - 191427 | 191427 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Salud | Terminado | 2016 | 1792588.7 | 1792535.94 | 1792535.94 | 1792535.94 | 1792535.94 | 1792535.94 | 1792535.94 | 100 |  | Metros Cuadrados | 8000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200687283 | Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento De La Calle Verano De López Rayón Hasta Empedrado Existentes - 165049 | 165049 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 292744.34 | 214265.43 | 214265.43 | 214265.43 | 214265.43 | 214265.43 | 214265.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687311 | Construccion De Techado Para Patio Civico Del Jardin De Niños Jaime Torres Bodet - 107013 | 107013 | Jalisco | Degollado | Quirino (La Sierrita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2016 | 329479.24 | 329479.24 | 329479.24 | 329479.24 | 329479.24 | 329479.24 | 329479.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 338 M2 DE TECHADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687323 | Electrificacion Y Alumbrado Publico De La Calle Chapala En La Cabecera Municipal - 124473 | 124473 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 456532.87 | 454873.22 | 454873.22 | 454873.22 | 454873.22 | 454873.22 | 454873.22 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687325 | Red Electrica Y Alumbrado Publico Calle Aguascalientes - 124630 | 124630 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 159632.98 | 158986.41 | 158986.41 | 158986.41 | 158986.41 | 158986.41 | 158986.41 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687327 | Ampliación De La Red De Distribución De Obras De Drenaje Calle 24 De Febrero. - 78203 | 78203 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 178743.23 | 144391.16 | 144391.16 | 144391.16 | 144391.16 | 144391.16 | 144391.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687328 | Construccion De Boca De Tormenta En La Colonia Divina Providencia - 193070 | 193070 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Colonia la Divina Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LOS BENENFICIADOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 12239 | 12239 | 12239 | 12239 | 12239 | 12239 | 12239 | 100 |  | Metros lineales | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200687333 | Mejoramiento De Vivienda Sr Miguel Mendoza Magaña - 191919 | 191919 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Los Clavillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 6556 | 6556 | 6556 | 6556 | 6556 | 6556 | 6556 | 100 |  | Piezas | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200687334 | Mejoramiento De Vivienda Para El Sr Ramon Anguiano Zambrano - 192248 | 192248 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Los Clavillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200687338 | Contruccion De Red De Agua Potable En La Calle Laurel Y Palmeras En La Colonia Emiliano Zapata - 112751 | 112751 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 36000 | 46459.42 | 46459.42 | 46459.42 | 46459.42 | 46440.58 | 46440.58 | 99.9594 | 0 | Metros lineales | 2800 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687340 | Contruccion De Red De Drenaje En La Calle Laurel En La Colonia Emiliano Zapata - 112809 | 112809 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 63000 | 81304 | 81304 | 81304 | 81304 | 81271.02 | 81271.02 | 99.9594 | 0 | Metros lineales | 2800 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687346 | Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia La Loma - 142561 | 142561 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 191609.61 | 191609.61 | 191609.61 | 191609.61 | 191609.61 | 191609.61 | 191609.61 | 100 |  | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200687357 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Anima Sola Entre Calles Zaragoza Y Francisco Villa 2da Etapa Con Reposicion De Empedrado Ahog - 78169 | 78169 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 187923.96 | 367595.1 | 367595.1 | 367595.1 | 367595.1 | 367595.1 | 367595.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TEMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687358 | Ampliacion De Electrificacion Demedia Y Baja Tensión En Calle Francisco Villa - 125158 | 125158 | Jalisco | Jocotepec | Zapotitán de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 352278.81 | 352278.84 | 352278.84 | 352278.84 | 352278.84 | 352278.84 | 352278.84 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687369 | Construcción De Colector "Las Hormigas" (Calle Francisco I Madero) En La Localidad De San José De Gracia En El Municipio De Tepatitlán De Morelos, Jalisco (Fise) - 135773 | 135773 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1757430.51 | 1757311.29 | 1757311.29 | 1757311.29 | 1757311.29 | 1755553.36 | 1755553.36 | 99.9 |  | Otros | 653 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200687374 | Construcción De Tanque Elevado, Estructura Equipamiento Y Linea De Alimentacion Colonia Sagrada Familia Municipio De San Miguel El Alto Fise - 135141 | 135141 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1895590.5 | 1808962.3 | 1808962.3 | 1808962.3 | 1808962.3 | 1808842.45 | 1808842.45 | 99.9934 |  | Otros | 1840 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200687391 | Pozo De Infiltracion Y Captacion En Patio Civico Del Jardin De Niños Salvador Lopez Chavez - 179961 | 179961 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | Terminado | 2016 | 76931.2 | 76931.2 | 76931.2 | 76931.2 | 76859.26 | 76859.26 | 76859.26 | 99.9065 |  | Otros | 496 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200687396 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Francisco I Madero - 187012 | 187012 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200687402 | Apoyo Para El Abastecimiento De Agua En La Escuela Del Real Del Favor - 150445 | 150445 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Real del Favor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 100 |  | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200687403 | Mejoramiento De Viviena Al Sdaniel Humberto Anguiano El Limon Pizatlan - 192157 | 192157 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Pizatlán de Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 100 |  | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200687406 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Lago Terminos De La Calle Lago Cuitzeo A La Calle Lago Cajititlán En La Localidad De San Ag - 168702 | 168702 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE TLAJOMULCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 672000 | 672000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 86.3095 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687407 | Rehabilitacion En Jardin De Niños Gabilondo Soler - 107964 | 107964 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200687408 | Asfalto En Carretera El Grullo Al Aguacate - 132668 | 132668 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 |  | Metros lineales | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200687410 | Trabajos Complementarios De La Red De Drenaje Sanitario - 164468 | 164468 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 179619.43 | 142768.97 | 142768.97 | 142768.97 | 142768.97 | 142768.97 | 142768.97 | 100 | 0 | Otros | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687411 | Construccion De Red De Agua Potable Calle Guamuchil - 165376 | 165376 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 166534.68 | 166534.68 | 166534.68 | 166534.68 | 166534.68 | 166534.68 | 166534.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687412 | Construccion De Electrificacion En La Prolongacion Pedro Moreno Privada Murguia Presa Calderon - 162669 | 162669 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 550102.16 | 550102.16 | 550102.16 | 550102.16 | 550102.16 | 550102.16 | 550102.16 | 100 | 0 | Otros | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687413 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calles De La Colonia Villas Cruz - 164929 | 164929 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1535220.4 | 1535129.1 | 1535129.1 | 1535129.1 | 1535129.1 | 1535129.1 | 1535129.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 920 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687426 | Rehabilitación De Colector Sanitario Colonia Buenos Aires En La Cabecera Municipal De Jalostotitlan Jalisco - 117898 | 117898 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRATADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 841557.37 | 841557.37 | 841557.37 | 841557.37 | 841557.37 | 841557.37 | 841557.37 | 100 |  | Metros lineales | 6000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692379 | Pavimentacion De La Calle Alvaro Obregon En La Resolana Tercera Etapa - 189890 | 189890 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1905099.89 | 1905099.89 | 1905099.89 | 1905099.89 | 1905099.89 | 1905099.89 | 1905099.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra fue concluida satisfactoriamente y se encuentra funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692380 | Construccion De Red Sanitaria De La Calle Crescencio Rodriguez En La Localidad De El Zapotillo Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190386 | 190386 | Jalisco | Casimiro Castillo | El Zapotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 470745.42 | 518931.88 | 518931.88 | 518931.88 | 518931.88 | 518931.88 | 518931.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra funcionando y sin problema alguno el importe considerad en las MID fue por 470745.42 y el monto modificado y ejercido fue por 518931.88 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692381 | Construccion De Red Sanitaria En La Calle Margarito Carrillo En La Localidad De Benito Juarez Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190362 | 190362 | Jalisco | Casimiro Castillo | Nuevo Centro de Población Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 118466.95 | 118466.95 | 118466.95 | 118466.95 | 118466.95 | 118466.95 | 118466.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra funcionando con satisfaccion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692718 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Medina Ascencio, En Betania, Municipio De Ayotlan, Jalisco - 80821 | 80821 | Jalisco | Ayotlán | Betania | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 299056.33 | 299056.33 | 299056.33 | 299056.33 | 299056.33 | 299056.33 | 299056.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692719 | Construccion De Cuarto Para Baño En Calle San Antonio En La Localidad De La Ribera Mpio De Ayotlan Jalisco - 149704 | 149704 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 51677.88 | 51677.88 | 51677.88 | 51677.88 | 51677.88 | 51677.88 | 51677.88 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692795 | Rehabilitación De Escuela Secundaria Mixta Numero Seis - 192560 | 192560 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2016 | 933467.32 | 870897.53 | 870897.53 | 870897.53 | 870897.53 | 870897.53 | 870897.53 | 100 |  | Metros Cuadrados | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692796 | Rehabilitación De Escuela Primaria Jose Rosas Moreno - 192129 | 192129 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2016 | 483448.04 | 451042.78 | 451042.78 | 451042.78 | 451042.78 | 451042.78 | 451042.78 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692800 | Rehabilitación De La Unidad Medica Doctor Ernesto Arias - 191263 | 191263 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPO DE GUADALAJARA | Salud | Terminado | 2016 | 7696255.62 | 7695817.11 | 7695817.11 | 7695817.11 | 7695817.11 | 7695817.11 | 7695817.11 | 100 |  | Metros Cuadrados | 35000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692801 | Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle López Rayón Entre Verano Y Cerrada - 165351 | 165351 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 204355.89 | 361674.42 | 361674.42 | 361674.42 | 361674.42 | 361674.42 | 361674.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692827 | Suministro Y Colocación De Muebles De Baño En La Escuela Primaria De Rancho Viejo - 99376 | 99376 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Piezas | 34 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692838 | Pavimentación De La Calle López Mateos. - 76615 | 76615 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 956876.86 | 1112849.9 | 1112849.9 | 1112849.9 | 1112849.9 | 1112849.9 | 1112849.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692855 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De San Isidro Poblado - 114290 | 114290 | Jalisco | Zapopan | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 1996402.43 | 1996402.43 | 1996402.43 | 1996402.43 | 1915991.23 | 1915991.23 | 95.9722 | 0 | Metros lineales | 1260 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692865 | Rehabilitación De Techos Firmes En La Localidad De El Fresnal - 135931 | 135931 | Jalisco | Mazamitla | El Fresnal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Vivienda | Terminado | 2016 | 75914.1 | 75914.1 | 75914.1 | 75914.1 | 75914.1 | 75914.1 | 75914.1 | 100 |  | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692866 | Construccion De Comedro Escolar En La Escuela Primaria De La Localidad De El Fresnal. - 114533 | 114533 | Jalisco | Mazamitla | El Fresnal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Educación | Terminado | 2016 | 28390.42 | 28390.42 | 28390.42 | 28390.42 | 28390.42 | 28390.42 | 28390.42 | 100 |  | Otros | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692867 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Anima Sola Entre Calles Zaragoza Y Francisco Villa 2da Etapa Con Reposicion De Empedrado Ahogado - 78117 | 78117 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 205079.87 | 204058.3 | 204058.3 | 204058.3 | 204058.3 | 204058.3 | 204058.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692898 | Mejoramiento De Vienda Para La Sra Luz Maria Bracamontes Martinez - 176492 | 176492 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 14851 | 14851 | 14851 | 14851 | 14851 | 14851 | 14851 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692911 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia La Duraznera - 186547 | 186547 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 |  | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692912 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Nueva Santa María - 187184 | 187184 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692913 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas Del Cuatro - 186086 | 186086 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692914 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Campesino - 185960 | 185960 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 |  | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692915 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Buenos Aires - 186746 | 186746 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692918 | Mejoramiento De Vivienda Techado De Cuarto En Mota - 141157 | 141157 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Mota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 100 |  | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692919 | Construcción De Dispensario Médico En La Localidad De Las Mesas - 77985 | 77985 | Jalisco | Talpa de Allende | Los Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Salud | Terminado | 2016 | 920600 | 501376.09 | 501376.09 | 501376.09 | 501376.09 | 501376.09 | 0 | 100 |  | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692920 | Mejoramiento De Vivienda Techado De Cocina Y Linea De Agua Las Juntas De Mota - 141156 | 141156 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Las Juntas de Mota (Las Juntas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 7580 | 7580 | 7580 | 7580 | 7580 | 7580 | 7580 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692927 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lago Terminos De La Calle Lago Cuitzeo A La Calle Lago Cajititlán En La Localidad De S - 168784 | 168784 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE TLAJOMULCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 916000 | 915116.93 | 915116.93 | 915116.93 | 915116.93 | 915116.93 | 915116.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692928 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Localidad De San Agustín Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 168962 | 168962 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE TLAJOMULCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1363468.3 | 1361581.53 | 1361581.53 | 1361581.53 | 1361581.53 | 1361581.53 | 1361581.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692929 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En La Calle Jesus Madera Entre Las Calles Hidalgo Y Porfirio Nava - 113432 | 113432 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 100 |  | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692930 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Jesus Madera Entre Las Calles Hidalgo Y Porfirio Nava - 113486 | 113486 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 |  | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692932 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Tlatoani Tlaloc Tlatelolco Mixtli Tonatiu - 162773 | 162773 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 665116.82 | 665116.82 | 665116.82 | 665116.82 | 665116.82 | 665116.82 | 665116.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692933 | Construcción De Rede De Agua Potable En Calle Xicoxochitl - 162933 | 162933 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 175245.29 | 175245.3 | 175245.3 | 175245.3 | 175245.3 | 175245.3 | 175245.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692934 | Construcción De Rede De Agua Potable En Calle Prado Soleado - 162726 | 162726 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1296314.99 | 1296314.99 | 1296314.99 | 1296314.99 | 1296314.99 | 1296314.99 | 1296314.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 382 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692947 | Construccion De Techo En Patio Civico Jardin De Niños Ruben Dario - 106113 | 106113 | Jalisco | El Grullo | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692948 | Construccion De Linea De Agua En La Calle Jaime Torres Bodet En Zona Zap Lomas De Atequiza - 81258 | 81258 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Atequiza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 186701.49 | 186701.49 | 186701.49 | 186701.49 | 186701.49 | 186701.49 | 186701.49 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200697811 | Rehabilitación De Red Sanitaria En La Calle Francisco Villa En La Localidad De La Resolana Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190122 | 190122 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 306461.72 | 306461.72 | 306461.72 | 306461.72 | 306461.72 | 306461.72 | 306461.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra concluida y funionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200697812 | Rehabilitación De Red Sanitaria En La Calle Limon En La Localidad De Los Tecomates Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190297 | 190297 | Jalisco | Casimiro Castillo | Tecomates | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 200666.47 | 221203.01 | 221203.01 | 221203.01 | 221203.01 | 221203.01 | 221203.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra concluida satisfactoria mente el monto original en las MIDS fue por 200666.47 modificando a 221203.01 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698058 | Construccion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Tepetate - 103563 | 103563 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 952725.32 | 952725.32 | 952725.32 | 952725.32 | 952725.32 | 952725.32 | 952725.32 | 100 |  | Metros lineales | 198 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698116 | Construccion De Empedrado En Calle Galeana - 79350 | 79350 | Jalisco | Acatic | Acatic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 267371 | 267371 | 267371 | 267371 | 267371 | 267371 | 267371 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPEERANDO DE MANERA SATISFACTORIA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698128 | Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Matamoros | 104120 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 476177.7 | 476177.7 | 476177.7 | 476177.7 | 476177.7 | 476177.7 | 476177.7 | 100 |  | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698194 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Vicente Guerrero Entre Independencia Y Niños Heroes - 155284 | 155284 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 490205.03 | 490205.02 | 490205.02 | 490205.02 | 490205.02 | 490205.02 | 490205.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 297 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TEMINADA - OBRA TEMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698195 | Drenaje En Vicente Guerrero Entre Independencia Y Niños Heroes - 105485 | 105485 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 583370.44 | 583102.42 | 583102.42 | 583102.42 | 583102.42 | 583102.42 | 583102.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TEMINADA - OBRA TEMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698198 | Equipamiento Y Linea De Drenaje En 12 En Fosa Septica Los Jacales - 93312 | 93312 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1693201.86 | 1693201.86 | 1693201.86 | 1693201.86 | 1693201.86 | 1693201.86 | 1693201.86 | 100 |  | Metros lineales | 278 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698234 | Pavimentacion Con Empedrado Ahogado En Mortero En Calles Colindantes A La Plaza Principal De Los Llantos 1era Etapa - 96984 | 96984 | Jalisco | Puerto Vallarta | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2820944.91 | 2820944.91 | 2820944.91 | 2820944.91 | 2820944.91 | 2820944.91 | 2820944.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698243 | Empedrado Ahogado En Cemento Red De Agua Potable Red De Drenaje Y Banquetas En El Centro Historico - 115988 | 115988 | Jalisco | Etzatlán | Etzatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2404696.92 | 2404696.92 | 2404696.92 | 2404696.92 | 2404696.92 | 2404696.92 | 2404696.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17564 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698244 | Empedrado Ahogado En La Mazata - 115936 | 115936 | Jalisco | Etzatlán | La Mazata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 100 |  | Metros Cuadrados | 588 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698246 | Construcción De Tanque De Agua Potable En La Localidad De La Tijera Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 169305 | 169305 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Tijera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE TLAJOMULCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1350000 | 1326761.91 | 1326761.91 | 1326761.91 | 1326761.91 | 1326761.91 | 1326761.91 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698247 | Construcción De Línea De Agua Potable En La Localidad De La Tijera Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 169629 | 169629 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Tijera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE TLAJOMULCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 700000 | 692153.51 | 692153.51 | 692153.51 | 692153.51 | 692153.51 | 692153.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698252 | Mejoramiento De Vivienda Para El Sr Sergio Cuevas Gonzalez De Clavillos - 192584 | 192584 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Los Clavillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 5011 | 5011 | 5011 | 5011 | 5011 | 5011 | 5011 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698263 | Construccion De Pozo En La Localidad Los Patios - 129174 | 129174 | Jalisco | Zapopan | Los Patios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 6196741.58 | 6196741.58 | 6196741.58 | 6196741.58 | 5433398.64 | 5433398.64 | 87.6815 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698269 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia De El Barrio Alto De La Cabecera Municipal De Mazamitla - 157415 | 157415 | Jalisco | Mazamitla | Mazamitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 24743.44 | 24743.44 | 24743.44 | 24743.44 | 24743.44 | 24743.44 | 24743.44 | 100 |  | Metros lineales | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698270 | Mejoramiento De Cubierta Y Pintura En Muros En Aula De La Escuela Primaria En La Localidad De El Fresnal. - 114550 | 114550 | Jalisco | Mazamitla | El Fresnal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Educación | Terminado | 2016 | 28134.28 | 28134.28 | 28134.28 | 28134.28 | 28134.28 | 28134.28 | 28134.28 | 100 |  | Otros | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698274 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Hidalgo A San Luciano De Abajo - 165401 | 165401 | Jalisco | Jocotepec | San Luciano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 504950.57 | 494119.04 | 494119.04 | 494119.04 | 494119.04 | 494119.04 | 494119.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 289 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698275 | De Red De Drenaje En Calle 16 De Septiembre Entre Morelos Y 20 De Noviembre - 105564 | 105564 | Jalisco | Jocotepec | Zapotitán de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 410268.05 | 409577.92 | 409577.92 | 409577.92 | 409577.92 | 409577.92 | 409577.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TEMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698294 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De San Jeronimo - 185993 | 185993 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Jerónimo (Los Barbosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 6148523.31 | 1229704.66 | 1229704.66 | 1229704.66 | 1229704.66 | 1229704.66 | 1229704.66 | 100 |  | Metros lineales | 355 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698307 | Mejoramiento De Vivienda Adquisición De Acumular De Energía En El Capulin - 154408 | 154408 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 100 |  | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698308 | Rehabilitación Del Sistema Electrico En La Primaria Francisco I Madero - 179642 | 179642 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | Terminado | 2016 | 293849.29 | 293849.29 | 293849.29 | 293849.29 | 293846.19 | 293846.19 | 293846.19 | 99.9989 |  | Otros | 682 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698311 | Rehabilitacion De Drenaje En El Jardin De Niños Lauro Aguirre - 175562 | 175562 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | Terminado | 2016 | 81548 | 81548 | 81548 | 81548 | 81539.76 | 81539.76 | 81539.76 | 99.9899 |  | Otros | 227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698313 | Suministro E Instalación De Sistema Eléctrico En Jardín De Niños Netzahualcoyotl - 110249 | 110249 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | Terminado | 2016 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 137885.16 | 137885.16 | 137885.16 | 99.9168 |  | Otros | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698316 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Pozo Profundo No 16 - 101781 | 101781 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 760554 | 760554 | 760554 | 760554 | 760554 | 760554 | 760554 | 100 |  | Otros | 10541 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698323 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Campesino - 185580 | 185580 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100 |  | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698326 | Construcción Y Rehabilitación De Techos En La Cabecera Municipal De Talpa De Allende - 152906 | 152906 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 1111769.5 | 1111769.47 | 1111769.47 | 1111769.47 | 1111769.47 | 1111769.47 | 0 | 100 |  | Metros Cuadrados | 422 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698327 | Mejoramiento De Vivienda En El Real Del Favor - 192356 | 192356 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Real del Favor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 15760.01 | 15760.01 | 15760.01 | 15760.01 | 15760.01 | 15760.01 | 15760.01 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698328 | Mejoramiento De Vivienda Techado De Casa En El Saucillo - 141151 | 141151 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 100 |  | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698329 | Mejoramiento De Vivienda Sr Arnulfo Gonzalez Gonzalez Pizatlan De Afuera - 192959 | 192959 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Pizatlán de Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698333 | Construcción De Drenaje Sanitario Norte De La Calle Miguel Hidalgo A La Calle Primero De Mayo Sobre La Antigua Carrterea A Chapala - 169674 | 169674 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE TLAJOMULCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1244745.52 | 1244091.68 | 1244091.68 | 1244091.68 | 1244091.68 | 1244091.68 | 1244091.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698334 | Introducción De Red De Agua Potable En La Localidad Del Zapote Al Triángulo Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 170175 | 170175 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE TLAJOMULCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2000000 | 1998959.44 | 1998959.44 | 1998959.44 | 1998957.3 | 1998957.3 | 1998957.3 | 99.9999 | 0 | Metros lineales | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698335 | Introducción De Red De Agua Potable Del Triángulo A La Localidad De Tres Gallos En La Localidad Del Zapote Del Valle Municipio De Tlajomulc - 169750 | 169750 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE TLAJOMULCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3550000 | 3538209.14 | 3538209.14 | 3538209.14 | 3538206.48 | 3538206.48 | 3538206.48 | 99.9999 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698336 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Leon Covarrubias Entre Las Calles Hidalgo Y Marcelino Hernandez - 113407 | 113407 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 |  | Metros lineales | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698337 | Construccion De Comedor Escolar En Secundaria Federal Jaime Torres Bodet - 133381 | 133381 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698338 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Ruiseñor Paloma Tucan - 162637 | 162637 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1234622.26 | 1234622.26 | 1234622.25 | 1234622.25 | 1234622.25 | 1234622.25 | 1234622.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 171 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698339 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Guamuchil - 165421 | 165421 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 153413.54 | 153413.54 | 153413.54 | 153413.54 | 153413.54 | 153413.54 | 153413.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698340 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Fernando Amilpa - 165360 | 165360 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 152022.19 | 152022.19 | 152022.19 | 152022.19 | 152022.19 | 152022.19 | 152022.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698341 | Construccion De Empedrado Zampeado En Calle Madre Perla Grosella Irasema Y Muerdago - 162290 | 162290 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1300952.85 | 1300952.85 | 1300952.85 | 1300952.85 | 1300952.85 | 1300952.85 | 1300952.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698342 | Construccion De Empedrado Zampeado En Calle Liceo - 161476 | 161476 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 753014.31 | 753014.31 | 753014.31 | 753014.31 | 753014.31 | 753014.31 | 753014.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698343 | Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Tequila - 162602 | 162602 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 293114.11 | 293057.12 | 293057.12 | 293057.12 | 293057.12 | 293057.12 | 293057.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698362 | Rehabilitacion Casa De Salud En La Comunidad De El Palo Blanco - 92628 | 92628 | Jalisco | El Grullo | Tempisque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698363 | Construccion De Linea De Agua En La Calle Valentin Gomez Farias En Zona Zap Lomas De Atequiza - 81319 | 81319 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Atequiza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 271984.78 | 271984.78 | 271984.78 | 271984.78 | 271984.78 | 271984.78 | 271984.78 | 100 |  | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698365 | Colector Sanitario El Chubasco - 117901 | 117901 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRATADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3561667.98 | 3558494.89 | 3558494.89 | 3558494.89 | 3558494.89 | 3558494.89 | 3558494.89 | 100 |  | Metros lineales | 7500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703298 | Rehabilitacion De Red Sanitaria En La Calle Ignacio Altamirano En La Resolana Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190199 | 190199 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 314627.17 | 314627.17 | 314627.17 | 314627.17 | 314627.17 | 314627.17 | 314627.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se ejecuto en su totalidad física y finacieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703299 | Construccion De Red Sanitaria En La Calle Avila Camacho Entre Pipila Y Gomez Farias En La Resolana Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190022 | 190022 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 113210.51 | 124798.28 | 124798.28 | 124798.28 | 124798.28 | 124798.28 | 124798.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: el monto de contrato original fue por 113210.51 modificándose a 124798.28 de acuerdo a lo ejecutado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703300 | Rehabilitación De Red Sanitaria En La Calle Ignacio Zaragoza En La Localidad De Lo Arado Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190269 | 190269 | Jalisco | Casimiro Castillo | Lo Arado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 319820.27 | 319820.27 | 319820.27 | 319820.27 | 319820.27 | 319820.27 | 319820.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se concluyo la obra en su totalidad y se encuentra funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703556 | Empedrado Con Huellas De Concreto En Calle 12 De Octubre - 103897 | 103897 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 438245.99 | 438245.99 | 438245.99 | 438245.99 | 438245.99 | 438245.99 | 438245.99 | 100 |  | Metros Cuadrados | 829 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703657 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Matamoros Entre Calle Juarez Y Melchor Ocampo - 104047 | 104047 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 276610.56 | 276610.56 | 276610.56 | 276610.56 | 276610.56 | 276610.56 | 276610.56 | 100 |  | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703658 | Construcción De Línea De Agua Potable, Línea De Alcantarillado Y Empedrado Ahogado En Cemento En Calle Lazaro Cardenas (Fise). - 115729 | 115729 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1092535.84 | 1086784.65 | 1086784.65 | 1086784.65 | 1086784.65 | 1086784.65 | 1086784.65 | 100 |  | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703725 | Construccion De Avenida Las Californias En El Municipio De Union De San Antonio, Jalisco Complementaria 1 - 68951 | 68951 | Jalisco | Unión de San Antonio | Unión de San Antonio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3571428.57 | 385489.05 | 385489.05 | 385489.05 | 385489.05 | 385489.05 | 385489.05 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703728 | Rehabilitación De La Unidad Medica Doctor Leonardo Oliva - 191356 | 191356 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Salud | Terminado | 2016 | 8054450.88 | 8054450.55 | 8054450.55 | 8054450.55 | 8054450.55 | 8054450.55 | 8054450.55 | 100 |  | Metros Cuadrados | 32000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703769 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Un Cuarto En Clavillos - 149695 | 149695 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Los Clavillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703774 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Vista Hermosa - 113147 | 113147 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 569626.75 | 1337560.18 | 1337560.18 | 1337560.18 | 1337560.18 | 1037921.94 | 1037921.94 | 77.5981 | 0 | Metros lineales | 800 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703793 | Construccion De Piso Firme Para Viviendas En La Localidad De El Fresnal. - 114378 | 114378 | Jalisco | Mazamitla | El Fresnal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Vivienda | Terminado | 2016 | 35800.74 | 3580074 | 3580074 | 3580074 | 3580074 | 3580074 | 3580074 | 100 |  | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703794 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Bernardo Quintana Entre Limite Predial Y Ave Del Trabajo - 125194 | 125194 | Jalisco | Jocotepec | Zapotitán de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 364293.06 | 364293.08 | 364293.08 | 364293.08 | 364293.08 | 364293.08 | 364293.08 | 100 | 0 | Otros | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703797 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jocotlan - 151237 | 151237 | Jalisco | Villa Purificación | Jocotlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3001880 | 3001880 | 3001880 | 3001880 | 3001880 | 3001880 | 3001880 | 100 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703798 | Electrificación Y Alumbrado En Calle De Acceso Principal En La Comunidad De La Hierba. - 76095 | 76095 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Hierba de Matancillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 498733.12 | 531308.19 | 531308.19 | 531308.19 | 531308.19 | 531308.19 | 531308.19 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703827 | Rehabilitación De Sistema Eléctrico En La Primaria Urbana Calmecac - 179652 | 179652 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | Terminado | 2016 | 215268.21 | 215268.21 | 215268.21 | 215268.21 | 215256.36 | 215256.36 | 215256.36 | 99.9945 |  | Otros | 405 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703833 | Construcción Rehabilitación Y Equipamiento De Pozo Profundo No 28 - 103627 | 103627 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 665318 | 665318 | 665318 | 665318 | 665318 | 665318 | 665318 | 100 |  | Otros | 3010 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703835 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Francisco I Madero - 185398 | 185398 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 |  | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703836 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia La Micaelita - 190952 | 190952 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703838 | Construcción De Colector Pluvial Y Drenaje Sanitario En La Colonia La Duraznera - 138459 | 138459 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4321400 | 4308529 | 4308529 | 4308529 | 4308528.57 | 4308528.57 | 4308528.57 | 100 |  | Metros lineales | 6291 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703839 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Nueva Santa María - 187551 | 187551 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703842 | Construcción Y Rehabilitación De Techos En La Localidad De Desmoronado - 73289 | 73289 | Jalisco | Talpa de Allende | Desmoronado (El Real) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 471042.95 | 471042.95 | 471042.95 | 471042.95 | 471042.95 | 471042.95 | 0 | 100 |  | Metros Cuadrados | 277 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703843 | Mejoramiento De Vivienda Adquisición De Una Planta Solar En El Limón De Pizatlan - 154438 | 154438 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Pizatlán de Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 10170 | 10170 | 10170 | 10170 | 10170 | 10170 | 10170 | 100 |  | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703847 | Construcción De Tanque De Agua Potable En La Localidad Del Capulín Agavez Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 174936 | 174936 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | El Capulín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE TLAJOMULCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1400000 | 1347158.75 | 1347158.75 | 1347158.75 | 1347158.75 | 1347158.75 | 1347158.75 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703848 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Dieciseis De Septiembre En La Colonia La Coladera Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco | 166300 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE TLAJOMULCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1128000 | 1124657.46 | 1124657.46 | 1124657.46 | 1124657.46 | 1124657.46 | 1124657.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703849 | Construcción De Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Localidad De San Agustín Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 168897 | 168897 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE TLAJOMULCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 700000 | 699031.34 | 699031.34 | 699031.34 | 699031.34 | 699031.34 | 699031.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703852 | Sustitucion De Res De Agua Potable En La Calle Valle De Juarez - 162363 | 162363 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 185269.26 | 185269.26 | 185269.26 | 185269.26 | 185269.26 | 185269.26 | 185269.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703853 | Construccion De Empedrado Zampeado En Calle Manuel M Dieguez - 162239 | 162239 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 175342.11 | 175342.11 | 175342.11 | 175342.11 | 175342.11 | 175342.11 | 175342.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703854 | Construcción De Empedrado Zampeado Calle Francisco Villa - 162131 | 162131 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1505784.07 | 1505784.07 | 1505784.07 | 1505784.07 | 1505784.07 | 1505784.07 | 1505784.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703855 | Construcción De Drenaje Sanitario En Hidalgo Prado De La Noria San Francisco Del Pino De La Cruz - 164528 | 164528 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1423707.5 | 1423707.48 | 1423707.48 | 1423707.48 | 1423707.48 | 1423707.48 | 1423707.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 287 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703863 | Construcción De Drenaje Colonia Sin Nombre San Miguel - 188890 | 188890 | Jalisco | Jamay | San Miguel de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 284971.33 | 284036.1 | 284036.1 | 284036.1 | 284036.1 | 284036.1 | 284036.1 | 100 |  | Metros lineales | 247 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703869 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Valentin Gomez Farias En Zona Zap Lomas De Atequiza - 81309 | 81309 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Atequiza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 491947.11 | 491947.11 | 491947.11 | 491947.11 | 491947.11 | 491947.11 | 491947.11 | 100 |  | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200708808 | Rehabilitacion De Drenaje De La Calle Alvaro Obregon En La Resolana Tercera Etapa - 190003 | 190003 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 190718.43 | 190718.43 | 190718.43 | 190718.43 | 190718.43 | 190718.43 | 190718.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se cargo en las MID por 190,718.43 y se ejecuto por el mismo monto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200708809 | Construccion De Red Sanitaria En La Calle Sebastian Garcia Barrgan En La Localidad De La Resolana Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190235 | 190235 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 454747.43 | 454747.43 | 454747.43 | 454747.43 | 454747.43 | 454747.43 | 454747.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra fue ejecutada en su totalidad física y financiera-mente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200708810 | Construccion De Red Sanitaria En La Calle Ocho De La Colonia Juan Gil Preciado En La Resolana Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190059 | 190059 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 184723.97 | 184723.97 | 184723.97 | 184723.97 | 184723.97 | 184723.97 | 184723.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra fue concluida satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709055 | Sustitucion De Red De Agua Potalbe Y Drenaje Sanitario En Calle Esmeralda - 103383 | 103383 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1181452.1 | 1181452.1 | 1181452.1 | 1181452.1 | 1181452.1 | 1181452.1 | 1181452.1 | 100 |  | Metros lineales | 385 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200709129 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Francisco Villa - 183051 | 183051 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Bellavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 718000 | 718000 | 718000 | 718000 | 717000.31 | 717000.31 | 717000.31 | 99.8608 | 0 | Metros lineales | 288 | 0 | 100 | Financiera: Recurso liquidado / Física: Obra terminada / Registro: Este proyecto fue ejecutado en el año 2016 y finiquitado conforme a contrato de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709130 | Construcción De Red De Alcantarillado En Privada Francisco Villa - 183073 | 183073 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Bellavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 424000 | 424000 | 424000 | 423999.97 | 423999.97 | 423999.97 | 423999.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 157 | 100 | 100 | Financiera: Recurso devengado / Física: Obra terminada / Registro: Este proyecto se concluyo en tiempo y forma conforme a contrato de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709148 | Perforacion, Equipamiento, Tren De Descarga Y Linea De Conduccion E Interconexion A Las Redes Generales De Agua Potable En La Concepción - 70200 | 70200 | Jalisco | Ayotlán | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 643579.17 | 643579.17 | 643579.17 | 643579.17 | 643579.17 | 643579.17 | 643579.17 | 100 | 0 | Otros | 1683 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POZO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709212 | Rehabilitación De La Unidad Medica Doctor Francisco Ruiz Sanchez - 190713 | 190713 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Salud | Terminado | 2016 | 2892056.38 | 2892056.08 | 2892056.08 | 2892056.08 | 2892056.08 | 2892056.08 | 2892056.08 | 100 |  | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200709213 | Rehabilitación De La Unidad Prehospitalaria Medica Frisciliano Sanchez - 191670 | 191670 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Salud | Terminado | 2016 | 1400510.61 | 1393285.16 | 1393285.16 | 1393285.16 | 1393285.16 | 1393285.16 | 1393285.16 | 100 |  | Metros Cuadrados | 12000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200709252 | Construcción De La Casa De Salud En La Localidad De San Francisco - 137112 | 137112 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2016 | 800000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709253 | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Zapotan - 123914 | 123914 | Jalisco | Villa Purificación | Zapotán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 1412213.86 | 1412213.86 | 1412213.86 | 1412213.86 | 1412213.86 | 1412213.86 | 1412213.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 445 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709254 | Construcción De Electrificación Rancho El Platanillo - 142166 | 142166 | Jalisco | Villa Purificación | El Platanillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 3285649.67 | 3285649.67 | 3285649.67 | 3285649.67 | 3285649.67 | 3285649.67 | 3285649.67 | 100 | 0 | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709272 | Rehabilitacion De Pozo En La Localidad De San Rafael - 132022 | 132022 | Jalisco | Zapotiltic | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAWMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 62176 | 62176 | 62176 | 62176 | 62176 | 62176 | 62176 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMNADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709273 | Construccion De Electrificacion Para Pozo En La Localidad Milpillas Mesa De San Juan - 127123 | 127123 | Jalisco | Zapopan | Milpillas Mesa de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1000000 | 1497365.47 | 1497365.47 | 1497365.47 | 1497365.47 | 1497365.46 | 1497365.46 | 100 | 0 | Otros | 700 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709289 | Red De Agua Potable En Calle 16 De Septiembre Entre Morelos Y 20 De Noviembre - 105592 | 105592 | Jalisco | Jocotepec | Zapotitán de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 346655.86 | 346534.58 | 346534.58 | 346534.58 | 346534.58 | 346534.58 | 346534.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TEMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709297 | Ampliacion De Electrificacion En La Calle Medellin - 96982 | 96982 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 856402.57 | 18242.9 | 18242.9 | 18242.9 | 18242.9 | 18242.9 | 18242.9 | 100 | 0 | Otros | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200709305 | Construccion De La Escuela Media Superior En La Localidad De Cuyutlan Primera Etapa - 137224 | 137224 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Cuyutlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 1174214 | 587107 | 587107 | 587107 | 587107 | 587107 | 587107 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 825 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709317 | Mejoramiento De Vivienda Adquisición De Tinaco En C Independencia En Tamazula - 154380 | 154380 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200709329 | Mejoramiento De Vivienda Techado De Cocina En La Peña Colorada - 141153 | 141153 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | La Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 3843 | 3843 | 3843 | 3843 | 3843 | 3843 | 3843 | 100 |  | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200709330 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuarto En El Real Del Favor - 152483 | 152483 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Real del Favor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 13940.01 | 13940.01 | 13940.01 | 13940.01 | 13940.01 | 13940.01 | 13940.01 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200709331 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Un Cuarto En El Limón De Pizatlan - 149032 | 149032 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Pizatlán de Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 9815 | 9815 | 9815 | 9815 | 9815 | 9815 | 9815 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200709334 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Calle Dieciseis De Septiembre En La Colonia La Coladera Municipio De Tlajomulco De Zúñiga - 168641 | 168641 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE TLAJOMULCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 425000 | 424536.57 | 424536.57 | 424536.57 | 424536.57 | 424536.57 | 424536.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709335 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Lago Terminos De La Calle Lago Cuitzeo A La Calle Lago Cajititl - 168839 | 168839 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE TLAJOMULCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2800000 | 2795769.76 | 2795769.76 | 2795769.76 | 2795769.76 | 2795769.76 | 2795769.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709336 | Construccón De Línea De Agua Potable Del Pozo De Agua Al Tanque En La Localidad Del Zapote Del Valle - 170614 | 170614 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE TLAJOMULCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2646059.9 | 2643477.35 | 2643477.35 | 2643477.35 | 2643477.35 | 2643477.35 | 2643477.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709339 | Sustitución De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Maria Maldonado - 162341 | 162341 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 292281.42 | 292281.42 | 292281.42 | 292281.42 | 292281.42 | 292281.42 | 292281.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709340 | Sustitución De Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo Prado Sombreado Prado Del Fresno Prado De La Cruz - 162853 | 162853 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1166512.47 | 1166512.48 | 1166512.48 | 1166512.48 | 1166512.48 | 1166512.48 | 1166512.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709341 | Construcción De Drenaje Sanitario Prados Del Fresno Sombreado Plateado Margarita Amapola Y De La Rosa - 164479 | 164479 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1153674.82 | 1153673.41 | 1153673.41 | 1153673.41 | 1153673.41 | 1153673.41 | 1153673.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 263 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709348 | Rehabilitación De Redes De Drenaje, Agua Potable, Descargas, Tomas Domiciliarias Y Reconstrucción De Superficie De Rodamiento En Calles De La Col De San José,En El Municipio De Jamay, Jalisco- 137418 | 137418 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1997890 | 1997889.98 | 1997889.98 | 1997889.98 | 1997755.86 | 1997755.86 | 1997755.86 | 99.9933 |  | Metros lineales | 246 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200709349 | Electrificación Pozo Lomas Del Paraiso - 188714 | 188714 | Jalisco | Jamay | Jamay | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 200000 | 247622.31 | 247622.31 | 247622.31 | 247622.31 | 247622.31 | 247622.31 | 100 |  | Otros | 17204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200709360 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Justo Sierra En Zona Zap Lomas De Atequiza - 81346 | 81346 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Atequiza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 311856.35 | 311856.35 | 311856.35 | 311856.35 | 311856.35 | 311856.35 | 311856.35 | 100 |  | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200709361 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Jaime Torres Bodet En Zona Zap Lomas De Atequiza - 81242 | 81242 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Atequiza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 410838.33 | 410838.33 | 410838.33 | 410838.33 | 410838.33 | 410838.33 | 410838.33 | 100 |  | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714136 | Rehabilitacion De Agua Potable De La Calle Alvaro Obregon En La Resolana Tercera Etapa - 189608 | 189608 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 98221.61 | 98221.61 | 98221.61 | 98221.61 | 98221.61 | 98221.61 | 98221.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se ejecuto en su totalidad según lo capturado en las MID - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714137 | Rehabilitación De Red Sanitaria En La Calle Independencia En La Localidad De Los Tecomates Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190335 | 190335 | Jalisco | Casimiro Castillo | Tecomates | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 351513.45 | 516638.84 | 516638.84 | 516638.84 | 516638.84 | 516638.84 | 516638.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra en el portal de las MID se cargo por un monto de 351,513.45 pero se ejecuto mediante contrato por 516,638.84 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714365 | Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y (Sustitución) Empedrado Ahogado En Cemento En Calle José Ch. Ramírez, Colonia Las Higuerillas (Fise) - 114790 | 114790 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1689211.37 | 1686822.25 | 1686822.25 | 1686822.25 | 1685695.75 | 1685695.75 | 1685695.75 | 99.9332 |  | Metros lineales | 143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714443 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Porfirio Diaz En El Municipio De Atemajac De Brizuela - 105336 | 105336 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714453 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Primaria Genaro Rodriguez Galaviz En La Concepcion, Municipio De Ayotlan, Jalisco. - 82507 | 82507 | Jalisco | Ayotlán | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Educación | Terminado | 2016 | 34121 | 37091 | 37091 | 37091 | 37091 | 37091 | 37091 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714533 | Rehabilitación De La Unidad Medica Doctor Jesús Delgadillo Araujo - 190934 | 190934 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Salud | Terminado | 2016 | 11819739.49 | 11819739.5 | 11819739.5 | 11819739.5 | 11819739.5 | 11819739.5 | 11819739.5 | 100 |  | Metros Cuadrados | 30000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714562 | Construccion De Techado Para Cancha De Usos Múltiples En La Primaria Aquiles Serdan - 106974 | 106974 | Jalisco | Degollado | El Refugio de Vázquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2016 | 367222.35 | 367222.35 | 367222.35 | 367222.35 | 367222.35 | 367222.35 | 367222.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 436 M2 DE TECHADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714564 | Construccion De Colector Sanitario Rio Encarnacion Segunda Etapa36 Y Obra Complementaria - 75754 | 75754 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 10500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714577 | Red Electrica Y Alumbrado Publico Calle La Escondida - 124611 | 124611 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 176324.88 | 204194.29 | 204194.29 | 204194.29 | 204194.27 | 204194.27 | 204194.27 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714578 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Calle Independencia - 124549 | 124549 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 429873.32 | 429873.32 | 429873.32 | 429873.32 | 429873.32 | 429873.32 | 429873.32 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714582 | Mejoramiento De Vivienda Para El Sr Rafael Reyes Mora Clavillos - 191669 | 191669 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Los Clavillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 7485.12 | 7485.12 | 7485.12 | 7485.12 | 7485.12 | 7485.12 | 7485.12 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714605 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Para Viviendas De La Colonia De El Chorro - 174933 | 174933 | Jalisco | Mazamitla | Mazamitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 52785.53 | 52785.53 | 52785.53 | 52785.53 | 52785.53 | 52785.53 | 52785.53 | 100 |  | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714622 | Mejoramiento De Vivienda Techado De Casa En Joya De Los Indios - 154426 | 154426 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Joya de los Indios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 8666 | 8666 | 8666 | 8666 | 8666 | 8666 | 8666 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714625 | Construcción De Red De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ojo De Agua - 186175 | 186175 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 |  | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714627 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Emiliano Zapata - 186864 | 186864 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100 |  | Vivienda | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714628 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Juan De La Barrera - 187438 | 187438 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714629 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Plan Del Sur - 186500 | 186500 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Vivienda | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714631 | Linea De Agua Domiciliaria En La Palmita - 149458 | 149458 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | La Palmita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 100 |  | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714632 | Mejoramiento De Vivienda Del Sr Saul Avalos Barajas En Rincon Del Aguacate - 176265 | 176265 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Rincón del Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714633 | Mejoramiento De Vivienda Linea De Agua En El Limon De Pizatlan - 154394 | 154394 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Pizatlán de Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1095.01 | 1095.01 | 1095.01 | 1095.01 | 1095.01 | 1095.01 | 1095.01 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714634 | Mejoramiento De Vivienda Linea De Agua En Higueras Del Carrizal - 150402 | 150402 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Higueras del Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 100 |  | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714640 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Lomas De Tejeda Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 169513 | 169513 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Lomas de Tejeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE TLAJOMULCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4000000 | 3999213.12 | 3999213.12 | 3999212.78 | 3999212.78 | 3999212.78 | 3999212.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714641 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Marcelino Hernandez Entre Las Calles Emeterio Peregrina Y Alberto Padilla - 113549 | 113549 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 5000 | 100 |  | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714642 | Sustitución De Drenaje Sanitario En La Calle Valle De Juarez - 162378 | 162378 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 234908.32 | 234496.37 | 234496.37 | 234496.37 | 234496.37 | 234496.37 | 234496.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714643 | Trabajos Complementarios De La Red De Agua Potable - 164018 | 164018 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 206632.27 | 164247.75 | 164247.75 | 164247.75 | 164247.75 | 164247.75 | 164247.75 | 100 | 0 | Otros | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714644 | Construcción De Rede De Agua Potable En Calle Eli De Gortari - 164558 | 164558 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 178304.49 | 178303.3 | 178303.3 | 178303.3 | 178303.3 | 178303.3 | 178303.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714645 | Construccion De Rede De Agua Potable En Andador Tequila - 162596 | 162596 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 96008.71 | 96004.56 | 96004.56 | 96004.56 | 96004.56 | 96004.56 | 96004.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714646 | Construccion De Rede De Agua Potable Calle Hidalgo Prado De La Noria San Francisco Del Pino De La Cruz - 164510 | 164510 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1467449.94 | 1467449.94 | 1467449.94 | 1467449.94 | 1467449.94 | 1467449.94 | 1467449.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 287 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714647 | Construcción De Boca De Tormenta En Avenida Juarez - 164568 | 164568 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1407906.48 | 1407906.48 | 1407906.48 | 1407906.48 | 1407906.48 | 1407906.48 | 1407906.48 | 100 | 0 | Otros | 387 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714667 | Construccion De Linea De Agua En La Calle Rafael Ramirez Entre Calles Torres Bodet Y Priv Rafael Ramirez En Zona Zap Lomas De Atequiza - 81407 | 81407 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Atequiza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 107539.52 | 210145.46 | 210145.46 | 210145.46 | 210145.46 | 210145.46 | 210145.46 | 100 |  | Metros lineales | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714668 | Construccion De Linea De Agua En La Calle Rafael Ramirez En Zona Zap Lomas De Atequiza - 81378 | 81378 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Atequiza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 210145.46 | 107539.52 | 107539.52 | 107539.52 | 107539.52 | 107539.52 | 107539.52 | 100 |  | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719690 | Ampliacion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Prado En El Barrio De La Cienega - 173319 | 173319 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 547891.01 | 547891.01 | 547891.01 | 547891.01 | 547891.01 | 547891.01 | 547891.01 | 100 |  | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719768 | Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Francisco Villa - 183023 | 183023 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Bellavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 718000 | 718000 | 718000 | 718000 | 718000 | 718000 | 718000 | 100 | 0 | Metros lineales | 288 | 100 | 100 | Financiera: Recurso liquidado / Física: Obra terminada / Registro: Este proyecto fue ejecutado en el año 2016 terminado conforme a contrato de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719769 | Construcción De Red De Alcantarillado En Callejon Tucanes - 183111 | 183111 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Bellavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 366565 | 366565 | 366565 | 366565 | 366564.97 | 366564.97 | 366564.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 100 | Financiera: Recurso liquidado / Física: Obra terminada conforme a contrato / Registro: Esta Obra fue ejecutada en el año 2016 trabajos terminados y finiquitada conforme a contrato de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719775 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Queixpan - 125895 | 125895 | Jalisco | Ameca | Queixpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 75601.77 | 75601.77 | 75601.77 | 75601.77 | 75601.77 | 75601.77 | 75601.77 | 100 |  | Metros lineales | 272 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719782 | Construccion De Linea De Agua Potable En San Miguel De Acahuales - 70038 | 70038 | Jalisco | Ayotlán | Acahuales (San Miguel de Acahuales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 280129.57 | 280129.57 | 280129.57 | 280129.57 | 280129.57 | 280129.57 | 280129.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719791 | Electrificacion En La Calle Privada Melchor Ocampo, En La Localidad De La Isla - 81304 | 81304 | Jalisco | Ayotlán | La Isla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 29368.88 | 29368.88 | 29368.88 | 29368.88 | 29368.88 | 29368.88 | 29368.88 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719793 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De El Salitre - 48666 | 48666 | Jalisco | Ayotlán | El Salitre (La Bolsa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 28767.1 | 28767.1 | 28767.1 | 28767.1 | 28767.1 | 28767.1 | 28767.1 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POZO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719859 | Rehabilitación De Escuela Primaria Juan Camilo Muriño - 192187 | 192187 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2016 | 488287.63 | 455557.98 | 455557.98 | 455557.98 | 455557.98 | 455557.98 | 455557.98 | 100 |  | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719861 | Rehabilitación De La Unidad Prehospitalaria Ignacio Allende - 191591 | 191591 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Salud | Terminado | 2016 | 1819946.42 | 1818622.74 | 1818622.74 | 1818622.74 | 1818622.74 | 1818622.74 | 1818622.74 | 100 |  | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719891 | Construcción De Puente Peatonal En La Comunidad De San Rafael - 116238 | 116238 | Jalisco | Etzatlán | La Esperanza (El Guaje) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 100 |  | Otros | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719893 | Red Electrica Y Alumbrado Publico Calle Cuauhtemoc - 124641 | 124641 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 166734.23 | 165577.3 | 165577.3 | 165577.3 | 165577.3 | 165577.3 | 165577.3 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719895 | Mejoramiento De Vivienda Para El Sr Cesar Arechiga Mendoza De Clavillos - 192433 | 192433 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Los Clavillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 11432 | 11432 | 11432 | 11432 | 11432 | 11432 | 11432 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719901 | Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia En La Colonia Arenales Tapatios Parte Iii - 157484 | 157484 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 151574 | 200085.38 | 200085.38 | 200085.38 | 200085.38 | 50021.34 | 50021.34 | 25 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719918 | Construccion De Piso Firme Para Viviendas En El Barrio De Las Colonias De La Cabecera Municipal De Mazamitla - 121374 | 121374 | Jalisco | Mazamitla | Mazamitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Vivienda | Terminado | 2016 | 3114.72 | 3114.72 | 3114.72 | 3114.72 | 3114.72 | 3114.72 | 3114.72 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719923 | Equipamiento De Pozo Profundo, C Libertad En Nextipac - 81088 | 81088 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 281784.92 | 281590.58 | 281590.58 | 281590.58 | 281590.58 | 281590.58 | 281590.58 | 100 | 0 | Otros | 5380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719930 | Ampliacion De Electrificacion En Calle 27 De Septiembre - 96979 | 96979 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 95913.64 | 102594.84 | 102594.84 | 102594.84 | 102594.84 | 102594.84 | 102594.84 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719944 | Mejoramiento De Vivienda Construccion De Un Cuarto En Calle Leona Vicario - 175369 | 175369 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 13581.04 | 13581.04 | 13581.04 | 13581.04 | 13581.04 | 13581.04 | 13581.04 | 100 |  | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719945 | Mejoramiento De Vienda Linea De Agua En El Capulin - 154420 | 154420 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719946 | Mejoramiento De Vivienda Con Linea De Agua En El Capulin - 154404 | 154404 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 730 | 1095.01 | 1095.01 | 1095.01 | 1095.01 | 1095.01 | 1095.01 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719947 | Mejoramiento De Vivienda Adquisición De Acumulador De Energía En Joya De Los Indios - 154414 | 154414 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Joya de los Indios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 100 |  | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719954 | Construcción De Cuarto Mas En La Colonia El Vergel - 182392 | 182392 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719955 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia La Duraznera - 186366 | 186366 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719956 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Jardines De Santa María - 190833 | 190833 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719957 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia San Juan - 191005 | 191005 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719958 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Plan De Oriente - 186889 | 186889 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100 |  | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719959 | Construcción De Cuarto Mas En La Colonia San Martín De Las Flores - 182303 | 182303 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100 |  | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719962 | Mejoramiento De Vivienda Sr Eustacio Cuevas Arias Del Pizatlan De Afuera - 192492 | 192492 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Pizatlán de Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719963 | Mejoramiento De Vivienda Linea De Agua En Higueras Del Carrizal - 150418 | 150418 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Higueras del Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 100 |  | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719968 | Introducción De Línea De Agua Potable En La Localidad Del Capulín Agavez Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 170652 | 170652 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | El Capulín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE TLAJOMULCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2000000 | 1999302.56 | 1999302.56 | 1999302.56 | 1999302.56 | 1999302.56 | 1999302.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719969 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Dieciséis De Septiembre En La Colonia La Coladera Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 168488 | 168488 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE TLAJOMULCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 823200 | 822302.38 | 822302.38 | 822302.38 | 822302.38 | 822302.38 | 822302.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719971 | Tanque De Agua Potable En La Localidad Del Zapote Del Valle Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 169927 | 169927 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE TLAJOMULCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1400000 | 1347158.75 | 1347158.75 | 1347158.75 | 1347158.75 | 1347158.75 | 1347158.75 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719973 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En La Calle Marcelino Hernandez Entre Las Calles Emeterio Peregrina Y Alberto Padilla - 113511 | 113511 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 100 |  | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719974 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias De La Calle Leon Covarrubias Entre Las Calles Hidalgo Y Marcelino Hernandez - 113373 | 113373 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 100 |  | Metros lineales | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719975 | Sustitución De Redes Hidrosanitarias Y Reposición De Empedrado En Calle Leona Vicario Entre Ignacio Zaragoza Y Domingo Ramos En El Municipio De El Grullo, Jalisco (Fise) - 134804 | 134804 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1609500.02 | 1609500.12 | 1609500.12 | 1609500.12 | 1604634.49 | 1604634.49 | 1604634.49 | 99.6977 | 0 | Metros lineales | 2643 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719976 | Rehabilitacion Casa De Salud En La Comunidad De El Cacalote - 124370 | 124370 | Jalisco | El Grullo | El Cacalote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719978 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Privada Canario Paloma Halcon - 162651 | 162651 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1599546.44 | 1599546.44 | 1599546.44 | 1599546.44 | 1599546.44 | 1599546.44 | 1599546.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 199 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719979 | Sustitucion De Agua Potable En Calle Francisco Maria Maldonado - 162316 | 162316 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 197504.59 | 197504.59 | 197504.59 | 197504.59 | 197504.59 | 197504.59 | 197504.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719980 | Sustitución De Red De Drenaje En Calle Ayutla - 164877 | 164877 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 279478.56 | 279478.56 | 279478.56 | 279478.56 | 279478.56 | 279478.56 | 279478.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719981 | Sustitución De Red De Agua Potable En Calle Ayutla - 164870 | 164870 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 162047.36 | 162047.35 | 162047.35 | 162047.35 | 162047.35 | 162047.35 | 162047.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719982 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Xocoxochitl - 162981 | 162981 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 232967.14 | 232967.14 | 232967.14 | 232967.14 | 232967.14 | 232967.14 | 232967.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719983 | Construcción De Rede De Agua Potable En Calle Hidalgo Prado Del Fresno Sombreado De La Cruz - 164545 | 164545 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1400833.93 | 1400833.92 | 1400833.92 | 1400833.92 | 1400833.92 | 1400833.92 | 1400833.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 271 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725308 | Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Abasolo - 182935 | 182935 | Jalisco | Acatlán de Juárez | La Taberna (Miravalle) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 790600 | 790600 | 790600 | 790600 | 790600 | 790600 | 790600 | 100 | 0 | Metros lineales | 178 | 100 | 100 | Financiera: Recurso liquidado / Física: Obra terminada / Registro: Este proyecto fue ejecutado en el año 2016 y finiquitada conforme a contrato de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725317 | Construcción De Drenaje Y Alcantarilla En Calle Vallarta En El Acceso Poniente A Ayotlan - 81024 | 81024 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 619847.77 | 619847.77 | 619847.77 | 619847.77 | 619847.77 | 619847.77 | 619847.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725411 | Construccion De Dormitorio Carretero De Arriba - 166495 | 166495 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Carretero de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 73400 | 73348.01 | 73348.01 | 73348.01 | 73348.01 | 73348.01 | 73348.01 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725412 | Rehabilitación De Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz - 191925 | 191925 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2016 | 601875.58 | 561532.2 | 561532.2 | 561532.2 | 561532.2 | 561532.2 | 561532.2 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2050 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725421 | Rehabilitación De La Unidad Medica Doctor Mario Rivas Souza - 187769 | 187769 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Salud | Terminado | 2016 | 6625719.85 | 6614233.19 | 6614233.19 | 6614233.19 | 6614233.19 | 6614233.19 | 6614233.19 | 100 |  | Metros Cuadrados | 20000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725422 | Drenaje Y Fosa Septica En La Comunidad Del Sitio Jal - 93243 | 93243 | Jalisco | Lagos de Moreno | El Sitio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2691089.17 | 2691089.17 | 2691089.17 | 2691089.17 | 2691089.17 | 2691089.17 | 2691089.17 | 100 |  | Metros lineales | 282 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725461 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Con Equipo De Perforación Direccional (Sin Zanja) Con Tuberia De 24" De Diametro En Una Longitud De 100 Mts, En El Municipio De Villa Corona. - 135808 | 135808 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 884182.33 | 866498.62 | 866498.62 | 866498.62 | 866498.62 | 866498.62 | 866498.62 | 100 |  | Metros lineales | 1138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725464 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Calles Libertad Y Prolongación Libertad. - 81948 | 81948 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 376983.56 | 376983 | 376983 | 376983 | 376983 | 376983 | 376983 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725471 | Equipamiento Pozo De Agua Los Castillos - 127718 | 127718 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 612710 | 306355 | 306355 | 306355 | 306355 | 306355 | 306355 | 100 | 0 | Otros | 4920 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRAEN AVANBCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725472 | Equipamiento De Red De Agua Potable En La Colonia Mision De San Genaro - 137793 | 137793 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200080.52 | 200080.52 | 200080.52 | 200080.52 | 160206.61 | 160206.61 | 80.0711 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725505 | Construcción De Muro E Contencion Sobre El Camino A Camotan - 99234 | 99234 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Camotán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 343794.06 | 171897.03 | 171897.03 | 171897.03 | 171897.03 | 171897.03 | 171897.03 | 100 | 0 | Otros | 134 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725520 | Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia Las Juntitas - 172754 | 172754 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 642713 | 570269.98 | 570269.98 | 570269.98 | 570269.98 | 570269.98 | 570269.98 | 100 |  | Otros | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725523 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Francisco I Madero - 185366 | 185366 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725524 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Vergelito - 185054 | 185054 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725525 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Jardines De Santa María - 190890 | 190890 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725526 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Guayabitos - 186059 | 186059 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 |  | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725527 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De Santa Maria - 186328 | 186328 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725528 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Tapatío - 186925 | 186925 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725532 | Mejoramiento De Vivienda Para Maria Del Sagrario Avalos Cuevas En El Limon De Pizatlan - 192886 | 192886 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Pizatlán de Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2016 | 2852.72 | 2852.72 | 2852.72 | 2852.72 | 2852.72 | 2852.72 | 2852.72 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725533 | Mejorameinto De Vivieanda Sra Heliodora Gonzalez Gonzalez - 193263 | 193263 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Pizatlán de Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725536 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Dieciseis De Septiembre En La Colonia La Coladera Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jal - 168550 | 168550 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE TLAJOMULCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 964600 | 963548.19 | 963548.19 | 963548.19 | 963548.19 | 963548.19 | 963548.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725537 | Construcción De Cárcamo Y Rebombeo A Línea Triángulo Tres Gallos Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 169868 | 169868 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE TLAJOMULCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1983858.28 | 1979256.12 | 1979256.12 | 1979256.12 | 1979256.12 | 1979256.12 | 1979256.12 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725539 | Asfalto En Carretera El Grullo El Chacalito - 132843 | 132843 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 |  | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725540 | Construccion De Comedor Jardin De Niños Federico Froebel - 138441 | 138441 | Jalisco | El Grullo | El Cacalote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725541 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Eli De Gortari - 164564 | 164564 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 246122.58 | 246122.58 | 246122.58 | 246122.58 | 246122.58 | 246122.58 | 246122.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725542 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Fernando Amilpa - 165323 | 165323 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 152221.85 | 152221.85 | 152221.85 | 152221.85 | 152221.85 | 152221.85 | 152221.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725543 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle El Galvan Hornos Comolca - 162609 | 162609 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1336421.28 | 1336421.28 | 1336421.28 | 1336421.28 | 1336421.28 | 1336421.28 | 1336421.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725544 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Agustin De Iturbide - 164893 | 164893 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1619324.1 | 1619194.38 | 1619194.38 | 1619194.38 | 1619194.38 | 1619194.38 | 1619194.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 232 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725545 | Construcción De Empedrado Zampeado En Calle Jardín Del Roble - 162265 | 162265 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 589055.67 | 589055.67 | 589055.67 | 589055.67 | 589055.67 | 589055.67 | 589055.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725570 | Asfalto En Carretera El Grullo Las Pilas - 132766 | 132766 | Jalisco | El Grullo | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Metros lineales | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725571 | Construccion De Linea De Agua En La Calle Justo Sierra En Zona Zap Lomas De Atequiza - 81333 | 81333 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Atequiza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 231790.5 | 231790.5 | 231790.5 | 231790.5 | 231790.5 | 231790.5 | 231790.5 | 100 |  | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729236 | Construcción De Gimnasio De Acondicionamiento Fisico En Polideportivo Revolución, Del Municipio De Guadalajara, Jalisco | 06001400586 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Deporte | Terminado | 2016 | 740205.14 | 740205.14 | 740205.14 | 740205.14 | 740205.14 | 740205.14 | 740205.14 | 100 | 0 | Otros | 405231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729246 | Construcción Del Mercado Municipal De Arandas, Jalisco. | 06001400601 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 367006.1 | 367005.52 | 367005.52 | 367005.52 | 367005.52 | 367005.52 | 367005.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729253 | Instituto De La Infraestructura Fisica Educativa Del Estado De Jalisco | 93090 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 815006.64 | 815006.64 | 815006.64 | 815006.64 | 815006.61 | 815006.61 | 815006.61 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729258 | Construccion De Un Aula Didactica. | 93100 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 395084.9 | 395084.9 | 395084.9 | 395084.9 | 395083.36 | 395083.36 | 395083.36 | 99.9996 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729263 | Construccion De Un Aula Didactica. | 93106 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 489195.55 | 489195.55 | 489195.55 | 489195.55 | 489195.52 | 489195.52 | 489195.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729272 | Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion Con Anexo Y Bodega (En Sustitucion De La Provisional). | 93085 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 2573825.27 | 2573825.27 | 2573825.27 | 2573825.27 | 2573822.13 | 2573822.13 | 2573822.13 | 99.9999 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729274 | Construcción De La Ampliación De La Carretera San Sebastián A Unión Del Cuatro, Tramo 3 Carretera A Unión Del Cuatro A Carretera Jesús Michel González, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. | 060001500314 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2582254.01 | 2582254.01 | 2523712.87 | 2523712.87 | 2523712.87 | 2523712.87 | 2523712.87 | 97.7329 | 0 | Metros Cuadrados | 4640 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729275 | Construccion De Un Aula Didactica. | 93089 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 499890.49 | 499890.49 | 499890.49 | 499890.49 | 499886.19 | 499886.19 | 499886.19 | 99.9991 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729303 | Construccion De Seis Aulas Didaticas, Una Direccion Con Anexo T/V, Dos Bodegas Y Escalera. | 93091 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 4354630.32 | 4354630.32 | 4354630.32 | 4354630.32 | 4354579.71 | 4354579.71 | 4354579.71 | 99.9988 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729307 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Una Bodega. | 93095 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1429575.27 | 1429575.27 | 1429575.27 | 1429575.27 | 1429574.3 | 1429574.3 | 1429574.3 | 99.9999 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729328 | Construccion De Dos Aulas Didacticas. | 93330 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 690137.56 | 690137.56 | 690137.56 | 690137.56 | 689927.7 | 689927.7 | 689927.7 | 99.9696 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729493 | Remodelación De Bodega Ubicada En Las Palmas 96 En Guadalajara, Jalisco Para Las Oficinas De La Secretaría Del Trabajo Y Previsión Social. | 060001600023 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 11530349.74 | 11530349.74 | 11530349.74 | 11530349.74 | 11528712.94 | 11528712.94 | 11528712.94 | 99.9858 | 0 | Otros | 130569 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729523 | Trabajos De Reconstrucción Y Equipamiento De La Base Regional De Protección Civil De Cihuatlán, Jalisco. | 060001600250 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 4684924.99 | 4684924.99 | 4684924.99 | 4684924.99 | 4684924.99 | 4679166.86 | 4679166.86 | 99.8771 | 0 | Equipamiento | 5364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729529 | Rehabilitación De Banquetas En Presidencia En El Municipio De Ahualulco De Mercado, Jalisco. | 060001600279 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Urbanización | Terminado | 2016 | 380000 | 380000 | 380000 | 379998.39 | 379998.39 | 379998.39 | 379998.39 | 99.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 3570 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729546 | Obras Complementarias Cancha Deportiva En Centro Universitario De Tonalá | 060001600403 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Publica | Deporte | Terminado | 2016 | 2000000 | 1998149.17 | 1998149.17 | 1998149.17 | 1998149.17 | 1996847.19 | 1996847.19 | 99.9348 | 0 | Metros | 879 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729631 | Construcc. D Pavimento D Concreto Hidráulico C. Prolongación La Paz. Construcc. D Red D Agua Potable, Tomas Domiciliarias, Red D Alcantarillado, Descargas Sanitarias Y Pavimento D Concreto Hidráulico | 060001600221 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 398200.82 | 398200.82 | 398200.82 | 71.1073 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729920 | Rehabilitación De Empedrado Ahogado En Concreto Del Camino A La Taberna - Entrada A La Quinta, Municipio De Zapotitlán De Vadillo. Empedrado Y Banquetas En La Colonia De Fátima, Municipio De Zapotitlá | 060001600252 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 21771.51 | 21771.51 | 21771.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300730164 | Construccion De Seis Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios Y Escalera. | 93093 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 4740998.41 | 4740998.41 | 4740998.41 | 4740998.41 | 4740998.06 | 4740998.06 | 4740998.06 | 100 |  | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300730176 | Rehabilitacion De Impermeabilizacion, Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Piso De Patio De Usos Multiples, Y Muro Perimetral, Rehabilitacion Integral De Instalacion Electrica, Instalacion De Subes | 93153 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 3878860.91 | 3878860.91 | 3878860.91 | 3878860.91 | 3878860.88 | 3878860.88 | 3878860.88 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300730198 | Rehabilitacion De Doce Aulas Provisionales Y Construccion De Cancha De Usos Multiples | 93534 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1453037.49 | 1453037.49 | 1453037.49 | 1453037.49 | 1453033.27 | 1453033.27 | 1453033.27 | 99.9997 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300730912 | Reconstrucción Vial E Infraestructura Básica, Calle Juan José Astillo De Santa Lucía A Santa Cristina, Col. Fco. I Madero | FORTALECE-03-16 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 3365241.67 | 3364757.61 | 3364757.61 | 3364757.61 | 3364757.61 | 3364757.61 | 3364757.61 | 100 |  | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300731239 | Perforación De Pozo Profundo. | CEAPR16125 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Chapulimita (Chapuli) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1452500 | 1452500 | 1452500 | 1451308.87 | 1440925.21 | 1440925.21 | 1440925.21 | 99.2031 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300731274 | Construcción De Obra De Toma, Electrificación, Equipamiento Y Construcción De Cárcamo De Bombeo, Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable | CEAPR16126 | Jalisco | Villa Purificación | Telpitita | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 767124.97 | 925046.68 | 925046.68 | 925046.68 | 925046.68 | 925046.68 | 925046.68 | 100 | 0 | Lote | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300731282 | Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable. Primera Etapa. | CEAPR16127 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Las Moras | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 914782.2 | 914782 | 914782 | 914782 | 914782 | 914782 | 914782 | 100 | 0 | Lote | 191 | 0 | 100 | Financiera: se tiene el avance financiero al 100% / Física: se tiene el avance fisico al 100% / Registro: se tiene ya el avance financiero y el fisico al 100% se ha terminado la obra oproyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300731396 | Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Gasto De 1.0 Lps. | CEAPR16128 | Jalisco | Tomatlán | El Portezuelo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1600000 | 1559131.94 | 1559131.94 | 1559131.94 | 1559131.94 | 1559131.94 | 1559131.94 | 100 |  | Lote | 235 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300732541 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | INFEJAL ADQ-09-0001-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 491125.44 | 491125.44 | 491125.44 | 491125.44 | 491125.44 | 491125.44 | 491125.44 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300732549 | Proyecto Para Elevar La Productividad Y Competitividad De Productores El Sector Lácteo De Los Altos De Jalisco | FNE-160316-C1-2-00228933 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SEDECO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2406278 | 2406278 | 2406278 | 2406278 | 2406278 | 2406278 | 2406278 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 15 | Financiera: proyecto en proceso / Física: proyecto en proceso / Registro: proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300732557 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | INFEJAL ADQ-09-0002-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 44256.32 | 44256.32 | 44256.32 | 44256.32 | 44256.32 | 44256.32 | 44256.32 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300732575 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | INFEJAL ADQ-09-0003-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 44256.32 | 44256.32 | 44256.32 | 44256.32 | 44256.32 | 44256.32 | 44256.32 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300732681 | Espacios Para La Cultura Del Agua | CEACA16301 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 100 | 0 | Equipamiento | 11200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300732762 | Eventos. | CEACA16302 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100 | 0 | Lote | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300732796 | Materiales Didácticos. | CEACA16303 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Lote | 60000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300732831 | Formación De Competencias. | CEACA16304 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 100 | 0 | Equipamiento | 254 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300733704 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Degollado Oriente, Municipio De Jocotepec, Jalisco. - 287 | 287 | Jalisco | Jocotepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 6000000 | 5908829.86 | 5908829.86 | 5908829.86 | 5908829.86 | 5908829.86 | 5908829.86 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA 2016, MONTO APROBADO $6´000,000.00, MONTO EJERCIDO $5´908,829.18 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300734246 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Viena, Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco - 293 | 3571783 | Jalisco | Puerto Vallarta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 16500000 | 16318500 | 16318500 | 16318500 | 16318500 | 16318500 | 16318500 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto esta relacionado con el Folio JAL1760400822610, Numero 146716001001 -
JAL16160300734261 | Construcción De Concreto Hidráulico En Las Calles Gigantes Y San José, Municipio De Acatic, Jalisco - 259 | 259 | Jalisco | Acatic | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300734262 | Renovación De La Red De Infraestructura Hidráulica, Municipio De Acatlán De Juárez, Jalisco - 261 | 261 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: Obra liquidada / Física: Obra terminada (son ML no M2) / Registro: Esta obra fue terminada con recurso presupuestario 2016 con Folio JAL16160300734262 numero 261 VALIDADO y AUTORIZADO, existiendo Folio DUPLICADO JAL00160100634169 numero 821, AMBOS CORRESPONDEN A LA MISMA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300735176 | Construccion De Edificio De Seguridad Pública, En El Municipio De San Julián, En El Estado De Jalisco - 297 | 297 | Jalisco | San Julián | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 100 |  | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300735177 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle 5 De Mayo, Municipio De San Martín Hidalgo, Jalisco. - 298 | 298 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 100 |  | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300735353 | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Circuito San José Del Caliche, En El Municipio Unión De San Antonio, Jalisco - 341 | 341 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 |  | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300735354 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Progreso, Municipio De Zacoalco De Torres, Jalisco. - 347 | 347 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se tiene ya el avance fisico y financiero al 100% la obra se encuentra terminada y en operacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300735363 | Construcción Del Velatorio Municipal En El Municipio De Acatlán De Juárez, Jalisco - 260 | 260 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: Obra liquidada / Física: Obra terminada / Registro: Este proyecto fue ejecutado con recursos presupuestarios 2016 con Folio 16160300735363 numero 260 VALIDADO y AUTORIZADO, existiendo Folio DUPLICADO JAL00160100634128 numero 1003, ambos corresponde a la misma Obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300735714 | Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En Calle Independencia, Municipio De Jilotlán De Los Dolores, Jalisco - 285 | 285 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 |  | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300735716 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Campesinos, Municipio De San Martín Hidalgo, Jalisco. - 299 | 299 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 100 |  | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300735800 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Zaragoza De La Cabecera Municipal De Tizapan El Alto, Jal. - 1569 | 2309719 | Jalisco | Tizapán el Alto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 100 |  | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300735915 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada, Mamposteo Y Cercado Perimetral En Predio Municipal De Acatic, Jalisco - 258 | 258 | Jalisco | Acatic | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 65.79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300736059 | Construcción De Loza De Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Puente Vehicular En Calle Vicente Guerrero En El Municipio De Jocotepec, Jalisco - 286 | 286 | Jalisco | Jocotepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4000000 | 3930732.54 | 3930732.54 | 3930732.54 | 3930732.54 | 3930732.54 | 3930732.54 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, POR UN MONTO EJECUTADO DE $3 930,732.54 EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300736400 | Construcción De Pavimento Hidraulico De 15 Cm De Espesor Y Modernización De Redes De Drenaje Y Tomas Domiciliarias De La Calleteodora Rodriguez - 1552 | 1552 | Jalisco | Jamay | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1118413.83 | 1106111.28 | 1106111.28 | 1106111.28 | 1106111.28 | 1106111.28 | 1106111.28 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300736492 | Introducción De Línea De Agua Potable Y Tanque Elevado En La Rosa De Castilla, En El Municipio De Unión De San Antonio, En El Estado De Jalisco - 342 | 342 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 |  | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300736504 | Rehabilitación Y Ampliación De La Unidad Deportiva Cruz Roja En El Municipio De Gómez Farías, Jalisco - 269 | 269 | Jalisco | Gómez Farías | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300737391 | Construcción De La Celda V Y Primera Fase Del Equipamiento De La Planta De Separación Y Alta Compactación Para El Relleno Sanitario Picachos Del Municipio De Zapopan, Jalisco | DGFAUT-01-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Municipio de Zapopan, Jalisco | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 50000000 | 48499999.99 | 48499999.99 | 48499999.99 | 48499999.99 | 48499999.99 | 48499999.99 | 100 | 0 | Equipamiento | 1430812 | 0 | 92 | Financiera: Proyecto en proceso / Física: En proceso / Registro: La obra continua por parte del municipio de Zapopan, Jalisco - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300738138 | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 90561 POT 16 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 760682.3 | 760682.3 | 760682.3 | 760682.3 | 760324.09 | 760324.09 | 760324.09 | 99.9529 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300738564 | Rehabilitacion De Linea De Alcantarillado Sanitario De 12 | 16R33030 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 261156 | 292568 | 292568 | 292568 | 292568 | 292568 | 292568 | 100 |  | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739494 | Sustitucion De Tres Aulas Y Trabajos De Rehabilitacion Del Plantel | 89520 POT 16 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1441354.57 | 1441354.57 | 1441354.57 | 1441354.57 | 1441354.55 | 1441354.55 | 1441354.55 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739593 | Construccion De Dos Aulas Didacticas, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 90521 POT 16 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 947099.56 | 947099.56 | 947099.56 | 947099.56 | 947099.26 | 947099.26 | 947099.26 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300740516 | Red De Apoyo Al Emprendedor En El Estado De Jalisco 2016 | FNE-160414-C2-1-00246728 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SEDECO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 5503200 | 5580456 | 5580456 | 5580456 | 5580456 | 5580456 | 5580456 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: 3er trimestre 2017 100% CONCLUIDO / Física: 3er trimestre 2017 100% CONCLUIDO / Registro: 3er trimestre 2017 100% CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741427 | Construccion Del Tramo Carretero Estacion Pedrito-Lomita Del Cife | FORTFINCB1610901 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 |  | Metros | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300741473 | Construcción De Parque Verde Segunda Etapa En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco | PROGREG1610902 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300741570 | Construcción De Tramo Carretero San Fermin-Loma De Sotelo Primera Etapa | PROGREG1610904 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 |  | Metros | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300741621 | Construcción De Tramo Carretero San Fermin-Loma De Sotelo Segunda Etapa | PROGREG1610905 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300741690 | Rehabilitación De Linea De Drenaje De La Calle Melchor Ocampo, En El Municipio De Villa Purificación Jalisco | 011 | Jalisco | Villa Purificación | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 689109.4 | 689109.4 | 689109.4 | 689109.4 | 689109.4 | 689109.4 | 689109.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 6000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741711 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico Con Huellas De Adoquin, Rehabilitación De Linea De Agua Potable Y Drenaje En Las Calles Melchor Ocampo Y Centenario (Primera Etapa) | 15 | Jalisco | Villa Purificación | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 4761904.76 | 4761904.76 | 4761904.76 | 4761904.76 | 4761904.76 | 4761904.76 | 4761904.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6346 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741808 | Construcción De Primera Etapa Del Centro Comunitario, Centro De Emprendimiento En Miramar | DOPI-FED-R23-(188,189)-2016, DOPI-FED-R2 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 25000000 | 25000000 | 24725000 | 24724999.99 | 24724995.47 | 24724995.47 | 24724995.47 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada el 09 de marzo de 2018. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra Finiquitada el 09 de marzo de 2018 y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741900 | Reencarpetamiento De La Av. Obreros De Cananea | DOPI-FED-R23-PAV-LP-084-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 11950078.14 | 11950078.14 | 11818627.28 | 10926057.38 | 10857778.46 | 10857778.46 | 10857778.46 | 90.8595 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada el 07 de febrero de 2018 / Física: Obra concluida. / Registro: Obra Finiquitada el 07 de febrero de 2018 y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741928 | Reencarpetamiento De La Calle Industria | DOPI-FED-R23-PAV-LP-085-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 5180087.76 | 5180087.76 | 5123106.79 | 4684308.19 | 4684308.19 | 4684308.19 | 4684308.19 | 90.4291 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada el 07 de noviembre del 2017 / Física: Obra concluida. / Registro: Obra Finiquitada el 07 de noviembre del 2017 y concluida físicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741941 | Reencarpetamiento De La Calle Epigmenio Preciado | DOPI-FED-R23-PAV-LP-086-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 4572216.2 | 4572216.2 | 4521921.82 | 4474343.48 | 4474343.48 | 4474343.48 | 4474343.48 | 97.8594 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquitada el 28 de julio de 2017. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra finiquitada el 28 de julio de 2017 y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741961 | Reencarpetamiento De La Av. Constituyentes | DOPI-FED-R23-PAV-LP-087-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 3297617.9 | 3297617.9 | 3261344.09 | 3159009.19 | 3159009.19 | 3159009.19 | 3159009.19 | 95.7967 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquitada el 14 de noviembre de 2017 / Física: Obra concluida. / Registro: Obra finiquitada el 14 de noviembre de 2017 y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742212 | Construcción De Vialidad Con Concreto Hidráulico Calle Ing. Alberto Mora Lopez Desde La Calle Elote A Carretera Saltillo, | DOPI-FED-PR-PAV-LP-193-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1747160.59 | 1747160.59 | 1727941.82 | 1727941.82 | 1727941.82 | 1727941.82 | 1727941.82 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquitada con Recurso Federal el 26 de julio de 2017 / Física: Obra concluida. / Registro: Obra finiquitada con Recurso Federal el 26 de julio de 2017 y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742222 | Construcción De Vialidad Con Concreto Hidráulico Calle Elote Entre Calle Indígena Y Calle Alberto Mora Lopez, | DOPI-FED-PR-PAV-LP-088-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1639224.39 | 1639224.39 | 1621192.93 | 1621192.93 | 1621192.93 | 1621192.93 | 1621192.93 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquitada el 11 de mayo de 2018. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra finiquitada el 11 de mayo de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742247 | Construccion De Vialidad Con Concreto Hidraulico Calle Cuatlicue Desde La Calle Ozomatli A La Calle Michi | DOPI-FED-PR-PAV-LP-090-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1627104.44 | 1627104.44 | 1609206.29 | 1504875.62 | 872134.26 | 872134.26 | 872134.26 | 53.6004 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada el 24 de agosto del 2017 / Física: Obra concluida. / Registro: Obra Finiquitada el 24 de agosto del 2017 y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742273 | Construccion De Vialidad Con Concreto Hidraulico Calle Comitl Desde La Calle Delli A La Calle Michi | DOPI-FED-PR-PAV-LP-091-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 7851943.08 | 7851943.08 | 7765571.71 | 7765571.71 | 7765571.71 | 7765571.71 | 7765571.71 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada el 20 de octubre de 2017 / Física: Obra concluida. / Registro: Obra Finiquitada el 20 de octubre de 2017 y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742283 | Construccion De Vialidad Con Concreto Hidraulico Calle Eligio Delgado Entre Calle Tepatl A Calle Indigena | DOPI-FED-PR-PAV-LP-092-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3637562.21 | 3637562.21 | 3597549.03 | 3070604.74 | 3070604.74 | 3070604.74 | 3070604.74 | 84.4138 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquitada el 28 de diciembre de 2017 / Física: Obra concluida. / Registro: Obra finiquitada el 28 de diciembre de 2017 y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742600 | 1. Reparación De Muro De Contención En El Arroyo Seco;2. Protección De Canal Pluvial A Base De Parapetos Y Estructura Metálica; 3.Reposición De Losas De Vialidad Con Concreto Mr-42, Construcción | DOPI-MUN-R33FORTA-CONT-AD-004-2016 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 1029282.85 | 1029282.85 | 1029282.85 | 1029282.85 | 1029282.84 | 1029282.84 | 1029282.84 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742615 | Estudios Básicos Topográficos Para Diferentes Obras 2016, Primera Etapa | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-014-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Públicas e Infraetsructura, Municipio de Zapopan | Urbanización | Terminado | 2017 | 1385659.75 | 1385659.75 | 1385659.75 | 1385659.75 | 1385659.65 | 1385659.65 | 1385659.65 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742980 | Reencarpetamiento De Vialidad Con Concreto Hidráulico Calle Gonzalez Gallo Desde La Av. Prolongación Federalismo Al Andador Rosario | DOPI-FED-PR-PAV-LP-192-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 10000000 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquitada el 28 de mayo de 2018. / Física: Obra concluida / Registro: Obra finiquitada el 28 de mayo de 2018 y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743001 | Construcción De La Vialidad Con Concreto Hidráulico De La Av. Ramón Corona, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Publico Y Forestación, | DOPI-FED-PR-PAV-LP-(098, 099 y 100)-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Zapopan - Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 32755680 | 32755680 | 32755680 | 32755680 | 32755680 | 32755680 | 32755680 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743242 | Desazolve Y Limpieza En El Canal Tepeyac Ubicado En La Avenida Las Torres Colonia Miramar; Desazolve, Limpieza Y Rehabilitación De Mampostería En El Canal Puerta Plata Ubicado En Las Colonias Royal | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-032-16 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan. | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1555449.71 | 1555449.71 | 1555449.71 | 1555449.71 | 1405684.61 | 1405684.61 | 1405684.61 | 90.3716 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743253 | Desazolve Y Construcción De Muros De Contención Con Mampostería Del Canal Puerta Plata En Unión Con Canal Santa Isabel, Y Desazolve De Canal Santa Lucia En La Colonia Santa Mónica Los Chorritos | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-074-2016 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan. | Urbanización | Terminado | 2016 | 1472628.4 | 1472628.4 | 1472628.4 | 1472628.4 | 1381638.22 | 1381638.22 | 1381638.22 | 93.8212 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743265 | Construcción De Muro Y Rehabilitación De Banquetas En Panteón Municipal Ubicado En La Localidad De Santa Ana Tepetitlán, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-IM-AD-033-16 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan. | Urbanización | Terminado | 2017 | 476740.63 | 476740.63 | 476740.63 | 476740.63 | 466284.8 | 466284.8 | 466284.8 | 97.8068 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743269 | Reparación De Muros De Contención De Mampostería, Demolición De Elementos Estructurales De Concreto Armado, Construcción Y Rectificación De Plantilla Y De Muro De Mampostería, Rehabilitación Y Colocac | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-076-2016 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1414800.15 | 1414800.15 | 1414800.15 | 1414800.15 | 1390957.65 | 1390957.65 | 1390957.65 | 98.3148 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743276 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Mr45, Machuelos, Banquetas E Instalaciones Hidráulicas En La Calle Canal Del Andador A La Calle General Arteaga De La Calle General Arteaga, De La Call | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-081-2016 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1475028.61 | 1475028.61 | 1475028.61 | 1475028.61 | 1266125.63 | 1266125.63 | 1266125.63 | 85.8374 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743725 | Parque Idipe | 0119/2016 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2016 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1148722.74 | 1148722.74 | 1148722.74 | 1148722.74 | 99.8889 | 0 | Otros | 680 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300769326 | 33903 Servicios Integrales - 320942 | 320942 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMECA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40600 | 40600 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 86.2069 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100%. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769327 | 33903 Servicios Integrales - 321177 | 321177 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMECA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769329 | 33903 Servicios Integrales - 310954 | 310954 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMECA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 29000 | 29000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 86.2069 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 1 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769565 | Electrificacion En La Localidad De Agua Caliente - 285885 | 285885 | Jalisco | Atotonilco el Alto | El Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 264480 | 264480 | 264480 | 264480 | 264480 | 264480 | 264480 | 100 | 0 | Otros | 520 | 100 | 100 | Financiera: ESTA CONCLUIDA / Física: ESTA CONCLUIDA / Registro: ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769752 | Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 323420 | 323420 | Jalisco | Acatic | Las Tortugas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1998 | 1998 | 1110 | 1998 | 1998 | 1110 | 1110 | 55.5556 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGÓ UN TINACO A UNA FAMILIA. EL COSTO TOTAL REAL PAGADO POR MEDIO DEL FAIS FUÉ DE $1,110.00 Y NO DE $1,998.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769779 | Ademe En Zanjon Juan De La Barrera Cabecera Municipal - 364091 | 364091 | Jalisco | Acatic | Acatic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 328697.6 | 336901.68 | 336901.68 | 336901.68 | 336901.68 | 336901.68 | 336901.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769780 | Mamposteo En Arroyo Pluvial En Calle Miguel Blanco Entre Calles Vicente Guerrero Y Avila Camacho - 363176 | 363176 | Jalisco | Acatic | Acatic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1193271.07 | 1193271.07 | 1193271.07 | 1193271.07 | 1193271.07 | 1193271.07 | 1193271.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769781 | Pavimentacion Asfaltica En La Calle Alvaro Obregon Entre Las Calles Avila Camacho E Insurgentes - 349003 | 349003 | Jalisco | Acatic | Acatic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 709920 | 709920 | 347000 | 709920 | 709920 | 347000 | 347000 | 48.8787 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO, SIN EMBARGO, CON RECURSOS FEDERALES DEL FAIS 2016 SE PAGÓ LA CANTIDAD DE $347,000.00 Y EL RESTO CON RECURSOS PROPIOS DE TESORERÍA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769782 | Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 349444 | 349444 | Jalisco | Acatic | Acatic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 27972 | 27972 | 15540 | 27972 | 27972 | 15540 | 15540 | 55.5556 | 0 | Otros | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGARON 14 TINACOS AL MISMO NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS, SIN EMBARGO, EL COSTO UNITARIO POR TINACO SE REGISTRÓ DESDE LA MIDS A $1,998.00, SIENDO QUE REALMENTE SE PAGARON $1,110.00 POR TINACO DEL FAIS
JAL16160300769783 | Reposicion De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliares En La Calle Hidalgo - 336240 | 336240 | Jalisco | Acatic | Acatic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 469128 | 469128 | 469128 | 469128 | 469128 | 469128 | 469128 | 100 | 0 | Metros lineales | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769784 | Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 322482 | 322482 | Jalisco | Acatic | Acatic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 29970 | 29970 | 16650 | 16650 | 16650 | 16650 | 16650 | 55.5556 | 0 | Otros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769785 | Reposicion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle Hidalgo - 337309 | 337309 | Jalisco | Acatic | Acatic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 137976 | 137976 | 137976 | 137976 | 137976 | 137976 | 137976 | 100 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769787 | Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 336025 | 336025 | Jalisco | Acatic | Agua Prieta (Tepetates) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGARON 9 TINACOS AL MISMO NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769788 | Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 323243 | 323243 | Jalisco | Acatic | Ceja de Ramblas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1998 | 1998 | 1110 | 1998 | 1998 | 1110 | 1110 | 55.5556 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGÓ 1 TINACO A UNA FAMILIA BENEFICIADA, SIN EMBARGO, EL COSTO UNITARIO POR TINACO SE REGISTRÓ DESDE LA MIDS A $1,998.00, SIENDO QUE REALMENTE SE PAGARON $1,110.00 POR TINACO DEL FAIS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769789 | Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 323474 | 323474 | Jalisco | Acatic | Cofradía Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 11988 | 11988 | 6660 | 11988 | 11988 | 6660 | 6660 | 55.5556 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGARON 6 TINACOS AL MISMO NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS, SIN EMBARGO, EL COSTO UNITARIO POR TINACO SE REGISTRÓ DESDE LA MIDS A $1,998.00, SIENDO QUE REALMENTE SE PAGARON $1,110.00 POR TINACO DEL FAIS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769790 | Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 323160 | 323160 | Jalisco | Acatic | El Colomo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 7992 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 100 | 0 | Otros | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGARON 4 TINACOS Y SON LOS MISMOS QUE SE ENTREGARON A LOS BENEFICIADOS / Registro: ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA COMPRA DE 4 TINACOS PARA SER ENTREGADOS A LA MISMA CANTIDAD DE EBENEFICIADOS, MISMOS QUE YA HAN SIDO ASIGNADOS Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769791 | Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 335438 | 335438 | Jalisco | Acatic | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3996 | 3996 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 55.5556 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGARON DOS TINACOS AL MISMO NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769792 | Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 335343 | 335343 | Jalisco | Acatic | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3996 | 3996 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 55.5556 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGARON DOS TINACOS AL MISMO NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769793 | Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 335976 | 335976 | Jalisco | Acatic | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1998 | 1998 | 1110 | 1998 | 1998 | 1110 | 1110 | 55.5556 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGÓ 1 TINACO A UNA FAMILIA BENEFICIADA, SIN EMBARGO, EL COSTO UNITARIO POR TINACO SE REGISTRÓ DESDE LA MIDS A $1,998.00, SIENDO QUE REALMENTE SE PAGARON $1,110.00 POR TINACO DEL FAIS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769794 | Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 336050 | 336050 | Jalisco | Acatic | La Providencia (Crucero de Acatic) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 7992 | 7992 | 4440 | 7992 | 7990 | 4440 | 4440 | 55.5556 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGARON 6 TINACOS AL MISMO NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS, SIN EMBARGO, EL COSTO UNITARIO POR TINACO SE REGISTRÓ DESDE LA MIDS A $1,998.00, SIENDO QUE REALMENTE SE PAGARON $1,110.00 POR TINACO DEL FAIS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769795 | Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 335544 | 335544 | Jalisco | Acatic | Los Ranchitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 13986 | 13986 | 7770 | 13986 | 13986 | 7770 | 7770 | 55.5556 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGARON 6 TINACOS AL MISMO NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS, SIN EMBARGO, EL COSTO UNITARIO POR TINACO SE REGISTRÓ DESDE LA MIDS A $1,998.00, SIENDO QUE REALMENTE SE PAGARON $1,110.00 POR TINACO DEL FAIS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769796 | Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 334955 | 334955 | Jalisco | Acatic | El Ranero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 7992 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGARON 4 TINACOS AL MISMO NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769797 | Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 335999 | 335999 | Jalisco | Acatic | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1998 | 1998 | 1110 | 1998 | 1998 | 1110 | 1110 | 55.5556 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGÓ 1 TINACO A UNA FAMILIA BENEFICIADA, SIN EMBARGO, EL COSTO UNITARIO POR TINACO SE REGISTRÓ DESDE LA MIDS A $1,998.00, SIENDO QUE REALMENTE SE PAGARON $1,110.00 POR TINACO DEL FAIS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769798 | Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 336009 | 336009 | Jalisco | Acatic | San Antonio de Roa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1998 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGÓ UN TINACO A UNA FAMILIA BENEFICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769799 | Empedrado En Calles De Santa Rita - 370370 | 370370 | Jalisco | Acatic | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 128800 | 150803.8 | 150803.8 | 150803.8 | 150803.8 | 150803.8 | 150803.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO DE MANERA SATISFACTORIA / Registro: EL PROYECTO EN LA MIDS SE CARGÓ CON UN MONTO DE $18,800.00, EN EL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO SE AUTORIZÓ POR $479,004.89 Y EL COSTO TOTAL REAL DE LA OBRA FUÉ DE $150,803.80 Y SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDE DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769800 | Mantenimiento Casa De Salud Santa Rita - 348799 | 348799 | Jalisco | Acatic | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Salud | Terminado | 2016 | 67367 | 58350.76 | 58350.76 | 58350.76 | 58350.76 | 58350.76 | 58350.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769801 | Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 335940 | 335940 | Jalisco | Acatic | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 49950 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 100 | 0 | Otros | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGARON 25 TINACOS AL MISMO NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769802 | Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 323356 | 323356 | Jalisco | Acatic | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3996 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGARON 2 TINACOS AL MISMO NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769803 | Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 323314 | 323314 | Jalisco | Acatic | El Tepehuaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1998 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGÓ 1 TINACO A UNA FAMILIA BENEFICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769804 | Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 335461 | 335461 | Jalisco | Acatic | El Tlalcoyote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 5994 | 5994 | 3330 | 5994 | 5994 | 3330 | 3330 | 55.5556 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGARON 3 TINACOS AL MISMO NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS, SIN EMBARGO, EL COSTO UNITARIO POR TINACO SE REGISTRÓ DESDE LA MIDS A $1,998.00, SIENDO QUE REALMENTE SE PAGARON $1,110.00 POR TINACO DEL FAIS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769805 | Programa De Apoyo Municipal Para Tinacos Primera Etapa - 349241 | 349241 | Jalisco | Acatic | Codornices | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1998 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGÓ UN TINACO A UNA FAMILIA BENEFICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769892 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Las Pilas - 297357 | 297357 | Jalisco | Ameca | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 381417.65 | 381417.65 | 381417.65 | 381417.65 | 381417.65 | 381417.65 | 381417.65 | 100 |  | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300769897 | Perforacion De Pozo Profundo En La Localidad De El Mono - 280355 | 280355 | Jalisco | Ameca | El Mono | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 589242.03 | 679272.6 | 679272.6 | 679272.6 | 679272.6 | 679272.6 | 679272.6 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300769947 | Extension De Linea De Media Tension Para Creacion De Area De Distribucion De Quince Kva En Privada Roma En Tochopa - 274852 | 274852 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ING JUAN CARLOS GUTIERREZ VILLEGAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 150117.31 | 150117.31 | 150117.31 | 150117.31 | 150117.31 | 150117.31 | 150117.31 | 100 |  | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300769948 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Pascual Orozco Del Fraccionamiento Nueva Tlaxcala Seccion Ii - 274898 | 274898 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ING JUAN CARLOS GUTIERREZ VILLEGAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 36125.64 | 36125.64 | 36125.64 | 36125.64 | 36125.64 | 36125.64 | 36125.64 | 100 |  | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300769950 | Construccion De Aula En La Escuela Preparatoria Regional De Colotlan - 247028 | 247028 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN | Educación | Terminado | 2016 | 240000 | 257814.66 | 257814.66 | 257814.66 | 257814.66 | 257814.66 | 257814.66 | 100 |  | Metros Cuadrados | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300769986 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Registros En La Calle Pino Suarez En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 313168 | 313168 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100 |  | Metros lineales | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300769987 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Registros En La Calle Allende En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela Jalisco - 313403 | 313403 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 |  | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300769988 | Rehabilitación De Red De Agua Potable, Red De Drenaje Sanitario Y Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Las Calles Melchor Ocampo Y Mariano Matamoros En Atemajac De Brizuela - 304030 | 304030 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1838512.33 | 1801240.12 | 1801240.12 | 1801240.12 | 1799868.43 | 1799868.43 | 1799868.43 | 99.9238 |  | Metros lineales | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300769989 | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Comunidad De Lagunillas Municipio De Atemajac De Brizuela Jalisco - 313649 | 313649 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 100 |  | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300769990 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Registros En La Comunidad De Pueblo Nuevo Municipio De Atemajac De Brizuela Jalisco - 312664 | 312664 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300769991 | Construcción De Fosa Séptica De Dos Cámaras Y Fosa De Oxidación En La Comunidad De Pueblo Nuevo Municipio De Atemajac De Brizuela - 312280 | 312280 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 684000 | 684000 | 684000 | 684000 | 684000 | 684000 | 684000 | 100 |  | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300769992 | Construccion De Alumbrado Publico En La Comunidad Del Jaguey Municipio De Atemajac De Brizuela Jalisco - 358122 | 358122 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | El Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Urbanización | Terminado | 2016 | 343074 | 343074 | 343074 | 343074 | 343074 | 343074 | 343074 | 100 |  | Metros lineales | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770012 | Construccion De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 213092 | 213092 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 114340 | 113648.61 | 113648.61 | 113648.61 | 113648.61 | 113648.61 | 113648.61 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770013 | Mejoramiento De Pozo Numero Uno En Calle Revolucion - 220532 | 220532 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 136116.99 | 136116.99 | 136116.99 | 136116.99 | 136116.99 | 136116.99 | 136116.99 | 100 | 0 | Otros | 5088 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POZO (200.00 MTS DE PROFUNDIDAD) / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770014 | Construccion De Dos Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 213066 | 213066 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 258060 | 258038.07 | 258038.07 | 258038.07 | 258038.07 | 258038.07 | 258038.07 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770015 | Construccion De Linea De Agua Potable De Ocho Pulgadas En Calle Jesus Jimenez En Ayotlan Jal - 210226 | 210226 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 112272.28 | 112272.28 | 112272.28 | 112272.28 | 112272.28 | 112272.28 | 112272.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770016 | Construccion De Cinco Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 208538 | 208538 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 645150 | 645141.91 | 645141.91 | 645141.91 | 645141.91 | 645141.91 | 645141.91 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770017 | Construccion De Linea De Drenaje De Veinticuatro Pulgadas En Calle Revolucion En Ayotlan Jal - 210193 | 210193 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 158898.06 | 158898.06 | 158898.06 | 158898.06 | 158898.06 | 158898.06 | 158898.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770018 | Construccion De Linea De Drenaje De Veinte Pulgadas En Calle Revolucion En Ayotlan Jal - 210139 | 210139 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 580957.37 | 580957.37 | 580957.37 | 580957.37 | 580957.37 | 580957.37 | 580957.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770019 | Construccion De Linea De Drenaje De Doce Pulgadas En Calle Revolucion En Ayotlan Jal - 209993 | 209993 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1056049.95 | 1056049.95 | 1056049.95 | 1056049.95 | 1056049.95 | 1056049.95 | 1056049.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 412 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770020 | Construccion De Cinco Cuartos Para Baño En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 208558 | 208558 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 285850 | 285437.21 | 285437.21 | 285437.21 | 285437.21 | 285437.21 | 285437.21 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770021 | Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Revolucion En Ayotlan Jal - 204922 | 204922 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 493033.49 | 493033.49 | 493033.49 | 493033.49 | 493033.49 | 493033.49 | 493033.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 515 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770241 | Construcción De Línea De Agua Potable Y Drenaje En Calle De La Localidad De San José Casas Caídas, En El Municipio De La Barca, Jalisco (Fise) - 315808 | 315808 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 985013.84 | 985013.84 | 985013.84 | 985013.84 | 985013.84 | 984049.62 | 984049.62 | 99.9021 |  | Metros lineales | 288 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770243 | Construcción De Línea De Alcantarillado Sanitario En Calle Ciprés Entre Calles Monte Libano Y Carlos Pellicer En La Colonia Loma Del Aire De - 357624 | 357624 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 127383.14 | 126943 | 126943 | 126943 | 126943 | 126943 | 126943 | 100 |  | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770268 | Mejoramiento Del Pozo En La Concepcion Municipio De Ayotlan Jalisco - 204093 | 204093 | Jalisco | Ayotlán | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 214446.9 | 214446.86 | 214446.86 | 214446.86 | 214446.86 | 214446.86 | 214446.86 | 100 | 0 | Otros | 1683 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POZO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770269 | Rehabilitacion De Lineas De Agua Potable En Calle San Antonio En La Localidad De La Ribera Mpio De Ayotlan Jalisco - 249272 | 249272 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 310539.05 | 310539.05 | 310539.05 | 310539.05 | 310539.05 | 310539.05 | 310539.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770270 | Alumbrado Publico En La Calle Venustiano Carranza Entre La Calle Nacional Y Rio Yaqui En La Ribera Municipio De Ayotlan Jalisco - 218586 | 218586 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 475163 | 136372 | 136372 | 136372 | 136372 | 136372 | 136372 | 100 | 0 | Metros lineales | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO. (OBRA COMPLEMENTARIA CON EL PROGRAMA HÁBITAT 2016) 50% FEDERAL, 21.30 %ESTATAL Y 28.70% MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770271 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Juan Barcenas Entre Calle Simon Bolivar Y Calle Sin Nombre En La Ribera Municipio De Ayotl - 218561 | 218561 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1678240 | 463948 | 463948 | 463948 | 463948 | 463948 | 463948 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100 | Financiera: 27.6449% MPAL EN CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA HÁBITAT 2016 / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770272 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Av Las Rosas Entre Calle Simon Bolivar Y Calle Dalia En La Ribera Municipio De Ayotlan - 218533 | 218533 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1554658 | 446187 | 446187 | 446187 | 446187 | 446187 | 446187 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO. COMPLEMENTARIA HÁBITAT 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770273 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Dalia Entre La Calle Juan Barcenas Ayala Y De Las Rosas En La Ribera Municipio De Ayotlan - 218464 | 218464 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 869127 | 249440 | 249440 | 249440 | 249440 | 249440 | 249440 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770274 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En Calle Fco I Madero En La Ribera Jal - 197263 | 197263 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 115796.28 | 115796.28 | 115796.28 | 115796.28 | 115796.28 | 115796.28 | 115796.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770275 | Rehabilitacion De Linea De Drenaje En Calle Emiliano Zapata En La Localidad De Santa Elena Mpio De Ayotlan Jalisco - 204622 | 204622 | Jalisco | Ayotlán | Santa Elena de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 170204.92 | 170204.88 | 170204.88 | 170204.88 | 170204.88 | 170204.88 | 170204.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770276 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata En La Localidad De Santa Elena Mpio De Ayotlan Jalisco - 204705 | 204705 | Jalisco | Ayotlán | Santa Elena de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 43699.39 | 43699.39 | 43699.39 | 43699.39 | 43699.39 | 43699.39 | 43699.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770277 | Rehabilitacion De Linea De Drenaje En Calle Venustiano Carranza En La Localidad De Santa Elena Mpio De Ayotlan Jalisco - 204564 | 204564 | Jalisco | Ayotlán | Santa Elena de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 154633.93 | 154633.93 | 154633.93 | 154633.93 | 154633.93 | 154633.93 | 154633.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770406 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Llano Grande, En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán, Jalisco - 304157 | 304157 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2000000 | 1852684.38 | 1852684.38 | 1852684.38 | 1852315.22 | 1852315.22 | 1852315.22 | 99.9801 |  | Metros lineales | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770465 | Extension De Linea De Media Tension Para Creacion De Area De Distribucion De Quince Kva En Calle Morelos En Santiago Tlatelolco - 252523 | 252523 | Jalisco | Colotlán | Santiago Tlatelolco (Santiago) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN | Urbanización | Terminado | 2016 | 256970 | 256970 | 256970 | 256970 | 256970 | 256970 | 256970 | 100 |  | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770540 | Construcción De Linea De Agua Para Abastecer A Viviendas De Chimaltitan - 362185 | 362185 | Jalisco | Chimaltitán | Chimaltitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 74315.2 | 74315.2 | 74315.2 | 74315.2 | 74315.2 | 74315.2 | 74315.2 | 100 |  | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770811 | Construcción De Empedrado Zampeado Sustitución De Red De Drenaje Y Línea De Agua Potable En La Calle Javier Mina De Morelos A Galeana - 295729 | 295729 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 968121.21 | 968121.21 | 968121.21 | 968121.21 | 967355 | 967355 | 967355 | 99.9209 |  | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300770815 | Sustitucion De Linea De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Zaragoza - 261570 | 261570 | Jalisco | Chiquilistlán | Chiquilistlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 183350 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770819 | Construccion De Unidad Basica De Rehabilitacion - 358911 | 358911 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Salud | Terminado | 2016 | 1856001.58 | 1856001.58 | 1856001.58 | 1856001.58 | 1856001.58 | 1856001.58 | 1856001.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 317.86 M2 DE UBR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770824 | Mejoramiento Del Prescolar Estefania Castañeda - 362383 | 362383 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2016 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 10 ML DE MANTENIMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770825 | Construccion De Arroyo Vehicular A Base De Concreto Hidrahulico En La Calle Primero De Mayo - 306977 | 306977 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 457221.99 | 457221.99 | 457221.99 | 457221.99 | 457221.99 | 457221.99 | 457221.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 790 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770826 | Construccion De Modulo De Salud Mental - 275326 | 275326 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Salud | Terminado | 2016 | 445000 | 445000 | 445000 | 445000 | 445000 | 445000 | 445000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 441.12 M2 DE MODULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770828 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Primero De Mayo - 237995 | 237995 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 79935.44 | 79935.44 | 79935.44 | 79935.44 | 79935.44 | 79935.44 | 79935.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 98.40 ML DE RED DE DRENAJE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770831 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Primero De Mayo - 237488 | 237488 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 27473.74 | 27473.74 | 27473.74 | 27473.74 | 27473.74 | 27473.74 | 27473.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 94 ML DE RED DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770832 | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle Juan Manuel Lopez Colonia Moises Quezada - 209257 | 209257 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 18843.33 | 18843 | 18843 | 18843 | 18843 | 18843 | 18843 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 59 ML DE LINEA DE BAJA TENSIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770835 | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle San Agustin Colonia San Jose Buen Agua - 209124 | 209124 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 15092.16 | 15092.16 | 15092.16 | 15092.16 | 15092.16 | 15092.16 | 15092.16 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 51 ML DE LINEA DE BAJA TENSION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770837 | Ampliacion De Red De Electricidad Colonia Javier Garcia Paniagua - 208671 | 208671 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 88191.8 | 88191.8 | 88191.8 | 88191.8 | 88191.8 | 88191.8 | 88191.8 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 16 ML DE LINEA DE BAJA TENSIÓN Y 95 DE MEDIA TENSION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770842 | Mejoramiento De Aulas En Diferentes Localidades - 370628 | 370628 | Jalisco | Degollado | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2016 | 20259.01 | 20259.01 | 20259.01 | 20259.01 | 20259.01 | 20259.01 | 20259.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 16 ML DE REHABILITACIÓN EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770848 | Construccion De Red Principal De Drenaje Y Descargas En La Localidad De Los Fresno - 238200 | 238200 | Jalisco | Degollado | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300770854 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Lazaro Cardenas De La Delegacion De Huascato - 213074 | 213074 | Jalisco | Degollado | Huáscato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 84076.18 | 84076.18 | 84076.18 | 84076.18 | 84076.18 | 84076.18 | 84076.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 70 ML DE RED DE DRENAJE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771153 | Construccion De Baños En La Comunidad Horcones Municipio De Union De San Antonio - 281237 | 281237 | Jalisco | Unión de San Antonio | Los Horcones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 266371 | 266371 | 266371 | 266371 | 266371 | 266371 | 266371 | 100 |  | Piezas | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771154 | Construccion De Techos En La Comunidad De Jacona Municipio De Union De San Antonio - 281623 | 281623 | Jalisco | Unión de San Antonio | Jacona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 738090 | 738090 | 738090 | 738090 | 738090 | 738090 | 738090 | 100 |  | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771155 | Construccion De Recamaras En La Comunidad De El Jaral En Union De San Antonio Jalisco - 282085 | 282085 | Jalisco | Unión de San Antonio | El Jaral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100 |  | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771156 | Construccion De Baños En La Comunidad De Las Presitas Municipio De Union De San Antonio - 281378 | 281378 | Jalisco | Unión de San Antonio | Las Presitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 266371 | 266371 | 266371 | 266371 | 266371 | 266371 | 266371 | 100 |  | Piezas | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771157 | Construccion De Recamaras En La Comunidad De San Jose De Gordoa En Union De San Antonio Jalisco - 282262 | 282262 | Jalisco | Unión de San Antonio | San José de Gordoa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100 |  | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771161 | Drenaje Sanitario En La Comunidad De Barrancas Y El Circo - 332065 | 332065 | Jalisco | Lagos de Moreno | Las Barrancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2982929 | 2982929 | 2982929 | 2982929 | 2982929 | 2982929 | 2982929 | 100 |  | Otros | 164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771162 | Electrificacion En Monte De La Era - 336090 | 336090 | Jalisco | Lagos de Moreno | Montelera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Urbanización | Terminado | 2016 | 185310.7 | 185310.7 | 185310.7 | 185310.7 | 185310.7 | 185310.7 | 185310.7 | 100 |  | Otros | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771163 | Equipamiento Del Comedor Comunitario Ubacdo Dentro De Cdc Tetlan - 363013 | 363013 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 269379.99 | 269379.99 | 269379.99 | 269379.99 | 269379.99 | 269379.99 | 269379.99 | 100 |  | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771164 | Equipamiento De Comedor Comunitario Ubicado Dentro De Cdc De La Colonia Rancho Nuevo - 364024 | 364024 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 287290 | 287290 | 287290 | 287290 | 287290 | 287290 | 287290 | 100 |  | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771165 | Equipamiento Del Comedor Comunitario Dentro Del Cdc Oblatos - 363556 | 363556 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 212590 | 212590 | 212590 | 212590 | 212590 | 212590 | 212590 | 100 |  | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771166 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Division Del Norte - 360590 | 360590 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 639316.97 | 639316.97 | 639316.97 | 639316.97 | 639316.97 | 639316.97 | 639316.97 | 100 |  | Metros lineales | 516 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771167 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En La Colonia Division Del Norte Del Municipio De Guadalajara - 360128 | 360128 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 732303.26 | 732303.26 | 732303.26 | 732303.26 | 732303.26 | 732303.26 | 732303.26 | 100 |  | Metros lineales | 516 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771168 | Construccion De La Red De Agua Potable, Alcanntarillado Y Pavimentación En La Colonia Division Del Norte - 359458 | 359458 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2278974.95 | 2278974.95 | 2278974.95 | 2278974.95 | 2278974.95 | 2278974.95 | 2278974.95 | 100 |  | Metros Cuadrados | 516 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771170 | Cubierta Sobre Cancha De Usos Multiples De La Escuela Primaria Benito Juarez - 361607 | 361607 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2016 | 863393.04 | 863393.04 | 863393.04 | 863393.04 | 863393.04 | 863393.04 | 863393.04 | 100 |  | Otros | 1413 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771171 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable De Calle Constitución Colonia Analco - 354971 | 354971 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 168037.99 | 168037.99 | 168037.99 | 168037.99 | 168037.99 | 168037.99 | 168037.99 | 100 |  | Metros lineales | 353 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771172 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Lomas Del Gallo Del Municipio De Guadalajara - 357991 | 357991 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 360980.42 | 360980.42 | 360980.42 | 360980.42 | 360980.42 | 360980.42 | 360980.42 | 100 |  | Metros lineales | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771173 | Construccion De Red De Alcantarillado En La Colonia Lomas Del Gallo Del Municipio De Guadalajara - 357828 | 357828 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1487193.61 | 1487193.61 | 1487193.61 | 1487193.61 | 1487193.61 | 1487193.61 | 1487193.61 | 100 |  | Metros lineales | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771174 | Pavimentación En Calles De La Col Lomas Del Gallo - 357712 | 357712 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3415221.43 | 3415221.43 | 3415221.43 | 3415221.43 | 3415221.43 | 3415221.43 | 3415221.43 | 100 |  | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771175 | Pavimentación De Calle Constitución Colonia Analco - 353272 | 353272 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1616802.41 | 1616802.41 | 1616802.41 | 1616802.41 | 1616802.41 | 1616802.41 | 1616802.41 | 100 |  | Metros Cuadrados | 353 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771176 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En La Calle Constitucion - 354278 | 354278 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 513992.78 | 513992.78 | 513992.78 | 513992.78 | 513992.78 | 513992.78 | 513992.78 | 100 |  | Metros lineales | 353 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771177 | Instalacion De Calentador Solar - 326148 | 326148 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771178 | Instalacion De Calentador Solar - 326005 | 326005 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771179 | Instalacion De Calentador Solar - 321890 | 321890 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771180 | Instalacion De Calentador Solar - 321869 | 321869 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771181 | Instalacion De Calentador Solar - 321844 | 321844 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771182 | Instalacion De Calentador Solar - 321722 | 321722 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771183 | Instalacion De Calentador Solar - 321648 | 321648 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771184 | Instalacion De Calentador Solar - 321419 | 321419 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771185 | Instalacion De Calentador Solar - 321539 | 321539 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771186 | Instalacion De Calentador Solar - 321497 | 321497 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771187 | Instalacion De Calentador Solar - 321589 | 321589 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771188 | Instalacion De Calentador Solar - 325964 | 325964 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771189 | Instalacion De Calentador Solar - 326370 | 326370 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771190 | Instalacion De Calentador Solar - 325784 | 325784 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771193 | Instalacion De Calentador Solar - 326417 | 326417 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771194 | Instalacion De Calentador Solar - 326267 | 326267 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771195 | Instalacion De Calentador Solar - 326322 | 326322 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771196 | Instalacion De Calentador Solar - 326223 | 326223 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771197 | Instalacion De Calentador Solar - 321201 | 321201 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771198 | Instalacion De Calentador Solar - 321560 | 321560 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771199 | Construcción De Infraestructura Electrica Para Alimentación Dela Red De Alumbrado Público En Diversas Calles De La Colonia Ferrocarril En El Municipio De Guadalajara (Fise). - 302345 | 302345 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Urbanización | Terminado | 2016 | 10000000 | 9099403.28 | 9099403.28 | 9099403.28 | 9099403.28 | 9097051.06 | 9097051.06 | 99.9741 |  | Otros | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771200 | Rehabilitación De Escuela Primaria Frida Kalo - 287325 | 287325 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2016 | 595318.8 | 594365.78 | 594365.78 | 594365.78 | 594365.78 | 594365.78 | 594365.78 | 100 |  | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771201 | Construcción De Comedor En El Centro De Bienestar Comunitario Cuahutemoc - 287907 | 287907 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 1891684.65 | 1891685 | 1891685 | 1891685 | 1891685 | 1891685 | 1891685 | 100 |  | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771202 | Ampliación Del Comedor Comunitario En El Centro De Desarrollo Comunitario Doce - 286243 | 286243 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 278250.73 | 278220.74 | 278220.74 | 278220.74 | 278220.74 | 278220.74 | 278220.74 | 100 |  | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771203 | Rehabilitación De Escuelas Consistente En Cubierta Sobre Cancha De Usos Multiples De La Primaria Sara Mercado Gonzalez - 285987 | 285987 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2016 | 1199157.01 | 1199157.01 | 1199157.01 | 1199157.01 | 1199157.01 | 1199157.01 | 1199157.01 | 100 |  | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771204 | Rehabilitación De Escuelas Consistente En Cubierta Sobre Cancha De Usos Multiples De La Secundaria Técnica Ochenta Y Seis - 286089 | 286089 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2016 | 767460.48 | 767460.28 | 767460.28 | 767460.28 | 767460.28 | 767460.28 | 767460.28 | 100 |  | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771205 | Rehabilitación De Escuelas Consistente En Cubierta Sobre Cancha De Usos Multiples Del Centro De Atención Múltiple Numero Uno - 285946 | 285946 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2016 | 959325.6 | 959325.61 | 959325.61 | 959325.61 | 959325.61 | 959325.61 | 959325.61 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771206 | Rehabilitación De Escuelas Consistente En Cubierta Sobre Cancha De Usos Multiples De La Secundaria Amelia Guadalupe Covarrubias - 286034 | 286034 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2016 | 1007291.88 | 1007290.61 | 1007290.61 | 1007290.61 | 1007290.61 | 1007290.61 | 1007290.61 | 100 |  | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771207 | Rehabilitación De Escuela Secundaria Mixta Veintidós - 285739 | 285739 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2016 | 1119337.16 | 1117545.26 | 1117545.26 | 1117545.26 | 1117545.26 | 1117545.26 | 1117545.26 | 100 |  | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771208 | Rehabilitación De Escuela Secundaria Ramon Garcia Ruiz - 285821 | 285821 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2016 | 673943.74 | 672864.86 | 672864.86 | 672864.86 | 672864.86 | 672864.86 | 672864.86 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771209 | Ampliación Del Comedor Comunitario En El Centro De Desarrollo Comunitario Numero Cuatro - 257058 | 257058 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 379793.81 | 379763.81 | 379763.81 | 379763.81 | 379763.81 | 379763.81 | 379763.81 | 100 |  | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771210 | Rehabilitación De Escuela Primaria Benito Juarez - 251938 | 251938 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2016 | 612836.42 | 611855.36 | 611855.36 | 611855.36 | 611855.36 | 611855.36 | 611855.36 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771211 | Rehabilitación De Escuela Primaria Jóse Luis Aregui - 251904 | 251904 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2016 | 503539.71 | 502733.62 | 502733.62 | 502733.62 | 502733.62 | 502733.62 | 502733.62 | 100 |  | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771212 | Rehabilitación De Jardin De Niños Bertha Von Glumer - 251838 | 251838 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2016 | 254555.79 | 237493.06 | 237493.06 | 237493.06 | 237493.06 | 237493.06 | 237493.06 | 100 |  | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771213 | Rehabilitación De Jardin De Niños Aurora Macias Miranda - 251748 | 251748 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2016 | 340416.92 | 317598.96 | 317598.96 | 317598.96 | 317598.96 | 317598.96 | 317598.96 | 100 |  | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771214 | Rehabilitación De Escuela Secundaria Técnica Ciento Cuarenta Y Cuatro - 253637 | 253637 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2016 | 477012 | 476248.37 | 476248.37 | 476248.37 | 476248.37 | 476248.37 | 476248.37 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771215 | Rehabilitación De Escuela Primaria Rafael Ramirez - 252008 | 252008 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2016 | 625464.7 | 624463.42 | 624463.42 | 624463.42 | 624463.42 | 624463.42 | 624463.42 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771216 | Rehabilitación De Jardin De Niños Eulalia Guzman Barrón - 253790 | 253790 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2016 | 185622.45 | 185325.29 | 185325.29 | 185325.29 | 185325.29 | 185325.29 | 185325.29 | 100 |  | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771217 | Rehabilitación De Escuela Secundaria Mixta Cincuenta Y Ocho - 253680 | 253680 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2016 | 364707.93 | 364124.09 | 364124.09 | 364124.09 | 364124.09 | 364124.09 | 364124.09 | 100 |  | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771219 | Instalacion De Calentador Solar - 326180 | 326180 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771220 | Instalacion De Calentador Solar - 326072 | 326072 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771221 | Instalacion De Calentador Solar - 325230 | 325230 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771222 | Instalacion De Calentador Solar - 321820 | 321820 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771223 | Instalacion De Calentador Solar - 321698 | 321698 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771224 | Instalacion De Calentador Solar - 321675 | 321675 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771225 | Instalacion De Calentador Solar - 325204 | 325204 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771226 | Instalacion De Calentador Solar - 326105 | 326105 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771227 | Instalacion De Calentador Solar - 325173 | 325173 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771228 | Instalacion De Calentador Solar - 321617 | 321617 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DE GUADALAJARA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 8665.2 | 100 |  | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771237 | Construccion De Empedrado Ahogado En Cemento En Calle Anima Sola Entre Zaragoza Y Francisco Villa - 209234 | 209234 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 196802.42 | 196409.58 | 196409.58 | 196409.58 | 196409.58 | 196409.58 | 196409.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 294 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TEMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771269 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 318027 | 318027 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1641685 | 1641685 | 1641685 | 1641685 | 1641685 | 1641685 | 1641685 | 100 |  | Otros | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771271 | Extension De Red Primaria Secundaria Y Alumbrado Publico En La Calle Luis Lopez En La Orilla Del Agua - 317389 | 317389 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Urbanización | Terminado | 2016 | 185550.93 | 185550.93 | 185550.93 | 185550.93 | 185550.93 | 185550.93 | 185550.93 | 100 |  | Otros | 174 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771277 | Drenaje Sanitario Y Linea De Agua En La Calle Martin Diaz En La Colonia Cañada De Ricos - 279314 | 279314 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 673916.78 | 673916.78 | 673916.78 | 673916.78 | 673916.78 | 673916.78 | 673916.78 | 100 |  | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771279 | Tanque Elevado En La Comunidad Rancho Nuevo De Las Cruces - 356032 | 356032 | Jalisco | Lagos de Moreno | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 830411.43 | 830411.43 | 830411.43 | 830411.43 | 830411.43 | 830411.43 | 830411.43 | 100 |  | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771280 | Electrificacion Y Subestacion En Un Tercer Hilo Sistema De Arranque Y Red De Conduccion De Agua En La Comunidad De Las Crucitas - 312435 | 312435 | Jalisco | Lagos de Moreno | Las Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Urbanización | Terminado | 2016 | 241067.88 | 241067.88 | 241067.88 | 241067.88 | 241067.88 | 241067.88 | 241067.88 | 100 |  | Otros | 149 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771281 | Red Electrica En La Comunidad De Las Crucitas - 312190 | 312190 | Jalisco | Lagos de Moreno | Las Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Urbanización | Terminado | 2016 | 503782.2 | 503782.2 | 503782.2 | 503782.2 | 503782.2 | 503782.2 | 503782.2 | 100 |  | Otros | 149 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771282 | Subestacion Y Red De Conduccion De Agua En San Miguel Del Cuarenta - 312535 | 312535 | Jalisco | Lagos de Moreno | Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Urbanización | Terminado | 2016 | 169942.32 | 169942.32 | 169942.32 | 169942.32 | 169942.32 | 169942.32 | 169942.32 | 100 |  | Otros | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771283 | Drenaje Sanitario En La Higuerilla En La Comunidad De San Miguel Del Cuarenta - 312877 | 312877 | Jalisco | Lagos de Moreno | Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 320281.92 | 320281.92 | 320281.92 | 320281.92 | 320281.92 | 320281.92 | 320281.92 | 100 |  | Metros lineales | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771284 | Electrificacion En La Calle Morelos Y Aldama En La Comunidad De San Miguel Del Cuarenta - 311088 | 311088 | Jalisco | Lagos de Moreno | Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1385701 | 1385701 | 1385701 | 1385701 | 1385701 | 1385701 | 1385701 | 100 |  | Otros | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771285 | Tanque Elevado En La Comunidad Del Dieciocho De Marzo - 355825 | 355825 | Jalisco | Lagos de Moreno | Dieciocho de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1317207 | 1317207.68 | 1317207.68 | 1317207.68 | 1317207.68 | 1317207.68 | 1317207.68 | 100 |  | Otros | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771286 | Drenaje Sanitario En La Comunidad Del Dieciocho De Marzo - 335246 | 335246 | Jalisco | Lagos de Moreno | Dieciocho de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2694424.07 | 2694424.07 | 2694424.07 | 2694424.07 | 2694424.07 | 2694424.07 | 2694424.07 | 100 |  | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771287 | Drenaje Y Linea De Agua Potable En La Comunidad De Cienega De Mata - 307850 | 307850 | Jalisco | Lagos de Moreno | Francisco Primo de Verdad (Ciénega de Mata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1682323.67 | 1682323.67 | 1682323.67 | 1682323.67 | 1682323.67 | 1682323.67 | 1682323.67 | 100 |  | Otros | 1305 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771288 | Red De Conduccion De Agua Subestacion Y Electrificacion En La Comunidad De Jaritas - 310965 | 310965 | Jalisco | Lagos de Moreno | Jaritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 499834.31 | 499834.31 | 499834.31 | 499834.31 | 499834.31 | 499834.31 | 499834.31 | 100 |  | Otros | 273 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771289 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo En La Comunidad De Jaritas - 310873 | 310873 | Jalisco | Lagos de Moreno | Jaritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1688616.57 | 1688616.57 | 1688616.57 | 1688616.57 | 1688616.57 | 1688616.57 | 1688616.57 | 100 |  | Otros | 273 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771290 | Drenaje Sanitario En La Comunidad Loma De Veloces - 244217 | 244217 | Jalisco | Lagos de Moreno | Loma de Veloces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 901341.4 | 901341.4 | 901341.4 | 901341.4 | 901341.4 | 901341.4 | 901341.4 | 100 |  | Otros | 362 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771291 | Drenaje Sanitario En La Calle Rita Perez En La Comunidad De Las Palomas - 307683 | 307683 | Jalisco | Lagos de Moreno | Las Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1202223.14 | 1202223.14 | 1202223.14 | 1202223.14 | 1202223.14 | 1202223.14 | 1202223.14 | 100 |  | Otros | 334 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771292 | Electrificacion En La Comunidad De Las Palomas - 311142 | 311142 | Jalisco | Lagos de Moreno | Las Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1044207.64 | 1044207.64 | 1044207.64 | 1044207.64 | 1044207.64 | 1044207.64 | 1044207.64 | 100 |  | Otros | 334 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771293 | Drenaje Sanitario En La Comunidad De San Isidro - 331992 | 331992 | Jalisco | Lagos de Moreno | San Isidro de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 93110.22 | 240745.33 | 240745.33 | 240745.33 | 240745.33 | 240745.33 | 240745.33 | 100 |  | Otros | 183 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771294 | Ampliacion O Mejoramiento De La Vivienda Construccion De Un Cuarto Adicional - 317595 | 317595 | Jalisco | Lagos de Moreno | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Vivienda | Terminado | 2016 | 2160450 | 2160450 | 2160450 | 2160450 | 2160450 | 2160450 | 2160450 | 100 |  | Vivienda | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771295 | Drenaje Sanitario En La Comunidad De Tacubaya - 329706 | 329706 | Jalisco | Lagos de Moreno | Tacubaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1925168.92 | 1746043.6 | 1746043.6 | 1746043.6 | 1746043.6 | 1746043.6 | 1746043.6 | 100 |  | Otros | 508 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771296 | Construccion De Red De Alumbrado Publico En Privada Cinco De Mayo En Torrecillas - 313046 | 313046 | Jalisco | Lagos de Moreno | Torrecillas (El Lindero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Urbanización | Terminado | 2016 | 97214.26 | 97214.26 | 97214.26 | 97214.26 | 97214.26 | 97214.26 | 97214.26 | 100 |  | Otros | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771582 | Construccion De Red Sanitaria En La Calle Lopez Mateos Entre Emiliano Zapata E Independencia En La Comunidad De Otatlan - 265695 | 265695 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Otatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 121507.29 | 121507.29 | 0 | 121507.29 | 121507.29 | 121507.29 | 121507.29 | 100 |  | Metros lineales | 1280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771912 | Mejoramiento En La Escuela De Rancho Nuevo - 362631 | 362631 | Jalisco | Degollado | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2016 | 13650.04 | 13650.04 | 13650.04 | 13650.04 | 13650.04 | 13650.04 | 13650.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 12 M2 DE REHABILITACIÓN EN DIFERENTES AREAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771917 | Rehabilitacion Del Pozo Profundo De La Localidad De La Vibora - 142877 | 142877 | Jalisco | Degollado | La Víbora (Villa del Refugio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 106202.8 | 106202.8 | 106202.8 | 106202.8 | 106202.8 | 106202.8 | 106202.8 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 SERVICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771918 | Construccion De Alcantarilla Pluvial En La Localidad De La Peña - 306599 | 306599 | Jalisco | Degollado | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 805864.85 | 805864.85 | 805864.85 | 805864.85 | 805864.85 | 805864.85 | 805864.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 9 ML DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771919 | Ampliación Y Rehabilitación De Red Pluvial Y Sanitaria En Fracc El Toreo - 313748 | 313748 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 531322.68 | 531322.68 | 531322.68 | 531322.68 | 531322.68 | 531322.68 | 531322.68 | 100 | 0 | Otros | 2100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771920 | Mantenimiento De Pozos - 317983 | 317983 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA POTABLE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1170720.6 | 1170720.6 | 1170720.6 | 1170720.6 | 1170720.6 | 1170720.6 | 1170720.6 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771921 | Programa Social Cemento - 313975 | 313975 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Vivienda | Terminado | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 1600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771922 | Electrificacion En Calles Las Cumbres Colonia Loma Bonita En La Delegacion De Bajio De San Jose - 313362 | 313362 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Bajío de San José | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 612773.18 | 611773.78 | 611773.78 | 611773.78 | 611773.78 | 611773.78 | 611773.78 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771923 | Reposición De Pozo Del Bajío De San Jose - 314223 | 314223 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Bajío de San José | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA POTABLE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 627296.31 | 637777.47 | 637777.47 | 637777.47 | 637777.47 | 637777.47 | 637777.47 | 100 | 0 | Otros | 3500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771924 | Construccion De Colector Sanitario De Dieciocho Y Venticuatro Pulgadas En La Delegacion Del Bajio De San Jose - 208875 | 208875 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Bajío de San José | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS SIMA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 12000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771925 | Perforacion De Pozo En Corral De Piedra - 312492 | 312492 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Corral de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2261489.6 | 354347.78 | 354347.78 | 354347.78 | 354347.78 | 354347.78 | 354347.78 | 100 | 0 | Otros | 498 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771926 | Rehabilitación De Linea De Agua Potable En La Calle Hidalgo Comunidad Las Gueras - 75715 | 75715 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Las Güeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 281062.2 | 281062.2 | 281062.2 | 281062.2 | 281062.2 | 281062.2 | 281062.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 494 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771930 | Por Una Vivienda Mas Digna - 210684 | 210684 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Santa Cruz de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 120000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771931 | Construcción De Pozo Artesiano En La Localidad De Santa Cruz De Arriba - 208921 | 208921 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Santa Cruz de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 700000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Otros | 109 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771932 | Por Una Vivienda Mas Digna - 210646 | 210646 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Santa Cruz de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TRMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771933 | Construcción De Electrificación En Calle De La Colonia 20 De Noviembre En El Municipio De Villa Purificación, Jalisco (Fise) - 328842 | 328842 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Urbanización | Terminado | 2016 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 749589.47 | 749589.47 | 99.9453 |  | Otros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771935 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Ciruelos - 270936 | 270936 | Jalisco | Villa Purificación | Los Ciruelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 182425 | 182425 | 182425 | 182425 | 182425 | 182425 | 182425 | 100 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771937 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En Las Nancitas - 237061 | 237061 | Jalisco | Villa Purificación | Las Nancitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 291981.52 | 291981.52 | 291981.52 | 291981.52 | 291981.52 | 291981.52 | 291981.52 | 100 | 0 | Piezas | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771938 | Electrificación En Las Comunidades Indígenas De El Ocote Llano Del Oro Y La Nancita Fise - 328467 | 328467 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Urbanización | Terminado | 2016 | 3918889.99 | 3917757.36 | 3917757.36 | 3917757.36 | 3917343.72 | 3917343.72 | 3917343.72 | 99.9894 |  | Otros | 128 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771939 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En Juan Diego - 223918 | 223918 | Jalisco | Villa Purificación | Juan Diego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 182425 | 182425 | 182425 | 182425 | 182425 | 182425 | 182425 | 100 | 0 | Piezas | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771940 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En El Plan De Los Platanos - 224752 | 224752 | Jalisco | Villa Purificación | El Plan de los Plátanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 437820 | 437820 | 437820 | 437820 | 437820 | 437820 | 437820 | 100 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771941 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En El Platanillo - 223933 | 223933 | Jalisco | Villa Purificación | El Platanillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 72970 | 72970 | 72970 | 72970 | 72970 | 72970 | 72970 | 100 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771942 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En La Anona - 270745 | 270745 | Jalisco | Villa Purificación | La Anona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 291880 | 291880 | 291880 | 291880 | 291880 | 291880 | 291880 | 100 | 0 | Piezas | 13 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771943 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En La Guasima - 237094 | 237094 | Jalisco | Villa Purificación | La Guásima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 109455 | 109455 | 109455 | 109455 | 109455 | 109455 | 109455 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771944 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En Los Ocotitos - 221157 | 221157 | Jalisco | Villa Purificación | Los Ocotitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 291880 | 291880 | 291880 | 291880 | 291880 | 291880 | 291880 | 100 | 0 | Piezas | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771945 | Construcción De Sanitario Con Biodigestores En Agua Fria - 237037 | 237037 | Jalisco | Villa Purificación | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 109455 | 109455 | 109455 | 109455 | 109455 | 109455 | 109455 | 100 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771946 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En La Vaquilla - 221828 | 221828 | Jalisco | Villa Purificación | La Vaquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 109455 | 109455 | 109455 | 109455 | 109455 | 109455 | 109455 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771947 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En El Paso Del Guamuchil - 237048 | 237048 | Jalisco | Villa Purificación | Paso del Guamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 145940 | 145940 | 145940 | 145940 | 145940 | 145940 | 145940 | 100 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300771950 | Construccion De Electrificacion En Calle Encino - 337531 | 337531 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Urbanización | Terminado | 2016 | 25997.75 | 25997.75 | 25997.75 | 25997.75 | 25997.75 | 25997.75 | 25997.75 | 100 |  | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771951 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 337732 | 337732 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 41464.25 | 41464.25 | 41464.25 | 41464.25 | 41464.25 | 41464.25 | 41464.25 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771952 | Construccion De Electrificacion En Calle Alameda Del Panteon - 337716 | 337716 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Urbanización | Terminado | 2016 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 100 |  | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772037 | Rehabilitación De Caminos Rurales En La Cabecera Municipal - 332081 | 332081 | Jalisco | Mascota | Mascota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 629647.73 | 629647.73 | 629647.73 | 629647.73 | 629647.73 | 629647.73 | 629647.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772038 | Rehabilitación De Techos A Base De Láminas De Asbesto En La Cabecera Municipal - 289462 | 289462 | Jalisco | Mascota | Mascota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4451.26 | 4457.26 | 4457.26 | 4457.26 | 4457.26 | 4457.26 | 4457.26 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772039 | Entrega De Dos Calentadores Solares En La Cabecera Municipal - 250765 | 250765 | Jalisco | Mascota | Mascota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 100 | 0 | Celdas solares | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772040 | Entrega De Cinco Calentadores Solares Para Familias De Escasos Recursos En La Comunidad De El Agostadero - 246947 | 246947 | Jalisco | Mascota | El Agostadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21850.01 | 21850 | 21850 | 21850 | 21850 | 21850 | 21850 | 100 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772041 | Construcción De Tres Baños Ecológicos En La Localidad De El Agostadero - 224024 | 224024 | Jalisco | Mascota | El Agostadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772042 | Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De El Aguacate - 235434 | 235434 | Jalisco | Mascota | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72668.2 | 72668.2 | 72668.2 | 72668.2 | 72668.2 | 72668.2 | 72668.2 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772043 | Construcción De Tres Baños Ecológicos En La Comunidad De El Aguacate - 230234 | 230234 | Jalisco | Mascota | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772044 | Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De Las Ánimas - 239864 | 239864 | Jalisco | Mascota | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14533.64 | 14533.64 | 14533.64 | 14533.64 | 14533.64 | 14533.64 | 14533.64 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772045 | Construcción De Cuatro Baños Ecológicos En La Comunidad De Las Nimas - 223663 | 223663 | Jalisco | Mascota | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772046 | Construcción De Tres Baños Ecológicos En La Comunidad De Barandillas - 230277 | 230277 | Jalisco | Mascota | Barandillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772047 | Rehabilitación De Techos A Base De Láminas De Asbesto En La Comunidad De El Cabrito - 287126 | 287126 | Jalisco | Mascota | El Cabrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7418.78 | 7418.78 | 7418.78 | 7418.78 | 7418.78 | 7418.78 | 7418.78 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772048 | Entrega De Dos Calentadores Solares En La Comunidad De El Cabrito - 247009 | 247009 | Jalisco | Mascota | El Cabrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8100.02 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772049 | Construcción De Dos Baños Ecológicos En La Comunidad De El Carrizo En San José Del Mosco - 223617 | 223617 | Jalisco | Mascota | El Carrizo (Carrizo del Mosco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772050 | Rehabilitación De La Linea De Agua Potable En La Comunidad De Cimarrón Chico - 230338 | 230338 | Jalisco | Mascota | El Cimarrón Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Metros lineales | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772051 | Rehabilitación De Techos A Base De Láminas De Asbesto En La Comunidad De El Copal - 289536 | 289536 | Jalisco | Mascota | El Copal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 13353.8 | 13353.8 | 13353.8 | 13353.8 | 13353.8 | 13353.8 | 13353.8 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772053 | Entrega De Cinco Calentadores Solares En La Comunidad De Los Corrales - 247411 | 247411 | Jalisco | Mascota | Los Corrales (San José de los Corrales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20650.04 | 20650.04 | 20650.04 | 20650.04 | 20650.04 | 20650.04 | 20650.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772054 | Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De San José De Los Corrales - 239856 | 239856 | Jalisco | Mascota | Los Corrales (San José de los Corrales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43600.92 | 43600.92 | 43600.92 | 43600.92 | 43600.92 | 43600.92 | 43600.92 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772055 | Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De Chanrey - 239838 | 239838 | Jalisco | Mascota | Chanrey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14533.64 | 14533.64 | 14533.64 | 14533.64 | 14533.64 | 14533.64 | 14533.64 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772056 | Entrega De Un Calentador Solar En La Comunidad De El Embocadero - 247077 | 247077 | Jalisco | Mascota | Embocadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772057 | Construcción De Un Baño Ecológico En La Comunidad De El Empedrado - 228685 | 228685 | Jalisco | Mascota | El Empedrado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772058 | Construcción De Tanque De Almacenamiento A Base De Cisterna En La Comunidad De Gallineros - 220078 | 220078 | Jalisco | Mascota | Gallineros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772059 | Rehabilitación De Techos A Base De Láminas De Asbesto En La Comunidad De Guayabitos - 287584 | 287584 | Jalisco | Mascota | Guayabitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3412.63 | 3412.63 | 3412.63 | 3412.63 | 3412.63 | 3412.63 | 3412.63 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772060 | Rehabilitación De Techos A Base De Láminas De Asbesto En La Comunidad De El Jacal - 289577 | 289577 | Jalisco | Mascota | El Jacal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5044.77 | 5044.77 | 5044.77 | 5044.77 | 5044.77 | 5044.77 | 5044.77 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772061 | Entrega De Un Calentador Solar En La Comunidad De El Jacal - 247440 | 247440 | Jalisco | Mascota | El Jacal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772062 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Comunidad De Juanacatlan - 220135 | 220135 | Jalisco | Mascota | Juanacatlán Grande (Juanacatlán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100 | 0 | Otros | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772063 | Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De Zacatongo - 239831 | 239831 | Jalisco | Mascota | Laguna de Zacatongo (La Laguna) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 101735.48 | 101735.48 | 101735.48 | 101735.48 | 101735.48 | 101735.48 | 101735.48 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772064 | Electrificación De Viviendas A Base De Paneles Solares En La Comunidad De Mesas De Juan Y Pablo - 239995 | 239995 | Jalisco | Mascota | Mesas de Juan y Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14533.64 | 14533.64 | 14533.64 | 14533.64 | 14533.64 | 14533.64 | 14533.64 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772065 | Entrega De Un Calentador Solar En La Comunidad De San Jose Del Mosco - 247428 | 247428 | Jalisco | Mascota | San José del Mosco (El Mosco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 100 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772066 | Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De La Palapa - 239823 | 239823 | Jalisco | Mascota | La Palapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 116269.12 | 116296.12 | 116296.12 | 116296.12 | 116296.12 | 116296.12 | 116296.12 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772067 | Rehabilitación De Techos A Base De Láminas De Asbesto En La Comunidad De La Palapa - 232559 | 232559 | Jalisco | Mascota | La Palapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 18546.95 | 18546.95 | 18546.95 | 18546.95 | 18546.95 | 18546.95 | 18546.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772068 | Construcción De Baño Ecológico En La Comunidad De La Palapa - 223554 | 223554 | Jalisco | Mascota | La Palapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772069 | Entrega De Un Calentador Solar En La Comunidad De La Plata - 249748 | 249748 | Jalisco | Mascota | La Plata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4050.01 | 4050.01 | 4050.01 | 4050.01 | 4050.01 | 4050.01 | 4050.01 | 100 | 0 | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772070 | Entrega De Un Calentador Solar En La Comunidad De Santa Rosa - 247450 | 247450 | Jalisco | Mascota | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772071 | Rehabilitación De La Linea De Agua Potable En La Comunidad De Santa Rosa - 230459 | 230459 | Jalisco | Mascota | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772072 | Rehabilitación De Red De Drenaje Principal En La Comunidad De Santa Rosa - 230669 | 230669 | Jalisco | Mascota | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772078 | Segunda Etapa De Construcción De Comedor Comunitario En La Comunidad De La Paz - 303737 | 303737 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 273588.12 | 274038.12 | 274038.12 | 274038.12 | 274038.12 | 274038.12 | 274038.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772101 | Ampliacion De Redes De Agua En Varias Calles Abasolo Chapala Y Solidaridad - 356391 | 356391 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 666632.92 | 666632.92 | 666632.92 | 666632.92 | 666632.92 | 666632.92 | 666632.92 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772103 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Prolongacion Solidaridad - 351878 | 351878 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 72930.54 | 168533.65 | 168533.65 | 168533.65 | 168533.65 | 168533.65 | 168533.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772104 | Construcción De Colector De Aguas Residuales En Laguna - 351216 | 351216 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1990859.48 | 1990859.49 | 1990859.49 | 1990859.49 | 1990859.49 | 1990859.49 | 1990859.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772105 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle San Nicolas De La Cabecera Municipal - 331135 | 331135 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 327092.26 | 374643.26 | 374643.26 | 374643.26 | 374643.26 | 374643.26 | 374643.26 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772106 | Electrificación Y Alumbrado Publico De La Calle San Nicolas En La Cabecera Municipal - 331177 | 331177 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 316336.54 | 316336.54 | 316336.54 | 316336.54 | 316336.54 | 316336.54 | 316336.54 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772107 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle San Nicolas De La Cabecera Municipal - 331082 | 331082 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 374643.26 | 327092.26 | 327092.26 | 327092.26 | 327092.26 | 327092.26 | 327092.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772108 | Pavimentación En Calle Privada Cristo Rey Y San Lucas De La Cabecera Municipal - 317513 | 317513 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 653122.89 | 1300342.52 | 1300342.52 | 1300342.52 | 1300342.52 | 1300342.52 | 1300342.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772109 | Segunda Etapa De Construcción De Carcamo De Bombeo De Agua Potable En La Cabcera Municipal - 332583 | 332583 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 316752.11 | 316752.11 | 316752.11 | 316752.11 | 316752.11 | 316752.11 | 316752.11 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772110 | Pavimentacion En La Calle Solidaridad En La Cabecera Municipal Entre Calle Lopez Rayon Y Allende - 303378 | 303378 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 738150.6 | 1474656.64 | 1474656.64 | 1474656.64 | 1474656.64 | 1474656.64 | 1474656.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772111 | Segunda Etapa De Construcción De Comedor Comunitario En La Cabecera Municipal. - 60170 | 60170 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 702397.83 | 702397.83 | 702397.83 | 702397.83 | 702397.83 | 702397.83 | 702397.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772113 | Construcción De Comedor Comunitario En La Comunidad De Guadalupe Victoria - 303685 | 303685 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 1060055.32 | 1060054.32 | 1060054.32 | 1060054.32 | 1060054.32 | 1060054.32 | 1060054.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772114 | Construción De Comedor Comunitario En La Comunidad De Matancillas - 356691 | 356691 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 826646.38 | 824810.23 | 824810.23 | 824810.23 | 824810.23 | 824810.23 | 824810.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772123 | Construcción De Línea De Conducción Del Pozo La Cañada A La Cabecera Municipal Fise - 303153 | 303153 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1500000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1298980.82 | 1298980.82 | 99.9216 |  | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772125 | Rehabilitación De Instalaciones Hidráulicas En La Calle Francisco Márquez, En El Municipio De Tizapán El Alto, Jalisco (Fise) - 303401 | 303401 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1298866.7 | 1298866.7 | 99.9128 |  | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772127 | Suministro De Calentadores Solares Para Casa Habitacion - 278681 | 278681 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE TIZAPAN EL ALTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1830000 | 1830000 | 1830000 | 1830000 | 1830000 | 1830000 | 1830000 | 100 |  | Celdas solares | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772172 | Mejoramiento De Vivienda Para Dos Familias En Los Horcones - 296176 | 296176 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Los Horcones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 | 100 |  | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772173 | Mejoramiento De Vivienda Dos Familias De Los Horcones La Pareja - 298038 | 298038 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Los Horcones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 32950.5 | 32950.5 | 32950.5 | 32950.5 | 32950.5 | 32950.5 | 32950.5 | 100 |  | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772174 | Mejoramiento De Vivienda Para Tres Personas En Los Horcones - 234102 | 234102 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Los Horcones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 13074.5 | 13074.5 | 13074.5 | 13074.5 | 13074.5 | 13074.5 | 13074.5 | 100 |  | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772177 | Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Concreto Red De Agua Potable Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lázaro Cárdenas Del Río Fise - 317733 | 317733 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2801272.78 | 2719653.13 | 2719653.13 | 2719653.13 | 2719250.07 | 2719250.07 | 2719250.07 | 99.9852 | 0 | Metros lineales | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772193 | Mejoramiento De Vivienda Para Tres Familias De Clavillos - 293757 | 293757 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Los Clavillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 17373.39 | 17737.39 | 17737.39 | 17737.39 | 17737.39 | 17737.39 | 17737.39 | 100 |  | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772194 | Mejoramiento De Vivienda Sra Anita Arechiga Muñiz De Los Clavillos - 267030 | 267030 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Los Clavillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 100 |  | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772195 | Mejoramiento De Vivienda Para Laura Esmeralda Santellan Sandoval - 353485 | 353485 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Cofradía de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2016 | 2179.94 | 2179.94 | 2179.94 | 2179.94 | 2179.94 | 2179.94 | 2179.94 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772196 | Construccion De Vado En El Cordoncillo - 286272 | 286272 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Nuevo Centro de Población el Cordoncillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 100 |  | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772197 | Mejoramiento De Vivienda Para Una Familia En El Laberinto - 352809 | 352809 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Laberinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1699.98 | 1699.98 | 1699.98 | 1699.98 | 1699.98 | 1699.98 | 1699.98 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772206 | Construccion De Muro Firme Privada Bugambilias Treinta Y Cuatro - 275002 | 275002 | Jalisco | Valle de Guadalupe | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 2686.2 | 2686.2 | 2686.2 | 2686.2 | 2686.2 | 2686.2 | 2686.2 | 100 |  | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772210 | Rehabilitacion De Techo Firme Privada Bugambilias - 256655 | 256655 | Jalisco | Valle de Guadalupe | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 23569.18 | 23569.18 | 23569.18 | 23569.18 | 23569.18 | 23569.18 | 23569.18 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772212 | Construccion De Calentador Solar Privada Bugambilias Treinta Y Cuatro - 253960 | 253960 | Jalisco | Valle de Guadalupe | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 8500 | 7628.22 | 7628.22 | 7628.22 | 7628.22 | 7628.22 | 7628.22 | 100 |  | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772214 | Construccion De Andador Peatonal A La Colonia La Providencia - 207707 | 207707 | Jalisco | Valle de Guadalupe | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 169500 | 169500 | 169500 | 169500 | 169500 | 169500 | 169500 | 100 |  | Otros | 453 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772221 | Construcción De Piso Firme Municipio De Tuxcueca-358131construcción De Piso Firme Municipio De Teuchitlán-358053construcción De Piso Firme Municipio De Totatiche-329377piso Firme Mu Valle De Gpe. | 358131 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | Terminado | 2016 | 2200000 | 2199994.93 | 2199994.93 | 2199994.93 | 2199994.93 | 2198104.51 | 2198104.51 | 99.9141 |  | Metros Cuadrados | 1102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772227 | Construcción De Deposito De Agua En La Comunidad De San Marcos Mpio De Encarnacion De Diaz Ja - 208824 | 208824 | Jalisco | Encarnación de Díaz | San Marcos de Abajo (De los Dolores) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS SIMA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 313238 | 313238.68 | 313238.68 | 313238.68 | 313238.68 | 313238.68 | 313238.68 | 100 | 0 | Otros | 1300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772228 | Electrificacion En Calle Elias Raymundo En La Delegacion De San Sebstian Del Alamo - 313673 | 313673 | Jalisco | Encarnación de Díaz | San Sebastián del Álamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 82361.27 | 82361.27 | 82361.27 | 82361.27 | 82361.27 | 82361.27 | 82361.27 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772229 | Rehabilitacion De Pavimentos E Instalaciones Hidrosanitarias En Calles Acceso A La Comunidad De Estación San Juan - 75581 | 75581 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Santa María Transpontina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1350786.16 | 1350786.16 | 1350786.16 | 1350786.16 | 1350786.16 | 1350786.16 | 1350786.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 446 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772231 | Perforacion De Pozo Equipamiento Electrificacion Y Linea De Conduccion En Granadillas - 314299 | 314299 | Jalisco | Lagos de Moreno | Granadillas (La Colonia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1249190.98 | 1249190.98 | 1249190.98 | 1249190.98 | 1249190.98 | 1249190.98 | 1249190.98 | 100 |  | Otros | 973 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772236 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Calle Prolo Degollado Entre Morelos Y Dorados De Villa - 251588 | 251588 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 764317.3 | 382158 | 382158 | 382158 | 382158 | 382158 | 382158 | 100 | 0 | Metros lineales | 235 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENCUENTRA EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772255 | Construccion De Empedrado En Calle Acceso Principal De La Localidad De Sayulapan Municipio De Zacoalco De Torres - 250944 | 250944 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Sayulapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 617696 | 308848 | 308848 | 308848 | 308848 | 308848 | 308848 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIEN EL AVANCE FISICO Y FINACIERO AL 100% LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772256 | Construcción De Electrificación Calle Rio Abajo En La Colonia Arenales Tapatios - 355614 | 355614 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 200000 | 132005.08 | 132005.08 | 132005.08 | 132005.08 | 33001.27 | 33001.27 | 25 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772257 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Central En La Colonia El Tizate - 356169 | 356169 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1500000 | 1405850.23 | 1405850.23 | 1405850.23 | 1405850.23 | 1405849.52 | 1405849.52 | 99.9999 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772258 | Construcción De Alumbrado Publico En Calle Laton En La Colonia Arenales Tapatios - 355437 | 355437 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 100000 | 132005.08 | 132005.08 | 132005.08 | 132005.08 | 33001.27 | 33001.27 | 25 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772259 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Floresta Del Colli - 354965 | 354965 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 360000 | 360144.95 | 360144.95 | 360144.95 | 360144.95 | 288371.9 | 288371.9 | 80.0711 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772260 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Indigena De Mezquitan I Sec - 354742 | 354742 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 653413.47 | 653413.47 | 653413.47 | 653413.47 | 490723.42 | 490723.42 | 75.1015 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772261 | Construcción De Red De Alumbrado Publico En Calle Abel Salgado En La Colonia Agua Fría - 357623 | 357623 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 938263.28 | 938263.28 | 938263.28 | 938263.28 | 915528.95 | 915528.95 | 97.577 | 0 | Metros lineales | 2100 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772263 | Construccion De La Calle Abel Algado Con Concreto Hidraulico En La Colonia Agua Fria - 357567 | 357567 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1876526.56 | 1876526.56 | 1876526.56 | 1876526.56 | 1831057.9 | 1831057.9 | 97.577 | 0 | Otros | 2100 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772264 | Construcción De Electrificación Calle Laton En La Colonia Arenales Tapatios - 355219 | 355219 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 200000 | 264010.16 | 264010.16 | 264010.16 | 264010.16 | 66002.54 | 66002.54 | 25 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772265 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Abel Salgado En La Colonia Agua Fria - 357433 | 357433 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2345658.2 | 2345658.2 | 2345658.2 | 2345658.2 | 2288822.38 | 2288822.38 | 97.577 | 0 | Metros lineales | 2100 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772268 | Drenaje Sanitario En La Calle El Salto De Calle Fernando Montes De Oca Al Canal En La Colonia Lomas De Tabachines Ii Sección - 349600 | 349600 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1948506.39 | 1948506.39 | 1948506.39 | 1948506.39 | 1945901.33 | 1945901.33 | 99.8663 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772269 | Construcción De Red Dde Agua Potable En La Colonia Mesa Colorada Oriente - 352081 | 352081 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1285862.61 | 1285862.61 | 1285862.61 | 1285862.61 | 1231015.93 | 1231015.93 | 95.7346 | 0 | Metros lineales | 2800 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772271 | Construcción De Drenaje En Calle Abel Salgado En La Colonia Agua Fria - 357331 | 357331 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2345658.2 | 2345658.2 | 2345658.2 | 2345658.2 | 2288822.38 | 2288822.38 | 97.577 | 0 | Metros lineales | 2100 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772272 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Indigena De Mezquitan I Sec - 354424 | 354424 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1154000 | 1508078.29 | 1508078.29 | 1508078.29 | 1508078.29 | 1132589.66 | 1132589.66 | 75.1015 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772273 | Construcción De Red De Alumbrado Publico En La Colonia Lomas Del Refugio - 354206 | 354206 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1400000 | 1393254.78 | 1393254.78 | 1393254.78 | 1393254.78 | 745754.17 | 745754.17 | 53.526 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772274 | Construcción De Empedrado Zampeado En La Colonia Pedregal De Zapopan - 351833 | 351833 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2234714 | 2216780.09 | 2216780.09 | 2216780.09 | 2216780.09 | 2216780.04 | 2216780.04 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772275 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Indigenda De Mezquitan I Sec - 354601 | 354601 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 348024.45 | 348024.45 | 348024.45 | 348024.45 | 341248.1 | 341248.1 | 98.0529 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772276 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Mesa Colorada Oriente - 352986 | 352986 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1285862.61 | 1285862.61 | 1285862.61 | 1285862.61 | 1231015.93 | 1231015.93 | 95.7346 | 0 | Metros lineales | 2800 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772277 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Mesa De Los Ocotes - 353446 | 353446 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2198889 | 1884979.43 | 1884979.43 | 1884979.43 | 1884979.43 | 1804578.27 | 1804578.27 | 95.7346 | 0 | Metros lineales | 1600 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772278 | Constricción De Red De Drenaje En La Colonia Colinas De Rio - 328077 | 328077 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 3831283 | 3831283 | 3831283 | 3831283 | 3796527.33 | 3796527.33 | 99.0928 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772280 | Construcción De Red De Alumbrado Publico En La Colonia Jardines Del Vergel I Sección - 264516 | 264516 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 2177529.14 | 2177529.14 | 2177529.14 | 2177529.14 | 2176893.49 | 2176893.49 | 99.9708 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada. / Física: Obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772281 | Construcción De Red De Alumbrado Publico En La Colonia Lomas Del Centinela - 264737 | 264737 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2073837.28 | 2073837.28 | 2073837.28 | 2073837.28 | 2073231.9 | 2073231.9 | 99.9708 | 0 | Metros lineales | 770 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772360 | Pavimento En Concreto Ciclopeo En La Comunidad De La Merced - 306883 | 306883 | Jalisco | Lagos de Moreno | La Merced (La Chona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1838716 | 1838716 | 1838716 | 1838716 | 1838716 | 1838716 | 1838716 | 100 |  | Otros | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772361 | Linea De Agua Y Banquetas En La Comunidad De La Merced - 307009 | 307009 | Jalisco | Lagos de Moreno | La Merced (La Chona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 550744 | 550744 | 550744 | 550744 | 550744 | 550744 | 550744 | 100 |  | Otros | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772362 | Guarniciones Y Machuelos En La Comunidad De La Merced - 306961 | 306961 | Jalisco | Lagos de Moreno | La Merced (La Chona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 676064 | 676064 | 676064 | 676064 | 676064 | 676064 | 676064 | 100 |  | Otros | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772363 | Drenaje Sanitario En La Comunidad De La Merced - 307065 | 307065 | Jalisco | Lagos de Moreno | La Merced (La Chona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 617324 | 617324 | 617324 | 617324 | 617324 | 617324 | 617324 | 100 |  | Otros | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772364 | Perforacion De Pozo Equipamiento Electrificacion Y Linea De Conduccion En La Comunidad Del Mesoncito - 310823 | 310823 | Jalisco | Lagos de Moreno | El Mesoncito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1561661.18 | 1561661.18 | 1561661.18 | 1561661.18 | 1561661.18 | 1561661.18 | 1561661.18 | 100 |  | Otros | 398 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772366 | Electrificacion En El Fraccionamiento La Joya - 287207 | 287207 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1865871.44 | 1419254.01 | 1419254.01 | 1419254.01 | 1419254.01 | 1419254.01 | 1419254.01 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: PAGADO / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772367 | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Capulines Y Proviposa De Zapotiltic Jalisco - 218417 | 218417 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 100 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772368 | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Cinco De Noviembre De La Cabecera Municipal - 218448 | 218448 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772369 | Suministro De Calentadores Solares En La Col Las Pilastras - 218618 | 218618 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO DEVENGADO / Física: CALENTADORES INSTALADOS / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772370 | Suministro De Calentadores Solares En La Col Juarez De La Cabecera Municipal - 218591 | 218591 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 100 | 0 | Celdas solares | 3 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772371 | Suministro De Calentadores Solares En La Col Rinconada De San Francisco - 218656 | 218656 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772372 | Suminstro De Calentadores Solares En La Col Primavera De La Cabecera Municipal - 218638 | 218638 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100 | 0 | Celdas solares | 7 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO DEVENGADO / Física: INSTALADOS / Registro: esta acción se encuentra terminada al instalar los calentadores solares en el domicilio del beneficiado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772373 | Suministro De Calentadores Solares En La Col Infonavit - 218568 | 218568 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 100 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: temrinada / Registro: OBRA TERRMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772374 | Suministro De Calentadores Solares En La Col La Guadalupana De La Cabecera Municipal - 218557 | 218557 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO DEVENGADO / Física: INSTALADO / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772375 | Suministro De Calentadores Solares En La Col Chapultepec - 218540 | 218540 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 100 | 0 | Celdas solares | 3 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772376 | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Colinde De La Cabecera Municipal - 218504 | 218504 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 100 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | Financiera: pagado / Física: terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772377 | Suministro De Calentadores Solares En La Col La Presa - 220110 | 220110 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 100 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: pagado / Física: terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772378 | Suministro De Calentadores Solares En El Valle Los Manzanos - 218526 | 218526 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 100 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772379 | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Centro Del Municipio De Zapotiltic Jalisco - 218460 | 218460 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 100 | 0 | Celdas solares | 44 | 100 | 100 | Financiera: pagado / Física: terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772380 | Suministro De Calentadores Solares En El Pueblito - 217163 | 217163 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772381 | Suministro De Calentadores Solares En La Col Lazaro Cardenas De Zapotiltic Jalisco - 217116 | 217116 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 100 | Financiera: PAGADO / Física: TERMINada / Registro: OBRA TERINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772382 | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Amezcua De La Cabecera Municipal - 217078 | 217078 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772383 | Suministro De Calentadores Solares En Huescalapa - 217047 | 217047 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: recurso devengado / Física: instalados / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772384 | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Huescalapa - 217012 | 217012 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772385 | Suministro De Calentadores Solares - 205144 | 205144 | Jalisco | Zapotiltic | Villa Lázaro Cárdenas (El Aserradero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 100 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772386 | Instalacion De Cisterna De Cinco Mil Lts Para Deposito De Agua - 287720 | 287720 | Jalisco | Zapotiltic | Cerca Lisa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 48952 | 24476 | 24476 | 24476 | 24476 | 24476 | 24476 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: recurso devengado / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772387 | Rehabilitacion De Pozo En La Localidad De Cerca Lisa - 248584 | 248584 | Jalisco | Zapotiltic | Cerca Lisa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 104218.88 | 104218.88 | 104218.88 | 104218.88 | 104218.88 | 104218.88 | 104218.88 | 100 | 0 | Otros | 440 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772388 | Cable Plano Sumergible Para Motor Mas Accesorios Para Motor Sumergible - 246780 | 246780 | Jalisco | Zapotiltic | Cerca Lisa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | 100 | 0 | Otros | 490 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772389 | Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Cercaliza - 220070 | 220070 | Jalisco | Zapotiltic | Cerca Lisa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772390 | Suministro De Calentadores Solares En La Localidad Del Coahuyote - 214319 | 214319 | Jalisco | Zapotiltic | El Coahuayote (El Arco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 100 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO DEVENGADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: obra terminada - obra terminada - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772391 | Suministro De Calentadores Solares En Coamecatila - 216973 | 216973 | Jalisco | Zapotiltic | Coamecatila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 100 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772393 | Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Ferreria De Providencia - 214340 | 214340 | Jalisco | Zapotiltic | Ferrería de Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 100 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772394 | Suministro De Calentadores Solares En El Maestranzo - 216995 | 216995 | Jalisco | Zapotiltic | El Mastranzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 100 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: pagado / Física: terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772395 | Suministro Ca Calentadores Solares En La Localidad Del Rincon - 214445 | 214445 | Jalisco | Zapotiltic | El Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 100 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO DEVENGADO / Física: INSTALADO / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772396 | Cable Y Complemento Para Sistema De Conduccion - 247073 | 247073 | Jalisco | Zapotiltic | San José de la Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 85000 | 84009.94 | 84009.94 | 84009.94 | 84009.94 | 84009.94 | 84009.94 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772397 | Suministro De Motor Trifasico Para Equipamiento - 247021 | 247021 | Jalisco | Zapotiltic | San José de la Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 34656 | 34656 | 34656 | 34656 | 34656 | 34656 | 34656 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772398 | Construccion De Sistema De Conducción De Agua - 246908 | 246908 | Jalisco | Zapotiltic | San José de la Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 25090.6 | 25090 | 25090 | 25090 | 25090 | 25090 | 25090 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772399 | Suministro De Calentadores Solares A La Localidad De San Jose De La Tinaja - 214278 | 214278 | Jalisco | Zapotiltic | San José de la Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Celdas solares | 17 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772400 | Suministro De Calentadores Solare En La Localidad De San Rafael - 214299 | 214299 | Jalisco | Zapotiltic | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100 | 0 | Celdas solares | 22 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772401 | Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Santa Gertrudis - 220081 | 220081 | Jalisco | Zapotiltic | Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772411 | Construcción De Electrificación En La Localidad De San Esteban - 356607 | 356607 | Jalisco | Zapopan | San Esteban (San Miguel Tateposco) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1500000 | 1475654.13 | 1475654.13 | 1475654.13 | 1475654.13 | 1473600.84 | 1473600.84 | 99.8609 | 0 | Otros | 1100 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772412 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Prados De Santa Lucia - 351150 | 351150 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 750000 | 825634.87 | 825634.87 | 825634.87 | 825634.87 | 625372.74 | 625372.74 | 75.7445 | 0 | Metros lineales | 1700 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772413 | Rehabilitación De Red De Agua Del Pozo Los Laureles En San Jose Poblado - 356392 | 356392 | Jalisco | Zapopan | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3600000 | 3453426.13 | 3453426.13 | 3453426.13 | 3453426.13 | 3452196.05 | 3452196.05 | 99.9644 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772476 | Construcción De Un Baño Ecológico En La Comunidad De Zacamecate - 224036 | 224036 | Jalisco | Mascota | Zacamecate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772477 | Entrega De Un Calentador Solar En La Comunidad De Zacatongo - 266841 | 266841 | Jalisco | Mascota | Zacatongo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 100 | 0 | Celdas solares | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772478 | Rehabilitación De Techos A Base De Láminas De Asbesto En La Comunidad De Zapotán - 289424 | 289424 | Jalisco | Mascota | Zapotán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4896.4 | 4896.4 | 4896.4 | 4896.4 | 4896.4 | 4896.4 | 4896.4 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772479 | Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De Zapotán - 235433 | 235433 | Jalisco | Mascota | Zapotán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMEITNO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14533.64 | 14533.64 | 14533.64 | 14533.64 | 14533.64 | 14533.64 | 14533.64 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772480 | Construcción De Un Baño Ecológico En La Comunidad De Zapotán - 230247 | 230247 | Jalisco | Mascota | Zapotán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772481 | Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De El Potrero - 235435 | 235435 | Jalisco | Mascota | Potrero de Tatuani | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43600.92 | 43600.92 | 43600.92 | 43600.92 | 43600.92 | 43600.92 | 43600.92 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772482 | Rehabilitación De Techos A Base De Láminas De Asbesto En La Comunidad De Cruz Verde En La Cabecera Municipal - 287077 | 287077 | Jalisco | Mascota | Cruz Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14837.56 | 14837.56 | 14837.56 | 14837.56 | 14837.56 | 14837.56 | 14837.56 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772484 | Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidrosanitarias En Calle Privada José Santana García , En El Municipio De Mazamitla, Jalisco (Fise) - 308972 | 308972 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 850000 | 848846.17 | 848846.17 | 848846.17 | 848846.17 | 848846.17 | 848846.17 | 100 |  | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772586 | Equipamiento De Pozo Profundo En Calle Juarez - 307536 | 307536 | Jalisco | Jocotepec | Chantepec (El Chante) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 335569.36 | 335569.22 | 335569.22 | 335569.22 | 335569.22 | 335569.22 | 335569.22 | 100 | 0 | Otros | 3507 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TEMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772587 | Rehabilitacion De Reempedrado Ahogado En Cemento En Calle Cuahutemoc Segunda Etapa - 314864 | 314864 | Jalisco | Jocotepec | Chantepec (El Chante) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 238036.86 | 237737.12 | 237737.12 | 237737.12 | 237737.12 | 237737.12 | 237737.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772588 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Cuahutemoc Segunda Etapa - 314842 | 314842 | Jalisco | Jocotepec | Chantepec (El Chante) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 557061.88 | 555159.58 | 555159.58 | 555159.58 | 555159.58 | 555159.58 | 555159.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 222 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772589 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Cuahutemoc Segunda Etapa - 307875 | 307875 | Jalisco | Jocotepec | Chantepec (El Chante) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 587787.4 | 348308.35 | 348308.35 | 348308.35 | 348308.35 | 348308.35 | 348308.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 222 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TEMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772591 | Re Empedrado Ahogado En Cemento En Calle Diez Y Seis De Septiembre Entre Morelos Y Veinte De Noviembre - 210485 | 210485 | Jalisco | Jocotepec | Zapotitán de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 523396.29 | 523396.3 | 523396.3 | 523396.3 | 523396.3 | 523396.3 | 523396.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772592 | Construcción De Baño Ecológico En La Comunidad De El Refugio En La Cabecera Municipal - 224141 | 224141 | Jalisco | Mascota | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772593 | Construcción De Dos Baños Ecológicos En La Comunidad De El Rincón De Ixcatán - 224429 | 224429 | Jalisco | Mascota | Rincón de Ixcatán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772594 | Rehabilitación De Techos A Base De Láminas De Asbesto En La Comunidad De El Rincón De Mirandilla - 287094 | 287094 | Jalisco | Mascota | Rincón de Mirandilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27301.11 | 27301.11 | 27301.11 | 27301.11 | 27301.11 | 27301.11 | 27301.11 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772595 | Entrega De Cuatro Calentadores Solares En La Comunidad De El Rincón De Mirandilla - 247393 | 247393 | Jalisco | Mascota | Rincón de Mirandilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 17000.02 | 17000.02 | 17000.02 | 17000.02 | 17000.02 | 17000.02 | 17000.02 | 100 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772596 | Construcción De Un Baño Ecológico En La Comunidad De El Rincón De Mirandilla - 226434 | 226434 | Jalisco | Mascota | Rincón de Mirandilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772597 | Rehabilitación De Techos A Base De Láminas De Asbesto En La Comunidad De El Galope - 289562 | 289562 | Jalisco | Mascota | El Galope | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2670.76 | 2670.76 | 2670.76 | 2670.76 | 2670.76 | 2670.76 | 2670.76 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772598 | Construcción De Dos Baños Ecológicos En La Comunidad De El Galope - 228005 | 228005 | Jalisco | Mascota | El Galope | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772599 | Entrega De Un Calentador Solar En La Comunidad De San Ignacio - 247403 | 247403 | Jalisco | Mascota | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4050.01 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 100 | 0 | Celdas solares | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772600 | Construcción De Un Baño Ecológico En La Comunidad De San Ignacio - 234426 | 234426 | Jalisco | Mascota | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772601 | Construcción De Dos Baños Ecológicos En La Comunidad De San Miguel De Tovar - 224521 | 224521 | Jalisco | Mascota | San Miguel de Tovar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772605 | Mejoramiento De Vivienda Para Maria Del Rosario Flores En Cañada Del Salto - 355886 | 355886 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Cañada Mesa Blanca (Mesa Blanca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2016 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772606 | Mejoramiento De Vivienda Para Una Familia En Cañada De Mesa Blanca - 352946 | 352946 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Cañada Mesa Blanca (Mesa Blanca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2016 | 4515.4 | 4515.4 | 4515.4 | 4515.4 | 4515.4 | 4515.4 | 4515.4 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772607 | Mejoramiento De Vivienda Sra Rita Flores Garcia De Cañada De Mesa Blanca - 281144 | 281144 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Cañada Mesa Blanca (Mesa Blanca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772608 | Mejoramiento De Vivienda Para Martina Calderón Santana De Cañada De Mesa Blanca - 210068 | 210068 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Cañada Mesa Blanca (Mesa Blanca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 13779.5 | 13779.5 | 13779.5 | 13779.5 | 13779.5 | 13779.5 | 13779.5 | 100 |  | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772609 | Mejoramiento De Vivienda Para Una Familia En La Población De Las Vallas - 352556 | 352556 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Las Vallas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100 |  | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772686 | Construcción De Pavimento Hidráulico Y Cambio De Instalación Sanitaria E Hidráulica Calle Javier Mina Entre Gpe E Hidalgo, Localidad De Jacinto En El Municipio De Poncitlán, Jalisco (Fise) - 319595 | 319595 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1997962.64 | 1997962.64 | 1997962.64 | 99.8981 |  | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772734 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En El Tecolote - 221848 | 221848 | Jalisco | Villa Purificación | El Tecolote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 36485 | 36485 | 36485 | 36485 | 36485 | 36485 | 36485 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772735 | Construcción De Losas De Concreto En El Puente Jocotlan - 210502 | 210502 | Jalisco | Villa Purificación | Jocotlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 215798.08 | 215798.08 | 215798.08 | 215798.08 | 215798.08 | 215798.08 | 215798.08 | 100 | 0 | Otros | 207 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772736 | Construcción De Sanitario Con Biodigestores En Los Aguacates - 224320 | 224320 | Jalisco | Villa Purificación | Los Aguacates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 109455 | 109455 | 109455 | 109455 | 109455 | 109455 | 109455 | 100 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772737 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Jocotlan A Los Lindos A Zapotan Huista A Quelitan Alcihuatl Rancho Lejos Carreon Plaza De Gallos - 270372 | 270372 | Jalisco | Villa Purificación | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1836575.7 | 1836575.7 | 1836575.7 | 1836575.7 | 1836575.7 | 1836575.7 | 1836575.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 4500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772738 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En La Cañada - 237071 | 237071 | Jalisco | Villa Purificación | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 182425 | 182425 | 182425 | 182425 | 182425 | 182425 | 182425 | 100 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772756 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Plutarco Elias Calles - 364769 | 364769 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 30000 | 43776.71 | 43776.71 | 43776.71 | 43776.71 | 43776.71 | 43776.71 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772757 | Ampliación De Red Eléctrica - 363338 | 363338 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 19318.08 | 19318.08 | 19318.08 | 19318.08 | 19318.08 | 19318.08 | 19318.08 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772759 | Construcción De Red De Agua Potable Escuela Preparatoria U De G - 351371 | 351371 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 987432.42 | 987432.42 | 987432.42 | 987432.42 | 987432.42 | 987432.42 | 987432.42 | 100 | 0 | Otros | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772760 | Construcción De Red De Drenaje Escuela Preparatoria U De G - 351642 | 351642 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 998475.08 | 998475.08 | 998475.08 | 998475.08 | 998475.08 | 998475.08 | 998475.08 | 100 | 0 | Otros | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772761 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia Olinka - 336071 | 336071 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 19852.25 | 19852.25 | 19852.25 | 19852.25 | 19852.25 | 19852.25 | 19852.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772762 | Construcción De Centro De Salud De Servicios Ampliados Primer Etapa - 335994 | 335994 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2016 | 3748999.63 | 3148997.19 | 3148997.19 | 3148997.19 | 3148997.19 | 3148997.19 | 3148997.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772764 | Construcción De Cuarto Habitación En La Colonia Los Manguitos - 292124 | 292124 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 46057.71 | 46057.71 | 46057.71 | 46057.71 | 46057.71 | 46057.71 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772765 | Construcción De Cuarto Habitación En La Colonia Plutarco Elias Calles - 291542 | 291542 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 46057.71 | 46057.71 | 46057.71 | 46057.71 | 46057.71 | 46057.71 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772766 | Mejoramiento De Vivienda Lidia Torres Castillo De El Lindero El Rebaje - 353784 | 353784 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Lindero (El Rebaje) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 4627.98 | 4627.98 | 4627.98 | 4627.98 | 4627.98 | 4627.98 | 4627.98 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772767 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Hidalgo De San Jose Del Tule - 336181 | 336181 | Jalisco | Pihuamo | San José del Tule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 9003.14 | 9003.14 | 9003.14 | 9003.14 | 9003.14 | 9003.14 | 9003.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772768 | Construcción De Cuarto Habitación En San José Del Tule - 292323 | 292323 | Jalisco | Pihuamo | San José del Tule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 21451.21 | 21451.21 | 21451.21 | 21451.21 | 21451.21 | 21451.21 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772771 | Rehabilitación De Camino Rural La Sidra - 361354 | 361354 | Jalisco | Pihuamo | La Sidra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 863136.43 | 863136.43 | 863136.43 | 863136.43 | 863136.43 | 863136.43 | 863136.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772797 | Rehabilitación De Red De Drenaje Y Red Hidráulica En Calles De La Colonia Linda Vista Municipio De San Diego De Alejandría, Jalisco (Fise) - 320887 | 320887 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2154366.72 | 2154095.86 | 2154095.86 | 2154095.86 | 2154095.86 | 2153506.59 | 2153506.59 | 99.9726 |  | Metros lineales | 456 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772802 | Construcción De Linea De Agua Potable Red De Drenaje Y Empedrado En Calle Gigantes En La Delegacion De Capilla De Milpillas - 210614 | 210614 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Milpillas (Milpillas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 370924.7 | 368239.95 | 368239.95 | 368239.95 | 368239.95 | 368239.95 | 368239.95 | 100 |  | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772805 | Construcción De Linea Eléctrica Y Alumbrado En Calle Taurino Arámbula Y Calle Marte En La Delegación De San José De Gracia Mun De Trepatitla - 210331 | 210331 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | San José de Gracia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | Urbanización | Terminado | 2016 | 394564.96 | 379695.01 | 379695.01 | 379695.01 | 379695.01 | 379695.01 | 379695.01 | 100 |  | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772806 | Construcción De Linea Eléctrica Y Alumbrado En Calle Matamoros Y Calle Porfirio Villalpando En La Delegacion De San José De Gracia - 210457 | 210457 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | San José de Gracia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | Urbanización | Terminado | 2016 | 309264.54 | 302137.13 | 302137.13 | 302137.13 | 302137.13 | 302137.13 | 302137.13 | 100 |  | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772810 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Veinticuatro De Febrero En La Delegación De Tecomatlán Municipio De Tepatitlán De Morelos - 209065 | 209065 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tecomatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 186878.15 | 185700.26 | 185700.26 | 185700.26 | 185700.26 | 185700.26 | 185700.26 | 100 |  | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772811 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Empedrado En Calle Santo Sabas En La Delegación De Tecomatlan Municipio De Tepatitlan De Morelo - 207893 | 207893 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tecomatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 372910.17 | 273568.23 | 273568.23 | 273568.23 | 273568.23 | 273568.23 | 273568.23 | 100 |  | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772826 | Por Una Vivienda Mas Digna - 216868 | 216868 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Camotán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 142857.16 | 146428.58 | 146428.58 | 146428.58 | 146428.58 | 146428.58 | 146428.58 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772827 | Por Una Vivienda Mas Digna - 249017 | 249017 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Cuyutlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 71428.56 | 35714.28 | 35714.28 | 35714.28 | 35714.28 | 35714.28 | 35714.28 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772828 | Por Una Vivienda Mas Digna - 244143 | 244143 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Excamilpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 71428.56 | 35714.28 | 35714.28 | 35714.28 | 35714.28 | 35714.28 | 35714.28 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 100% TERMINADA - LA OBRA ESTA 100% TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772829 | Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Ixcamilpa - 207775 | 207775 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Excamilpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2016 | 805979.94 | 402989.97 | 402989.97 | 402989.97 | 402989.97 | 402989.97 | 402989.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772832 | Reparación Y Acondicionamiento De Biblioteca En Escuela Primaria - 337395 | 337395 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Educación | Terminado | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772833 | Construccion De Electrificacion En Calle Canal - 337377 | 337377 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Urbanización | Terminado | 2016 | 329664.37 | 329664.37 | 329664.37 | 329664.37 | 329664.37 | 329664.37 | 329664.37 | 100 |  | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772837 | Primera Etapa De Cerco Perimetral En Ojo De Agua En El Cobre - 337688 | 337688 | Jalisco | San Martín Hidalgo | El Cobre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 100 |  | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772838 | Construccion De Electrificacion En Calle Lopez Mateos - 337654 | 337654 | Jalisco | San Martín Hidalgo | El Crucero de Santa María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Urbanización | Terminado | 2016 | 303311.78 | 303311.78 | 303311.78 | 303311.78 | 303311.78 | 303311.78 | 303311.78 | 100 |  | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772839 | Construccion De Electrificacion En Calle Constitucion - 337707 | 337707 | Jalisco | San Martín Hidalgo | El Crucero de Santa María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Urbanización | Terminado | 2016 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 100 |  | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772843 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Cuauhtemoc - 337498 | 337498 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Ipazoltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 96003.84 | 96003.84 | 96003.84 | 96003.84 | 96003.84 | 96003.84 | 96003.84 | 100 |  | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772846 | Mejoramiento Aula En Escuela Primaria Cuahutemoc - 337470 | 337470 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Educación | Terminado | 2016 | 61580 | 61580 | 61580 | 61580 | 61580 | 61580 | 61580 | 100 |  | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772847 | Mejoramiento Aula En Escuela Primaria Valentin Gomez Farias - 337511 | 337511 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Mesa del Cobre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Educación | Terminado | 2016 | 20979.32 | 20979.32 | 20979.32 | 20979.32 | 20979.32 | 20979.32 | 20979.32 | 100 |  | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772848 | Mantenimiento En Casa De Salud - 337699 | 337699 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Mesa del Cobre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Salud | Terminado | 2016 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772850 | Construccion De Electrificacion En Colonia Loma Bonita - 315704 | 315704 | Jalisco | San Martín Hidalgo | El Salitre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Urbanización | Terminado | 2016 | 852273.62 | 852273.62 | 852273.62 | 852273.62 | 852273.62 | 852273.62 | 852273.62 | 100 |  | Otros | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772852 | Construccion De Desayunador Escolar En Escuela Juan Escutia - 336714 | 336714 | Jalisco | San Martín Hidalgo | El Salitre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Educación | Terminado | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772853 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero - 337442 | 337442 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Isidro Palo Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 72363.2 | 72363.2 | 72363.2 | 72363.2 | 72363.2 | 72363.2 | 72363.2 | 100 |  | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772854 | Construccion De Electrificacion En Calle Juarez - 336753 | 336753 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Isidro Palo Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Urbanización | Terminado | 2016 | 170288 | 170288 | 170288 | 170288 | 170288 | 170288 | 170288 | 100 |  | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772856 | Construccion De Desayunador Escolar En Escuela Dieciseis De Septiembre - 337642 | 337642 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Educación | Terminado | 2016 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 100 |  | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772857 | Construccion De Electrificacion En Calle Ruta B - 337619 | 337619 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Urbanización | Terminado | 2016 | 129117.97 | 129117.97 | 129117.97 | 129117.97 | 129117.97 | 129117.97 | 129117.97 | 100 |  | Otros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772858 | Construccion De Electrificacion En Calle Morelos - 337799 | 337799 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Santa Cruz de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Urbanización | Terminado | 2016 | 484690.27 | 484690.27 | 484690.27 | 484690.27 | 484690.27 | 484690.27 | 484690.27 | 100 |  | Otros | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772860 | Construccion De Electrificacion En Calle Vicente Guerrero - 337562 | 337562 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Santa Cruz de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Urbanización | Terminado | 2016 | 225012.21 | 225012.21 | 225012.21 | 225012.21 | 225012.21 | 225012.21 | 225012.21 | 100 |  | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772861 | Construccion De Electrificacion En Calle Prolongación Ocampo - 336525 | 336525 | Jalisco | San Martín Hidalgo | El Tepehuaje de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Urbanización | Terminado | 2016 | 107561.54 | 107561.54 | 107561.54 | 107561.54 | 107561.54 | 107561.54 | 107561.54 | 100 |  | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772862 | Construccion De Electrificacion En Calle Francisco Zarate - 336354 | 336354 | Jalisco | San Martín Hidalgo | El Tepehuaje de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Urbanización | Terminado | 2016 | 206178.4 | 206178.4 | 206178.4 | 206178.4 | 206178.4 | 206178.4 | 206178.4 | 100 |  | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772863 | Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Aldama - 336468 | 336468 | Jalisco | San Martín Hidalgo | El Tepehuaje de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772864 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Aldama - 336428 | 336428 | Jalisco | San Martín Hidalgo | El Tepehuaje de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 |  | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772867 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Privada Hidalgo - 336686 | 336686 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Trapiche de Abra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 137323.79 | 137323.79 | 137323.79 | 137323.79 | 137323.79 | 137323.79 | 137323.79 | 100 |  | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772869 | Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Privada Hidalgo - 336698 | 336698 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Trapiche de Abra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 83011.84 | 83011.84 | 83011.84 | 83011.84 | 83011.84 | 83011.84 | 83011.84 | 100 |  | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772871 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Carranza Y Obregon - 337539 | 337539 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Los Vergara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 135188.86 | 135188.86 | 135188.86 | 135188.86 | 135188.86 | 135188.86 | 135188.86 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772873 | Canalización De Aguas Pluviales En Calle Gonzalez Gallo - 337844 | 337844 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 |  | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772874 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Jesus Landeros - 337680 | 337680 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 35806.71 | 35806.71 | 35806.71 | 35806.71 | 35806.71 | 35806.71 | 35806.71 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772912 | Mejoramiento De Vivienda Para Una Familia En Colonia Divina Providencia - 353082 | 353082 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2016 | 4774.56 | 4774.56 | 4774.56 | 4774.56 | 4774.56 | 4774.56 | 4774.56 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772913 | Mejoramiento De Vivienda Para Maria Ceja Feliciano Col Clavellinas - 353371 | 353371 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2016 | 7828 | 7828 | 7828 | 7828 | 7828 | 7828 | 7828 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772914 | Mejoramiento De Vivienda Para J Guadalupe Vargas Herrera De Clavellinas - 353004 | 353004 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 4041.99 | 4041.99 | 4041.99 | 4041.99 | 4041.99 | 4041.99 | 4041.99 | 100 |  | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772915 | Abastecimiento De Calentadores Solares A Familias De Escasos Recursos En Tamazula De Gordiano - 354079 | 354079 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 |  | Celdas solares | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772916 | Mejoramiento De Vivienda Para Once Familias En Clavellinas - 295931 | 295931 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 25092.23 | 25092.53 | 25092.53 | 25092.53 | 25092.53 | 25092.53 | 25092.53 | 100 |  | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772917 | Mejoramiento De Vivienda Para Cinco Familias De San Juan Bosco Y Tamazula - 295884 | 295884 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 21146.03 | 21146.03 | 21146.03 | 21146.03 | 21146.03 | 21146.03 | 21146.03 | 100 |  | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772919 | Mejoramiento De Vivienda Sra Maria Del Carmen Barajas Hernandez Clavellinas - 282101 | 282101 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 2785.03 | 2785.03 | 2785.03 | 2785.03 | 2785.03 | 2785.03 | 2785.03 | 100 |  | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772920 | Mejoramiento De Vivienda Para Trece Familias De San Juan Bosco - 280310 | 280310 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 53618.12 | 53618.12 | 53618.12 | 53618.12 | 53618.12 | 53618.12 | 53618.12 | 100 |  | Vivienda | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772923 | Mejoramiento De Vivienda Para Ma De Lourdes Napoles Moran C Emiliano Zapata En Tamazula - 237282 | 237282 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 11333 | 11333 | 11333 | 11333 | 11333 | 11333 | 11333 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772924 | Mejoramiento De Vivienda Para C Jose Mateo Rivera De Clavellinas - 237337 | 237337 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 17880.03 | 17880.03 | 17880.03 | 17880.03 | 17880.03 | 17880.03 | 17880.03 | 100 |  | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772925 | Mejoramiento De Vivienda Para Aurelio Serrano Arceo De Tamazula - 235111 | 235111 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772926 | Mejoramiento De Vivienda Para Maurilia Contreras Cordova En Col Cardenal - 234950 | 234950 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 13452 | 13452 | 13452 | 13452 | 13452 | 13452 | 13452 | 100 |  | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772927 | Mejoramiento De Vivienda Para Karla Mireya Jacobo Lopez En Clavellinas - 234922 | 234922 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 2947 | 2947 | 2947 | 2947 | 2947 | 2947 | 2947 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772928 | Mejoramiento De Vivienda Para Kasandra Abigail Cardenas Cardenas De Tamazula - 234889 | 234889 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1705.2 | 1705.2 | 1705.2 | 1705.2 | 1705.2 | 1705.2 | 1705.2 | 100 |  | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772929 | Mejoramiento De Vivienda Para Jesus Magaña Magaña En Av El Charro Col Infonavit - 210119 | 210119 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772930 | Mejoramiento De Vivienda En C Emiliano Zapata Sra Angelina Rodriguez Castillo - 207954 | 207954 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 14341.03 | 14341.03 | 14341.03 | 14341.03 | 14341.03 | 14341.03 | 14341.03 | 100 |  | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772931 | Mejoramiento De Vivienda Rehabilitación De Techo En Calle Morelos En Tamazula - 154860 | 154860 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 100 |  | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772932 | Mejoramiento De Vivienda Maria Feliz Mojica - 296254 | 296254 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | La Alberca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 5910 | 5910 | 5910 | 5910 | 5910 | 5910 | 5910 | 100 |  | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772933 | Mejoramiento De Vivienda Techado De Cocina En La Alberca Y Encinos - 154332 | 154332 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | La Alberca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772934 | Rehabilitacion De De Empedrado En El Camino - 141127 | 141127 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | La Alberca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 100 |  | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772935 | Mejoramiento De Vivienda Para Tres Familias En Arroyo Hondo - 279646 | 279646 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Arroyo Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 25528.02 | 25528.02 | 25528.02 | 25528.02 | 25528.02 | 25528.02 | 25528.02 | 100 |  | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772936 | Mejoramiento De Vivienda Sr Jesus Avalos Chavez De Callejones - 279927 | 279927 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Callejones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 100 |  | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772937 | Mejoramiento De Vivienda Para La Sra Maria De Jesus Mendoza Torres Del Capulin - 281741 | 281741 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 100 |  | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772938 | Mejoramiento De Vivienda Sra Ma De Jesus Farias Torres Del Capulin - 266490 | 266490 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 12362.01 | 12365.01 | 12365.01 | 12365.01 | 12365.01 | 12365.01 | 12365.01 | 100 |  | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772939 | Mejoramiento De Vivienda A La Ssra Sandra Alvarez Cuevas Del Real Del Favor - 193420 | 193420 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 100 |  | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772942 | Mejoramiento De Vivienda Pedro Campos Martinez En La Garita - 353580 | 353580 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | La Garita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 3097.2 | 3097.2 | 3097.2 | 3097.2 | 3097.2 | 3097.2 | 3097.2 | 100 |  | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772943 | Mejoramiento De Vivienda Ma Guadalupe Gutierrez Cuevas De Hacienda Vieja - 296292 | 296292 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Hacienda Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772944 | Mejoramiento Vivienda Sra Viviana Martinez Bautista De Hacienda Vieja - 266228 | 266228 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Hacienda Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 6674.02 | 6674.02 | 6674.02 | 6674.02 | 6674.02 | 6674.02 | 6674.02 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772945 | Mejoramiento De Vivienda Para Tres Familias De Higueras De San Miguel - 354426 | 354426 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Higueras San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 12915.9 | 12915.9 | 12915.9 | 12915.9 | 12915.9 | 12915.9 | 12915.9 | 100 |  | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772946 | Mejoramiento De Vivienda Para Adrian Villanueva Camberos De Las Higueras De San Miguel - 297811 | 297811 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Higueras San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 100 |  | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772947 | Mantenimiento De Vivienda Techado De Cuarto En Cañada Del Salto - 152472 | 152472 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | La Joya del Salto (Cañada del Salto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 4245.6 | 4245.6 | 4245.6 | 4245.6 | 4245.6 | 4245.6 | 4245.6 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772950 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Dr Jesus Figueroa Torres - 259485 | 259485 | Jalisco | Sayula | Sayula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 297211.11 | 297211.11 | 297211.11 | 297211.11 | 297211.11 | 297211.11 | 297211.11 | 100 |  | Metros lineales | 808 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772954 | Construcción De Red De Agua Potable En La Privada De Zaragoza En Usmajac - 218305 | 218305 | Jalisco | Sayula | Usmajac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 247171.33 | 140915.08 | 140915.08 | 140915.08 | 140915.08 | 140915.08 | 140915.08 | 100 |  | Metros lineales | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772956 | Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia Santibañez - 320342 | 320342 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 382730.88 | 46122.5 | 46122.5 | 46122.5 | 46122.5 | 46122.5 | 46122.5 | 100 |  | Metros lineales | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772962 | Construccion De Colector Sanitario En La Colonia El Tapatio - 244100 | 244100 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1708332.21 | 1708332.21 | 1708332.21 | 1708332.21 | 1708332.21 | 1708332.21 | 1708332.21 | 100 |  | Metros lineales | 266 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772964 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia San Pedrito - 243757 | 243757 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 66618.51 | 66619 | 66619 | 66619 | 66618.51 | 66618.51 | 66618.51 | 99.9993 |  | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772965 | Construccion De Red De Agua Poptable En La Colonia El Vergel - 243695 | 243695 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1439973.62 | 1439973.62 | 1439973.62 | 1439973.62 | 1439973.62 | 1439973.62 | 1439973.62 | 100 |  | Metros lineales | 667 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772967 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Las Liebres - 242105 | 242105 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 692627.24 | 692627.24 | 692627.24 | 692627.24 | 692627 | 692627 | 692627 | 100 |  | Metros lineales | 522 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300772968 | Construccion De Cuarto Mas En La Colonia San Martín De Las Flores - 213152 | 213152 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773007 | Construcción De Guarniciones Banquetas Y Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Miguel Uribe En La Colonia Emiliano Zapata - 311205 | 311205 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1823214 | 1823214 | 1823214 | 1823214 | 1823214 | 1823214 | 0 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1037 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773008 | Construcción De Red De Drenaje En Las Calles Panteón Baudelio Bernal José Manuel Dueñas Y Francisco S Lomelí En La Colonia Buen Viaje - 194714 | 194714 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 604320 | 604320 | 304320 | 604320 | 604320 | 604320 | 0 | 100 |  | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773009 | Construcción De Baños En La Localidad De Concepción Del Bramador - 311096 | 311096 | Jalisco | Talpa de Allende | Concepción del Bramador (La Concha) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 695328.76 | 695328.76 | 695328.76 | 695328.76 | 695328.76 | 695328.76 | 0 | 100 |  | Piezas | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773011 | Construcción De Baños En La Localidad De La Cuesta - 311111 | 311111 | Jalisco | Talpa de Allende | La Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 1092659.63 | 1092659.63 | 1092659.63 | 1092659.63 | 1092659.63 | 1092659.63 | 0 | 100 |  | Piezas | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773012 | Construcción De Baños En La Localidad De Desmoronado - 311057 | 311057 | Jalisco | Talpa de Allende | Desmoronado (El Real) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 893994.12 | 893994.12 | 893994.12 | 893994.12 | 893994.12 | 893994.12 | 0 | 100 |  | Piezas | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773014 | Construcción Y Rehabilitación De Techos En Las Localidades De Los Ocotes Los Zapotes La Cañada Cabos Rincón De Cabos Y San Andrés - 194483 | 194483 | Jalisco | Talpa de Allende | Los Ocotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 368785.11 | 307754.64 | 307754.64 | 307754.64 | 307754.64 | 307754.64 | 100 | 100 |  | Metros Cuadrados | 441 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773031 | Construcción De Linea De Agua Y Drenaje En Calle Nabor Mantinez De Nigromante - 284806 | 284806 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Nigromante (San Juan de la Montaña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 19808 | 100 |  | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773032 | Rehabilitacion De Vivienda Sr Candelario Alvarez Flores De Once Pueblos - 279180 | 279180 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Once Pueblos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 100 |  | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773033 | Mejoramiento De Vivienda Techado De Casa En Once Pueblos - 154432 | 154432 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Once Pueblos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 12380 | 12380 | 12380 | 12380 | 12380 | 12380 | 12380 | 100 |  | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773034 | Mejoramiento De Vivienda De La Sra Laurita Manzo Barragan De La Palmita - 281901 | 281901 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | La Palmita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 5977 | 5977 | 5977 | 5977 | 5977 | 5977 | 5977 | 100 |  | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773035 | Mantenimiento De Vivienda Rehabilitación De Cocina En El Pitahayo - 154324 | 154324 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Pitahayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2016 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 100 |  | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773036 | Mejoramiento De Vivienda Para Dos Familias En La Localidad De Soyatlan De La Presa - 352640 | 352640 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Soyatlán de la Presa (La Presa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2016 | 9140.4 | 9140.4 | 9140.4 | 9140.4 | 9140.4 | 9140.4 | 9140.4 | 100 |  | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773037 | Mejoramiento De Vivienda Angelina Aviña Farias De Real Del Favor - 296245 | 296245 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Real del Favor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773038 | Mejoramiento De Vivienda Sr Juan Vazquez Gonzalez Del Real Del Favor - 282010 | 282010 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Real del Favor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 14060.09 | 14060.09 | 14060.09 | 14060.09 | 14060.09 | 14060.09 | 14060.09 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773039 | Mejoramiento De Vivienda Para Adrian Aviña Farias De El Real Del Favor - 210155 | 210155 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Real del Favor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 100 |  | Metros lineales | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773040 | Mejoramiento De Vivienda Para La Sr Benito Garcia Alvarez De El Real Del Favor - 193363 | 193363 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Real del Favor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773041 | Mejoramiento De Vivienda Para Reyes Torres Vargas En El Real Del Favor - 193410 | 193410 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Real del Favor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2016 | 12961.85 | 12961.85 | 12961.85 | 12961.85 | 12961.85 | 12961.85 | 12961.85 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773042 | Mejoramiento De Vivienda Maria Trejo Lopez De Los Rucios - 297912 | 297912 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Los Rusios (Rusios de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773043 | Mejoramiento De Vivienda Sra Ma Rosario Diaz Contreras De Los Rucios - 281484 | 281484 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Los Rusios (Rusios de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 6541.95 | 6541.95 | 6541.95 | 6541.95 | 6541.95 | 6541.95 | 6541.95 | 100 |  | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773044 | Mejoramiento De Vivienda Dos Familias En San Francisco - 296040 | 296040 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 100 |  | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773045 | Mejoramiento De Vivienda Sra Gaudelia Lopez Mojica De San Francisco - 281586 | 281586 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 11055 | 11055 | 11055 | 11055 | 11055 | 11055 | 11055 | 100 |  | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773046 | Mejoramiento De Vivienda De Dos Familias De San Vicente - 353211 | 353211 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 3789.94 | 3789.94 | 3789.94 | 3789.94 | 3789.94 | 3789.94 | 3789.94 | 100 |  | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773047 | Mejoramiento De Vivienda Sr Jose Antonio Rodriguez Contreras Soyatlan De Adentro - 281272 | 281272 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Soyatlán de Adentro (La Hacienda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773048 | Mejoramiento De Vivienda Para Ocho Vivienda En Soyatlan De Afuera - 352454 | 352454 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Soyatlán de Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 36128.38 | 36128.38 | 36128.38 | 36128.38 | 36128.38 | 36128.38 | 36128.38 | 100 |  | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773049 | Mejoramiento De Vivienda Sr Cecilio Lopez Hernadez De Soyatlan De Afuera - 288850 | 288850 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Soyatlán de Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 20055 | 20055 | 20055 | 20055 | 20055 | 20055 | 20055 | 100 |  | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773050 | Mejoramiento De Vivienda Para Seis Familias De Soyatlan De Afuera - 279339 | 279339 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Soyatlán de Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 56326.95 | 56326.95 | 56326.95 | 56326.95 | 56326.95 | 56326.95 | 56326.95 | 100 |  | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773051 | Mejoramiento De Vivienda Para Ma De Jesus Santillan Barajas De Soyatlan De Afuera - 237366 | 237366 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Soyatlán de Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 11540.01 | 11540.01 | 11540.01 | 11540.01 | 11540.01 | 11540.01 | 11540.01 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773052 | Mejoramiento De Vivienda Para Marcela Toscano Flores De Soyatlan De Afuera - 237470 | 237470 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Soyatlán de Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 8405 | 8405 | 8405 | 8405 | 8405 | 8405 | 8405 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773053 | Mejoramiento De Vivienda Para Miguel Angel Llamas Rodriguez En Soyatlan De Afuera - 235094 | 235094 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Soyatlán de Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773054 | Mejoramiento De Vivienda Para Luz Torres Chavez De Soyatlan De Afuera - 235062 | 235062 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Soyatlán de Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 9430.01 | 9430.01 | 9430.01 | 9430.01 | 9430.01 | 9430.01 | 9430.01 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773055 | Mejoramiento De Vivienda Para Gildardo Najar Hernandez De Soyatlan De Afuera - 235039 | 235039 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Soyatlán de Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 10432.01 | 10432.01 | 10432.01 | 10432.01 | 10432.01 | 10432.01 | 10432.01 | 100 |  | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773056 | Mejoramiento De Vivienda Para Antonia Hernandez Vazque De Soyatlan De Afuera - 235157 | 235157 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Soyatlán de Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 15314.38 | 15314.38 | 15314.38 | 15314.38 | 15314.38 | 15314.38 | 15314.38 | 100 |  | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773057 | Mejoramiento De Vivienda Para Heliodoro Santillan Hernandez En Soyatlan De Afuera - 235006 | 235006 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Soyatlán de Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 8271.63 | 8271.63 | 8271.63 | 8271.63 | 8271.63 | 8271.63 | 8271.63 | 100 |  | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773059 | Mejoramiento De Vivienda Santiago Godinez Sebastian De El Taray - 354620 | 354620 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Taray | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 5060.01 | 5060.01 | 5060.01 | 5060.01 | 5060.01 | 5060.01 | 5060.01 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773060 | Mejoramiento De Vivienda Elodia Rios Cuevas De El Tulillo - 296202 | 296202 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Tulillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 6280.01 | 6280.01 | 6280.01 | 6280.01 | 6280.01 | 6280.01 | 6280.01 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773061 | Equipamiento Con Cisterna Para Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De El Tulillo - 286215 | 286215 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Tulillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 7005 | 7005 | 7005 | 7005 | 7005 | 7005 | 7005 | 100 |  | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773062 | Mejoramiento De Vivienda Al Sr Leonel Barrera Villa Del Veladero - 282052 | 282052 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Veladero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 3599.99 | 3599.99 | 3599.99 | 3599.99 | 3599.99 | 3599.99 | 3599.99 | 100 |  | Metros lineales | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773065 | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme En Calle Allende En Vista Hermosa - 150468 | 150468 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz del Cortijo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773066 | Mejoramiento De Vivienda Techado De Cuarto Libertad De Vista Hermosa - 150454 | 150454 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz del Cortijo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773067 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Un Cuarto En Vista Hermosa - 149756 | 149756 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz del Cortijo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 7433.35 | 7433.35 | 7433.35 | 7433.35 | 7433.35 | 7433.35 | 7433.35 | 100 |  | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773068 | Mejoramiento De Vivienda Rehab De Cocina En Vista Hermosa - 149543 | 149543 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz del Cortijo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 3743 | 3743 | 3743 | 3743 | 3743 | 3743 | 3743 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773069 | Mejoramiento De Vivienda Mauricio Oceguera Barbosa Y Consuelo Barragan Valladares De La Yerbabuena - 354149 | 354149 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 8410.53 | 8410.53 | 8410.53 | 8410.53 | 8410.53 | 8410.53 | 8410.53 | 100 |  | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773070 | Mejoramiento De Vivienda A Dos Familias De Sonorita - 281825 | 281825 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Sonora (Sonorita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 13103 | 13103 | 13103 | 13103 | 13103 | 13103 | 13103 | 100 |  | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773071 | Mejoramiento De Vivienda Construccion De Cuarto En Apatzingan - 154347 | 154347 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Apatzingán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 10190 | 10190 | 10190 | 10190 | 10190 | 10190 | 10190 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773072 | Mejoramiento De Vivienda Construccion E Cuarto En Cañada De Los Encinos - 150477 | 150477 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Los Encinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773073 | Mejoramiento De Vivienda Para Leadro Avalos Cuevas Pizatlan De Afura - 352718 | 352718 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Pizatlán de Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 100 |  | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773074 | Mejoramiento De Viviendapara Jaun Vargas Serrano De El Limon De Pizatlan - 234986 | 234986 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Pizatlán de Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 10170.01 | 10170.01 | 10170.01 | 10170.01 | 10170.01 | 10170.01 | 10170.01 | 100 |  | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773075 | Mejoramiento De Vivienda Rehab Linea De Agua Rancheria De El Limon De Pizatlan - 234445 | 234445 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Pizatlán de Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 7480 | 7480 | 7480 | 7480 | 7480 | 7480 | 7480 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773076 | Mejoramiento De Vivienda Para Jesus Gonzalez Gutierrez De El Limon De Pizatlan - 234427 | 234427 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Pizatlán de Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 100 |  | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773077 | Mejoramiento De Vivienda Al Sr Jesus Cuevas Arias De Pizatlan De Afuera - 193372 | 193372 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Pizatlán de Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 10170 | 10170 | 10170 | 10170 | 10170 | 10170 | 10170 | 100 |  | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773078 | Construccion De Recamaras En La Comunidad De Montoro En Union De San Antonio Jalisco - 282025 | 282025 | Jalisco | Unión de San Antonio | El Montoro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100 |  | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773081 | Mejoramiento De Viviendas Para Varias Personas En Rancho Del Padre - 223575 | 223575 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Los Gatos y Anexos (Rancho del Padre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 19994 | 19994 | 19994 | 19994 | 19994 | 19994 | 19994 | 100 |  | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773082 | Mejoramiento De Vivienda Sr Jorge Garcia Gonzalez De Higueras Del Carrizal - 281102 | 281102 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Higueras del Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 100 |  | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773083 | Mejoramiento De Vivienda Para Ampara Avalos Cuevas De La Chicalotera - 210021 | 210021 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | La Chicalotera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773084 | Mejoramiento De Vievienda De Dos Familias En San Antonio - 281667 | 281667 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Agregados Tamazula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2016 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773197 | Construcción De Empedrado En Varias Calles De La Colonia La Atarjea, Municipio De San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco (Fise) - 310966 | 310966 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1500000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1458834.69 | 1458834.69 | 99.9202 |  | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773220 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Antigua Carretera A Chapala Hasta La Conexión Con El Colector Santa Anita De La Localidad De Santa - 205982 | 205982 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3850000 | 3844379.71 | 3844379.71 | 3844379.71 | 3844379.71 | 3844379.71 | 3844379.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773221 | Rehabilitacion De Baños Secundaria Federal Jaime Torres Bodet - 294088 | 294088 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 |  | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773222 | Construccion De La Segunda Etapa Del Comedor Comunitario Infantil - 294366 | 294366 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 808130 | 808000 | 808000 | 808000 | 808000 | 808000 | 808000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773223 | Rehabilitacion De Comedor Jardin De Niños Pablo Montesino - 293431 | 293431 | Jalisco | El Grullo | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773224 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En La Calle Agustin Melgar En La Comunidad De Ayuquila - 233927 | 233927 | Jalisco | El Grullo | Ayuquila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 |  | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773225 | Rehabilitacion De Red De Gua Potable En La Calle Agustin Melgar De La Comunidad De Ayuquila - 233856 | 233856 | Jalisco | El Grullo | Ayuquila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 |  | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773226 | Construccion De Recamaras En La Comunidad De El Vizcaino En Union De San Antonio Jalisco - 282282 | 282282 | Jalisco | Unión de San Antonio | Vizcaíno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 215444.5 | 215444.5 | 215444.5 | 215444.5 | 215444.5 | 215444.5 | 215444.5 | 100 |  | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773227 | Construccion De Muros En La Comunidad De El Zapote En Union De San Antonio Jalisco - 281410 | 281410 | Jalisco | Unión de San Antonio | El Zapote (El Tecolote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 274469.5 | 274469.5 | 274469.5 | 274469.5 | 274469.5 | 274469.5 | 274469.5 | 100 |  | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773232 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En Calle Juanacatlan Y Mazamitla En Col Jalisco - 275494 | 275494 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 344484.32 | 344473.31 | 344473.31 | 344473.31 | 344473.31 | 344473.31 | 344473.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773233 | Construccion De Linea De Agua Potable En Calle San Pablo Y Otras Mas En Col Ojo De Agua - 275164 | 275164 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1082353.54 | 1082044.85 | 1082044.85 | 1082044.85 | 1082044.85 | 1082044.85 | 1082044.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 1060 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773234 | Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Artesanias Y Otras Mas En Col Cihualpilli - 275269 | 275269 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 403220.2 | 403216.53 | 403216.53 | 403216.53 | 403216.53 | 403216.53 | 403216.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773235 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Juanacatlan Y Mazamitla En Col Jalisco - 275617 | 275617 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 439440.08 | 439449.87 | 439449.87 | 439449.87 | 439449.87 | 439449.87 | 439449.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773236 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juarez Y Otras Mas En Col Ojo De Agua - 274967 | 274967 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 812519.48 | 808278.75 | 808278.75 | 808278.75 | 808278.75 | 808278.75 | 808278.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 284 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773237 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Privada Mexico En Col El Amial - 254132 | 254132 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 536376.55 | 513592.99 | 513592.99 | 513592.99 | 513592.99 | 513592.99 | 513592.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773238 | Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Torres Quintero Colonia Agua Escondida - 249750 | 249750 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 999274.57 | 999241.4 | 999241.4 | 999241.4 | 999241.4 | 999241.4 | 999241.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773239 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 246945 | 246945 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 950866.4 | 950866.4 | 950866.4 | 950866.4 | 950866.4 | 950866.4 | 950866.4 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773240 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Torres Quintero En La Colonia Agua Escondida - 242298 | 242298 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1362769.25 | 1362592.71 | 1362592.71 | 1362592.71 | 1362592.71 | 1362592.71 | 1362592.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773241 | Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Agua Samaria En Col Agua Escondida - 242248 | 242248 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 485426.66 | 485432.41 | 485432.41 | 485432.41 | 485432.41 | 485432.41 | 485432.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773242 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Agua Samaria En La Colonia Agua Escondida - 242204 | 242204 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 758659.95 | 758654.17 | 758654.17 | 758654.17 | 758654.17 | 758654.17 | 758654.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773243 | Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Ojo De Agua En Col Agua Escondida - 242455 | 242455 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 296073.2 | 296057.58 | 296057.58 | 296057.58 | 296057.58 | 296057.58 | 296057.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773244 | Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Agua Turquesa En Col Agua Escondida - 242385 | 242385 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 608244.72 | 608205.39 | 608205.39 | 608205.39 | 608205.39 | 608205.39 | 608205.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773245 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Ojo De Agua En La Colonia Agua Escondida - 242431 | 242431 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 472855.24 | 472863.12 | 472863.12 | 472863.12 | 472863.12 | 472863.12 | 472863.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773246 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Agua Turquesa En La Colonia Agua Escondida - 242337 | 242337 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 976079.51 | 976037.65 | 976037.65 | 976037.65 | 976037.65 | 976037.65 | 976037.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773247 | Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Agua Clara En Col Agua Escondida - 242173 | 242173 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 680301.65 | 680010.81 | 680010.81 | 680010.81 | 680010.81 | 680010.81 | 680010.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 218 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773248 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Agua Clara En La Colonia Agua Escondida - 242143 | 242143 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 882914.76 | 882529.63 | 882529.63 | 882529.63 | 882529.63 | 882529.63 | 882529.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 218 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773249 | Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Agua Zarca En Col Agua Escondida - 242509 | 242509 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 404316.97 | 403918.78 | 403918.78 | 403918.78 | 403918.78 | 403918.78 | 403918.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773250 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Agua Azul Colonia Agua Escondida - 241799 | 241799 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 418388.01 | 418125.8 | 418125.8 | 418125.8 | 418125.8 | 418125.8 | 418125.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773251 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Agua Zarca En La Colonia Agua Escondida - 242470 | 242470 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 661561.58 | 660935.67 | 660935.67 | 660935.67 | 660935.67 | 660935.67 | 660935.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773252 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Agua Marina En La Colonia Agua Escondida - 242090 | 242090 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 406711.47 | 406560.87 | 406560.87 | 406560.87 | 406560.87 | 406560.87 | 406560.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773253 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Agua Azul - 241773 | 241773 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 716966.7 | 716528 | 716528 | 716528 | 716528 | 716528 | 716528 | 100 | 0 | Metros lineales | 164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773254 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Agua Marina En La Colonia Agua Escondida - 242008 | 242008 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 782140.51 | 781856.9 | 781856.9 | 781856.9 | 781856.9 | 781856.9 | 781856.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773255 | Construccion De Drenaje Sanitario En Antonia Corona Y Otras Calles Colonia Basilio Badillo - 239163 | 239163 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2767002.86 | 2766997.99 | 2766997.99 | 2766997.99 | 2766997.99 | 2766997.99 | 2766997.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 832 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773256 | Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Antonia Corona Y Otras Mas En La Colonia Basilio Badillo - 239138 | 239138 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2221254.18 | 2221259.04 | 2221259.04 | 2221259.04 | 2221259.04 | 2221259.04 | 2221259.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 832 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773257 | Construccion De Empedrado Zampeado En Prolongacion Clavel Colonia Luis Alonso - 226172 | 226172 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 516768.83 | 516768.83 | 516768.83 | 516768.83 | 516768.83 | 516768.83 | 516768.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773258 | Construccion De Linea De Agua Potable En Carretera Libre A Los Altos - 222682 | 222682 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 695457.17 | 695399.66 | 695399.66 | 695399.66 | 695399.66 | 695399.66 | 695399.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773259 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Manuel M Dieguez Y Priv Mezquite Colonia Santa Paula - 222659 | 222659 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1169554.64 | 1169495.19 | 1169495.19 | 1169495.19 | 1169495.19 | 1169495.19 | 1169495.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773260 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Manuel M Dieguez Y Priv Mezquite Colonia Santa Paula - 222644 | 222644 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 899260.69 | 899358.37 | 899358.37 | 899358.37 | 899358.37 | 899358.37 | 899358.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773261 | Construccion De Linea De Agua Potable En Las Calles Francisco I Madero Y Francisco Javier Casillas Colonia Santa Paula - 224091 | 224091 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 924320.72 | 924338.23 | 924338.23 | 924338.23 | 924338.23 | 924338.23 | 924338.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773262 | Construccion De Empedrado De Cuña En Andador Sin Nombre Y Otras Calles Mas En Colonia Luis Alonso - 225852 | 225852 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1298721.48 | 1204871.57 | 1204871.57 | 1204871.57 | 1204871.57 | 1204871.57 | 1204871.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773263 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario De Andador Del Vado Y Otras Calles Col Paseos De Tonala - 222037 | 222037 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4109945.94 | 4109925.13 | 4109925.13 | 4109925.13 | 4109925.13 | 4109925.13 | 4109925.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 880 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773264 | Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Atotonilquillo Col Jalisco - 222003 | 222003 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 211740.9 | 211740.9 | 211740.9 | 211740.9 | 211740.9 | 211740.9 | 211740.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773265 | Construccion De Drenaje Sanitario En Privada Las Rosas Colonia Santa Rosa - 221982 | 221982 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 615346.07 | 578329.55 | 578329.55 | 578329.55 | 578329.55 | 578329.55 | 578329.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773266 | Construccion De Red De Agua Potable En Privada Las Rosas Colonia Santa Rosa - 221971 | 221971 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 433954.09 | 407873.06 | 407873.06 | 407873.06 | 407873.06 | 407873.06 | 407873.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773267 | Construccion De Red Dedrenaje Sanitario En Calle Lopez Mateos Col Santa Rosa - 221047 | 221047 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 542724.11 | 531564.63 | 531564.63 | 531564.63 | 531564.63 | 531564.63 | 531564.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773268 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Lopez Mateos Col Santa Rosa - 221026 | 221026 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 380125.99 | 372307.12 | 372307.12 | 372307.12 | 372307.12 | 372307.12 | 372307.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773269 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Francisco I Madero Y Francisco Javier Casillas Colonia Santa Paula - 224153 | 224153 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1270518.68 | 1270520.44 | 1270520.44 | 1270520.44 | 1270520.44 | 1270520.44 | 1270520.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773271 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Atotonilquillo Col Jalisco - 222024 | 222024 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 326607.58 | 326607.57 | 326607.57 | 326607.57 | 326607.57 | 326607.57 | 326607.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773272 | Construccion De Drenaje Sanitario En Privada Lazaro Cardenas Col Jauja - 220439 | 220439 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 485433.47 | 712348.85 | 712348.85 | 712348.85 | 712348.85 | 712348.85 | 712348.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773273 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Amapola - 194267 | 194267 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 239116.75 | 239114.74 | 239114.74 | 239114.74 | 239114.74 | 239114.74 | 239114.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773274 | Construccion De Red De Agua Potable Calle Amapola - 193776 | 193776 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 150128.16 | 150129.35 | 150129.35 | 150129.35 | 150129.35 | 150129.35 | 150129.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773275 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Andador Etzatlan En Colonia Villas Cruz - 259685 | 259685 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 999910.5 | 999910.49 | 999910.49 | 999910.49 | 999910.49 | 999910.49 | 999910.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773276 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Agustin De Iturbide En Colonia Villa Cruz - 259571 | 259571 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 999850.6 | 999850.59 | 999850.59 | 999850.59 | 999850.59 | 999850.59 | 999850.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773277 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Prado Soleado Entre Hacienda San Hector Y Laurel Col Prados Coyula Ii - 253630 | 253630 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 599856.4 | 569267.44 | 569267.44 | 569267.44 | 569267.44 | 569267.44 | 569267.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773278 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Prado Soleado Entre Laurel Y Juarez Col Prados Coyula Ii - 254052 | 254052 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1099037.1 | 1058117.95 | 1058117.95 | 1058117.95 | 1058117.95 | 1058117.95 | 1058117.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773279 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Prado De Los Pinos Y Otras En Colonia Prados De La Cruz - 220525 | 220525 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1618488.1 | 1618488.1 | 1618488.1 | 1618488.1 | 1618488.1 | 1618488.1 | 1618488.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 656 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773280 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Prado De Los Pinos Y Otras Colonia Prados De La Cruz Ii - 220466 | 220466 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1349260.26 | 1349260.26 | 1349260.26 | 1349260.26 | 1349260.26 | 1349260.26 | 1349260.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 656 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773288 | Construccion De Muros En La Comunidad De El Potrero En Union De San Antonio Jalisco - 281573 | 281573 | Jalisco | Unión de San Antonio | El Potrero (El Potrerito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 274469.5 | 274469.5 | 274469.5 | 274469.5 | 274469.5 | 274469.5 | 274469.5 | 100 |  | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773314 | Linea De Conducción De Agua Potable De El Limoncito De Torres A Las Lomas - 313311 | 313311 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Villa Doctor Gómez (Las Lomas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3696335.01 | 3696335.01 | 3696335.01 | 3696335.01 | 3696335.01 | 3696335.01 | 3696335.01 | 100 |  | Metros lineales | 730 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773337 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Colon Y Javier Mina En Cabecera Municipal - 210867 | 210867 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán del Rey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN DEL REY | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 278687.95 | 278687.95 | 0 | 278687.95 | 278687.95 | 278687.95 | 278687.95 | 100 |  | Metros lineales | 3280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773338 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Las Caslles Agustín Rivera Y Prisciliano Sanchez En La Cabecera Municipal Zapotlan Del Rey Jalis - 99138 | 99138 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán del Rey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 175426.48 | 175426.48 | 0 | 175426.48 | 175426.48 | 175426.48 | 175426.48 | 100 |  | Metros lineales | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773350 | Rehabilitación De Redes De Drenaje, Agua Potable, Descargas, Tomas Domiciliarias Y Reconstrucción De Superficie De Rodamiento En Calles De La Comunidad De San Miguel De La Paz Jamay Jalisco - 315459 | 315459 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1574017.77 | 1574017.77 | 1574017.77 | 99.9376 |  | Metros lineales | 328 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773381 | Construcción De Dos Baños Ecológicos En La Comunidad De El Tizate - 234090 | 234090 | Jalisco | Mascota | El Tizate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773461 | Rehabilitacion De Comedor Jardin De Niños Ruben Dario - 206850 | 206850 | Jalisco | El Grullo | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 30000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773462 | Rehabilitacion De Comedor Primaria Josefa Ortiz De Dominguez - 206844 | 206844 | Jalisco | El Grullo | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773463 | Rehabilitacion Casa De Salud En La Comunidad De La Laja - 206836 | 206836 | Jalisco | El Grullo | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773465 | Rehabilitación De Techos A Base De Láminas De Asbesto En La Comunidad De Tecoany - 289436 | 289436 | Jalisco | Mascota | Tecoany | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3115.88 | 3115.88 | 3115.88 | 3115.88 | 3115.88 | 3115.88 | 3115.88 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300773467 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Antonio Bravo En Zona Zap De Ixtlahuacan De Los Membrillos - 360309 | 360309 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 341515.51 | 341515.51 | 341515.51 | 341515.51 | 341515.51 | 341515.51 | 341515.51 | 100 |  | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773468 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Antonio Bravo En Zona Zap De Ixtlahuacan De Los Membrillos - 360550 | 360550 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 181973.91 | 181973.91 | 181973.91 | 181973.91 | 181973.91 | 181973.91 | 181973.91 | 100 |  | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300773470 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle De La Localidad De Barrio Cieneguillas, En El Municipio De Huejucar, Jalisco (Fise) - 314566 | 314566 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 997574.15 | 997574.15 | 997574.15 | 997574.15 | 996936.19 | 996936.19 | 996936.19 | 99.936 |  | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400812619 | Digitalización Del Acervo Histórico Del Registro Público De Comercio | FNE-160406-C1-5-00242031 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SEDECO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1469500 | 1581884.49 | 1581884.49 | 1581884.49 | 1581884.49 | 1581884.49 | 1581884.49 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: 4to trimestre 2017 rec capital reint CONCLUIR 4TO TRIM 2017 / Física: 4to trimestre 2017 rec capital reint CONCLUIR 4TO TRIM 2017 / Registro: 4to trimestre 2017 rec capital reint CONCLUIR 4TO TRIM 2017 - 4to trimestre 2017 rec capital reint CONCLUIR 4TO TRIM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400812646 | Jalisco Is On | FNE-161021-C2-5JAL-00327756 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SEDECO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1926428 | 2786616.9 | 2786616.9 | 2786616.9 | 2786616.9 | 2786616.9 | 2786616.9 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: 2do trimestre 2018 100% CONCLUIDO / Física: 2do trimestre 2018 100% CONCLUIDO / Registro: 2do trimestre 2018 100% CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400812648 | Proyecto Regional Para Elevar La Productividad Y Competitividad Del Sector Lácteo | FNE-161020-C1-2JAL-00327677 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SEDECO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2000000 | 2084156.49 | 2084156.49 | 2084156.49 | 2084156.49 | 2084156.49 | 2084156.49 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: 2do desistido CONCLUIDO trimestre 2017 / Física: 2do desistido CONCLUIDO trimestre 2017 reintegro de capital / Registro: 2do desistido CONCLUIDO trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400812651 | Proyecto Integral Para Carpinterías En Casimiro Castillo-La Huerta En El Estado De Jalisco | FNE-160830-C1-2JAL-00298338 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SEDECO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2000000 | 2011883.46 | 2011883.46 | 2011883.46 | 2011883.46 | 2011883.46 | 2011883.46 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: concluira en 1er trimestre 2018 feb / Física: concluira en 1er trimestre 2018 feb / Registro: Concluye 1er trimestre 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400812654 | Proyecto De Tecnificación Y Digitalización De 20 Unidades De Transporte Público En Puerto Vallarta, Jalisco | FNE-160909-C1-3JAL-00310777 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Economico | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1338572 | 1356610 | 1356610 | 1356610 | 1356610 | 1356610 | 1356610 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: CONCLUIDO 2do trimestre 2017 desistido / Física: CONCLUIDO 2do trimestre 2017 desistido / Registro: CONCLUIDO 2do trimestre 2017 desistido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400812658 | Centro De Acopio Y Valor Agregado De Productos Apícolas Tonalá. | FNE-160824-C1-3JAL-00297484 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SEDECO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3000000 | 3012589.74 | 3012589.74 | 3012589.74 | 3012589.74 | 3012589.74 | 3012589.74 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 95 | Financiera: proyecto en proceso / Física: proyecto en proceso / Registro: proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400812660 | Centro Regional Para La Calidad Empresarial Del Centro Universitario De Tonalá, Crece Tonalá | FNE-160829-C1-2JAL-00298378 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SEDECO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4300000 | 4337344.5 | 4337344.5 | 4337344.5 | 4337344.5 | 4337344.5 | 4337344.5 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 95 | Financiera: proyecto en construccion / Física: proyecto en construcción / Registro: proyecto en construcción - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400812665 | Playa Incluyente De Cuastecomates | FNE-160909-C1-2JAL-00311223 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Economico | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 735000 | 771221.31 | 771221.31 | 771221.31 | 771221.31 | 771221.31 | 771221.31 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1er trimestre 2018 100% CONCLUIDO / Física: 1er trimestre 2018 100% CONCLUIDO / Registro: 1er trimestre 2018 100% CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400812670 | Programa De Iniciativas De Refuerzo A La Competitividad Empresarial | FNE-160816-C1-2JAL-00290950 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Economico | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 4200000 | 4222070 | 4222070 | 4222070 | 4222070 | 4222070 | 4222070 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Concluira 1er trimestre 2018 / Física: / Registro: Concluira 1er trimestre 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400813131 | Centro De Desarrollo Del Auto Del Futuro | FNE-161111-C1-2JAL-00329913 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Economico | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2700000 | 2787298.5 | 2787298.5 | 2787298.5 | 2787298.5 | 2787298.5 | 2787298.5 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: proyecto concluido / Física: proyecto concluido / Registro: proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400813631 | Rehabilitacion De Aulas, Cocina Y Sanitarios | 93450 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 162880.45 | 162880.45 | 162880.45 | 162880.45 | 162879.83 | 162879.83 | 162879.83 | 99.9996 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400813658 | Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado De Las Artesanías | FORTAFIN-02-16 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4000000 | 3999670.64 | 3999670.64 | 3999670.64 | 3999670.64 | 3999670.64 | 3999670.64 | 100 |  | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400813689 | Trabajos De Rehabilitación En El Plantel. | 89730 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 1166447.78 | 1166447.78 | 1166447.78 | 1166447.78 | 1166447.72 | 1166447.72 | 1166447.72 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400813710 | Reparacion De Cubiertas, Reparacion De Instalaciones Electricas En Edificios A Y B | 83217 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 945470.85 | 945470.85 | 945470.85 | 945470.85 | 945466.63 | 945466.63 | 945466.63 | 99.9996 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400813759 | Instalacion De Tres Aulas Provisionales (Existe Una Plancha Que Puede Ser Utilizada Para Instalar Solo Dos Aulas), Reubicar El Aula Movil Existente | 93650 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 94400.05 | 94400.05 | 94400.05 | 94400.05 | 94388.2 | 94388.2 | 94388.2 | 99.9874 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400813819 | Instalacioin De Siete Aulas Provisionales Y Sanitarios | 93803 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 1125421.37 | 1125421.37 | 1125421.37 | 1125421.37 | 1125421.33 | 1125421.33 | 1125421.33 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400815437 | Conservación Y Mantenimiento De La Infraestructura Física Del Centro Universitario De Los Valles | UDEG2016P001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 1047404 | 1047404 | 1047404 | 1047404 | 1047404 | 1047404 | 1047404 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4281 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400815447 | Obra Exterior En Módulo Tomatlán, Cucosta | UDEG2016P002 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 1532788 | 1532788 | 1532788 | 1532788 | 1532788 | 1532788 | 1532788 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400815456 | Construcción De Estancias De Docencia E Investigación (Quinta Etapa) Cunorte | UDEG2016P003 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 1991248 | 1991248 | 1991248 | 1991248 | 1991248 | 1991248 | 1991248 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2444 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400816123 | Apazu Sitema De Abastecimiento De Agua Potable Tepatitlan-Acueducto El Salto | APAZU 2016 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 34267506.06 | 34267506.06 | 34267506.06 | 34267506.06 | 34267506.06 | 34267506.06 | 0 | 100 |  | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400816251 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada En La Colonia Antorcha Campesina, En El Municipio De Pihuamo, Jalisco. | 060001600695 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 279 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400816263 | Construcción De Albergue Cultural "Gral. Paulino Navarro" Primera Etapa, En El Municipio De Autlán De Navarro, Jalisco. | 060001600708 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 19000000 | 18708325.19 | 18708325.19 | 18708325.19 | 18706428.12 | 18706428.12 | 18706428.12 | 99.9899 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400816279 | Construcción De Comedor Comunitario "Fraternidad Antorchista", En La Colonia Antorcha Campesina, El Guayabo, En El Municipio De Pihuamo, Jalisco. | 060001600710 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2000000 | 1949743.7 | 1949743.7 | 1949743.7 | 1948514.3 | 1948514.3 | 1948514.3 | 99.9369 | 0 | Metros Cuadrados | 279 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400816286 | Construcción De Albergue Cultural "Mariano Azuela" Primera Etapa En El Municipio De Lagos De Moreno, Jalisco. | 060001600711 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 19000000 | 18493187.92 | 18493187.92 | 18493187.92 | 18493120.21 | 18493120.21 | 18493120.21 | 99.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 189 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400816295 | Construcción De Albergue Cultural "Cencalli" Primera Etapa En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán, Jalisco. | 060001600712 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8995073.86 | 8995073.86 | 8995073.86 | 99.9453 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400816375 | Construccion De Un Aula En Sustitucion De Las Aulas Clausuradas Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 90598 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 879982.65 | 879982.65 | 879982.65 | 879982.65 | 879982.65 | 879978.72 | 879978.72 | 99.9996 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400816765 | Rehabilitación De Agua Potable En Calle Josefina Martinez, Entre Calles Porfirio Alba Y Ma. Acero, Fracc. La Villita | DOP-011-2016-2018 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 93352 | 93352 | 93352 | 93352 | 93352 | 93352 | 93352 | 100 |  | Vivienda | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400816793 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Josefina Martínez, Entre Calles Porfirio Alba Y Ma. Acero, Fracc. La Villita | DOP-011-2016-2018 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 92880 | 92880 | 92880 | 92880 | 92880 | 92880 | 92880 | 100 |  | Vivienda | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400816802 | Guarniciones Calle Josefina Martinez, Entre Calles Porfirio Alba Y Ma. Acero, Fracc. La Villita | DOP-011-2016-2018 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 103348 | 103348 | 103348 | 103348 | 103348 | 103348 | 103348 | 100 |  | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400816815 | Banquetas En Calle Josefina Martínez, Entre Calles Porfirio Alba Y Ma. Acero, Fracc. La Villita | DOP-011-2016-2018 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 239892 | 203982 | 203982 | 203982 | 203982 | 203982 | 203982 | 100 |  | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400816823 | Pavimento En Calle Josefina Martinez, Entre Calles Porfirio Alba Y Ma. Acero. Fracc. La Villita | DOP-011-2016-2018 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 859016 | 859016 | 859016 | 859016 | 859016 | 859016 | 859016 | 100 |  | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400817125 | Reconstrucción Y/O Modernización Del Puente Abraham Aguilar, Sobre El Camino San Clemente-Ayutla, La Campana Del Km 9 980 Del Municipio De Ayutla, Jalisco. | 060001600497 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 4376867.27 | 3002283.73 | 3002283.73 | 3002283.73 | 3002275.58 | 3002275.58 | 3002275.58 | 99.9997 | 0 | Metros | 20053 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817138 | Conservación Mayor Y Menor Camino Huejucar-Monte Escobedo, Del Km 8 300 Al Km 21 960 En El Municipio De Huejucar, Jalisco. | 060001600499 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 9492228.07 | 6444991.17 | 6444991.17 | 6444991.17 | 6444991.17 | 6444991.17 | 6444991.17 | 100 | 0 | Kilómetro | 6084 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817150 | Conservación Periódica Del Camino Talpa-Llano Grande-Tomatlán, Del Km 0 000 Al Km 19 000 En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco. | 060001600500 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4754230.31 | 100.86 | 100.86 | 100.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro cuadrado | 79460 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817161 | Conservación Periódica Del Camino Quitupán ¿ Valle De Juárez ¿ Cofradía, Del Km 0 000 Al 13 200 En El Municipio De Quitupán, Jalisco. | 060001600501 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 7400000 | 4993983.32 | 4993983.32 | 4993983.32 | 4993983.32 | 4993983.32 | 4993983.32 | 100 | 0 | Kilómetro | 8691 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817174 | Reconstrucción Del Puente Vehicular San Miguel Ubicado En El Km 0 420.56 Del Tramo Carretero: San Miguel El Alto - Valle De Guadalupe, Municipio De San Miguel El Alto, Jalisco. | 060001600502 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9943002.12 | 3753086.07 | 3753086.07 | 3753086.07 | 3753086.07 | 3753086.07 | 3753086.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 2690 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817190 | Conservación Periódica Del Camino Jalostotitlán ¿ San Miguel ¿ San Julián ¿ San Diego De Alejandría, Límite Del Estado, Del Km 2 000 Al Km 21 000, En Los Municipios De Jalostotitlán Y San Miguel, Jali | 060001600503 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 5318536.88 | 1260222.13 | 1260222.13 | 1260222.13 | 1260222.13 | 1260222.13 | 1260222.13 | 100 | 0 | Kilómetro | 3201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817209 | Conservación Periódica Del Entronque Carretera Federal 80 Acatic De Km. 0 000 Al 6 000 Con Una Longitud De 6 Km, En El Municipio De Acatic, Jalisco. | 060001600504 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 5598611 | 3903274.87 | 3903274.87 | 3903274.87 | 3903274.87 | 3903274.87 | 3903274.87 | 100 | 0 | Kilómetro | 1850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817225 | Reconstrucción Del Puente Timones Ubicado En El Camino Yahualica-Puente Timones Límite Del Estado Km 15 825.5, En El Municipio De Yahualica De González Gallo, Jalisco. | 060001600505 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 5259887.63 | 1169979.24 | 1169979.24 | 1169979.24 | 1169979.24 | 1169979.24 | 1169979.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 1426 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817241 | Conservación Periódica En El Camino Del Refugio-San Marcos Del Km 15 000 Al Km 53 700 En Los Municipios De Teuchitlán, Ahualulco De Mercado, San Juanito Escobedo, Etzatlán Y San Marcos, Jalisco | 060001600506 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 7905497 | 5475023.1 | 5475023.1 | 5475023.1 | 5475023.1 | 5475023.1 | 5475023.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 97310 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817254 | Conservación Periódica Del Camino La Barca-Loreto-Guadalupe De Lerma, Del Km 0 000 Al 22 100, En El Municipio De La Barca, Jalisco. | 060001600507 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 6033540 | 3911230.05 | 3911230.05 | 3911230.05 | 3911230.05 | 3911230.05 | 3911230.05 | 100 | 0 | Kilómetro | 3365 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817290 | Conservación Periódica Del Camino Yahualica-Puente Timones Del Km 0 000 Al 15 802, En El Municipio De Yahualica, Jalisco. | 060001600508 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 6111170 | 4103312.77 | 4103312.77 | 4103312.77 | 4103312.77 | 4103312.77 | 4103312.77 | 100 | 0 | Kilómetro | 1426 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817298 | Conservación Periódica Sta. Cruz De Las Flores-Tlajomulco De Zúñiga-Cuyutlán-Cajititlán, Del Km 0 000 Al 20 000, En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. | 060001600509 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 8000000 | 5367783.77 | 5367783.77 | 5367783.77 | 5367783.77 | 5367783.77 | 5367783.77 | 100 | 0 | Kilómetro | 22063 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817319 | Conservación Periódica Del Camino Coyula-Matatlán Del Km 0 000 Al 17 400, En Los Municipios De Tonalá Y Zapotlanejo, Jalisco. | 060001600510 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3000000 | 1896734.54 | 1896734.54 | 1896734.54 | 1896734.54 | 1896734.54 | 1896734.54 | 100 | 0 | Kilómetro | 54232 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817358 | Reconstrucción De Superestructura Del Puente Vehicular "Río Ancho", Ubicado En El Camino Yahualica-Teocaltiche-Jaralillo Km 9 000 Municipio De Yahualica De González Gallo, Jalisco. | 060001600511 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 5675829.33 | 812236.24 | 812236.24 | 812236.24 | 812236.24 | 812236.24 | 812236.24 | 100 | 0 | Metros | 1426 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817373 | Conservación Periódica Del Camino Libramiento Teocaltiche Del Km 0 000 Al Km 7 050, En El Municipio De Teocaltiche, Jalisco. | 060001600512 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 4735347.05 | 3214797.71 | 3214797.71 | 3214797.71 | 3214797.71 | 3214797.71 | 3214797.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2166 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817400 | Conservación Periódica Del Camino Tonaya¿Cd. Guzmán, Del Km 39 000 Al 62 000, En Los Municipios De Tonaya, Tuxcacuesco Y San Gabriel, Jalisco. | 060001600514 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 5000000 | 38037.33 | 38037.33 | 38037.33 | 38037.33 | 38037.33 | 38037.33 | 100 | 0 | Kilómetro | 2365 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817493 | Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Emiliano Zapata Entre Calzada Madero Y Carranza Y Calle G. Torres Quintero En Ciudad Guzmán, En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco. | 060001600515 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 6843163.85 | 4684115.29 | 4684115.29 | 4684115.29 | 4684115.29 | 4684115.29 | 4684115.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817514 | Ampliación Del Hospital Regional De Ciudad Guzmán 1era Etapa, Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco. | 060001600516 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 12000000 | 8231444.05 | 8231444.05 | 8231444.05 | 8231444.05 | 8231444.05 | 8231444.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105423 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817527 | Conservación Periódica Del Camino 401 Acatlán De Juárez ¿ Cd. Guzmán, Del Km 54 000 Al 74 500 En El Municipio De Amacueca Y Sayula, Jalisco. | 060001600550 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 6169365 | 4274554.39 | 4274554.39 | 4274554.39 | 4274554.39 | 4274554.39 | 4274554.39 | 100 | 0 | Kilómetro | 3690 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400817591 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido Y Estrado En El Parque "Unión Antorchista" Primera Etapa En La Localidad De Santa Lucía, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | 060001600709 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1500000 | 1459999.85 | 1459999.85 | 1459999.85 | 1459999.85 | 1459999.85 | 1459999.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819448 | Pavimentación Calle Manuel Ramírez Entre Pedro Martín Y C. Miguel Arenas; En Santa María Del Valle, Delegación De Arandas, Jalisco. | 060001600424 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3902 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819462 | Pavimentación De Concreto Hidráulico E Instalaciones De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Juárez, En La Comunidad De Ahuatlán, Municipio De Zapotlán Del Rey, Jalisco. | 060001600425 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraesctructura y Obra Pública | Urbanización | Terminado | 2016 | 2744000 | 2744000 | 2744000 | 2744000 | 2744000 | 2744000 | 2744000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1876 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819476 | Pavimentación En Concreto Hidráulico De Calle Nicolás Bravo Entre Zaragoza Y Calvario, En El Municipio De San Diego De Alejandría, Jalisco. | 060001600426 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraesctructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819499 | Rehabilitación Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico, En El Municipio De Yahualica De González Gallo, Jalisco. | 060001600427 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraesctructura y Obra Pública | Urbanización | Terminado | 2016 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819507 | Rehabilitación De Andador Tapalpa - Los Colonos, En El Municipio De Tapalpa, Jalisco. | 060001600428 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraesctructura y Obra Pública | Urbanización | Terminado | 2016 | 2744000 | 2744000 | 2744000 | 2744000 | 2744000 | 2744000 | 2744000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1575 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819523 | Construcción De Empedrado Ecológico Y Huellas De Concreto Hidráulico En Capellanía, En El Municipio De Cañadas De Obregón, Jalisco. | 060001600429 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraesctructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 368 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819538 | Construcción De Andador Y Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Narcizo Elizondo Entre Las Calles 20 De Noviembre Y 1 De Enero, En El Municipio De San Julián, Jalisco. | 060001600430 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraesctructura y Obra Pública | Urbanización | Terminado | 2016 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5793 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819556 | Construcción De Empedrado Lechareado, En C. Valente Corona De Constitución A Francisco I. Madero, En El Municipio De Chiquilistlán, Jalisco. | 060001600431 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraesctructura y Obra Pública | Urbanización | Terminado | 2016 | 2744000 | 2744000 | 2744000 | 2744000 | 2744000 | 2744000 | 2744000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1631 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819572 | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero 1er. Etapa, En El Municipio De Valle De Guadalupe, Jalisco. | 060001600432 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraesctructura y Obra Pública | Urbanización | Terminado | 2016 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 436 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819607 | Construcción De Banquetas, Guarniciones, Pavimento, Rehabilitación De Red De Agua Potable Y 17 Tomas Domiciliarias Y Rehabilitación De Red Sanitaria En Calle María Dolores Jiménez, 1era. Etapa, En El | 060001600433 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraesctructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819682 | Construcción De Andador Peatonal Entre Las Localidades De San Miguel Hidalgo Y El Recodo, En El Municipio De El Limón, Jalisco. | 060001600434 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraesctructura y Obra Pública | Urbanización | Terminado | 2016 | 539000 | 539000 | 539000 | 539000 | 539000 | 539000 | 539000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 433 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819716 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Unidad Deportiva De La Cienega, En El Municipio De El Limón, Jalisco. | 060001600435 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraesctructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1008 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400819993 | Construcción De Unidad Básica De Rehabilitación En Dif Municipal, En El Municipio De El Limón, Jalisco | 060001600436 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraesctructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 882000 | 882000 | 882000 | 882000 | 882000 | 882000 | 882000 | 100 | 0 | Metros | 5499 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400820015 | Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Y Huellas De Concreto Hidráulico Con Empedrado En Calle Juárez, En El Municipio De El Limón, Jalisco. | 060001600437 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraesctructura y Obra Pública | Urbanización | Terminado | 2016 | 833000 | 833000 | 833000 | 833000 | 833000 | 833000 | 833000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5499 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400820043 | Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento Y Concreto Estampado Con Servicios De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Zaragoza De La Cabecera Municipal De La Manzanilla De La Paz, Jalisco. | 060001600438 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraesctructura y Obra Pública | Urbanización | Terminado | 2016 | 8624000 | 8624000 | 8624000 | 8624000 | 8624000 | 8624000 | 8624000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 915 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821017 | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Abasolo, En El Municipio De Concepción De Buenos Aires, Jalisco. | 060001600439 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraesctructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821024 | Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 90610 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 460547.05 | 460547.05 | 460547.05 | 460547.05 | 460546.62 | 460546.62 | 460546.62 | 99.9999 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400821029 | Rehabilitación De Red Hidráulica Y Sanitaria De La Cabecera Municipal De Quitupan Jalisco En Los Ejes Viales Independencia Y Libertad, Quitupan, Jalisco. | 060001600440 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraesctructura y Obra Pública | Urbanización | Terminado | 2016 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 100 | 0 | Metros | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821060 | Construcción De Línea De Alejamiento De Drenaje En La Localidad De San Juan Cítala, En El Municipio De Teocuitatlán De Corona, Jalisco. | 060001600441 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraesctructura y Obra Pública | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 100 | 0 | Metros | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821110 | Construcción De Pavimento De Empedrado Tradicional En La Calle Plan De Ayala En El Municipio De Tizapán El Alto, Jalisco. | 060001600443 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraesctructura y Obra Pública | Urbanización | Terminado | 2016 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821151 | Rehabilitación De La Línea De Agua Potable, Alcantarillado, Perímetro De Concreto Hidráulico Y Machuelos En La Calle Constitución, En El Municipio De Mexticacán, Jalisco. | 060001600444 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraesctructura y Obra Pública | Urbanización | Terminado | 2016 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821164 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Construcción De Línea De Agua Potable Y Drenaje Sanitario, En Calle De La Colonia La Gila, En Cabecera Municipal De Jesús María, Jalisco. | 060001600445 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraesctructura y Obra Pública | Urbanización | Terminado | 2016 | 862400 | 862400 | 862400 | 862400 | 862400 | 862400 | 862400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821175 | Construcción De Libramiento En Terracería, Incluyendo Puente Vehicular En La Delegación Municipal "Allende", En El Municipio De Jesús María, Jalisco. | 060001600446 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraesctructura y Obra Pública | Urbanización | Terminado | 2016 | 1078000 | 1078000 | 1078000 | 1078000 | 1078000 | 1078000 | 1078000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1598 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821177 | Rehabilitación De Áreas Peatonales, Rampas De Acceso Universal En Las Principales Calles De La Cabecera Municipal De Poncitlán Jalisco | 060001600735 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2228770.35 | 26033616.61 | 26033616.61 | 26033616.61 | 25989783.36 | 25989783.36 | 25989783.36 | 99.8316 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821186 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Construcción De Línea De Agua Potable Y Drenaje Sanitario, En Calle Independencia, En La Agencia Municipal "Ojo Zarco De Fuentes", En El Municipio De Jesús María | 060001600448 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraesctructura y Obra Pública | Urbanización | Terminado | 2016 | 646800 | 646800 | 646800 | 646800 | 646800 | 646800 | 646800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821202 | Agenda De Nuevas Áreas Naturales Protegidas Cerro Viejo Y Montaña (Rehabilitación De Camino De Terracería Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos) En El Municip | 100001500011 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 770670.99 | 770670.99 | 770670.99 | 770670.99 | 770670.99 | 770670.99 | 770670.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821375 | Agenda De Nuevas Áreas Naturales Protegidas Cerro Viejo Y Montaña (Rehabilitación De Camino De Terracería Y Construcción De Bados) En El Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos En El Municipio De Jocotepec, | 100001500012 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 254698.04 | 254698.04 | 254698.04 | 254698.04 | 254698.04 | 254698.04 | 254698.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821386 | Agenda De Nuevas Áreas Naturales Protegidas Cerro Viejo Y Montaña (Rehabilitación De Caminos De Terracería Y Vados) En El "El Veladero", Puerto Vallarta, Jal. | 100001500013 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 478031.73 | 478031.73 | 178031.73 | 478031.73 | 477994.62 | 477994.62 | 477994.62 | 99.9922 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821403 | Agenda De Nuevas Áreas Naturales Protegidas Cerro Viejo Y Montaña (Rehabilitación De Caminos De Terracería Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos) En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. | 100001500014 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1948995.23 | 1948995.23 | 1948995.23 | 1948995.23 | 1948989.25 | 1948989.25 | 1948989.25 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821699 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Construcción De Línea De Agua Potable Y Drenaje Sanitario, En Calle Ignacio Ramírez (Colonia "Juárez", Subestación), En Cabecera Municipal, En El Municipio De Je | 060001600449 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraesctructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1293600 | 1293600 | 1293600 | 1293600 | 1293600 | 1293600 | 1293600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821750 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Construcción De Línea De Agua Potable Y Drenaje Sanitario, En Calle Santa María De Guadalupe En Cabecera Municipal, En El Municipio De Jesús María, Jalisco | 060001600450 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraesctructura y Obra Pública | Urbanización | Terminado | 2016 | 1401400 | 1401400 | 1401400 | 1401400 | 1401400 | 1401400 | 1401400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1001 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821768 | Rehabilitación De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado En Colonia Jardines De La Cruz En Amatitán Jalisco, Calle De Las Rocas Con Empedrado Ahogado, En El Municipio De Amatitán, Jalisco. | 060001600451 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraesctructura y Obra Pública | Urbanización | Terminado | 2016 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 485 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821783 | Sustitución De Red De Agua Y Drenaje Y Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Aldama En La Cabecera Municipal, En El Municipio De Sayula, Jalisco. | 060001600452 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraesctructura y Obra Pública | Urbanización | Terminado | 2016 | 2548000 | 2548000 | 2548000 | 2548000 | 2548000 | 2548000 | 2548000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2622 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821828 | Construcción De Una Plaza Pública En La Colonia Lázaro Cárdenas De Esta Población De Cuquío, Jalisco. | 060001600453 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Urbanización | Terminado | 2016 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 346 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821837 | Construcción Red De Drenaje, Agua Potable Y Pavimento En La Calle Cernicalo, En La Localidad De Las Aguilillas, En El Municipio De Ixtlahuacan De Los Membrillos, Jalisco. | 060001600454 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Urbanización | Terminado | 2016 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1530 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821849 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Construcción De Red De Agua Potable Y Red De Drenaje Sanitario De La Calle Plutarco Elías Calles Colonia Patria En Poncitlán, Jalisco. Etapa 1. | 060001600455 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Urbanización | Terminado | 2016 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 506 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821854 | Rehabilitación De Empedrado Y Redes Hidrosanitarias En La Calle De Moctezuma En La Cabecera Municipal De La Manzanilla De La Paz, Jalisco. | 060001600456 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Urbanización | Terminado | 2016 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821866 | Rehabilitación Del Parque Ecológico La Zanja Primera Etapa, En La Cabecera Municipal De Mazamitla, Jalisco. | 060001600458 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821886 | Mejoramiento De Imagen Urbana Calle Juárez Entre Calle López Cotilla Y Morelos, En El Municipio De Chapala, Jalisco. | 060001600459 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Urbanización | Terminado | 2016 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 816 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821894 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Construcción De Línea De Agua Potable Y Drenaje Sanitario, En Calles Obregón Y Cristóbal Torres, En La Agencia Municipal "Ayo El Grande", En El Municipio De Jesú | 060001600460 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Urbanización | Terminado | 2016 | 754600 | 754600 | 754600 | 754600 | 754600 | 754600 | 754600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 255 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821902 | Construcción De Pavimento A Base De Empedrado Ahogado En Concreto Y Redes Hidrosanitarias En La Calle López Cotilla De La Cabecera Municipal De Teuchitlán, Jalisco. | 060001600561 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Urbanización | Terminado | 2016 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 963 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821913 | Construcción De Estancia De Día Para El Adulto Mayor, 1ra Etapa, En El Municipio De Degollado, Jalisco. | 060001600562 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821919 | Obras Pluviales En Preparatoria, En El Municipio De Tapalpa, Jalisco. | 060001600563 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18096 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821927 | Rehabilitación De Mercado Municipal De Tuxpan, Jalisco Primera Etapa. | 060001600564 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3920000 | 3920000 | 3920000 | 3920000 | 3920000 | 3920000 | 3920000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 878 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821930 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Salvador Allende Lado Oriente Providencia, Municipio De El Arenal, Jalisco. | 060001600565 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400821935 | Rehabilitación Del Gimnasio Municipal De Encarnación De Díaz, Jalisco | 060001600566 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1396 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822611 | Construcción De La Celda V Y Primera Fase Del Equipamiento De La Planta De Separación Y Alta Compactación Para El Relleno Sanitario Picachos, Del Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-FED-SM-RS-LP-194-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Municipio de Zapopan - Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 60000000 | 60000000 | 48500000 | 48451500 | 48451500 | 48451499.99 | 48451499.99 | 80.7525 | 0 | Otros | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: Es importante mencionar que el recurso aportado por la federación fue ejercido en su totalidad. Sin embargó, hace falta ejercer la parte municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822705 | Pavimentación De Calle Ruben Plascencia Entre C. 12 De Octubre Y C. Niños Heróes; En Santiaguito De Velazquez, Delegación De Arandas. | 060001600442 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822746 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Construcción De Línea De Agua Potable Y Drenaje Sanitario, En Las Calles Morelos Y Matamoros, En La Delegación Municipal "San José De La Paz" En El Municipio De | 060001600447 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1078000 | 1078000 | 1078000 | 1078000 | 1078000 | 1078000 | 1078000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822775 | Construcción Del Edificio Para Salas De Control Y Juicios Orales En Materia Penal En El Distrito Judicial Xii Con Sede En El Municipio De Cihuatlan Jalisco, (1 Sala) | 060001600718 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 425553.58 | 425553.58 | 425553.58 | 425553.58 | 425553.58 | 425553.58 | 425553.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 41300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822809 | Construcción De Centro Cultural Metropolitano, Primer Etapa, En El Municipio De Poncitlán, Jalisco | 060001600720 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1221084.57 | 1221084.57 | 1221084.57 | 1221084.57 | 1221084.57 | 1221084.57 | 1221084.57 | 100 | 0 | Otros | 43817 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822839 | Construcción De La Solución Vial En Circuito Av. López Mateos, Segunda Etapa En Los Municipios De Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque Y Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco (Obras Complementarias De | 060001600727 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 42651.68 | 42651.68 | 42651.68 | 42651.68 | 40460.48 | 40460.48 | 40460.48 | 94.8626 | 0 | Metros Cuadrados | 3763685 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822884 | Rehabilitación De Unidad Deportiva En La Delegación De Pegueros, En El Municipio De Tepatitlán De Morelos, Jalisco. | 060001600609 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 50979.95 | 2800000 | 2800000 | 2749320.05 | 2738431.65 | 2738431.65 | 2738431.65 | 97.8011 | 0 | Metros cúbicos | 3850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822947 | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Localidad De La Tuna, En El Municipio De La Manzanilla De La Paz, Jalisco. | 060001600457 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822991 | Modernización De Tramo Carretero Soyatlán Del Oro - Trigo De Alteñas, Atengo Segunda Etapa. | 060001600469 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1635678.8 | 5983699.89 | 5983699.89 | 5983699.89 | 5980607.05 | 5980607.05 | 5980607.05 | 99.9483 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 99.95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823047 | Pavimento Con Empedrado Ahogado En La Calle California, Municipio De Tomatlán, Jalisco. | 060001600480 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3208113.75 | 3208113.75 | 3208113.75 | 2593550.45 | 2582987.55 | 2582987.55 | 2582987.55 | 80.5142 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823049 | E-1 Reencarpetamiento De Vialidades, En La Colonia Santa Margarita, Incluye Guarniciones, Banquetas, Renivelacion De Pozos Y Cajas, Señalamiento Vertical Y Horizontal, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-FED-(095, 096, 097)-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 25280000 | 14550000 | 14389950 | 14389950 | 14389950 | 14388950 | 14388950 | 98.8931 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquitada el 30 de mayo de 2018. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra finiquitada el 30 de mayo de 2018 y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823148 | Construcción De Domo En La Secundaria Técnica No.156 En La Colonia Pueblo De Moya En El Municipio De Lagos De Moreno, Jalisco. | 060001600581 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 517443.82 | 517443.82 | 517443.82 | 517443.82 | 517443.82 | 517443.82 | 517443.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823152 | D-1 Rehabilitacion De Instalaciones Y Construccion De Centro Comunitario Dentro De La Unidad Deportiva Del Polvorin, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-FED-(124, 125)-2016, DOPI-FED-PR | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 14550000 | 14550000 | 14389950 | 14389950 | 14389950 | 14388950 | 14388950 | 98.8931 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquitada el 30 de mayo de 2018. / Física: Obra concluida / Registro: Obra finiquitada el 30 de mayo de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823189 | Construcción De Domo En La Escuela Secundaria José Becerra Y Villalobos, En El Municipio De Lagos De Moreno, Jalisco. | 060001600570 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 409307.68 | 409307.68 | 409307.68 | 409307.68 | 409307.68 | 409307.68 | 409307.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 530 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823220 | Rehabilitación Y Remodelación Del Parque Lúdico Bicentenario, En El Municipio De Yahualica De Gonzalez Gallo, Jalisco | 060001600567 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2374225.12 | 2374225.12 | 2374225.12 | 2374225.12 | 2374225.12 | 2374225.12 | 2374225.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1542 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823233 | G-1 Construccion De Centro De Desarrollo Infantil La Loma, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-FED-PR-EP-LP-101-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 14000000 | 14000000 | 13846000 | 13846000 | 13846000 | 13845999.98 | 13845999.98 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquitada con Recurso Federal el 27 de julio de 2017 / Física: Obra concluida / Registro: Obra finiquitada con Recurso Federal el 27 de julio de 2017 y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823303 | A-2 Reencarpetamiento De Vialidad Calle Pipila Con Concreto Hidraulico Desde La Calle Las Flores A La Calle Rizo Ayala, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-FED-PR-PAV-LP-191-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 14441604.01 | 11441604.01 | 11315746.37 | 11315746.37 | 11315746.37 | 11315746.37 | 11315746.37 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquitada 22 de febrero de 2018 / Física: obra concluida / Registro: Obra finiquitada 22 de febrero de 2018 y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823368 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Con Huellas De Adoquin, Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Linea De Agua Potable En La Calle 16 De Septiembre (Primera Etapa) | FOCOCI 2016 | Jalisco | Villa Purificación | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 2016 TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823471 | Construcción De Tramo Carretero Tlacuitapa-San Jose El Alto | FORTALFINANCE1091601 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 |  | Kilómetro | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400823508 | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Lazaro Cardenas Y Prol. Juarez En Cabecera Municipal | FORTALFINANCE1091602 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400823534 | Construcción De Tramo Carretero San Jose De Las Palmas-Carreon | FORTALFINANCE1091603 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100 |  | Kilómetro | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400823553 | Construcción De Tramo Carretero San Angel - La Trinidad, 2da Etapa | FORTALFINANCE1091604 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 |  | Kilómetro | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400823571 | Construcción De Tramo Carretero Union-Jacona | FORTALFINANCE1091605 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 |  | Kilómetro | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400823603 | Rehabilitacion De Avenida Agustin Zermeño En Cabecera Municipal | FORTALFINANCE1091606 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400823999 | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 90639 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 444976.4 | 444976.4 | 444976.4 | 444976.4 | 444975.59 | 444975.59 | 444975.59 | 99.9998 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400824191 | Proyecto De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Av. Alcalde - 16 De Septiembre, Municipio De Guadalajara | 060001600414 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4999999.9 | 4999999.88 | 4999999.88 | 4999999.88 | 100 | 0 | Otros | 149518 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824226 | Construcción De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Av. Alcalde - 16 De Septiembre, Primera Etapa, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | 060001600698 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 75000000 | 150000000 | 150000000 | 149245498.25 | 149234988.75 | 149234988.75 | 149234988.75 | 99.49 | 0 | Metros Cuadrados | 139518 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra multianual el avance físico es sobre la primera etapa. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824236 | Restauración Y Reforzamiento De Balcón Principal Y Construcción De Rampa De Ingreo Para Personas Con Discapacidad En La Presidencia Municipal, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-R33FORTA-REST-AD-007-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | Urbanización | Terminado | 2017 | 680157.27 | 680157.27 | 680157.27 | 680157.27 | 675663.24 | 675663.24 | 675663.24 | 99.3393 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824259 | Diagnóstico, Diseño Y Proyectos Estructurales De Diferentes Elementos Del Programa 2016 Primera Etapa, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-008-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1135877.45 | 1135877.45 | 1135877.45 | 1135877.45 | 1135863.48 | 1135863.48 | 1135863.48 | 99.9988 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824265 | Adquisición De Mobiliario | 10-0008-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 77945.04 | 77945.04 | 77945.04 | 77945.04 | 77945.04 | 77945.04 | 77945.04 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400824279 | Diagnóstico, Diseño Y Proyectos Hidráulicos 2016, Primera Etapa, De Diferentes Redes De Agua Potable Y Alcantarillado, Municipio De Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-009-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1394867.44 | 1394867.44 | 1394867.44 | 1394867.44 | 1394867.41 | 1394867.41 | 1394867.41 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824312 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 12-0022-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 3897.6 | 3897.6 | 3897.6 | 3897.6 | 3897.6 | 3897.6 | 3897.6 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400824320 | Adquisición De Mobiliario | 12-0033-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 16793.88 | 16793.88 | 16793.88 | 16793.88 | 16793.88 | 16793.88 | 16793.88 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400824321 | Control De Calidad De Diferentes Obras 2016 Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 1. | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-011-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1456436.78 | 1456436.78 | 1456436.78 | 1456436.78 | 1452753.17 | 1452753.17 | 1452753.17 | 99.7471 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824357 | Proyecto De Paisaje Urbano En La Inmediación A La Glorieta La Normal, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. (Czmg) | 060001600518 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Urbanización | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1496850.08 | 1496850.08 | 1496850.08 | 1496850.08 | 99.79 | 0 | Otros | 14950 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824361 | Reencarpetamiento De La Vialidad En La Av. Juan Gil Preciado (Carriles Centrales), Tramo 1, De Av. Angel Leaño A Carretera Colotlán, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-027-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 2401739.98 | 2401739.98 | 2401739.98 | 2401739.98 | 2040292.62 | 2040292.62 | 2040292.62 | 84.9506 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824377 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Avenida Mexico, Del 2 800 Al 9 280 Hasta Av. Federacion, Tercera Etapa Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco Tercera | 060001600672 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública. | Urbanización | Terminado | 2016 | 24670489.81 | 24670489.82 | 24670489.82 | 24670489.82 | 24670484.8 | 24670484.8 | 24670484.8 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824383 | Proyecto De Paisaje Urbano Y Andador En Av. López Mateos, Municipio De Guadalajara. | 060001600616 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Urbanización | Terminado | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4985750.11 | 4985750.11 | 4985750.11 | 4985750.11 | 99.715 | 0 | Otros | 7240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824390 | Desazolve Y Rectificación Del Arroyo Seco En El Tramo De La Colonia Periodistas; En La Colonia El Mante Y Del Arroyo El Garabato En La Colonia El Briseño, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-034-16 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1475860.34 | 1475860.34 | 1475860.34 | 1475860.34 | 1475828.06 | 1475828.06 | 1475828.06 | 99.9978 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824394 | Proyecto De Conexión Troncal De Transporte Público: Extensión Línea 2 Del Tren Ligero Tetlán-Parque De La Solidaridad, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. (Czmg) | 060001600413 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Urbanización | Terminado | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Otros | 96520 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824399 | Plan De Desarrollo Metropolitano De Ocotlán, Poncitlán Y Jamay | 060001600678 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Urbanización | Terminado | 2016 | 985000.01 | 985000.01 | 985000.01 | 985000.01 | 985000.01 | 985000.01 | 985000.01 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824402 | Desazolve, Limpieza Y Rectificación De Canal La Martinica - Paseo De Las Aves En El Tramo De La Colonia Altagracia Y La Colonia La Martinica, En La Colonia Arroyo Hondo, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-035-16 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1495685.74 | 1495685.74 | 1495685.74 | 1495685.74 | 1495685.62 | 1495685.62 | 1495685.62 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824412 | Proyecto De Paisaje Urbano En La Av. Libertad, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. | 060001600404 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Urbanización | Terminado | 2016 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 100 | 0 | Otros | 2015 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824417 | Construcción Del Circuito Vial Metropolitano " Libertad En La Zona Sur Oriente De La Cabecera Municipal, Segunda Etapa, En El Municipio De Jamay. | 060001600669 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 11220403.36 | 11220403.37 | 11220403.37 | 11220403.37 | 11105829.07 | 11105829.07 | 11105829.07 | 98.9789 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824419 | Proyecto De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Av. Laureles, Municipio De Zapopan. | 060001600582 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Urbanización | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499999.99 | 1499999.99 | 1499999.99 | 100 | 0 | Otros | 3218 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824422 | Obras De Protección Consistentes En Construcción De Muro De Mampostería Calle Pino Y Calle Vicente Guerrero En La Colonia Primavera Vicente Guerrero, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-038-16 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 758305.64 | 758305.64 | 758305.64 | 758305.64 | 758301.15 | 758301.15 | 758301.15 | 99.9994 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824428 | Proyecto Del Módulo De Transferencia Disuasoria Para Transporte Masivo En Av. Laureles Y Periférico Norte, Municipio De Zapopan. | 060001600419 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Urbanización | Terminado | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998758.24 | 1998758.24 | 1998758.24 | 1998758.24 | 99.9379 | 0 | Otros | 1369495 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824430 | Construcción De Muro Perimetral Y Rehabilitación De Herrería En El Cdi. No. 2 ¿Pablo Casals¿, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-IM-AD-042-16 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | Terminado | 2017 | 1546969.15 | 1546969.15 | 1546969.15 | 1546969.15 | 1546887.72 | 1546887.72 | 1546887.72 | 99.9947 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824433 | Construcción De La Conexión Vial Metropolitana "Malecón Poniente-Calle Ciudad Victoria" Primera Etapa En El Municipio De Ocotlan. | 060001600666 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Urbanización | Terminado | 2016 | 11220403.36 | 11220403.37 | 11220403.37 | 11220403.37 | 11215858.3 | 11215858.3 | 11215858.3 | 99.9595 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824444 | Solución Vial En Av. 5 De Mayo Y Periférico, Primera Etapa, Municipio De Zapopan | 060001600670 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Urbanización | Terminado | 2016 | 83200000 | 83200000 | 83200000 | 83200000 | 83164362.98 | 83164362.98 | 83164362.98 | 99.9572 | 0 | Metros Cuadrados | 298715 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824452 | Construcción De Solución Pluvial Y De Reforzamiento En Terreno Afectado Por Deslaves En Paredes De Terreno Natural En Terreno Anexo A Residencial Poniente, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-EM-AD-068-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 4496387.16 | 4496387.16 | 4496387.16 | 4496387.16 | 3943234.23 | 3943234.23 | 3943234.23 | 87.6978 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824465 | Rehabilitación De Daños Por Sismo En Aplanados, Impermeabilizantes, Pintura, Plafones, Pisos Interiores Y Exteriores, En La Cruz Verde Santa Lucía, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-CA-AD-070-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | Terminado | 2017 | 1449650.23 | 1449650.23 | 1449650.23 | 1449650.23 | 1049516.91 | 1049516.91 | 1049516.91 | 72.3979 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824476 | Construcción De Pavimento De Concreto Zampeado En La Calle Venustiano Carranza En La Colonia Agua Fría, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-072-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2018 | 1503202.18 | 1503202.18 | 1503202.18 | 1503202.18 | 704023.13 | 704023.13 | 704023.13 | 46.8349 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824484 | Proyecto Para La Conexión Vial Intermunicipal, En Los Municipios De Juanacatlán, Zapotlanejo, Tonalá, Ixtlahuacán De Los Membrillos, Tlajomulco De Zúñiga Y El Salto | 060001600420 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Urbanización | Terminado | 2016 | 2376000 | 2376000 | 2376000 | 2376000 | 2376000 | 2376000 | 2376000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824495 | Construcción Y Rehabilitación De Bardas Perimetrales En El Centro Comunitario No. 15 Del Dif Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-073-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | Terminado | 2017 | 1398736.12 | 1398736.12 | 1398736.12 | 1398736.12 | 911743.97 | 911743.97 | 911743.97 | 65.1834 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824507 | Desazolve Y Limpieza En El Canal Santa Catalina En El Tramo De Av. Patria A Av. Mariano Otero, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-075-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2018 | 1386929.62 | 1386929.62 | 1386929.62 | 1386929.62 | 1386928.82 | 1386928.82 | 1386928.82 | 99.9999 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824522 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Las Unidades Deportivas Santa María Del Pueblito Colonia Villas De Guadalupe, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-077-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | Terminado | 2017 | 1495650.36 | 1495650.36 | 1495650.36 | 1495650.36 | 1495650.36 | 1495650.36 | 1495650.36 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824536 | Construcción De Estacionamiento Con Pavimento Asfáltico Y Sello Tipo Slurry Seal, Guarniciones, Adecuaciones A La Instalación Eléctrica Y Aire Acondicionado En El Archivo Histórico De Zapopan Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-078-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1598479.88 | 1598479.88 | 1598479.88 | 1598479.88 | 1496015.04 | 1496015.04 | 1496015.04 | 93.5899 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824544 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Celda 5 En El Relleno Sanitario Picachos, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-079-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1115518.2 | 1115518.2 | 1115518.2 | 1115518.2 | 797155.02 | 797155.02 | 797155.02 | 71.4605 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824549 | Señalización Vertical Y Horizontal En Diferentes Obras Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 1. | DOPI-MUN-RM-MOV-AD-080-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1250236.98 | 1250236.98 | 1250236.98 | 1250236.98 | 1174977.01 | 1174977.01 | 1174977.01 | 93.9803 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824564 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Mr45, Y Construcción De Banquetas En La Calle Guillermo González Camarena Y Av. Paseo Valle Real, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-082-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1497852.13 | 1497852.13 | 1497852.13 | 1497852.13 | 1303068.2 | 1303068.2 | 1303068.2 | 86.9958 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824577 | Peatonalización, Construcción De Banquetas, Sustitución De Guarniciones, Bolardos, Complemento De Reencarpetado Y Sello Tramo 1 De La Av. Pablo Neruda, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-126-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1497870.11 | 1497870.11 | 1497870.11 | 1497870.11 | 1170755.7 | 1170755.7 | 1170755.7 | 78.1614 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824589 | Peatonalización, Construcción De Banquetas, Sustitución De Guarniciones, Bolardos, Complemento De Reencarpetado Y Sello Tramo 2 De La Av. Pablo Neruda, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-127-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1439130.15 | 1439130.15 | 1439130.15 | 1439130.15 | 993193.66 | 993193.66 | 993193.66 | 69.0135 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824599 | Construcción De Banquetas, Bolardos, Sustitución De Rejillas Pluviales, Rehabilitación De Bocas De Tormenta En La Colonia Constitución, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-129-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1499415.54 | 1499415.54 | 1499415.54 | 1499415.54 | 1499400.36 | 1499400.36 | 1499400.36 | 99.999 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824612 | Construcción De Motor Lobby Con Concreto Hidráulico En La Plazoleta, Acceso A Estacionamiento Y Colocación De Arbolado En La Glorieta Venustiano Carranza Colonia Constitución, Municipio De Zapopan, Ja | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-130-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1373625.48 | 1373625.48 | 1373625.48 | 1373625.48 | 1373625.48 | 1373625.48 | 1373625.48 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824623 | Repavimentación, Sello Slurry Seal, Nivelación De Pozos De Visita Y Cajas De Válvulas En La Colonia Lomas Altas, En La Colonia Lomas Altas, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-131-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1498232.17 | 1498232.17 | 1498232.17 | 1498232.17 | 1316642.06 | 1316642.06 | 1316642.06 | 87.8797 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824627 | Demolición De Viviendas Abandonadas, Reforzamiento De Taludes Y Adecuaciones Sanitarias En La Zona De Inundación Y Canal De La Martinica, Municipio De Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-OC-AD-132-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 940138.27 | 940138.27 | 940138.27 | 940138.27 | 882079.19 | 882079.19 | 882079.19 | 93.8244 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824633 | Rectificación, Rehabilitación Y Desazolve Del Arroyo La Campana; Y Reconstrucción De Banquetas En Avenida Central, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-OC-AD-133-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1450005.23 | 1450005.23 | 1450005.23 | 1450005.23 | 846446.85 | 846446.85 | 846446.85 | 58.3754 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824637 | Construcción Y Reforzamiento De Bordos Primera Etapa En El Ejido De Santa Lucia, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-OC-AD-134-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1501235.78 | 1501235.78 | 1501235.78 | 1501235.78 | 1500731.63 | 1500731.63 | 1500731.63 | 99.9664 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824647 | Obra Complementaria En El Parque El Polvorin Ii, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-EP-AD-135-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | Terminado | 2017 | 1494650.15 | 1494650.15 | 1494650.15 | 1494650.15 | 1494649.16 | 1494649.16 | 1494649.16 | 99.9999 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824660 | Complemento De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Localidad De Milpillas, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-AP-AD-137-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1435250.48 | 1435250.48 | 1435250.48 | 1435250.48 | 1380658.57 | 1380658.57 | 1380658.57 | 96.1963 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824663 | Complemento De La Construcción De Muro Oriente, Rehabilitación De Banquetas E Instalación De Malla Ciclón En El Panteón Municipal Ubicado En La Localidad De Santa Ana Tepetitlán, Municipio De Zapopan, | DOPI-MUN-RM-IM-AD-138-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1308547.98 | 1308547.98 | 1308547.98 | 1308547.98 | 1043309.64 | 1043309.64 | 1043309.64 | 79.7303 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824703 | Construcción De Muro, Banquetas, Instalación De Malla Ciclón En El Panteón Municipal Ubicado En Atemajac, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-139-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1485649.36 | 1485649.36 | 1485649.36 | 1485649.36 | 1276045.85 | 1276045.85 | 1276045.85 | 85.8915 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824713 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En Los Planteles Educativos Colonia Vicente Guerrero, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IE-CI-146-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Educación | Terminado | 2017 | 4839304.31 | 4839304.31 | 4839304.31 | 4839304.31 | 4641851.05 | 4641851.05 | 4641851.05 | 95.9198 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824719 | Perforación Y Equipamiento De Pozo En El Ejido De Copalita. | DOPI-MUN-RM-AP-CI-147-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5204600.13 | 5204600.13 | 5204600.13 | 5204600.13 | 5195491.07 | 5195491.07 | 5195491.07 | 99.825 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824727 | Reencarpetado De La Vialidad, Desbastado De La Carpeta Existente, Nivelación De Pozos De Visita, En La Av. 5 De Mayo De Periférico Poniente A Av. Aviación, Municipio De Zapopan Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-152-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 5069996.18 | 5069996.18 | 5069996.18 | 5069996.18 | 4948098.82 | 4948098.82 | 4948098.82 | 97.5957 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824730 | Construcción De La Primera Etapa De Pavimento De Concreto Hidráulico Mr-45, En La Colonia La Calma, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-154-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 3382310.92 | 3382310.92 | 3382310.92 | 3382310.92 | 3382310.92 | 3382310.92 | 3382310.92 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824735 | Construcción De Empedrado Tradicional Y Huellas De Rodamiento De Concreto Hidráulico Mr-42, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-155-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 7468157.68 | 7468157.68 | 7468157.68 | 7468157.68 | 4948098.82 | 4948098.82 | 4948098.82 | 66.256 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824741 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En Los Planteles Educativos Colonia San José Del Bajío, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IE-CI-157-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Educación | Terminado | 2017 | 3269771.91 | 3269771.91 | 3269771.91 | 3269771.91 | 3269771.91 | 3269771.91 | 3269771.91 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824752 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En Los Planteles Educativos En La Ampliación De Copala, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IE-CI-158-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 3328458.75 | 3328458.75 | 3328458.75 | 3328458.75 | 3289362.36 | 3289362.36 | 3289362.36 | 98.8254 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824758 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Centro Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-160-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 998750.24 | 998750.24 | 998750.24 | 998750.24 | 998750.23 | 998750.23 | 998750.23 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824760 | Fortamun | - | Jalisco | Villa Purificación | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 5506308.6 | 5506308.6 | 5506308.6 | 5506308.6 | 5506308.6 | 5506308.6 | 5506308.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO 2016 EJECUTADO AL 100% / Física: RECURSO 2016 EJECUTADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824763 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Centro Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-161-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 999587.49 | 999587.49 | 999587.49 | 999587.49 | 999587.48 | 999587.48 | 999587.48 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824768 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Sur Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-162-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1000115.36 | 1000115.36 | 1000115.36 | 1000115.36 | 999274.61 | 999274.61 | 999274.61 | 99.9159 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824772 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Sur Poniente Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-163-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1001250.87 | 1001250.87 | 1001250.87 | 1001250.87 | 1001250.87 | 1001250.87 | 1001250.87 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824779 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Sur Poniente Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalsico | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-164-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1002128.72 | 1002128.72 | 1002128.72 | 1002128.72 | 1002059.85 | 1002059.85 | 1002059.85 | 99.9931 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824794 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Poniente Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalsico | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-166-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1003154.53 | 1003154.53 | 1003154.53 | 1003154.53 | 979022.31 | 979022.31 | 979022.31 | 97.5944 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825047 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Norponiente Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-167-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 990472.15 | 990472.15 | 990472.15 | 990472.15 | 990425.97 | 990425.97 | 990425.97 | 99.9953 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825208 | Rehabilitación, Adaptación Y Equipamiento Del Centro De Rehabilitación Integral, Para Mejorarla Calidad De Atención A Las Personas Con Discapacidad Del Estado De Jalisco | 99 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 21215083 | 21215083 | 21193867.92 | 20861037.14 | 20859835.48 | 20859835.48 | 20859835.48 | 98.3255 | 0 | Otros | 11743 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Observaciones Nivel Financiero: SEPAF, efectuó retención por 21,215.08, Se efectuó reintegro por 332,830.78 y 1201.66, así como reintegro de intereses por 786,616.00 y 859.59 de intereses. Observación Nivel Físico: El avance físico global de la obra es del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825574 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Norponiente Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalsico | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-168-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 988477.86 | 988477.86 | 988477.86 | 988477.86 | 987447.92 | 987447.92 | 987447.92 | 99.8958 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825579 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Norte Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalsico | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-169-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 996236.89 | 996236.89 | 996236.89 | 996236.89 | 996236.88 | 996236.88 | 996236.88 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825585 | Pavimentación Con Adoquín Y Empedrado Tradicional Con Material Producto De Recuperación En Diferentes Vialidades En El Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-171-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2018 | 1480115.18 | 1480115.18 | 1480115.18 | 1480115.18 | 1468209.45 | 1468209.45 | 1468209.45 | 99.1956 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825666 | Construcción De Edificios Espacios: 30 Aulas Didácticas2 Lab De Computo2 Lab De Usos Múltiples Núcleo De Servicios Sanitarios Áreas Advmas Y Académicas, Módulo Tlaquepaque | UDEG-014SEMS0001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 2444755 | 2444755 | 24.4475 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA PAGAO DE ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825690 | Rehabilitación De La Red Hidrosanitaria, Instalación De La Red Contra Incendio, Obra Civil, Elevador Y Acabados En El Mercado Municipal De Atemajac, Municipio De Zapopan , Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-174-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 10276943.06 | 10276943.06 | 10276943.06 | 10276943.06 | 10276942.83 | 10276942.83 | 7504199.49 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825694 | Construcción De Un Edificio De 3 Niveles Con Espacios Académicas, Talleres Para Taes Y Núcleo De Servicios Sanitarios, Preparatoria 6 | UDEG-014SEMS0002 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 5400000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2599858 | 2599858 | 96.291 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825699 | Sustitución De Rejillas De Bocas De Tormenta En Diferentes Vialidades Del Municipio. | DOPI-MUN-RM-DP-LP-175-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 2998448.3 | 2998448.3 | 2998448.3 | 2998448.3 | 2655157.6 | 2655157.6 | 2655157.6 | 88.5511 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825711 | Rehabilitación De Las Instalaciones Y Equipamiento Deportivo De La Unidad Deportiva Paseos Del Briseño, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ID-LP-177-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | Terminado | 2017 | 8768312.92 | 10697341.78 | 10697341.78 | 10697341.78 | 10697341.03 | 10697341.03 | 10697341.03 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825720 | Rehabilitación De Las Instalaciones Y Equipamiento Deportivo De La Unidad Deportiva San Juan De Ocotán, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ID-LP-178-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | En Ejecución | 2017 | 7913055.8 | 10234258.41 | 10234258.41 | 10234258.41 | 10234237.61 | 10234237.61 | 10234237.61 | 99.9998 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825722 | Construcción Edificio 30 Aulas Didácticas 2 Lab Cómputo 2 Lab De Usos Múltiples De Servicios Sanitarios, Áreas Advmas Y Académicas Obra Exteriores. Preparatoria 11 | UDEG-014SEMS0003 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825725 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Norte Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-181-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1494945.36 | 494945.36 | 494945.36 | 494945.36 | 494945.08 | 494945.08 | 494945.08 | 99.9999 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825735 | Rehabilitación De Machuelos De Concreto Hidráulico En La Av. Juan Gil Preciado, Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-182-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1498832.34 | 1498832.34 | 1498832.34 | 1498832.34 | 1498786.94 | 1498786.94 | 1498786.94 | 99.997 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825736 | Construcción Del Edificio Académico Administrativo Extensión San Agustín, Tlajomulco | UDEG-014SEMS0004 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3375000 | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1556975 | 1556975 | 92.2652 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825741 | Rehabilitación De Machuelos De Concreto Hidráulico En La Av. Juan Gil Preciado, Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-183-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1492150.48 | 1492150.48 | 1492150.48 | 1492150.48 | 1492126.81 | 1492126.81 | 1492126.81 | 99.9984 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825746 | Construcción De Colector Pluvial En El Camino Al Arenero, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-DP-AD-184-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1478083.67 | 1478083.67 | 1478083.67 | 1478083.67 | 1413104.22 | 1413104.22 | 1413104.22 | 95.6038 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825749 | Proyecto Ejecutivo De La Renovación Y Ampliación Del Museo De Arte De Zapopan, Ubicado En El Andador 20 De Noviembre Y La Calle 28 De Enero, En La Cabecera Municipal, De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-185-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 986034.8 | 986034.8 | 986034.8 | 986034.8 | 986034.8 | 986034.8 | 986034.8 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825751 | Construcción De Edificio 4 Aulas De Talleres Especializantes, Preparatoria Regional De Ciudad Guzmán | UDEG-014SEMS0005 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 6750000 | 3375000 | 3375000 | 3375000 | 3375000 | 2995172 | 2995172 | 88.7458 | 0 | Metros Cuadrados | 1946 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825754 | Solución Pluvial En Tesistán (Colector Pluvial De 36" Y Bocas De Tormenta) En La Calle Jalisco, Hidalgo, Puebla, En La Localidad De Tesistán, Municipio De Zapopan, Jalisco. Frente 1. | DOPI-MUN-RM-DP-AD-186-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1479766.1 | 1479766.1 | 1479766.1 | 1479766.1 | 1473936.66 | 1473936.66 | 1473936.66 | 99.6061 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825766 | Construcción De Edificio 3 Aulas Didácticas Para Talleres Núcleo De Serv Educativos Áreas Para Tutorías Orientación Educativa, Área Para Centro De Emprendurismo Extensión San Fco De Asis | UDEG-014SEMS0006 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 5100000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2494597 | 2494597 | 97.8273 | 0 | Metros Cuadrados | 262 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825768 | Suministro E Instalación De Piso De Danza Flotado De Duela De Maple En El Escenario Del Auditorio Del Centro Cultural Constitución, ,Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-213-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 932552.22 | 932552.22 | 932552.22 | 932552.22 | 922144.73 | 922144.73 | 922144.73 | 98.884 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825774 | Estudios Básicos Topográficos Para Diferentes Obras 2016, Segunda Etapa, Del Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-215-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1350125.87 | 1350125.87 | 1350125.87 | 1350125.87 | 1350125.86 | 1350125.86 | 1350125.86 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825786 | Construcción De Edificio 3 Niveles 10 Aulas, 1 Lab De Ciencias, 2 Talleres Para Taes Y Módulo De Sanitarios, Módulo Santa Anita | UDEG-014SEMS0007 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 7500000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3333676 | 3333676 | 88.898 | 0 | Metros Cuadrados | 2051 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825797 | Construcción De Edificio De 4 Aulas, Talleres Y Servicios Advmos, Sanitarios, Módulo Ayotlán, Atotonilco | UDEG-014SEMS0009 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 5250000 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 2532914 | 2532914 | 96.492 | 0 | Metros Cuadrados | 482 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825800 | Construcción De Modulo De Sanitarios, En El Panteón De Santa Ana Tepetitlan, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-217-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 950216.14 | 950216.14 | 950216.14 | 950216.14 | 866232.48 | 866232.48 | 866232.48 | 91.1616 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825805 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle La Grana Y Calle Rastro, En La Colonia San Isidro, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-218-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1494567.16 | 1494567.16 | 1494567.16 | 1494567.16 | 1394409.23 | 1394409.23 | 1394409.23 | 93.2985 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825809 | Construcción De Edificio Para Espacios Académicos, Preparatoria Regional Zapotiltic | UDEG-014SEMS0008 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 5400000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2181265 | 2181265 | 80.7876 | 0 | Metros Cuadrados | 878 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825817 | Solución Pluvial En Tesistán (Colector Pluvial De 36" Y Bocas De Tormenta) En La Calle Jalisco, Hidalgo, Puebla, En La Localidad De Tesistán, Municipio De Zapopan, Jalisco. Frente 2. | DOPI-MUN-RM-DP-AD-219-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1421736.05 | 1421736.05 | 1421736.05 | 1421736.05 | 1415826.74 | 1415826.74 | 1415826.74 | 99.5844 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825822 | Construcción De 2 Aulas, Módulo Zapotitlán De Vadillo Cd. Guzmán | UDEG-014SEMS0010 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1050000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 286826 | 286826 | 54.6335 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825835 | Construcción De Edificio De Una Planta Que Contiene Espacios Académicos Y Administrativos, Módulo De Tapalpa, Sayula | UDEG-014SEMS0011 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3965065.5 | 1982532.75 | 1982532.75 | 1982532.75 | 1982532.75 | 1621354.96 | 1621354.96 | 81.782 | 0 | Metros Cuadrados | 354 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825848 | Construcción De Edificio De Un Nivel 2 Aulas, Servicios Sanitarios, Áreas Administrativa, Módulo De Hostotipaquillo, Tequila | UDEG-014SEMS0012 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2250000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 326619 | 326619 | 29.0328 | 0 | Metros Cuadrados | 253 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825864 | Construcción De Un Módulo De 3 Aulas Didácticas, Módulo Tizapán El Alto, Jocotepec | UDEG-014SEMS0013 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2775000 | 1387500 | 1387500 | 1387500 | 1387500 | 415490 | 415490 | 29.9452 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825875 | Construcción De Edificio Que Consta De Una Biblioteca, 4 Aulas Para Talleres Y Módulo De Sanitarios, Módulo Magdalena, Tequila | UDEG-014SEMS0014 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 5400000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 1850845 | 1850845 | 68.5498 | 0 | Metros Cuadrados | 359 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825877 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta, Pozos De Filtración, Cancelería Y Albañilería En El Cri Ubicado En Av. Laureles Muncipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-220-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | Terminado | 2017 | 1495360.54 | 1495360.54 | 1495360.54 | 1495360.54 | 1386488.53 | 1386488.53 | 1386488.53 | 92.7193 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825883 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En El Paso Inferior De Periférico Norte Manuel Gomez Morín En Su Cruce Con La Av. Santa Margarita, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-221-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1358863.01 | 1358863.01 | 1358863.01 | 1358863.01 | 1284582.6 | 1284582.6 | 1284582.6 | 94.5336 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825888 | Construcción De Edificio De 3 Niveles, 4 Aulas Didáctica, 1 Laboratorio De Usos Múltiples, Núcleo De Baños, Biblioteca Y Área Administrativa, Extensión La Venta De Mochitiltic | UDEG-014SEMS0015 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 7425000 | 3712500 | 3712500 | 3712500 | 3712500 | 2816284 | 2816284 | 75.8595 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825893 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Calle La Grana Y Calle Rastro, En La Colonia San Isidro, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-223-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 650250.36 | 650250.36 | 650250.36 | 650250.36 | 456915.32 | 456915.32 | 456915.32 | 70.2676 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825906 | Construcción De 1 Edificio, 3 Aulas Didácticas, Sanitarios, Laboratorios De Ciencias, Áreas Tutorías, Orientación, Área Administrativa Y Biblioteca, Extensión San Andrés | UDEG-014SEMS0016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 5400000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2603513 | 2603513 | 96.4264 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825912 | Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Estructuras De Regulación Hidráulica; Diagnóstico, Diseño Y Proyectos Hidráulicos 2016, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-227-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1199639.4 | 924106.84 | 924106.84 | 924106.84 | 906230.63 | 906230.63 | 906230.63 | 98.0656 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825918 | Construcción De Edificio Para Talleres, Laboratorio De Tecnologías, Aula Para Tutorías, Aula Para Orientación Educativa Y Baños, Módulo El Limón, El Grullo | UDEG-014SEMS0017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3187500 | 1593700 | 1593700 | 1593700 | 1593700 | 1107833 | 1107833 | 69.5133 | 0 | Metros Cuadrados | 262 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825922 | Señalización Vertical Y Horizontal En Diferentes Obras Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 2. | DOPI-MUN-RM-MOV-AD-234-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1342102.7 | 1342102.7 | 1342102.7 | 1342102.7 | 1342101.02 | 1342101.02 | 1342101.02 | 99.9999 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825937 | Edificio De 2 Niveles Que Consta De Un Laboratorio De Computo, Núcleo De Baños, Biblioteca, Área Administrativa Y 2 Aulas Didácticas, Extensión Tequesquitlán, Casimiro Castillo | UDEG-014SEMS0018 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 5184000 | 2592000 | 2592000 | 2592000 | 2592000 | 2512319.79 | 2512319.79 | 96.9259 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825942 | Construcción De Caseta De Vigilancia En El Parque Metropolitano, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-235-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 915870.14 | 915870.14 | 915870.14 | 915870.14 | 888982.31 | 888982.31 | 888982.31 | 97.0642 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825946 | Construcción De Espacio Para Orientación Educativa, Tutorías Individuales, Baños Y Tutorías Grupales, Extensión Texcacuesco, El Grullo | UDEG-014SEMS0019 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3562500 | 1781250 | 1781250 | 1781250 | 1781250 | 1680847.07 | 1680847.07 | 94.3633 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825964 | Construcción De Aulas Para Taes Y Tutorías, Aulas De Usos Múltiples, Sanitarios, Escuela Preparatoria Regional De Tamazula De Gordiano | UDEG-014SEMS0020 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1835969.96 | 1835969.96 | 61.199 | 0 | Metros Cuadrados | 747 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825980 | Construcción De La Segunda Etapa Del Punto Recreativo Chulavista, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco | 076-16 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas | Salud | Terminado | 2016 | 3850000 | 3617267.99 | 3617267.99 | 3617267.99 | 3617267.99 | 3617267.99 | 3617267.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825987 | Baños De Mujeres Planta Baja Módulo D, Baño De Hombres Planta Baja Módulo D, Escuela Preparatoria 16 | UDEG-014SEMS0036 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 355411.52 | 177706 | 177706 | 177706 | 177706 | 52447 | 52447 | 29.5134 | 0 | Metros Cuadrados | 1811 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825993 | Estudios De Impacto Ambiental, Diagnostico De Impacto Vial Y Estudio De Impacto Urbano, Frente 1, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-236-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 556069.2 | 556069.2 | 556069.2 | 556069.2 | 556069.19 | 556069.19 | 556069.19 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826003 | Edificio De 2 Niveles Dedicado A Actividades Académicas Y Administrativas El Edificio Contendrá Espacios Dedicados A La Atención De Estudiantes Y Profesores, Esc. Politécnica | UDEG-014SEMS0048 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 7425000 | 3712500 | 3712500 | 3712500 | 3712500 | 2152758.62 | 2152758.62 | 57.9868 | 0 | Metros Cuadrados | 3953 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826015 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En El Jardín De Niños Maria Trinidad Martínez Yañez, Clave Ct14djn1601j, Colonia Villas Perisur, Municipio De Zapopan, Jalisc | DOPI-MUN-RM-IE-AD-239-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Educación | Terminado | 2017 | 315620.48 | 315620.48 | 315620.48 | 315620.48 | 271638.52 | 271638.52 | 271638.52 | 86.0649 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826025 | Reubicación Y Remodelación Del Espacio Físico De La Biblioteca De La Esc. Preparatoria, Reubicación De La Planta Alta A La Planta Baja, Con Acceso Para Alumnos Con Discapacidad, Preparatoria 2 | UDEG-014SEMS0050 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2062500 | 1031250 | 1031250 | 1031250 | 1031250 | 306398.18 | 306398.18 | 29.7113 | 0 | Metros Cuadrados | 3667 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826033 | Rehabiitación De Instalación Eléctrica E Hidrosanitaria, Estructura De Protección De Rayos Ultravioleta Y Albañilería En El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 1 Carmen Arce Zuno, Ubicado En La | DOPI-MUN-RM-IM-AD-241-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1276850.24 | 1276850.24 | 1276850.24 | 1276850.24 | 933415.83 | 933415.83 | 933415.83 | 73.103 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826048 | Remodelación Y Ampliación De La Biblioteca, Equipamiento Biblioteca, Preparatoria 3 | UDEG-014SEMS0062 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 325816.22 | 325816.22 | 36.2018 | 0 | Metros Cuadrados | 2638 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826054 | Rehabilitación De El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 2 Pablo Casals Y Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 9 Villa De Guadalupe, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-242-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | Terminado | 2017 | 1510250.48 | 1510250.48 | 1510250.48 | 1510250.48 | 1420747.79 | 1420747.79 | 1420747.79 | 94.0737 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826064 | Rehabilitación En El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 5 Y En El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 6 Tabachines, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-243-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | Terminado | 2017 | 1368256.1 | 1368256.1 | 1368256.1 | 1368256.1 | 1365596.04 | 1365596.04 | 1365596.04 | 99.8056 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826074 | Aulas Didácticas Para El Uso De Tecnologías De La Información, Laboratorio De Ciencias, Laboratorio De Cómputo, Módulo Jalostotitlán, San Juan De Los Lagos | UDEG-014SEMS0064 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2605971.48 | 1302985.74 | 1302985.74 | 1302985.74 | 1302985.74 | 1214691.42 | 1214691.42 | 93.2237 | 0 | Metros Cuadrados | 646 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826079 | Construcción De Muro Perimetral Y Herrería En Centro De Atención Infantil Comunitario Del Dif No. 2 Santa Ana Tepetitlán Y Centro De Atención Infantil Comunitario Del Dif No 1 La Higuera, Mun. Zapopan | DOPI-MUN-RM-IM-AD-244-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | Terminado | 2017 | 1495678.36 | 1495678.36 | 1495678.36 | 1495678.36 | 1449274.95 | 1449274.95 | 1449274.95 | 96.8975 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826087 | Reencarpetamiento De La Vialidad, Desbastado De La Carpeta Existente, De La Calle Jacarandas De Pablo Neruda A Paseo Loma Larga, En La Colonia Colinas De San Javier, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-245-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1538300.1 | 1538300.1 | 1538300.1 | 1538300.1 | 1254966.63 | 1254966.63 | 1254966.63 | 81.5814 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826094 | Mantenimiento A Ventanales Y Luminarias De Aulas Del Plantel. Cambio De Ventanales Adecuados A Los Ambientes Educativos E Iluminación Con Tecnología Led, Preparatoria 7 | UDEG-014SEMS0070 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2812500 | 1406250 | 1406250 | 1406250 | 1406250 | 419317.68 | 419317.68 | 29.8181 | 0 | Metros Cuadrados | 4367 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826099 | Estudios Básicos Topográficos Para Diferentes Obras 2016, Tercera Etapa, Del Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-250-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1365001 | 1365001 | 1365001 | 1365001 | 1365000.99 | 1365000.99 | 1365000.99 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826107 | Conclusión De La Construcción Del Complejo Deportivo, 2 Canchas, Pistas De Atletismo, Gimnasio Al Aire Libre Y Barda Perimetral, Preparatoria 20 | UDEG-014SEMS0071 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3262500 | 1631250 | 1631250 | 1631250 | 1631250 | 1395614.28 | 1395614.28 | 85.5549 | 0 | Metros Cuadrados | 1623 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826116 | Construcción De Edificio:3 Aulas, 1 Laboratorio, Espacio De 5 Cubículos, Espacio Para Guardar Implementos Agropecuarios, Un Módulo De Baños, Rampa Para Discapacitados, Preparatoria Regional De Ocotlán | UDEG-014SEMS0073 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 7500000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 1673317.85 | 1673317.85 | 44.6218 | 0 | Metros Cuadrados | 2486 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826122 | Techado De Cancha De Usos Múltiples, Construcción De Domo, Escuela Preparatoria 19 | UDEG-014SEMS0074 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2250000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1071122 | 1071122 | 95.2108 | 0 | Metros Cuadrados | 1532 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826132 | Rehabilitación En El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 3 Irene Robledo García, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-267-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1390897.36 | 1390897.36 | 1390897.36 | 1390897.36 | 1390897.36 | 1390897.36 | 1390897.36 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826144 | Renovación De Equipo De Cómputo En 3 Laboratorios, Renovación Equipo Multimedia De 4 Laboratorios, Renovación De Equipo De Impresión De 4 Laboratorios Preparatoria Tonalá Norte | UDEG-014SEMS0021 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1362000 | 681000 | 681000 | 681000 | 681000 | 680019.84 | 680019.84 | 99.8561 | 0 | Equipamiento | 2947 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE COMPUTO ADQUIRIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826152 | Dotar De Equipamiento De Cómputo Y Audio A 29 Aulas De Clases, Proyectores De Imágenes Y Pizarrón Interactivo, Preparatoria 8 | UDEG-014SEMS0022 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 750486.29 | 375243.14 | 375243.14 | 375243.14 | 375243.14 | 364036.16 | 364036.16 | 97.0134 | 0 | Equipamiento | 2657 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE COMPUTO ADQUIRIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826163 | Equipamiento E Innovación De 56 Aulas De Clase, Adquisición E Instalación De 56 Smart Board, 56 Aires Acondicionados, Escuela Vocacional | UDEG-014SEMS0023 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2137500 | 1068750 | 1068750 | 1068750 | 1068750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 5002 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826175 | Diagnóstico, Diseño Y Proyectos Hidráulicos 2016, Segunda Etapa, De Diferentes Redes De Agua Potable Y Alcantarillado, Municipio De Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-269-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1095388.15 | 1095388.15 | 1095388.15 | 1095388.15 | 1095373.9 | 1095373.9 | 1095373.9 | 99.9987 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826183 | Mantenimiento Y Equipamiento De Laboratorios De Cómputo, Mesas Para Computadoras, Computadoras, Video Proyectores, Televisiones, Aire Acondicionado, Preparatoria Regional De San Juan De Los Lagos | UDEG-014SEMS0024 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1466086.13 | 733043.06 | 733043.06 | 733043.06 | 733043.06 | 732091.96 | 732091.96 | 99.8703 | 0 | Equipamiento | 1721 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826193 | Laboratorio De Cómputo E Idiomas, Módulo Mezquitic, Colotlán | UDEG-014SEMS0025 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 33725.19 | 33725.19 | 22.4835 | 0 | Equipamiento | 174 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826201 | Equipamiento De Biblioteca, Equipamiento De Mobiliario Y Equipo De Laboratorio De Cómputo Y Biblioteca, Módulo San Diego De Alejandría, Lagos De Moreno | UDEG-014SEMS0026 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1125000 | 562500 | 562500 | 562500 | 562500 | 296540.94 | 296540.94 | 52.7184 | 0 | Equipamiento | 193 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826210 | Equipamiento Del Centro De Recursos Informativos (Ceriam), Laboratorio De Cómputo, Equipamiento De Salón De Usos Múltiples Y Área Administrativa, Preparatoria Regional De Ahualulco De Mercado | UDEG-014SEMS0027 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2625000 | 1312500 | 1312500 | 1312500 | 1312500 | 525351.24 | 525351.24 | 40.0268 | 0 | Equipamiento | 1102 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826218 | Laboratorio De Idiomas, Equipamiento, Módulo Talpa De Allende, Ameca | UDEG-014SEMS0028 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 375000 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 184308.38 | 184308.38 | 98.2978 | 0 | Equipamiento | 279 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826227 | Equipamiento De Edificio Administrativo, Mobiliario Y Equipo, Preparatoria 15 | UDEG-014SEMS0029 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 201647.84 | 201647.84 | 26.8864 | 0 | Equipamiento | 2610 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826232 | Equipamiento Para Salón De Usos Múltiples, Extensión Contla, Tamazula De Gordiano | UDEG-014SEMS0030 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 189000 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 92154.19 | 92154.19 | 97.5177 | 0 | Equipamiento | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826243 | Equipamiento De Laboratorio De Cómputo, Equipamiento De Biblioteca, Módulo Ejutla, El Grullo | UDEG-014SEMS0031 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 443767.5 | 221883.75 | 221883.75 | 221883.75 | 221883.75 | 202351.14 | 202351.14 | 91.1969 | 0 | Equipamiento | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION DE EQUIPAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826413 | Rehabilitación De Baños Públicos En La Unidad Deportiva El Vergel, Unidad Deportiva Santa Margarita "Las Margaritas" Y En La Unidad Deportiva Santa Ana Tepetitlán, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-272-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1450236.87 | 1450236.87 | 1450236.87 | 1450236.87 | 1448316.69 | 1448316.69 | 1448316.69 | 99.8676 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826422 | Suministro E Instalación De Sistema De Pararrayos En El Centro Cultural Constitución, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-274-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 569255.19 | 569255.19 | 569255.19 | 569255.19 | 569255.19 | 569255.19 | 569255.19 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826425 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En El Retorno Periférico Sur Hacía Av, Santa Esther Y En El Retorno Periférico Norte Hacía Av. Juan Pablo Ii, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-275-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 876527.94 | 876527.94 | 876527.94 | 876527.94 | 829712.89 | 829712.89 | 829712.89 | 94.659 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826434 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Malinalli, De La Calle Cholollan A La Calle Delli, Colonia Mesa Colorada, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IH-AD-277-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 924106.84 | 924106.84 | 924106.84 | 924106.84 | 906230.63 | 906230.63 | 906230.63 | 98.0656 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826439 | Instalación De Tomas Domiciliarias En La Colonia Marcelino García Barragán, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IH-AD-278-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 626297.09 | 626297.09 | 626297.09 | 626297.09 | 607504.58 | 607504.58 | 607504.58 | 96.9994 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826462 | Trabajos De Acabados En Las Áreas De Cirugía Y Especiales Del Hospital General De Zapopan, Ubicado En Las Calle Ramón Corona En La Colonia La Villa | OPZ-RMP-CS-LP-033/14 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | En Ejecución | 2017 | 17998587.69 | 17998587.69 | 17998587.69 | 17998587.69 | 17349864.19 | 17349864.19 | 17349864.19 | 96.3957 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826623 | Proyecto De Conexión Troncal De Transporte Público De Av. Juan Gil Preciado, Municipio De Zapopan. | 060001600462 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3499999.99 | 3499999.99 | 3499999.99 | 100 | 0 | Otros | 28956 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826633 | Proyecto Para La Solución Integral Vial En Alamo Industrial - Fraccionamiento Revolución, Municipio De San Pedro Tlaquepaque | 060001600418 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 891811.22 | 891811.22 | 891811.22 | 891811.22 | 99.0901 | 0 | Otros | 1580 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826657 | Solución Integral Vial De La Av. 8 De Julio - San Sebastianito En Anillo Periférico, Segunda Etapa, Municipio De San Pedro Tlaquepaque | 060001600668 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 50000000 | 39920026.6 | 39920026.6 | 39920026.6 | 37134720.78 | 37134720.78 | 37134720.78 | 93.0228 | 0 | Metros Cuadrados | 3458 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826675 | Proyecto De Paisaje Urbano Y Andador De Calle Independencia - Hidalgo, Municipio De San Pedro Tlaquepaque | 060001600423 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Urbanización | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Otros | 3458 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826682 | Proyecto De Conexión Troncal De Transporte Público En Av. Tonalá, Municipio De Tonalá | 060001600417 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5570276.63 | 5570276.63 | 5570276.63 | 5570276.63 | 99.4692 | 0 | Otros | 3458 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826698 | Construcción De Conexión Troncal De Transporte Público En Av. Tonalá, Primera, Etapa, Municipio De Tonalá | 060001600701 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 54000000 | 54000000 | 54000000 | 54000000 | 53895286.31 | 53895286.31 | 53895286.31 | 99.8061 | 0 | Metros Cuadrados | 3458 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826704 | Construcción De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Av. Jesús Michel González, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga. | 060001600667 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24993181.71 | 24993181.71 | 24993181.71 | 99.9727 | 0 | Metros Cuadrados | 125154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826714 | Proyecto Del Módulo De Transferencia Disuasoria Para Transporte Masivo En Av. Concepción - Unión Del Cuatro Y Blvd. Santa Fe, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga | 060001600416 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Urbanización | Terminado | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Otros | 3685 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826721 | Proyecto De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Camino A Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución, Municipio De El Salto | 060001600422 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Urbanización | Terminado | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Otros | 4039 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826723 | Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Camino A Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución, Municipio De El Salto | 060001600673 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Urbanización | Terminado | 2016 | 28800000 | 28800000 | 28000000 | 28800000 | 28796210.6 | 28796210.6 | 28796210.6 | 99.9868 | 0 | Metros Cuadrados | 111436 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826729 | Cruceros Seguros Y Paisaje Urbano, En Carretera Guadalajara - Chapala, Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos | 060001600700 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15298871.01 | 15298871.01 | 15298871.01 | 99.9926 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826735 | Construcción De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En El Malecon De Juanacatlán, Municipio De Juanacatlán | 060001600671 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Urbanización | Terminado | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14999854.23 | 14999854.23 | 14999854.23 | 99.999 | 0 | Metros Cuadrados | 2192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826741 | Conexión Vial Metropolitana Zapotlanejo - Tonalá, Primera Etapa, Municipio De Zapotlanejo | 060001600702 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19999996.29 | 19999996.29 | 19999996.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826860 | Equipamiento De Un Laboratorio Multimedia, Con El Espacio Físico Para La Instalación Del Laboratorio De Idiomas, Módulo Mascota Ameca | UDEG-014SEMS0032 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 374925 | 187462.5 | 187462.5 | 187462.5 | 187462.5 | 186184.21 | 186184.21 | 99.3181 | 0 | Equipamiento | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826880 | Equipamiento Las Video Cámaras, Es El Sistema De Video De Vigilancia Completo, Extensión Vista Hermosa, Tamazula | UDEG-014SEMS0034 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 468750 | 234375 | 234375 | 234375 | 234375 | 225265.8 | 225265.8 | 96.1134 | 0 | Equipamiento | 96 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQURIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826901 | Mobiliario Y Equipo Para Edificio De 2 Plantas Que Cuenta Con Área Administrativa, Control Escolar, Biblioteca, Sala De Reuniones Y Sala De Tutorías, Módulo Pino Suárez | UDEG-014SEMS0033 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1242750 | 621375 | 621375 | 621375 | 621375 | 404114.18 | 404114.18 | 65.0355 | 0 | Equipamiento | 293 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826916 | Equipamiento Del Taller De Instalaciones Eléctricas Residenciales, Para La Asignatura De Domótica Y Sensórica De La Carrera De Tecnólogo Profesional En Electricidad Industrial Preparatoria 10 | UDEG-014SEMS0035 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1970925 | 985462.5 | 985462.5 | 985462.5 | 985462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 7697 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826934 | Mobiliario Y Equipo Para 9 Aulas, 1 Laboratorio De Cómputo Y Sala De Proyección, Preparatoria Regional De Colotlán | UDEG-014SEMS0037 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1074000 | 537000 | 537000 | 537000 | 537000 | 346462.07 | 346462.07 | 64.5181 | 0 | Equipamiento | 858 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826944 | Laboratorio De Alimentos, Equipamiento Y Mobiliario, Laboratorio De Cómputo, 4 Aulas De Clase, Preparatoria Regional De Ameca | UDEG-014SEMS0038 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 960000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 478360.91 | 478360.91 | 99.6585 | 0 | Equipamiento | 1022 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826961 | Laboratorio De Cómputo Y Aula Magna, Equipamiento De Mobiliario Y Equipo De Laboratorio De Cómputo Y De Aula Magna, Módulo Unión De San Antonio Lagos De Moreno | UDEG-014SEMS0040 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 750000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 195187.59 | 195187.59 | 52.05 | 0 | Equipamiento | 444 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826970 | Rehilete Para Control De Ingreso, Cámaras De Seguridad, Equipo Para Laboratorio De Idiomas, Equipo Y Mobiliario De Biblioteca, Equipo De Ingreso De Seguridad Interna, Modulo Atequiza Eremso | UDEG-014SEMS0041 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 918660 | 459330 | 459330 | 459330 | 459330 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 452 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826978 | Equipamiento 1 Área Administrativa, 1 Aula, Biblioteca, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio De Usos Múltiples, Extensión Teuchitla Ahualulco | UDEG-014SEMS0042 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1125000 | 562500 | 562500 | 562500 | 562500 | 512732.28 | 512732.28 | 91.1524 | 0 | Equipamiento | 107 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826985 | Equipamiento De Ambientes De Aprendizaje, 9 Aulas, Laboratorio De Cómputo, Aula Magna, 3 Aulas Nuevas Y 6 Del Edificio Viejo. Módulo San Ignacio, Cerro Gordo, Arandas | UDEG-014SEMS0043 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2812500 | 1406250 | 1406250 | 1406250 | 1406250 | 63933.4 | 63933.4 | 4.5464 | 0 | Equipamiento | 332 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827029 | Estudios De Preinversión A Nivel De Perfil De Los Proyectos Para Módulos De Transferencia Disuasoria Para Transporte Masivo En La Zona Metropolitana De Guadalajara | 060001600615 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Urbanización | Terminado | 2016 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5462160.44 | 5462160.44 | 5462160.44 | 5462160.44 | 99.312 | 0 | Otros | 311982 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827031 | Construcción De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Av. Ávila Camacho, Primera Etapa, Municipios De Guadalajara Y Zapopan | 060001600704 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Urbanización | Terminado | 2016 | 63864000 | 63864000 | 63864000 | 63864000 | 63853816.2 | 63853816.2 | 63853816.2 | 99.9841 | 0 | Otros | 272222 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827032 | Proyecto De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Av. Revolución, Municipios De Guadalajara Y San Pedro Tlaquepaque | 060001600412 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 100 | 0 | Otros | 4258 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827034 | Construcción De La Solución Vial En Circuito Av. López Mateos, Terecera Etapa, En Los Municipios De Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque Y Tlajomulco De Zúñiga | 060001600703 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 120000000 | 184028634.28 | 184028634.28 | 184028634.28 | 184028634.28 | 184025306.47 | 184025306.47 | 99.9982 | 0 | Metros Cuadrados | 3763685 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827036 | Proyecto Para La Solución Vial Y Troncal De Transporte Público Circuito Av. Adolf Horn, Municipios De San Pedro Tlaquepaque Y Tlajomulco De Zúñiga. | 060001600421 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 6581203.92 | 6581203.92 | 6581203.92 | 6581203.92 | 6581203.92 | 6581203.92 | 6581203.92 | 100 | 0 | Otros | 3458 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827038 | Proyecto Para El Módulo De Transferencia Disuasoria Para Transporte Masivo En Av. Colón Y Periferico Sur, Municipios De San Pedro Tlaquepaque Y Tlajomulco De Zúñiga | 060001600415 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Urbanización | Terminado | 2016 | 7530000 | 7530000 | 7530000 | 7530000 | 7530000 | 7530000 | 7530000 | 100 | 0 | Otros | 4580 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827041 | Módulo De Transferencia Disuasoria Para Transporte Masivo En Av. Colón Y Periferico Sur, Primera Etapa, Municipios De San Pedro Tlaquepaque Y Tlajomulco De Zúñiga | 060001600699 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 100000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4580 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reprogramación XXXIV Sesion ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Públicode Administración e Inversion Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara del 27-jul-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827047 | Proyecto De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Av. Ávila Camacho, Municipios De Guadalajara Y Zapopan | 060001600411 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Urbanización | Terminado | 2016 | 5036000 | 5036000 | 5036000 | 5035908 | 5035908 | 5035908 | 5035908 | 99.9982 | 0 | Otros | 1360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827469 | Diplomado De Formacion Continua Para El Escuadron Motorizado Para Elementos De La Comisaria General De Seguridad Publica | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Seguridad | Terminado | 2016 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827484 | Equipamiento De La Policia Montada De La Comisaria General De Seguridad Publica Del Municipio De Zapopan Jalisco (Compra De Sillas De Montar Y Remolque De Caballos) | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Seguridad | Terminado | 2016 | 1999999.18 | 1999999.18 | 1999999.18 | 1999999.18 | 1986120.01 | 1986120.01 | 1636470 | 99.306 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99.31 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827545 | Equipamiento De La Ciclopolicia De La Comisaria General De Seguridad Publica Del Municipio De Zapopan Jalisco, Compra De 45 Bicicletas Para Ciclopolicia | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Seguridad | Terminado | 2016 | 5164683 | 5163683.95 | 5163683.95 | 5163683.95 | 5163683.95 | 5163683.95 | 5163683.95 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827556 | Equipamiento De Escuadron Motorizado De La Comisaria General De Seguridad Publica Del Municipio De Zapopan Jalisco | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Seguridad | Terminado | 2016 | 5164683.95 | 5163683.95 | 5163683.95 | 5163683.95 | 5163683.95 | 5163683.95 | 5163683.95 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827572 | Realizacion De Un Programa En Materia De Seguridad Publica Prevencion De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana Proyecto Integral Violencia Escolar | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOPAN JALISCO | Seguridad | Terminado | 2017 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827587 | Programa De Prevencion De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana Programa Integral De Mediacion Comunitaria | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Seguridad | Terminado | 2016 | 2718022.4 | 2718022.4 | 2718022.4 | 2718022.4 | 2718022.4 | 2718022.4 | 2718022.4 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827675 | Equipamiento De Oficinas Administrativas De Control Escolar, Sala De Maestros, Laboratorio De Cómputo, Sala Audiovisual Y Taller De Danza, Módulo De Tomatlán, Pto Vallarta | UDEG-014SEMS0044 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 862500 | 431250 | 431250 | 431250 | 431250 | 423960 | 423960 | 98.3096 | 0 | Equipamiento | 134 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827697 | Equipamiento De Aulas Y Laboratorio De Cómputo, Equipamiento De 9 Aulas Y Laboratorios De Cómputo, Preparatoria De San Martín | UDEG-014SEMS0046 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1036631.25 | 518315.63 | 518315.63 | 518315.63 | 518315.63 | 452864 | 452864 | 87.3722 | 0 | Equipamiento | 797 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827708 | Equipamiento De Ambientes De Aprendizaje: Laboratorio De Usos Múltiples, Laboratorio De Cómputo, Taller General, Aula General | UDEG-014SEMS0047 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 462603.88 | 462603.88 | 30.8403 | 0 | Equipamiento | 135 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCES DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827719 | Adquirir El Mobiliario Y Equipo De 8 Aulas Del Módulo D Que Se Encuentra En Construcción, Preparatoria 18 | UDEG-014SEMS0049 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 943518 | 471759 | 471759 | 471759 | 471759 | 83263.59 | 83263.59 | 17.6496 | 0 | Equipamiento | 1807 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE COMPUTO Y MOBILIARIO ADQUIRIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827728 | Equipamiento De Laboratorios, Biblioteca, 3 Aulas Y Áreas Administrativas, Equipamiento Para El 2do Edificio, Extensión Ayotitlan, Casimiro Castillo | UDEG-014SEMS0051 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1917449.25 | 958724.63 | 958724.63 | 958724.63 | 958724.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 232 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827752 | Equipamiento De Laboratorio, Equipamiento De Aulas, Equipamiento Taller, Preparatoria Regional De Zacoalco De Torres | UDEG-014SEMS0053 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 981487.5 | 490743.75 | 490743.75 | 490743.75 | 490743.75 | 14844.52 | 14844.52 | 3.0249 | 0 | Equipamiento | 987 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827767 | Equipamiento Del Edificio, 3 Aulas, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio De Usos Múltiples, Área Académica Y Administrativa, Módulo Pihuamo, Preparatoria Regional De Tuxpan | UDEG-014SEMS0054 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 318750 | 318750 | 318750 | 318750 | 195736.08 | 195736.08 | 61.4074 | 0 | Equipamiento | 87 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827779 | Construcción De Biblioteca Preparatoria 9 | UDEG-014SEMS0055 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3357983.99 | 1678991.99 | 1678991.99 | 1678991.99 | 1678991.99 | 383955.45 | 383955.45 | 22.8682 | 0 | Equipamiento | 2763 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827792 | Equipamiento De Biblioteca, Preparatoria Regional De Tepatitlán | UDEG-014SEMS0056 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2429 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827801 | Equipamiento De Aulas, Equipamiento De Taller De Cómputo, Equipamiento De Espacios Administrativos, Módulo Atenguillo | UDEG-014SEMS0057 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1125000 | 562500 | 562500 | 562500 | 562500 | 389762.32 | 389762.32 | 69.2911 | 0 | Equipamiento | 253 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827813 | Equipamiento De Espacios Académicos, Administrativos, Equipamiento De 2 Aulas, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio De Ciencias, Extensión Zapotlán Del Rey Ocotlán | UDEG-014SEMS0058 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1953750 | 976875 | 976875 | 976875 | 976875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 237 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827821 | Equipamiento De Edificio C, 3 Aulas, Laboratorio De Cómputo, Colegio Departamental, Equipamiento Del Edificio C Aula Del Colegio Departamental, Preparatoria Regional De Sayula | UDEG-014SEMS0059 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 697347 | 348673.5 | 348673.5 | 348673.5 | 348673.5 | 316940.36 | 316940.36 | 90.8989 | 0 | Equipamiento | 666 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827834 | Equipamiento De Instalaciones De La Escuela, Biblioteca, Laboratorio, Aula Y Talleres, Módulo Cuautitlán, Casimiro Castillo | UDEG-014SEMS0060 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1324447.5 | 662223.75 | 662223.75 | 662223.75 | 662223.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 176 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827842 | Equipamiento De Aulas, Laboratorios E Instalaciones General Del Sistema, Módulo Huejucar Colotlán | UDEG-014SEMS0061 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 750000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 314078.71 | 314078.71 | 83.7543 | 0 | Equipamiento | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827861 | Equipar Edificio Que Consta De 3 Aulas Didácticas, Área Administrativa, Laboratorio De Cómputo, Biblioteca Y Laboratorio De Usos Múltiples, Extensión Cuzalapa, Casimiro Castillo | UDEG-014SEMS0063 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1596000 | 798000 | 798000 | 798000 | 798000 | 538072.93 | 538072.93 | 67.4277 | 0 | Equipamiento | 88 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827875 | 3 Aulas, Laboratorio De Idiomas, Laboratorio De Usos Múltiples, Módulo Etzatlán, Ahualulco | UDEG-014SEMS0065 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 940680.75 | 470340.38 | 470340.38 | 470340.38 | 470340.38 | 51074.8 | 51074.8 | 10.8591 | 0 | Equipamiento | 566 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827897 | Auditorio Equipamiento Y Mobiliario, Preparatoria 17 | UDEG-014SEMS0066 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 975000.02 | 487500.01 | 487500.01 | 487500.01 | 487500.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2219 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION DE EQUIPAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827912 | Equipamiento Del Laboratorio De Usos Múltiples, De Cómputo, Biblioteca, Aulas Y Bodega, 4 Aulas Didácticas, 2 Aulas De Tutorías Y Bodega, Extensión Tecomate, Casimiro Castillo | UDEG-014SEMS0067 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2250846 | 1125423 | 1125423 | 1125423 | 1125423 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 128 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827928 | Equipamiento Del Laboratorio De Usos Múltiples, Taller De Cómputo, 3 Aulas, Área Administración, Extensión Telcruz, Casimiro Castillo | UDEG-014SEMS0068 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2079252.75 | 1039626.38 | 1039626.38 | 1039626.38 | 1039626.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 102 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827951 | Instalación De Elevador Que Comunique Los Tres Niveles Del Edificio, Elevador Con Estructura Metálica, Preparatoria De Jalisco | UDEG-014SEMS0069 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 184080.98 | 184080.98 | 24.5441 | 0 | Equipamiento | 2780 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827968 | Rehabilitación De Laboratorios, Talleres Y Sanitarios De Alumnos, Seguimiento De Proyecto Fciiems 2015, Preparatoria 5 | UDEG-014SEMS0072 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 6345000 | 3172500 | 3172500 | 3172500 | 3172500 | 2497828.58 | 2497828.58 | 78.7338 | 0 | Equipamiento | 2539 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, SE REPORTA PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400828333 | Núcleo De Baños En Módulo D, Preparatoria Regional De Tonala | UDEG-014SEMS0039 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 731250 | 365625 | 365625 | 365625 | 365625 | 108317.31 | 108317.31 | 29.6252 | 0 | Metros Cuadrados | 3522 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400828414 | Domo De Lamina Arco Techo Autosoportante De 30 X 17 Metros Con Una Superficie De 510 M2, Con Apoyo De Vigas De Acero, Preparatoria Regional De La Barca | UDEG-014SEMS0052 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 341649 | 170824.5 | 170824.5 | 170824.5 | 170824.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1203 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ASIGNACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400828518 | Equipamiento Y Equipo Para Edificio A, Modulo Tonila, Tuxpan | UDEG-014SEMS0045 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 346908.61 | 346908.61 | 46.2545 | 0 | Equipamiento | 101 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO,EN PROCESO DE ADJUDICACION SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400828771 | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 90642 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 545749.7 | 545749.7 | 545749.7 | 545749.7 | 545749.16 | 545749.16 | 545749.16 | 99.9999 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400828781 | Construccion De Un Aula Didactica, Retiro De Un Aula Provisional, Trabajos De Accesibilidad | 90510 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 448967.68 | 448967.68 | 448967.68 | 448967.68 | 448967.21 | 448967.21 | 448967.21 | 99.9999 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400829338 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 12-0028-2016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 34880.06 | 34880.66 | 34880.66 | 34880.66 | 34880.66 | 34880.66 | 34880.66 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170100831702 | Construccion De Pavimento Hidrahulico Boulevard Niños Heroes En La Colonia San Gabriel, Municipio De Degollado Jalisco | 56 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 3174603.17 | 3174603.17 | 3174603.17 | 3174603.17 | 3174603.17 | 3174603.17 | 3174603.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 0 | 100 | Financiera: terminado y funcionando / Física: terminado y funcionando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170100831754 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico En La Calle Francisco I Madero | 066 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H, AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO Y FUNCIONANDO / Física: FUNCIONANDO Y TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170100831772 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Calle Plan De Ayala En La Cabecera Municipal De Degollado Jalisco | 67 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 558852.54 | 558852.54 | 558852.54 | 558852.54 | 558852.54 | 558852.54 | 558852.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11000 | 0 | 100 | Financiera: FUNCIONANDO Y TERMINADO / Física: FUNCIONANDO Y TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170100831776 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico En Calle Jazmin En La Colonia San Agustin Municipio De Degollado | 68 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO Y FUNCIONANDO / Física: TERMINADO Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170100831784 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico En Calle Galeana En La Cabecera Municipal De Degollado Jalisco | 70 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 100 | Financiera: FUNCIONANDO Y TERMINADO / Física: FUNCIONANDO Y TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170100833630 | Curso Certificado De Masaje Reflexología Y Piedras Calientes | 140671DC002 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 45815 | 45815 | 45815 | 45815 | 45815 | 45815 | 45815 | 100 | 0 | Otros | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170100833631 | Curso Certificado De Belleza Cuidado De Las Manos | 140671DC003 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 42365 | 42365 | 42365 | 42365 | 42365 | 42365 | 42365 | 100 | 0 | Otros | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170100833632 | Curso Certificado De Maquillaje Del Rostro, Cortes Y Peinados Del Cabello | 140671DC004 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 41740 | 41740 | 41740 | 41740 | 41740 | 41740 | 41740 | 100 | 0 | Otros | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170100833633 | Curso Certificado De Repostería | 140671DC005 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40835 | 40835 | 40835 | 40835 | 40835 | 40835 | 40835 | 100 | 0 | Otros | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170100833634 | Taller De Promoción De Los Derechos Humanos Y No Discriminación | 140671DC006 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 54551 | 54551 | 54551 | 54551 | 54551 | 54551 | 54551 | 100 | 0 | Otros | 156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170100833635 | Taller De Promoción De La Igualdad De Genero | 140671DC007 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 45311 | 45311 | 45311 | 45311 | 45311 | 45311 | 45311 | 100 | 0 | Otros | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170100833636 | Taller De Prevención De La Violencia | 140671DC008 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 44061 | 44061 | 44061 | 44061 | 44061 | 44061 | 44061 | 100 | 0 | Otros | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170100833637 | Curso Certificado De Elaboración De Artículos Navideños | 140671DC009 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 37812 | 37812 | 37812 | 37812 | 37812 | 37812 | 37812 | 100 | 0 | Otros | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170100833638 | Taller De Manualidades En Foamy | 140671DC010 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 37017 | 37017 | 37017 | 37017 | 37017 | 37017 | 37017 | 100 | 0 | Otros | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170100833639 | Curso De Certificado De Confección De Blancos | 140671DC011 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Desarrollo Social | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40908 | 40908 | 40908 | 40908 | 40908 | 40908 | 40908 | 100 | 0 | Otros | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170100834434 | Construccion De Plataforma Par Ala Instalación De Un Aula Privisional. | 93648 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 57672.8 | 57672.8 | 57672.8 | 57672.8 | 57638.55 | 57638.55 | 57638.55 | 99.9406 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170100834872 | Construcción De Veinticuatro Aulas Didácticas, Tres Núcleos De Servicios Sanitarios, Dos Dirección Con Anexo, Escalera Y Bodega Y Obra Exterior | 93714 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 15939955.08 | 15939955.08 | 15939955.08 | 15939955.08 | 15939955.08 | 15939794.91 | 15939794.91 | 99.999 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170100834899 | Construcción De Nueve Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional,Un Taller De Computo, Un Taller De Industria Del Vestido, Área Administrativa, Dos Núcleos De Servicios Sanitarios, Orientacion Vo | 92990 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 18883533.95 | 18883533.95 | 18883533.95 | 18883533.95 | 18883533.95 | 18883533.93 | 18883533.93 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170100834910 | Impermehabilizacion | 88554 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 540011.18 | 540011.18 | 540011.18 | 540011.18 | 539982.05 | 539982.05 | 539982.05 | 99.9946 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170100834920 | Sustitución De La Barda Perimetral Colapsada Y Trabajos Complementarios | 89468 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 374711.99 | 374711.99 | 374711.99 | 374711.99 | 374456.4 | 374456.4 | 374456.4 | 99.9318 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170100834938 | Desmontaje Y Montaje De Aulas Prefabricadas Sobre Patio Civico | 93649 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 47919.45 | 47919.45 | 47919.45 | 47919.45 | 47918.56 | 47918.56 | 47918.56 | 99.9981 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170100840407 | Evaluación De Control De Confianza Para Aspirantes Y Personal Policial. | FORTASEG 2017 1 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Seguridad | Terminado | 2017 | 3374400 | 3374400 | 3374400 | 3374400 | 3374400 | 3374400 | 3374400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170100850002 | Rehabilitación Del Parque Jose Ortiz Vidalez En La Colonia Villas De La Barranca, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-ESP-CI-201-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Subsidios a programas para jóvenes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2384103.95 | 2384103.95 | 2384103.95 | 2384103.95 | 2384103.95 | 2384103.95 | 2384103.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170200861725 | Construcción De Barda Perimetral Y Relleno En El Jardín De Niños Josefa Ortiz De Dominguez En La Atalaya - 68160 | 68160 | Jalisco | Villa Purificación | La Atalaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 268748.96 | 268748.96 | 268748.96 | 268748.96 | 268748.96 | 268748.96 | 268748.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 194 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170200861901 | Revestimiento De Pavimento De Empedrado Ecológico Sobre El Camino Rural El Camalote Hacia Espinos De Carreon - 61171 | 61171 | Jalisco | Villa Purificación | El Camalote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170200862119 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Loma Verde - 42008 | 42008 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 166287.88 | 166287.88 | 166287.88 | 166287.88 | 166287.88 | 166287.88 | 166287.88 | 100 |  | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170200886149 | Construcción De Plaza Pública En El Municipio De Tomatlán, Jalisco. | 060001700061 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1000000 | 999997.42 | 999997.42 | 999997.42 | 999997.42 | 999997.42 | 999997.42 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170200887482 | Construcción De Planta De Tratamiento En El Rastro En El Municipio De Autlán De Navarro, Jalisco. | 060001700098 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 13360526.1 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13986430.24 | 13986430.24 | 13986430.24 | 99.9031 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170200887492 | Construcción De Planta De Tratamiento En El Rastro En El Municipio De Autlán De Navarro, Jalisco. | 060001700099 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1500000 | 1998765.6 | 1998765.6 | 1998765.6 | 1998757.37 | 1998757.37 | 1998757.37 | 99.9996 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170200888195 | Rehabilitación Del Parque Silvano Barba, De La Colonia Providencia (Rubén Darío Y Providencia), En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. | 060001700100 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170200888214 | Rehabilitación De Planta De Tratamiento Parque Solidaridad En El Municipio De Tonalá, Jalisco. | 060001700094 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170200889424 | Trabajos De Rehabilitación Del Plantel. | 90630 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 44071.38 | 44071.38 | 44071.38 | 44071.38 | 44071.38 | 44071.38 | 44071.38 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170200889461 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-06-0009-2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 98463.12 | 98463.12 | 98463.12 | 98463.12 | 98463.12 | 98463.12 | 98463.12 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170200889539 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0011-2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 220743.36 | 220743.36 | 220743.36 | 220743.36 | 220743.36 | 220743.36 | 220743.36 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170200889630 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-06-0015-2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 34515.8 | 34515.8 | 34515.8 | 34515.8 | 34515.8 | 34515.8 | 34515.8 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170200889642 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-06-0011-2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 77923 | 77923 | 77923 | 77923 | 77923 | 77923 | 77923 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170200889652 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0017-2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 189312 | 189312 | 189312 | 189312 | 189312 | 189312 | 189312 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170200889656 | Trabajos De Rehabilitación Al Plantel | 90424 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 558393.44 | 558393.44 | 558393.44 | 558393.44 | 558393.44 | 558393.44 | 558393.44 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170200889668 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-06-0004-2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 52614.12 | 52614.12 | 52614.12 | 52614.12 | 52614.12 | 52614.12 | 52614.12 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170200889689 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0029-2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 558381.24 | 558381.24 | 558381.24 | 558381.24 | 558381.24 | 558381.24 | 558381.24 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170200889707 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0022-2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 584813.95 | 584813.95 | 584813.95 | 584813.95 | 584813.95 | 584813.94 | 584813.94 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170200889716 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-05-0018-2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 532440 | 532440 | 532440 | 532440 | 532440 | 532440 | 532440 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170200889737 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0012-2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 112926 | 112926 | 112926 | 112926 | 112926 | 112926 | 112926 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170200889747 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0016-2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 15451.2 | 15451.2 | 15451.2 | 15451.2 | 15451.2 | 15451.2 | 15451.2 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170200889755 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0030-2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 195615.22 | 195615.22 | 195615.22 | 195615.22 | 195615.22 | 195615.22 | 195615.22 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170200889765 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0023-2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 17850.66 | 17850.66 | 17850.66 | 17850.66 | 17850.66 | 17850.66 | 17850.66 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170200890372 | Rehabilitación De Las Aulas Provisionales Existentes Y Núcleo De Servicios Sanitarios | 88648 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 232002.29 | 232002.29 | 232002.29 | 232002.29 | 232002.25 | 232002.25 | 232002.25 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170200890587 | Trabajos De Terminacion De Obra. | 94835 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 765284.41 | 765284.41 | 765284.41 | 765284.41 | 765283.1 | 765283.1 | 765283.1 | 99.9998 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170200892161 | Programa Para Fortalecer Los Derechos Humanos De Las Mujeres Y La No Discriminacion En Zapotlan Del Rey | - | Jalisco | Zapotlán del Rey | Cobertura municipal |  | Convenios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 |  | Otros | 907 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170200894881 | Construcción De La Solución Vial En Circuito Av. López Mateos, Terecera Etapa, En Los Municipios De Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque Y Tlajomulco De Zúñiga | 060001500519 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 120120120.12 | 184028634.28 | 184028634.28 | 184028634.28 | 184025306.47 | 184025306.47 | 184025306.47 | 99.9982 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170300956481 | Construccion De Cinco Aulas En Sustitucion De Las Provisionales | 90395 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2900962.18 | 2900962.18 | 2900962.18 | 2900962.18 | 2900962.18 | 2900962.12 | 2900962.12 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300956501 | Construccion De Un Edificio De 3 Niveles Destinado A Aulas Y Servicios, Primera Etapa | 93476 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 7551605.97 | 7551605.97 | 7551605.97 | 7551605.97 | 7551605.97 | 7546674.43 | 7546674.43 | 99.9347 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300956647 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-06-0007/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 669777.04 | 669777.04 | 669777.04 | 669777.04 | 669777.04 | 669777.04 | 669777.04 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300956705 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0006/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 1725063.84 | 1725063.84 | 1725063.84 | 1725063.84 | 1725063.84 | 1725063.84 | 1725063.84 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300956708 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0006/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 9142308 | 9142308 | 9142308 | 9142308 | 9142308 | 9142308 | 9142308 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300956711 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo. | 14-ADQ-03-0006/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 406596.24 | 406596.24 | 406596.24 | 406596.24 | 406596.24 | 406596.24 | 406596.24 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300956738 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0007/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 8623794.73 | 8623794.73 | 8623794.73 | 8623794.73 | 8623794.72 | 8623794.72 | 8623794.72 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300964157 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-04-0002/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 921660.6 | 921660.6 | 921660.6 | 921660.6 | 921660.6 | 921660.6 | 921660.6 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300964174 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0007/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 857897.49 | 857897.49 | 857897.49 | 857897.49 | 857897.49 | 857897.49 | 857897.49 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300964202 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-07-0006/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 129815.6 | 129815.6 | 129815.6 | 129815.6 | 129815.6 | 129815.6 | 129815.6 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300964219 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-04-0001/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 237540.16 | 237540.16 | 237540.16 | 237540.16 | 237540.16 | 237540.16 | 237540.16 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300964233 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-04-0002/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 156238.08 | 156238.08 | 156238.08 | 156238.08 | 156238.08 | 156238.08 | 156238.08 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300964266 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-04-0001/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 3131418.84 | 3131418.84 | 3131418.84 | 3131418.84 | 3131418.84 | 3131418.17 | 3131418.17 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300964274 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-04-0001/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 43396.76 | 43396.76 | 43396.76 | 43396.76 | 43396.76 | 43396.76 | 43396.76 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300964280 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-06-02-0010/20 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 290834.04 | 290834.04 | 290834.04 | 290834.04 | 290834.04 | 290834.04 | 290834.04 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300964994 | Trabajos Complementarios Para Sustitucion De Un Aula Provisional (Primera Etapa). | 94886 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 38672.95 | 38672.95 | 38672.95 | 38672.95 | 38672.95 | 38672.52 | 38672.52 | 99.9989 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300964999 | Trabajos Complementarios Para Sustitución De Un Aula Provisional (Primera Etapa). | 94887 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 98450.15 | 98450.15 | 98450.15 | 98450.15 | 98449.8 | 98449.8 | 98449.8 | 99.9996 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300965022 | Construccion De Un Taller De Conservacion De Alimentos, Rehabilitaciones Y Construccion De La Barda Perimetral | 93102 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | En Ejecución | 2017 | 1919799.4 | 1919799.4 | 1919799.4 | 1919799.4 | 1919799.4 | 1919799.4 | 1919799.4 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300965031 | Rehabilitacion De Cubiertas, Pintura En Estructura, Banquetas, Demolicion De Edificios No Normativos Y Compactacion De Terreno. | 93470 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 1793116.68 | 1793116.68 | 1793116.68 | 1793116.68 | 1793116.68 | 1792962.31 | 1792962.31 | 99.9914 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300965039 | Sustitucion De Muro Perimetral | 92961 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 1738597.78 | 1738597.78 | 1738597.78 | 1738597.78 | 1738597.78 | 1738597.61 | 1738597.61 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300965052 | Reparacion De Barda Perimetral | 90108 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 73983.96 | 73983.96 | 73983.96 | 73983.96 | 73983.96 | 73972.27 | 73972.27 | 99.9842 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300965782 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0007/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 157370.47 | 157370.47 | 157370.47 | 157370.47 | 157370.47 | 157370.47 | 157370.47 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300966000 | Rehabilitacion De Cubiertas Edificios A,B,C,D Y E (Impermeabilizacion). | 95786 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1006951.61 | 1006951.61 | 1006951.61 | 1006951.61 | 1006951.61 | 1006951.59 | 1006951.59 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300966017 | Demolicion De Barda Perimetral Y Construccion De Barda Perimetral Posterior. | 94567 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1151474.19 | 1151474.19 | 1151474.19 | 1151474.19 | 1151474.13 | 1151474.13 | 1151474.13 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300966031 | Segunda Etapa De Rehabilitacion (Pabellon 2) | 95107 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 3993566.99 | 3993566.99 | 3993566.99 | 3993566.99 | 3993551.49 | 3993551.49 | 3993551.49 | 99.9996 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300966033 | Instalacion De Dos Aulas Provisionales | 94161 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 74752.13 | 74752.13 | 74752.13 | 74752.13 | 74742.43 | 74742.43 | 74742.43 | 99.987 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300966037 | Trabajos Complementarios Para Sustitucion De Un Aula Provisional (Primera Etapa). | 94910 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 40389.75 | 40389.75 | 40389.75 | 40389.75 | 40389.59 | 40389.59 | 40389.59 | 99.9996 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300966046 | Trabajos Complementarios De Aulas Prefabricadas, Retiro De Maleza, Malla Ciclonica Y Muro Reja | 93888 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1285396.61 | 1285396.61 | 1285396.61 | 1285396.61 | 1285392.66 | 1285392.66 | 1285392.66 | 99.9997 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300966066 | Rehabilitacion Integral Nucleo De Servicios Sanitarios T/M Y Rehabilitacion Cubiertas (Impermeabilizacion) | 94566 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1227006.11 | 1227006.11 | 1227006.11 | 1227006.11 | 1227005.52 | 1227005.52 | 1227005.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300966156 | Trabajos Complementarios Para Aulas En Canchas De Usos Multiples Y Alimentacion Electrica. | 95839 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 116370.19 | 116370.19 | 116370.19 | 116370.19 | 116370.03 | 116370.03 | 116370.03 | 99.9999 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300966384 | Instalacion De Dos Aulas Provisionales | 95750 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 91737.23 | 91737.23 | 91737.23 | 91737.23 | 91736.77 | 91736.77 | 91736.77 | 99.9995 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170300969103 | Solución Integral Vial De La Av. 8 De Julio - San Sebastianito En Anillo Periférico, Segunda Etapa, Municipio De San Pedro Tlaquepaque | 060001500507 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 50000000 | 39920026.6 | 39920026.6 | 39920026.6 | 37134720.78 | 37134720.78 | 37134720.78 | 93.0228 | 0 | Otros | 154863 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170300969245 | Brigadas Rurales De Incendios Forestales | BRIGADAS-01 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SEMADET | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3286800 | 3286800 | 3286800 | 3286800 | 3286800 | 3286800 | 3286800 | 100 | 0 | Otros | 3264397 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto concluido / Física: Proyecto concluido / Registro: Recurso destinado para el pago de 180 brigadistas que atendieron en tiempo y forma trabajos de prevención y combate de incendios presentados en la región. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170400997891 | Rehabilitación De Techos En La Cabecera Municipal - 288207 | 288207 | Jalisco | Mascota | Mascota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20232.72 | 20237.72 | 20237.72 | 20237.72 | 20237.72 | 20237.72 | 20237.72 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170400997896 | Rehabilitación De Techos En La Comunidad De El Aguacate - 284168 | 284168 | Jalisco | Mascota | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24993.36 | 24993.36 | 24993.36 | 24993.36 | 24993.36 | 24993.36 | 24993.36 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170400997916 | Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De La Maravilla - 325283 | 325283 | Jalisco | Mascota | La Maravilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170400997919 | Rehabilitación De Techos En La Comunidad De La Plata - 284038 | 284038 | Jalisco | Mascota | La Plata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9521.28 | 9521.28 | 9521.28 | 9521.28 | 9521.28 | 9521.28 | 9521.28 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170400998287 | Rehabilitación De Techos En La Comunidad De El Lindero - 295574 | 295574 | Jalisco | Mascota | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11901.6 | 11901.6 | 11901.6 | 11901.6 | 11901.6 | 11901.6 | 11901.6 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170400998291 | Rehabilitación De Techos En La Cruz Verde A Base De Laminas De Asbesto - 283190 | 283190 | Jalisco | Mascota | Cruz Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3570.48 | 3570.48 | 3570.48 | 3570.48 | 3570.48 | 3570.48 | 3570.48 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170400998381 | Rehabilitación De Techos En La Comunidad De El Ranchito - 294979 | 294979 | Jalisco | Mascota | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23803.2 | 23803.2 | 23803.2 | 23803.2 | 23803.2 | 23803.2 | 23803.2 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170400998385 | Rehabilitación De Techos En La Comunidad De El Rincon De Mirandilla - 283291 | 283291 | Jalisco | Mascota | Rincón de Mirandilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26183.52 | 26183.52 | 26183.52 | 26183.52 | 26183.52 | 26183.52 | 26183.52 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170400998392 | Rehabilitación De Techos En La Comunidad De San Rafael - 287193 | 287193 | Jalisco | Mascota | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30349.08 | 30349.08 | 30349.08 | 30349.08 | 30349.08 | 30349.08 | 30349.08 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170401042704 | Trabajos Complementarios Para Sustitución De Un Aula Provisional (Primera Etapa) | 94231 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 150778.78 | 150778.78 | 150778.78 | 150778.78 | 150777.85 | 150777.85 | 150777.85 | 99.9994 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401042757 | Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 95929 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 4809946.68 | 4809946.68 | 4809946.68 | 4809946.68 | 4809946.55 | 4809946.55 | 4809946.55 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401042762 | Rehabilitacion De Sanitarios | 96391 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 682242.48 | 682242.48 | 682242.48 | 682242.48 | 682242.48 | 682242.48 | 682242.48 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401042797 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Retiro De Las Aulas Provisionales | 90417 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 1086901.79 | 1086901.79 | 1086901.79 | 1086901.79 | 1086901.79 | 1086342.64 | 1086342.64 | 99.9486 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401042803 | Instalación De Tres Aulas Provisionales | 95925 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 342504.03 | 342504.03 | 342504.03 | 342504.03 | 342504.03 | 342503.9 | 342503.9 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401042818 | Trabajos De Terminacion De Obra Consistentes En Instalacion De Puertas, Protecciones En Ventanerias Y Luminarias. | 95579 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 109847.15 | 109847.15 | 109847.15 | 109847.15 | 109847.15 | 109847.15 | 109847.15 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401044199 | Instituto De La Infraestructura Física Educativa Del Estado De Jalisco | 14-ADQ-12-0019/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 997.6 | 997.6 | 997.6 | 997.6 | 997.6 | 997.6 | 997.6 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401044209 | Instituto De La Infraestructura Física Educativa Del Estado De Jalisco | 14-ADQ-11-0012/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 48804.45 | 48804.45 | 48804.45 | 48804.45 | 48804.45 | 48804.45 | 48804.45 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401044213 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-11-0009/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 113575.6 | 113575.6 | 113575.6 | 113575.6 | 113575.6 | 113575.6 | 113575.6 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401044223 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0164/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 3120.4 | 3120.4 | 3120.4 | 3120.4 | 3120.4 | 3120 | 3120 | 99.9872 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401044253 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0050/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 308141.61 | 308141.61 | 308141.61 | 308141.61 | 308141.61 | 308141.61 | 308141.61 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401044265 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0187/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 32199.62 | 32199.62 | 32199.62 | 32199.62 | 32199.62 | 32199.61 | 32199.61 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401044275 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0172/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 28616.04 | 28616.04 | 28616.04 | 28616.04 | 28616.04 | 28616.04 | 28616.04 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401044285 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0189/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 4055.36 | 4055.36 | 4055.36 | 4055.36 | 4055.36 | 4055.36 | 4055.36 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401044289 | Instituto De La Infraestructura Física Educativa Del Estado De Jalisco | 14-ADQ-12-0044/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 101900.2 | 101900.2 | 101900.2 | 101900.2 | 101900.2 | 101900.2 | 101900.2 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401044296 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0183/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 11250.84 | 11250.84 | 11250.84 | 11250.84 | 11250.84 | 11250.84 | 11250.84 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401044300 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0053/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 135557.6 | 135557.6 | 135557.6 | 135557.6 | 135557.6 | 135557.6 | 135557.6 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401044310 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0053-1/201 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 10993.6 | 10393.6 | 10393.6 | 10393.6 | 10393.6 | 10393.6 | 10393.6 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401044339 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0055/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 129993.08 | 129993.08 | 129993.08 | 129993.08 | 129993.08 | 129993.08 | 129993.08 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401044388 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0037/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 27909.6 | 27909.6 | 27909.6 | 27909.6 | 27909.6 | 27909.6 | 27909.6 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401044408 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0173/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 4784.42 | 4784.42 | 4784.42 | 4784.42 | 4784.42 | 4784.42 | 4784.42 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401044413 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0184/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 111586.2 | 111586.2 | 111586.2 | 111586.2 | 111586.2 | 111586.2 | 111586.2 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401044425 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0022/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 30904.72 | 30904.72 | 30904.72 | 30904.72 | 30904.72 | 30904.72 | 30904.72 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401044431 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-12-0013/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 14936998.01 | 14936998.01 | 14936998.01 | 14936998.01 | 14936998.01 | 14936998.01 | 14936998.01 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401044444 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-11-0013/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 540707.75 | 540707.75 | 540707.75 | 540707.75 | 540707.75 | 540707.75 | 540707.75 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401045019 | Rehabilitación Y Equipamiento De La Biblioteca Central Estatal Profesor "Ramon García Ruíz" En Guadalajara Jalisco | 130001700007 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1568238.05 | 1568238.05 | 1568238.05 | 1568238.05 | 99.5707 | 0 | Metros Cuadrados | 4000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170401047419 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-00072017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 148703.18 | 148703.18 | 148703.18 | 148703.18 | 148703.18 | 148703.18 | 148703.18 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401047421 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-04-0001/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 41112.72 | 41112.72 | 41112.72 | 41112.72 | 41112.72 | 41112.72 | 41112.72 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401047425 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0006/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 461406.24 | 461406.24 | 461406.24 | 461406.24 | 461406.24 | 461406.24 | 461406.24 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401049003 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-04-0002/2017 10-0005/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 156238.08 | 156238.08 | 156238.08 | 156238.08 | 156238.08 | 156238.08 | 156238.08 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170401049457 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-04-0002/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 7814423.52 | 7814423.52 | 7814423.52 | 7814423.52 | 7814423.52 | 7814423.52 | 7814423.52 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170501142306 | Sustitución De Red De Drenaje Sanitario Y Trabajos Complementarios De Agua Potable En Colonia Santa Rosa | - | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Gobierno municipal de tonala | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1689030.61 | 1599007.04 | 1599007.04 | 1599007.04 | 1599007.04 | 1599007.04 | 1599007.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160100622953 | Ampliación De La Linea De Agua Potable En La Calle Loma Dorada - 2183 | 2183 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRATADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 124863.25 | 124863.25 | 124863.25 | 124863.25 | 124863.25 | 124863.25 | 124863.25 | 100 |  | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160100623237 | Ampliación De La Linea De Agua Potable En La Calle Loma Bonita - 2076 | 2076 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRATADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 96812.05 | 743264.3 | 743264.3 | 743264.3 | 743264.3 | 743264.3 | 743264.3 | 100 |  | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160100623425 | Ampliación De La Linea De Agua Potable En La Calle Loma Linda - 2473 | 2473 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRATADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 114896.31 | 114896.31 | 114896.31 | 114896.31 | 114896.31 | 114896.31 | 114896.31 | 100 |  | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160100624269 | Ampliación De La Linea De Agua Potable En La Calle Loma Alta - 2303 | 2303 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRATADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 35082.47 | 35082.47 | 35082.47 | 35082.47 | 35082.47 | 35082.47 | 35082.47 | 100 |  | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160100624333 | Ampliación De La Linea De Agua Potable En La Calle Loma Del Pedregal - 2107 | 2107 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRATADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 155709.57 | 155709.57 | 155709.57 | 155709.57 | 155709.57 | 155709.57 | 155709.57 | 100 |  | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160100624334 | Ampliación De La Linea De Agua Potable En La Calle Loma Hermosa - 2086 | 2086 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRATADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 37188.31 | 37188.31 | 37188.31 | 37188.31 | 37188.31 | 37188.31 | 37188.31 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160100624687 | Ampliación De La Linea De Agua Potable En La Calle Loma Del Centenario - 2156 | 2156 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRATADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 204099.46 | 693704.83 | 693704.83 | 693704.83 | 693704.83 | 693704.83 | 693704.83 | 100 |  | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160200646750 | Construccion De 1 Aula En La Localidad De Ocota De La Sierra - 74820 | 74820 | Jalisco | Mezquitic | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO | Educación | En Ejecución | 2016 | 743428.78 | 741725.18 | 741725.18 | 741725.18 | 741725.18 | 741725.18 | 741725.18 | 100 | 741725.18 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160200651579 | Ampliacion De Electrificacion En La Calle Bosnia - 73833 | 73833 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 299193.41 | 301067.74 | 301067.74 | 301067.74 | 301067.74 | 301067.74 | 301067.74 | 100 | 0 | Otros | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160200672897 | Construcción De La Calle Calzada A Base De Piedra Laja, Red De Drenaje Y Agua Potable En El Municipio De Ejutla, Jalisco.-2487 | 2413896 | Jalisco | Ejutla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160200675462 | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Con Huellas De Concreto Hidráulico, En La Calle Prisciliano Sanchez, Primera Etapa, En La Localidad De San Marcos Evangelista, Municipio De Zacoalco De Torres, Jalisco -2670 | 2334771 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2515000 | 2515000 | 2515000 | 2515000 | 2515000 | 2515000 | 2515000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160200687107 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Y Construcción De Red De Agua Potable En Calle Cerro Del Aguila - 125544 | 125544 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 592028.28 | 592028.28 | 592028.28 | 592028.28 | 592028.28 | 592028.28 | 592028.28 | 100 |  | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160200692635 | Construcción De Red De Agua Potable En Colonia Buenavista - 179386 | 179386 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 482570.08 | 482570.08 | 482570.08 | 482570.08 | 482570.08 | 482570.08 | 482570.08 | 100 |  | Metros lineales | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160200692875 | Ampliacion De Electrificacion En La Calle Zafiro - 96981 | 96981 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 139794.67 | 17895.28 | 17895.28 | 17895.28 | 17895.28 | 17895.28 | 17895.28 | 100 | 0 | Otros | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160200692876 | Ampliacion De Electrificacion En La Calle Cotopaxi - 96978 | 96978 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 229212.8 | 8437.12 | 8437.12 | 8437.12 | 8437.12 | 8437.12 | 8437.12 | 100 | 0 | Otros | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160200698366 | Ampliacion De La Linea De Drenaje En La Calle Loma Linda - 123295 | 123295 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRATADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 250665.23 | 250665.23 | 250665.23 | 250665.23 | 250665.23 | 250665.23 | 250665.23 | 100 |  | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160200698367 | Ampliación De La Linea De Agua Potable En La Calle Loma Del Pedregal - 123322 | 123322 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRATADA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 204415.19 | 204415.19 | 204415.19 | 204415.19 | 204415.19 | 204415.19 | 204415.19 | 100 |  | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160200709056 | Extensiones De Linea De La Red De Distribución Eléctrica En Calle Miguel Topete En Colonia Las Ladrilleras - 174832 | 174832 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 165655.88 | 165655.88 | 165655.88 | 165655.88 | 165655.88 | 165655.88 | 165655.88 | 100 |  | Otros | 1264 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160200709135 | Empedrado Ahogado En Cemento Con Huellas De Adoquin En Calle Romero Topete En El Magistral - 156410 | 156410 | Jalisco | Ameca | El Magistral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 423760.23 | 423760.23 | 423760.23 | 423760.23 | 423760.23 | 423760.23 | 423760.23 | 100 |  | Metros Cuadrados | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160200714364 | Electrificacion En Las Calles Higuera Oyamel Nogal Y Manzano En Colonia Los Mezquites - 125344 | 125344 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 413830.23 | 413830.23 | 413830.23 | 413830.23 | 413830.23 | 413830.23 | 413830.23 | 100 |  | Otros | 1068 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160200719688 | Sustitucion De Red De Agua Potalbe Y Drenaje Sanitario En Calle Norte De Independencia A Granja - 103508 | 103508 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 388526.96 | 388526.96 | 388526.96 | 388526.96 | 388526.96 | 388526.96 | 388526.96 | 100 |  | Metros lineales | 1185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160200719774 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calles De La Comunidad De La Nueva Canteria - 158325 | 158325 | Jalisco | Ameca | La Nueva Cantería (El Pochote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 279885.58 | 279885.58 | 279885.58 | 279885.58 | 279885.58 | 279885.58 | 279885.58 | 100 |  | Metros lineales | 335 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160200725251 | Ampliación De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Cerro La Tetilla - 125904 | 125904 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 544674.58 | 544674.58 | 544674.58 | 544674.58 | 544674.58 | 544674.58 | 544674.58 | 100 |  | Metros lineales | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300733891 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, De La Calle Francisco Sarabia En La Zona Oriente De La Ciudad, Munic | 3067576 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 14998822.3 | 14833835.25 | 14833835.25 | 14833835.25 | 14833835.25 | 14833835.25 | 14833835.25 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300734264 | Construcción De Parque Lineal En La Av. Patria, Municipio De Guadalajara, Jalisco. - 270 | 3183086 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 16000000 | 15824000 | 15824000 | 15824000 | 15824000 | 15823999.99 | 15823999.99 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300734630 | Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado (Los Elotes), Municipio De Guadalajara, Jalisco. - 282 | DOP-REH-FED-MER-CI-197-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 6229302 | 6229302 | 6229302 | 6229302 | 6229302 | 6229302 | 6229302 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300734636 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, De La Calle Malecón En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Gu | DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3795339.27 | 3753590.54 | 3753590.54 | 3753590.54 | 3753590.54 | 3753590.54 | 3753590.54 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300735338 | Proyecto De Conexión Troncal De Transporte Público En Av. Tonalá, Municipio De Tonalá - 2925 | 3682403 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 5605605.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 0 | Financiera: Este proyecto no fue ejecutado por el Municipio, no tenemos información al respecto. / Física: Este proyecto no fue ejecutado por el Municipio, no tenemos información al respecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300735713 | Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado Felipe Ángeles, Municipio De Guadalajara, Jalisco. - 283 | DOP-REH-FED-MER-CI-230-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 7529302 | 7529302 | 7529302 | 7529302 | 7499429.04 | 7499429.04 | 7499429.04 | 99.6032 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300769330 | Revestimiento De Calle Toluquilla - 297801 | 297801 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 370334.48 | 370334.48 | 370334.48 | 370334.48 | 370334.48 | 370334.48 | 370334.48 | 100 |  | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300769331 | Drenaje Sanitario En Calle Quince De Septiembre Y Segunda De Franco En Colonia La Loma - 281402 | 281402 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 267430.75 | 267430.75 | 267430.75 | 267430.75 | 267430.75 | 267430.75 | 267430.75 | 100 |  | Metros lineales | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300769332 | Empedrado Ahogado En Cemento Con Huella De Adoquin En Calle Vicente Suarez - 246668 | 246668 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 468705.25 | 468705.25 | 468705.25 | 468705.25 | 468705.25 | 468705.25 | 468705.25 | 100 |  | Metros lineales | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300769333 | Pavimentación De Camino Al Porvenir - 235483 | 235483 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 790420.43 | 790420.43 | 790420.43 | 790420.43 | 790420.43 | 790420.43 | 790420.43 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300769334 | Electrificacion En Calle Almendro En Colonia Los Mezquites - 224635 | 224635 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 157295.44 | 157295.44 | 157295.44 | 157295.44 | 157295.44 | 157295.44 | 157295.44 | 100 |  | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300769335 | Sustitución De Redes Hidrosanitarias En Calle Chapultepec En Rancho Corona - 224585 | 224585 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 427878.38 | 427878.38 | 427878.38 | 427878.38 | 427878.38 | 427878.38 | 427878.38 | 100 |  | Metros lineales | 134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300769336 | Ampliacion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Colonia Los Girasoles - 222063 | 222063 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 468907.16 | 468907.16 | 468907.16 | 468907.16 | 468907.16 | 468907.16 | 468907.16 | 100 |  | Metros lineales | 364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300769337 | Electrificacion En Calle Clavel En Fraccionamiento El Rocio - 175524 | 175524 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 202688.12 | 202688.12 | 202688.12 | 202688.12 | 202688.12 | 202688.12 | 202688.12 | 100 |  | Otros | 587 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300769497 | Empedrado Ahogado En Cemento Con Huella De Adoquin En Calle Chapultepec - 286878 | 286878 | Jalisco | Ameca | Ameca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMECA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 497585.05 | 497585.05 | 497585.05 | 497585.05 | 497585.05 | 497585.05 | 497585.05 | 100 |  | Metros Cuadrados | 134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300769888 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario El Quelite - 263550 | 263550 | Jalisco | Ameca | Caimanero (El Quelite) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 341838.38 | 341838.38 | 341838.38 | 341838.38 | 341838.38 | 341838.38 | 341838.38 | 100 |  | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300769889 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario El Cuis - 264373 | 264373 | Jalisco | Ameca | El Cuis (El Tasajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 590849.19 | 590849.19 | 590849.19 | 590849.19 | 590849.19 | 590849.19 | 590849.19 | 100 |  | Metros lineales | 498 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300769890 | Perforacion De Pozo Profundo En La Localidad De Los Morillos - 358797 | 358797 | Jalisco | Ameca | Los Morillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 679272.6 | 679272.6 | 679272.6 | 679272.6 | 679272.6 | 679272.6 | 679272.6 | 100 | 0 | Otros | 216 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300769891 | Construcción De Red De Agua Potable En La Comunidad De Los Pilares - 228321 | 228321 | Jalisco | Ameca | Los Pilares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 239240.93 | 239240.93 | 239240.93 | 239240.93 | 239240.93 | 239240.93 | 239240.93 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300769894 | Sustitución De Red De Agua Potable Primera Etapa El Sabino - 259968 | 259968 | Jalisco | Ameca | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 645725.34 | 645725.34 | 645725.34 | 645725.34 | 645725.34 | 645725.34 | 645725.34 | 100 |  | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300769895 | Construccion De Empedrado Con Huellas De Adoquin En Calle Jose Angel Fausto - 290393 | 290393 | Jalisco | Ameca | Villa Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 556645.79 | 556645.79 | 556645.79 | 556645.79 | 556645.79 | 556645.79 | 556645.79 | 100 |  | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300769896 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De La Villita - 286928 | 286928 | Jalisco | Ameca | La Villita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMECA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 162524.28 | 162524.28 | 162524.28 | 162524.28 | 162524.28 | 162524.28 | 162524.28 | 100 |  | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300769985 | Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle Morelos En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela - 358767 | 358767 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Urbanización | Terminado | 2016 | 318329.8 | 318329.8 | 318329.8 | 318329.8 | 318329.8 | 318329.8 | 318329.8 | 100 |  | Metros lineales | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300771329 | Construccion De Drenaje En Escuela Telesecundaria Enriqueta Sanchez Zataray - 240676 | 240676 | Jalisco | El Limón | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2016 | 15215.27 | 15215.27 | 15215.27 | 15215.27 | 15215.27 | 15215.27 | 15215.27 | 100 |  | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300771344 | Construccion De Drenaje Privada Josefa Ortiz De Dominguez - 326938 | 326938 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 31662.4 | 31662.4 | 31662.4 | 31662.4 | 31662.4 | 31662.4 | 31662.4 | 100 |  | Metros lineales | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300771576 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Las Latas - 239391 | 239391 | Jalisco | Mezquitic | Las Latas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC | Salud | En Ejecución | 2016 | 3959612.7 | 1979806.35 | 1979806.35 | 1979806.35 | 1979806.35 | 1979806.35 | 1979806.35 | 100 | 1979806.35 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300771578 | Construcion De Casa De Salud En La Localidad De Tutuyecuamama - 239574 | 239574 | Jalisco | Mezquitic | San Andrés Cohamiata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC CONTRATACION EXTERNA | Salud | En Ejecución | 2016 | 4146535.66 | 2073267.85 | 2073267.85 | 2073267.85 | 2073267.85 | 2073267.85 | 2073267.85 | 100 | 2073267.85 | Metros Cuadrados | 1317 | 0 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300772014 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Las Bocas - 246937 | 246937 | Jalisco | Mezquitic | Las Bocas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC CONTRATACION EXTERNA | Salud | En Ejecución | 2016 | 1685320 | 1685320 | 1685320 | 1685320 | 1685320 | 1685320 | 1685320 | 100 | 1685320 | Metros Cuadrados | 156 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300772015 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jalisquillo - 246886 | 246886 | Jalisco | Mezquitic | Jalisquillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC CONTRATACION EXTERNA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4189248.69 | 4189248.69 | 4189248.69 | 4189248.69 | 4189248.69 | 4189248.69 | 4189248.69 | 100 | 4189248.69 | Metros lineales | 410 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300772016 | Construccion De Puente Vehicular Enla Localidad De San Sebastianteponahuaxtlan - 261103 | 261103 | Jalisco | Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC CONTRATO EXTERNO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1729138.26 | 1729138.26 | 1729138.26 | 1729138.26 | 1729138.26 | 1729138.26 | 1729138.26 | 100 | 1729138.26 | Otros | 1992 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300772017 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Catarina Primera Etapa - 246917 | 246917 | Jalisco | Mezquitic | Santa Catarina Cuexcomatitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC CONTRATACION EXTERNA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2049489.4 | 2049489.4 | 2049489.4 | 2049489.4 | 2049489.4 | 2049489.4 | 2049489.4 | 100 | 2049489.4 | Metros lineales | 133 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300772018 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Cerro Chino - 239801 | 239801 | Jalisco | Mezquitic | Santa Gertrudis (Santa Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC CONTRATO EXTERNO | Salud | En Ejecución | 2016 | 1983867.37 | 1983867.37 | 1983867.37 | 1983867.37 | 1983867.37 | 1983867.37 | 1983867.37 | 100 | 1983867.37 | Metros Cuadrados | 53 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300772019 | Construccion De Dos Aulas Adosadas De Educacion Inicia En La Localidad De Cerro Chino - 239691 | 239691 | Jalisco | Mezquitic | Santa Gertrudis (Santa Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC CONTRATO EXTERNO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1462167.72 | 1462167.72 | 1462167.72 | 1462167.72 | 1462167.72 | 1462167.72 | 1462167.72 | 100 | 1462167.72 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300772025 | Construccion De Muros En La Comunidad De Monte Alto - 280446 | 280446 | Jalisco | San Miguel el Alto | Monte Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 66940.86 | 66940.86 | 66940.86 | 66940.86 | 66940.86 | 66940.86 | 66940.86 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300772026 | Construccion De Baños Con Biodigestor En El Carretero - 360182 | 360182 | Jalisco | San Miguel el Alto | El Carretero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 177632.91 | 177632.91 | 177632.91 | 177632.91 | 177632.91 | 177632.91 | 177632.91 | 100 |  | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300772030 | Construccion De Muros En La Comunidad De El Carretero - 280370 | 280370 | Jalisco | San Miguel el Alto | El Carretero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 133881.71 | 133881.71 | 133881.71 | 133881.71 | 133881.71 | 133881.71 | 133881.71 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300772076 | Construccion De Dos Aulas Adosadas De Educacion Inicial En La Localid De Tutuyecuamama - 239733 | 239733 | Jalisco | Mezquitic | Los Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC CONTRATO EXTERNO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1491220.52 | 1491220.52 | 1491220.52 | 1491220.52 | 1491220.52 | 1491220.52 | 1491220.52 | 100 | 1491220.52 | Metros Cuadrados | 134 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300772077 | Construccion De 2 Aulas Adosadas En La Localidad De Las Tapias - 74807 | 74807 | Jalisco | Mezquitic | Las Tapias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1344141 | 1339801.57 | 1339801.57 | 1339801.57 | 1339801.57 | 1339801.57 | 1339801.57 | 100 | 1339801.57 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300772190 | Construccion De Muros En La Comunidad De El Salero - 280403 | 280403 | Jalisco | San Miguel el Alto | El Salero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 22313.62 | 22313.62 | 22313.62 | 22313.62 | 22313.62 | 22313.62 | 22313.62 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300772392 | Reconstrucción De Puente En El Cortijo - 247154 | 247154 | Jalisco | Zapotiltic | El Cortijo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 205238.52 | 102619.25 | 102619.25 | 102619.25 | 102619.25 | 102619.25 | 102619.25 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: recurso pagado / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300772590 | Construcción De Pozo Profundo En Calle Juarez - 307491 | 307491 | Jalisco | Jocotepec | Chantepec (El Chante) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1630380 | 1630379.42 | 1630379.42 | 1630379.42 | 1630379.42 | 1630379.42 | 1630379.42 | 100 | 0 | Otros | 3507 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TEMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300772610 | Construccion De Un Aula Adosada Para Educacion Primaria En La Localidad De Minillas - 247104 | 247104 | Jalisco | Mezquitic | Minillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC | Educación | En Ejecución | 2016 | 543482.78 | 543482.78 | 543482.78 | 543482.78 | 543482.78 | 543482.78 | 543482.78 | 100 | 543482.78 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300772611 | Construccion De Dispensario Medico En La Comunidad De Nostic - 247062 | 247062 | Jalisco | Mezquitic | Nostic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC CONTRATACION EXTERNA | Salud | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 120000 | Metros Cuadrados | 249 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300772612 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Organos - 246653 | 246653 | Jalisco | Mezquitic | Nueva Colonia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC CONTRATACION EXTERNA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100 | 4500000 | Metros lineales | 297 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300772613 | Construccion De Puente Vehicular En La Localidad De Tierra Azul - 305934 | 305934 | Jalisco | Mezquitic | Tierra Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MEZQUITIC CONTRATO EXTERNO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3694180.54 | 3694180.54 | 3694180.54 | 3694180.54 | 3694180.54 | 3694180.54 | 3694180.54 | 100 | 3694180.54 | Otros | 410 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300772615 | Construccion De La Linea De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad De Acatita - 239809 | 239809 | Jalisco | Mezquitic | Acatita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC CONTRATO EXTERNO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3892590.44 | 3892590.44 | 3892590.44 | 3892590.44 | 3892590.44 | 3892590.44 | 3892590.44 | 100 | 3892590.44 | Metros lineales | 38 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300772616 | Linea De Conduccion Electrica De Media Tension En La Localidad De Tlatenango - 276664 | 276664 | Jalisco | Mezquitic | Tlaltenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO CONTRARTO EXTERNO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5021704.11 | 5021704.11 | 5021704.11 | 5021704.11 | 5021704.11 | 5021704.11 | 5021704.11 | 100 | 5021704.11 | Otros | 269 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300772627 | Mantenimiento Pozo Poncitlan Calle Jalisco - 307520 | 307520 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 43404 | 6031 | 0 | 6031 | 6031 | 6031 | 6031 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300772630 | Mantenimiento Pozo Poncitlan Calle Santa Maria - 307304 | 307304 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 609678 | 77508 | 0 | 77508 | 77508 | 77508 | 77508 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300772631 | Mantenimiento Pozo Poncitlan Calle Degollado - 307107 | 307107 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 747527 | 87095 | 0 | 87095 | 87095 | 87095 | 87095 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300772632 | Mantenimiento Pozo Poncitlan Calle Michoacan - 307424 | 307424 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3197 | 412 | 0 | 412 | 412 | 412 | 412 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300772666 | Mantenimiento Pozo Cuitezo Campestre - 306860 | 306860 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 369871.9 | 73848 | 0 | 73848 | 73848 | 73848 | 73848 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300772667 | Mantenimiento Pozo Cuitzeo Carretera Al Zapote - 306685 | 306685 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3197 | 412 | 0 | 412 | 412 | 412 | 412 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300772671 | Mantenimiento Pozo Cuitzeo Calle Emiliano Zapata - 306504 | 306504 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 294888 | 31471 | 0 | 31471 | 31471 | 31471 | 31471 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300772681 | Mantenimiento Pozo Mezcala Calle Independencia - 305341 | 305341 | Jalisco | Poncitlán | Mezcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 208735 | 26995 | 0 | 26995 | 26995 | 26995 | 26995 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300772682 | Mantenimiento Pozo Mezcala Calle Santuario - 305624 | 305624 | Jalisco | Poncitlán | Mezcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 400203 | 48512 | 0 | 48512 | 48512 | 48512 | 48512 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300772685 | Mantenimiento Al Pozo La Pila - 317574 | 317574 | Jalisco | Poncitlán | San José de las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 89297 | 10455 | 0 | 10455 | 10455 | 10455 | 10455 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300772687 | Mantenimiento Pozo San Jacinto Calle Javier Mina - 306112 | 306112 | Jalisco | Poncitlán | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 275070 | 29919 | 0 | 29919 | 29919 | 29919 | 29919 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300772689 | Mantenimiento Pozo San Jos De Ornelas - 311727 | 311727 | Jalisco | Poncitlán | San José de Ornelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 109245 | 11985 | 0 | 11985 | 11985 | 11985 | 11985 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300772693 | Mantenimiento Pozo San Juan Tecomatlan Calle Cuauhtemoc - 305226 | 305226 | Jalisco | Poncitlán | San Juan Tecomatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 151780 | 12504 | 0 | 12504 | 12504 | 12504 | 12504 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300772694 | Mantenimiento Pozo San Juan Tecomatlan Calle Hidalgo - 305037 | 305037 | Jalisco | Poncitlán | San Juan Tecomatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 85392 | 12504 | 0 | 12504 | 12504 | 12504 | 12504 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300772754 | Ampliación De Red Eléctrica - 363668 | 363668 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 47602.57 | 13963.22 | 13963.22 | 13963.22 | 13963.22 | 13963.22 | 13963.22 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300772801 | Construcción De Línea Eléctrica Y Alumbrado En Calles Herrera Y Cairo González Gallo Guadalupe Almaráz Y Engelberto Arellano En Mezcala - 281657 | 281657 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Mezcala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITÁN DE MORELOS | Urbanización | Terminado | 2016 | 622019.42 | 621551.93 | 621551.93 | 621551.93 | 621551.93 | 621551.93 | 621551.93 | 100 |  | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300772808 | Construcción De Línea Eléctrica En Calle San Felipe En La Delegación De Tecomatlán Unicipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 286326 | 286326 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tecomatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | Urbanización | Terminado | 2016 | 105980 | 96345.45 | 96345.45 | 96345.45 | 96345.45 | 96345.45 | 96345.45 | 100 |  | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300772809 | Construcción De Línea Eléctrica En Calle Niños Héroes En La Delegación De Tecomatlán Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 285077 | 285077 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tecomatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | Urbanización | Terminado | 2016 | 49302.46 | 44820.42 | 44820.42 | 44820.42 | 44820.42 | 44820.42 | 44820.42 | 100 |  | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300773466 | Construcción De Casa De Salud En La Comunidad De Las Coloradas - 220289 | 220289 | Jalisco | Mascota | Tierras Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Salud | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300773489 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Iturbide - 285823 | 285823 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 49889 | 54057.91 | 54057.91 | 54057.91 | 54057.91 | 54057.91 | 54057.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 181 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300773580 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Lazaro Cardenas - 286168 | 286168 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Tacotlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 82042 | 74284.83 | 74284.83 | 74284.83 | 74284.83 | 74284.83 | 74284.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 215 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO LA OBRA ES 2017 Y EN ESE MISMO AÑO FINALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300809012 | Construcción De Línea Eléctrica En La Comunidad De Paso De Carretas Cabecera Municipal De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 284254 | 284254 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Paso de Carretas [Fraccionamiento] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | Urbanización | Terminado | 2016 | 18278.76 | 15534.43 | 15534.43 | 15534.43 | 15534.43 | 15534.43 | 15534.43 | 100 |  | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17160300810549 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Junta De Rio - 246993 | 246993 | Jalisco | Mezquitic | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC CONTRATACION EXTERNA | Salud | En Ejecución | 2016 | 1685320 | 1685320 | 1685320 | 1685320 | 1685320 | 1685320 | 1685320 | 100 | 1685320 | Metros Cuadrados | 246 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160300810952 | Construcciòn De Conexion Troncal De Transporte Publico En Av. Tonala, Primera Etapa, Municipio De Tonala-6846 - 6846 | 4191508 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 54054054.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: Este proyecto no fue ejecutado por el Municipio, no tenemos información al respecto. / Física: Este proyecto no fue ejecutado por el Municipio, no tenemos información al respecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17160400822610 | Pavimentación De Concreto Hidráulico | 140671601001 | Jalisco | Puerto Vallarta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2016 | 16324943.18 | 16318500 | 16318500 | 16318500 | 16318500 | 16318500 | 16318500 | 100 | 0 | Metros lineales | 1229 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100831757 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Calle Nicolas Bravo En La Cabecera Municipal De Degollado Jalisco | 66 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: FUNCIONANDO Y TERMINADO / Física: TERMINADO Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100831780 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Calle Corregidora En La Cabecera Municipal De Degollado | 68 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11000 | 0 | 100 | Financiera: terminado y funcionando / Física: terminado y funcionando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100833043 | Construcción De Redes De Drenaje, Agua Potable Y Electrificación Para El Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Talpa De Allende. | - | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Talpa de Allende | Urbanización | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1991765.88 | 1991765.88 | 8234.12 | 99.5883 | 0 | Metros lineales | 8839 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100833842 | Edificación De Inmuebles Comerciales, Institucionales Y De Servicios Cobertura Estatal | POA 2017 06 00 -0091 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10770706.4 | 10770706.4 | 10770706.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100833846 | Pavimentación De Losa De Concreto Hidráulico En La Delegación Santa Fe, En El Municipio De Zapotlanejo, Jalisco (Trabajos Complementarios En Pavimentación En La Delegación Santa Fe En El Municipio De | 060001700009 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2450036.19 | 2450036.19 | 245036.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100833852 | Construcción Del Camino Jardín En Los Terrenos De La Comunidad Wixárica De Tuapurie Santa Catarina Cuexcomatitlán, En El Municipio De Mezquitic, Jalisco. | 060001700013 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 10823493.13 | 10823493.13 | 10823493.13 | 10823493.13 | 10802563.5 | 10802563.5 | 10802563.5 | 99.8066 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100833857 | Remodelación De Bodega Ubicada En Palmas 96, Para Las Oficinas De La Secretaria Del Trabajo Y Previsión Social En Guadalajara, Jalisco (Segunda Etapa). | 060001700015 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 30000000 | 30800000 | 30800000 | 30800000 | 30702442.4 | 30702442.4 | 30702442.4 | 99.6833 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100833860 | Construcción De "Parque Colinas De La Normal", Municipio De Guadalajara, Jalisco. | 060001700051 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 8000000 | 5469375.75 | 5469375.75 | 5469375.75 | 5469375.75 | 5469375.75 | 5469375.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100833862 | Mejoramiento Imagen Urbana En La Colonia El Rosario Ubicada En El Municipio De Tonalá, Jalisco. | 060001700656 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100833866 | Programa De Rescate De Espacios Públicos Y Convivencia Familiar, Cobertura Estatal | POA 2017 06 00 -0021 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100833872 | Huella Urbana Periférico - Belenes - Parres Ariaszapopan | POA 2017 06 00 -0026 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pblica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100833876 | Construcción De Carreteras, Puentes Y Similares | POA 2017 06 00 -0008 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2543768.93 | 2543768.93 | 2543768.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100833879 | Fondo Metropolitano (Zonas Metropolitanas De Jalisco), San Pedro Tlaquepaque, Zapopan, Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco De Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán De Los Membrillos, Juanacatlán, Zapotlanejo, Oc | POA 2017 06 00 -0013 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 354133000 | 354133000 | 354133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Bolsa creada para informar el estatus del recurso pero ya se definieron los proyectos y esta bolsa se cancela. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100834225 | Ampliacion Del Centro De Justicia Para Las Mujeres | 01 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 398903 | 398903 | 398903 | 398903 | 99.7258 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: Se reintegran $1,097 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100834231 | Mejoramiento Centro Estatal De Evaluacion Y Control De Confianza | 02 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100834242 | Mejoramiento Centro De Atencion Integral Juvenil Del Estado | 03 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1497975 | 1497975 | 1497975 | 1497975 | 99.865 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: Se reintegraron $2,025.0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100834248 | Mejoramiento Centro Integral De Justicia Regional Valles | 04 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1497776 | 1497776 | 1497776 | 1497776 | 99.8517 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: Se reintegraron $2,224.0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100834254 | Mejoramiento Centro Integral De Justicia Regional Costa Sur | 05 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1497680 | 1497680 | 1497680 | 1497680 | 99.8453 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: Se reintegraron 2,320.0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100834255 | Mejoramiento Del Ijcf De Zapotlan El Grande | 06 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100834803 | Repavimentación De Calles En La Colonia San Isidro Del Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-142-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 6425897.75 | 6425897.75 | 6425897.75 | 6425897.75 | 6425330.67 | 6425330.67 | 6425330.67 | 99.9912 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100834811 | Repavimentación De Calles En La Colonia San Antonio Del Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-143-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 8198084.79 | 8198084.79 | 8198084.79 | 8198084.79 | 8198084.78 | 8198084.78 | 8198084.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100834838 | Repavimentación De Calles En La Colonia Talpita, Frente 1, Del Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-144-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 12966117.44 | 12966117.44 | 12966117.44 | 12966117.44 | 12965856.03 | 12965856.03 | 12965856.03 | 99.998 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100834972 | Inversion En El Rubro De Seguridad Publica E-2017 | 1467001417001 | Jalisco | Puerto Vallarta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesorería Municipal | Seguridad | Terminado | 2017 | 109586112.49 | 109586112.49 | 109505160.53 | 109586112.49 | 109586112.49 | 109586112.49 | 109586112.49 | 100 | 0 | Otros | 38352 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100834980 | Pago De Obligaciones Financieras E-2017 | 1467001417002 | Jalisco | Puerto Vallarta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesorería Municipal | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 45937779.53 | 45937779.53 | 45903845 | 45937779.53 | 45937779.53 | 45937779.53 | 45937779.53 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100835398 | Rehabilitación De Linea De Drenaje En Varias Calles De San Miguel | VP-OP-F.MINERO-02-2017 | Jalisco | Villa Purificación | San Miguel | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 717995.34 | 717995.34 | 717995.34 | 717995.34 | 717995.34 | 717995.34 | 717995.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100835405 | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle De El Alcihuatl | VP-OP-F.MINERO-01-2017 | Jalisco | Villa Purificación | El Alcíhuatl | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 407004.66 | 407004.66 | 407004.66 | 407004.66 | 407004.66 | 407004.66 | 407004.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100835821 | Fortamun | - | Jalisco | Villa Purificación | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 6034995.72 | 6035511.05 | 6035511.05 | 6035511.05 | 6035511.05 | 6035511.05 | 6035511.05 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL RECURSO SE EJECUTÓ AL 100% / Física: EL RECURSO SE EJECUTÓ AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100835934 | Instalación De Equipos De Desinfección. | CEAAL17001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 383745.75 | 383745.75 | 383745.75 | 383745.75 | 383745.75 | 383745.75 | 383745.75 | 100 | 0 | Equipamiento | 23237 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100835946 | Adquisición De Hipoclorito De Calcio Al 65 Por Ciento. | CEAAL17002 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 64823.95 | 64823.95 | 64823.95 | 64823.95 | 64823.95 | 64823.95 | 64823.95 | 100 | 0 | Otros | 44777 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100835958 | Suministro De Plata Coloidal. | CEAAL17003 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 11824 | 11824 | 11824 | 11824 | 11824 | 11824 | 11824 | 100 | 0 | Piezas | 14388 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100835961 | Monitoreo De Cloro Libre Residual En Comunidades. | CEAAL17004 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco. | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 100 | 0 | Lote | 2908154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100836100 | Construcción De Fosas Con Geomembrana Para Tratamiento De Residuos Segunda Etapa En Cabecera Municipal De Atotonilco El Alto Fise - 2621 | 2621 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 646395.22 | 646395.21 | 0 | 646395.21 | 646394.63 | 646394.63 | 646394.63 | 99.9999 | 0 | Otros | 26000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100836101 | Construcción De Fosas Con Geomembrana Para Tratamiento De Residuos Primera Etapa En Cabecera Municipal De Atotonilco El Alto Fise - 2555 | 2555 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 847340.82 | 5096660.82 | 0 | 5096660.82 | 5096240.52 | 5096240.52 | 5096240.52 | 99.9918 | 0 | Otros | 26000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100836102 | Restitución De Superficie De Rodamiento Segunda Etapa En Calle Abasolo - 2979 | 2979 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 919570.48 | 919570.48 | 0 | 919570.48 | 919570.48 | 919570.48 | 919570.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 251 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100836103 | Sustitución De Redes Hidrosanitarias Y Resustitución De Superficie De Rodamiento Primera Etapa En Calle Moctezuma Y Abasolo - 2872 | 2872 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1080429.52 | 1072065.26 | 0 | 1072065.26 | 1072065.26 | 1072065.26 | 1072065.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 251 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100836117 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En El Puente Piedra Ii En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán - 3392 | 3392 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7 | 700000 | 0 | 700000 | 699499.56 | 699499.56 | 699499.56 | 99.9285 | 0 | Metros lineales | 217 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100836119 | Construccion De Cuartos Para Cocina - 3262 | 3262 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 308655.2 | 308655.2 | 308655.2 | 308655.2 | 308655.2 | 308655.2 | 308655.2 | 100 |  | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100836120 | Construccion De Cuartos Para Baño - 3438 | 3438 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 246405 | 246405 | 246405 | 246405 | 246405 | 246405 | 246405 | 100 |  | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100836121 | Construccion De Cuartos Para Dormitorio - 3029 | 3029 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 446250 | 446250 | 446250 | 446250 | 446250 | 446250 | 446250 | 100 |  | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100836122 | Construccion De Piso Firme - 3236 | 3236 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 183500 | 183500 | 183500 | 183500 | 183500 | 183500 | 183500 | 100 |  | Metros Cuadrados | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100836123 | Construccion De Empedrado Trad Segunda Etapa - 3211 | 3211 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100836124 | Construccion De Muro Firme - 3281 | 3281 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 168700 | 168700 | 168700 | 168700 | 168700 | 168700 | 168700 | 100 |  | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100836125 | Construccion De Techo Firme - 3070 | 3070 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100836127 | Construcción De Plataformas Drenaje Depositos De Geomembrana Y Canal Pluvial Para Tratamiento De Residuos - 3269 | 3269 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5616814.64 | 5096660.82 | 5096660.82 | 5096660.82 | 5096240.52 | 5096240.52 | 5096240.52 | 99.9918 | 0 | Otros | 5200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100836128 | Construcción De Red De Drenaje Y Pavimento En Calle De Ingreso A La Localidad De Teutlán - 3214 | 3214 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 930540.06 | 930540.06 | 930540.06 | 930540.06 | 930540.06 | 930540.06 | 930540.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 606 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100836129 | Rehabilitacion De Instalaciones Hidro Sanitarias Y Restitucion De Superficie De Rodamiento En Calle Principal De La Localidad De La Estacada - 3145 | 3145 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18 | 1779892.44 | 0 | 1779892.44 | 1779892.44 | 1779892.44 | 1779892.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 212 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100836131 | Construccion De Banqueta En Avenida Lazaro Cardenas En Poncitlan - 298 | 298 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 79402 | 79402 | 0 | 79402 | 79402 | 79402 | 79402 | 100 |  | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100836132 | Construccion De Comedor En Escuela Primaria Gonzalez Gallo - 271 | 271 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Educación | Terminado | 2017 | 2520 | 2520 | 0 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 100 |  | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100836134 | Electrificacion Calle San Antonio Col Guadalajara Poncitlan - 458 | 458 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 19095.5 | 19095.54 | 0 | 19095.54 | 19095.54 | 19095.54 | 19095.54 | 100 |  | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100836138 | Mantenimiento De Empedrado En Calles De La Localidad De Casa Blanca - 345 | 345 | Jalisco | Poncitlán | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 4800 | 4800 | 0 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100 |  | Metros Cuadrados | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100836140 | Registro De Drenaje Y Mat Pentubar Drenaje Calle Avenida Guadalupe - 353 | 353 | Jalisco | Poncitlán | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5800 | 5800 | 0 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 100 |  | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100836141 | Rehabilitacion Camino A San Sebastian - 310 | 310 | Jalisco | Poncitlán | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 16240 | 16240 | 0 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 100 |  | Metros lineales | 272 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100836142 | Electrificacion Calle Pedro Moreno Col La Peña En San Pedro Itzican - 478 | 478 | Jalisco | Poncitlán | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 30261.12 | 30261.12 | 0 | 30261.12 | 30261.12 | 30261.12 | 30261.12 | 100 |  | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100836143 | Pavimentacion Con Empedrado Ahogado En Mortero En Camino A La Localidad De El Jorullo - 2818 | 2818 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 30 | 2999651.98 | 0 | 2999651.98 | 2999651.98 | 2999651.98 | 2999651.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100836148 | Rehabilitacion Del Pozo De La Col Clavellinas En Tamazula - 498 | 498 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 100 | 0 | Otros | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100836149 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Reforma Col El Rosario - 5865 | 5865 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 662020.53 | 662020.52 | 662020.52 | 662020.52 | 662020.52 | 662020.52 | 662020.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100836150 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Heriberto Jara Y Otras Col Oaseos De Tonala - 6177 | 6177 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 900003.2 | 950100.09 | 950100.09 | 950100.09 | 950100.09 | 950100.09 | 950100.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100836151 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Calle San Pablo Y Otras Col Ojo De Agua - 6025 | 6025 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1605299.92 | 1648300.9 | 1648300.9 | 1648300.9 | 1648300.9 | 1648300.9 | 1648300.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 346 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100836152 | Construccion De Red De Agua Potable Priv Lazaro Cardenas Y Otras Mas Col Jauja - 6125 | 6125 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 513721.03 | 496534.32 | 496534.32 | 496534.32 | 496534.32 | 496534.32 | 496534.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100836153 | Construccion De Red De Agua Potable Calle San Alfonso Y Otras Mas En Colonia Ojo De Agua - 6097 | 6097 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1055000.63 | 1128940.1 | 1128940.1 | 1128940.1 | 1128940.1 | 1128940.1 | 1128940.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 416 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100836155 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Reforma Col El Rosario - 5902 | 5902 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 524362.04 | 524362.04 | 524362.04 | 524362.04 | 524362.04 | 524362.04 | 524362.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100836156 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario Agua Potable Y Huellas Ecologicas En Calle Cinco Segunda Etapa En La Localidad De Achimec - 3030 | 3030 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 305919.43 | 305919.42 | 305919.42 | 305919.42 | 305919.42 | 305919.42 | 305919.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100836157 | Rehabiltación De Red Hidrosanitaria Y Huellas De Concreto De Concreto Hdraulico En Calle Luis Manuel Rojas En La Localidad De Las Bocas - 3069 | 3069 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2959975.01 | 2959965.27 | 2959965.27 | 2959965.27 | 2959965.27 | 2959965.27 | 2959965.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 309 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100838316 | Construcción De La Presa Derivadora Purgatorio. | CEAUR17202 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 56596004.18 | 31401076.35 | 31401076.35 | 31401076.35 | 31395354.84 | 31395354.84 | 31395354.84 | 99.9818 | 0 | Lote | 4434538 | 0 | 39.5 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100838426 | Construcción De Red De Distribución, 20 Tomas Domiciliarias Y Tanque, Primera De Dos Etapas. | CEARU17102 | Jalisco | Talpa de Allende | El Pozo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 575282.83 | 575232.71 | 575232.71 | 575232.71 | 559393.9 | 559393.9 | 559393.9 | 97.2465 | 0 | Kilómetro | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El importe total contratado de esta acción es de $1,150,465.4, de los cuales $345,139.63 es el importe federal modificado que se registra. - Corrección: El importe federal modificado es de $575,232.71. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100838434 | Ampliación De La Red De Distribución, Incluye 331 Tomas Domiciliarias Y Tanque. | CEARU17103 | Jalisco | Tomatlán | Tequesquite | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1672961.68 | 1672961.68 | 1672961.68 | 1672961.68 | 1672914.26 | 1672914.26 | 1672914.26 | 99.9972 | 0 | Kilómetro | 938 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El importe total contratado de esta acción es de $2 788,269.46, de los cuales 1 672,961.68 es el importe federal modificado que se registra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100838586 | Suministro De Insumos (Tuberia, Bentonita,Etc.) Para Perforación De Pozo Profundo. | CEARU17104 | Jalisco | Poncitlán | La Zapotera | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1243251.51 | 745950.91 | 745950.91 | 745950.91 | 745950.91 | 745950.91 | 745950.91 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El importe total contratado de esta acción es de $1 243,251.50, de los cuales $745,950.91 es el importe federal modificado correspondiente que se registra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100838610 | "Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Incluye 164 Descargas Domiciliarias Y Colectores Tepetates - La Mesa, Hasta Colectores Existentes En Cabecera Municipal." | CEARU17105 | Jalisco | Zapotlanejo | Los Tepetates | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4774601.32 | 4774801.31 | 4774801.31 | 4774801.31 | 4100904.09 | 4100904.09 | 4100904.09 | 85.8864 | 0 | Kilómetro | 714 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100838620 | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario, Incluye 35 Descargas Domiciliarias Y Construcción, Electrificación Y Equipamiento De Cárcamo De Bombeo, Incluye Línea De Impulsión, Segunda De Tres | CEARU17106 | Jalisco | Acatlán de Juárez | San Pedro Valencia | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1274297.19 | 1274297.18 | 1274297.18 | 1274297.18 | 978889.49 | 978889.49 | 978889.49 | 76.818 | 0 | Kilómetro | 390 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100838630 | Ampliación Del Colector Independencia Y Construcción De Subcolector Marginal Derecho Al Río Quitupan, En La Cabecera Municipal De Quitupan, Incluye 22 Descargas Domiciliarias, Segunda De Tres Etapas. | CEARU17107 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 980586.13 | 980586.12 | 980586.12 | 980586.12 | 728795.31 | 728795.31 | 728795.31 | 74.3224 | 0 | Kilómetro | 1127 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100838642 | Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para 1.0 Lps E Interconexión. | CEARU17108 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Jerónimo (Los Barbosa) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1099507.82 | 1099807.82 | 1099807.82 | 1099807.82 | 1099807.82 | 1099807.82 | 1099807.82 | 100 | 0 | Lote | 340 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100838718 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario. | CEAPR16131 | Jalisco | Tomatlán | El Portezuelo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4356851.31 | 4235455 | 4235455 | 4235455 | 4235455 | 4235455 | 4235455 | 100 |  | Kilómetro | 235 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100839216 | Pago De Sueldos Y Salarios | SP-001-2017 | Jalisco | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3447102.63 | 6166457.46 | 6166457.46 | 6166457.46 | 6166457.46 | 6166457.46 | 6166457.46 | 100 |  | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100839223 | Pago De Despensa Alimenticia Para Elementos De Seguridad Publica | SP-00-2017 | Jalisco | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 74687.22 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 100 |  | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100839261 | Equipo Y Uniformes Para Elementos De Seguridad Publica | SP-004-2017 | Jalisco | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 28725.86 | 29334.32 | 29334.32 | 29334.32 | 29334.32 | 29334.32 | 29334.32 | 100 |  | Piezas | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100839272 | Pago De Derechos A Comision Nacional Del Agua | SP-005-2017 | Jalisco | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 574517.11 | 701785 | 701785 | 701785 | 701785 | 701785 | 701785 | 100 |  | Otros | 18711 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100839283 | Pago De Consumo De Energia Electrica | SP-006-2017 | Jalisco | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1436292.76 | 2478678 | 2478678 | 2478678 | 2478678 | 2478678 | 2478678 | 100 |  | Luminaria | 18711 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100839299 | Pago De Polizas De Seguros A Vehiculos | SP-007-2017 | Jalisco | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 96263.44 | 96263.44 | 96263.44 | 96263.44 | 96263.44 | 96263.44 | 96263.44 | 100 |  | Vehículos | 18711 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100839311 | Mantenimiento De Equipo Tecnologico E Informatico | SP-008-2017 | Jalisco | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 57451.71 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 |  | Computadoras | 18711 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100839317 | Gastos Medicos Del Personal Y Familiares De Seguridad Publica | SP-009-2017 | Jalisco | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 114903.42 | 46446.4 | 46446.4 | 46446.4 | 46446.4 | 46446.4 | 46446.4 | 100 |  | Otros | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100839324 | Gasto En Combustibles Para Vehiculos De Seguridad Publica | SP-010-2017 | Jalisco | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 459613.68 | 1141465.33 | 1141465.33 | 1141465.33 | 1141465.33 | 1141465.33 | 1141465.33 | 100 |  | Vehículos | 18711 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100839604 | Seguro De Vida Para Servidores Publicos | 173-2017 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PERSONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 |  | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100840409 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | FORTASEG 2017 2 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZAPOPAN | Seguridad | Terminado | 2017 | 5569676.6 | 5569676.6 | 5569676.6 | 5569676.6 | 5569676.6 | 5569676.6 | 5569676.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100840411 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios: Equipamiento | FORTASEG 2017 3 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZAPOPAN | Seguridad | Terminado | 2017 | 5025668.32 | 5025668.32 | 5025668.32 | 5024717.49 | 5024717.49 | 5024717.49 | 5024717.49 | 99.9811 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100840412 | Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial: Municiones | FORTASEG 2017 4 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZAPOPAN JALISCO | Seguridad | Terminado | 2017 | 2383777.79 | 2383777.79 | 2383777.79 | 2383777.79 | 2383777.79 | 2383777.79 | 2383777.79 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100840413 | Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial: Vestuario Y Uniformes | FORTASEG 2017 5 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZAPOPAN | Seguridad | Terminado | 2017 | 25593325.92 | 25593325.92 | 25593325.92 | 25593325.92 | 25593325.92 | 25593325.92 | 25593325.92 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100840414 | Fortalecimiento Tecnológico, De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Pública/Red Nacional De Radiocomunicación | FORTASEG 2017 6 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZAPOPAN | Seguridad | Terminado | 2016 | 14565076 | 18693130.03 | 18693130.03 | 18693130.03 | 18693130.03 | 18693130.03 | 18693130.03 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100840646 | Repavimentación De Calles En La Colonia Potrero Alto Del Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-146-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 4114016.58 | 4114016.58 | 4114016.58 | 4114016.58 | 4114015.55 | 4114015.55 | 4114015.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100840732 | Pavimentación De Cruceros Frente 1, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-CON-FED-PAV-CI-234-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 6201789.48 | 6201789.48 | 6201789.48 | 6201789.48 | 6201786.66 | 6201786.66 | 6201786.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100840833 | Repavimentación De Las Calles Principales De La Zona Centro Frente 1, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-215-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 12193913.71 | 12193913.71 | 12193913.71 | 12193913.71 | 12193912.2 | 12193912.2 | 12193912.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100840858 | Repavimentación De Las Calles Principales De La Zona Centro Frente 2, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-216-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 11277681.13 | 11277681.13 | 11277681.13 | 11277681.13 | 11277681.13 | 11277681.13 | 11277681.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100840867 | Repavimentación De Calles En La Colonia Talpita, Frente 2, Del Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-145-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 10910321.13 | 10910321.13 | 10910321.13 | 10910321.13 | 7920841.8 | 7920841.8 | 7920841.8 | 72.5995 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR, OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100840894 | Repavimentación De Las Calles Principales De La Zona Oriente, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-CI-236-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 5520308.33 | 5520308.33 | 5520308.33 | 5520308.33 | 5499434.59 | 5499434.59 | 5499434.59 | 99.6219 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100840919 | Repavimentación De Calles En La Colonia Tetlán Río Verde Del Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-158-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 13497411.31 | 13497411.31 | 13497411.31 | 13497411.31 | 13497411.31 | 13497411.31 | 13497411.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100840920 | Repavimentación De Las Calles Secundarias En La Colonia San Andres, Ii Sección, Frente 1, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-217-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 14996226.39 | 14996226.39 | 14996226.39 | 14996226.39 | 14996226.39 | 14996226.39 | 14996226.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100840934 | Repavimentación De Las Calles Secundarias En La Colonia San Andres, Ii Sección, Frente 2, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 14746268.47 | 14746268.47 | 14746268.47 | 14746268.47 | 14746268.31 | 14746268.31 | 14746268.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100840949 | Repavimentación De Las Calles Primarias En La Zona Poniente Frente 1, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-219-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 14841864.96 | 14841864.96 | 14841864.96 | 14841864.96 | 14841864.95 | 14841864.95 | 14841864.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100840953 | Repavimentación De Calles En La Colonia Blanco Y Cuellar, Frente 1, Del Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-147-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 9361806.77 | 9361806.77 | 9361806.77 | 9361806.77 | 9074126.95 | 9074126.95 | 9074126.95 | 96.9271 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100840959 | Repavimentación De Las Calles Primarias En La Zona Poniente Frente 2, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-220-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 14647245 | 14647245 | 14647245 | 14647245 | 14647244.99 | 14647244.99 | 14647244.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100840990 | Repavimentación De Calles En La Colonia Blanco Y Cuellar, Frente 3, Del Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 9927089.33 | 9927089.32 | 9927089.32 | 9927089.32 | 9927089.32 | 9927089.32 | 9927089.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100841001 | Repavimentación De Calles En La Colonia San Antonio (2da Sección) Del Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-150-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 6371720.62 | 6371720.62 | 6371720.62 | 6371720.62 | 6371720.62 | 6371720.62 | 6371720.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100841017 | Repavimentación De Calles En La Colonia Progreso Del Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-151-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 8169576.3 | 8169576.3 | 8169576.3 | 8169576.3 | 8169576.18 | 8169576.18 | 8169576.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100841069 | Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 27 En La Colonia Los Colorines, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-CI-250-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3276429.25 | 3276429.25 | 3276429.25 | 3276429.25 | 3269722.98 | 3269722.98 | 3269722.98 | 99.7953 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100841079 | Repavimentación De Avenida Vallarta Del Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-238-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 24023196.95 | 24023196.95 | 24023196.95 | 24023196.95 | 24023196.95 | 24023196.95 | 24023196.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100841080 | Rehabilitación De Estancia Infantil Rio Verde, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-CI-251-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3432923.89 | 3432923.89 | 3432923.89 | 3432923.89 | 3432923.85 | 3432923.85 | 3432923.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100841097 | Rehabilitación Del Centro De Bienestar Comunitario En La Colonia Rancho Nuevo, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-CI-235-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 4815592.68 | 4815422.1 | 4815422.1 | 4815422.1 | 4815422.1 | 4815422.1 | 4815422.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100841102 | Rehabilitación Del Centro De Bienestar Comunitario En La Colonia Tetlán, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-CI-252-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 6315530.69 | 6315530.69 | 6315530.69 | 6315530.69 | 6299767.9 | 6299767.9 | 6299767.9 | 99.7504 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100841138 | Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 05 En La Colonia Blanco Y Cuellar, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-CI-253-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 6038980.78 | 6038980.78 | 6038980.78 | 6038980.78 | 6035450.64 | 6035450.64 | 6035450.64 | 99.9415 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100841144 | Repavimentacion De Las Calles Secundarias En La Colonia Blanco Y Cuellar Ii Seccion Del Municipio De Guadalajara, Jalisco | DOP-REH-FED-FFI-LP-222-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 24194411.07 | 24194411.07 | 24194411.07 | 24194411.07 | 24194298.26 | 24194298.26 | 24194298.26 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100841163 | Repavimentación De Las Calles En La Colonia Industrial Iii Sección Del Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-225-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 13692322.55 | 13692322.55 | 13692322.55 | 13692322.55 | 13691056.22 | 13691056.22 | 13691056.22 | 99.9908 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100841171 | Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 14 En La Colonia Lomas Del Gallo, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-CI-254-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 7873707.52 | 7873707.52 | 7873707.52 | 7873707.52 | 7810846.08 | 7810846.08 | 7810846.08 | 99.2016 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100841177 | Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 19 En La Colonia El Fresno, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-213-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7999976.79 | 7999976.79 | 7999976.79 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100841284 | Repavimentación De Las Calles En La Colonia San Andres Del Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-227-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 22695889.73 | 22695889.73 | 22695889.73 | 22695889.73 | 22695889.72 | 22695889.72 | 22695889.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100841289 | Repavimentación De Las Calles En La Colonia San Martin Anexo Del Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 25347538.6 | 25347538.6 | 25347538.6 | 25347538.6 | 25347538.59 | 25347538.59 | 25347538.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100841299 | Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 13 En La Colonia Tetlán, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-214-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 8115690 | 8115690 | 8115690 | 8115690 | 8115689.99 | 8115689.99 | 8115689.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100841300 | Repavimentación De Las Calles Primarias En La Zona Sur Del Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-229-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 19030636.76 | 19030636.76 | 19030636.76 | 19030636.76 | 19030636.76 | 19030636.76 | 19030636.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100841304 | Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 25 En La Colonia Jardines Del Sauz, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-159-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6999982 | 6999982 | 6999982 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100841317 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Plan De San Luis, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-160-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 8550000 | 8550000 | 8550000 | 8550000 | 8549999 | 8549999 | 8549999 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100841321 | Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 02 En La Colonia Aurora, Municipio De Guadalajara, Jalisco | DOP-REH-FED-FFI-LP-210-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 5893364.66 | 5778344.41 | 5778344.41 | 5778344.41 | 5778344.41 | 5778344.41 | 5778344.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100841365 | Repavimentación De Las Calles Secundarias En La Colonia Echeverria Del Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-224-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 21275712.03 | 21275712.03 | 21275712.03 | 21275712.03 | 21275712.03 | 21275712.03 | 21275712.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100841378 | Pavimentación De Cruceros Frente 2, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-CON-FED-PAV-CI-237-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 6238983.88 | 6238983.88 | 6238983.88 | 6238983.88 | 6238840.5 | 6238840.5 | 6238840.5 | 99.9977 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100841386 | Repavimentación De Las Calles Secundarias En La Colonia Miguel Hidalgo, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-221-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 14911842.51 | 14911842.51 | 14911842.51 | 14911842.51 | 14911842.51 | 14911842.51 | 14911842.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100842405 | Mejoramiento De Trece Viviendas Con Calentadores Solares A Personas De Bajos Recursos En Zap Urbana De La Cabecera Municipal De Cuautla - 26350 | 26350 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Vivienda | Terminado | 2017 | 57304 | 57304 | 57304 | 57304 | 57304 | 57304 | 57304 | 100 | 0 | Celdas solares | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100842847 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Las Calles Union De Colonos Leovigildo Murillo Y Union De Artesanos - 28256 | 28256 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Bellavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1608528.98 | 1608528.98 | 1608528.98 | 1608528.98 | 1604628.08 | 1604628.08 | 1604628.08 | 99.7575 | 0 | Metros lineales | 330 | 100 | 100 | Financiera: La diferencia entre lo ministrado y lo pagado será destinado para la compra de la placa / Física: Obra terminada al 100% / Registro: El proyecto fue concluido al 100% de los trabajos, encontrándose en funcionamiento para los Usuarios de la Localidad de Bellavista - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100842866 | Construcción De Línea De Media Tensión Dos Fases Tres Hilos Y Construcción De Red De Distribución En Baja Tensión En La Calle Pino Suárez - 24879 | 24879 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Jalocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Urbanización | Terminado | 2017 | 874881.16 | 874885.25 | 874885.25 | 874884.66 | 874884.66 | 874884.66 | 874884.66 | 99.9999 | 0 | Otros | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100842867 | Construcción De Alumbrado Público En La Calle Pino Suárez - 25330 | 25330 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Jalocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Urbanización | Terminado | 2017 | 151145.49 | 151148.96 | 151148.96 | 151146.1 | 151146.1 | 151146.1 | 151146.1 | 99.9981 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100842932 | Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad De El Organo - 31212 | 31212 | Jalisco | Guachinango | El Órgano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 95 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100842933 | Construccion De Cuartos Para Cocina En La Localidad De El Organo - 31225 | 31225 | Jalisco | Guachinango | El Órgano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 95 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100842934 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Organo - 31190 | 31190 | Jalisco | Guachinango | El Órgano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 95 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100842936 | Pavimentación Acceso Escuela Miguel Hidalgo - 30991 | 30991 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Colonia Santa Cecilia (La Sauceda) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 333026.4 | 333026.4 | 333026.4 | 333026.4 | 333026.4 | 333026.4 | 333026.4 | 100 |  | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100842947 | Alumbrado Publico Poncitlan - 13022 | 13022 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 227934 | 227934 | 0 | 227934 | 227934 | 227934 | 227934 | 100 |  | Otros | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100842948 | Alumbrado Publico En Agua Caliente - 13212 | 13212 | Jalisco | Poncitlán | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 4736 | 4736 | 0 | 4736 | 4736 | 4736 | 4736 | 100 |  | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100842949 | Alumbrado Publico En La Cuesta De Mezcala - 13289 | 13289 | Jalisco | Poncitlán | Cuesta de Mezcala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 6243 | 6243 | 0 | 6243 | 6243 | 6243 | 6243 | 100 |  | Otros | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100842950 | Mantenimiento Pozo Cuitzeo Carretera Al Zapote - 14110 | 14110 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 412 | 412 | 0 | 412 | 412 | 412 | 412 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100842951 | Mantenimiento Planta Tratadora Cuitzeo Ferrocarril - 13652 | 13652 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 7879 | 7879 | 0 | 7879 | 7879 | 7879 | 7879 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100842952 | Alumbrado Publico En La Estancia De San Nicolas - 13408 | 13408 | Jalisco | Poncitlán | Estancia de San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 2749 | 2749 | 0 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 100 |  | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100842953 | Mantenimiento Pozo Mezcala Santuario - 13476 | 13476 | Jalisco | Poncitlán | Mezcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 48512 | 48512 | 0 | 48512 | 48512 | 48512 | 48512 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100842954 | Mantenimiento Pozo Mezcala Independencia - 13449 | 13449 | Jalisco | Poncitlán | Mezcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 26995 | 26995 | 0 | 26995 | 26995 | 26995 | 26995 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100842955 | Alumbrado Publico En Mezcala - 13077 | 13077 | Jalisco | Poncitlán | Mezcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 45254 | 45254 | 0 | 45254 | 45254 | 45254 | 45254 | 100 |  | Otros | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100842956 | Alumbrado Publico En Ojo De Agua - 13327 | 13327 | Jalisco | Poncitlán | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 7208 | 7208 | 0 | 7208 | 7208 | 7208 | 7208 | 100 |  | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100842957 | Construccion De Puente Peatonal En La Pila Municipio De Poncitlan Jalisco - 15985 | 15985 | Jalisco | Poncitlán | San José de las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 29464 | 29464 | 0 | 29464 | 29464 | 29464 | 29464 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100842958 | Mantenimiento Pozo La Pila - 14191 | 14191 | Jalisco | Poncitlán | San José de las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 10455 | 10455 | 0 | 10455 | 10455 | 10455 | 10455 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100842959 | Mantenimiento Pozo San Luis Agua Caliente - 13623 | 13623 | Jalisco | Poncitlán | San Luis del Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 13803 | 13803 | 0 | 13803 | 13803 | 13803 | 13803 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100842960 | Alumbrado Publico En San Luis Del Agua Caliente - 14342 | 14342 | Jalisco | Poncitlán | San Luis del Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 20221 | 20221 | 0 | 20221 | 20221 | 20221 | 20221 | 100 |  | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100842961 | Mantenimiento Pozo San Pedro Pedro Moreno - 13524 | 13524 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 31317 | 31317 | 0 | 31317 | 31317 | 31317 | 31317 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100842962 | Mantenimiento Pozo San Pedro Hidalgo - 13489 | 13489 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 29156 | 29156 | 0 | 29156 | 29156 | 29156 | 29156 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100842963 | Alumbrado Publico En San Pedro Itzican - 14328 | 14328 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 28469 | 28469 | 0 | 28469 | 28469 | 28469 | 28469 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100842964 | Lampara Uv Instalada En El Deposito De Agua Potable De San Pedro Itzican - 15955 | 15955 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 197524.8 | 197524.8 | 0 | 197524.8 | 197524.8 | 197524.8 | 197524.8 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100842965 | Mantenimiento Pozo San Sebastian - 15824 | 15824 | Jalisco | Poncitlán | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 14026 | 14026 | 0 | 14026 | 14026 | 14026 | 14026 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100842966 | Alumbrado Publico En San Sebastian - 13725 | 13725 | Jalisco | Poncitlán | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 8009 | 8009 | 0 | 8009 | 8009 | 8009 | 8009 | 100 |  | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100842967 | Mantenimiento Pozo Santa Cruz El Grande - 13551 | 13551 | Jalisco | Poncitlán | Santa Cruz el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 23236 | 23236 | 0 | 23236 | 23236 | 23236 | 23236 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100842968 | Alumbrado Publico En Santa Cruz El Grande - 13311 | 13311 | Jalisco | Poncitlán | Santa Cruz el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 42186 | 42186 | 0 | 42186 | 42186 | 42186 | 42186 | 100 |  | Otros | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100842969 | Construcción De Vado Quelitan Hacia La Cofradia - 16579 | 16579 | Jalisco | Villa Purificación | Quelitán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 226118.7 | 226118.7 | 226118.7 | 226118.7 | 226118.7 | 226118.7 | 226118.7 | 100 | 0 | Otros | 198 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100842972 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Cantante Colonia Ctm - 24096 | 24096 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 977070 | 977070 | 977070 | 977070 | 977070 | 977070 | 977070 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1405 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100842986 | Sustitucion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Lazaro Cardenas Entre La Calle Jauja Y Calle Gardenia O Miguel Alemán - 24081 | 24081 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1020250.4 | 1012538.54 | 1012538.54 | 1012538.54 | 1012538.54 | 1012538.54 | 1012538.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100842987 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Ramon Corona Col San Gaspar - 12354 | 12354 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 324420 | 380875.66 | 380875.66 | 380875.66 | 380875.66 | 380875.66 | 380875.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100842988 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Ramon Corona Col San Gaspar - 12345 | 12345 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 243733.34 | 287900.91 | 287900.91 | 287900.91 | 287900.91 | 287900.91 | 287900.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100842989 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Hidalgo Y Pedro Moreno Col San Gaspar - 12330 | 12330 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 568214.98 | 571082.1 | 571082.1 | 571082.1 | 571082.1 | 571082.1 | 571082.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100842990 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Hidalgo Y Pedro Moreno Col San Gaspar - 12315 | 12315 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 472114.44 | 479421.87 | 479421.87 | 479421.87 | 479421.87 | 479421.87 | 479421.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100842991 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Cipres Col El Rosario - 12419 | 12419 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 457363.56 | 537112.02 | 537112.02 | 537112.02 | 537112.02 | 537112.02 | 537112.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100842992 | Construccion De Red De Agua Potable Calle Cipres Col El Rosario - 12408 | 12408 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 427119.2 | 488868.58 | 488868.58 | 488868.58 | 488868.58 | 488868.58 | 488868.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100842993 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Camino A Zalatitan Col San Gaspar - 12250 | 12250 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 842071.96 | 990859.24 | 990859.24 | 990859.24 | 990859.24 | 990859.24 | 990859.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100842994 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Camino A Zalatitan Col San Gaspar - 12221 | 12221 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 744895.07 | 836208.85 | 836208.85 | 836208.85 | 836208.85 | 836208.85 | 836208.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100842995 | Construccion De Red De Agua Potable Carretera Libre A Zapotlanejo Col La Gigantera - 11331 | 11331 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 770003.26 | 789980.64 | 789980.64 | 789980.64 | 789980.64 | 789980.64 | 789980.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100842996 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Oregano Y Otra En Col Alamedas De Zalatitan - 12060 | 12060 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 623156.77 | 633825.9 | 633825.9 | 633825.9 | 633825.9 | 633825.9 | 633825.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 202 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100842997 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Periodistas Y Priv Periodistas Col Alamedas De Zalatitan - 12153 | 12153 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 742825.04 | 754857.85 | 754857.85 | 754857.85 | 754857.85 | 754857.85 | 754857.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 224 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100842998 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Periodistas Y Priv Periodistas Col Alamedas De Zalatitan - 12135 | 12135 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 476385.99 | 463492.15 | 463492.15 | 463492.15 | 463492.15 | 463492.15 | 463492.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 224 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100842999 | Construccion De Red De Agua Potable Calle Margaritas Col La Mesa - 11383 | 11383 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 450005.35 | 449850.44 | 449850.44 | 449850.44 | 449850.44 | 449850.44 | 449850.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100843000 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Oregano Y Otra En Col Alamedas De Zalatitan - 11970 | 11970 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 481495.51 | 465554.07 | 465554.07 | 465554.07 | 465554.07 | 465554.07 | 465554.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 202 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100843001 | Construccion De Red De Agua Potable Privada Igualdad Col Alamedas De Zalatitan - 12067 | 12067 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 212715.86 | 210482.26 | 210482.26 | 210482.26 | 210482.26 | 210482.26 | 210482.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100843002 | Construccion De Red De Agua Potable Calle Juan Gil Preciado Col Arcos De Zalatitan - 9976 | 9976 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 643386.27 | 536168.36 | 536168.36 | 536168.36 | 536168.36 | 536168.36 | 536168.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100843003 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Juan Gil Preciado Col Arcos De Zalatitan - 9965 | 9965 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 740188.83 | 863160.58 | 863160.58 | 863160.58 | 863160.58 | 863160.58 | 863160.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100843004 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Torres Quintero Y Otras Col El Rosario - 9942 | 9942 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 758534.53 | 758534.53 | 758534.53 | 758534.53 | 758534.53 | 758534.53 | 758534.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 295 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100843005 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Torres Quintero Y Otras Colonia El Rosario - 9826 | 9826 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 820183.78 | 820183.78 | 820183.78 | 820183.78 | 820183.78 | 820183.78 | 820183.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 295 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100843006 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En Comunidades De Ixtlahucan Del Rio - 15603 | 15603 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | La Atarjea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 653784.79 | 653784.79 | 653784.79 | 653784.79 | 653784.79 | 653784.79 | 653784.79 | 100 |  | Metros lineales | 481 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100843008 | Empedrado Ahogado En Cemento De La Calle Prolongación Allende En La Cabecera Municipal - 31377 | 31377 | Jalisco | Guachinango | Guachinango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 527000 | 527000 | 527000 | 527000 | 527000 | 527000 | 527000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100843032 | Rehabilitacion De Canal De Distribucion De Agua El Cerro - 11416 | 11416 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4666 | 4666 | 4666 | 4666 | 4666 | 4666 | 4666 | 100 |  | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100843033 | Alumbrado Publico En La Zapotera - 13184 | 13184 | Jalisco | Poncitlán | La Zapotera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 5698 | 5698 | 0 | 5698 | 5698 | 5698 | 5698 | 100 |  | Otros | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100843035 | Alumbrado Publico En El Chalpicote - 13372 | 13372 | Jalisco | Poncitlán | Chalpicote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 10174 | 10174 | 0 | 10174 | 10174 | 10174 | 10174 | 100 |  | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100848969 | Servicio De Alumbrado Público En Las Colonias Y Localidades Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Para Disminuir La Inseguridad Pública | FORTAMUN 2017 1 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Seguridad | Terminado | 2017 | 188143769.6 | 188143769.6 | 188143769.6 | 188143769.6 | 188143769.6 | 188143769.6 | 188143769.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100848979 | Arrendamiento De Vehiculos De Emergencia Con Equipamiento Para El Otorgamiento De Servicios De Emergencia De Protección Civil | FORTAMUN 2017 2 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | Seguridad | Terminado | 2017 | 82246018.92 | 88246018.92 | 88246018.92 | 88246018.92 | 88246018.92 | 88246018.92 | 88246018.92 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100848991 | Arrendamiento De Maquinaria De Obras Públicas | FORTAMUN 2017 3 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 84591161.16 | 84591161.16 | 84591161.16 | 84591161.16 | 84591161.16 | 84591161.16 | 84591161.16 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100848997 | Arrendamiento De Vehículos De Seguridad Pública | FORTAMUN 2017 4 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZAPOPAN, JALISCO | Seguridad | Terminado | 2017 | 147926343.82 | 147926343.82 | 147926343.82 | 147926343.82 | 147926343.82 | 147926343.82 | 147926343.82 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100848999 | Amortización Y Servicio De La Deuda Pública Interna Con Instituciones De Crédito | FORTAMUN 2017 5 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 99166526.99 | 99166526.99 | 99166526.99 | 99166526.99 | 99166526.99 | 99166526.99 | 99166526.99 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849131 | Rehabilitación Del Mercado Municipal Ignacio Aldama, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-MER-LP-203-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 16171528.8 | 16171528.8 | 16171528.8 | 16171528.8 | 16171528.76 | 16171528.76 | 16171528.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849165 | Rehabilitación De Mercado Municipal Javier Mina En Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-MER-LP-204-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 9382456.8 | 9382456.8 | 9382456.8 | 9382456.8 | 9382456.77 | 9382456.77 | 9382456.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849169 | Rehabilitación Del Mercado Municipal San Jacinto En Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-MER-LP-205-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 8380562.01 | 8380562.01 | 8380562.01 | 8380562.01 | 8380561.99 | 8380561.99 | 8380561.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849196 | Rehabilitación Del Mercado Belisario Dominguez En Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-MER-LP-206-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 8449430.22 | 8449430.22 | 8449430.22 | 8449430.22 | 8449426.75 | 8449426.75 | 8449426.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849206 | Rehabilitación Del Mercado Municipal, Ponciano Arriaga, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-PRE-LP-207-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 8653314.26 | 8653314.26 | 8653314.26 | 8653314.26 | 7916761.82 | 7916761.82 | 7916761.82 | 91.4882 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849212 | Fortalecimiento De Las Finanzas Públicas Municipales Ente Las Contingencias. | FORTAMUN0012017 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3903793 | 3903793 | 3903793 | 3903793 | 3903793 | 3903793 | 3903793 | 100 |  | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100849213 | Rehabilitación Del Mercado Independencia, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-MER-CI-231-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 4003197.3 | 4003197.3 | 4003197.3 | 4003197.3 | 4003197.29 | 4003197.29 | 4003197.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849219 | Rehabilitación De Mercado Municipal Pedro Velez, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-MER-CI-232-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 4467045.25 | 4467045.25 | 4467045.25 | 4467045.25 | 4467045.25 | 4467045.25 | 4467045.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849223 | Rehabilitación Del Mercado Municipal Álvaro Obregón, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-MER-CI-233-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3872465.36 | 3872465.36 | 3872465.36 | 3872465.36 | 3663919.99 | 3663919.99 | 3663919.99 | 94.6147 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849398 | Repavimentación De Calles En La Colonia Blanco Y Cuellar, Frente 2, Del Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-148-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 10057957.99 | 10057957.99 | 10057957.99 | 10057957.99 | 10057957.99 | 10057957.99 | 10057957.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849749 | Complemento De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Localidad De Milpillas, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-AP-AD-137-2016. | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1435250.48 | 1435250.48 | 1435250.48 | 1435250.48 | 1380658.57 | 1380658.57 | 1380658.57 | 96.1963 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849764 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta Y Sustitución De Losas De Concreto En Plantel Educativo Gustavo Diaz Ordaz, Clave 14epr1473u, Col. Gustavo Diaz Ordaz. | DOPI-MUN-RM-IE-AD-187-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Educación | Terminado | 2017 | 998756.32 | 998756.32 | 998756.32 | 998756.32 | 960346.68 | 960346.68 | 960346.68 | 96.1543 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849772 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Mr-45 Y Jardinería, En La Glorieta Venustiano Carranza En La Colonia Constitución, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-209-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 5570941.08 | 5570941.08 | 5570941.08 | 5570941.08 | 5570941.08 | 5570941.08 | 5570941.08 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849778 | Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 07 En La Colonia Medrano, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 6507733.55 | 6507733.55 | 6507733.55 | 6507733.55 | 6507733.55 | 6507733.55 | 6507733.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849789 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Red De Agua Potable, De La Prol. Laureles De Av. Del Rodeo A Periférico Norte Manuel Gómez Morín, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-210-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 7995338.87 | 7995338.87 | 7995338.87 | 7995338.87 | 5286822.78 | 5286822.78 | 5286822.78 | 66.1238 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849796 | Construcción De Línea De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Preparación Para Instalaciones De Telmex Y Cfe, Pozos De Absorción, En La Glorieta Venustiano Carranza, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-AP-CI-211-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2591650.55 | 2591650.55 | 2591650.55 | 2591650.55 | 2529130.69 | 2529130.69 | 2529130.69 | 97.5876 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849802 | Rehabilitación De La Unidad Administrativa Las Águilas Frente 2, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-CI-225-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 2484449.75 | 2484449.75 | 2484449.75 | 2484449.75 | 2484449.75 | 2484449.75 | 2484449.75 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849803 | Rehabilitación Del Centro De Desarrollo Infantil No. 02 En La Colonia Vicente Guerrero, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-PRE-CI-247-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2150528.06 | 2150528.06 | 2150528.06 | 2150528.06 | 2139818.37 | 2139818.37 | 2139818.37 | 99.502 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849807 | Rehabilitación De Ciclovía Santa Margarita E Iluminación, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-MOV-CI-226-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 3949999.31 | 3949999.31 | 3949999.31 | 3949999.31 | 3782206.72 | 3782206.72 | 3782206.72 | 95.7521 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849808 | Rehabilitación De Estancia Infantil Santa Cecilia, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-PRE-CI-249-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2904003.91 | 2904003.91 | 2904003.91 | 2904003.91 | 2903549.49 | 2903549.49 | 2903549.49 | 99.9844 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849814 | Rehabilitación De Estancia Infantil Rancho Nuevo, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-PRE-CI-244-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2166324.48 | 2166324.48 | 2166324.48 | 2166324.48 | 2166324.48 | 2166324.48 | 2166324.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849820 | Rehabilitación De Estancia Infantil Miravalle, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-PRE-CI-248-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2914923.71 | 2914923.71 | 2914923.71 | 2914923.71 | 2899459.42 | 2899459.42 | 2899459.42 | 99.4695 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849830 | Rehabilitación De Estancia Infantil El Ferrocarril, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-PRE-CI-246-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3389051.86 | 3389051.86 | 3389051.86 | 3389051.86 | 3389049.92 | 3389049.92 | 3389049.92 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100850004 | Rehabilitación Del Parque Manuel R. Alatorre En La Colonia Vistas Del Nilo, Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-ESP-CI-202-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Subsidios a programas para jóvenes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2390429.95 | 2390429.95 | 2390429.95 | 2390429.95 | 2390429.95 | 2390429.95 | 2390429.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100851381 | Pago De Gasolina De Las Patrullas De Seguridad Publica | 001 2017 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 770726 | 770726 | 770726 | 770726 | 770726 | 770726 | 770726 | 100 | 0 | Vehículos | 21730 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE AL 100% EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100851384 | Pago A Cfe Por Alumbrado Publico Y Energia Electrica En Las Oficinas Administrativas | 002 2017 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 953431 | 953431 | 953431 | 953431 | 953431 | 953431 | 953431 | 100 | 0 | Luminaria | 21720 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENCUENTRA EN AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100851388 | Compra De Uniformes A Elementos De Seguridad Publica | 003 2017 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 14060 | 14060 | 14060 | 14060 | 14060 | 14060 | 14060 | 100 | 0 | Equipamiento | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE EL AVANCE AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100851393 | Pago De Laudos | 004 2017 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Otros | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE EL AVANCE FINACIERO Y FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100851395 | Pago De Reparacion De Patrullas De Seguridad Publica | 005 2017 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 60330 | 60330 | 60330 | 60330 | 60330 | 60330 | 60330 | 100 | 0 | Otros | 21720 | 0 | 100 | Financiera: se tiene el avance financiero al 100% / Física: se tiene el avance fisico al 100% / Registro: se tiene el avance financiero y fisico al 100 se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100852343 | Rehabilitación De Estancia Infantil Benito Juárez, Municipio De Guadalajara, Jalisco | DOP-REH-FED-PRE-CI-245-16 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3684924.96 | 3684924.96 | 3684924.96 | 3684924.96 | 3684894.95 | 3684894.95 | 3684894.95 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200859706 | Construcción De Calentadores Solares Segunda Etapa En La Cabecera Municipal De Atenguillo Jalisco - 64232 | 64232 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 184670 | 184670 | 184670 | 184670 | 184670 | 184670 | 184670 | 100 |  | Celdas solares | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859707 | Construcción De Calentadores Solares En La Localidad De Acatitlan Municipio De Atenguillo Jalisco - 75707 | 75707 | Jalisco | Atenguillo | Acatitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 100 |  | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859708 | Construcción De Muros Firmes Segunda Etapa En La Localidad De El Agostadero Municipio De Atenguillo Jalisco - 71639 | 71639 | Jalisco | Atenguillo | El Agostadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 11961.6 | 11961.6 | 11961.6 | 11961.6 | 11961.6 | 11961.6 | 11961.6 | 100 |  | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859709 | Construcción De Muros Firmes Segunda Etapa En La Localidad De Ahuacatepec Municipio De Atenguillo Jalisco - 68121 | 68121 | Jalisco | Atenguillo | Ahuacatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 14952 | 14952 | 14952 | 14952 | 14952 | 14952 | 14952 | 100 |  | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859710 | Construcción De Calentadores Solares Segunda Entapa En La Localidad De Ahuacatepec Municipio De Atenguillo Jalisco - 68624 | 68624 | Jalisco | Atenguillo | Ahuacatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 28170 | 28170 | 28170 | 28170 | 28170 | 28170 | 28170 | 100 |  | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859711 | Construcción De Muros Firmes En La Localidad De El Caiman Municipio De Atenguillo Jalisco - 75787 | 75787 | Jalisco | Atenguillo | El Caimán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 100 |  | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859712 | Construcción De Calentadores Solares En La Localidad De El Caiman Municipio De Atenguillo Jalisco - 51867 | 51867 | Jalisco | Atenguillo | El Caimán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 100 |  | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859713 | Construcción De Muros Firmes Segunda Etapa En La Localidad De Las Cebollas Municipio De Atenguillo Jalisco - 71969 | 71969 | Jalisco | Atenguillo | Las Cebollas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 32894.4 | 32984.4 | 32984.4 | 32984.4 | 32984.4 | 32984.4 | 32984.4 | 100 |  | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859714 | Construcción De Calentadores Solares Segunda Etapa En La Localidad De Las Cebollas Municipio De Atenguillo Jalisco - 55383 | 55383 | Jalisco | Atenguillo | Las Cebollas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 18780 | 18780 | 18780 | 18780 | 18780 | 18780 | 18780 | 100 |  | Celdas solares | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859715 | Construcción De Calentadores Solares Segunda Etapa En La Localidad De La Loma En El Municipio De Atenguillo Jalisco - 61544 | 61544 | Jalisco | Atenguillo | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 100 |  | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859716 | Construcción De Muros Firmes En La Localidad De El Mezquitillo Municipio De Atenguillo Jalisco - 77410 | 77410 | Jalisco | Atenguillo | El Mezquitillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 100 |  | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859717 | Construcción De Muros Firmes Segunda Etapa En La Localidad De Milpillas Municipio De Atenguillo Jalisco - 75682 | 75682 | Jalisco | Atenguillo | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 11961.6 | 11961.6 | 11961.6 | 11961.6 | 11961.6 | 11961.6 | 11961.6 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859718 | Construcción De Cisternas En La Localidad El Ocote Chino Municipio De Atenguillo Jalisco - 77490 | 77490 | Jalisco | Atenguillo | Ocote Chino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 |  | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859719 | Construcción De Muros Firmes En La Localidad De El Ocote Chino Municipio De Atenguillo Jalisco - 71714 | 71714 | Jalisco | Atenguillo | Ocote Chino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 8971.2 | 8971.8 | 8971.8 | 8971.8 | 8971.8 | 8971.8 | 8971.8 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859720 | Construcción De Calentadores Solares En La Localidad De El Platanar De San Pablo Municipio De Atenguillo Jalisco - 75744 | 75744 | Jalisco | Atenguillo | El Platanar de San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 100 |  | Celdas solares | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859721 | Construcción De Muros Firmes Segunda Etapa En La Localidad De La Poma Municipio De Atenguillo Jalisco - 75843 | 75843 | Jalisco | Atenguillo | La Poma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 100 |  | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859722 | Construcción De Muros Firmes Segunda Etapa En La Localidad De El Ranchito Municipio De Atenguillo Jalisco - 71780 | 71780 | Jalisco | Atenguillo | El Ranchito (Espíritu Santo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 14952 | 14952 | 14952 | 14952 | 14952 | 14952 | 14952 | 100 |  | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859723 | Construcción De Calentadores Solares Segunda Etapa En La Localidad De El Ranchito En El Municipio De Atenguillo Jalisco - 64203 | 64203 | Jalisco | Atenguillo | El Ranchito (Espíritu Santo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 18780 | 18780 | 18780 | 18780 | 18780 | 18780 | 18780 | 100 |  | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859724 | Construcción De Muros Firmes Segunda Etapa En La Localidad De El Rodeo Municipio De Atenguillo Jalisco - 71823 | 71823 | Jalisco | Atenguillo | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 8971.2 | 8971.2 | 8971.2 | 8971.2 | 8971.2 | 8971.2 | 8971.2 | 100 |  | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859725 | Construcción De Calentadores Solares En La Localidad De El Rodeo Municipio De Atenguillo Jalisco - 55186 | 55186 | Jalisco | Atenguillo | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 12520 | 12520 | 12520 | 12520 | 12520 | 12520 | 12520 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859726 | Construcción De Muros Firmes Segunda Etapa En La Localidad De El Salitrillo Municipio De Atenguillo Jalisco - 75803 | 75803 | Jalisco | Atenguillo | El Salitrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 100 |  | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859727 | Construcción De Muros Firmes Segunda Etapa En La Localidad De San Antonio De Los Macedo Municipio De Atenguillo Jalisco - 72806 | 72806 | Jalisco | Atenguillo | San Antonio de los Macedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 83731.2 | 83731.2 | 83731.2 | 83731.2 | 83731.2 | 83731.2 | 83731.2 | 100 |  | Otros | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859728 | Construcción De Calentadores Solares Segunda Entapa En La Localidad De San Antonio De Los Macedo Municipio De Atenguillo Jalisco - 68719 | 68719 | Jalisco | Atenguillo | San Antonio de los Macedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 43820 | 43820 | 43820 | 43820 | 43820 | 43820 | 43820 | 100 |  | Celdas solares | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859729 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio En La Localidad De San Antonio De Los Macedo Municipio De Atenguillo Jalisco - 55254 | 55254 | Jalisco | Atenguillo | San Antonio de los Macedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200859730 | Construccion De Muros Firmes Segunda Etapa En La Localidad De San Jose De Los Andrade Municipio De Atenguillo Jalisco - 72950 | 72950 | Jalisco | Atenguillo | San José de los Andrade | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 8971.2 | 8971.2 | 8971.2 | 8971.2 | 8971.2 | 8971.2 | 8971.2 | 100 |  | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859732 | Construcción De Calentadores Solares En La Localidad De San Jose De Los Andrade Municipio De Atenguillo Jalisco - 55097 | 55097 | Jalisco | Atenguillo | San José de los Andrade | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 9390 | 9390 | 9390 | 9390 | 9390 | 9390 | 9390 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859734 | Construcción De Muros Firmes Segunda Etapa En La Localidad De San Pablo Municipio De Atenguillo Jalisco - 72991 | 72991 | Jalisco | Atenguillo | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859735 | Construcción De Calentadores Solares Segunda Etapa En La Localidad De San Pablo En El Municipio De Atenguillo Jalisco - 61500 | 61500 | Jalisco | Atenguillo | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 18780 | 18780 | 18780 | 18780 | 18780 | 18780 | 18780 | 100 |  | Celdas solares | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859736 | Construcción De Muros Firmes Segunda Etapa En La Localidad De Santa Barbara Municipio De Atenguillo Jalisco - 75664 | 75664 | Jalisco | Atenguillo | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 8971.2 | 8971.2 | 8971.2 | 8971.2 | 8971.2 | 8971.2 | 8971.2 | 100 |  | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859737 | Construcción De Calentadores Solares Segunda Etapa En La Localidad De Santa Barbara En El Municipio De Atenguillo Jalisco - 61473 | 61473 | Jalisco | Atenguillo | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 12520 | 12520 | 12520 | 12520 | 12520 | 12520 | 12520 | 100 |  | Celdas solares | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859738 | Construcción De Calentadores Solares Segunda Etapa En La Localidad De Santa Elena Los Ailes Municipio De Atenguillo Jalisco - 75765 | 75765 | Jalisco | Atenguillo | Santa Elena (Los Ailes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 100 |  | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859739 | Construccion De Muros Firmes Segunda Etapa En La Localidad De Los Volcanes Municipio De Atenguillo Jalisco - 72885 | 72885 | Jalisco | Atenguillo | Los Volcanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 65788.8 | 65788.8 | 65788.8 | 65788.8 | 65788.8 | 65788.8 | 65788.8 | 100 |  | Otros | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859740 | Cosntruccion De Calentadores Solares Segunda Etapa En La Localidad De Los Volcanes Municipio De Atenguillo Jalisco - 57095 | 57095 | Jalisco | Atenguillo | Los Volcanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 122070 | 122070 | 122070 | 122070 | 122070 | 122070 | 122070 | 100 |  | Celdas solares | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859741 | Construcción De Muros Firmes Segunda Etapa En La Localidad De La Yerbabuena Municipio De Atenguillo Jalisco - 71908 | 71908 | Jalisco | Atenguillo | Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 100 |  | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859742 | Construcción De Calentadores Solares En La Localidad Yerbabuena En El Municipio De Atenguillo Jalisco - 61528 | 61528 | Jalisco | Atenguillo | Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 100 |  | Celdas solares | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859743 | Construcción De Muros Firmes En La Localidad De La Campana Municipio De Atenguillo Jalisco - 75832 | 75832 | Jalisco | Atenguillo | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 100 |  | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859744 | Construcción De Muros Firmes En La Localidad De El Bajio En El Municipio De Atenguillo Jalisco - 75854 | 75854 | Jalisco | Atenguillo | El Bajío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 5980.8 | 100 |  | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200859766 | Construccion Y Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En La Avenida Hidalgo En La Localidad De Lo Arado - 91734 | 91734 | Jalisco | Casimiro Castillo | Lo Arado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 864032.38 | 851929.84 | 851929.84 | 851929.84 | 851929.84 | 851929.84 | 851929.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 215 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: DEL IMPORTE DE LA OBRA CAPTURADO EN LA MIDS FUE POR 864,032.38 Y SE CONTRATO POR $ 851,929.84 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200859767 | Construcción De Colector Pluvial En La Calle Juan De Dios Pesa En La Localidad De Lo Arado En El Municipio De Casimiro Castillo Segunda Etap - 91946 | 91946 | Jalisco | Casimiro Castillo | Lo Arado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1115232 | 1115232 | 1115232 | 1106112.3 | 1106112.29 | 1106112.29 | 1106112.29 | 99.1823 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200859768 | Construccion De Colector Pluvial En La Calle Juan De Dios Pesa En La Localidad De Lo Arado Mpio De Casimiro Castillo Jal Primera Etapa - 91909 | 91909 | Jalisco | Casimiro Castillo | Lo Arado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1889900 | 1879543.21 | 1879543.21 | 1879543.21 | 1879543.21 | 1879543.21 | 1879543.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 PORCIENTO / Física: / Registro: LA OBRA FUE POR INVITACIÓN RESTRINGIDA, POR LO QUE A LA FECHA YA SE REALIZÓ LOS REINTEGROS CORRESPONDIENTES DE LA DIFERENCIA. $ 10,356.79, ES ORIGINADA DE LO CARGADO EN LA MIDS CONTRA LO CONTRATADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200859769 | Construccion Y Rehabilitacion De Red Hidraulica En La Avenida Hidalgo En La Localidad De Lo Arado - 91878 | 91878 | Jalisco | Casimiro Castillo | Lo Arado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 554076.73 | 546315.75 | 546315.75 | 546315.75 | 546315.75 | 546315.75 | 546315.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 215 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA FUE CARGADA EN LA PLATAFORMA DE LAS MIDS POR LA CANTIDAD DE 554,076.73 Y EL CONTRATO FUE POR 546,315.75 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200859770 | Construcción De Red Sanitaria En La Calle Veintiuno De Marzo De La Localidad De La Resolana Mpio De Casimiro Castillo Jalisco - 92094 | 92094 | Jalisco | Casimiro Castillo | Lo Arado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 595876 | 587754.92 | 587754.92 | 587754.92 | 587754.92 | 587754.92 | 587754.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE CARGO POR UN IMPORTE DE 595,876 Y SE CONTRATO Y EJERCIO POR 587,754.92 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200859771 | Rehabilitacion De Aguas Negras En La Calle Solidaridad De Lo Arado En El Mpio De Casimiro Castillo Jal Segunda Etapa - 92022 | 92022 | Jalisco | Casimiro Castillo | Lo Arado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 902932 | 898398.43 | 898398.43 | 898398.43 | 898398.43 | 898398.43 | 898398.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 1809 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE PROGRAMO EN LA MIDS POR LA CANTIDAD DE 902,932 Y SE CONTRATO POR 898,398.43 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200859772 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Av Francisco I Madero En La Localidad De El Coyame - 92171 | 92171 | Jalisco | Casimiro Castillo | Coyamel (El Coyame) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 140872 | 140872 | 140872 | 140872 | 140872 | 140872 | 140872 | 100 | 0 | Metros lineales | 174 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA SE CARGO EN LA MIDS POR 140,872 Y SE CONTRATO POR 140,872 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200859773 | Rehabilitacion De Red Sanitaria En La Avenida Francisco I Madero En La Localidad De El Coyame - 92131 | 92131 | Jalisco | Casimiro Castillo | Coyamel (El Coyame) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 293220 | 293220 | 293220 | 293220 | 293220 | 293220 | 293220 | 100 | 0 | Metros lineales | 183 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMANADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE CAPTURO EN LA MIDS POR 293,220 Y SE CONTRATO Y EJECUTO POR LA MISMA CANTIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200859774 | Construccion De Red Sanitaria En Las Calles Eziquio Garibay Av Zapotillo Norte Y Ventura Gomez En El Zapotillo Mpio De Casimiro Castillo Jal - 92102 | 92102 | Jalisco | Casimiro Castillo | El Zapotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 422372 | 409836.23 | 409836.23 | 409836.23 | 409836.23 | 409836.23 | 409836.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE CARGO EN LA POR 422,372 Y SE CONTRATO Y EJERCIO POR LA CANTIDAD DE 409,836.23 LA DIFERENCIA YA SE REALIZO EL EINTEGRO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200859921 | Ampliacion De Red Electrica Con La Construccion De Cuarenta Metros De Baja Tension De Cable Multiple En La Calle Moctezuma - 84751 | 84751 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 12668.34 | 12668.34 | 12668.34 | 12668.34 | 12668.34 | 12668.34 | 12668.34 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200859922 | Mejoramiento De Treinta Viviendas Con Calentadores Solares A Personas De Bajos Recursos En La Cabecera Municipal De Cuautla Jalisco - 37016 | 37016 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Vivienda | Terminado | 2017 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 100 | 0 | Celdas solares | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200859923 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Con Suministro E Instalacion De Bomba En La Localidad De Tierras Blancas En El Municipio De Cu - 36987 | 36987 | Jalisco | Cuautla | Tierras Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 92742 | 92742 | 92742 | 92742 | 92742 | 92742 | 92742 | 100 | 0 | Otros | 275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861000 | Pavimentacion De Calle Heroes En La Colonia El Nogal En Ameca - 40283 | 40283 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 466378.51 | 466378.51 | 466378.51 | 466378.51 | 466378.51 | 466378.51 | 466378.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861025 | Suministro E Instalacion De Celda Solar En La Localidad De San Isidro En Arandas Jal - 72530 | 72530 | Jalisco | Arandas | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 100 |  | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861026 | Suministro E Instalacion De Celda Solar En La Localidad De Corrales En Arandas Jal - 67923 | 67923 | Jalisco | Arandas | Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 100 |  | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861061 | Suministro E Instalacion De Celda Solar En La Localidad La Campana En Arandas Jal - 73537 | 73537 | Jalisco | Arandas | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861062 | Suministro E Instalacion De Celda Solar En La Localidad La Cebolleta En Arandas Jal - 68221 | 68221 | Jalisco | Arandas | La Cebolleta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 100 |  | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861063 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares En La Localidad De Ceja De Reyes En Arandas Jalisco - 77558 | 77558 | Jalisco | Arandas | Ceja de Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 100 |  | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861106 | Construccion De Piso Firme - 43352 | 43352 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JOSE HUMBERTO VILLALOBOS ARREZOLA | Vivienda | Terminado | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861108 | Construcción De Recamara En Casa Habitación Calle Josefa Ortiz De Dominguez - 44635 | 44635 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 60467.77 | 60467.77 | 60467.77 | 60467.77 | 60467.77 | 60467.77 | 60467.77 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861109 | Construcción De Piso Firme En Casa Habitación Calle Josefa Ortiz De Dominguez - 44611 | 44611 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861110 | Equipamiento Contingencia De Pozo Profundo De Agua Potable De Atoyac De La Calle Cuauhtemoc Motor Bomba Y Arrancador - 39377 | 39377 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 184800.24 | 184800.24 | 184800.24 | 184800.24 | 184800.24 | 184800.24 | 184800.24 | 100 |  | Otros | 5250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861111 | Electrificacion De Pozo De Agua Del Carrizal - 89720 | 89720 | Jalisco | Atoyac | El Carrizal (Los Laureles del Noveno) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 349676.99 | 349676.99 | 349676.99 | 349676.99 | 349676.99 | 349676.99 | 349676.99 | 100 |  | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861116 | Adoquin En La Calle Corona En La Union De Guadalupe - 27145 | 27145 | Jalisco | Atoyac | Unión de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JOSE CARLOS QUIÑONEZ GONZALEZ | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 851081.61 | 851081.61 | 851081.61 | 851081.61 | 851081.61 | 851081.61 | 851081.61 | 100 |  | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861234 | Suministro E Instalacion De Celda Solar En La Localidad De Ojo De Agua Del Perro En Arandas Jal - 69301 | 69301 | Jalisco | Arandas | La Vaquera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861235 | Suministro E Instalacion De Celda Solar En La Localidad De Bombela En Arandas Jal - 72992 | 72992 | Jalisco | Arandas | Bombela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 100 |  | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861236 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares En La Localidad El Baloneado En Arandas Jal - 73045 | 73045 | Jalisco | Arandas | El Baloneado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 100 |  | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861237 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares En La Localidad El Nacimiento De Abajo En Arandas Jal - 77243 | 77243 | Jalisco | Arandas | El Nacimiento de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 100 |  | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861238 | Construccion De Electrificacion En La Rancheria El Nacimiento Municipio De Arandas Jalisco - 76310 | 76310 | Jalisco | Arandas | El Nacimiento de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 147327.42 | 147327.42 | 147327.42 | 147327.42 | 147327.42 | 147327.42 | 147327.42 | 100 |  | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861239 | Suministro E Instalacion De Celda Solar En La Localidad El Nacimiento De Arriba En Arandas Jal - 72661 | 72661 | Jalisco | Arandas | El Nacimiento de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 100 |  | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861240 | Pavimentación De Calle Independencia Con Empedrado Ahogado En Concreto En La Localidad De Jayamitla - 72895 | 72895 | Jalisco | Ameca | Jayamitla (Colmenar) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 641418.63 | 641418.63 | 641418.63 | 641418.63 | 641418.63 | 641418.63 | 641418.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861241 | Pavimentación De Calle Independencia Con Empedrado Ahogado En Concreto En La Localidad De Los Pocitos - 40430 | 40430 | Jalisco | Ameca | Los Pocitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 703586.02 | 703586.02 | 703586.02 | 703586.02 | 703586.02 | 703586.02 | 703586.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861242 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle Independencia En La Localidad De Los Pocitos - 40385 | 40385 | Jalisco | Ameca | Los Pocitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 288114.97 | 288114.97 | 288114.97 | 288114.97 | 288114.97 | 288114.97 | 288114.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861243 | Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad De El Zoquite - 67981 | 67981 | Jalisco | Ameca | El Zoquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 484409.56 | 484409.56 | 484409.56 | 484409.56 | 484409.56 | 484409.56 | 484409.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861247 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle María Morales Entre Isaac Montes Y Elvira Montes En La Cabecera Municipal Municipio De San Juanito D - 57414 | 57414 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito de Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 105744.53 | 74021.17 | 74021.17 | 74021.17 | 74021.17 | 74021.17 | 74021.17 | 100 |  | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861250 | Construccion De Linea De Drenaje En La Calle Batalla De Puebla Entre Las Calles Elisa Diaz Y Calle Fidel Garcia En Arandas Jalisco Fise - 83713 | 83713 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 744234 | 744234.09 | 0 | 744234.09 | 737537.94 | 737537.94 | 737537.94 | 99.1003 | 0 | Metros lineales | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861253 | Suministro E Instalacion De Celda Solar En La Localidad De El Ancon En Arandas Jal - 67924 | 67924 | Jalisco | Arandas | El Ancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861254 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares En La Localidad Del Cabrito En Arandas Jal - 67709 | 67709 | Jalisco | Arandas | Cabrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 48598.2 | 48598.2 | 48598.2 | 48598.2 | 48598.2 | 48598.2 | 48598.2 | 100 |  | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861255 | Suministro E Instalacion De Celda Solar En La Localidad De La Cienega En Arandas Jal - 67708 | 67708 | Jalisco | Arandas | La Ciénega (Ciénega de Méndez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 100 |  | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861256 | Suministro E Instalacion De Celda Solar En La Localidad De Forlones En Arandas Jal - 68100 | 68100 | Jalisco | Arandas | Forlones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861257 | Construccion De Electrificacion En Rancheria La Gloria Municipio De Arandas Jalisco - 75014 | 75014 | Jalisco | Arandas | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 340611.61 | 340611.61 | 340611.61 | 340611.61 | 340611.61 | 340611.61 | 340611.61 | 100 |  | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861258 | Suministro E Instalacion De Celda Solar En La Localidad De Huertas Viejas En Arandas Jal - 72952 | 72952 | Jalisco | Arandas | Huertas Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861259 | Suministro E Instalacion De Celda Solar En La Localidad De Los Lobos En Arandas Jal - 67639 | 67639 | Jalisco | Arandas | Los Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 100 |  | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861260 | Construccion De Electrificacion En Calle San Patricio Entre Calle San Francisco Y Andador Sta Rita En Colonia Llano Grande En Arandas Jal - 73548 | 73548 | Jalisco | Arandas | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 147783.32 | 147783.32 | 147783.32 | 147783.32 | 147783.32 | 147783.32 | 147783.32 | 100 |  | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861261 | Suministro E Instalacion De Celda Solar En La Localidad De El Matadero En Arandas Jal - 67565 | 67565 | Jalisco | Arandas | El Matadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861262 | Suministro E Instalacion De Celda Solar En La Localidad De La Mata En Arandas Jal - 68250 | 68250 | Jalisco | Arandas | La Mata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861263 | Suministro E Instalacion De Celda Solar En La Localidad De El Nogal En Aranda Jal - 68324 | 68324 | Jalisco | Arandas | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 100 |  | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861264 | Suministro E Instalacion De Celda Solar En La Localidad De Palo Cuate En Arandas Jal - 73104 | 73104 | Jalisco | Arandas | Palo Cuate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 100 |  | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861265 | Suministro E Instalacion De Celda Solar En La Localidad De Palos Colorados En Arandas Jal - 72586 | 72586 | Jalisco | Arandas | Palos Colorados | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 100 |  | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861266 | Suministro E Instalacion De Celda Solar En La Localidad De La Rosa De Castilla En Arandas Jal - 67345 | 67345 | Jalisco | Arandas | La Rosa de Castilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 100 |  | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861267 | Suministro E Instalacion De Celda Solar En La Localidad De San Agustin En Arandas Jal - 68011 | 68011 | Jalisco | Arandas | San Agustín (San Agustín de Vaqueros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861268 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares En La Localidad De Santiaguito De Velazquez En Arandas Jal - 68124 | 68124 | Jalisco | Arandas | Santiaguito (Santiaguito de Velázquez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 100 |  | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861274 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Francisco Villa En Soyatitlan - 65795 | 65795 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLOTLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 64109.19 | 50184.24 | 50184.24 | 50184.24 | 50184.24 | 50184.24 | 50184.24 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861276 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Hortelanos En El Barrio De Tochopa - 53050 | 53050 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLOTLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 61630.47 | 90803.87 | 90803.87 | 90803.87 | 90803.87 | 90803.87 | 90803.87 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861280 | Construccion De Un Cuarto Para Baño En La Calle Santa Monica En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 67395 | 67395 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 59677.5 | 59677.5 | 59676.86 | 59676.86 | 59676.86 | 59676.86 | 59676.86 | 99.9989 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861281 | Construccion De Un Cuarto Para Dormitorio En La Calle Santa Monica En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 67373 | 67373 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 135075.4 | 135075.71 | 135075.71 | 135075.71 | 135075.71 | 135075.71 | 135075.71 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861282 | Construccion De Un Cuarto Para Baño En La Calle Cinco De Mayo En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 67365 | 67365 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 59677.5 | 59677.5 | 59677.5 | 59677.5 | 59677.5 | 59677.5 | 59677.5 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861283 | Construccion De Un Cuarto Para Dormitorio En La Calle Cinco De Mayo En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 67355 | 67355 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 135075.4 | 135075.4 | 135072.46 | 135072.46 | 135072.46 | 135072.46 | 135072.46 | 99.9978 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861284 | Reposicion De Losa De Concreto Hidraulico Y Asfalto En Cruce De Calle Revolucion Y Gonzalez Gallo En Ayotlan Jal - 41985 | 41985 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 38008.77 | 38008.77 | 38008.77 | 38008.77 | 38008.77 | 38008.77 | 38008.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 960 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861285 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario De Treinta Y Seis Pulgadas En Calle Revolucion Y Cruce Con Calle Gonzalez Gallo En Ayotlan Jal - 41963 | 41963 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4327606.66 | 4327606.66 | 4327606.66 | 4327606.66 | 4327606.66 | 4327606.66 | 4327606.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 960 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861286 | Construccion De Linea De Agua Potable Y Linea De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre, En San Jose De Betania (El Piojo) Cabecera Municipal De Ayotlán, Jalisco - 43730 | 43730 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1201145.81 | 1201145.81 | 0 | 1201145.81 | 1200162.26 | 1200162.26 | 1200162.26 | 99.9181 | 0 | Metros lineales | 1342 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861287 | Construccion De Un Cuarto Para Dormitorio En La Calle Santa Lucia En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 43289 | 43289 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 135075.4 | 135075.06 | 135075.06 | 135075.06 | 135075.06 | 135075.06 | 135075.06 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861288 | Construccion De Un Cuarto Para Baño En La Calle Rio Lerma En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 43285 | 43285 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 59677.5 | 59675.92 | 59675.92 | 59675.92 | 59675.92 | 59675.92 | 59675.92 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861289 | Construccion De Tres Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 43145 | 43145 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 405231.2 | 405231.19 | 405231.19 | 405231.19 | 405231.19 | 405231.19 | 405231.19 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861290 | Construccion De Un Cuarto Para Dormitorio En La Calle Rio Lerma En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 43282 | 43282 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 135075.4 | 135073.17 | 135073.17 | 135073.17 | 135073.17 | 135073.17 | 135073.17 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861291 | Construccion De Tres Cuartos Para Baño En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 43162 | 43162 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 179026.07 | 179014.01 | 179014.01 | 179014.01 | 179014.01 | 179014.01 | 179014.01 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861292 | Construccion De Banquetas De Concreto Hidraulico En Parte De Bodega Demolida En Calle Revolucion En Ayotlan Jal - 42015 | 42015 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 10199.91 | 10199.91 | 10199.91 | 10199.91 | 10199.91 | 10199.91 | 10199.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 960 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861293 | Construccion De Tren De Descarga En La Colonia El Alacran - 48203 | 48203 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 42876.75 | 43446.32 | 43446.32 | 43446.32 | 43446.32 | 43446.32 | 43446.32 | 100 | 0 | Otros | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TREN DE DESCARGA / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861294 | Construccion De Linea De Conduccion Y Abastecimiento En La Colonia El Alacran - 48125 | 48125 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 672080.52 | 671894.2 | 671894.2 | 671894.2 | 671894.2 | 671894.2 | 671894.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861295 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Para Losa En Parte De Bodega Demolida En Calle Revolucion En Ayotlan Jal - 42005 | 42005 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 49987.57 | 49987.57 | 49987.57 | 49987.57 | 49987.57 | 49987.57 | 49987.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 960 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861296 | Construccion De Un Cuarto Para Baño En La Calle Santa Lucia En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 43348 | 43348 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 59677.5 | 59677.5 | 59677.5 | 59677.5 | 59677.5 | 59677.5 | 59677.5 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861297 | Construccion De Red De Drenaje En La Av El Caracol En Ayotlan Jal - 42850 | 42850 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 288772.92 | 288772.92 | 288772.92 | 288772.92 | 288772.92 | 288772.92 | 288772.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861298 | Equipamiento De Pozo Con Bomba De Cincuenta Hp En La Colonia De El Alacran - 48187 | 48187 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 280875.67 | 280875.66 | 280875.66 | 280875.66 | 280875.66 | 280875.66 | 280875.66 | 100 | 0 | Otros | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861299 | Construccion De Linea De Distribucion Y Abastecimiento En La Colonia El Alacran - 48165 | 48165 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 534196.67 | 533982.91 | 533982.91 | 533982.91 | 533982.91 | 533982.91 | 533982.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861300 | Construccion De Lineas De Agua Potable En La Av El Caracol En Ayotlan Jal - 42795 | 42795 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 738210.21 | 738210.21 | 738210.21 | 738210.21 | 738210.21 | 738210.21 | 738210.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861302 | Construcción De Boca De Tormenta En La Calle Hacienda Los Chivos Colonia Iprovipe Coajinque - 40939 | 40939 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 79852.57 | 143037.23 | 143037.23 | 79979.25 | 79979.25 | 79979.25 | 79693.18 | 55.915 | 0 | Otros | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861303 | Construcción De Empedrado En La Calle Hacienda Los Chivos Colonia Iprovipe Coajinque - 40781 | 40781 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 947880.96 | 948642.77 | 948642.77 | 947886.27 | 947886.27 | 947886.27 | 947886.27 | 99.9203 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861304 | Construcción De Línea De Alcantarillado Sanitario En La Calle Casimiro Castillo Entre Las Calles Constitución Y Vicente Guerrero - 26261 | 26261 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 120669.93 | 120794.15 | 120794.15 | 120670.66 | 120670.66 | 120670.66 | 120670.66 | 99.8978 | 0 | Metros lineales | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861305 | Construcción De Línea De Agua Potable En La Calle Casimiro Castillo Entre Las Calles Constitución Y Vicente Guerrero - 26198 | 26198 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 54405.24 | 54539.74 | 54539.74 | 54405.73 | 54405.73 | 54405.73 | 54405.73 | 99.7543 | 0 | Metros lineales | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861306 | Construcción De Línea De Agua Potable En La Calle Zaragoza Entre Calles Iturbide Y Libertad - 41057 | 41057 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Chante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 43134.92 | 43425.67 | 43425.67 | 43135.67 | 43135.67 | 43135.67 | 43135.67 | 99.3322 | 0 | Metros lineales | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861307 | Construcción De Línea De Red De Alcantarillado En La Calle Zaragoza Entre Calles Iturbide Y Libertad - 24524 | 24524 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Chante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 130415.88 | 130501.2 | 130501.2 | 130416.57 | 130416.57 | 130416.57 | 130416.57 | 99.9352 | 0 | Metros lineales | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861308 | Construcción De Línea De Red De Alcantarillado En La Calle Vicente Guerrero Entre Calles Eulalia Flores Y Libertad - 24760 | 24760 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Chante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 356535.81 | 383879.19 | 383879.19 | 356591.92 | 356591.92 | 356591.92 | 295521.86 | 92.8917 | 0 | Metros lineales | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861309 | Construcción De Línea De Agua Potable En La Calle Vicente Guerrero Entre Calles Eulalia Flores Y Libertad - 24629 | 24629 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Chante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 106946.65 | 106946.93 | 106946.93 | 106946.93 | 106946.93 | 106946.93 | 106946.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861310 | Construcción De Empedrado En Calle Manganeso De La Calle Oro A Carretera Federal Número Ochenta - 40285 | 40285 | Jalisco | Autlán de Navarro | Mezquitán (San Francisco de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 836371.22 | 836370.53 | 836370.53 | 836370.53 | 836370.53 | 836370.53 | 836370.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861311 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En Calle Aldama En La Localidad De Betania Mpio De Ayotlan Jal Fise - 43700 | 43700 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 798854.19 | 1996415.69 | 0 | 1996415.69 | 1996415.69 | 1996415.69 | 1996415.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 1342 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861312 | Construccion De Baños En La Localidad Del Guayabo Mpio De Ayotlan Jalisco - 43658 | 43658 | Jalisco | Ayotlán | El Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 262250.58 | 262250.58 | 262250.58 | 262250.58 | 262250.58 | 262250.58 | 262250.58 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861313 | Construccion De Linea De Drenaje Y Descargas Sanitarias En La Calle Sin Nombre En La Localidad De El Guayabo Municipio De Ayotlan Jalisco - 47115 | 47115 | Jalisco | Ayotlán | El Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 370230.4 | 355198.53 | 355198.53 | 355198.53 | 355198.53 | 355198.53 | 355198.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861314 | Construccion De Machuelo De Concreto Hidraulico En Calle Melchor Ocampo En La Isla Jal - 52277 | 52277 | Jalisco | Ayotlán | La Isla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 109608.77 | 109608.77 | 109608.77 | 109608.77 | 109608.77 | 109608.77 | 109608.77 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861315 | Construccion De Empedrado Ecologico Y Huellas De Concreto Hidraulico En Calle Melchor Ocampo En La Isla Jal - 52217 | 52217 | Jalisco | Ayotlán | La Isla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 424463.6 | 424463.6 | 424463.6 | 424463.6 | 424463.6 | 424463.6 | 424463.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861316 | Construccion De Banquetas Con Concreto Estampado En Calle Melchor Ocampo En La Isla Jal - 52255 | 52255 | Jalisco | Ayotlán | La Isla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 68766.96 | 68766.96 | 68766.96 | 68766.96 | 68766.96 | 68766.96 | 68766.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861317 | Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Melchor Ocampo En La Isla Jal - 46611 | 46611 | Jalisco | Ayotlán | La Isla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 75162.44 | 75162.44 | 75162.44 | 75162.44 | 75162.44 | 75162.44 | 75162.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861318 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En Calle Melchor Ocampo En La Isla Jal - 46591 | 46591 | Jalisco | Ayotlán | La Isla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 144453.28 | 144453.28 | 144453.28 | 144453.28 | 144453.28 | 144453.28 | 144453.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861319 | Construccion De Linea De Drenaje Y Descargas Sanitarias En La Calle Sin Nombre De La Nopalera Ayotlan Jalisco - 42026 | 42026 | Jalisco | Ayotlán | La Nopalera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 154547.86 | 154547.86 | 154547.86 | 154547.86 | 154547.86 | 154547.86 | 154547.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861320 | Construccion Linea De Drenaje Sanitario Calle Rio Uspana Colonia Los Capulines En La Localidad De La Ribera Mpio De Ayotlan Jalisco - 43118 | 43118 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 355120.58 | 355120.58 | 355120.58 | 355120.58 | 355120.58 | 355120.58 | 355120.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 265 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861321 | Construccion De Red Electrica En Media Y Baja Tension En La Localidad De La Cañada De San Ignacio En Ayotlan Jal - 47400 | 47400 | Jalisco | Ayotlán | Cañada de San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 251986.3 | 73230.02 | 73230.02 | 73230.02 | 73230.02 | 73230.02 | 73230.02 | 100 | 0 | Otros | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861322 | Construccion De Dos Aulas Escolares En Escuela Primaria Jose Ma Morelos Y Pavon En San Ignacio Mpio De Ayotlan Jal - 43460 | 43460 | Jalisco | Ayotlán | Cañada de San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 586045.65 | 586045.65 | 586045.65 | 586045.65 | 586045.65 | 586045.65 | 586045.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861323 | Electrificacion Calle Vicente Guerrero En La Localidad De Santa Rita Municipio De Ayotlan Jalisco - 89286 | 89286 | Jalisco | Ayotlán | Santa Rita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 221901.31 | 221901.31 | 221901.31 | 221901.31 | 221901.31 | 221901.31 | 221901.31 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861324 | Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Sin Nombre En La Localidad De Santa Rita Mpio De Ayotlan Jalisco - 57392 | 57392 | Jalisco | Ayotlán | Santa Rita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 51004.21 | 51004.21 | 51004.21 | 51004.21 | 51004.21 | 51004.21 | 51004.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861325 | Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Morelos En La Localidad De Santa Rita Mpio De Ayotlan Jalisco - 56736 | 56736 | Jalisco | Ayotlán | Santa Rita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 78386.86 | 78286.86 | 78286.86 | 78286.86 | 78286.86 | 78286.86 | 78286.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861326 | Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Sin Nombre En La Localidad De Santa Rita Mpio De Ayotlan Jalisco - 57412 | 57412 | Jalisco | Ayotlán | Santa Rita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 34813.99 | 34813.99 | 34813.99 | 34813.99 | 34813.99 | 34813.99 | 34813.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861327 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En Calle Morelos En La Localidad De Santa Rita Mpio De Ayotlan Jalisco - 56792 | 56792 | Jalisco | Ayotlán | Santa Rita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 370763.46 | 370963.46 | 370963.46 | 370963.46 | 370963.46 | 370963.46 | 370963.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861328 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario Calle Sin Nombre En La Localidad De Santa Rita Mpio De Ayotlan Jalisco - 45682 | 45682 | Jalisco | Ayotlán | Santa Rita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 257382.28 | 257382.28 | 257382.28 | 257382.28 | 257382.28 | 257382.28 | 257382.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861329 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario Calle Sin Nombre En La Localidad De Santa Rita Mpio De Ayotlan Jalisco - 45848 | 45848 | Jalisco | Ayotlán | Santa Rita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 274276.25 | 274276.25 | 274276.25 | 274276.25 | 274276.25 | 274276.25 | 274276.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861330 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre En La Ladera Grande Municipio De Ayotlan Jal - 42044 | 42044 | Jalisco | Ayotlán | La Ladera Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 140974.08 | 140974.08 | 140974.08 | 140974.08 | 140974.08 | 140974.08 | 140974.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861331 | Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Sin Nombre En La Ladera Grande Municipio De Ayotlan Jal - 42778 | 42778 | Jalisco | Ayotlán | La Ladera Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 77377.17 | 77377.17 | 77377.17 | 77377.17 | 77377.17 | 77377.17 | 77377.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861339 | Construccion De Recamara En Apoyo A La Vivienda En La Piedra - 77515 | 77515 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | La Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 |  | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861340 | Construccion De Recamara En Apoyo A La Vivienda En La Rosa - 81117 | 81117 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | La Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861345 | Construcción De Muro Perimetral En El Jardin De Niños Margarita Vazquez Primera Etapa - 67534 | 67534 | Jalisco | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 43885.52 | 43265 | 43265 | 43265 | 43265 | 43265 | 43265 | 100 |  | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861346 | Construcción De Muro Perimetral En El Jardin De Niños Margarita Vazquez Segunda Etapa - 68070 | 68070 | Jalisco | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 119944.99 | 152537.68 | 152537.68 | 152537.68 | 152537.68 | 152537.68 | 152537.68 | 100 |  | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861348 | Ampliación Eléctrica En La Calle Juan Pablo Ii - 76997 | 76997 | Jalisco | Cocula | La Cofradía de la Luz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 147699.74 | 147699.74 | 147699.74 | 147669.74 | 147669.74 | 147669.74 | 147669.74 | 99.9797 |  | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861349 | Ampliación Eléctrica En La Calle Prolongación - 73150 | 73150 | Jalisco | Cocula | La Cofradía de la Luz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 126324.34 | 127258.43 | 127258.43 | 127258.43 | 127258.43 | 127258.43 | 127258.43 | 100 |  | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861350 | Linea De Conducción De Drenaje Y Desemboque De Red Principal En La Comunidad De San Nicolas - 66574 | 66574 | Jalisco | Cocula | San Nicolás (San Nicolás Acuña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 357486.04 | 507472.2 | 507472.2 | 507472.2 | 507472.2 | 507472.2 | 507472.2 | 100 |  | Metros lineales | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861355 | Construccion De Banqueta En Calle Juarez En Santiago Tlatelolco - 53062 | 53062 | Jalisco | Colotlán | Santiago Tlatelolco (Santiago) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLOTLAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 208027.09 | 216633.76 | 216633.76 | 216633.76 | 216633.76 | 216633.76 | 216633.76 | 100 |  | Metros Cuadrados | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861405 | Construccion De Red De Drenaje En Calle A Un Costado De La Cancha Barrial Entre Calle Miguel Aleman Y Guerrero - 52332 | 52332 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 98161.82 | 98161.82 | 98161.82 | 98161.82 | 98161.82 | 98161.82 | 98161.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 90ML DE RED DE DRENAJE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861406 | Construccion De Red De Electrificacion En Calle Leandro Valle Colonia Benito Juarez - 41803 | 41803 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 45997.83 | 45997.83 | 45997.83 | 45997.83 | 45997.83 | 45997.83 | 45997.83 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 58 metros de linea de baja tension / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861407 | Construccion De Red De Electrificacion En Calle Prolongacion Vallarta Colonia Moises Quezada - 41813 | 41813 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 31659.82 | 31659.82 | 31659.82 | 31659.82 | 31659.82 | 31659.82 | 31659.82 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 98 METROS LINEA DE BAJA TENSION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861408 | Construccion De Red De Electrificacion En La Localidad De Las Adjuntas - 41812 | 41812 | Jalisco | Degollado | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 53944.14 | 53944.14 | 53944.14 | 53944.14 | 53944.14 | 53944.14 | 53944.14 | 100 |  | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861409 | Construccion De Red De Electrificacion En La Localidad De Buenos Aires - 41805 | 41805 | Jalisco | Degollado | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 41002.86 | 41002.86 | 41002.86 | 41002.86 | 41002.86 | 41002.86 | 41002.86 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 129 METROS LINEALES DE LINEA DE BAJA TENSION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861411 | Construccion De Extension De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Huascato Degollado Jalisco - 52380 | 52380 | Jalisco | Degollado | Huáscato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 45143.77 | 45143.77 | 45143.77 | 45143.77 | 45143.77 | 45143.77 | 45143.77 | 100 |  | Metros lineales | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861413 | Construccion De Techado A La Escuela Primaria En La Localidad De Mezquite Grande - 58612 | 58612 | Jalisco | Degollado | Mezquite Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 394284.34 | 394284.34 | 394284.34 | 394284.34 | 394284.34 | 394284.34 | 394284.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 421 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861415 | Construccion De Red De Drenaje En La Localidad Del Mezquite Grande - 41664 | 41664 | Jalisco | Degollado | Mezquite Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 164968.2 | 164968.2 | 164968.2 | 164968.2 | 164968.2 | 164968.2 | 164968.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 115.99 RED DE DRENAJE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861416 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad Del Mezquitillo - 41644 | 41644 | Jalisco | Degollado | El Mezquitillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 39497.14 | 39497.14 | 39497.14 | 39497.14 | 39497.14 | 39497.14 | 39497.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 90 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861505 | Construccion De Cuarto Dormiotorio En La Calle Pino Suarez - 72610 | 72610 | Jalisco | Tonaya | Tonaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TONAYA | Vivienda | Terminado | 2017 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 |  | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861506 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Calle Isabel La Catolica - 59190 | 59190 | Jalisco | Tonaya | Tonaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TONAYA | Vivienda | Terminado | 2017 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861507 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Calle Prolongacion Pedro Moreno - 44856 | 44856 | Jalisco | Tonaya | Tonaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TONAYA | Vivienda | Terminado | 2017 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861530 | Construcción Drenaje Sanitario Calle Olimpica - 75011 | 75011 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 718732.13 | 718732.13 | 718732.13 | 718732.13 | 718732.13 | 718732.13 | 718732.13 | 100 |  | Metros lineales | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861536 | Construcción Drenaje Sanitario C Priv Col Presidentes - 76410 | 76410 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 145453.69 | 145453.69 | 145453.69 | 145453.69 | 145453.69 | 145453.69 | 145453.69 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861544 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Coronilla - 48255 | 48255 | Jalisco | Guachinango | La Coronilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861547 | Rehabilitacion Y Bacheo Aislado En El Camino Del Puerto De Catarina - 58502 | 58502 | Jalisco | Degollado | Puerto de Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 395799.61 | 395799.61 | 395799.61 | 395799.61 | 395799.61 | 395799.61 | 395799.61 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 72.25 METROS CUBICOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861548 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Lopez Rayon En La Colonia Lazaro Cardenas - 87643 | 87643 | Jalisco | Unión de San Antonio | Unión de San Antonio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 55575.18 | 55575.18 | 55575.18 | 55575.18 | 55575.18 | 55575.18 | 55575.18 | 100 |  | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861549 | Construcción De Tramo Carretero Unión De San Antonio San Julián En El Municipio De Unión De San Antonio Jalisco - 73360 | 73360 | Jalisco | Unión de San Antonio | Los Horcones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3448275.87 | 3448275.87 | 3448275.87 | 3448275.87 | 3448275.87 | 3448275.87 | 3448275.87 | 100 |  | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861550 | Programa De Calentadores En La Localidad De El Lobo - 89236 | 89236 | Jalisco | Unión de San Antonio | El Lobo (El Lobo de Primavera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 |  | Celdas solares | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861551 | Programa De Calentadores Solares En Varias Localidades Del Municipio Lomita Del Aire Sencillo Vizcaino Cañada De Infante Jaral Y Fortuna - 88906 | 88906 | Jalisco | Unión de San Antonio | Loma del Aire (Lomita del Aire) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 792000 | 792000 | 792000 | 792000 | 792000 | 792000 | 792000 | 100 |  | Celdas solares | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861552 | Programa De Construccion De Techos En Varias Localidad Del Municipio - 88560 | 88560 | Jalisco | Unión de San Antonio | San José de Gordoa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1383877 | 1383877 | 1383877 | 1383877 | 1383877 | 1383877 | 1383877 | 100 |  | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861556 | Empedrado En Calle Gonzalez Ortega En La Colonia Españita En La Cabecera Municipal De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 57393 | 57393 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 138307.38 | 137607.2 | 137607.2 | 137607.2 | 137607.2 | 137607.2 | 137607.2 | 100 |  | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861562 | Barda Perimetral Preparatoria Cbtis Doscientos Cuarenta Y Cuatro - 87177 | 87177 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL | Educación | Terminado | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 |  | Metros lineales | 557 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861565 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En Calle Cementerio - 87124 | 87124 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 44097.4 | 44097.4 | 44097.4 | 44097.4 | 44097.4 | 44097.4 | 44097.4 | 100 |  | Otros | 495 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861566 | Agua Potable Calle Colon - 88503 | 88503 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 643212 | 643212 | 643212 | 643212 | 643212 | 643212 | 643212 | 100 |  | Metros lineales | 444 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861567 | Agua Potable Calle Lopez Mateos - 88734 | 88734 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 163844 | 163844 | 163844 | 163844 | 163844 | 163844 | 163844 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861568 | Drenaje Calle Colon - 88568 | 88568 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1318740 | 1318740 | 1318740 | 1318740 | 1318740 | 1318740 | 1318740 | 100 |  | Metros lineales | 444 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861571 | Drenaje En Varias Calles De La Delegacion De Lo De Guevara Segunda Etapa - 78603 | 78603 | Jalisco | Magdalena | Lo de Guevara (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Metros lineales | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861572 | Techado En Escuela Preparatoria Modulo San Andres - 87525 | 87525 | Jalisco | Magdalena | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL | Educación | Terminado | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861573 | Mejoramiento De Centro De Salud En San Simon - 87487 | 87487 | Jalisco | Magdalena | San Simón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL | Salud | Terminado | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 524 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861653 | Construcción Drenaje Sanitario Segunda Etapa Calle Hidalgo - 74848 | 74848 | Jalisco | Zapotlanejo | La Laja | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 696542.63 | 696542.63 | 696542.63 | 696542.63 | 696542.63 | 696542.63 | 696542.63 | 100 |  | Metros lineales | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861715 | Construccion De Red De Drenaje En La Localidad De Tarimoro - 58881 | 58881 | Jalisco | Degollado | Tarimoro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 158731.36 | 158731.36 | 158731.36 | 158731.36 | 158731.36 | 158731.36 | 158731.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 180 ML DE LINEA DE DRENAJE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861716 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Fundición Del Rebaje - 48219 | 48219 | Jalisco | Guachinango | La Fundición del Rebaje (La Fundición) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 77 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861723 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle La Purisima - 68819 | 68819 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 507027.11 | 507027.11 | 507027.11 | 507027.11 | 507027.11 | 507027.11 | 507027.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 67 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861724 | Equipamiento De Pozo Profundo En La Cabecera Municipal - 60430 | 60430 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 234813.8 | 234813.8 | 234813.8 | 234813.8 | 234813.8 | 234813.8 | 234813.8 | 100 | 0 | Otros | 5277 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861726 | Rehabilitación De Camino Rural Alcihuatl Hacia El Manguito - 68255 | 68255 | Jalisco | Villa Purificación | El Manguito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1487376 | 1487376 | 1487376 | 1487376 | 1487376 | 1487376 | 1487376 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861727 | Construccion De Vado Lagunillas Hacia San Miguel - 60204 | 60204 | Jalisco | Villa Purificación | Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 136030.24 | 136030.24 | 136030.24 | 136030.24 | 136030.24 | 136030.24 | 136030.24 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861728 | Construcción De Linea Y Red De Electrificación Para La Localidad De Rancho Nuevo Tecomates - 67933 | 67933 | Jalisco | Villa Purificación | Rancho Nuevo (Los Tecomates) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 993505 | 993505 | 993505 | 993505 | 993505 | 993505 | 993505 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100% / Física: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861756 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle San Francisco - 50816 | 50816 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 202103.39 | 202103.39 | 202103.39 | 202103.39 | 202103.39 | 202103.39 | 202103.39 | 100 |  | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861757 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Marro - 46834 | 46834 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 726027.24 | 726027.24 | 726027.24 | 726027.24 | 726027.24 | 726027.24 | 726027.24 | 100 |  | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861758 | Construccion De Barda Perimetral En Secundaria Tecnica - 31024 | 31024 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Educación | Terminado | 2017 | 195576.97 | 195576.97 | 195576.97 | 195576.97 | 195576.97 | 195576.97 | 195576.97 | 100 |  | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861759 | Rehabilitación Del Camino De El Terrero A Las Ánimas - 49707 | 49707 | Jalisco | Mascota | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 120640 | 120640 | 120640 | 120640 | 120640 | 120640 | 120640 | 100 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861760 | Rehabilitación Del Camino De Zacatongo A San José De Los Corrales - 49433 | 49433 | Jalisco | Mascota | Los Corrales (San José de los Corrales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 178640 | 178640 | 178640 | 178640 | 178640 | 178640 | 178640 | 100 | 0 | Metros lineales | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861761 | Empedrado Ahogado En Cemento Agua Potable Y Drenaje En Camino A Las Fuentes - 45131 | 45131 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6999893.08 | 6464093.03 | 6464093.03 | 6464093.03 | 6463378.94 | 6463378.94 | 6463378.94 | 99.989 | 0 | Metros Cuadrados | 9486 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861765 | Construccion De Techo Firme Para El Sr Javier Arredondo Moreno - 89502 | 89502 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861766 | Construcción De Techo Firme Para La Sra Ma Matilde Garcia Vargas - 89454 | 89454 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861767 | Construcción De Baño Para El Sr J Jesus Cervantes Garcia - 84620 | 84620 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861768 | Construcción De Baño Para La Sra Cecilia Ochoa Bejar - 84530 | 84530 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861769 | Construcción De Baño Para El Sr J De Jesus Arroyo Orozco - 84479 | 84479 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861770 | Construccion De Cuarto Dormitorio Para La Sra Rosa Maria Alcaraz Ortiz - 83947 | 83947 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861771 | Construcción De Baño Para El Sr José De Jesus Valencia Murillo - 84253 | 84253 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861772 | Construccion De Techo Firme Para La Sra Ma Gloria Arredondo Moreno - 85288 | 85288 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861773 | Construccion De Techo Firme Para La Sra Ana Maria Ceja Martinez - 85266 | 85266 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861774 | Construccion De Techo Firme Para El Sr Antonio Cervantes Chavez - 85253 | 85253 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861775 | Construccion De Techo Firme Para La Sra Ana Maria Dominguez Buenrostro - 85241 | 85241 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861776 | Construccion De Techo Firme Para La Sra Maria Luisa Buenrostro Lopez - 89754 | 89754 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861777 | Construcción De Baño Para La Sra Maria Estela Gallegos Villa - 84585 | 84585 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861778 | Construccion De Cuarto Dormitorio Para La Sra Maria Del Carmen Diaz Arredondo - 84140 | 84140 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861779 | Construccion De Cuarto Dormitorio Para La Sra Maria Isabel Martinez Leon - 84122 | 84122 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861780 | Construcción De Baño Para El Sr Jose De Jesus Moreno Carabez - 84548 | 84548 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.5 | 32958.5 | 99.9991 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861781 | Construccion De Techo Firme Para El Sr Samuel Contreras Ayar - 85306 | 85306 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861783 | Construccion De Cuarto Dormitorio Para El Sr Rogelio Barragan Valdovinos - 84193 | 84193 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861784 | Construccion De Cuarto Dormitorio Para La Sra Juana Lopez Mujica - 84049 | 84049 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861785 | Construcción De Baño Para La Sra Lucila Gonzalez Cervantes - 84448 | 84448 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861786 | Construccion De Techo Firme Para La Señora Alicia Ayar Fonseca - 85194 | 85194 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 12103.48 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861787 | Electrificación De La Calle Isla Margarita En La Cabecera Municipal De Tizapan El Alto - 70364 | 70364 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 265241.19 | 185668.9 | 185668.9 | 185668.9 | 185668.9 | 185668.9 | 185668.9 | 100 |  | Otros | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861789 | Electrificación De La Calle Privada Fresa En El Municipio De Tizapan El Alto - 70456 | 70456 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 59683.54 | 41778.48 | 41778.48 | 41778.48 | 41778.48 | 41778.48 | 41778.48 | 100 |  | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861790 | Construcción De Red De Agua Potable De La Calle Agustín Melgar En La Cabecera Municipal De Tizapán El Alto - 68311 | 68311 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 66159.66 | 66159.66 | 66159.66 | 66159.66 | 66159.66 | 66159.66 | 66159.66 | 100 |  | Metros lineales | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861791 | Construcción De Red De Agua Potable Del Pozo De La Colonia Lázaro Cárdenas A La Colonia Unidad Deportiva En La Cabecera Municipal De Tizapan - 68397 | 68397 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 330934.08 | 330934.08 | 330934.08 | 330934.08 | 330934.08 | 330934.08 | 330934.08 | 100 |  | Metros lineales | 2254 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861792 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Agustín Melgar En La Cabecera Municipal De Tizapan El Alto Jal - 68365 | 68365 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 117974.1 | 117974.1 | 117974.1 | 117974.1 | 117974.1 | 117974.1 | 117974.1 | 100 |  | Metros lineales | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861793 | Construcción De Red De Agua Potable De La Calle Rio De La Pasion En La Cabecera Municipal De Tizapán El Alto - 68693 | 68693 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 268811.44 | 268811.44 | 268811.44 | 268811.44 | 268811.44 | 268811.44 | 268811.44 | 100 |  | Metros lineales | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861794 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Fresnos En La Localidad De La Rosa Amarilla Municipio De Tizapan El Alto Jal - 68574 | 68574 | Jalisco | Tizapán el Alto | La Rosa Amarilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 57355.81 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 100 |  | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861795 | Construcción De Red De Agua Potable De La Calle Fresnos En La Localidad De La Rosa Amarilla Municipio De Tizapan El Alto - 68608 | 68608 | Jalisco | Tizapán el Alto | La Rosa Amarilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 80911.55 | 80911.55 | 80911.55 | 80911.55 | 80911.55 | 80911.55 | 80911.5 | 100 |  | Metros lineales | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861796 | Construcción De Baño Para La Sra Graciela Garcia Avalos - 84689 | 84689 | Jalisco | Tizapán el Alto | Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861797 | Construcción De Baño Para La Sra Elva Coit - 85176 | 85176 | Jalisco | Tizapán el Alto | Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 32958.8 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861798 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio Señora Elva Coit - 76747 | 76747 | Jalisco | Tizapán el Alto | Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 62883.57 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861799 | Electrificacion De La Calle Juan Francisco Roman En La Localidad De Villa Emiliano Zapata Municipio De Tizapan El Alto - 70115 | 70115 | Jalisco | Tizapán el Alto | Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 19698.26 | 13788.78 | 13788.78 | 13788.78 | 13788.78 | 13788.78 | 13788.78 | 100 |  | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861801 | Construcción De Red De Agua Potable De La Calle Leona Vicario En La Localidad De Villa Emiliano Zapata Municipio De Tizapán El Alto - 68243 | 68243 | Jalisco | Tizapán el Alto | Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 72138.59 | 72138.59 | 72138.59 | 72138.59 | 72138.59 | 72138.59 | 72138.59 | 100 |  | Metros lineales | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861802 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraúlico Incluye Banquetas Guarniciones Y Preparación Para Alumbrado Público De La Calle Nardo - 59826 | 59826 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Tijera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1472152.12 | 1469931.82 | 1469931.82 | 1469931.82 | 1469931.82 | 1469931.8 | 1469931.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861803 | Construcción De Red De Agua Potable De La Calle Nardo Segunda Etapa En La Localidad De La Tijera Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jali - 59807 | 59807 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Tijera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450000 | 448453.77 | 448453.77 | 448453.77 | 448453.77 | 448453.76 | 448453.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861804 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Nardo Segunda Etapa En La Localidad De La Tijera Municipio De Tlajomulco De Zúñiga - 59821 | 59821 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Tijera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 645000 | 647766.56 | 647766.56 | 647766.56 | 647766.55 | 647766.55 | 647766.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 188 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861806 | Construccion De Comedor Comunitario Ubicado En La Delegacion De San Jose De Los Reynoso Segunda Etapa - 47389 | 47389 | Jalisco | San Miguel el Alto | San José de los Reynoso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 1213182.25 | 1213182.25 | 1213182.25 | 1213182.25 | 1213182.25 | 1213182.25 | 1213182.25 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861815 | Construccion De Pozo Profundo En La Comunidad De La Manga - 39787 | 39787 | Jalisco | Valle de Guadalupe | La Manga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 844141 | 844141 | 844141 | 844141 | 844141 | 844141 | 844141 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861817 | Construccion De Alumbrado Publico Andador A La Providencia - 41323 | 41323 | Jalisco | Valle de Guadalupe | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 11048.94 | 11048.94 | 11048.94 | 11048.94 | 11048.94 | 11048.94 | 11048.94 | 100 |  | Metros lineales | 453 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861818 | Construccion De Banqueta Preescolar De La Providencia - 32893 | 32893 | Jalisco | Valle de Guadalupe | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 32025 | 32025 | 32025 | 32025 | 32025 | 32025 | 32025 | 100 |  | Metros Cuadrados | 453 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861819 | Construcción De Muro De Mamposteo Comunidad De La Bailadora - 52392 | 52392 | Jalisco | Valle de Guadalupe | La Bailadora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 86444 | 86444 | 86444 | 86444 | 86444 | 86444 | 86444 | 100 | 0 | Metros lineales | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861820 | Rehabilitación De Caminos Rurales Y Brechas Sacacosechas En Localidades Del Municipio De Tecalitlán - 56963 | 56963 | Jalisco | Tecalitlán | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 |  | Otros | 16447 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861825 | Línea De Agua Y Tomas Domiciliarias En Calle Los Maestros - 76236 | 76236 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 33313.12 | 33313.12 | 33313.12 | 33313.12 | 33313.12 | 33313.12 | 33313.12 | 100 |  | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861826 | Pavimentación De Calle Benjamín Diaz - 76599 | 76599 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 235421.35 | 235421.35 | 235421.35 | 235421.35 | 235421.35 | 235421.35 | 235421.35 | 100 |  | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861827 | Banquetas En Calle Benjamín Diaz - 76420 | 76420 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 41055.5 | 41055.5 | 41055.5 | 41055.5 | 41055.5 | 41055.5 | 41055.5 | 100 |  | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861828 | Línea De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle Benjamín Díaz - 76317 | 76317 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 77981.36 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 |  | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861829 | Guarniciones En Calle Benjamín Diaz - 76353 | 76353 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 16372.21 | 16372.21 | 16372.21 | 16372.21 | 16371.87 | 16371.87 | 16371.87 | 99.9979 |  | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861831 | Construcción De Alumbrado Publico En El Fraccionamiento Lomas Del Ocotillo - 66643 | 66643 | Jalisco | Zapotiltic | El Ocotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1241980.4 | 1241980.4 | 1241980.4 | 1241980.4 | 1241980.4 | 1241980.4 | 1241980.4 | 100 | 0 | Otros | 1120 | 100 | 100 | Financiera: recurso devengado / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861835 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Dos Hogares En Zap Urbana - 88208 | 88208 | Jalisco | San Julián | San Julián | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 12398 | 12398 | 12398 | 12398 | 12398 | 12398 | 12398 | 100 |  | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861836 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Doce Hogares En La Comunidad Rural De Santa Cruz - 88106 | 88106 | Jalisco | San Julián | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 116880 | 116880 | 116880 | 116880 | 116880 | 116880 | 116880 | 100 |  | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861837 | Construcción De Techo Firme En Tres Hogares De La Comunidad De Santa Cruz - 88305 | 88305 | Jalisco | San Julián | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 29430 | 29430 | 29430 | 29430 | 29430 | 29430 | 29430 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861839 | Construcción De Tanque De Agua Potable En La Localidad Del Atravesaño - 81922 | 81922 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | El Atravesaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 220383.92 | 220383.92 | 220383.92 | 220383.92 | 220383.92 | 220383.92 | 220383.92 | 100 |  | Otros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861840 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Niños Héroes De Invierno A Prolongación Aldama - 50849 | 50849 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 113674.93 | 113674.77 | 113674.77 | 113674.77 | 113674.77 | 113674.77 | 113674.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861841 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Niños Héroes De Invierno A Prolongación Aldama - 50832 | 50832 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 177076.07 | 175527.04 | 175527.04 | 175527.04 | 175527.04 | 175527.04 | 175527.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861842 | Rehabilitación De Huellas De Concreto En Calle Prolongación González Ortega - 50803 | 50803 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 383419.34 | 383404.63 | 383404.63 | 383404.63 | 383404.63 | 383404.63 | 383404.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 248 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861844 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Invierno De Niños Héroes A Zaragoza - 50877 | 50877 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 147033.21 | 146402.1 | 146402.1 | 146402.1 | 146402.1 | 146402.1 | 146402.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861846 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Invierno De Niños Héroes A Zaragoza - 50864 | 50864 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 228407.58 | 228406.21 | 228406.21 | 228406.21 | 228406.21 | 228406.21 | 228406.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861848 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Venustiano Carranza De Primavera A Iturbide - 50688 | 50688 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 206557.32 | 187754.15 | 187754.15 | 187754.15 | 187754.15 | 187754.15 | 187754.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861849 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Zaragoza De Invierno A Otoño - 50886 | 50886 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 52148.39 | 53036.21 | 53036.21 | 53036.21 | 53036.21 | 53036.21 | 53036.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861850 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Venustiano Carranza De Primavera A Iturbide - 50753 | 50753 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 125546.81 | 122655.98 | 122655.98 | 122655.98 | 122655.98 | 122655.98 | 122655.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861851 | Rehabilitacion De Redes De Agua Potable Drenaje Con Restitución De Superficie De Rodamientoen La Privada Morelos Desde Morelos Hasta C Al - 46026 | 46026 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1245035.07 | 1245034.26 | 0 | 1245034.26 | 1245034.26 | 1245034.26 | 1245034.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 1688 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861852 | Construcción De Red De Pozo A Calle Juarez - 41639 | 41639 | Jalisco | Jocotepec | Chantepec (El Chante) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 167666.94 | 166947.17 | 166947.17 | 166947.17 | 166947.17 | 166947.17 | 166947.17 | 100 | 0 | Otros | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861853 | Construcción De Línea Alimentadora De Agua Potable Del Pozo A La Red Municipal De La Calle Morelos - 41672 | 41672 | Jalisco | Jocotepec | Chantepec (El Chante) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 336153.85 | 334711.14 | 334711.14 | 334711.14 | 334711.14 | 334711.14 | 334711.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 996 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861854 | Construccion De Redes De Agua Potable Y Drenaje Sanitario Con Restitución De Superficie De Rodamiento En Calle Santa Isabel Primer Etapa - 45702 | 45702 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 754964.92 | 754963.41 | 0 | 754963.41 | 754963.41 | 754963.41 | 754963.41 | 100 | 0 | Otros | 1024 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861855 | Ampliación De Electrificación Rural La Virgencita - 35419 | 35419 | Jalisco | Pihuamo | Puente la Virgencita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 158275.1 | 158079.12 | 158079.12 | 158079.12 | 158079.12 | 158079.12 | 158079.12 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861856 | Alumbrado Publico En La Pila - 13160 | 13160 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 9796 | 9796 | 0 | 9796 | 9796 | 9796 | 9796 | 100 |  | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861857 | Alumbrado Publico En Infonavit - 13118 | 13118 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 23897 | 23897 | 0 | 23897 | 23897 | 23897 | 23897 | 100 |  | Otros | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861858 | Mantenimiento Pozo Poncitlan Lazaro Cardenas - 15797 | 15797 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 91351 | 91351 | 0 | 91351 | 91351 | 91351 | 91351 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861859 | Mantenimiento Pozo Poncitlan Jalisco - 15763 | 15763 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 6031 | 6031 | 0 | 6031 | 6031 | 6031 | 6031 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861860 | Mantenimiento Pozo Poncitlan Santa Maria - 15748 | 15748 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 77508 | 77508 | 0 | 77508 | 77508 | 77508 | 77508 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861861 | Mantenimiento Pozo Poncitlan Michoacan - 15660 | 15660 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 412 | 412 | 0 | 412 | 412 | 412 | 412 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861862 | Mantenimiento Pozo Poncitlan Degollado - 15628 | 15628 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 87095 | 87095 | 0 | 87095 | 87095 | 87095 | 87095 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861865 | Mantenimiento Pozo Tlachichilco - 15816 | 15816 | Jalisco | Poncitlán | Tlachichilco del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 8355 | 8355 | 0 | 8355 | 8355 | 8355 | 8355 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861866 | Alumbrado Publico En Tlachichilco Del Carmen - 14296 | 14296 | Jalisco | Poncitlán | Tlachichilco del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1812 | 1812 | 0 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 100 |  | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861867 | Mantenimiento Pozo Casa Blanca - 15811 | 15811 | Jalisco | Poncitlán | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 11041 | 11041 | 0 | 11041 | 11041 | 11041 | 11041 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861868 | Alumbrado Publico En Casa Blanca - 14357 | 14357 | Jalisco | Poncitlán | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 10757 | 10757 | 0 | 10757 | 10757 | 10757 | 10757 | 100 |  | Otros | 310 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861869 | Alumbrado Publico En La Estancia De Cuitzeo - 13546 | 13546 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 6582 | 6582 | 0 | 6582 | 6582 | 6582 | 6582 | 100 |  | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861870 | Mantenimiento Pozo Cuitzeo Emiliano Zapata - 14143 | 14143 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 31471 | 31471 | 0 | 31471 | 31471 | 31471 | 31471 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861871 | Alumbrado Publico En Cuitzeo - 13138 | 13138 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 120327 | 120327 | 0 | 120327 | 120327 | 120327 | 120327 | 100 |  | Otros | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861872 | Mantenimiento Pozo Estancia Cuitzeo - 15867 | 15867 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 73848 | 73848 | 0 | 73848 | 73848 | 73848 | 73848 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861873 | Mantenimiento Pozo Cuitezo Campestre - 14173 | 14173 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 11765 | 11765 | 0 | 11765 | 11765 | 11765 | 11765 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861874 | Mantenimiento Pozo San Jacinto Javier Mina - 13588 | 13588 | Jalisco | Poncitlán | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 29919 | 29919 | 0 | 29919 | 29919 | 29919 | 29919 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861875 | Alumbrado Publico En San Jacinto - 13346 | 13346 | Jalisco | Poncitlán | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 35983 | 35983 | 0 | 35983 | 35983 | 35983 | 35983 | 100 |  | Metros lineales | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861876 | Alumbrado Publico En San Jose De Ornelas - 13685 | 13685 | Jalisco | Poncitlán | San José de Ornelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 8730 | 8730 | 0 | 8730 | 8730 | 8730 | 8730 | 100 |  | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861877 | Mantenimiento Pozo San Jos De Ornelas - 15889 | 15889 | Jalisco | Poncitlán | San José de Ornelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 11985 | 11985 | 0 | 11985 | 11985 | 11985 | 11985 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861878 | Mantenimiento Al Empedrado En Calle Juarez De La Localidad San Jose De Ornelas - 14378 | 14378 | Jalisco | Poncitlán | San José de Ornelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 4800 | 4800 | 0 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861879 | Instalacion Red De Drenaje En La Calle Emiliano Zapata En San Juan Tecomatlan - 20078 | 20078 | Jalisco | Poncitlán | San Juan Tecomatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 64767.85 | 64767.85 | 0 | 64767.85 | 64767.85 | 64767.85 | 64767.85 | 100 |  | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861880 | Alumbrado Publico En San Juan Tecomatlan - 13736 | 13736 | Jalisco | Poncitlán | San Juan Tecomatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 29417 | 29417 | 0 | 29417 | 29417 | 29417 | 29417 | 100 |  | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861882 | Mantenimiento Pozo San Juan Tecomatlan Cuauhtemoc - 13405 | 13405 | Jalisco | Poncitlán | San Juan Tecomatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 17431 | 17431 | 0 | 17431 | 17431 | 17431 | 17431 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861883 | Mantenimiento Pozo San Juan Tecomatlan Hidalgo - 13368 | 13368 | Jalisco | Poncitlán | San Juan Tecomatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 12504 | 12504 | 12504 | 12504 | 12504 | 12504 | 12504 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861887 | Mantenimiento Pozo San Miguel Zaragoza - 13092 | 13092 | Jalisco | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 6750 | 6750 | 0 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861888 | Mantenimiento Pozo San Miguel Ocampo - 13017 | 13017 | Jalisco | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 40471 | 40471 | 0 | 40471 | 40471 | 40471 | 40471 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861889 | Mantenimiento Pozo San Miguel Alvaro Obregon - 13338 | 13338 | Jalisco | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 412 | 412 | 0 | 412 | 412 | 412 | 412 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861890 | Alumbrado Publico En San Miguel Zapotittlan - 13152 | 13152 | Jalisco | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 42194 | 42194 | 0 | 42194 | 42194 | 42194 | 42194 | 100 |  | Otros | 950 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861891 | Instalacion De Ceramica En La Bodega Del Deposito De Agua De San Pedro - 72990 | 72990 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4408 | 4408 | 0 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861892 | Construccion De Bodega Para Deposito De Agua Potable En San Pedro - 72703 | 72703 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 22040 | 22040 | 0 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861898 | Mantenimiento Pozo Infonavit Tres - 15529 | 15529 | Jalisco | Poncitlán | El Romereño (INFONAVIT) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 17620 | 17620 | 0 | 17620 | 17620 | 17620 | 17620 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861899 | Mantenimiento Pozo Infonavit Uno - 14295 | 14295 | Jalisco | Poncitlán | El Romereño (INFONAVIT) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 412 | 412 | 0 | 412 | 412 | 412 | 412 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861900 | Construcción De Sistema De Agua Potable En Las Localidades Paso Del Tene Y Paso Hondo - 67896 | 67896 | Jalisco | Villa Purificación | Paso del Tene | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2894087 | 2894087 | 2894087 | 2894087 | 2894087 | 2894087 | 2894087 | 100 | 0 | Metros lineales | 66 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200861904 | Construcción De Línea De Agua De Agua Potable En La Comunidad De Lagunillas Cerro De La Campana Municipio De Tepatitlan De Morelos Jalisco - 78199 | 78199 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cerro de la Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 145103.46 | 139724.48 | 139724.48 | 139724.48 | 139724.48 | 139724.48 | 139724.48 | 100 |  | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861939 | Reubicacion De Red De Agua Potable En Calle Diez Y Seis De Septiembre - 41392 | 41392 | Jalisco | San Diego de Alejandría | San Diego de Alejandría | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 514026.62 | 514026.62 | 514026.62 | 514026.62 | 514026.62 | 514026.62 | 514026.62 | 100 |  | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861940 | Suministro E Instalación De Alumbrado Público En Av Universidad En La Localidad De Teocaltiche Jalisco - 22320 | 22320 | Jalisco | Teocaltiche | Cañada de Letras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTCHE JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 564392.78 | 564392.78 | 564392.78 | 564392.78 | 564392.78 | 564392.78 | 564392.78 | 100 |  | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861941 | Suministro De Tubo Alcantarillado Pvc De Diez Pulgadas Para El Drenaje En La Calle Cuauhtémoc En La Delegación De Mezcala Mun De Tepa - 56521 | 56521 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Mezcala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 71500 | 71500 | 71500 | 71495.56 | 71495.56 | 71495.56 | 71495.56 | 99.9938 |  | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861961 | Construccion De Colector De Drenaje En El Lado Sur De La Calle Vicente Guerrero En La Localidad De San Andres Ixtlan Municipio De Gomez Far - 89207 | 89207 | Jalisco | Gómez Farías | San Andrés Ixtlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 194948.36 | 194948.36 | 194948.36 | 194948.36 | 194948.36 | 194948.36 | 194948.36 | 100 |  | Metros lineales | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861971 | Rahbilitacion Del Sistema Electrico En La Secundaria Tecnica Numero Ochenta - 69593 | 69593 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | Terminado | 2017 | 971292.63 | 971292.63 | 971292.63 | 971278.98 | 971278.98 | 971278.98 | 971278.98 | 99.9986 |  | Otros | 823 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861974 | Mantenimiento De Pozo Numero Tres Colonia Mirador Juan Arias - 71739 | 71739 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 516790.3 | 516790.28 | 516790.28 | 516790.28 | 516790.28 | 516790.28 | 516790.28 | 100 |  | Otros | 20447 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861975 | Rehabilitacion Del Sistema Elecrtrico De La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 70046 | 70046 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | Terminado | 2017 | 177586.56 | 177586.56 | 177586.56 | 177512.21 | 177512.21 | 177512.21 | 177512.21 | 99.9581 |  | Otros | 279 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861977 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En La Primaria Jose Oscar Gonzalez Sanchez - 66268 | 66268 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | Terminado | 2017 | 128191.12 | 128191.12 | 128191.12 | 128088.68 | 128088.68 | 128088.68 | 128088.68 | 99.9201 |  | Otros | 275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200861988 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En La Primaria Emiliano Zapata - 67638 | 67638 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | Terminado | 2017 | 268986.39 | 268986.39 | 268986.39 | 268986.39 | 268986.39 | 268986.39 | 268986.39 | 100 |  | Otros | 182 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862011 | Ampliación A La Red De Alcantarillado En La Colonia La Gigantera En La Calle Ojo De Agua Entre Veinte De Noviembre Y Callejón La Gigantera - 45701 | 45701 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 773631.19 | 954142.27 | 954142.27 | 954142.27 | 912409.48 | 912409.48 | 912409.48 | 95.6261 | 0 | Metros lineales | 1052 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862014 | Mejoramiento De Alumbrado Público En La Colonia La Micaela En El Polígono De Av Las Rosas Carr A Chapala San Antonio San Agustín Pinos Pablo - 46768 | 46768 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2491001.39 | 1994491.55 | 1994491.55 | 1994491.55 | 1993018.97 | 1993018.97 | 1993018.97 | 99.9262 | 0 | Metros lineales | 3378 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862015 | Ampliación De La Red De Eléctrica En Media Tensión Con Alumbrado Público En La Colonia Plan De Oriente En La Calle Once De Noviembre Entre P - 46840 | 46840 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 252298.82 | 356000.23 | 356000.23 | 356000.23 | 353817.13 | 353817.13 | 353817.13 | 99.3868 | 0 | Otros | 344 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862017 | Ampliación De La Red De Eléctrica En Media Tensión Con Alumbrado Público En La Colonia López Mateos En La Calle Priv Pedro Moctezuma Ente A - 46636 | 46636 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 87286.04 | 124421.43 | 124421.43 | 124421.43 | 120881.34 | 120881.34 | 120881.34 | 97.1548 | 0 | Otros | 122 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862020 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 87221 | 87221 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 519877.34 | 519877.34 | 519877.34 | 519877.34 | 519877.34 | 519877.34 | 0 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862022 | Construccion De Alcantarilla Pluvial En Calle Hidalgo En Su Cruce En La Carretera Estatal A Villa Hidalgo Teocaltiche Jalisco - 55067 | 55067 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 98418.04 | 98418.04 | 98418.04 | 98418.04 | 98418.04 | 98418.04 | 98418.04 | 100 |  | Metros lineales | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862023 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Colonia El Tanque En Calle Lázaro Cárdenas Entre La Calle Luis Echeverría Y Marcelino Adame - 34882 | 34882 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1621295.37 | 1621295.37 | 1621295.37 | 1621295.37 | 1621295.37 | 1621295.37 | 1621295.37 | 100 |  | Metros Cuadrados | 829 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862024 | Construcción De Colector Pluvial En Acceso A La Delegación De Belen Del Refugio Municipio De Teocaltiche Jalisco - 22257 | 22257 | Jalisco | Teocaltiche | Belén del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 270606.08 | 270606.08 | 270606.08 | 270606.08 | 270606.08 | 270606.08 | 270606.08 | 100 |  | Otros | 404 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862026 | Pisos Firmes Paso De Piedra - 50798 | 50798 | Jalisco | Valle de Juárez | Paso de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 27670 | 27670 | 27670 | 27670 | 27670 | 27670 | 27670 | 100 |  | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862029 | Construcción De Jardín De Niños En La Comunidad De San José De La Haciendita - 43534 | 43534 | Jalisco | Teocaltiche | San José de la Haciendita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 744501.05 | 744501.05 | 744501.05 | 744501.05 | 744501.05 | 744501.05 | 744501.05 | 100 |  | Metros Cuadrados | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862034 | Construcción Y Equipamiento De Carcamo De Bombeo Valle Dorado Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 60186 | 60186 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Valle Dorado Inn | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1487320.77 | 1487320.77 | 1487320.77 | 1487320.77 | 1487320.74 | 1487320.74 | 1487320.74 | 100 | 0 | Otros | 45000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862035 | Construcción De Línea De Alcantarillado Para Desalojo De Aguas Residuales En El Fraccionamiento Valle Dorado Y La Localidad De Unión Del Cua - 24678 | 24678 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Valle Dorado Inn | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3580942.94 | 3580942.94 | 3580942.94 | 3580942.94 | 3580942.94 | 3580942.94 | 3580942.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 45000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862036 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Melchor Ocampo En La Localidad De El Volantin Municipio De Tizapan El Alto Jal - 68656 | 68656 | Jalisco | Tizapán el Alto | El Volantín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 203069.41 | 203069.41 | 203069.41 | 203069.41 | 203069.41 | 203069.41 | 203069.41 | 100 |  | Metros lineales | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862037 | Construcción De Red De Agua Potable De La Calle Melchor Ocampo En La Localidad De El Volantin Municipio De Tizapan El Alto - 68619 | 68619 | Jalisco | Tizapán el Alto | El Volantín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 85134.91 | 85134.91 | 85134.91 | 85134.91 | 85134.91 | 85134.91 | 85134.91 | 100 |  | Metros lineales | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862040 | Construcción De Drenaje Pluvial En El Entronque De La Calle Nogales Y El Arroyo En El Fraccionamiento Eucaliptos En El Municipio De Tlajom - 25043 | 25043 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1039120.6 | 1039120.6 | 1039120.6 | 1039120.6 | 1039120.58 | 1039120.58 | 1039120.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 65870 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862041 | Construcción De Drenaje Pluvial En El Entronque De La Calle Tabachines Y El Arroyo En El Fraccionamiento Eucaliptos En El Municipio De Tla - 24979 | 24979 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2063603.12 | 2063603.14 | 2063603.14 | 2063603.14 | 2063603.14 | 2063603.14 | 2063603.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 65870 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862042 | Construcción De Vado Alcantarilla Sobre El Arroyo El San Juanate En El Ingreso Al Embalse Del Guayabo En La Localidad De San Sebastian El - 25460 | 25460 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 451964.21 | 451964.21 | 451964.21 | 451964.21 | 451964.21 | 451964.21 | 451964.21 | 100 |  | Otros | 23560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862043 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Zona Valle De La Avenida Concepción Al Vaso Regulador En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalis - 24702 | 24702 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2296254.48 | 2296254.5 | 2296254.5 | 2296254.5 | 2296254.5 | 2296254.5 | 2296254.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 22860 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862045 | Construcción De Colector Pluvial En El Entronque De La Calle Javier Mina Y Av Adolf B Horn En La Localidad De Union Del Cuatro Municipio - 25546 | 25546 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión del Cuatro (San José del Valle) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2647606.05 | 2647606.05 | 2647606.05 | 99.9097 |  | Otros | 3669 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862046 | Construcción De Línea De Alcantarillado Para La Descarga Sanitaria Del Fraccionamiento Jardines Del Eden En La Localidad De Union Del Cuatr - 25371 | 25371 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión del Cuatro (San José del Valle) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 439611.1 | 445032.65 | 445032.65 | 445032.65 | 439610.91 | 439610.91 | 439610.91 | 98.7817 | 0 | Metros lineales | 2890 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862049 | Construcción De Entronques Y Derivaciones A Distintas Colonias De La Localidad De El Zapote Del Valle Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Ja - 59860 | 59860 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1398105.02 | 1398105.02 | 1398105.02 | 1398105.02 | 1398105.02 | 1398105.02 | 1398105.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 4560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862050 | Construcción De Red De Agua Potable Para Las Diversas Colonias Calle Revolución Presa En La Localidad Del Zapote Del Valle Primer Etapa - 60109 | 60109 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1751886.2 | 2027268.78 | 2027268.78 | 2027268.78 | 2026784.62 | 2026784.62 | 2026784.62 | 99.9761 | 0 | Metros lineales | 344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862051 | Construcción De Red De Agua Potable Para Las Diversas Colonias Calle Revolución Presa En La Localidad Del Zapote Del Valle Primer Etapa - 60098 | 60098 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2027269.3 | 452300.96 | 452300.96 | 452300.96 | 451964.21 | 451964.21 | 451964.21 | 99.9255 | 0 | Metros lineales | 344 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862052 | Construcción De Línea De Impulsión Del Tanque El Zapote A La Línea De Conexión En La Calle Revolución En La Localidad De El Zapote Del Vall - 25074 | 25074 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1492374.51 | 1499479.43 | 1499479.43 | 1499479.43 | 1492374.51 | 1492374.51 | 1492374.51 | 99.5262 | 0 | Metros lineales | 4560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862057 | Sustitución De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Huizquilco Entre Barra De Navidad Y Avenida Malecón - 78471 | 78471 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 990853.52 | 990853.52 | 990853.52 | 990853.52 | 990853.52 | 990853.52 | 990853.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 248 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862058 | Sustitución De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Huizquilco Entre Barra De Navidad Y Avenida Malecón - 78510 | 78510 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 608526.96 | 608526.96 | 608526.96 | 608526.96 | 608526.96 | 608526.96 | 608526.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 248 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862059 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Pino Entre Calle Sin Nombre Y El Arroyo - 68369 | 68369 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 391296 | 390313.51 | 390313.51 | 390313.51 | 390313.51 | 390313.51 | 390313.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862060 | Sustitución De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Ocotillo Entre Calle Colón Y Calle Sin Nombre - 65299 | 65299 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 371095.73 | 371095.73 | 371095.73 | 371095.73 | 371095.73 | 371095.73 | 371095.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862061 | Sustitución De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Ocotillo Entre Calle Colón Y Calle Sin Nombre - 58874 | 58874 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 548484.71 | 548484.71 | 548484.71 | 548484.71 | 548484.71 | 548484.71 | 548484.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862062 | Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Andador El Saucito Entre Andador Loma Escondida Y Loma Escondida - 58670 | 58670 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 981824.66 | 980099.99 | 980099.99 | 980099.99 | 980099.99 | 980099.99 | 980099.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862063 | Construccion De Empedrado De Cuna En Cama De Jalecillo En Las Calles Trinidad Lara Entre Cinco De Mayo Y Rio Verde - 40966 | 40966 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 491965.93 | 491965.92 | 491965.92 | 491965.92 | 491965.92 | 491965.92 | 491965.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862064 | Construcción De Empedrado De Cuña En Cama De Jalecillo En La Calle Francisco García De Quevedo Entre Las Calles Pemex Y José Álvarez Fran - 40837 | 40837 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 786519.88 | 786519.88 | 786519.88 | 786519.88 | 786519.88 | 786519.88 | 786519.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862065 | Construcción De Empedrado De Cuna En Cama De Jalecillo En La Privada Cinco De Mayo Entre Pemex Y Cerrada - 41042 | 41042 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 258327.07 | 258327.07 | 258327.07 | 258327.07 | 258327.07 | 258327.07 | 258327.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862066 | Construccion De Empedrado De Cuna En Cama De Jalecillo En La Calle Rio Verde Entre Trinidad Lara Y Pemex - 41015 | 41015 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 360590.15 | 360590.15 | 360590.15 | 360590.15 | 360590.15 | 360590.15 | 360590.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862067 | Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Juangil Preciado Y Del Guamuchil Col El Doradito - 23625 | 23625 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1379200.2 | 1379200.2 | 1379200.2 | 1379200.2 | 1379200.2 | 1379200.2 | 1379200.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 233 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862068 | Construcción De Línea Pluvial Y Boca De Tormenta En Calle Prado Violeta Entre La Calle Ahuehuetes Y Prado Laurel Y Prado Soleado Esquina Av - 58781 | 58781 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 896210.14 | 896210.14 | 896210.14 | 896210.14 | 896210.14 | 896210.14 | 896210.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862069 | Sustitución De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Teotihuacán Entre Tenamaxtli Y Calle Juárez - 68315 | 68315 | Jalisco | Tonalá | Puente Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 549966 | 549966 | 549966 | 549966 | 549966 | 549966 | 549966 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862070 | Sustitución De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Teotihuacán Entre Tenamaxtli Y Calle Juárez - 68299 | 68299 | Jalisco | Tonalá | Puente Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 487434.2 | 487434.2 | 487434.2 | 487434.2 | 487434.2 | 487434.2 | 487434.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200862071 | Programa De Calentadores Solares En La Localidad De Rosa De Castilla - 73419 | 73419 | Jalisco | Unión de San Antonio | La Rosa de Castilla (Ejido Jaramillo de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 100 |  | Celdas solares | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862072 | Mejoramiento De Redes De Drenaje - 50841 | 50841 | Jalisco | Valle de Juárez | Valle de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 295498 | 295498 | 295498 | 295498 | 295498 | 295498 | 295498 | 100 |  | Otros | 5044 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862073 | Pisos Firmes Valle De Juarez - 50773 | 50773 | Jalisco | Valle de Juárez | Valle de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 206762 | 206762 | 206762 | 206762 | 206762 | 206762 | 206762 | 100 |  | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862074 | Construcción De Baños - 50824 | 50824 | Jalisco | Valle de Juárez | Nogales de Añil (Los Nogales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 71878 | 71878 | 71878 | 71878 | 71878 | 71878 | 71878 | 100 |  | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862075 | Construcción De Baños - 50830 | 50830 | Jalisco | Valle de Juárez | Río de Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 35939 | 35939 | 35939 | 35939 | 35939 | 35939 | 35939 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862076 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De El Limón Y Anexos Las Parotas - 87178 | 87178 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | El Limón y Anexos (Las Parotas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1399276.61 | 1399276.61 | 1399276.61 | 1399276.61 | 1399276.61 | 1399276.61 | 1399276.61 | 100 |  | Metros lineales | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862077 | Construcción De Tanques Sépticos En La Localidad De Galeras Blancas - 81854 | 81854 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Galeras Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2017 | 849911.38 | 849911.38 | 849911.38 | 849911.38 | 849911.38 | 849911.38 | 849911.38 | 100 |  | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862082 | Construcción De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión Al Poniente De La Colonia Gobernadores - 87867 | 87867 | Jalisco | Jamay | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 470990.71 | 470990.71 | 470990.71 | 470990.71 | 470990.71 | 470990.71 | 470990.71 | 100 |  | Otros | 287 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862083 | Construcción De Electrificación En Baja Tensión Privada Hidalgo - 88237 | 88237 | Jalisco | Jamay | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 44311 | 44310.84 | 44310.84 | 44310.84 | 44310.84 | 44310.84 | 44310.84 | 100 |  | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862110 | Construccion De Linea De Red Sanitaria En La Calle La Laja En La Cabecera Munipal - 48922 | 48922 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 262064.98 | 262064.98 | 262064.98 | 262064.98 | 262064.98 | 262064.98 | 262064.98 | 100 |  | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862111 | Construcción De Linea De Agua Potable En La Calle La Laja En La Cabecera Municipal - 48895 | 48895 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 137402.86 | 137402.86 | 137402.86 | 137402.86 | 137402.86 | 137402.86 | 137402.86 | 100 |  | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862112 | Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto Banquetas Machuelo Balizamiento En La Calle La Laja En La Cabecera Municipal - 47349 | 47349 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 764008.39 | 764008.39 | 764008.39 | 764008.39 | 764008.39 | 764008.39 | 764008.39 | 100 |  | Metros Cuadrados | 6500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862113 | Construcción De Techo Firme Y Rehabilitación De Muros Sra Maria Del Rosario Ruiz Rodriguez En El Cerro De La Cruz - 66570 | 66570 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 35147.93 | 35147.93 | 35147.93 | 35147.93 | 35147.93 | 35147.93 | 35147.93 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862116 | Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Pino - 41967 | 41967 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 82999.27 | 82999.27 | 82999.27 | 82999.27 | 82999.27 | 82999.27 | 82999.27 | 100 |  | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862117 | Ampliación De La Línea De Drenaje En La Calle Pino - 41981 | 41981 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 145586.36 | 228585.63 | 228585.63 | 228585.63 | 228585.63 | 228585.63 | 228585.63 | 100 |  | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862118 | Construcción De Losas De Concreto Hidráulico En La Calle Loma Verde - 42034 | 42034 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1318877.9 | 1318877.9 | 1318877.9 | 1318877.9 | 1318877.9 | 1318877.9 | 1318877.9 | 100 |  | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862123 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio Sr Alejandro Ramirez Hernandez En El Ancon - 66690 | 66690 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Ancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 49195.33 | 49195.33 | 49195.33 | 49195.33 | 49195.33 | 49195.33 | 49195.33 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862127 | Construccion Cuarto Para Dormitorio Sra Elvia Salazar Escareño El Chilar - 11884 | 11884 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862128 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio Sra Rosa Elia Gomez Valenzuela El Chilar - 11874 | 11874 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862129 | Construcción Cuarto Para Dormitorio Sr Alonso Hernandez Mercado El Chilar - 11842 | 11842 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862130 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Sra Rocenda Uribe Rodriguez En Paso De Guadalupe - 40960 | 40960 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Paso de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 43712.37 | 43712.37 | 43712.37 | 43712.37 | 43712.37 | 43712.37 | 43712.37 | 100 |  | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862133 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio Sra Emilia García Llamas En El Salvial - 42048 | 42048 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Salvial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 36639.95 | 36639.95 | 36639.95 | 36639.95 | 36639.95 | 36639.95 | 36639.95 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862135 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Tacotlan - 11390 | 11390 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Tacotlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 30977 | 30977 | 30977 | 30977 | 30977 | 30977 | 30977 | 100 |  | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200862142 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio Sra Sahara Elizabeth Morales Loza En Quelitan - 68085 | 68085 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Quelitán el Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 39998.31 | 39998.31 | 39998.31 | 39998.31 | 39998.31 | 39998.31 | 39998.31 | 100 |  | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200883523 | *Construcción De La Calle Deli Con Concreto Hidráulico, De Calle Ozomatli A Calle Acatl, En La Zona De La Mesa Colorada (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4143137.47 | 4143137.47 | 4097562.96 | 4097562.96 | 4097562.96 | 4097562.96 | 4097562.96 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: Obra Concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200883553 | *Construcción De La Calle Ing. Alberto Mora López Con Concreto Hidráulico De Calle Elote A Calle Ing. Alfonso Padilla, En La Zona De La Mesa Colorada (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jali | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1179998.08 | 1179998.08 | 1167018.1 | 1167018.1 | 1167018.1 | 1167018.1 | 1167018.1 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200883741 | *Construcción De La Calle Tulipanes Con Concreto Hidráulico De Prolongación Acueducto A Av. Santa Margarita, En La Zona De Santa Margarita (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4690419.99 | 4690419.99 | 4638825.37 | 4638825.37 | 3943001.56 | 3943001.56 | 3943001.56 | 84.065 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200883768 | *Construcción De La Calle Prolongación Acueducto Con Concreto Hidráulico De Av. Santa Margarita A Av. Santa Esther, En La Zona De Santa Margarita (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 8437113 | 8437113 | 8344304.76 | 8344304.76 | 8344304.76 | 8344304.76 | 8344304.76 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200884577 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle General Barragan, Entre Las Calles Niños Heroes Y Niño Obrero, En La Delegacion De Temastian | EOP 17 2016 | Jalisco | Totatiche | Temastián (La Cantera) | Rural | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | ROCIO DEL CARMEN ENRIQUEZ SANDOVAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 99139.26 | 99139.26 | 99139.26 | 99139.26 | 99139.26 | 99139.26 | 99139.26 | 100 | 0 | Otros | 25 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200886124 | Remodelación De La Unidad Deportiva Alberto Orozco Romero En El Municipio De San Julián, Jalisco. | 060001700059 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4786724.82 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4786724.82 | 4786724.82 | 4786724.82 | 99.7234 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200887412 | Mejoramiento De Imagen Urbana En La Calle Batalla De Puebla, Andador Adelita Y Calle Comuneros En La Colonia 20 De Noviembre, En El Municipio De Tonalá, Jalisco. | 060001700062 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1441296.75 | 1441296.75 | 1441296.75 | 1441296.75 | 1441286.78 | 1441286.78 | 1441286.78 | 99.9993 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200887419 | Mejoramiento De Imagen Urbana En Calle Constituyentes Y Calle Reforma En La Colonia 20 De Noviembre En El Municipio De Tonalá, Jalisco. | 060001700063 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1448197.55 | 1447199.2 | 1447199.2 | 1447199.2 | 1447199.2 | 1447199.2 | 1447199.2 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200887437 | Mejoramiento De Imagen Urbana En La Calle Batalla De Torreón Y Calle Campesinos, En La Colonia 20 De Noviembre En El Municipio De Tonalá, Jalisco. | 060001700073 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200887449 | Construcción De Centro De Estabilización De Urgencias En La Localidad De Tuxpan De Bolaños, En El Municipio De Bolaños, Jalisco. | 060001700084 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 7166273.07 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7999837.05 | 7999837.05 | 7999837.05 | 99.998 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200887462 | Construcción De Guardería En El Grullo, Jalisco. (1era. Etapa) | 060001700086 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998935.17 | 1998935.17 | 1998935.17 | 99.9468 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200887469 | Mejoramiento De Imagen Urbana En La Calle Batalla De Torreón Y Calle Campesinos En La Colonia 20 De Noviembre En El Municipio De Tonalá, Jalisco (Trabajos Complementarios). | 060001700088 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 610505.7 | 610505.7 | 610505.7 | 610505.7 | 607709.51 | 607709.51 | 607709.51 | 99.542 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200887505 | Plazoleta En La Unidad Médica En Santa Paula En El Municipio De Tonalá, Jalisco. | 060001700199 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200887510 | Solución Vial "Huellas Urbanas" Periférico-Parres Arias En El Municipio De Zapopan, Jalisco. (Lateral Sur Terracerías, Pavimentos Y Obras Hidráulicas, Sanitarias Y Pluviales). | 060001700520 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 26033616.61 | 26033616.61 | 26033616.61 | 26033616.61 | 25989783.36 | 25989783.36 | 25989783.36 | 99.8316 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200887514 | Pago De Nomina A Elementos De Seguridad Publica | 01 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2251653 | 1086869.17 | 1086869.17 | 1086869.17 | 1086869.17 | 1086869.17 | 1086869.17 | 100 |  | Otros | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200887536 | Pago De Nomina A Elementos Eventuales De Seguridad Publica | 02 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Seguridad | Terminado | 2017 | 1000000 | 1182586.55 | 1182586.55 | 1182586.55 | 1182586.55 | 1182586.55 | 1182586.55 | 100 |  | Otros | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200887543 | Pago De Deuda | 003 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 6027648 | 1627649.04 | 1627649.04 | 1627649.04 | 1627649.04 | 1627649.04 | 1627649.04 | 100 |  | Otros | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200887561 | Pago De Intereses De Deuda | 04 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1840000 | 1931704.42 | 1931704.42 | 1931704.42 | 1931704.42 | 1931704.42 | 1931704.42 | 100 |  | Otros | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200887571 | Pago De Alumbrado Publico | 05 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2705739 | 6327039.26 | 6327039.26 | 6327039.26 | 6327039.26 | 6327039.26 | 6327039.26 | 100 |  | Otros | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200887776 | Solución Vial ¿Huellas Urbanas¿ Periférico-Parres Arias, En El Municipio De Zapopan, Jalisco (Desvió De Acuaferico, Obras Hidráulicas, Sanitarias Y Pluviales En La Lateral Norte Y Construcción De Líne | 060001700521 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 42326472 | 43237731.88 | 43237731.88 | 43237731.88 | 43222809.06 | 43222809.06 | 43222809.06 | 99.9655 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200887805 | Construcción De Empedrado Colonia Fátima Zapotitlán, En El Municipio De Zapotitlán De Vadillo, Jalisco. | 060001700373 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80661.85 | 161323.7 | 161323.7 | 161323.7 | 158940.72 | 158940.72 | 158940.72 | 98.5229 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200887844 | Construcción De Pavimento A Base De Piedra Ahogada En Concreto En Camino De Entronque A Toxín-Llano De Toxín, En El Municipio De Tolimán, Jalisco. | 060001700372 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 282891.09 | 565782.17 | 565782.17 | 565782.17 | 565288.85 | 565288.85 | 565288.85 | 99.9128 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200887896 | Construcción De Cubierta En Cancha De Usos Múltiples, En El Municipio De Jilotlán De Los Dolores, Jalisco. | 060001700371 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 494500 | 989000 | 989000 | 989000 | 983606.84 | 983606.84 | 983606.84 | 99.4547 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200887964 | Rehabilitación De Unidad Deportiva Copala Atacco, En El Municipio De Tapalpa, Jalisco. | 060001700370 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 370875 | 741750 | 741750 | 741750 | 740743.66 | 740743.66 | 740743.66 | 99.8643 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200887976 | Ampliación De Línea Eléctrica En Media Y Baja Tensión De La Comunidad De Loma De Perempitz, En El Municipio De Zapotitlán De Vadillo, Jalisco. | 060001700369 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 183558.4 | 367116.8 | 367116.8 | 367116.8 | 366246.21 | 366246.21 | 366246.21 | 99.7629 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200887996 | Rehabilitación De Empedrado Ecológico En Calle Principal, En La Colonia Cópala Atacco, En El Municipio De Tapalpa, Jalisco. | 060001700368 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 593400 | 741750 | 741750 | 741750 | 740798.83 | 740798.83 | 740798.83 | 99.8718 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200888054 | Construcción De Empedrado Ecológico En Calle Guadalupe Zuno En La Localidad De El Rodeo, En El Municipio De Gómez Farías, Jalisco. | 060001700367 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 593400 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 1184336.99 | 1184336.99 | 1184336.99 | 99.7925 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200888063 | Rehabilitación De Parque Infantil En La Cabecera Municipal De San Gabriel, Jalisco. | 060001700366 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 741750 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1481947.43 | 1481947.43 | 1481947.43 | 99.8953 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200888071 | Construcción De Pavimento A Base De Piedra Ahogada En Concreto En Camino A La Laguna, En El Municipio De Tolimán, Jalisco. | 060001700365 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 282891.09 | 565782.18 | 565782.18 | 563782.18 | 563737.47 | 563737.47 | 563737.47 | 99.6386 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200888106 | Construcción De Techumbre Metálica En La Primaria Ponciano Arriaga, Municipio De Tonila Jalisco. | 060001700364 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 618125 | 1236250 | 1236250 | 1236250 | 1235377.41 | 1235377.41 | 1235377.41 | 99.9294 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200888126 | Trabajos Complementarios En La Pavimentación De Av. Prisciliano Sánchez En Puerto Vallarta, Jalisco | 060001700334 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200888143 | Trabajos De Empedrado Tradicional Con Huellas De Concreto Hidráulico En La Av. Universidad De Guadalajara En El Municipio De Autlán De Navarro, Jalisco. | 060001700329 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1639998.83 | 1639998.83 | 1639998.83 | 99.9999 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200888164 | Terminación Del Puente De La Obra "Construcción De Acceso A Centro De Salud Santa Cruz De Las Flores", En El Municipio De San Martín Hidalgo, Jalisco. | 060001700327 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 456866.71 | 456866.71 | 456866.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200888178 | Construcción De La Carpeta Asfáltica En El Camino San Sebastián - San Andrés, Municipio De Gómez Farías. | 060001700326 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1899969.83 | 1899967.76 | 1899967.76 | 1899967.76 | 1899967.76 | 1899967.76 | 1899967.76 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200888188 | Trabajos De Pavimentación En Las Calles Av. Concepción Y Morelos En El Poblado De Unión Del Cuatro, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. | 060001700308 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 409000 | 409000 | 409000 | 409000 | 408883.34 | 408883.34 | 408883.34 | 99.9715 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200888821 | Regeneración De Imagen Urbana Y Equipamiento Turístico Del Centro Histórico De Mascota (Remodelación De Plaza Principal, Fachadas Y Banquetas Perimetrales E Iluminación Artística) | 80001700012 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 3500000 | 3331789 | 3331789 | 3331789 | 3331788 | 3331788 | 3331788 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104045 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200889180 | Regeneración De Imagen Urbana Y Equipamiento Turístico De Calles, Banquetas, Fachadas De Calle Francisco I. Madero, Lagos De Moreno. | 80001700014 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 1750000 | 1661893 | 1661893 | 1661893 | 1661886 | 1661886 | 1661886 | 99.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 153817 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200889183 | Equipamiento, Electriiicación Y Línea De Conducción De Pozo Profundo Agustín Yanes (5 L.P.S.) En La Cabecera Municipal De Yahualica De González Gallo. | CEAUR17203 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 803954.27 | 794553.07 | 794553.07 | 794553.07 | 756561.62 | 756561.62 | 756561.62 | 95.2185 | 0 | Equipamiento | 2800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El importe total contratado de esta acción es de $1 621,536.88, de los cuales $794,553.07 es el importe federal modificado correspondiente que se registra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200889201 | Conclusión De Mirador Panorámico Centro Histórico De Puerto Vallarta (Construcción De Andador De Acceso, Explanadas, Cafetería, Sanitarios, Iluminación, Jardinería Y Mobiliario Urbano). | 80001700011 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 2000000 | 1895463.1 | 1895463.1 | 1895463.1 | 1894213.33 | 1894213.33 | 1894213.33 | 99.9341 | 0 | Metros Cuadrados | 255681 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200889222 | Regeneración Urbana, Nomenclatura Y Señalización Turística De Calle Morelos Del Centro Histórico De Puerto Vallarta. | 80001700010 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 1300000 | 1286458 | 1286458 | 1286458 | 1286458 | 1286458 | 1286458 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 255681 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200889233 | Espacios Para La Cultura Del Agua | CEACA17301 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200889245 | Construcción De Parador Del Peregrino En Encarnación De Díaz. | 80001700017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 1800000 | 1786838 | 1786838 | 1786838 | 1786027 | 1786027 | 1786027 | 99.9546 | 0 | Metros Cuadrados | 51396 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200889259 | Formación De Competencias. | CEACA17302 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Lote | 265 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200889273 | Infraestructura Y Equipamiento Urbano En La Calle María Izquierdo-Olvido Y La Calle Primavera, San Juan De Los Lagos. | 80001700018 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 1900000 | 1895319 | 1895319 | 1895319 | 1767974 | 1767974 | 1767974 | 93.2811 | 0 | Metros Cuadrados | 65684 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200889289 | Renovación De Imagen Urbana, Obras De Accesibilidad, Iluminación Y Ocultamiento De Redes En Calle Independencia Tramo 2, Talpa De Allende. | 80001700013 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 3500000 | 3489049 | 3489049 | 3489049 | 3489049 | 3489049 | 3489049 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13612 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200889307 | Material Didáctico. | CEACA17303 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Lote | 81125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200889308 | Ii Etapa Tonalá, Pueblo Museo (Infraestructura Y Equipamiento Turístico De Calle La Paz). | 80001700009 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 3500000 | 5349161 | 5349161 | 5349161 | 5346288 | 5346288 | 5346288 | 99.9463 | 0 | Metros Cuadrados | 478689 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200889349 | Rehabilitación De Arroyos Viales, Banquetas E Infraestructura De Calle Venustiano Carranza, Tapalpa. | 80001700015 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 899417 | 899417 | 899417 | 99.9352 | 0 | Metros Cuadrados | 19506 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200889364 | Rehabilitación De Arroyos Viales, Banquetas E Infraestructura De Calle Pedro Loza, Tapalpa. | 80001700016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 899508 | 899508 | 899508 | 99.9453 | 0 | Metros Cuadrados | 19506 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200889387 | Eventos. | CEACA17304 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Otros | 22300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200890730 | Pavimentación En Concreto Hidráulico En Calle Pablo De Anda En La Colonia Las Ventanas | 0002 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200890797 | Paviemntacion En Concreto Hidraulico En Calle Francisco Marquez En La Colonia Niños Heroes | 0003 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | Urbanización | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200890855 | Pavimento En Concreto Hidraulico En Comunidad De Romerillos | 0004 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | Urbanización | Terminado | 2017 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200890893 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Carrizo De Abajo | 0005 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | Deporte | Terminado | 2017 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200890941 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Halconero De Abajo | 0005 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | Deporte | Terminado | 2017 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200890992 | Elaboración De Proyectos Arquitectónicos En Diferentes Obras Del Programa 2017, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-010-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1002698.13 | 1002698.13 | 1002698.13 | 1002698.13 | 793171.62 | 793171.62 | 793171.62 | 79.1037 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200891009 | Proyecto Ejecutivo Para Construcción De Ciclovia Y Rehabilitación De Banquetas En La Glorieta Chapalita A La Av. Niño Obrero, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-011-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 472500.2 | 472500.2 | 472500.2 | 472500.2 | 472500.2 | 472500.2 | 472500.2 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200891017 | Construcción De Skatepark En La Unidad Deportiva Santa Margarita, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-012-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | Terminado | 2017 | 1045280.32 | 1045280.32 | 1045280.32 | 1045280.32 | 1045276.71 | 1045276.71 | 1045276.71 | 99.9997 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200891026 | Instalación De La Media Tensión, Equipos De Medición Y Alimentación A Tableros De La Unidad Deportiva El Polvorín, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-ELE-AD-013-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 603813.25 | 603813.25 | 603813.25 | 603813.25 | 423667.83 | 423667.83 | 423667.83 | 70.1654 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200891138 | Pago De Viaticos Para Personal De Seguridad Pública | SP-011-2017 | Jalisco | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 57500 | 98099.67 | 98099.67 | 98099.67 | 98099.67 | 98099.67 | 98099.67 | 100 |  | Otros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200891198 | Rehabilitación De La Biblioteca Central Estatal Ramón García Ruíz En Guadalajara, Jalisco | 130001700001 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Cultura Jalisco | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1568238.04 | 1568238.04 | 1568238.04 | 1568238.04 | 99.5707 | 0 | Equipamiento | 1495189 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200891818 | Mantenimiento De Equipo De Transporte | SP-012-2017 | Jalisco | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 28725.86 | 227595.14 | 227595.14 | 227595.14 | 227595.14 | 227595.14 | 227595.14 | 100 |  | Vehículos | 18711 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200891896 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles 2017 | 5000 | Jalisco | El Grullo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL GRULLO | Deporte | Terminado | 2017 | 5530 | 64719 | 5530 | 64719 | 64719 | 64719 | 64719 | 100 |  | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200891941 | Alumbrado En Andadores, Canchas Y Áreas Comunes En La Unidad Deportiva El Polvorín, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-ELE-AD-014-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1377688.14 | 1385659.75 | 1385659.75 | 1385659.75 | 1385659.65 | 1385659.65 | 1385659.65 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200892351 | Construcción Y Rehabilitación De Guarniciones, Banquetas, Obra Complementaria En Camellones En Diferentes Zonas Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 1. | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-016-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1415754.87 | 1415754.87 | 1415754.87 | 1415754.87 | 1155973.73 | 1155973.73 | 1155973.73 | 81.6507 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200892450 | Desazolve, Limpieza, Rectificación, Obras De Protección De Cauce Y Canal Del Arroyo La Culebra, En Villas Universidad, Royal Country Y Puerta Plata, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-019-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1515350.23 | 1515350.23 | 1515350.23 | 1515350.23 | 1515349.77 | 1515349.77 | 1515349.77 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200892487 | Desazolve, Limpieza, Rectificación, Obras De Protección De Cauce Y Canal Del Arroyos El Húmedo Y El Caracol Y El Canal De Agujas Poniente, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-020-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1405369.66 | 1405369.66 | 1405369.66 | 1405369.66 | 1356619.98 | 1356619.98 | 1356619.98 | 96.5312 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200892498 | Desazolve, Limpieza, Rectificación, Obras De Protección Y Adecuaciones Pluviales En El Canal Las Agujas Oriente, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-021-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1452877.98 | 1452877.98 | 1452877.98 | 1452877.98 | 1358930.05 | 1358930.05 | 1358930.05 | 93.5337 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200892516 | Desazolve, Limpieza, Rectificación Y Obras De Protección En Los Arroyos Seco Y El Garabato, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-022-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1383674.16 | 1383674.16 | 1383674.16 | 1383674.16 | 1040623.55 | 1040623.55 | 1040623.55 | 75.2073 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200892534 | Desazolve, Limpieza, Rectificación, Obras De Protección Y Colocación De Gaviones En El Arroyo La Campana Frente 1, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-023-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1475823.51 | 1475823.51 | 1475823.51 | 1475823.51 | 1237542.55 | 1237542.55 | 1237542.55 | 83.8544 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200892623 | Obras Emergentes De Reparación Y De Reconstrucción De Infraestructura Pluvial Y Sanitaria, En El Municipio De Zapopan, Frente 1. | DOPI-MUN-FORTA-OC-AD-024-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1350254.48 | 1350254.48 | 1350254.48 | 1350254.48 | 749558.48 | 749558.48 | 749558.48 | 55.5124 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200892631 | Construcción De Cárcamos Para El Manejo De Lixiviados En El Relleno Sanitario Picachos, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-OC-AD-025-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1510624.8 | 1510624.8 | 1510624.8 | 1510624.8 | 1510621.36 | 1510621.36 | 1510621.36 | 99.9998 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200892637 | Trabajos De Rehabilitación De Colector Sanitario López Mateos - Pinar De La Calma, Para Evitar Socavaciones, En El Tramo De Av. Galileo Galilei A La Glorieta Las Fuentes, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-FORTA-OC-AD-026-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 917334.92 | 917334.92 | 917334.92 | 917334.92 | 917334.92 | 917334.92 | 917334.92 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200892667 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En Los Planteles Educativos: Secundaria José Antonio Torres (14de50017t) Y Carlos González Peña (14epr1341c), Municipio De Za | DOPI-MUN-FORTA-IE-AD-028-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 1374368.14 | 1374368.14 | 1374368.14 | 1374368.14 | 1101349.87 | 1101349.87 | 1101349.87 | 80.135 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200892921 | Programa Afiliate | 2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U081 Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (SEPAF). | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 10786085.2 | 10844541.61 | 10844541.61 | 10844541.61 | 10844541.61 | 10844541.61 | 10844541.61 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Avance al cierre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893059 | Construcción De Bocas De Tormenta Para Prevención De Inundaciones Y Conexión Al Colector Pluvial Jalisco, Ubicado En Tesistán, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-OC-AD-053-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 771128.46 | 771128.46 | 771128.46 | 771128.46 | 566356.3 | 566356.3 | 566356.3 | 73.4451 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893066 | Construcción De Canal Pluvial Prefabricado Para Prevención De Inundaciones En La Calle J. García Praga, De La Calle Jalisco A La Calle Ramón Corona, En La Localidad De Tesistán, Municipio De Zapopan, | DOPI-MUN-FORTA-OC-AD-054-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 518095.34 | 518095.34 | 518095.34 | 518095.34 | 417072.98 | 417072.98 | 417072.98 | 80.5012 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893077 | Peatonalización De Las Escuelas Primaria: Idolina Gaona Cosio De V. 14epr1441b, Rafael Ramírez 14dpr3739z,Antonio Caso Y Patria 14dpr2162z, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-055-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 1450320.18 | 1450320.18 | 1450320.18 | 1450320.18 | 1449914.78 | 1449914.78 | 1449914.78 | 99.972 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893079 | Reencarpetamiento De La Calle Prolongación Pino Suárez Con Asfalto, De Periférico A Boulevard Del Rodeo, Tramo 1, En La Colonia El Vigía, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4184744.47 | 4184744.47 | 4138712.28 | 4135072.71 | 4135072.71 | 4135072.71 | 4135072.71 | 98.813 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA SE ENTERO COMO RECURSO NO EJERCIDO Y TAMBIÉN ES LO AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893088 | Control De Calidad De Diferentes Obras 2017 Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Etapa 2. | DOPI-MUN-FORTA-SERV-AD-060-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 996523.74 | 996523.74 | 996523.74 | 996523.74 | 848549.68 | 848549.68 | 770152.79 | 85.151 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893100 | Construcción De La Calle Prolongación Acueducto Con Asfalto De Calzada Federalistas (Av. Del Valle) A Calzada Federalistas, En La Zona De Santa Margarita (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7466915.56 | 7466915.56 | 7384779.49 | 7384779.49 | 7384779.49 | 7384779.49 | 7384779.49 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ES LO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA SUPERVISAR Y ADMINISTRAR / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893108 | Construcción De La Calle Boulevard Del Rodeo Con Concreto Hidráulico Tramo 1, En Las Colonias Laureles, El Vigía Y Rinconada De La Azalea, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9753895.1 | 9753895.1 | 9646602.25 | 9646602.25 | 9646602.25 | 9646602.25 | 9646602.25 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ES LO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA SUPERVISAR Y ADMINISTRACION / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893118 | Reencarpetamiento De Calle Melchor Ocampo Con Asfalto, De Periférico A Boulevard Del Rodeo, Tramo 1, En La Colonia El Vigía, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2903125.97 | 2903125.97 | 2871191.58 | 2871191.58 | 2871191.58 | 2871191.58 | 2871191.58 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ES LO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACION / Física: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893133 | Construcción De La Primera Etapa (Reencarpetado) De Av. Acueducto De Calzada Federalistas A Av. Guadalajara, En La Colonia Real Del Valle, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6933084.44 | 6933084.44 | 6856820.51 | 6856820.51 | 6856820.51 | 6856820.51 | 6856820.51 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ES LO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN / Física: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893140 | Construcción De La Calle Plata Con Concreto Hidráulico De Calle Estaño A Av. Juan Pablo Ii, En La Zona De San José Del Bajío, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 8500000 | 8500000 | 8406500 | 8406500 | 8406500 | 8406500 | 8406500 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ES LO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA SUPERVISAR Y ADMINISTRACION / Física: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893146 | Construcción De La Calle Boulevard Del Rodeo Con Concreto Hidráulico Tramo 2, En Las Colonias Laureles, El Vigía, Rinconada De La Azalea, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9658234.46 | 9658234.46 | 9551993.88 | 9551993.89 | 9551993.89 | 9551993.89 | 9551993.89 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ES LO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA SUPERVISAR Y ADMINISTRAR / Física: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893157 | Construcción De La Calle Francisco Villa Con Concreto Hidráulico De Calle Abasolo A Calle Emiliano Zapata, En La Zona De Santa Ana Tepetitlán (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5100000 | 5100000 | 5043900 | 5043900 | 5043900 | 5043900 | 5043900 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ES LO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN. / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200894136 | Peatonalización (Banquetas Y Obras De Accesibilidad) Del Área De Influencia De Escuelas, Hospitales, Mercados, Centros Culturales, Plazas Públicas Y Clínicas, Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 1. | DOPI-MUN-R33FORTA-BAN-CI-041-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2990803.7 | 2990803.7 | 2990803.7 | 2990803.7 | 2990801.26 | 2990801.26 | 2990801.26 | 99.9999 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200896484 | Repavimentación De Calles En La Zona Olímpica Y Obras Complementarias, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentación De Calles En La Zona Olimpica, Grupo A Y Grupo B) - 4837949 | DOP-REH-FED-PDR-LP-072-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 8520230.94 | 18109375.03 | 18109375.03 | 18109375.03 | 18109120.62 | 18109120.62 | 18109120.62 | 99.9986 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200896485 | Repavimentación De Calles En La Zona Olímpica Y Obras Complementarias, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentación De Calles En La Zona Olimpica, Grupo E Grupo F Y Grupo G) - 4837817 | DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 9308046.74 | 22525626.02 | 22525626.02 | 22277844.13 | 22277844.13 | 22277844.13 | 22237400.16 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200896487 | Repavimientación De Calles En La Zona Tetlán Y Obras Complementarias, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentación De Calles En La Zona Tetlán, Grupo E) - 4838741 | DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 9089454.66 | 9089454.66 | 9089454.66 | 8989470.66 | 8989470.66 | 8989470.66 | 8989470.66 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200896497 | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Agencia Municipal En La Comunidad De San José Del Caliche.) - 5216808 | 5216808 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2000000 | 2018000 | 2000000 | 2018000 | 2018000 | 2018000 | 2018000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200896498 | Pavimentación De Calle Del Azabache En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218180 | 5218180 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200897277 | Infraestructura Municipal, En El Municipio De Acatic, En El Estado De Jalisco // (Construccion De Guarderia Municipal, Primera Etapa) - 5573486 | 5573486 | Jalisco | Acatic | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200897278 | Infraestructura Social En El Municipio De Acatlán De Juárez, Jalisco. // (Rehabilitación De La Calle Lázaro Cárdenas En El Municipio De Acatlán De Juárez, Jalisco) - 5299736 | 5299736 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1514443.62 | 1514443.62 | 1514443.62 | 1514443.62 | 1511688.53 | 1511688.53 | 1511688.53 | 99.8181 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: La diferencia entre lo ministrado y lo pagado se destinara para la compra de la placa / Física: Obra terminada al 100% / Registro: Proyecto concluido y finiquitada el cual se encuentra ya en funcionamiento para los Pobladores de la Localidad de La Resolana al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200897281 | Repavimientación De Calles En La Zona De Oblatos Y Obras Complementarias, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentación De Calles En La Zona Oblatos, Grupo C) - 4858264 | DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 7258624.4 | 7258624.4 | 7258624.4 | 4434002.75 | 4434001.92 | 4434001.92 | 4434001.92 | 61.086 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA, INFORMACIÓN PRELIMINAR / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200897282 | Repavimentación De Calles En La Zona Minerva Y Obras Complementarias, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentación De Calles En La Zona Minerva, Grupo By Grupo C) - 4882705 | DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 9881584.4 | 19869233.71 | 19869233.71 | 19650672.15 | 19650672.15 | 19650672.15 | 19650672.15 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200897283 | Repavimentación De Calles En La Zona Minerva Y Obras Complementarias, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentación De Calles En La Zona Minerva, Grupo D) - 4882575 | DOP-REH-FED-PDR-LP-078-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 9446229.93 | 9342321.4 | 9342321.4 | 9342321.4 | 9342321.39 | 9342321.39 | 9342321.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRS TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200897287 | Construcción De Calle Morelos Con Empedrado Ahogado En Concreto En La Cabecera Municipal De La Manzanilla De La Paz. - 5262577 | 5262577 | Jalisco | La Manzanilla de la Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 940000 | 927533.49 | 927533.49 | 927533.49 | 927533.49 | 927533.49 | 927533.49 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200897298 | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Módulo Del Dif En La Comunidad De Saucillo De Primavera) - 5216709 | 5216709 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200897299 | Pavimentación De Calle Vasco De Gama En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218378 | 5218378 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200897300 | Pavimentación De Calle Obispo De Alba En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218796 | 5218796 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200897301 | Pavimentación De Av. 12 De Diciembre En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218444 | 5218444 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2030000 | 2030000 | 2030000 | 2030000 | 2030000 | 2030000 | 2030000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200897302 | Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido En Unidad Deportiva Domingo De Alba - 5217446 | 5217446 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200898012 | _X000d_Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Concreto) En Calle Ocotillo Entre Calle Colon Y Calle Sin Nombre, Colonia Del Sur, Municipio De Tonalá Jalisco - 5355586 | 5355586 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1200000 | 1186050.38 | 1186050.38 | 1186050.38 | 1186050.38 | 1186050.38 | 1186050.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada en 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898013 | Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Pino Entre Calle Arenal Y Calle Sin Nombre, Colonia El Arenal, Municipio De Tonalá, Jalisco. - 5354936 | 5354936 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 4000000 | 3946132.66 | 3946132.66 | 3946132.66 | 3946132.66 | 3946132.66 | 3946132.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada y pagada en 2017 / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898014 | Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Concreto) En Calle Teotihuacán Entre Calle Tenamaxtli Y Calle Juárez, Colonia Tololotlan, Municipio De Tonalá Jalisco. - 5354363 | 5354363 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1400000 | 1379341.42 | 1379341.42 | 1379341.42 | 1379341.42 | 1379341.42 | 1379341.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada en 2017 / Física: Obra terminada en 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898015 | Sustitución De Líneas Hidrosanitarias Y Construcción De Empedrado Zampeado En Calle Álvaro Obregón Y Calle Loma Colorada , En La Colonia Santa Cruz De La Huertas- 5353907 | 5353907 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 3100000 | 3065632.13 | 3065632.13 | 3065632.13 | 3065632.13 | 3065632.13 | 3065632.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada en 2017 / Física: Obra terminada en 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898016 | Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Cruz Del Perdón Colonia Jardines De La Cruz Delegación De Rancho De La Cruz, Municipio De Tonalá, Jalisco. - 5351375 | 5351375 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 4150000 | 4104033.98 | 4104033.98 | 4104033.98 | 4104033.98 | 4104033.98 | 4104033.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada en 2017 / Física: Obra terminada en 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898099 | Infraestructura Social En El Municipio De Acatlán De Juárez, Jalisco. // (Construcción De Calle De Ingreso Pedro Moreno En La Localidad De San José De Los Pozos En El Municipio De Acatlán De Juárez, Jalisco) - 5299802 | 5299802 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1743136.05 | 1743135.17 | 1743135.17 | 1743135.17 | 1743135.17 | 1743135.17 | 1743135.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: recurso liquidado al 100% / Física: obra terminada / Registro: Obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898102 | Construcción De Puente Vehicular Las Anonas En Calle Capaya, De Carretera Autlán - Localidad Ayutita, En El Municipio De Autlán De Navarro, Jalisco. - 4964163 | 4964163 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1869159.26 | 1851533.75 | 1851533.75 | 1851533.75 | 1851533.75 | 1851533.75 | 1851533.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: PUENTE VEHICULAR Y SUS RAMPAS DE ACCESO AL CIEN POR CIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898103 | Repavimentación De Calles En La Zona I Centro De Guadalajara, Grupo F - 4838543 | 168-17-169-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 9859687.36 | 9756653.87 | 9756653.87 | 9756653.87 | 9756653.8 | 9756653.8 | 9756653.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRAS TERMINADAS / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898104 | Repavimentación De Calles En La Zona I Centro De Guadalajara, Grupo G - 4838081 | DOP-REH-FED-PAV-CI-191-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3179965.94 | 3144756.4 | 3144756.4 | 3144756.4 | 3144756.4 | 3144756.4 | 3144756.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898105 | Repavimientación De Calles En La Zona Tetlán Y Obras Complementarias, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentación De Calles En La Zona Tetlán, Grupo C) - 4838411 | 158.159 2017 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 9626627.17 | 9626627.17 | 9541300.75 | 9541300.75 | 9541300.75 | 9500174.35 | 9500174.35 | 98.6864 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898107 | Repavimentación De Calles En La Zona Olímpica Y Obras Complementarias, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentación De Calles En La Zona Olimpica, Grupo Cy Grupo D) - 4837883 | DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 9378523.92 | 19163580.21 | 18952780.83 | 18952780.83 | 18952780.83 | 18952780.83 | 18949780.83 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898110 | Infraestructura Vial En El Barrio De La Purísima, En El Municipio De Jocotepec, Jalisco. // (Proyecto Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento, Construcción De Huellas De Concreto Hidráulico Y Construcción De Banquetas De La Calle 21 De Marzo De Otoño A Primavera. Barrio Reconocido Por El H. Ayuntamiento Y Comunidad Como "Barrio La Purisima" (La Unidad Deportiva)) - 5122349 | 5122349 | Jalisco | Jocotepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 794788.72 | 794762.56 | 794762.56 | 794762.56 | 794762.56 | 794762.56 | 794762.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898111 | Construcción De Calle Primavera Con Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidráulicas Y Sanitarias, En La Localidad De Las Cuevas. - 5262643 | 5262643 | Jalisco | La Manzanilla de la Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1040000 | 1023555.69 | 1023555.69 | 1023555.69 | 1023555.69 | 1023555.69 | 1023555.69 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200898112 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Teocaltiche, Jalisco // (Construccion De Huellas De Concreto Y Empedrado En Camino De Ingreso A La Comunidad De Huejotitlan, Teocaltiche, Jalisco.) - 4999745 | 4999745 | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200898115 | Pavimentación De Calle John F. Kennedy En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218598 | 5218598 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200898116 | Remodelación Del Parque Juan Diego En La Colonia Tepeyac De La Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5217290 | 5217290 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200898781 | Infraestructura Municipal En Tapalpa, Jalisco. // (Construcción De Estación De Transferencia De Residuos 1ra Etapa.) - 5085975 | 5085975 | Jalisco | Tapalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200898817 | Sustitución De Líneas Hidrosanitarias Y Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Concreto) En Calle Insurgentes Colonia Del Sur, Municipio De Tonalá, Jalisco - 5355236 | 5355236 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1300000 | 1285291.11 | 1285291.11 | 1285291.11 | 1285291.11 | 1285291.11 | 1285291.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada en 2017 / Física: Obra terminada en 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898818 | Sustitución De Líneas Hidrosanitarias Y Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Concreto) En Calle Francisco I. Madero , Colonia Zalatitán Centro, Municipio De Tonalá Jalisco - 5354495 | 5354495 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 2500000 | 2452706.41 | 2452706.41 | 2452706.41 | 2452706.41 | 2452706.41 | 2452706.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada en 2017 / Física: Obra terminada en 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898819 | Sustitución De Líneas Hidrosanitarias Y Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Concreto) En Calle Matamoros , Colonia Puente Grande, Municipio De Tonalá Jalisco. - 5354171 | 5354171 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1150000 | 1132470.55 | 1132470.55 | 1132470.55 | 1132470.55 | 1132470.55 | 1132470.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada en 2017 / Física: Obra terminada en 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898820 | Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Concreto) En La Calle Amaranto , Y Calle Amapola , En La Colonia Alamedas De Zalatitán, Municipio De Tonalá, Jalisco - 5352950 | 5352950 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 5000000 | 4944227.05 | 4944227.05 | 4944227.05 | 4944227.05 | 4944227.05 | 4944227.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada en 2017 / Física: Obra terminada en 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898821 | Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Independencia, En La Colonia San Gaspar, Municipio De Tonalá, Jalisco - 5352502 | 5352502 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 4825000 | 4770513.91 | 4770513.91 | 4770513.91 | 4770513.91 | 4770513.91 | 4770513.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada en 2017 / Física: Obra terminada en 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898864 | Rehabilitación De Calle De Ingreso A Panteón Municipal, E Instalaciones Hidro - Sanitarias, En La Cabecera Municipal De Mazamitla, Jalisco. - 5258692 | 5258692 | Jalisco | Mazamitla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200898923 | Infraestructura Municipal, En El Municipio De Acatic, En El Estado De Jalisco // (Reencarpetamiento De Calle Javier Mina, Entre Calle General Pablo Rodriguez Y Santos Degollado En Cabecera Municipal) - 5573585 | 5573585 | Jalisco | Acatic | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898924 | Construcción De Línea De Alcantarillado, Línea De Agua Potable Y Pavimento En Concreto Hidráulico, En Calle Diagonal López Rayón Entre La Calle López Rayón Y La Calle José María Mercado. - 4940187 | 4940187 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1067925.11 | 1057855.22 | 1057855.22 | 1057855.22 | 1057855.22 | 1057855.22 | 1057855.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898925 | Construcción De Línea De Alcantarillado, Línea De Agua Potable Y Pavimento En Concreto Hidráulico, En Calle López Rayón De Calle José María Mercado A Calle 20 De Noviembre. - 4939129 | 4939129 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1062915.63 | 1052892.37 | 1052892.37 | 1052892.37 | 1052892.37 | 1052892.37 | 1052892.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898926 | Repavimentación De Calles En La Zona I Centro De Guadalajara, Grupo C - Y Grupo D 4838213 Y 4838477 | DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 9233853.82 | 16655668.92 | 16655668.92 | 16655668.92 | 16655668.84 | 16655668.84 | 16655668.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898927 | Repavimentación De Calles En La Zona I Centro De Guadalajara, Grupo E - 4838015 | DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 9316824.25 | 9209146.03 | 9209146.03 | 9209146.03 | 9209145.72 | 9209145.72 | 9209145.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898928 | Repavimentación De Calles En La Zona I Centro De Guadalajara, Grupo A - Y Grupo B 4837474 Y 48381847 | DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIODE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 9945554.68 | 19090274.78 | 19090274.78 | 19090274.78 | 19090269.26 | 19090269.26 | 19090269.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898929 | Repavimientación De Calles En La Zona De Oblatos Y Obras Complementarias, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentación De Calles En La Zona Oblatos, Grupo A Y Grupo B) - 4847303 | DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 5672469.12 | 14025011.43 | 14025011.43 | 14025011.43 | 14025011.29 | 14025011.29 | 14025011.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada, informacion preliminar / Física: obra terminada informacion preliminar / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898931 | Repavimentación De Calles En La Zona Minerva Y Obras Complementarias, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentación De Calles En La Zona Minerva, Grupo E Y Grupo F) - 4882510 | DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 9033850.05 | 16288709.68 | 16288709.68 | 16288709.68 | 16288709.53 | 16288709.53 | 16288709.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898932 | Repavimientación De Calles En La Zona Cruz Del Sur Y Obras Complementarias, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentación De Calles En La Zona Cruz Del Sur, Grupo A Y Grupo B) - 4882380 | DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 9393166.05 | 15337383.97 | 15337383.97 | 15337383.97 | 15337382.89 | 15337382.89 | 15337382.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada informacion preliminar / Física: obra terminada informacion preliminar / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898933 | Repavimientación De Calles En La Zona Tetlán Y Obras Complementarias, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentación De Calles En La Zona Tetlán, Grupo B) - 4837606 | 156.157 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 9481982.42 | 9385608.11 | 9385608.11 | 9385608.11 | 9385554.11 | 9385554.11 | 9385554.11 | 99.9994 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898945 | Infraestructura Municipal, En El Municipio De Unión De San Antonio, En El Estado De Jalisco // (Construcción De Drenaje En La Comunidad De El Salto De San Antonio.) - 5217136 | 5217136 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200898946 | Pavimentación De Calle Prolongación Juárez En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218730 | 5218730 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200898947 | Pavimentación De Calle Pablo González Gutiérrez En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218664 | 5218664 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200898948 | Pavimentación De Calle Andador Del Caballo Rosillo En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5217820 | 5217820 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200898950 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Lateral De Avenida Vallarta, Entre La Avenida Juan Palomar Y Arias Y Anillo Periférico, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. - 5303340 | 5303340 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7200000 | 7200000 | 7120800 | 7120800 | 7120800 | 7120800 | 7120800 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898951 | Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico En La Zona De San Juan De Ocotán (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construccion De La Calle Ocampo Con Concreto Hidraulico De Calle Independencia A Calle Parral, En La Zona De San Juan De Ocotan (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco.) - 5301670 | 5301670 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000096.47 | 5000096.47 | 4945095.41 | 4945095.41 | 4728157.01 | 4728157.01 | 4728157.01 | 94.5613 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200899628 | Infraestructura Municipal, En El Municipio De Valle De Juárez, En El Estado De Jalisco // (Pavimentación Con Estampado Natural, Guarniciones, Renovación De Drenaje Y De Red De Agua Potable De La Calle Libertad En La Localidad De Ojo De Agua Del Picacho) - 5226332 | 5226332 | Jalisco | Valle de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200899692 | Infraestructura Social Para El Municipio De Ayotlán, Jalisco // (Rehabilitacion Con Mezcla Asfaltica En Caliente De La Carretera La Ribera - Ayotlan, Jalisco, Del Cadenamiento 2+860 Al 3+710.) - 4795076 | 4795076 | Jalisco | Ayotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200899695 | Construcción De La Segunda Etapa De La Calle Calzada En El Municipio De Ejutla, Jalisco - 5215549 | 5215549 | Jalisco | Ejutla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200899696 | Rehabilitación De Cancha De Fútbol Soccer En La Localidad De Los Guayabos, En El Municipio De Mazamitla, Jalisco. - 5262259 | 5262259 | Jalisco | Mazamitla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200899697 | Infraestructura Deportiva En El Municipio De San Sebastián Del Oeste, Jalisco. // (Construccion De Techumbre Basica, En Cancha De Usos Multiples, En La Localidad Del Pueblito De San Pablo, Del Municipio De San Sebastian Del Oeste, Jalisco.) - 5117407 | 5117407 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 650000 | 642850 | 642850 | 642850 | 642850 | 642850 | 642850 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200899698 | Infraestructura Deportiva En El Municipio De San Sebastián Del Oeste, Jalisco. // (Construccion De Techumbre Basica En La Cancha De Usos Multiples, De La Localidad De San Juan De Arriba Del Municipio De San Sebastian Del Oeste, Jalisco) - 5272363 | 5272363 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 650000 | 642850 | 642850 | 642850 | 642850 | 642850 | 642850 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200899743 | Infraestructura Social En Guadalajara, En Jalisco // (Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Heroes De Chapultepec, Municipio De Guadalajara.) - 5139868 | DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Deporte | Terminado | 2017 | 5033707.99 | 5033707.99 | 5033707.99 | 4998132.29 | 4998132.29 | 4998132.29 | 4998132.29 | 99.2933 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200899745 | Infraestructura Vial En El Barrio De La Purísima, En El Municipio De Jocotepec, Jalisco. // (Proyecto Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento, Construcción De Huellas De Adoquín Y Construcción De Banquetas De La Calle Verano De Andador Jesús Morales A Calle Lázaro Cárdenas. Barrio Reconocido Por El H. Ayuntamiento Y Comunidad Como "Barrio La Purisima" (La Unidad Deportiva)) - 5122415 | 5122415 | Jalisco | Jocotepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2295154.55 | 2279980.42 | 2279980.42 | 2279980.42 | 2279980.42 | 2279980.42 | 2279980.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN 2017, MONTO APROBADO $2,269,389.89, MONTO EJERCIDO $2,279,980.42 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200899751 | Empedrado Y Huella De Adoquin En La Calle Justo Merino - 5242810 | 5242810 | Jalisco | Tecolotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2000000 | 1942040.95 | 1942040.95 | 1942040.95 | 1942040.95 | 1942040.95 | 1942040.95 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200899752 | Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Alameda Y La Calle Fresnos En La Localidad De La Rosa Amarilla, Municipio Tizapan El Alto, Jalisco - 5089040 | 5089040 | Jalisco | Tizapán el Alto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200899755 | Pavimentación De Calle Escultor Gabriel Guerra En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218862 | 5218862 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1690000 | 1690000 | 1690000 | 1690000 | 1690000 | 1690000 | 1690000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200899756 | Pavimentación De Calle Motolinia En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218246 | 5218246 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200899757 | Pavimentación De Calle Andador Del Lienzo Charro En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5217886 | 5217886 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200899758 | Pavimentación De Calle Andador Del Caballo Tordillo En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5217578 | 5217578 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200899759 | Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido En La Colonia Tepeyac De La Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5217356 | 5217356 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200899760 | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218994 | 5218994 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200900449 | Infraestructura Vial En El Municpio De Techaluta De Montenegro, Jalisco. // (Infraestructura Vial En La Calle Allende En La Cabecera Municipal De Techaluta Y Calle Morelos En La Localidad De El Zapote) - 5074849 | 5074849 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4000000 | 3970840.5 | 3970840.5 | 3970840.5 | 3970840.5 | 3970840.5 | 3970840.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Tuvimos rendimientos financieros por $14,840.50 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200900471 | Sustitución De Líneas Hidrosanitarias Y Construcción De Concreto Hidráulico Estampado En La Calle Matamoros, Y Calle 16 De Septiembre , Cabecera Municipal, Municipio De Tonalá Jalisco. - 5353226 | 5353226 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 6600000 | 6525844.61 | 6525844.61 | 6525844.61 | 6525844.61 | 6525844.61 | 6525844.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada en 2017 / Física: Obra terminada en 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200900578 | Construcción De Pavimento Con Empedrado Y Huella De Concreto En Calle Vicente Guerrero Entre Las Calles Eulalia Flores Y Libertad, En La Delegación De El Chante - 4872166 | 4872166 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1345065.28 | 1345065.28 | 1345065.28 | 1331358.64 | 1331358.64 | 1331358.64 | 1331358.64 | 98.981 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200900580 | Infraestructura Municipal, En El Municipio De Cuautla, En El Estado De Jalisco // (Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Moctezuma) - 5252585 | 5252585 | Jalisco | Cuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200900583 | Repavimientación De Calles En La Zona Cruz Del Sur Y Obras Complementarias, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentación De Calles En La Zona Cruz Del Sur, Grupo E) - 4882120 | DOP-REH-FED-PAV-CI-165-17-166 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 8852122.75 | 8852122.75 | 8852122.75 | 8745021.98 | 8745021.98 | 8745021.98 | 8745021.98 | 98.7901 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200900593 | Infraestructura Municipal, En El Municipio De Unión De San Antonio, En El Estado De Jalisco // (Rehabilitación Y Ampliación De Iluminación En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. 2da Etapa) - 5216938 | 5216938 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200900594 | Pavimentación De Calle Andador Del Herrero En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218082 | 5218082 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200901263 | Pavimentación Con Guarniciones De Calle El Manzanillo Localidad De Valle De Juarez, Etapa 2 - 5226958 | 5226958 | Jalisco | Valle de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1500000 | 1443659.33 | 1443659.33 | 1443659.33 | 1443659.33 | 1443659.33 | 1443659.33 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200901264 | Pavimentación Con Estampado Natural, Guarniciones, Rehabilitación De Drenaje Y De Red De Agua Potable De La Calle Vicente Guerrero En La Localidad De Paso De Piedra - 5226627 | 5226627 | Jalisco | Valle de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4500000 | 4499742.3 | 4499742.3 | 4499742.3 | 4499742.3 | 4499742.3 | 4499742.3 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200901295 | Andador Recreativo La Revolución En Calle Jose Robledo De La Cabecera Municipal, Municipio De Ojuelos De Jalisco - 5569852 | 5569852 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1650000 | 324019.99 | 324019.99 | 324019.99 | 324019.99 | 324019.99 | 324019.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200901331 | Empedrado Ahogado En Concreto De La Calle Silverio Perez Y Calle Juarez En La Cabecera Municipal De San Marcos, Jalisco - 4992806 | 4992806 | Jalisco | San Marcos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2000000 | 1966992 | 1966992 | 1966992 | 1966992 | 1966992 | 1966992 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200901333 | Infraestructura Deportiva En El Municipio De San Sebastián Del Oeste, Jalisco. // (Construccion De Techumbre Basica , En Cancha De Usos Multiples En La Localidad De El Tasajal Del Municipio De San Sebastian Del Oeste, Jalisco.) - 5117191 | 5117191 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 600000 | 593400 | 593400 | 593400 | 593400 | 593400 | 593400 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200901334 | Infraestructura Cultural En El Municipio De Tuxcueca, Jalisco. // (Construccion De Auditorio Cultural Al Aire Libre En Malecon De Cabecera, Municipio De Tuxcueca Jalisco) - 5597185 | 5597185 | Jalisco | Tuxcueca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1970577.7 | 1963800 | 1963800 | 1963800 | 1963800 | 1963800 | 1963800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200901382 | Rehabilitación Del Mercado El Mirador, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco - 5139546 | DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 8710000 | 8614190 | 8614190 | 8614190 | 8613688.22 | 8613688.22 | 8613688.22 | 99.9942 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200901383 | Repavimientación De Calles En La Zona Tetlán Y Obras Complementarias, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentación De Calles En La Zona Tetlán, Grupo D) - 4837540 | 160.Y 161-2017 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 7702129.72 | 7702129.72 | 7702129.72 | 7646715.73 | 7646715.73 | 7646715.73 | 7646715.73 | 99.2805 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200901384 | Repavimentación De Calles En La Zona Minerva Y Obras Complementarias, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentación De Calles En La Zona Minerva, Grupo A) - 4882770 | DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 4214658.01 | 4214658.01 | 4214658.01 | 4168209.99 | 4168209.99 | 4168209.99 | 4168209.99 | 98.8979 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200901387 | Infraestructura Vial En El Barrio De La Purísima, En El Municipio De Jocotepec, Jalisco. // (Proyecto Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento Con Huellas De Concreto Hidraulico Y Construcción De Banquetas En La Calle Venustiano Carranza De Iturbide A Primavera.) - 5168709 | 5168709 | Jalisco | Jocotepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 532910.47 | 471634.52 | 471634.52 | 471634.52 | 471634.52 | 471634.52 | 471634.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA APROBADA POR $532,910.47, EJERCIDA POR $471, 634.52 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200901388 | Infraestructura Vial En El Barrio De La Purísima, En El Municipio De Jocotepec, Jalisco. // (Proyecto Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento, Construcción De Huellas De Concreto Hidráulico, Huellas De Adoquín Y Construcción De Banquetas En Las Calle Niños Héroes, Invierno Y Zaragoza.) - 5122283 | 5122283 | Jalisco | Jocotepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1769440.11 | 1746202.19 | 1746202.19 | 1746202.19 | 1746202.19 | 1746202.19 | 1746202.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200901398 | Infraestructura Municipal, En El Municipio De Unión De San Antonio, En El Estado De Jalisco // (Construcción De Puente Vehicular En La Calle Flores Magón En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) - 5216577 | 5216577 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200901399 | Pavimentación De Calle Paseo Del Aguaje Y Andador De La Montura En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5217512 | 5217512 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200901400 | Pavimentación De Calle Adolfo López Mateos En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218532 | 5218532 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200901401 | Pavimentación De Av. Tepeyac En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218312 | 5218312 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200901402 | Pavimentación De Calle Andador Del Caballo Bayo En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5217952 | 5217952 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200901404 | Infraestructura Vial En El Municipio De Zacoalco De Torres, Jalisco. // (Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Y Huellas De Concreto Hidráulico,Guarniciones, Banquetas En La Av San Miguel Y La Calle Niños Héroes En La Colonia San Miguel En La Cabecera Municipal Primera Etapa En El Municipio De Zacoalco De Torres Jalisco, Las Cuales El Empedrado Es Normal Existente Esta En Malas Condiciones) - 5272995 | 5272995 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: el proyecto se encuentra al 100% de su avance financiero / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200902069 | Construcción De Concreto Hidráulico Estampado En Av. Rio Nilo , Colonia Loma Dorada, Municipio De Tonalá, Jalisco. - 5354601 | 5354601 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 9005640 | 8899845.53 | 8899845.53 | 8899845.53 | 8899845.53 | 8899845.53 | 8899845.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada en 2017 / Física: Obra terminada en 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200902070 | Construcción De Concreto Hidráulico En Av. Juárez, Colonia Jardines De La Cruz Delegación De Rancho De La Cruz (Coyula), Municipio De Tonalá, Jalisco. - 5353775 | 5353775 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 5400000 | 5339222.65 | 5339222.65 | 5339222.65 | 5339222.65 | 5339222.65 | 5339222.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada en 2017 / Física: Obra terminada en 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200902100 | Pavimentacion De Concreto Hidráulico En Calle Carrillo Puerto Con Sustitución De Red De Drenaje Entre Arboleda Y Ferrocarril - 5180467 | 5180467 | Jalisco | Ameca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200902112 | Rehabilitacion Con Mezcla Asfaltica En Caliente De La Carretera La Ribera-Ayotlan, Jalisco, Del Cadenamiento 0+000 Al 2+860. - 4795355 | 4795355 | Jalisco | Ayotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 8000000 | 8000000 | 7912000 | 7912000 | 7912000 | 7912000 | 7912000 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200902155 | Construcción De Barda Perimetral En Panteon Municipal,Segunda Etapa - 5078462 | 5078462 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1009820.43 | 1009820.43 | 1009820.43 | 1009820.43 | 1009820.43 | 1009820.43 | 1009820.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200902156 | Construcción De Pavimento Con Empedrado Y Huella De Concreto En Calle Zaragoza Entre Las Calles Iturbide Y Libertad, En La Delegación De El Chante - 4871902 | 4871902 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 654934.72 | 654934.72 | 654934.72 | 645899.51 | 645899.51 | 645899.51 | 645899.51 | 98.6204 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200902158 | Rehabilitacion De Parque Nicolas Moreno | 5047337 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200902160 | Repavimientación De Calles En La Zona Tetlán Y Obras Complementarias, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentación De Calles En La Zona Tetlán, Grupo A) - 4838675 | 154.155 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 9099806.03 | 5269748.84 | 5269748.84 | 5269748.84 | 5269748.84 | 5269748.84 | 5269748.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200902161 | Repavimientación De Calles En La Zona Cruz Del Sur Y Obras Complementarias, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentación De Calles En La Zona Cruz Del Sur, Grupo C ) - 4882315 | DOP-REH-FED-PDR-LP-081-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 6114805.62 | 8860149.79 | 8860149.79 | 8860149.79 | 8542109.72 | 8542109.72 | 8542109.72 | 96.4104 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200902163 | Infraestructura Vial En El Barrio De La Purísima, En El Municipio De Jocotepec, Jalisco. // (Proyecto Construcción De Asfalto, Construccion Cunetas Y Construcción De Banquetas En La Calle Niños Heroes Del Libramiento A Calle Prol. Aldama) - 5122179 | 5122179 | Jalisco | Jocotepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 607706.15 | 607430.92 | 607430.92 | 607430.92 | 607430.92 | 607430.92 | 607430.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200902165 | Empedrado Ahogado En Concreto En Comunidad Del Torque - 4839962 | 4839962 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200902174 | Infraestructura Vial En El Municipio De Zapotlanejo, Jalisco. // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye: Banquetas, Red De Agua Potable, Drenaje Y Alumbrado Público En Calle Proyecto 1era Etapa, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco.) - 5022176 | 5022176 | Jalisco | Zapotlanejo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 5019095.18 | 4783545.83 | 4783545.83 | 4783545.83 | 4783545.83 | 4783545.83 | 4783545.83 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200902175 | Infraestructura Vial En El Municipio De Zapotlanejo, Jalisco. // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye: Banquetas, Red De Agua Potable, Drenaje Y Alumbrado Público En Av. La Paz, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco.) - 5020576 | 5020576 | Jalisco | Zapotlanejo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 5579586.86 | 4646087.62 | 4646087.62 | 4646087.62 | 4646087.62 | 4646087.62 | 4646087.62 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200902757 | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Sobre La Calle San Francisco Y Calle Placeres En El Municipio De Guachinango, Jal - 5017205 | 5017205 | Jalisco | Guachinango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200902977 | Infraestructura, Rehabilitación Y/ O Equipamiento De Espacios Alimentarios (Pireea) 2017 | 51 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco | Salud | Terminado | 2017 | 2259683.99 | 2259683.99 | 2259683.99 | 2238074.49 | 2238074.49 | 2238074.49 | 2238074.49 | 99.0437 | 0 | Equipamiento | 626 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Observación Nivel Financiero: Se efectuó reintegro del principal por 21,609.48 11 de enero 2018, reintegro de intereses el día 12 de enero de 2018 por 32,284.00 y el día 19 de enero de 2017 por 303.00 Observación Nivel Físico: Con el SIREEA 2017 se beneficiaron 13 espacios alimentarios con equipamiento de cocina-comedor. Con un total de $ 2,238,074.51 y teniendo un remanente por la cantidad de $21,609.49 mismo que fue reintegrado a la TESOFE. * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200903019 | Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Y Huellas Ecológica En Calle Principal 1ra. Etapa En Los Nestores, Calle Dos En Achimec Y Calle López Mateos 1ra. Etapa En San José De Los Márqu | 060001700301 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903023 | Construcción De Huellas De Concreto 1ra. Etapa En El Camino Del Sauz De Los Márquez - El Ojo De Agua En La Delegación Del Sauz De Los Márquez, En El Municipio De Santa María De Los Ángeles, Jalisco. ( | 060001700318 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1768497.38 | 1768497.38 | 1768497.38 | 1768497.38 | 1768497.38 | 1768497.38 | 1768497.38 | 100 |  | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903025 | Construcción De Gradas En Cancha De Futbol Rápido En La Unidad Deportiva En La Cabecera Municipal De Santa María De Los Ángeles, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700319 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Deporte | Terminado | 2017 | 300468.14 | 300468.14 | 300468.14 | 300468.14 | 300468.14 | 300468.14 | 300468.14 | 100 |  | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903026 | Construcción, Remodelación Y Equipamiento De La Unidad De Tratamiento Residencial En Zapotlán El Grande Jalisco | 112 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco | Salud | Terminado | 2017 | 3154947.84 | 3154947.84 | 3154947 | 2430433.93 | 2425427.61 | 2246377.9 | 2246377.9 | 71.2017 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Observaciones Nivel Financiero: Se realizaron reintegros 729,520.24 el día 15 de enero de 2018, del principal, reintegro el día 12 de enero de 2018 por 50,194.00 de intereses y el día 19 de enero de 2018 por complemento intereses 1,484.00 Observación Nivel Físico: Se concluyo la obra, recibiéndose el acta entrega-recepción de la obra y se devolvió recurso ($729,510.23) a través de la Tesorería de la Federación al Sistema DIF Nacional. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200903031 | Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples 2da. Etapa En La Localidad De Acaspoles, En El Municipio De Totatiche, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700380 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Educación | Terminado | 2017 | 354680.4 | 354680.4 | 354680.4 | 354680.4 | 354680.4 | 354680.4 | 354680.4 | 100 |  | Metros Cuadrados | 103 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903032 | Construcción De Salón De Usos Múltiples En El Municipio De Arandas Jalisco | 113 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco | Salud | Terminado | 2017 | 465675.44 | 465675.44 | 465675.44 | 465675.44 | 465265.86 | 465265.86 | 465265.86 | 99.912 | 0 | Equipamiento | 1400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Observación Nivel Financiero: Se efectuó reintegro del principal por 409.58 el día 15 de enero de 2018, y reintegro de intereses por 5,127.00 el día 12 de enero de 2018. Observación Nivel Físico: El avance físico global de la obra es del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200903034 | Construcción De Palapa En Parque El Silvestre De La Cabecera Municipal De Totatiche, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700381 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 123 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903036 | Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Y Huella Ecológica 1ra. Etapa En Las Calles Ramón Corona Y Las Rosas, En La Cabecera Municipal De Chimaltitán, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700391 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903038 | Rehabilitación De Gimnasio Regional 2da. Etapa En La Cabecera Municipal De Villa Guerrero, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700413 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Deporte | Terminado | 2017 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903042 | Construcción De Vías De Comunicación Y Acceso Para Estudiantes En El Barrio De Las Antenas En El Municipio De San Martín De Bolaños, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700422 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 224707.37 | 224707.37 | 224707.37 | 224707.37 | 224707.37 | 224707.37 | 224707.37 | 100 |  | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903046 | Construcción De Pavimento A Base De Concreto Ciclópeo En La Calle Robertina Fernández En El Barrio Las Antenas, En El Municipio De San Martín De Bolaños, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700424 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 547013.67 | 547013.67 | 547013.67 | 547013.67 | 547013.67 | 547013.67 | 547013.67 | 100 |  | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903047 | Construcción De Dif Municipal 1ra. Etapa En La Cabecera Municipal En San Martín De Bolaños, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700425 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Salud | Terminado | 2017 | 1297244.48 | 1297244.48 | 1297244.48 | 1297244.48 | 1297244.48 | 1297244.48 | 1297244.48 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2282 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903050 | Construcción De Cubierta En Patio Cívico De La Escuela Preparatoria Regional De Colotlán Módulo Villa Guerrero, En El Municipio De Villa Guerrero, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700432 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Educación | Terminado | 2017 | 1088965.52 | 1088965.52 | 1088965.52 | 1088965.52 | 1088965.52 | 1088965.52 | 1088965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903054 | Construcción De Concreto Hidráulico En Las Calles Hidalgo, Congreso, Morelos Y Jesús Ureña En La Delegación De Temastián En El Municipio De Totatiche, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700435 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 1534285.12 | 1534285.12 | 1534285.12 | 1534285.12 | 1534285.12 | 1534285.12 | 1534285.12 | 100 |  | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903080 | Construcción De Parque Lineal Desde Plaza Del Camino Hasta Museo Wixarica, En La Cabecera Municipal De Mezquitic, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700443 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 15674 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903087 | Rehabilitación De La Av. Lázaro Cárdenas 2a. Etapa, De La Calle 15 De Agosto A Calle Vaticanos En La Colonia El Rosario, En El Municipio De San Juan De Los Lagos, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700299 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903089 | Construcción De Tramo Carretero Unión De San Antonio-San Julián En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700350 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903091 | Ampliación Del Andador Comercial San Diego De Alejandría Al Estado De Guanajuato, En El Municipio De San Diego De Alejandría, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700376 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903092 | Rehabilitación Del Camino Teocaltiche- La Calera En El Municipio De Teocaltiche, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700377 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 264 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903097 | Construcción De Puente Vehicular 1ra. Etapa En El Fraccionamiento Paseos De La Montaña, En El Municipio De Encarnación De Díaz, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700415 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Piezas | 57000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903099 | Ampliación A 4 Carriles En La Av. Democracia Con Pavimento Asfáltico En La Cabecera Municipal De Lagos De Moreno, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700453 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903105 | Construcción De Pavimento Con Huella Central De Concreto Y Empedrado De La Calle Corona Araiza, En La Cabecera Municipal De Autlán De Navarro, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700292 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 321225.3 | 321225.3 | 321225.3 | 321225.3 | 321225.3 | 321225.3 | 321225.3 | 100 |  | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903106 | Construcción De Pavimento De Conexión Vial Calle Matamoros Con Carretera Estatal 502 Autlán - El Grullo, En La Cabecera Municipal De Autlán De Navarro, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700293 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1747740.2 | 1747740.2 | 1747740.2 | 1747740.2 | 1747740.2 | 1747740.2 | 1747740.2 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903107 | Rehabilitación De Camino Rural Atengo-Yerbabuena-Sierra De Quila 4ta. Etapa, En La Localidad De La Yerbabuena Del Municipio De Atengo, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700294 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 100 |  | Metros | 5475 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903110 | Adquisición De Unidades De Transporte Accesibles Para Las Personas Con Discapacidad Para Su Traslado En La Ruta Alimentadora 1 Del Sistema De Tren (Sitren) En La Zona Metropolitana De Guadalajara (Zmg | 114 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco | Salud | Terminado | 2017 | 23410580 | 23410580 | 23153063.62 | 22904200 | 257516.38 | 257516.38 | 257516.38 | 1.1 | 0 | Equipamiento | 2304 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Observación Avance Financiero: Se efectuó reintegro por 248,863.62 recurso no devengado, Concepto de Retención. SEPAF efectuó retención por $234,105.80 y 23,410.58 Oficio No. 307-A-5289 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 28 Diciembre 2017. Observación Avance Físico: Se solicitó prórroga a la SHCP por conducto de SUBSEFIN, al 31 de mayo de 2018, para concluir con la aplicación de los recursos respecto al Proyecto, debido a que realizado el proceso de licitación de manera inmediata a la recepción del recurso, la empresa ganadora importará los autobuses a la par por tiempos de entrega, su adaptación en materia de accesibilidad para realizar las adaptaciones solicitadas por el proyecto, con base a lo establecido en los Lineamientos de Operación para el Fondo de Accesibilidad para el Transporte Público, 2017 Capítulo V apartado 15 que a la letra dice: En caso de situaciones superveniencias, contingentes o excepcionales que motiven o justifiquen la ampliación del plazo establecido en el calendario de ejecución establecido en el convenio celebrado, la entidad federativa deberá solicitar por escrito a la UPCP, dentro de la vigencia del periodo otorgado para la aplicación de los recursos de cada obra, la autorización para modificar el calendario de ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200903113 | Rehabilitación De Museo Regional Y Biblioteca 1ra. Etapa En La Cabecera Municipal De Tecolotlán , Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700306 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Educación | Terminado | 2017 | 640394.07 | 640394.07 | 640394.07 | 640394.07 | 640394.07 | 640394.07 | 640394.07 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903117 | Construcción De Puente Vehicular Y Peatonal 2da. Etapa En Calle Leona Vicario En La Cabecera Municipal De Tecolotlán, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700317 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1428571.43 | 1428571.43 | 1428571.43 | 1428571.43 | 1428571.43 | 1428571.43 | 1428571.43 | 100 |  | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903124 | Rehabilitación De Plaza Principal En La Localidad De El Palmar En El Municipio De El Limón, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700384 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 1034482.75 | 1034482.75 | 1034482.75 | 1034482.75 | 1034482.75 | 1034482.75 | 1034482.75 | 100 |  | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903132 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Las Calles Juan Escutia Y Jalisco En La Cabecera Municipal De Tonaya, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700401 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 793965.5 | 793965.5 | 793965.5 | 793965.5 | 793965.5 | 793965.5 | 793965.5 | 100 |  | Metros Cuadrados | 3497 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903135 | Construcción De Centro De Salud Núcleo Básico I Dental Rural 4ta. Etapa En La Cabecera Municipal De Tonaya, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700402 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Salud | Terminado | 2017 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 100 |  | Piezas | 3497 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903147 | Construcción Del Camino Crucero Chacala - Sehuaya 1era. Etapa En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700305 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1024 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903149 | Construcción De Delegación Municipal En La Localidad De San Patricio (Melaque) En El Municipio De Cihuatlán, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700316 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903152 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Con Huellas De Adoquín En Las Calles Melchor Ocampo Y Centenario (2da Etapa) En Cabecera Del Municipio De Villa Purificación, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700397 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 12500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903156 | Construcción De Oficinas Administrativas Para El Rastro Municipal En El Municipio De Tomatlán, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700410 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 15050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903294 | Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico En La Calle Salvador Allende Lado Poniente La Tejonera Conexión Entre Amatitán, Arenal Y Tala En El Arenal, Jalisco. (Fondereg 2017). | 060001700287 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903295 | Construcción De Plaza Pública En La Localidad De La Venta De Mochitiltic En El Municipio De Hostotipaquillo, Jalisco. (Fondereg 2017). | 060001700302 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 1239257.23 | 1239257.23 | 1239257.23 | 1239257.23 | 1239257.23 | 1239257.23 | 1239257.23 | 100 |  | Metros Cuadrados | 594 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903297 | Construcción De Plaza Pública En La Localidad De Santo Domingo De Guzmán En El Municipio De Hostotipaquillo, Jalisco. (Fondereg 2017) | 60001700322 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 829708.29 | 829708.29 | 829708.29 | 829708.29 | 829708.29 | 829708.29 | 829708.29 | 100 |  | Piezas | 294 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903306 | Construcción Del Ingreso Principal De Amatitán, Origen Del Tequila Y Tierra Del Agave En El Municipio De Amatitán, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700379 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 14138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903307 | Construcción Del Parque Lineal "Centenario De La Constitución" En La Cabecera Municipal De Magdalena, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700407 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Deporte | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Piezas | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903311 | Rehabilitación Del Centro De Salud En La Cabecera Municipal De San Juanito De Escobedo, Jalisco (Fondereg 2017) | 060001700409 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Salud | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 |  | Piezas | 8379 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903314 | Construcción De Clínica De Salud En La Delegación De Santiaguito Del Municipio De San Juanito De Escobedo, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700421 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Salud | Terminado | 2017 | 568965.52 | 568965.52 | 568965.52 | 568965.52 | 568965.52 | 568965.52 | 568965.52 | 100 |  | Piezas | 604 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903331 | Construcción De Andador Recreativo "Rio Tu Espacio" Etapa Parque Deportivo Romero Arias En La Cabecera Municipal De Ameca, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700451 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Deporte | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 36540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903336 | Construcción De La Plaza Cultural En La Colonia 5 De Mayo En La Cabecera Municipal De Ahualulco De Mercado, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700452 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 402298.85 | 402298.85 | 402298.85 | 402298.85 | 402298.85 | 402298.85 | 402298.85 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903341 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Ramón Corona, Entre Las Calles De Miguel Hidalgo Y Hermenegildo Galeana En La Cabecera Municipal De Ahualulco De Mercado, Jalisco. (Fondere | 060001700458 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 1666666.67 | 1666666.67 | 1666666.67 | 1666666.67 | 1666666.67 | 1666666.67 | 1666666.67 | 100 |  | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903343 | Rehabilitación De Carretera Estatal La Vega-El Cármen En Los Tramos De La Vega-El Amarillo-El Carmen En El Municipio De Teuchitlán, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700467 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1663 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903357 | Construcción De Motivo De Ingreso En La Calle Morelos Oriente En La Cabecera Municipal De Cañadas De Obregón, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700351 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2625 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903361 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En El Libramiento Que Comunica Las Carreteras Mexticacán-Cañadas De Obregón Y Mexticacán-Nochistlán De Mejía En El Municipio De Mexticacán, Jalisco. ( | 60001700383 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903367 | Rehabilitación De Avenida Hidalgo, Salida A San Diego De Alejandría 2da Etapa, En El Municipio De San Julián, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700386 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 16000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903379 | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Del Ingreso Nororiente 5ta Etapa, En La Cabecera Municipal De Valle De Guadalupe, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700389 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 6705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903525 | Construcción De Pavimento Asfáltico Av. Lomas De La Peñita 1era. Etapa En Arandas, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700414 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903527 | Ampliación A 4 Carriles En Av. Miguel Alemán Salida A Ayotlán En El Municipio De Jesús María, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700430 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 27431 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903530 | Remodelación Del Mercado "Nuevo" 1era Etapa En La Cabecera Municipal De Yahualica De González Gallo, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700449 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Piezas | 1150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903540 | Construcción De Motivo De Ingreso Al Municipio De Acatic En Conexión A Carretera Estatal, En El Municipio De Acatic, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700468 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 808965.52 | 808965.52 | 808965.52 | 808965.52 | 808965.52 | 808965.52 | 808965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 11890 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903560 | Construcción De Edificio Poder Joven Ubicado En La Calle 1ero De Mayo Colonia Moisés Quezada En La Cabecera Municipal De Degollado, Jalisco (Fondereg 2017). | 060001700320 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903562 | Ampliación Del Centro De Salud Tototlán, 4ta. Etapa En La Colonia Providencia, Municipio De Tototlán, Jalisco (Fondereg 2017). | 060001700321 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Salud | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 12500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903575 | Construcción De Pavimento, Carriles Laterales Y Banqueta En El Acceso Oriente De La Cabecera Municipal De Ayotlán, Jalisco (Fondereg 2017). | 060001700395 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903583 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Guadalupe Victoria Circuito Santos Degollado, En Conexión Con Carretera Estatal # 129 Con Carretera Estatal #159, Cabecera Municipal Zapotlán | 060001700464 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 17585 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903593 | Construcción Del Camino Regional A La Cañada Con Empedrado Tradicional, Banquetas Y Mobiliario Urbano En El Municipio De Tizapan El Alto, Jalisco(Fondereg 2017). | 060001700315 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903614 | Construcción De Cancha De Futbol En La Localidad De San Nicolás De Acuña En El Municipio De Tuxcueca, Jalisco. (Fondereg 2017). | 060001700392 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Deporte | Terminado | 2017 | 868965.52 | 868965.52 | 868965.52 | 868965.52 | 868965.52 | 868965.52 | 868965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903620 | Rehabilitación De Imagen Urbana De La Calle Donato Guerra, Entre Calle Hidalgo Y Calle Independencia 1era Etapa En La Cabecera Municipal De Jocotepec, Jalisco (Fondereg 2017). | 060001700417 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903635 | Construcción De Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez En La Localidad De San Nicolás De Acuña En El Municipio De Tuxcueca, Jalisco (Fondereg 2017). | 060001700419 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Educación | Terminado | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 |  | Piezas | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903644 | Construcción De Líneas Subterráneas De Electrificación, Voz Y Datos E Iluminación En El Centro Histórico De La Cabecera Municipal De Quitupan, Jalisco. (Fondereg 2017). | 060001700459 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Piezas | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903649 | Rehabilitación Del Libramiento Municipal Con Empedrado Ahogado En Concreto En Ingreso A Secundaria, En El Municipio De Santa María Del Oro, Jalisco. (Fondereg 2017). | 060001700462 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2517 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903659 | Construcción Del Camino Regional Con Empedrado Tradicional De La Soledad A La Localidad De La Tuna, En El Municipio De La Manzanilla De La Paz, Jalisco. (Fondereg 2017). | 060001700476 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 3495 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903668 | Remodelación De Plaza Santo Santiago En La Cabecera Municipal De Pihuamo, Jalisco. (Fondereg 2017). | 060001700304 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5281 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903673 | Rehabilitación De Vialidad En Calle Margarita Maza De Juárez En Ingreso A La Unidad Deportiva Regional, En El Municipio De Tecalitlán, Jalisco. (Fondereg 2017). | 060001700406 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 1408965.52 | 1408965.52 | 1408965.52 | 1408965.52 | 1408965.52 | 1408965.52 | 1408965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903678 | Construcción De Pavimento A Base De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Justo Sierra En La Localidad De San Francisco Municipio De Jilotlán De Los Dolores, Jalisco. (Fondereg 2017). | 060001700420 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 286 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903727 | Rehabilitación En La Carretera Jiquilpan-Manzanillo En El Municipio De Tamazula De Gordiano, Jalisco. (Fondereg 2017). | 060001700428 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1438276.79 | 1438276.79 | 1438276.79 | 1438276.79 | 1438276.79 | 1438276.79 | 1438276.79 | 100 |  | Metros Cuadrados | 42000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903734 | Construcción De Aula Rural Telesecundaria En La Localidad De Chancuellar, En El Municipio De Zapotitlán De Vadillo, Jalisco. (Fondereg 2017). | 060001700437 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Educación | Terminado | 2017 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 |  | Piezas | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903739 | Construcción De Pavimento A Base De Piedra Ahogada En Concreto En La Salida De Cabecera Municipal A La Comunidad De Petacal, En El Municipio De Toliman, Jalisco. (Fondereg 2017). | 060001700444 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 402298.86 | 402298.86 | 402298.86 | 402298.86 | 402298.86 | 402298.86 | 402298.86 | 100 |  | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903751 | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Obregón En La Localidad De San Andrés Ixtlán, Salida Del Corredor Turístico Sierra Del Tigre Gómez Farías-Atoyac, Municipio De Gómez Farías, J | 060001700455 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 625 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903758 | Construcción De Vialidad Intermunicipal Con Concreto Hidráulico En Ingreso Suroeste De La Carretera Tecalitlán-Tuxpan En La Cabecera Municipal De Tecalitlán, Jalisco. (Fondereg 2017). | 060001700460 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903762 | Rehabilitación De Unidad Deportiva En La Localidad De San José Del Carmen, En El Municipio De Zapotitlán De Vadillo, Jalisco. (Fondereg 2017). | 060001700465 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Deporte | Terminado | 2017 | 966667.01 | 966667.01 | 966667.01 | 966667.01 | 966667.01 | 966667.01 | 966667.01 | 100 |  | Piezas | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903763 | Construcción De Pavimento Ecológico De Proyecto Ecoturístico Cabañas Zapotitlán 4ta. Etapa En El Municipio De Zapotitlán De Vadillo, Jalisco. (Fondereg 2017). | 060001700469 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 822298.51 | 822298.51 | 822298.51 | 822298.51 | 822298.51 | 822298.51 | 822298.51 | 100 |  | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903766 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle General Marcelino García Barragán (Camino A Tecalitlán) En El Municipio De Tuxpan, Jalisco. (Fondereg 2017). | 060001700470 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903771 | Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico De La Carretera Tonila - La Esperanza Conectando Con Pihuamo, En El Municipio De Tonila, Jalisco. (Fondereg 2017). | 060001700474 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 371 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903772 | Construcción De Andador Ecológico Peatonal Desde La Telesecundaria Hasta La Población Del Paso Real En El Municipio De Tolimán, Jalisco. (Fondereg 2017). | 060001700477 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Deporte | Terminado | 2017 | 598106.5 | 598106.5 | 598106.5 | 598106.5 | 598106.5 | 598106.5 | 598106.5 | 100 |  | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903774 | Construcción De Pavimento A Base Adoquín Y Huellas De Rodamiento En Salida A San Gabriel En La Cabecera Municipal De Tolimán, Jalisco. (Fondereg 2017). | 060001700478 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 1068560.16 | 1068560.16 | 1068560.16 | 1068560.16 | 1068560.16 | 1068560.16 | 1068560.16 | 100 |  | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903775 | Construcción De Parque Lineal San Antonio De Los Macedo - Los Volcanes 1ra. Etapa, Municipio De Atenguillo, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700359 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Deporte | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903777 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva De La Cabecera Municipal Del Municipio De Guachinango, Jalisco. (Fondereg 2017) | 60001700375 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Deporte | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Piezas | 4135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903778 | Construcción De Pavimento Del Camino San Felipe- Río Ameca En El Municipio De San Sebastián Del Oeste, Jalisco. (Fondereg2017) | 060001700378 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903798 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Ecuador 1ra. Etapa, En La Cabecera Municipal De Puerto Vallarta, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700471 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903813 | Construcción De Concreto Hidráulico En Ingreso Principal En Calle 5 De Mayo Y Coyoacán En La Cabecera Municipal De San Martín De Hidalgo, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700423 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903819 | Rehabilitación Del Libramiento Sayula-San Gabriel A Base Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal De Sayula, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700426 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903836 | Rehabilitación De La Plaza Principal De La Comunidad De Cofradía De La Luz, En El Municipio De Cocula, Jalisco.(Fondereg 2017) | 060001700438 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 1388888.89 | 1388888.89 | 1388888.89 | 1388888.89 | 1388888.89 | 1388888.89 | 1388888.89 | 100 |  | Piezas | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903843 | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Y Huellas De Concreto Hidráulico En Calle Brizuela En La Cabecera Municipal De Zacoalco De Torres, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700461 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903847 | Colocación De Domo En Canchas De Usos Múltiples De La Unidad Deportiva Adalberto Dumbo López En La Cabecera Municipal De Cocula, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700480 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Deporte | Terminado | 2017 | 680076.63 | 680076.63 | 680076.63 | 680076.63 | 680076.63 | 680076.63 | 680076.63 | 100 |  | Piezas | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903851 | Construcción De Concreto Hidráulico En Calles De Entronque A Camino Regional Bella Vista-Tala En El Municipio De Acatlán De Juárez, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700482 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 7183 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903856 | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Camino Existente A La Tortuga En El Municipio De Cuquio Jalisco,( Fondereg 2017) | 060001700303 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200903858 | Construcción De Empedrado Natural Con Huellas De Cemento En La Localidad De Cuyutlán En El Municipio De San Cristóbal De La Barranca, Jalisco. (Fondereg 2017) | 060001700374 FDR2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPAF | Urbanización | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200904364 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 0317 FORTASEG 2017 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | seguridad publica | Seguridad | Terminado | 2017 | 2375000 | 2375000 | 2375000 | 2375000 | 2375000 | 2375000 | 2375000 | 100 |  | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200905629 | Seguridad Para Todos Los Habitantes Del Municipio | 1 | Jalisco | Quitupan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO | Seguridad | Terminado | 2017 | 4724118 | 4724120 | 4724120 | 4724120 | 4724120 | 4724120 | 4724120 | 100 |  | Metros cúbicos | 8700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300919659 | Construcción De Muros Firmes Segunda Etapa En La Cabecera Municipal De Atenguillo Jalisco - 72662 | 72662 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 191385.6 | 191385.6 | 191385.6 | 191385.6 | 191385.6 | 191385.6 | 191385.6 | 100 |  | Otros | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300919660 | Construcción De Cisterna Segunda Etapa En La Cabecera Municipal De Atenguillo Jalisco - 77452 | 77452 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100 |  | Piezas | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300919661 | Construcción De Cisterna En La Localidad De La Loma Municipio De Atenguillo Jalisco - 98516 | 98516 | Jalisco | Atenguillo | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 |  | Piezas | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300919662 | Construcción De Calentadores Solares En La Localidad De Milpillas Municipio De Atenguillo Jalisco - 163761 | 163761 | Jalisco | Atenguillo | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 100 |  | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300919663 | Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Progreso En La Localidad De El Ranchito En El Municipio De Atenguillo Jalisco - 120569 | 120569 | Jalisco | Atenguillo | El Ranchito (Espíritu Santo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 548112.62 | 548112.62 | 548112.62 | 548112.62 | 548112.62 | 548112.62 | 548112.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300919664 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Progreso En La Localidad De El Ranchito Municipio De Atenguillo Jalisco - 108844 | 108844 | Jalisco | Atenguillo | El Ranchito (Espíritu Santo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 82880.87 | 82880.87 | 82880.87 | 82880.87 | 82880.87 | 82880.87 | 82880.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300919665 | Construcción De Cisterna En La Localidad De El Salto Municipio De Atenguillo Jalisco - 98456 | 98456 | Jalisco | Atenguillo | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 |  | Piezas | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300919666 | Construcción De Red De Alcantarillado En La Calle Argentina En La Comunidad De San Antonio De Los Macedo Municipio De Atenguillo Jalisco - 108754 | 108754 | Jalisco | Atenguillo | San Antonio de los Macedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 849633.79 | 849633.79 | 849633.79 | 849633.79 | 849633.79 | 849633.79 | 849633.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300919667 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Argentina En La Comunidad De San Antonio De Los Macedo Municipio De Atenguillo Jalisco - 108857 | 108857 | Jalisco | Atenguillo | San Antonio de los Macedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 455771.76 | 455771.76 | 455771.76 | 455771.76 | 455771.76 | 455771.76 | 455771.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300919668 | Cosntrucción De Cisternas Segunda Etapa En La Localidad De San Antonio De Los Macedo Municipio De Atenguillo Jalisco - 98564 | 98564 | Jalisco | Atenguillo | San Antonio de los Macedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 |  | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300919669 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Morelos En La Comunidad De San Pablo Municipio De Atenguillo Jalisco - 108812 | 108812 | Jalisco | Atenguillo | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 328650.09 | 328650.09 | 328650.09 | 328650.09 | 328650.09 | 328650.09 | 328650.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300919670 | Construcción De Muros Firmes En La Localidad De Santa Elena Los Ailes Municipio De Atenguillo Jalisco - 108877 | 108877 | Jalisco | Atenguillo | Santa Elena (Los Ailes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 8971.2 | 8971.2 | 8971.2 | 8971.2 | 8971.2 | 8971.2 | 8971.2 | 100 |  | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300919671 | Construcción De Cisterna Segunda Etapa En La Localidad De Los Volcanes Municipio De Atenguillo Jalisco - 98539 | 98539 | Jalisco | Atenguillo | Los Volcanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5000 | 5000 | 500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 |  | Piezas | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300919824 | Rehabilitacion De Colector De Agusa Negras En La Calle Solidaridad De Lo Arado En El Municipio De Casimiro Castillo Jalisco Primer Etapa - 92707 | 92707 | Jalisco | Casimiro Castillo | Lo Arado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 951644 | 947345.62 | 947345.61 | 947345.61 | 947345.61 | 947345.61 | 947345.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 1809 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El monto considerado en las MIDS para este proyecto fue por $ 951,644.00 mas sin embargo el monto contratado fue por $ 947,345.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300920145 | Ampliacion De La Red Electrica De Baja Tension En La Colonia Loma Alta - 200471 | 200471 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Colonia Loma Alta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 16857.76 | 16857.76 | 16857.76 | 16857.76 | 16857.76 | 16857.76 | 16857.76 | 100 |  | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300920146 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Chilacayote Cuautla - 160536 | 160536 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 264642.37 | 264642.37 | 264642.37 | 264642.37 | 264642.37 | 264642.37 | 264642.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300922090 | Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De San Ignacio - 166788 | 166788 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1577932.19 | 1577932.19 | 1577932.19 | 1577932.19 | 1577932.19 | 1577932.19 | 1577932.19 | 100 | 0 | Otros | 270 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300922091 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Tomas Escobedo En Fraccionamiento El Porvenir - 164975 | 164975 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 680805.71 | 680805.71 | 680805.71 | 680805.71 | 680805.71 | 680805.71 | 680805.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 2400 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300922092 | Construcción De La Red De Drenaje En Calles Heroes De Nacozari Juan De La Barrera Trece De Septiembre Veinticuatro De Octubre Tres De Abril - 148119 | 148119 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2254735.62 | 2254735.62 | 2254735.62 | 2254735.62 | 2254735.62 | 2254735.62 | 2254735.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 464 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300922093 | Construccion De La Red De Agua Potable En Calles Heroes De Nacozari Juan De La Barrera Trece De Septiembre Veinticuatr De Octubre T De Abril - 69307 | 69307 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 918999.14 | 918999.14 | 918999.14 | 918999.14 | 918999.14 | 918999.14 | 918999.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 424 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300922094 | Electrificación De Calle Filemon Avalos Osorio En Colonia Rancho Corona - 89194 | 89194 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 182904.06 | 182904.06 | 182904.06 | 182904.06 | 182904.06 | 182904.06 | 182904.06 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300922423 | Dotar A Una Familia Con Un Techo Firme En La Calle Caoba Numero Cinco Del Fraccionamiento Bosques De La Cueva - 120503 | 120503 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 37284.64 | 37284.64 | 37284.64 | 37284.64 | 37284.64 | 37284.64 | 37284.64 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922440 | Construccion D Etecho En Cuarto Y Patio Cocina - 114100 | 114100 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 73495 | 73495 | 73495 | 73495 | 73495 | 73495 | 73495 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922441 | Construccion Decuarto De Baño Cona Ccesorios Señor Lucio - 113990 | 113990 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 37079.01 | 37079.01 | 37079.01 | 37079.01 | 37079.01 | 37079.01 | 37079.01 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922448 | Dotar A Una Familia Que No Cuente Con Un Sanitario Con Biodigestor En La Localidad De Aguacatitlan De Señor Ramón Cruz Gonzalez - 124404 | 124404 | Jalisco | Atoyac | Aguacatitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Piezas | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922449 | Rehabilitacion De Camino Rural - 169109 | 169109 | Jalisco | Atoyac | El Carrizal (Los Laureles del Noveno) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 |  | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922450 | Construccion De Red De Drenaje Calle Lopez Mateos - 175433 | 175433 | Jalisco | Atoyac | Cuyacapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 61734.85 | 61734.85 | 61734.85 | 61734.85 | 61734.85 | 61734.85 | 61734.85 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922451 | Construccion De Linea De Agua Calle Prolongacion Morelos - 175383 | 175383 | Jalisco | Atoyac | Cuyacapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 64240.98 | 64240.98 | 64240.98 | 64240.98 | 64240.98 | 64240.98 | 64240.98 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922452 | Construccion De Red De Drenaje - 173115 | 173115 | Jalisco | Atoyac | Cuyacapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 128418.96 | 128418.96 | 128418.96 | 128418.96 | 128418.96 | 128418.96 | 128418.96 | 100 |  | Metros lineales | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922455 | Reabilitacion De Comedor Comunitario En Calle Juarez De Cuyacapan - 96778 | 96778 | Jalisco | Atoyac | Cuyacapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 111962.07 | 111962.07 | 111962.07 | 111962.07 | 111962.07 | 111962.07 | 111962.07 | 100 |  | Otros | 157 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922456 | Dotar A Una Familia Que No Cuente Con Un Sanitario Con Biodigestor En La Localidad Del Destacamento Ma Maribel Sosa Espinoza - 133475 | 133475 | Jalisco | Atoyac | El Destacamento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Piezas | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922457 | Dotar A Una Familia Con Sanitario Con Biodigestor En El Destacamento Calle Lázaro Cárdenas Casa Del Señor Oscar Omar Benitez Sosa - 124859 | 124859 | Jalisco | Atoyac | El Destacamento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922458 | Dotar A Una Familia Con Sanitario Con Biodigestor En El Destacamento Calle Emiliano Zapata Con El Señor Juan Alvarez Martinez - 124781 | 124781 | Jalisco | Atoyac | El Destacamento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Piezas | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922459 | Dotar A Una Familia Con Sanitario Con Biodigestor En El Destacamento Calle Lázaro Cárdenas Zapata Casa Del Señor Gustavo Arroyo Ramos - 124716 | 124716 | Jalisco | Atoyac | El Destacamento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Piezas | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922460 | Dotar A Una Familia Que No Cuente Con Sanitario Con Biodigestor En El Destacamento Calle Hidalgo Del Señor Jose Refugio Ramos Gomez - 124603 | 124603 | Jalisco | Atoyac | El Destacamento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Piezas | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922461 | Construcción De Piso Firme Casa Habitacion Del Destacamento Con Federico Sosa Zuñiga - 123903 | 123903 | Jalisco | Atoyac | El Destacamento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922462 | Dotar A Una Familia Que No Cuente Con Baño Con Biodigestor En El Destacamento Calle Lázaro Cardenas Con Numero Ochenta Y Cino - 123830 | 123830 | Jalisco | Atoyac | El Destacamento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922463 | Construcción De Piso Firme En Casa Habitación Del Destacamento Del Señor Marco Antonio Arroyo Ramos - 124953 | 124953 | Jalisco | Atoyac | El Destacamento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922464 | Construcción De Piso Firme En Casa Habitación Del Destacamento De Adriana Sujey Larios Vargas - 123365 | 123365 | Jalisco | Atoyac | El Destacamento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922465 | Dotar A Una Familia Con Sanitario Con Biodigestor En El Destacamento Calle Emiliano Zapata Casa Santiago Perez Arroyo - 124021 | 124021 | Jalisco | Atoyac | El Destacamento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922466 | Construcción De Piso Firme En Calle Emiliano Zapata Del Destacamnto Casa De Santiago Perez Arroyo - 126188 | 126188 | Jalisco | Atoyac | El Destacamento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922467 | Construccion De Piso Firme En El Destacamento En La Casa De La Sra Maria Gabriela Rivera Castro - 123205 | 123205 | Jalisco | Atoyac | El Destacamento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922468 | Contruccion Piso Firme Eliza Chavez Mejia - 114812 | 114812 | Jalisco | Atoyac | El Destacamento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922470 | Piso Firme En La Estancia Con Alejandro Contreras Vargas - 136278 | 136278 | Jalisco | Atoyac | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922471 | Dotar A Una Familia Que No Cuente Con Un Sanitario Con Biodigestor En La Localidad De La Estancia De La Señora Olivia Mejía Vargas - 135073 | 135073 | Jalisco | Atoyac | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Piezas | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922472 | Construccion De Piso Firme En La Estancia Vivienda De Daniel Velasco - 125040 | 125040 | Jalisco | Atoyac | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922473 | Construccion De Piso Firme En La Estancia Vivienda De Luis Alfonso Magaña - 125013 | 125013 | Jalisco | Atoyac | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922474 | Dotar A Una Familia Con Un Sanitario Con Biodigestor En La Estancia - 125061 | 125061 | Jalisco | Atoyac | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Piezas | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922475 | Dotar A Una Familia Que No Cuente Con Sanitario Con Biodigestor En La Estancia Vivienda De La Señora Delfina Garcia - 125056 | 125056 | Jalisco | Atoyac | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Piezas | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922476 | Dotar A Una Familia Que No Cuente Con Sanitario Con Biodigestor En La Estancia Vivienda Del Señor Donaciano Magaña García - 125049 | 125049 | Jalisco | Atoyac | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Piezas | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922492 | Dotar A Una Familia Que No Cuente Con Sanitario Con Biodigestor En San Sebastian Rancho El Llano Numero Uno - 128113 | 128113 | Jalisco | Atoyac | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Piezas | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922493 | Construccion De Piso Firme Para La Señora Maria De La Cruz Sanchez En Techague - 123908 | 123908 | Jalisco | Atoyac | Techague | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922494 | Construccion De Baño Con Biodegestor En Ca Lle Morelos Uno En Techague Con La Señora Ma Josefina Barajas Montes - 125659 | 125659 | Jalisco | Atoyac | Techague | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Piezas | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922495 | Dotar A Una Familia Con Sanitario Con Biodigestor En Techahue De Jose Omar Contreras Anaya - 125757 | 125757 | Jalisco | Atoyac | Techague | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Piezas | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922496 | Construccion De Baño Con Biodegestor Para Vivienda Que No Cuenta Con El Servicio - 124057 | 124057 | Jalisco | Atoyac | Techague | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JOSE HUMBERTO VILLALOBOS ARREZOLA | Vivienda | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Piezas | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922497 | Construccion De Piso En La Casa Del Señor Raul Paniagua Ramirez - 124099 | 124099 | Jalisco | Atoyac | Techague | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 100 |  | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922498 | Construccion De Piso Firme En La Casa Del Señor Ramon Fabian Coronel Gutierrez - 124082 | 124082 | Jalisco | Atoyac | Techague | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922499 | Mejorar La Calidad De Vida - 180846 | 180846 | Jalisco | Atoyac | Tultitán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922500 | Construcciond E Piso Firme En La Casa De La Señora Maribel Pulido Mata En Tultitan Calle Juarez Treintaydos - 127422 | 127422 | Jalisco | Atoyac | Tultitán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922501 | Construccion De Piso Firme En La Casa Del Señor Alejandro Candelario Pulido En Tultitan Calle Juarez Diecisiete - 127399 | 127399 | Jalisco | Atoyac | Tultitán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922502 | Construccion De Piso Firme En La Casa De La Señora Veronica Esmeralda Rosales Islas En Calle Juarez Treintaytres B En Tultitan - 127438 | 127438 | Jalisco | Atoyac | Tultitán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922503 | Construccion De Red De Drenaje Calle Fco Torres Rojas - 175459 | 175459 | Jalisco | Atoyac | Unión de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 151364.32 | 13511.81 | 13511.81 | 13511.81 | 13511.81 | 13511.81 | 13511.81 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922504 | Rehabilitaciond E Camino De La Union A El Destacamento - 169054 | 169054 | Jalisco | Atoyac | Unión de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 42788 | 42788 | 42788 | 42788 | 42788 | 42788 | 42788 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922505 | Dotar A Una Familia Que No Cuente Con Un Sanitario Con Biodigestor En La Localidad De La U De G De La Sra Erika Carolina De La Cruz Perez - 133515 | 133515 | Jalisco | Atoyac | Unión de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922507 | Construcción De Piso Firme En Casa Habitación De La Localidad De La Unión De Guadalupe En La Colonia La Piedras - 122443 | 122443 | Jalisco | Atoyac | Unión de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922513 | Dotar A Una Familia Que No Cuente Con Un Calentador Solar En La Calle Javier Mina - 119968 | 119968 | Jalisco | Atoyac | Unión de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 4000 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 100 |  | Celdas solares | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922521 | Construccion De Piso Firme En La Casa De Nestor Gomez Chavez - 124301 | 124301 | Jalisco | Atoyac | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922522 | Construccion De Piso Firme Enla Casa De La Señora Maria Del Rosario Chavez Barajas En Los Fresnos - 124354 | 124354 | Jalisco | Atoyac | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922523 | Construcciond E Piso Firme En La Casa Del Señor Francisco Ramos Meza - 124286 | 124286 | Jalisco | Atoyac | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922665 | Construccion De Linea De Alejamiento Del Drenaje En El Maguey - 66017 | 66017 | Jalisco | Atotonilco el Alto | El Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 376244.82 | 376244.82 | 376244.82 | 376244.82 | 376244.82 | 376244.82 | 376244.82 | 100 |  | Metros lineales | 271 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922666 | Ampliacion De Drenaje En San Jose Del Valle - 64901 | 64901 | Jalisco | Atotonilco el Alto | San José del Valle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 800647.25 | 800647.25 | 800647.25 | 800647.25 | 800647.25 | 800647.25 | 800647.25 | 100 |  | Metros lineales | 619 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922667 | Pavimentación Camino De Ingreso A Santa Elena - 48060 | 48060 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2020789.35 | 2020789.35 | 2020789.35 | 2020789.35 | 2020789.35 | 2020789.35 | 2020789.35 | 100 |  | Metros Cuadrados | 962 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922891 | Construccion De Cuarto De Vivienda Para La Señora Karina Gonzalez Valdivia - 188007 | 188007 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMACUECA | Vivienda | Terminado | 2017 | 70000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922893 | Construccion De Cuarto De Vivienda Para La Señora Maria De Los Angeles Castillo Perez - 188109 | 188109 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMACUECA | Vivienda | Terminado | 2017 | 70000 | 6487.89 | 6487.89 | 6487.89 | 6487.89 | 6487.89 | 6487.89 | 100 |  | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922894 | Construccion De Cuarto En La Casa De La Señora Maria Del Refugio Valdivia Calvario - 187830 | 187830 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMACUECA | Vivienda | Terminado | 2017 | 70000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 |  | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922895 | Construccion De Cuarto En La Vivienda Para La Señora Irene Trujillo Hernandez - 180887 | 180887 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ARGEO CUANTICO SA DE CV | Vivienda | Terminado | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922896 | Construccion De Cuarto En La Vivienda De La Señora Maria Hernandez - 180851 | 180851 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ARGEO CUANTICO SA DE CV | Vivienda | Terminado | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922897 | Construccion De Red De Agua Potable - 175861 | 175861 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ARGEO CUANTICO SA DE CV | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 35272 | 7054.4 | 7054.4 | 7054.4 | 7054.4 | 7054.4 | 7054.4 | 100 |  | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922899 | Construccion De Cuarto En La Vivienda De La Señora Carmen Savala Gonzalez - 171393 | 171393 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ARGEO CUANTICO SA DE CV | Vivienda | Terminado | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922900 | Construccion De Cuarto Para La Señora Tiburcia Perez Velasco - 171457 | 171457 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ARGEO CUANTICO SA DE CV | Vivienda | Terminado | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922901 | Construccion De Cuarto En La Vivienda De La Señora Maria Magaly Pinto Gutierrez - 171478 | 171478 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ARGEO CUANTICO SA DE CV | Vivienda | Terminado | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922902 | Construccion De Cuarto En La Vivienda De La Señora Maria Pinto Gutierrez - 171437 | 171437 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ARGEO CUANTICO SA DE CV | Vivienda | Terminado | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 |  | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922903 | Construccion De Cuarto En La Vivienda De La Señora Maria De Jesus Torres Ramirez - 171364 | 171364 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ARGEO CUANTICO SA DE CV | Vivienda | Terminado | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922904 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua - 160688 | 160688 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GRUPO ARGEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 170914.3 | 170914.3 | 170914.3 | 170914.3 | 170914.3 | 170914.3 | 170914.3 | 100 |  | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922905 | Construcciond E Red De Drenaje Calle Zaragoza - 160674 | 160674 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GRUPO ARGEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 273210.8 | 273210.8 | 273210.8 | 273210.8 | 273210.8 | 273210.8 | 273210.8 | 100 |  | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922906 | Construccion De Cuarto Para El Señor Refugio Hernandez De La Rosa - 175668 | 175668 | Jalisco | Amacueca | Tepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ARGEO CUANTICO SA DE CV | Vivienda | Terminado | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922907 | Construccion De Cuarto Para La Señora Bianca Joseline Torres Perez - 175597 | 175597 | Jalisco | Amacueca | Tepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ARGEO CUANTICO SA DE CV | Vivienda | Terminado | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922908 | Construccion De Cuarto En La Vivienda De La Señora Leonarda De La Cruz Hernandez - 175570 | 175570 | Jalisco | Amacueca | Tepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ARGEO CUANTICO SA DE CV | Vivienda | Terminado | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922909 | Construccion De Cuarto Para La Vivienda De La Señora Maria Del Carmen Carrillo Benitez - 175639 | 175639 | Jalisco | Amacueca | Tepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ARGEO CUANTICO SA DE CV | Vivienda | Terminado | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 |  | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922910 | Construccion De Cuarto En La Vivienda De La Señora Silvia Hernandez Garcia - 175548 | 175548 | Jalisco | Amacueca | Tepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ARGEO CUANTICO SA DE CV | Vivienda | Terminado | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922911 | Construccion De Cuarto En La Casa De La Señora Mayra Elizabeth Pinto Benitez - 175611 | 175611 | Jalisco | Amacueca | Tepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ARGEO CUANTICO SA DE CV | Vivienda | Terminado | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 |  | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922912 | Construccion De Drenaje En Calle Nicolas Bravo - 175823 | 175823 | Jalisco | Amacueca | Tepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ARGEO CUANTICO SA DE CV | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 516470 | 51647 | 51647 | 51647 | 51647 | 51647 | 51647 | 100 |  | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922913 | Rehabilitacion De Linea De Red De Drenaje En Calle Nicolas Bravo De La Delegacion De Tepec - 15977 | 15977 | Jalisco | Amacueca | Tepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ARGEO CUANTICO SA DE CV | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 100 |  | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922914 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Magallanes Del Municipio De Cihuatlán - 191671 | 191671 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 100178.56 | 100178.56 | 100178.56 | 100178.56 | 100178.56 | 100178.56 | 100178.56 | 100 |  | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922915 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Agustin Yañez Josefa Ortiz De Domínguez Y Callejón Encino En La Colonia Educadores - 191985 | 191985 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 361322.6 | 361322.6 | 361322.6 | 361322.6 | 361322.6 | 361322.6 | 361322.6 | 100 |  | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922916 | Construcción De Drenaje Y Alcantarillado En Calle Magallanes Del Municipio De Cihuatlán - 191445 | 191445 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 260699.48 | 260699.48 | 260699.48 | 260699.48 | 260699.48 | 260699.48 | 260699.48 | 100 |  | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922917 | Construcción De Red De Agua Potable En Colonia Villa De Las Flores - 106868 | 106868 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 86135.53 | 86135.53 | 86135.53 | 86135.53 | 86135.53 | 86135.53 | 86135.53 | 100 |  | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922918 | Construcción De Segunda Etapa De Alcantarillado Sanitario En Colonia Villa De Las Flores - 106865 | 106865 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 647492.14 | 647492.14 | 647492.14 | 647492.14 | 647492.14 | 647492.14 | 647492.14 | 100 |  | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922919 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En Colonia Villas De Las Flores - 106861 | 106861 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1154754.22 | 1154754.22 | 1154754.22 | 1154754.22 | 1154754.22 | 1154754.22 | 1154754.22 | 100 |  | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922925 | Empedrado En Calles Gonzalez Camarena Gonzalez Gallo Y Silvano Gonzalez - 128000 | 128000 | Jalisco | Acatic | Acatic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 316728.72 | 316728.72 | 316728.72 | 316728.72 | 316728.72 | 316728.72 | 316728.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300922940 | Construccion De Comedor Escolar En Primaria Pedro Moreno En La Comunidad Del Nacimiento De Arriba En Arandas Jalisco - 151023 | 151023 | Jalisco | Arandas | El Nacimiento de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Educación | Terminado | 2017 | 460524.55 | 460524.55 | 460524.55 | 460524.55 | 460524.55 | 460524.55 | 460524.55 | 100 |  | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922941 | Electrificacion De Calle Prolongacion Juarez Revolucion Leona Avicario Francisco Villa Y Emiliano Zapata En La Localidad De Buenos Aires - 87335 | 87335 | Jalisco | Ameca | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 464477.36 | 464477.36 | 464477.36 | 464477.36 | 464477.36 | 464477.36 | 464477.36 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300922942 | Electrificacion De Calle Independencia Y Luis Donaldo Colosio En La Localidad De El Quelite - 99051 | 99051 | Jalisco | Ameca | Caimanero (El Quelite) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 530028.24 | 530028.24 | 530028.24 | 530028.24 | 530028.24 | 530028.24 | 530028.24 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300922943 | Sustitución De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Lázaro Cárdenas - 69277 | 69277 | Jalisco | Ameca | El Cuis (El Tasajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 474015.53 | 474015.53 | 474015.53 | 474015.53 | 474015.53 | 474015.53 | 474015.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300922944 | Pavimentacion A Base De Piedra Ahogada En Concreto En Calle Baja California En La Localidad De Santa Maria De La Huerta - 178267 | 178267 | Jalisco | Ameca | Santa María de la Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 241589.94 | 241589.94 | 241589.94 | 241589.94 | 241589.94 | 241589.94 | 241589.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300922946 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Av Guadalupe Entre Calle Jose Maria Morelos Y Primero De Septiembre En Arandas Jal - 189894 | 189894 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 190369.89 | 190369.89 | 190369.89 | 190369.89 | 190369.89 | 190369.89 | 190369.89 | 100 |  | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922947 | Construccion De Comedor Escolar En Kinder Josefina Vicens En La Colonia Santa Barbara En Arandas Jalisco - 181021 | 181021 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Educación | Terminado | 2017 | 460524.55 | 460524.55 | 460524.55 | 460524.55 | 460524.55 | 460524.55 | 460524.55 | 100 |  | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922948 | Construccion De Comedor Escolar En La Secundaria Francisco Medina Ascencio En La Colonia Mexiquito En Arandas Jalisco - 181593 | 181593 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Educación | Terminado | 2017 | 736604.61 | 736604.61 | 736604.61 | 736604.61 | 736604.61 | 736604.61 | 736604.61 | 100 |  | Metros Cuadrados | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922949 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Santa Maria Del Valle Entre Calle Santiaguito De V Y Colector Rio Gachupin En Arandas Jal - 174247 | 174247 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 325902 | 325902 | 325902 | 325902 | 325902 | 325902 | 325902 | 100 |  | Metros Cuadrados | 228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922950 | Adquisición De Software Y Hardware - 156917 | 156917 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 100 |  | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922951 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En La Calle Gorgonia De La Torre Entre Obispo Jacinto Guerrero E Indalecio Ramirez En Arandas Jalisco - 157003 | 157003 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1259664.49 | 1259664.49 | 1259664.49 | 1259664.49 | 1259664.49 | 1259664.49 | 1259664.49 | 100 |  | Metros lineales | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922952 | Adquisición De Software Y Hardware - 157000 | 157000 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 27000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100 |  | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922953 | Adquisición De Software Y Hardware - 156886 | 156886 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 92000 | 41990 | 41990 | 41990 | 41990 | 41990 | 41990 | 100 |  | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922954 | Adquisición De Software Y Hardware - 156869 | 156869 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 100 |  | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922955 | Adquisición De Software Y Hardware - 156636 | 156636 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 166500 | 154800 | 154800 | 154800 | 154800 | 154800 | 154800 | 100 |  | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922956 | Adquisición De Software Y Hardware - 156688 | 156688 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3300 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 100 |  | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922957 | Adquisición De Software Y Hardware - 156679 | 156679 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 100 |  | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922958 | Adquisición De Software Y Hardware - 156700 | 156700 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 21000 | 18990 | 18990 | 18990 | 18990 | 18990 | 18990 | 100 |  | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922959 | Construccion De Banquetas De Calle Sta Maria Del Valle Entre C Santiaguito De V Y Colector Rio Gachupin En Arandas Jal - 152068 | 152068 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 42529 | 42529 | 42529 | 42529 | 42529 | 42529 | 42529 | 100 |  | Metros Cuadrados | 228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922960 | Construccion De Banquetas De Concreto Hidraulico En Calle Av Guadalupe Entre Calle Jose Maria Morelos Y Primero De Septiembre En Arandas Jal - 151202 | 151202 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 51853.52 | 51853.52 | 51853.52 | 51853.52 | 51853.52 | 51853.52 | 51853.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922961 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Veinte De Noviembre Entre Dr Juan Lopez Y Lopez Y Carril En Arandas Jalisco - 151544 | 151544 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 41288 | 412388 | 412388 | 412388 | 412388 | 412388 | 412388 | 100 |  | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922962 | Construccion De Banquetas En Calle Veinte De Noviembre Entre Dr Juan Lopez Y Lopez Y Carril En Arandas Jalisco - 151508 | 151508 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 23109 | 23109 | 23109 | 23109 | 23109 | 23109 | 23109 | 100 |  | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922963 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Veinte De Noviembre Entre Dr Juan López Y Lopez Y Carril En Arandas Jalisco - 151507 | 151507 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 162822 | 162822 | 162822 | 162822 | 162822 | 162822 | 162822 | 100 |  | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922965 | Construccion De Drenaje Sanitario De Calle Sta Maria Del Valle Entre C Santiaguito De V Y Colector Rio Gachupin En Arandas Jal - 152138 | 152138 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 188044 | 188044 | 188044 | 188044 | 188044 | 188044 | 188044 | 100 |  | Metros lineales | 228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922966 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Veinte De Noviembre Entre Dr Juan Lopez Y Lopez Y Carril En Arandas Jalisco - 151721 | 151721 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 106540 | 106540 | 106540 | 106540 | 106540 | 106540 | 106540 | 100 |  | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922967 | Construccion De Red De Agua Potable De Calle Sta Maria Del Valle Entre C Santiaguito De V Y Colector Rio Gachupin En Arandas Jal - 152114 | 152114 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 57731 | 57731 | 57731 | 57731 | 57731 | 57731 | 57731 | 100 |  | Metros lineales | 228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922968 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Privada La Peñita Entre Av Lomas De La Peñita Y Propiedad Privada En Arandas Jalisco - 151032 | 151032 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 231380.76 | 231380.76 | 231380.76 | 231380.76 | 231380.76 | 231380.76 | 231380.76 | 100 |  | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922969 | Construccion De Banquetas Y Machuelos De Concreto Hidraulico En Calle Jose Maria Morelos Entre Av Guadalupe Y San Pedro En Arandas Jalisco - 151071 | 151071 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 110058.02 | 110058.02 | 110058.02 | 110058.02 | 110058.02 | 110058.02 | 110058.02 | 100 |  | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922970 | Construccion De Linea De Drenaje En La Calle Gorgonia De La Torre Entre Calle Obispo Jacinto Guerrero Y Calle Indalecio Ramírez En Arandas - 84641 | 84641 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1255765.91 | 926339.36 | 0 | 926339.36 | 926339.36 | 926339.36 | 926339.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 425 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300922971 | Construccion De Comedor Escolar En Primaria Benito Juarez En La Comunidad De Las Alazanas En Arandas Jalisco - 150923 | 150923 | Jalisco | Arandas | Las Alazanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Educación | Terminado | 2017 | 460524.55 | 460524.55 | 460524.55 | 460524.55 | 460524.55 | 460524.55 | 460524.55 | 100 |  | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922972 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares En La Localidad El Cabrito En Arandas Jalisco - 161307 | 161307 | Jalisco | Arandas | Cabrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 48598.2 | 48598.2 | 48598.2 | 48598.2 | 48598.2 | 48598.2 | 48598.2 | 100 |  | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922973 | Construccion De Comedor Escolar En Primaria Jose Maria Tejeda Vazquez En La Comunidad De La Corambre En Arandas Jalisco - 150964 | 150964 | Jalisco | Arandas | La Corambre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Educación | Terminado | 2017 | 736604.61 | 736604.61 | 736604.61 | 736604.61 | 736604.61 | 736604.61 | 736604.61 | 100 |  | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922974 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Benito Juarez En La Comunidad De La Gloria En Arandas Jalisco - 181259 | 181259 | Jalisco | Arandas | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Educación | Terminado | 2017 | 736604.61 | 736604.61 | 736604.61 | 736604.61 | 736604.61 | 736604.61 | 736604.61 | 100 |  | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922975 | Construccion De Pavimento Asfaltico De La Comunidad El Refugio Hacia La Comunidad De Los Lobos - 152156 | 152156 | Jalisco | Arandas | Los Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922976 | Construccion De Electrificacion Para La Escuela Fco Rojas Gonzalez En Calle Sin Nombre Colonia Llano Grande En Arandas Jalisco - 106511 | 106511 | Jalisco | Arandas | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 152383.98 | 152383.98 | 152383.98 | 152383.98 | 152383.98 | 152383.98 | 152383.98 | 100 |  | Otros | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922977 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Guillermo Prieto Entre Las Calles Pino Suarez Y Morelos En Mtz Valadez En Arandas Jal - 146491 | 146491 | Jalisco | Arandas | Manuel Martínez Valadez (Agua Negra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 197095.29 | 197095.29 | 197095.29 | 197095.29 | 197095.29 | 197095.29 | 197095.29 | 100 |  | Metros lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922978 | Construccion De Banquetas De Concreto Hidraulico En Calle Guillermo Prieto Entre Calles Pino Suarez Y Morelos En Mtz Valadez En Arandas Jal - 146036 | 146036 | Jalisco | Arandas | Manuel Martínez Valadez (Agua Negra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 247530.95 | 247530.95 | 247530.95 | 247530.95 | 247530.95 | 247530.95 | 247530.95 | 100 |  | Metros Cuadrados | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922979 | Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario En Calle Guillermo Prieto Entre Calle Pino Suarez Y Morelos En Mtz Valadez En Arandas Jaisco - 136188 | 136188 | Jalisco | Arandas | Manuel Martínez Valadez (Agua Negra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 541940.83 | 541940.83 | 541940.83 | 541940.83 | 541940.83 | 541940.83 | 541940.83 | 100 |  | Metros lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922980 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Guillermo Prieto Entre Calle Pino Suarez Y Morelos En Mtz Valadez En Arandas Jal - 138683 | 138683 | Jalisco | Arandas | Manuel Martínez Valadez (Agua Negra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1285340.91 | 1285340.91 | 1285340.91 | 1285340.91 | 1285340.91 | 1285340.91 | 1285340.91 | 100 |  | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922981 | Construccion De Comedor Escolar En Primaria Juan Escutia En La Comunidad De El Refugio En Arandas Jalisco - 150794 | 150794 | Jalisco | Arandas | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Educación | Terminado | 2017 | 460524.55 | 460524.55 | 460524.55 | 460524.55 | 460524.55 | 460524.55 | 460524.55 | 100 |  | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922982 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 125357 | 125357 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLOTLAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 253845.1 | 253845.1 | 253845.1 | 253845.1 | 253845.1 | 253845.1 | 253845.1 | 100 |  | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922983 | Red De Drenaje Calle Privada Jose Navarro - 183650 | 183650 | Jalisco | Chapala | Chapala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 236474.57 | 236474.57 | 236474.57 | 236474.57 | 236474.57 | 236474.57 | 236474.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300922984 | Red De Drenaje Calle Privada Máximo Rivera - 183345 | 183345 | Jalisco | Chapala | Chapala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 136184.36 | 136184.36 | 136184.36 | 136184.36 | 136184.36 | 136184.36 | 136184.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300922985 | Red De Agua Potable Calle Jose Navarro - 183431 | 183431 | Jalisco | Chapala | Chapala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 93791.96 | 93791.96 | 93791.96 | 93791.96 | 93791.96 | 93791.96 | 93791.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300922986 | Red De Agua Potable Calle Privada Máximo Rivera - 180036 | 180036 | Jalisco | Chapala | Chapala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 54230.71 | 54230.71 | 54230.71 | 54230.71 | 54230.71 | 54230.71 | 54230.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300922987 | Restitucion De Instalaciones Sanitarias E Hidráulicas De La Calle Francisco Villa - 95456 | 95456 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1960094.5 | 0 | 1960094.5 | 1958977.69 | 1958977.69 | 1958977.69 | 99.943 | 0 | Metros lineales | 2054 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300922990 | Construccion De Obra De Drenaje Pluvial Segunda Etapa - 200124 | 200124 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 699964.35 | 699964.35 | 699964.35 | 699964.35 | 99.9949 |  | Otros | 154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922991 | Construccion De Recamara En Apoyo A La Vivienda En Santa Rosa - 81356 | 81356 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 |  | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922992 | Rehabilitacion De Camino Rural De El Chico A Sehuaya - 202738 | 202738 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Sehuaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 149930 | 149930 | 149930 | 149930 | 99.9533 |  | Metros lineales | 422 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922993 | Construccion Deconstrucion De Comedor Escolar En La Tv Secundaria De Sehuaya - 200137 | 200137 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Sehuaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Educación | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 199924.5 | 199924.5 | 199924.5 | 199924.5 | 199924.5 | 99.9622 |  | Metros Cuadrados | 422 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922994 | Construccion De Recamara En Apoyo A La Vivienda En Sehuaya - 81377 | 81377 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Sehuaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 |  | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922996 | Rehabilitacion Del Albergue Y Comedor Escolar Indigena De Telcruz - 148022 | 148022 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Telcruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 |  | Otros | 1252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922997 | Construccion De Recamara En Apoyo A La Vivienda En Telcruz - 77587 | 77587 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Telcruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 |  | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300922998 | Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Tequesquitlan - 200118 | 200118 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Tequesquitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 |  | Otros | 1979 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923000 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Paulino Navarro De Tequesquitlan - 148014 | 148014 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Tequesquitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 324220 | 324220 | 324220 | 324093.94 | 324093.94 | 324093.94 | 324093.94 | 99.9611 |  | Metros lineales | 1979 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923001 | Ampliacion De La Red De Agua Potable De La Calle Paulino Navarro De Tequesquitlan - 147735 | 147735 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Tequesquitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 100 |  | Metros lineales | 1979 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923007 | Construcción De Línea De Agua Potable Y Línea De Alcantarillado Con Restitución De Superficie De Rodamiento En La Calle Rayón En La Comunida - 87110 | 87110 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1936365.14 | 0 | 1936365.14 | 1935287.3 | 1935287.3 | 1935287.3 | 99.9443 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923008 | Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Avenida El Caracol En Ayotlan Jalisco - 193023 | 193023 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 870393.19 | 870393.19 | 870393.19 | 870393.19 | 870393.19 | 870393.19 | 870393.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923009 | Construccion De Un Cuarto Para Baño En La Calle Rio Lerma Numero Treinta Y Tres En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 172073 | 172073 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 59677.5 | 59677.5 | 59676.97 | 59676.97 | 59676.97 | 59676.97 | 59676.97 | 99.9991 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923010 | Construccion De Un Cuarto Para Dormitorio En La Calle Rio Lerma Numero Treinta Y Tres En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 172039 | 172039 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 135075.4 | 135075.4 | 135073.97 | 135073.97 | 135073.97 | 135073.97 | 135073.97 | 99.9989 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923011 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Reforma En La Cabecera Municipal De Ayotlan Jalisco - 139898 | 139898 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 103540.9 | 103540.9 | 103540.9 | 103540.9 | 103540.9 | 103540.9 | 103540.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923012 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Rio Chamizal En La Cabecera Municipal De Ayotlan Jalisco - 120475 | 120475 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 195504.46 | 195504.46 | 195504.46 | 195504.46 | 195504.46 | 195504.46 | 195504.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923013 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Av Las Rosas En La Cabecera Municipal De Ayotlan Jalisco - 116221 | 116221 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 166526.2 | 166526.2 | 166526.2 | 166526.2 | 166526.2 | 166526.2 | 166526.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923014 | Construccion De Un Cuarto Para Baño En La Privada Chino Rivas En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 67649 | 67649 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 59677.5 | 59677.5 | 59676.86 | 59676.86 | 59676.86 | 59676.86 | 59676.86 | 99.9989 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923015 | Construccion De Un Cuarto Para Baño En La Calle Jacaranda En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 67486 | 67486 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 59677.5 | 59677.5 | 59676.86 | 59676.86 | 59676.86 | 59676.86 | 59676.86 | 99.9989 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923016 | Construccion De Un Cuarto Para Dormitorio En La Calle Jacaranda En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 67449 | 67449 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 135075.4 | 135075.4 | 135073.98 | 135073.98 | 135073.98 | 135073.98 | 135073.98 | 99.9989 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923017 | Construccion De Un Cuarto Para Dormitorio En La Privada Chino Rivas En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 67621 | 67621 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 135075.4 | 135075.4 | 135073.97 | 135073.97 | 135073.97 | 135073.97 | 135073.97 | 99.9989 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923018 | Construccion De Un Cuarto Para Baño En La Calle J Trinidad Escoto Rivas En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 67566 | 67566 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 59677.5 | 59677.5 | 59676.86 | 59676.86 | 59676.86 | 59676.86 | 59676.86 | 99.9989 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923019 | Construccion De Un Cuarto Para Dormitorio En La Calle J Trinidad Escoto Rivas En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 67520 | 67520 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 135075.4 | 135075.4 | 135075.4 | 135075.4 | 135075.4 | 135075.4 | 135075.4 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923026 | Rehabilitación Del Camino A Los Sauces De Perez - 45583 | 45583 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2993366.61 | 2993366.61 | 0 | 2993366.61 | 2992721.13 | 2992721.13 | 2992721.13 | 99.9784 | 0 | Metros lineales | 1102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923041 | Conexión De Línea De Impulsión Y Línea De Distribución De Pozo Profundo A Tanque De Almacenamiento Ubicado En La Casa De Día De Esta Cabecer - 178194 | 178194 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 116666.07 | 116665.84 | 116665.84 | 116665.84 | 116665.84 | 116665.84 | 116665.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923042 | Sustitución Y Adquisición De Equipo De Cómputo - 178160 | 178160 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 173555.3 | 173555.3 | 173555.3 | 173555.23 | 173555.23 | 173555.23 | 173555.23 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923043 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Numero Diecinueve - 144835 | 144835 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 228634 | 229091.27 | 229091.27 | 229091.27 | 229091.27 | 229091.27 | 229091.27 | 100 | 0 | Otros | 6999 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923044 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable Con Restitución De Superficie De Rodamiento En Calle Monte Olimpo - 95343 | 95343 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1998306.84 | 0 | 1998306.84 | 1996415.69 | 1996415.69 | 1996415.69 | 99.9054 | 0 | Metros lineales | 2412 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923045 | Construcción De Línea De Conducción Por Bombeo De Agua Potable Del Pozo Profundo Al Tanque De Distribución En La Localidad De Lagunillas - 140018 | 140018 | Jalisco | Autlán de Navarro | Las Lagunillas (Lagunillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 761168.17 | 781332.24 | 781332.24 | 781332.24 | 781332.24 | 781332.24 | 781332.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 836 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923046 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata Y Línea De Distribución De Calle Francisco Mujica - 151931 | 151931 | Jalisco | Autlán de Navarro | Las Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 339855.19 | 339196.21 | 339196.21 | 339196.21 | 339196.21 | 339196.21 | 339196.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923047 | Construcción De Colector De Descarga De Alcantarillado Sanitario En Calle Constituyentes Y López Mateos En La Localidad De Las Paredes - 152197 | 152197 | Jalisco | Autlán de Navarro | Las Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 327116.7 | 333911.49 | 333911.49 | 333638.79 | 333638.79 | 333638.79 | 333638.79 | 99.9183 | 0 | Metros lineales | 104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923048 | Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Emiliano Zapata Y Flores Magón En La Localidad De Las Paredes - 152131 | 152131 | Jalisco | Autlán de Navarro | Las Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 483125.66 | 465808.17 | 465808.17 | 465808.17 | 465808.17 | 465808.17 | 465808.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 103 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923049 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Calle López Mateos En La Localidad De Las Paredes De Este Municipio De Autlán De N - 151781 | 151781 | Jalisco | Autlán de Navarro | Las Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 107471.47 | 136570.47 | 136570.47 | 107530.1 | 107530.1 | 107530.1 | 54537.88 | 78.736 | 0 | Metros lineales | 74 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923050 | Construccion De Un Cuarto Para Baño En Calle Sin Nombre En La Localidad De La Concepcion Municipio De Ayotlan Jalisco - 61949 | 61949 | Jalisco | Ayotlán | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 59677.5 | 59677.5 | 59677.5 | 59677.5 | 59677.5 | 59677.5 | 59677.5 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923051 | Construccion De Un Cuarto Para Dormitorio En Calle Sin Nombre En La Localidad De La Concepcion Municipio De Ayotlan Jalisco - 61905 | 61905 | Jalisco | Ayotlán | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 135075.4 | 135075.92 | 135075.92 | 135075.92 | 135075.92 | 135075.92 | 135075.92 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923052 | Construccion De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Las Higueras Municipio De Ayotlan Jalisco - 95629 | 95629 | Jalisco | Ayotlán | Las Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 59677.5 | 59677.5 | 59677.5 | 59677.5 | 59677.5 | 59677.5 | 59677.5 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923053 | Construccion De Un Cuarto Para Dormitorio En La Localidad De Las Higueras Municipio De Ayotlan Jalisco - 95609 | 95609 | Jalisco | Ayotlán | Las Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 135075.4 | 135075.71 | 135075.71 | 135075.71 | 135075.71 | 135075.71 | 135075.71 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923054 | Construccion De Banquetas Con Concreto Hidraulico En La Calle Jalisco En La Ribera Municipio De Ayotlan Jalisco - 198088 | 198088 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 110002.05 | 110002.05 | 110002.05 | 110002.05 | 110002.05 | 110002.05 | 110002.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923055 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Jalisco En La Ribera Municipio De Ayotlan Jalisco - 198055 | 198055 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 142449.61 | 142449.61 | 142449.61 | 142449.61 | 142449.61 | 142449.61 | 142449.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923056 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Jalisco En La Ribera Municipio De Ayotlan Jalisco - 197976 | 197976 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 337101.08 | 337101.08 | 337101.08 | 337101.08 | 337101.08 | 337101.08 | 337101.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923057 | Construccion De Machuelos Con Concreto Hidraulico En La Calle Jalisco En La Ribera Municipio De Ayotlan Jalisco - 198413 | 198413 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 45424.34 | 45424.34 | 45424.34 | 45424.34 | 45424.34 | 45424.34 | 45424.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923058 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Jalisco En La Ribera Municipio De Ayotlan Jalisco - 198409 | 198409 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 42359.46 | 42359.46 | 42359.46 | 42359.46 | 42359.46 | 42359.46 | 42359.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923059 | Construccion De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De La Ribera Municipio De Ayotlan Jalisco - 144205 | 144205 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 59677.5 | 59677.5 | 59677.5 | 59677.5 | 59677.5 | 59677.5 | 59677.5 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923060 | Construccion De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De La Ribera Municipio De Ayotlan Jalisco - 143221 | 143221 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 119355 | 119355 | 119355 | 119355 | 119355 | 119355 | 119355 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923061 | Construccion De Dos Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De La Ribera Municipio De Ayotlan Jalisco - 143154 | 143154 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 270150.8 | 270150.8 | 270150.8 | 270150.8 | 270150.8 | 270150.8 | 270150.8 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923062 | Construccion De Un Cuarto Para Dormitorio En La Localidad De La Ribera Municipio De Ayotlan Jalisco - 143572 | 143572 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 135075.4 | 135075.4 | 135075.4 | 135075.4 | 135075.4 | 135075.4 | 135075.4 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923063 | Construccion De Linea De Drenaje En Calle Del Canal En La Ribera Municipio De Ayotlan Jalisco - 143052 | 143052 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 181939.63 | 181939.63 | 181939.63 | 181939.63 | 181939.63 | 181939.63 | 181939.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923064 | Contruccion De Canal De Riego En La Localidad De La Ribera - 123832 | 123832 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 660698.67 | 660698.67 | 660698.67 | 660698.67 | 660698.67 | 660698.67 | 660698.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923065 | Construccion De Red De Agua Potable En La Localidad Del Salitre Municipio De Ayotlan Jalisco - 192864 | 192864 | Jalisco | Ayotlán | El Salitre (La Bolsa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 78445.22 | 78445.22 | 78445.22 | 78445.22 | 78445.22 | 78445.22 | 78445.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923066 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En La Localidad Del Salitre Municipio De Ayotlan Jalisco - 192792 | 192792 | Jalisco | Ayotlán | El Salitre (La Bolsa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 236758.51 | 236758.51 | 236758.51 | 236758.51 | 236758.51 | 236758.51 | 236758.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923067 | Construccion De Banquetas Con Concreto Hidraulico En Calle Emiliano Zapata Primera Etapa En Santa Elena Municipio De Ayotlan Jalisco - 197931 | 197931 | Jalisco | Ayotlán | Santa Elena de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 127626.81 | 127626.81 | 127626.8 | 127626.8 | 127626.8 | 127626.8 | 127626.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923068 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Emiliano Zapata Primera Etapa En Santa Elena Municipio De Ayotlan Jalisco - 197609 | 197609 | Jalisco | Ayotlán | Santa Elena de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 390901.77 | 390901.77 | 390901.77 | 390901.77 | 390901.77 | 390901.77 | 390901.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923069 | Construccion De Machuelos Con Concreto Hidraulico En Calle Emiliano Zapata Primera Etapa En Santa Elena Municipio De Ayotlan Jalisco - 197886 | 197886 | Jalisco | Ayotlán | Santa Elena de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 100420.55 | 100420.55 | 100420.55 | 100420.55 | 100420.55 | 100420.55 | 100420.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923085 | Construccion De Andador Peatonal Para El Barrio Del Tecuan - 200130 | 200130 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 150000 | 150000 | 149993.8 | 149993.8 | 149993.8 | 149993.8 | 149993.8 | 99.9959 |  | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923087 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Y Obra De Toma De Cuautitlan - 201599 | 201599 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 |  | Otros | 2597 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923089 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Lázaro Cárdenas De Cuautitlan - 148003 | 148003 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 376000 | 376000 | 376000 | 376000 | 376000 | 376000 | 376000 | 100 |  | Metros lineales | 2597 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923091 | Rehabilitación Del Colector De Aguas Negras De Cuautitlan - 114685 | 114685 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 |  | Metros lineales | 2597 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923096 | Construcción De Baños En Ayotitlan - 164170 | 164170 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Ayotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 96774 | 96774 | 96774 | 96774 | 96774 | 96774 | 96774 | 100 |  | Piezas | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923100 | Nivelacion Del Campo Deportivo De Cuzalapa - 200122 | 200122 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuzalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 |  | Otros | 870 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923101 | Mejoramiento Del Centro De Salud De Cuzalapa - 179669 | 179669 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuzalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Salud | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 870 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923104 | Mejoramiento Del Centro De Salud De Chacala - 179723 | 179723 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Chacala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Salud | Terminado | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1024 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923105 | Construcción De Baños En Chacala - 164165 | 164165 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Chacala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 96774 | 96774 | 96774 | 96774 | 96774 | 96774 | 96774 | 100 |  | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923106 | Construccion De Recamara En Apoyo A La Vivienda En Chacala - 81022 | 81022 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Chacala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 |  | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923107 | Construccion De Baños En Chanquehahuil - 164103 | 164103 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Chanquehahuil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 129032 | 129032 | 129032 | 129032 | 129032 | 129032 | 129032 | 100 |  | Piezas | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923108 | Ampliacion De La Red Elctrica De La Calle La Cruz Entre Vicente Guerrero De La Comunidad De Charco Azul - 201547 | 201547 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Charco Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 23407.78 | 23407.78 | 23407.78 | 23407.78 | 23407.78 | 23407.78 | 23407.78 | 100 |  | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923109 | Construccion De Recamara En Apoyo A La Vivienda En Charco Azul - 81045 | 81045 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Charco Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 |  | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923110 | Construcción De Baños En El Chico - 164194 | 164194 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | El Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 32258 | 32258 | 32258 | 32258 | 32258 | 32258 | 32258 | 100 |  | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923112 | Ampliacion De La Red Electrica De La Calle Esteban Arias Soto De La Comunidad De Los Espinos Municipio De Cuautitlan De Garcia Barragan - 202807 | 202807 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Los Espinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 7225.36 | 7225.36 | 7225.36 | 7225.36 | 7225.36 | 7225.36 | 7225.36 | 100 |  | Otros | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923113 | Construcción De Baños En Los Espinos - 163820 | 163820 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Los Espinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 96774 | 96744 | 96744 | 96744 | 96744 | 96744 | 96744 | 100 |  | Piezas | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923114 | Construccion De Empedrado En La Calle Principal De La Guaca - 200136 | 200136 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | La Guaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923116 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable De Guayabillas - 179780 | 179780 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Las Guayabillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 |  | Metros lineales | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923118 | Construccion De Baños En Las Lagunillas De Ayotitlan - 164152 | 164152 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Las Lagunillas de Ayotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 96774 | 96774 | 96774 | 96774 | 96774 | 96774 | 96774 | 100 |  | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923119 | Rehabilitacion Del Camino Rural De Las Marias A Llano Grande - 202800 | 202800 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 199879.6 | 199879.6 | 199879.6 | 199879.6 | 99.9398 |  | Metros lineales | 490 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923120 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Lopez Mateos De Lagunillas De Macuaca - 101393 | 101393 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Lagunillas de Macoaca (Lagunillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 295000 | 295000 | 295000 | 294997.99 | 294997.99 | 294997.99 | 294997.99 | 99.9993 |  | Metros lineales | 394 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923121 | Rehabilitacion De Camino Rural De Llano De Guatelcruz A Las Maderas - 202713 | 202713 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Las Maderas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 |  | Metros lineales | 359 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923124 | Construccion De Recamara En Apoyo A La Vivienda En Maderas - 81219 | 81219 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Las Maderas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 |  | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923130 | Construccion De Baños En Pedregal - 164173 | 164173 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 64516 | 64516 | 64516 | 64516 | 64516 | 64516 | 64516 | 100 |  | Piezas | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923131 | Construccion De Recamara En Apoyo A La Vivienda En El Pedregal - 81086 | 81086 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 |  | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923133 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Piedra - 201605 | 201605 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | La Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 |  | Otros | 332 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923136 | Construccion De Recamara En Apoyo A La Vivienda En Rancho Viejo - 81303 | 81303 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923137 | Suministro De Equipo De Bombeo Para La Toma De Agua De El Refugio - 200133 | 200133 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | El Refugio (El Tepehuaje) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 |  | Otros | 129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923156 | Rehabilitacion Del Camino Rural De Paso Real A Terreros De Ayotitlan - 202778 | 202778 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Los Terreros de Ayotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 299802 | 299802 | 299802 | 299802 | 99.934 |  | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923157 | Ampliación Eléctrica En La Calle Sinaloa - 148768 | 148768 | Jalisco | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 31825.63 | 31825.63 | 31825.63 | 31825.63 | 31825.63 | 31825.63 | 31825.63 | 100 |  | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923158 | Ampliación Eléctrica En La Calle Sabas Reyes - 149117 | 149117 | Jalisco | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 70332.59 | 70332.59 | 70332.59 | 70332.59 | 70332.59 | 70332.59 | 70332.59 | 100 |  | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923159 | Ampliación Eléctrica En Calle Chiapas - 151039 | 151039 | Jalisco | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 34089.79 | 34089.79 | 34089.79 | 34089.79 | 34089.79 | 34089.79 | 34089.79 | 100 |  | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923160 | Ampliación Eléctrica En La Calle Merced Hermandez Cabrera - 150431 | 150431 | Jalisco | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 53470.79 | 53470.79 | 53470.79 | 53470.79 | 53470.79 | 53470.79 | 53470.79 | 100 |  | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923165 | Ampliación Eléctrica En Calle La Cienega - 149932 | 149932 | Jalisco | Cocula | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 39782.83 | 39782.83 | 39782.23 | 39782.23 | 39782.23 | 39782.23 | 39782.23 | 99.9985 |  | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923166 | Reequipamiento Del Pozo De Agua Potable - 158209 | 158209 | Jalisco | Cocula | Tateposco (San José Tateposco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 104011.54 | 106736.13 | 106736.13 | 106736.13 | 106736.13 | 106736.13 | 106736.13 | 100 |  | Otros | 847 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923197 | Construccion De Baños En Campanillo - 164199 | 164199 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Campanillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 32258 | 32258 | 32258 | 32258 | 32258 | 32258 | 32258 | 100 |  | Piezas | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923198 | Construccion De Recamara En Apoyo A La Vivienda En El Campanillo - 81069 | 81069 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Campanillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923201 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De La Zorra - 201601 | 201601 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | La Zorra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 |  | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923202 | Rehabilitacion De Camino Rural De Las Maderas A Los Sauces - 202732 | 202732 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 49949.6 | 49949.6 | 49949.6 | 49949.6 | 99.8992 |  | Metros lineales | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923351 | Construccion De Modulo De Salud Mental Segunda Etapa - 178848 | 178848 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Salud | Terminado | 2017 | 1077828.04 | 1077828.04 | 1077828.04 | 1077828.04 | 1077828.04 | 1077828.04 | 1077828.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 457 M2 DE MODULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923352 | Construccion De Alcantarilla En El Arrollo De La Calle Profesora Esther Angulo En La Colonia Magisterial Municipio De Degollado - 176765 | 176765 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1386799.77 | 1386799.77 | 1386799.77 | 1386799.77 | 1386799.77 | 1386799.77 | 1386799.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 428.15 ML DE MAMPOSTEO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923353 | Construccion De Red De Drenaje En El Arrollo De Los Novios Y Calle Ignacio Hernandez En La Col Moises Quezada Municipio De Degollado Jalisco - 176717 | 176717 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 731363.72 | 731363.72 | 731363.72 | 731363.72 | 731363.72 | 731363.72 | 731363.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 195 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923354 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Reforma - 176638 | 176638 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 605830.08 | 605830.08 | 605830.08 | 605830.08 | 605830.08 | 605830.08 | 605830.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 756.60 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923355 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle Reforma - 176602 | 176602 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 20830.27 | 20830.27 | 20830.27 | 20830.27 | 20830.27 | 20830.27 | 20830.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 90 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923356 | Construccion De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Reforma - 176547 | 176547 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 88536.54 | 88536.54 | 88536.54 | 88536.54 | 88536.54 | 88536.54 | 88536.54 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 87.20 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923357 | Electrificacion De La Calle Prolongacion Ramon Lopez En Su Cruce Con Angel S Bravo En La Colonia San Gabriel - 174794 | 174794 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 15132.14 | 15132.14 | 15132.14 | 15132.14 | 15132.14 | 15132.14 | 15132.14 | 100 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 45 ML DE CABLE MULTIPLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923358 | Electrificacion En La Calle Vicente Suarz En La Colonia Javier Garcia Paniagua - 174483 | 174483 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 20983.02 | 20983.02 | 20983.02 | 20983.02 | 20983.02 | 20983.02 | 20983.02 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 63 ML DE LINEA DE BAJA TENSION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923359 | Electrificacion En La Colonia San Ignacio Del Roble - 174412 | 174412 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMICION FEDERAL DE ELECTRIVCIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 19028.62 | 19028.62 | 19028.62 | 19028.62 | 19028.62 | 19028.62 | 19028.62 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 57 METROS DE LINEA DE BAJA TENSION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923360 | Electrificacion De La Calle Santo Toribio En La Colonia San Jose Buen Agua En La Cabecera Municipal - 174640 | 174640 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 168523.19 | 168523.19 | 168523.19 | 168523.19 | 168523.19 | 168523.19 | 168523.19 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 371 METROS DE LINEA DE BAJA TENSION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923361 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Rumbo A Los Ramchitso - 129327 | 129327 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 163651.22 | 163651.22 | 163651.22 | 163651.22 | 163651.22 | 163651.22 | 163651.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 120 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923362 | Construccion De Edificio De Poder Joven Ubicado En La Calle Primero De Mayo Colonia Moises Quezada En La Cabecera Municipal De Degollado Jal - 130295 | 130295 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 1379310.35 | 1379310.35 | 1379310.35 | 1379310.35 | 1379310.35 | 1379310.35 | 1379310.35 | 100 |  | Otros | 1100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923363 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Varias Calles De La Colonia Las Cruces En El Municipio De Degollado Jalisco - 129422 | 129422 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 317908.51 | 317908.51 | 317908.51 | 317908.51 | 317908.51 | 317908.51 | 317908.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923364 | Construccionde Red De Drenaje Saniatrio En La Comunidad Del Arca En El Municipio De Degollado Jalisco - 129444 | 129444 | Jalisco | Degollado | El Arca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 40795.16 | 40795.76 | 40795.76 | 40795.76 | 40795.76 | 40795.76 | 40795.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 32 ML DE LINEA DE DRENAJE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923365 | Electrificacion De La Calle Juan Manuel Lopez G En El Rancho De Buenos Aires Municipio De Degollado Jalisco - 174764 | 174764 | Jalisco | Degollado | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 19805.27 | 19805.27 | 19805.27 | 19805.27 | 19805.27 | 19805.27 | 19805.27 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 59 METROS LINEA DE BAJA TENSION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923366 | Electrificacion Pasando La Cancha En La Localidad Del Castillo - 174591 | 174591 | Jalisco | Degollado | El Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 27171.98 | 27171.98 | 27171.98 | 27171.98 | 27171.98 | 27171.98 | 27171.98 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE 82 METROS DE LINEA DE BAJA TESION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923367 | Construccion Techado Telesecundaria En La Localidad De Charapuato - 58953 | 58953 | Jalisco | Degollado | Charapuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 394284.34 | 394284.34 | 394284.34 | 394284.34 | 394284.34 | 394284.34 | 394284.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 421.96 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923368 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Comunidad De Los Fresnos Municipio De Degollado Jalisco - 129409 | 129409 | Jalisco | Degollado | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 142523.69 | 142523.69 | 142523.69 | 142523.69 | 142523.69 | 142523.69 | 142523.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LINEA DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923369 | Construccion De Red De Drenaje Enla Av Jalisco En La Delegacion De Huascato Municipio De Degollado Jalisco - 183840 | 183840 | Jalisco | Degollado | Huáscato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 422262.03 | 422262.03 | 422262.03 | 422262.03 | 422262.03 | 422262.03 | 422262.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 380 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923370 | Construccion De Techado Para Patio Civico En La Primaria Emiliano Zapata - 59095 | 59095 | Jalisco | Degollado | Huáscato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 394284.34 | 394284.34 | 394284.34 | 394284.34 | 394284.34 | 394284.34 | 394284.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 421.96 M2 DE TECHADO- / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923371 | Construccion De Extencion De Red De Drenaje Saniatrio En La Comunidad Del Mezquite Grande - 184187 | 184187 | Jalisco | Degollado | Mezquite Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 286369.9 | 286369.9 | 286369.9 | 286369.9 | 286369.9 | 286369.9 | 286369.9 | 100 |  | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923372 | Construccion De Dtechado Para Usos Multiples En Escuela Primaria Del Mezquitillo - 129389 | 129389 | Jalisco | Degollado | El Mezquitillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Educación | Terminado | 2017 | 144284.63 | 144284.63 | 144284.63 | 144284.63 | 144284.63 | 144284.63 | 144284.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 213 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923657 | Construcción De Cuarto De Baño En La Calle Flores Magon - 133738 | 133738 | Jalisco | Tonaya | Tonaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TONAYA | Vivienda | Terminado | 2017 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923658 | Construcción Techo Firme Pino Suarez Ochenta - 134161 | 134161 | Jalisco | Tonaya | Tonaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TONAYA | Vivienda | Terminado | 2017 | 45616.49 | 45616.49 | 45616.49 | 45616.49 | 45616.49 | 45616.49 | 45616.49 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923659 | Construccion De Centro De Salud Nucleo Basico I Dental Rural Cuarta Etapa En La Cabera Municipal De Tonaya - 118157 | 118157 | Jalisco | Tonaya | Tonaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TONAYA | Salud | Terminado | 2017 | 2550000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 100 |  | Otros | 5930 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923669 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Aguacate - 95321 | 95321 | Jalisco | Guachinango | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923670 | Construcción De Cuartos Para Cocina En La Localidad De Amajaquillo - 95388 | 95388 | Jalisco | Guachinango | Amajaquillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 183 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923671 | Piso Firme - 199638 | 199638 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923672 | Piso Firme - 198368 | 198368 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923673 | Piso Firme - 193000 | 193000 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923674 | Piso Firme - 184837 | 184837 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923675 | Piso Firme - 184783 | 184783 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923676 | Piso Firme - 188964 | 188964 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923678 | Piso Firme - 184900 | 184900 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923679 | Piso Firme - 182234 | 182234 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923680 | Piso Firme - 182201 | 182201 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923681 | Piso Firme - 182231 | 182231 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923682 | Piso Firme - 182182 | 182182 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923683 | Piso Firme - 182238 | 182238 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923684 | Piso Firme - 182246 | 182246 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923685 | Piso Firme - 182211 | 182211 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923686 | Piso Firme - 182206 | 182206 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923687 | Cuarto Adicional - 176060 | 176060 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923688 | Piso Firme - 171774 | 171774 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923689 | Piso Firme - 171676 | 171676 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923690 | Piso Firme - 171700 | 171700 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923691 | Piso Firme - 171653 | 171653 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923692 | Piso Firme - 171584 | 171584 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923693 | Piso Firme - 171544 | 171544 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923694 | Piso Firme - 171284 | 171284 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923695 | Piso Firme - 171221 | 171221 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923696 | Piso Firme - 170921 | 170921 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923697 | Cuarto Adicional - 180725 | 180725 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923698 | Piso Firme - 161825 | 161825 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923699 | Piso Firme - 162037 | 162037 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923700 | Piso Firme - 161896 | 161896 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923701 | Piso Firme - 163362 | 163362 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923702 | Piso Firme - 161568 | 161568 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923703 | Piso Firme - 161782 | 161782 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923704 | Piso Firme - 161677 | 161677 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923705 | Piso Firme - 161710 | 161710 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923706 | Piso Firme - 159229 | 159229 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923707 | Piso Firme - 159198 | 159198 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923708 | Piso Firme - 159138 | 159138 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923709 | Piso Firme - 158820 | 158820 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923710 | Piso Firme - 159237 | 159237 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923711 | Piso Firme - 159180 | 159180 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923712 | Piso Firme - 159140 | 159140 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923713 | Piso Firme - 152354 | 152354 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923715 | Piso Firme - 152262 | 152262 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923716 | Piso Firme - 158964 | 158964 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923717 | Piso Firme - 159101 | 159101 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923718 | Piso Firme - 159061 | 159061 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923719 | Piso Firme - 159005 | 159005 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923720 | Piso Firme - 159074 | 159074 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923721 | Piso Firme - 151424 | 151424 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923722 | Piso Firme - 150907 | 150907 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923723 | Piso Firme - 150996 | 150996 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923724 | Piso Firme - 150991 | 150991 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923725 | Piso Firme - 150965 | 150965 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923726 | Piso Firme - 150951 | 150951 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923727 | Piso Firme - 150912 | 150912 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923728 | Piso Firme - 151255 | 151255 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923729 | Piso Firme - 151199 | 151199 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923730 | Piso Firme - 152239 | 152239 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923731 | Piso Firme - 151175 | 151175 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923732 | Piso Firme - 151157 | 151157 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923733 | Piso Firme - 152247 | 152247 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923734 | Piso Firme - 152244 | 152244 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923735 | Piso Firme - 150648 | 150648 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923736 | Cuarto Adicional - 150076 | 150076 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923737 | Cuarto Adicional - 150071 | 150071 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923738 | Piso Firme - 151009 | 151009 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923739 | Piso Firme - 151070 | 151070 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923740 | Piso Firme - 197789 | 197789 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Zancudo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923741 | Piso Firme - 151425 | 151425 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Zancudo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923743 | Piso Firme - 152254 | 152254 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Zancudo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923747 | Cuarto Adicional - 150060 | 150060 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Zancudo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923748 | Cuarto Adicional - 150047 | 150047 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Zancudo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923760 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 201587 | 201587 | Jalisco | Tuxcueca | Tuxcueca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EMPRESAS VARIAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923769 | Mejoramiento De Señaletica Valle De Guadalupe - 156600 | 156600 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Valle de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 85444.54 | 84444.54 | 84444.54 | 84444.54 | 84444.54 | 84444.54 | 84444.54 | 100 | 0 | Otros | 4945 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923770 | Agua Para Todos Apoyo Con Cisterna Social - 132919 | 132919 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Mezquitán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 14830 | 14830 | 14830 | 14830 | 14830 | 14830 | 14830 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923771 | Agua Para Todos Apoyo Con Cisterna Social - 136290 | 136290 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | La Parrita Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 13347 | 13347 | 13347 | 13347 | 13347 | 13347 | 13347 | 100 | 0 | Piezas | 27 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923772 | Rehabilitación De La Unidad Medica Dr Ernesto Arias - 197632 | 197632 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Salud | En Ejecución | 2017 | 1917400.85 | 1917210.19 | 1917210.19 | 1917210.19 | 1917210.19 | 1917210.19 | 1917210.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 207054 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923773 | Rehabilitación De La Unidad Medica Pre Hospitalaria El Jaguey - 198604 | 198604 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Salud | En Ejecución | 2017 | 1745496.94 | 1745372.81 | 1745372.81 | 1745372.81 | 1745372.81 | 1745372.81 | 1745372.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923774 | Rehabilitación De La Unidad Prehospitalaria Medica Gomez Farias - 198675 | 198675 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Salud | En Ejecución | 2017 | 2999283.37 | 2999283.37 | 2999283.37 | 2999283.37 | 2999283.37 | 2999283.37 | 2999283.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923775 | Rehabilitación De La Unidad Pre Hospitalaria Medica Artes Plasticas - 197800 | 197800 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Salud | En Ejecución | 2017 | 2645275.51 | 2645097.5 | 2645097.5 | 2645097.5 | 2645097.5 | 2645097.5 | 2645097.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 78000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300923800 | Perforación Y Equipamiento De Pozo En La Comunidad El Tepetate - 193710 | 193710 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1239392.86 | 1239392.86 | 1230392.86 | 1239392.86 | 1239392.86 | 1239392.86 | 1125161.39 | 100 |  | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923801 | Extension De Linea Aerea De Dos Fases Y Linea Aerea De Baja Tension En Jacales - 125146 | 125146 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y RECURSOS HIDRÁULICOS | Urbanización | Terminado | 2017 | 302269.67 | 302269.67 | 302269.67 | 302269.67 | 302269.67 | 302269.67 | 302269.67 | 100 |  | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923802 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable - 125059 | 125059 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y RECURSOS HIDRÁULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 394911.6 | 394911.6 | 394911.6 | 394911.6 | 394911.6 | 394911.6 | 49637.36 | 100 |  | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923821 | Construcción De Línea De Agua Potable En Subida A Los Sauces En La Cabecera Municipal De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 106889 | 106889 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 133338.52 | 132532.01 | 132532.01 | 132532.01 | 132532.01 | 132532.01 | 132532.01 | 100 |  | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923826 | Mejoramiento De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Técnica Setenta Y Tres En La Delegación De Capilla De Guadalupe - 97099 | 97099 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | Educación | Terminado | 2017 | 237155.05 | 236599.4 | 236599.4 | 236599.4 | 236599.4 | 236599.4 | 236599.4 | 100 |  | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923829 | Rehabilitacion Con Riego De Sello En Avenida Juan Pablo Ii - 188973 | 188973 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 211 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923831 | Mejoramiento De Biblioteca Jose Dau - 184603 | 184603 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL | Educación | Terminado | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 12875 | 100 |  | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923832 | Construccion De Drenaje Pluvial Carretera Libre Guadalajara Tepic Km Setenta Y Cuatro Mas Doscientos Sesenta Y Dos - 184943 | 184943 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 |  | Otros | 798 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923835 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 132951 | 132951 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 87133.4 | 87133.4 | 87133.4 | 87133.4 | 87133.4 | 87133.4 | 87133.4 | 100 |  | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923838 | Rehabilitacion De Camino La Quemada A San Andres - 184222 | 184222 | Jalisco | Magdalena | La Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 |  | Metros lineales | 2802 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923839 | Mejoramiento De Biblioteca Francisco Mercado - 189721 | 189721 | Jalisco | Magdalena | La Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL | Educación | Terminado | 2017 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 |  | Otros | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923840 | Mejoramiento De Centro De Salud En San Andres - 185239 | 185239 | Jalisco | Magdalena | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL | Salud | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 |  | Otros | 1564 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300923841 | Construccion De Vado Camino A San Isidro - 92894 | 92894 | Jalisco | Magdalena | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 |  | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924082 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Chancuellar Fise - 98661 | 98661 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 990911.84 | 990911.84 | 990911.84 | 990911.84 | 989641.33 | 989641.33 | 989641.33 | 99.8718 | 0 | Metros lineales | 1344 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924193 | Cuarto Adicional - 160753 | 160753 | Jalisco | Puerto Vallarta | Santa Cruz de Quelitán (Palmillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59992.32 | 59992.32 | 99.9929 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924194 | Cuarto Adicional - 160270 | 160270 | Jalisco | Puerto Vallarta | Santa Cruz de Quelitán (Palmillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59992.32 | 59992.32 | 99.9929 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924198 | Cuarto Adicional - 160813 | 160813 | Jalisco | Puerto Vallarta | Santa Cruz de Quelitán (Palmillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59992.32 | 59992.32 | 99.9929 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924199 | Cuarto Adicional - 160229 | 160229 | Jalisco | Puerto Vallarta | Santa Cruz de Quelitán (Palmillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59992.32 | 59992.32 | 99.9929 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924200 | Cuarto Adicional - 160659 | 160659 | Jalisco | Puerto Vallarta | Santa Cruz de Quelitán (Palmillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59992.32 | 59992.32 | 99.9929 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924201 | Cuarto Adicional - 160128 | 160128 | Jalisco | Puerto Vallarta | Santa Cruz de Quelitán (Palmillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59992.32 | 59992.32 | 99.9929 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924203 | Cuarto Adicional - 160522 | 160522 | Jalisco | Puerto Vallarta | Santa Cruz de Quelitán (Palmillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59992.32 | 59992.32 | 99.9929 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924205 | Piso Firme - 159295 | 159295 | Jalisco | Puerto Vallarta | Santa Cruz de Quelitán (Palmillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924207 | Piso Firme - 159695 | 159695 | Jalisco | Puerto Vallarta | Santa Cruz de Quelitán (Palmillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924208 | Piso Firme - 159676 | 159676 | Jalisco | Puerto Vallarta | Santa Cruz de Quelitán (Palmillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924209 | Piso Firme - 159671 | 159671 | Jalisco | Puerto Vallarta | Santa Cruz de Quelitán (Palmillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924214 | Piso Firme - 199317 | 199317 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924215 | Piso Firme - 199924 | 199924 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924216 | Piso Firme - 199921 | 199921 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924217 | Piso Firme - 199919 | 199919 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924218 | Piso Firme - 199907 | 199907 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924219 | Piso Firme - 183737 | 183737 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924221 | Piso Firme - 182125 | 182125 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924222 | Piso Firme - 182120 | 182120 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924223 | Cuarto Adicional - 178891 | 178891 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924224 | Piso Firme - 182129 | 182129 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924225 | Piso Firme - 182097 | 182097 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924226 | Piso Firme - 181575 | 181575 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924227 | Piso Firme - 181546 | 181546 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924228 | Piso Firme - 181283 | 181283 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924229 | Cuarto Adicional - 182119 | 182119 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924230 | Piso Firme - 182109 | 182109 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924231 | Piso Firme - 182242 | 182242 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924232 | Piso Firme - 171613 | 171613 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924233 | Piso Firme - 160858 | 160858 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924234 | Cuarto Adicional - 160336 | 160336 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59992.32 | 59992.32 | 99.9929 | 0 | Vivienda | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924235 | Cuarto Adicional - 160284 | 160284 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59992.32 | 59992.32 | 99.9929 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924236 | Piso Firme - 159947 | 159947 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924237 | Cuarto Adicional - 160330 | 160330 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924238 | Piso Firme - 159868 | 159868 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924240 | Piso Firme - 159862 | 159862 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924242 | Cuarto Adicional - 160864 | 160864 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59992.32 | 59992.32 | 99.9929 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924243 | Cuarto Adicional - 160842 | 160842 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59992.32 | 59992.32 | 99.9929 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924244 | Piso Firme - 162116 | 162116 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924245 | Cuarto Adicional - 162005 | 162005 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59992.32 | 59992.32 | 99.9929 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924246 | Cuarto Adicional - 162507 | 162507 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59992.32 | 59992.32 | 99.9929 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924247 | Cuarto Adicional - 161475 | 161475 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59992.32 | 59992.32 | 99.9929 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924249 | Cuarto Adicional - 161399 | 161399 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59992.32 | 59992.32 | 99.9929 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924250 | Piso Firme - 162395 | 162395 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924251 | Cuarto Adicional - 160563 | 160563 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59992.32 | 59992.32 | 99.9929 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924252 | Piso Firme - 159777 | 159777 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924253 | Cuarto Adicional - 160178 | 160178 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59992.32 | 59992.32 | 99.9929 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924254 | Cuarto Adicional - 160144 | 160144 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59992.32 | 59992.32 | 99.9929 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924255 | Cuarto Adicional - 160405 | 160405 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59992.32 | 59992.32 | 99.9929 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924256 | Piso Firme - 159789 | 159789 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924257 | Piso Firme - 159750 | 159750 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924258 | Piso Firme - 159959 | 159959 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924259 | Piso Firme - 159956 | 159956 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924260 | Piso Firme - 159952 | 159952 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924261 | Cuarto Adicional - 160678 | 160678 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59992.32 | 59992.32 | 99.9929 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924262 | Piso Firme - 159828 | 159828 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924263 | Piso Firme - 159315 | 159315 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924264 | Piso Firme - 159809 | 159809 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924265 | Piso Firme - 159495 | 159495 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924266 | Cuarto Adicional - 172625 | 172625 | Jalisco | Puerto Vallarta | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924267 | Piso Firme - 174022 | 174022 | Jalisco | Puerto Vallarta | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924268 | Piso Firme - 159431 | 159431 | Jalisco | Puerto Vallarta | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924269 | Piso Firme - 159098 | 159098 | Jalisco | Puerto Vallarta | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924270 | Piso Firme - 193463 | 193463 | Jalisco | Puerto Vallarta | Aguacatera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924271 | Piso Firme - 193581 | 193581 | Jalisco | Puerto Vallarta | Aguacatera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924272 | Piso Firme - 193563 | 193563 | Jalisco | Puerto Vallarta | Aguacatera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924274 | Piso Firme - 193513 | 193513 | Jalisco | Puerto Vallarta | Aguacatera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924275 | Piso Firme - 193270 | 193270 | Jalisco | Puerto Vallarta | Aguacatera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924276 | Piso Firme - 159949 | 159949 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Mesa del Veladero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924277 | Cuarto Adicional - 161965 | 161965 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Mesa del Veladero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59992.32 | 59992.32 | 99.9929 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924278 | Cuarto Adicional - 160691 | 160691 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Mesa del Veladero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59992.32 | 59992.32 | 99.9929 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924279 | Piso Firme - 165694 | 165694 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho Nácar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924281 | Piso Firme - 161384 | 161384 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho Nácar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924282 | Cuarto Adicional - 160098 | 160098 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho Nácar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59992.32 | 59992.32 | 99.9929 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924283 | Cuarto Adicional - 160181 | 160181 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho Nácar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59992.32 | 59992.32 | 99.9929 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924285 | Piso Firme - 159208 | 159208 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924286 | Piso Firme - 159945 | 159945 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924287 | Piso Firme - 202012 | 202012 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Sombrío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924288 | Piso Firme - 202100 | 202100 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Sombrío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924289 | Piso Firme - 201980 | 201980 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Sombrío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924367 | Construccion De Rred De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Comunidad De La Union De Guadalupe La Chancla Muniicipio De Degollado Jalisc - 129375 | 129375 | Jalisco | Degollado | Unión de Guadalupe (La Chancla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 946433.9 | 946433.9 | 946433.9 | 946433.9 | 946433.9 | 946433.9 | 946433.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 611 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924368 | Aelectrificacion El Protrero El Patojo En La Comunidad De La Peña - 174522 | 174522 | Jalisco | Degollado | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 290231.62 | 290231.62 | 290231.62 | 290231.62 | 290231.62 | 290231.62 | 290231.62 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 156 METROS DE LINEA DE BAJA TENSION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924369 | Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Agencia De San Lorenzo Municipio De Ejutla Jalisco - 100881 | 100881 | Jalisco | Ejutla | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE EJUTLA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1085306.89 | 1085306.89 | 1085306.89 | 1085306.89 | 1085306.89 | 1085306.89 | 1085306.89 | 100 |  | Metros lineales | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924370 | Cambio De Linea De Agua Y Drenaje En Calle De Colonia Las Américas En El Municipio De Encarnacion De Diaz Jalisco - 152164 | 152164 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924371 | Cambio De Linea De Agua Y Drenaje En Las Calles De La Esperanza En El Municipio De Encarnación De Diaz Jalisco - 152111 | 152111 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924372 | Construcción De Colector En Calle Iturbide En La Cabecera Municipal De Encarnación De Diaz - 99030 | 99030 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1588421.83 | 1588421.83 | 1588421.83 | 1588421.83 | 1588421.83 | 1588421.83 | 1588421.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 20000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924373 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Estanzuela - 93186 | 93186 | Jalisco | Guachinango | Estanzuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 113 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924374 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De La Fundición Del Rebaje - 93047 | 93047 | Jalisco | Guachinango | La Fundición del Rebaje (La Fundición) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 77 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924375 | Construcción De Cuartos Para Cocina En La Localidad De La Fundición Del Rebaje - 88166 | 88166 | Jalisco | Guachinango | La Fundición del Rebaje (La Fundición) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Vivienda | 77 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924376 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Llano Grande - 87542 | 87542 | Jalisco | Guachinango | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100 | 0 | Vivienda | 254 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924377 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Llano Grande - 92909 | 92909 | Jalisco | Guachinango | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924378 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Pánico - 121211 | 121211 | Jalisco | Guachinango | Pánico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924379 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Santa Isabel De Quililla - 93086 | 93086 | Jalisco | Guachinango | Santa Isabel de Quililla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Vivienda | 138 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924380 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Tablillo - 87461 | 87461 | Jalisco | Guachinango | El Tablillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Vivienda | 167 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924381 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De El Tablillo - 92983 | 92983 | Jalisco | Guachinango | El Tablillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 167 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924382 | Construcción De Cuartos Para Cocina En La Localidad De El Tablillo - 95339 | 95339 | Jalisco | Guachinango | El Tablillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 167 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924383 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Los Toriles - 95316 | 95316 | Jalisco | Guachinango | Los Toriles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 78 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924384 | Construcción De Cuartos Para Cocina En La Localidad De Los Toriles - 95369 | 95369 | Jalisco | Guachinango | Los Toriles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Vivienda | 78 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924385 | Suministro E Instalación De Planta Solar En El Rancho De San Juan - 188329 | 188329 | Jalisco | Mixtlán | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 13189.44 | 13189.44 | 13189.44 | 13189.44 | 13189.44 | 13189.44 | 13189.44 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924411 | Agua Para Todos Apoyo Con Cisterna Social - 135167 | 135167 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 29660 | 29660 | 29660 | 29660 | 29660 | 29660 | 29660 | 100 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924412 | Agua Para Todos Apoyo Con Cisterna Social - 135309 | 135309 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Santa Cruz de Atistique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 25211 | 25211 | 25211 | 25211 | 25211 | 25211 | 25211 | 100 | 0 | Piezas | 85 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924413 | Agua Para Todos Apoyo Con Cisterna Social - 135250 | 135250 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Santa Cruz de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 28177 | 28177 | 28177 | 28177 | 28177 | 28177 | 28177 | 100 | 0 | Piezas | 95 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924414 | Agua Para Todos Apoyo Con Cisterna Social - 127957 | 127957 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Santa Cruz de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13347 | 13347 | 13347 | 13347 | 13347 | 13347 | 13347 | 100 | 0 | Piezas | 54 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924415 | Agua Para Todos Apoyo Con Cisterna Social - 136192 | 136192 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 11864 | 11864 | 11864 | 11864 | 11864 | 11864 | 11864 | 100 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924416 | Agua Para Todos Apoyo Con Cisterna Social - 132926 | 132926 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | La Mina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5932 | 5932 | 5932 | 5932 | 5932 | 5932 | 5932 | 100 | 0 | Piezas | 29 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924417 | Agua Para Todos Apoyo Con Cisterna Social - 133270 | 133270 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Las Carboneras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 8898 | 8898 | 8898 | 8898 | 8898 | 8898 | 8898 | 100 | 0 | Piezas | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924418 | Agua Para Todos Apoyo Con Cisterna Social - 130045 | 130045 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Rancho de la Anonillera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5932 | 5932 | 5932 | 5932 | 5932 | 5932 | 5932 | 100 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924419 | Piso Firme - 197956 | 197956 | Jalisco | Puerto Vallarta | Getsemaní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924420 | Piso Firme - 197888 | 197888 | Jalisco | Puerto Vallarta | Getsemaní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924422 | Piso Firme - 179788 | 179788 | Jalisco | Puerto Vallarta | Getsemaní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924423 | Piso Firme - 185742 | 185742 | Jalisco | Puerto Vallarta | Getsemaní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924424 | Piso Firme - 175827 | 175827 | Jalisco | Puerto Vallarta | Getsemaní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924425 | Piso Firme - 177726 | 177726 | Jalisco | Puerto Vallarta | Getsemaní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924426 | Piso Firme - 177987 | 177987 | Jalisco | Puerto Vallarta | Getsemaní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924427 | Cuarto Adicional - 201211 | 201211 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ramblases Ecológico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59980.97 | 59980.97 | 99.974 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924428 | Piso Firme - 195200 | 195200 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ramblases Ecológico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924429 | Piso Firme - 195153 | 195153 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ramblases Ecológico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924430 | Piso Firme - 195113 | 195113 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ramblases Ecológico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924431 | Piso Firme - 195061 | 195061 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ramblases Ecológico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924432 | Piso Firme - 197253 | 197253 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ramblases Ecológico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924433 | Piso Firme - 195481 | 195481 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ramblases Ecológico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924435 | Piso Firme - 171900 | 171900 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ramblases Ecológico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924436 | Piso Firme - 171932 | 171932 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ramblases Ecológico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924437 | Piso Firme - 195634 | 195634 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho Linda Vista Océano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924438 | Piso Firme - 189022 | 189022 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho Linda Vista Océano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924439 | Piso Firme - 173878 | 173878 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho Linda Vista Océano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924440 | Piso Firme - 171935 | 171935 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho Linda Vista Océano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924441 | Piso Firme - 173747 | 173747 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho Linda Vista Océano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924442 | Piso Firme - 173511 | 173511 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho Linda Vista Océano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924443 | Piso Firme - 173200 | 173200 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho Linda Vista Océano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924444 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Centenario Entre Las Calles Aquiles Serdan Y Cinco De Mayo - 113133 | 113133 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 980177.47 | 980177.47 | 980177.47 | 980177.47 | 980177.47 | 980177.47 | 980177.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 255 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924445 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Centenario Entre Las Calles Aquiles Serdan Y Cinco De Mayo - 113096 | 113096 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 785560.54 | 785560.54 | 785560.54 | 785560.54 | 785560.54 | 785560.54 | 785560.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 255 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924446 | Construcción De Red De Agua Potable En Las Calles Paseo De La Paz Y Paseo De La Esperanza En La Colonia Villas Del Real - 100594 | 100594 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 545424.17 | 545424.17 | 545424.17 | 545424.17 | 545424.17 | 545424.17 | 545424.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 81 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924447 | Construcción De Linea Y Red De Electrificacion Para Las Comunidades De La Anona Y Los Ocotitos - 100642 | 100642 | Jalisco | Villa Purificación | Los Ocotitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 2922830 | 2922830 | 2922830 | 2922830 | 2922830 | 2922830 | 2922830 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924448 | Rehabilitación De Red De Drenaje Calle San Fernando - 166582 | 166582 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 421485.47 | 421485.47 | 421485.47 | 421485.47 | 421485.47 | 421485.47 | 421485.47 | 100 |  | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924450 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Calle Manzano - 148520 | 148520 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 449938.33 | 449938.25 | 449938.25 | 449938.25 | 449938.25 | 449938.25 | 449938.25 | 100 |  | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924451 | Rehabilitación De Red De Drenaje Calle Pablo Martin - 150615 | 150615 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 738804.04 | 738804.04 | 738804.04 | 738804.04 | 738804.04 | 738804.04 | 738804.04 | 100 |  | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924452 | Construccion De Red De Drenaje Calle Roble - 148377 | 148377 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 356808.55 | 356808.55 | 356808.55 | 356808.55 | 356808.55 | 356808.55 | 356808.55 | 100 |  | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924454 | Mejoramiento De Señaletica - 116368 | 116368 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 697525 | 697525 | 697525 | 697525 | 697525 | 697525 | 697525 | 100 |  | Otros | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924455 | Construcción De Red De Drenaje Calle Platon - 114766 | 114766 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 168293.87 | 168293.65 | 168293.65 | 168293.65 | 168293.65 | 168293.65 | 168293.65 | 100 |  | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924456 | Construcción De Red De Drenaje Calle San Francisco - 110480 | 110480 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 884915.59 | 884915.59 | 884915.59 | 884915.59 | 884915.59 | 884915.59 | 884915.59 | 100 |  | Metros lineales | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924457 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Océano Pacifico - 46963 | 46963 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1618453.33 | 1618453.33 | 1618453.33 | 1618453.33 | 1618453.33 | 1618453.33 | 1618453.33 | 100 |  | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924458 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 95589 | 95589 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 446923.66 | 446923.66 | 446923.66 | 446923.66 | 446923.66 | 446923.66 | 446923.66 | 100 |  | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924460 | Rehabilitación Camino Rural Caballerías Y Santa Rosa - 114740 | 114740 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Caballerías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 |  | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924461 | Construccion De Aula En Paso Hondo - 31129 | 31129 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Paso Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Educación | Terminado | 2017 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924462 | Rehabilitacion De Alumbrado En Varias Calles - 100816 | 100816 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Colonia Santa Cecilia (La Sauceda) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Urbanización | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 |  | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924463 | Construccion De Vado En El Terrero - 158726 | 158726 | Jalisco | San Juan de los Lagos | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 33526.67 | 33526.75 | 33526.75 | 33526.75 | 33526.75 | 33526.75 | 33526.75 | 100 |  | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924464 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Amultita - 122361 | 122361 | Jalisco | Mezquitic | Amoltita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC | Salud | En Ejecución | 2017 | 2373767.97 | 2373767.97 | 2373767.97 | 2373767.97 | 2373767.97 | 2373767.97 | 2373767.97 | 100 | 2373767.97 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924465 | Dotación De Paneles Solares En La Localidad De Playa Bonita - 105446 | 105446 | Jalisco | Santa María del Oro | Playa Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 389514.96 | 389514.96 | 389514.96 | 389514.96 | 389514.96 | 389514.96 | 389514.96 | 100 |  | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924466 | Dotacion De Dos Paneles Solares En La Mesa De San Juan Israel Y Mauricio Sandoval Rodriguez - 137953 | 137953 | Jalisco | Santa María del Oro | La Mesa de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 389514.96 | 389514.96 | 389514.96 | 389514.96 | 389514.96 | 389514.96 | 389514.96 | 100 |  | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924467 | Dotacion De Paneles Solares A Diez Familias En La Localidad De Las Juntas - 137898 | 137898 | Jalisco | Santa María del Oro | Las Juntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1947574.8 | 1947574.8 | 1947574.8 | 1947574.8 | 1947574.8 | 1947574.8 | 1947574.8 | 100 |  | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924469 | Dotacion De Panel Solar En La Localidad De El Terrero Candelaria Cisneros Herrera - 137978 | 137978 | Jalisco | Santa María del Oro | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 194757.48 | 1947574.8 | 1947574.8 | 1947574.8 | 1947574.8 | 1947574.8 | 1947574.8 | 100 |  | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924470 | Dotacion De Dos Paneles Solares En La Localidad De La Breña Maria Flora Carranza Sandoval Y Uriel Cisneros Carranza - 137970 | 137970 | Jalisco | Santa María del Oro | La Breña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 389514.96 | 389514.96 | 389514.96 | 389514.96 | 389514.96 | 389514.96 | 389514.96 | 100 |  | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924471 | Dotación De Paneles Solares En La Localidad De Mesa De Gonzalez - 105487 | 105487 | Jalisco | Santa María del Oro | Mesa de González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 389514.96 | 389514.96 | 389514.96 | 389514.96 | 389514.96 | 389514.96 | 389514.96 | 100 |  | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924472 | Electrificacion En Media Tensión - 45690 | 45690 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1865690.64 | 1828264.61 | 0 | 1828264.61 | 1816856.08 | 1816856.08 | 1816856.08 | 99.376 | 0 | Otros | 252 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924473 | Construccion Del Linea De Agua Potable En Las Latas - 121925 | 121925 | Jalisco | Mezquitic | Las Latas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1803989.25 | 1803989.25 | 1803989.25 | 1803989.25 | 1803989.25 | 1803989.25 | 1803989.25 | 100 | 1803989.25 | Metros lineales | 109 | 0 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924474 | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme O Enjarre En La Localidad De Mixtlan - 194658 | 194658 | Jalisco | Mixtlán | Mixtlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 55620 | 55620 | 0 | 55620 | 55620 | 55620 | 55620 | 100 |  | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924475 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Mixtlan - 197125 | 197125 | Jalisco | Mixtlán | Mixtlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 10853.67 | 10853.67 | 0 | 10853.67 | 10853.67 | 10853.67 | 10853.67 | 100 |  | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924476 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuarto En La Localidad De Mixtlan - 196050 | 196050 | Jalisco | Mixtlán | Mixtlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 396230 | 396230 | 0 | 396230 | 396230 | 396230 | 396230 | 100 |  | Vivienda | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924477 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuarto En La Localidad De Mixtlan - 173036 | 173036 | Jalisco | Mixtlán | Mixtlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 316984 | 316984 | 0 | 316984 | 316984 | 316984 | 316984 | 100 |  | Vivienda | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924478 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuarto En La Localidad De Agua Zarca - 171268 | 171268 | Jalisco | Mixtlán | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 47547.6 | 47547.6 | 0 | 47547.6 | 47547.6 | 47547.6 | 47547.6 | 100 |  | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924479 | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme O Enjarre En La Localidad De Agua Zarca - 171300 | 171300 | Jalisco | Mixtlán | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 41715 | 41715 | 0 | 41715 | 41715 | 41715 | 41715 | 100 |  | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924480 | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme O Enjarre En La Localidad De Cuyutlan - 176611 | 176611 | Jalisco | Mixtlán | Cuyutlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 180765 | 180765 | 0 | 180765 | 180765 | 180765 | 180765 | 100 |  | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924481 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuarto En La Localidad De Cuyutlan - 176574 | 176574 | Jalisco | Mixtlán | Cuyutlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 126793.6 | 126793.6 | 0 | 126793.6 | 126793.6 | 126793.6 | 126793.6 | 100 |  | Vivienda | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924482 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuarto En La Localidad De La Laja - 174573 | 174573 | Jalisco | Mixtlán | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 538872.8 | 538872.8 | 0 | 538872.8 | 538872.8 | 538872.8 | 538872.8 | 100 |  | Vivienda | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924483 | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme O Enjarre En La Localidad De La Laja - 174615 | 174615 | Jalisco | Mixtlán | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 431055 | 431055 | 0 | 431055 | 431055 | 431055 | 431055 | 100 |  | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924484 | Suministro E Instalación De Planta Solar En La Localidad De La Laja - 131929 | 131929 | Jalisco | Mixtlán | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 13189.44 | 13189.44 | 13189.44 | 13189.44 | 13189.44 | 13189.44 | 13189.44 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO COCNCLUIDO FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN REMANENTES NI EXEDENTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924485 | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme O Enjarre En La Localidad De El Llano - 171070 | 171070 | Jalisco | Mixtlán | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 13905 | 13905 | 0 | 13905 | 13905 | 13905 | 13905 | 100 |  | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924486 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuarto En La Localidad De El Llano - 171007 | 171007 | Jalisco | Mixtlán | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 47547.6 | 47547.6 | 0 | 47547.6 | 47547.6 | 47547.6 | 47547.6 | 100 |  | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924487 | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme O Enjarre En La Localidad De Llano Grande - 196004 | 196004 | Jalisco | Mixtlán | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 69525 | 69525 | 0 | 69525 | 69525 | 69525 | 69525 | 100 |  | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924488 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuarto En La Localidad De Llano Grande - 195942 | 195942 | Jalisco | Mixtlán | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 15849.2 | 15849.2 | 0 | 15849.2 | 15849.2 | 15849.2 | 15849.2 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924489 | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme O Enjarre En La Localidad De El Ollejo - 176358 | 176358 | Jalisco | Mixtlán | El Hollejo (Tío Cleto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 180765 | 180756 | 0 | 180756 | 180756 | 180756 | 180756 | 100 |  | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924490 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuarto En La Localidad De El Ollejo - 176347 | 176347 | Jalisco | Mixtlán | El Hollejo (Tío Cleto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 206039.6 | 206039.6 | 0 | 206039.6 | 206039.6 | 206039.6 | 206039.6 | 100 |  | Vivienda | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924491 | Suministro E Instalación De Planta Solar En La Localidad De Las Paredes - 188454 | 188454 | Jalisco | Mixtlán | Las Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 13189.44 | 13189.44 | 13189.44 | 13189.44 | 13189.44 | 13189.44 | 13189.44 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN EXCEDENTES NI REMANENTES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924492 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuarto En La Localidad De Los Pericos - 176082 | 176082 | Jalisco | Mixtlán | Los Pericos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 63396.8 | 63396.8 | 0 | 63396.8 | 63396.8 | 63396.8 | 63396.8 | 100 |  | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924493 | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme O Enjarre En La Localidad De Los Pericos - 176087 | 176087 | Jalisco | Mixtlán | Los Pericos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 27810 | 27810 | 0 | 27810 | 27810 | 27810 | 27810 | 100 |  | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924494 | Linea De Alejamiento De Red De Drenaje Y Conexión Del Depurador Ecológico Oruga En La Localidad De Los Pericos - 174668 | 174668 | Jalisco | Mixtlán | Los Pericos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 283171.28 | 283171.28 | 283171.28 | 283171.28 | 283171.28 | 283171.28 | 283171.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO CONLUIDO FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN EXCEDENTES NI REMANENTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924495 | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme O Enjarre En La Localidad De San Gregorio - 175508 | 175508 | Jalisco | Mixtlán | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 55620 | 55620 | 0 | 55620 | 55620 | 55620 | 55620 | 100 |  | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924496 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuarto En La Localidad De San Gregorio - 175470 | 175470 | Jalisco | Mixtlán | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 95095.2 | 95095.2 | 34859.81 | 95095.2 | 95095.2 | 95095.2 | 95095.2 | 100 |  | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924497 | Suministro E Instalación De Planta Solar En La Localidad De Emiliano Zapata - 188090 | 188090 | Jalisco | Mixtlán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 13189.44 | 13189.44 | 13189.44 | 13189.44 | 13189.44 | 13189.44 | 13189.44 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERA Y FISICAMENTE SIN REMANENTES NI EXEDENTES - PROYECTO CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN EXEDENTES NI REMANENENTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924498 | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme O Enjarre En La Localidad De Emiliano Zapata - 176316 | 176316 | Jalisco | Mixtlán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 111240 | 111240 | 110240 | 111240 | 111240 | 111240 | 111240 | 100 |  | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924499 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuarto En La Localidad De Emiliano Zapata - 176312 | 176312 | Jalisco | Mixtlán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 206039.6 | 206039.6 | 205039.6 | 206039.6 | 206039.6 | 206039.6 | 206039.6 | 100 |  | Vivienda | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924500 | Extensión En Media Tensión Y Baja Tensión En La Calle Naranjo De La Comunidad De Emiliano Zapata Municipio De Mixtlán Jalisco - 61768 | 61768 | Jalisco | Mixtlán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MIXTLAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 254953.98 | 254953.8 | 254953.8 | 254953.8 | 254953.8 | 254953.8 | 254953.8 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO FINANCIERAMENTE SIN EXEDENTES NI REMANENTES DEL TECHO PRESUPUESTARIO / Física: EL PROYECTO SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD / Registro: PROYECTO CONCLUIDO SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924501 | Extensión En Media Tensión Y Baja Tensión En La Calle Emiliano Zapata De La Comunidad De Emiliano Zapata Municipio De Mixtlán Jalisco - 61765 | 61765 | Jalisco | Mixtlán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MIXTLAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 168606.16 | 168606.16 | 168606.16 | 168606.16 | 168606.16 | 168606.16 | 168606.16 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN EXCEDENTES NI REMANENTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924502 | Suministro E Instalación De Plantas Solares En La Localidad De Los Guajes - 124858 | 124858 | Jalisco | Mixtlán | Los Guajes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52757.76 | 52757.76 | 52757.76 | 52757.76 | 52757.76 | 52757.76 | 52757.76 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO COCNCLUIDO FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO COCNLUIDO FISICAMENTE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN EXEDENTES NI REMANENTES - CABE SEÑALAR QUE ESTE PROYECTO SE REGISTRO CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 PLANTAS RURALES, MAS AL FINAL SE ADQUIRIERON 5. EL TECHO PRESUPUESTAL NO SE MODIFICO YA QUE EL AYUNTAMIENTO DECIDIO CUBRIR LA PARTE DE LA INSTALACION POR GASTO CORRIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924503 | Suministro E Instalación De Planta Solar En La Localidad De Rancho Nuevo - 188233 | 188233 | Jalisco | Mixtlán | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 13189.44 | 13189.44 | 13189.44 | 13189.44 | 13189.44 | 13189.44 | 13189.44 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO CONCLUIFO FISICAMENTE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN EXCEDENTES NI REMANENTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924504 | Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Rancho Nuevo - 174803 | 174803 | Jalisco | Mixtlán | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN EXCEDENTES NI REMANENTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924505 | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme O Enjarre En La Localidad De Rancho Nuevo - 170938 | 170938 | Jalisco | Mixtlán | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 41715 | 41715 | 40715 | 41715 | 41715 | 41715 | 41715 | 100 |  | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924506 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuarto En La Localidad De Rancho Nuevo - 170698 | 170698 | Jalisco | Mixtlán | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MIXTLAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 31698.4 | 31698.4 | 30698.4 | 31698.4 | 31698.4 | 31698.4 | 31698.4 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924508 | Construcción De Pozo Profundo En La Comunidad Del Vergel - 152098 | 152098 | Jalisco | Encarnación de Díaz | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1476680 | 1476680 | 1476680 | 1476680 | 1476680 | 1476680 | 1476680 | 100 | 0 | Otros | 254 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924509 | Implementacion De Domo En Escuela Para Practicas De Educacion Fisica - 201066 | 201066 | Jalisco | Etzatlán | Etzatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMINETO DE ETZATLAN JALISCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 25520.02 | 25520.02 | 25520.02 | 25520.02 | 25520.02 | 25520.02 | 25520.02 | 100 |  | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924510 | Reparación De Pozo Profundo En El Municipio De Etzatlan - 177544 | 177544 | Jalisco | Etzatlán | Etzatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 334080 | 334080 | 334080 | 334080 | 334080 | 334080 | 334080 | 100 |  | Otros | 11714 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924516 | Desasolve De Arroyos Para La Consuccion De Agua A La Laguna Municipal - 146990 | 146990 | Jalisco | Etzatlán | Etzatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMINETO DE ETZATLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 377006.97 | 377006.97 | 377006.97 | 377006.97 | 377006.97 | 377006.97 | 377006.97 | 100 |  | Metros lineales | 18632 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924517 | Construccion De Modulo De Proteccion Civil En El Municipio De Etzatlan Jalisco - 138210 | 138210 | Jalisco | Etzatlán | Etzatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO | Salud | En Ejecución | 2017 | 1853061.29 | 1853061.29 | 1853061.29 | 1853061.29 | 1853061.29 | 1853061.29 | 1853061.29 | 100 |  | Metros Cuadrados | 18632 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924518 | Mejoramiento De Camino Saca Cosechas De Etzatlan A El Amparo - 147067 | 147067 | Jalisco | Etzatlán | El Amparo (La Embocada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMINETO DE ETZATLAN JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 476104 | 476104 | 476104 | 476104 | 476104 | 476104 | 476104 | 100 |  | Metros lineales | 370 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924520 | Calentadores Solares Para Personas De Escasos Recursos Para La Delegacion De La Mazata - 132192 | 132192 | Jalisco | Etzatlán | La Mazata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 214500 | 214500 | 214500 | 214500 | 214500 | 214500 | 214500 | 100 |  | Celdas solares | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924522 | Implementacion De Domo En Escuela Para Practicas De Educacion Fisica - 148389 | 148389 | Jalisco | Etzatlán | Oconahua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMINETO DE ETZATLAN JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 44080 | 44080 | 44080 | 44080 | 44080 | 44080 | 44080 | 100 |  | Metros Cuadrados | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924523 | Calentadores Solares Para Personas De Escasos Recursos En La Delegacion De Oconahua - 132128 | 132128 | Jalisco | Etzatlán | Oconahua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 721500 | 721500 | 721500 | 721500 | 721500 | 721500 | 721500 | 100 |  | Celdas solares | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924524 | Corrales De Manejo En La Delegacion De San Rafael - 151098 | 151098 | Jalisco | Etzatlán | San Rafael (Hacienda de San Rafael) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMINETO DE ETZATLAN JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 117871.73 | 117871.73 | 117871.73 | 117871.73 | 117871.73 | 117871.73 | 117871.73 | 100 |  | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924525 | Calentadores Solarespara Personas De Escasos Recursos En La Delegacion De San Rafael - 131990 | 131990 | Jalisco | Etzatlán | San Rafael (Hacienda de San Rafael) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 100 |  | Celdas solares | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924527 | Calentadores Solares Para Personas De Escasos Recursos En La Delegacion De San Sebastian - 132165 | 132165 | Jalisco | Etzatlán | San Sebastián (Ex-Hacienda de San Sebastián) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 136500 | 136500 | 136500 | 136500 | 136500 | 136500 | 136500 | 100 |  | Celdas solares | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924528 | Programa De Mochilas Aspersoras Para El Sector Agricola - 131885 | 131885 | Jalisco | Etzatlán | Santa Rosalía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 100 |  | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924529 | Calentadores Solares Para Personas De Escasos Recursos Para La Delegacion De Santa Rosalia - 132352 | 132352 | Jalisco | Etzatlán | Santa Rosalía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 100 |  | Celdas solares | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924539 | Construcción Del Edificio A Del Emsad Cincuenta Y Cinco San Isidro Matancillas Del Municipio De Ojuelos De Jalisco Jalisco - 202942 | 202942 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924542 | Construcción De Aula Escolar En La Cabecera Municipal De Tapalpa - 172208 | 172208 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 325065.14 | 325065.14 | 325065.14 | 325065.14 | 325065.14 | 325065.14 | 325065.14 | 100 |  | Metros Cuadrados | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924543 | Andador En Calle Privada Zaragoza - 170109 | 170109 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 226255.54 | 226255.54 | 226255.54 | 226255.54 | 226255.54 | 226255.54 | 226255.54 | 100 |  | Metros Cuadrados | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924544 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 170075 | 170075 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 |  | Otros | 5342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924545 | Extensión De Red De Agua Potable En La Barranca Del Refugio - 127495 | 127495 | Jalisco | Tapalpa | La Barranca del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 487171.97 | 487171.97 | 487171.97 | 487171.97 | 487171.97 | 487171.97 | 487171.97 | 100 |  | Metros lineales | 163 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924546 | Pozo De Agua Potable Buena Vista - 138185 | 138185 | Jalisco | Tapalpa | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 967440 | 967440 | 967440 | 967440 | 967440 | 967440 | 967440 | 100 |  | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924547 | Rehabilitación De Aula En Escuela Primaria Vicente Guerrero - 116759 | 116759 | Jalisco | Tapalpa | La Cañada Tezcaltilti | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924548 | Extensión De Red De Energía Eléctrica En Calle Juan Rulfo En Los Espinos - 127690 | 127690 | Jalisco | Tapalpa | Los Espinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 399639.64 | 399639.64 | 399639.64 | 399639.64 | 399639.64 | 399639.64 | 399639.64 | 100 |  | Otros | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924549 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Arboledas En Ferrería De Tula - 134636 | 134636 | Jalisco | Tapalpa | Ferrería de Tula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 242238.08 | 242238.08 | 242238.08 | 242238.08 | 242238.08 | 242238.08 | 242238.08 | 100 |  | Metros lineales | 141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924550 | Extensión De Red De Energía Eléctrica En La Calle Ailes Farrería De Tula - 133834 | 133834 | Jalisco | Tapalpa | Ferrería de Tula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 51730.4 | 51730.4 | 51730.4 | 51730.4 | 51730.4 | 51730.4 | 51730.4 | 100 |  | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924551 | Ampliacion De Empedrado Ecológico En Calle Echeverria En La Localidad De Juanacatlan - 179888 | 179888 | Jalisco | Tapalpa | Juanacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 83962.8 | 83962.8 | 83962.8 | 83962.8 | 83962.8 | 83962.8 | 83962.8 | 100 |  | Metros Cuadrados | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924552 | Construccion De Empedrado En Calle Olas Altas - 174704 | 174704 | Jalisco | Tapalpa | La Lagunilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 273729.91 | 273729.91 | 273729.91 | 273729.91 | 273729.91 | 273729.91 | 273729.91 | 100 |  | Metros Cuadrados | 119 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924553 | Extensión De Red De Energía Eléctrica En La Colonia El Kinder Yerbabuena - 147444 | 147444 | Jalisco | Tapalpa | Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 286473.58 | 286473.58 | 286473.58 | 286473.58 | 286473.58 | 286473.58 | 286473.58 | 100 |  | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924554 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Rosa De Castilla - 171397 | 171397 | Jalisco | Tapalpa | Rosa de Castilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 325065.14 | 325065.14 | 325065.14 | 325065.14 | 325065.14 | 325065.14 | 325065.14 | 100 |  | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924555 | Red De Llenado De Tanque Rosa De Castilla - 136866 | 136866 | Jalisco | Tapalpa | Rosa de Castilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 71482.74 | 71482.74 | 71482.74 | 71482.74 | 71482.74 | 71482.74 | 71482.74 | 100 |  | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924556 | Construcción De Tanque Para Almacenamiento De Agua Potable En San Isidro - 180043 | 180043 | Jalisco | Tapalpa | San Isidro de la Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 |  | Otros | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924557 | Extensión De Red De Energía Eléctrica Trifasica En San Isidro - 148405 | 148405 | Jalisco | Tapalpa | San Isidro de la Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 123914 | 123914 | 123914 | 123914 | 123914 | 123914 | 123914 | 100 |  | Otros | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924558 | Extension De Red De Energía Eléctrica Desde El Ultimo Poste Hasta La Primaria En San Isidro - 127646 | 127646 | Jalisco | Tapalpa | San Isidro de la Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 88515.3 | 88515.3 | 88515.3 | 88515.3 | 88515.3 | 88515.3 | 88515.3 | 100 |  | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924559 | Construcción De Patio Cívico El Pitahayo - 172155 | 172155 | Jalisco | Tapalpa | El Pitahayo de la Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 206467.24 | 206467.24 | 206467.24 | 206467.24 | 206467.24 | 206467.24 | 206467.24 | 100 |  | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924560 | Construcción De Patio Cívico La Providencia - 172198 | 172198 | Jalisco | Tapalpa | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 206467.24 | 206467.24 | 206467.24 | 206467.24 | 206467.24 | 206467.24 | 206467.24 | 100 |  | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924564 | Reposición De Líneas De Agua Potable En Las Calles Guillermo Prieto Entre Eduardo Ochoa Y Privada Ponce De León Así Como La Calle Mariano Ji - 116373 | 116373 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 248730.46 | 248730.46 | 248730.46 | 248730.46 | 248730.46 | 248730.46 | 248730.46 | 100 |  | Metros lineales | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924565 | Reposición De Líneas De Drenaje Sanitaria En Las Calles Guillermo Prieto Entre Eduardo Ochoa Y Privada Ponce De León Así Como La Calle Maria - 116344 | 116344 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 338824.05 | 338824.05 | 338824.05 | 338824.05 | 338824.05 | 338824.05 | 338824.05 | 100 |  | Metros lineales | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924569 | Construcción De Pavimento De Empedrado Ahogado En Concreto Con Huellas De Rodamiento Machuelos Y Banquetas En La Calle Aquiles Serdán Entre - 97596 | 97596 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 924320.83 | 1966668.91 | 1966668.91 | 1966668.91 | 1965013.14 | 1965013.14 | 1965013.14 | 99.9158 | 0 | Metros Cuadrados | 1254 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924571 | Construccion De Electrificacion Calle Azucena - 115445 | 115445 | Jalisco | Valle de Guadalupe | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 31151 | 31150 | 31150 | 31150 | 31150 | 31150 | 31150 | 100 | 0 | Otros | 453 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924572 | Construccion De Barda Perimetral Preescolar La Providencia - 107292 | 107292 | Jalisco | Valle de Guadalupe | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 125143.11 | 125143.11 | 125143.11 | 125143.11 | 125143.11 | 125143.11 | 125143.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 453 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924573 | Suministro De Cisterna Rotoplas De Diez Mil Lts Equipada - 190827 | 190827 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 21297 | 21297 | 21297 | 21297 | 21297 | 21297 | 21297 | 100 |  | Otros | 265 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924575 | Construcción De Red De Agua Potable Red De Drenaje Y Restitución De Superficie De Rodamiento En Calle Motolinia - 45861 | 45861 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 686 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924576 | Construccion De Empedrado Ecologico Con Huella De Concreto En La Calle Francisco I Madero De La Localidad De Apango - 201975 | 201975 | Jalisco | San Gabriel | Apango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 763142.72 | 763142.72 | 763142.72 | 763142.72 | 763142.72 | 763142.72 | 763142.72 | 100 |  | Metros Cuadrados | 601 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924577 | Construccion De Red De Agua Potable Red De Drenaje Y Empedrado Con Huellas De Concreto - 45825 | 45825 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 702 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924578 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De La Ciénega Larga - 93124 | 93124 | Jalisco | Guachinango | La Ciénega Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924580 | Rehabilitación De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Lopez Mateos De La Localidad De San Antonio - 127991 | 127991 | Jalisco | San Gabriel | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIE JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 77093 | 77093 | 77093 | 77093 | 77093 | 77093 | 77093 | 100 |  | Metros lineales | 15310 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924584 | Electrificacion Rural En La Comunidad Ojo De Agua - 111385 | 111385 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100 |  | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924585 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Brizuela Entre Av Ruben Ramirez Flores Y Calle Sin Nombre En La Cabecera Municipal De Zaco - 133106 | 133106 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 534656 | 534656 | 534656 | 534656 | 534656 | 534656 | 534656 | 100 | 0 | Metros lineales | 375 | 0 | 100 | Financiera: se tiene el 100% de avance financiero / Física: se tiene el avance fisico al 100% / Registro: se tiene el avance fisico y financiero al 100% y la obra esta terminada y en operacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924586 | Construccion De Electrificacion Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Cabecera Municipal - 112350 | 112350 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | Urbano | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 336227 | 336227 | 336227 | 336227 | 336227 | 336227 | 336227 | 100 | 0 | Otros | 16000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924587 | Construccion De Revestimiento Para La Base De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Cabecera Municipal - 112349 | 112349 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | Urbano | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 605608.62 | 605608 | 605608 | 605608 | 605608 | 605608 | 605608 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16000 | 0 | 100 | Financiera: la obra esta terminada al 100% financieramente / Física: la obra se tiene ya un avance del 100 % / Registro: se tiene la obra en un avance fisico y financiero al 100% y se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924589 | Equipamiento Con Implementos Comunitarios Para Los Ganaderos Del Lugar - 113533 | 113533 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 209314 | 209314 | 209314 | 209314 | 209314 | 209314 | 209314 | 100 | 0 | Otros | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924593 | Equipamiento Con Implementos Comunitarios Para Los Agricultores Del Lugar - 114696 | 114696 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 31605.4 | 63210.8 | 63210.8 | 63210.8 | 63210.8 | 63210.8 | 63210.8 | 100 | 0 | Otros | 38 | 0 | 100 | Financiera: se tiene ya el 100% de avance financiero / Física: se tien el 100% de avance fisico / Registro: se tiene el avance fisico y financiero al 100% y se encuentra completamente terminada y en operacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924594 | Equipamiento Con Implementos Comunitarios Para Los Agricultores Del Lugar - 114695 | 114695 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 29125 | 29125 | 29125 | 29125 | 29125 | 29125 | 29125 | 100 | 0 | Otros | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE EL AVANCE FISICO Y FINACIERO AL 100% LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924595 | Equipamiento Con Implementos Comunitarios Para Los Agricultores Del Lugar - 113535 | 113535 | Jalisco | Zacoalco de Torres | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 72870 | 145740 | 145740 | 145740 | 145740 | 145740 | 145740 | 100 | 0 | Otros | 91 | 0 | 100 | Financiera: se tiene el avance fisico al 100% / Física: se tiene el avance fisico al 100% / Registro: la obra tiene en su avance financiero y fisico el 100% y se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924597 | Cursos De Capacitación Y Actualización - 202660 | 202660 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 60900 | 60900 | 60900 | 60900 | 60900 | 60900 | 60900 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Curso realizado y finiquitado / Física: Curso realizado y finiquitado / Registro: Curso realizado y finiquitado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924608 | Construcción De Cuarto De Baño Con Biodegestor - 146126 | 146126 | Jalisco | Villa Hidalgo | Corral Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 63693.3 | 77955.74 | 77955.74 | 77955.74 | 77955.74 | 77955.74 | 77955.74 | 100 |  | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924609 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 120459 | 120459 | Jalisco | Villa Hidalgo | Corral Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 77955.74 | 63693.3 | 63693 | 63693 | 63693 | 63693 | 63693 | 99.9995 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924611 | Electrificación En Camino A La Presa - 166028 | 166028 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 100 |  | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924612 | Rehabilitación Red De Alcantarillado En Barrio El Rocio - 166112 | 166112 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 363980 | 363980 | 363980 | 363980 | 363980 | 363980 | 363980 | 100 |  | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924614 | Construccion De Lineas De Conduccion Y Distribucion Fraccionamiento Los Ponce La Cantera - 111919 | 111919 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 588000 | 588000 | 588000 | 588000 | 588000 | 588000 | 588000 | 100 |  | Metros lineales | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924616 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Obsidiana Fracc Loma Bonita - 110008 | 110008 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924617 | Construccion De Lineas De Conduccion Loma Bonita Cruz De Zacate - 111424 | 111424 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 |  | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924618 | Electrificacion En Barrio La Cantera - 111355 | 111355 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 100 |  | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924620 | Construccion De Tanque Elevado En Barrio La Prepa - 109662 | 109662 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 |  | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924621 | Subestacion Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Issste - 108703 | 108703 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 279178.32 | 279178.32 | 279178.32 | 279178.32 | 279178.32 | 279178.32 | 279178.32 | 100 |  | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924622 | Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Avila Camacho - 166065 | 166065 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Huisquilco (Huiscuilco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 100 |  | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924623 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Montes De Oca Y Varias Calles De La Colonia Prados De Santa Lucia - 129065 | 129065 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1012422.48 | 639010.62 | 639010.62 | 639010.62 | 639010.62 | 639010.62 | 639010.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 288 | 100 | 100 | Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra concluida / Registro: Obra Concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924624 | Contruccion De Red De Agua Potable En Prados De Las Torres De La Colonia Prados De Nextipac - 128076 | 128076 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1460484.47 | 918838.18 | 918838.18 | 918838.18 | 918838.18 | 918838.18 | 918838.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924625 | Construcción De Drenaje En Varias Calles Ubicado En La Calle Prados De Las Torres Y Prados De La Soledad En La Colonia Prados De Nextipac - 127673 | 127673 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1719516.99 | 1081803.95 | 1081803.95 | 1081803.95 | 1081803.95 | 1081803.95 | 1081803.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924626 | Construccion De Red De Drenaje En Privada Montes De Oca Y Diversas Calles De La Colonia Prados De Santa Lucia - 128936 | 128936 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1189194.81 | 750583.99 | 750583.99 | 750583.99 | 750583.99 | 750583.99 | 750583.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 288 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada / Física: Obra Concluida / Registro: Obra Concluida, Contratada por: 1189194.81, ejercido final: 750583.99, Saldo a cancelar por: 438610.82 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924632 | Rehabilitación De Redes De Agua Potable En La Colonia Guadalupe - 97073 | 97073 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1490881 | 1874592.62 | 1874592.62 | 1874592.62 | 1873162.32 | 1873162.32 | 1873162.32 | 99.9237 | 0 | Metros lineales | 2022 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924646 | Cosntruccion De Baños Y Mejoramiento De Aula Kinder Irene Robledo - 149266 | 149266 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Los Aguirres de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Educación | Terminado | 2017 | 178332.57 | 178332.57 | 178332.57 | 178332.57 | 178332.57 | 178332.57 | 178332.57 | 100 |  | Piezas | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924650 | Construccion De Lineas De Drenaje Y Agua Potable En Pozos Azules - 95283 | 95283 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 752781.11 | 751457.54 | 751457.54 | 751457.54 | 751457.54 | 751457.54 | 751457.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 1022 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924652 | Mejoramiento Del Alumbrado Publico De La Comunidad Rural De San Isidro - 87774 | 87774 | Jalisco | San Julián | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV | Urbanización | Terminado | 2017 | 226000 | 226000 | 226000 | 226000 | 226000 | 226000 | 226000 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924653 | Mejoramiento De Camino Rural A La Ladrillera - 87566 | 87566 | Jalisco | San Julián | La Ladrillera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 214698.87 | 214698.87 | 214698.87 | 214698.87 | 214698.87 | 214698.87 | 214698.87 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924655 | Construcción De Agua Potable Y Drenaje En Calles De La Colonia Buena Vista En Cabecera Municipal De San Marcos Jalisco Fise - 95238 | 95238 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998696.46 | 1998696.46 | 1998696.46 | 99.9348 | 0 | Metros lineales | 2478 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924659 | Construcción De Aula En Comunidad El Sauz De Los Ibarra - 112836 | 112836 | Jalisco | San Juan de los Lagos | El Sauz de Ibarra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Educación | Terminado | 2017 | 345375.98 | 345375.98 | 345375.98 | 345375.98 | 345375.98 | 345375.98 | 345375.98 | 100 |  | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924660 | Mejoramiento Primaria Benito Juarez Comunidad Verdolagas - 148191 | 148191 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Las Verdolagas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Educación | Terminado | 2017 | 54632.53 | 54632.53 | 54632.53 | 54632.53 | 54632.53 | 54632.53 | 54632.53 | 100 |  | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924661 | Mejoramiento De Baños En Telesecundaria Vicente Guerrero - 148342 | 148342 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Las Verdolagas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Educación | Terminado | 2017 | 30061 | 30061 | 30061 | 30061 | 30061 | 30061 | 30061 | 100 |  | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924665 | Rehabilitacion De Camino San Felipe Tiera Blanca - 110209 | 110209 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Felipe de Híjar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 26680 | 26680 | 26680 | 26680 | 26680 | 26680 | 26680 | 100 |  | Metros lineales | 1221 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924666 | Rehabilitacion De Camino De San Felipe La Cofradia - 108901 | 108901 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Felipe de Híjar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 42366 | 42366 | 42366 | 42366 | 42366 | 42366 | 42366 | 100 |  | Metros lineales | 199 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924667 | Construccion De Banquetas Calle Independencia En La Localidad De San Felipe De Hijar - 97702 | 97702 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Felipe de Híjar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 13520 | 13520 | 13520 | 13520 | 13520 | 13520 | 13520 | 100 |  | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924668 | Rehabilitacion En Pozo De Agua Potable En La Localidad De San Felipe De Hijar - 96830 | 96830 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Felipe de Híjar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 42627.24 | 42627.24 | 42627.24 | 42627.24 | 42627.24 | 42627.24 | 42627.24 | 100 |  | Otros | 1221 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924669 | Rehabilitacion De Camino Tramo Del Setenta A La Haciendita - 108748 | 108748 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Isidro (La Haciendita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 73804 | 73804 | 73804 | 73804 | 73804 | 73804 | 73804 | 100 |  | Metros lineales | 169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924670 | Rehabilitacion De Camino A La Haciendita - 108431 | 108431 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Isidro (La Haciendita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 15676.7 | 15676.7 | 15676.7 | 15676.7 | 15676.7 | 15676.7 | 15676.7 | 100 |  | Metros lineales | 169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924671 | Rehabilitacion De Camino De La Haciendita San Juan De Arriba - 108273 | 108273 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Isidro (La Haciendita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAEMNTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 31900.04 | 31900.04 | 31900.04 | 31900.04 | 31900.04 | 31900.04 | 31900.04 | 100 |  | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924672 | Apoyo A La Vivienda En La Localidad De San Juan De Arriba - 172947 | 172947 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Juan de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICAS DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 34916 | 34916 | 34916 | 34916 | 34916 | 34916 | 34916 | 100 |  | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924673 | Rehabilitacion De Agua Potable En La Localidad De San Juan De Arriba - 96949 | 96949 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Juan de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 16820.62 | 16820.62 | 16820.62 | 16820.62 | 16820.62 | 16820.62 | 16820.62 | 100 |  | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924674 | Rehabilitacion De Camino Tramo De Crucero A Santa Ana - 109127 | 109127 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 77455.08 | 77455.08 | 77455.08 | 77455.08 | 77455.08 | 77455.08 | 77455.08 | 100 |  | Metros lineales | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924675 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Santiago De Pinos - 111982 | 111982 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Santiago de Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 31815.07 | 31815.07 | 31815.07 | 31815.07 | 31815.07 | 31815.07 | 31815.07 | 100 |  | Metros lineales | 556 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924677 | Rehabilitacion De Camino Tramo Las Mesitas Santiago De Pinos - 108852 | 108852 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Santiago de Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 100 |  | Metros lineales | 556 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924678 | Rehabilitacion De Camino Santiago De Pinos Copales - 108924 | 108924 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Santiago de Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 16373.4 | 16373.4 | 16373.4 | 16373.4 | 16373.4 | 16373.4 | 16373.4 | 100 |  | Metros lineales | 556 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924679 | Bacheo En Asfalto Del Camino Las Mesitas Santiago De Pinos - 107128 | 107128 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Santiago de Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBATIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 96744 | 96744 | 96744 | 96744 | 96744 | 96744 | 96744 | 100 |  | Metros lineales | 556 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924680 | Rehabilitacion De Vialidades En La Localidad De Santiago De Pinos - 98071 | 98071 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Santiago de Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 16356.93 | 16356.93 | 16356.93 | 16356.93 | 16356.93 | 16356.93 | 16356.93 | 100 |  | Metros lineales | 556 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924681 | Construccion De Casa De Doña Celia En La Localidad De Santiago De Pinos - 96773 | 96773 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Santiago de Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924682 | Rehabilitacion De Camino Tramo Soyatan Teleacapan - 109973 | 109973 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Soyatán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUEBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 59291.5 | 59291 | 59291 | 59291 | 59291 | 59291 | 59291 | 100 |  | Metros lineales | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924683 | Rehabilitacion De Calles En La Localidad De Soyatan - 109590 | 109590 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Soyatán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 9346.82 | 9346.82 | 9346.82 | 9346.82 | 9346.82 | 9346.82 | 9346.82 | 100 |  | Metros Cuadrados | 216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924684 | Rehabilitacion De Camino El Naranjal Soyatan - 107065 | 107065 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Soyatán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 29208.8 | 29208.8 | 29208.8 | 29208.8 | 29208.8 | 29208.8 | 29208.8 | 100 |  | Metros lineales | 216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924685 | Ampliación Eléctrica En Alta Y Baja Tensión Para Viviendas De La Colonia Del Chorro - 128836 | 128836 | Jalisco | Mazamitla | Mazamitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 12483.56 | 12483.56 | 12483.56 | 12483.56 | 12483.56 | 12483.56 | 12483.56 | 100 |  | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924689 | Ampliacion De Red De Agua Potable Para Viviendas De La Calle Privada Mitla De La Cabecera Municipal De Mazamitla - 128026 | 128026 | Jalisco | Mazamitla | Mazamitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 25966.76 | 25966.76 | 25966.76 | 25966.76 | 25966.76 | 25966.76 | 25966.76 | 100 |  | Metros lineales | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924690 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Para La Calle Privada La Unidad En La Cabecera Municipal De Mazamitla - 128094 | 128094 | Jalisco | Mazamitla | Mazamitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 76740.6 | 76740.6 | 76740.6 | 76740.6 | 76740.6 | 76740.6 | 76740.6 | 100 |  | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924693 | Construccion De Comedor Escolar Para La Escuela Secundaria Emiliano Zapata De La Cabecera Municipal De Mazamitla - 125461 | 125461 | Jalisco | Mazamitla | Mazamitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Educación | Terminado | 2017 | 106267.34 | 106267.34 | 106267.34 | 106267.34 | 106267.34 | 106267.34 | 106267.34 | 100 |  | Metros Cuadrados | 474 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924694 | Construcción De Dos Cuarto Dormitorio Para Vivienda De La Colonia De Las Canoitas - 123361 | 123361 | Jalisco | Mazamitla | Mazamitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Vivienda | Terminado | 2017 | 88295.58 | 88295.58 | 88295.58 | 88295.58 | 88295.58 | 88295.58 | 88295.58 | 100 |  | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924696 | Construcción De Tres Cuarto Dormitorio Para Vivienda De La Colonia Del Chorro - 123309 | 123309 | Jalisco | Mazamitla | Mazamitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Vivienda | Terminado | 2017 | 132443.37 | 132443.37 | 132443.37 | 132443.37 | 132443.37 | 132443.37 | 132443.37 | 100 |  | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924697 | Electrificación Tipo Hibrida En Hogares De La Colonia El Barrio Alto En La Cabecera Municipal Del Municipio De Mazamitla Jalisco - 95282 | 95282 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 997292.42 | 997292.42 | 997292.42 | 99.7292 | 0 | Otros | 1356 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924698 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Para Viviendas De La Localidad De El Humo - 123596 | 123596 | Jalisco | Mazamitla | El Humo (El Marillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 252125.54 | 252125.54 | 252125.54 | 252125.54 | 252125.54 | 252125.54 | 252125.54 | 100 |  | Metros lineales | 188 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924700 | Construccion De Abrevadero En La Localidad De El Humo En El Municipio De Mazamitla Jalisco - 123117 | 123117 | Jalisco | Mazamitla | El Humo (El Marillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 100 |  | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924703 | Construcción De Siete Cuartos Para Baño Para Vivienda De La Localidad De El Humo - 123097 | 123097 | Jalisco | Mazamitla | El Humo (El Marillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Vivienda | Terminado | 2017 | 319729.22 | 319729.22 | 319729.22 | 319729.22 | 319729.22 | 319729.22 | 319729.22 | 100 |  | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924705 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Para Viviendas De La Localidad De La Cofradia - 123647 | 123647 | Jalisco | Mazamitla | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 448535.4 | 448535.4 | 448535.4 | 448535.4 | 448535.4 | 448535.4 | 448535.4 | 100 |  | Metros lineales | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924708 | Construccion De Abrevadero Para Ganado En La Localidad De El Derramadero - 124697 | 124697 | Jalisco | Mazamitla | El Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 100 |  | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924709 | Ampliación Eléctrica En Alta Y Baja Tensión Para Viviendas De La Localidad De Epenche Grande - 123829 | 123829 | Jalisco | Mazamitla | Epeche Grande (Penche Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 38934.74 | 38934.74 | 38934.74 | 38934.74 | 38934.74 | 38934.74 | 38934.74 | 100 |  | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924713 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Para Viviendas De La Localidad De Los Guayabos - 124606 | 124606 | Jalisco | Mazamitla | Los Guayabos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 102464.15 | 102464.15 | 102464.15 | 102464.15 | 102464.15 | 102464.15 | 102464.15 | 100 |  | Metros lineales | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924714 | Construccion De Re De Agua Potable Para Viviendas De La Localidad De La Lagunita - 124951 | 124951 | Jalisco | Mazamitla | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 59731.93 | 59731.93 | 59731.93 | 59731.93 | 59731.93 | 59731.93 | 59731.93 | 100 |  | Metros lineales | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924715 | Construccion De Dos Cuartos Para Baño Para Viviendas De La Localidad De El Paiztle - 123075 | 123075 | Jalisco | Mazamitla | El Paiztle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Vivienda | Terminado | 2017 | 78396.07 | 78396.07 | 78396.07 | 78396.07 | 78396.07 | 78396.07 | 78396.07 | 100 |  | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924718 | Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda De La Localidad De Palos Gordos - 123287 | 123287 | Jalisco | Mazamitla | Palos Gordos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Vivienda | Terminado | 2017 | 44147.79 | 44147.79 | 44147.79 | 44147.79 | 44147.79 | 44147.79 | 44147.79 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924720 | Construccion De Abrevadero Para Ganado En La Localidad De Puertas Cuatas - 123262 | 123262 | Jalisco | Mazamitla | Puertas Cuatas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 100 |  | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924722 | Construccion De Abrevadero Para Ganado En La Localidad De El Pandito - 123161 | 123161 | Jalisco | Mazamitla | El Pandito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924736 | Construcción De Empedrado Ahogado En Calle Libertad - 120399 | 120399 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 329150.29 | 372953.49 | 372953.49 | 372953.49 | 372953.49 | 372953.49 | 372953.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924737 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Libertad - 120397 | 120397 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 93422.64 | 97471.05 | 97471.05 | 97471.05 | 97471.05 | 97471.05 | 97471.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924738 | Construcción De Empdrado Ecologico En Privada Libertad - 120396 | 120396 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 237009.82 | 234292.09 | 234292.09 | 234292.09 | 234292.09 | 234292.09 | 234292.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924742 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Verano De Francisco Villa A Lazaro Cardenas - 120374 | 120374 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 62348.13 | 62348.11 | 62348.11 | 62348.11 | 62348.11 | 62348.11 | 62348.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TEMINIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924743 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Vernao De Venustiano Carranza A Francisco Villa - 120358 | 120358 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 77217.95 | 90610.79 | 90610.79 | 90610.79 | 90610.79 | 90610.79 | 90610.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924744 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Verano De Venustiano Carranza A Francisco Villa - 120354 | 120354 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 119278.43 | 95202.82 | 95202.82 | 95202.82 | 95202.82 | 95202.82 | 95202.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924745 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Verano De Veinte De Noviembre A Calle Venustiano Carranza - 120344 | 120344 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 79897.39 | 69864.46 | 69864.46 | 69864.46 | 69864.46 | 69864.46 | 69864.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924746 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Verano De Veinte De Noviembre A Venustiano Carranza - 120342 | 120342 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 125684.46 | 135717.43 | 135717.43 | 135717.43 | 135717.43 | 135717.43 | 135717.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924747 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Verano De Francisco Villa Hasta Lazaro Cardenas - 120368 | 120368 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 101100.81 | 101100.78 | 101100.78 | 101100.78 | 101100.78 | 101100.78 | 101100.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924748 | Rehabilitación De Línea De Agua Potable En Calle Prolongación González Ortega - 120158 | 120158 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 502258.7 | 502258.4 | 502258.4 | 502258.4 | 502258.4 | 502258.4 | 502258.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 248 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924749 | Rehabilitación De Línea De Drenaje En Calle Prolongación Gonzalez Ortega - 120140 | 120140 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 673715.91 | 672715.91 | 672715.91 | 672715.91 | 672715.91 | 672715.91 | 672715.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 248 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TEMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924750 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Verano De Andador Jesus Morales A Veintiuno De Marzo - 93489 | 93489 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 143878.99 | 157116.04 | 157116.04 | 157116.04 | 157116.04 | 157116.04 | 157116.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924751 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Verano De Andador Jesús Morales A Veintiuno De Marzo - 93745 | 93745 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 88991.13 | 98531.45 | 98531.45 | 98531.45 | 98531.45 | 98531.45 | 98531.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924752 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Verano De Veintiuno De Marzo A Veinte De Noviembre - 93854 | 93854 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 77992.24 | 93230 | 93230 | 93230 | 93230 | 93230 | 93230 | 100 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924753 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Verano De Veintiuno De Marzo Al Veinte De Noviembre - 93806 | 93806 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 120964.57 | 144959.79 | 144959.79 | 144959.79 | 144959.79 | 144959.79 | 144959.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924754 | Contrucción De Caseta De Control Y Cuarto De Cloración Para El Pozo De La Plazoleta - 127659 | 127659 | Jalisco | Jocotepec | Chantepec (El Chante) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 185695.33 | 185067.96 | 185067.96 | 185067.96 | 185067.96 | 185067.96 | 185067.96 | 100 | 0 | Otros | 830 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924762 | Construccion De Red De Drenaje En El Barrio Conocido Como El Toril Entre Calle Diez Y Ocho De Marzo Y Luis Gomez - 120763 | 120763 | Jalisco | Jocotepec | Zapotitán de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 965876.67 | 965876.66 | 965876.66 | 965876.66 | 965876.66 | 965876.66 | 965876.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 438 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924763 | Mejoramiento De Vivienda Para Una Familia En La Poblacion De Cañada De Mesa Blanca - 107754 | 107754 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Cañada Mesa Blanca (Mesa Blanca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2017 | 9828.99 | 9828.99 | 9828.99 | 9828.99 | 9828.99 | 9828.99 | 9828.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924764 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Los Organos - 122399 | 122399 | Jalisco | Mezquitic | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3318610 | 3318610 | 3318610 | 3318610 | 3318610 | 3318610 | 3318610 | 100 | 3318610 | Metros lineales | 297 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924765 | Construccion De Linea De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Acatita - 122339 | 122339 | Jalisco | Mezquitic | Acatita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEQUITIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3981725.33 | 3981725.33 | 3981725.33 | 3981725.33 | 3981725.33 | 3981725.33 | 3981725.33 | 100 | 3981725.33 | Metros lineales | 138 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924766 | Construccion Linea De Conduccion Electrica De Media Tension Segunda Etapa En La Localidad De Tlatenango - 121346 | 121346 | Jalisco | Mezquitic | Tlaltenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4351948.28 | 4351948.28 | 4351948.28 | 4351948.28 | 4351948.28 | 4351948.28 | 4351948.28 | 100 | 4351948.28 | Otros | 176 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924811 | Mantenimiento Deposito De Agua Potable De San Pedro Itzican - 197251 | 197251 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 78560.65 | 78560.65 | 0 | 78560.65 | 78560.65 | 78560.65 | 78560.65 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924821 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Red De Drenaje Y Restitución De Superficie De Rodamiento En Calle Leandro Valle - 45907 | 45907 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2996983.53 | 2996983.53 | 2996983.53 | 99.8995 | 0 | Metros lineales | 1502 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924824 | Construcción De Red De Alcantarillado Principal En La Localidad De La Peña Quitupan Jalisco - 189116 | 189116 | Jalisco | Quitupan | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIQUIPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 547900 | 547900.09 | 547900.09 | 547900.09 | 547900.09 | 547900.09 | 547900.09 | 100 |  | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924825 | Ampliación De Electrificación Calle Dr Atl - 144099 | 144099 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 26682.8 | 68754.27 | 68754.27 | 68754.27 | 68754.27 | 68754.27 | 68754.27 | 100 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924827 | Mejoramiento De Vivienda En El Limon - 188402 | 188402 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2017 | 38620.02 | 38620.02 | 38620.02 | 38620.02 | 38620.02 | 38620.02 | 38620.02 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924828 | Mejoramiento De Red De Agua Potable Para Una Vivienda - 107970 | 107970 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 100 | 0 | Metros lineales | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924829 | Rehabilitacion De Techo En La Comunidad Del Limon Para La Señora Ma De Jesus Velez - 107945 | 107945 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2017 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924830 | Ampliación De Electrificación Escuela Preparatoria U De G - 94257 | 94257 | Jalisco | Pihuamo | El Naranjito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 212704.84 | 212704.84 | 212704.84 | 212704.84 | 212704.84 | 212704.84 | 212704.84 | 100 | 0 | Otros | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924840 | Piso Firme - 203112 | 203112 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924841 | Piso Firme - 201968 | 201968 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924842 | Cuarto Adicional - 203086 | 203086 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924843 | Piso Firme - 202058 | 202058 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924844 | Piso Firme - 199266 | 199266 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924845 | Piso Firme - 202039 | 202039 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924848 | Piso Firme - 201943 | 201943 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924849 | Piso Firme - 198082 | 198082 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924852 | Piso Firme - 201204 | 201204 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924853 | Piso Firme - 193600 | 193600 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924854 | Piso Firme - 195177 | 195177 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924855 | Piso Firme - 198318 | 198318 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924856 | Piso Firme - 193648 | 193648 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924857 | Piso Firme - 195598 | 195598 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924858 | Piso Firme - 195488 | 195488 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924859 | Piso Firme - 194945 | 194945 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924860 | Piso Firme - 195376 | 195376 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924861 | Piso Firme - 194765 | 194765 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924862 | Piso Firme - 188018 | 188018 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924863 | Piso Firme - 187986 | 187986 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924864 | Piso Firme - 187915 | 187915 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924865 | Piso Firme - 193066 | 193066 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924866 | Piso Firme - 187937 | 187937 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924867 | Piso Firme - 189588 | 189588 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924868 | Piso Firme - 187882 | 187882 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924869 | Piso Firme - 189632 | 189632 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924870 | Piso Firme - 187786 | 187786 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924871 | Cuarto Adicional - 179838 | 179838 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924872 | Piso Firme - 185086 | 185086 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924873 | Piso Firme - 189744 | 189744 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924874 | Piso Firme - 187840 | 187840 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924875 | Piso Firme - 183397 | 183397 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924879 | Piso Firme - 183436 | 183436 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924880 | Piso Firme - 182038 | 182038 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924882 | Piso Firme - 178564 | 178564 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924884 | Piso Firme - 179659 | 179659 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924885 | Cuarto Adicional - 172382 | 172382 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924887 | Piso Firme - 171865 | 171865 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924888 | Piso Firme - 171848 | 171848 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924889 | Piso Firme - 171802 | 171802 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924890 | Cuarto Adicional - 178111 | 178111 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924891 | Piso Firme - 171877 | 171877 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924892 | Piso Firme - 171857 | 171857 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924893 | Piso Firme - 171799 | 171799 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924894 | Piso Firme - 171825 | 171825 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924895 | Piso Firme - 172296 | 172296 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924896 | Piso Firme - 171833 | 171833 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924897 | Cuarto Adicional - 178021 | 178021 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924898 | Cuarto Adicional - 178810 | 178810 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924900 | Piso Firme - 173972 | 173972 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924901 | Piso Firme - 171678 | 171678 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924902 | Piso Firme - 171664 | 171664 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924903 | Piso Firme - 171909 | 171909 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924904 | Piso Firme - 171982 | 171982 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924905 | Piso Firme - 173053 | 173053 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924906 | Piso Firme - 171645 | 171645 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924907 | Piso Firme - 171610 | 171610 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924908 | Piso Firme - 171587 | 171587 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924909 | Piso Firme - 171574 | 171574 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924910 | Piso Firme - 171226 | 171226 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924911 | Piso Firme - 170929 | 170929 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924912 | Piso Firme - 170839 | 170839 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924913 | Piso Firme - 170708 | 170708 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924914 | Piso Firme - 171488 | 171488 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924915 | Piso Firme - 171354 | 171354 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924916 | Cuarto Adicional - 160854 | 160854 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924917 | Cuarto Adicional - 160837 | 160837 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924918 | Cuarto Adicional - 160824 | 160824 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924919 | Cuarto Adicional - 160791 | 160791 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924920 | Cuarto Adicional - 159926 | 159926 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924921 | Cuarto Adicional - 159901 | 159901 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924922 | Cuarto Adicional - 159869 | 159869 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924923 | Cuarto Adicional - 159882 | 159882 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924924 | Cuarto Adicional - 159843 | 159843 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924925 | Cuarto Adicional - 159894 | 159894 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924926 | Cuarto Adicional - 159858 | 159858 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924927 | Piso Firme - 161181 | 161181 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924928 | Piso Firme - 161177 | 161177 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924929 | Cuarto Adicional - 160800 | 160800 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924930 | Piso Firme - 164053 | 164053 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924931 | Cuarto Adicional - 160850 | 160850 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924932 | Cuarto Adicional - 160846 | 160846 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924933 | Cuarto Adicional - 160840 | 160840 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924934 | Piso Firme - 162981 | 162981 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924935 | Piso Firme - 162538 | 162538 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924936 | Piso Firme - 162960 | 162960 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924937 | Piso Firme - 162948 | 162948 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924938 | Piso Firme - 162503 | 162503 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924939 | Piso Firme - 162502 | 162502 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924940 | Piso Firme - 162921 | 162921 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924941 | Cuarto Adicional - 162478 | 162478 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924942 | Cuarto Adicional - 162449 | 162449 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924943 | Piso Firme - 162514 | 162514 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924944 | Cuarto Adicional - 162422 | 162422 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924945 | Piso Firme - 162495 | 162495 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924946 | Piso Firme - 162469 | 162469 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924947 | Cuarto Adicional - 157877 | 157877 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924948 | Piso Firme - 162410 | 162410 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924949 | Piso Firme - 157386 | 157386 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924950 | Piso Firme - 157813 | 157813 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924951 | Piso Firme - 157411 | 157411 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924952 | Piso Firme - 162084 | 162084 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924953 | Piso Firme - 162004 | 162004 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924954 | Piso Firme - 162490 | 162490 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924955 | Piso Firme - 162483 | 162483 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924956 | Piso Firme - 162482 | 162482 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924957 | Cuarto Adicional - 162460 | 162460 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924958 | Piso Firme - 162456 | 162456 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924959 | Piso Firme - 162439 | 162439 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924960 | Piso Firme - 162438 | 162438 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924961 | Piso Firme - 162427 | 162427 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924962 | Piso Firme - 162407 | 162407 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924963 | Cuarto Adicional - 162402 | 162402 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924964 | Piso Firme - 157019 | 157019 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924965 | Piso Firme - 161851 | 161851 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924966 | Piso Firme - 157425 | 157425 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924967 | Piso Firme - 157364 | 157364 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924968 | Cuarto Adicional - 157363 | 157363 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924969 | Piso Firme - 157334 | 157334 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924971 | Piso Firme - 162141 | 162141 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924972 | Cuarto Adicional - 156876 | 156876 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924974 | Piso Firme - 161386 | 161386 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924975 | Cuarto Adicional - 161459 | 161459 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924977 | Piso Firme - 161936 | 161936 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924978 | Piso Firme - 161930 | 161930 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924979 | Cuarto Adicional - 161403 | 161403 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924980 | Piso Firme - 161882 | 161882 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924981 | Cuarto Adicional - 156942 | 156942 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924982 | Piso Firme - 156926 | 156926 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924983 | Piso Firme - 156898 | 156898 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924984 | Piso Firme - 156883 | 156883 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924985 | Piso Firme - 156867 | 156867 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924986 | Cuarto Adicional - 156858 | 156858 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924987 | Piso Firme - 156857 | 156857 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924988 | Piso Firme - 163148 | 163148 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924989 | Piso Firme - 163447 | 163447 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924990 | Piso Firme - 163415 | 163415 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924991 | Piso Firme - 162968 | 162968 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924992 | Piso Firme - 163387 | 163387 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924993 | Piso Firme - 162997 | 162997 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924994 | Piso Firme - 162937 | 162937 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924995 | Piso Firme - 162885 | 162885 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924996 | Cuarto Adicional - 157844 | 157844 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924997 | Piso Firme - 163053 | 163053 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924998 | Piso Firme - 163032 | 163032 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300924999 | Piso Firme - 163103 | 163103 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925000 | Piso Firme - 162810 | 162810 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925001 | Piso Firme - 162339 | 162339 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925002 | Piso Firme - 162828 | 162828 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925003 | Piso Firme - 162328 | 162328 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925004 | Piso Firme - 162310 | 162310 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925005 | Piso Firme - 162379 | 162379 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925006 | Piso Firme - 162359 | 162359 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925007 | Cuarto Adicional - 159808 | 159808 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925008 | Piso Firme - 162216 | 162216 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925009 | Cuarto Adicional - 162202 | 162202 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925010 | Piso Firme - 162175 | 162175 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925012 | Cuarto Adicional - 160443 | 160443 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925013 | Cuarto Adicional - 160515 | 160515 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925014 | Cuarto Adicional - 160487 | 160487 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925015 | Cuarto Adicional - 159796 | 159796 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925016 | Piso Firme - 163290 | 163290 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925017 | Curto Adicional - 161370 | 161370 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925018 | Piso Firme - 163012 | 163012 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925019 | Cuarto Adicional - 159768 | 159768 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925020 | Cuarto Adicional - 159745 | 159745 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925021 | Piso Firme - 163208 | 163208 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925022 | Piso Firme - 163206 | 163206 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925023 | Piso Firme - 163205 | 163205 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925024 | Piso Firme - 163268 | 163268 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925025 | Cuarto Adicional - 159833 | 159833 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925027 | Piso Firme - 161490 | 161490 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925028 | Piso Firme - 163122 | 163122 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925029 | Piso Firme - 159403 | 159403 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925030 | Piso Firme - 159296 | 159296 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925031 | Piso Firme - 159122 | 159122 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925032 | Piso Firme - 154061 | 154061 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925033 | Piso Firme - 153993 | 153993 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925035 | Piso Firme - 153947 | 153947 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925036 | Piso Firme - 159449 | 159449 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925037 | Piso Firme - 158932 | 158932 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925038 | Piso Firme - 158917 | 158917 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925040 | Piso Firme - 158829 | 158829 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925042 | Cuarto Adicional - 158649 | 158649 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925043 | Piso Firme - 158627 | 158627 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925044 | Cuarto Adicional - 158624 | 158624 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925047 | Piso Firme - 152356 | 152356 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925048 | Piso Firme - 152355 | 152355 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925050 | Piso Firme - 152347 | 152347 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925051 | Piso Firme - 154041 | 154041 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925052 | Piso Firme - 152326 | 152326 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925053 | Piso Firme - 154011 | 154011 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925054 | Piso Firme - 152315 | 152315 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925055 | Piso Firme - 152312 | 152312 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925056 | Piso Firme - 152305 | 152305 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925058 | Piso Firme - 153959 | 153959 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925059 | Piso Firme - 152279 | 152279 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925060 | Piso Firme - 152275 | 152275 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925061 | Piso Firme - 152271 | 152271 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925062 | Piso Firme - 159426 | 159426 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925064 | Piso Firme - 158443 | 158443 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925065 | Piso Firme - 158429 | 158429 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925066 | Piso Firme - 158420 | 158420 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925067 | Piso Firme - 158848 | 158848 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925068 | Piso Firme - 158396 | 158396 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925069 | Cuarto Adicional - 158394 | 158394 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925070 | Piso Firme - 158388 | 158388 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925071 | Piso Firme - 158374 | 158374 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925072 | Piso Firme - 158367 | 158367 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925073 | Piso Firme - 158342 | 158342 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925074 | Piso Firme - 158766 | 158766 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925075 | Cuarto Adicional - 158348 | 158348 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925076 | Piso Firme - 158346 | 158346 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925077 | Piso Firme - 158318 | 158318 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925078 | Piso Firme - 158317 | 158317 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925079 | Cuarto Adicional - 158696 | 158696 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925080 | Piso Firme - 158305 | 158305 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925081 | Cuarto Adicional - 158304 | 158304 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925082 | Piso Firme - 158674 | 158674 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925083 | Piso Firme - 158271 | 158271 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925084 | Piso Firme - 158251 | 158251 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925085 | Cuarto Adicional - 158237 | 158237 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925088 | Piso Firme - 152268 | 152268 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925089 | Piso Firme - 158433 | 158433 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925090 | Piso Firme - 158408 | 158408 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925091 | Piso Firme - 158379 | 158379 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925092 | Cuarto Adicional - 158377 | 158377 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925093 | Cuarto Adicional - 158333 | 158333 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925094 | Piso Firme - 158332 | 158332 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925095 | Piso Firme - 158310 | 158310 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925096 | Piso Firme - 158306 | 158306 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925097 | Piso Firme - 158292 | 158292 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925098 | Piso Firme - 158283 | 158283 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925099 | Piso Firme - 158282 | 158282 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925100 | Cuarto Adicional - 158278 | 158278 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925101 | Piso Firme - 158236 | 158236 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925102 | Piso Firme - 158233 | 158233 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925103 | Piso Firme - 163242 | 163242 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925104 | Piso Firme - 163239 | 163239 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925105 | Piso Firme - 158979 | 158979 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925106 | Piso Firme - 159362 | 159362 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925107 | Piso Firme - 158486 | 158486 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925108 | Piso Firme - 156654 | 156654 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925111 | Piso Firme - 157773 | 157773 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925113 | Piso Firme - 157736 | 157736 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925114 | Cuarto Adicional - 157725 | 157725 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925115 | Piso Firme - 157722 | 157722 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925116 | Piso Firme - 157679 | 157679 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925118 | Piso Firme - 157303 | 157303 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925119 | Piso Firme - 158989 | 158989 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925120 | Piso Firme - 157323 | 157323 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925121 | Piso Firme - 157314 | 157314 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925125 | Piso Firme - 157238 | 157238 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925126 | Piso Firme - 157246 | 157246 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925127 | Piso Firme - 156831 | 156831 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925128 | Cuarto Adicional - 157228 | 157228 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925129 | Piso Firme - 157210 | 157210 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925130 | Piso Firme - 157537 | 157537 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925131 | Piso Firme - 157633 | 157633 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925132 | Piso Firme - 157571 | 157571 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925133 | Piso Firme - 157567 | 157567 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925134 | Piso Firme - 158554 | 158554 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925135 | Piso Firme - 158545 | 158545 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925136 | Piso Firme - 158569 | 158569 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925137 | Cuarto Adicional - 156797 | 156797 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925138 | Cuarto Adicional - 156782 | 156782 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925139 | Cuarto Adicional - 156780 | 156780 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925141 | Piso Firme - 159004 | 159004 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925142 | Piso Firme - 158522 | 158522 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925143 | Piso Firme - 158519 | 158519 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925144 | Piso Firme - 158507 | 158507 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925145 | Piso Firme - 158468 | 158468 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925146 | Piso Firme - 158352 | 158352 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925147 | Piso Firme - 158351 | 158351 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925148 | Piso Firme - 157196 | 157196 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925149 | Piso Firme - 157185 | 157185 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925150 | Cuarto Adicional - 157183 | 157183 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925151 | Piso Firme - 157175 | 157175 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925152 | Cuarto Adicional - 156763 | 156763 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925153 | Cuarto Adicional - 156762 | 156762 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925155 | Piso Firme - 156757 | 156757 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925156 | Cuarto Adicional - 156755 | 156755 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925157 | Piso Firme - 156754 | 156754 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925159 | Piso Firme - 156751 | 156751 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925160 | Cuarto Adicional - 156750 | 156750 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925162 | Piso Firme - 156743 | 156743 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925164 | Cuarto Adicional - 156736 | 156736 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925165 | Piso Firme - 156732 | 156732 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925166 | Piso Firme - 156731 | 156731 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925167 | Cuarto Adicional - 156725 | 156725 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925168 | Cuarto Adicional - 156724 | 156724 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925169 | Piso Firme - 157088 | 157088 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925170 | Piso Firme - 157081 | 157081 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925171 | Piso Firme - 157076 | 157076 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925172 | Piso Firme - 157072 | 157072 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925173 | Cuarto Adicional - 156747 | 156747 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925174 | Piso Firme - 157164 | 157164 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925175 | Piso Firme - 157159 | 157159 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925176 | Piso Firme - 157142 | 157142 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925177 | Piso Firme - 157136 | 157136 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925178 | Piso Firme - 158261 | 158261 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925179 | Piso Firme - 158258 | 158258 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925180 | Cuarto Adicional - 158255 | 158255 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925181 | Piso Firme - 158526 | 158526 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925184 | Piso Firme - 157150 | 157150 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925185 | Cuarto Adicional - 157491 | 157491 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925186 | Piso Firme - 157064 | 157064 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925187 | Piso Firme - 157130 | 157130 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925188 | Piso Firme - 158587 | 158587 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925189 | Cuarto Adicional - 158583 | 158583 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925190 | Piso Firme - 158229 | 158229 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925191 | Piso Firme - 158224 | 158224 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925192 | Cuarto Adicional - 158221 | 158221 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925193 | Piso Firme - 158217 | 158217 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925194 | Piso Firme - 158211 | 158211 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925195 | Piso Firme - 156850 | 156850 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925196 | Cuarto Adicional - 156847 | 156847 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925197 | Piso Firme - 156842 | 156842 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925199 | Piso Firme - 158464 | 158464 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925200 | Cuarto Adicional - 156687 | 156687 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925201 | Piso Firme - 156674 | 156674 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925202 | Cuarto Adicional - 156668 | 156668 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925203 | Cuarto Adicional - 156667 | 156667 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925204 | Piso Firme - 156716 | 156716 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925205 | Piso Firme - 154317 | 154317 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925206 | Piso Firme - 154315 | 154315 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925207 | Piso Firme - 154313 | 154313 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925208 | Piso Firme - 154309 | 154309 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925209 | Cuarto Adicional - 156066 | 156066 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925211 | Piso Firme - 154675 | 154675 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925213 | Piso Firme - 155951 | 155951 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925214 | Cuarto Adicional - 155974 | 155974 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925215 | Cuarto Adicional - 156029 | 156029 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925216 | Piso Firme - 156010 | 156010 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925217 | Cuarto Adicional - 155950 | 155950 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925218 | Piso Firme - 155755 | 155755 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925219 | Cuarto Adicional - 155752 | 155752 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925220 | Cuarto Adicional - 155745 | 155745 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925221 | Cuarto Adicional - 155727 | 155727 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925222 | Piso Firme - 155704 | 155704 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925223 | Piso Firme - 154322 | 154322 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925225 | Piso Firme - 155646 | 155646 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925226 | Cuarto Adicional - 155720 | 155720 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925227 | Cuarto Adicional - 155628 | 155628 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925228 | Cuarto Adicional - 155621 | 155621 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925229 | Piso Firme - 156024 | 156024 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925230 | Piso Firme - 155597 | 155597 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925233 | Piso Firme - 155640 | 155640 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925234 | Cuarto Adicional - 155637 | 155637 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925235 | Cuarto Adicional - 155983 | 155983 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925236 | Cuarto Adicional - 155976 | 155976 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925237 | Piso Firme - 155975 | 155975 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925239 | Cuarto Adicional - 155937 | 155937 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925240 | Cuarto Adicional - 155522 | 155522 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925241 | Cuarto Adicional - 155572 | 155572 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925242 | Cuarto Adicional - 155570 | 155570 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925243 | Piso Firme - 155567 | 155567 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925244 | Cuarto Adicional - 155768 | 155768 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925245 | Piso Firme - 155332 | 155332 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925246 | Piso Firme - 155716 | 155716 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925248 | Cuarto Adicional - 155316 | 155316 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925249 | Cuarto Adicional - 155293 | 155293 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925250 | Piso Firme - 155269 | 155269 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925251 | Piso Firme - 155764 | 155764 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925252 | Piso Fieme - 155653 | 155653 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925253 | Piso Firme - 155238 | 155238 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925254 | Cuarto Adicional - 155632 | 155632 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925255 | Piso Firme - 155214 | 155214 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925256 | Piso Firme - 155182 | 155182 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925257 | Cuarto Adicional - 155255 | 155255 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925258 | Cuarto Adicional - 155252 | 155252 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925259 | Piso Firme - 155156 | 155156 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925260 | Piso Firme - 155232 | 155232 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925261 | Cuarto Adicional - 155564 | 155564 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925262 | Piso Firme - 155114 | 155114 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925263 | Piso Firme - 155543 | 155543 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925264 | Piso Firme - 155537 | 155537 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925265 | Cuarto Adicional - 155531 | 155531 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925267 | Piso Firme - 155088 | 155088 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925268 | Piso Firme - 155511 | 155511 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925269 | Piso Firme - 155052 | 155052 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925270 | Piso Firme - 155144 | 155144 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925271 | Cuarto Adicional - 155111 | 155111 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925272 | Piso Firme - 155043 | 155043 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925273 | Piso Firme - 156804 | 156804 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925275 | Piso Firme - 156714 | 156714 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925277 | Piso Firme - 156707 | 156707 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925278 | Cuarto Adicional - 156702 | 156702 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925279 | Piso Firme - 155319 | 155319 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925281 | Cuarto Adicional - 156825 | 156825 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925282 | Cuarto Adicional - 156824 | 156824 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925283 | Piso Firme - 156819 | 156819 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925284 | Cuarto Adicional - 156811 | 156811 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925285 | Cuarto Adicional - 155198 | 155198 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925286 | Cuarto Adicional - 155194 | 155194 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925287 | Cuarto Adicional - 155193 | 155193 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925288 | Cuarto Adicional - 155164 | 155164 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925289 | Piso Firme - 155130 | 155130 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925290 | Cuarto Adicional - 155127 | 155127 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925291 | Piso Firme - 156699 | 156699 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925292 | Cuarto Adicional - 156696 | 156696 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925293 | Piso Firme - 156695 | 156695 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925294 | Piso Firme - 157550 | 157550 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925295 | Piso Firme - 157121 | 157121 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925296 | Piso Firme - 157111 | 157111 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925298 | Cuarto Adicional - 155067 | 155067 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925299 | Piso Firme - 155065 | 155065 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925300 | Cuarto Adicional - 155037 | 155037 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925301 | Piso Firme - 157105 | 157105 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925302 | Piso Firme - 158190 | 158190 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925303 | Piso Firme - 158561 | 158561 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925304 | Piso Firme - 158198 | 158198 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925305 | Cuarto Adicional - 158193 | 158193 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925306 | Piso Firme - 155402 | 155402 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925307 | Piso Firme - 158187 | 158187 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925308 | Piso Firme - 154843 | 154843 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925309 | Piso Firme - 154824 | 154824 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925310 | Cuarto Adicional - 157766 | 157766 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925311 | Piso Firme - 154871 | 154871 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925312 | Cuarto Adicional - 155879 | 155879 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925313 | Cuarto Adicional - 155878 | 155878 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925314 | Piso Firme - 155931 | 155931 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925315 | Cuarto Adicional - 155904 | 155904 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925316 | Piso Firme - 153903 | 153903 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925317 | Piso Firme - 154250 | 154250 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925318 | Piso Firme - 155874 | 155874 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925320 | Cuarto Adicional - 155863 | 155863 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925321 | Piso Firme - 154268 | 154268 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925322 | Piso Firme - 154248 | 154248 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925323 | Cuarto Adicional - 155918 | 155918 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925326 | Cuarto Adicional - 155898 | 155898 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925327 | Piso Firme - 155897 | 155897 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925328 | Piso Firme - 155887 | 155887 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925329 | Cuarto Adicional - 155849 | 155849 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925330 | Piso Firme - 153839 | 153839 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925331 | Piso Firme - 152213 | 152213 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925332 | Cuarto Adicional - 155848 | 155848 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925333 | Piso Firme - 155847 | 155847 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925335 | Cuarto Adicional - 155835 | 155835 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925336 | Piso Firme - 155905 | 155905 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925337 | Cuarto Adicional - 155807 | 155807 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925339 | Cuarto Adicional - 155808 | 155808 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925340 | Cuarto Adicional - 155787 | 155787 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925341 | Piso Firme - 152233 | 152233 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925342 | Piso Firme - 152231 | 152231 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925344 | Piso Firme - 154142 | 154142 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925345 | Piso Firme - 154265 | 154265 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925346 | Piso Firme - 154260 | 154260 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925348 | Piso Firme - 154254 | 154254 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925349 | Piso Firme - 154251 | 154251 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925350 | Piso Firme - 154243 | 154243 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925351 | Piso Firme - 154241 | 154241 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925355 | Piso Firme - 154219 | 154219 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925356 | Piso Firme - 154175 | 154175 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925357 | Piso Firme - 152408 | 152408 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925358 | Piso Firme - 152406 | 152406 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925359 | Cuarto Adicional - 155452 | 155452 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925360 | Piso Firme - 154124 | 154124 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925361 | Piso Firme - 154115 | 154115 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925363 | Piso Firme - 152469 | 152469 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925364 | Piso Firme - 152468 | 152468 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925365 | Piso Firme - 152467 | 152467 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925366 | Piso Firme - 155501 | 155501 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925367 | Cuarto Adicional - 155497 | 155497 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925369 | Piso Firme - 152437 | 152437 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925370 | Piso Firme - 152436 | 152436 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925371 | Piso Firme - 152435 | 152435 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925372 | Piso Firme - 152433 | 152433 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925373 | Piso Firme - 155441 | 155441 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925374 | Piso Firme - 155437 | 155437 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925375 | Piso Firme - 152188 | 152188 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925376 | Piso Firme - 152385 | 152385 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925377 | Piso Firme - 152383 | 152383 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925378 | Piso Firme - 155432 | 155432 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925379 | Piso Firme - 155423 | 155423 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925380 | Piso Firme - 155411 | 155411 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925381 | Piso Firme - 155487 | 155487 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925382 | Cuarto Adicional - 155407 | 155407 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925383 | Piso Firme - 152166 | 152166 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925384 | Piso Firme - 152155 | 152155 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925385 | Cuarto Adicional - 155362 | 155362 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925386 | Piso Firme - 155372 | 155372 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925387 | Cuarto Adicional - 155370 | 155370 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925388 | Piso Firme - 155367 | 155367 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925389 | Piso Firme - 152399 | 152399 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925390 | Piso Firme - 152397 | 152397 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925392 | Piso Firme - 152481 | 152481 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925394 | Piso Firme - 152479 | 152479 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925395 | Piso Firme - 152478 | 152478 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925396 | Piso Firme - 152477 | 152477 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925397 | Piso Firme - 152476 | 152476 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925398 | Piso Firme - 152474 | 152474 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925399 | Piso Firme - 152472 | 152472 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925400 | Piso Firme - 152460 | 152460 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925401 | Piso Firme - 152454 | 152454 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925402 | Cuarto Adicional - 152453 | 152453 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925403 | Piso Firme - 152448 | 152448 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925404 | Piso Firme - 152447 | 152447 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925405 | Piso Firme - 152446 | 152446 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925406 | Piso Firme - 152442 | 152442 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925407 | Piso Firme - 152441 | 152441 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925410 | Cuarto Adicional - 154978 | 154978 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925411 | Piso Firme - 152380 | 152380 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925412 | Piso Firme - 152375 | 152375 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925413 | Piso Firme - 152371 | 152371 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925414 | Piso Firme - 152052 | 152052 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925416 | Cuarto Adicional - 154961 | 154961 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925417 | Piso Firme - 154940 | 154940 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925418 | Piso Firme - 154936 | 154936 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925419 | Piso Firme - 154930 | 154930 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925420 | Piso Firme - 152246 | 152246 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925421 | Piso Firme - 152242 | 152242 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925422 | Piso Firme - 154902 | 154902 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925423 | Piso Firme - 152096 | 152096 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925424 | Piso Firme - 155469 | 155469 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925425 | Cuarto Adicional - 155465 | 155465 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925427 | Piso Firme - 152423 | 152423 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925428 | Piso Firme - 152422 | 152422 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925429 | Piso Firme - 152418 | 152418 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925430 | Piso Firme - 152414 | 152414 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925431 | Piso Firme - 152412 | 152412 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925432 | Piso Firme - 152410 | 152410 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925433 | Piso Firme - 155002 | 155002 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925435 | Piso Firme - 198045 | 198045 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925436 | Cuarto Adicional - 178862 | 178862 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925437 | Cuarto Adicional - 162180 | 162180 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925438 | Piso Firme - 159396 | 159396 | Jalisco | Puerto Vallarta | Guásimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925439 | Piso Firme - 202053 | 202053 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925440 | Piso Firme - 197936 | 197936 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925441 | Piso Firme - 197926 | 197926 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925442 | Piso Firme - 197922 | 197922 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925443 | Piso Firme - 202083 | 202083 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925444 | Piso Firme - 197489 | 197489 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925445 | Piso Firme - 197516 | 197516 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925446 | Piso Firme - 202079 | 202079 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925447 | Piso Firme - 202065 | 202065 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925448 | Piso Firme - 202013 | 202013 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925450 | Piso Firme - 198189 | 198189 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925451 | Piso Firme - 198187 | 198187 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925452 | Piso Firme - 198667 | 198667 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925453 | Piso Firme - 198558 | 198558 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925454 | Piso Firme - 201934 | 201934 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925455 | Piso Firme - 198127 | 198127 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925456 | Piso Firme - 198085 | 198085 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925457 | Piso Firme - 198072 | 198072 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925459 | Piso Firme - 197975 | 197975 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925460 | Piso Firme - 197963 | 197963 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925461 | Piso Firme - 197947 | 197947 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925462 | Piso Firme - 198047 | 198047 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925463 | Piso Firme - 198016 | 198016 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925464 | Piso Firme - 201397 | 201397 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925465 | Piso Firme - 201891 | 201891 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925466 | Piso Firme - 201869 | 201869 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925467 | Piso Firme - 201917 | 201917 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925468 | Piso Firme - 199903 | 199903 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925469 | Piso Firme - 201817 | 201817 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925470 | Piso Firme - 199641 | 199641 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925471 | Piso Firme - 201384 | 201384 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925472 | Piso Firme - 201877 | 201877 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925473 | Piso Firme - 201374 | 201374 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925474 | Piso Firme - 201766 | 201766 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925475 | Piso Firme - 201305 | 201305 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925476 | Piso Firme - 199648 | 199648 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925477 | Piso Firme - 201406 | 201406 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925478 | Piso Firme - 198372 | 198372 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925479 | Piso Firme - 198743 | 198743 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925480 | Piso Firme - 197875 | 197875 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925481 | Piso Firme - 200186 | 200186 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925482 | Piso Firme - 200341 | 200341 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925484 | Piso Firme - 197853 | 197853 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925485 | Piso Firme - 197795 | 197795 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925486 | Piso Firme - 197845 | 197845 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925488 | Piso Firme - 199893 | 199893 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925489 | Piso Firme - 200370 | 200370 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925490 | Piso Firme - 201851 | 201851 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925491 | Piso Firme - 197921 | 197921 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925492 | Piso Firme - 199611 | 199611 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925493 | Piso Firme - 195735 | 195735 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925495 | Cuarto Adicional - 197299 | 197299 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925496 | Piso Firme - 197269 | 197269 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925497 | Piso Firme - 197212 | 197212 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925498 | Piso Firme - 190301 | 190301 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925499 | Piso Firme - 195597 | 195597 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925500 | Piso Firme - 197127 | 197127 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925501 | Piso Firme - 196917 | 196917 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925503 | Piso Firme - 188049 | 188049 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925504 | Piso Firme - 187938 | 187938 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925505 | Piso Firme - 184305 | 184305 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925506 | Piso Firme - 189169 | 189169 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925507 | Piso Firme - 184355 | 184355 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925508 | Piso Firme - 184247 | 184247 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925509 | Piso Firme - 188279 | 188279 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925510 | Piso Firme - 188812 | 188812 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925511 | Piso Firme - 179869 | 179869 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925512 | Piso Firme - 179707 | 179707 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925513 | Piso Firme - 181212 | 181212 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925514 | Piso Firme - 180146 | 180146 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925515 | Piso Firme - 184944 | 184944 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925516 | Piso Firme - 184432 | 184432 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925517 | Piso Firme - 180327 | 180327 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925518 | Piso Firme - 180324 | 180324 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925519 | Piso Firme - 179892 | 179892 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925520 | Piso Firme - 185216 | 185216 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925521 | Piso Firme - 179777 | 179777 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925522 | Piso Firme - 181441 | 181441 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925523 | Piso Firme - 181407 | 181407 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925524 | Piso Firme - 178205 | 178205 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925525 | Piso Firme - 176009 | 176009 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925526 | Piso Firme - 176000 | 176000 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925527 | Piso Firme - 175629 | 175629 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925528 | Piso Firme - 175562 | 175562 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925529 | Piso Firme - 175907 | 175907 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925530 | Piso Firme - 181476 | 181476 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925531 | Piso Firme - 182159 | 182159 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925532 | Piso Firme - 182187 | 182187 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925533 | Piso Firme - 178525 | 178525 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925534 | Piso Firme - 180045 | 180045 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925535 | Piso Firme - 179999 | 179999 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925536 | Piso Firme - 180348 | 180348 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925537 | Piso Firme - 180384 | 180384 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925538 | Piso Firme - 180372 | 180372 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.01 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925539 | Piso Firme - 181595 | 181595 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925540 | Piso Firme - 179676 | 179676 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925541 | Piso Firme - 179995 | 179995 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925542 | Piso Firme - 179965 | 179965 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925543 | Piso Firme - 179950 | 179950 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925544 | Piso Firme - 181621 | 181621 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925545 | Piso Firme - 181345 | 181345 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925546 | Piso Firme - 181316 | 181316 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925547 | Piso Firme - 181260 | 181260 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925548 | Piso Firme - 180817 | 180817 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925549 | Piso Firme - 180053 | 180053 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925550 | Piso Firme - 182243 | 182243 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925551 | Piso Firme - 176778 | 176778 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925552 | Piso Firme - 176746 | 176746 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925553 | Cuarto Adicional - 176751 | 176751 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925554 | Piso Firme - 172875 | 172875 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925555 | Piso Firme - 172820 | 172820 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925556 | Piso Firme - 176066 | 176066 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925557 | Piso Firme - 176089 | 176089 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925558 | Piso Firme - 176069 | 176069 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925559 | Piso Firme - 180566 | 180566 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925560 | Piso Firme - 176042 | 176042 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925562 | Piso Firme - 176138 | 176138 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925563 | Piso Firme - 176131 | 176131 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925564 | Piso Firme - 178593 | 178593 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925565 | Piso Firme - 178658 | 178658 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925566 | Piso Firme - 178631 | 178631 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925567 | Piso Firme - 178317 | 178317 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925568 | Piso Firme - 176534 | 176534 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925569 | Cuarto Adicional - 175428 | 175428 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925570 | Piso Firme - 178268 | 178268 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925571 | Piso Firme - 176122 | 176122 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925572 | Piso Firme - 176117 | 176117 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925574 | Piso Firme - 176108 | 176108 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925575 | Piso Firme - 178743 | 178743 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925576 | Piso Firme - 177917 | 177917 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925577 | Cuarto Adicional - 175342 | 175342 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925578 | Piso Firme - 175283 | 175283 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925579 | Piso Firme - 176212 | 176212 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925580 | Cuarto Adicional - 178414 | 178414 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59980.97 | 59980.97 | 99.974 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925581 | Piso Firme - 172730 | 172730 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925582 | Piso Firme - 172669 | 172669 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925583 | Piso Firme - 174604 | 174604 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925584 | Piso Firme - 173636 | 173636 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925585 | Piso Firme - 163782 | 163782 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925586 | Piso Firme - 163731 | 163731 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925587 | Cuarto Adicional - 171301 | 171301 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59980.97 | 59980.97 | 99.974 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925588 | Piso Firme - 163773 | 163773 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925589 | Piso Firme - 165164 | 165164 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925590 | Piso Firme - 165634 | 165634 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925591 | Cuarto Adicional - 159918 | 159918 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925593 | Cuarto Adicional - 159889 | 159889 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925594 | Piso Firme - 164024 | 164024 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925595 | Piso Firme - 164046 | 164046 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925596 | Piso Firme - 165522 | 165522 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925598 | Piso Firme - 164043 | 164043 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925599 | Piso Firme - 164032 | 164032 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925600 | Piso Firme - 165511 | 165511 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925601 | Cuarto Adicional - 164897 | 164897 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925602 | Cuarto Adicional - 157879 | 157879 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59980.97 | 59980.97 | 99.974 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925603 | Cuarto Adicional - 157861 | 157861 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59980.97 | 59980.97 | 99.974 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925604 | Piso Firme - 157483 | 157483 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925607 | Piso Firme - 162574 | 162574 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925608 | Cuarto Adicional - 162556 | 162556 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59980.97 | 59980.97 | 99.974 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925609 | Cuarto Adicional - 157366 | 157366 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59980.97 | 59980.97 | 99.974 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925610 | Cuarto Adicional - 163060 | 163060 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925611 | Cuarto Adicional - 157887 | 157887 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59980.97 | 59980.97 | 99.974 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925612 | Piso Firme - 157848 | 157848 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925613 | Cuarto Adicional - 157847 | 157847 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59980.97 | 59980.97 | 99.974 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925614 | Piso Firme - 157822 | 157822 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925615 | Cuarto Adicional - 157818 | 157818 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59980.97 | 59980.97 | 99.974 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925616 | Cuarto Adicional - 159783 | 159783 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925617 | Cuarto Adicional - 159755 | 159755 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925618 | Cuarto Adicional - 159771 | 159771 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59980.97 | 59980.97 | 99.974 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925619 | Cuarto Adicional - 159742 | 159742 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925620 | Cuarto Adicional - 157868 | 157868 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925622 | Cuarto Adicional - 159657 | 159657 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925624 | Cuarto Adicional - 159373 | 159373 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59980.97 | 59980.97 | 99.974 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925625 | Cuarto Adicional - 159339 | 159339 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925626 | Cuarto Adicional - 159276 | 159276 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59980.97 | 59980.97 | 99.974 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925627 | Piso Firme - 158779 | 158779 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925628 | Piso Firme - 158644 | 158644 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925629 | Piso Firme - 158399 | 158399 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925630 | Piso Firme - 158347 | 158347 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925631 | Piso Firme - 158244 | 158244 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925632 | Cuarto Adicional - 159674 | 159674 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925636 | Cuarto Adicional - 159525 | 159525 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925637 | Piso Firme - 157751 | 157751 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925639 | Piso Firme - 157718 | 157718 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925640 | Cuarto Adicional - 157680 | 157680 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59980.97 | 59980.97 | 99.974 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925641 | Piso Firme - 157675 | 157675 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925643 | Piso Firme - 157619 | 157619 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925645 | Piso Firme - 157577 | 157577 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925646 | Piso Firme - 158215 | 158215 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925647 | Cuarto Adicional - 173433 | 173433 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Jorullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925648 | Piso Firme - 175129 | 175129 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Jorullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925649 | Piso Firme - 159273 | 159273 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Jorullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925650 | Piso Firme - 159242 | 159242 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Jorullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925651 | Piso Firme - 158671 | 158671 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Jorullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925652 | Piso Firme - 158977 | 158977 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Jorullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925653 | Piso Firme - 159322 | 159322 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Jorullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925654 | Cuarto Adicional - 159535 | 159535 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Jorullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925655 | Cuarto Adicional - 159573 | 159573 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Jorullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925656 | Piso Firme - 159478 | 159478 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Jorullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925657 | Piso Firme - 159035 | 159035 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Jorullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925658 | Piso Firme - 159454 | 159454 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Jorullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925659 | Cuarto Adicional - 156972 | 156972 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59980.97 | 59980.97 | 99.974 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925660 | Cuarto Adicional - 156048 | 156048 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59980.97 | 59980.97 | 99.974 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925661 | Piso Firme - 197657 | 197657 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925662 | Piso Firme - 202342 | 202342 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925663 | Cuarto Adicional - 181642 | 181642 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925666 | Piso Firme - 158819 | 158819 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925668 | Piso Firme - 158986 | 158986 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925669 | Piso Firme - 158518 | 158518 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925670 | Piso Firme - 152400 | 152400 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925671 | Piso Firme - 152373 | 152373 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925672 | Cuarto Adicional - 148962 | 148962 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925673 | Piso Firme - 150325 | 150325 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925674 | Piso Firme - 150276 | 150276 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925675 | Piso Firme - 150240 | 150240 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925676 | Piso Firme - 150189 | 150189 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925677 | Piso Firme - 150560 | 150560 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925678 | Piso Firme - 150156 | 150156 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925679 | Cuarto Adicional - 148939 | 148939 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925680 | Cuarto Adicional - 148905 | 148905 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925681 | Piso Firme - 150585 | 150585 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925682 | Piso Firme - 150256 | 150256 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925683 | Piso Firme - 150254 | 150254 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925685 | Piso Firme - 150242 | 150242 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925686 | Piso Firme - 150226 | 150226 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925687 | Piso Firme - 150223 | 150223 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925688 | Piso Firme - 150219 | 150219 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925689 | Piso Firme - 150210 | 150210 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925690 | Piso Firme - 150184 | 150184 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925691 | Piso Firme - 150147 | 150147 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925692 | Piso Firme - 150110 | 150110 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925693 | Piso Firme - 150075 | 150075 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925694 | Piso Firme - 150193 | 150193 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925695 | Piso Firme - 150173 | 150173 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925696 | Piso Firme - 150168 | 150168 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925697 | Piso Firme - 150160 | 150160 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925698 | Piso Firme - 150343 | 150343 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925699 | Piso Firme - 150317 | 150317 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925700 | Piso Firme - 150315 | 150315 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925701 | Piso Firme - 150341 | 150341 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925703 | Piso Firme - 150331 | 150331 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925704 | Piso Firme - 150311 | 150311 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925705 | Piso Firme - 150303 | 150303 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925706 | Piso Firme - 150298 | 150298 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925707 | Piso Firme - 150292 | 150292 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925709 | Piso Firme - 174630 | 174630 | Jalisco | Puerto Vallarta | Playa Grande (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925710 | Piso Firme - 201372 | 201372 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Ranchito (El Colesio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925711 | Piso Firme - 185498 | 185498 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Ranchito (El Colesio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925713 | Cuarto Adicional - 178991 | 178991 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Ranchito (El Colesio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925714 | Construcción De Red De Agua Potable Para Las Comunidades Del Talayote Y Cerro De Piedra - 95200 | 95200 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1974807.44 | 1974807.44 | 1974807.44 | 1972135.05 | 1972135.05 | 1972135.05 | 99.8647 | 0 | Metros lineales | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925716 | Construccion De Cuatro Techos Firmes En Distintas Viviendas Del Municipio - 153998 | 153998 | Jalisco | San Diego de Alejandría | San Diego de Alejandría | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 280801.1 | 280801.1 | 280801.1 | 280801.1 | 280801.1 | 280801.1 | 280801.1 | 100 |  | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925717 | Construcción De Seis Cuartos Dormitorios En Distintas Viviendas Del Municipio - 153697 | 153697 | Jalisco | San Diego de Alejandría | San Diego de Alejandría | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 749385.48 | 749385.48 | 749385.48 | 749385.48 | 749385.48 | 749385.48 | 749385.48 | 100 |  | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925718 | Extensión De Linea De Agua Potable En Andador Comercial San Diego De Alejandria - 149399 | 149399 | Jalisco | San Diego de Alejandría | San Diego de Alejandría | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 31431.49 | 31431.49 | 31431.49 | 31431.49 | 31431.49 | 31431.49 | 31431.49 | 100 |  | Metros lineales | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925719 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Cinco De Febrero - 124602 | 124602 | Jalisco | San Diego de Alejandría | San Diego de Alejandría | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 154026.88 | 154026.88 | 154026.88 | 154026.88 | 154026.88 | 154026.88 | 154026.88 | 100 |  | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925728 | Construcción De Línea Eléctrica En La Comunidad De De Rancho Nuevo Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 87077 | 87077 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | Urbanización | Terminado | 2017 | 327611.96 | 327611.96 | 327611.96 | 327611.96 | 327611.96 | 327611.96 | 327611.96 | 100 |  | Otros | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925735 | Rehabilitacion De Sistema De Agua En Tasajal - 112191 | 112191 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Tasajal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 100 |  | Metros lineales | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925736 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua En La Localidad Del Tasajal - 96885 | 96885 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Tasajal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPATAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 67934.31 | 67934.31 | 67934.31 | 67934.31 | 67934.31 | 67934.31 | 67934.31 | 100 |  | Otros | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925737 | Creucero De Soyatan A San Juan De Arriba - 113805 | 113805 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Teleacapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 10672 | 10672 | 10672 | 10672 | 10672 | 10672 | 10672 | 100 |  | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925738 | Mejoramiento De Camino De Tierra Blanca Cofradia - 109075 | 109075 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Tierra Blanca de Híjar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 66878 | 66878 | 66878 | 66878 | 66878 | 66878 | 66878 | 100 |  | Metros lineales | 199 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925739 | Rehabilitacion De Camino Hacia La Tortuga - 108639 | 108639 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | La Tortuga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 22198.69 | 22198.69 | 22198.69 | 22198.69 | 22198.69 | 22198.69 | 22198.69 | 100 |  | Metros lineales | 194 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925740 | Rehabilitacion De Camino A La Uña De Gato - 109712 | 109712 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Uña de Gato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 8178.46 | 8178.46 | 8178.46 | 8178.46 | 8178.46 | 8178.46 | 8178.46 | 100 |  | Metros lineales | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925741 | Apoyo A La Vivienda Muro Firme En La Localidad Del Volantin - 188526 | 188526 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Volantín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 |  | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925742 | Construccion De La Linea De Agua Potable En La Localidad Del Chacuaco - 111962 | 111962 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Chacuaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBATIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 |  | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925743 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Recodo - 112473 | 112473 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Recodo (El Capomo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 100 |  | Metros lineales | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925744 | Mejoramiento De La Linea De Agua En La Taberna - 111762 | 111762 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | La Taberna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 7193.44 | 7193.44 | 7193.44 | 7193.44 | 7193.44 | 7193.44 | 7193.44 | 100 |  | Metros lineales | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925747 | Agua Para Todos Apoyo Con Cisterna Social - 133011 | 133011 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 7415 | 7415 | 7415 | 7415 | 7415 | 7415 | 7415 | 100 | 0 | Piezas | 25 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925748 | Agua Para Todos Apoyo Con Cisterna Social - 130653 | 130653 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Camotán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 19279 | 19279 | 19279 | 19279 | 19279 | 19279 | 19279 | 100 | 0 | Piezas | 78 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925749 | Agua Para Todos Apoyo Con Cisterna Social - 129823 | 129823 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | La Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 11864 | 11684 | 11684 | 11684 | 11684 | 11684 | 11684 | 100 | 0 | Piezas | 32 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925750 | Agua Para Todos Apoyo Con Cisterna Social - 130970 | 130970 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Las Codornices | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5932 | 5932 | 5932 | 5932 | 5932 | 5932 | 5932 | 100 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925751 | Agua Para Todos Apoyo Con Cisterna Social - 132895 | 132895 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | El Colomo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 45973 | 45973 | 45973 | 45973 | 45973 | 45973 | 45973 | 100 | 0 | Piezas | 153 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925752 | Agua Para Todos Apoyo Con Cisterna Social - 132902 | 132902 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Cuyutlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 62286 | 62286 | 62286 | 62286 | 62286 | 62286 | 62286 | 100 | 0 | Piezas | 210 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925753 | Agua Para Todos Apoyo Con Cisterna Social - 133507 | 133507 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | El Escalón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 26694 | 26694 | 26694 | 26694 | 26694 | 26694 | 26694 | 100 | 0 | Piezas | 90 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925754 | Agua Para Todos Apoyo Con Cisterna Social - 133069 | 133069 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Excamilpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 37075 | 37075 | 37075 | 37075 | 37075 | 37075 | 37075 | 100 | 0 | Piezas | 125 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925755 | Segunda Etapa De Rehabilitación De La Escuela Primaria Federal Izada Cuauhtemoc - 197916 | 197916 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925756 | Segunda Etapa De Construcción De Desayunador Escolar En La Escuela Primaria Juan Escutia - 175493 | 175493 | Jalisco | San Martín Hidalgo | El Salitre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 74400 | 74400 | 74400 | 74400 | 74400 | 74400 | 74400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925757 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Villa - 168426 | 168426 | Jalisco | San Martín Hidalgo | El Salitre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 98807.35 | 98807.35 | 98807.35 | 98807.35 | 98807.35 | 98807.35 | 98807.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925758 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Litro Por Segundo E Interconexion - 197671 | 197671 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Jerónimo (Los Barbosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 466400 | 466400 | 466400 | 466400 | 466400 | 466400 | 466400 | 100 | 0 | Otros | 355 | 100 | 100 | Financiera: / Física: pieza / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925759 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Lopez Mateos - 175545 | 175545 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Los Vergara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 245247.78 | 245247.78 | 245247.78 | 245247.78 | 245247.78 | 245247.78 | 245247.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925760 | Rehabilitación De Calle Francisco Medina Asencio En Colonia Morelos - 95281 | 95281 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1945719.82 | 1945719.82 | 1945719.82 | 1945250.52 | 1945250.52 | 1945250.52 | 99.9759 | 0 | Metros Cuadrados | 1759 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925761 | Construccion De Barda Perimetral En El Escuela Primaria Belem De María - 154986 | 154986 | Jalisco | San Miguel el Alto | Belem | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 398555.87 | 398555.87 | 398555.87 | 398555.87 | 398555.87 | 398555.87 | 398555.87 | 100 |  | Metros lineales | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925763 | Mejoramiento A La Linea De Agua Potable En La Taberna - 111705 | 111705 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Sebastián del Oeste | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 7193.44 | 7193.44 | 7193.44 | 7193.44 | 7193.44 | 7193.44 | 7193.44 | 100 |  | Metros lineales | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925764 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De San Sebastian Del Oeste - 112584 | 112584 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Sebastián del Oeste | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTEE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 26750 | 26750 | 26750 | 26750 | 26750 | 26750 | 26750 | 100 |  | Otros | 672 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925765 | Mejoramiento De Redes De Agua Potable En El Poblado De San Sebastian Del Oeste - 96977 | 96977 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Sebastián del Oeste | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 38265 | 38265 | 38265 | 38265 | 38265 | 38265 | 38265 | 100 |  | Metros lineales | 672 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925766 | Rehabilitacion De Red De Agua En Amatanejo - 112428 | 112428 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Amatanejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 100 |  | Metros lineales | 235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925767 | Rehabilitacion Del Camino El Carrizo San Felipe De Hijar - 97712 | 97712 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 28337.4 | 28337.4 | 28337.4 | 28337.4 | 28337.4 | 28337.4 | 28337.4 | 100 |  | Metros lineales | 286 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925768 | Rehabilitacion De Camino A La Cofradia - 98025 | 98025 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Cofradía Santa Cruz de Camotlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 9537.06 | 9537.06 | 9537.06 | 9537.06 | 9537.06 | 9537.06 | 9537.06 | 100 |  | Metros lineales | 199 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925769 | Rehabilitacion De Camino A La Localidad Colimillas - 110176 | 110176 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Colimilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 16008 | 16008 | 16008 | 16008 | 16008 | 16008 | 16008 | 100 |  | Metros lineales | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925770 | Rehabilitacion De Camino De Copales A Carrizo - 110064 | 110064 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Copales (Los Copalitos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 53012 | 53012 | 53012 | 53012 | 53012 | 53012 | 53012 | 100 |  | Metros lineales | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925771 | Rehabilitacion De Camino Copales San Felipe De Hijar - 108530 | 108530 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Copales (Los Copalitos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 8178.47 | 8178.47 | 8178.47 | 8178.47 | 8178.47 | 8178.47 | 8178.47 | 100 |  | Metros lineales | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925772 | Mejoramiento De Trazo De Curva En Camino De Acceso A La Localidad De Los Copales - 97708 | 97708 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Copales (Los Copalitos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 27840 | 27840 | 27840 | 27840 | 27840 | 27840 | 27840 | 100 |  | Metros lineales | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925773 | Rehabilitacion De Camino San Felipe Los Charcos - 108840 | 108840 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Los Charcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 100 |  | Metros lineales | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925774 | Rehabilitacion De Camino De Los Charcos Al Jocuixtle - 110222 | 110222 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Los Charcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 7656 | 7656 | 7656 | 7656 | 7656 | 7656 | 7656 | 100 |  | Metros lineales | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925775 | Rehabilitacion De Caminos Y Calles En La Estancia - 97977 | 97977 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | La Estancia de Landeros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100 |  | Metros lineales | 219 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925776 | Rehabilitacion Red De Agua Y Tomas En El Guayacan - 112200 | 112200 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Guayacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBATIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 100 |  | Metros lineales | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925777 | Rehabilitacion De Camino Hacia La Localidad De Guayacan - 109143 | 109143 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Guayacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 10340.7 | 10340.7 | 10340.7 | 10340.7 | 10340.7 | 10340.7 | 10340.7 | 100 |  | Metros lineales | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925778 | Rehabilitacion De Camino A La Localidad Del Real Alto - 109817 | 109817 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Hostotipac (Real Alto de Oxtotipac) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 4673.41 | 4673.41 | 4673.41 | 4673.41 | 4673.41 | 4673.41 | 4673.41 | 100 |  | Metros lineales | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925779 | Rehabilitacion De Puente Del Jihuite - 108294 | 108294 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Jihuite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 6485.02 | 87564 | 87564 | 87564 | 87564 | 87564 | 87564 | 100 |  | Otros | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925780 | Apoyo A La Vivienda En La Localidad Del Jocuixtle - 172658 | 172658 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Jocuixtle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 12272 | 12272 | 12272 | 12272 | 12272 | 12272 | 12272 | 100 |  | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925781 | Rehabilitacion De Camino Del Jocuixtle La Palma - 97966 | 97966 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Jocuixtle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 29928 | 29928 | 29928 | 29928 | 29928 | 29928 | 29928 | 100 |  | Metros lineales | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925783 | Rehabilitacion De Camino El Naranjito - 109910 | 109910 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Naranjito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 6173.06 | 6173.06 | 6173.06 | 6173.06 | 6173.06 | 6173.06 | 6173.06 | 100 |  | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925784 | Rehabilitacion De Camino Copales El Naranjito - 97891 | 97891 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Naranjito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 29928 | 29928 | 29928 | 29928 | 29928 | 29928 | 29928 | 100 |  | Metros lineales | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925785 | Rehabilitacion De Camino Hacia La Palma - 108556 | 108556 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | La Palma (Las Palmas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 37526.46 | 37526.46 | 37526.46 | 37526.46 | 37526.46 | 37526.46 | 37526.46 | 100 |  | Metros lineales | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925788 | Rehabilitacion De Camino Tramo El Naranjito Potrero De Barreras El Pueblito De San Pablo - 108243 | 108243 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Potrero de los Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 41953.4 | 41953.4 | 41953.4 | 41953.4 | 41953.4 | 41953.4 | 41953.4 | 100 |  | Metros lineales | 331 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925789 | Rehabilitacion De Camino Al Potrero De Barreras - 109644 | 109644 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Potrero de los Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 8178.46 | 8178.46 | 8178.46 | 8178.46 | 8178.46 | 8178.46 | 8178.46 | 100 |  | Metros lineales | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925790 | Casa Digna E Pueblito - 172299 | 172299 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Pueblito San Pablo (El Pueblito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 24012 | 24012 | 24012 | 24012 | 24012 | 24012 | 24012 | 100 |  | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925791 | Casa Digna En El Pueblito - 116849 | 116849 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Pueblito San Pablo (El Pueblito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 24012 | 24012 | 24012 | 24012 | 24012 | 24012 | 24012 | 100 |  | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925792 | Mejoramiento De Camino Al Pueblito De San Pablo - 113922 | 113922 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Pueblito San Pablo (El Pueblito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBATIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 8435 | 8435 | 8435 | 8435 | 8435 | 8435 | 8435 | 100 |  | Metros lineales | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925793 | Construccion De Cajas De Agua En La Localidad Del Pueblito - 112530 | 112530 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Pueblito San Pablo (El Pueblito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 100 |  | Otros | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925794 | Rehabilitacion De Camino A Los Reyes - 104656 | 104656 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 7011.11 | 7011.11 | 7011.11 | 7011.11 | 7011.11 | 7011.11 | 7011.11 | 100 |  | Metros lineales | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925795 | Rehabilitacion De Camino Los Reyes Uña De Gato - 97873 | 97873 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 23664 | 23664 | 23664 | 23664 | 23664 | 23664 | 23664 | 100 |  | Metros lineales | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925796 | Construccion De Boca De Tormenta Y Red De Desalojo De Aguas Pluviales En Calle Colon - 152045 | 152045 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 343664.21 | 343664.21 | 343664.21 | 343664.21 | 343664.21 | 343664.21 | 343664.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925797 | Construccion De Cuarto Para Familia En Colonia Clavellinas En Tamazula De Gordiano - 111451 | 111451 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925798 | Mejoramiento De Vivienda En Calle Justo Garcia De La Familia Martinez Esqueda - 107922 | 107922 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2017 | 6682.76 | 6682.76 | 6682.76 | 6682.76 | 6682.76 | 6682.76 | 6682.76 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925799 | Mejoramiento De Vivienda En Calle Veinte De Noviembre De Yolanda Ramirez Maldonado - 107886 | 107886 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2017 | 9027.57 | 9027.57 | 9027.57 | 9027.57 | 9027.57 | 9027.57 | 9027.57 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925800 | Mejoramiento De Vivienda Para Familias En Colonia San Juan Bosco - 107845 | 107845 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2017 | 17646 | 17646 | 17646 | 17646 | 17646 | 17646 | 17646 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925801 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Arroyo Hondo - 188162 | 188162 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Arroyo Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2017 | 6820.1 | 68020.1 | 68020.1 | 68020.1 | 68020.1 | 68020.1 | 68020.1 | 100 |  | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925802 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Arroyo Hondo Para La Familia Ramos Gomez - 107983 | 107983 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Arroyo Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2017 | 6799.92 | 6799.92 | 6799.92 | 6799.92 | 6799.92 | 6799.92 | 6799.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925803 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Del Capulin - 188311 | 188311 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2017 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925804 | Mejoramiento De Electrificacion Con Motor De Gasolina Para El Capulin - 108006 | 108006 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2017 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925805 | Mejoramiento De Vivienda En Villa De Contla - 188267 | 188267 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Villa de Contla (Contla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2017 | 31499.8 | 31499.8 | 31499.8 | 31499.8 | 31499.8 | 31499.8 | 31499.8 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925806 | Mejoramiento De Vivienda En El Churintzio - 188330 | 188330 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Churintzio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2017 | 9042 | 9042 | 9042 | 9042 | 9042 | 9042 | 9042 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925807 | Mejoramiento De Vivienda En Joya De Los Indios - 188717 | 188717 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Joya de los Indios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2017 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925808 | Mejoramiento De Vivienda En La Cañada Del Salto - 188220 | 188220 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | La Joya del Salto (Cañada del Salto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DEGORDIANO | Vivienda | Terminado | 2017 | 27605.99 | 27605.99 | 27605.99 | 27605.99 | 27605.99 | 27605.99 | 27605.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925824 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Las Liebres - 164637 | 164637 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 483265.25 | 483265.24 | 483265.24 | 483265.24 | 483265.24 | 483265.24 | 483265.24 | 100 |  | Metros lineales | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925864 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia El Vergel - 107445 | 107445 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LAS CIUDAD | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 164333.07 | 164333.07 | 164333.07 | 164333.07 | 164333.07 | 164333.07 | 164333.07 | 100 |  | Metros lineales | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925868 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia La Micaelita - 106074 | 106074 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1923581.84 | 1923581.84 | 1923581.84 | 1923561.43 | 1923561.43 | 1923561.43 | 1923561.43 | 99.9989 |  | Metros lineales | 637 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925877 | Construción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Arroyo Gamboa Municipio De Tala Jalisco Fise - 95278 | 95278 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998906.16 | 998906.16 | 99.8906 | 0 | Metros lineales | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925880 | Compra De Computadoras E Impresoras - 97032 | 97032 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 196584.9 | 196584.9 | 196584.9 | 196584.9 | 1850 | 1850 | 0 | 0.94107 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925881 | Compra De Software - 94271 | 94271 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925884 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares Del Fondo Fais En La Zona Zap Urbana Cuatrocientos Noventa Y Dos Teocaltiche Jalisco - 202331 | 202331 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 85071.57 | 85071.57 | 85071.57 | 85071.57 | 85071.57 | 85071.57 | 85071.57 | 100 |  | Celdas solares | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925885 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares Del Fondo Fais En La Colonia El Tanque Zona Zap Urbana De Teocaltiche Jalisco - 202122 | 202122 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 |  | Celdas solares | 1330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925886 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares Del Fondo Fais En La Zona Zap Urbana Cuatrocientos Treinta Y Cinco Teocaltiche Jal - 202246 | 202246 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 577271.39 | 577271.39 | 577271.39 | 577271.39 | 577271.39 | 577271.39 | 577271.39 | 100 |  | Celdas solares | 470 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925888 | Red De Drenaje En Boulevar Migue Hidago En Ingreso A Teocaltche Jalisco - 122432 | 122432 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 182481.89 | 182481.89 | 182481.89 | 182481.89 | 182481.89 | 182481.89 | 182481.89 | 100 |  | Metros lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925889 | Mejoramiento De Líneas De Conducción En Las Calles Mariano Miramontes Priv Mariano Miramontes Pablo A Ramírez José G Laris Y Ausmida - 122524 | 122524 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 261133.25 | 261133.25 | 261133.25 | 261133.25 | 261133.25 | 261133.25 | 261133.25 | 100 |  | Otros | 266 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925890 | Construccion De Linea Para Drenaje Pluvial En La Calle Dos De Abril Entronque Con Rio Teocaltiche Teocaltiche Jalisco - 55436 | 55436 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 156967.44 | 156967.44 | 156967.44 | 156967.44 | 156967.44 | 156967.44 | 156967.44 | 100 |  | Metros lineales | 163 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925891 | Rehabilitacion De Escuela Primaria En La Peña Colorada - 107459 | 107459 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | La Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Educación | Terminado | 2017 | 34493.53 | 34493.53 | 34493.53 | 34493.53 | 34493.53 | 34493.53 | 34493.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925892 | Mejoramiento De Vivienda En Clavillos Y San Geronimo - 188197 | 188197 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2017 | 22038.84 | 22038.84 | 22038.84 | 22038.84 | 22038.84 | 22038.84 | 22038.84 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925893 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario De Doce Pulgadas En Soyatlan De Afuera - 152082 | 152082 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Soyatlán de Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 335801.52 | 335801.52 | 335801.52 | 335801.52 | 335801.52 | 335801.52 | 335801.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925894 | Rehabilitacion De Vivienda Para Arturo Sanchez Alvarez De Soyatlan De Afuera - 517 | 517 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Soyatlán de Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1598.94 | 1598.94 | 1598.94 | 1598.94 | 1598.94 | 1598.94 | 1598.94 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925895 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad Del Tulillo - 188554 | 188554 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Tulillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2017 | 26448 | 26448 | 26448 | 26448 | 26448 | 26448 | 26448 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925896 | Espacios Recreativos En El Veladero - 188581 | 188581 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Veladero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925897 | Material Para Espacio Recreativo En La Localid Del Veladero - 108023 | 108023 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Veladero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925898 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Ramon Corona En Vista Hermosa Segunda Etapa - 107575 | 107575 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz del Cortijo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1084679.32 | 1084679.32 | 1084679.32 | 1084679.32 | 1084679.32 | 1084679.32 | 1084679.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300925899 | Extensión De Red De Energía Eléctrica En San Miguel - 147467 | 147467 | Jalisco | Tapalpa | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 238712.98 | 238712.98 | 238712.98 | 238712.98 | 238712.98 | 238712.98 | 238712.98 | 100 |  | Otros | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925901 | Mejoramiento De Vivienda El Plan - 201802 | 201802 | Jalisco | Valle de Juárez | Ojo de Agua del Picacho (El Plan) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300925902 | Mejoramiento A Las Viviendas De Paso De Piedra - 201819 | 201819 | Jalisco | Valle de Juárez | Paso de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926012 | Red De Drenaje En Calle Negreta De Mechoacanejo Municipio De Teocaltiche Jalisco - 54895 | 54895 | Jalisco | Teocaltiche | Mechoacanejo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 81930.55 | 81930.55 | 81930.55 | 81930.55 | 81930.55 | 81930.55 | 81930.55 | 100 |  | Metros lineales | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926017 | Pavimentacion De La Calle Texcoco Entre Las Calles Veinte De Noviembre Y Flores Magón - 156772 | 156772 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 217000 | 217000 | 217000 | 217000 | 217000 | 217000 | 217000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926019 | Rehabilitacion De Red Principal De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Texcoco Entre Las Calles Veintede Noviembre Y Flores Magón - 155756 | 155756 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 |  | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926020 | Construccion De Colector De Aguas Pluviales En La Calle Privada La Quinta - 155550 | 155550 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 |  | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926021 | Rehabilitacion Del Colector Y Descargas Domiciliarias Del Drenaje En Calle Texcoco Entre Las Calles Veinte De Noviembre Y Flores Magon - 155650 | 155650 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 95000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 100 |  | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926022 | Construccion De La Tercera Etapa Del Comedor Comunitario Infantil - 153901 | 153901 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 350000 | 347750.8 | 347750.8 | 347750.8 | 347750.8 | 347750.8 | 347750.8 | 100 |  | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926024 | Asfalto En Ingreso Nor Poniente En El Grullo - 155474 | 155474 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 40000 | 39775.52 | 39775.52 | 39775.52 | 39775.52 | 39775.52 | 39775.52 | 100 |  | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926025 | Asfalto En Carretera El Grullo Elchacalito - 155417 | 155417 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 40000 | 39555.52 | 39555.52 | 39555.52 | 39555.52 | 39555.52 | 39555.52 | 100 |  | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926026 | Asfalto En Carretera El Grullo El Aguacate - 156901 | 156901 | Jalisco | El Grullo | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 80000 | 79991.03 | 79991.03 | 79991.03 | 79991.03 | 79991.03 | 79991.03 | 100 |  | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926031 | Construccion De Empedrado Zampeado Piedra Ahogada En Cemento En Calle Tapalpa - 190224 | 190224 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TONALA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 849320.4 | 849320.4 | 849320.4 | 849320.4 | 849320.4 | 849320.4 | 849320.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926032 | Construcción De Empedrado De Cuña En Cama De Jalecillo En Calle Guamúchi Entre Calle Morelos Y Calle Cedro Colonia Pajaritos En Calle Ocho - 170887 | 170887 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 179675.87 | 179675.87 | 179675.87 | 179675.87 | 179675.87 | 179675.87 | 179675.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926033 | Construcción De Empedrado De Cuña En Cama De Jalecillo En Calle Guamúchil Entre Calle Morelos Y Calle Cedro Col Pajaritos En Calle Ocho De - 171137 | 171137 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 137281.48 | 137281.47 | 137281.47 | 137281.47 | 137281.47 | 137281.47 | 137281.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926034 | Construcción De Empedrado De Cuña En Cama De Jalecillo En Calle Guamúchil Entre Calle Morelos Y Calle Cedro Colonia Pajaritos En Calle Ocho - 171068 | 171068 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 132719.66 | 132719.66 | 132719.66 | 132719.66 | 132719.66 | 132719.66 | 132719.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926035 | Sustitución De Línea De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Tapalpa Entre Calle Zapoltitic Y La Barca - 151937 | 151937 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 458170.59 | 458170.6 | 458170.6 | 458170.6 | 458170.6 | 458170.6 | 458170.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926036 | Sustitución De Línea De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Tapalpa Entre Calle Zapoltitic Y La Barca - 151974 | 151974 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 565927.4 | 565927.4 | 565927.4 | 565927.4 | 565927.4 | 565927.4 | 565927.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926037 | Construccion De Linea De Red De Drenaje Sanitario En Calle Ocho De Julio Entre Manuel M Dieguez Y Bandera Nacional - 151684 | 151684 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 415556.9 | 411267.9 | 411267.9 | 411267.9 | 411267.9 | 411267.9 | 411267.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926038 | Sustitució De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Independencia Entre Calle Hidalgo Y Calle Nicolás Bravo La Paz - 136473 | 136473 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 838135.87 | 684964.82 | 684964.82 | 684964.82 | 684964.82 | 684964.82 | 684964.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926039 | Sustitució De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Independencia Entre Calle Hidalgo Y Calle Nicolás Bravo La Paz - 136387 | 136387 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 838135.87 | 588895.87 | 588895.87 | 588895.87 | 588895.87 | 588895.87 | 588895.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926040 | Trabajos Complementarios En La Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Francisco I Madero Entre Calle Morelos Y Calle Galeana - 136336 | 136336 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 838135.87 | 838135.87 | 838135.87 | 838135.87 | 838135.87 | 838135.87 | 838135.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926041 | Trabajos Complementarios En La Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Francisco I Madero Entre Calle Morelos Y Calle Galeana - 136232 | 136232 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 569114.98 | 569114.98 | 569114.98 | 569114.98 | 569114.98 | 569114.98 | 569114.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926042 | Sustitución De Drenaje Sanitario En Calle Privada Periodistas Entre Árnica Y Cerrada Y Calle Árnica Entre Privada Periodistas Y Calle Masco - 133800 | 133800 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 88239.85 | 88239.85 | 88239.85 | 88239.85 | 88239.85 | 88239.85 | 88239.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926043 | Sustitución De Drenaje Sanitario En Calle Privada Periodistas Entre Árnica Y Cerrada Y Calle Arnica Entre Privada Periodistas Y Calle Masco - 133588 | 133588 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 799251.4 | 127091.61 | 127091.61 | 127091.61 | 127091.61 | 127091.61 | 127091.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926044 | Sustitución De Drenaje Sanitario En Calle Privada Periodistas Entre Árnica Y Cerrada Y Calle Árnica Entre Privada Periodistas Y Calle Masco - 133661 | 133661 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 356223.46 | 413219.21 | 413219.21 | 413219.21 | 413219.21 | 413219.21 | 413219.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926045 | Sustitución De Drenaje Sanitario En Calle Privada Periodistas Entre Árnica Y Cerrada Y Calle Árnica Entre Privada Periodistas Y Calle Masco - 134012 | 134012 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 56346.2 | 56346.2 | 56346.2 | 56346.2 | 56346.2 | 56346.2 | 56346.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926046 | Sustitución De Drenaje Sanitario En Calle Privada Periodistas Entre Árnica Y Cerrada Y Calle Árnica Entre Privada Periodistas Y Calle Masco - 133866 | 133866 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 114354.53 | 114354.53 | 114354.53 | 114354.53 | 114354.53 | 114354.53 | 114354.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926047 | Equipamiento De La Unidad Médica Ubicada En La Calle Joaquín Pajarito Entre Fernando Antón Y Guamúchil - 121779 | 121779 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2017 | 510795.56 | 510795.56 | 510795.56 | 510795.56 | 510795.56 | 510795.56 | 510795.56 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926048 | Construcción De Empedrado De Cuña En Cama De Jalecillo En Las Calles De San Alfredo Y San Pablo Entre Las Calles De Antonia Corona Y San C - 122656 | 122656 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1070793.46 | 1070793.44 | 1070793.44 | 1070793.44 | 1070793.44 | 1070793.44 | 1070793.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926049 | Construcción De Empedrado De Cuña En Cama De Jalecillo En Calle Santa Janeth Entre Juan Gil Preciado Y San José - 122677 | 122677 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1013661.88 | 1013661.88 | 1013661.88 | 1013661.88 | 1013661.88 | 1013661.88 | 1013661.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926050 | Construcción De Empedrado De Cuña En Cama De Jalecillo En Calle Morelos Entre Hidalgo Y Guamúchil - 121846 | 121846 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 510795.56 | 451765.18 | 451765.18 | 451765.18 | 451765.18 | 451765.18 | 451765.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926051 | Sustitución De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Amapola Entre Calle Amaranto Y Av Zalatitán Y Calle Amaranto Entre Amapola - 103146 | 103146 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 972491.1 | 972491.1 | 972491.1 | 972491.1 | 972491.1 | 972491.1 | 972491.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926052 | Sustitución De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Amapola Entre Calle Amaranto Y Av Zalatitán Y Calle Amaranto Entre Amapola - 103039 | 103039 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 616792.01 | 616792.01 | 616792.01 | 616792.01 | 616792.01 | 616792.01 | 616792.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926053 | Sustitución De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Amaranto Entre Avenida Madre Selva Y Calle Amapola - 99664 | 99664 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 789077.52 | 789077.52 | 789077.52 | 789077.52 | 789077.52 | 789077.52 | 789077.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926054 | Sustitución De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Amaranto Entre Avenida Madre Selva Y Calle Amapola - 99617 | 99617 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 509322.99 | 509322.99 | 509322.99 | 509322.99 | 509322.99 | 509322.99 | 509322.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926055 | Construccion De Linea De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Calle Morelos - 190186 | 190186 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1081662.46 | 962571.98 | 962571.98 | 962571.98 | 962571.98 | 962571.98 | 962571.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926056 | Construccion De Linea De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Calle Morelos - 190082 | 190082 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 854266.36 | 701603.65 | 701603.65 | 701603.65 | 701603.65 | 701603.65 | 701603.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926063 | Pisos Firmes Buena Vista - 198450 | 198450 | Jalisco | Valle de Juárez | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926064 | Baños Dignos - 201666 | 201666 | Jalisco | Valle de Juárez | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 |  | Vivienda | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926065 | Pisos Firmes El Moral - 201693 | 201693 | Jalisco | Valle de Juárez | El Moral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926066 | Pavimentación De Calle Principal De La Localidad De Las Higueras - 173465 | 173465 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Las Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 939796.33 | 939796.33 | 939796.33 | 939796.33 | 939796.33 | 939796.33 | 939796.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: la obra se concluyo correctamente conforme a lo planeado. / Física: la obra se concluyo correctamente conforme a lo planeado. / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926067 | Construcción De Línea Alterna De Conducción De Agua Potable En La Localidad De San José Del Carmen - 98651 | 98651 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 904317 | 903930.42 | 903930.42 | 903930.42 | 903930.42 | 903930.42 | 903930.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 1226 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926069 | Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Casillas En La Cabecera Municipal De Zapotlan Del Rey Jalisco - 104835 | 104835 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán del Rey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 627788.83 | 627788.83 | 0 | 627788.83 | 627788.83 | 627788.83 | 627788.83 | 100 |  | Metros lineales | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926073 | Construcción De Colector Pluvial De Treinta Y Seis Pulgadas En La Calle Melchor Ocampo En Jesús María Jal - 139865 | 139865 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 513247.42 | 513247.42 | 513247.42 | 513247.42 | 513247.42 | 513247.42 | 513247.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CICLO 2017 / Física: TUBERIA PAD DE 36 PULGADAS INCLUYE DOS CAJAS DE REGISTRO Y UN POZO DE VISITA. / Registro: OBRA TERMINADA EN EL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926074 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Municipio De Jesus María Fise - 95319 | 95319 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 530150.06 | 530150.06 | 0 | 530150.06 | 530020.21 | 530020.21 | 530020.21 | 99.9755 | 0 | Metros lineales | 720 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926075 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Guachinango - 95528 | 95528 | Jalisco | Guachinango | Guachinango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926076 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Guachinango - 95520 | 95520 | Jalisco | Guachinango | Guachinango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926077 | Construcción De Techado En Patio De Educación Física Del Jardín De Niños De La Cabecera Municipal - 95461 | 95461 | Jalisco | Guachinango | Guachinango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 69161.73 | 69161.73 | 69161.73 | 69161.73 | 69161.73 | 69161.73 | 69161.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926078 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Ciénega De Los Ahumada - 95308 | 95308 | Jalisco | Guachinango | La Ciénega de los Ahumada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Vivienda | 245 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926161 | Asfalto En Carretera El Grullo Las Pilas - 155345 | 155345 | Jalisco | El Grullo | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 50000 | 49669.73 | 49669.73 | 49669.73 | 49669.73 | 49669.73 | 49669.73 | 100 |  | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926164 | Rehabilitación De Drenaje Pluvial En La Calle Sierra Madre Col Cerro De La Cruz En Cabecera Municipal - 183297 | 183297 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 |  | Metros lineales | 5700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926168 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio Sra Rosalia Vazquez Sagrero En Barrio Alto Ixtlahuacan Del Rio - 158515 | 158515 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 35285.27 | 35285.27 | 35285.27 | 35285.27 | 35285.27 | 35285.27 | 35285.27 | 100 |  | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926169 | Construcción De Techo Firme Sr Enrique Rodriguez Muñoz En Ixtlahuacan Del Rio - 158164 | 158164 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 8864.35 | 8864.35 | 8864.35 | 8864.35 | 8864.35 | 8864.35 | 8864.35 | 100 |  | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926172 | Rehabilitación De Colector Buenos Aires Segunda Etapa - 197249 | 197249 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 628543.51 | 841557.37 | 841557.37 | 841557.37 | 841557.37 | 841557.37 | 841557.37 | 100 |  | Metros lineales | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926176 | Construcción De Empedrado Ahogado En Concretoen La Calle Ignacio Allende Entre Las Calles Ricardo Flores Magon Y Jose Ma Morelos En La Loca - 45667 | 45667 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1054823.18 | 1054823.18 | 1054823.18 | 1054823.18 | 1054243.47 | 1054243.47 | 1054243.47 | 99.945 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926177 | Construccion De Red De Drenaje Agua Potable En Las Calles Zaragoza Francisco I Madero Y Javier Mina En La Localidad De Lomas De Atequiza - 45464 | 45464 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 928895.71 | 928895.71 | 928895.71 | 928895.71 | 927977.75 | 927977.75 | 927977.75 | 99.9012 | 0 | Otros | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926178 | Construccion De Pavimento En Las Calles Zaragoza Francisco I Madero Y Javier Mina En La Localidad De Lomas De Atequiza - 45614 | 45614 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3016281.11 | 2974994.09 | 2974994.09 | 2974994.09 | 2974730 | 2974730 | 2974730 | 99.9911 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300926180 | Construccion De Cuarto Para Cocina Sra Elisa Margarita Gonzalez Becerra En Agua Rica - 154496 | 154496 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Agua Rica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 33412.46 | 33412.46 | 33412.46 | 33412.46 | 33412.46 | 33412.46 | 33412.46 | 100 |  | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926184 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En La Comunidad De Arroyo Hondo - 41003 | 41003 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Arroyo Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 30780.9 | 30780.9 | 30780.9 | 30780.9 | 30780.9 | 30780.9 | 30780.9 | 100 |  | Metros lineales | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926185 | Construcción De Electrificacion Rural Sistema Aislado Fotovoltaico En Las Comunidades De La Presa Los Sauces Y Cerro Alto En El Municipio - 109899 | 109899 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Cerro Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 130000.02 | 130000.02 | 130000.02 | 130000.02 | 130000.02 | 130000.02 | 130000.02 | 100 |  | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926186 | Rehabilitación De Caminos En Comunidades De Ixtlahuacan Del Rio - 197920 | 197920 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 469097.36 | 469097.36 | 469097.36 | 469097.36 | 469097.36 | 469097.36 | 469097.36 | 100 |  | Metros lineales | 618 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926187 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Sr Jorge Estrada Nieves En El Consuelo - 149623 | 149623 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Consuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 37238.41 | 37238.41 | 37238.41 | 37238.41 | 37238.41 | 37238.41 | 37238.41 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926188 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad Del Consuelo Y Reposición De Revestimientos - 147001 | 147001 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Consuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 79128.03 | 79128.03 | 79128.03 | 79128.03 | 79128.03 | 79128.03 | 79128.03 | 100 |  | Metros lineales | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926189 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Sr Federico Hernandez Salazar En El Chilar - 149445 | 149445 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 49840.54 | 49840.54 | 49840.54 | 49840.54 | 49840.54 | 49840.54 | 49840.54 | 100 |  | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926190 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio Sra Rosalba Aguirre Quezada En Mascuala - 158416 | 158416 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Mascuala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 38144.63 | 38144.63 | 38144.63 | 38144.63 | 38144.63 | 38144.63 | 38144.63 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926194 | Construccion De Cuarto Para Cocina Sra Maria Guadalupe Rodriguez Mercado En Quelitan - 148382 | 148382 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Quelitán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 41557.72 | 41557.72 | 41557.72 | 41557.72 | 41557.72 | 41557.72 | 41557.72 | 100 |  | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926203 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio Sr Feliciano Presiado Gonzalez En San Isidro - 158169 | 158169 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 43439.25 | 43439.25 | 43439.25 | 43439.25 | 43439.25 | 43439.25 | 43439.25 | 100 |  | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926204 | Construcción De Cuarto Para Cocina Sr Ismael Diaz Delgadillo En San Miguel - 154780 | 154780 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Miguel de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 41587.22 | 41587.22 | 41587.22 | 41587.22 | 41587.22 | 41587.22 | 41587.22 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926206 | Construcción De Techo Firme Sra Ma Rosa Veliz Camacho En San Pablo - 174775 | 174775 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 65837.68 | 65837.68 | 65837.68 | 65837.68 | 65837.68 | 65837.68 | 65837.68 | 100 |  | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926207 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Sr Luis Enrique Valdivia Carranza En Las Trancas - 146976 | 146976 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Las Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 39141.51 | 39141.51 | 39141.51 | 39141.51 | 39141.51 | 39141.51 | 39141.51 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926208 | Construcción De Cuarto Para Cocina Sr Filemon Medrano Gallegos En El Rodeo - 174926 | 174926 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 36151.13 | 36151.13 | 36151.13 | 36151.13 | 36151.13 | 36151.13 | 36151.13 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926209 | Construcción De Cuarto Para Cocina Sra Alma Delia Mejia Rodriguez En El Rodeo - 154585 | 154585 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 37631.34 | 37631.34 | 37631.34 | 37631.34 | 37631.34 | 37631.34 | 37631.34 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926210 | Construccion De Baño Sra Maria De Los Angeles Berdeja Herrera En El Rodeo - 149704 | 149704 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 21656.4 | 21656.4 | 21656.4 | 21656.4 | 21656.4 | 21656.4 | 21656.4 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926211 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Sra Griselda Flores Ruvalcaba En El Rodeo - 147177 | 147177 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 44594.5 | 44594.5 | 44594.5 | 44594.5 | 44594.5 | 44594.5 | 44594.5 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300926213 | Construcción De Cuarto Para Baño Sra Ana Yuri De La Torre Gonzalez En El Terrero Localidad De Mascuala - 158265 | 158265 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 22594.96 | 22594.96 | 22594.96 | 22594.96 | 22594.96 | 22594.96 | 22594.96 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300952750 | Piso Firme - 199329 | 199329 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300952751 | Piso Firme - 199288 | 199288 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300952752 | Piso Firme - 201916 | 201916 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300952753 | Piso Firme - 199363 | 199363 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300952754 | Piso Firme - 199361 | 199361 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300952755 | Piso Firme - 183458 | 183458 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300952757 | Piso Firme - 182155 | 182155 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300952765 | Piso Firme - 159922 | 159922 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300952766 | Piso Firme - 162721 | 162721 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300952767 | Piso Firme - 159957 | 159957 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300952769 | Piso Firme - 159974 | 159974 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300953597 | Piso Firme - 198954 | 198954 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300953598 | Piso Firme - 197972 | 197972 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300953599 | Piso Firme - 184034 | 184034 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300953600 | Piso Firme - 171970 | 171970 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300953601 | Piso Firme - 170848 | 170848 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300953602 | Cuarto Adicional - 170821 | 170821 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300953603 | Piso Firme - 170803 | 170803 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300953604 | Cuarto Adicional - 170704 | 170704 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300953605 | Cuarto Adicional - 171464 | 171464 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300953606 | Piso Firme - 170600 | 170600 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300953607 | Cuarto Adicional - 164965 | 164965 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59980.97 | 59980.97 | 99.974 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954113 | Ampliación De La Linea De Agua Potable En La Calle Río Nazas | 73X114005789 | Jalisco | Jalostotitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 344641.54 | 344641.54 | 344641.54 | 344641.54 | 344641.54 | 344641.54 | 344641.54 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954119 | Amplli9ación De La Línea De Drenaje En La Calle Río Nazas | 73X114005790 | Jalisco | Jalostotitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 695181.26 | 695181.26 | 695181.26 | 695181.26 | 695181.26 | 695181.26 | 695181.26 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954127 | Construcción De Guarniciones En La Calle Río Nazas | 73X114005791 | Jalisco | Jalostotitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 495497.77 | 495497.77 | 495497.77 | 495497.77 | 495497.77 | 495497.77 | 495497.77 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954141 | Construcción De Losas De Concreto Hidráulico En La Calle Río Nazas | 73X114005831 | Jalisco | Jalostotitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3633428.42 | 3633428.42 | 3633428.42 | 3633428.42 | 3633428.42 | 3633428.42 | 3633428.42 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954192 | Pavimentación De La Calle De 24 De Junio | 1467001231701 | Jalisco | Puerto Vallarta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2017 | 7869608.3 | 7869608.3 | 7795401.82 | 7783042.54 | 7783042.54 | 7783041.36 | 7783041.36 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 773 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954280 | Pavimentación De La Calle Habana | 1467001231702 | Jalisco | Puerto Vallarta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2017 | 3937671.48 | 3937671.48 | 3894357.1 | 3870485.01 | 3870485.01 | 3870485.01 | 3870485.01 | 98.2938 | 0 | Metros Cuadrados | 681 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954298 | Pavimentación De La Calle Vicente Guerrero | 1467001231703 | Jalisco | Puerto Vallarta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2017 | 1850447.47 | 1850447.47 | 1832998.49 | 1827594.49 | 1827594.49 | 1827594.49 | 1827594.49 | 98.765 | 0 | Metros Cuadrados | 429 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954305 | Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Independecia En Teocaltitán De Guadalupe | 73X114005780 | Jalisco | Jalostotitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 161960.54 | 200316.23 | 200316.23 | 200316.23 | 200316.23 | 200316.23 | 200316.23 | 100 |  | Metros lineales | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954309 | Pavimentación De La Calle Puerto Rico | 1467001231704 | Jalisco | Puerto Vallarta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2017 | 1263188.05 | 1263188.05 | 1251276.82 | 1242155.27 | 1242155.27 | 1185117.44 | 1185117.44 | 93.8196 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954311 | Ampliación De La Línea De Drenaje En La Calle Independencia En Teocaltitán De Guadalupe | 73X114005781 | Jalisco | Jalostotitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 331357.62 | 331357.62 | 331357.62 | 331357.62 | 331357.62 | 331357.62 | 331357.62 | 100 |  | Metros lineales | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954314 | Construcción De Guarniciones En Lacalle Independencia En Teocaltitán De Guadalupe | 73X114005782 | Jalisco | Jalostotitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 265348.95 | 265348.95 | 265348.95 | 265348.95 | 265348.95 | 265348.95 | 265348.95 | 100 |  | Metros lineales | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954325 | Construcción De Empedrado Zampeado En La Calle Independencia En Teocaltitán De Guadalupe | 73X114005830 | Jalisco | Jalostotitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1730574.51 | 1730574.51 | 1730574.51 | 1730574.51 | 1730574.51 | 1730574.51 | 1730574.51 | 100 |  | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954332 | Ampliación De La Línea De Drenaje En La Calle 4 De Agosto | 73X114005784 | Jalisco | Jalostotitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 80383.87 | 80383.87 | 80383.87 | 80383.87 | 80383.87 | 80383.87 | 80383.87 | 100 |  | Metros lineales | 456 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954336 | Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle 4 De Agosto | 73X114005785 | Jalisco | Jalostotitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 82077.14 | 82077.14 | 82077.14 | 82077.14 | 82077.14 | 82077.14 | 82077.14 | 100 |  | Metros lineales | 456 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954341 | Construcción De Guarniciones En La Calle 4 De Agosto | 73X114005786 | Jalisco | Jalostotitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 107122.01 | 107122.01 | 107122.01 | 107122.01 | 107122.01 | 107122.01 | 107122.01 | 100 |  | Metros lineales | 456 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954345 | Construcción De Banquetas En La Calle 4 De Agosto | 73X114005787 | Jalisco | Jalostotitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 100096.91 | 100096.91 | 100096.91 | 100096.91 | 100096.91 | 100096.91 | 100096.91 | 100 |  | Metros Cuadrados | 456 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954351 | Construcción De Losas De Concreto Hidráulico En La Calle 4 De Agosto | 73X114005788 | Jalisco | Jalostotitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 741936.93 | 741936.93 | 741936.93 | 741936.93 | 741936.93 | 741936.93 | 741936.93 | 100 |  | Metros Cuadrados | 456 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954356 | Construccion De Banquetas En La Calle 28 De Mayo | 73X114005792 | Jalisco | Jalostotitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 230920.24 | 230920.24 | 230920.24 | 230920.24 | 230920.24 | 230920.24 | 230920.24 | 100 |  | Metros Cuadrados | 196 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954361 | Construcción De Guarniciones En La Calle 28 De Mayo | 73X114005793 | Jalisco | Jalostotitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 222309.2 | 222309.2 | 222309.2 | 222309.2 | 222309.2 | 222309.2 | 222309.2 | 100 |  | Metros lineales | 196 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954362 | Pavimentación De La Calle Cafeto | 1467001231705 | Jalisco | Puerto Vallarta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2017 | 2264784.54 | 2264784.54 | 2243428.75 | 2238091.58 | 2238091.58 | 2238091.58 | 2238091.58 | 98.8214 | 0 | Metros Cuadrados | 358 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954364 | Construccion De Losas De Conreto Hidráulico En La Calle 28 De Mayo | 73X114005794 | Jalisco | Jalostotitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1523743.87 | 1523743.87 | 1523743.87 | 1523743.87 | 1523743.87 | 1523743.87 | 1523743.87 | 100 |  | Metros Cuadrados | 196 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954367 | Amplación De La Línea De Drenaje En La Calle 28 De Mayo | 73X114005795 | Jalisco | Jalostotitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 303265.69 | 303265.69 | 303265.69 | 303265.69 | 303265.69 | 303265.69 | 303265.69 | 100 |  | Metros lineales | 196 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954373 | Ampliacion De La Línea De Agua Potable En La Calle 28 De Mayo | 73X114005796 | Jalisco | Jalostotitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 141758.19 | 141758.19 | 141758.19 | 141758.19 | 141758.19 | 141758.19 | 141758.19 | 100 |  | Metros lineales | 196 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954387 | Pavimentación De La Calle China | 1467001231706 | Jalisco | Puerto Vallarta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2017 | 3396496.62 | 3254266.21 | 3223580.1 | 3209342.62 | 3209342.62 | 3209342.62 | 3209342.62 | 98.6195 | 0 | Metros Cuadrados | 254 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954394 | Pavimentación De La Calle Puerto Angel | 1467001231707 | Jalisco | Puerto Vallarta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2017 | 2560033.95 | 2560033.95 | 2535894.11 | 2524291.49 | 2524291.49 | 2524291.49 | 2524291.49 | 98.6038 | 0 | Metros Cuadrados | 536 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954510 | Construcción De Gradería, Sanitarios Y Cerco De La Cancha De Futbol En Emiliano Zapata | LH FORTALECE AD 123 17 | Jalisco | La Huerta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicas del Municipio de la Huerta | Deporte | Terminado | 2017 | 1256821.2 | 1256821.2 | 1256821.2 | 1256821.2 | 1256821.2 | 1256821.2 | 1256821.2 | 100 |  | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300954531 | Construcción De Graderías, Sanitarios Y Cerco Perimetral En La Cancha Deportiva De La Concepción | LH FORTALECE AD 124 17 | Jalisco | La Huerta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicas del Municipio de la Huerta | Deporte | Terminado | 2017 | 1256821.2 | 1256821.2 | 1256821.2 | 1256821.2 | 1256821.2 | 1256821.2 | 1256821.2 | 100 |  | Kilómetro cuadrado | 990 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300955911 | Construcción De Malla Sombra | 95090 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 463559.48 | 463559.48 | 463559.48 | 463559.48 | 463320.63 | 463320.63 | 463320.63 | 99.9485 |  | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300955963 | Construccion De Malla Sombra | 95651 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 862513.46 | 862513.46 | 862513.46 | 862513.46 | 862513.41 | 862513.41 | 862513.41 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300956013 | Construccion De Malla Sombra | 95642 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1073099.74 | 1073099.74 | 1073099.74 | 1073099.74 | 1073098.64 | 1073098.64 | 1073098.64 | 99.9999 |  | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300956023 | Construccion De Maya Sombra | 95652 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 833970.45 | 833970.45 | 833970.45 | 833970.45 | 833967.59 | 833967.59 | 833967.59 | 99.9997 |  | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300956165 | Construccion De Malla Sombra | 95658 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 833970.45 | 833970.45 | 833970.45 | 833970.45 | 833969.31 | 833969.31 | 833969.31 | 99.9999 |  | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300956176 | Construccion De Malla Sombra | 95653 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 729126.52 | 729126.52 | 729126.52 | 729126.52 | 729110.78 | 729110.78 | 729110.78 | 99.9978 |  | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300956210 | Construccion De Malla Sombra | 95073 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1088699.13 | 1088699.13 | 1088699.13 | 1088699.13 | 1087989.13 | 1087989.13 | 1087989.13 | 99.9348 |  | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300956286 | Construccion De Malla Sombra | 95648 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1145696.96 | 1145696.96 | 1145696.96 | 1145696.96 | 1145695.8 | 1145695.8 | 1145695.8 | 99.9999 |  | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300956303 | Construcción De Malla Sombra | 95654 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1145696.95 | 1145696.96 | 1145696.96 | 1145696.96 | 1145695.39 | 1145695.39 | 1145695.39 | 99.9999 |  | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300956306 | Construcción De Malla Sombra | 95644 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 750050.96 | 750050.96 | 750050.96 | 750050.96 | 750046.15 | 750046.15 | 750046.15 | 99.9994 |  | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300956314 | Construcción De Malla Sombra | 95647 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1073099.74 | 1073099.74 | 1073099.74 | 1073099.74 | 1073098.99 | 1073098.99 | 1073098.99 | 99.9999 |  | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300956365 | Construccion De Malla Sombra | 95660 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 670217.58 | 670217.58 | 670217.58 | 670217.58 | 670217.46 | 670217.46 | 670217.46 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300956368 | Construccion De Malla Sombra | 95659 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1312229.02 | 1312229.02 | 1312229.02 | 1312229.02 | 1312226.64 | 1312226.64 | 1312226.64 | 99.9998 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300956371 | Construccion De Malla Sombra | 95078 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 595072.32 | 595072.32 | 595072.32 | 595072.32 | 595013.59 | 595013.59 | 595013.59 | 99.9901 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300956379 | Construccion De Malla Sombra | 95657 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1145696.96 | 1145696.96 | 1145696.96 | 1145696.96 | 1145695.47 | 1145695.47 | 1145695.47 | 99.9999 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300956386 | Construccion De Malla Sombra | 95649 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 833970.45 | 833970.45 | 833970.45 | 833970.45 | 833959.41 | 833959.41 | 833959.41 | 99.9987 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300956645 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0007/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 11586759.53 | 11586759.53 | 11586759.53 | 11586759.53 | 11586759.53 | 11586759.53 | 11586759.53 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300956652 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-06-0008/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 755299.2 | 755299.2 | 755299.2 | 755299.2 | 755299.2 | 755299.2 | 755299.2 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300956721 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0006/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 13196441.88 | 13196441.88 | 13196441.88 | 13196441.88 | 13196441.88 | 13196441.88 | 13196441.88 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300956726 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0006/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 1218473.28 | 1218473.28 | 1218473.28 | 1218473.28 | 1218473.28 | 1218473.28 | 1218473.28 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300956914 | Infraestructura Vial En El Municipio De San Martín Hidalgo, Jalisco. // (Urbanizacion Con Concreto Hidraulico Y Sustitucion De Redes Hidrosanitarias En Calle Zaragoza , En La Comunidad De Buenavista.) - 5260900 - 3259 | 3259 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300956969 | Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico En La Zona De Santa Margarita (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construccion De La Calle Magnolia Con Concreto Hidraulico De Prolongacion Acueducto A Av. Santa Margarita, En La Zona De Santa Margarita (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco.) - 5302984 - 3567 | 3567 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6872467.01 | 6872467.01 | 6796869.87 | 6796869.87 | 4513024.21 | 4513024.21 | 4513024.21 | 65.6682 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300957031 | Rehabilitación Del Mercado Valentín Gómez Farías, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco | DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 14250000 | 14250000 | 14250000 | 14093250 | 14093250 | 14093250 | 7676137.7 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 80 | Financiera: cifras preliminares / Física: cifras preliminares / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300957136 | Rehabilitación De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidro - Sanitarias En Calle Revolución, En La Localidad De Puerto De Las Cuevas. - 5262001 - 3269 | 3269 | Jalisco | Mazamitla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300957326 | Rehabilitación Del Mercado Sebastián Allende, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Rehabilitación Del Mercado Sebastian Allende) - 5299507 - 3525 | DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 15800000 | 15800000 | 15626200 | 15626200 | 15626200 | 13820516.24 | 13820516.24 | 87.4716 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 61 | Financiera: cifras preliminares / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300957331 | Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico En La Zona De San Juan De Ocotán (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construccion De La Calle Ocampo Con Concreto Hidraulico De Av. Aviacion A Calle Independencia, En La Zona De San Juan De Ocotan (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco.) - 5300360 - 3536 | 3536 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4999903.53 | 4999903.53 | 4944904.59 | 4944904.59 | 4944901.95 | 4944901.95 | 4944901.95 | 98.8999 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300957496 | Infraestructura Municipal, En El Municipio De Unión De San Antonio, En El Estado De Jalisco // (Rehabilitación Y Ampliación De Iluminación En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. 2da Etapa) - 5216938 - 2973 | 2973 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300957567 | Infraestructura Vial En El Municipio De San Martín Hidalgo, Jalisco. // (Construcción De Concreto Hidráulico Y Sustitución De Redes Hidrosanitarias En Calle Aldama, En La Comunidad De Santa Cruz De Las Flores.) - 5258408 - 3240 | 3240 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300957842 | Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido En La Colonia Tepeyac De La Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5217356 - 2977 | 2977 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300957946 | Infraestructura Municipal, En El Municipio De Acatic, En El Estado De Jalisco // (Construccion De Carpeta Asfaltica En Camino De Ingreso A La Localidad De Rancho Nuevo Calderon) - 5573362 - 5191 | 5191 | Jalisco | Acatic | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300958266 | Pavimentación De Calle Del Azabache En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218180 - 2985 | 2985 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300958381 | Pavimentación De La Calle Santo Niño De Atocha, En La Comunidad De Ojuelos De Jalisco - 5569678 - 5146 | 5146 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 6900000 | 6843903.77 | 6843903.77 | 6843903.77 | 6843903.77 | 6843903.77 | 6843903.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300958690 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Teocaltiche, Jalisco // (Construccion De Huellas De Concreto Y Empedrado En Camino De Ingreso A La Comunidad De Huejotitlan, Teocaltiche, Jalisco.) - 4999745 - 1584 | 1584 | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300958727 | Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido En Unidad Deportiva Domingo De Alba - 5217446 - 2978 | 2978 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300958787 | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218994 - 2997 | 2997 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300959016 | Repavimientación De Calles En La Zona De Oblatos Y Obras Complementarias, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentación De Calles En La Zona Oblatos, Grupo C) - 4858264 - 837 | DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 7258624.4 | 2995026.78 | 2995026.78 | 2995026.78 | 2995026.78 | 2995026.78 | 2995026.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300959119 | Repavimientación De Calles En La Zona Cruz Del Sur Y Obras Complementarias, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentación De Calles En La Zona Cruz Del Sur, Grupo D) - 4882185 - 1008 | DOP-REH-FED-PDR-LP-203-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 8540865.05 | 8446915.53 | 8446915.53 | 8446915.53 | 8446915.52 | 8446915.52 | 8446915.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICAMENTE TERMINADA, INFORMACIÓN PRELIMINAR / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA, INFORMACIÓN PRELIMINAR / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300959168 | Pavimentación De Calle Paseo Del Aguaje Y Andador De La Montura En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5217512 - 2979 | 2979 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300959175 | Infraestructura Municipal, En El Municipio De Unión De San Antonio, En El Estado De Jalisco // (Construcción De Drenaje En La Comunidad De El Salto De San Antonio.) - 5217136 - 2975 | 2975 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300959243 | Pavimentación De Calle Prolongación Juárez En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218730 - 2993 | 2993 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300959266 | Pavimentación De Calle Pablo González Gutiérrez En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218664 - 2992 | 2992 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300959571 | Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico En La Zona De La Mesa Colorada (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construccion De La Calle Ozomatli Con Concreto Hidraulico De Calle Cholollan A Calle Deli, En La Zona De La Mesa Colorada (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco.) - 5301604 - 3550 | 3550 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5901864.45 | 5901864.45 | 5836943.94 | 5836943.94 | 5545096.75 | 5545096.75 | 5545096.75 | 93.955 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300959594 | Construcción De Redes De Drenaje, Agua Potable Y Empedrado Zampeado Con Huellas De Concreto De La Calle Obispo Ramon Godinez Colonia San Isidro Municipio De Jamay - 5229108 - 3061 | 3061 | Jalisco | Jamay | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 335000 | 331315 | 331315 | 331315 | 331315 | 331315 | 331315 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300959605 | Pavimentación De Calle Andador Del Lienzo Charro En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5217886 - 2982 | 2982 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300959606 | Pavimentación De Calle Andador Del Caballo Bayo En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5217952 - 2983 | 2983 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300959607 | Pavimentación De Calle Vasco De Gama En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218378 - 2988 | 2988 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300959822 | Construcción De Conexión Troncal De Transporte Público En Av. Tonalá, Segunda Etapa, Municipio De Tonalá. - 6814223 - 6672 | 6672 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 20000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: Este proyecto no fue ejecutado por el Municipio, no tenemos información al respecto. / Física: Este proyecto no fue ejecutado por el Municipio, no tenemos información al respecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300959869 | Rehabilitación De La Plaza Principal En La Localidad De Lázaro Cárdenas (San Diego), Quitupan Jalisco - 5148258 - 2765 | 2765 | Jalisco | Quitupan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1700000 | 1681300 | 1681300 | 1681300 | 1681300 | 1681300 | 1681300 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300960019 | Rehabilitación De La Plaza Principal En La Localidad De Benito Juárez (San Onofre), Quitupan Jalisco - 5148192 - 2764 | 2764 | Jalisco | Quitupan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 800000 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300960055 | Construcción De Redes De Drenaje, Agua Potable Y Empedrado Zampeado Con Huellas De Concreto De La Calle Jose Guadalupe Zuno Y Lopez Mateos En La Delegación De San Agustin Municipio De Jamay - 5228378 - 3057 | 3057 | Jalisco | Jamay | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300960071 | Pavimentación De Av. Tepeyac En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218312 - 2987 | 2987 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300960152 | Pavimentación De Calle John F. Kennedy En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218598 - 2991 | 2991 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300960153 | Pavimentación De Calle Escultor Gabriel Guerra En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218862 - 2995 | 2995 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1690000 | 1690000 | 1690000 | 1690000 | 1690000 | 1690000 | 1690000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300960387 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Antigua Carretera A Chapala, Desde La Calle Santa Teresita Hasta El Límite Municipal | 4186 046-17 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9888707.03 | 9888707.03 | 9888707.03 | 9888707.03 | 99.9869 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado. / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300960485 | Pavimentación De Calle Andador Del Caballo Tordillo En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5217578 - 2980 | 2980 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300960496 | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Módulo Del Dif En La Comunidad De Saucillo De Primavera) - 5216709 - 2970 | 2970 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300960564 | Pavimentación De Calle Adolfo López Mateos En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218532 - 2990 | 2990 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300960945 | Construcción De Redes De Drenaje, Agua Potable Y Empedrado Zampeado Con Huellas De Concreto De La Calle Juan Lopez Ortega Colonia San Fernando Municipio De Jamay - 5228961 - 3060 | 3060 | Jalisco | Jamay | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1515000 | 1498335 | 1498335 | 1498335 | 1498335 | 1498335 | 1498335 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300960969 | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Agencia Municipal En La Comunidad De San José Del Caliche.) - 5216808 - 2971 | 2971 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300961032 | Pavimentación De Calle Obispo De Alba En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218796 - 2994 | 2994 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300961714 | Repavimientación De Calles En La Zona De Oblatos Y Obras Complementarias, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentación De Calles En La Zona Oblatos, Grupo D) - 4858199 - 836 | DOP-REH-FED-PDR-LP-202-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 8560373.13 | 8466209.03 | 8466209.03 | 8466209.03 | 8466208.75 | 8466208.75 | 8466208.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300961808 | Repavimientación De Calles En La Zona Cruz Del Sur Y Obras Complementarias, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentación De Calles En La Zona Cruz Del Sur, Grupo G) - 4881990 - 1005 | DOP-REH-FED-PDR-LP-205-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 8175507.61 | 8085577.02 | 8085577.02 | 8085577.02 | 8085574.46 | 8085574.46 | 8085574.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA, ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300961876 | Pavimentación De Calle Motolinia En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218246 - 2986 | 2986 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1500000 | 1502230 | 1500000 | 1502230 | 1502230 | 1502230 | 1502230 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300962029 | Pavimentación De Calle Andador Del Caballo Rosillo En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5217820 - 2981 | 2981 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300962186 | Pavimentación, Drenaje Y Agua Potable De Calle 12 De Diciembre - 4827346 - 672 | 672 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1592415.36 | 1574930.48 | 1574898.79 | 1574898.79 | 1574898.79 | 1574898.79 | 1574898.79 | 99.998 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300962329 | Remodelación Del Parque Juan Diego En La Colonia Tepeyac De La Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5217290 - 2976 | 2976 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300962331 | Reconstrucción De Plaza Civica En La Delegación De La Estancia De Ayllones - 5143330 - 2702 | 2702 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 990179.57 | 990179.57 | 990179.57 | 990179.57 | 990179.57 | 990179.57 | 990179.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300962351 | Infraestructura Vial En El Municipio De San Martín Hidalgo, Jalisco. // (Construccion De Empedrado Zampeado En Calle Hidalgo, En El Poblado De Palo Verde.) - 5258318 - 3239 | 3239 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300962477 | Pavimentación De Av. 12 De Diciembre En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218444 - 2989 | 2989 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2030000 | 2030000 | 2030000 | 2030000 | 2030000 | 2030000 | 2030000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300962651 | Infraestructura Vial En El Municipio De Zapotlanejo, Jalisco. // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye: Banquetas, Red De Agua Potable, Drenaje Y Alumbrado Público En Av. La Paz, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco.) - 5020576 - 1669 | 1669 | Jalisco | Zapotlanejo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 5579586.86 | 4783545.83 | 4783545.83 | 4783545.83 | 4783545.83 | 4783545.83 | 4783545.83 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300962743 | Pavimentación De Calle Andador Del Herrero En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218082 - 2984 | 2984 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300963012 | Pavimento En Concreto Hidráulico En Ingreso A La Comunidad De El Salvador (San Salvador-El Desperdicio) - 4840303 - 739 | 739 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300963178 | Infraestructura Municipal, En El Municipio De Unión De San Antonio, En El Estado De Jalisco // (Construcción De Puente Vehicular En La Calle Flores Magón En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) - 5216577 - 2968 | 2968 | Jalisco | Unión de San Antonio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300963601 | Repavimientación De Calles En La Zona Cruz Del Sur Y Obras Complementarias, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentación De Calles En La Zona Cruz Del Sur, Grupo F) - 4882055 - 1006 | DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 9964837.48 | 9855224.27 | 9855224.27 | 9855224.27 | 9855212.32 | 9855212.32 | 9855212.32 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA, ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300964156 | Construccion De Malla Sombra | 95095 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 844209.75 | 844209.75 | 844209.75 | 844209.75 | 843382.06 | 843382.06 | 843382.06 | 99.902 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300964293 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-04-0002/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 10721665.4 | 10721665.4 | 10721665.4 | 10721665.4 | 10721665.4 | 10721665.4 | 10721665.4 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300964298 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-04-0002/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 1669981.24 | 1669981.24 | 1669981.24 | 1669981.24 | 1669981.24 | 1669981.24 | 1669981.24 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300964300 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-06-02-0011/20 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 738133.52 | 738133.52 | 738133.52 | 738133.52 | 738133.52 | 738133.52 | 738133.52 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300964305 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-04-0001/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 3987933.84 | 3987933.84 | 3987933.84 | 3987933.84 | 3987933.84 | 3987933.84 | 3987933.84 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300964309 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-04-0001/2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 251244.4 | 251244.4 | 251244.4 | 251244.4 | 251244.4 | 251244.4 | 251244.4 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300964405 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14-ADQ-03-0007-2017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instittuto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | Educación | Terminado | 2017 | 1504143.7 | 1504143.7 | 1504143.7 | 1504143.7 | 1504143.7 | 1504143.7 | 1504143.7 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300964421 | Pavimentación De Av. Guadalajara Con Concreto Hidráulico Tramo 1, En La Colonia Nuevo México, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5404545 | 5404545 | 5404545 | 5404545 | 5404545 | 5404545 | 5404545 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300965346 | Pago De Gasolina Para Vehiculos De Seguridad Publica | 06 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Seguridad | Terminado | 2017 | 537662 | 537662 | 537662 | 537662 | 537662 | 537662 | 537662 | 100 |  | Otros | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300965459 | Compra De Refacciones Para Vehiculos De Seguridad Publica | 07 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Seguridad | Terminado | 2017 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 100 |  | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300966317 | Taller De Costura | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S054 Programa de Opciones Productivas |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE ZAPOPÁN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 151470 | 151470 | 151470 | 151470 | 151470 | 151470 | 151470 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: RECURSO MINISTRADO SE EJERCIÓ EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300966392 | Reencarpetado Asfáltico Sobre Empedrado De Jalecillo En Calle Lomas De La Soledad Entre Fauna (Llamarada) Y Cerrada | - | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1806843.56 | 1802314.01 | 1802314.01 | 1802314.01 | 1802314.01 | 1802314.01 | 1802314.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada en 2017 / Física: Obra terminada en 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300966418 | Reencarpetado Asfáltico Sobre Empedrado De Jalecillo En Calle Dunas Entre Niños Héroes Y Mares | - | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 2152887.44 | 2152886.9 | 2152886.9 | 2152886.9 | 2152886.9 | 2152886.9 | 2152886.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada en 2017 / Física: Obra terminada en 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300966468 | Reencarpetado Asfáltico Sobre Empedrado De Jalecillo En Calle Pirul Entre Río Nilo Y Ramón Corona (Margarito Ramírez) | - | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 2845568.16 | 2845567.48 | 2845567.48 | 2845567.48 | 2845567.48 | 2845567.48 | 2845567.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada en 2017 / Física: Obra terminada en 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300966522 | Reencarpetado Asfáltico Sobre Empedrado De Jalecillo En Calle Vegetación Entre Malecón Y Tabachín | - | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 3189900.67 | 3189899.75 | 3189899.75 | 3189899.75 | 3189899.75 | 3189899.75 | 3189899.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada en 2017 / Física: Obra terminada en 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300966538 | Reencarpetado Asfáltico En Calle Enrique Díaz De León Entre Fray Pedro De Gante Y Calle Erasmo Valle | - | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1073804.4 | 1061496.05 | 1061496.05 | 1061496.05 | 1061496.05 | 1061496.05 | 1061496.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada en 2017 / Física: Obra terminada en 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300966558 | Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Concreto) En Calle Huizquilco Entre Av.Malecón Y Calle Barra De Navidad | - | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1099619.2 | 1099619.2 | 1099619.2 | 1099619.2 | 1099619.2 | 1099619.2 | 1099619.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada en 2017 / Física: Obra terminada en 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300966596 | Infraestructura Turística Del Malecón De La Localidad De Mezcala De La Asunción, Municipio De Poncitlán | - | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 48408 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300967221 | Equipamiento De 3 Nuevas Unidades Básicas De Rehabilitación En Los Municipios De Chimaltitán, San Sebastián Del Oeste Y San Marcos, Del Estado De Jalisco | 123 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999356.17 | 1999356.17 | 1999356.17 | 1999356.17 | 99.9678 | 0 | Equipamiento | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Observación Nivel Financiero: Se efectuó reintegro por 643.83 el 08 de enero 2017, y reintegro el día 12 de enero por 26,533.00 de intereses generados Observación Nivel Físico: Cierre del proyecto de Ramo XII 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300967543 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Pavimento Ecológico Con Huella De Rodamiento De Concreto Hidráulico En La Calle Belisario Domínguez En La Localidad De La Aldaba, Municipio De Autlán | 2017001 | Jalisco | Autlán de Navarro | La Aldaba | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1637435.02 | 1637435.02 | 1637435.02 | 1637435.02 | 1637435.02 | 1637435.02 | 1637435.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 272 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300967600 | Servicios Generales Y Personales | 01 | Jalisco | Chapala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 28666376.04 | 28666376.04 | 28666376.04 | 28666376.04 | 28666376.04 | 28666376.04 | 28666376.04 | 100 | 0 | Otros | 35000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300967641 | Servicios Financieros | SP-014-2017 | Jalisco | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2872.59 | 826.72 | 826.72 | 826.72 | 826.72 | 826.72 | 826.72 | 100 |  | Otros | 18711 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300967649 | Gastos De Material De Papelería Y Artículos Varios De Oficina | SP-015-2017 | Jalisco | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 7911.2 | 8175.19 | 8175.19 | 8175.19 | 8175.19 | 8175.19 | 8175.19 | 100 |  | Otros | 18711 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300967687 | Construcción De Plazoleta En El Fracc. Jardines Autlan En La Cabecera Municipal | 2017002 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 2862565 | 2862565 | 2862565 | 2862565 | 2862565 | 2862565 | 2862565 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 643 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300967788 | Construcción De Parque, En La Colonia Marcelino García Barrgán (Azucarera) | 2017003 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2152927 | 2152927 | 2152927 | 2152927 | 2152927 | 2152927 | 2152927 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 876 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968298 | Construcción De Obras De Protección A Centros De Población Lo Arado, La Resolana Y Corral De Piedra Con Rectificación De Cauces En Los Ríos Del Tecolote, Villa De Purificación Y | CC/OP/BANOBRAS/01/CI/003/2017 | Jalisco | Casimiro Castillo | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 3105225 | 3105224.68 | 3105224.68 | 3105224.68 | 3105224.68 | 3105224.68 | 3105224.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 18089 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra concluda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968335 | Pavimentacion De La Avenida Hidalgo, En La Localidad Del Lo Arado, ( Segunda Etapa). | CC/OP/FORTAFIN/CI/007/2017 | Jalisco | Casimiro Castillo | Lo Arado | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1992867 | 1992867.32 | 1992867.32 | 1992867.32 | 1992867.32 | 1992867.32 | 1992867.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 3617 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra funcionando en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968628 | Repavimentacion De Calles Secundarias En La Colonia Blanco Y Cuellar Ii Seccion Del Municipio De Guadalajara | DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 24194411.07 | 24194411.07 | 24194411.07 | 24194411.07 | 24194106.66 | 24194106.66 | 24194106.66 | 99.9987 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, INFORMACIÓN PRELIMINAR / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968631 | Repavimentación De Calles Secundarias En La Colonia Popular San Martin Del Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-085-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 20460909.35 | 20460909.35 | 20460909.35 | 20460909.35 | 20460909.29 | 20460909.29 | 20460909.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRELIMINAR, OBRA TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968636 | Terminación Del Puente De La Obra "Construcción De Acceso A Centro De Salud Santa Cruz De Las Flores", En El Municipio De San Martín Hidalgo, Jalisco | 060001700764 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infrestructura y Obra Pública | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 456866.71 | 456866.71 | 456866.71 | 456866.71 | 456866.71 | 456866.71 | 456866.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1531 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968642 | Construcción De ¿Parque Colinas De La Normal¿, Municipio De Guadalajara, Jalisco. (Acabados E Instalaciones) | 060001700832 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2530624.25 | 2530624.25 | 2530624.25 | 2530624.25 | 2530428.05 | 2530428.05 | 2530428.05 | 99.9922 | 0 | Metros Cuadrados | 1452042 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968651 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria En Calle Vicente Guerrero En Villa De Contla, Primera Etapa, En El Municipio De Tamazula De Gordiano, Jalisco. | 060001700704 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Urbanización | Terminado | 2017 | 791200 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1977205.8 | 1977205.8 | 1977205.8 | 99.9598 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968655 | Construcción De Andadores Y Cerco Perimetral En El Nuevo Panteón Municipal En Pihuamo, Jalisco. | 060001700705 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 593400 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1482496.22 | 1482496.22 | 1482496.22 | 99.9323 | 0 | Metros Cuadrados | 478 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968658 | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Ramón Corona De Usmajac, Municipio De Sayula, Jalisco. | 060001700707 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 494500 | 1236250 | 1236250 | 1236250 | 1235290.96 | 1235290.96 | 1235290.96 | 99.9224 | 0 | Metros Cuadrados | 1205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968659 | Construcción De Andador Peatonal El Fresnito, En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco. | 060001700836 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 791200 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1971465.74 | 1971465.74 | 1971465.74 | 99.6697 | 0 | Metros Cuadrados | 851 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968660 | Suministro E Instalación De Luminarias Loma De Murguías, En El Municipio De Zapotitlán De Vadillo, Jalisco. | 060001700838 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 43785.8 | 109464.5 | 109464.5 | 109464.5 | 108111.83 | 108111.83 | 108111.83 | 98.7643 | 0 | Luminaria | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968669 | Repavimentación De Calles Secundarias Del Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-087-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 20460909.35 | 20460909.35 | 20460909.35 | 20460909.35 | 20460909.34 | 20460909.34 | 20460909.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, INFORMACIÓN PRELIMINAR / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA, / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968678 | Rehabilitación Del Camino Código 701 Entronque Carretera Federal Mexico 23 ¿ Villa Guerrero, En El Municipio De Totatiche. | 060001700713 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9956148.52 | 9956148.52 | 9956148.52 | 99.5615 | 0 | Kilómetro | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968681 | Rehabilitación Del Camino Código 702 Villa Guerrero ¿San Martin De Bolaños, En El Municipio De Villa Guerrero. | 060001700718 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9998363.94 | 9998363.94 | 9998363.94 | 99.9836 | 0 | Kilómetro | 2050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968685 | Restauración De Casa Baeza Alzaga En El 1er Complejo De Ciudad Creativa Digital En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. | 060001700719 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 19989181.22 | 19989181.22 | 19989181.22 | 19989181.22 | 19987832.46 | 19987832.46 | 19987832.46 | 99.9933 | 0 | Otros | 269250 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968693 | Construcción, Habilitación Y Equipamiento De Los Espacios Productivos De La Torre C Del Primer Complejo Creativo En Ciudad Creativa Digital En El Municipio De Guadalajara | 060001700763 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99999639.29 | 99999639.29 | 99999639.29 | 99.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 1495189 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968700 | Complejo Multidisciplinario De Investigación Y Docencia, Módulo En El Municipio De Gómez Farías, Jalisco. | 060001700834 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Educación | Terminado | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2997160.01 | 2997160.01 | 2997160.01 | 99.9053 | 0 | Otros | 2658 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968705 | Costrucción De Unidad Deportiva En La Localidad De Atequizayán En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco. | 060001700839 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Deporte | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999853.01 | 1999853.01 | 1999853.01 | 99.9927 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968709 | Construcción De Ciudad Creativa Digital, En Municipio De Guadalajara, Jalisco. (Tercera Etapa) | POA 2017 06 00 -0732 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30010818.78 | 30010818.78 | 30010818.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968714 | Parque El Hoyaco En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque | POA 2017 06 00 -0721 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: BOLSA YA DEFINIDA EN PROYECTOS ESPECIFICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968735 | Ampliación Y Remodelación De Hospital Regional, En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco | POA 2017 06 00 -0730 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | Salud | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968877 | Rehabilitación De Calle 8 Entre Calle 3 A Av. Lázaro Cárdenas, En La Zona Industrial De La Zona 7 Cruz Del Sur, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-172-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 9880714.73 | 9880714.73 | 9880714.73 | 9880714.73 | 9880714.57 | 9880714.57 | 9880714.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968893 | Rehabilitación De Calle 8 Entre Calle 3 A Av. Miguel López De Legazpi, En La Zona Industrial De La Zona 7 Cruz Del Sur, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-173-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 10683695 | 10683695 | 10683695 | 10683695 | 10683695 | 10683695 | 10683695 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968918 | Reencarpetamiento De La Calle Higueras, De Constitución A Escobedo, Y Calle Escobedo, De Las Vías Del Tren A La Calle Cerro Del Patomo, En La Cabecera Municipal. | 120-17 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas. | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4999055.87 | 4999055.87 | 4999055.87 | 4999055.87 | 99.9811 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado. / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968924 | Urbanización Avenida Reyes Heróles En La Zona 7 Cruz Del Sur, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. | FFI-LP-174-17 -175-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 24755411.87 | 24755411.87 | 24755411.87 | 24755411.87 | 24755253.8 | 24755253.8 | 24755253.8 | 99.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968940 | Rehabilitación Parque El Refugio, En La Zona 1 Centro, En El Municipio De Gauadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 19953368.41 | 19953368.41 | 19953368.41 | 19953368.41 | 19952381.59 | 19952381.59 | 19952381.59 | 99.9951 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968948 | Rehabilitación De Calle 20 Entre Calle 3 A Av. Miguel López De Legazpi, En La Zona Industrial De La Zona 7 Cruz Del Sur, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-176-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 10024148.93 | 10024148.93 | 10024148.93 | 10024148.93 | 10024147.1 | 10024147.1 | 10024147.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968950 | Construcción De La Vialidad Lago De Cajititlán Con Concreto Hidráulico En La Localidad De San Agustín, Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco | 121-17 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas. | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999498.97 | 9999498.97 | 9999498.97 | 9999498.97 | 99.995 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado. / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968957 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Río De Janeiro, En La Zona 3 Huentitan, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Deporte | Terminado | 2017 | 13741228.35 | 13741228.35 | 13741228.35 | 13741228.35 | 13741227.63 | 13741227.63 | 13741227.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968962 | Remodelaccion Y Ampliacion De La Delegacion Municipal De Lo Arado, En El Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco | CC-OP-BANOBRAS-02-AD-004-2017 | Jalisco | Casimiro Castillo | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 235451.77 | 235451.77 | 235451.77 | 235451.77 | 235451.77 | 235451.77 | 235451.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra fue concluida satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968966 | Rehabilitacion E Imagen Urbana De La Calle Mezquitán, En La Zona 1 Centro, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. | DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 10961432 | 10961432 | 10961432 | 10961432 | 10961432 | 10961432 | 10961432 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968974 | Repavimentación Del Camino A Agua Amarilla, De La Av. 8 De Julio A La Calle Morelos En San Sebastián, En Tlajomulco De Zúñiga Jalisco | 122-17 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas. | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 4345059.74 | 4345059.74 | 4345059.74 | 4344698.17 | 4344698.17 | 4344698.17 | 4344698.17 | 99.9917 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado. / Física: Proyecto Terminada. / Registro: Proyecto Terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300968993 | Repavimentación Con Carpeta Asfáltica En La Calle De Ingreso A La Localidad Cofradía De La Luz, En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco | 123-17 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas. | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8999574.09 | 8999574.09 | 8999574.09 | 8999574.09 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado. / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969019 | Repavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Independencia En La Localidad Cruz Vieja, En Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco | 124-17 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas. | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3154940.26 | 3154940.26 | 3154940.26 | 3150766.57 | 3150764.68 | 3150764.68 | 3150764.68 | 99.8676 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado. / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969052 | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica, Agua Potable, Drenaje Y Obras Complementarias En El Ingreso Santa Cruz De La Loma, En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco | 125-17 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas. | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8499999.98 | 8499999.98 | 8499999.98 | 8499999.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado. / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969078 | Reencarpetamiento De La Av. Jesús Michel, De La Carretera San Sebastián A Unión Del Cuatro Al Límite Municipal | 126-17 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas. | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999182.93 | 9999123.02 | 9999123.02 | 9999123.02 | 99.9912 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado. / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969080 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico Con Huellas De Adoquin En Las Calles Melchor Ocampo Y Centenario (2da Etapa) En La Cabecera Del Municipio De Villa Purificación | VP OD OP FONDEREG 01 2017 | Jalisco | Villa Purificación | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 2068965.52 | 2868965.52 | 2868965.52 | 2868965.52 | 2868965.52 | 2868965.52 | 2868965.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969221 | Construcción De Andadores, Recubrimientos Y Acabados En La Unidad Deportiva Paseos Del Briseño, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-059-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. | Deporte | Terminado | 2017 | 1477840.24 | 1477840.24 | 1477840.24 | 1477840.24 | 1477840.13 | 1477840.13 | 1477840.13 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969225 | Rehabilitación De Infraestructura De Servicios En El Centro Acuático Zapopan, Unidad Deportiva Francisco Villa Y En La Unidad Deportiva Base Aérea, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-068-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. | Deporte | Terminado | 2017 | 1491328.97 | 4496387.16 | 4496387.16 | 4496387.16 | 3943234.23 | 3943234.23 | 3943234.23 | 87.6978 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969230 | Construcción De Muros De Mampostería Y Obra Complementaría En El Parque El Polvorín Ii, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-IM-AD-074-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. | Urbanización | Terminado | 2017 | 710320.06 | 710320.06 | 710320.06 | 710320.06 | 710320.04 | 710320.04 | 710320.04 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969234 | Sustitución De Red De Drenaje Sanitario En Calle De La Colonia Lomas De Tabachines I Sección, En El Municipio De Zapopan, Jalisco, Primera Etapa. | DOPI-MUN-FORTA-DS-AD-076-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1714660.23 | 622364.78 | 622364.78 | 622364.78 | 622364.78 | 622364.78 | 622364.78 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969236 | Remodelacion De La Ampliacion De La Delagacion De La Localidad De Tecomates,Mpio. De Casimiro Castillo,Jal. | CC-OP-BANOBRAS-03-AD-005-20017 | Jalisco | Casimiro Castillo | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 235451.77 | 235451.77 | 235451.77 | 235451.77 | 235451.77 | 235451.77 | 235451.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3617 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra fue concluida en su totalidad y se encuentra operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969237 | Obra Complementaria Para La Terminación Del Centro De Salud Atemajac, Ubicado En La Colonia Atemajac Del Valle, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-IS-AD-131-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. | Salud | Terminado | 2017 | 705487.23 | 705487.23 | 705487.23 | 705487.23 | 553430.51 | 553430.51 | 553430.51 | 78.4466 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969244 | Primera Etapa De La Renovación De Imagen Urbana En La Colonia Díaz Ordaz, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-IU-AD-132-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1630250.47 | 1630250.47 | 1630250.47 | 1630250.47 | 1630250.47 | 1630250.47 | 1630250.47 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969270 | Remodelacion Y Ampliacion De La Delegacion Municipal De La Localidad De Piedra Pesada En El Mpio. De Casimiro Castillo,Jal. | CC-OP-BANOBRAS-04-AD-006-2017 | Jalisco | Casimiro Castillo | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO,JAL. | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 235452 | 235451.77 | 235451.77 | 235451.77 | 235451.77 | 235451.77 | 235451.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3617 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra concluida y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969339 | Equipamiento Del Archivo Histórico, En El Cual Consiste En Compra De Portafólios Para Fotografías, Cajas Con Refuerzos Metálicos, Archivero Móvil, Escaner, Planero, Sistemas Contra Incendios, Etc. | SC-DGVC-COLAB-02569-17 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | Secretaría de Cultura | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2453471.64 | 1200000 | 1200000 | 898012.74 | 898012.74 | 898012.74 | 898012.74 | 74.8344 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto concluido al cien porciento. Cierre de cuenta bancaria el 31 de mayo de 2018. / Física: Proyecto concluido. / Registro: Proyecto concluido al cien porciento. Cuenta bancaria cerrada con fecha del 31 de mayo de 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969350 | Pavimentación De Av. Guadalajara Con Concreto Hidráulico Tramo 2, En La Colonia Nuevo México, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4095455 | 4095455 | 4095455 | 4095455 | 4095455 | 4095455 | 4095455 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969357 | Pavimentación De Conexión Vial Centro Cultural Constitución - Auditorio Telmex, Con Pavimento Asfáltico, Tramo 1 (Calz. Constituyentes - Calle Obreros De Cananea) En La Colonia Constitución, Municipio | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969364 | Construccion De Parque Recreativo Para La Rehabilitacion Con Equinoterapia En El Cerrito De La Cruz Segunda Etapa En La Cabecera Municipal De Casimiro Castillo,Jalisco. | CC-OP-FONDEREG-008-2017 | Jalisco | Casimiro Castillo | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO,JALISCO. | Salud | Terminado | 2017 | 3439898.6 | 3439898.36 | 3439898.36 | 3439898.36 | 3439898.36 | 3439898.36 | 3439898.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21475 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969455 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Royal Country, Segunda Etapa, En Los Fraccionamientos Royal Country, Puerta De Hierro Y Puerta Plata, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969476 | Pavimentación De Conexión Vial Centro Cultural Constitución - Auditorio Telmex, Con Pavimento Asfáltico, Tramo 2 (Calz. Constituyentes - Calle Obreros De Cananea) En La Colonia Constitución, Municipio | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969483 | Pavimentación De Vialidad De Acceso Al Centro De Desarrollo Comunitario Miramar, Calle Prolongación Guadalupe, En Las Colonias Miramar Y Carlos Rivera Aceves, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969490 | Pavimentación De Vialidad De Acceso Al Centro De Desarrollo Comunitario San Juan De Ocotán, Calle 16 De Septiembre, En San Juan De Ocotán, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969498 | Pavimentación De Vialidad De Acceso A La Unidad Deportiva Villa De Guadalupe, Calle San Pedro Y Calle Febronio Lara, En La Colonia Villa De Guadalupe, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969502 | Pavimentación De Vialidad De Acceso A La Unidad Paseos Del Briseño, Calle Magnolia, En Las Colonias Paseos Del Briseño Y Agrícola, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969506 | Reencarpetado Y Peatonalización De Vialidad De Acceso A La Unidad Deportiva Santa María Del Pueblito, Calle Independencia, En Santa María Del Pueblito, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969510 | Reencarpetado Y Peatonalización De Vialidad De Acceso A La Unidad Deportiva Santa Margarita, Calle Santa Matilde, En La Colonia Santa Margarita, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969513 | Construcción De Colector Pluvial Sobre La Calle Cuarta Poniente, En La Colonia Nuevo México, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969515 | Construcción De Colector Pluvial Calle Atotonilco, En La Colonia Nuevo México, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969667 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo En La Localidad De Tecualtitan Zapotlan Del Rey Jalisco | 117523 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Tecualtitán | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. | Urbanización | Terminado | 2017 | 419041.97 | 419041.97 | 0 | 419041.97 | 419041.97 | 419041.97 | 419041.97 | 100 |  | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300969784 | Desarrollo De Capacidades En Las Instituciones Loc,. Para El Diseño De Políticas Destinadas A La Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia En Part. Ciudadana En Seguridad Pública | 1467001417003 | Jalisco | Puerto Vallarta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1382211.5 | 1382211.5 | 1382211.5 | 1382211.5 | 1382211.5 | 1244616.36 | 1244616.36 | 90.0453 | 0 | Otros | 2461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300969808 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial. | 1467001417004 | Jalisco | Puerto Vallarta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Ciudadana | Seguridad | Terminado | 2017 | 4982000 | 4982000 | 4982000 | 4982000 | 4982000 | 4916999.44 | 4916999.44 | 98.6953 | 0 | Otros | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300969820 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial. | 1467001417005 | Jalisco | Puerto Vallarta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Ciudadana | Seguridad | Terminado | 2017 | 6225692 | 6225692 | 6225692 | 6225692 | 6225692 | 6207450 | 6207450 | 99.707 | 0 | Piezas | 2406 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300969827 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios. | 1467001417006 | Jalisco | Puerto Vallarta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Ciudadana | Seguridad | Terminado | 2017 | 1232211.5 | 1232211.5 | 1232211.5 | 1232211.5 | 1232211.5 | 1231920 | 1231920 | 99.9763 | 0 | Vehículos | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300970678 | Las Politicas Publicas Orientadas Mediante Acciones Centradas En La Trasversalidad Para La Perspectiva De Genero En La Constitucion De La Igualdad En Mpio. De Zapotlanejo. | 001TG 2017 | Jalisco | Zapotlanejo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | H. AYUNTAMIENTO MDE ZAPOTLANEJO JALISCO | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 |  | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300970920 | Construcción De Área De Comedor En El Albergue El Pabellón. | 2017004 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Mentidero | Rural | Subsidios | S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 292975.3 | 292975.36 | 292975.36 | 292975.36 | 292975.36 | 292975.36 | 292975.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300970935 | Construcción De Área De Cocina En El Albergue El Pabellón. | 2017005 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Mentidero | Rural | Subsidios | S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 214024.6 | 214024.6 | 214024.6 | 214024.6 | 214024.6 | 214024.6 | 214024.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300970959 | Adoquín Calle López Mateos Entre Av. Hidalgo Pte. Y Calle Tepic Colonia La Estación, En Magdalena, Jalisco. | 73X114005251 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 782104 | 782104 | 782104 | 782104 | 782104 | 782104 | 782104 | 100 |  | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300970962 | Banquetas Calle Colon Entre Av. Juan Pablo Ii Y Calle Ramos Arvizu Colonia Los Llanitos, En Magdalena, Jalisco | 73X114005254 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1073692 | 1073692 | 1073692 | 1073692 | 1073692 | 1073692 | 1073692 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300970966 | Banquetas Calle Roberto Fierro Entre Av Juan Pablo Ii Y Mariano Matamoros | 73X114005246 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 229612 | 229612 | 229612 | 229612 | 229612 | 229612 | 229612 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300970978 | Banquetas Calle López Mateos Entre Av. Hidalgo Pte. Y Calle Tepic Colonia La Estación, En Magdalena, Jalisco. | 73X114005248 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 345924 | 345924 | 345924 | 345924 | 345924 | 345924 | 345924 | 100 |  | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300970990 | Empedrado Ahogado Calle Colon Entre Av. Juan Pablo Ii Y Calle Ramos Arvizucolonia Los Llanitos, En Magdalena, Jalisco. | 73X114005253 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2464356 | 2464356 | 2464356 | 2464356 | 2464356 | 2464356 | 2464356 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300971232 | Carceles Municipales | 201702F | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Seguridad | Terminado | 2017 | 23272773 | 60000 | 60000 | 60000 | 59940 | 59940 | 59940 | 99.9 |  | Lote | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300971234 | Deuda Publica | 201703F | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 23272773 | 3241648 | 3241648 | 3241648 | 3241648 | 3241648 | 3241648 | 100 |  | Lote | 41100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300971235 | Gastos Del Parque Vehicular De Seguridad Publica | 201704F | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Seguridad | Terminado | 2017 | 23272773 | 2938574 | 2938574 | 2938574 | 2938574 | 2938574 | 2938574 | 100 |  | Lote | 41100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300971236 | Gastos Administrativos De Seguridad Publica | 201705F | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE | Seguridad | Terminado | 2017 | 23272773 | 465984 | 465984 | 465984 | 465984 | 465984 | 465984 | 100 |  | Lote | 41100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300971237 | Mantenimiento Del Depto De Seguridad Publica | 201706F | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Seguridad | Terminado | 2017 | 23272773 | 331884 | 331884 | 331884 | 331884 | 331884 | 331884 | 100 |  | Lote | 41100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300971239 | Adquisicion De Vehiculos Y Equipo Terrestre | 201707F | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE | Seguridad | Terminado | 2017 | 23272773 | 20000 | 20000 | 20000 | 19990 | 19990 | 19990 | 99.95 |  | Equipamiento | 41100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300971240 | Adquisicion De Equipo De Computo | 201708F | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE | Seguridad | Terminado | 2017 | 23272773 | 15000 | 15000 | 15000 | 14996 | 14996 | 14996 | 99.9733 |  | Mobiliario y equipo | 41100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170300971242 | Adeudo Con Conagua | 201709F | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 23272773 | 2384962 | 2384962 | 2384962 | 2384962 | 2384962 | 2384962 | 100 |  | Lote | 41100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400992522 | Equipamiento Para Planta Potabilizadora En La Localidad De Ahuacatepec Municipio De Atenguillo Jalisco - 254376 | 254376 | Jalisco | Atenguillo | Ahuacatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100 | 0 | Otros | 231 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400992523 | Equipamiento Para Planta Potabilizadora En La Localidad De Milpillas Municipio De Atenguillo Jalisco - 254478 | 254478 | Jalisco | Atenguillo | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400992524 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Argentina En La Localidad De San Antonio De Los Macedo Municipio De Atenguillo Jalisco - 302068 | 302068 | Jalisco | Atenguillo | San Antonio de los Macedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 8575.85 | 8575.85 | 8575.85 | 8575.85 | 8575.85 | 8575.85 | 8575.85 | 100 | 0 | Otros | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400992525 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De San Antonio De Los Macedo Municipio De Atenguillo Jalisco - 254564 | 254564 | Jalisco | Atenguillo | San Antonio de los Macedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400992526 | Construcción De Electrificacion En La Calle Javier Mina En La Localidad De Los Volcanes Municipio De Atenguillo Jalisco - 271295 | 271295 | Jalisco | Atenguillo | Los Volcanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 44798.4 | 44798.4 | 44798.4 | 44798.4 | 44798.4 | 44798.4 | 44798.4 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400992650 | Construccion De Red Hidraulica En Las Calle Veintiuno De Marzo Marcelino Rubio Y Prol Gpe Victoria En La Localidad De La Resolana - 317754 | 317754 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 475087.51 | 475087.51 | 475087.51 | 475087.51 | 475085.95 | 475085.95 | 475085.95 | 99.9997 | 0 | Metros lineales | 195 | 100 | 100 | Financiera: se considero un ahorro de $ 1.56 del total de obra / Física: obra termina / Registro: se tubo un ahorro de $ 1.56 en el total de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400992651 | Construccion De Linea Electrica En Las Calle Cuitlahuac En La Localidad De La Resolana Mpio De Casimiro Castillo Jal - 317753 | 317753 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 95798.01 | 95561.55 | 95561.55 | 95561.55 | 95561.55 | 95561.55 | 95561.55 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: je ejecuto al 100 % del importe del contrato mas sin embargo en las MIDs se cargo por $ 95,798.01 / Física: / Registro: En el portal de las MIDS la obra se considero por $95,798.01 y al momento de contratar y ejecutar la obra se hace por $95,561.55 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400992652 | Construccion De Red Electrica En Las Calle Veintiuno De Marzo Marcelino Rubio Y Prol Gpe Victoria En La Localidad De La Resolana - 317752 | 317752 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 693737.56 | 692025.21 | 692025.21 | 692025.21 | 692025.21 | 692025.21 | 692025.21 | 100 | 0 | Otros | 193 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El monto considerado para este proyecto en las MID fue por $ 693,737.56 mas sin embargo el contrato y la ejecución fue por $ 692,025.21 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400992653 | Construccion De Comedor En La Escuela Cam Benito Juarez Educacion Especial Primaria En La Localidad De La Resolana Casimiro Castillo Jalisco - 269899 | 269899 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 199136.9 | 199136.85 | 0 | 199136.85 | 199136.85 | 199136.85 | 199136.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400992654 | Construción De Casa Del Artesano En La Resolana En El Municipio De Casimiro Castillo - 266168 | 266168 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 458737.67 | 458737.67 | 0 | 458737.67 | 274739.17 | 274739.17 | 274739.17 | 59.8903 | 0 | Otros | 120 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400992655 | Pavimentación Asfáltica En Camino Al Panteón Municipal Juan Pablo Segundo En La Resolana Mpio Casimiro Castillo Jal Segunda Etapa - 93139 | 93139 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1909460 | 1901765.23 | 1901765.23 | 1901765.23 | 1901765.23 | 1901765.23 | 1901765.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11180 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE CARGO POR LA CANTIAD DE 1,909,460 Y SE CONTRATO Y EJERCIO POR LA CANTIDAD DE 1,901,765.23 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400992656 | Instalacion Y Operación De Planta De Emergencia En Centro De Salud De La Localidad De La Resolana Mpio De Casimiro Castillo Jal - 317735 | 317735 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 293797.32 | 293072.14 | 293072.14 | 293072.14 | 293072.14 | 293072.14 | 293072.14 | 100 | 0 | Otros | 11180 | 100 | 100 | Financiera: Los $ 293,072.14 corresponden al monto contratado de la obra / Física: Se ejecutan los trabajos al 100 % / Registro: En el Portal de las MIDS se considero la obra por 293,797.32 y la obra fue contratada u ejecutada por la cantidad de $293,072.14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400992657 | Construccion De Red Sanitaria En La Calle Abasolo De La Localidad De Lo Arado Mpio De Casimiro Castillo Jal - 317722 | 317722 | Jalisco | Casimiro Castillo | Lo Arado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 40733.9 | 40733.9 | 40733.9 | 40720.12 | 40720.12 | 40720.12 | 40720.12 | 99.9662 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO SATISFACTORIAMENTE / Física: AL CONCLUIR LA OBRA SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA / Registro: EL MONTO PRESUPUESTADO FUE EL IMPORTE QUE SE CARGO EN LAS MIDS, EL IMPORTE EJECUTADO HACE REFERENCIA LA EJERCIDO REALMENTE EN OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400992658 | Rehabilitación De Baños En La Escuela Secundaria Técnica En La Localidad De Lo Arado En El Municipio De Casimiro Castillo Jalisco - 266072 | 266072 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 469148.68 | 469148.68 | 0 | 469148.68 | 321477.01 | 321477.01 | 321477.01 | 68.5235 | 0 | Piezas | 185 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400992659 | Construccion De Empedrado Ecologico En La Avenida Francisco I Madero En La Localidad De El Coyame - 92917 | 92917 | Jalisco | Casimiro Castillo | Coyamel (El Coyame) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2052820 | 2048380 | 2048380 | 2048380 | 2048380 | 2048380 | 2048380 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 528 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE CARGO POR LA CANTIDAD DE 2,052,820.00 Y SE CONTRATO Y EJERCIO POR 2,048,380.00 LA DIFERENCIA YA SE REINTREGRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400992660 | Construccion De Linea Hidraulica En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez En La Localidad De El Chico Mpio De Casimiro Castillo Jal - 317755 | 317755 | Jalisco | Casimiro Castillo | El Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 77736.45 | 77736.45 | 77736.45 | 77736.45 | 77736.45 | 77736.45 | 77736.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE CARGO Y SE EJERCIO POR LA MISMA CANTIDAD DE 77,736.45 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400992661 | Construccion De Red Electrica Baja Tension En La Callle Venustiano Carranza En La Localidad De Piedra Pesada - 317723 | 317723 | Jalisco | Casimiro Castillo | Piedra Pesada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 19947.46 | 19947.46 | 19947.46 | 19947.46 | 19947.46 | 19947.46 | 19947.46 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra concluida y operando sin problema - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400992662 | Rehabilitación De Red Sanitaria En La Calle Santos Degollado En La Localidad De Piedra Pesada Mpio De Casimiro Castillo Jal - 317720 | 317720 | Jalisco | Casimiro Castillo | Piedra Pesada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 213047.58 | 213047.58 | 213047.58 | 213047.58 | 213047.58 | 213047.58 | 213047.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 33 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400992671 | Construcción De Baño Segunda Etapa En Diversas Viviendas Del Municipio De Bolaños - 244886 | 244886 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1967927.59 | 0 | 1967927.59 | 1967285.32 | 1967285.32 | 1967285.32 | 99.9674 | 0 | Vivienda | 290 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400993006 | Mejoramiento De Treinta Viviendas Con Calentadores Solares A Personas De Bajos Recursos En Las Colonias Indepencia Y Donato Guerra En La Cab - 136547 | 136547 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 100 | 0 | Celdas solares | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400993007 | Mejoramiento De Veintisiete Viviendas Con Calentadores Solares A Personas De Bajos Recursos En La Cabecera Municipal De Cuautla Jalisco - 136510 | 136510 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 119016 | 119016 | 119016 | 119016 | 119016 | 119016 | 119016 | 100 | 0 | Celdas solares | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400993008 | Mejoramiento De Quince Viviendas Con Calentadores Solares A Personas De Bajos Recursos En La Cabecera Municipal De Cuautla Jalisco - 160706 | 160706 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Vivienda | Terminado | 2017 | 58500 | 58500.01 | 58500.01 | 58500.01 | 58500.01 | 58500.01 | 58500.01 | 100 | 0 | Celdas solares | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACIOM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400993009 | Mejoramiento De Treinta Viviendas Con Calentadores Solares A Personas De Bajos Recursos En La Colonia Juarez Cabecera Municipal De Cuautla - 84936 | 84936 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 100 | 0 | Celdas solares | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400993010 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Con Suministro E Instalación De Bomba En La Localidad De Cañada Grande - 227906 | 227906 | Jalisco | Cuautla | Cañada Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400993011 | Construccion De Cuarenta Cisternas De Mil Cien Litros Equipada Con Accesorios Y Bomba En La Localidad De Tirras Blancas En El Municipio - 226277 | 226277 | Jalisco | Cuautla | Tierras Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 208600.8 | 208600.8 | 208600.8 | 208600.8 | 208600.8 | 208600.8 | 208600.8 | 100 | 0 | Piezas | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400993084 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Cuquio - 274834 | 274834 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 375060 | 375060 | 0 | 375060 | 374976.5 | 374976.5 | 374976.5 | 99.9777 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400994970 | Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En Las Calles Toluquilla Enrique Salgado Vega Balbaneda Y Leona Vicario - 333363 | 333363 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMECA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2045652.11 | 2045652.11 | 2045652.11 | 2045652.11 | 2045652.11 | 2045652.11 | 2045652.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 388 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400994971 | Construccion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Filemon Avalos Osorio - 184263 | 184263 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 222173.06 | 222173.06 | 222173.06 | 222173.06 | 222173.06 | 222173.06 | 222173.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 92 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400994972 | Construccion De Red Pluvial Drenaje Sanitario Y Re Empedrado En Calle Rió Pijinto En Ameca Jalisco - 21565 | 21565 | Jalisco | Ameca | Ameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1596533.79 | 1596533.79 | 1596533.79 | 1596533.79 | 1596533.79 | 1596533.79 | 1596533.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 92 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995297 | Suministro De Calentador Solar En La Localidad El Caracol En Arandas Jalisco - 296677 | 296677 | Jalisco | Arandas | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 100 |  | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995298 | Construccion De Red Sanitaria En Calle Sin Nombre Entre Santa Rosa Y Casa Blanca - 332623 | 332623 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 442523.94 | 442523.94 | 442523.94 | 442523.94 | 442523.94 | 442523.94 | 442523.94 | 100 |  | Metros lineales | 3500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995299 | Ampliacion Linea De Agua Potable En Calle Dieciseis De Septiembre - 245974 | 245974 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 458733.53 | 458733.53 | 458733.53 | 458733.53 | 458733.53 | 458733.53 | 458733.53 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995300 | Ampliacion Linea De Distribucion De Agua Potable En Callejon Padilla - 245891 | 245891 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 263464.5 | 263464.5 | 263464.5 | 263464.5 | 263464.5 | 263464.5 | 263464.5 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995301 | Drenaje En Calle Dieciséis De Septiembre - 246035 | 246035 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 778458.6 | 778458.6 | 778458.6 | 778458.6 | 778458.6 | 778458.6 | 778458.6 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995302 | Electrificación En Calle Colon En Atotonilco El Alto Jalisco - 242333 | 242333 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 534238 | 534238 | 534238 | 534238 | 534238 | 534238 | 534238 | 100 |  | Otros | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995303 | Sustitución De Red Principal De Agua Potable En Calle Rayón Municipio De Atotonilco El Alto Jalisco Fise - 231300 | 231300 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 1998743.91 | 1998743.91 | 1998743.91 | 99.9372 | 0 | Metros lineales | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995304 | Construccion De Redes Hidrosanitarias Y Resustitucion De Superficie De Rodamiento En Calle Abasolo Tercera Etapa En El Municipio De Atoyac - 265895 | 265895 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 1998587.43 | 1998587.43 | 1998587.43 | 99.9294 | 0 | Metros Cuadrados | 308 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995305 | Dotación De Veinte Y Uno Calentadores Solares A Viviendas De Atoyac - 258343 | 258343 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 81900 | 81900 | 81900 | 81900 | 81900 | 81900 | 81900 | 100 |  | Celdas solares | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995306 | Dotación De Un Calentador Solar En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez - 257880 | 257880 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 100 |  | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995307 | Dotación De Un Calentadore Solar Fraccionamiento San Juan - 258848 | 258848 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 100 |  | Celdas solares | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995308 | Dotación De Un Calentador Solar En Calle Pedro Ruiz - 258630 | 258630 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 100 |  | Celdas solares | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995309 | Dotación De Un Calentador Solar En La Colonia El Nogal - 258609 | 258609 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 100 |  | Celdas solares | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995310 | Dotación De Un Un Calentador Solar Calle Emiliano Zapata - 258462 | 258462 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 100 |  | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995311 | Dotación De Cuatro Calentadores Solares A Viviendas Del Municipio - 258390 | 258390 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 100 |  | Celdas solares | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995312 | Dotación De Un Un Calentador Solar - 258529 | 258529 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 100 |  | Celdas solares | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995313 | Dotación De Ocho Calentadores Solares A Viviendas Del Municipio - 255666 | 255666 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 27520 | 27520 | 27520 | 27520 | 27520 | 27520 | 27520 | 100 |  | Celdas solares | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995314 | Dotación De Veinticuatro Calentadores Solares A Viviendas Del Municipio - 255638 | 255638 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 82560 | 82560 | 82560 | 82560 | 82560 | 82560 | 82560 | 100 |  | Celdas solares | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995315 | Dotación De Dos Calentadores Solares A Viviendas Del Municipio - 255721 | 255721 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 6880 | 6880 | 6880 | 6880 | 6880 | 6880 | 6880 | 100 |  | Celdas solares | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995316 | Dotación De Dos Calentadores Solares A Viviendas Del Municipio - 255698 | 255698 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 6880 | 6880 | 6880 | 6880 | 6880 | 6880 | 6880 | 100 |  | Celdas solares | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995317 | Dotación De Catorce Calentadores Solares A Viviendas Del Municipio - 256088 | 256088 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 100 |  | Celdas solares | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995318 | Construcción De Red De Drenaje Privada De Independencia - 280207 | 280207 | Jalisco | Atoyac | Cuyacapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 104265 | 104265 | 104265 | 104265 | 104265 | 104265 | 104265 | 100 |  | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995319 | Construcción De Cubierta De Bóveda En El Comedor Del Preescolar Calle Independencia De Cuyacapan - 268778 | 268778 | Jalisco | Atoyac | Cuyacapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Educación | Terminado | 2017 | 64143.39 | 64143.39 | 64143.39 | 64143.39 | 64143.39 | 64143.39 | 64143.39 | 100 |  | Metros Cuadrados | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995320 | Dotación De Dos Calentadores Solares A Viviendas De La Localidad De Cuyacapan - 260158 | 260158 | Jalisco | Atoyac | Cuyacapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 100 |  | Celdas solares | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995321 | Dotación De Veinticuatro Calentadores Solares A Viviendas En Cuyacapan - 256211 | 256211 | Jalisco | Atoyac | Cuyacapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 82560 | 82560 | 82560 | 82560 | 82560 | 82560 | 82560 | 100 |  | Celdas solares | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995322 | Dotar A Una Familia Que No Cuente Con Sanitario En La Vivienda - 301858 | 301858 | Jalisco | Atoyac | El Destacamento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995323 | Dotación De Quince Calentadores Solares A Viviendas De La Localidad De La Estancia - 256551 | 256551 | Jalisco | Atoyac | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 51600 | 51600 | 51600 | 51600 | 51600 | 51600 | 51600 | 100 |  | Celdas solares | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995324 | Dotacion De Un Un Calentador Solar En Poncitlan - 257949 | 257949 | Jalisco | Atoyac | Poncitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 100 |  | Celdas solares | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995325 | Dotación De Siete Calentadores Solares A Viviendas De La Localidad De Poncitlan - 259977 | 259977 | Jalisco | Atoyac | Poncitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 100 |  | Celdas solares | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995327 | Dotacion De Un Un Calentador Solar En Tultitan - 257931 | 257931 | Jalisco | Atoyac | Tultitán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 100 |  | Celdas solares | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995328 | Dotar De Diez Calentadores Solares A Diez Viviendas En La Localidad De La U De G - 276703 | 276703 | Jalisco | Atoyac | Unión de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 100 |  | Celdas solares | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995329 | Dotación De Cincuenta Y Ocho Calentadores Solares A Viviendas De La Unión De Guadalupe El Destacamento Y Los Fresnos - 256307 | 256307 | Jalisco | Atoyac | Unión de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATOYAC | Vivienda | Terminado | 2017 | 199520 | 199520 | 199520 | 199520 | 199520 | 199520 | 199520 | 100 |  | Celdas solares | 255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995384 | Electrificiacion Agua Caliente - 242732 | 242732 | Jalisco | Atotonilco el Alto | El Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 375039.6 | 375039.6 | 375039.6 | 375039.6 | 375039.6 | 375039.6 | 375039.6 | 100 |  | Otros | 558 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995385 | Drenaje En Varias Calles De Agua Caliente - 241807 | 241807 | Jalisco | Atotonilco el Alto | El Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1104084 | 1104084 | 1104084 | 1104084 | 1104084 | 1104084 | 1104084 | 100 |  | Metros lineales | 558 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995386 | Electrificacion En La Concepcion Cucarachas - 242694 | 242694 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Cucarachas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 73625.2 | 73625.2 | 73625.2 | 73625.2 | 73625.2 | 73625.2 | 73625.2 | 100 |  | Otros | 519 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995387 | Electrificacion Calle Colon En San Francisco - 241745 | 241745 | Jalisco | Atotonilco el Alto | San Francisco de Asís | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 222807 | 222807 | 222807 | 222807 | 222807 | 222807 | 222807 | 100 |  | Otros | 5291 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995388 | Excedente De Electrificacion En Rancho De Guadalupe - 242783 | 242783 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Unión de Guadalupe (Rancho Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 24870.12 | 24870.12 | 24870.12 | 24870.12 | 24870.12 | 24870.12 | 24870.12 | 100 |  | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995389 | Electrificacion Camino Rancho Guadalupe - 241717 | 241717 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Unión de Guadalupe (Rancho Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 368734.94 | 368734.94 | 368734.94 | 368734.94 | 368734.94 | 368734.94 | 368734.94 | 100 |  | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995390 | Construccion De Obras De Drenaje En Ingreso Al Maguey - 245618 | 245618 | Jalisco | Atotonilco el Alto | El Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 575089.51 | 575089.51 | 575089.51 | 575089.51 | 575089.51 | 575089.51 | 575089.51 | 100 |  | Metros lineales | 271 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995391 | Continuacion Linea De Drenaje En Las Margaritas - 245663 | 245663 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3228858.03 | 3228858.03 | 3228858.03 | 3228858.03 | 3228858.03 | 3228858.03 | 3228858.03 | 100 |  | Metros lineales | 2108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995392 | Electrificacion En Milpillas - 242748 | 242748 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 226072.4 | 226072.4 | 226072.4 | 226072.4 | 226072.4 | 226072.4 | 226072.4 | 100 |  | Otros | 1826 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995393 | Linea De Agua Potable Ingreso A Milpillas - 243030 | 243030 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 150637.46 | 150637.46 | 10637.46 | 150637.46 | 150637.46 | 150637.46 | 150637.46 | 100 |  | Metros lineales | 1826 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995394 | Linea De Agua Potable En Milpilas - 242802 | 242802 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 91451.19 | 91451.19 | 91451.19 | 91451.19 | 91451.19 | 91451.19 | 91451.19 | 100 |  | Metros lineales | 1826 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995395 | Electrificacion En Ojo De Agua De Moran - 242602 | 242602 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Ojo de Agua de Morán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 300707.77 | 300707.77 | 300707.77 | 300707.77 | 300707.77 | 300707.77 | 300707.77 | 100 |  | Otros | 1113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995396 | Electrificacion En Rancho San Agustin San Francisco De Asis - 242297 | 242297 | Jalisco | Atotonilco el Alto | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 270837.96 | 270837.96 | 270837.96 | 270837.96 | 270837.96 | 270837.96 | 270837.96 | 100 |  | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995397 | Agua Potable En San Joaquin - 245656 | 245656 | Jalisco | Atotonilco el Alto | San Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 86599.94 | 86599.94 | 86599.94 | 86599.94 | 86599.94 | 86599.94 | 86599.94 | 100 |  | Metros lineales | 598 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995398 | Drenaje En San Joaquin - 245638 | 245638 | Jalisco | Atotonilco el Alto | San Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 490934.67 | 490934.67 | 490934.67 | 490934.67 | 490934.67 | 490934.67 | 490934.67 | 100 |  | Metros lineales | 598 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995399 | Ampliacion Drenaje Calle Zaragoza En San Jose Del Valle - 300379 | 300379 | Jalisco | Atotonilco el Alto | San José del Valle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 175732.19 | 175732.19 | 175732.19 | 175732.19 | 175732.19 | 175732.19 | 175732.19 | 100 |  | Metros lineales | 746 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995400 | Electrificación En Camino Al Panteón De San José Del Valle - 242634 | 242634 | Jalisco | Atotonilco el Alto | San José del Valle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 381061.16 | 381061.16 | 381061.16 | 381061.16 | 381061.16 | 381061.16 | 381061.16 | 100 |  | Otros | 746 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995401 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Atotonilco El Alto - 263474 | 263474 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 562500 | 560713.04 | 0 | 560713.04 | 560713.04 | 560713.04 | 560713.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995402 | Electrificacion En Rancho El Sopial - 242670 | 242670 | Jalisco | Atotonilco el Alto | El Sopial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 505757.68 | 505757.68 | 505757.68 | 505757.68 | 505757.68 | 505757.68 | 505757.68 | 100 |  | Otros | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995703 | Calentadores Solares De Ciento Ochenta Lts De Capacidad - 241865, Construcción De Tanques De Almacenamiento De Agua Potable De 50m3 En La Localidad De San Juanito (277682) Y El Apartadero (265808) | 241865 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 856996.66 | 140996.66 | 0 | 140996.66 | 139586.76 | 139586.76 | 139586.76 | 99 | 0 | Celdas solares | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995704 | Rehabilitación De Redes Hidrosanitarias En La Calle Morelos En La Delegacion De Tepec Del Municipio De Amacueca Jalisco - 231131 | 231131 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 730615.9 | 730615.9 | 0 | 730615.9 | 726495.56 | 726495.56 | 726495.56 | 99.436 | 0 | Metros lineales | 325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995710 | Suministro E Instalacion De Alcantarillado Sanitario En Colonia Educadores De Mexico - 342186 | 342186 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 40799.26 | 40799.26 | 40799.26 | 40799.26 | 40799.26 | 40799.26 | 40799.26 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995711 | Electrificación Prolongacion Rojo Gomez - 342261 | 342261 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GRUPO CONSTRUCTORA AVAMAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 100 |  | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995712 | Electrificación En Mt Subestacion Colonia Lomas Del Paraiso - 260714 | 260714 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO VANOM CONSTRUCCIONES SA DE CV | Urbanización | Terminado | 2017 | 248181.45 | 246181.45 | 246181.45 | 246181.45 | 246181.45 | 246181.45 | 246181.45 | 100 |  | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995713 | Suministro E Instalación De Alcantarillado Sanitario En Calle Venustiano Carranza Y Loreto En Cihuatlán Jalisco - 260249 | 260249 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 350149.06 | 350149.06 | 350149.06 | 350149.06 | 350149.06 | 350149.06 | 350149.06 | 100 |  | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995714 | Suministro E Instalación De Red De Agua Potable En Calle Venustiano Carranza Y Loreto En Cihuatlan Jalisco - 260318 | 260318 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 153184.83 | 153184.83 | 153184.83 | 153184.83 | 153184.83 | 153184.83 | 153184.83 | 100 |  | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995715 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En Calle Joan Sebastian Bach Jerico Fresno Jordan Monte Calvario En Barra De Navidad - 260026 | 260026 | Jalisco | Cihuatlán | Barra de Navidad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 529610.04 | 529610.04 | 529610.04 | 529610.04 | 529610.04 | 529610.04 | 529610.04 | 100 |  | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995716 | Construcción De Linea De Agua Potable Por El Camino Viejo Al Aguacate - 106871 | 106871 | Jalisco | Cihuatlán | Barra de Navidad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 759922.11 | 759922.11 | 759922.11 | 759922.11 | 759922.11 | 759922.11 | 759922.11 | 100 |  | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995717 | Suministro E Instalación De Alcantarillado Sanitario En Av Vallarta En Emiliano Zapata - 106860 | 106860 | Jalisco | Cihuatlán | Emiliano Zapata (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 529559.74 | 529559.74 | 529559.74 | 529559.74 | 529559.74 | 529559.74 | 529559.74 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995740 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Ameca - 263389 | 263389 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 562500 | 562500 | 0 | 562500 | 562500 | 562500 | 562500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995741 | Construccion De Linea De Alejamiento De Red De Drenaje Sanitario Al Area Comun Del Ejido En La Localidad De Altavista De Ramos - 232938 | 232938 | Jalisco | Ameca | Altavista de Ramos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1316286.35 | 1316286.35 | 1316286.35 | 1316286.35 | 1316286.35 | 1316286.35 | 1316286.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995742 | Construcción De Red De Alcantarillado En Altavista De Ramos Primera Etapa - 178371 | 178371 | Jalisco | Ameca | Altavista de Ramos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1825793.8 | 1825793.8 | 1825793.8 | 1825793.8 | 1825793.8 | 1825793.8 | 1825793.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995743 | Construcción De Estructura De Acero Y Cobertizo En Escuela Secundaria Manuel Lopez Cotilla En Acatic Jalisco - 332823 | 332823 | Jalisco | Acatic | Acatic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Educación | Terminado | 2017 | 109201 | 109201 | 109201 | 109201 | 109201 | 109201 | 109201 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 625 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO, SIN EMBARGO NO SE TIENE FOTOGRAFÍAS DE LA CONCLUSIÓN AL MOMENTO DE LA CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995744 | Construcción De Colector Pluvial En La Calle Insurgentes - 307077 | 307077 | Jalisco | Acatic | Acatic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2274076 | 1137038 | 1137038 | 1137038 | 1137038 | 1137038 | 1137038 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995745 | Reposición De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Las Calles Insurgentes - 308026 | 308026 | Jalisco | Acatic | Acatic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 524900 | 262450 | 262450 | 262450 | 262450 | 262450 | 262450 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995746 | Carpeta Asfáltica En Calle Santos Degollado Lopez Cotilla Y J Concepción Gomez - 305350 | 305350 | Jalisco | Acatic | Acatic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 416352.48 | 416352.48 | 416352.48 | 416352.48 | 416352.48 | 416352.48 | 416352.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO DE MANERA SATISFACTORIA / Registro: LA OBRA SE ENDUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995747 | Reposición De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle Insurgentes - 307417 | 307417 | Jalisco | Acatic | Acatic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 169272 | 84636 | 84636 | 84636 | 84636 | 84636 | 84636 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995748 | Adquisición De Software Y Hardware - 300303 | 300303 | Jalisco | Acatic | Acatic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 96124 | 103272 | 103272 | 103272 | 103272 | 103272 | 103272 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995749 | Mamposteo En Zanjon Entre Las Calles Hidalgo Y Lopez Cotilla - 301082 | 301082 | Jalisco | Acatic | Acatic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 822430.57 | 1000000 | 822430.57 | 822430.57 | 822430.57 | 82.2431 | 0 | Metros lineales | 38 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍNANCIERO DEL 80.24% AL 26 DE JUNIO DE 2018 Y UN AVANCE FÍSICO DEL 80% A LA MISMA FECHA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995750 | Mantenimiento En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas - 302450 | 302450 | Jalisco | Acatic | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Educación | Terminado | 2017 | 35897.82 | 38655 | 38655 | 38655 | 38655 | 38655 | 38655 | 100 | 0 | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995751 | Reposición De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Las Calles La Paz Y Esperanza - 308077 | 308077 | Jalisco | Acatic | El Ranero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 292216 | 146108 | 146108 | 146108 | 146108 | 146108 | 146108 | 100 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995752 | Reposición De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Las Calles La Paz Y Esperanza - 308044 | 308044 | Jalisco | Acatic | El Ranero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 85896 | 42948 | 42948 | 42948 | 42948 | 42948 | 42948 | 100 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995754 | Ampliación De Centro De Salud En La Localidad El Refugio Paredones Municipio De Acatic Jalisco - 336710 | 336710 | Jalisco | Acatic | El Refugio (Paredones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Salud | En Ejecución | 2017 | 220000 | 220000 | 92398.67 | 220000 | 92398.67 | 92398.67 | 92398.67 | 41.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 3250 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 42% Y FÍSICO DEL 60% AL DÍA 26 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995755 | Construccion De Primera Etapa Del Cobaej En La Delegacion Del Refegio En El Municipio De Acatic Jalisco - 300402 | 300402 | Jalisco | Acatic | El Refugio (Paredones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 2100000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995756 | Rehabilitación De Casa De Salud De Tequililla - 301235 | 301235 | Jalisco | Acatic | Tequililla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | Salud | Terminado | 2017 | 68939 | 67146.95 | 67146.95 | 67146.95 | 67146.95 | 67146.95 | 67146.95 | 100 | 0 | Otros | 329 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995819 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En La Colonia La Huizachera En La Localidad De San Ignacio E Portes Gil - 230120 | 230120 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 507550.11 | 507550.11 | 507550.11 | 507550.11 | 506482.76 | 506482.76 | 506482.76 | 99.7897 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995823 | Suministro De Calentador Solar En La Localidad La Vaquera En Arandas Jalisco - 296819 | 296819 | Jalisco | Arandas | La Vaquera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4149.99 | 41499.99 | 41499.99 | 41499.99 | 41499.99 | 41499.99 | 41499.99 | 100 |  | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995824 | Suministro De Calentador Solar En La Localidad De Rancho Seco En Arandas Jalisco - 296632 | 296632 | Jalisco | Arandas | Rancho Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 100 |  | Celdas solares | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995825 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Juan Manuel Lopez Hernandez - 184135 | 184135 | Jalisco | Ameca | El Cabezón (El Limón) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 966874.61 | 966874.61 | 966874.61 | 966874.61 | 966874.61 | 966874.61 | 966874.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 144 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995826 | Ampliación De Dispensario Medico En La Localidad De La Calera De Arriba - 333546 | 333546 | Jalisco | Ameca | La Calera de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Salud | Terminado | 2017 | 469543.79 | 469543.79 | 469543.79 | 469543.79 | 469543.79 | 469543.79 | 469543.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995827 | Pavimentación A Base De Piedra Ahogada En Concreto En Calle Lázaro Cárdenas En La Comunidad Del Cuis - 233213 | 233213 | Jalisco | Ameca | El Cuis (El Tasajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995828 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Calles Laurel Morelos Y Fresno Y Drenaje Sanitario En Calle Francisco Villa En La Comunidad De La H - 68013 | 68013 | Jalisco | Ameca | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 583300.2 | 583300.2 | 583300.2 | 583300.2 | 583300.2 | 583300.2 | 583300.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995829 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Jalisco En La Localidad De La Labor De Solis - 226899 | 226899 | Jalisco | Ameca | Labor de Solís | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 418930.14 | 418930.14 | 418930.14 | 418930.14 | 418930.14 | 418930.14 | 418930.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995830 | Construcción De Dispensario Medico En La Localidad De El Portezuelo - 333485 | 333485 | Jalisco | Ameca | El Portezuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMECA | Salud | Terminado | 2017 | 692378.36 | 692378.36 | 692378.36 | 692378.36 | 692378.36 | 692378.36 | 692378.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 640 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995831 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calles Francisco Villa Y Elias Zepeda En La Localidad De El Portezuelo - 232733 | 232733 | Jalisco | Ameca | El Portezuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 536389.61 | 536389.61 | 536389.61 | 536389.61 | 536389.61 | 536389.61 | 536389.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 92 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995832 | Electrificacion De Calle Allende Cuauhtemoc Emiliano Zapata Libertad Y Lopez Mateos En La Localidad De Puerta De La Vega - 89399 | 89399 | Jalisco | Ameca | San Antonio Puerta de la Vega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 829304.85 | 829304.85 | 829304.85 | 829304.85 | 829304.85 | 829304.85 | 829304.85 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995833 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo - 232705 | 232705 | Jalisco | Ameca | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 570868.36 | 570868.36 | 570868.36 | 570868.36 | 570868.36 | 570868.36 | 570868.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995834 | Pavimentacion A Base De Piedra Ahogada En Concreto En Calle Durango En La Localidad De Santa Maria De La Huerta - 177559 | 177559 | Jalisco | Ameca | Santa María de la Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 984795.37 | 984795.37 | 984795.37 | 984795.37 | 984795.37 | 984795.37 | 984795.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995842 | Construcción De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Empedrado Sustitución De Superficie De Rodamiento En La Calle Camino A La Exhacienda La Gav - 270021 | 270021 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1988117.03 | 1988117.03 | 1988117.03 | 1987100.49 | 1987100.49 | 1987100.49 | 99.9489 | 0 | Otros | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995843 | Suministro De Calentadores Solares En El Ageb Ciento Veintitres En Arandas Jalisco - 320345 | 320345 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 12449.97 | 12449.97 | 12449.97 | 12449.97 | 12449.97 | 12449.97 | 12449.97 | 100 |  | Celdas solares | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995844 | Suministro De Calentadores Solares En El Ageb Doscientos Ventisiete En Arandas Jalisco - 330598 | 330598 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 29049.93 | 29049.93 | 29049.93 | 29049.93 | 29049.93 | 29049.93 | 29049.93 | 100 |  | Celdas solares | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995845 | Suministro De Calentadores Solares En El Ageb Cuatrocientos Ochenta Y Uno En Arandas Jalisco - 318694 | 318694 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 8299.98 | 8299.98 | 8299.98 | 8299.98 | 8299.98 | 8299.98 | 8299.98 | 100 |  | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995846 | Suministro De Calentadores Solares En El Ageb Cuatrocientos Cinco En Arandas Jalisco - 317876 | 317876 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 174299.58 | 174299.58 | 174299.58 | 174299.58 | 174299.58 | 174299.58 | 174299.58 | 100 |  | Celdas solares | 207 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995847 | Suministro De Calentador Solar En El Ageb Ochocientos Veintinueve En Arandas Jalisco - 319252 | 319252 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 100 |  | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995848 | Suministro De Calentadores Solares En El Ageb Doscientos Ocho En Arandas Jalisco - 319680 | 319680 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 58099.86 | 58099.86 | 58099.86 | 58099.86 | 58099.86 | 58099.86 | 58099.86 | 100 |  | Celdas solares | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995849 | Suministro De Calentadores Solares En El Ageb Quinientos Treinta Y Dos En Arandas Jalisco - 329586 | 329586 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 136949.67 | 136949.67 | 136949.67 | 136949.67 | 136949.67 | 136949.67 | 136949.67 | 100 |  | Celdas solares | 141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995850 | Suministro De Calentadores Solares En El Ageb Ciento Noventa Y Cinco En Arandas Jalisco - 302144 | 302144 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 8299.98 | 8299.98 | 8299.98 | 8299.98 | 8299.98 | 8299.98 | 8299.98 | 100 |  | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995851 | Suministro De Calentadores Solares En El Ageb Seiscientos Setenta Y Cuatro En Arandas Jalisco - 309957 | 309957 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 53949.87 | 53949.87 | 53949.87 | 53949.87 | 53949.87 | 53949.87 | 53949.87 | 100 |  | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995852 | Suministro De Calentador Solar En El Ageb Setecientos Noventa Y Siete En Arandas Jalisco - 299492 | 299492 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 100 |  | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995853 | Suministro De Calentadores Solares En El Ageb Ciento Setenta Y Seis En Arandas Jalisco - 305016 | 305016 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 8299.98 | 8299.98 | 8299.98 | 8299.98 | 8299.98 | 8299.98 | 8299.98 | 100 |  | Celdas solares | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995854 | Suministro De Calentador Solar En El Ageb Sesenta Y Seis A En Arandas Jalisco - 298193 | 298193 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 100 |  | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995855 | Suministro De Calentador Solar En El Ageb Ciento Cuarenta Y Dos En Arandas Jalisco - 305951 | 305951 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 100 |  | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995856 | Suministro De Calentador Solar En El Ageb Ochocientos Ochenta Y Seis En Arandas Jalisco - 301884 | 301884 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 100 |  | Celdas solares | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995857 | Suministro De Calentadores Solares En El Ageb Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho En Arandas Jalisco - 290748 | 290748 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 87149.79 | 87149.79 | 87149.79 | 87149.79 | 87149.79 | 87149.79 | 87149.79 | 100 |  | Celdas solares | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995858 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle La Trinidad Entre Calle Santiaguito De Velazquez Y Santa Maria Del Valle En Arandas Jalisco - 288467 | 288467 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 234707.28 | 234707.28 | 234707.28 | 234707.28 | 234707.28 | 234707.28 | 234707.28 | 100 |  | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995859 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle La Trinidad Entre Calle Santiaguito De Velazquez Y Santa Maria Del Valle En Arandas Jal - 288404 | 288404 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 459325.84 | 459325.84 | 459325.84 | 459325.84 | 459325.84 | 459325.84 | 459325.84 | 100 |  | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995860 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle San Pedro Entre Calle Allende Y Calle Lic Flavio Romero De Velazco En Arandas Jalisco - 281163 | 281163 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 343943.76 | 343943.76 | 343943.76 | 343943.76 | 343943.76 | 343943.76 | 343943.76 | 100 |  | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995861 | Construccion De Red De Drenaje En Callejon Piedra Amarilla Entre Cuauhtemoc Y Calle Sin Nombre En Arandas Jalisco - 273751 | 273751 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 195960.35 | 195960.35 | 195960.35 | 195960.35 | 195960.35 | 195960.35 | 195960.35 | 100 |  | Metros lineales | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995862 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Cuauhtemoc Entre El Pirul Y Callejon Piedra Amarilla En Arandas Jalisco - 267259 | 267259 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 668492 | 668492 | 668492 | 668492 | 668492 | 668492 | 668492 | 100 |  | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995863 | Construccion De Red De Drenaje En Calle El Pirul Entre Fco Mora Y Cuauhtemoc En Arandas Jalisco - 262772 | 262772 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2427153.75 | 2427153.75 | 2427153.75 | 2427153.75 | 2427153.75 | 2427153.75 | 2427153.75 | 100 |  | Metros lineales | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995864 | Complemento De Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Av Guadalupe Entre Morelos Y Primero De Septiembre En Arandas Jal - 250402 | 250402 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995865 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Manuel Martinez Valadez Entre Calle La Trinidad Y Calle Piedra Amarilla En Arandas Jalisco - 233846 | 233846 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 109187 | 109187 | 109187 | 109187 | 109187 | 109187 | 109187 | 100 |  | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995866 | Construccion De Comedor Escolar En Secundaria Tecnica Ciento Uno En Arandas Jalisco - 233289 | 233289 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Educación | Terminado | 2017 | 736604.61 | 736604.61 | 736604.61 | 736604.61 | 736604.61 | 736604.61 | 736604.61 | 100 |  | Metros Cuadrados | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995867 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Manuel Martinez Valadez Entre Calle La Trinidad Y Calle Piedra Amarilla En Arandas Jalisco - 221849 | 221849 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 245587.4 | 245587.4 | 245587.4 | 245587.4 | 245587.4 | 245587.4 | 245587.4 | 100 |  | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995868 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle San Ignacio Entre Calle Santa Teresita Y Calle Manuel Mtz Valadez En Arandas Jalisco - 223721 | 223721 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 158908.18 | 158908.18 | 158908.18 | 158908.18 | 158908.18 | 158908.18 | 158908.18 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995869 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle San Ignacio Entre Calle Santa Teresita Y Calle Manuel Mtz Valadez En Arandas Jalisco - 218394 | 218394 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 126958.09 | 126958.09 | 126958.09 | 126958.09 | 126958.09 | 126958.09 | 126958.09 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995870 | Construccion De Alumbrado Publico En Av Guadalupe O Camino Real Entre Flavio Romero De Velazco Y Allende En Arandas Jalisco - 210094 | 210094 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 100 |  | Otros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995871 | Construccion De Banquetas En Av Guadalupe O Camino Real Entre Flavio Romero De Velazco Y Allende En Arandas Jalisco - 210078 | 210078 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 73349 | 73349 | 73349 | 73349 | 73349 | 73349 | 73349 | 100 |  | Metros Cuadrados | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995872 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De Av Guadalupe O Camino Real Entre Flavio Romero De Velazco Y Allende En Arandas Jalisco - 210060 | 210060 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 710639 | 710639 | 710639 | 710639 | 710639 | 710639 | 710639 | 100 |  | Metros Cuadrados | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995873 | Construccion De Electrificacion En El Rancho El Tule Del Municipio De Arandas Jalisco - 210307 | 210307 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 155586.16 | 155586.12 | 155586.12 | 155586.12 | 155586.12 | 155586.12 | 155586.12 | 100 |  | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995874 | Construccion De Colector De Aguas Pluviales Calle Gpe Tejeda O Luis Magaña Coss Y Leon Entre Flores Magon Y Alfonso Torres En Arandas Jal - 201661 | 201661 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 100 |  | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995875 | Construccion De Comedor Escolar En Primaria Quincuagesima Primera Leg Fed En Arandas Jalisco - 181085 | 181085 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Educación | Terminado | 2017 | 736604.61 | 736604.61 | 736604.61 | 736604.61 | 736604.61 | 736604.61 | 736604.61 | 100 |  | Metros Cuadrados | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995876 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Jardin De Niños Guadalupe Palafox En Arandas Jalisco - 289303 | 289303 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Educación | Terminado | 2017 | 164995.41 | 164995.41 | 164995.41 | 164995.41 | 164995.41 | 164995.41 | 164995.41 | 100 |  | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995877 | Suministro De Calentadores Solares En El Ageb Cuatrocientos Treinta Y Nueve En Arandas Jalisco - 322888 | 322888 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 45649.89 | 45649.89 | 45649.89 | 45649.89 | 45649.89 | 45649.89 | 45649.89 | 100 |  | Celdas solares | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995878 | Suministro De Calentadores Solares En El Ageb Ochocientos Treinta Y Tres En Arandas Jalisco - 323488 | 323488 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 20749.95 | 20749.95 | 20749.95 | 20749.95 | 20749.95 | 20749.95 | 20749.95 | 100 |  | Celdas solares | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995879 | Suministro De Calentadores Solares En El Ageb Trescientos Sesenta Y Nueve En Arandas Jalisco - 319387 | 319387 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 8299.98 | 8299.98 | 8299.98 | 8299.98 | 8299.98 | 8299.98 | 8299.98 | 100 |  | Celdas solares | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995880 | Suministro De Calentadores Solares En El Ageb Ochocientos Catorce En Arandas Jalisco - 321593 | 321593 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 20749.95 | 20749.95 | 20749.95 | 20749.95 | 20749.95 | 20749.95 | 20749.95 | 100 |  | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995881 | Construccion De Comedor Escolar En Secundaria Comunitaria El Ancon Del Municipio De Arandas Jalisco - 287230 | 287230 | Jalisco | Arandas | El Ancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Educación | Terminado | 2017 | 534691.83 | 534691.83 | 534691.83 | 534691.83 | 534691.83 | 534691.83 | 534691.83 | 100 |  | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995882 | Suministro De Calentador Solar En La Localidad El Chivo En Arandas Jalisco - 295235 | 295235 | Jalisco | Arandas | El Chivo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 100 |  | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995883 | Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De La Gloria En Arandas Jalisco - 296704 | 296704 | Jalisco | Arandas | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 29049.93 | 29049.93 | 29049.93 | 29049.93 | 29049.93 | 29049.93 | 29049.93 | 100 |  | Celdas solares | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995884 | Construccion De Electrificacion Rancheria La Laja Municipio De Arandas Jalisco - 256129 | 256129 | Jalisco | Arandas | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 312979.95 | 312979.95 | 312979.95 | 312979.95 | 312979.95 | 312979.95 | 312979.95 | 100 |  | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995885 | Suministro De Calentadores Solares En La Localidad Los Lobos En Arandas Jalisco - 323194 | 323194 | Jalisco | Arandas | Los Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 33199.92 | 33199.92 | 33199.92 | 33199.92 | 33199.92 | 33199.92 | 33199.92 | 100 |  | Celdas solares | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995886 | Suministro De Calentador Solar En La Localidad Los Llanitos En Arandas Jalisco - 296188 | 296188 | Jalisco | Arandas | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 100 |  | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995887 | Construccion De Comedor Escolar En Kinder Venustiano Carranza En La Comunidad De Manuel Mtz Valadez En Arandas Jalisco - 241278 | 241278 | Jalisco | Arandas | Manuel Martínez Valadez (Agua Negra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Educación | Terminado | 2017 | 460524.55 | 460524.55 | 460524.55 | 460524.55 | 460524.55 | 460524.55 | 460524.55 | 100 |  | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995888 | Suministro De Calentador Solar En La Localidad Ojo De Agua En Arandas Jalisco - 296182 | 296182 | Jalisco | Arandas | Ojo de Agua de Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4149.99 | 41149.99 | 41149.99 | 41149.99 | 41149.99 | 41149.99 | 41149.99 | 100 |  | Celdas solares | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995889 | Suministro De Calentador Solar En La Localidad Ojo De Agua Rincon Del Molino - 306445 | 306445 | Jalisco | Arandas | Ojo de Agua (Rincón de Molino) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4149.99 | 41149.99 | 41149.99 | 41149.99 | 41149.99 | 41149.99 | 41149.99 | 100 |  | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995890 | Suministro De Calentadores Solares En La Localidad Palo Cuate En Arandas Jalisco - 317224 | 317224 | Jalisco | Arandas | Palo Cuate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 41499.9 | 41499.9 | 41499.9 | 41499.9 | 41499.9 | 41499.9 | 41499.9 | 100 |  | Celdas solares | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995891 | Suministro De Calentador Solar En La Localidad De Los Robles En Arandas Jalisco - 295183 | 295183 | Jalisco | Arandas | Los Robles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 4149.99 | 100 |  | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995892 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Esc Juana De Asbaje En La Comunidad Sta Maria En Arandas Jalisco - 289847 | 289847 | Jalisco | Arandas | Santa María del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARANDAS | Educación | Terminado | 2017 | 325793.59 | 325793.59 | 325793.59 | 325793.59 | 325793.59 | 325793.59 | 325793.59 | 100 |  | Metros Cuadrados | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995896 | Rehabilitacion De Red Electrica Y Subestacion En El Pozo De Agua Potable Del Barrio De Chihuahua - 250719 | 250719 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 332942.56 | 332942.56 | 332942.56 | 332942.56 | 332942.56 | 332942.56 | 332942.56 | 100 |  | Otros | 205 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995912 | Red De Agua Potable Calle Priv La Paz - 318288 | 318288 | Jalisco | Chapala | Chapala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 335417.7 | 335417.7 | 335417.7 | 335417.7 | 335417.7 | 335417.7 | 335417.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995913 | Red De Drenaje En Calle Priv La Paz - 318344 | 318344 | Jalisco | Chapala | Chapala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 699983.2 | 699983.2 | 699983.2 | 699983.2 | 699983.2 | 699983.2 | 699983.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995914 | Red De Agua Potable En Prolongación Miguel Martinez - 318050 | 318050 | Jalisco | Chapala | Chapala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 314889.58 | 314889.58 | 314889.58 | 314889.58 | 314889.58 | 314889.58 | 314889.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995915 | Empedrado Ecologico En Calle Zaragoza - 290398 | 290398 | Jalisco | Chapala | Chapala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 803622.94 | 803622.94 | 803622.94 | 803622.94 | 803622.94 | 803622.94 | 803622.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995916 | Alumbrado Publico En Diferentes Calles - 290496 | 290496 | Jalisco | Chapala | Chapala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 421319 | 421319 | 421319 | 421319 | 421319 | 421319 | 421319 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995917 | Red De Drenaje En Calle Priv Zaragoza - 318176 | 318176 | Jalisco | Chapala | Ajijic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 164840.13 | 164840.13 | 164840.13 | 164840.13 | 164840.13 | 164840.13 | 164840.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995918 | Red De Agua Potable Carretera Oriente Entre Javier Mina Y Juarez - 290334 | 290334 | Jalisco | Chapala | Ajijic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 431783.14 | 431783.14 | 431783.14 | 431783.14 | 431783.14 | 431783.14 | 431783.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 405 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995919 | Red De Drenaje Carretera Oriente Entre Javier Mina Y Juarez - 290208 | 290208 | Jalisco | Chapala | Ajijic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1021423.76 | 1021423.76 | 1021423.76 | 1021423.76 | 1021423.76 | 1021423.76 | 1021423.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 405 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995920 | Red De Agua Potable En Calles Colindantes A La Plaza Principal - 308819 | 308819 | Jalisco | Chapala | Atotonilquillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 179562.75 | 179562.75 | 179562.75 | 179562.75 | 179562.75 | 179562.75 | 179562.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995921 | Red De Drenaje En Calles Colindantes A La Plaza Principal - 308866 | 308866 | Jalisco | Chapala | Atotonilquillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 355342.46 | 355342.46 | 355342.46 | 355342.46 | 355342.46 | 355342.46 | 355342.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995922 | Desalojo De Agua Pluvial A Un Costado De La Carretera - 294476 | 294476 | Jalisco | Chapala | Atotonilquillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 108620 | 108620 | 108620 | 108620 | 108620 | 108620 | 108620 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995926 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Diez De Mayo De Tequesquitlan - 279301 | 279301 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Tequesquitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 207721.36 | 207721.36 | 207703.31 | 207703.31 | 207703.31 | 207703.31 | 207703.31 | 99.9913 |  | Metros lineales | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995927 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Morelos De Tequesquitlan - 279297 | 279297 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Tequesquitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 117893.99 | 117893.99 | 117893.99 | 117893.99 | 117893.99 | 117893.99 | 117893.99 | 100 |  | Metros lineales | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995928 | Rehabilitacion Del Pozo Profundo De Tequesquitlan Segunda Etapa - 217447 | 217447 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Tequesquitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 157180 | 157180 | 157180 | 157180 | 157180 | 157180 | 157180 | 100 |  | Otros | 1979 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995934 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Atemajac De Brizuela - 274554 | 274554 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 281295 | 281295 | 0 | 281295 | 273211.15 | 273211.15 | 273211.15 | 97.1262 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400995941 | Construcción De Cuatro Cuartos Para Dormitorios En La Localidad De Atengo - 211523 | 211523 | Jalisco | Atengo | Atengo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | Vivienda | Terminado | 2017 | 266178.2 | 269729.72 | 269729.72 | 269729.72 | 269729.72 | 269729.72 | 269729.72 | 100 |  | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995942 | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De Atengo Jalisco - 208210 | 208210 | Jalisco | Atengo | Atengo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 110955.6 | 106154.46 | 106154.46 | 106154.46 | 106154.46 | 106154.46 | 106154.46 | 100 |  | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995943 | Construcción De Diez Cuartos Para Dormitorios En La Localidad De El Agostadero - 211369 | 211369 | Jalisco | Atengo | Agostadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | Vivienda | Terminado | 2017 | 665445.5 | 674324.3 | 674324.3 | 674324.3 | 674324.3 | 674324.3 | 674324.3 | 100 |  | Vivienda | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995944 | Construcción De Ocho Cuartos Para Baño En La Localidad De El Agostasdero - 209767 | 209767 | Jalisco | Atengo | Agostadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | Vivienda | Terminado | 2017 | 443822.4 | 424617.84 | 424617.84 | 424617.84 | 424617.84 | 424617.84 | 424617.84 | 100 |  | Vivienda | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995945 | Construcción De Tres Cuartos Para Dormitorios En La Localidad De Cofradía De Lepe - 211433 | 211433 | Jalisco | Atengo | Cofradía de Lepe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | Vivienda | Terminado | 2017 | 199633.65 | 202297.29 | 202297.29 | 202297.29 | 202297.29 | 202297.29 | 202297.29 | 100 |  | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995946 | Construccion De Cuatro Cuartos Para Baño En La Localidad De Cofradia De Lepe - 208678 | 208678 | Jalisco | Atengo | Cofradía de Lepe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 221911.2 | 212308.92 | 212308.92 | 212308.92 | 212308.92 | 212308.92 | 212308.92 | 100 |  | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995947 | Construcción De Un Cuarto Para Dormitorio En La Localidad De Cofradía De Pimienta - 211463 | 211463 | Jalisco | Atengo | Cofradía de Pimienta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | Vivienda | Terminado | 2017 | 66544.55 | 67432.43 | 67432.43 | 67432.43 | 67432.43 | 67432.43 | 67432.43 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995948 | Construcción De Un Cuarto Para Dormitorio En La Localidad De El Macuchi - 211492 | 211492 | Jalisco | Atengo | El Macuchi (La Trinidad) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | Vivienda | Terminado | 2017 | 66544.55 | 67432.43 | 67432.43 | 67432.43 | 67432.43 | 67432.43 | 67432.43 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995949 | Construccion De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De El Macuchi - 208435 | 208435 | Jalisco | Atengo | El Macuchi (La Trinidad) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 55477.8 | 53077.22 | 53077.22 | 53077.22 | 53077.22 | 53077.22 | 53077.22 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995950 | Construcción De Un Cuarto Para Dormitorio En La Localidad De Ojo De Agua - 211507 | 211507 | Jalisco | Atengo | El Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | Vivienda | Terminado | 2017 | 66544.55 | 67432.43 | 67432.43 | 67432.43 | 67432.43 | 67432.43 | 67432.43 | 100 |  | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995951 | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De Ojo De Agua - 208384 | 208384 | Jalisco | Atengo | El Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 110955.6 | 106154.46 | 106154.46 | 106154.46 | 106154.46 | 106154.46 | 106154.46 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995952 | Construcción De Veintidós Cuartos Para Dormitorios En La Localidad De Soyatlan - 211265 | 211265 | Jalisco | Atengo | Soyatlán del Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1463980.1 | 1483513.46 | 1483513.46 | 1483513.46 | 1483513.46 | 1483513.46 | 1483513.46 | 100 |  | Vivienda | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995953 | Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño En La Localidad De Soyatlan Del Oro - 208278 | 208278 | Jalisco | Atengo | Soyatlán del Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 221911.2 | 212308.92 | 212308.92 | 212308.92 | 212308.92 | 212308.92 | 212308.92 | 100 |  | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995954 | Construcción De Dos Cuartos Para Dormitorios En La Localidad De Tacota - 211587 | 211587 | Jalisco | Atengo | Tacota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | Vivienda | Terminado | 2017 | 133089.07 | 134864.86 | 134864.86 | 134864.86 | 134864.86 | 134864.86 | 134864.86 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995955 | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De Tacota - 208359 | 208359 | Jalisco | Atengo | Tacota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 110955.6 | 106154.46 | 106154.46 | 106154.46 | 106154.46 | 106154.46 | 106154.46 | 100 |  | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995956 | Construccion De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De El Trigo De Alteñas - 208406 | 208406 | Jalisco | Atengo | Trigo de Alteñas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 55477.8 | 53007.23 | 53007.23 | 53007.23 | 53007.23 | 53007.23 | 53007.23 | 100 |  | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995957 | Rehabilitacion De Camino Rural Atengo Yerbabuena Sierra De Quila Cuarta Eta En La Localidad De La Yerbabuena Del Municipio De Atengo Jalisco - 252960 | 252960 | Jalisco | Atengo | Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3448275.9 | 1359604.4 | 1359604.4 | 1359604.4 | 1359604.4 | 1359604.4 | 1359604.4 | 100 |  | Otros | 249 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995958 | Construcción De Dos Cuartos Para Dormitorios En La Localidad De La Yerbabuena - 211475 | 211475 | Jalisco | Atengo | Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ATENGO | Vivienda | Terminado | 2017 | 133089.1 | 134864.86 | 134864.86 | 134864.86 | 134864.86 | 134864.86 | 134864.86 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995959 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De La Yerbabuena - 208492 | 208492 | Jalisco | Atengo | Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 55477.8 | 53077.23 | 53077.23 | 53077.23 | 53077.23 | 53077.23 | 53077.23 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995960 | Construccion De Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Independencia En La Localidad De La Yerbabuena - 100706 | 100706 | Jalisco | Atengo | Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2420724 | 2405884.24 | 2405884.24 | 2405884.24 | 2405884.24 | 2405884.24 | 2405884.24 | 100 |  | Metros Cuadrados | 249 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995961 | Linea De Agua Potable En Calle Independencia En La Localidad De La Yerbabuena Atengo Jalisco - 100635 | 100635 | Jalisco | Atengo | Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 193792 | 191779.2 | 191779.2 | 191779.2 | 191779.2 | 191779.2 | 191779.2 | 100 |  | Metros lineales | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995962 | Linea De Alcantarillado En La Calle Independencia En La Localidad De La Yerbabuena Atengo Jalisco - 100537 | 100537 | Jalisco | Atengo | Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 352228 | 88057 | 88057 | 88057 | 88057 | 88057 | 88057 | 100 |  | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400995963 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Privada Guillermo Prieto Entre La Calle Las Peñas Y La Guillermo Prieto - 263720 | 263720 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 178979.05 | 178979.05 | 178979.05 | 178979.05 | 178979.05 | 178979.05 | 178979.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996219 | Reestructuiracion De Linea De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Por Subcolector Vallarta En El Municipio De La Barca Jalisco Fise - 244663 | 244663 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1980009.82 | 0 | 1980009.82 | 1977899.28 | 1977899.28 | 1977899.28 | 99.8934 | 0 | Metros lineales | 170 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996228 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De La Barca - 264218 | 264218 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 749995.66 | 749995.66 | 749995.66 | 99.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996239 | Construcción De Aula Didáctica En La Escuela Primaria Reforma En Esta Cabecera Municipal De Autlán - 288684 | 288684 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Educación | Terminado | 2017 | 701428.85 | 702831.71 | 702831.71 | 702831.71 | 702831.71 | 702831.71 | 702831.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 430 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996240 | Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Idolina Gaona Ruiz En Esta Cabecera Municipal De Autlán - 288698 | 288698 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Educación | Terminado | 2017 | 260232.14 | 260232.14 | 260232.14 | 260232.14 | 260232.14 | 260232.14 | 260232.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996241 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Numero Doce En Cabecera Municipal De Autlán - 263982 | 263982 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 413000 | 413826 | 413826 | 413826 | 413826 | 413826 | 413826 | 100 | 0 | Otros | 10632 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UN POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EQUIPADO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996242 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Numero Nueve En Cabecera Municipal De Autlán - 263508 | 263508 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 346600 | 347293.2 | 347293.2 | 347293.2 | 347293.2 | 347293.2 | 347293.2 | 100 | 0 | Otros | 6861 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UN POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EQUIPADO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996243 | Electrificación De Pozo Profundo De Agua Potable Numero Diecinueve En Cabecera Municipal De Autlán - 264151 | 264151 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Urbanización | Terminado | 2017 | 101600 | 101803.2 | 101803.2 | 101803.2 | 101803.2 | 101803.2 | 101803.2 | 100 | 0 | Otros | 6999 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ELECTRIFICACIÓN DE UN POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996244 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Numero Tres En Cabecera Municipal De Autlán - 263252 | 263252 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 138800 | 139077.6 | 139077.6 | 139077.6 | 139077.6 | 139077.6 | 139077.6 | 100 | 0 | Otros | 4357 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UN POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EQUIPADO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996245 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 222457 | 222457 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 123539.07 | 123539.07 | 123539.07 | 123539.07 | 123539.07 | 123539.07 | 123539.07 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996246 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 222333 | 222333 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 15497.6 | 15497.6 | 15497.6 | 15497.6 | 15497.6 | 15497.6 | 15497.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996247 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 222412 | 222412 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996248 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 222372 | 222372 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 211200 | 211200 | 211200 | 211200 | 211200 | 211200 | 211200 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996249 | Construcción De Primera Etapa De Línea De Conducción Y Distribución De Agua Potable En La Localidad De Agua Hedionda - 265365 | 265365 | Jalisco | Autlán de Navarro | Agua Hedionda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 309846.4 | 315820.85 | 315820.85 | 315820.85 | 315820.85 | 315820.85 | 315820.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996250 | Construcción De Línea De Agua Potable En El Fraccionamiento Los Robles En La Localidad De El Chante - 265318 | 265318 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Chante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 174260.92 | 174534.38 | 174534.38 | 174534.38 | 174534.38 | 174534.38 | 174534.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996251 | Construcción De Línea De Conducción Por Bombeo De Agua Potable De Pozo Profundo A Tanque De Almacenamiento - 288901 | 288901 | Jalisco | Autlán de Navarro | Chiquihuitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 355079.14 | 355079.14 | 355079.14 | 355079.14 | 355079.14 | 355079.14 | 308735.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996252 | Construcción De Línea De Conducción Por Gravedad De Agua Potable De Tanque De Almacenamiento A Red De Distribución - 288881 | 288881 | Jalisco | Autlán de Navarro | Chiquihuitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 201523.06 | 201523.06 | 201523.06 | 201523.06 | 201523.06 | 201523.06 | 160551.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996253 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Chiquihuitlán De Este Municipio De Autlán De Navarro - 288854 | 288854 | Jalisco | Autlán de Navarro | Chiquihuitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 723397.8 | 723397.8 | 723397.8 | 723397.8 | 723397.8 | 723397.8 | 547828.29 | 100 | 0 | Otros | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996254 | Ampliación De Electrificación A Base De Línea De Media Tensión Dos Fases Tres Hilos Y Construcción De Red De Distribución En Baja Tensión - 265679 | 265679 | Jalisco | Autlán de Navarro | Las Lagunillas (Lagunillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Urbanización | Terminado | 2017 | 648909 | 648909 | 648909 | 648908.53 | 648908.53 | 648908.53 | 648908.53 | 99.9999 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996255 | Ampliación De Electrificación A Base De Línea De Media Tensión Dos Fases Tres Hilos Y Construcción De Red De Distribución En Baja Tensión - 266026 | 266026 | Jalisco | Autlán de Navarro | Las Lagunillas (Lagunillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Urbanización | Terminado | 2017 | 523548 | 532547.54 | 532547.54 | 532547.54 | 532547.54 | 532547.54 | 532547.54 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996256 | Ampliación De Casa De Salud En La Localidad De Mezquitan - 248729 | 248729 | Jalisco | Autlán de Navarro | Mezquitán (San Francisco de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | Salud | Terminado | 2017 | 265473 | 274774.03 | 274774.03 | 274774.03 | 274774.03 | 274774.03 | 274774.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 885 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996257 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Rizo En La Localidad De Betania Municipio De Ayotlan Jalisco - 248783 | 248783 | Jalisco | Ayotlán | Betania | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 884211.86 | 884211.86 | 884211.86 | 884211.86 | 884211.86 | 884211.86 | 884211.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996258 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Ayotlán - 269930 | 269930 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 622139.07 | 622139.07 | 0 | 622139.07 | 622139.07 | 622139.07 | 622139.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996259 | Construccion De Linea De Alejamiento Sanitario En La Localidad De San Jose De Betania El Piojo Municipio De Ayotlan Jalisco - 279746 | 279746 | Jalisco | Ayotlán | San José de Betania (El Piojo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 462069.79 | 462069.79 | 462069.79 | 462069.79 | 462069.79 | 462069.79 | 462069.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996260 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Emiliano Zapata Segunda Etapa En Santa Elena Municipio De Ayotlan Jalisco - 231258 | 231258 | Jalisco | Ayotlán | Santa Elena de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 136210.11 | 136210.11 | 136210.11 | 136210.11 | 136210.11 | 136210.11 | 136210.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996261 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata Segunda Etapa En Santa Elena Municipio De Ayotlan Jalisco - 204953 | 204953 | Jalisco | Ayotlán | Santa Elena de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 286863.98 | 286863.98 | 286863.98 | 286863.98 | 286863.98 | 286863.98 | 286863.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996263 | Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad Del Rebalse - 191709 | 191709 | Jalisco | Cihuatlán | El Rebalse | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 83467.8 | 83467.8 | 83467.8 | 83467.8 | 83467.8 | 83467.8 | 83467.8 | 100 |  | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996264 | Suministro E Instalacion De Alcantarillado Sanitario I Etapa En Colonia Primaveras En La Localidad De Melaque Municipio De Cihuatlan Jalisco - 342305 | 342305 | Jalisco | Cihuatlán | San Patricio (Melaque) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 425189.75 | 425189.75 | 425189.75 | 425189.75 | 425189.75 | 425189.75 | 425189.75 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996265 | Suministro E Instalacion De Alcantarillado Sanitario I Etapa En Colonia Primaveras En La Localidad De Melaque Municipio De Cihuatlan Jalisco - 300466 | 300466 | Jalisco | Cihuatlán | San Patricio (Melaque) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1786722.21 | 1786722.21 | 1786722.21 | 1786722.21 | 1786722.21 | 1786722.21 | 1786722.21 | 100 |  | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996266 | Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Pinal Villa En Cihuatlan Jalisco - 306293 | 306293 | Jalisco | Cihuatlán | Colonia Pinal Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 192712.04 | 192712.04 | 192712.04 | 192712.04 | 192712.04 | 192712.04 | 192712.04 | 100 |  | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996267 | Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Pinal Villa En Cihuatlan Jalisco - 304347 | 304347 | Jalisco | Cihuatlán | Colonia Pinal Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1734408.31 | 1734408.31 | 1734408.31 | 1734408.31 | 1734408.31 | 1734408.31 | 1734408.31 | 100 |  | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996268 | Construccion De Linea De Agua Potable Tramo San Patriciocolonia Pinal Villa En La Comunidad De Jaluco En Cihuatlán Jalisco - 287973 | 287973 | Jalisco | Cihuatlán | Colonia Pinal Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 446110.67 | 446110.67 | 446110.67 | 446110.67 | 446110.67 | 446110.67 | 446110.67 | 100 |  | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996270 | Construcción De Banquetas En Calle Emiliano Zapata - 260998 Electrificación En La Colonia Antorcha Popular I En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco (Trabajos Complementarios) | 260998 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3208030.52 | 3208030.52 | 3208030.52 | 3208030.52 | 3206283.15 | 3206283.15 | 3206283.15 | 99.9455 | 0 | Metros Cuadrados | 1435 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996274 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Cabo Corrientes - 271161 | 271161 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 656355 | 1877994.74 | 0 | 1877994.74 | 1877055.8 | 1877055.8 | 1877055.8 | 99.95 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996281 | Construcción De Línea De Agua Potable En La Localidad De El Tuito En Cabo Corrientes Jalisco - 232961 | 232961 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1398816.16 | 656355 | 0 | 656355 | 656249.15 | 656249.15 | 656249.15 | 99.9839 | 0 | Metros lineales | 375 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996287 | Construcción De Línea De Conducción Y Distribución De Agua Potable En La Localidad De El Toro En Cabo Corrientes Jalisco - 278426 | 278426 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 304082.82 | 288376 | 0 | 288376 | 288376 | 288376 | 288376 | 100 | 0 | Metros lineales | 133 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996301 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Drenaje Con Restitución De Superficie De Rodamiento De Las Calles González Ortega Norte Y Aristeo Ga - 250553 | 250553 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1986884.68 | 1986884.68 | 0 | 1986884.68 | 1972134.31 | 1972134.31 | 1972134.31 | 99.2576 | 0 | Metros lineales | 195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996305 | Construccion De Puente Peatonal De La Calle Avila Camacho Para Cruce Del Arroyo Palos Altos - 231028 | 231028 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 90000 | 90000 | 89994.24 | 89994.24 | 89994.24 | 89994.24 | 89994.24 | 99.9936 |  | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996306 | Construccion De Obra De Drenaje Pluvial Sobre La Calle Juan Escutia De Cuautitlan - 226255 | 226255 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 |  | Metros lineales | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996307 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Para La Unidad Deportiva De Cuautitlan - 221409 | 221409 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 |  | Metros lineales | 2597 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996308 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Trece De Septiembre Y Francisco Marquez Frente A La Unidad Deportiva - 217459 | 217459 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 399954.12 | 399954.12 | 399954.12 | 399954.12 | 399954.12 | 99.9885 |  | Metros lineales | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996309 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Colonia Agua Caliente De Cuautitlan Segunda Etapa - 217457 | 217457 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 120872.54 | 120872.54 | 120872.54 | 120872.54 | 120872.54 | 120872.54 | 120872.54 | 100 |  | Otros | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996311 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Niños Heroes De Cuautitlan - 217451 | 217451 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 |  | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996313 | Adoquinamiento De La Calle Javier Mina De Cuautitlan - 217445 | 217445 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1312000 | 1312000 | 1311979.22 | 1311979.22 | 1311979.22 | 1311979.22 | 1311979.22 | 99.9984 |  | Metros Cuadrados | 2597 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996314 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Ayotitlan En La Zona De La Carretera - 231046 | 231046 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Ayotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 |  | Metros lineales | 704 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996315 | Rehabilitacion Del Camino Rural Puertecito San Doroteo A Cerro Prieto - 226270 | 226270 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 |  | Metros lineales | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996316 | Rehabilitacion De Obras Pluviales De Las Marias A Crucecitas - 226272 | 226272 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Crucecitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100 |  | Otros | 154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996317 | Construccion De Patio Civico De La Preparatoria De Chacala - 231043 | 231043 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Chacala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Educación | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996318 | Construccion De Jardin De Charco Azul - 279241 | 279241 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Charco Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 483500 | 483500 | 483500 | 483500 | 483500 | 483500 | 483500 | 100 |  | Otros | 233 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996319 | Rehabilitacion De Alcantarillas Pluviales De Paso Real A Lagunillas De Ayotitlan - 226271 | 226271 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Las Lagunillas de Ayotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 |  | Metros lineales | 377 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996321 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Veinte De Noviembre De Lagunillas De Macoaca - 279312 | 279312 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Lagunillas de Macoaca (Lagunillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 295046.86 | 295046.86 | 295046.86 | 295046.86 | 295046.86 | 295046.86 | 295046.86 | 100 |  | Metros lineales | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996322 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario De Las Calles Ignacio Zaragoza Y Benito Juarez De Lagunillas De Macoaca - 279308 | 279308 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Lagunillas de Macoaca (Lagunillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 228482.81 | 228482.81 | 228482.81 | 228482.81 | 228482.81 | 228482.81 | 228482.81 | 100 |  | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996323 | Construccion De Baños En La Piedra - 226265 | 226265 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | La Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 64516 | 64516 | 64516 | 64516 | 64516 | 64516 | 64516 | 100 |  | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996324 | Construccion De Obra De Drenaje Pluvial En La Localidad De El Refugio Primera Etapa - 217461 | 217461 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | El Refugio (El Tepehuaje) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 799554.61 | 799554.61 | 799554.61 | 799554.61 | 799554.61 | 99.9443 |  | Otros | 129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996357 | Colocación De Luminarias En Camellón Calle La Matita Ingreso A La Colonia La Rinconada - 287847 | 287847 | Jalisco | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 245920 | 245920 | 245920 | 245920 | 245920 | 245920 | 100 | 100 |  | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996358 | Sustitución De La Linea De Conducción De Agua Potable En La Calle Francisco Villa Colonia Lázaro Cárdenas - 247672 | 247672 | Jalisco | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 82192.8 | 39445.32 | 39445.32 | 39445.32 | 39445.32 | 39445.32 | 39445.32 | 100 |  | Metros lineales | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996360 | Construcción De Linea De Drenaje En Una Sección De La Calle La Esperanza En La Colonia Lázaro Cárdenas - 247618 | 247618 | Jalisco | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 47838.02 | 62663.64 | 62663.64 | 62663.64 | 62663.64 | 62663.64 | 62663.64 | 100 |  | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996361 | Construcción De Linea De Drenaje En La Calle Francisco Villa En La Colonia Lázaro Cardenas - 248580 | 248580 | Jalisco | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 71480.12 | 35333.61 | 35333.61 | 35333.61 | 35333.61 | 35333.61 | 35333.61 | 100 |  | Metros lineales | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996364 | Construccion De Lineas De Agua Potable Y Drenaje En Diversas Calles De La Colonia Los Pinos En La Comunidad De Cofradia De La Luz En El Muni - 231673 | 231673 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 1999236.78 | 1999236.78 | 1999236.78 | 99.9618 | 0 | Metros lineales | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996423 | Construccion De Recamaras En Apoyo A La Vivienda En Champulga - 226250 | 226250 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Champulga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 |  | Vivienda | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996424 | Construccion De Baños En Telcrucito De La Piedra Pintada - 226241 | 226241 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Telcrucito de Piedra Pintada (La Cuerilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 64516 | 64516 | 64516 | 64516 | 64516 | 64516 | 64516 | 100 |  | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996659 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Donato Guerra - 282354 | 282354 | Jalisco | Chiquilistlán | Chiquilistlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 143212.44 | 143212.44 | 143212.44 | 143212.44 | 143212.44 | 143212.44 | 143212.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996660 | Rehabilitacion De Linea De Drenaje En Calle Donato Guerra - 282340 | 282340 | Jalisco | Chiquilistlán | Chiquilistlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros lineales | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996661 | Construccion De Red De Agua Potableen La Privada Francisco I Madero - 282332 | 282332 | Jalisco | Chiquilistlán | Chiquilistlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 108808.29 | 108808.29 | 108808.29 | 108808.29 | 108808.29 | 108808.29 | 108808.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996662 | Construccion De Linea De Drenaje En Calle Francisco I Madero - 282322 | 282322 | Jalisco | Chiquilistlán | Chiquilistlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 217616.58 | 217616.58 | 217616.58 | 217616.58 | 217616.58 | 217616.58 | 217616.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996663 | Construccion De Linea Agua Potable En Calle Juarez - 282313 | 282313 | Jalisco | Chiquilistlán | Chiquilistlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 130569.95 | 130569.95 | 130569.95 | 130569.95 | 130569.95 | 130569.95 | 130569.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996664 | Rehabilitacion De Linea De Drenaje En Calle Juarez - 282299 | 282299 | Jalisco | Chiquilistlán | Chiquilistlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 540041.41 | 540041.41 | 540041.41 | 540041.41 | 540041.41 | 540041.41 | 540041.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996665 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Naranjo - 279070 | 279070 | Jalisco | Chiquilistlán | Chiquilistlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 141450.78 | 141450.78 | 141450.78 | 141450.78 | 141450.78 | 141450.78 | 141450.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996666 | Construccion De Linea De Drenaje En Calle Naranjo - 279084 | 279084 | Jalisco | Chiquilistlán | Chiquilistlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 184974.09 | 184974.09 | 184974.09 | 184974.09 | 184974.09 | 184974.09 | 184974.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996667 | Construccion De Linea De Drenaje En Calle Valente Corona De Zaragoza A Constitucion - 279149 | 279149 | Jalisco | Chiquilistlán | Chiquilistlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 540041.41 | 540041.41 | 540041.41 | 540041.41 | 540041.41 | 540041.41 | 540041.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996668 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Chiquilistlán - 263597 | 263597 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 468825 | 468825 | 0 | 468825 | 468409.29 | 468409.29 | 468409.29 | 99.9113 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996669 | Construccion De Empedrado Zampeado Con Piedra Laja En Calle Allende De Hidalgo A Matamoros - 249940 | 249940 | Jalisco | Chiquilistlán | Chiquilistlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 879837.33 | 879837.33 | 879837.33 | 879837.33 | 879837.33 | 879837.33 | 879837.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996670 | Sustitucion De Red De Drenaje En Calle Allende De Hidalgo A Matamoros - 240880 | 240880 | Jalisco | Chiquilistlán | Chiquilistlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 185335.34 | 185335.34 | 185335.34 | 185335.34 | 185335.34 | 185335.34 | 185335.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996671 | Sustitucion De Linea De Agua Potable En Calle Allende De Hidalgo A Matamoros - 240877 | 240877 | Jalisco | Chiquilistlán | Chiquilistlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 105751.65 | 105751.65 | 105751.65 | 105751.65 | 105751.65 | 105751.65 | 105751.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996672 | Sustitucion De Red De Drenaje En Calle Ocampo De Progreso A Vallarta - 240875 | 240875 | Jalisco | Chiquilistlán | Chiquilistlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 422644.29 | 422644.29 | 422644.29 | 422644.29 | 422644.29 | 422644.29 | 422644.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996673 | Sustitucion De Linea De Agua Potable En Calle Ocampo De Progreso A Vallarta - 240871 | 240871 | Jalisco | Chiquilistlán | Chiquilistlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 325721.69 | 325721.69 | 325721.69 | 325721.69 | 325721.69 | 325721.69 | 325721.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996674 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad Del Agostadero - 279097 | 279097 | Jalisco | Chiquilistlán | El Agostadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 544041.45 | 544041.45 | 544041.45 | 544041.45 | 544041.45 | 544041.45 | 544041.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996675 | Construccion De Bordos Para Captacion De Agua De Lluvia - 279118 | 279118 | Jalisco | Chiquilistlán | Agua Hedionda (San José de la Peña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 652849.74 | 652849.74 | 652849.74 | 652849.74 | 652849.74 | 652849.74 | 652849.74 | 100 | 0 | Otros | 272 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996676 | Construccion De Fosa Septica En La Escuela Primaria De La Localidad De Agua Hedionda - 279135 | 279135 | Jalisco | Chiquilistlán | Agua Hedionda (San José de la Peña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 65284.97 | 65284.97 | 65284.97 | 65284.97 | 65284.97 | 65284.97 | 65284.97 | 100 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996677 | Olla De Agua Para Captacion De Agua De Lluvia - 249976 | 249976 | Jalisco | Chiquilistlán | Agua Hedionda (San José de la Peña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 399 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996678 | Rehabilitacion De Camino Rural Chiquilistlan Citala Almazalte - 282363 | 282363 | Jalisco | Chiquilistlán | Cítala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 616038 | 616038 | 616038 | 616038 | 616038 | 616038 | 616038 | 100 | 0 | Metros lineales | 3900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996679 | Apoyo A Institucion Educativa Para Mejora De Sus Instalaciones - 319270 | 319270 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Educación | Terminado | 2017 | 72127.41 | 72127.41 | 72127.41 | 72127.41 | 72127.41 | 72127.41 | 72127.41 | 100 |  | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996680 | Construccion De Piso Firme Junto A La Cancha Barrial De La Colonia Luis Donaldo Colocio - 302847 | 302847 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 26467 | 26467 | 26467 | 26467 | 26467 | 26467 | 26467 | 100 |  | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996681 | Reparacion Del Drenaje De La Calle Javier Mina - 261840 | 261840 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 100 | 0 | Metros lineales | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 10 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996682 | Construccion De Baño Paara El Sr J Asuncion Palomino Y Sra Maria Leon De La Cabecera Municipal De Degollado Jalisco - 243260 | 243260 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 35779.37 | 35779.37 | 35779.37 | 35779.37 | 35779.37 | 35779.37 | 35779.37 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 10.50 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996683 | Construccion De Alcantarilla Camino A Tarimoro - 208922 | 208922 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 182752.31 | 182752.31 | 182752.31 | 182752.31 | 182752.31 | 182752.31 | 182752.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996684 | Electrificacion En La Calle Ignacio Zaragoza En La Colonia Benito Juareaz En El Municipio De Degollado - 203429 | 203429 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Urbanización | Terminado | 2017 | 29031.02 | 29031.02 | 29031.02 | 29031.02 | 29031.02 | 29031.02 | 29031.02 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 88 METROS LINEA D BAJA TENSIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996685 | Acciones Concretas Para Familias De Escasos Recursos Con El Apoyo De Calentadores Solares - 295881 | 295881 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: terminado y funcionando / Física: terminado y funcionando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996686 | Programa Acciones Concretas En La Entrega De Cisternas Para Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco - 295895 | 295895 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 100 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 TINACO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996687 | Programa De Acciones Concretas Para Apoyo De Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Con Laminas - 295864 | 295864 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 5363.32 | 5363.32 | 2363.32 | 5363.32 | 5363.32 | 5363.32 | 5363.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 40 M2 DE LAMINA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996688 | Rehabilitacion De Institucion Educativa En La Comunidad De Degollado - 321810 | 321810 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Educación | Terminado | 2017 | 128339.1 | 128339.1 | 128339.1 | 128339.1 | 128339.1 | 128339.1 | 128339.1 | 100 |  | Metros Cuadrados | 535 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996689 | Programa De Acciones Concretas Para Apoyo De Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Con Laminas - 281063 | 281063 | Jalisco | Degollado | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 7598.04 | 7598.04 | 7598.04 | 7598.04 | 7598.04 | 7598.04 | 7598.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 46.49 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996690 | Acciones Concretas Para Familias De Escasos Recursos Con El Apoyo De Calentadores Solares - 275494 | 275494 | Jalisco | Degollado | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 100 | 0 | Celdas solares | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 4 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996691 | Programa Acciones Concretas En La Entrega De Cisternas Para Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco - 277177 | 277177 | Jalisco | Degollado | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 6459.98 | 6459.98 | 6459.98 | 6459.98 | 6459.98 | 6459.98 | 6459.98 | 100 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 5 TINACOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996692 | Programa De Acciones Concretas Para Apoyo De Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Con Laminas - 272888 | 272888 | Jalisco | Degollado | El Arca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 13408.3 | 13408.3 | 13408.3 | 13408.3 | 13408.3 | 13408.3 | 13408.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 99.68 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996693 | Programa Acciones Concretas En La Entrega De Cisternas Para Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco - 274335 | 274335 | Jalisco | Degollado | El Arca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 5167.99 | 5167.99 | 5167.99 | 5167.99 | 5167.99 | 5167.99 | 5167.99 | 100 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 4 TINACOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996694 | Acciones Concretas Para Familias De Escasos Recursos Con El Apoyo De Calentadores Solares - 274311 | 274311 | Jalisco | Degollado | El Arca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 15500.04 | 15500.04 | 15500.04 | 15500.04 | 15500.04 | 15500.04 | 15500.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 5 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996695 | Construccion De Muro Firme Junto Al Limite De La Escuela Primaria De Los Arrayanes - 183933 | 183933 | Jalisco | Degollado | Los Arrayanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 29965.47 | 29965.47 | 29965.47 | 29965.47 | 29965.47 | 29965.47 | 29965.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 MURO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996696 | Programa Acciones Concretas En La Entrega De Cisternas Para Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco - 295371 | 295371 | Jalisco | Degollado | El Bañadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 2583.99 | 2583.99 | 2583.99 | 2583.99 | 2583.99 | 2583.99 | 2583.99 | 100 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 2 PIEZA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996697 | Acciones Concretas Para Familias De Escasos Recursos Con El Apoyo De Calentadores Solares - 295387 | 295387 | Jalisco | Degollado | El Bañadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 15500.04 | 15500.04 | 15500.04 | 15500.04 | 15500.04 | 15500.04 | 15500.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 5 CALENTADORES SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996698 | Programa De Acciones Concretas Para Apoyo De Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Con Laminas - 295352 | 295352 | Jalisco | Degollado | El Bañadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 6704.15 | 6704.15 | 6704.15 | 6704.15 | 6704.15 | 6704.15 | 6704.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 50 M2 DE LAMINAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996699 | Programa Acciones Concretas En La Entrega De Cisternas Para Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco - 271860 | 271860 | Jalisco | Degollado | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 3875.99 | 3875.99 | 3875.99 | 3875.99 | 3875.99 | 3875.99 | 3875.99 | 100 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996700 | Acciones Concretas Para Familias De Escasos Recursos Con El Apoyo De Calentadores Solares - 271812 | 271812 | Jalisco | Degollado | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 18600.04 | 18600.04 | 18600.04 | 18600.04 | 18600.04 | 18600.04 | 18600.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 6 CALENTADORES SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996701 | Programa De Acciones Concretas Para Apoyo De Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Con Laminas - 271759 | 271759 | Jalisco | Degollado | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 8938.87 | 8938.87 | 8938.87 | 8938.87 | 8938.87 | 8938.87 | 8938.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 66.46 METROS CUADRADOS DE LAMINAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996702 | Programa De Acciones Concretas Para Apoyo De Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Con Laminas - 299961 | 299961 | Jalisco | Degollado | El Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 26816.61 | 26816.61 | 26816.61 | 26816.61 | 26816.61 | 26816.61 | 26816.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 200 M2 DE LAMINAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996703 | Acciones Concretas Para Familias De Escasos Recursos Con El Apoyo De Calentadores Solares - 300299 | 300299 | Jalisco | Degollado | El Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996704 | Programa Acciones Concretas En La Entrega De Cisternas Para Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco - 300355 | 300355 | Jalisco | Degollado | El Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 2583.99 | 2583.99 | 2583.99 | 2583.99 | 2583.99 | 2583.99 | 2583.99 | 100 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 2 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996705 | Construccion De Baño Para Reyna Bibiana Garcia Ibarra De La Comunidad Del Castillo - 202302 | 202302 | Jalisco | Degollado | El Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 22755.85 | 22755.85 | 22755.85 | 22755.85 | 22755.85 | 22755.85 | 22755.85 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 2.95 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996706 | Programa De Acciones Concretas Para Apoyo De Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Con Laminas - 294408 | 294408 | Jalisco | Degollado | Charapuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 14302.19 | 14302.19 | 14302.19 | 14302.19 | 14302.19 | 14302.19 | 14302.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 106.33 M2 DE LAMINAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996707 | Apoyo A Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco Con Calentadores Solares - 294290 | 294290 | Jalisco | Degollado | Charapuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 21700.05 | 21700.05 | 21700.05 | 21700.05 | 21700.05 | 21700.05 | 21700.05 | 100 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 7 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996708 | Programa Acciones Concretas En La Entrega De Cisternas Para Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco - 294354 | 294354 | Jalisco | Degollado | Charapuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 7751.98 | 7751.98 | 7751.98 | 7751.98 | 7751.98 | 7751.98 | 7751.98 | 100 | 0 | Piezas | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 6 CISTERNAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996709 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para La Senora Elena Ruiz De La Comunidad De Charapuato - 202008 | 202008 | Jalisco | Degollado | Charapuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 37751.13 | 37751.13 | 37751.13 | 37751.13 | 37751.13 | 37751.13 | 37751.13 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 10.50 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996710 | Programa Acciones Concretas En La Entrega De Cisternas Para Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco - 289702 | 289702 | Jalisco | Degollado | La Espada de Rizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 6459.98 | 6459.98 | 6459.98 | 6459.98 | 6459.98 | 6459.98 | 6459.98 | 100 | 0 | Piezas | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 5 TINACOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996711 | Programa De Acciones Concretas Para Apoyo De Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Con Laminas - 322735 | 322735 | Jalisco | Degollado | La Espada de Rizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 41751.57 | 41751.57 | 41751.57 | 41751.57 | 41751.57 | 41751.57 | 41751.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 310.42 M2 DE LAMINAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996712 | Mantenimiento De La Vivienda De La Señora Juana Isabel Rodriguez En La Comunidad De Los Fresnos - 261898 | 261898 | Jalisco | Degollado | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 10 SACOS DE CEMENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996713 | Construccion De Cuarto Para Cecilia Esparza Becerra De La Comunidad De Los Fresnos - 202145 | 202145 | Jalisco | Degollado | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 37005.01 | 37005.01 | 37005.01 | 37005.01 | 37005.01 | 37005.01 | 37005.01 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 10.50 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996714 | Construcciion De Cuarto Para Sra Rocio Madigal De La Comunidad De Los Fresnos - 203564 | 203564 | Jalisco | Degollado | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 37005.01 | 37005.01 | 37005.01 | 37005.01 | 37005.01 | 37005.01 | 37005.01 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 10.50 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996715 | Programa De Acciones Concretas Para Apoyo De Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Con Laminas - 295573 | 295573 | Jalisco | Degollado | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 5810.27 | 5810.27 | 5810.27 | 5810.27 | 5810.27 | 5810.27 | 5810.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 43.19 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996716 | Programa Acciones Concretas En La Entrega De Cisternas Para Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco - 295541 | 295541 | Jalisco | Degollado | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 11627.97 | 11627.97 | 11627.97 | 11627.97 | 11627.97 | 11627.97 | 11627.97 | 100 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 9 TINACOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996717 | Apoyo A Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco Con Calentadores Solares - 295412 | 295412 | Jalisco | Degollado | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 21700.05 | 21700.05 | 21700.05 | 21700.05 | 21700.05 | 21700.05 | 21700.05 | 100 | 0 | Celdas solares | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 7 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996718 | Rehabilitacion De La Biblioteca Angel S Bravo De La Comunidad De Huascato Jalisco - 321945 | 321945 | Jalisco | Degollado | Huáscato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Educación | Terminado | 2017 | 30770.49 | 30770.49 | 30770.49 | 30770.49 | 30770.49 | 30770.49 | 30770.49 | 100 |  | Otros | 202 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996719 | Construccion De Muro Firme A Casa Habitacion Junto A La Escuela Telesecundaria - 318653 | 318653 | Jalisco | Degollado | Huáscato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 39012.84 | 39012.84 | 39012.84 | 39012.84 | 39012.84 | 39012.84 | 39012.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 259.70 M2 DE MURO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996720 | Apoyo A Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco Con Calentadores Solares - 294079 | 294079 | Jalisco | Degollado | Huáscato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 37200.09 | 37200.09 | 37200.09 | 37200.09 | 37200.09 | 37200.09 | 37200.09 | 100 | 0 | Celdas solares | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 12 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996721 | Construccion De Baño Para Veronika Perez Hernandez De La Comunidad De Huascato - 201970 | 201970 | Jalisco | Degollado | Huáscato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 28486.3 | 28486.3 | 28486.3 | 28486.3 | 28486.3 | 28486.3 | 28486.3 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 3.71 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996722 | Programa De Acciones Concretas Para Apoyo De Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Con Laminas - 294195 | 294195 | Jalisco | Degollado | Huáscato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 12961.36 | 12961.36 | 12961.36 | 12961.36 | 12961.36 | 12961.36 | 12961.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 96.36 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996723 | Programa Acciones Concretas En La Entrega De Cisternas Para Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco - 294132 | 294132 | Jalisco | Degollado | Huáscato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 11627.97 | 11627.97 | 11627.97 | 11627.97 | 11627.97 | 11627.97 | 11627.97 | 100 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 9 TINACOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996724 | Apoyo A Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco Con Calentadores Solares - 300016 | 300016 | Jalisco | Degollado | Las Limas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 100 | 0 | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 PIEZA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996725 | Programa Acciones Concretas En La Entrega De Cisternas Para Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco - 289664 | 289664 | Jalisco | Degollado | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 2583.99 | 2583.99 | 2583.99 | 2583.99 | 2583.99 | 2583.99 | 2583.99 | 100 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 2 TINACOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996726 | Programa De Acciones Concretas Para Apoyo De Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Con Laminas - 289489 | 289489 | Jalisco | Degollado | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 CALENTADOR SOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996727 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad Del Mezquite Grande - 302331 | 302331 | Jalisco | Degollado | Mezquite Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 68304.65 | 68304.65 | 68304.65 | 68304.65 | 68304.65 | 68304.65 | 68304.65 | 100 |  | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400996728 | Apoyo A Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco Con Calentadores Solares - 295811 | 295811 | Jalisco | Degollado | Mezquite Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 4 CALENTADORES SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996729 | Programa De Acciones Concretas Para Apoyo De Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Con Laminas - 295616 | 295616 | Jalisco | Degollado | Mezquite Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 8491.93 | 8491.93 | 8491.93 | 8491.93 | 8491.93 | 8491.93 | 8491.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 63.13 M2 DE LAMINAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996730 | Programa Acciones Concretas En La Entrega De Cisternas Para Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco - 295733 | 295733 | Jalisco | Degollado | Mezquite Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 3875.99 | 3875.99 | 3875.99 | 3875.99 | 3875.99 | 3875.99 | 3875.99 | 100 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 3 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996731 | Apoyo A Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco Con Calentadores Solares - 295006 | 295006 | Jalisco | Degollado | El Mezquitillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 100 | 0 | Celdas solares | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996732 | Programa De Acciones Concretas Para Apoyo De Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Con Laminas - 295316 | 295316 | Jalisco | Degollado | El Mezquitillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 10726.64 | 10726.64 | 10726.64 | 10726.64 | 10726.64 | 10726.64 | 10726.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 79.75 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400996733 | Programa Acciones Concretas En La Entrega De Cisternas Para Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco - 294890 | 294890 | Jalisco | Degollado | El Mezquitillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 9043.97 | 9043.97 | 9043.97 | 9043.97 | 9043.97 | 9043.97 | 9043.97 | 100 | 0 | Piezas | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 6 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997053 | Techo Firme En La Calle Pino Suarez Numero Cuarenta - 335915 | 335915 | Jalisco | Tonaya | Tonaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 44279.32 | 44279 | 44279 | 44279 | 44279 | 44279 | 44279 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997054 | Construccion De Cuarto Habitacion En La Calle Flores Magon - 328416 | 328416 | Jalisco | Tonaya | Tonaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 |  | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997055 | Construccion De Techo Pino Suarez Numero Sesenta - 336083 | 336083 | Jalisco | Tonaya | Tonaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 42475.42 | 42475.42 | 42475.42 | 42475.42 | 42475.42 | 42475.42 | 42475.42 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997056 | Construccion De Techo Firme En La Calle Hidalgo En La Localidad De Las Higueras - 340817 | 340817 | Jalisco | Tonaya | Las Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 19251.95 | 19251.95 | 19251.95 | 19251.95 | 19251.95 | 19251.95 | 19251.95 | 100 |  | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997057 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Calle Reforma En La Localidad De Las Higueras - 340613 | 340613 | Jalisco | Tonaya | Las Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 |  | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997058 | Construccion De Techo Firme En La Calle Guadalupe Victoria En La Localidad De Las Higueras - 340735 | 340735 | Jalisco | Tonaya | Las Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 19251.95 | 19251.95 | 19251.95 | 19251.95 | 19251.95 | 19251.95 | 19251.95 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997059 | Construccion De Cuarto Habitacion En La Calle Hidalgo En Las Higueras - 340434 | 340434 | Jalisco | Tonaya | Las Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 |  | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997102 | Piso Firme - 332151 | 332151 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997103 | Piso Firme - 332952 | 332952 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997104 | Piso Firme - 332668 | 332668 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997105 | Cuarto Adicional - 273377 | 273377 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997106 | Cuarto Adicional - 273961 | 273961 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997107 | Piso Firme - 229435 | 229435 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997108 | Piso Firme - 227244 | 227244 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997109 | Piso Firme - 206525 | 206525 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997110 | Piso Firme - 210334 | 210334 | Jalisco | Puerto Vallarta | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997111 | Piso Firme - 302177 | 302177 | Jalisco | Puerto Vallarta | Tebelchia (El Roble) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997112 | Piso Firme - 304357 | 304357 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Zancudo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997113 | Piso Firme - 240476 | 240476 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Zancudo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997114 | Piso Firme - 240468 | 240468 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Zancudo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997115 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Tuxcacuesco - 275061 | 275061 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 375060 | 375060 | 375060 | 375060 | 374265.9 | 374265.9 | 374265.9 | 99.7883 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997125 | Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento En La Cabecera Municipal - 337613 | 337613 | Jalisco | Tuxcueca | Tuxcueca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 1150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997126 | Reconstruccion De Linea Drenaje En El Tepeguaje Entronque Con Carretera Federal - 337850 | 337850 | Jalisco | Tuxcueca | El Tepeguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 117188.73 | 117188.73 | 117188.73 | 117188.73 | 117188.73 | 117188.73 | 117188.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997127 | Construcción De Red Sanitaria En La Calle Degollado Y Calle Ribera Del Lago En La Localidad De El Tepehuaje Municipio De Tuxcueca Jalisco - 275318 | 275318 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 498849.66 | 498849.66 | 498849.66 | 99.7699 | 0 | Metros lineales | 532 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997150 | Programa Acciones Concretas En La Entrega De Cisternas Para Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco - 295826 | 295826 | Jalisco | Degollado | El Paraje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 PIEZA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997151 | Apoyo A Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco Con Calentadores Solares - 295849 | 295849 | Jalisco | Degollado | Paso de Tarimoro (La Campana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 6200.01 | 6200.01 | 6200.01 | 6200.01 | 6200.01 | 6200.01 | 6200.01 | 100 | 0 | Celdas solares | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 2 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997152 | Programa Acciones Concretas En La Entrega De Cisternas Para Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco - 300688 | 300688 | Jalisco | Degollado | El Pitahayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 100 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 PIEZA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997153 | Apoyo A Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco Con Calentadores Solares - 300434 | 300434 | Jalisco | Degollado | El Pitahayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 100 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PIEZA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997154 | Apoyo A Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco Con Calentadores Solares - 300242 | 300242 | Jalisco | Degollado | La Porquera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 100 | 0 | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 PIEZA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997155 | Programa De Acciones Concretas Para Apoyo De Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Con Laminas - 300144 | 300144 | Jalisco | Degollado | La Porquera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 4022.49 | 4022.49 | 4022.49 | 4022.49 | 4022.49 | 4022.49 | 4022.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 30 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997156 | Programa De Calentadores Solares En Varias Comunidades De El Lobo San Antonio De La Garza La Trinidad La Noria Y Santa Teresa - 89395 | 89395 | Jalisco | Unión de San Antonio | El Lobo (El Lobo de Primavera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 100 |  | Celdas solares | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997157 | Rehabilitación De Red De Linea De Agua Red De Drenaje Y Restitución Del Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Laureles En La Comunidad - 260965 | 260965 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1976248.69 | 1976248.69 | 1976248.69 | 1973465.17 | 1973465.17 | 1973465.17 | 99.8592 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997158 | Adquision De Hardware Valle De Guadalupe Jalisco - 212212 | 212212 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Valle de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROYECTISTA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 19736.1 | 19736.1 | 19736.1 | 19736.1 | 19736.1 | 19736.1 | 19736.1 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997159 | Liniea Principal De Distribucion De Agua Potable En Las Comunidades Santa Ana Rancho Villegas La Pitaya Y Rancho Nuevo - 284290 | 284290 | Jalisco | Lagos de Moreno | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS HISRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2217577.37 | 2217577.37 | 2217577.37 | 2217577.37 | 2217577.37 | 2217577.37 | 2217577.37 | 100 |  | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997160 | Construcción De Colectores Pluviales Para Interconexión Del Sistema De Captación Y Línea De Alejamiento Para Controlar Área De Inundación En - 332232 | 332232 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3797888.42 | 3784559.05 | 3784559.05 | 3784559.05 | 3784559.05 | 3784559.05 | 3784559.05 | 100 | 0 | Otros | 1124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997161 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 331742 | 331742 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1834880.2 | 1828276.2 | 1828276.2 | 1828276.2 | 1828276.2 | 1828276.2 | 1828276.2 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997162 | Construcción De Colectores Pluviales Para Interconexión Del Sistema De Captación Y Línea De Alejamiento Para Controlar Área De Inundación En - 331943 | 331943 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6675770.93 | 6675435.48 | 6675435.48 | 6675435.48 | 6675435.48 | 6675435.48 | 6675435.48 | 100 | 0 | Otros | 1124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997163 | Trabajos De Construcción Del Canal Pluvial Para Regulación Y Control De Avenidas En La Avenida Plutarco Elías Calles Tramo Dos - 331453 | 331453 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7584801.52 | 7584801.5 | 7584801.5 | 7584801.5 | 7584801.5 | 7584801.5 | 7584801.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 3236 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997164 | Trabajos De Rehabilitación De Muro De Contención Pluvial Y Linea De Desfogue En La Colonia Lomas Del Gallo - 331140 | 331140 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5315520.57 | 4915520.57 | 4915520.57 | 4915520.57 | 4915520.57 | 4915520.57 | 4915520.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 7237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997165 | Compra De Equipo De Computo - 333559 | 333559 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 358087.36 | 358087.36 | 358087.36 | 358087.36 | 358087.36 | 358087.36 | 358087.36 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997166 | Equipamiento De Las Unidades Medicas - 332451 | 332451 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Salud | En Ejecución | 2017 | 3723999.95 | 3723999.95 | 3723999.95 | 3723999.95 | 3723999.95 | 3723999.95 | 3723999.95 | 100 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997167 | Construcción De Colectores Pluviales Para Interconexión Del Sistema De Captación Y Línea De Alejamiento Para Controlar Área De Inundación En - 332001 | 332001 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5427863.89 | 5427847.38 | 5427847.38 | 5427847.38 | 5427847.38 | 5427847.38 | 5427847.38 | 100 | 0 | Otros | 1064 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997168 | Compra De Equipo De Computo - 333348 | 333348 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1316554 | 1316554 | 1316554 | 1316554 | 1316554 | 1316554 | 1316554 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997169 | Compra De Aire Acondicionado - 333818 | 333818 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 172512.23 | 172512.23 | 172512.23 | 172512.23 | 172512.23 | 172512.23 | 172512.23 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997170 | Compra De Mobiliario - 333682 | 333682 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51121.2 | 51121.2 | 51121.2 | 51121.2 | 51121.2 | 51121.2 | 51121.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997171 | Rehabilitación De Escuela Primaria Jesus Romero Flores Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica - 329345 | 329345 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 562372.15 | 505935.15 | 505935.15 | 505935.15 | 505935.15 | 505935.15 | 505935.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 911 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997173 | Rehabilitación Escuela Primaria Veintiuno De Marzo Colonia Lomas De Polancotechado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica - 328790 | 328790 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 721556.81 | 649144.79 | 649144.79 | 649144.79 | 649144.79 | 649144.79 | 649144.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997177 | Rehabilitacion Escuela Secundaria Mixta Numero Nueve Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica - 321266 | 321266 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 1587451.96 | 1428142.82 | 1428142.82 | 1428142.82 | 1428142.82 | 1428142.82 | 1428142.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 644 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997178 | Rehabilitación De Escuela Secundaria Mixta Jaime Torres Bodet Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica - 320744 | 320744 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 895698.2 | 877085.97 | 877085.97 | 877085.97 | 877085.97 | 877085.97 | 877085.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 291 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997179 | Rehabilitación De Escuela Primaria Ixca Farias Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica - 330542 | 330542 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 737753.32 | 737756.66 | 737756.66 | 737756.66 | 737756.66 | 737756.66 | 737756.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997180 | Rehabilitación De Escuela Primaria Juan Gil Preciado Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica - 320887 | 320887 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 567787.59 | 555989.21 | 555989.21 | 555989.21 | 555989.21 | 555989.21 | 555989.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 574 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997181 | Rehabilitación De Escuela Primaria Urbana Agustín Yañez Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica - 321149 | 321149 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 1665623.43 | 1665630.96 | 1665630.96 | 1665630.96 | 1665630.96 | 1665630.96 | 1665630.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 629 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997182 | Rehabilitación De Casa De Salud En Huentitan El Alto - 318779 | 318779 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Salud | Terminado | 2017 | 575207.19 | 575206.87 | 575206.87 | 575206.87 | 575206.87 | 575206.87 | 575206.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997183 | Rehabilitacion De La Escuela Primaria Urbana Jaime Torres Bodet Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica - 320810 | 320810 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 731545.25 | 716344.05 | 716344.05 | 716344.05 | 716344.05 | 716344.05 | 716344.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997184 | Rehabilitacion De La Escuela Primaria Ricardo Flores Magon Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica - 318730 | 318730 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 953399.36 | 933588.13 | 933588.13 | 933588.13 | 933588.13 | 933588.13 | 933588.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 328 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997185 | Rehabilitacion De La Escuela Secundaria Ciento Siete Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica - 318853 | 318853 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1646370.91 | 1612160.02 | 1612160.02 | 1612160.02 | 1612160.02 | 1612160.02 | 1612160.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 495 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997186 | Rehabilitación De Casa De Salud San Andres - 319241 | 319241 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Salud | Terminado | 2017 | 722064.52 | 722064.51 | 722064.51 | 722064.51 | 722064.51 | 722064.51 | 722064.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997187 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Jose Guadalupe Zuno Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica - 320993 | 320993 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 907966.87 | 907970.98 | 907970.98 | 907970.98 | 907970.98 | 907970.98 | 907970.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997189 | Rehabilitación De Escuela Primaria Urbana Veintiuno De Marzo Colonia Santa Teresita Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica - 329985 | 329985 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 812496.26 | 812499.93 | 812499.93 | 812499.93 | 812499.93 | 812499.93 | 812499.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 294 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997190 | Rehabilitación De Escuela Primaria Urbana Novecientos Catorce Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica - 330818 | 330818 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 824273.6 | 824277.33 | 824277.33 | 824277.33 | 824277.33 | 824277.33 | 824277.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 251 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997191 | Rehabilitacion Escuela Secundaria Tecnica Numero Catorce Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica - 329705 | 329705 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 794151.46 | 714454.19 | 714454.19 | 714454.19 | 714454.19 | 714454.19 | 714454.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997192 | Rehabilitación De Escuela Secundaria Mixta Numero Doce México Dos Mil Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica - 330694 | 330694 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 1085272.44 | 1085277.35 | 1085277.35 | 1085277.35 | 1085277.35 | 1085277.35 | 1085277.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 798 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997193 | Rehabilitacion Escuela Secundaria Simon Bolivar Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica - 329495 | 329495 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 561238.21 | 504915.01 | 504915.01 | 504915.01 | 504915.01 | 504915.01 | 504915.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 662 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997194 | Rehabilitación De La Escuela Preescolar Jardín De Niños Gustavo Diaz Ordaz Techado En Área De Imparticion De Educacion Fisica - 309628 | 309628 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 322560.91 | 315858.23 | 315858.23 | 315858.23 | 315858.23 | 315858.23 | 315858.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997195 | Rehabilitación De Escuela Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra Techado En Áreas De Impartición De Educación Física - 309695 | 309695 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 266082.93 | 260553.84 | 260553.84 | 260553.84 | 260553.84 | 260553.84 | 260553.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 100 | 100 | Financiera: INFORMACION PRELIMINAR / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997196 | Centro De Atención Y Desarrollo Integral Para Las Personas En Situación De Indigencia - 309040 | 309040 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 6486220.72 | 6481886.14 | 6481886.14 | 6481886.14 | 6481886.14 | 6481886.14 | 6481886.14 | 100 | 0 | Otros | 720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997197 | Rehabilitacion De La Unidad Medica Dr Jesus Delgadillo Araujo - 307116 | 307116 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Salud | Terminado | 2017 | 14388812.38 | 14388812.37 | 14388812.37 | 14388812.37 | 14388812.37 | 14388812.37 | 14388812.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 264000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997198 | Rehabilitacion De La Unidad Medica Dr Leonardo Oliva - 307416 | 307416 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Salud | Terminado | 2017 | 9918445.11 | 9918264.95 | 9918264.95 | 9918264.95 | 9918264.95 | 9918264.95 | 9918264.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 309212 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997199 | Rehabilitación De Escuela Preescolar Tomas Escobedo Barba Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica - 321234 | 321234 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 582163.67 | 582166.3 | 582166.3 | 582166.3 | 582166.3 | 582166.3 | 582166.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997200 | Rehabilitación De Escuela Primaria Jose Palomar Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica - 318622 | 318622 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 635847.08 | 622634.45 | 622634.45 | 622634.45 | 622634.45 | 622634.45 | 622634.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 356 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997201 | Rehabilitacion Jardin De Niños Numero Ciento Tres Rosario Castellanos Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica - 322071 | 322071 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 559172.16 | 503056.3 | 503056.3 | 503056.3 | 503056.3 | 503056.3 | 503056.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997202 | Rehabilitacion Escuela Secundaria Mixta Numero Treinta Y Cinco Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica - 321608 | 321608 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | Educación | Terminado | 2017 | 1313433 | 1181623.1 | 1181623.1 | 1181623.1 | 1181623.1 | 1181623.1 | 1181623.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 524 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997210 | Sustitución De Red De Drenaje Y Agua Potable Con Restitución De Superficie De Rodamiento En Calles Ogazon Francisco Mora Bajio Y Prime De M - 266484 | 266484 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998162.06 | 1998162.06 | 1998162.06 | 99.9081 | 0 | Metros lineales | 408 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997218 | Cuarto Adicional - 206877 | 206877 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho la Pradera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997219 | Piso Firme - 206769 | 206769 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho la Pradera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997220 | Piso Firme - 206124 | 206124 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho la Pradera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997221 | Piso Firme - 206179 | 206179 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho la Pradera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997222 | Piso Firme - 206135 | 206135 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho la Pradera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997223 | Piso Firme - 204976 | 204976 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho la Pradera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997224 | Piso Firme - 204942 | 204942 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho la Pradera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997225 | Piso Firme - 204732 | 204732 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho la Pradera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997226 | Piso Firme - 204926 | 204926 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho la Pradera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997229 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 283485 | 283485 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS HISRAULICOS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1241459.56 | 1241477.11 | 1241477.11 | 1241477.11 | 1241477.11 | 1241477.11 | 1241477.11 | 100 |  | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997230 | Adquisicion De Equipo De Hardware Y Software Para La Secretaria De Obras Publicas Y Recursos Hidraulicos - 283363 | 283363 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS HISRAULICOS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 829560.24 | 819699.99 | 819699.99 | 819699.99 | 819699.99 | 819699.99 | 819699.99 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997231 | Drenaje Sanitario En La Calle Padre Chimino En Jacales - 284333 | 284333 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS HISRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 125378.68 | 125378.68 | 125378.68 | 125378.68 | 125378.68 | 125378.68 | 125378.68 | 100 |  | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997232 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Lagos De Moreno - 264322 | 264322 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 937500 | 937499.98 | 0 | 937499.98 | 937499.98 | 937499.98 | 937499.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997233 | Instalaciónde Calentadores Solares En Diversas Viviendas Del Municipio De Lagos De Moreno - 262486 | 262486 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1959936 | 0 | 1959936 | 1959936 | 1959936 | 1959936 | 100 | 0 | Celdas solares | 1250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997234 | Extencion De Linea De Media Tension Red De Baja Tension Y Alumbrado Publico De Varias Calles De La Delegación De Los Azulitos - 234973 | 234973 | Jalisco | Lagos de Moreno | Los Azulitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1499530.61 | 1499530.61 | 1499530.61 | 1499530.61 | 1499530.61 | 1499530.61 | 1499530.61 | 100 |  | Otros | 232 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997235 | Colector Pluvial En La Comunidad De Betulia - 234680 | 234680 | Jalisco | Lagos de Moreno | Betulia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y RECURSOS HIDRÁULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 883115.6 | 883115.6 | 883115.6 | 883115.6 | 883115.6 | 883115.6 | 883115.6 | 100 | 0 | Otros | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997236 | Linea De Conducción De Agua Potable En La Comunidad De Cantera De Torres - 286578 | 286578 | Jalisco | Lagos de Moreno | La Cantera (La Cantera de los Moreno) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y RECURSOS HIDRÁULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 728015.2 | 728015.2 | 728015.2 | 728015.2 | 728015.2 | 728015.2 | 728015.2 | 100 |  | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997237 | Construccion De Aula En La Primaria Juan Escutia De La Comunidad El Carmen - 234733 | 234733 | Jalisco | Lagos de Moreno | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y RECURSOS HIDRÁULICOS | Educación | Terminado | 2017 | 312140.37 | 312140.37 | 312140.37 | 312140.37 | 312140.37 | 312140.37 | 312140.37 | 100 |  | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997238 | Linea De Conduccion Para Agua Potable En Varias Calles De La Comunidad El Cerrito - 283812 | 283812 | Jalisco | Lagos de Moreno | El Cerrito (Cerritos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS HISRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 877015.47 | 877015.47 | 877015.47 | 877015.47 | 877015.47 | 877015.47 | 877015.47 | 100 |  | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997239 | Electrificacion En El Barrio De La Cruz Comunidad De Comanja De Corona - 286478 | 286478 | Jalisco | Lagos de Moreno | Comanja de Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y RECURSOS HIDRÁULICOS | Urbanización | Terminado | 2017 | 270995.72 | 270995.72 | 219664.56 | 270995.72 | 270995.72 | 270995.72 | 270995.72 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997240 | Electrificacion En La Comunidad De Comanja De Corona En Las Calles Rita Perez Y Francisco I Madero - 286964 | 286964 | Jalisco | Lagos de Moreno | Comanja de Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y RECURSOS HIDRÁULICOS | Urbanización | Terminado | 2017 | 304584.68 | 248307.28 | 248307.28 | 248307.28 | 248307.28 | 248307.28 | 248307.28 | 100 |  | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997241 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Y Red De Conduccion De Agua En La Comunidad De El Soyate E - 284002 | 284002 | Jalisco | Lagos de Moreno | El Soyate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS HISRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2779599.25 | 2779599.25 | 2779599.25 | 2779599.25 | 2779599.25 | 2779599.25 | 2779599.25 | 100 |  | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997242 | Drenaje Sanitario En Atlixco Comunidad San Miguel El Cuarenta - 284493 | 284493 | Jalisco | Lagos de Moreno | Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS HISRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1429776.91 | 1429776.91 | 1429776.91 | 1429776.91 | 1429775.15 | 1429775.15 | 1429775.15 | 99.9999 |  | Otros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997243 | Electrificacion Y Alumbrado Publico En La Comunidad De San Miguel El Cuarenta - 283909 | 283909 | Jalisco | Lagos de Moreno | Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS HISRAULICOS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1003661 | 1003661 | 1003661 | 1003661 | 1003661 | 1003661 | 1003661 | 100 |  | Otros | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997244 | Lineas De Conduccion Para Agua Potable De Seis Y Cuatro Pulgadas De Diametro En La Comunidad De San Miguel Del Cuarenta Lagos De Moreno - 267274 | 267274 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2800000 | 2757704.09 | 0 | 2757704.09 | 2751027.67 | 2751027.67 | 2751027.67 | 99.7579 | 0 | Metros lineales | 3727 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997245 | Empedrado Y Banquetas En La Calle Matamoros De La Comunidad San Miguel Del Cuarenta - 262200 | 262200 | Jalisco | Lagos de Moreno | Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 307793.55 | 307793.55 | 307793.55 | 307793.55 | 307793.55 | 307793.55 | 307793.55 | 100 |  | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997246 | Drenaje Sanitario En La Comunidad De San Miguel Del Cuarenta Calles Encino Roble Y Sin Nombre - 234666 | 234666 | Jalisco | Lagos de Moreno | Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y RECURSOS HIDRÁULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 350420.04 | 350420.04 | 350420.04 | 350420.04 | 350420.04 | 350420.04 | 350420.04 | 100 |  | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997247 | Dranaje Sanitario En Las Calles Veinte De Enero Santa Rita Y Carretera Lagos De Moreno El Puesto - 283738 | 283738 | Jalisco | Lagos de Moreno | Chipinque de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS HISRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1414750.63 | 1414750.63 | 1414750.63 | 1414750.63 | 1414750.63 | 1414750.63 | 1414750.63 | 100 |  | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997248 | Tercera Etapa De Drenaje Sanitario En La Comunidad Del Dieciocho De Marzo - 125173 | 125173 | Jalisco | Lagos de Moreno | Dieciocho de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y RECURSOS HIDRÁULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1643133.36 | 1643133.36 | 1643133.36 | 1643133.36 | 1643133.36 | 1643133.36 | 1643133.36 | 100 |  | Otros | 139 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997249 | Empedrado Tradicional En La Calle Victor Reyes En La Comunidad De La Escondida - 257763 | 257763 | Jalisco | Lagos de Moreno | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 351034.98 | 351034.98 | 351034.98 | 351034.98 | 351034.98 | 351034.98 | 351034.98 | 100 |  | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997250 | Instalacion De Biodigestores En La Calle Victor Reyes En La Comunidad De La Escondida - 235278 | 235278 | Jalisco | Lagos de Moreno | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 304396.83 | 304396.83 | 304396.83 | 304396.83 | 304396.83 | 304396.83 | 304396.83 | 100 |  | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997251 | Drenaje Sanitario Y Lineas De Conduccion Para Agua Potable En Varias Calles De La Comunidad De Ciénega De Mata - 235024 | 235024 | Jalisco | Lagos de Moreno | Francisco Primo de Verdad (Ciénega de Mata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3776446.51 | 3776446.51 | 3776446.51 | 3776446.51 | 3776446.51 | 3776446.51 | 3776446.51 | 100 |  | Otros | 278 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997252 | Drenaje Sanitario Fosa Septica Registro De Lodos Y Enmallado En La Comunidad Del Jaguey - 235002 | 235002 | Jalisco | Lagos de Moreno | El Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2172050.33 | 2172050.33 | 2172050.33 | 2172050.33 | 2172050.33 | 2172050.33 | 2172050.33 | 100 |  | Otros | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997253 | Extencion De Linea De Media Tension Red De Baja Tension Y Alumbrado Publico En La Comunidad Del Mesoncito Ejido Las Palomas - 284637 | 284637 | Jalisco | Lagos de Moreno | Las Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS HISRAULICOS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1374140.64 | 1374140.64 | 1374140.64 | 1374140.64 | 1374140.64 | 1374140.64 | 1374140.64 | 100 |  | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997254 | Primera Etapa De Drenaje Sanitario Linea De Agua En La Calle San Jose Obrero De La Comunidad Del Primero De Mayo - 267071 | 267071 | Jalisco | Lagos de Moreno | Primero de Mayo (Chupaderos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1766247 | 1766247 | 1766247 | 1766247 | 1766247 | 1766247 | 1766247 | 100 |  | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997255 | Primera Etapa De Pavimento En Concreto Ciclopeo Y Banquetas En La Calle San Jose Obrero De La Comunidad Del Primero De Mayo - 267082 | 267082 | Jalisco | Lagos de Moreno | Primero de Mayo (Chupaderos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2229993.25 | 2229993.25 | 2229993.25 | 2229993.25 | 2229993.25 | 2229993.25 | 2229993.25 | 100 |  | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997256 | Linea De Conducción Para Agua En La Calle Miguel Hidalgo De La Comunidad El Puesto - 234929 | 234929 | Jalisco | Lagos de Moreno | El Puesto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 318983.54 | 318983.54 | 318983.54 | 318983.54 | 318983.54 | 318983.54 | 318983.54 | 100 |  | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997257 | Construccion De Aula En La Primaria Lazaro Cardenas Del Rio En La Comunidad De La Punta - 234654 | 234654 | Jalisco | Lagos de Moreno | La Punta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y RECURSOS HIDRÁULICOS | Educación | Terminado | 2017 | 308369.61 | 308369.61 | 308369.61 | 308369.61 | 308369.61 | 308369.61 | 308369.61 | 100 |  | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997258 | Segunda Etapa De Linea De Conduccion Para Agua Potable En La Comunidad De Rancho Nuevo - 234661 | 234661 | Jalisco | Lagos de Moreno | Rancho Nuevo Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y RECURSOS HIDRÁULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 316301.92 | 316301.92 | 316301.92 | 316301.92 | 316301.92 | 316301.92 | 316301.92 | 100 |  | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997259 | Empedrado Tradicional Banquetas Y Encofrado En La Calle Pedro Rivas En La Comunidad De San Antonio Buenavista - 267106 | 267106 | Jalisco | Lagos de Moreno | San Antonio de Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 599069.01 | 599069.01 | 599069.01 | 599069.01 | 599069.01 | 599069.01 | 599069.01 | 100 |  | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997260 | Empedrado Tradicional Banquetas Y Encofrado En La Calle Pedro Rivas En La Comunidad De San Antonio Buenavista - 267092 | 267092 | Jalisco | Lagos de Moreno | San Antonio de Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1914741.59 | 1914741.59 | 1914741.59 | 1914741.59 | 1914741.59 | 1914741.59 | 1914741.59 | 100 |  | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997261 | Drenaje Sanitario En La Calle Camino A San Antonio Buenavista - 234692 | 234692 | Jalisco | Lagos de Moreno | San Antonio de Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y RECURSOS HIDRÁULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 444672.97 | 444672.97 | 444672.97 | 444672.97 | 444672.97 | 444672.97 | 444672.97 | 100 |  | Otros | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997262 | Electrificacion En La Comunidad De San Cristobal - 286445 | 286445 | Jalisco | Lagos de Moreno | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y RECURSOS HIDRÁULICOS | Urbanización | Terminado | 2017 | 492874.12 | 492874.12 | 492874.12 | 492874.12 | 492874.12 | 492874.12 | 492874.12 | 100 |  | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997263 | Drenaje Sanitario En La Comunidad De Santa Teresa - 235295 | 235295 | Jalisco | Lagos de Moreno | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 340248.44 | 364276.06 | 340248.44 | 364276.06 | 364276.06 | 364276.06 | 364276.06 | 100 |  | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997264 | Drenaje Sanitario Y Biodigestores En La Comunidad El Sitio - 283684 | 283684 | Jalisco | Lagos de Moreno | El Sitio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS HISRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1889449.24 | 1889449.24 | 1889449.24 | 1889449.24 | 1889449.24 | 1889449.24 | 1889449.24 | 100 |  | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997265 | Primera Etapa De Drenaje Sanitario Fosa Septica Registro De Lodos Y Enmallado En La Comunidad De Tacubaya - 284215 | 284215 | Jalisco | Lagos de Moreno | Tacubaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS HISRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1605848.42 | 1605848.42 | 1605848.42 | 1605848.42 | 1605848.42 | 1605848.42 | 1605848.42 | 100 |  | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997281 | Drenaje Y Linea De Agua En La Calle Cipriano Alonso De La Comunidad El Conejo - 262516 | 262516 | Jalisco | Lagos de Moreno | El Conejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 330232.58 | 330232.58 | 330232.58 | 330232.58 | 330232.58 | 330232.58 | 330232.58 | 100 |  | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997282 | Empedrado Tradicional Banquetas Drenaje Y Linea De Agua En La Calle Cipriano Alonso De La Comunidad El Conejo - 262458 | 262458 | Jalisco | Lagos de Moreno | El Conejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 894871.88 | 894871.88 | 894871.88 | 894871.88 | 894871.88 | 894871.88 | 894871.88 | 100 |  | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997283 | Linea De Llenado Y Conducción En La Comunidad Del Dieciocho De Marzo - 286412 | 286412 | Jalisco | Lagos de Moreno | Dieciocho de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y RECURSOS HIDRÁULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 479419.37 | 479419.37 | 479419.37 | 479419.37 | 479419.37 | 479419.37 | 479419.37 | 100 |  | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997308 | Construccion Y Equipamiento De Comedor Comunitario Martires De Cristo Rey - 331229 | 331229 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 236297.64 | 236297.64 | 236297.64 | 236297.64 | 236297.64 | 236297.64 | 236297.64 | 100 |  | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997309 | Construccion De Drenaje Calle Colonia Los Fresnos - 330908 | 330908 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 92193.63 | 92193.63 | 92193.63 | 92193.63 | 92193.63 | 92193.63 | 92193.63 | 100 |  | Metros lineales | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997310 | Construccion De Cuarto Para Baño Colonia Los Espinos - 330698 | 330698 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | Vivienda | Cancelado | 2017 | 42824.36 | 42824.36 | 42824.36 | 42824.36 | 42824.36 | 42824.36 | 42824.36 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997311 | Mejoramiento De Electrificacion Calle Benjamin Camacho - 330785 | 330785 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 115613.37 | 115613.37 | 115613.37 | 115613.37 | 115613.37 | 115613.37 | 115613.37 | 100 |  | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997312 | Construccion De Drenaje Calle Roberto Fierro - 280614 | 280614 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 53249.5 | 53249.5 | 53249.5 | 53249.5 | 53249.5 | 53249.5 | 53249.5 | 100 |  | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997313 | Construccion De Empedrado Tradicional Calle Privada Simbolos Patrios - 280649 | 280649 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 125436 | 125436 | 125436 | 125436 | 125436 | 125436 | 125436 | 100 |  | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997314 | Construccion De Barda Perimetral En Primaria Miguel Hidalgo - 280519 | 280519 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 31736.92 | 31736.92 | 31736.92 | 31736.92 | 31736.92 | 31736.92 | 31736.92 | 100 |  | Metros lineales | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997315 | Construccion De Drenaje Calle Romualdo Rodriguez - 280026 | 280026 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 39000.5 | 39000.5 | 39000.5 | 39000.5 | 39000.5 | 39000.5 | 39000.5 | 100 |  | Metros lineales | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997316 | Construccion De Empedrado Tradicional Calle Cedro - 280723 | 280723 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 272551.38 | 272551.38 | 272551.38 | 272551.38 | 272551.38 | 272551.38 | 272551.38 | 100 |  | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997317 | Rehabitación De Línea De Agua Potable Y Drenaje En Las Calles H Cortes Hidalgo Oriente Y Privada Mariano Jimenez Colonia Los Llanitos - 267413 | 267413 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 936 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997318 | Mejoramiento De Baños Jardin De Niños Mariano Matamoros - 211855 | 211855 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 |  | Piezas | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997319 | Construccion De Barda Perimetral Jardin De Niños Jose Vasconcelos - 211851 | 211851 | Jalisco | Magdalena | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 |  | Metros lineales | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997320 | Mejoramiento De Baños Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz - 211853 | 211853 | Jalisco | Magdalena | Lo de Guevara (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 |  | Piezas | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997321 | Construccion De Drenaje En Preparatoria Modulo San Andres - 280588 | 280588 | Jalisco | Magdalena | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 196800 | 196800 | 196800 | 196800 | 196800 | 196800 | 196800 | 100 |  | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997322 | Construccion De Drenaje En Calle Colonia Nueva Xochiltepec Segunda Seccion - 331409 | 331409 | Jalisco | Magdalena | Colonia Xochiltepec Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 92193 | 92193 | 92193 | 92193 | 92193 | 92193 | 92193 | 100 |  | Metros lineales | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997323 | Suministro E Instalacion De Plantas Solares Para El Municipio De Santa Maria Del Oro Jalisco - 274569 | 274569 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1706689.12 | 1907372.26 | 1907372.26 | 1907372.26 | 1901676.13 | 1901676.13 | 1901676.13 | 99.7014 | 0 | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997382 | Construccion De Comedor Comunitario En La Comunidad De San Andres Cohamiata - 251939 | 251939 | Jalisco | Mezquitic | San Andrés Cohamiata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC | Educación | Terminado | 2017 | 910175.37 | 915265.21 | 915265.21 | 915265.21 | 915265.21 | 915265.21 | 915265.21 | 100 | 915265.21 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997407 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Zapotlán Del Rey - 262807 | 262807 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 468750 | 468750 | 468750 | 468750 | 467381.24 | 467381.24 | 467381.24 | 99.708 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997534 | Piso Firme - 322215 | 322215 | Jalisco | Puerto Vallarta | Santa Cruz de Quelitán (Palmillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997535 | Piso Firme - 320302 | 320302 | Jalisco | Puerto Vallarta | Santa Cruz de Quelitán (Palmillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997536 | Piso Firme - 319190 | 319190 | Jalisco | Puerto Vallarta | Santa Cruz de Quelitán (Palmillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5829.21 | 5829.21 | 5829.21 | 5829.21 | 5829.21 | 5829.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997537 | Piso Firme - 314511 | 314511 | Jalisco | Puerto Vallarta | Santa Cruz de Quelitán (Palmillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997538 | Piso Firme - 314186 | 314186 | Jalisco | Puerto Vallarta | Santa Cruz de Quelitán (Palmillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5829.21 | 5829.21 | 5829.21 | 5829.21 | 5829.21 | 5829.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997539 | Piso Firme - 314266 | 314266 | Jalisco | Puerto Vallarta | Santa Cruz de Quelitán (Palmillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997540 | Piso Firme - 313893 | 313893 | Jalisco | Puerto Vallarta | Santa Cruz de Quelitán (Palmillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997541 | Piso Firme - 314358 | 314358 | Jalisco | Puerto Vallarta | Santa Cruz de Quelitán (Palmillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997542 | Cuarto Adicional - 239492 | 239492 | Jalisco | Puerto Vallarta | Santa Cruz de Quelitán (Palmillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997543 | Pavimentacion Con Empedrado Ahogado En Mortero En Calles Colindantes A La Plaza Principal De Santa Cruz De Quelitan - 229602 | 229602 | Jalisco | Puerto Vallarta | Santa Cruz de Quelitán (Palmillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2820543.76 | 2820543.76 | 2797909.14 | 2814269.78 | 2814269.78 | 2814269.78 | 2814269.78 | 99.7776 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997544 | Piso Firme - 323713 | 323713 | Jalisco | Puerto Vallarta | Santa Cruz de Quelitán (Palmillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997545 | Piso Firme - 320514 | 320514 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997546 | Electrificacion En La Colonia Valle Encantado - 228147 | 228147 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Desembocada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1120320.95 | 1120320.95 | 1111330.47 | 1119000.08 | 1119000.08 | 1119000.08 | 1119000.08 | 99.8821 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997547 | Piso Firme - 264687 | 264687 | Jalisco | Puerto Vallarta | Colonia Paso del Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997548 | Piso Firme - 213293 | 213293 | Jalisco | Puerto Vallarta | Colonia Paso del Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997549 | Piso Firme - 213227 | 213227 | Jalisco | Puerto Vallarta | Colonia Paso del Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997550 | Piso Firme - 213373 | 213373 | Jalisco | Puerto Vallarta | Colonia Paso del Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997551 | Piso Firme - 264547 | 264547 | Jalisco | Puerto Vallarta | Bugambilias (Santa Mónica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997552 | Piso Firme - 230122 | 230122 | Jalisco | Puerto Vallarta | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997553 | Piso Firme - 227511 | 227511 | Jalisco | Puerto Vallarta | Aguacatera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997554 | Piso Firme - 263726 | 263726 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Mesa del Veladero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997555 | Piso Firme - 224442 | 224442 | Jalisco | Puerto Vallarta | La Mesa del Veladero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997556 | Piso Firme - 213213 | 213213 | Jalisco | Puerto Vallarta | Colonia Paso del Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997557 | Piso Firme - 230315 | 230315 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Peñas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997558 | Piso Firme - 314008 | 314008 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho Nácar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997559 | Electrificacion En La Colonia Rancho Nacar - 227807 | 227807 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho Nácar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 626818.52 | 626818.52 | 621788.36 | 624891.85 | 624891.85 | 624891.85 | 624891.85 | 99.6926 | 0 | Otros | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997560 | Piso Firme - 324216 | 324216 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997561 | Piso Firme - 206201 | 206201 | Jalisco | Puerto Vallarta | Vista Vallarta [Club de Golf] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997562 | Piso Firme - 264532 | 264532 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Sombrío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997563 | Piso Firme - 225960 | 225960 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Sombrío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997564 | Piso Firme - 205891 | 205891 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Sombrío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997736 | Construccion De Cuarto Para Maria Esther Gonzalez Zarate De La Comunidad Del Quirino - 202075 | 202075 | Jalisco | Degollado | Quirino (La Sierrita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 37005.02 | 37005.02 | 37005.02 | 37005.02 | 37005.02 | 37005.02 | 37005.02 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 10.5 M2 DE CUARTO PARA DORMITORIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997737 | Construccion De Cuarto Para Norma Gonzalez Zarate De La Comunidad Del Quirino Yo Sierrita - 202124 | 202124 | Jalisco | Degollado | Quirino (La Sierrita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 37005.02 | 37005.02 | 37005.02 | 37005.02 | 37005.02 | 37005.02 | 37005.02 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 10.50 M2 DE CUARTO PARA DORMITORIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997738 | Programa Acciones Concretas En La Entrega De Cisternas Para Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco - 293865 | 293865 | Jalisco | Degollado | La Rana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 100 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 PIEZA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997739 | Apoyo A Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco Con Calentadores Solares - 293839 | 293839 | Jalisco | Degollado | La Rana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 6200.01 | 6200.01 | 6200.01 | 6200.01 | 6200.01 | 6200.01 | 6200.01 | 100 | 0 | Celdas solares | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 2 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997740 | Acciones Concretas Para Familias De Escasos Recursos Con El Apoyo De Calentadores Solares - 300048 | 300048 | Jalisco | Degollado | Los Ranchitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 100 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 CALENTADOR SOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997741 | Programa Acciones Concretas En La Entrega De Cisternas Para Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco - 300094 | 300094 | Jalisco | Degollado | Los Ranchitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 100 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 CISTERNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997742 | Programa Acciones Concretas En La Entrega De Cisternas Para Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco - 271723 | 271723 | Jalisco | Degollado | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 12919.96 | 12919.96 | 12919.96 | 12919.96 | 12919.96 | 12919.96 | 12919.96 | 100 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 10 TINACOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997743 | Programa De Acciones Concretas Para Apoyo De Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Con Laminas - 271698 | 271698 | Jalisco | Degollado | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 10726.64 | 10726.64 | 10726.64 | 10726.64 | 10726.64 | 10726.64 | 10726.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 79.75 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997744 | Acciones Concretas Para Familias De Escasos Recursos Con El Apoyo De Calentadores Solares - 271686 | 271686 | Jalisco | Degollado | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 9300.02 | 9300.02 | 9300.02 | 9300.02 | 9300.02 | 9300.02 | 9300.02 | 100 | 0 | Celdas solares | 17 | 100 | 100 | Financiera: funcionando / Física: terminado y funcionando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997745 | Programa Acciones Concretas En La Entrega De Cisternas Para Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco - 271955 | 271955 | Jalisco | Degollado | El Refugio de Vázquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 5167.99 | 5167.99 | 5167.99 | 5167.99 | 5167.99 | 5167.99 | 5167.99 | 100 | 0 | Piezas | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 4 TINACOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997746 | Acciones Concretas Para Familias De Escasos Recursos Con El Apoyo De Calentadores Solares - 271897 | 271897 | Jalisco | Degollado | El Refugio de Vázquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 PIEZA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997747 | Programa De Acciones Concretas Para Apoyo De Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Con Laminas - 271919 | 271919 | Jalisco | Degollado | El Refugio de Vázquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 4916.38 | 4916.38 | 4916.38 | 4916.38 | 4916.38 | 4916.38 | 4916.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 36.55 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997748 | Construccion De Muro Firme Para Laura Elena Ibarra En El Refugio De Vazquez - 229811 | 229811 | Jalisco | Degollado | El Refugio de Vázquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 10630.75 | 10630.75 | 10630.75 | 10630.75 | 10630.75 | 10630.75 | 10630.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 5 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997749 | Construcciojn De Cuarto Para Juana Fuentes Gonzalez De La Comunidad Del Refugio De Vzaquez - 202041 | 202041 | Jalisco | Degollado | El Refugio de Vázquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 37005.02 | 37005.02 | 37005.02 | 37005.02 | 37005.02 | 37005.02 | 37005.02 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 10.25 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997750 | Programa Acciones Concretas En La Entrega De Cisternas Para Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco - 274397 | 274397 | Jalisco | Degollado | San Rafael (La Resolana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 2583.99 | 2583.99 | 2583.99 | 2583.99 | 2583.99 | 2583.99 | 2583.99 | 100 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 2 TINACOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997751 | Programa De Acciones Concretas Para Apoyo De Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Con Laminas - 274433 | 274433 | Jalisco | Degollado | San Rafael (La Resolana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 12067.47 | 12067.47 | 12067.47 | 12067.47 | 12067.47 | 12067.47 | 12067.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 89.71 M2 DE LAMINAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997752 | Acciones Concretas Para Familias De Escasos Recursos Con El Apoyo De Calentadores Solares - 274366 | 274366 | Jalisco | Degollado | San Rafael (La Resolana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 CALENTADOR SOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997753 | Apoyo A Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco Con Calentadores Solares - 293900 | 293900 | Jalisco | Degollado | La Sabinilla (Sabinillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 6200.01 | 6200.01 | 6200.01 | 6200.01 | 6200.01 | 6200.01 | 6200.01 | 100 | 0 | Celdas solares | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ENTREGA DE 2 CALENTADORES SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997754 | Programa De Acciones Concretas Para Apoyo De Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Con Laminas - 293986 | 293986 | Jalisco | Degollado | La Sabinilla (Sabinillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 4916.38 | 4916.38 | 4916.38 | 4916.38 | 4916.38 | 4916.38 | 4916.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 36.55 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997755 | Apoyo A Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco Con Calentadores Solares - 294489 | 294489 | Jalisco | Degollado | San Antonio (El Pujido) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 6200.01 | 6200.01 | 6200.01 | 6200.01 | 6200.01 | 6200.01 | 6200.01 | 100 | 0 | Celdas solares | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 2 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997756 | Apoyo A Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco Con Calentadores Solares - 281115 | 281115 | Jalisco | Degollado | Tarimoro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 15500.04 | 15500.04 | 15500.04 | 15500.04 | 15500.04 | 15500.04 | 15500.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 5 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997757 | Construccion De Cuarto Y Baño Para El Señor Juan Jose Agama De La Comunidad De Tarimoro - 229857 | 229857 | Jalisco | Degollado | Tarimoro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 54161.06 | 54161.06 | 54161.06 | 54161.06 | 54161.06 | 54161.06 | 54161.06 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 18 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997758 | Acciones Concretas Para Familias De Escasos Recursos Con El Apoyo De Calentadores Solares - 289476 | 289476 | Jalisco | Degollado | Tarimoro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PIEZA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997759 | Programa Acciones Concretas En La Entrega De Cisternas Para Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco - 289414 | 289414 | Jalisco | Degollado | Tarimoro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 14211.96 | 14211.96 | 14211.96 | 14211.96 | 14211.96 | 14211.96 | 14211.96 | 100 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 105.66 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997760 | Programa De Acciones Concretas Para Apoyo De Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Con Laminas - 289382 | 289382 | Jalisco | Degollado | Tarimoro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 10279.7 | 10279.7 | 10279.7 | 10279.7 | 10279.7 | 10279.7 | 10279.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 76.42 M2 DE LAMINAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997761 | Apoyo A Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco Con Calentadores Solares - 293483 | 293483 | Jalisco | Degollado | El Terrerito de Sevilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 6200.01 | 6200.02 | 6200.02 | 6200.02 | 6200.02 | 6200.02 | 6200.02 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 2 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997762 | Programa Acciones Concretas En La Entrega De Cisternas Para Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco - 272749 | 272749 | Jalisco | Degollado | El Terrero de Villareño (Terrero de Carmen) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 PIEZA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997763 | Programa De Acciones Concretas Para Apoyo De Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Con Laminas - 272659 | 272659 | Jalisco | Degollado | El Terrero de Villareño (Terrero de Carmen) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 4916.38 | 4916.38 | 4916.38 | 4916.38 | 4916.38 | 4916.38 | 4916.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 36.55 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997764 | Acciones Concretas Para Familias De Escasos Recursos Con El Apoyo De Calentadores Solares - 272621 | 272621 | Jalisco | Degollado | El Terrero de Villareño (Terrero de Carmen) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 100 | 0 | Celdas solares | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 4 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997765 | Programa Acciones Concretas En La Entrega De Cisternas Para Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco - 293289 | 293289 | Jalisco | Degollado | La Tinajera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 5167.99 | 5167.99 | 5167.99 | 5167.99 | 5167.99 | 5167.99 | 5167.99 | 100 | 0 | Piezas | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 4 TINACOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997766 | Programa De Acciones Concretas Para Apoyo De Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Con Laminas - 289736 | 289736 | Jalisco | Degollado | La Tinajera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 7151.1 | 7151.1 | 7151.1 | 7151.1 | 7151.1 | 7151.1 | 7151.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 53.16 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997767 | Apoyo A Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco Con Calentadores Solares - 293370 | 293370 | Jalisco | Degollado | La Tinajera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 6200.01 | 6200.01 | 6200.01 | 6200.01 | 6200.01 | 6200.01 | 6200.01 | 100 | 0 | Celdas solares | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 2 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997768 | Construccion De Baño Para Ana Beatriz Avila Bravo De La Comunidad De La Vibora - 201913 | 201913 | Jalisco | Degollado | La Víbora (Villa del Refugio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 28486.3 | 28486.3 | 28486.3 | 28486.3 | 28486.3 | 28486.3 | 28486.3 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 10.50 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997769 | Construccion De Baño Para Minerva Quezadsa Torres De La Comunidad De La Vibora - 201800 | 201800 | Jalisco | Degollado | La Víbora (Villa del Refugio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 28486.3 | 28486.3 | 28486.3 | 28486.3 | 28486.3 | 28486.3 | 28486.3 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 2.95 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997770 | Construccion De Baño Para Carmen Baladez Gutierrez De La Comunidad De La Vibora - 201936 | 201936 | Jalisco | Degollado | La Víbora (Villa del Refugio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 28486.3 | 28486.3 | 28486.3 | 28486.3 | 28486.3 | 28486.3 | 28186.3 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 10.50 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997771 | Acciones Concretas Para Familias De Escasos Recursos Con El Apoyo De Calentadores Solares - 322452 | 322452 | Jalisco | Degollado | La Víbora (Villa del Refugio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 31000.07 | 31000.07 | 31000.07 | 31000.07 | 31000.07 | 31000.07 | 31000.07 | 100 | 0 | Celdas solares | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 10 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997773 | Acciones Concretas Para Familias De Escasos Recursos Con El Apoyo De Calentadores Solares - 275459 | 275459 | Jalisco | Degollado | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 12400.03 | 100 | 0 | Celdas solares | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 4 CALENTADORES SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997774 | Programa De Acciones Concretas Para Apoyo De Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Con Laminas - 275348 | 275348 | Jalisco | Degollado | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 3128.6 | 3128.6 | 3128.6 | 3128.6 | 3128.6 | 3128.6 | 3128.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 23.26 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997775 | Programa De Acciones Concretas Para Apoyo De Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Con Laminas - 293804 | 293804 | Jalisco | Degollado | Altamira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 3128.6 | 3128.6 | 3128.6 | 3128.6 | 3128.6 | 3128.6 | 3128.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 23.26 M2 DE LAMINAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997776 | Programa Acciones Concretas En La Entrega De Cisternas Para Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Jalisco - 293402 | 293402 | Jalisco | Degollado | Altamira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 TINACO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997777 | Programa De Acciones Concretas Para Apoyo De Familias De Escasos Recursos En El Municipio De Degollado Con Estufas Ecologicas - 299861 | 299861 | Jalisco | Degollado | Altamira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | Vivienda | Terminado | 2017 | 88994.97 | 88994.97 | 88994.97 | 88994.97 | 88994.97 | 88994.97 | 88994.97 | 100 | 0 | Piezas | 1150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESTUFAS ECOLOGICAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997778 | Rehabilitación De Red Agua Potable Y Drenaje Con Restitución De Superficie De Rodamiento En Calle San Rodrigo Aguilar Cabecera Municipal De - 240245 | 240245 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 1985780.83 | 1985780.83 | 1985780.83 | 1984891.43 | 1984891.43 | 1984891.43 | 99.9552 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997779 | Construccion De Tanque De Almacenamiento En La Cabecera Municipal Municipio De Ejutla Jalisco - 240203 | 240203 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 1985780.83 | 1985780.83 | 1985780.83 | 1984891.43 | 1984891.43 | 1984891.43 | 99.9552 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997781 | Linea De Conducción De Pozo De La Cabecera - 308851 | 308851 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 680015.81 | 680015.89 | 680015.89 | 680015.89 | 680015.89 | 680015.89 | 680015.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 20000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997782 | Construccion De Pozo En La Cabecera Municipal - 289502 | 289502 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2049337.2 | 2049337.2 | 2049337.2 | 2049337.2 | 2049337.2 | 2049337.2 | 2049337.2 | 100 | 0 | Otros | 33000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997783 | Electrificacion De Avenida De Los Cristeros - 289562 | 289562 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 491674 | 491674 | 491674 | 491674 | 491674 | 491674 | 491674 | 100 | 0 | Otros | 27000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997784 | Electrificacion De Pozo En Corral De Piedra - 151531 | 151531 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Corral de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 354347.78 | 354347.78 | 354347.78 | 354347.78 | 354347.78 | 354347.78 | 354347.78 | 100 | 0 | Otros | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997785 | Linea De Conducción En Corral De Piedra - 289485 | 289485 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Corral de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 179971.23 | 178971.23 | 178971.23 | 178971.23 | 178971.23 | 178971.23 | 178971.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997786 | Construcción De Registros Para Tomas De Agua Potable Y Pozos De Visita En Red De Drenaje Y Sanitario En Calle Hidalgo Comunidad De Las Guera - 99048 | 99048 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Las Güeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 272457.83 | 272457.83 | 272457.83 | 272457.83 | 272457.83 | 272457.83 | 272457.83 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997787 | Baños Dignos - 277233 | 277233 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Los Pueblitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997788 | Baños Dignos - 238508 | 238508 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Los Pueblitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997789 | Agua Para Todos Apoyo Con Cisterna Social - 133431 | 133431 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Los Pueblitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 43007 | 43007 | 43007 | 43007 | 43007 | 43007 | 43007 | 100 | 0 | Piezas | 143 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997791 | Baños Dignos - 278171 | 278171 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | El Colomito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997792 | Piso Firme - 319480 | 319480 | Jalisco | Puerto Vallarta | Getsemaní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997793 | Piso Firme - 264964 | 264964 | Jalisco | Puerto Vallarta | Getsemaní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997794 | Piso Firme - 278014 | 278014 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ramblases Ecológico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997795 | Piso Firme - 277377 | 277377 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ramblases Ecológico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997796 | Piso Firme - 271009 | 271009 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ramblases Ecológico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997797 | Piso Firme - 265018 | 265018 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ramblases Ecológico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997798 | Piso Firme - 264792 | 264792 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ramblases Ecológico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997799 | Piso Firme - 264779 | 264779 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ramblases Ecológico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997800 | Piso Firme - 262816 | 262816 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ramblases Ecológico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997801 | Piso Firme - 256742 | 256742 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ramblases Ecológico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997802 | Piso Firme - 255925 | 255925 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ramblases Ecológico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997803 | Piso Firme - 213015 | 213015 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ramblases Ecológico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997804 | Piso Firme - 206462 | 206462 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ramblases Ecológico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997805 | Piso Firme - 206154 | 206154 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ramblases Ecológico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997806 | Piso Firme - 209691 | 209691 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ramblases Ecológico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997807 | Piso Firme - 210040 | 210040 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ramblases Ecológico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997808 | Piso Firme - 210009 | 210009 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ramblases Ecológico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997809 | Piso Firme - 206134 | 206134 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ramblases Ecológico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997810 | Piso Firme - 290749 | 290749 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho Linda Vista Océano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997811 | Piso Firme - 288542 | 288542 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho Linda Vista Océano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997812 | Piso Firme - 263335 | 263335 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho Linda Vista Océano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997813 | Piso Firme - 206189 | 206189 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho Linda Vista Océano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997814 | Piso Firme - 206227 | 206227 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho Linda Vista Océano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997815 | Piso Firme - 206204 | 206204 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho Linda Vista Océano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997816 | Piso Firme - 206159 | 206159 | Jalisco | Puerto Vallarta | Rancho Linda Vista Océano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997817 | Piso Firme - 240993 | 240993 | Jalisco | Puerto Vallarta | Verde Valle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997818 | Electrificacion En La Colonia Los Agaves - 227466 | 227466 | Jalisco | Puerto Vallarta | Colinas del Valle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 470450.54 | 471389.12 | 466675.21 | 471389.12 | 471389.12 | 471389.12 | 471389.12 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997820 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De El Alcihuatl - 238881 | 238881 | Jalisco | Villa Purificación | El Alcíhuatl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997821 | Rehabilitación De Camino Rural Rancho Nuevo Los Tecomates Hacia Los Ciruelos - 241381 | 241381 | Jalisco | Villa Purificación | Los Ciruelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 308839.67 | 308839.67 | 308839.67 | 308839.67 | 308839.67 | 308839.67 | 308839.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997822 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Las Guasimas - 238938 | 238938 | Jalisco | Villa Purificación | Las Guásimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997823 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Jirosto - 238475 | 238475 | Jalisco | Villa Purificación | Jirosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997824 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Llano Del Oro - 238893 | 238893 | Jalisco | Villa Purificación | Llano del Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997825 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Zapotan - 238836 | 238836 | Jalisco | Villa Purificación | Zapotán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997826 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Llano Del Higo - 238904 | 238904 | Jalisco | Villa Purificación | Llano del Higo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997827 | Construcción De Vado Rancho Nuevo Hacia La Anona - 240193 | 240193 | Jalisco | Villa Purificación | La Anona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 258480.46 | 258480.46 | 258480.46 | 258480.46 | 258480.46 | 258480.46 | 258480.46 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997828 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 331918 | 331918 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 191500 | 191500 | 191500 | 191500 | 191500 | 191500 | 191500 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997829 | Construcción De Empedrado Zampeado En Calle Crisoforo Rosas - 331207 | 331207 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997830 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Cinco De Mayo Y Coyoacan - 323285 | 323285 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 350641.38 | 350641.38 | 350641.38 | 350641.38 | 350641.38 | 350641.38 | 350641.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 285 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997831 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Martin Hidalgo - 274892 | 274892 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997832 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Mayo Y Coyoacan - 323189 | 323189 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 100 | 0 | Metros lineales | 285 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997858 | Pavimentacion Calle Socrates - 267971 | 267971 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 78299.19 | 78299.19 | 78299.19 | 78299.19 | 78299.19 | 78299.19 | 78299.19 | 100 |  | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997859 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Av Lazaro Cardenas - 267397 | 267397 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 783769.77 | 783769.77 | 783769.77 | 783769.77 | 783769.77 | 783769.77 | 783769.77 | 100 |  | Metros lineales | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997860 | Pavimentación Calle Chinos - 232727 | 232727 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 154128.42 | 154128.42 | 154128.42 | 154128.42 | 154128.42 | 154128.42 | 154128.42 | 100 |  | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997861 | Pavimentación Calle Lerdo De Tejada - 226456 | 226456 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 141711.66 | 141711.66 | 141711.66 | 141711.66 | 141711.66 | 141711.66 | 141711.66 | 100 |  | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997862 | Rehabilitación De Red De Drenaje Calle Salvador Novo - 227216 | 227216 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 428526.24 | 428526.24 | 428526.24 | 428526.24 | 428526.24 | 428526.24 | 428526.24 | 100 |  | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997863 | Pavimentación En Calle Santa Monica - 221793 | 221793 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 189290.4 | 189290.4 | 189290.4 | 189290.4 | 189290.4 | 189290.4 | 189290.4 | 100 |  | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997864 | Rehabilitación De Red De Drenaje Calle Ursulo Macias - 221710 | 221710 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 146871.1 | 146871.1 | 146871.1 | 146871.1 | 146871.1 | 146871.1 | 146871.1 | 100 |  | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997865 | Rehabilitación De Red De Drenaje Privada Plan De San Luis - 221655 | 221655 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 137059.6 | 137059.6 | 137059.6 | 137059.6 | 137059.6 | 137059.6 | 137059.6 | 100 |  | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997866 | Rehabilitación De Planta Potabilizadora - 227009 | 227009 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1172957.2 | 1172957.2 | 1172957.2 | 1172957.2 | 1172957.2 | 1172957.2 | 1172957.2 | 100 |  | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997867 | Mejoramiento De Barda En Primaria Valentin Gomez Farias - 223083 | 223083 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Educación | Terminado | 2017 | 84565.24 | 84565.24 | 84565.24 | 84565.24 | 84565.24 | 84565.24 | 84565.24 | 100 |  | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997868 | Pavimentación Calle Uno Loma Linda - 218175 | 218175 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 89996.86 | 89996.86 | 89996.86 | 89996.86 | 89996.86 | 89996.86 | 89996.86 | 100 |  | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997869 | Rehabilitación De Red De Drenaje Calle Prol Segovia - 208188 | 208188 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 317099.17 | 317099.17 | 317099.17 | 317099.17 | 317099.17 | 317099.17 | 317099.17 | 100 |  | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997870 | Rehabilitación De Red De Drenaje Calle Zenon De La Torre - 208158 | 208158 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 432570.95 | 432570.95 | 432570.95 | 432570.95 | 432570.95 | 432570.95 | 432570.95 | 100 |  | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997871 | Rehabilitación De Red De Drenaje Calle La Piedad Y Sabiduría - 170553 | 170553 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 732318 | 732318 | 732318 | 732318 | 732318 | 732318 | 732318 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997872 | Construcción De Barda Perimetral En Prescolar Andres Sanchez Gallardo Rancho El Asoleadero - 238165 | 238165 | Jalisco | San Juan de los Lagos | El Asoleadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Educación | Terminado | 2017 | 284987.5 | 284988.64 | 284988.64 | 284988.64 | 284988.64 | 284988.64 | 284988.64 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997873 | Construccion De Vado En Comunidad Llano De Caballerias - 164648 | 164648 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Caballerías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 112175.44 | 112175.44 | 112175.44 | 112175.44 | 112175.44 | 112175.44 | 112175.44 | 100 |  | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997874 | Construccion De Vado Cañada De Caballos - 158516 | 158516 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Cañada de Caballos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 45474.4 | 45474.4 | 45474.4 | 45474.4 | 45474.4 | 45474.4 | 45474.4 | 100 |  | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997875 | Construcción De Linea De Agua En Peñas De Leon - 226936 | 226936 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Peñas de León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997876 | Construcción De Red De Drenaje Calle Ines Rodriguez En Mezquitic - 166432 | 166432 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Mezquitic de la Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 473843.71 | 473843.71 | 473843.71 | 473843.71 | 473843.71 | 473843.71 | 473843.71 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997879 | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De Ocota De La Sierra - 277754 | 277754 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 776257.03 | 776257.03 | 0 | 776257.03 | 775827.23 | 775827.23 | 775827.23 | 99.9446 | 0 | Metros lineales | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997880 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En La Localidad De Ocota De La Sierra - 277835 | 277835 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1223742.97 | 1223742.97 | 0 | 1223742.97 | 1223211.07 | 1223211.07 | 1223211.07 | 99.9565 | 0 | Metros lineales | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997881 | Construccion De Pavimento Hidrahulico En La Calle Melchor Ocampo En La Cabecera Municipal - 252896 | 252896 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2510631.54 | 2510631.54 | 2510631.54 | 2510631.54 | 2510631.54 | 2510631.54 | 2510631.54 | 100 | 2510631.54 | Otros | 173 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997882 | Rehabilitacion De Casa De Salud En La Localidad De Cienega Grande - 253052 | 253052 | Jalisco | Mezquitic | Ciénega Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC | Salud | Terminado | 2017 | 204871.48 | 204871.48 | 204871.48 | 204871.48 | 204871.48 | 204871.48 | 204871.48 | 100 | 204871.48 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997883 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Cohamiata - 251868 | 251868 | Jalisco | Mezquitic | Cohamiata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | Salud | En Ejecución | 2017 | 2378415 | 2378415 | 2378415 | 2378415 | 2378415 | 2378415 | 2378415 | 100 | 2378415 | Otros | 98 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997884 | Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad Jalisquillo - 251861 | 251861 | Jalisco | Mezquitic | Jalisquillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2179315 | 2179315 | 2179315 | 2179315 | 2179315 | 2179315 | 2179315 | 100 | 2179315 | Metros lineales | 84 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997885 | Construccion De Colector De Drenaje En La Comunidad De San Sebastian Teponahuaxtlan - 251882 | 251882 | Jalisco | Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 644000 | 640877.32 | 640877.32 | 640877.32 | 640877.32 | 640877.32 | 640877.32 | 100 | 640877.32 | Metros lineales | 251 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997889 | Rehabilitación De Techos En La Cabecera Municipal - 310820 | 310820 | Jalisco | Mascota | Mascota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11901.6 | 11901.6 | 11901.6 | 11901.6 | 11901.6 | 11901.6 | 11901.6 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997890 | Rehabilitación De Techos En La Cabecera Municipal - 310708 | 310708 | Jalisco | Mascota | Mascota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13091.76 | 13091.76 | 13091.76 | 13091.76 | 13091.76 | 13091.76 | 13091.76 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997893 | Rehabilitación De Techos En La Comunidad De El Agostadero - 311142 | 311142 | Jalisco | Mascota | El Agostadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11901.6 | 11901.6 | 11901.6 | 11901.6 | 11901.6 | 11901.6 | 11901.6 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997894 | Rehabilitación Del Camino Al Agostadero En El Tramo De El Crucero El Agostadero Y La Carretera Ameca Mascota Al Agostadero - 282073 | 282073 | Jalisco | Mascota | El Agostadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 100 | 0 | Otros | 159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997895 | Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De El Aguacate - 324460 | 324460 | Jalisco | Mascota | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997897 | Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De Las Animas - 325208 | 325208 | Jalisco | Mascota | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997898 | Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De Barandillas - 325144 | 325144 | Jalisco | Mascota | Barandillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997899 | Rehabilitación De Techos En La Comunidad De Bellavista - 311186 | 311186 | Jalisco | Mascota | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4760.64 | 4760.64 | 4760.64 | 4760.64 | 4760.64 | 4760.64 | 4760.64 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997900 | Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De El Cabrito - 324293 | 324293 | Jalisco | Mascota | El Cabrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997901 | Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De El Carrizo - 330676 | 330676 | Jalisco | Mascota | El Carrizo (Carrizo del Mosco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997903 | Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De El Cimarron Grande - 324017 | 324017 | Jalisco | Mascota | El Cimarrón Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997904 | Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De Coapipinque - 323726 | 323726 | Jalisco | Mascota | Coapipinque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997905 | Rehabilitación De Techos En La Comunidad De El Copal - 294793 | 294793 | Jalisco | Mascota | El Copal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17852.4 | 17852.4 | 17852.4 | 17852.4 | 17852.4 | 17852.4 | 17852.4 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997906 | Rehabilitación De Techos En La Comunidad De Los Copos Negros - 338636 | 338636 | Jalisco | Mascota | Los Copos Negros (El Tigrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17255.29 | 17255.29 | 17255.29 | 17255.29 | 17255.29 | 17255.29 | 17255.29 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997907 | Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De San Jose De Los Corrales - 325404 | 325404 | Jalisco | Mascota | Los Corrales (San José de los Corrales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997908 | Rehabilitación Del Camino La Plata El Embocadero - 140927 | 140927 | Jalisco | Mascota | Embocadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 64960 | 64960 | 64960 | 64960 | 64960 | 64960 | 64960 | 100 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997909 | Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De El Empedrado - 330112 | 330112 | Jalisco | Mascota | El Empedrado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997910 | Rehabilitación De Techos En La Comunidad De Guayabitos - 283516 | 283516 | Jalisco | Mascota | Guayabitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18447.48 | 18447.48 | 18447.48 | 18447.48 | 18447.48 | 18447.48 | 18447.48 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997911 | Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De La Huerta De Mirandilla - 329081 | 329081 | Jalisco | Mascota | La Huerta de Mirandilla (La Huerta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997912 | Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De Ixtololo - 329592 | 329592 | Jalisco | Mascota | Ixtololo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997913 | Rehabilitación De Techos En La Comunidad De El Jacal - 311389 | 311389 | Jalisco | Mascota | El Jacal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10711.44 | 10711.44 | 10711.44 | 10711.44 | 10711.44 | 10711.44 | 10711.44 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997914 | Rehabilitación De Techos En La Comunidad De Juanacatlan - 294663 | 294663 | Jalisco | Mascota | Juanacatlán Grande (Juanacatlán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35109.72 | 35109.72 | 35109.72 | 35109.72 | 35109.72 | 35109.72 | 35109.72 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997915 | Rehabilitación De Techos En La Comunidad De La Laguna De Zacatongo - 338819 | 338819 | Jalisco | Mascota | Laguna de Zacatongo (La Laguna) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17255.62 | 17255.62 | 17255.62 | 17255.62 | 17255.62 | 17255.62 | 17255.62 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997917 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Mascota - 264376 | 264376 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 515704.5 | 515704.5 | 0 | 515704.5 | 512588.73 | 512588.73 | 512588.73 | 99.3958 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997918 | Construcción De Casa De Salud En La Comunidad De La Palapa - 49730 | 49730 | Jalisco | Mascota | La Palapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997920 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Tierra Blanca San Miguel Huaixtita Municipio De Mezquitic - 252782 | 252782 | Jalisco | Mezquitic | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5515860.79 | 5515860.79 | 5515860.79 | 5515860.79 | 5515860.79 | 5515860.79 | 5515860.79 | 100 | 5515860.79 | Metros lineales | 105 | 0 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997921 | Electrificacion De Pozo En Mariquita - 152086 | 152086 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Mariquita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 166017.77 | 166017.77 | 166017.77 | 166017.77 | 166017.77 | 166017.77 | 166017.77 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997922 | Construccion De Linea De Conduccion De Pozo En La Comunidad De Mariquita - 289401 | 289401 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Mariquita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 155665.7 | 155665.7 | 155665.7 | 155665.7 | 155665.7 | 155665.7 | 155665.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997923 | Construcción De Colector Sanitario En El Mesón De Los Sauces - 289519 | 289519 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Mesón de los Sauces | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 2497 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997924 | Mejoramiento De Mil Quinientas Viviendas Con Calentadores Solares En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 260386 | 260386 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 363000 | 363000 | 363000 | 363000 | 363000 | 363000 | 363000 | 100 |  | Celdas solares | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997925 | Mejoramiento De Mil Quinientas Viviendas Con Calentadores Solares En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 280729 | 280729 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Pedregal de San Ángel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997926 | Mejoramiento De Mil Quinientas Viviendas Con Calentadores Solares En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 248915 | 248915 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 100 | 0 | Celdas solares | 276 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997927 | Mejoramiento De Cien Viviendas Con Construccion De Cisternas En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 231596 | 231596 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 156025.74 | 156025.74 | 156025.74 | 156025.74 | 156025.74 | 156025.74 | 156025.74 | 100 |  | Piezas | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997928 | Rehabilitacion De Cinco Espacios Publicos En Las Comunidades Encinillas Morenitos Salitrillo De Chinampas La Presa Y Emiliano Zapata - 216792 | 216792 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 604476.36 | 3448275.87 | 3448275.87 | 3448275.87 | 3448275.87 | 3448275.87 | 3448275.87 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997929 | Mejoramiento De Mil Quinientas Viviendas Con Calentadores Solares En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 270371 | 270371 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Salitrillo de Chinampas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 100 | 0 | Celdas solares | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997930 | Rehabilitacion De Cinco Espacios Publicos En Las Comunidades Encinillas Morenitos Salitrillo De Chinampas La Presa Y Emiliano Zapata - 216694 | 216694 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Salitrillo de Chinampas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 713082.78 | 713082.78 | 713082.78 | 713082.78 | 713082.78 | 713082.78 | 713082.78 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997932 | Construcción De Empedrado En Calle Pinar En La Localidad De El Salvador Municipio De Tequila Jalisco - 285044 | 285044 | Jalisco | Tequila | El Salvador | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997933 | Construcción De Dos Aulas Adosadas En Escuela Pedro Moreno En La Localidad De El Salvador Municipio De Tequila Jalisco - 285169 | 285169 | Jalisco | Tequila | El Salvador | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 1085600 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997934 | Electrificación Calle Javier Mina - 284059 | 284059 | Jalisco | Tequila | El Salvador | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 13661.19 | 13661.19 | 13661.19 | 13661.19 | 13661.19 | 13661.19 | 13661.19 | 100 |  | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997935 | Electrificación De Calle Francisco I Madero Entre Nogal Y Municipio De Tequila - 284303 | 284303 | Jalisco | Tequila | El Salvador | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 91495.74 | 91495.74 | 91495.74 | 91495.74 | 91495.74 | 91495.74 | 91495.74 | 100 |  | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997936 | Electrificación De Calle Niños Heroes Entre Privada Zapata Y Emiliano Zapata - 284187 | 284187 | Jalisco | Tequila | El Salvador | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 10780.99 | 10780.99 | 10780.99 | 10780.99 | 10780.99 | 10780.99 | 10780.99 | 100 |  | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997937 | Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En Varias Localidades De Tequila Jalisco - 275808 | 275808 | Jalisco | Tequila | El Salvador | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 709542.08 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 |  | Metros lineales | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997939 | Construcción De Cincuenta Cuartos Adicionales En Varias Localidades De Tequila Jalisco - 304305 | 304305 | Jalisco | Tequila | San Martín de las Cañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 583000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 100 |  | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997940 | Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En Varias Localidades De Tequila Jalisco - 275840 | 275840 | Jalisco | Tequila | San Martín de las Cañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 201233.2 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 |  | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997941 | Construcción De Cincuenta Cuartos Adicionales En Varias Localidades De Tequila Jalisco - 298805 | 298805 | Jalisco | Tequila | Santa Ana (Las Ánimas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 53000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997942 | Construcción De Setenta Cuartos Adicionales En Tequila Jalisco - 294262 | 294262 | Jalisco | Tequila | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 371000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 100 |  | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997943 | Construcción De Linea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Electrica En La Localidad De San Jose Tlaltihuileca En Tequila Jal - 285293 | 285293 | Jalisco | Tequila | Tlaltihuilec (San José del Refugio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 495000 | 489500 | 489500 | 489500 | 489500 | 489500 | 489500 | 100 |  | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997944 | Sectorizacion Para El Abastecimiento De Agua En La Cabecera Municipal - 331353 | 331353 | Jalisco | Etzatlán | Etzatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMINETO DE ETZATLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 18632 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997946 | Implementacion De Tablero Para El Abastecimiento De Agua Las Veinticuatro Horas En El Municipio - 318740 | 318740 | Jalisco | Etzatlán | Etzatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMINETO DE ETZATLAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | 100 | 0 | Otros | 5464 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997971 | Mejoramiento De Cien Viviendas Con Construccion De Cisternas En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 321743 | 321743 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 648106.92 | 648106.92 | 648106.92 | 648106.92 | 648106.92 | 648106.92 | 648106.92 | 100 |  | Piezas | 266 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997972 | Mejoramiento De Mil Quinientas Viviendas Con Calentadores Solares En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 296957 | 296957 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100 | 0 | Celdas solares | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997973 | Primera Etapa De Rehabilitación De Líneas De Agua Potable Drenaje Y Rehabilitación De Superficie Con Rodamiento En La Calle Niños Heroes - 268143 | 268143 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1993265.61 | 1910956.48 | 0 | 1910956.48 | 1909483.08 | 1909483.08 | 1909483.08 | 99.9229 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997974 | Mejoramiento De Cien Viviendas Con Construccion De Baños En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 245403 | 245403 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Vivienda | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997975 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Agua Potable En El Andador Santa Catalina Ubicado En La Colonia Campesina Valentina Cabecera Municipal D - 217000 | 217000 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 698842 | 698842 | 698842 | 698842 | 698842 | 698842 | 698842 | 100 |  | Metros lineales | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997976 | Mejoramiento De Mil Quinientas Viviendas Con Calentadores Solares En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 277873 | 277873 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Las Amarillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 100 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997977 | Mejoramiento De Mil Quinientas Viviendas Con Calentadores Solares En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 272243 | 272243 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Los Campos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 100 | 0 | Celdas solares | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997978 | Mejoramiento De Mil Quinientas Viviendas Con Calentadores Solares En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 271827 | 271827 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | José María Morelos (El Novillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Vivienda | Terminado | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997979 | Mejoramiento De Mil Quinientas Viviendas Con Calentadores Solares En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 259975 | 259975 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Chinampas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 324500 | 324500 | 324500 | 324500 | 324500 | 324500 | 324500 | 100 | 0 | Celdas solares | 295 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997980 | Mejoramiento De Cien Viviendas Con Construccion De Cisternas En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 231822 | 231822 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Chinampas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 120019.8 | 120019.8 | 120019.8 | 120019.8 | 120019.8 | 120019.8 | 120019.8 | 100 |  | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997981 | Mejoramiento De Mil Quinientas Viviendas Con Calentadores Solares En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 280639 | 280639 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 100 | 0 | Celdas solares | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997982 | Rehabilitacion De Cinco Espacios Publicos En Las Comunidades Encinillas Morenitos Salitrillo De Chinampas La Presa Y Emiliano Zapata - 214631 | 214631 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 704597.4 | 704597.4 | 704597.4 | 704597.4 | 704597.4 | 704597.4 | 704597.4 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997983 | Mejoramiento De Mil Quinientas Viviendas Con Calentadores Solares En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 277189 | 277189 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Encinillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 100 | 0 | Celdas solares | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997984 | Rehabilitacion De Cinco Espacios Publicos En Las Comunidades Encinillas Morenitos Salitrillo De Chinampas La Presa Y Emiliano Zapata - 214388 | 214388 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Encinillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 814047.38 | 3448275.87 | 3448275.87 | 3448275.87 | 3448275.87 | 3448275.87 | 3448275.87 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997985 | Mejoramiento De Mil Quinientas Viviendas Con Calentadores Solares En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 266432 | 266432 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ninguno [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100 |  | Celdas solares | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997986 | Mejoramiento De Mil Quinientas Viviendas Con Calentadores Solares En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 280731 | 280731 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 319000 | 319000 | 319000 | 319000 | 319000 | 319000 | 319000 | 100 | 0 | Celdas solares | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997987 | Mejoramiento De Mil Quinientas Viviendas Con Calentadores Solares En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 270441 | 270441 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | San José de Letras (Letras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 100 | 0 | Celdas solares | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997988 | Mejoramiento De Mil Quinientas Viviendas Con Calentadores Solares En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 293852 | 293852 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 2370500 | 2370500 | 2370500 | 2370500 | 2370500 | 2370500 | 2370500 | 100 | 0 | Celdas solares | 2155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997989 | Mejoramiento De Cien Viviendas Con Construccion De Cisternas En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 246397 | 246397 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 96016.54 | 96016.54 | 96016.54 | 96016.54 | 96016.54 | 96016.54 | 96016.54 | 100 |  | Piezas | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400997991 | Mejoramiento De Mil Quinientas Viviendas Con Calentadores Solares En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 271192 | 271192 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matanzas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 181500 | 181500 | 181500 | 181500 | 181500 | 181500 | 181500 | 100 | 0 | Celdas solares | 166 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998001 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Drenaje Y Superficie De Rodamiento De Calle Plan De Iguala En Cabecera Municipal De Tizapan El Alto Ja - 277355 | 277355 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2800000 | 938129.28 | 938129.28 | 938129.28 | 936854.52 | 936854.52 | 936854.52 | 99.8641 | 0 | Metros lineales | 314 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998034 | Rehabilitacion De Camino A La Comunidad De San Jorge - 233791 | 233791 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Jorge | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 479164.34 | 479164.34 | 479164.34 | 479164.34 | 479164.34 | 479164.34 | 479164.34 | 100 |  | Metros lineales | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998039 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Línea De Rebombeo Y Red De Distribución De Agua Potable En Colonia Divina Providenc - 274771 | 274771 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 938129.28 | 938129.28 | 938129.28 | 938129.28 | 936854.52 | 936854.52 | 936854.52 | 99.8641 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998040 | Construcción De Tercer Etapa De Colector En Cabecera Municipal De Tapalpa Jalisco Fise - 274991, Construcción De Red De Drenaje En Av. La Tuna, En El Municipio De Tapalpa, Jalisco. | 274991 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2251049.26 | 2251049.26 | 2251049.26 | 2251049.26 | 2248013.95 | 2248013.95 | 2248013.95 | 99.8652 | 0 | Metros lineales | 528 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998041 | Reposicion De Línea De Drenaje Sanitario En La Calle Degollado Entre Gaspar Vargas Y Francisco Villa - 328984 | 328984 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 |  | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998042 | Construcción De Pavimento En Concreto Hidraulico Y Adoquin En Calle En La Galeana Entre Las Calles Abasolo Y Silvestre Vargas - 328114 | 328114 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 344000 | 344000 | 344000 | 344000 | 344000 | 344000 | 344000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998043 | Reposición De Red De Drenaje Sanitario En La Galeana Entre Las Calles Abasolo Y Silvestre Vargas - 327995 | 327995 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1559500 | 1767435 | 1767435 | 1767435 | 1767435 | 1767435 | 1767435 | 100 |  | Metros lineales | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998044 | Reposición De Red De Agua Potable En La Galeana Entre Las Calles Abasolo Y Silvestre Vargas - 320826 | 320826 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1340500 | 1452465 | 1452465 | 1452465 | 1452465 | 1452465 | 1452465 | 100 |  | Metros lineales | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998045 | Construcción De Machuelos Y Banquetas En Calle Juan De La Barrera Entre Calles Benjamin Franklin Y Ricardo Flores Magon - 318165 | 318165 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 107288.6 | 107288.6 | 107288.6 | 107288.6 | 107288.6 | 107288.6 | 107288.6 | 100 |  | Otros | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998046 | Construcción De Vialidad Intermunicipal Con Concreto Hidráulico En Ingreso Suroeste De La Carretera Tecalitlán Tuxpan En La Cabecera Municip - 320540 | 320540 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 100 |  | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998047 | Construcción De Pavimento En Concreto Hidraulico Y Adoquin En Calle Juan De La Barrera Entre Calles Benjamin Franklin Y Ricardo Flores Magon - 311782 | 311782 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 369247.09 | 369247.09 | 369247.09 | 369247.09 | 369247.09 | 369247.09 | 369247.09 | 100 |  | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998048 | Reposicion De Línea De Lineas De Agua Potable En La Calle Degollado Entre Gaspar Vargas Y Francisco Villa - 328324 | 328324 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 |  | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998049 | Reposición De Red De Agua Potable En La Calle Juan De La Barrera Entre Calles Benjamin Franklin Y Ricardo Flores Magon - 311549 | 311549 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 105183.31 | 105183.31 | 105183.31 | 105183.31 | 105183.31 | 105183.31 | 105183.31 | 100 |  | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998050 | Reposición De Red De Drenaje Sanitario En Calle Margarita Maza De Juarez Entre Calles Victoria Y Nigromante - 309674 | 309674 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1260272.99 | 1260272.99 | 1260272.99 | 1260272.99 | 1260272.99 | 1260272.99 | 1260272.99 | 100 |  | Metros lineales | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998051 | Reposición De Línea De Agua Potable Línea De Drenaje Sanitario En Las Calles Ponce De Leon Entre Galena Y Mariano Jimenez - 314014 | 314014 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 |  | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998052 | Desarrollo Y Termino De La Obra Reposición De Línea De Drenaje Sanitario En Las Calles Guillermo Prieto Entre Eduardo Ochoa Y Privada Ponce - 305323 | 305323 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 100 |  | Metros lineales | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998053 | Reposición De Red De Drenaje En Calle Juan De La Barrera Entre Calles Benjamin Franklin Y Ricardo Flores Magon - 310971 | 310971 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 175092.64 | 175092.64 | 175092.64 | 175092.64 | 175092.64 | 175092.64 | 175092.64 | 100 |  | Metros lineales | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998054 | Reposición De Red De Agua Potable En La Calle Margarita Maza De Juarez Entre Calles Victoria Y Nigromante - 309796 | 309796 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 876868.17 | 876868.17 | 876868.17 | 876868.17 | 876868.17 | 876868.17 | 876868.17 | 100 |  | Metros lineales | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998055 | Rehabilitación De Vialidad En Calle Margarita Maza De Juárez En Ingreso A La Unidad Deportiva Regional En El Municipio De Tecalitlán Jalisc - 310071 | 310071 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 939310.35 | 939310.35 | 939310.35 | 939310.35 | 939310.35 | 939310.35 | 939310.35 | 100 |  | Metros Cuadrados | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998056 | Desarrollo Y Termino De La Obra Reposición De Línea De Agua Potable En Las Calles Guillermo Prieto Entre Eduardo Ochoa Y Privada Ponce De Le - 290935 | 290935 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 100 |  | Metros lineales | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998057 | Reposición De Línea De Agua Potable En La Calle Mineria Ingreso Principal A La Localidad Auhijullo - 331821 | 331821 | Jalisco | Tecalitlán | Ahuijullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 |  | Metros lineales | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998058 | Reposición De Línea De Drenaje En La Calle Mineria Ingreso Principal A La Localidad Auhijullo - 331492 | 331492 | Jalisco | Tecalitlán | Ahuijullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 |  | Metros lineales | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998059 | Construcción Casa De Salud En Las Localidades De Platanitos Y Tescalama - 87526 | 87526 | Jalisco | Talpa de Allende | Platanito (Platanitos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Salud | En Ejecución | 2017 | 975892 | 975892 | 975892 | 975892 | 975892 | 975892 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998060 | Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad De El Pozo - 290150 | 290150 | Jalisco | Talpa de Allende | El Pozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 230113 | 230113 | 230113 | 230113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998062 | Construccion De Piso Firme En La Bailadora - 318246 | 318246 | Jalisco | Valle de Guadalupe | La Bailadora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5067.9 | 5067.9 | 5067.9 | 5067.9 | 5067.9 | 5067.9 | 5067.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998094 | Reposición De Línea De Drenaje En La Calle Miiguel Hidalgo De La Localidad De Santiago - 331365 | 331365 | Jalisco | Tecalitlán | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 299697.25 | 299697.25 | 299697.25 | 299697.25 | 299697.25 | 299697.25 | 299697.25 | 100 |  | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998095 | Reposición De Línea De Agua Potable En La Calle Miiguel Hidalgo De La Localidad De Santiago - 330815 | 330815 | Jalisco | Tecalitlán | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 |  | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998096 | Construccion De Segunda Etapa De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Aldama En La Delegacion De San Luis Soyatlan - 326929 | 326929 | Jalisco | Tuxcueca | San Luis Soyatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 161881.43 | 161881.43 | 161881.43 | 161881.43 | 161881.43 | 161881.43 | 161881.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998097 | Construccion De Red De Drenaje Y Red De Agua Potable En Calle Prolongacion Abasolo En La Delagacion De San Luis Soyatlan - 327032 | 327032 | Jalisco | Tuxcueca | San Luis Soyatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 692630.39 | 692630.39 | 692630.39 | 692630.39 | 692630.39 | 692630.39 | 692630.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998098 | Construccion De Red De Drenaje Y Red De Agua Potable En Calle Prolongacion Francisco Sarabia En La Delegacion De San Luis Soyatlan - 304337 | 304337 | Jalisco | Tuxcueca | San Luis Soyatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 100 | 0 | Metros lineales | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998099 | Restitucion De Red Principal De Linea De Drenaje En La Calle Ribera Del Lago En La Localidad De San Luis Soyatlan En El Municipio De Tuxcuec - 275280 | 275280 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499109.7 | 1499109.7 | 1499109.7 | 99.9406 | 0 | Metros lineales | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998100 | Sectorizacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Delegacion De San Luis Soyatlan - 326826 | 326826 | Jalisco | Tuxcueca | San Luis Soyatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998101 | Construccion De Casa De Salud En Tepozan De Miranda - 289376 | 289376 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Tepozán de Miranda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998102 | Construccion De Drenaje En La Comunidad Del Tropezon - 289592 | 289592 | Jalisco | Encarnación de Díaz | El Tropezón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998103 | Construccion De Caseta De Controles Muro Perimetral Y Equipamiento Del Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Flores Magon - 343155 | 343155 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | Urbano | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 254410 | 254410 | 254410 | 254410 | 254410 | 254410 | 254410 | 100 | 0 | Otros | 4800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998104 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Emiliano Zapata En La Localidad De Benito Juarez Municipio De Zacoalco De Torres Jalisco - 114698 | 114698 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Benito Juárez (Catarina Uno) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 311582 | 311582 | 311582 | 311582 | 311582 | 311582 | 311582 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SE ENCUENTRA LA OBRA TERMINADA Y EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998105 | Construccion De Perforacion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De General Andres Figueroa - 342132 | 342132 | Jalisco | Zacoalco de Torres | General Andrés Figueroa (Catarina Dos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 621760 | 621760 | 621760 | 621760 | 621760 | 621760 | 621760 | 100 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra tiene el avance fisico y financiero al 100% y se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998106 | Construccion De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De General Andres Figueroa Municipio De Zacoalco De Torres Primera Etapa - 130703 | 130703 | Jalisco | Zacoalco de Torres | General Andrés Figueroa (Catarina Dos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2571886.2 | 2571886 | 2571886 | 2571886 | 2571886 | 2571886 | 2571886 | 100 | 0 | Metros lineales | 1150 | 0 | 100 | Financiera: se tiene le 1005 del avance financiero / Física: se tiene el 100% del avance fisico de la obra / Registro: la obra se encuentra en avance fisico y financiero al 100% terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998107 | Construcción Y Equipamiento De Carcamo Para Aguas Residuales En La Localidad De General Andres Figueroa - 130580 | 130580 | Jalisco | Zacoalco de Torres | General Andrés Figueroa (Catarina Dos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1716704 | 1716704 | 1716704 | 1716704 | 1716704 | 1716704 | 1716704 | 100 | 0 | Otros | 1700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se encuentra terminada y el avance fisico y financiero al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998108 | Adquisición De Software Y Hardware - 312114 | 312114 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 75907.65 | 93380 | 93380 | 93380 | 93380 | 93380 | 93380 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Software recibido y finiquitado / Física: Software recibido y finiquitado / Registro: Software recibido y finiquitado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998109 | Pavimentación De Varias Calles En La Colonia Predio El Zapote Ii Frente Uno Y Frente Dos - 311733 | 311733 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 907753.81 | 3133157.69 | 3133157.69 | 3133157.69 | 3133157.69 | 3133157.69 | 3133157.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - Se refieren al folio 300111, no encontrado para reportar pero se refieren a la misma obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998110 | Cursos De Capacitación Y Actualización - 314337 | 314337 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 86246 | 86246 | 86246 | 86246 | 86246 | 86246 | 86246 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Curso realizado y finiquitado / Física: Curso realizado y finiquitado / Registro: Curso realizado y finiquitado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998111 | Adquisición De Software Y Hardware - 307947 | 307947 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 364256.75 | 448099.19 | 448099.19 | 448099.19 | 448099.19 | 448099.19 | 448099.19 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Compra realizada, bienes recibidos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998112 | Cursos De Capacitación Y Actualización - 302287 | 302287 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 68996.8 | 68996.8 | 68996.8 | 68996.8 | 68996.8 | 68996.8 | 68996.8 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Curso concluido y finiquitado / Física: Curso concluido y finiquitado / Registro: Curso concluido y finiquitado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998113 | Cursos De Capacitación Y Actualización - 302051 | 302051 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Curso concluido y finiquitado / Física: Curso concluido y finiquitado / Registro: Curso concluido y finiquitado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998114 | Adquisición De Software Y Hardware - 307747 | 307747 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 564215.6 | 694086 | 694086 | 694086 | 694086 | 694086 | 694086 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: Compra realizada. Bienes recibidos / Física: Compra realizada. Bienes recibidos / Registro: Compra realizada. Bienes recibidos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998115 | Cursos De Capacitación Y Actualización - 301999 | 301999 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 129369 | 129369 | 129369 | 129369 | 129369 | 129369 | 129369 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Curso concluido y finiquitado / Física: Curso concluido y finiquitado / Registro: Curso concluido y finiquitado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998116 | Construcción De Red De Electrificación En Varias Calles De La Colonia El Zapote Ii - 291389 | 291389 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1281793.24 | 1281793.25 | 1281793.25 | 1281793.25 | 1281793.25 | 1281793.25 | 1281793.25 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998117 | Revestimiento De Canal Pluvial Y Obras De Drenaje Sobra Calle Pinos En Colonia Lomas Del Centinela - 300448 | 300448 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1569323.53 | 1561756.95 | 1561756.95 | 1561756.95 | 1561756.95 | 1561756.95 | 1561756.95 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998118 | Construccion De Red De Alcantarillado En Diversas Calles De La Colonia La Limera - 288631 | 288631 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5792979.88 | 5792813.22 | 5792813.22 | 5792813.22 | 5792813.22 | 5792813.22 | 5792813.22 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998119 | Construcción De Red De Drenaje En Privada Ignacio Sandoval En La Colonia La Tarjea - 282946 | 282946 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 696102.42 | 696102.44 | 696102.44 | 696102.44 | 696102.44 | 696102.44 | 696102.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998120 | Construcción De Línea Y Red De Agua Potable Y Drenaje Con Primera Etapa De Restitución De Superficie De Rodamiento En La Zona De Las Mesas - 281275 | 281275 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3400000 | 3395677.95 | 3395677.95 | 3395677.95 | 3391307.65 | 3391307.65 | 3391307.65 | 99.8713 | 0 | Metros lineales | 1349 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998121 | Revestimiento De Canal Pluvial Y Obras De Drenaje Sobra Calle Pinos En Colonia Lomas Del Centinela - 279924 | 279924 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 450955.04 | 443037.95 | 443037.95 | 443037.95 | 443037.95 | 443037.95 | 443037.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998122 | Construcción De Red De Agua Potable De Varias Calles De La Colonia Lomas Del Centinela Ii - 239631 | 239631 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5079842.2 | 5079842.19 | 5079842.19 | 5079842.19 | 5079842.19 | 5079842.19 | 5079842.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998123 | Construcción De Drenaje Sanitario De Varias Calles De La Colonia Lomas Del Centinela Ii - 239610 | 239610 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1298392.64 | 1298392.64 | 1298392.64 | 1298392.64 | 1298392.64 | 1298392.64 | 1298392.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998124 | Drenaje Sanitario En Varias Calles En La Colonia Predio El Zapote - 240213 | 240213 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1228299.62 | 1228270.85 | 1228270.85 | 1228270.85 | 1228270.85 | 1228270.85 | 1228270.85 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: Obra Concluida y finiquitada / Física: Obra Concluida y finiquitada / Registro: Obra Concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998125 | Drenaje Sanitario En Varias Calles En La Colonia Predio El Zapote - 239791 | 239791 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 618786.41 | 618771.91 | 618771.91 | 618771.91 | 618771.91 | 618771.91 | 618771.91 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998126 | Pavimentación De Varias Calles En La Colonia Predio El Zapote - 239784 | 239784 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3492911.89 | 3492830.07 | 3492830.07 | 3492830.07 | 3492830.07 | 3492830.07 | 3492830.07 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998127 | Construcción De Red De Drenaje En Varias Calles De La Colonia El Zapote Ii - 235303 | 235303 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2672054.39 | 2671967.58 | 2671967.58 | 2671967.58 | 2671967.58 | 2671967.58 | 2671967.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 276 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998128 | Construcción De Alumbrado Público Servicios Complementarios En Varias Calles De Colonia El Zapote Ii - 212340 | 212340 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2017 | 568208.79 | 568208.79 | 568208.79 | 568208.79 | 568208.79 | 568208.79 | 568208.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 276 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998129 | Perforación De Pozo Profundo En Colonia Copalita Poblado - 129139 | 129139 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 6213192.6 | 5169571.08 | 5169571.08 | 5169571.08 | 5169571.08 | 5169571.08 | 5169571.08 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998130 | Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Valle De Los Robles En Hogares De Nuevo Mexico - 129132 | 129132 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1521574.2 | 989348.44 | 989348.44 | 989348.44 | 989348.44 | 989348.44 | 989348.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998131 | Construcción De Drenaje De En Calle Eucalipto Y En Varias Calles De La Colonia Valle De Los Robles Hogares De Nuevo Mexico - 129108 | 129108 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1845684.11 | 1200089.15 | 1200089.15 | 1200089.15 | 1200089.15 | 1200089.15 | 1200089.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 100 | Financiera: Obra Concluida y finiquitada / Física: Obra Concluida y finiquitada / Registro: Obra Concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998132 | Construcción De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia El Zapote Ii - 294512 | 294512 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2129973.04 | 2129903.85 | 2129903.85 | 2129903.85 | 2129903.85 | 2129903.85 | 2129903.85 | 100 | 0 | Otros | 276 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998133 | Revestimiento De Canal Pluvial Y Obras De Drenaje Sobra Calle Pinos En Colonia Lomas Del Centinela - 295708 | 295708 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1249289.83 | 1227356.94 | 1227356.94 | 1227356.94 | 1227356.94 | 1227356.94 | 1227356.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998134 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario De Varias De La Colonia Lomas Del Centinela Ii Segunda Etapa - 296746 | 296746 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 7996862.45 | 7996859.99 | 7996859.99 | 7996859.99 | 7996859.99 | 7996859.99 | 7996859.99 | 100 | 0 | Otros | 340 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998136 | Construcción De Cuarto En Col Club De Leones - 296901 | 296901 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77955 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 |  | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998137 | Cuarto De Baño En Barrio De Santa Teresa - 278490 | 278490 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 92763.18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998138 | Construcción De Línea De Drenaje Por El Cause Del Rio Entre Campo Deportivo Las Fresas Y Calle Escobedo En El Municipio De Villa Hidalgo - 260768 | 260768 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1498117.27 | 1498117.27 | 1498117.27 | 99.8745 | 0 | Metros lineales | 886 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998139 | Guarniciones En Calle Veracruz - 236315 | 236315 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 19634.64 | 19634.64 | 19634.64 | 19634.64 | 19634.64 | 19634.64 | 19634.64 | 100 |  | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998140 | Pavimentación De Calle Veracruz Entre Prol Las Paz Y Prol Revolución - 236324 | 236324 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 435531.62 | 435531.62 | 435531.62 | 435531.62 | 435531.62 | 435531.62 | 435531.62 | 100 |  | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998141 | Linea De Agua Y Tomas Domiciliarias En Calle Veracruz - 236773 | 236773 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 41795.69 | 41795.69 | 41795.69 | 41795.69 | 41795.69 | 41795.69 | 41795.69 | 100 |  | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998142 | Descargas De Drenaje Domiciliarias De La Calle Veracruz - 236481 | 236481 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 37677.07 | 37677.07 | 37677.07 | 37677.07 | 37677.07 | 37677.07 | 37677.07 | 100 |  | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998143 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Santa Teresa - 213964 | 213964 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77955 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 |  | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998144 | Construcción De Cuarto Dormitorio En El Fracc La Villita - 210172 | 210172 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 155910 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 |  | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998145 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Arroyo Seco De Arriba - 209760 | 209760 | Jalisco | Villa Hidalgo | Arroyo Seco de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 389775 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 |  | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998146 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Cueva De Santana - 277130 | 277130 | Jalisco | Villa Hidalgo | Cueva de Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 77955 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998147 | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Chilarillo - 254480 | 254480 | Jalisco | Villa Hidalgo | El Chilarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 77955 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998148 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Los Gonzalez - 210285 | 210285 | Jalisco | Villa Hidalgo | Los González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 233865 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 |  | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998149 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Los Mimbres - 254156 | 254156 | Jalisco | Villa Hidalgo | Los Mimbres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77955 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998150 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Palmilla - 209922 | 209922 | Jalisco | Villa Hidalgo | La Palmilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 155910 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 |  | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998151 | Construcción De Cuartos En San Juanico De Abajo - 214273 | 214273 | Jalisco | Villa Hidalgo | San Juanico de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 155910 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 |  | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998152 | Construcción De Cuartos Dormitorios En San Juanico De Arriba - 214144 | 214144 | Jalisco | Villa Hidalgo | San Juanico de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 233865 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 |  | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998153 | Comedor Asistencial En Tepusco - 271055 | 271055 | Jalisco | Villa Hidalgo | Tepusco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1520078.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 |  | Metros Cuadrados | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998154 | Construcción De Curatos Dormitorios En Tepusco - 254227 | 254227 | Jalisco | Villa Hidalgo | Tepusco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 77955 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998155 | Construcción De Cuarto Dormitorio Arroyo Seco De Abajo - 209542 | 209542 | Jalisco | Villa Hidalgo | Arroyo Seco de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 467730 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 |  | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998162 | Construccion De Red De Drenaje En Km Tres En Cerrillos - 333238 | 333238 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 |  | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998163 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Bustamante E Higinio Ruvalcaba - 305320 | 305320 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100 |  | Metros lineales | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998164 | Electrificacion En Calle Higinio Ruvalcaba Y Bustamante - 305478 | 305478 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100 |  | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998165 | Construccion De Empedrado Ecologico En Calle Barrio La Cantera - 294238 | 294238 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998166 | Construccion De Biodegestor San Juanito La Presa - 294406 | 294406 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 |  | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998167 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Barrio La Cantera - 294029 | 294029 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 319176 | 319176 | 319176 | 319176 | 319176 | 319176 | 319176 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998168 | Construccion Y Conexion De Red De Drenaje En Curva Del Agua Blanca - 293801 | 293801 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 222614 | 222614 | 222614 | 222614 | 222614 | 222614 | 222614 | 100 |  | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998169 | Construccion De Lineas De Distribucion De Agua Potable En Calle Durazno - 293428 | 293428 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 |  | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998170 | Construccion De Red Drenaje En Curva Del Agua Blanca Rastro - 293585 | 293585 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 |  | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998171 | Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calles El Faro Y Galactica Colonia El Faro - 260743 | 260743 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 557734.54 | 557734.54 | 557734.54 | 557734.54 | 557369.62 | 557369.62 | 557369.62 | 99.9346 | 0 | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998173 | Construccion De Colector De Drenaje En El Faro Primera Etapa - 244915 | 244915 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 778108.61 | 778108.61 | 778108.61 | 778108.61 | 777635.39 | 777635.39 | 777635.39 | 99.9392 | 0 | Metros lineales | 602 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998174 | Construccion De Red De Drenaje En Avenida Las Rosas Y Calle Cardenal En Barrio La Prepa - 231407 | 231407 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 100 |  | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998175 | Construccion De Lineas De Distribucion De Agua Potable En Calle Jilguero - 231359 | 231359 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998176 | Construccion Olla Colector De Aguas Pluviales - 231575 | 231575 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 |  | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998177 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Barrio La Cantera - 294124 | 294124 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 166156 | 166156 | 166156 | 166156 | 166156 | 166156 | 166156 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998178 | Rehabilitacion En Calle Fraccionamiento Tabachines Drenaje Alcantarillado Y Empedrado - 293742 | 293742 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 223020 | 223020 | 223020 | 223020 | 223020 | 223020 | 223020 | 100 |  | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998179 | Equipamiento De Pozo Profundo En Fraccionamiento Los Ponce - 295391 | 295391 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100 |  | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998180 | Construccion De Red De Drenaje Agua Potable Y Empedrado Ecologico En Calle Barrio La Cantera - 296046 | 296046 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2721180 | 2721180 | 2721180 | 2721180 | 2721180 | 2721180 | 2721180 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998181 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Emilio Ruvalcaba Salida A Huisquilco - 295470 | 295470 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 |  | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998182 | Construccion De Lineas De Distribucion De Agua Potable En Calle Durazno Segunda Etapa - 295335 | 295335 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 125900 | 125900 | 125900 | 125900 | 125900 | 125900 | 125900 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998183 | Electrificación En La Comunidad Rural De Mexiquillo - 294285 | 294285 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Huisquilco (Huiscuilco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 |  | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998184 | Construccion De Tanque Elevado En Mesa De San Joaquin - 333389 | 333389 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Manalisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 |  | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998185 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Carpinteria - 305572 | 305572 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Manalisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 |  | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998186 | Electrificacion Del Andador Peatonal Manalisco La Cienega - 295424 | 295424 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Manalisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 |  | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998187 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle En El Mirador - 293311 | 293311 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 100 |  | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998188 | Empedrado Ecologico En El Mirador - 296105 | 296105 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 438440 | 438440 | 438440 | 438440 | 438440 | 438440 | 438440 | 100 |  | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998189 | Equipamiento De Pozo Profundo En Nangue Del Refugio - 296940 | 296940 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Nangue del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100 |  | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998190 | Electrificacion En Cerca Blanca - 305705 | 305705 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | La Cerca Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 100 |  | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998191 | Extencion De Linea De Media Tension Red De Baja Tension Y Alumbrado En La Comunidad De Matamoros - 284446 | 284446 | Jalisco | Lagos de Moreno | Matamoros los Hoyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS HISRAULICOS | Urbanización | Terminado | 2017 | 683850.88 | 683850.88 | 683850.88 | 683850.88 | 683850.88 | 683850.87 | 683850.87 | 100 |  | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998192 | Tanque De Almacenamiento De Agua Con Geomembrana Y Linea De Conduccion En Las Comunidades El Mesoncito Y El Ranchito - 287028 | 287028 | Jalisco | Lagos de Moreno | El Mesoncito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y RECURSOS HIDRÁULICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1576080.2 | 1453562.37 | 1453562.37 | 1453562.37 | 1453562.37 | 1453562.37 | 1453562.37 | 100 |  | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998193 | Construccion De Linea De Agua Potable Para Abastecimiento De La Delegación De Huescalapa Desde Nacimiento De Agua Natural - 283714 | 283714 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1426886.16 | 713443.08 | 713443.08 | 713443.08 | 713443.08 | 713443.08 | 713443.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 100 | Financiera: recurso devengado / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998194 | Construcción De Comedor En Primaria Miguel Hidalgo - 280249 | 280249 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | Educación | En Ejecución | 2017 | 213705.04 | 106852.52 | 106852.52 | 106852.52 | 106852.52 | 106852.52 | 106852.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: obra pagada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998195 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Zapotiltic - 262855 | 262855 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 750000 | 749997.85 | 749997.85 | 749997.85 | 749997.85 | 749997.85 | 749997.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998207 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Toliman - 263732 | 263732 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 937500 | 937499.97 | 937499.97 | 937499.97 | 937499.97 | 937499.97 | 937499.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998221 | Construcción De Colector Y Complemento De Servicios Básicos En La Colonia La Magdalena - 298653 | 298653 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5994261 | 5994261 | 5994261 | 5994261 | 5994261 | 5994261 | 5994261 | 100 | 0 | Otros | 212 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998222 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Hacienda Juarez - 278169 | 278169 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 628818.82 | 591503.19 | 591503.19 | 591503.19 | 591503.19 | 591503.19 | 591503.19 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998223 | Construcción De Pávimentación En Varias Calles De La Colonia Hacienda Juarez - 278310 | 278310 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2725890.36 | 2564129.41 | 2564129.41 | 2564129.41 | 2564129.41 | 2564129.41 | 2564129.41 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998224 | Construcción De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Hacienda Juarez - 240543 | 240543 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 837382.42 | 787690.11 | 787690.11 | 787690.11 | 787690.11 | 787690.11 | 787690.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: Obra Concluida y finiquitada / Física: Obra Concluida y finiquitada / Registro: Obra Concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998225 | Construccion De Agua Potable En Colonia Valle De La Providencia En Calle San Francisco Tesistan Y Calles Adyacentes - 121702 | 121702 | Jalisco | Zapopan | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3606940.19 | 3603155.86 | 3603155.86 | 3603155.86 | 3603155.86 | 3603155.86 | 3603155.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 380 | 100 | 100 | Financiera: Obra Concluida y finiquitada / Física: Obra Concluida y finiquitada / Registro: Obra Concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998226 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Valle De La Providencia - 121301 | 121301 | Jalisco | Zapopan | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4298064.69 | 4293555.24 | 4293555.24 | 4293555.24 | 4293555.24 | 4293555.24 | 4293555.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 380 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998236 | Reh. De R. Agua Potable Y Drenaje En Las Calles Clavel Y Flor Del Paraiso En Tototlan - 275163, Perforación De Pozo Profundo En Los Platos, Pozo Profundo La Purísima Y Tanque De Almacenamiento Zapotla | 275163 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4107470.46 | 3809118.99 | 3809118.99 | 3809118.99 | 3776873.8 | 3776873.8 | 3776873.8 | 99.1535 | 0 | Metros lineales | 272 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998253 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Julian - 264460 | 264460 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 281295 | 1131822.77 | 1131822.77 | 1131822.77 | 1130941.19 | 1130941.19 | 1130941.19 | 99.9221 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998254 | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En Zap Pozos Azules - 210019 | 210019 | Jalisco | San Julián | San Julián | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 87618.88 | 87618.88 | 87618.88 | 87618.88 | 87618.88 | 87618.88 | 87618.88 | 100 |  | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998255 | Instalación De Calentadores Solares En Zap Urbana Pozos Azules - 209895 | 209895 | Jalisco | San Julián | San Julián | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 100 |  | Celdas solares | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998256 | Instalación De Calentadores Soles En Hogares Con Pobreza Extrema En Cabecera Municipal De San Julian Jalisco - 208613 | 208613 | Jalisco | San Julián | San Julián | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 845000 | 845000 | 845000 | 845000 | 845000 | 845000 | 845000 | 100 |  | Celdas solares | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998257 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Un Hogar En Zap - 204943 | 204943 | Jalisco | San Julián | San Julián | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 100 |  | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998258 | Suministro E Instalación De Dos Calentador Solares En Un Hogar Con Pobreza Extrema En La Comunidad Rural Del Carricillo - 209936 | 209936 | Jalisco | San Julián | Carricillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100 |  | Celdas solares | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998259 | Suministro E Instalación De Calentador Solar En Dos Hogares Con Pobreza Extrema En La Comunidad Rural De Palos Colorados - 209860 | 209860 | Jalisco | San Julián | Palos Colorados | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100 |  | Celdas solares | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998260 | Suministro E Instalación De Calentador Solar En Un Hogar Con Pobreza Extrema En La Comunidad Rural La Loma De Guadalajarita - 209744 | 209744 | Jalisco | San Julián | Loma de Guadalajarita (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 100 |  | Celdas solares | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998261 | Rehabilatacion De Caminos Rurales Hacia Las Comunidades Con Los Dos Grados De Rezago Social - 275149 | 275149 | Jalisco | San Julián | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JULIAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 339952.87 | 339952.87 | 339952.87 | 339952.87 | 339952.87 | 339952.87 | 339952.87 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998262 | Suministro E Instalación De Calentador Solar En Un Hogar Con Pobreza Extrema En La Comunidad Rural De La Mesita - 208786 | 208786 | Jalisco | San Julián | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 100 |  | Celdas solares | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998263 | Suministro E Instalación De Calentadores Soles En Tres Hogares Con Pobreza Extrema En La Comunidad Rural Del Plan - 209610 | 209610 | Jalisco | San Julián | El Plan (Bordo de Cañadita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 100 |  | Celdas solares | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998264 | Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De La Vieja - 328888 | 328888 | Jalisco | Mascota | La Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998275 | Construcción De Diez Baños Dignos En Diferentes Localidades De Quitupan Jalisco - 215747 | 215747 | Jalisco | Quitupan | El Regadillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 344119.8 | 344119.8 | 344119.8 | 344119.8 | 344119.8 | 344119.8 | 344119.8 | 100 |  | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998276 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad Del Rodeo De Quitupan Jalisco - 337526 | 337526 | Jalisco | Quitupan | Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA QUITUPENSE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 |  | Otros | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998277 | Rehabilitación De Tanque De Agua En La Comunidad Del Rodeo Con Membrana Plástica - 218126 | 218126 | Jalisco | Quitupan | Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIQUIAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 26646.93 | 26646.93 | 26646.93 | 26646.93 | 26646.93 | 26646.93 | 26646.93 | 100 |  | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998278 | Entrega De Quince Calentadores En La Localidad De San Antonio Del Municipio De Quitupan Jalisco - 338183 | 338183 | Jalisco | Quitupan | San Antonio (Carrillo Puerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO DE QUITUPAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 100 |  | Celdas solares | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998279 | Entrega De Veinte Calentadores Solares En Las Localidades De Rio De Huertas Y San Antonio Del Municipio De Quitupan Jalisco - 217891 | 217891 | Jalisco | Quitupan | San Antonio (Carrillo Puerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE QUITUPAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 |  | Celdas solares | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998280 | Perforacion De Pozo De Profundo En Material Tipo B Y C En La Localidad De San Antonio Quitupan Jalisco - 218224 | 218224 | Jalisco | Quitupan | San Antonio (Carrillo Puerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIQUIAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1067000 | 1067000 | 1067000 | 1067000 | 1067000 | 1067000 | 1067000 | 100 |  | Otros | 1150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998281 | Entrega De Treinta Y Cinco Calentadores En La Localidad De San Francisco Del Municipio De Quitupan Jalisco - 338652 | 338652 | Jalisco | Quitupan | San Francisco (Emiliano Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO DE QUITUPAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 100 |  | Celdas solares | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998282 | Rehabilitacion De Brecha Tipo C Para Camino Saca Cosechas De Los Ejidos San Francisco Quitupan Y San Diego - 216981 | 216981 | Jalisco | Quitupan | San Francisco (Emiliano Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 999739.46 | 999739.46 | 999739.46 | 999739.46 | 999739.46 | 999739.46 | 999739.46 | 100 |  | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998283 | Construcción De Línea De Drenaje En La Comunidad De La Yerbabuena - 47431 | 47431 | Jalisco | Mascota | Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998284 | Construcción De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Zacatongo - 331878 | 331878 | Jalisco | Mascota | Zacatongo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 100 | 0 | Otros | 133 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998285 | Rehabilitación De Techos En La Comunidad De Zacatongo - 328830 | 328830 | Jalisco | Mascota | Zacatongo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8926.2 | 8926.2 | 8926.2 | 8926.2 | 8926.2 | 8926.2 | 8926.2 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998286 | Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De Zapotan - 324968 | 324968 | Jalisco | Mascota | Zapotán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998288 | Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De El Carrizo - 328983 | 328983 | Jalisco | Mascota | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998289 | Rehabilitación De Techos En La Comunidad De El Carrizo - 311564 | 311564 | Jalisco | Mascota | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14877 | 14877 | 14877 | 14877 | 14877 | 14877 | 14877 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998290 | Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De El Potrero De Tatuani - 328382 | 328382 | Jalisco | Mascota | Potrero de Tatuani | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998292 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De La Cruz Verde - 267664 | 267664 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1937655.01 | 0 | 1937655.01 | 1252935.93 | 1252935.93 | 1252935.93 | 64.6625 | 0 | Metros lineales | 155 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998293 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Por La Prepa En La Localidad De San Sebastian Del Oeste - 318341 | 318341 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Felipe de Híjar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAEMNTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 54546 | 54546 | 54546 | 54546 | 54546 | 54546 | 54546 | 100 |  | Metros lineales | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998294 | Mejoramiento A La Linea De Agua Potable Calle Vicente Guerrero En La Localidad De San Felipe De Hijar - 318784 | 318784 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Felipe de Híjar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 48765 | 48765 | 48765 | 48765 | 48765 | 48765 | 48765 | 100 |  | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998295 | Construccion De Red De Drenaje En El Arroyo En San Felipe De Hijar Hacia El Toril En La Localidad De San Felipe De Hijar - 311653 | 311653 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Felipe de Híjar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 140931.76 | 140931.76 | 140931.76 | 140931.76 | 140931.76 | 140931.76 | 140931.76 | 100 |  | Metros lineales | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998296 | Construccion De Red De Drenaje En La Secundaria De La Localidad De San Felipe De Hijar - 316136 | 316136 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Felipe de Híjar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Educación | Terminado | 2017 | 20760 | 20760 | 20760 | 20760 | 20760 | 20760 | 20760 | 100 |  | Otros | 1261 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998297 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Potrerillos En La Localidad De San Felipe De Hijar - 293239 | 293239 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Felipe de Híjar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 16008 | 16008 | 16008 | 16008 | 16008 | 16008 | 16008 | 100 |  | Metros lineales | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998298 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas San Martin En San Felipe De Hijar - 290659 | 290659 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Felipe de Híjar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100 |  | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998299 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En San Felipe De Hijar - 283681 | 283681 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Felipe de Híjar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 25251.6 | 25251.6 | 25251.6 | 25251.6 | 25251.6 | 25251.6 | 25251.6 | 100 |  | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998300 | Construccion De Baño Sra Gabriela A La Torre Rodriguez En La Localidad De San Felipe De Hijar - 252223 | 252223 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Felipe de Híjar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 38900 | 38900 | 38900 | 38900 | 38900 | 38900 | 38900 | 100 |  | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998301 | Apoyo A La Vivienda Techo Firme En La Localidad De San Felipe De Hijar - 185169 | 185169 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Felipe de Híjar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998302 | Apoyo A La Vivienda Piso Firme En La Localidad De San Felipe De Hijar - 184957 | 184957 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Felipe de Híjar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998303 | Apoyo A La Vivienda Muro Firme En La Localidad De San Felipe De Hijar - 184640 | 184640 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Felipe de Híjar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 |  | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998304 | Rehabilitacion De La Linea De Agua Potable En La Localidad De La Haciendita - 285939 | 285939 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Isidro (La Haciendita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 14285.58 | 14285.58 | 14285.58 | 14285.58 | 14285.58 | 14285.58 | 14285.58 | 100 |  | Metros lineales | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998305 | Apoyo A La Vivienda Techo Firme En La Localidad De San Isidro - 189739 | 189739 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Isidro (La Haciendita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998306 | Apoyo A La Vivienda Muro Firme En La Localidad De San Isidro - 189673 | 189673 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Isidro (La Haciendita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998307 | Apoyo A La Vivienda Muro Firme En La Localidad De San Juan De Arriba - 188398 | 188398 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Juan de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 |  | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998308 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha De La Localidad De San Juan De Arriba - 290459 | 290459 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Juan de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 9396 | 9396 | 9396 | 9396 | 9396 | 9396 | 9396 | 100 |  | Metros lineales | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998309 | Construccion De Calzada Tramo De Camino Las Mesitas Santiago De Pinos - 318699 | 318699 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Santiago de Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Urbanización | Terminado | 2017 | 43235 | 43235 | 43235 | 43235 | 43235 | 43235 | 43235 | 100 |  | Otros | 556 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998310 | Construcion De Red De Drenaje Calle Por El Kinder En La Localidad De Santiago - 316240 | 316240 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Santiago de Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAEMTNO DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 41056 | 41056 | 41056 | 41056 | 41056 | 41056 | 41056 | 100 |  | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998311 | Cosntruccion De Red De Drenaje Barrio Del Otro Lado En La Localidad De Santiago De Pinos - 316202 | 316202 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Santiago de Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAEMNTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 32346 | 32346 | 32346 | 32346 | 32346 | 32346 | 32346 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998312 | Rehabilitacion De Baños Jardin De Niños Pedro Moreno En La Localidad De Santiago De Pinos - 252440 | 252440 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Santiago de Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Educación | Terminado | 2017 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Piezas | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998313 | Construccion De Comedor Escuela Primaria Lázaro Cárdenas En La Localidad De Santiago De Pinos - 252575 | 252575 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Santiago de Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Educación | Terminado | 2017 | 96780 | 96780 | 96780 | 96780 | 96780 | 96780 | 96780 | 100 |  | Metros Cuadrados | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998314 | Rehabilitación De Linea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Santiago De Pinos - 252654 | 252654 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Santiago de Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 87995.07 | 87995.07 | 87995.07 | 87995.07 | 87995.07 | 87995.07 | 87995.07 | 100 |  | Metros lineales | 569 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998315 | Apoyo A La Vivienda Muro Firme En La Localidad De Santiago De Pinos - 244161 | 244161 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Santiago de Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 |  | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998316 | Terraplenes Para El Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Santiago De Pinos - 194839 | 194839 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Santiago de Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 45000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998317 | Apoyo A La Vivienda Piso Firme En La Localidad De Santiago De Pinos - 188647 | 188647 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Santiago de Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 |  | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998318 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En La Localidad De Soyatan - 311480 | 311480 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Soyatán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBATIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 48525.07 | 48525.07 | 48525.07 | 48525.07 | 48525.07 | 48525.07 | 48525.07 | 100 |  | Metros lineales | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998319 | Apoyo A La Vivienda Piso Firme En La Localidad De Soyatan - 189820 | 189820 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Soyatán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBATIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 40000 | 48525.07 | 48525.07 | 48525.07 | 48525.07 | 48525.07 | 48525.07 | 100 |  | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998321 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas En La Localidad De Soyatan - 290038 | 290038 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Soyatán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 38860 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 |  | Metros lineales | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998322 | Mejoramiento De Baños Con La Dotación De Tres Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Del Huricho - 294052 | 294052 | Jalisco | Mazamitla | Mazamitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Vivienda | Terminado | 2017 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 100 |  | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998323 | Mejoramiento De Baños Con La Dotación De Trece Calentadores Solares En Viviendas De La Zona Prioritaria De Las Colonias - 287817 | 287817 | Jalisco | Mazamitla | Mazamitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Vivienda | Terminado | 2017 | 80600 | 80600 | 80600 | 80600 | 80600 | 80600 | 80600 | 100 |  | Celdas solares | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998324 | Mejoramiento De Baños Con La Dotación De Treinta Y Un Calentadores Solares En Viviendas De La Zona Prioritaria De Canoitas Chorro Y Charanda - 287280 | 287280 | Jalisco | Mazamitla | Mazamitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Vivienda | Terminado | 2017 | 192200 | 192200 | 192200 | 192200 | 192200 | 192200 | 192200 | 100 |  | Celdas solares | 143 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998325 | Construccion De Piso Firme Para Viviendas En La Localidad Del Humo - 290953 | 290953 | Jalisco | Mazamitla | El Humo (El Marillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Vivienda | Terminado | 2017 | 5013.01 | 5013.01 | 5013.01 | 5013.01 | 5013.01 | 5013.01 | 5013.01 | 100 |  | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998326 | Mejoramiento De Baños Con La Dotación De Cinco Calentadores Solares En Viviendas De La Localidad De El Cerro Pelón - 287671 | 287671 | Jalisco | Mazamitla | El Cerro Pelón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Vivienda | Terminado | 2017 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 100 |  | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998327 | Construccion De Abrevadero Para Ganado En La Localidad De El Colorado - 124592 | 124592 | Jalisco | Mazamitla | El Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 100 |  | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998328 | Mejoramiento De Baños Con La Dotación De Tres Calentadores Solares En Viviendas De La Localidad De El Corral Falso - 287588 | 287588 | Jalisco | Mazamitla | Corral Falso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Vivienda | Terminado | 2017 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 100 |  | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998329 | Construccion De Abrevadero Para Ganado En La Localidad De El Corral Falso - 124581 | 124581 | Jalisco | Mazamitla | Corral Falso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 100 |  | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998330 | Mejoramiento De Baños Con La Dotación De Un Calentador Solar En Vivienda De La Localidad De El Derramadero - 287731 | 287731 | Jalisco | Mazamitla | El Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Vivienda | Terminado | 2017 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 100 |  | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998331 | Construccion De Cinco Abrevaderos Para Ganado En La Localidad De Epenche Chico - 124750 | 124750 | Jalisco | Mazamitla | Epeche Chico (Penche Chico) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 193554.76 | 193554.76 | 193554.76 | 193554.76 | 193554.76 | 193554.76 | 193554.76 | 100 |  | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998332 | Rehabilitacion De Instalaciones Hidrosanitarias Y Restitucion De Superficie De Rodamiento En Calle Principal Tercra Etapa La Estacada - 278206 | 278206 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 999612.82 | 999612.82 | 0 | 999612.82 | 997051.24 | 997051.24 | 997051.24 | 99.7437 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998333 | Construccion De Abrevadero Para Ganado En La Localidad De La Estacada - 124902 | 124902 | Jalisco | Mazamitla | La Estacada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 100 |  | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998334 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Vivienda De La Localidad De La Estacada - 124929 | 124929 | Jalisco | Mazamitla | La Estacada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Vivienda | Terminado | 2017 | 32720.47 | 32720.47 | 32720.47 | 32720.47 | 32720.47 | 32720.47 | 32720.47 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998335 | Construccion De Dos Abrevaderos Para Ganado En La Localidad Del Llano De Los Toros - 124995 | 124995 | Jalisco | Mazamitla | El Llano de los Toros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 77421.9 | 77421.9 | 77421.9 | 77421.9 | 77421.9 | 77421.9 | 77421.9 | 100 |  | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998336 | Construccion De Abrevadero Para Ganado En La Localidad De El Mezcal - 124741 | 124741 | Jalisco | Mazamitla | El Mezcal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 38710.95 | 100 |  | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998337 | Construccion De Abrevadero Para Ganado En La Localidad Del Puerto De Las Cuevas - 127936 | 127936 | Jalisco | Mazamitla | Puerto de las Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 77421.9 | 77421.9 | 77421.9 | 77421.9 | 77421.9 | 77421.9 | 77421.9 | 100 |  | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998338 | Mejoramiento De Baños Con La Dotación De Cuatro Calentadores Solares En Viviendas De La Localidad De El Zapatero - 287779 | 287779 | Jalisco | Mazamitla | El Zapatero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Vivienda | Terminado | 2017 | 24800 | 24800 | 24800 | 24800 | 24800 | 24800 | 24800 | 100 |  | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998339 | Ampliación Eléctrica En Alta Y Baja Tensión Para Viviendas De La Localidad De El Zapatero - 134671 | 134671 | Jalisco | Mazamitla | El Zapatero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 156153.27 | 156153.27 | 156153.27 | 156153.27 | 156153.27 | 156153.27 | 156153.27 | 100 |  | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998340 | Construccion De Re De Agua Potable Para Viviendas De La Localidad De La Bragadita - 124879 | 124879 | Jalisco | Mazamitla | La Bragadita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 277906.47 | 277906.47 | 277906.47 | 277906.47 | 277906.47 | 277906.47 | 277906.47 | 100 |  | Metros lineales | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998345 | Construcción De Calle Machuelos Y Banquetas En Calle Niños Heroes En El Municipio De Mexticacán Jalisco - 268069 | 268069 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1630733.53 | 1503000 | 0 | 1503000 | 1503000 | 1503000 | 1503000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998346 | Construcción De Línea De Distribución De Agua Potable Y Línea De Drenaje En Calle Niños Heroes En El Municipio De Mexticacán Jalisco - 267704 | 267704 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 369266.45 | 353320.45 | 0 | 353320.45 | 353320.45 | 353320.45 | 353320.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998353 | Rehabilitación De Linea De Agua Potable En Calle Morelos Poniente Entre Zaragoza Y Panteón Con Reposición De Superficie De Rodamiento - 281107 | 281107 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 819334.77 | 831598.94 | 831598.94 | 831598.94 | 831598.94 | 831598.94 | 831598.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998354 | Rehabilitación De Linea De Drenaje En Calle Morelos Poniente Entre Zaragoza Y Panteón Con Reposición De Superficie De Rodamiento - 281071 | 281071 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 920855.43 | 928575.82 | 928575.82 | 928575.82 | 928575.82 | 928575.82 | 928575.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998355 | Rehabilitación De Línea De Agua Potable En Calle Chapultepec Entre Privada San Miguel Y Cerrada - 281049 | 281049 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 431904.27 | 822383.71 | 822383.71 | 822383.71 | 822383.71 | 822383.71 | 822383.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998356 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Zaragoza Para Conectarlo A Calle Vicente Guerrero Poniente - 278504 | 278504 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 80000.41 | 79992.18 | 79992.18 | 79992.18 | 79992.18 | 79992.18 | 79992.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998357 | Rehabilitación De Línea De Agua Potable En Calle Chapultepec Segunda Etapa Entre Deposito Privada San Miguel - 281157 | 281157 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 394058.8 | 392331.8 | 392331.8 | 392331.8 | 392331.8 | 392331.8 | 392331.8 | 100 |  | Metros lineales | 283 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998358 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Veintiuno De Marzo Entre Otoño Y Primavera - 278579 | 278579 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 171505.29 | 171505.29 | 171505.29 | 171505.29 | 171505.29 | 171505.29 | 171505.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 256 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998359 | Rehabilitación De Línea De Drenaje En Calle Veintiuno De Marzo Entre Otoño Y Primavera - 278566 | 278566 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 293529.96 | 293530.17 | 293530.17 | 293530.17 | 293530.17 | 293530.17 | 293530.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 256 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998360 | Compra E Instalación De Cuatro Calentadores Solares En Jocotepec Barrio La Loma - 267689 | 267689 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30799.84 | 25999.84 | 25999.84 | 25999.84 | 25999.84 | 25999.84 | 25999.84 | 100 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998361 | Compra E Instalación De Diez Calentadores Solares En Jocotepec Barrio La Purisima - 269013 | 269013 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76997.8 | 64997.8 | 64997.8 | 64997.8 | 64997.8 | 64997.8 | 64997.8 | 100 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ESTE CONTRATO SE DIVIDE EN 12 PROYECTOS YA QUE SE COMPRARON CALENTADORES PARA LAS DIVERSAS POBLACIONES DEL MUNICIPIO Y CABECERA MUNICIPAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998362 | Compra E Instalación De Trece Calentadores En Jocotepec Barrios La Purisima Los Huerta Y Nextipac - 268651 | 268651 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100097.14 | 84497.14 | 84497.14 | 84497.14 | 84497.14 | 84497.14 | 84497.14 | 100 | 0 | Celdas solares | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ESTE CONTRATO SE DIVIDE EN 12 PROYECTOS YA QUE SE COMPRARON CALENTADORES PARA LAS DIVERSAS POBLACIONES DEL MUNICIPIO Y CABECERA MUNICIPAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998363 | Compra E Instalación De Diez Y Seis Calentadores Solares En Jocotepec Barrio La Loma - 267933 | 267933 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 123196.48 | 103996.4 | 103996.4 | 103996.4 | 103996.4 | 103996.4 | 103996.4 | 100 | 0 | Celdas solares | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ESTE CONTRATO SE DIVIDE EN 12 PROYECTOS YA QUE SE COMPRARON CALENTADORES PARA LAS DIVERSAS POBLACIONES DEL MUNICIPIO Y CABECERA MUNICIPAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998364 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Privada Libertad - 205878 | 205878 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 217256.38 | 217256.37 | 217256.37 | 217256.37 | 217256.37 | 217256.37 | 217256.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998365 | Electrificación De Media Y Baja Tensión Y Transformador Para El Pozo De La Plazoleta La Vaquita - 278670 | 278670 | Jalisco | Jocotepec | Chantepec (El Chante) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 360000 | 359963.34 | 359963.34 | 359963.34 | 359963.34 | 359963.34 | 359963.34 | 100 | 0 | Otros | 830 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998366 | Compra E Instalación De Dos Calentadores Solares En Chantepec - 249674 | 249674 | Jalisco | Jocotepec | Chantepec (El Chante) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15399.52 | 12999.52 | 12999.52 | 12999.52 | 12999.52 | 12999.52 | 12999.52 | 100 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ESTE CONTRATO SE DIVIDE EN 12 PROYECTOS YA QUE SE COMPRARON CALENTADORES PARA LAS DIVERSAS POBLACIONES DEL MUNICIPIO Y CABECERA MUNICIPAL.
JAL17170400998367 | Compra E Instalación De Doce Calentadores Solares En Chantepec Elchante - 249588 | 249588 | Jalisco | Jocotepec | Chantepec (El Chante) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 92397.36 | 77997.36 | 77997.36 | 77997.36 | 77997.36 | 77997.36 | 77997.36 | 100 | 0 | Celdas solares | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ESTE CONTRATO SE DIVIDE EN 12 PROYECTOS YA QUE SE COMPRARON CALENTADORES PARA LAS DIVERSAS POBLACIONES DEL MUNICIPIO Y CABECERA MUNICIPAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998368 | Compra E Instalación De Catorce Calentadores Solares En San Juan Cosala - 250492 | 250492 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 107796.92 | 90996.92 | 90996.92 | 90996.92 | 90996.92 | 90996.92 | 90996.92 | 100 | 0 | Celdas solares | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ESTE CONTRATO SE DIVIDE EN 12 PROYECTOS YA QUE SE COMPRARON CALENTADORES PARA LAS DIVERSAS POBLACIONES DEL MUNICIPIO Y CABECERA MUNICIPAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998369 | Compra E Instalación De Nueve Calentadores Solares En San Juan Cosala - 250257 | 250257 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69298.02 | 58498.2 | 58498.2 | 58498.2 | 58498.2 | 58498.2 | 58498.2 | 100 | 0 | Celdas solares | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ESTE CONTRATO SE DIVIDE EN 12 PROYECTOS YA QUE SE COMPRARON CALENTADORES PARA LAS DIVERSAS POBLACIONES DEL MUNICIPIO Y CABECERA MUNICIPAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998370 | Compra E Instalación De Siete Calentadores Solares En San Juan Cosala - 249800 | 249800 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53898.46 | 45498.46 | 45498.46 | 45498.46 | 45498.46 | 45498.46 | 45498.46 | 100 | 0 | Celdas solares | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ESTE CONTRATO SE DIVIDE EN 12 PROYECTOS YA QUE SE COMPRARON CALENTADORES PARA LAS DIVERSAS POBLACIONES DEL MUNICIPIO Y CABECERA MUNICIPAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998371 | Ampliación De Línea Da Gua Potable En Calle Independencia Entre Carretera Y Cerrada - 243212 | 243212 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 46522.58 | 46523.44 | 46523.44 | 46523.44 | 46523.44 | 46523.44 | 46523.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998372 | Rehabilitación De Línea De Drenaje En Calle Vicente Guerrero Entre Carretera E Hidalgo Con Reposición De Superficie De Rodamiento - 243191 | 243191 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 493878.63 | 493878.63 | 493878.63 | 493878.63 | 493878.63 | 493878.63 | 493878.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998373 | Fabricación De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Independencia Entre Carretera Y Cerrada - 243236 | 243236 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 107544.91 | 107546 | 107546 | 107546 | 107546 | 107546 | 107546 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998374 | Rehabilitación De Línea De Agua Potable En Calle Vicente Guerrero Entre Carretera E Hidalgo Con Reposición De Empedradro - 243139 | 243139 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 515747.25 | 515747.25 | 515747.25 | 515747.25 | 515747.25 | 515747.25 | 515747.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998375 | Rehabilitación De Línea De Agua Potable En Calla Emiliano Zapata Entre Pipila Y Santa Isabel - 278629 | 278629 | Jalisco | Jocotepec | Zapotitán de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 54161.63 | 54136.87 | 54136.87 | 54136.87 | 54136.87 | 54136.87 | 54136.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998376 | Compra E Instalación De Veinticinco Calentadores Solares En Zapotitan De Hidalgo - 267351 | 267351 | Jalisco | Jocotepec | Zapotitán de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 192499 | 162499 | 162499 | 162499 | 162499 | 162499 | 162499 | 100 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ESTE CONTRATO SE DIVIDE EN 12 PROYECTOS YA QUE SE COMPRARON CALENTADORES PARA LAS DIVERSAS POBLACIONES DEL MUNICIPIO Y CABECERA MUNICIPAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998377 | Compra E Instalación De Tres Calentadores Solares En Zapotitan De Hialgo - 250755 | 250755 | Jalisco | Jocotepec | Zapotitán de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23099.78 | 19499.78 | 19499.78 | 19499.78 | 19499.78 | 19499.78 | 19499.78 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ESTE CONTRATO SE DIVIDE EN 12 PROYECTOS YA QUE SE COMPRARON CALENTADORES PARA LAS DIVERSAS POBLACIONES DEL MUNICIPIO Y CABECERA MUNICIPAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998378 | Compra E Instalación De Cinco Calentadores Solares En Zapotitan De Hidalgo - 250602 | 250602 | Jalisco | Jocotepec | Zapotitán de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38498.9 | 32498.9 | 32498.9 | 32498.9 | 32498.9 | 32498.9 | 32498.9 | 100 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ESTE CONTRATO SE DIVIDE EN 12 PROYECTOS YA QUE SE COMPRARON CALENTADORES PARA LAS DIVERSAS POBLACIONES DEL MUNICIPIO Y CABECERA MUNICIPAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998379 | Construcción De Línea De Drenaje Encalle Emiliano Zapata Entre Pipila Y Santa Isabel - 248222 | 248222 | Jalisco | Jocotepec | Zapotitán de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 72083.75 | 72008.69 | 72008.69 | 72008.69 | 72008.69 | 72008.69 | 72008.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998380 | Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De La Puerta De Enmedio - 329261 | 329261 | Jalisco | Mascota | Puerta de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998382 | Rehabilitación De Techos En La Comunidad De El Refugio - 311071 | 311071 | Jalisco | Mascota | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5950.8 | 5950.8 | 5950.8 | 5950.8 | 5950.8 | 5950.8 | 5950.8 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998386 | Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De El Galope - 325506 | 325506 | Jalisco | Mascota | El Galope | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998387 | Rehabilitación De Techos En La Comunidad De El Galope - 288128 | 288128 | Jalisco | Mascota | El Galope | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55342.44 | 55342.44 | 55342.44 | 55342.44 | 55342.44 | 55342.44 | 55342.44 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998389 | Rehabilitación De Techos En La Comunidad De San Ignacio - 312509 | 312509 | Jalisco | Mascota | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8926.2 | 8926.2 | 8926.2 | 8926.2 | 8926.2 | 8926.2 | 8926.2 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998390 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Comunidad De San Ignacio - 47723 | 47723 | Jalisco | Mascota | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100 | 0 | Otros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998391 | Rehabilitación Del Camino A San Miguel - 140673 | 140673 | Jalisco | Mascota | San Miguel de Tovar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 100 | 0 | Metros lineales | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998393 | Rehabilitación De Techos En La Comunidad De Los Sauces De Yerbabuena - 311287 | 311287 | Jalisco | Mascota | Los Sauces de Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5950.8 | 5950.8 | 5950.8 | 5950.8 | 5950.8 | 5950.8 | 5950.8 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998394 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad Del Saucito - 253004 | 253004 | Jalisco | Mezquitic | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2132781.5 | 2132781.5 | 2132781.5 | 2132781.5 | 2132781.5 | 2132781.5 | 2132781.5 | 100 | 2132781.5 | Metros lineales | 108 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998395 | Construccion De Modulo De Sanitarios En Escuela Primaria Guadalupe Victoria En La Comunidad De Mesa Blanca - 333167 | 333167 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Cañada Mesa Blanca (Mesa Blanca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Educación | Terminado | 2017 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998396 | Mejoramiente De Techos En La Comunidad De Cañada - 333426 | 333426 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Cañada Mesa Blanca (Mesa Blanca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2017 | 18438.68 | 18438.68 | 18438.68 | 18438.68 | 18438.68 | 18438.68 | 18438.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998397 | Rehabilitacion De Escuela Primaria En La Cañada - 333002 | 333002 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Cañada Mesa Blanca (Mesa Blanca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Educación | Terminado | 2017 | 78785.14 | 78785.14 | 78785.14 | 78785.14 | 78785.14 | 78785.14 | 78785.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998398 | Mejoramiento De Vivienda En Cañada De Mesa Blanca - 333392 | 333392 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Cañada Mesa Blanca (Mesa Blanca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2017 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998399 | Rehabilitacion De Casa De Salud En La Localidad De Mesa Del Fraile - 253034 | 253034 | Jalisco | Mezquitic | Mesa del Fraile (Mesa de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC | Salud | En Ejecución | 2017 | 367094.09 | 367094.09 | 367094.09 | 367094.09 | 367094.09 | 367094.09 | 367094.09 | 100 | 367094.09 | Otros | 118 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998400 | Construccion De Un Aula Adosada Para Educacion Primaria En La Localidad De Minillas - 251922 | 251922 | Jalisco | Mezquitic | Minillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC | Educación | Terminado | 2017 | 543482.78 | 543482.78 | 543482.78 | 543482.78 | 543482.78 | 543482.78 | 543482.78 | 100 | 543482.78 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998401 | Rehabilitacion De La Calle Zaragoza En La Comunidad De Nostic - 253092 | 253092 | Jalisco | Mezquitic | Nostic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1081441.91 | 1081441.81 | 1081441.81 | 1081441.81 | 1081441.81 | 1081441.81 | 1081441.81 | 100 | 1081441.81 | Otros | 203 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998402 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tierra Colorada Comunidad De San Andres Cohamiata - 251905 | 251905 | Jalisco | Mezquitic | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3518664.13 | 3518664.13 | 3518664.13 | 3518664.13 | 3518664.13 | 3518664.13 | 3518664.13 | 100 | 3518664.13 | Metros lineales | 61 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998403 | Construccion De Casa De Salud En La Comunidad De Totuate - 252857 | 252857 | Jalisco | Mezquitic | Totuate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC | Salud | En Ejecución | 2017 | 1565087.03 | 1565087.03 | 1565087.03 | 1565087.03 | 1565087.03 | 1565087.03 | 1565087.03 | 100 | 1565087.03 | Otros | 235 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998404 | Construccion De Linea De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad De Los Muertos - 252497 | 252497 | Jalisco | Mezquitic | San Miguel (San Miguel Huaixtita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2276327.14 | 2276327.14 | 2276327.14 | 2276327.14 | 2276327.14 | 2276327.14 | 2276327.14 | 100 | 2276327.14 | Metros lineales | 164 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998405 | Construccion De Comedor Comunitario En La Comunidad De San Miguel - 251873 | 251873 | Jalisco | Mezquitic | San Miguel (San Miguel Huaixtita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEZQUITIC | Educación | En Ejecución | 2017 | 951225 | 951225 | 951225 | 951225 | 951225 | 951225 | 951225 | 100 | 951225 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: recurso aplicado / Física: terminada en operación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998415 | Bomba Dosificadora Miltron Pozo La Cuesta De Mezcala - 234217 | 234217 | Jalisco | Poncitlán | Cuesta de Mezcala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 10826.67 | 10826.67 | 0 | 10826.67 | 10826.67 | 10826.67 | 10826.67 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998439 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Poncitlan - 264436 | 264436 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 468823.25 | 1910956.48 | 0 | 1910956.48 | 1909483.08 | 1909483.08 | 1909483.08 | 99.9229 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998446 | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios Con Puerta Y Ventana Para Techaluta De Montenegro - 339879 | 339879 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Techaluta de Montenegro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIA DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | Vivienda | Terminado | 2017 | 184925.4 | 184925.4 | 184925.4 | 184925.4 | 184925.4 | 184925.4 | 184925.4 | 100 |  | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998447 | Adquisición De Ciento Cuarenta Y Nueve Calentadores Solares Para Techaluta De Montenegro - 339144 | 339144 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Techaluta de Montenegro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIA DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | Vivienda | Terminado | 2017 | 522453.6 | 522453.6 | 522453.6 | 522453.6 | 522453.6 | 522453.6 | 522453.6 | 100 |  | Celdas solares | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998448 | Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño Completos Con Puerta Y Ventana Para Techaluta De Montenegro - 340534 | 340534 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Techaluta de Montenegro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIA DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | Vivienda | Terminado | 2017 | 101409.4 | 101409.7 | 101409.7 | 101409.7 | 101409.7 | 101409.7 | 101409.7 | 100 |  | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998449 | Construcción De Un Cuarto Para Baño Completo Con Puerta Y Ventana En La Localidad De Anoca - 340818 | 340818 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Anoca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIA DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | Vivienda | Terminado | 2017 | 25170.16 | 25170.16 | 25170.16 | 25170.16 | 25170.16 | 25170.16 | 25170.16 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998450 | Adquisición De Dieciocho Calentadores Solares Para La Localidad Anoca - 339602 | 339602 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Anoca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIA DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | Vivienda | Terminado | 2017 | 63115.2 | 63115.2 | 63115.2 | 63115.2 | 63115.2 | 63115.2 | 63115.2 | 100 |  | Celdas solares | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998451 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios Con Y Ventana Para La Localidad De La Barranca Del Espíritu Santo - 340358 | 340358 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | La Barranca del Espíritu Santo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIA DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | Vivienda | Terminado | 2017 | 71720.48 | 71720.48 | 71720.48 | 71720.48 | 71720.48 | 71720.48 | 71720.48 | 100 |  | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998452 | Construcción De Tres Cuartos Dormitorios Con Puerta Y Ventana Para La Localidad De La Hermosura - 340167 | 340167 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | La Hermosura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIA DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | Vivienda | Terminado | 2017 | 113101.25 | 113101.25 | 113101.25 | 113101.25 | 113101.25 | 113101.25 | 113101.25 | 100 |  | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998453 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Rincon De Ixtan - 238975 | 238975 | Jalisco | Villa Purificación | Rincón de Ixtán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998454 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Miguel - 238576 | 238576 | Jalisco | Villa Purificación | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998455 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Jocotlan - 238873 | 238873 | Jalisco | Villa Purificación | Jocotlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998456 | Construcción De Muros De Contención Sobre El Puente Jocotlan - 220145 | 220145 | Jalisco | Villa Purificación | Jocotlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 183500 | 183500 | 183500 | 183500 | 183500 | 183500 | 183500 | 100 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998457 | Construcción De Cinco Cuartos Dignos En La Localidades Del Cuervo De Quitupan Jalisco - 336892 | 336892 | Jalisco | Quitupan | El Cuervo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2017 | 294768.92 | 294768.92 | 294768.92 | 294768.92 | 294768.92 | 294768.92 | 294768.92 | 100 |  | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998458 | Perforación De Pozo Profundo En La Localidad Del Cuervo En Quitupan Jalisco - 337072 | 337072 | Jalisco | Quitupan | El Cuervo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA QUITUPENSE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 491126.24 | 491126.24 | 491126.24 | 491126.24 | 491126.24 | 491126.24 | 491126.24 | 100 |  | Otros | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998459 | Entrega De Treinta Calentadores Calentadores En La Localidad Del Cuervo Del Municipio De Quitupan Jalisco - 338828 | 338828 | Jalisco | Quitupan | El Cuervo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO DE QUITUPAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 201500 | 201500 | 201500 | 201500 | 201500 | 201500 | 201500 | 100 |  | Celdas solares | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998460 | Entrega De Cincuenta Y Tres Calentadores Calentadores En La Localidad De San Diego Municipio De Quitupan Jalisco - 338968 | 338968 | Jalisco | Quitupan | Lázaro Cárdenas (San Diego) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO DE QUITUPAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 344500 | 344500 | 344500 | 344500 | 344500 | 344500 | 344500 | 100 |  | Celdas solares | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998461 | Construcción De Segunda Etapa De Colector De Aguas Residuales En La Localidad De Lázaro Cárdenas Quitupan Jalisco - 337713 | 337713 | Jalisco | Quitupan | Lázaro Cárdenas (San Diego) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA QUITUPENSE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 525249.73 | 525249.73 | 525249.73 | 525249.73 | 525249.73 | 525249.73 | 525249.73 | 100 |  | Metros lineales | 2950 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998462 | Segunda Etapa De Entrega De Cientes En La Localidad De Lázaro Cárdenas Municipio De Quitupan Jalisco - 217111 | 217111 | Jalisco | Quitupan | Lázaro Cárdenas (San Diego) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL QUITUPAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | 100 |  | Celdas solares | 512 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998463 | Construccion De Red De Red De Carga De Agua Potable En La Comunidad De Loma Bonita Quitupan Jalisco - 216791 | 216791 | Jalisco | Quitupan | Lázaro Cárdenas (San Diego) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIQUIAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 712500 | 712500 | 712500 | 712500 | 712500 | 712500 | 712500 | 100 |  | Metros lineales | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998464 | Entrega De Ciento Veintiocho Calentadores Solares Para La Comunidad De San Diego Quitupan - 150604 | 150604 | Jalisco | Quitupan | Lázaro Cárdenas (San Diego) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | Terminado | 2017 | 844800 | 844800 | 844800 | 844800 | 844800 | 844800 | 844800 | 100 |  | Celdas solares | 512 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998465 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad De La Maquina De Quitupan Jalisco - 337294 | 337294 | Jalisco | Quitupan | La Fábrica (La Máquina) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA QUITUPENSE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 866110 | 866110 | 866110 | 866110 | 866110 | 866110 | 866110 | 100 |  | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998466 | Entrega De Treinta Y Ocho Calentadores En Diferentes Localidades Del Norte Del Municipio - 217745 | 217745 | Jalisco | Quitupan | Mariano Escobedo (La Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE QUITUPAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 100 |  | Celdas solares | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998467 | Rehabilitación De Brecha Tipo C Para La Comunidad De La Peña En Quitupan Jalisco - 217037 | 217037 | Jalisco | Quitupan | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 498807.9 | 498807.9 | 498807.9 | 498807.9 | 498807.9 | 498807.9 | 498807.9 | 100 |  | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998468 | Entrega De Diez Calentadores En La Localidad De Plan De Cervantes Municipio De Quitupan Jalisco - 217713 | 217713 | Jalisco | Quitupan | Plan de Cervantes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE QUITUPAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 |  | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998469 | Entrega De Doce Calentadores En La Localidad De Santa Cruz Del Municipio De Quitupan Jalisco - 338552 | 338552 | Jalisco | Quitupan | Rafael Picazo (Santa Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO DE QUITUPAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 100 |  | Celdas solares | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998470 | Mejoramiento De Mil Quinientas Viviendas Con Calentadores Solares En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 271694 | 271694 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Vaquerías (Languillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 100 | 0 | Celdas solares | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998471 | Mejoramiento De Mil Quinientas Viviendas Con Calentadores Solares En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 270271 | 270271 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Hierba de Matancillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 100 | 0 | Celdas solares | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998472 | Mejoramiento De Cien Viviendas Con Construccion De Cisternas En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 231646 | 231646 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Hierba de Matancillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 12001.98 | 12001.98 | 12001.98 | 12001.98 | 12001.98 | 12001.98 | 12001.98 | 100 |  | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998473 | Mejoramiento De Mil Quinientas Viviendas Con Calentadores Solares En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 269858 | 269858 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Coyonoxtle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998474 | Mejoramiento De Mil Quinientas Viviendas Con Calentadores Solares En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 280676 | 280676 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Papas de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998475 | Mejoramiento De Cien Viviendas Con Construccion De Cisternas En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 233298 | 233298 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Las Mimbres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 168027.72 | 168027.72 | 168027.72 | 168027.72 | 168027.72 | 168027.72 | 168027.72 | 100 |  | Piezas | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998476 | Mejoramiento De Mil Quinientas Viviendas Con Calentadores Solares En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 292927 | 292927 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 100 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998477 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Mejoramiento De Vialidad En Calle Los Pinos - 320855 | 320855 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 490481.43 | 2098445.44 | 2098445.44 | 2098445.44 | 2098445.44 | 2098445.44 | 2098445.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998478 | Ampliación De Drenaje Sanitario Y Mejoramiento De Vialidad En Calle Vallarta - 308084 | 308084 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 524997.96 | 524997.96 | 524997.96 | 524997.96 | 524997.96 | 524997.96 | 524997.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998479 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Colonia La Pareja - 288607 | 288607 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 100 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998480 | Rehabilitación De Drenaje Pluvial En La Calle José De Jesús González Gallo - 287856 | 287856 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2098445.44 | 490185.62 | 490185.62 | 490185.62 | 490185.62 | 490185.62 | 490185.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DRENAJE SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE VIALIDAD LOS PINOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998481 | Mejoramiento De Servicios Básicos De Luz En Preescolar Gabriela Mistral - 281304 | 281304 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 22820 | 22810.23 | 22810.23 | 22810.23 | 22810.23 | 22810.23 | 22810.23 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998482 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Pihuamo - 247551 | 247551 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2075735.71 | 622720.71 | 622720.71 | 622720.71 | 622720.71 | 622720.71 | 622720.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998483 | Ampliación De Electrificación En Calle Durango - 237306 | 237306 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 13963.22 | 13963.22 | 13963.22 | 13963.22 | 13963.22 | 13963.22 | 13963.22 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998484 | Equipamiento Con Computadoras Y Equipos Multifuncionales Digitales Del Departamento De Obras Públicas Del Municipio De Pihuamo Jalisco - 288760 | 288760 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 76920 | 76920 | 76920 | 76920 | 76920 | 76920 | 76920 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998485 | Ampliación De Electrificación En Huizaches - 237293 | 237293 | Jalisco | Pihuamo | Huizaches | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 13963.22 | 13963.22 | 13963.22 | 13963.22 | 13963.22 | 13963.22 | 13963.22 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998486 | Ampliación De Electrificación En Huizachez - 237282 | 237282 | Jalisco | Pihuamo | Huizaches | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 20775.89 | 20775.89 | 20775.89 | 20775.89 | 20775.89 | 20775.89 | 20775.89 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998487 | Ampliación De Electrificación En Huizachez - 237182 | 237182 | Jalisco | Pihuamo | Huizaches | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 68754.27 | 68754.27 | 68754.27 | 68754.27 | 68754.27 | 68754.27 | 68754.27 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998488 | Construcción De Filtro Verde Para Aguas Residuales - 270943 | 270943 | Jalisco | Pihuamo | La Estrella | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CORAZÓN DE LA TIERRA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 746023.16 | 746023.16 | 746023.16 | 746023.16 | 746023.16 | 746023.16 | 746023.16 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998489 | Mejoramiento De Vivienda En El Limon - 336697 | 336697 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2017 | 33992.5 | 33992.5 | 33992.5 | 33992.5 | 33992.5 | 33992.5 | 33992.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998490 | Entrega De Ventidos Calentadores En La Localidad De San Onofre Del Municipio De Quitupan Jalisco - 339107 | 339107 | Jalisco | Quitupan | Benito Juárez (San Onofre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO DE QUITUPAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 100 |  | Celdas solares | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998491 | Instalación De Transformador En Santa Rosa - 237300 | 237300 | Jalisco | Pihuamo | Santa Rosa de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 17675.75 | 17675.75 | 17675.75 | 17675.75 | 17675.75 | 17675.75 | 17675.75 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998492 | Construcción De Electrificación E Instalación De Transformador En La Sidra - 237287 | 237287 | Jalisco | Pihuamo | La Sidra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 156095.28 | 156095.28 | 156095.28 | 156095.28 | 156095.28 | 156095.28 | 156095.28 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998494 | Colector Sanitario Calle Prolongación Dieciocho De Diciembre En La Cabecera Municipal - 257878 | 257878 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 216961.5 | 216961.5 | 216961.5 | 216961.5 | 216961.5 | 216961.5 | 216961.5 | 100 |  | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998495 | Construcción De Comedor Comunitario En La Cabecera Municipal Segunda Etapa - 257735 | 257735 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 1032564.38 | 1130835.91 | 1130835.91 | 1130835.91 | 1130835.91 | 1130835.91 | 1130835.91 | 100 |  | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998496 | Rehabilitación De Ingreso A La Colonia El Baulito En La Cabecera Municipal - 258807 | 258807 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 684223.62 | 777206.6 | 777206.6 | 777206.6 | 777206.6 | 777206.6 | 777206.6 | 100 |  | Metros Cuadrados | 14984 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998497 | Red Hidraulica En La Comunidad De Los Ailes Municipio De Tecolotlan Jalisco - 256964 | 256964 | Jalisco | Tecolotlán | Los Ailes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 899462.65 | 846285.78 | 846285.78 | 846285.78 | 846285.78 | 846285.78 | 846285.78 | 100 |  | Metros lineales | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998498 | Material Para Red Hidráulica En La Comunidad De Ayotitlan Municipio De Tecolotlan Jalisco - 260396 | 260396 | Jalisco | Tecolotlán | Ayotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 13011.22 | 13011.22 | 13011.22 | 13011.22 | 13011.22 | 13011.22 | 13011.22 | 100 |  | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998499 | Construcción De Pluvial En La Calle Morelos En La Comunidad De Ayotitlan Municipio De Tecolotlan Jalisco - 260374 | 260374 | Jalisco | Tecolotlán | Ayotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 248110.86 | 248110.86 | 248110.86 | 248110.86 | 248110.86 | 248110.86 | 248110.86 | 100 |  | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998505 | Piso Firme - 338999 | 338999 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998506 | Piso Firme - 339077 | 339077 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998507 | Piso Firme - 340252 | 340252 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998508 | Piso Firme - 340189 | 340189 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998509 | Piso Firme - 340102 | 340102 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998510 | Piso Firme - 340016 | 340016 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998511 | Piso Firme - 339287 | 339287 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998512 | Cuarto Adicional - 339825 | 339825 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59997.05 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998513 | Piso Firme - 340317 | 340317 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998514 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 341269 | 341269 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PLANEACION URBANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 642612.02 | 642612.91 | 637456 | 642612.91 | 642612.91 | 641048.48 | 641048.48 | 99.7566 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998515 | Piso Firme - 340522 | 340522 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998516 | Piso Firme - 340782 | 340782 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998517 | Piso Firme - 336685 | 336685 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998518 | Piso Firme - 336808 | 336808 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998519 | Piso Firme - 338783 | 338783 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998520 | Piso Firme - 338384 | 338384 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998521 | Piso Firme - 337744 | 337744 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998522 | Piso Firme - 338556 | 338556 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998523 | Piso Firme - 337983 | 337983 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998524 | Piso Firme - 332323 | 332323 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998525 | Piso Firme - 331773 | 331773 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998526 | Piso Firme - 331944 | 331944 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998527 | Piso Firme - 331583 | 331583 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998528 | Piso Firme - 338921 | 338921 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998529 | Piso Firme - 340450 | 340450 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998530 | Piso Firme - 331815 | 331815 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998531 | Piso Firme - 333143 | 333143 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998532 | Piso Firme - 331266 | 331266 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998533 | Piso Firme - 333573 | 333573 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998534 | Piso Firme - 321611 | 321611 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998535 | Piso Firme - 324164 | 324164 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998536 | Piso Firme - 323985 | 323985 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998537 | Piso Firme - 324861 | 324861 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998538 | Cuarto Adicional - 324849 | 324849 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998539 | Piso Firme - 323854 | 323854 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998540 | Piso Firme - 330398 | 330398 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998541 | Piso Firme - 330882 | 330882 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.01 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998542 | Piso Firme - 302141 | 302141 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998543 | Piso Firme - 307098 | 307098 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998544 | Piso Firme - 306359 | 306359 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998545 | Cuarto Adicional - 302990 | 302990 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998546 | Piso Firme - 304951 | 304951 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998547 | Piso Firme - 293793 | 293793 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998548 | Piso Firme - 301390 | 301390 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998549 | Piso Firme - 287220 | 287220 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998550 | Piso Firme - 286439 | 286439 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998551 | Piso Firme - 287381 | 287381 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998552 | Piso Firme - 288623 | 288623 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998553 | Cuarto Adicional - 281772 | 281772 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998554 | Cuarto Adicional - 278671 | 278671 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998555 | Piso Firme - 279688 | 279688 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998556 | Piso Firme - 275471 | 275471 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998557 | Piso Firme - 275497 | 275497 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998558 | Cuarto Adicional - 271881 | 271881 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998559 | Piso Firme - 275414 | 275414 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998560 | Cuarto Adicional - 274221 | 274221 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998561 | Cuarto Adicional - 272208 | 272208 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998562 | Cuarto Adicional - 274179 | 274179 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998563 | Piso Firme - 264074 | 264074 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998564 | Cuarto Adicional - 259251 | 259251 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998565 | Piso Firme - 259155 | 259155 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998566 | Cuarto Adicional - 259959 | 259959 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998567 | Piso Firme - 256265 | 256265 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998568 | Piso Firme - 254139 | 254139 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998569 | Cuarto Adicional - 254181 | 254181 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998570 | Piso Firme - 247595 | 247595 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998571 | Piso Firme - 245825 | 245825 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998572 | Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero En La Calle Brisa Primera Etapa - 239300 | 239300 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2044293.74 | 2044293.74 | 2027888.46 | 2043116.31 | 2043116.31 | 2043116.31 | 2043116.31 | 99.9424 | 0 | Metros Cuadrados | 1010 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998573 | Piso Firme - 230380 | 230380 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998574 | Piso Firme - 230348 | 230348 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998575 | Piso Firme - 229582 | 229582 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998576 | Piso Firme - 225050 | 225050 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998577 | Cuarto Adicional - 221616 | 221616 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59992.32 | 59992.32 | 99.9929 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998578 | Piso Firme - 227497 | 227497 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998579 | Piso Firme - 227239 | 227239 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998580 | Piso Firme - 227482 | 227482 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998581 | Piso Firme - 227468 | 227468 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998582 | Piso Firme - 227467 | 227467 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998583 | Piso Firme - 227429 | 227429 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998584 | Piso Firme - 221665 | 221665 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998585 | Piso Firme - 227400 | 227400 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998586 | Piso Firme - 212529 | 212529 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998587 | Piso Firme - 212220 | 212220 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998588 | Cuarto Adicional - 211618 | 211618 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998589 | Piso Firme - 211260 | 211260 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998590 | Cuarto Adicional - 211721 | 211721 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998591 | Piso Firme - 211268 | 211268 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998592 | Piso Firme - 212996 | 212996 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998593 | Piso Firme - 213455 | 213455 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998594 | Piso Firme - 212987 | 212987 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998595 | Piso Firme - 206094 | 206094 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998596 | Piso Firme - 206086 | 206086 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998597 | Piso Firme - 206191 | 206191 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998598 | Piso Firme - 206116 | 206116 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998599 | Piso Firme - 206187 | 206187 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998600 | Piso Firme - 206079 | 206079 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998601 | Piso Firme - 206162 | 206162 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998602 | Piso Firme - 212961 | 212961 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5909.81 | 5909.81 | 99.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998603 | Piso Firme - 209902 | 209902 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998604 | Piso Firme - 209874 | 209874 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998605 | Piso Firme - 209852 | 209852 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998606 | Piso Firme - 209801 | 209801 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998607 | Piso Firme - 209830 | 209830 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998608 | Piso Firme - 209741 | 209741 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998609 | Piso Firme - 209724 | 209724 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998610 | Piso Firme - 208861 | 208861 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998611 | Piso Firme - 203665 | 203665 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998612 | Piso Firme - 203635 | 203635 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998613 | Piso Firme - 203682 | 203682 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998614 | Piso Firme - 203652 | 203652 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998615 | Piso Firme - 205989 | 205989 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998616 | Piso Firme - 203589 | 203589 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998617 | Piso Firme - 203582 | 203582 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998618 | Piso Firme - 327725 | 327725 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.01 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998619 | Piso Firme - 256006 | 256006 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998620 | Piso Firme - 336908 | 336908 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998621 | Piso Firme - 336450 | 336450 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998622 | Piso Firme - 338149 | 338149 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998623 | Piso Firme - 333376 | 333376 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998624 | Cuarto Adicional - 323982 | 323982 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59980.97 | 59980.97 | 99.974 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998625 | Piso Firme - 320536 | 320536 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998626 | Piso Firme - 324556 | 324556 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998627 | Piso Firme - 314292 | 314292 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998628 | Cuarto Adicional - 287759 | 287759 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59980.97 | 59980.97 | 99.974 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998629 | Cuarto Adicional - 274944 | 274944 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59980.97 | 59980.97 | 99.974 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998630 | Piso Firme - 264764 | 264764 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998631 | Cuarto Adicional - 264736 | 264736 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59980.97 | 59980.97 | 99.974 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998632 | Piso Firme - 263705 | 263705 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998633 | Piso Firme - 263270 | 263270 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998634 | Piso Firme - 255902 | 255902 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998635 | Piso Firme - 242834 | 242834 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998636 | Cuarto Adicional - 226647 | 226647 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59980.97 | 59980.97 | 99.974 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998637 | Piso Firme - 225445 | 225445 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998638 | Piso Firme - 227305 | 227305 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998639 | Cuarto Adicional - 211527 | 211527 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59980.97 | 59980.97 | 99.974 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998640 | Cuarto Adicional - 211750 | 211750 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998641 | Cuarto Adicional - 214943 | 214943 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59980.97 | 59980.97 | 99.974 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998642 | Cuarto Adicional - 211175 | 211175 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59980.97 | 59980.97 | 99.974 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998643 | Piso Firme - 206401 | 206401 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998644 | Piso Firme - 206721 | 206721 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998645 | Piso Firme - 206677 | 206677 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998646 | Piso Firme - 206218 | 206218 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998647 | Piso Firme - 206210 | 206210 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998648 | Piso Firme - 208232 | 208232 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998649 | Piso Firme - 208176 | 208176 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998650 | Piso Firme - 208778 | 208778 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.18 | 5928.18 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998651 | Piso Firme - 210227 | 210227 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998652 | Piso Firme - 210147 | 210147 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998653 | Piso Firme - 210112 | 210112 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998654 | Piso Firme - 210072 | 210072 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998655 | Piso Firme - 208268 | 208268 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998656 | Piso Firme - 210369 | 210369 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 59258.21 | 59258.21 | 59258.21 | 59258.21 | 59258.21 | 59258.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998657 | Piso Firme - 210304 | 210304 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998658 | Piso Firme - 210272 | 210272 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998659 | Piso Firme - 208625 | 208625 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998660 | Piso Firme - 208357 | 208357 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998661 | Piso Firme - 210243 | 210243 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998662 | Cuarto Adicional - 295083 | 295083 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998663 | Cuarto Adicional - 324390 | 324390 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998664 | Piso Firme - 333018 | 333018 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Jorullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1000 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998665 | Piso Firme - 333085 | 333085 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Jorullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998666 | Piso Firme - 333312 | 333312 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Jorullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998667 | Piso Firme - 333155 | 333155 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Jorullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998668 | Cuarto Adicional - 300455 | 300455 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Jorullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998669 | Piso Firme - 264614 | 264614 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998670 | Piso Firme - 212176 | 212176 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998671 | Piso Firme - 212159 | 212159 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998672 | Piso Firme - 212502 | 212502 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998673 | Piso Firme - 213399 | 213399 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998674 | Piso Firme - 206619 | 206619 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998675 | Piso Firme - 206234 | 206234 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998676 | Piso Firme - 206207 | 206207 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998677 | Piso Firme - 206213 | 206213 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998678 | Piso Firme - 206117 | 206117 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998679 | Piso Firme - 208212 | 208212 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998680 | Piso Firme - 208102 | 208102 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998681 | Piso Firme - 206225 | 206225 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998682 | Piso Firme - 206643 | 206643 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998683 | Piso Firme - 205145 | 205145 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998684 | Piso Firme - 205505 | 205505 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998685 | Piso Firme - 205469 | 205469 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998686 | Piso Firme - 205798 | 205798 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998687 | Piso Firme - 205764 | 205764 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998688 | Piso Firme - 205486 | 205486 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998689 | Piso Firme - 301565 | 301565 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998690 | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Segunda Etapa En La Localidad De Las Palmas Municipio De Puerto Vallarta Jalisco Fise - 268653 | 268653 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 700000 | 700000 | 700000 | 699499.56 | 699499.56 | 699499.56 | 99.9285 | 0 | Metros Cuadrados | 218 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998692 | Piso Firme - 264755 | 264755 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998693 | Piso Firme - 255747 | 255747 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998694 | Piso Firme - 240537 | 240537 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998695 | Piso Firme - 240513 | 240513 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998696 | Piso Firme - 240508 | 240508 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998697 | Piso Firme - 240204 | 240204 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998698 | Piso Firme - 227323 | 227323 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998699 | Piso Firme - 227428 | 227428 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5928.21 | 5927.93 | 5927.93 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998700 | Cuarto Adicional - 211567 | 211567 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 59996.59 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998701 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Quitupan - 264445 | 264445 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 562590 | 562590 | 562590 | 562590 | 561405.86 | 561405.86 | 561405.86 | 99.7895 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998702 | Entrega De Sesenta Calentadores Solares En Diferentes Localidades De La Sierra Suroeste Del Municipio De Quitupan Jalisco - 217812 | 217812 | Jalisco | Quitupan | Soromuta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE QUITUPAN JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100 |  | Celdas solares | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998703 | Red De Drenaje En La Calle Vicente Guerrero Entre Calle Higuera Y Calle Paraiso Calle Jose Ma Morelos Entre Calle Higuera Hasta Calle Para - 288074 | 288074 | Jalisco | El Salto | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 643 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998704 | Red De Drenaje En Las Calles Francisco I Madero Desde Calle Higueras Hasta Calle Gigante Calle Paraiso Desde Calle Miguel Hidalgo Hasta - 288013 | 288013 | Jalisco | El Salto | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998705 | Red De Drenaje En Varias Calles Colonia Enrique Alvarez Del Castillo Cabecera Municipal De El Salto Jalisco - 288221 | 288221 | Jalisco | El Salto | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1083 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998706 | Red Agua Potable En Las Calles Francisco I Madero Desde Calle Higueras Hasta Calle Gigante Calle Paraiso Desde Calle Miguel Hidalgo Hast - 284051 | 284051 | Jalisco | El Salto | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1038 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998707 | Red De Agua Potable En La Calle Vicente Suarez Entre Calle Niños Heroes Y Calle Felipe Angeles Cabecera Municipal El Salto Jalisc - 284104 | 284104 | Jalisco | El Salto | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Metros lineales | 217 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998708 | Electrificación En La Calle Vicente Suarez Entre Calle Felipe Angeles Y Callejalisco Calle Felipe Angeles Entre Calle Juan Escutia Y Calle - 290140 | 290140 | Jalisco | El Salto | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Otros | 915 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998709 | Electrificacion En La Calle San Javier Entre Calle San Felipe Y Calle San Gabriel Delegacion De Las Pintas Municipio De El Salto Jalisco - 331029 | 331029 | Jalisco | El Salto | Las Pintas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100 | 0 | Otros | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998710 | Electrificacion En La Calle Privada San Alfonso Entre Calle San Alfonso Y Calle San Carlos Delegacion De Las Pintas Municipio De El Salto - 330911 | 330911 | Jalisco | El Salto | Las Pintas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998711 | Red De Agua Potable En La Calle San Martin Desde Calle San Pablo Hasta Calle San Miguel Delegacion De Las Pintas Municipio De El Salto J - 285037 | 285037 | Jalisco | El Salto | Las Pintas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros lineales | 338 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998712 | Red De Drenaje En La Calle San Pedro Entre Calle Flor De Capomo Y Calle De Las Rosas Delegacion De Las Pintas Municipio De El Salt - 284975 | 284975 | Jalisco | El Salto | Las Pintas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100 | 0 | Metros lineales | 342 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998713 | Red De Agua Potable En La Calle Santa Filomena Desde Calle San Pablo Hasta Calle San Gabriel Delegacion De Las Pintas Municipio De El Salt - 284870 | 284870 | Jalisco | El Salto | Las Pintas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Metros lineales | 257 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998714 | Red De Drenaje En La Calle Santa Anita Entre Calle San Javier Y Calle San Jose Delegación De Las Pintas Municipio De El Salto Jalisco - 288325 | 288325 | Jalisco | El Salto | Las Pintas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Metros lineales | 265 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998715 | Red De Drenaje En La Calle Santa Ursula Entre Calle San Jose Y Calle San Francisco Delegación De Las Pintas Municipio De El Salto Jalisco - 288372 | 288372 | Jalisco | El Salto | Las Pintas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 100 | 0 | Metros lineales | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998716 | Red De Agua Potable En La Calle San Pedro Entre Calle Flor De Capomo Y Calle De Las Rosas Delegacion De Las Pintas Municipio De El Salto - 284459 | 284459 | Jalisco | El Salto | Las Pintas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100 | 0 | Metros lineales | 395 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998717 | Red De Agua Potable En La Calle Santa Ursula Entre Calle San Jose Y Calle San Francisco Delegación De Las Pintas Municipio De El Salto Ja - 284301 | 284301 | Jalisco | El Salto | Las Pintas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros lineales | 247 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998718 | Red De Agua Potable En La Calle Santa Anita Entre Calle San Javier Y Calle San Jose Delegación De Las Pintas Municipio De El Salto Jalisc - 284253 | 284253 | Jalisco | El Salto | Las Pintas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Metros lineales | 257 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998719 | Empedrado Tipico En La Calle Santa Casilda Entre Calle San Javier Y Calle San Jose Delegacion Las Pintas Municipio De El Salto Jalisco - 290063 | 290063 | Jalisco | El Salto | Las Pintas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998720 | Electrificacion De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Calle La Noria Y Arroyo Delegacion De Las Pintitas Municipio De El Salto Jalisco - 331735 | 331735 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 100 | 0 | Otros | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998721 | Electrificacion De La Calle Arroyo Entre Calle Maderas Y Calle Josefa Ortiz De Dominguez Delegacion De Las Pintitas Municipio De El Salto Ja - 331915 | 331915 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 527000 | 527000 | 527000 | 527000 | 527000 | 527000 | 527000 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998722 | Electrificacion De La Calle Jacareo Moreno Entre Calle Colorin Y Calle Francisco I Madero Delegacion De Las Pintitas Municipio De El Salto J - 332168 | 332168 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100 | 0 | Otros | 385 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998723 | Electrificacion De La Calle Aeropuerto Entre Calle Colima Y Calle Ninguno, Delegacion De Las Pintitas, Municipio De El Salto, Jalisco | 332576 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100 | 0 | Otros | 265 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998724 | Electrificacion De La Calle Privada Sin Nombre Entre Calle Marmol Y Calle Granito Delegacion De Las Pintitas Municipio De El Salto Jalisco - 332440 | 332440 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998725 | Electrificaion De La Calle Juan Sandoval Entre Calle Medellin Y Calle Arroyo Delegacion De Las Pintitas Municipio De El Salto Jaisco - 332013 | 332013 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 238000 | 238000 | 238000 | 238000 | 238000 | 238000 | 238000 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998726 | Red De Agua Potable En Las Calle Diamante Entre Calle Los Pino Y Calle Mercurio Calle Mercurio Entre Calle Diamante Y Calle Medellin Y Call - 285063 | 285063 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1020 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998727 | Empedrado Tipico En La Calle Privada Rosarito Entre Calle Mexicali Y Calle Cerrada Delegación De Las Pintitas Municipio De El Salto Jalis - 288539 | 288539 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998728 | Empedrado Típico De La Calle Privada Santa Rosalia Entre Calle Mexicali Y Calle Cerrada Delegación De Las Pintitas Municipio De El Salto - 288497 | 288497 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998729 | Red De Agua Potable En La Calle Jacareo Moreno Entre Calle Francisco I Madero Y Calle Colorin Delegación De Las Pintitas Municipio - 287396 | 287396 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Metros lineales | 365 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998730 | Empedrado Tipico En La Calle Tijuana Entre Calle Mexicali Y Calle La Rumorosa Delegación De Las Pintitas Municipio De El Salto Jalisco - 288571 | 288571 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998731 | Empedrado Tipico En La Calle Rosarito Entre Calle Mexicali Y Calle La Rumorosa Delegación De Las Pintitas Municipio De El Salto Jalisco - 288559 | 288559 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998732 | Modernizacion De Red De Agua Potable Y Drenaje En Las Calles Avenida Aeropuerto Entre Canal Y Calle Camino A La Piedrera Colonia Aeropuerto - 253393 | 253393 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999658.28 | 999658.28 | 999658.28 | 99.9658 | 0 | Metros lineales | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998733 | Electrificacion De La Calle Templo Entre Calle Jose Maria Morelos Y Calle Privada Jose Maria Morelos Delegacion De El Verde Municipio De El - 331340 | 331340 | Jalisco | El Salto | San José el Verde (El Verde) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998735 | Electrificacion De La Calle Reforma Entre Carretera El Verde Y Calle Javier Mina Delegacion De El Verde Municipio De El Salto Jalisco - 331176 | 331176 | Jalisco | El Salto | San José el Verde (El Verde) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 712373.62 | 712373.62 | 712373.62 | 712373.62 | 712373.62 | 712373.62 | 712373.62 | 100 | 0 | Otros | 1345 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998736 | Electrificacion De La Calle Privada Venustiano Carranza Entre Calle Benito Juarez Y Calle Javier Mina Delegacion De El Verde Municipio De El - 331623 | 331623 | Jalisco | El Salto | San José el Verde (El Verde) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA SE REALIZO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998737 | Red De Agua Potable En La Calle Reforma Entre Carretera El Verde Y Calle Javier Mina Delegacion De El Verde Municipio De El Salto Jalisco - 287584 | 287584 | Jalisco | El Salto | San José el Verde (El Verde) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1345 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998738 | Red De Drenaje En La Calle Reforma Entre Carretera El Verde Y Calle Javier Mina Delegacion De El Verde Municipio De El Salto Jalisco - 288475 | 288475 | Jalisco | El Salto | San José el Verde (El Verde) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1345 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998739 | Red De Agua Potable En La Calle Jose Maria Morelos Entre Calle Las Torres Y Carretera De El Verde Delegacion De El Verde Municipio De El - 287966 | 287966 | Jalisco | El Salto | San José el Verde (El Verde) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Metros lineales | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra realizada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998740 | Red De Drenaje En La Calle Ricardo Flores Magon Entre Francisco Javier Mina Y Calle Privada Venustiano Carranza Delegacion De El Verde Mu - 287785 | 287785 | Jalisco | El Salto | San José el Verde (El Verde) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra realizada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998741 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Colonia Felipe Angeles En El Municipio De El Salto Jalisco Fise - 255830 | 255830 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4999999.96 | 4976206.69 | 4976206.69 | 4976206.69 | 4974802.76 | 4974802.76 | 4974802.76 | 99.9718 | 0 | Metros lineales | 3210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998742 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia La Campaña Municipio De San Diego De Alejandría Jalisco Fise - 270002 | 270002 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1419202.51 | 1419202.47 | 1419202.47 | 1419202.47 | 1419202.47 | 1419202.47 | 1419202.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998743 | Construcción De Red Hidraulica En La Colonia La Campaña Municipio De San Diego De Alejandría Jalisco Fise - 269968 | 269968 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 580797.49 | 580797.49 | 580797.49 | 580797.49 | 580797.49 | 580797.49 | 580797.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998746 | Construcción De Línea Eléctrica Y Alumbrado En Calle Prolongación Antonio Bravo En La Delegación De Mezcala En El Municipio De Tepatitlan - 208439 | 208439 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Mezcala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPÁTITLAN DE MORELOS JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 45001.04 | 43531.32 | 43531.32 | 43531.32 | 43531.32 | 43531.32 | 43531.32 | 100 |  | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998748 | Construcción De Línea Electrica Y Alumbrado Den Calle Constitución En La Delegación De Mezcala En El Municipio De Tepatitlán De Morelos Jal - 208670 | 208670 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Mezcala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPÁTITLAN DE MORELOS JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 121491.44 | 119370.96 | 119370.96 | 119370.96 | 119370.96 | 119370.96 | 119370.96 | 100 |  | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998754 | Apoyo A La Vivienda Piso Firme Localidad Del Tasajal - 193069 | 193069 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Tasajal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998755 | Apoyo A La Vivienda Muro Firme Localidad De El Tasajal - 192948 | 192948 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Tasajal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 |  | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998756 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En La Localidad De Teleacapan - 318538 | 318538 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Teleacapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAEMNTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 29772 | 29772 | 29772 | 29772 | 29772 | 29772 | 29772 | 100 |  | Metros lineales | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998757 | Rehabiitacion Del Sistema De Drenaje En Lla Localidad De Teleacapan - 296439 | 296439 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Teleacapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 30624 | 30624 | 30624 | 30624 | 30624 | 30624 | 30624 | 100 |  | Metros lineales | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998758 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En La Localidad De Teleacapan - 283469 | 283469 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Teleacapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 21338.08 | 21338.08 | 21338.08 | 21338.08 | 21338.08 | 21338.08 | 21338.08 | 100 |  | Metros lineales | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998759 | Apoyo A La Vivienda Techo Firme Sr Omar De La Rosa En La Localidad De Teleacapan - 252205 | 252205 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Teleacapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998760 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas Hacia El Lado De Aguamilpas En La Localidad De Teleacapan - 290101 | 290101 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Teleacapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPATAMENTO DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 65772 | 65772 | 65772 | 65772 | 65772 | 65772 | 65772 | 100 |  | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998761 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha En La Localidad De Teleacapan - 289444 | 289444 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Teleacapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 53476 | 65772 | 65772 | 65772 | 65772 | 65772 | 65772 | 100 |  | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998762 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En La Localidad De La Tortuga - 291007 | 291007 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | La Tortuga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 100 |  | Metros lineales | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998763 | Rehabilitación De La Linea De Agua Potable En La Localidad De La Tortuga - 252589 | 252589 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | La Tortuga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 36567 | 36567 | 36567 | 36567 | 36567 | 36567 | 36567 | 100 |  | Metros lineales | 194 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998764 | Apoyo A La Vivienda Muro Firme En La Localidad De La Tortuga - 188096 | 188096 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | La Tortuga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 |  | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998765 | Rehabilitación De Camino Saca Cosechas Localidad Del Tapichillo - 267061 | 267061 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Trapiche (El Trapichillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 100 |  | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998766 | Construccion De Bordos En La Localidad Del Cuastecomate - 294259 | 294259 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Cuastecomate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 100 |  | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998767 | Construcción De Linea De Agua Potable En La Localidad Del Chacuaco - 252638 | 252638 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Chacuaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 56790 | 56790 | 56790 | 56790 | 56790 | 56790 | 56790 | 100 |  | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998768 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Localidad De La Mesa Del Pinal - 294348 | 294348 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Mesa del Pinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 100 |  | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998769 | Construccion De Red De Drenaje En La Localidad Del Ranchito - 316421 | 316421 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAEMNTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 41562.85 | 41562.85 | 41562.85 | 41562.85 | 41562.85 | 41562.85 | 41562.85 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998770 | Reahbilitacion De Bordos En Chula Vista - 320023 | 320023 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Chula Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 53765 | 53765 | 53765 | 53765 | 53765 | 53765 | 53765 | 100 |  | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998771 | Rehabilitacion De Bordos En El Otatal - 320185 | 320185 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Otatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 46836.05 | 46836.05 | 46836.05 | 46836.05 | 46836.05 | 46836.05 | 46836.05 | 100 |  | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998778 | Construcción De Línea De Conducción Tenasco De Arribalos Sauces Santa Maria De Los Angeles Jalisco - 274509 | 274509 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1985902.25 | 1985902.25 | 1985902.25 | 1985600.86 | 1985600.86 | 1985600.86 | 99.9848 | 0 | Metros lineales | 198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998779 | Construcción De Techo En Plaza Cívica De La Escuela Secundaria Técnica Ciento Dos En Quitupan Jalisco - 216882 | 216882 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998780 | Construcción De Diez Cuartos Dignos En Diferentes Localidades De Quitupan Jalisco - 216630 | 216630 | Jalisco | Quitupan | Cañada Seca (Las Ánimas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2017 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 100 |  | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998781 | Electrificacion De Calle Colosio Murrieta Morelos Entre Joaquin Amaro Hasta Calle Hidalgo Delegación De San Jose Del Quince Municipio De El - 330338 | 330338 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José el Quince) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998782 | Electrificación En La Calle Vicente Guerrero Entre Calle Centenario Y Calle Juventino Rosas Delegación De San Jose Del Quince Municipio De - 290625 | 290625 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José el Quince) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100 | 0 | Otros | 415 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998783 | Electrificación En La Calle Colosio Murrieta Desde Calle Plan De Guadalupe Hasta Calle Joaquin Amaro Delegación De San Jose Del Quince Mun - 290405 | 290405 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José el Quince) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Otros | 475 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998784 | Red De Agua Potable En La Calle Antonio Bravo Entre Calle Lazaro Cardenas Hasta Limite La Presa Delegación San De Jose Del Quince Municipi - 285099 | 285099 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José el Quince) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros lineales | 530 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998785 | Red De Drenaje En La Calle Loma Nispero Entre Calle Lomas Las Rosas Y Calle Loma Arbolada Delegacion De San Jose Del Quince Municipio De E - 288443 | 288443 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José el Quince) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | Metros lineales | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998786 | Red De Drenaje En La Calle Jose Ma Morelos Entre Calle Valle Nacional Y Calle Veintiuno De Mayo Delegacion De San Jose Del Quince Municipi - 288419 | 288419 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José el Quince) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Metros lineales | 365 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998787 | Red De Agua Potable En La Calle Heliodoro Hernandez Loza Entre Calle Lazaro Cardenas Hasta Limite La Presa Delegacion De San Jose Del Quince - 287177 | 287177 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José el Quince) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros lineales | 595 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998788 | Red De Agua Potable En La Calle Emiliano Zapata Entre Calle Juventino Rosas Y Calle Plan De Guadalupe Delegación De San Jose Del Quince Mu - 287355 | 287355 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José el Quince) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros lineales | 835 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998789 | Red De Drenaje En La Calle Alvaro Obregon Entre Sagrado Corazon Y Eucalipto Juventino Rosas Delegacion De San Jose Del Quince Municipio - 288394 | 288394 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José el Quince) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998790 | Red De Agua Potable En La Calle Nicolas Bravo Entre Calle Juventino Rosas Y Calle Plan De Guadalupe Delegación De San Jose Del Quince Muni - 287279 | 287279 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José el Quince) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998791 | Red De Agua Potable En La Calle Loma Nispero Entre Calle Lomas Las Rosas Y Calle Loma Arbolada Delegacion De San Jose Del Quince Municipio - 287511 | 287511 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José el Quince) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Metros lineales | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998792 | Electrificación En La Calle Juventino Rosas Entre Calle Venustiano Carranza Y Calle Ejido Delegacion De San Jose Del Quince Municipio De E - 290555 | 290555 | Jalisco | El Salto | El Quince (San José el Quince) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100 | 0 | Otros | 395 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998793 | Baños Dignos - 268116 | 268116 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | San Cristóbal de la Barranca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998795 | Agua Para Todos Apoyo Con Cisterna Social - 133352 | 133352 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | San Cristóbal de la Barranca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 96395 | 96395 | 96395 | 96395 | 96395 | 96395 | 96395 | 100 | 0 | Piezas | 325 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998798 | Equipamiento Y Linea De Conducción En El Pozo De Agua De La Localidad De La Catarina - 277521 | 277521 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | La Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998799 | Baños Dignos - 268454 | 268454 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | El Colomo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998801 | Baños Dignos - 237952 | 237952 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Cuyutlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 149804.56 | 149804.56 | 149804.56 | 149804.56 | 149804.56 | 149804.56 | 149804.56 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMIANDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998802 | Baños Dignos - 277348 | 277348 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | El Escalón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998803 | Baños Dignos - 277445 | 277445 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Excamilpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 49936.52 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998804 | Baños Dignos - 267914 | 267914 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | La Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 99873.04 | 99873.04 | 99873.04 | 99873.04 | 99873.04 | 99873.04 | 99873.04 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998805 | Agua Para Todos Apoyo Con Cisterna Social - 133177 | 133177 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | La Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 50422 | 50422 | 50422 | 50422 | 50422 | 50422 | 50422 | 100 | 0 | Piezas | 163 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998806 | Mejoramiento De Mil Quinientas Viviendas Con Calentadores Solares En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 270531 | 270531 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 100 | 0 | Celdas solares | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998807 | Mejoramiento De Mil Quinientas Viviendas Con Calentadores Solares En El Municipio De Ojuelos De Jalisco - 270834 | 270834 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Morenitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 115500 | 115500 | 115500 | 115500 | 115500 | 115500 | 115500 | 100 | 0 | Celdas solares | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998808 | Rehabilitacion De Cinco Espacios Publicos En Las Comunidades Encinillas Morenitos Salitrillo De Chinampas La Presa Y Emiliano Zapata - 214552 | 214552 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Morenitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 612081.93 | 612081.93 | 612081.93 | 612081.93 | 612081.93 | 612081.93 | 612081.93 | 100 |  | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998809 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Zaragoza - 309230 | 309230 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 44639.26 | 44639.26 | 44639.26 | 44639.26 | 44639.26 | 44639.26 | 44639.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998810 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Zaragoza - 309089 | 309089 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 100246.57 | 100246.57 | 100246.57 | 100246.57 | 100246.57 | 100246.57 | 100246.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998811 | Construcción De Centro De Salud Primera Etapa En Buenavista - 308810 | 308810 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO | Salud | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2163 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998812 | Mejora De Segunda Etapa De Cerco Perimetral En Ojo De Agua - 308280 | 308280 | Jalisco | San Martín Hidalgo | El Cobre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 166600.36 | 166600.36 | 166600.36 | 166600.36 | 166600.36 | 166600.36 | 166600.36 | 100 | 0 | Otros | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998813 | Construcción De Red De Electrificacion En Calle Allende - 193767 | 193767 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Los Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO | Urbanización | Terminado | 2017 | 28733.2 | 28733.2 | 28733.2 | 28733.2 | 28733.2 | 28733.2 | 28733.2 | 100 | 0 | Otros | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metroslineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998814 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata - 308761 | 308761 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Ipazoltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 194100.5 | 194100.5 | 194100.5 | 194100.5 | 194100.5 | 194100.5 | 194100.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998815 | Construcción De Red De Electrificación En La Calle Luis Teran - 308314 | 308314 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Labor de Medina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO | Urbanización | Terminado | 2017 | 217884.76 | 217884.76 | 217884.76 | 217884.76 | 217884.76 | 217884.76 | 217884.76 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998816 | Construcción De Empedrado Guarniciones Y Banquetas En Calle Cuauhtemoc - 308216 | 308216 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 64080 | 64080 | 64080 | 64080 | 64080 | 64080 | 64080 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998817 | Construcción De Empedrado Guarniciones Y Banqueta En Calle Vicente Guerrero - 321982 | 321982 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 86977.6 | 86977.6 | 86977.6 | 86977.6 | 86977.6 | 86977.6 | 86977.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998818 | Construcción De Red De Electrificacion En Calle Juarez - 197732 | 197732 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Isidro Palo Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO | Urbanización | Terminado | 2017 | 26712 | 26712 | 26712 | 26712 | 26712 | 26712 | 26712 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998819 | Segunda Etapa De Construcción De Aula En Escuela Primaria Benito Juarez - 197983 | 197983 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Jacintito (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO | Educación | Terminado | 2017 | 66590 | 66590 | 66590 | 66590 | 66590 | 66590 | 66590 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998820 | Construcción De Electrificacion En Calle Vicente Guerrero - 306179 | 306179 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Santa Cruz de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Urbanización | Terminado | 2017 | 32272.01 | 32272.01 | 32272.01 | 32272.01 | 32272.01 | 32272.01 | 32272.01 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998821 | Construcción De Desayunador Escolar En Jardín De Niños Lázaro Cárdenas - 308172 | 308172 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Santa Cruz de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO | Educación | Terminado | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998822 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle El Mirador Entrada A Santa Cruz De Las Flores - 166866 | 166866 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Santa Cruz de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 48756.07 | 48756.07 | 48756.07 | 48756.07 | 48756.07 | 48756.07 | 48756.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998823 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongación Ocampo - 332292 | 332292 | Jalisco | San Martín Hidalgo | El Tepehuaje de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 244606.38 | 244606.38 | 244606.38 | 244606.38 | 244606.38 | 244606.38 | 244606.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998824 | Construcción De Red De Electrificacion En Calle Francisco Zarate - 193205 | 193205 | Jalisco | San Martín Hidalgo | El Tepehuaje de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO | Urbanización | Terminado | 2017 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 | 100 | 0 | Otros | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: colocacion de un poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998825 | Construcción De Electrificación En Calle Emiliano Zapata - 306458 | 306458 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Trapiche de Abra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Urbanización | Terminado | 2017 | 66991.36 | 66991.36 | 66991.36 | 66991.36 | 66991.36 | 66991.36 | 66991.36 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998826 | Construccion De Electrificacion En Calle Hidalgo - 175593 | 175593 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Santa Rosa del Jilguero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | Urbanización | Terminado | 2017 | 33099.69 | 33099.69 | 33099.69 | 33099.69 | 33099.69 | 33099.69 | 33099.69 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998827 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Francisco Medina Ascencio - 288332 | 288332 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 198133.5 | 198133.5 | 198133.5 | 198133.5 | 198133.5 | 198133.5 | 198133.5 | 100 |  | Metros lineales | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998828 | Sustitucion De Red De Agua Potable En La Zona Centro De La Cabecera Municipal - 240500 | 240500 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAPASMA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 |  | Metros lineales | 3250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998829 | Proteccion De Colector Morelos Insurgentes - 136746 | 136746 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1295419.04 | 1295419.04 | 1295419.04 | 1295419.04 | 1295419.04 | 1295419.04 | 1295419.04 | 100 |  | Metros lineales | 334 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998830 | Electrificacion En Fraccionamiento Jardines Del Sol - 136459 | 136459 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 830154.01 | 830154.01 | 830154.01 | 830154.01 | 830154.01 | 830154.01 | 830154.01 | 100 |  | Otros | 342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998831 | Construccion De Barda Perimetral En El Kinder Benito Juarez - 154949 | 154949 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 494182.62 | 494182.62 | 494182.62 | 494182.62 | 494182.62 | 494182.62 | 494182.62 | 100 |  | Metros lineales | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998832 | Construccion Del Aula En La Escuela Francisco Villa En La Colonia La Taconera - 154838 | 154838 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 408825.4 | 408825.4 | 408825.4 | 408825.4 | 408825.4 | 408825.4 | 408825.4 | 100 |  | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998833 | Construccion De Pavimento De Concreto, Instalaciones Hidaulicas Y Sanitarias En La Calle Francisco I Madero - 154753 | 154753 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 805562.56 | 805562.56 | 805562.56 | 805562.56 | 805562.56 | 805562.56 | 805562.56 | 100 |  | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998834 | Construccion De Banquetas Y Machuelos En Calle Francisco I Madero - 154817 | 154817 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 198587.64 | 198587.64 | 198587.64 | 198587.64 | 198587.64 | 198587.64 | 198587.64 | 100 |  | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998835 | Construccion De Drenaje En Calle Francisco I Madero - 154802 | 154802 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 189875.36 | 189875.36 | 189875.36 | 189875.36 | 189875.36 | 189875.36 | 189875.36 | 100 |  | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998836 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Francisco I Madero - 154790 | 154790 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 204042.55 | 204042.55 | 204042.55 | 204042.55 | 204042.55 | 204042.55 | 204042.55 | 100 |  | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998837 | Electrificacion En Rancho Belem De Maria La Mesa Del Estanco - 136546 | 136546 | Jalisco | San Miguel el Alto | Belem | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 225275.04 | 225275.04 | 225275.04 | 225275.04 | 225275.04 | 225275.04 | 225275.04 | 100 |  | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998838 | Electrificacion En Rancho Las Carretas - 136574 | 136574 | Jalisco | San Miguel el Alto | Las Carretas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 214767.93 | 214767.93 | 214767.93 | 214767.93 | 214767.93 | 214767.93 | 214767.93 | 100 |  | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998840 | Construcción De Alcantarillado En Calle Francisco I Madero En Tequila Jalisco - 307254 | 307254 | Jalisco | Tequila | Tequila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 100 |  | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998841 | Construcción De Alcantarillado En Fraccionamiento Valle Azul Primera Etapa En Tequila Jalisco - 307540 | 307540 | Jalisco | Tequila | Tequila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2049246.19 | 2045120 | 2045120 | 2045120 | 2045120 | 2045120 | 2045120 | 100 |  | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998842 | Construcción De Setenta Cuartos Adicionales En Tequila Jalisco - 288180 | 288180 | Jalisco | Tequila | Tequila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 3339000 | 3710000 | 3710000 | 3710000 | 3710000 | 3710000 | 3710000 | 100 |  | Vivienda | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998843 | Bomba Sumergible Para Pozo De Absorción - 287474 | 287474 | Jalisco | Tequila | Tequila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 574573.52 | 574573.52 | 574573.52 | 574573.52 | 574573.52 | 574573.52 | 574573.52 | 100 |  | Otros | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998844 | Electrificación De Calle Vista Hermosa Entre Mayahuel Y Jimador - 283532 | 283532 | Jalisco | Tequila | Tequila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 128686.14 | 128686.14 | 128686.14 | 128686.14 | 128686.14 | 128686.14 | 128686.14 | 100 |  | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998845 | Electrificación De Calle Veintisiete De Septiembre Entre Camino A Los Sauces Y Mayahuel - 283640 | 283640 | Jalisco | Tequila | Tequila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 14341.38 | 14341.38 | 14341.38 | 14341.38 | 14341.38 | 14341.38 | 14341.38 | 100 |  | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998847 | Electrificación En Calle Bugambilias - 283826 | 283826 | Jalisco | Tequila | Tequila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 25603.53 | 25603.53 | 25603.53 | 25603.53 | 25603.53 | 25603.53 | 25603.53 | 100 |  | Otros | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998848 | Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En Varias Localidades De Tequila Jalisco - 275692 | 275692 | Jalisco | Tequila | Tequila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 689224.8 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 |  | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998849 | Construcción De Agua Potable En Fraccionamiento Valle Azul En Tequila Jalisco - 275850 | 275850 | Jalisco | Tequila | Tequila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1626749.5 | 1618950 | 1618950 | 1618950 | 1618950 | 1618950 | 1618950 | 100 |  | Metros lineales | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998850 | Electrificacion De Colonia La Candelaria Del Municipio De Gomez Farias Jal - 333076 | 333076 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián del Sur | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MARIA CATALINA VILLALVAZO MARTINEZ | Urbanización | Terminado | 2017 | 124824.17 | 124824.17 | 124824.17 | 124824.17 | 124824.17 | 124824.17 | 124824.17 | 100 |  | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998851 | Sustitucion De Red De Drenaje Y Tomas Domiciliarias En Calle Gonzalez Ortega Y Juan Pablo Segundo Colonia La Reforma En La Localidad De San - 316413 | 316413 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián del Sur | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 439516.44 | 439516.44 | 439516.44 | 439516.44 | 439516.44 | 439516.44 | 439516.44 | 100 |  | Metros lineales | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998852 | Construcción De Dos Aulas Un Modulo De Sanitarios Y Bardeo Perimetral En Escuela De Educación Especial En La Localidad De San Sebastian - 224825 | 224825 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián del Sur | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 246 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998853 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Cruz Roja Americana Y Cruz Roja De Dinamarca En Colonia Cruz Roja La Localidad De San Se - 224815 | 224815 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián del Sur | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 181989.29 | 181989.29 | 181989.29 | 181989.29 | 181989.29 | 181989.29 | 181989.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998855 | Construcción De Empedrado Ecologico Con Huellas De Concreto Y Machuelos En Calles Guadalupe Zuno Lopez Mateos Y Emiliano Zapata En El Rodeo - 224822 | 224822 | Jalisco | Gómez Farías | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 618574.64 | 618574.64 | 618574.64 | 618574.64 | 618574.64 | 618574.64 | 618574.64 | 100 |  | Metros Cuadrados | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998856 | Construcción De Red De Drenaje Y Linea De Alejamiento En Calle Placido Pizano La Localidad De El Rodeo En El Municipio De Gomez Farias - 224819 | 224819 | Jalisco | Gómez Farías | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 319515.21 | 319515.21 | 319515.21 | 319515.21 | 319515.21 | 319515.21 | 319515.21 | 100 |  | Metros lineales | 174 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998857 | Sustitucion De Red De Drenaje Y Tomas Domiciliarias En Calle Bustamante En Colonia Guadalupe En La Localidad De San Andres Ixtlan - 316509 | 316509 | Jalisco | Gómez Farías | San Andrés Ixtlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 628835.36 | 628835.36 | 628835.36 | 628835.36 | 628835.36 | 628835.36 | 628835.36 | 100 |  | Metros lineales | 595 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998858 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Tomas De Agua Potable En La Calle Vicente Guerrero De San Andres Ixtlan En El Municipio De Gomez Faria - 223525 | 223525 | Jalisco | Gómez Farías | San Andrés Ixtlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 203008.07 | 203008.07 | 203008.07 | 203008.07 | 203008.07 | 203008.07 | 203008.07 | 100 |  | Metros lineales | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998859 | Rehabilitación De Red De Drenaje Y Red De Agua Potable En Calle Iturbide Y Allende En La Localidad De San Andres Ixtlan - 89093 | 89093 | Jalisco | Gómez Farías | San Andrés Ixtlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 460600 | 460600 | 460600 | 460600 | 460600 | 460600 | 460600 | 100 |  | Metros lineales | 332 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998860 | Rehabilitacion De Drenaje Calle Independencia En El Poblado De San Sebastian Del Oeste - 318218 | 318218 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Sebastián del Oeste | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAEMTNO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 36504 | 36504 | 36504 | 36504 | 36504 | 36504 | 36504 | 100 |  | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998861 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Calle Rey Dormido En El Poblado De San Sebastian Del Oeste - 311761 | 311761 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Sebastián del Oeste | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAEMNTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 23212 | 23212 | 23212 | 23212 | 23212 | 23212 | 23212 | 100 |  | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998862 | Construccion De Red De Drenaje Colonia Rincon De Las Flores En San Sebastian Del Oeste - 315930 | 315930 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Sebastián del Oeste | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 48512.18 | 48512.18 | 48512.18 | 48512.18 | 48512.18 | 48512.18 | 48512.18 | 100 |  | Metros lineales | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998863 | Mejoramiento De Red De Drenaje En El Centro De Salud Dentro Del Poblado De San Sebastian Del Oeste - 311101 | 311101 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Sebastián del Oeste | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUIBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 92346.26 | 92346.26 | 92346.26 | 92346.26 | 92346.26 | 92346.26 | 92346.26 | 100 |  | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998864 | Mejoramiento De Red De Drenaje Colonia La Taberna El Poblado De San Sebastian Del Oeste - 311331 | 311331 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Sebastián del Oeste | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 44686 | 44686 | 44686 | 44686 | 44686 | 44686 | 44686 | 100 |  | Metros lineales | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998865 | Mejoramiento A La Planta Tratamiento Del Poblado De San Sebatian Del Oeste - 309484 | 309484 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Sebastián del Oeste | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 55367 | 55367 | 55367 | 55367 | 55367 | 55367 | 55367 | 100 |  | Otros | 672 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998866 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Loma Bonita En San Sebastian Del Oeste - 311219 | 311219 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Sebastián del Oeste | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 19142.09 | 19142.09 | 19142.09 | 19142.09 | 19142.09 | 19142.09 | 19142.09 | 100 |  | Metros lineales | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998867 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En El Poblado De San Sebastian Del Oeste - 296528 | 296528 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Sebastián del Oeste | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 100 |  | Metros lineales | 672 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998868 | Mejoramiento Lineas De Conduccion De Agua Potable Del Poblado De San Sebastian Del Oeste - 283952 | 283952 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Sebastián del Oeste | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBATIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 22650 | 22650 | 22650 | 22650 | 22650 | 22650 | 22650 | 100 |  | Metros lineales | 672 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998869 | Rehabilitación De Centro De Salud San Sebastian Del Oeste - 252461 | 252461 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Sebastián del Oeste | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Salud | Terminado | 2017 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998870 | Apoyo A La Vivienda Piso Firme En San Sebastian Del Oeste - 188312 | 188312 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Sebastián del Oeste | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998871 | Apoyo A La Vvivienda Muro Firme En San Sebastian Del Oeste - 188245 | 188245 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Sebastián del Oeste | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 |  | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998872 | Rehabilitación De Camino Hacia Amatanejo - 261191 | 261191 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Amatanejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 13340 | 13340 | 13340 | 13340 | 13340 | 13340 | 13340 | 100 |  | Metros lineales | 238 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998873 | Cosntruccion De Bordo En El Arroyo Seco - 319927 | 319927 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEAPRTAMENTO DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 37430 | 37430 | 37430 | 37430 | 37430 | 37430 | 37430 | 100 |  | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998874 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Localidad Del Carrizo - 285879 | 285879 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 62573.64 | 62573.64 | 62573.64 | 62573.64 | 62573.64 | 62573.64 | 62573.64 | 100 |  | Metros lineales | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998875 | Construccion De Tomas Domiciliarias En La Localidad Del Carrizo - 297782 | 297782 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 34428.57 | 34428.57 | 34428.57 | 34428.57 | 34428.57 | 34428.57 | 34428.57 | 100 |  | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998876 | Apoyo A La Vivenda Piso Firme En La Localidad De Carrizo - 183509 | 183509 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998877 | Apoyo A La Vivenda Muro Firme En La Localidad De Carrizo - 183462 | 183462 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBATIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998878 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En El Carrizo Barrio De Arriba - 294117 | 294117 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 18976 | 18976 | 18976 | 18976 | 18976 | 18976 | 18976 | 100 |  | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998879 | Mejorameinto A La Linea De Conduccion Del Agua Potable En La Localidad De Casa Colorada - 319866 | 319866 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Casa Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 100 |  | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998880 | Cosntruccion De Red De Drenaje En La Localidad De Cofradia De Camotlan - 316338 | 316338 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Cofradía Santa Cruz de Camotlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 45588.86 | 45588.86 | 45588.86 | 45588.86 | 45588.86 | 45588.86 | 45588.86 | 100 |  | Metros lineales | 307 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998881 | Construccion De Muro Con Gaviones Puente De La Cofradia - 309189 | 309189 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Cofradía Santa Cruz de Camotlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Urbanización | Terminado | 2017 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 100 |  | Otros | 3719 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998882 | Construccion De Baño Sra Juana Gutierrez En La Localidad De Cofradia - 290374 | 290374 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Cofradía Santa Cruz de Camotlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUEBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 35000 | 38785 | 38785 | 38785 | 38785 | 38785 | 38785 | 100 |  | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998883 | Construcción De Comedor Primaria De La Localidad De Cofradía - 252506 | 252506 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Cofradía Santa Cruz de Camotlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Educación | Terminado | 2017 | 45879 | 45879 | 45879 | 45879 | 45879 | 45879 | 45879 | 100 |  | Metros Cuadrados | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998885 | Apoyo A La Vivienda Piso Firme De La Localidad De Cofradia De Camotlan - 185439 | 185439 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Cofradía Santa Cruz de Camotlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998886 | Apoyo A La Vivienda Muro Firme En La Localidad De Cofradia De Camotlan - 185244 | 185244 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Cofradía Santa Cruz de Camotlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE SAN SEBASTIAN DE OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998887 | Mejoramiento A La Linea De Agua Potable En La Comunidad De Colimilla - 293635 | 293635 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Colimilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 100 |  | Metros lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998888 | Mejoramiento Tramo De Camino La Estancia Colimilla - 262771 | 262771 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Colimilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 28157 | 28157 | 28157 | 28157 | 28157 | 28157 | 28157 | 100 |  | Metros lineales | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998889 | Construccion De Cuarto Recamara Sr Braulio Gonzalez En La Localidad De Colimilla - 252176 | 252176 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Colimilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998890 | Construccion De Red De Drenaje Calle Por Con Sra Consuelo Becerra En La Localidad De Copales - 310671 | 310671 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Copales (Los Copalitos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 46529.73 | 46529.73 | 46529.73 | 46529.73 | 46529.73 | 46529.73 | 46529.73 | 100 |  | Metros lineales | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998891 | Apoyo A La Vivienda Piso Firme En La Localidad De Copales - 183424 | 183424 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Copales (Los Copalitos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998892 | Apoyo A La Vivienda Muro Firme En La Localidad De Los Copales - 173077 | 173077 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Copales (Los Copalitos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 |  | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998895 | Apoyo A La Vivienda Piso Firme En La Localidad De Los Charcos - 190032 | 190032 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Los Charcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998896 | Apoyo A La Vivienda Muro Firme En La Localidad De Los Charcos - 189893 | 189893 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Los Charcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998897 | Rehabilitaion De Camino Sacacosecha En La Localidad De Los Charcos - 290577 | 290577 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Los Charcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 16008 | 16008 | 16008 | 16008 | 16008 | 16008 | 16008 | 100 |  | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998898 | Mejoramiento A La Red De Drenaje En La Localidad De La Estancia De Landeros - 317995 | 317995 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | La Estancia de Landeros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 31932.04 | 31932.04 | 31932.04 | 31932.04 | 31932.04 | 31932.04 | 31932.04 | 100 |  | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998899 | Rehabilitacion De Sanitarios De La Telesecundaria Emiliano Zapata En La Estancia De Landeros - 252412 | 252412 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | La Estancia de Landeros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Educación | Terminado | 2017 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 100 |  | Piezas | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998900 | Apoyo A La Vivienda Piso Firme En La Localidad De La Estancia De Landeros - 188196 | 188196 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | La Estancia de Landeros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998901 | Apoyo A La Vivienda Muro Firme En La Localidad De La Estancia De Landeros - 188145 | 188145 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | La Estancia de Landeros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 |  | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998902 | Costruccion De Red De Agua Potable En La Licalidad De Guayacan - 293797 | 293797 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Guayacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAEMNTO DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 100 |  | Metros lineales | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998903 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Del Jocuixtle - 293394 | 293394 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Jocuixtle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 100 |  | Metros lineales | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998904 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas De La Localidad Del Jocuixtle - 290501 | 290501 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Jocuixtle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 21344 | 21344 | 21344 | 21344 | 21344 | 21344 | 21344 | 100 |  | Metros lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998905 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En La Localidad De Las Mesitas - 293729 | 293729 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Las Mesitas (El Crucero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 10336.01 | 10336.01 | 10336.01 | 10336.01 | 10336.01 | 10336.01 | 10336.01 | 100 |  | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998906 | Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable En La Localidad De Milpillas - 296363 | 296363 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Las Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 35032 | 35032 | 35032 | 35032 | 35032 | 35032 | 35032 | 100 |  | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998907 | Apoyo A La Vivienda Techo Firme En La Localidad De La Palma - 187678 | 187678 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | La Palma (Las Palmas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIICPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998908 | Cosntruccion Piso Firme En La Localidad De Palmillas De Macedo - 319804 | 319804 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Palmillas de Macedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 35890 | 35890 | 35890 | 35890 | 35890 | 35890 | 35890 | 100 |  | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998909 | Construcción De Camino Saca Cosechas En La Localidad Del Platanar - 262797 | 262797 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Platanar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 50692 | 50692 | 50692 | 50692 | 50692 | 50692 | 50692 | 100 |  | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998910 | Mejorar La Linea De Consduccion De Agua Potable En La Localidad Del Potrero De Arriba - 319638 | 319638 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Potrero de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAEMNTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 73780 | 73780 | 73780 | 73780 | 73780 | 73780 | 73780 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998911 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Potrero De Los Barreras - 284082 | 284082 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Potrero de los Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBATIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 |  | Metros lineales | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998912 | Rehabilitación De Camino Saca Cosecha En La Localidad De Potrero De Barreras - 267074 | 267074 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Potrero de los Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100 |  | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998913 | Terraplenes Para El Mejoramiento De La Vivienda En La Localidad Del Potrero De Barreras - 194913 | 194913 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Potrero de los Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBATIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998914 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En La Localidad Del Pueblito - 318501 | 318501 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Pueblito San Pablo (El Pueblito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 35190 | 35190 | 35190 | 35190 | 35190 | 35190 | 35190 | 100 |  | Metros lineales | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998915 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En La Localidad Del Pueblito - 283396 | 283396 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Pueblito San Pablo (El Pueblito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTEMNTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBATIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 14308.6 | 14308.6 | 14308.6 | 14308.6 | 14308.6 | 14308.6 | 14308.6 | 100 |  | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998916 | Cosntrucion De Depositos De Agua Potable En La Localidad Del Pueblito De San Pablo - 283816 | 283816 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Pueblito San Pablo (El Pueblito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 11912.07 | 11912.5 | 11912.5 | 11912.5 | 11912.5 | 11912.5 | 11912.5 | 100 |  | Otros | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998917 | Terraplenes Para El Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad Del Pueblito De San Pablo - 197100 | 197100 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Pueblito San Pablo (El Pueblito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998918 | Apoyo A La Vivienda Muro Firme En La Localidad Del Pueblito De San Pablo - 189003 | 189003 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Pueblito San Pablo (El Pueblito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 |  | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998919 | Apoyo A La Vivienda Piso Forme En La Localidad Del Pueblito De San Pablo - 189449 | 189449 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Pueblito San Pablo (El Pueblito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 |  | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998921 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas En La Localidad De Los Reyes - 290719 | 290719 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 100 |  | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998922 | Terraplenes Para El Mejoramiento A La Vivenda En La Localidad De Los Reyes - 193263 | 193263 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMETO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998923 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 336384 | 336384 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 20048 | 20048 | 20048 | 20048 | 20048 | 20048 | 20048 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998924 | Adquisicion De Software Y Hardware - 336236 | 336236 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 28164.8 | 28164.8 | 28164.8 | 28164.8 | 28164.8 | 28164.8 | 28164.8 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE COMPRO UN SISTEMA NEODATA PARA HACER LOS PRESUPUESTO DE OBRAS DEL RAMO 33 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998925 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 336316 | 336316 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 11990.01 | 11990.01 | 11990.01 | 11990.01 | 11990.01 | 11990.01 | 11990.01 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HIZO LA ADQUISICIÓN DE 6 SILLAS SECRETARIALES, 4 ARCHIVEROS Y 2 GAVINETES TEXTURIZADOS, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICA, DONDE SE LLEVA LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998926 | Mejoramiento De Vivienda En Tamazula - 337223 | 337223 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2017 | 114513.76 | 114513.76 | 114513.76 | 114513.76 | 114513.76 | 114513.76 | 114513.76 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998927 | Mejoramiento De Viviendas En Tamazula - 337173 | 337173 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2017 | 97815.46 | 97815.46 | 97815.46 | 97815.46 | 97815.46 | 97815.46 | 97815.46 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998928 | Mejoramiento De Viviendas En Tamazula - 338176 | 338176 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2017 | 73104.51 | 73104.51 | 73104.51 | 73104.51 | 73104.51 | 73104.51 | 73104.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998930 | Electrificacion En Colonia Revolucion En San Antonio - 331505 | 331505 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Urbanización | Terminado | 2017 | 213054.88 | 213054.88 | 213054.88 | 213054.88 | 213054.88 | 213054.88 | 213054.88 | 100 | 0 | Otros | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998931 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto En Tamazula De Gordiano - 331177 | 331177 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 625 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998932 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Colonia Divina Providencia En Tamazula De Gordiano - 331125 | 331125 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metros lineales | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998933 | Construccion De Red Para Desalojo De Aguas Pluviales En Calzada Cuauhtemoc - 332567 | 332567 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 288010.02 | 288010.02 | 288010.02 | 288010.02 | 288010.02 | 288010.02 | 288010.02 | 100 | 0 | Otros | 10500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998934 | Adquisicion De Software Y Hardware Tamazula - 336173 | 336173 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 21871.12 | 21871.12 | 21871.12 | 21871.12 | 21871.12 | 21871.12 | 21871.12 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA ADQUISICIÓN DEL PLOTTER ES PARA LA OFICINA DONDE SE MANEJAN LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998935 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 335982 | 335982 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 27790 | 27790 | 27790 | 27790 | 27790 | 27790 | 27790 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HIZO LA ADQUISICION DE 2 SILLA, 5 ESCRITORIOS, 1 ORGANIZADOR, 2 LIBRERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998936 | Adquisicion De Software Y Hardware Para Tamazula - 336128 | 336128 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 81589.8 | 81589.8 | 81589.8 | 81589.8 | 81589.8 | 81589.8 | 81589.8 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EQUIPO LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, QUE ES EL DEPARTAMENTO DONDE SE LLEVAN LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998937 | Construccion De Drenaje Sanitario En Camino Viejo A La Estancia En Tamazula De Gordiano - 319926 | 319926 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998938 | Mejoramiento Del Jardin De Niños - 329986 | 329986 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Educación | Terminado | 2017 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998939 | Rehabilitacion De Jardin De Niños Ricardo Flores Magon - 329779 | 329779 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO TAMAZULA DE GORDIANO | Educación | Terminado | 2017 | 34892.22 | 34892.22 | 34892.22 | 34892.22 | 34892.22 | 34892.22 | 34892.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998940 | Rehabilitacion De Cubiertas En El Desayunador De La Escuela Primaria Guillermo Prieto - 330718 | 330718 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Educación | Terminado | 2017 | 5670 | 5670 | 5670 | 5670 | 5670 | 5670 | 5670 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998941 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Tamazula De Gordiano - 274877 | 274877 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 281295 | 281295 | 281295 | 281295 | 278640.58 | 278640.58 | 278640.58 | 99.0564 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998943 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Colon En Tamazula De Gordiano - 208994 | 208994 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 130324.02 | 130324.02 | 130324.02 | 130324.02 | 130324.02 | 130324.02 | 130324.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998944 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Arroyo Hondo - 332638 | 332638 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Arroyo Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 515186.37 | 515186.37 | 515186.37 | 515186.37 | 515186.37 | 515186.37 | 515186.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998945 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Callejones - 333254 | 333254 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Callejones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2017 | 30546.98 | 30546.98 | 30546.98 | 30546.98 | 30546.98 | 30546.98 | 30546.98 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998946 | Acondicionamiento De Centro De Salud En La Comunidad De Callejones En Tamazula De Gordiano - 331274 | 331274 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Callejones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Salud | Terminado | 2017 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998947 | Construccion De Muro Perimetral En Escuela Primaria Francisco Villa En Callejones - 333049 | 333049 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Callejones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Educación | Terminado | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 | 0 | Metros lineales | 515 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998948 | Puente Peatonal De Once Pueblos A La Sidra - 331582 | 331582 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | La Sidra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998950 | Construcción De Drenaje Calle Insurgentes - 188804 | 188804 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | La Garita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 19226.52 | 19226.52 | 19226.52 | 19226.52 | 19226.52 | 19226.52 | 19226.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998951 | Construccion De Muro Con Gaviones En El Rio Tamazula - 188867 | 188867 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | La Garita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Urbanización | Terminado | 2017 | 84448 | 84448 | 84448 | 84448 | 84448 | 84448 | 84448 | 100 | 0 | Metros lineales | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998952 | Mejoramiento De Vivienda En Higueras De San Miguel - 188646 | 188646 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Higueras San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2017 | 7196 | 7196 | 7196 | 7196 | 7196 | 7196 | 7196 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998953 | Mejoramiento De Vivienda Primera - 338004 | 338004 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Joya de los Indios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2017 | 105365.69 | 105365.69 | 105365.69 | 105365.69 | 105365.69 | 105365.69 | 105365.69 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998962 | Construccion De Barda Perimetral En La Secundaria Ochenta Colonia Salvador Portillo Lopez - 267276 | 267276 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | Educación | Terminado | 2017 | 211261.52 | 211228.1 | 211228.1 | 211228.1 | 211228.1 | 211228.1 | 211228.1 | 100 |  | Metros lineales | 1070 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400998964 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque - 263785 | 263785 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1059375 | 1058818.19 | 1058818.19 | 1058818.19 | 1058818.19 | 1058818.19 | 1058818.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 578 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998975 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon - 330662 | 330662 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Morelos (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Educación | Terminado | 2017 | 12370 | 12370 | 12370 | 12370 | 12370 | 12370 | 12370 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998976 | Construccion De Colector En El Municipio De Tala Jalisco - 274655 | 274655 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999508.7 | 999508.7 | 999508.7 | 99.9509 | 0 | Metros lineales | 571 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998977 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Tala - 264462 | 264462 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 281295 | 281295 | 281295 | 281295 | 280439.7 | 280439.7 | 280439.7 | 99.6959 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998978 | Construcción De Baños En El Municipio De Talpa De Allende - 290658 | 290658 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Vivienda | Terminado | 2017 | 459648 | 459648 | 459648 | 459648 | 459648 | 459648 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 95 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998979 | Construcción De Techo En El Municipio De Talpa De Allende - 290751 | 290751 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Vivienda | Terminado | 2017 | 590364 | 590364 | 590364 | 590364 | 590364 | 590364 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 466 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998980 | Construcción De Techo Firme En El Municipio De Talpa De Allende - 290371 | 290371 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 596264.76 | 596264.76 | 596264.76 | 596264.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998981 | Construcción De Techo Firme En El Municipio De Talpa De Allende - 290676 | 290676 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Vivienda | Terminado | 2017 | 170496 | 170496 | 170496 | 170496 | 170496 | 170496 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998982 | Electrificación Rural En El Municipio De Talpa De Allende - 274694 | 274694 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 249236.34 | 249236.34 | 0 | 99.6945 | 0 | Otros | 383 | 100 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998983 | Dotación De Lamina En Varias Comunidades Para El Programa Mejoramiento De Vivienda - 274489 | 274489 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 776215.43 | 776215.43 | 0 | 77.6215 | 0 | Metros Cuadrados | 383 | 100 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998984 | Dotación De Manguera En Varias Comunidades Para El Programa Mejoramiento De Vivienda - 274459 | 274459 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 665797.39 | 665797.39 | 0 | 66.5797 | 0 | Metros lineales | 383 | 100 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998985 | Construcción De Ciberjardín Área De Protección Al Aire Libre Y Núcleo Sanitario En El Instituto Municipal De Atención A La Juventud - 273787 | 273787 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Educación | En Ejecución | 2017 | 251014.3 | 251014.3 | 251014.3 | 251014.3 | 23518.99 | 23518.99 | 0 | 9.3696 | 0 | Otros | 4419 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998986 | Rehabilitación De Planteles Educativos En El Municipio - 274587 | 274587 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 299513.25 | 299513.25 | 0 | 59.9027 | 0 | Otros | 383 | 100 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998987 | Construcción De Cerco Perimetral En El Centro Pugilistico De La Unidad Deportiva La Alameda - 273824 | 273824 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 220230.36 | 220230.36 | 220230.36 | 220230.36 | 107295.36 | 107295.36 | 0 | 48.7196 | 0 | Metros lineales | 4419 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998988 | Construcción De Infraestructura Urbana En La Calle Paseo De Las Camelias En La Colonia Lomas De San Francisco En La Cabecera Municipal - 87411 | 87411 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1009344 | 1009344 | 1009344 | 1009344 | 1009344 | 1009344 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8839 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998989 | Construcción Y Saneamiento Del Arroyo La Zarza Tercera Etapa En La Cabecra Municipal - 290053 | 290053 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2833752 | 2833752 | 2833752 | 2833752 | 2833752 | 2833752 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 1380 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998990 | Construcción De Techo Firme En El Municipio De Talpa De Allende - 290328 | 290328 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 595264.76 | 595264.76 | 595264.76 | 595264.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 87 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998991 | Construcción De Baños En El Municipio De Talpa De Allende - 290286 | 290286 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 596264.76 | 596264.76 | 596264.76 | 596264.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 71 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998992 | Construcción Y Rehabilitación De Techos En La Localidad De El Bramador - 272344 | 272344 | Jalisco | Talpa de Allende | El Bramador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Vivienda | Terminado | 2017 | 511204.63 | 511204.63 | 511204.63 | 511204.63 | 511204.63 | 511204.63 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998993 | Construcción De Pozo Profundo Y Red De Suministro De Agua Potable En La Localidad De La Cañada - 290218 | 290218 | Jalisco | Talpa de Allende | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1493500 | 1493500 | 1493500 | 1493500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 440 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998994 | Construcción De Muro De Contención Suministro Y Colocación De Adoquín E Iluminación En La Plaza Cívica De Las Localidades De Cuale Y Los Lob - 88702 | 88702 | Jalisco | Talpa de Allende | Cuale | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 0 | 100 | 0 | Otros | 192 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998995 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Talpa De Allende - 275024, Construcción De Red Eléctrica En Media Tensión Y Red De Distribución En Las Rancherias De San Juan Y La Soledad. | 275024 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2750000 | 749999.43 | 749999.43 | 749999.43 | 749999.43 | 749999.43 | 749999.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998996 | Construcción De Baños En Las Localidades De Desmoronado Concepción Del Bramador Y La Cuesta - 290528 | 290528 | Jalisco | Talpa de Allende | La Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Vivienda | Terminado | 2017 | 1997406.47 | 1997406.47 | 1997406.47 | 1997406.47 | 1997406.47 | 1997406.47 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 270 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998997 | Construcción De Dispensario Médico En La Localidad De Las Mesas - 290462 | 290462 | Jalisco | Talpa de Allende | Los Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Salud | En Ejecución | 2017 | 401376.09 | 401376.09 | 401376.09 | 401376.09 | 401376.09 | 401376.09 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998998 | Construcción De Red De Drenaje En La Localidad De Los Ocotes - 89294 | 89294 | Jalisco | Talpa de Allende | Los Ocotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 266864 | 266864 | 266864 | 266864 | 266864 | 266864 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 609 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998999 | Adquisición De Cincuenta Y Tres Calentadores Solares Para Localidad Del Zapote - 339410 | 339410 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | El Zapote (San Miguel del Zapote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIA DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | Vivienda | Terminado | 2017 | 185839.2 | 185839.2 | 185839.2 | 185839.2 | 185839.2 | 185839.2 | 185839.2 | 100 |  | Celdas solares | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999000 | Construcción De Uno Cuarto Dormitorio Con Puerta Y Ventana Para Localidad De El Zapote - 340017 | 340017 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | El Zapote (San Miguel del Zapote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIA DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | Vivienda | Terminado | 2017 | 35733.01 | 35733.01 | 35733.01 | 35733.01 | 35733.01 | 35733.01 | 35733.01 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999001 | Construcción De Un Cuarto Para Baño Completo Con Puerta Y Ventana Para Localidad De El Zapote - 340676 | 340676 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | El Zapote (San Miguel del Zapote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIA DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | Vivienda | Terminado | 2017 | 25551.65 | 25551.65 | 25551.65 | 25551.65 | 25551.65 | 25551.65 | 25551.65 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999006 | Construcción De Tanque De Agua Potable En El Nejayote Ciudad De Teocaltiche Jalisco - 308560 | 308560 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 |  | Otros | 164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999007 | Equipamiento De Pozo Profundo En El Nejayote Ciudad De Teocaltiche Jalisco - 276966 | 276966 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 774999.48 | 774999.48 | 774999.48 | 774999.48 | 774999.48 | 774999.48 | 774999.48 | 100 |  | Otros | 364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999008 | Electrificación De Pozo Profundo En El Nejayote Ciudad De Teocaltiche Jalisco - 243198 | 243198 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 588406.52 | 588406.52 | 588406.52 | 588406.52 | 588406.52 | 588406.52 | 588406.52 | 100 |  | Otros | 364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999009 | Perforación De Pozo Profundo En El Nejayote Ciudad De Teocaltiche Jalisco - 242396 | 242396 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1285353.08 | 1285353.08 | 1285353.08 | 1285353.08 | 1285353.08 | 1285353.08 | 1285353.08 | 100 |  | Otros | 364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999010 | Mejoramiento De Ciento Treinta Y Cinco Viviendas Con Calentadores Solares Del Fondo Fais En Las Zonas Zap Urbanas De Teocaltiche Jalisco - 241436 | 241436 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 811080 | 811080 | 811080 | 811080 | 811080 | 811080 | 811080 | 100 |  | Celdas solares | 683 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999011 | Construcción De Drenaje Pluvial En Maravillas Municipio De Teocaltiche Jalisco - 236869 | 236869 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 |  | Metros lineales | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999012 | Ejecución De Obras Complementarias Banquetas Y Machuelo En La Colonia Tanque En Calle Lázaro Cárdenas En Teocaltiche Jalisco - 236670 | 236670 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 181095.58 | 181095.58 | 181095.58 | 181095.58 | 181095.58 | 181095.58 | 181095.58 | 100 |  | Metros Cuadrados | 829 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999013 | Rehabilitación De Línea De Drenaje En La Calle Ignacio Ramírez Teocaltiche Jalisco - 233760 | 233760 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 146308.27 | 146308.27 | 146308.27 | 146308.27 | 146308.27 | 146308.27 | 146308.27 | 100 |  | Metros lineales | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999014 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Prol Juarez Entre La Calle Juan Pablo Ii Y El Libramiento Carretero - 234916 | 234916 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1259831.15 | 759265.47 | 759265.47 | 759265.47 | 759265.47 | 759265.47 | 759265.47 | 100 |  | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999015 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Cantante Colonia Ctm Trabajos Complementarios - 230250 | 230250 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 208196.93 | 208196.93 | 208196.93 | 208196.93 | 208196.93 | 208196.93 | 208196.93 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1405 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999016 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares Del Fondo Fais En La Zona Zap Urbana Trecientos Ocho Teocaltiche Jalisco - 203965 | 203965 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 194449.31 | 194449.31 | 194449.31 | 194449.31 | 194449.31 | 194449.31 | 194449.31 | 100 |  | Celdas solares | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999017 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares Del Fondo Fais En La Zona Zap Urbana Trecientos Cuarenta Y Seis En Teocaltiche Jalisco - 203920 | 203920 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 42535.78 | 42535.78 | 42535.78 | 42535.78 | 42535.78 | 42535.78 | 42535.78 | 100 |  | Celdas solares | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999018 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Mariano Jimenez En La Ciudad De Teocaltiche Jalisco - 133632 | 133632 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 120784.36 | 120784.36 | 120784.36 | 120784.36 | 120784.36 | 120784.36 | 120784.36 | 100 |  | Metros lineales | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999019 | Mejoramiento Con Cajas De Válvula Para Red De Agua Potable En Calle El Salvador Y Argentina En La Ciudad De Teocaltiche Jalisco - 294178 | 294178 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 48697.49 | 48697.49 | 48697.49 | 48697.49 | 48697.49 | 48697.49 | 48697.49 | 100 |  | Otros | 167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999020 | Construcción De Un Comedor Escolar Del Fondo Fais En La Comunidad De Ajojucar Municipio De Teocaltiche Jalisco - 235447 | 235447 | Jalisco | Teocaltiche | San José de Ajojúcar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 496775.92 | 496775.92 | 496775.92 | 496775.92 | 496775.92 | 496775.92 | 496775.92 | 100 |  | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999021 | Rehabilitación De Linea De Drenaje Barrio San Roque En Belen Del Refugio Teocaltiche Jalisco - 276691 | 276691 | Jalisco | Teocaltiche | Belén del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 |  | Metros lineales | 404 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999022 | Construcción De Un Comedor Escolar Del Fondo Fais En La Comunidad De Belen Del Refugio Municipio De Teocaltiche Jalisco T - 235523 | 235523 | Jalisco | Teocaltiche | Belén del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 496775.92 | 496775.92 | 496775.92 | 496775.92 | 496775.92 | 496775.92 | 496775.92 | 100 |  | Metros Cuadrados | 188 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999023 | Alumbrado De La Calle Guerrero En La Delegación De Belén Del Refugio Teocaltiche Jalisco - 201702 | 201702 | Jalisco | Teocaltiche | Belén del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 441367.88 | 441367.88 | 441367.88 | 441367.88 | 441367.88 | 441367.88 | 441367.88 | 100 |  | Metros lineales | 179 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999025 | Mejoramiento De Vivienda En Nigromante - 225804 | 225804 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Nigromante (San Juan de la Montaña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2017 | 6530 | 6530 | 6530 | 6530 | 6530 | 6530 | 6530 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400999026 | Construccion De Enmallado Perimetral En Preescolar Jean Piaget En La Localidad De Once Pueblos - 333095 | 333095 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Once Pueblos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Educación | Terminado | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400999027 | Mejoramiento De Vivienda En Tama - 337736 | 337736 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | La Palmita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2017 | 82905.98 | 82905.98 | 82905.98 | 82905.98 | 82905.98 | 82905.98 | 82905.98 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400999028 | Rehabilitacion De Viviendas - 337044 | 337044 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | La Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2017 | 47125.2 | 47125.2 | 47125.2 | 47125.2 | 47125.2 | 47125.2 | 47125.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400999029 | Mejoramiento De Vado En La Comunidad Del Pitahayo - 329947 | 329947 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Pitahayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 40391.2 | 40391.2 | 40391.2 | 40391.2 | 40391.2 | 40391.2 | 40391.2 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400999030 | Construccion De Comedor Escolar Para La Escuela Primaria Saul Rodiles - 330229 | 330229 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Soyatlán de la Presa (La Presa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Educación | Terminado | 2017 | 6612.07 | 6612.07 | 6612.07 | 6612.07 | 6612.07 | 6612.07 | 6612.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400999031 | Rehabilitacion De Jardin De Niños En La Comunidad De Soyatlan De La Presa - 330166 | 330166 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Soyatlán de la Presa (La Presa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Educación | Terminado | 2017 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400999032 | Rehabilitacion De Escuela En La Comunidad De Los Rusios - 331804 | 331804 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Los Rusios (Rusios de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Educación | Terminado | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400999033 | Mejoramiento Viviendas San Francisco - 337095 | 337095 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2017 | 100587.71 | 100587.71 | 100587.71 | 100587.71 | 100587.71 | 100587.71 | 100587.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400999034 | Rehabilitacion De Aulas En Jardin De Niños Cuauhtemoc En La Comunidad Del Taray - 330838 | 330838 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Taray | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Educación | Terminado | 2017 | 5210.01 | 5210.01 | 5210.01 | 5210.01 | 5210.01 | 5210.01 | 5210.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400999035 | Mejoramiento De Vivienda En Tamaz - 337615 | 337615 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | La Troja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2017 | 47990.76 | 47990.76 | 47990.76 | 47990.76 | 47990.76 | 47990.76 | 47990.76 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400999036 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Justo Sierra - 329860 | 329860 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Tulillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Educación | Terminado | 2017 | 23031 | 23031 | 23031 | 23031 | 23031 | 23031 | 23031 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400999037 | Muro De Contencion Para Andador - 330135 | 330135 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Tulillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1109.56 | 1109.56 | 1109.56 | 1109.56 | 1109.56 | 1109.56 | 1109.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400999038 | Mejoramiento De Viviendas En Tamazu - 337136 | 337136 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Sonora (Sonorita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2017 | 68168.8 | 68168.8 | 68168.8 | 68168.8 | 68168.8 | 68168.8 | 68168.8 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400999039 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria En Apatzingan - 331066 | 331066 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Apatzingán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400999040 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Apatzingan - 332529 | 332529 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Apatzingán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 288010.02 | 288010.02 | 288010.02 | 288010.02 | 288010.02 | 288010.02 | 288010.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400999041 | Mejoramiento De Jardin De Niños Maria Montesori - 330777 | 330777 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | La Alberca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Educación | Terminado | 2017 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400999042 | Mejoramiento De Vivienda En La Pareja - 225592 | 225592 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | La Pareja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2017 | 9691 | 9691 | 9691 | 9691 | 9691 | 9691 | 9691 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400999043 | Construcción De Un Comedor Escolar Del Fondo Fais En La Comunidad De Las Flores Municipio De Teocaltiche Jalisco - 236373 | 236373 | Jalisco | Teocaltiche | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 496775.92 | 496775.92 | 496775.92 | 496775.92 | 496775.92 | 496775.92 | 496775.92 | 100 |  | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999044 | Mejoramiento De Vivienda En El Guayabo - 337299 | 337299 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO TAMAZULA | Vivienda | Terminado | 2017 | 12493.2 | 12493.2 | 12493.2 | 12493.2 | 12493.2 | 12493.2 | 12493.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400999045 | Adquisicion De Cisternas Para La Comunidad De Los Horcones - 329648 | 329648 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Los Horcones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO | Vivienda | Terminado | 2017 | 23612.48 | 329648 | 329648 | 329648 | 329648 | 329648 | 329648 | 100 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400999046 | Extension De Linea Eléctrica En Las Comunidades Higueras Amarillera Tigre Tabaquito Y Tigre Cebadilla - 320192 | 320192 | Jalisco | Tecalitlán | El Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1356811.64 | 1356811.64 | 1356811.64 | 1356811.64 | 1356811.64 | 1356811.64 | 1356811.64 | 100 |  | Otros | 99 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999047 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Tecolotlan - 280361 | 280361 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Vivienda | Terminado | 2017 | 468825 | 468825 | 468825 | 468825 | 468825 | 468825 | 468825 | 100 |  | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999048 | Red Hidráulica En La Comunidad De La Ciénega Municipio De Tecolotlan Jalisco - 258931 | 258931 | Jalisco | Tecolotlán | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 97283.23 | 97283.23 | 97283.23 | 97283.23 | 97283.23 | 97283.23 | 97283.23 | 100 |  | Metros lineales | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999049 | Rehabilitación De Jardín De Niños Francisco Partida Rojas En La Comunidad De Cofradía De Duendes Municipio De Tecolotlan Jalisco - 257833 | 257833 | Jalisco | Tecolotlán | Cofradía de Duendes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 296886.24 | 296886.24 | 296886.24 | 296886.24 | 296886.24 | 296886.24 | 296886.24 | 100 |  | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999050 | Colector Sanitario En La Comunidad De Cofradía De Duendes Municipio De Tecolotlan Jalisco - 260344 | 260344 | Jalisco | Tecolotlán | Cofradía de Duendes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 591537.2 | 596106.41 | 596106.41 | 596106.41 | 596106.41 | 596106.41 | 596106.41 | 100 |  | Metros lineales | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999051 | Colector Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Comunidad De Los Cuartos Municipio De Tecolotlan Jalisco - 256959 | 256959 | Jalisco | Tecolotlán | Los Cuartos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1361402.18 | 1291547.36 | 1291547.36 | 1291547.36 | 1291547.36 | 1291547.36 | 1291547.36 | 100 |  | Metros lineales | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999052 | Rehabilitacion Del Camino Entre La Carretera Federal Ochenta Y La Comunidad Del Guajolote Municipio De Tecolotlan Jalisco - 256968 | 256968 | Jalisco | Tecolotlán | El Guajolote (Rancho Alvarado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 700002 | 684469.6 | 684469.6 | 684469.6 | 684469.6 | 684469.6 | 684469.6 | 100 |  | Metros lineales | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999053 | Colector Sanitario En La Comunidad De Palo Alto Municipio De Tecolotlan Jalisco - 258994 | 258994 | Jalisco | Tecolotlán | Palo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 486931.83 | 486931.83 | 486931.83 | 486931.83 | 486931.83 | 486931.83 | 486931.83 | 100 |  | Metros lineales | 257 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999054 | Rehabilitación Del Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Lindavista Municipio De Tecolotlan Jalisco - 323523 | 323523 | Jalisco | Tecolotlán | Lindavista (Las Plazuelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 19498.95 | 19498.95 | 19498.95 | 19498.95 | 19498.95 | 19498.95 | 19498.95 | 100 |  | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999055 | Red Electrica En Baja Tension En La Calle Colon En La Comunidad De Quila Municipio De Tecolotlan Jalisco - 257797 | 257797 | Jalisco | Tecolotlán | Quila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 70905.71 | 70905.71 | 70905.71 | 70905.71 | 70905.71 | 70905.71 | 70905.71 | 100 |  | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999056 | Rehabilitación De Pluvial En Barrio Cantaranas En La Comunidad De Quila Municipio De Tecolotlan Jalisco - 260257 | 260257 | Jalisco | Tecolotlán | Quila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 226085.16 | 226085.16 | 226085.16 | 226085.16 | 226085.16 | 226085.16 | 226085.16 | 100 |  | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999057 | Rehabilitación De Pluvial En Barrio Cedros En La Comunidad De Quila Municipio De Tecolotlan Jalisco - 260291 | 260291 | Jalisco | Tecolotlán | Quila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 238587.11 | 238587.11 | 238587.11 | 238587.11 | 238587.11 | 238587.11 | 238587.11 | 100 |  | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999058 | Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria En La Comunidad De Quililla Municipio De Tecolotlan Jalisco - 324329 | 324329 | Jalisco | Tecolotlán | Quililla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 30775 | 30775 | 30775 | 30775 | 30775 | 30775 | 30775 | 100 |  | Otros | 362 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999059 | Perforacion De Pozo En La Comunidad De San Buenaventura Municipio De Tecolotlán Jalisco - 256954 | 256954 | Jalisco | Tecolotlán | San Buenaventura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1284120 | 1284120 | 1284120 | 1284120 | 1284120 | 1284120 | 1284120 | 100 |  | Otros | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999060 | Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Calle Hidalgo Comunidad De San Rafael Municipio De Tecolotlan Jalisco - 257759 | 257759 | Jalisco | Tecolotlán | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 416555.18 | 416555.18 | 416555.18 | 416555.18 | 416555.18 | 416555.18 | 416555.18 | 100 |  | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999061 | Red Eléctrica En El Barrio Libramiento Comunidad Tamazulita Municipio De Tecolotlan Jalisco - 258412 | 258412 | Jalisco | Tecolotlán | Tamazulita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 289266.79 | 289266.79 | 289266.79 | 289266.79 | 289266.79 | 289266.79 | 289266.79 | 100 |  | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999121 | Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Del Fondo Fais En La Comunidad De Ahuetita Teocaltiche Jal - 164632 | 164632 | Jalisco | Teocaltiche | Ahuetita de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 304705 | 304705 | 304705 | 304705 | 304705 | 304705 | 304705 | 100 |  | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999122 | Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Para Dormitorio Del Fondo Fais En La Comunidad De Ahuetita Teocaltiche Jal - 164349 | 164349 | Jalisco | Teocaltiche | Ahuetita de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 678786.88 | 678786.88 | 678786.88 | 678786.88 | 678786.88 | 678786.88 | 678786.88 | 100 |  | Vivienda | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999123 | Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción Un Techo Firme Del Fondo Fais En La Comunidad De Ahuetita Teocaltiche Jalisco - 165346 | 165346 | Jalisco | Teocaltiche | Ahuetita de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 23191.44 | 23191.44 | 23191.44 | 23191.44 | 23191.44 | 23191.44 | 23191.44 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999124 | Construcción De Un Comedor Escolar Del Fondo Fais En La Comunidad De Huejotitlan Municipio De Teocaltiche Jalisco - 236235 | 236235 | Jalisco | Teocaltiche | Huejotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Educación | Terminado | 2017 | 496775.92 | 496775.92 | 496775.92 | 496775.92 | 496775.92 | 496775.92 | 496775.92 | 100 |  | Metros Cuadrados | 143 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999125 | Red De Drenaje En Calle Diana Laura Riojas De Mechoacanejo Municipio De Teocaltiche Jalisco - 37901 | 37901 | Jalisco | Teocaltiche | Mechoacanejo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 292177.5 | 292177.5 | 292177.5 | 292177.5 | 292177.5 | 292177.5 | 292177.5 | 100 |  | Metros lineales | 164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999126 | Red De Drenaje En Calle Rio Lerma Y Juárez De Mechoacanejo Municipio De Teocaltiche Jalisco - 37748 | 37748 | Jalisco | Teocaltiche | Mechoacanejo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 564511.29 | 564511.29 | 564511.29 | 564511.29 | 564511.29 | 564511.29 | 564511.29 | 100 |  | Metros lineales | 188 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999127 | Red De Drenaje En Calle José Gracia De Mechoacanejo Municipio De Teocaltiche Jalisco - 37629 | 37629 | Jalisco | Teocaltiche | Mechoacanejo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 171777.39 | 171777.39 | 171777.39 | 171777.39 | 171777.39 | 171777.39 | 171777.39 | 100 |  | Metros lineales | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999128 | Construcción De Línea De Agua Potable Diámetro Dos Pulgadas En La Comunidad De El Rosario Municipio De Teocaltiche Jalisco - 234295 | 234295 | Jalisco | Teocaltiche | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1164695.59 | 1164695.59 | 1164695.59 | 1164695.59 | 1164695.59 | 1164695.59 | 1164695.59 | 100 |  | Metros lineales | 632 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999129 | Construcción De Red De Drenaje En Villa De Ornelas Municipio De Teocaltiche Jalisco - 308606 | 308606 | Jalisco | Teocaltiche | Villa de Ornelas (Ornelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1445129.78 | 1445129.77 | 1445129.77 | 1445129.77 | 1445129.77 | 1445129.77 | 1445129.77 | 100 |  | Metros lineales | 141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999130 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Fracc Bugambilias - 209872 | 209872 | Jalisco | Villa Hidalgo | Llano del Caposanto (Fraccionamiento Díaz Peréz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 77955 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 |  | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999131 | Red Electrica En Calle Prolongacion Las Animas Municipio De Cañadas De Obregon Jalisco - 311423 | 311423 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Cañadas de Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGON | Urbanización | Terminado | 2017 | 136875.82 | 136875.8 | 136875.8 | 136875.8 | 136875.8 | 136875.8 | 136875.8 | 100 |  | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999132 | Linea De Drenaje Sanitario Entre Calle Flavio Romero De Velazco Y Calle Morelos Oriente Municipio De Cañadas De Obregon Jalisco - 310620 | 310620 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Cañadas de Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGON | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 355089.71 | 355089.71 | 355089.71 | 355089.71 | 355089.71 | 355089.71 | 355089.71 | 100 |  | Metros lineales | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999133 | Segunda Etapa De Construccion De Empedrado Ecologico Y Huellas De Concreto Hidraulico En Calle Pino Cañadas De Obregon Jalisco - 311366 | 311366 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Cañadas de Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGON | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 300270.16 | 300270.16 | 300270.16 | 300270.16 | 300270.16 | 300270.16 | 300270.16 | 100 |  | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999134 | Reubicacion De Ramal De Linea De Agua Potable En Cruce De Calle Hidalgo Y Calle Pino Municipio De Cañadas De Obregon Jalisco - 278156 | 278156 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Cañadas de Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGON | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 |  | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999135 | Linea Electrica En Red Primaria Y Secundaria En Calles Los Angeles Diana Laura De Colosio Morelos Pte Y Calle Sin Nombre - 277723 | 277723 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Cañadas de Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGON | Urbanización | Terminado | 2017 | 433152.46 | 433152.46 | 433152.46 | 433152.46 | 433152.46 | 433152.46 | 433152.46 | 100 |  | Otros | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999136 | Ampliacion De Linea De Drenaje En Calle Capulin Cañadas De Obregon Jalisco - 252402 | 252402 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Cañadas de Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGON | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 79945.5 | 79945.5 | 79945.5 | 79945.5 | 79945.5 | 79945.5 | 79945.5 | 100 |  | Metros lineales | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999137 | Linea Electrica En Red Primaria Y Secundaria En Calle Heliodoro Valdivia Municipio De Cañadas De Obregon Jalisco - 252312 | 252312 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Cañadas de Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGON | Urbanización | Terminado | 2017 | 153753.53 | 153753.53 | 153753.53 | 153753.53 | 153753.53 | 153753.53 | 153753.53 | 100 |  | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999138 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En Calle Pino Municipio De De Cañadas De Obregon Jalisco - 226798 | 226798 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Cañadas de Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGON | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 92358.16 | 92358.16 | 92358.16 | 92358.16 | 92358.16 | 92358.16 | 92358.16 | 100 |  | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999139 | Rehabilitación De Linea De Drenaje En Calle Pino Municipio De Cañadas De Obregon - 227082 | 227082 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Cañadas de Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGON | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 181026.52 | 181026.52 | 181026.52 | 181026.52 | 181026.52 | 181026.52 | 181026.52 | 100 |  | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999140 | Rehabilitacion De Linea De Drenaje En Calle Abasolo Cañadas De Obregon - 203789 | 203789 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Cañadas de Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGON | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 11216.96 | 11216.96 | 11216.96 | 11216.96 | 11216.96 | 11216.96 | 11216.96 | 100 |  | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999141 | Ampliacion De Linea De Agua Potable En Calle Capulin Cañadas De Obregon - 203853 | 203853 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Cañadas de Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGON | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 12971.95 | 12971.95 | 12971.95 | 12971.95 | 12971.95 | 12971.95 | 1291.95 | 100 |  | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170400999142 | Linea De Alcantarilaldo Para Unir Drenaje De Calle Zaragoza Con Calle Prolongacion La Luz Norte Municipio De Cañadas De Obregon Jalisco - 128046 | 128046 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Cañadas de Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGON | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 180723.92 | 180723.92 | 180723.92 | 180723.92 | 180723.92 | 180723.92 | 180723.92 | 100 |  | Metros lineales | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: