## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2013
JALISCO
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Núumero de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
JAL-01130100053450 | Energia Electrica /2013 | 01/2013 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECALITLAN | Energía | En Ejecución | 2013 | 0 | 4400000 | 1125009 | 1031788 | 3368212 | 3368212 | 3368212 | 76.5503 | 0 | Pesos | 18000 | 100 | 77 | Financiera: 1er trimestre = 1,164,905.00 , 2do trimestre = 1,078,298.00 , 3er trimestre = 1,125,009 , totla, total=3,368,212 / Física: 1er trimestre = 1,164,905.00 , 2do trimestre = 1,078,298.00 , 3er trimestre = 1,125,009 , totla, total=3,368,212 / Registro: 3er trimestre
JAL00130200137195 | Rehabilitación De Varios Caminos | 06 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 140026.7 | 213825.44 | 213825.44 | 213825.44 | 213825.44 | 213825.44 | 213825.44 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200145912 | Gastos Indirectos | 13FISM094001 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 752488.9 | 752488.9 | 752488.9 | 135296.57 | 135296.57 | 135296.57 | 135296.57 | 17.9799 | 0 | RECURSOS | 90000 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200146763 | Construcción De Empedrado Ecológico En Camino De Ingreso A La Localidad De Mamatla En El Municipio De San Martin De Bolaños (Fise) | 06001200248 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 369287.64 | 369287.64 | 369287.64 | 369287.64 | 369226.57 | 369226.57 | 0 | 99.9835 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130200147497 | Construccion De Linea Electrica | 13FISM094008 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Energía | En Ejecución | 2013 | 0 | 97607.01 | 97607.01 | 94249.51 | 94249.51 | 94249.51 | 94249.51 | 96.5602 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 116 | 80 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200147522 | Empedrado Calle Andador Rio Blanco En El Fraccionamiento Bosques Del Lago | 13FISM094009 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 81865.87 | 143966.93 | 143966.93 | 106098.27 | 106098.27 | 106098.27 | 106098.27 | 73.6963 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 95 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200147548 | Construccion De Banquetas En Escuela Secundaria Jose Rolon En La Colonia Las Aguilillas | 13FISM094010 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 33355.28 | 55681.66 | 55681.66 | 33993.28 | 33993.28 | 33993.28 | 33993.28 | 61.0493 | 0 | METROS CUADRADO | 340 | 95 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200147816 | Perforación De Un Pozo Profundo De Agua Potable En La Delegación De Betania | FAISM-016-010-2013 | Jalisco | Ayotlán | Betania | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HIDRÁULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 637162.88 | 941006 | 941006 | 941006 | 941006 | 941006 | 941006 | 100 | 0 | Pozo | 10000 | 9.11 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COSTO TOTAL DEL POZO POR $1,271,245.65 CORRESPONDIENDO AL FAISM $941,006.00 Y $330,239.65 CORRESPONDIENTE AL PAGO CON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO CUBRIENDO 170.00 M.L. Y BENEFICIADO A TODA LA COMUNIDAD DE LA DELEGACION DE BETANIA
JAL00130200149522 | Electrificación Y Alumbrado De La Privada Rastro En San Sebastián El Grande. | 006 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 220154.96 | 220154.96 | 220154.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200149617 | Electrificación Y Alumbrado En La Colonia San Juan En Santa Cruz Del Valle. | 005 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 739520.11 | 739520.11 | 739520.11 | 739520.11 | 562142.19 | 187380.73 | 187380.73 | 25.3382 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200149690 | Electrificación Y Alumbrado De La Calle Ramón Corona En El Capulín. | 007 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1000 | 516368.38 | 516368.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 650 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200149770 | Electrificación Y Alumbrado De La Primera Etapa De La Colonia El Molinito, San José Del Valle. | 004 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 874187.98 | 874187.98 | 874187.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 2000 | 40 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200149931 | Pavimentacion Concreto Hidraulico En Calle Lateral Av. Anacleto Gonzalez Flores | 13FISM094011 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 374239.88 | 674521.12 | 674521.12 | 405536.03 | 405536.03 | 405536.03 | 405536.03 | 60.1221 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200149962 | Sustitución De Agua Potable, Alcantarillado, Mejoramiento De Vialidad Con Concreto Zampeado, Machuelos Y Banquetas En La C. Emiliano Zapata Entre La Carretera Guad-Mor A La C. Bocanegra En Buenavista | 003 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1453705.18 | 1453705.18 | 1453705.18 | 1250973.02 | 187380.73 | 187380.73 | 187380.73 | 12.8899 | 0 | Pieza | 5000 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200149979 | Empedrado De Camino A La Comunidad De Cerro De La Campana | 13FISM094012 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cerro de la Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 281111.5 | 318321.23 | 318321.23 | 281111.5 | 281111.5 | 281111.5 | 281111.5 | 88.3106 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200149986 | Sustitucion De Agua Potable, Alcantarillado, Mejoramiento De Vialidad Con Concreto Zampeaado, Machuelos Y Banquetas En La Calle Lago Mexicanos En La Localidad De San Agustin. | 002 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1225000 | 1225000 | 1225000 | 889014.29 | 666760.72 | 222253.57 | 222253.57 | 18.1431 | 0 | Pieza | 5000 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200149993 | Construccion De Barda Perimetral Y Banqueta En El Jardin De Niños Ignacio Zaragoza | 13FISM094013 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Mezcala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 196808.99 | 196808.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | METRO | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200150005 | Empedrado Camino A La Laborcilla | 13FISM094014 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | La Laborcilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 56560.92 | 69464.36 | 56560.92 | 56560.92 | 56560.92 | 56560.92 | 56560.92 | 81.4244 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200150009 | Sustitución De Agua Potable Y Drenaje En Las Calles De Constitución Y Cuahutemoc En La Localidad De San Sebastián, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga. | 001 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 5514322.84 | 5514322.84 | 5514322.84 | 2751259.99 | 2063445 | 687814.99 | 687814.99 | 12.4732 | 0 | Pieza | 40000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200150025 | Empedrado De Camino De La Comunidad De Pajaritos A La Comunidad De Los Pollos | 13FISM094015 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Milpillas (Milpillas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 127680.33 | 706512.52 | 706512.52 | 421134.68 | 421134.68 | 421134.68 | 421134.68 | 59.6075 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 40 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200150476 | Electrificacion En La Comunidad Las Azoteas | 13FISM094016 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Las Azoteas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Energía | En Ejecución | 2013 | 336361.35 | 374636.11 | 374636.11 | 336361.35 | 336361.35 | 336361.35 | 336361.35 | 89.7835 | 0 | METROS | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200150509 | Construccion De Baños En La Escuela Adolfo Lopez Mateos | 13FISM094017 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Las Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 44899.84 | 103535.67 | 103535.67 | 99216.5 | 99216.5 | 99216.5 | 99216.5 | 95.8283 | 0 | METROS CUADRADOS | 46 | 30 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200150535 | Rehabilitacion De Vados Y Camino De La Mota A Los Sauces | 13FISM094018 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | La Mota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 185242.63 | 185242.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200150591 | Empedrado De Camino De Ls Huertitas A La Laborcilla | 13FISM094019 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 95112 | 192831.26 | 192831.26 | 127851.9 | 127851.9 | 127851.9 | 127851.9 | 66.3025 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 80 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130200150685 | Empedrado De Calles Prolongacion Colon Y Basilio Gutierrez | 13FISM094020 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 105128 | 247418.48 | 247418.48 | 105128 | 105128 | 105128 | 105128 | 42.49 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200150701 | Construccion De Carpeta Asfaltica En Calle Sauce Temblon En Los Sauces | 13FISM094021 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 257663.93 | 276103.39 | 276103.39 | 257663.93 | 257663.93 | 257663.93 | 257663.93 | 93.3215 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200150758 | Terminacion De Canal De Mamposteo Para Aguas Pluviales En Calle Nicolas Bravo | 13FISM094022 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | San José de Gracia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 181919.81 | 243560.85 | 243560.85 | 243385.92 | 243385.92 | 243385.92 | 243385.92 | 99.9282 | 0 | METROS | 350 | 90 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130200150802 | Terminacion De Barda Perimetral En Telesecundaria Eduardo Ruiz | 13FISM094023 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | San José de Bazarte (La Villa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 105881.88 | 162451.56 | 162451.56 | 120918 | 120198 | 120198 | 120198 | 73.9901 | 0 | METRO | 50 | 95 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200150828 | Terminacion De Empedrado En Calles Juan De La Mora Y Tomas De La Mora | 13FISM094024 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Mazatitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 133905.35 | 133905.35 | 133905.35 | 133905.35 | 133905.35 | 133905.35 | 133905.35 | 100 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200150894 | Alumbrado De Campo De Futbol En La Delegacion De Mezcala | 13FISM094025 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Mezcala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 19228.65 | 23598.88 | 23598.88 | 19228.65 | 19228.65 | 19228.65 | 19228.65 | 81.4812 | 0 | METRO | 1100 | 95 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200151176 | Empedrado De Camino La Laborcilla A La Majada | 13FISM094026 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | La Laborcilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 116180.2 | 216453.25 | 216453.25 | 209380.12 | 209380.12 | 209380.12 | 209380.12 | 96.7323 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 90 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200151196 | Empedrado De Calle Andador Rio Seco En El Fraccionamiento Bosques Del Lago | 13FISM094027 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 45058.2 | 45058.2 | 39309.68 | 39309.68 | 39309.68 | 39309.68 | 87.242 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200151273 | Electrificacion En La Comunidad Puerta De Acahuales | 13FISM094028 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Puerta de Acahuales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Energía | En Ejecución | 2013 | 0 | 85849.38 | 85849.38 | 52721.98 | 52721.98 | 52721.98 | 52721.98 | 61.4122 | 0 | METROS | 20 | 10 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200151859 | Insumos Cocina Seguridad Pública | 027 | Jalisco | Jamay | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 375.2 | 375.2 | 375.2 | 375.2 | 375.2 | 375.2 | 100 | 0 | Trabajador | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130200151969 | Conservación Y Mantenimiento De Oficinas De Seguridad Pública Y Base De Protección Civil | 029 | Jalisco | Jamay | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100 | 0 | Instalación | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200151984 | Construcción De Camino Cuquio -Juchitlán Segunda Etapa, (Km 3 300 Al Km 6 800) Cuquío (Fondereg 2013) | 16001300049 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3500 | 100 | 80 | Financiera: / Física: avance del 80% reportado por el municipio de Cuquio / Registro:
JAL00130200154134 | Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion | 50 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 50000 | 95000 | 77037 | 77037 | 77037 | 77037 | 77037 | 81.0916 | 0 | Pesos | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200154140 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administracion | 51 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 50000 | 65737 | 3400 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 9.8879 | 0 | Pesos | 130 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200154141 | Camaras Fotograficas Y De Video | 52 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 100 | 0 | Pesos | 130 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200154146 | Vehiculos Y Equipo Terrestre | 53 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 239200 | 239200 | 239200 | 239200 | 239200 | 95.68 | 0 | Pesos | 57000 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200154155 | Escuelas De Calidad | 3 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 100 | 0 | Pesos | 57000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: YA SE CONCLUYÓ ESTE APOYO Y SE APOYARON A 46 ESCUELAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200154167 | Construccion De Empedrado Con Huella De Concreto, Guarniciones Y Banquetas | 4 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1300000 | 1300000 | 1199566 | 1199566 | 1199566 | 1199566 | 1199566 | 92.2743 | 0 | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESTA OBRA FÍSICAMENTE YA FUE CONCLUIDA EN UN 100 % PERO FINANCIERAMENTE ESTÁ PENDIENTE DE EJERCERSE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200154172 | Electrificacion En Calle Niños Heroes | 5 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | Energía | En Ejecución | 2013 | 0 | 28861.5 | 28861.5 | 28861.5 | 28861.5 | 28861.5 | 28861.5 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA ESTÁ CONCLUIDA DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200154178 | Construccion De Electrificacion En Calle Juan Alvarez | 2-2012 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | Energía | En Ejecución | 2013 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL 2012, SIMPLEMENTE QUE CONCLUYÓ EN EL 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200154192 | Construccion De Red De Alcantarillado Y Agua Potable Y Pavimentacion | 6 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2125846.91 | 2125846.91 | 1922339 | 1922339 | 1922339 | 1922339 | 1922339 | 90.427 | 0 | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FÍSICAMENTE YA ESTA CONCLUIDA, FINANCIERAMENTE TODAVÍA NO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200154195 | Construccion De Red De Alcantarillado Y Agua Potable Y Pavimentacion | 7 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2100000 | 2100000 | 1842614 | 1842614 | 1842614 | 1842614 | 1842614 | 87.7435 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA ESTÁ CONCLUIDA FÍSICAMENTE, FALTA CONCLUIRLA FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200154202 | Construccion De Empedrado, Guarniciones Y Banquetas | 8 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 865651 | 870000 | 870000 | 865651 | 865651 | 865651 | 865651 | 99.5001 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE CONCLUYÓ EN SU TOTALIDAD FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200154207 | Construccion De Empedrado, Guarniciones Y Banquetas | 9 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 847793 | 847793 | 847793 | 709975 | 709975 | 709975 | 489490 | 83.7439 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: FÍSICAMENTE YA ESTÁ CONCLUIDA LA OBRA, FALTA CONCLUIRLA FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200158477 | Construccion De Puente En Camino Plan De Mezcala | 13FISM094029 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Mezcala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 62055.19 | 167048.38 | 167048.38 | 165877.52 | 165877.52 | 165877.52 | 165877.52 | 99.2991 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200158520 | Terminacion De Empedrado En Calle Chula Vista En Colonia Chulavista | 13FISM094030 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 100 | 0 | METRO CUADRADO | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200158533 | Suministro De Pintura Para La Escuela Benito Juarez En San Jose De Gracia | 13FISM094031 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | San José de Gracia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 92425.55 | 92425.55 | 48599.04 | 48599.04 | 48599.04 | 48599.04 | 52.5818 | 0 | LITROS | 120 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200158541 | Calculo Estructural De Puente Peatonal En Comunidad Popotes | 13FISM094032 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 16588 | 16588 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 90.9091 | 0 | PROYECTO | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200158556 | Construccion De Andador Y Cunetas En Camino De Acceso A San Jose De Bazarte | 13FISM094033 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | San José de Bazarte (La Villa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 574762.47 | 574762.47 | 408169.9 | 408169.9 | 408169.9 | 408169.9 | 71.0154 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 10 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200158567 | Empedrado De Calle Carlos Fuentes En Colonia Popotes | 13FISM094034 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO33 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 68295.4 | 68295.4 | 66834.48 | 66834.48 | 66834.48 | 66834.48 | 97.8609 | 0 | METRO CUADRADO | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200158577 | Empedrado De Calles Diamante Y Rubi En La Colonia Los Sauces | 13FISM094035 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tecomatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 151319.95 | 314256.47 | 314256.47 | 264985.85 | 264985.85 | 264985.85 | 264985.85 | 84.3215 | 0 | METRO CUADRADO | 120 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200158584 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Miguel Hidalgo | 13FISM094036 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tecomatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 14060 | 106490.06 | 106490.06 | 106470.73 | 106470.73 | 106470.73 | 106470.73 | 99.9818 | 0 | METROS | 80 | 15 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200160767 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Av. Arq. Pedro Ramirez Vazque | 140235R3312 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 887758.4 | 790178 | 790178 | 790178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 120 | 100 | 0 | Financiera: No se ha iniciado el presente proyecto / Física: No se ha iniciado el presente proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200160885 | Construccion De Machuelo Integral Av. Arq Pedro Ramirez Vazquez Col. Reforma | 140235R3313 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 140824.26 | 140820 | 140820 | 140820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 120 | 100 | 10 | Financiera: El proyecto no se ha iniciado / Física: No se ha iniciado el proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200160927 | Construccion De Boca De Tormenta Av Arq Pedro Ramirez Vazquez Col. Reforma | 140235R3315 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 79919.55 | 68196 | 68196 | 68196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 120 | 100 | 0 | Financiera: No se ha iniciao el presente proyecto / Física: No se ha iniciado el presente proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200160942 | Construccion De Red Pluvial Av Arq Pedro Ramirez Vazquez | 140235R3316 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4631.75 | 4390 | 4390 | 4390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Cisterna | 120 | 100 | 0 | Financiera: No se ha iniciado el Proyecto / Física: No se ha iniciado el Proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200160985 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Jesus Aguiñaga En La Comunidad Del Novillo | 002 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | El Norato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 557015 | 557015 | 501314 | 538923 | 457024 | 457024 | 457024 | 82.0488 | 0 | Obra | 60 | 50 | 82.05 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200161073 | Construccion De Andadores Peatonales Col. Jardines De Zaoptlan 2da Seccion | 140235R3319 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 700000 | 700000.25 | 700000.25 | 700000.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 220 | 100 | 0 | Financiera: No se ha iniciado el pryecto / Física: No se ha iniciado el proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200161163 | Red Electrica Para Calle Principal En La Comunidad De El Huarache | 005 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | El Huarache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OJUELOS DE JALISCO | Energía | En Ejecución | 2013 | 362080 | 362080 | 362080 | 362080 | 362080 | 362080 | 362080 | 100 | 0 | Obra | 12 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200161197 | Construccion De Concreto Hidraulico En Cruces De Las Calles De La Col 16 De Septiembre | 140235R3320 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 700000 | 428358.99 | 428358.99 | 428358.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 420 | 100 | 0 | Financiera: No se ha iniciado el Proyecto / Física: No se ha Iniciado el Proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200161209 | Adecuacion De Pozo Manantial Matancillas | 007 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OJUELOS DE JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 233291 | 233291 | 209962 | 231207 | 143199 | 143199 | 143199 | 61.3821 | 0 | Obra | 4784 | 50 | 61.38 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200161231 | Adecuacion De Pozo Manantial De La Hierba | 008 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | La Hierba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OJUELOS DE JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 375848 | 375848 | 338263 | 372929 | 275578 | 275578 | 275578 | 73.3217 | 0 | Obra | 799 | 50 | 73.32 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200161283 | Red Electrica Para La Calle Del Campo En La Comunidad De La Hierba | 009 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | La Hierba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OJUELOS DE JALISCO | Energía | En Ejecución | 2013 | 292101 | 292101 | 292101 | 292101 | 292101 | 292101 | 292101 | 100 | 0 | Obra | 60 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200161503 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Luis G Maciel En La Comunidad De Guadalupe Victoria | 015 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUALOS DE JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 176291 | 176291 | 175700 | 175700 | 175700 | 175700 | 175700 | 99.6648 | 0 | Obra | 35 | 50 | 99.66 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200161558 | Ampliacion De Servicios En La Calle Francisco I Madero Cabecera Municipal De Ojuelos De Jalisco | 016 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OJUELOS DE JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 436705 | 436705 | 393035 | 405148 | 101287 | 101287 | 101287 | 23.1935 | 0 | Obra | 30 | 50 | 23.19 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200167008 | Restauración Del Templo De El Calvario En Lagos De Moreno Jalisco. | '10001200031 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestrucutra y Obra Pública y Secretaria de Cultura | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1401211.96 | 1401211.96 | 1401211.96 | 1401211.96 | 1366521.36 | 1366521.36 | 1366521.36 | 97.5242 | 0 | Metros Cuadrados | 150873 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200167346 | Combustibles, Lubricantes Y Aditivos | COMBUSTIBLE | Jalisco | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 948500 | 948500 | 510931.59 | 948500 | 510931.59 | 510931.59 | 510931.59 | 53.8673 | 0 | Vehículo | 18711 | 9.83 | 53.86 | Financiera: / Física: / Registro: SE PAGARON COMBUSTIBLES, ADITIVOS Y LUBRICANTES, NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200167425 | Servicios Profesionales | SERV. PROF. | Jalisco | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 10000 | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | 33.3333 | 0 | Asesoría | 50 | 0.31 | 33.33 | Financiera: / Física: SE PAGARON HONORARIOS POR ASESORIA A PERSONAL DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA. / Registro: SE PAGARON HONORAROS POR ASESORIA PROFESIONAL A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200167449 | Mantenimiento Tecnologico E Informatico | - | Jalisco | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 56000 | 56000 | 33669.4 | 56000 | 33669.4 | 33669.4 | 33669.4 | 60.1239 | 0 | Equipo | 15000 | 0.58 | 60.12 | Financiera: / Física: SE INSTALO EQUIPO DE MONITOREO, PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. / Registro: SE INSTALO EQUIPO DE MONITOREO PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TENER UN MEJOR CONTROL DE LOS QUE ACUDEN A ELLA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200168029 | Libramiento Matatlan (Elaboración De Sub Base Y Base) | 6140-007-204-13 | Jalisco | Zapotlanejo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 286998 | 294379.82 | 294379.82 | 294379.82 | 294379.82 | 294379.82 | 294379.82 | 100 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 0 | 1.83 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130200168137 | Gastos Varios ( Energia Electrica) | C.F.E. | Jalisco | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Energía | En Ejecución | 2013 | 215000 | 215000 | 183286 | 215000 | 183256 | 183256 | 183256 | 85.2353 | 0 | Luminaria | 18711 | 2.23 | 85.24 | Financiera: / Física: SE PAGAO EL CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO / Registro: SE PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICICDAD POR EL CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200168171 | Empedrado Camino Del Tepame A Lagunitas | 6140-008-204-13 | Jalisco | Zapotlanejo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 942400 | 942400 | 350762 | 942400 | 942400 | 336842 | 336842 | 35.743 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 0 | 6 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130200168271 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Y Vecinales | - | Jalisco | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 299599.21 | 300000 | 299559.21 | 299559.21 | 299559.21 | 99.8531 | 0 | Kilómetro | 18000 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REHABILITARON TRAMOS DE CAMINOS EN DISTINTAS COMUNIDADES, COMO: CHILARILLO, CUSTIQUE Y CHIMOTE, SAN JUANICO DE ARRIBA Y ENMEDIO, LA PLATEADA, EL CERRITO COLORADO, CORRAL BLANCO, ENTRE OTROS. GASTANDO DE RAMO 33 UN TOTAL DE $268,261.61 Y GASTO MUNICIPAL DEL $31,297.60, ARROJANDO EN TOTAL $299,559.21. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200168340 | Red De Drenaje Central Y Descargar En El Canuto | 6140-010-204-13 | Jalisco | Zapotlanejo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1846213 | 300000 | 167311.51 | 167311.51 | 167311.51 | 167311.51 | 163000 | 55.7705 | 0 | RED DE DRENAJE | 0 | 11.76 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: CABE MENCIONAR QUE HUBO UN AHORRO IMPRESIONANTE EN LA OBRA PUES LA COMUNIDAD AYUDO CON APORTACIÓN DE UNA GRAN PARTE DE MATERIAL Y SERVICIO DE MAQUINARIA, POR LO QUE EL TECHO FINANCIERO INICIALMENTE APROBADO HA SIDO MODIFICADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200168361 | Electrificacion De Calle De Telesecundaria Manuel Lopez Cotilla A La Entrada De La Comunidad De Tepusco | - | Jalisco | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Energía | En Ejecución | 2013 | 105747 | 112281.03 | 106204.82 | 112281.03 | 112281.03 | 112281.03 | 112281.03 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 5000 | 0.03 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ELECTRIFICO CALLE FRENTE A TELESECUNDARIA MANUEL LOPEZ COTILLA HASTA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE TEPUSCO, PARA BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES. EL GASTO DEL PROGRAMA DE RAMO 33 FUE DE $106204.82, EL GASTO MUNICIPAL FUE DE $6,076.21, EN TOTAL GASTADO DE LA OBRA FUE DE $ 112,281.03. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200168407 | Electrificacion En Calle Agapito Carrillo En Colonia La Mazmorra, En Area De Donacion Municipal. | - | Jalisco | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Energía | En Ejecución | 2013 | 51202 | 51423.89 | 51423.89 | 51423.89 | 51423.89 | 51423.89 | 51423.89 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 4000 | 0.02 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ELECTRIFICO FRENTE AREA DE SESION EN CALLE AGAPITO CARRILLO, EN FRACCIONAMIENTO LA MAZMORRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200169522 | Empedrado Libramiento Matatlan 1ra. Etapa | 6140-011-204 | Jalisco | Zapotlanejo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 352220 | 486200.2 | 486200.2 | 486200.2 | 486200.2 | 486200.2 | 486200.2 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 0 | 2.24 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL TECHO FINANCIERO HA SIDO MODIFICADO HA RAZÓN DE QUE SE AMPLIO LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200169682 | Empedrado Camino De Sjf A Monte De La Virgen | 6140-012-204-13 | Jalisco | Zapotlanejo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRSIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 110000 | 32855 | 32855 | 32855 | 32855 | 32855 | 32855 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 0 | 0.7 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO SE MODIFICO PORQUE OPTIMIZARON RECURSOS YA QUE HUBO PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
JAL00130200169779 | Empedrado Privada Independencia En La Mora | 6140-013-204-13 | Jalisco | Zapotlanejo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 30240 | 25987.5 | 25987.5 | 25987.5 | 25987.5 | 25987.5 | 25987.5 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 0 | 0.19 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TECHO MODIFICADO A RAZÓN DE LA OPTIMIZACION DE RECURSOS, CON MENOS DINERO SE CUMPLIÓ LA META
JAL00130200169867 | Empedrado Calles Varias En San Joaquin | 6140-014-204-13 | Jalisco | Zapotlanejo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 110000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 0 | 0.7 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA META SE AMPLIO RAZON POR LA CUAL EL TECHO FINANCIERO FUE MODIFICADO
JAL00130200169941 | Muro De Contención Para Proteger Abastecimiento De Agua Potable | 6140-015-204-13 | Jalisco | Zapotlanejo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1150000 | 760000 | 716736 | 716736 | 716736 | 716736 | 452433.8 | 94.3074 | 0 | M2, Muro de contención | 0 | 7.32 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: TECHO MODIFICADO A RAZÓN DE QUE LA META SE CUBRIÓ CON MENOS RECURSO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200170191 | Empedrado Camino De Noxtla Al Saucillo | 6140-052-204-13 | Jalisco | Zapotlanejo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 204118 | 404230 | 404230 | 404230 | 404230 | 344912 | 344912 | 85.3257 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 0 | 1.29 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO FUE MODIFICADO A RAZÓN DE QUE LA META SE AMPLIO, CUBRIENDOCE TAMBIÉN CONTINGENCIA POR EL TEMPORAL DE LLUVIA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200170297 | Construcción De Salón Para Kinder Narciso Mendoza En Coyotes | 6190-201-201-13 | Jalisco | Zapotlanejo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 0 | 0.44 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200170404 | Casa De Salud En Caricillo - La Purisima | 6190-006-204-13 | Jalisco | Zapotlanejo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 14564 | 14542.75 | 14542.75 | 14542.75 | 14542.75 | 14542.75 | 14542.75 | 100 | 0 | -1 | 0 | 0.09 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAMBIO EL TECHO A RAZÓN DE QUE ESTE MONTO CUBRE EL 100% DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130200170446 | Casa De Salud Los Platos En Matatlan | 6190-007-204-13 | Jalisco | Zapotlanejo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 10170 | 9477 | 9477 | 9477 | 9477 | 9477 | 9477 | 100 | 0 | -1 | 0 | 0.06 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TECHO MODIFICADO POR OPTIMIZACION DE RECURSOS, LA OBRA SE CONCLUYO AL 100%
JAL00130300176435 | 80333 Suministro De Equipamiento Para Un Aula Didactica De Acuerdo A La Estadistica, Un Aula Foracit Con Acervo De Biblioteca, Un Taller De Mantenimiento Domestico De Acuerdo A La Guia, En Base Orden | KPC-80333 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 447974 | 459969 | 459969 | 459969 | 107769 | 107769 | 107769 | 23.4296 | 0 | Espacio | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: cifras preeliminares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300179065 | Agua Potable; Calle Orquidea De Miguel Borja A Amapola, Colonia Arroyo De Las Flores | FAISM002-13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 293889 | 293889 | 293889 | 293889 | 126864 | 126864 | 126864 | 43.1673 | 0 | Metro Lineal | 217 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300179084 | Proyecto De Intervención Y Rehabilitación Para El Museo De Las Culturas Populares | 08001300017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 55000000 | 55000000 | 55000000 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 20000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares - Se valida y pasa al siguiente nivel.
JAL00130300179191 | Agua Potable Privada Misericordia Al Cruce Con Hidalgo | FAISM 005- 13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 173427 | 173427 | 173427 | 173427 | 110971 | 110971 | 110971 | 63.9872 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300179243 | Agua Potable Calle San Francisco De San Isidro A Conrado Antuna | FAISM006-13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 217735 | 217735 | 217735 | 217735 | 212159 | 212159 | 212159 | 97.4391 | 0 | Metro Lineal | 229 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300180182 | Proyecto De Infraestructura Para Mejorar El Transporte Público De Pasajeros, En La Red De Ejes Troncales, Avenida De La Paz Y Avenida Niños Héroes. | OPG-PEF-EYP-AD-C07-059/13 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUCION MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 187500 | 187500 | 187500 | 25 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: EL RECURSO PENDIENTE SE EJERCERA AL 4TO TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300180204 | Proyecto De Infraestructura Para Mejorar El Transporte Público De Pasajeros, Con El Desarrollo De 25 Estaciones De Transferencia Multimodal. | OPG-PEF-EYP-AD-C07-060/13 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUCION MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2425000 | 2425000 | 2425000 | 2425000 | 606250 | 606250 | 606250 | 25 | 0 | Obra | 0 | 100 | 80 | Financiera: EL RECURSO PENDIENTE SE EJERCERA AL 4TO TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300180234 | Proyecto De Infraestructura Para Mejorar El Transporte Público De Pasajeros, Con El Desarrollo De La Estación De Transferencia Multimodal De "Tetlan". | OPG-PEF-EYP-AD-C07-061/13 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUCION MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 87500 | 87500 | 87500 | 25 | 0 | Obra | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300180348 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Sutitucion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas. | OPG-PEF-PAV-LP-C09-066-13 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUCION MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 7101976.74 | 7101976.74 | 7101976.74 | 7101976.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: EL RECURSO SE EJERCERA EN EL 4TO TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300180441 | Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Luis Covarrubias En Colonia Patria Nueva Del Municipio De Guadalajara (3x1 Codesol | 29001300368 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1705364 | 1705364 | 1705364 | 1705364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 497 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminar - Se valida y pasa al siguiente nivel.
JAL00130300180526 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Sutitucion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas. | OPG-PEF-PAV-LP-C09-067-13 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUCION MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 24214425.07 | 24214425.07 | 24214425.07 | 24214425.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: EL RECURSO SE EJERCERA EN EL 4TO TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300180541 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Sutitucion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas. | OPG-PEF-PAV-LP-C09-068-13 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUCION MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 26118741.7 | 26118741.7 | 26118741.7 | 26118741.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: EL RECURSO SE EJERCERA EN EL 4TO TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300180554 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Sutitucion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas. | OPG-PEF-PAV-LP-C09-069-13 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUCION MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 12349457.54 | 12349457.54 | 12349457.54 | 12349457.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: EL RECURSO SE EJERCERA EN EL 4TO TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300180564 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Sutitucion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas. | OPG-PEF-PAV-LP-C09-070-13 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUCION MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 15004079.07 | 15004079.07 | 15004079.07 | 15004079.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300180572 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Sutitucion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas. | OPG-PEF-PAV-LP-C09-071-13 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUCION MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 45608647.18 | 45608647.18 | 45608647.18 | 45608647.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: EL RECURSO SE EJERCERA AL 4TO TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300180589 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Sutitucion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas. | OPG-PEF-PAV-LP-C09-072-13 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUCION MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 29471979.84 | 29471979.84 | 29471979.84 | 29471979.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: EL RECURSO SE EJERCERA EN EL 4TO TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300180619 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Sutitucion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas. | OPG-PEF-PAV-LP-C09-073-13 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUCION MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 23339166.12 | 23339166.12 | 23339166.12 | 23339166.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: EL RECURSO SE EJERCERCERA EN EL 4TO TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300180629 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Sutitucion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas. | OPG-PEF-PAV-LP-C09-074-13 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUCION MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 57689747.26 | 57689747.26 | 57689747.26 | 57689747.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300180644 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Sutitucion De Lineas Hidrosanitarias, Tomas Domiciliarias Y Banquetas | OPG-PEF-PAV-LP-C09-075-13 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUCION MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 42127287.34 | 42127287.34 | 42127287.34 | 42127287.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: EL RECURSO SE EJERCERA EN EL 4TO TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300180974 | Agua Potable; Calle San Martín De Santa María A Carretera A Chápala | FAISM007-13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 395380 | 395380 | 395380 | 82.3708 | 0 | Metro Lineal | 469 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300181621 | 73869.Construccion De Siete Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional, Un Taller De Computo, Un Taller De Dibujo, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Bodega, Portico, Escalera Y Obra Exterior. | kpc-73869 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comite administrador del programa estatal de construccion de escuelas | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 11137883 | 11137883 | 11137883 | 11137883 | 2784470 | 2784470 | 2784470 | 25 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: son cifras preliminares
JAL00130300181625 | Pavimentacion Con Asfalto Del Camino Coinan Morales Segunda Etapa | OP006 | Jalisco | Tototlán | Coina Grande | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | EDUARDO VENTURA PADILLA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2380000 | 1582759.51 | 1582759.51 | 1582759.51 | 1582759.51 | 1582759.51 | 1582759.51 | 100 | 0 | Kilómetro | 1500 | 100 | 62 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
JAL00130300181648 | 78081.Construccion De Un Aula Didactica, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Administracion, Orientacion Vocacional, Servicio Medico, Prefectura, Portico, Biblioteca Y Obra Exterior. | KPC-78081 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 5885147 | 5885147 | 5885147 | 5885147 | 1471286 | 1471286 | 1471286 | 25 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SON CIFRAS PRELIMINALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300181656 | 78997.Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Un Aula Foracyt, Un Laboratorio Polifuncional, Un Taller De Computo, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Bodega, Escalera Y Obra Exterior. | KPC-78997 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONTRUCCION DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 8092152 | 8092152 | 8092152 | 8092152 | 2023038 | 2023038 | 2023038 | 25 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SON CIFRAS PRELIMINALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300181858 | Electrificación Y Alumbrado De La Colonia La Peñita En Cabecera Municipal. | 008 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNCIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1000 | 644365.01 | 644365.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 730 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300182075 | 79017.Construccion De Doce Aulas Didacticas, Un Aula Foracyt, Un Laboratorio Polifuncional, Un Taller De Computacion, Un Taller De Dibujo, Un Taller De Electricidad, Nucleo De Servicios Sanitarios | KPC-79017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OOMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 15974626 | 15974626 | 15974626 | 15974626 | 3993656 | 3993656 | 3993656 | 25 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 0.01 | Financiera: / Física: / Registro: SON CIFRAS PRELIMINARES
JAL00130300182127 | 79250.Construccion De Seis Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Una Direccion Con Anexo, Bodega, Escalera Y Obra Exterior. | KPC-79250 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5277121 | 5277121 | 5277121 | 5277121 | 1319280 | 1319280 | 1319280 | 25 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SON CIFRAS PRELIMINARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300182175 | 79254.Construccion De Seis Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Una Direccion Con Anexo, Bodega, Escalera Y Obra Exterior. | KPC-79254 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5252068 | 5252068 | 5252068 | 5252068 | 1313017 | 1313017 | 1313017 | 25 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SON CIFRAS PRELIMINARES
JAL00130300182188 | 79256.Construccion De Seis Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional, Un Taller De Computo, Un Taller De Dibujo, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Bodega, Escaleras Y Obra Exterior. | KPC-79256 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 10422073 | 10422073 | 10422073 | 10422073 | 2605518 | 2605518 | 2605518 | 25 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SON CIFRAS PRELIMINARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300182196 | 79262.Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior. | KPC-79262 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 424303 | 424303 | 424303 | 424303 | 196765 | 196765 | 196765 | 46.3737 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SON CIFRAS PRELIMINARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300182213 | 79266.Construccion De Un Aula Didactica, Una Direccion Con Anexo, Una Bodega Y Obra Exterior. | KPC-79266 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 806109 | 806109 | 806109 | 806109 | 468201 | 468201 | 468201 | 58.0816 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SON CIFRAS PRELIMINARES
JAL00130300182236 | 79270.Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Aula Foracyt, Un Taller De Electronica, Bodega , Escalera Y Obra Exterior. | KPC-79270 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5170571 | 5170571 | 5170571 | 5170571 | 1292643 | 1292643 | 1292643 | 25 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SON CIFRAS PRELIMINARES
JAL00130300182251 | 79272.Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior. | KPC-79272 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 553991 | 553991 | 553991 | 553991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SON CIFRAS PRELIMINARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300182264 | 79288.Construccion De Un Aula Didactica, Un Aula Foracyt Y Obra Exterior. | KPC-79288 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1120729 | 1120729 | 1120729 | 1120729 | 488998 | 488998 | 488998 | 43.6321 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: SON CIFRAS PRELIMINARES
JAL00130300182268 | 79294.Construccion De Tres Aulas Didacticas, Reparaciones Y Obra Exterior. | KPC-79294 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1235352 | 1235352 | 1235352 | 1235352 | 476132 | 476132 | 476132 | 38.5422 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SON CIFRAS PRELIMINARES
JAL00130300182284 | 83660.Suministro De Equipo De Computo E Impresoras En Base A La Papeleta N° 102/13 Del Lic.Mauricio Medina Brambila, Director Administrativo. Antecedente Referencia 2056/2013. | KPC-83660 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMNISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 570453 | 570453 | 570453 | 570453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SON CIFRAS PRELIMINARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300182292 | 83659.Suministro De Mobiliario Para El Stock Rene 2013, En Base A La Papeleta N° 102/13 Del Lic.Mauricio Medina Brambila, Director Administrativo. Antecedente Referencia 2056/2013. | KPC-83659 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 6506908 | 6506908 | 6506908 | 6506908 | 238519 | 238519 | 238519 | 3.6656 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SON CIFRAS PRELIMINARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300182308 | 83659.Suministro De Mobiliario Para El Stock Rene 2013, En Base A La Papeleta N° 102/13 Del Lic.Mauricio Medina Brambila, Director Administrativo. Antecedente Referencia 2056/2013. | KPC-83659 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 6506908 | 6506908 | 6506908 | 6506908 | 2949729 | 2949729 | 2949729 | 45.3323 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SON CIFRAS PRELIMINARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300184517 | Adecuación De Área De Cocina En El Edificio De La Escuela Primaria Ixca Farias | - | Jalisco | Cocula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 37331.81 | 36864 | 36864 | 37331.81 | 37331.81 | 36864 | 36864 | 100 | 0 | Apoyo | 204 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: Validar proyectos
JAL00130300184580 | Construcción De Canal De Aguas Pluviales En La Calle Nicolas Bravo | - | Jalisco | Cocula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 150590 | 134742.57 | 134742.57 | 150590 | 150590 | 134742.57 | 134742.57 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: Validar proyectos
JAL00130300184596 | Construcción De Puente Vehicular En La Calle Nicolás Bravo | - | Jalisco | Cocula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 316860 | 192385.81 | 192385.81 | 316860 | 316860 | 192385.81 | 192385.81 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: Validar proyectos
JAL00130300184667 | Rehabilitación Del Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz | - | Jalisco | Cocula | El Chivatillo (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 12927 | 2630.18 | 2630.18 | 12927 | 12927 | 2630.18 | 2630.18 | 100 | 0 | Acción | 23 | 100 | 10 | Financiera: / Física: Solo se apoyara con la compra de los materiales la mano de obra será aportación de los padres de familia / Registro: Validar proyectos
JAL00130300184684 | Rehabilitación De Pintura Y Herreria En Preescolar Colegio Independencia | - | Jalisco | Cocula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 24340.9 | 18340 | 18340 | 24340.9 | 24340.9 | 18340 | 18340 | 100 | 0 | Acción | 47 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: Validar proyectos
JAL00130300185063 | Desarrollo Institucional (Prodim) | 012 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 364841.98 | 364841.98 | 364841.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300185480 | Pago De Luz Pozos | 160 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ACANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 19413728.89 | 19413728.89 | 14697286.66 | 12016931.84 | 12016931.84 | 12016931.84 | 12016931.84 | 61.8991 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 61.9 | Financiera: / Física: / Registro: N/A
JAL00130300185521 | Rehabilitación De Imagen Urbana De Calle Ramón Corona En Tequila (Xi Etapa Del Programa Tequila, Pueblo Mágico) | 08001300004 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300185717 | Rehabilitación De Imagen Urbana De Calle Galeana En La Cabecera Municipal De Mazamitla (Viii Etapa Del Programa Mazamitla, Pueblo Mágico). | 08001300011 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública - SIOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13225 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300185905 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Cerro De Los Gallos 2a. Etapa Ubicado En La Cabecera Municipal De Encarnacion De Diaz, Jalisco | 1 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 803595.54 | 803595.54 | 803595.54 | 803595.54 | 803595.54 | 803595.54 | 803595.54 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300186062 | Peatonalización De Calle Matamoros E Integración Con Plaza Principal En Tapalpa (Xi Etapa Del Programa Tapalpa, Pueblo Mágico). | 08001300010 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18096 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300186073 | Rehabilitación De Calle De Ingreso Y Perimetrales A Plazas De Primer Cuadro (Ii Etapa Del Programa San Sebastián Del Oeste, Pueblo Mágico). | 08001300003 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 5755 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300186818 | Seguridad Publica | 127 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 131539098.57 | 131539098.57 | 99537976.25 | 82399766.61 | 82341504.58 | 82341504.58 | 82341504.58 | 62.5985 | 0 | Pesos | 100 | 100 | 62.64 | Financiera: / Física: / Registro: N/A
JAL00130300186835 | Subsemun2013 Municipal | 131 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 12500000 | 10000000 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 0.0094 | 0 | Pesos | 100 | 100 | 0.05 | Financiera: / Física: / Registro: N/A
JAL00130300186836 | Inversión Seguridad Pública | 123 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Autlán de Navarro | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 10000000 | 10000000 | 5000000 | 5000000 | 25 | 0 | Sociedad | 57000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Cifras preliminares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300187171 | Rehabilitación De Imagen Urbana De Calles, Banquetas Y Fachadas De Calle Hidalgo (Ii Etapa De Rehabilitación De Imagen Urbana Del Centro Histórico De Lagos De Moreno). | 08001300002 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 8000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 153817 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300187211 | Construcción De Módulos De Servicio En Accesos A Playas De Calle Honduras Y De Calle Nicaragua En Puerto Vallarta (Vii Etapa. Rescate Del Centro Histórico Y Zonas De Influencia En Puerto Vallarta) | 08001300009 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 255681 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300187279 | Rehabilitación Del Andador Francisca Rodríguez En Puerto Vallarta (Vii Etapa Rescate Del Centro Histórico Y Zonas De Influencia En Puerto Vallarta). | 08001300008 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 255681 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300187360 | Renovación De Imagen Urbana De Banquetas Av. Ramón Corona En Chapala (Malecón Eco-Turístico De Chapala). | 08001300007 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 48839 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300187495 | Rehabilitación De Imagen Urbana Del Corredor Turístico Melaque-Barra (Ii Etapa Rehabilitación De Imagen Urbana Del Corredor Turístico Melaque-Barra De Navidad Y Acceso Público A Playas De Cihuatlán). | 08001300006 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39020 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300187558 | Rehabilitación De Accesos Públicos A Playas De Puerto Melaque En Cihuatlán (Ii Etapa De Rehabilitación De Imagen Urbana Del Corredor Melaque-Barra De Navidad Y Acceso Público A Playas De Cihuatlán). | 08001300005 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39020 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300187674 | I Etapa De Rehabilitación De Imagen Urbana De Calles Morelos Y Buen Viaje, En San Juan De Los Lagos. | 08001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 65219 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300187794 | Agua Potable En La Calle Juan De La Barrera | FAISM008-13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 251140 | 251140 | 251140 | 251140 | 251140 | 220298 | 220298 | 87.7192 | 0 | Metro Lineal | 383 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300188007 | Agua Potable; Calle Unión De Independencia A Matamoros, Matamoros De Unión A Juárez | FAISM009-13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2251735 | 2251735 | 2251735 | 2251735 | 1103447.89 | 1103447.89 | 1103447.89 | 49.0043 | 0 | Metro Lineal | 1893 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300188096 | Alumbrado Publico Forta2013 | 143 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | Energía | En Ejecución | 2013 | 40492772 | 40492772 | 30644445.03 | 29312362.29 | 28107224.56 | 28107224.56 | 28107224.56 | 69.4129 | 0 | Pesos | 100 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300188116 | Aseo Publico Forta2013 | 145 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 7542480 | 7542480 | 5707245.54 | 5421326.77 | 5421326.77 | 5421326.77 | 5421326.77 | 71.8772 | 0 | Pesos | 100 | 100 | 71.87 | Financiera: / Física: / Registro: N/A
JAL00130300188382 | Capacitación En Cursos Específicos, Especializados, Punto Limpio E Iniciativas Estatales A 6 Municipios Integrados Y 21 Empresas En Las Diversas Rutas Del Estado De Jalisco (Picct) | 08001300013 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Universidad de Guadalajara | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 518014 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300188423 | Elaboración De Plan De Acción Sobre Competitividad Y Sustentabilidad De Tres Destinos De Jalisco: Guadalajara, Puerto Vallarta Y San Juan De Los Lagos. | 08001300016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Universidad de Guadalajara | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1816089 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300188455 | Implementación De Programa De Señalización Turística Integral De La Zona Metropolitana De Guadalajara. | 08001300015 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 40000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3793567 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300188680 | 78080construccion De Cinco Aulas Didacticas, Un Aula Foracyt, Un Taller De Computo, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Administracion, Orientacion Vocacional, Servicio Medico, Prefectura, Portico. | KPC-78080 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 2244641 | 8978565 | 8978565 | 8978565 | 2244641 | 2244641 | 2244641 | 25 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SON CIFRAS PRELIMINARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300188717 | 79249.Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Usos Multiples, Modulo De Nucleo De Servicios Sanitarios Con Direccion, Bodega Y Obra Exterior. | KPC-79249 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1185788 | 4743155 | 4743155 | 4743155 | 1185788 | 1185788 | 1185788 | 25 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SON CIFRAS PRELIMINARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300188921 | Mejoramiento De Viviendas En La Col. Loma Linda | OPG-R33-EQP-CI-C08-132-11 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 5898872.4 | 5898872.4 | 5898872.4 | 5898872.4 | 5898872.4 | 5005282.54 | 5005282.54 | 84.8515 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300189468 | Agua Potable; Calle Emiliano Zapata De Allende A López Mateos | FAISM010-13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 253729 | 253729 | 253729 | 253729 | 210974 | 210974 | 210974 | 83.1493 | 0 | Metro Lineal | 292 | 100 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300189653 | Alcantarillado Sanitario, Monte S., Luchador, Tarahumara, El Plan, Antiguo A Tlaj.; Estampida, Cam. Antiguo A Tlaj. Al Arroyo; La Loma, Calle Sin Nombre, Emiliano Zapata Y Limite De La Parcela. | FAISM012-13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2037846 | 2037846 | 2037846 | 88.602 | 0 | Metro Lineal | 3136 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300189669 | Alcantarillado Sanitario: Calle Santa Lucia, Victoriano De La Plaza A Miguel Aleman | FAISM013-13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1046953 | 1046953 | 1046953 | 1046953 | 791711 | 791711 | 791711 | 75.6205 | 0 | Metro Lineal | 542 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300189676 | Alcantarillado Sanitario: Calle Agua Dulce De Priv. Puerto Tampico A Tamiahua; Puerta Del Cielo De Agua Dulce A Cabo San Lucas | FAISM014-13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 144000 | 144000 | 144000 | 30 | 0 | Metro Lineal | 850 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300189684 | Alcantarillado Sanitario: Calle Unión Del Arroyo A Matamoros; Matamoros De Unión A Juárez | FAISM015-13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 620381 | 620381 | 620381 | 620381 | 382676 | 382676 | 382676 | 61.684 | 0 | Metro Lineal | 1440 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300189815 | Alcantarillado Sanitario: Calle Paseo Del Lago Entre Periférico Y Francisco Villa | FAISM017-13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 617386 | 617386 | 617386 | 617386 | 185216 | 185216 | 185216 | 30 | 0 | Metro Lineal | 721 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300189912 | Guarniciones Y Banquetas Calle Primero De Mayo | 4 | Jalisco | Villa Hidalgo | Tepusco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 28587.39 | 26622 | 26622 | 26622 | 26622 | 26622 | 26622 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: SE HABILITARON 65 M2 DE GUARNICIONES Y 65 M2 DE BANQUETAS. / Registro: SE REALIZO UN GASTO DE RAMO 33 POR $ 6,840.84 Y POR PARTE DE MUNICIPIO POR $ 19,781.16, ARROJANDO UN TOTAL DE $ 26,622.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300189942 | Guarniciones Y Banquetas En Calle Gonzalez Gallo | 5 | Jalisco | Villa Hidalgo | Tepusco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 68594.67 | 68748.48 | 68748.48 | 68748.48 | 68748.48 | 68748.48 | 68748.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 2000 | 2 | 100 | Financiera: / Física: SE HABILITARON 150 M2 DE GUARNICION Y 192 M2 DE BANQUETAS / Registro: SE REALIZARON PAGOS DE RAMO 33 POR $ 51,327.17 Y POR PARTE DE MUNICPIO POR $ 17,421.31, ARROJANDO UN TOTAL DE $ 68,748.48 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300190028 | Electrificacion De La Comunidad De Juiquinaqui | 6 | Jalisco | Villa Hidalgo | Juiquiñaqui de Abajo (Juiquiñaque) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Energía | En Ejecución | 2013 | 497476.01 | 497476.01 | 335979.62 | 494586.54 | 494586.54 | 335979.62 | 335979.62 | 67.5368 | 0 | Red de Distribución | 150 | 16 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZARON PAGOS DE RAMO 33 POR $ 335,979.62, POR PARTE DE MUNICIPIO $ 2,560.00 Y EL RESTO AUN ESTA PENDIENTE POR LIQUIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300190063 | Empedrado Ahogado En Cemento En El Centro | 7 | Jalisco | Villa Hidalgo | El Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 49083.98 | 49083.98 | 44868.8 | 44868.8 | 44868.8 | 44868.8 | 44868.8 | 91.4123 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 250 | 2 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRARON PAGOS DE RAMO 33 POR $9,247.74 Y POR PARTE DE MUNICIPIO $35,621.06, ARROJANDO UN TOTAL $ 44,868.80 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300190120 | Seguridad Publica A Los Habitantes Del Municipio Y En Sus Bienes | 2 | Jalisco | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 8980114 | 2245028.58 | 2245028.58 | 2245028.58 | 2245028.58 | 2245028.58 | 2245028.58 | 100 | 0 | FINANCIERA | 18500 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: LOS RECURSOS DE FORTAMUN SE APLICAN DIRECTAMENTE AL PROGRAMA DE SEGURIDAD; EN LO QUE RESPECTA A SERVICIOS PERSONALES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MPAL., PROTECCION CIVIL ASI MISMO A LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LO QUE RESPECTA AL ALUMBRADO PUBLICO Y MTTO. DE CALLES Y CALZADAS POR IGUAL AL MTTO. DE . VEHICULOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300190193 | Barandal Y Banqueta En Puente De Tepusco En Salida A Los Yañez | 9 | Jalisco | Villa Hidalgo | Tepusco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 98916.08 | 109587.2 | 100071.24 | 109587.2 | 109587.2 | 109587.2 | 109587.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 2000 | 3 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONSTRUYE BANQUETA Y COLOCACION DE BARANDAL PASA MANOS EN PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO QUE ATRAVIESA LA COMUNIDAD, PARA SEGURIDAD DE LOS PEATONES Y VECINOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300190326 | Construcción De Empedrado Ecológico Y Obras Complementarias En Calle Prolongación Lázaro Cárdenas, En La Localidad San Pedro Itzicán, Municipio De Poncitlán (Hábitat) | 29001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 55434 | 55434 | 55434 | 55434 | 55434 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300190337 | Guarniciones Y Banquetas En Calle Avila Camacho Entre Las Calles Gonzalez Gallo Y Garcia Barragan | 8 | Jalisco | Villa Hidalgo | Tepusco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 84582.93 | 75196.8 | 75196.8 | 75196.8 | 75196.8 | 75196.8 | 75196.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 200 | 3 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE PAGARON DE RAMO 33 $41,508.89 Y POR PARTE DE MUNICIPIO $ 33,687.91, ARROJANDO UN TOTAL DE $ 75,196.80. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300190402 | Obras De Contingencia: Conformación De Calles, Desazolves De Canales Y Vasos Reguladores | FAISM019-13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1058010 | 1058010 | 1058010 | 52.9005 | 0 | Obra | 71419 | 100 | 52.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300190458 | Mantenimiento A Parque Vehicular De La Direccion De Seguridad Publica Municipal | FORTAMANTTOVEHSEGPUB2013 | Jalisco | Ayotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 36491.88 | 36491.88 | 36491.88 | 36491.88 | 12.164 | 0 | Pesos | 38921 | 100 | 12.16 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE REPORTE INCLUYE LA ROTULACION Y ANTIGRAFITI DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA ADQUIRIDOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR Y SERVICIOS MECANICOS A PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
JAL00130300190547 | Adquisicion De Uniformes Para Personal De Seguridad Publica Municipal | FORTAUNIFORMESEGPUB2013 | Jalisco | Ayotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 125000 | 125000 | 125000 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 12.4 | 0 | Pesos | 38921 | 100 | 12.4 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300190592 | Construcción De 1a. Etapa De Empedrado Ecológico Y Obras Complementarias En Calle Independencia, En La Localidad De Mezcala, Municipio De Poncitlán (Hábitat) | 29001300002 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 178808 | 178808 | 178808 | 178808 | 178808 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 305 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300190598 | Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En La Calle Principal ( A Un Costado De La Carretera Federal Hacia La Piedad) De La Localidad El Bajío Municipio De Ayotlán (Pet) | 29001300192 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 16909 | 16909 | 16909 | 16909 | 16909 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
JAL00130300190648 | Construcción De Empedrado Ecológico Y Drenaje En Calle Lázaro Cárdenas En La Localidad San Pedro Itzicán, Municipio De Poncitlán (Hábitat) | 29001300003 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 39587 | 39587 | 39587 | 39587 | 39587 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300190650 | Construcción De Banquetas En 10 Calles De La Cabecera Municipal De San Gabriel (Pet) | 29001300194 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 125298 | 125298 | 125298 | 125298 | 125298 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1409 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300190655 | Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Conrado Antuna, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat) | 29001300022 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 468954 | 468954 | 468954 | 468954 | 468954 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 685 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300190748 | Construcción De Concreto Hidráulico, Rehabilitación De Agua Potable Y Red De Drenaje En Calle Andrés Figueroa En La Cabecera Municipal De Acatic (Pet) | 29001300195 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 123151 | 123151 | 123151 | 123151 | 123151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 114 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
JAL00130300190843 | Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Manuel Alberti, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat) | 29001300021 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 259738 | 259738 | 259738 | 259738 | 259738 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300190923 | Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Flor, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat) | 29001300123 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 311000 | 311000 | 311000 | 311000 | 311000 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 580 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300190924 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Lázaro Cárdenas, En La Localidad San Pedro Itzicán, Municipio De Poncitlán (Hábitat) | 29001300004 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 52733 | 52733 | 52733 | 52733 | 52733 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 290 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300190976 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Lázaro Cárdenas, En La Localidad La Rivera, Municipio De Ayotlán (Hábitat) | 29001300005 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 256024 | 256024 | 256024 | 256024 | 256024 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 265 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191000 | Construcción De Empedrado Ecológico Y Obras Complementarias En Calle Alvaro Obregón En La Localidad De Mezcala, Municipio De Poncitlán (Hábitat) | 29001300023 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 60816 | 60816 | 60816 | 60816 | 60816 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191036 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Adolfo López Mateos, En La Localidad La Rivera, Municipio De Ayotlán (Hábitat) | 29001300006 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 250335 | 250335 | 250335 | 250335 | 250335 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 265 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191105 | Construcción De Emperado Ecológico Y Obras Complementarias En Calle Juan Asunción, En La Localidad De Mezcala, Municipio De Poncitlán (Hábitat) | 29001300024 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 152187 | 152187 | 152187 | 152187 | 152187 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 355 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191121 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle 16 De Septiembre, En La Localidad La Rivera, Municipio De Ayotlán (Hábitat) | 29001300007 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 233848 | 233848 | 233848 | 233848 | 233848 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 225 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191149 | Construcción De Empedrado Ecológico Y Obras Complementarias En Calle Ramón Chávez, En La Cabecera Municipal De Chapala (Hábitat) | 29001300008 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 103447 | 103447 | 103447 | 103447 | 103447 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 265 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191182 | Construcción De Empedrado Ahogado Y Obras Complementarias En Calle 4 Milpas, En La Cabecera Municipal De Chapala (Hábitat) | 29001300009 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 35368 | 35368 | 35368 | 35368 | 35368 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191205 | Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Pedro Velázquez, En La Cabecera Municipal De Arandas (Hábitat) | 29001300217 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 383034 | 383034 | 383034 | 383034 | 383034 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191214 | Construcción De Escalinatas Y Áreas Comunes En Priv. Pino Suárez, En La Cabecera Municipal De Chapala (Hábitat) | 29001300010 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 84253 | 84253 | 84253 | 84253 | 84253 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Escaleras, Andadores | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191245 | Construcción De Escalinatas Y Áreas Comunes En Calle Pino Suárez, En La Cabecera Municipal De Chapala (Hábitat) | 29001300011 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 194632 | 194632 | 194632 | 194632 | 194632 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Escaleras, Andadores | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191259 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Prolongación 20 De Noviembre En La Cabecera Municipal De Villa Purificación (Pet) | 29001300196 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 174318 | 174318 | 174318 | 174318 | 174318 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 480 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
JAL00130300191282 | Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Violeta, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat) | 29001300012 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 91249 | 91249 | 91249 | 91249 | 91249 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 235 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191297 | Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Para Seguridad Pública | 035 | Jalisco | Jamay | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JAMAY | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 8000 | 3689.35 | 3689.35 | 3689.35 | 3689.35 | 3689.35 | 3689.35 | 100 | 0 | Actividad | 1000 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191319 | Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción Para Oficinas De Seguridad Pública | 036 | Jalisco | Jamay | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JAMAY | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1415 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 100 | 0 | Actividad | 1000 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191321 | Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Tequepexpan, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat) | 29001300013 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 339166 | 339166 | 339166 | 339166 | 339166 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 545 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191348 | Material De Limpieza Para Oficinas De Seguridad Pública | 037 | Jalisco | Jamay | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Jamay | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3000 | 457.25 | 457.25 | 457.25 | 457.25 | 457.25 | 457.25 | 100 | 0 | Actividad | 1000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191365 | Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Tulipán, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat) | 29001300014 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 72704 | 72704 | 72704 | 72704 | 72704 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191374 | Material Eléctrico Y Electrónico Para Alumbrado Público | 038 | Jalisco | Jamay | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Jamay | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3000 | 5845.8 | 5845.8 | 5845.8 | 5845.8 | 5845.8 | 5845.8 | 100 | 0 | Acción | 10000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191394 | Construcción De Empedrado Con Piedra Braza En Calle Adolfo López Mateos En La Colonia Santa Rosa Del Municipio De Tonalá (Pet) | 29001300197 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 248280 | 248280 | 248280 | 248280 | 248280 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1080 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191403 | Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación Para Oficinas Y Base De Seguridad Pública | 039 | Jalisco | Jamay | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Jamay | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 20000 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 100 | 0 | Actividad | 1000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191422 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En Calle Rosaura Zapata, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat) | 29001300015 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 36391 | 36391 | 36391 | 36391 | 36391 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191460 | Construccion De Drenaje En La Calle Diana Laura Rojas Colonia Independencia. | 43 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 5695.93 | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 | 100 | 0 | Metros Lineales | 50 | 20 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191474 | Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Rosaura Zapata, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat) | 29001300016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 117328 | 117328 | 117328 | 117328 | 117328 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191509 | Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Crisantemo, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat) | 29001300017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 123540 | 123540 | 123540 | 123540 | 123540 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191514 | Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Federación De Occidente, En La Cabecera Municipal De Arandas (Hábitat) | 29001300216 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 86660 | 86660 | 86660 | 86660 | 86660 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191518 | Construccion De Zanja Para Desvio De Aguas Pluviales A La Presa De Abajo | 44 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3848 | 3848 | 3848 | 3848 | 3848 | 3848 | 3848 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 20 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191546 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En 2 Calles De La Col.Santibáñez, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat) | 29001300018 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 47072 | 47072 | 47072 | 47072 | 47072 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191553 | Construccion De Drenaje En La Comunidad De El Castillo | 46 | Jalisco | Degollado | El Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 6194.89 | 6194.89 | 6194.89 | 6194.89 | 6194.89 | 6194.89 | 6194.89 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 20 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191581 | Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Batallón De San Patricio, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat) | 29001300019 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 157575 | 157575 | 157575 | 157575 | 157575 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 530 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191587 | Construccion De Drenaje Principal En La Localidad De La Sierrita | 45 | Jalisco | Degollado | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1551.95 | 1551.95 | 1551.95 | 1551.95 | 1551.95 | 1551.95 | 1551.95 | 100 | 0 | Metros Lineales | 60 | 20 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191614 | Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Praderas Del Tapatío, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat) | 29001300020 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 84633 | 84633 | 84633 | 84633 | 84633 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191635 | Construcción De Empedrado Ecológico En La Calle Francisco Santiago, En Cabecera Municipal De Magdalena (Pet) | 29001300198 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 60390 | 60390 | 60390 | 60390 | 60390 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 294 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
JAL00130300191644 | Ampliacion De La Red De Drenaje En Calle Principal | FAISM-016-004-2013 | Jalisco | Ayotlán | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 7000000 | 23418.4 | 23418.4 | 23418.4 | 23418.4 | 23418.2 | 23418.2 | 99.9991 | 0 | Metros Lineales | 300 | 0.34 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300191665 | Construcción De Empedrado En Las Calles Morelos Y Manuel Preciado En La Cabecera Municipal De Tapalpa (Pet) | 29001300199 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 127987 | 127987 | 127987 | 127987 | 127987 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 3016 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191721 | Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En Calle San Pedro, Col. Santa Paula, Municipio De Tonalá (Hábitat) | 29001300040 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 224685 | 224685 | 224685 | 224685 | 224685 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191730 | Construcción De Empedrado Ecológico En La Calle Jesús Camacho, En Cabecera Municipal De Magdalena (Pet) | 29001300200 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 62806 | 62806 | 62806 | 62806 | 62806 | 62806 | 0 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 224 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191750 | Ampliacion De La Red De Drenaje En La Calle Daniel Amezola En La Delegacion De Betania | FAISM-016-005-2013 | Jalisco | Ayotlán | Betania | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 7000000 | 13836.48 | 13836.48 | 13836.48 | 13836.48 | 13836.48 | 13836.48 | 100 | 0 | Metros Lineales | 2000 | 0.2 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300191787 | Construcción De Línea De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento En La Localidad La Plaza Municipio Santa María Del Oro (Pet) | 29001300201 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 79715 | 79715 | 79715 | 79715 | 79715 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191812 | Construcción De Empedrado, Banquetas, Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En Calle Manzano En La Cabecera Municipal De Amatitan (Pet) | 29001300202 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 415444 | 415444 | 415444 | 415444 | 415444 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 396 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
JAL00130300191818 | Construcción De Empedrado Ecológico Y Obras Complementarias En 2 Calles De La Col. Torrecillas, Municipio De Ocotlán (Hábitat) | 29001300041 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 245 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191879 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Cerrada De La Laguna, Municipio De Zapopan (Hábitat) | 29001300124 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 132534 | 132534 | 132534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 165 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191910 | Construcción De Empedrado Ecológico Y Obras Complementarias En 5 Calles De La Col. La Primavera En La Cabecera Municipal De Ocotlán (Hábitat) | 29001300042 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 448825 | 448825 | 448825 | 448825 | 448825 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 848 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191914 | Construcción De Empedrado En Ahogado En La Calle Vallarta En El Municipio Atemajac De Brizuela (Pet) | 29001300203 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 72108 | 72108 | 72108 | 72108 | 72108 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 396 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191962 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Nabo, Municipio De Zapopan (Hábitat) | 29001300125 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 194732 | 194732 | 194732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 325 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191981 | Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calles González Ortega, Privada Progreso, Lic. Juan Preciado Y Lic. González Gallo, Municipio De San Juan De Los Lagos (Hábitat) | 29001300043 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 171819 | 171819 | 171819 | 171819 | 171819 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 326 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300191995 | Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En Calle Santa Anita, En La Delegación Las Pintitas, Municipio De El Salto (Hábitat) | 29001300226 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 72999 | 72999 | 72999 | 72999 | 72999 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192013 | Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Jesús, María Y José, En La Cabecera Municipal De San Juan De Los Lagos (Hábitat) | 29001300044 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3694500 | 36945 | 36945 | 36945 | 36945 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192022 | Construcción De Empedrado En Huellas De Concreto En El Acceso A La Localidad El Mezquillo En El Municipio De Degollado (Pet) | 29001300204 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 146153 | 146153 | 146153 | 146153 | 146153 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 61 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192032 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle 24 De Febrero, En La Cabecera Municipal De Puerto Vallarta (Hábitat) | 29001300126 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 209244 | 209244 | 209244 | 209244 | 209244 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 329 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192073 | Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle San Miguel, En La Cabecera Municipal De San Juan De Los Lagos (Hábitat) | 29001300045 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 57991 | 57991 | 57991 | 57991 | 57991 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192083 | Construcción De Línea De Drenaje En Calle Prolongación Río Lerma, En La Delegación Las Pintitas, Municipio De El Salto (Hábitat) | 29001300227 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 55856 | 55856 | 55856 | 55856 | 55856 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192091 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Guanajuato, En La Cabecera Municipal De Puerto Vallarta (Hábitat) | 29001300127 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 406797 | 406797 | 406797 | 406797 | 406797 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 622 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192112 | Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Gonzalo Ornelas, En La Cabecera Municipal De San Juan De Los Lagos (Hábitat) | 29001300046 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 87455 | 87455 | 87455 | 87455 | 87455 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192115 | Construcción De Empedrado En Huellas De Concreto En Calle Lázaro Cárdenas Localidad La Mesa En El Municipio De La Huerta (Pet) | 29001300205 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 349245 | 349245 | 349245 | 349245 | 349245 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 174 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192203 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En 3 Calles De La Col. El Rosario, Municipio De San Juan De Los Lagos (Hábitat) | 29001300047 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 138896 | 138896 | 138896 | 138896 | 138896 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 173 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192211 | Construcción De Línea De Drenaje En Calle Prolongación Río Lerma, En La Delegación Las Pintitas, Municipio De El Salto (Hábitat) | 29001300227 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 55856 | 55856 | 55856 | 55856 | 55856 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192216 | Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Guadalupe Victoria En La Localidad De Santa Cruz Del Valle, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga (Hábitat) | 29001300330 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 147243 | 147243 | 147243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192222 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Orquídea, En La Cabecera Municipal De Puerto Vallarta (Hábitat) | 29001300128 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 167018 | 167018 | 167018 | 167018 | 167018 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 293 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192223 | Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Ávila Camacho, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque (Hábitat) | 29001300048 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 193078 | 193078 | 193078 | 193078 | 193078 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 235 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192225 | Construcción De Salón De Usos Múltiples En El "Centro De Educación Popular Arandas", Municipio De Guadalajara (Hábitat) | 29001300331 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 293721 | 293721 | 293721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Salón | 1235 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192242 | Construcción Y Equipamiento De Aula Para Rehabilitación Física En El Cdc "Heliodoro Hernández Loza" En Municipio De Guadalajara (Hábitat) | 29001300332 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 228743 | 228743 | 228743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Salón | 2060 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192245 | Construcción De Empedrado Ecológico Y Obras Complementarias En Calle Vicente Guerrero, En La Localidad De San Pedro Itzicán, Municipio De Poncitlán (Hábitat) | 29001300049 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 36898 | 36898 | 36898 | 36898 | 36898 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192253 | Construcción De Red De Agua Potable Y Línea De Distribución A La Comunidad El Zapote En El Municipio Cañadas De Obregón (Pet) | 29001300208 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 99039 | 99039 | 99039 | 99039 | 99039 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192254 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Los Pinos, En La Cabecera Municipal De San Juan De Los Lagos (Hábitat) | 29001300333 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 129331 | 129331 | 129331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192257 | Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En Calle San Onofre, En La Delegación Santa Rosa Del Valle, Municipio De El Salto (Hábitat) | 29001300228 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 89605 | 89605 | 89605 | 89605 | 89605 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 340 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192259 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Copa De Oro, En La Cabecera Municipal De Puerto Vallarta (Hábitat) | 29001300129 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 373697 | 373697 | 373697 | 373697 | 373697 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 590 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192264 | Construcción De Empedrado Mixto Y Obras Complementarias En Calle Naranja, En La Cabecera Municipal De Ocotlán (Hábitat) | 29001300050 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 95175 | 95175 | 95175 | 95175 | 95175 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 225 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192273 | Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Privada Tule, Delegación La Alameda, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga (Hábitat) | 29001300335 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 61429 | 61429 | 61429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192275 | Construcción De Empedrado En Tierra En La Calle Principal Chapultepec Y La Calle Laguna De Mayran En La Localidad El Canton (Cerca De La Cancha De Futbol) En El Municipio De Puerto Vallarta (Pet) | 29001300209 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 140103 | 140103 | 140103 | 140103 | 140103 | 140103 | 140103 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 56 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192280 | Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En Calle Cerrada Vicente Guerrero, En La Cabecera Municipal De Zapotlán El Grande (Hábitat) | 29001300118 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 58393 | 58393 | 58393 | 58393 | 58393 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192281 | Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle La Rumoroza, En La Delegación Santa Cruz Del Valle, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga (Hábitat) | 29001300336 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 68395 | 68395 | 68395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192287 | Construcción De Empedrado En Cama De Jal 1era Etapa En La Calle Felipe Ángeles, Entre Calle El Carril Y Calle Guamúchil En La Localidad De Tonalá En El Municipio De Tonalá (Pet) | 29001300213 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 381485 | 381485 | 381485 | 381485 | 381485 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1080 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
JAL00130300192293 | Construcción De Pavimento Asfaltico Y Obras Complementarias En Calle Porfirio Díaz, En La Cabecera Municipal De Lagos De Moreno (Hábitat) | 29001300338 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 139121 | 139121 | 139121 | 139121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 375 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192297 | Construcción De Empedrado Mixto Y Obras Complementarias En 5 Calles De La Col. Lázaro Cárdenas En La Cabecera Municipal De Ocotlán (Hábitat) | 29001300130 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 296950 | 296950 | 296950 | 296950 | 296950 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 486 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192302 | Construcción De Empedrado Tradicional En Calle Horizontes De Amistad, En La Cabecera Municipal De Zapotlán El Grande (Hábitat) | 29001300119 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integracipon Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 77750 | 77750 | 77750 | 77750 | 77750 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192316 | Construcción De Línea De Drenaje Y Tomas De Agua Potable En Calles Aquiles Serdán, Aldama Y Matamoros En La Cabecera Municipal De Zacoalco De Torres (Hábitat) | 29001300339 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Humano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 158850 | 158850 | 158850 | 158850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 575 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192334 | Construcción De Empedrado Ecológico Y Red De Agua Potable En La Avenida Principal S/N Cerca Del Lienzo Charro En La Localidad El Tulillo Municipio De Yahualica De González Gallo (Pet). | 29001300219 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 126044 | 126044 | 126044 | 126044 | 126044 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 362 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192344 | Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Dr. Juan López Y López, En La Cabecera Municipal De Arandas (Hábitat) | 29001300230 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 104594 | 104594 | 104594 | 104594 | 104594 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192362 | Construcción De Empedrado, Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En Calle Hidalgo Cruce Con La Calle Juárez De La Localidad Santiago Totolimixpan Del Municipio De Zapotlán Del Rey (Pet) | 29001300220 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 249442 | 249442 | 249442 | 249442 | 249442 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 408 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192379 | Construcción De Empedrado Ecológico En Calle S/N Cruce Con La Carretera A Cuquío En La Localidad Colonia Ganadera En El Municipio De Yahualica De González Gallo (Pet) | 29001300221 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 38646 | 38646 | 38646 | 38646 | 38646 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300192409 | Construcción De Colector Y Drenaje Sanitario En Calle Miguel Alemán Velasco En La Cabecera Municipal De Ocotlán (Hábitat) | 29001300131 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 290790 | 290790 | 290790 | 290790 | 290790 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 620 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193273 | Alumbrado Publico Del Andador Tecalitlan-La Purisima Etapa 3 En Tecalitlan Jalisco | 01-2013 | Jalisco | Tecalitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECALITLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 296500 | 296500 | 88950 | 207550 | 88950 | 88950 | 88950 | 30 | 0 | Luminaria | 4000 | 100 | 30 | Financiera: 3er trimestre y total= 88,950.00 / Física: 3er trimestre y total= 88,950.00 / Registro: 3er trimestre
JAL00130300193293 | Construcción De Empedrado Ecológico En La Calle Zacatecas En Tecualtichillo En La Localidad Manalisco En El Municipio De Yahualica De González Gallo (Pet) | 29001300222 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 54590 | 54590 | 54590 | 54590 | 54590 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193317 | Construcción De Banquetas En Calle Lázaro Cárdenas Del Crucero La Huerta A La Casa Ejidal En La Localidad La Mesa En El Municipio De La Huerta (Pet) | 29001300223 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 45896 | 45896 | 45896 | 45896 | 45896 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 421 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193339 | Construccion De Colector De Aguas Fluviales, Red A.P., Dren., Pav. De Concreto Hco. Mach. Y Banq. Calle Campesinos Y Revolucion Etapa 1 | 02-2013 | Jalisco | Tecalitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECALITLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 5037414.96 | 5037414.96 | 1259353.74 | 3778061.22 | 1259353.74 | 1259353.74 | 1259353.74 | 25 | 0 | Metro Cuadrado | 6000 | 100 | 25 | Financiera: 3er trimestre y total =1,259,353.74 / Física: 3er trimestre y total =1,259,353.74 / Registro: 3er trimestre
JAL00130300193343 | Construcción De Red Principal De Drenaje Y Descargas Domiciliarias 1era Etapa En La Localidad De Huáscato En El Municipio De Degollado (Pet) | 29001300224 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 120780 | 120780 | 120780 | 120780 | 120780 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 363 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
JAL00130300193363 | Construcción De Banquetas En 6 Calles De La Col. Chuluapan, En La Cabecera Municipal De Zapotlán El Grande (Hábitat) | 29001300120 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 49782 | 49782 | 49782 | 49782 | 49782 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193396 | Rehabilitación De Banquetas En Calles Santa Lucia, Santa Inés, San José , San Sebastián, Félix Prieto Y Morelos Sur En La Cabecera Municipal De Techaluta De Montenegro (Pet) | 29001300225 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 41065 | 41065 | 41065 | 41065 | 41065 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2262 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
JAL00130300193402 | Construcción De Banquetas En 3 Calles De La Col. Las Américas, En La Cabecera Municipal De Zapotlán El Grande (Hábitat) | 29001300121 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 12003 | 12003 | 12003 | 12003 | 12003 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193427 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Costa Rica, En La Cabecera Municipal De Zapotlán El Grande (Hábitat) | 29001300122 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 180126 | 180126 | 180126 | 180126 | 180126 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193455 | Construcción De Empedrado En Calles Alfonso Ramírez, Jesús Flores Magón Y Ricardo Flores Magón En La Cabecera Municipal De Zacoalco De Torres (Hábitat) | 29001300340 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 301695 | 301695 | 301695 | 301695 | 301695 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193457 | Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Javier Valle Arévalo, En La Cabecera Municipal De La Barca (Hábitat) | 29001300132 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 143582 | 143582 | 143582 | 143582 | 143582 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 165 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193470 | Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado Calles Anastacio Carreon De Av. Principal Hasta Arroyo Col. La Martinica | R33-PAV-AD-181-12 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1419335.76 | 1419335.76 | 1419335.76 | 1419335.76 | 1419335.76 | 1157750.55 | 1157750.55 | 81.5699 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193472 | Construcción De 3era Etapa De Comedor Y Cocina En Albergue Nuevo Refugio En El Municipio De Tototlán (Paja) | 29001300238 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 278250 | 278250 | 278250 | 278250 | 278250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193481 | Construcción De Concreto Hidráulico Y Machuelos En Calle Alfonso Fonseca Fonseca, En La Cabecera Municipal De Arandas (Hábitat) | 29001300231 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 9865 | 9865 | 9865 | 9865 | 9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193492 | Construcción De Línea De Drenaje En Calles Zaragoza, Lázaro Cardenas, Priv. Abasolo, Ávila Camacho Y López Mateos, En La Cabecera Municipal De Zacoalco De Torres (Hábitat) | 29001300341 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 180279 | 180279 | 180279 | 180279 | 180279 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 785 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193508 | Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Prof. Rogelio García, En La Cabecera Municipal De La Barca (Hábitat) | 29001300133 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 73632 | 73632 | 73632 | 73632 | 73632 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193546 | Construcción De Concreto Hidráulico, Machuelos Y Banquetas En Calle Guadalupe Mora, En La Cabecera Municipal De Arandas (Hábitat) | 29001300232 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLO E INTEGRACIÓN SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 171327 | 171327 | 171327 | 171327 | 171327 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193557 | Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle María Escareño, En La Cabecera Municipal De La Barca (Hábitat) | 29001300134 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 133417 | 133417 | 133417 | 133417 | 133417 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193600 | Construccion De Red De Alumbrado Publico En Varias Calles Col. Nuevo Mexico Y La Limera | R33-ELE-CI-212-12 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Energía | En Ejecución | 2012 | 4894868.34 | 4894868.34 | 4894868.34 | 4894868.34 | 4894868.34 | 1317812.46 | 1317812.46 | 26.9223 | 0 | Obra | 0 | 100 | 26.92 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193658 | Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Heliodoro Bravo, En La Cabecera Municipal De Arandas (Hábitat) | 29001300233 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 58164 | 58164 | 58164 | 58164 | 58164 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 108 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193662 | Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado Calle Teocaltiche Col. Lomas Del Refugio | R33-PAV-AD-218-12 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1384695.43 | 1384695.43 | 1384695.43 | 1384695.43 | 1384695.43 | 1384694.82 | 1384694.82 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193783 | Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Garza Real, En La Cabecera Municipal De La Barca (Hábitat) | 29001300137 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 69055 | 69055 | 69055 | 69055 | 69055 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193787 | Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Manuel J. Aguirre, En La Cabecera Municipal De Teocaltiche (Hábitat) | 29001300323 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 422918 | 422918 | 422918 | 422918 | 422918 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 900 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193797 | Construccion Red De Drenaje En Privada Eucalipto De Camino A San Esteban Al Entronque A La Tarjea Col. San Isidro Poblado | R33-ALC-CA-228-12 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 80856.41 | 80856.41 | 80856.41 | 80856.41 | 80856.41 | 66961.02 | 66961.02 | 82.8147 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINIQUITADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA RED DE DRENAJE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193836 | Ampliación A 4 Carriles En Pavimento Asfáltico De Av. Democracia En La Cabecera Municipal De Lagos De Moreno (Hábitat) | 29001300324 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 433125 | 433125 | 433125 | 433125 | 433125 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 615 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193848 | Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Águila Real, En La Cabecera Municipal De La Barca (Hábitat) | 29001300138 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 339328 | 339328 | 339328 | 339328 | 339328 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193867 | Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En Calle Porfirio Díaz, En La Cabecera Municipal De Lagos De Moreno (Hábitat) | 29001300325 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 375 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193927 | Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Encino, En La Localidad San Sebastián El Grande, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga (Hábitat) | 29001300326 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 232456 | 232456 | 232456 | 232456 | 232456 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 316 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193940 | Construcción De 3ra Etapa De 24 Dormitorios En La Planta Alta En El Albergue Nuevo Refugio En El Municipio De Tototlán (Paja) | 29001300239 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 474415 | 474415 | 474415 | 474415 | 474415 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193957 | Gastos Varios (Aguas Nacionales) | AGUAS NACIONALES | Jalisco | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 30056 | 100000 | 30056 | 30056 | 30056 | 30.056 | 0 | Pozos | 18711 | 1.04 | 30.06 | Financiera: / Física: SE CUBRE LA CUOTA A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA / Registro: SE CUBRE EL PAGO ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA EM BASE A SU TABULACION POR LA EXPLOTACION DE POZOS DE AGUA POTABLE DENTRO DEL MUNICIPIO PARA CUBRIR LA NECESIDAD DEL VITAL LIQUIDO EN CABECERA Y SUS COMUNIDADES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193969 | Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle López Mateos Poniente, En La Localidad De San Sebastián El Grande, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga (Hábitat) | 29001300327 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 56736 | 56736 | 56736 | 56736 | 56736 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193970 | Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Rubén Juárez, En La Cabecera Municipal De La Barca (Hábitat) | 29001300135 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 83782 | 83782 | 83782 | 83782 | 83782 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193976 | Construcción De Empedrado En Ingreso A La Localidad De Agua Escondida En El Municipio De Juchitlán (Pet) | 29001300257 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 52950 | 52950 | 52950 | 52950 | 52950 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 191 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300193989 | Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Canario, En La Cabecera Municipal De La Barca (Hábitat) | 29001300139 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 259988 | 259988 | 259988 | 259988 | 259988 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 325 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194019 | Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Abasolo En La Delegación San Sebastián El Grande, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga (Hábitat) | 29001300328 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Interación Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 137363 | 137363 | 137363 | 137363 | 137363 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194032 | Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Santa Mónica, En La Cabecera Municipal De La Barca (Hábitat) | 29001300136 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 169021 | 169021 | 169021 | 169021 | 169021 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 215 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194043 | Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En La Calle Principal De La Localidad Los Fresnos Municipio De Ayotlán (Pet) | 29001300264 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 12078 | 12078 | 12078 | 12078 | 12078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194053 | Mantenimiento De Instalaciones | MTTO. INSTALACIONES | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 20000 | 20000 | 8108.75 | 20000 | 8108.75 | 8108.75 | 8108.75 | 40.5438 | 0 | Oficina | 18711 | 0.21 | 40.54 | Financiera: / Física: SE OFRECEN MANTENIMIENTOS VARIOS A LAS INSTALACIONES / Registro: SE REALIZARON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194058 | Construcción De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias En Calle Paseo De Las Noche Buenas, En La Delegación Santa Cruz De Las Flores, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga (Hábitat) | 29001300329 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 21962 | 21962 | 21962 | 21962 | 21962 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194087 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Flores Magón De La Colonia Villa Fuerte En La Cabecera Municipal De Ayotlán. (Pet) | 29001300265 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 13619 | 13619 | 13619 | 13619 | 13619 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - .
JAL00130300194098 | Gastos De Oficina (Papeleria Y Otros) | GTS OFICINA | Jalisco | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 10000 | 10000 | 2308.4 | 2308.4 | 2308.4 | 2308.4 | 2308.4 | 23.084 | 0 | Oficina | 18711 | 0.1 | 23.08 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDO IMPRIMIR DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (FOLIOS DE INFRACCIONES E INSIDENCIAS, ENTRE OTROS) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194100 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Santa Mónica, Municipio De Zapopan (Hábitat) | 29001300140 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 148922 | 148922 | 148922 | 148922 | 148922 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194117 | Construcción De Empedrado En Calle 16 De Septiembre Entre La Calle Rayón Y Arrollo San Pedro En La Localidad Del Tepec En El Municipio De Amacueca (Pet) | 29001300266 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 50728 | 50728 | 50728 | 50728 | 50728 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1708 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194123 | Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En Calle Venustiano Carranza, En La Delegación San José Del 15, Municipio De El Salto (Hábitat) | 29001300235 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 166177 | 166177 | 166177 | 166177 | 166177 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 310 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194133 | Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En Calle San Ramón, En La Delegación Santa Rosa Del Valle, Municipio De El Salto (Hábitat) | 29001300236 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 223190 | 223190 | 223190 | 223190 | 223190 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 490 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194151 | Conducción De Agua Del Nacimiento Del Rincón A La Localidad De San Juanito En El Municipio De Amacueca (Pet) | 29001300267 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 21622 | 21622 | 21622 | 21622 | 21622 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194159 | Construcción De Empedrado Cerrada De Vicente Guerrero Cruce Con Vicente Guerrero Col. Jardines Del Sol | 140235R3327 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 85722 | 85722 | 85722 | 85722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 220 | 100 | 0 | Financiera: No se ha iniciado el prooyecto / Física: No se ha iniciado el proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194189 | Construcción De Escalinatas En Calle María Guardado, En La Cabecera Municipal De Atotonilco El Alto (Hábitat) | 29001300214 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 44996 | 44996 | 44996 | 44996 | 44996 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Escaleras, Andadores | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194197 | Gastos Varios (Extintores) | GTOS EXTINTORES | Jalisco | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 10000 | 10000 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 28.25 | 0 | Unidad | 18711 | 0.1 | 28.25 | Financiera: / Física: SE DA MANTENIMIENTO A EQUIPO CONTRA INCENDIOS / Registro: SE BRINDA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO CONTRA INCENDIOS (EXTINTORES), LOS CUALES PERTENECEN AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194200 | Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En Calle Noche Buena, En La Delegación Las Pintitas, Municipio De El Salto (Hábitat) | 29001300234 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 91342 | 91342 | 91342 | 91342 | 91342 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 225 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194218 | Construcción De Empedrado Calle Horizontes De Amistad Entre Prolg. Zapotlán Y Pihuamo Col. Colinas Del Sur | 140235R3328 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 129583 | 129583 | 129583 | 128583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 110 | 100 | 0 | Financiera: No se iniciado el presente proyecto / Física: No se ha iniciado el presente proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194276 | Gastos Varios (Gas Para Cocina) | GAS | Jalisco | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3000 | 3000 | 1582.07 | 1582.07 | 1582.07 | 1582.07 | 1582.07 | 52.7357 | 0 | Litro | 60 | 0.03 | 52.74 | Financiera: / Física: SE PAGO GAS PARA LA COCINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: SE PAGAO COMBUSTIBLE (GAS) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COCINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LUGAR DONDE PREPARAN SUS ALIMENTOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194320 | Finiquitos A Personal De Seguridad Publica | FINIQUITOS | Jalisco | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 586200 | 586200 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 39.2358 | 0 | Trabajador | 0 | 6.07 | 39.24 | Financiera: / Física: SE FINIQUITO RELACION LABORAL CON ELEMENTOS QUE FUNGIAN COMO TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: SE FINIQUITO RELACION LABORAL CON TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑABAN COMO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ASI CONVENIR A SUS INTERESES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194322 | Construcción De Banquetas En And. Panama Entre Paraguay Y Venezuela Col. Americas Y San Jose | 140235R3329 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 20005 | 20005 | 20005 | 20005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 0 | Financiera: No se ha iniciado el presente proyecto / Física: No se ha iniciado el presente proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194342 | Alcantarillado Pluvial Calle San Benito Entre Av. 8 De Julio Hasta 24 De Febrero | FAISM045-13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3380867 | 3380867 | 3380867 | 3380867 | 1014260 | 1014260 | 1014260 | 30 | 0 | Metro Lineal | 1171 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194348 | Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Andador Francisco Sotelo, En La Cabecera Municipal De Atotonilco El Alto (Hábitat) | 29001300215 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 22287 | 22287 | 22287 | 22287 | 22287 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194394 | Construcción De Banquetas En Vista Hermosa Entre Arroyo Sin Nombre Y Limite Federal Col. Chulñuapán | 140235R3330 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 82969 | 82969 | 82969 | 82969 | 82969 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 0 | Financiera: No se ha iniciado el proyecto / Física: No se ha iniciado el proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194421 | Habilitación De Centro De Desarrollo Comunitario Colonia San Jose | 140235R3331 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 24462 | 24462 | 24462 | 24462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Salón | 440 | 100 | 0 | Financiera: No se ha iniciado el presente proyecto / Física: No se ha iniciado el presente proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194473 | Construcción De Machuelos Y Banquetas Cerr. Vicente Guerrero Entre Eulogio Parra Y Esteban Cibrian Col. Jardines Del Sol | 140235R3332 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 11601 | 11601 | 11601 | 11601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 110 | 100 | 0 | Financiera: No se ha iniciado el presente proyecto / Física: No se ha iniciado el presente proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194492 | Construccion De Paso De Agua En El Camino A Las Adjuntas | 47 | Jalisco | Degollado | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 27721.57 | 27721.57 | 27721.57 | 27721.57 | 27721.57 | 27721.57 | 27721.57 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 20 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194515 | Construccion De Drenaje En La Comunidad De El Arca | 48 | Jalisco | Degollado | El Arca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 9699.89 | 9699.89 | 9699.89 | 9699.89 | 9699.89 | 9699.89 | 9699.89 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 20 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194536 | Construcción De Pavimento Asfaltico Costa Rica Entre Paraguay Y Venezuela Col. Americas | 140235R3333 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 300209 | 300209 | 300209 | 300209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 230 | 100 | 0 | Financiera: No se ha iniciado el presente Proyecto / Física: No se ha iniciado el presente proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194562 | Reposicion De Drenaje En La Calle Circunvalacion Y Matamoros | 49 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 203355.33 | 203355.33 | 203355.33 | 203355.33 | 203355.33 | 203355.33 | 203355.33 | 100 | 0 | Metro Lineal | 180 | 20 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194565 | Equipamiento De Área De Rehabilitación Física En El Cdc De La Colonia Divina Providencia En La Cabecera Municipal De Arandas (Hábitat) | 29001300218 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 26306 | 26306 | 26306 | 26306 | 26306 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 2200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194584 | Construcción De Empedrado Ecológico En Las Calles Benito Juárez Y Manuel Sánchez En La Localidad Agostadero En El Municipio De Atengo (Pet). | 29001300268 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 62806 | 62806 | 62806 | 62806 | 62806 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194587 | Construccion De Alcantarilla En Camino Al Paso De Tarimoro | 50 | Jalisco | Degollado | Paso de Tarimoro (La Campana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 75 | 20 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194588 | Rehabilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Col. Lomas De Zapotlán | 140235R3334 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 37242 | 37242 | 37242 | 37242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 330 | 100 | 0 | Financiera: No se ha iniciado el presente proyecto / Física: No se ha iniciado el presente proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194621 | Construccion De Drenaje Y Concreto En La Calle Lopez Cotilla Entre Allende Y 5 De Mayo | 51 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 100 | 0 | Metro Lineal | 50 | 20 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194628 | Construcción De Empedrado En La Calle Hidalgo En La Localidad San Antonio De Los Moran Municipio De Ayutla (3x1 Codesol) | 29001300283 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 97905 | 97905 | 97905 | 97905 | 97905 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 134 | 100 | 0 | Financiera: / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194632 | Construcción De Colector Pluvial Hidrológico Circuito Poniente Entre Av. Constituyentes Y Francisco General Anaya Col. Constituyentes | 140235R3335 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 440 | 100 | 0 | Financiera: No se ha iniciado el presente proyecto / Física: No se ha iniciado el presente proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194655 | Mejoramiento De Vivienda A Personas De Escasos Recursos | 52 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 20 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194674 | Construcción De Pavimento Hidráulico Circuito Poniente Entre Av. Carlos Villaseñor Y Av. Constituyentes Col. Constituyentes | 140235R3336 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 317808 | 317808 | 317808 | 317808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 220 | 100 | 0 | Financiera: No se ha iniciado el presente proyecto / Física: No se ha Iniciado el presente Proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194682 | Reposicion De Concreto En La Colonia San Gabriel | 53 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUTNAMIENTO CONSTITUCIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3190.08 | 3190.08 | 3190.08 | 3190.08 | 3190.08 | 3190.08 | 3190.08 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 20 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194708 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En La Calle Santa Rita Entre La Calle Simón Bolívar Y Francisco Bocanegra En La Cabecera Municipal De Arandas (Pet) | 29001300269 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 213557 | 213557 | 213557 | 213557 | 213557 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 96 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194715 | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad San Miguel De La Sierra Municipio De Ayutla (3x1 Codesol) | 29001300284 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 52412 | 52412 | 52412 | 52412 | 52412 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194720 | Sustitución De Drenaje Alejandro De Humboldt Entre Belisario Domínguez Y Calle De La Cruz Col. Cruz Blanca | 140235R3337 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 173900 | 173900 | 173900 | 173900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 95 | 100 | 0 | Financiera: No se ha iniciado el presente Proyecto / Física: No se ha iniciado el presente proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194754 | Construccion De Empedrado Y Huellas De Concreto | 54 | Jalisco | Degollado | El Arca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 9549.83 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10 | 20 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194773 | Ampliación De Red De Drenaje En La Prolongación Francisco I. Madero De La Localidad San Miguel De La Sierra Municipio De Ayutla (3x1 Codesol) | 29001300285 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 121287 | 121287 | 121287 | 121287 | 121287 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194784 | Construcción De Empedrado En La Calle Gaviota En La Colonia El Barrereño En La Cabecera De Tequila (Pet) | 29001300270 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 170203 | 170203 | 170203 | 170203 | 170203 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194787 | Construcción De Banquetas En Av. Arq. Pedro Ramírez Vázquez Entre Liberalismo Y Av. José Ma. González De Hermosillo Col. Reforma | 140235R3314 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 56946 | 56946 | 56946 | 56946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 330 | 100 | 0 | Financiera: No se ha iniciado el presente proyecto / Física: no se ha iniciado el presente proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194793 | Electrificacion Calle En Agua Escondida | 6130-201-204-13 | Jalisco | Zapotlanejo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Energía | En Ejecución | 2013 | 268232.72 | 268232.72 | 225432.75 | 185436.75 | 185436.75 | 39996 | 39996 | 14.9109 | 0 | Lote | 505 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300194819 | Pavimentacion De Callejon En La Localidad De El Terrero | 55 | Jalisco | Degollado | El Terrero de Villareño (Terrero de Carmen) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 21218.94 | 21218.94 | 21218.94 | 21218.94 | 21218.94 | 21218.94 | 21218.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 20 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194838 | Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad La Esperanza Municipio De Cuquío (3x1 Codesol) | 29001300286 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 64888 | 64888 | 64888 | 64888 | 64888 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300194839 | Reposicion De Concreto En Varias Calles De La Cabecera Municipal | 56 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5945.13 | 5945.13 | 5945.13 | 5945.13 | 5945.13 | 5945.13 | 5945.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3200 | 20 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194843 | Construcción De Puente Vehicular Sobre Arroyo Apolo Col. Gante (Nva. Luz) | 140235R3321 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1129395.37 | 1129395.37 | 1129395.37 | 1129395.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 330 | 100 | 0 | Financiera: No se ha iniciado el presente proyecto / Física: No se ha iniciado el presente proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194858 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En La Calle Niño Artillero En La Cabecera Municipal De Arandas (Pet). | 29001300342 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 205162 | 205162 | 205162 | 205162 | 205162 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 192 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194871 | Construccion De Muro De Contencion En El Boulevard Juan Bravo | 57 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 10125 | 10125 | 10125 | 10125 | 10125 | 10125 | 10125 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 20 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194890 | Construcción De Boca De Tormenta Joaquín Aguirre Cruce Con Av. Lic. Carlos Paez Stiille Col. Constituyentes | 140235R3322 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 159999.99 | 159999.99 | 159999.99 | 159999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 550 | 100 | 0 | Financiera: No se ha iniciado el presente proyecto / Física: No se ha iniciado el presente proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194898 | Construcción De Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En Calle Prisciliano Sánchez Entre Ambrosio Tamayo Y Rafael Carbajal En La Cabecera Municipal De Magdalena (Pet) | 29001300272 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 18585 | 18585 | 18585 | 18585 | 18585 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 676 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194899 | Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad La Villita Municipio De Cuquío (3x1 Codesol) | 29001300287 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 122897 | 122897 | 122897 | 122897 | 122897 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 131 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300194904 | Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado Varias Calles Col. Humedo De Nextipac 2da Seccion | R33-PAV-CA-043-23 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 80435.56 | 80435.56 | 80435.56 | 80435.56 | 80435.56 | 80435.56 | 80435.56 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA DE EMPEDRADO ZAMPEADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194942 | Construccion De Fosa Septica En La Telesecundaria De Tarimoro | 58 | Jalisco | Degollado | Tarimoro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 20 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194944 | Construcción De Línea De Distribución De Agua Potable En La Comunidad Rural De Quelitán En El Municipio De Ixtlahuacán Del Río (Pet) | 29001300343 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 72468 | 72468 | 72468 | 72468 | 72468 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 119 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194968 | Construcción De Boca De Tormenta En Fco. Gral. Anaya Y Lic. Carlos Paez Stille Col. Constituyentes | 140235R3323 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zapotlán el grande, Jalisco | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 159999.99 | 159999.99 | 159999.99 | 159999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 550 | 100 | 0 | Financiera: no se ha iniciado el presente proyecto / Física: No se ha iniciado el presente proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194970 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad Santa Clara Municipio De Cuquío (3x1 Codesol) | 29001300288 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 71288 | 71288 | 71288 | 71288 | 71288 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 143 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194987 | Construccion De Puertas Y Ventanas En La Telesecundaria | 59 | Jalisco | Degollado | Charapuato | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL. | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 7545 | 7545 | 7545 | 7545 | 7545 | 7545 | 7545 | 100 | 0 | Pieza | 200 | 20 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300194995 | Construcción De Red Principal De Drenaje Y Descargas Domiciliarias 2da. Etapa En La Calle Estadio En La Localidad De Huáscato En El Municipio Degollado (Pet) | 29001300344 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 50667 | 50667 | 50667 | 50667 | 50667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 363 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300195008 | Reencarpetamiento Asfaltico En Fernando Calderón Entre Insurgente Y Abasolo Col. Villas De Calderon | 140235R3324 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1124554.58 | 1124554.58 | 1124554.58 | 1124554.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 220 | 100 | 0 | Financiera: No e ha iniciado el presente proyecto / Física: No se ha iniciado el presente proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300195009 | Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado Varias Calles De La Colonia Loma Chica | R33-PAV-AD-078-13 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 1007071.28 | 1007071.28 | 1007071.28 | 1007071.28 | 1007071.28 | 802969.49 | 802969.49 | 79.7331 | 0 | Obra | 0 | 100 | 79.73 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300195018 | Suministro Y Colocacion De Pintura En La Escuela Primaria Angel S. Bravo | 60 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 14517.09 | 14517.09 | 14517.09 | 14517.09 | 14517.09 | 14517.09 | 14517.09 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 550 | 20 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300195055 | Reencarpetamiento Asfaltico Joaquin Aguirre Entre Av. Lic. Carlos Villaseñor Y Prolg. Medellín Col. Constituyentes | 140235R3325 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1162675.08 | 1162675.08 | 1162675.08 | 162675.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 440 | 100 | 0 | Financiera: No se ha iniciado el presente Proyecto / Física: No se ha iniciado el presente proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300195060 | Ampliación De Línea De Agua Potable En La Colonia Jardines De La Cruz Oriente Entre La Calle Cruz Del Perdón Y Cruz De Metal En El Municipio De Tonalá (Pet). | 29001300346 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 189299 | 189299 | 189299 | 189299 | 189299 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 3408 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
JAL00130300195106 | Construcción De Reencarpetado, Guarniciones Y Banquetas De La Av. Adolf. B. Horn En El Margen Izquierdo, En El Municipio De Tlajomulco De Zuniga, Primer Etapa | 05001300033 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 11705847.81 | 2946461.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 416626 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300195140 | Construccion De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Col. San Juan De Ocotan | R33-ALC-AD-079-13 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2010 | 933993.09 | 933993.09 | 933993.09 | 933993.09 | 933993.09 | 933992.98 | 933992.98 | 100 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA RED DE ALCANTARILLADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300195152 | Fopedep | 194 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 7401780.6 | 1850445.15 | 1850445.15 | 1850445.15 | 12.3363 | 0 | Pesos | 100 | 100 | 49.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300195160 | Construcción De Empedrado En La Calle Principal S/N En La Localidad De San Miguel Huaixtita En El Municipio De Mezquitic (Pet) | 29001300271 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 214867 | 214867 | 214867 | 214867 | 214867 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 416 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300195188 | Construcción De Cubierta Estrcutural En Esc. Sec. Fed. Lic. Benito Juárez | 140235R3338 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalilsco | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 800 | 100 | 0 | Financiera: No se ha iniciado el proyecto / Física: No se ha iniciado el proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300195194 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad Teponahuasco Municipio De Cuquío (3x1 Codesol) | 29001300289 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 85658 | 85658 | 85658 | 85658 | 85658 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 127 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300195203 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Parota Col. San Juan De Ocotan | R33-ALC-AD-080-13 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2010 | 598461.92 | 598461.92 | 598461.92 | 598461.92 | 598461.92 | 598461.92 | 598461.92 | 100 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300195208 | Malecon Cuexcomatitlan | 195 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION GENERAL OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 12884300.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 100 | 100 | 64.42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300195211 | Realización De Trabajos Complementarios En La Av. 8 De Julio, Del Periferico Sur Al Km 7 620, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco | 05001300061 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 514617.76 | 514617.76 | 514617.76 | 514617.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300195224 | Movimiento De Tierras, Complemento De La Obra Construcción De Concreto Hidráulico En Av. Cristóbal Colon (Programa Fondem) | 140235R3339 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2587550.39 | 2587550.39 | 2587550.39 | 2587550.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 0 | Financiera: No se ha iniciado el proyecto / Física: No se ha iniciado el proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300195232 | Construcción De Baños Públicos En La Plaza Pública De La Localidad Teponahuasco Municipio De Cuquío (3x1 Codesol) | 29001300290 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 64385 | 64385 | 64385 | 64385 | 64385 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300195242 | Extensión De Red De Agua Potable En La Localidad De Paso De Guadalupe | 1-A | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Paso de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2700.01 | 2700.01 | 0 | 0 | 0 | 2700.01 | 2700.01 | 100 | 0 | Sistema | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 0
JAL00130300195253 | Construcción De Centro De Salud Localidad Del Zapote | 01 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | El Zapote (San Miguel del Zapote) | Rural | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 467080 | 467080 | 467080 | 15.5693 | 0 | Centro | 1000 | 100 | 20 | Financiera: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD LOCALIDAD DEL ZAPOTE / Física: CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE / Registro: CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300195256 | Red De Electrificacion Y Alumbrado Publico En Varias Calles De La Colonia Hacienda Juarez | R33-ELE-AD-081-13 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Energía | En Ejecución | 2010 | 950783.19 | 950783.19 | 950783.19 | 950783.19 | 950783.19 | 237695.8 | 237695.8 | 25 | 0 | Red | 0 | 100 | 25 | Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA RED DE ALUMBRADO Y ELECTRIFICACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300195303 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Privada Ramón Corona De La Localidad La Cantera Municipio De Yahualica De González Gallo (3x1 Codesol) | 29001300291 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 52183 | 52183 | 52183 | 52183 | 52183 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300195338 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Andrés Ávila En La Localidad De Tapias De Arriba Municipio De Mexticacan (3x1 Codesol) | 29001300292 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 188416 | 188416 | 188416 | 188416 | 188416 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 49 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300195361 | Partida De Seguridad Publica | 1 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Subsidios | U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2348000 | 2348000 | 2348000 | 2348000 | 2348000 | 2348000 | 2348000 | 100 | 0 | -1 | 120 | 100 | 100 | Financiera: Concluido en su totalidad / Física: Concluido al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300195371 | Construccion De Empedrado Zampeado En Calle Anacleto Gonzalez Col. Heroes Nacionales | R33-PAV-AD-086-13 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 333936.46 | 333936.46 | 333936.46 | 333936.46 | 333936.46 | 83484.11 | 83484.11 | 25 | 0 | Obra | 0 | 100 | 25 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADO EL ANTICIPO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN EMPEDRADO ZAMPEADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300195384 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Zaragoza En La Localidad La Cantera Municipio De Yahualica De González Gallo (3x1 Codesol) | 29001300293 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 151705 | 151705 | 151705 | 151705 | 151705 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300195443 | Construccion De Cancha Deportiva Y Patio Cívico En Primaria De San Cayetano. | 04 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y PATIO CÍVICO EN ESCUELA DE SAN CAYETANO. / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA DE SAN CAYETANO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300195447 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle 5 De Mayo En La Localidad Paso De Piedra Municipio De Valle De Juárez (3x1 Codesol) | 29001300294 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 217313 | 217313 | 217313 | 217313 | 217313 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300195450 | Conservación De Los Dos Carriles Existentes De La Prolongación 8 De Julio, Tramo San Sebastián-Cabecera Municipal En El Municipio De Tlajomulco De Zuñiga | 05001300079 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 8300000 | 8300000 | 8300000 | 7479193.48 | 1869798.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300195474 | Energía Eléctrica | 2 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Subsidios | U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Energía Eléctrica | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 14869022 | 14869022 | 14869022 | 14869022 | 11019360 | 11019360 | 11019360 | 74.1095 | 0 | Otra | 1200 | 100 | 74 | Financiera: Consumo de energía Electrica / Física: Consumo de Energía Eléctrica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300195548 | Continuación De La Prolongación 8 De Julio Tramo Crucero San Sebastián-Cabecera Municipal (Ampliación A 12 Mts) En El Municipio De Tlajomulco De Zuñiga, Jalisco | 05001300080 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 8164000 | 8164000 | 8164000 | 7356634.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 416626 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300195608 | División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización | 3 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 420997.81 | 420997.81 | 420997.81 | 18.711 | 0 | Metro Cuadrado | 800 | 100 | 74 | Financiera: División de Terrenos / Física: División de Terrenos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300195663 | Ampliación De Drenaje En La Localidad De San José De Buenavista | 1-D | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San José de Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | Obra | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 0
JAL00130300195669 | Amortización De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito | 4 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Subsidios | E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender Asuntos de la mujer |  | 35-Comisión Nacional de los Derechos Humanos | H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 15203060 | 15203060 | 15203060 | 15203060 | 10566864.86 | 10566864.86 | 10566864.86 | 69.5049 | 0 | Amortización | 800 | 100 | 69.5 | Financiera: Amortización de la Deuda / Física: Amortización de la Deuda / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300195672 | Urbanización Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Tramo Francisco Villa - Carretera Santa Cruz De Las Flores, En El Municipio De San Martín Hidalgo, Jalisco.- | 05001300100 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2166666.67 | 2166666.67 | 2166666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 9054 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300195708 | Intereses De La Deuda Pública | 5 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 9971143 | 9971143 | 9971143 | 9971143 | 6723367.16 | 6723367.16 | 6723367.16 | 67.4282 | 0 | Intereses | 800 | 100 | 67 | Financiera: Intereses de la Deuda Pública / Física: Intereses de la Deuda Pública / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300195730 | Rehabilitación De Drenaje En La Localidad De Paso De Guadalupe | 2-D | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Paso de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 853.48 | 853.48 | 0 | 0 | 0 | 853.48 | 853.48 | 100 | 0 | Obra | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 0
JAL00130300195767 | Construcción Y Ampliación De La Carretera De Ingreso A Cuquio, Municipio De Cuquio, Jalisco | 05001300148 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2498609.96 | 624652.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro cúbico | 17795 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300195867 | Construcción De Empedrado Con Huella De Rodamiento Y Banquetas En Varias Calles De La Localidad De Zipoco Municipio De Santa María Del Oro (3x1 Codesol) | 29001300295 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 213983 | 213983 | 213983 | 213983 | 213983 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 113 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300195868 | Pavimentación De La Calle Principal En La Concepción, En El Municipio De Atotonilco El Alto, Jalisco | 05001300180 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3929536.38 | 3929536.38 | 3929536.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1253 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300195893 | Rehabilitación De Techos En Escuela Primaria 5 De Mayo En La Cabecera Municipal De Huejúcar (Pet) | 29001300360 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 57466 | 57466 | 57466 | 57466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300195944 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad Yerbabuena Municipio De Tapalpa (3x1 Codesol) | 29001300296 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 49481 | 49481 | 49481 | 49481 | 49481 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro cúbico | 547 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300195946 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Rancho El Puertecito En La Localidad De Mesa De Los Sabinos Municipio De Bolaños (Comunidades Indígenas) | 29001300025 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2125184 | 2125184 | 2125184 | 2080722 | 624217 | 624217 | 624217 | 29.3724 | 0 | Red | 119 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013
JAL00130300196042 | Equipar La 1a Etapa Del Museo Del Bicentenario De La Independencia Y De La Rev. Mexicana, En El Recinto Fortificado De La Isla De Mezcala En Poncitlán, Jalisco | 10001100015 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública - Secretaría de Cultura | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | 4000000 | 255285.97 | 255285.97 | 255285.97 | 255285.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 43817 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196096 | Rehabilitación Del Templo De San Luis Obispo En Colotlán, Jalisco, Segunda Etapa | 10001100021 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública - Secretaría de Cultura | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | 1000000 | 66373.71 | 66373.71 | 65369.63 | 65369.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 18091 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196097 | Ampliación De Línea De Agua Potable En Calle Adolfo López Mateo Entre Las Calles Álvaro Obregón Y Lázaro Cárdenas En La Cabecera Municipal De Tonalá (Pet) | 29001300347 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 22569 | 22569 | 22569 | 22569 | 22569 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1080 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196100 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mesa Del Pino En El Municipio De Bolaños (Comunidades Indígenas) | 29001300026 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2033156 | 2033156 | 2033156 | 1827907 | 548370 | 548370 | 548370 | 26.9714 | 0 | Sistema | 93 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013
JAL00130300196102 | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto, En La Calle Aviación, De La Col . El Llanito De Los Laureles, En El Tuito, Cabo Corrientes, Jalisco | 05001300181 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 543006.4 | 543006.4 | 543006.4 | 543006.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300196123 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mesa De Pajaritos En El Municipio De Bolaños (Comunidades Indígenas) | 29001300027 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3847009 | 3847009 | 3847009 | 1344519 | 403356 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013
JAL00130300196135 | Construcción Del Puente Mezquitic, Con Una Longitud Aproximada De 120m, Ubicado En La Cabecera Municipal De Mezquitic, En El Municipio De Mezquitc. | 05001300183 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 14178541.77 | 14178541.77 | 14178541.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 18084 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300196143 | Construcción De Empedrado Ecológico En La Calle Félix Prieto Entre La Calle Hidalgo Sur Y Calle Morelos Sur En La Cabecera Municipal De Techaluta De Montenegro (Pet) | 29001300348 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 16801 | 16801 | 16801 | 16801 | 16801 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2262 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196171 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Vallecito En El Municipio De Bolaños (Comunidades Indígenas) | 29001300028 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3104431 | 3104431 | 3104431 | 1741939 | 522582 | 522582 | 522582 | 16.8334 | 0 | Sistema | 93 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196176 | Continuación De La Rehabilitación De Calles En El Primer Cuadro En La Localidad De San Sebastián, Incluye: Sustitución De Líneas De Agua Potable Y Alcantarillado Municipio De Tlajomulco De Zuñiga. | 05001300194 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 850 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300196212 | Reconstrucción De Empedrado En Camino Al Olivo En El Municipio De Tequila (Pet) | 29001300358 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 166153 | 166153 | 166153 | 166153 | 166153 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 196 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196232 | Construccion De Puente Peatonal En Colonia Popotes Cabecera Municipal | 13FISM094037 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2582262.37 | 2582262.37 | 2582262.37 | 1291684.19 | 1291684.19 | 1291684.19 | 1291684.19 | 50.0214 | 0 | Puente | 500 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300196243 | Construcción De Empedrado En La Calle Principal S/N En La Localidad De San Miguel Huaixtita En El Municipio De Mezquitic (Pet) | 29001300359 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 199142 | 199142 | 199142 | 199142 | 199142 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 416 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196244 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Barrio Alto De La Localidad De Tepizuac (1er Etapa) En El Municipio De Chimaltitan (Comunidades Indígenas) | 29001300029 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1393122 | 1393122 | 1393122 | 1224748 | 367424 | 367424 | 367424 | 26.3741 | 0 | Red | 516 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013
JAL00130300196273 | Modernización Y Ampliación Del Camino Rural Telcruz - Ayotitlán, Tramo Del Km 0 000 Al 8 600, En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán (Comunidades Indígenas) | 29001300030 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 12799952 | 12799952 | 12799952 | 9577131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 2459 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013
JAL00130300196297 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Catarina En El Municipio De Mezquitic (Comunidades Indígenas) | 29001300031 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2574353 | 2574353 | 2574353 | 2559612 | 767884 | 767884 | 767884 | 29.8282 | 0 | Sistema | 133 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013
JAL00130300196313 | Construcción De Empedrado En La Avenida Ferrocarril Sur Entre La Calle Colón Y Cuauhtémoc En La Cabecera Municipal De Magdalena (Pet) | 29001300273 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 82497 | 82497 | 82497 | 82497 | 82497 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 238 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196326 | Construcción De Empedrado En La Calle Díaz Ordáz En La Cabecera Municipal De Magdalena (Pet). | 29001300274 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 137664 | 137664 | 137664 | 137664 | 137664 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 238 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
JAL00130300196328 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pueblo Nuevo En El Municipio De Mezquitic (Comunidades Indígenas) | 29001300032 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5902496 | 5902496 | 5902496 | 5285947 | 1585784 | 1585784 | 1585784 | 26.8663 | 0 | Sistema | 123 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196343 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Bajío De Carrizal En El Municipio De Mezquitic (Comunidades Indígenas) | 29001300033 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2473459 | 2473459 | 2473459 | 1935545 | 580664 | 580664 | 580664 | 23.4758 | 0 | Sistema | 51 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013
JAL00130300196352 | Construcción De Drenaje En La Calle Pedro Moreno Entre 8 De Octubre Y Javier Mina En La Localidad La Quemada En El Municipio De Magdalena (Pet) | 29001300275 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 39142 | 39142 | 39142 | 39142 | 39142 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 315 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196364 | Construcción De Drenaje En La Calle Privada Jesús García En La Localidad La Quemada En El Municipio De Magdalena. (Pet) | 29001300276 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 9058 | 9058 | 9058 | 9058 | 9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196376 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Popotita En El Municipio De Mezquitic (Comunidades Indígenas) | 29001300034 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3363076 | 3363076 | 3363076 | 2976278 | 892883 | 892883 | 892883 | 26.5496 | 0 | Sistema | 145 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196385 | Construcción De Empedrado Y Obras Complementarias En La Calle La Guadalupana En La Localidad De Santiago Totolimixpan En El Municipio De Zapotlán Del Rey. | 29001300277 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 174542 | 174542 | 174542 | 174542 | 174542 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 239 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
JAL00130300196407 | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Y Obras Complementarias En Calle Libertad En Cabecera Municipal De Atoyac (3x1 Codesol) | 29001300302 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 194078 | 194078 | 194078 | 194078 | 194078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 235 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196412 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Antonio En El Municipio De Villa Guerrero (Comunidades Indígenas) | 29001300035 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2113988 | 2113988 | 2113988 | 2111777 | 633533 | 633533 | 633533 | 29.9686 | 0 | Sistema | 74 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013
JAL00130300196422 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rancho De Enmedio (Manillas) En El Municipio De Villa Guerrero (Comunidades Indígenas) | 29001300036 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 824004 | 824004 | 824004 | 824004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196441 | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Y Obras Complementarias En Calle Xicoténcatl En Cabecera Municipal De Atoyac (3x1 Codesol) | 29001300303 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 170770 | 170770 | 170770 | 170770 | 170770 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 255 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300196445 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepizuac En El Municipio De Chimaltitán (Comunidades Indígenas) | 29001300037 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2428126 | 2428126 | 2428126 | 1510296 | 453113 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 516 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013
JAL00130300196457 | Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle 16 De Septiembre En La Cabecera Municipal De Acatic (3x1 Codesol) | 29001300304 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 273743 | 273743 | 273743 | 273743 | 273743 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300196481 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Antonio (1er Etapa) En El Municipio De Villa Guerrero (Comunidades Indígenas) | 29001300038 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 996083 | 996083 | 996083 | 945587 | 283676 | 283676 | 283676 | 28.4792 | 0 | Red | 74 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013
JAL00130300196486 | Ampliación De Línea Eléctrica De Media Tensión En Calle Rayón En La Localidad De Tepec Municipio De Amacueca (3x1 Codesol) | 29001300305 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 207749 | 207749 | 207749 | 207749 | 207749 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300196490 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Rancho De Enmedio (Manillas) (1er Etapa) En El Municipio De Villa Guerrero (Comunidades Indígenas) | 29001300039 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 962194 | 962194 | 962194 | 962194 | 288658 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013
JAL00130300196496 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle De Hda. La Palma Entre Hda. Cedros Y Hda. De La Venta, Col. Balcones De Oblatos 2da. Secc. | S.N. | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2231250 | 2231250 | 2231250 | 2231250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196501 | Modernización Y Ampliación Del Camino Villa Purificación ¿ Los Pozos ¿ Jirosto (Jirosto Del Oro), Tramo Del Km 0 000 Al Km 17 883.57 En El Municipio De Villa Purificación (Comunidades Indígenas) | 29001300108 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 33375552 | 33375552 | 33375552 | 31939566 | 9581870 | 9581870 | 9581870 | 28.7092 | 0 | Kilómetros | 4860 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013
JAL00130300196504 | Sustitución De Red De Alcantarillado De Aguas Negras En Las Calles Allende Y López Rayón En La Localidad El Chante Municipio De Autlán De Navarro (3x1 Codesol) | 29001300306 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 468179 | 468179 | 468179 | 468179 | 468179 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 529 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300196509 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Roble En El Municipio De Mezquitic (Comunidades Indígenas) | 29001300109 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4435489 | 4435489 | 4435489 | 2498946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013
JAL00130300196524 | Construcción De Empedrado Ahogado En Calle Independencia De La Localidad Charco Azul Municipio De Cuautitlán De García Barragán (3x1 Codesol) | 29001300349 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 449768 | 449768 | 449768 | 449768 | 449768 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 233 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
JAL00130300196525 | Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad De Margaritas En El Municipio De Atotonilco El Alto (3x1 Codesol) | 29001300307 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 996258 | 996258 | 996258 | 996258 | 996258 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tomas Domiciliarias | 2807 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300196531 | Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle De Francisco Quintero Entre Joaquin Garcia Leal Y Albino Corzo, Col. Lomas De Rio Verde | S.N. | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1591200 | 1591200 | 1591200 | 1591200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196539 | Reconstrucción De Camino A La Localidad Loreto De Abajo En El Municipio De Mexticacán (Pet) | 29001300278 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 94591 | 94591 | 94591 | 94591 | 94591 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 93 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196550 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle De Santo Tomas Entre Demostenes E Iran. | S.N. | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1691250 | 1691250 | 1691250 | 1691250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196561 | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Y Obras Complementarias En La Calle Manuel Acuña-Ramírez Lazo En La Cabecera Municipal De Ahualulco De Mercado (3x1 Codesol) | 29001300279 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 405229 | 405229 | 405229 | 405229 | 405229 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
JAL00130300196571 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Calle Guerrero En La Cabecera Municipal De Amacueca (3x1 Codesol) | 29001300280 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 68313 | 68313 | 68313 | 68313 | 68313 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro cúbico | 700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
JAL00130300196572 | Mejoramiento De Vivienda En Diversas Calles De La Col. El Jaguey | S.N. | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 867000 | 867000 | 867000 | 867000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196585 | Mejoramiento De Vivienda En Div. Calles De La Col. Lomas Del Paraiso 2da. Secc. | S.N. | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1088000 | 1088000 | 1088000 | 1088000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196618 | Mejoramiento De Vivienda En Div. Calles De La Col. Lomas Del Paraiso 3ra. Secc. | S.N. | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1836000 | 1836000 | 1836000 | 1836000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196631 | Mejoramiento De Vivienda En Div. Calles De La Col. Mirador Dr. Atl. | S.N. | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196645 | Mejoramiento De Vivienda En Calles Div. De La Col. Patria Nueva | S.N. | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1598000 | 1598000 | 1598000 | 1598000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196680 | Mejoramiento De Vivienda En Calles Div. De La Col. 1ro. De Mayo | S.N. | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1207000 | 1207000 | 1207000 | 1207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196689 | Mejoramiento De Vivienda A Calles Div. En La Col. Nueva Santa Maria | S.N. | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1921000 | 1921000 | 1921000 | 1921000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196700 | Mejoramiento De Vivienda A Calles Div. De La Col. Francisco Villa | S.N. | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196712 | Mejoramiento De Vivienda A Calles Diversas De La Col. Polanquito | S.N. | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196718 | Mejoramiento De Vivienda A Calles Div. De La Col. Lazaro Cardenas | S.N. | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300197890 | Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Barranquilla En El Municipio De Bolaños (Comunidades Indígenas) | 29001300110 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 11400775 | 11400775 | 11400775 | 9004238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 69 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300197899 | Reparacion De Empedrados En Calles Y Caminos En El Municipio | 1-U | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 100 | 0 | Obra | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 0
JAL00130300197913 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Ayotitlán (1er Etapa) En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán (Comunidades Indigenas) | 29001300111 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2760197 | 2760197 | 2760197 | 2174203 | 652261 | 652261 | 652261 | 23.631 | 0 | Red | 704 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013
JAL00130300197927 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Los Laureles (1er Etapa) En El Municipio De Tuxpan (Comunidades Indígenas) | 29001300112 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 790207 | 790207 | 790207 | 760812 | 228243 | 228243 | 228243 | 28.884 | 0 | Red | 179 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013
JAL00130300197945 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De El Jomate (1er Etapa) En El Municipio De Bolaños (Comunidades Indígenas) | 29001300113 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2512814 | 2512814 | 2512814 | 2148290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300197947 | Construcción De Pavimento Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Matamoros En Cabecera Municipal De San Ignacio Cerro Gordo (3x1 Codesol) | 29001300308 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 348593 | 348593 | 348593 | 348593 | 348593 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 128 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300197977 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Montes De Oca En La Localidad De Analco Municipio De Mexticacan (3x1 Codesol) | 29001300309 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 77534 | 77534 | 77534 | 77534 | 77534 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 49 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300197997 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mazatán (San Francisco De Mazatán) En El Municipio De Zapotitlán De Vadillo (Comunidades Indígenas) | 29001300114 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2918189 | 2918189 | 2918189 | 2427409 | 1096156 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013
JAL00130300198014 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pedernales En El Municipio De Mezquitic (Comunidades Indígenas) | 29001300115 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2615955 | 2615955 | 2615955 | 2146449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300198031 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Nicolás Bravo En La Cabecera Municipal De Mexticacan (3x1 Codesol) | 29001300310 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 174801 | 174801 | 174801 | 174801 | 174801 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 49 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300198038 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C Km 147 200 Crucero De Santa Cruz De Tepetates - San Andrés Cohamiata En El Municipio De Mezquitic (Comunidades Indígenas) | 29001300190 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 6357713 | 6357713 | 6357713 | 6357713 | 1907314 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1223 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013. El nombre completo de la obra es: Modernización y ampliación del camino E.C Km 147+200 (Mezquitic-Huejuquilla el Alto-Jesús María)-Crucero de Santa Cruz de Tepetates-Cerro El Niño-San Andrés Cohamiata, tramo del Km 0+000 al Km 32+990 en el municipio de Mezquitic (Comunidades Indígenas)
JAL00130300198056 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Juan Álvarez En La Cabecera Municipal De San Miguel El Alto (3x1 Codesol) | 29001300311 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 357278 | 357278 | 357278 | 357278 | 357278 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 97 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300198062 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. 22 000 Crucero Del Pescado-Ocota De La Sierra, Tramo Del Km 0 000 Al Km 30 733.417 En Los Municipios De Bolaños Y Mezquitic (Comunidades Indígenas) | 29001300191 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5697081 | 5697081 | 5697081 | 5697081 | 1709124 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 451 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013. El Nombre completo de la obra es: Modernización y ampliación del camino E.C. 22+000 (Tuxpan de Bolaños-Mesa del Tirador)-Crucero del Pescado-Ocota de la Sierra, tramo del Km 0+000 al Km 30+733.417 en los municipios de Bolaños y Mezquitic (Comunidades Indígenas)
JAL00130300198086 | Construcción De Empedrado Ecológico Y Obras Complementarias En La Calle Aldama En La Localidad El Jazmín En El Municipio De San Gabriel (3x1 Codesol) | 29001300312 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 391602 | 391602 | 391602 | 391602 | 391602 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 104 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300198109 | Adoquinamiento De La Plaza De De El Rodeo | 2-U | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 4856.59 | 0 | 0 | 0 | 4856.59 | 4856.59 | 100 | 0 | Obra | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 0
JAL00130300198117 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Petróleos Mexicanos De La Cabecera Municipal De Encarnación De Díaz (3x1 Codesol) | 29001300313 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 462047 | 462047 | 462047 | 462047 | 462047 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300198140 | Construcción De Empedrado En El Camino Rural De La Localidad De Los Sauces A El Salto De Las Latillas Municipio De Ayutla (3x1 Codesol) | 29001300281 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 103825 | 103825 | 103825 | 103825 | 103825 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300198146 | Reparacion De Empedrados Y Adoquines En La Delegación De San Antonio De Los Vazquez | 3-U | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Antonio de los Vázquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 3317.56 | 0 | 0 | 0 | 3317.56 | 3317.56 | 100 | 0 | Obra | 1658 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 0
JAL00130300198156 | Construcción De Empedrado Ahogado Y Obras Complementarias En Calle Francisco I. Madero En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio (3x1codesol) | 29001300314 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 369781 | 369781 | 369781 | 369781 | 369781 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 328 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300198173 | Reparacion De Empedrados Y Adoquines En Calles De La Cabecera Municipal | 4-U | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3175.29 | 3175.29 | 0 | 0 | 0 | 3175.29 | 3175.29 | 100 | 0 | Obra | 6198 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 0
JAL00130300198182 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad Los Colonos Municipio De Tapalpa (3x1 Codesol) | 29001300315 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 49481 | 49481 | 49481 | 49481 | 49481 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro cúbico | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300198202 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Tepizuac, En El Municipio De Chimaltitan (Comunidades Indígenas) | 29001300377 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 340 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesión extraordinaria del comité de regulación y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013
JAL00130300198204 | Construcción De Empedrado Ecológico Y Obras Complementarias En Calle Francisco Villa En La Localidad San Andrés Ixtlán Municipio De Gómez Farías (3x1 Codesol) | 29001300350 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 237866 | 237866 | 237866 | 237866 | 237866 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 230 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
JAL00130300198212 | Construccion De Topes Y Rampas En Calle De La Cabecera Municipal | 5-U | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 895.17 | 0 | 0 | 0 | 895.17 | 895.17 | 100 | 0 | Obra | 8000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 0
JAL00130300198221 | Rehabilitación De Alcantarillado (Drenaje, Pozos De Visita Y Descargas Domiciliarias) En Calle Matamoros Entre Belisario Domínguez Y Esteban Alatorre | D.S.134.720 PDSH AI 117 2013 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | gobierno municipal contratada | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 148127 | 148127 | 148127 | 148127 | 111095.25 | 37031.75 | 37031.75 | 25 | 0 | Metros Lineales | 275 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: EL REPORTE PARA ESTE TRIMESTRE ESTÁ LISTO, FAVOR DE REVISARLO.
JAL00130300198222 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Venustiano Carranza De La Localidad Huisquilco Municipio De Yahualica De González Gallo (3x1 Codesol) | 29001300316 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 176678 | 176678 | 176678 | 176678 | 176678 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 107 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300198226 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Y Ampliación Del Camino Limite De Estado Zacatecas-Tepizuac En El Municipio De Chimaltitan (Comunidades Indígenas) | 29001300378 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 516 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesión extraordinaria del comité de regulación y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013
JAL00130300198231 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Cabañas En La Cabecera Municipal De Tala (3x1 Codesol) | 29001300351 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 243172 | 243172 | 243172 | 243172 | 243172 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
JAL00130300198252 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Construcción Del Puente Vehicular En El Km 12 020 Del Camino Tepizuac ¿ Duraznito En El Municipio De Chimaltitan (Comunidades Indígenas) | 29001300379 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 564 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivÃ³ del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesiÃ³n extraordinaria del comitÃ© de regulaciÃ³n y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013. El nombre completo de la obra es: ElaboraciÃ³n de los estudios y proyecto ejecutivo para construcciÃ³n del puente vehicular en el Km 12+020 del camino Tepizuac â€“ Duraznito en las localidades de Duraznito y Tepizuac del municipio de Chimaltitan (Comunidades IndÃ­genas)
JAL00130300198254 | Rehabilitación Del Andador En La Localidad De Paso De Guadalupe | 6-U | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Paso de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 41962.45 | 0 | 0 | 0 | 41962.45 | 41962.45 | 100 | 0 | Obra | 327 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 0
JAL00130300198259 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Tucán De La Cabecera Municipal De Yahualica De González Gallo (3x1 Codesol) | 29001300317 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 181716 | 181716 | 181716 | 181716 | 181716 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 108 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300198263 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia El Cerrito De La Localidad El Refugio Municipio De Tala (3x1 Codesol) | 29001300352 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 294088 | 294088 | 294088 | 294088 | 294088 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tomas Domiciliarias | 308 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300198272 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En 3 Calles De La Localidad De Tepizuac En Chimaltitan (Comunidades Indígenas) | 29001300380 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 516 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesión extraordinaria del comité de regulación y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013. El Nombre completo de la obra es: Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en 3 calles de la localidad de Tepizuac en el municipio de Chimaltitan (Comunidades Indígenas)
JAL00130300198285 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Y Ampliación Del Camino Cerro De La Puerta ¿ Pueblo Nuevo En Las Localidades De Cerro De La Puerta Y Pueblo Nuevo Del Municipio D | 29001300381 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 720000 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 167 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesión extraordinaria del comité de regulación y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300198293 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Paseo Linda Vista De La Localidad El Mirador Municipio De Yahualica De González Gallo (3x1 Codesol) | 29001300318 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 160217 | 160217 | 160217 | 160217 | 160217 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 104 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300198295 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia La Mora De La Localidad Cuisillos Municipio De Tala (3x1 Codesol) | 29001300353 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 288847 | 56787 | 56787 | 56787 | 56787 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tomas Domiciliarias | 1740 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
JAL00130300198296 | Programa Mochila Con Utiles Escolares Para Diversas Intituciones Educativas | 61 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 319016.44 | 319016.44 | 319016.44 | 319016.44 | 319016.44 | 319016.44 | 319016.44 | 100 | 0 | Pieza | 6000 | 15 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300198297 | Sistema De Alertamiento De Tsunamis En La Costa De Jalisco | UEPCB-1 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 28512460 | 28512460 | 28512460 | 28512460 | 21921274 | 21921274 | 21921274 | 76.8831 | 6591186 | Proyecto | 529442 | 100 | 89 | Financiera: POR REALIZARSE COMPRAS POR LA CANTIDAD DE $6,591,186.00 / Física: EN ESPERA DE LOS SENSORES DE PRESIÓN / Registro: SIN OBSERVACIONES
JAL00130300198298 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Y Ampliación Del Camino Colonia Hatmasie - Nueva Colonia En Huejuquilla El Alto Y Mezquitic (Comunidades Indígenas) | 29001300382 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 560000 | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 71 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivÃ³ del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesiÃ³n extraordinaria del comitÃ© de regulaciÃ³n y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013. El nombre completo de la obra es: ElaboraciÃ³n de los estudios y proyecto ejecutivo para la modernizaciÃ³n y ampliaciÃ³n del camino Colonia Hatmasie â€“ Nueva Colonia en los municipios de Huejuquilla el Alto y Mezquitic (Comunidades IndÃ­genas)
JAL00130300198313 | Construcción De Andador Y Plaza En La Localidad De Los Puentes | 7-U | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Los Puentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 498.01 | 0 | 0 | 0 | 498.01 | 498.01 | 100 | 0 | Obra | 244 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 0
JAL00130300198314 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Y Ampliación Del Camino Caleras ¿ Cañon De Tlaxcala En El Municipio De Bolaños (Comunidades Indígenas) | 29001300383 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 71 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesión extraordinaria del comité de regulación y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013
JAL00130300198315 | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto, En La Localidad Tramo Chacala-Mascotita, Municipio De Cabo Corrientes, Jalisco. | 05001300202 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2270120.28 | 2270120.28 | 2270120.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1850 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300198328 | Construcción De Línea Eléctrica En La Localidad Las Parotas Municipio De Santa María Del Oro (3x1 Codesol) | 29001300319 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 207769 | 207769 | 207769 | 207769 | 207769 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 131 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300198329 | Colocacion De Piso En La Telesecundaria De La Localidad De Buenos Aires | 62 | Jalisco | Degollado | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 15 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300198330 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Y Ampliación Del Camino Cuautitlán De García Barragán - Chacala En Cuautitlán De García Barragán (Comunidades Indígenas) | 29001300384 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 288000 | 288000 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 505 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesión extraordinaria del comité de regulación y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013. El nombre completo de la obra es: Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la modernización y ampliación del camino Cuautitlán de García Barragán - La rosa - Paso Real - Patitas - El Chico - Chacala en el municipio de Cuautitlán de García Barragán (Comunidades Indígenas)
JAL00130300198344 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Puente Vehicular En El Km 0 900 Cuautitlán ¿ Chacala En Cuautitlán De García Barragán (Comunidades Indígenas) | 29001300385 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 352000 | 352000 | 352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 1555 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivÃ³ del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesiÃ³n extraordinaria del comitÃ© de regulaciÃ³n y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013. El nombre completo de la obra es: ElaboraciÃ³n de los estudios y proyecto ejecutivo para la construcciÃ³n del puente vehicular en el Km 0+900 CuautitlÃ¡n â€“ La Rosa â€“ Paso Real - Patitas â€“ El Chico â€“ Chacala en CuautitlÃ¡n de GarcÃ­a BarragÃ¡n (Comunidades IndÃ­genas) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300198348 | Suministro Y Colocacion De Pintura En La Telesecundaria De Tarimoro | 63 | Jalisco | Degollado | Tarimoro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 15 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300198364 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Y Ampliación Del Camino Telcrucito - Plan De Méndez En Cuautitlán De García Barragán (Comunidades Indígenas) | 29001300386 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 416000 | 416000 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 246 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivÃ³ del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesiÃ³n extraordinaria del comitÃ© de regulaciÃ³n y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013. El nombre completo de la obra es: ElaboraciÃ³n de los estudios y proyecto ejecutivo para la modernizaciÃ³n y ampliaciÃ³n del camino Telcrucito - San Antonio â€“ Plan de MÃ©ndez en el municipio de CuautitlÃ¡n de GarcÃ­a BarragÃ¡n (Comunidades IndÃ­genas)
JAL00130300198366 | Construcción De La Biblioteca En La Localidad De Mezcala Municipio De Poncitlan (3x1 Codesol) | 29001300320 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 911633 | 911633 | 911633 | 911633 | 911633 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300198375 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. La Piedra ¿ Telcrucito En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán (Comunidades Indígenas) | 29001300387 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 224000 | 224000 | 224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 217 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivÃ³ del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesiÃ³n extraordinaria del comitÃ© de regulaciÃ³n y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013. El nombre completo de la obra es: ElaboraciÃ³n de los estudios y proyecto ejecutivo para la modernizaciÃ³n y ampliaciÃ³n del camino E.C. La Piedra â€“ Plan de MÃ©ndez â€“ San Antonio â€“ Telcrucito en el municipio de CuautitlÃ¡n de GarcÃ­a BarragÃ¡n (Comunidades IndÃ­genas) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300198390 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Y Ampliación Del Camino San Lorenzo De Asqueltan ¿ La Palmita ¿ Rancho De En Medio (Manillas) En El Municipio De Villa Guerrero ( | 29001300388 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 533 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesión extraordinaria del comité de regulación y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300198396 | Aplanados En La Escuela Primaria De Las Limas | 64 | Jalisco | Degollado | Las Limas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 15 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300198410 | Electrificación En La Colonia Padros Coyula (Primera Y Segunda Etapa) En El Municipio De Tonalá (3x1 Codesol) | 29001300321 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 336405 | 336405 | 336405 | 336405 | 336405 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300198433 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Zapotán En El Municipio De Villa Purificación (Comunidades Indígenas) | 29001300389 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 445 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesión extraordinaria del comité de regulación y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013
JAL00130300198446 | Electrificación En La Colonia Jardines De La Cruz (Primera, Segunda Y Tercera Etapa) En El Municipio De Tonalá (3x1 Codesol) | 29001300322 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 556394 | 556394 | 556394 | 556394 | 556394 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 325 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300198455 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Zapotán En El Municipio De Villa Purificación (Comunidades Indígenas) | 29001300390 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 445 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesión extraordinaria del comité de regulación y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300198459 | Empedrado En Calle Francisco I. Madero Dentro De La Delegación De Trejos | 8-U | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Trejos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 19807.77 | 0 | 0 | 0 | 19807.77 | 19807.77 | 100 | 0 | Obra | 1398 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 0
JAL00130300198475 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Puente Vehicular Sobre El Camino La Eca - Jirosto En El Municipio De Villa Purificación (Comunidades Indigenas) | 29001300391 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 566 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesión extraordinaria del comité de regulación y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013
JAL00130300198476 | Construcción De Línea De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Corregidora En Cabecera Municipal De Tonaya (3x1 Codesol) | 29001300355 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 64554 | 64554 | 64554 | 64554 | 64554 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300198487 | Bacheo Aislado En Camino A El Puerto De Catarina | 65 | Jalisco | Degollado | Puerto de Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 480 | 40 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300198503 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Puente Vehicular "Llano Del Oro" En El Municipio De Villa Purificación (Comunidades Indígenas) | 29001300392 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 5571 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesión extraordinaria del comité de regulación y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013. El nombre completo de la obra es: Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del puente vehicular Llano del Oro Villa Purificación - El Llano de los Pozos - Jirosto en el municipio de Villa Purificación (Comunidades Indígenas)
JAL00130300198526 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario, En La Localidad De Mazatán (San Francisco Mazatán) Zapotitlán De Vadillo (Comunidades Indígenas) | 29001300393 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 286400 | 286400 | 286400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 170 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesión extraordinaria del comité de regulación y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013. El nombre completo de la obra es: Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la ampliación del sistema de drenaje sanitario, en la localidad de Mazatán (San Francisco Mazatán) en el municipio de Zapotitlán de Vadillo (Comunidades Indígenas)
JAL00130300198542 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio "El Alto 2", En Zapotitlán De Vadillo (Comunidades Indígenas) | 29001300394 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 33600 | 33600 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 170 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesión extraordinaria del comité de regulación y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013
JAL00130300198552 | Empedrado En Calle Hidalgo Dentro De La Delegación De San Antonio De Los Vazquez | 9-U | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Antonio de los Vázquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 494003.39 | 0 | 0 | 0 | 494003.39 | 494003.39 | 100 | 0 | Obra | 1658 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 0
JAL00130300198567 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 1 000 En La Localidad De Nuevo Poblado En Tuxpan (Comunidades Indígenas) | 29001300395 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 243200 | 243200 | 243200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 246 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesión extraordinaria del comité de regulación y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013. El nombre completo de la obra es: Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la modernización y ampliación del camino E.C. km 1+000 (Cuatro Caminos-Jiquilpan)- El Nuevo Poblado, en la localidad de Nuevo Poblado en el municipio de Tuxpan (Comunidades Indígenas)
JAL00130300198585 | Elaboración Del Estudio Geofísico Para La Localización De Sitios Para La Perforación De Pozo Para Agua Potable, En La Localidad De El Nuevo Poblado, En El Municipio De Tuxpan (Comunidades Indígenas) | 29001300396 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 246 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesión extraordinaria del comité de regulación y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013
JAL00130300198595 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Tucán En Cabecera Municipal De Yahualica De González Gallo (3x1 Codesol) | 29001300356 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 23529 | 23529 | 23529 | 23529 | 23529 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
JAL00130300198604 | Subsemun 2013 | 1-2013 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Subsidios | P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana |  | 4-Gobernación | COMISRIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 23546565 | 23546565 | 23546565 | 9137249.22 | 8855505.42 | 8855205.42 | 8855205.42 | 37.6072 | 0 | Acción | 575000 | 100 | 37.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300198640 | Construccion De Empedrado Y Huellas De Concreto En La Localidad De El Mezquite Grande | 67 | Jalisco | Degollado | Mezquite Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3336.55 | 3336.55 | 3336.55 | 3336.55 | 3336.55 | 3336.55 | 3336.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 20 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300198648 | Construcción De Empedrado Común En Dos Barrios De La Localidad De Juanacatlán Municipio De Tapalpa (3x1 Codesol) | 29001300297 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 119451 | 119451 | 119451 | 119451 | 119451 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
JAL00130300198663 | Empedrado En Camino Real, Dentro De La Localidad De Los Puentes | 1-C | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Los Puentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 0 | 9357.51 | 0 | 0 | 0 | 9357.51 | 9357.51 | 100 | 0 | Obra | 244 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 0
JAL00130300198676 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | SUB201301 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 12.5 | 0 | Programa | 120000 | 100 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300198717 | Construcción De Empedrado En El Camino Rural De La Localidad Mesa De Los Nuño A Meza De Tepantla Municipio De Ayutla (3x1 Codesol) | 29001300282 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 103825 | 103825 | 103825 | 103825 | 103825 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300198744 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | SUB201302 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 120000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300198775 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | SUB201303 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 715000 | 715000 | 715000 | 715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 120000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300198785 | Rehabilitación De Varios Caminos Sacacosechas Del Municipio | 2-C | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 0 | 359707.02 | 0 | 0 | 0 | 359707.02 | 359707.02 | 100 | 0 | Obra | 17000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 0
JAL00130300198816 | Camino: E.C. (Cuatro Caminos - Tolimán) - Presa De Tierra En El Municipio De San Gabriel (Modernización) | 05001300040 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 133 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300198818 | Empedrado En Camino A El Chilar | 3-C | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 0 | 143505.46 | 0 | 0 | 0 | 143505.46 | 143505.46 | 100 | 0 | Obra | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 0
JAL00130300198837 | Compra De Armamento Para Seguridad Publica | SUB201304 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Artículo | 120000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300198868 | Camino: E.C. (Cd. Guzmán-El Grullo)-Los Camichines-Crucero (El Tepozal-Telcampana En El Municipio De San Gabriel) (Modernización) | 05001300041 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 232 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300198889 | Construcción De Empedrado En Tierra En Calle Rio Suchiate En La Localidad La Desembocada En El Municipio Puerto Vallarta (Pet) | 29001300237 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 86960 | 86960 | 86960 | 86960 | 86960 | 86960 | 86960 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 82 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares
JAL00130300198891 | Compra De Equipo De Transporte | SUB201305 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4100000 | 4100000 | 4100000 | 4100000 | 1375192 | 1375192 | 1375192 | 33.5413 | 0 | Equipo | 120000 | 100 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300198909 | Equipamiento Y Mantenimiento General De Casa De Cultura De Arenal | 05001300042 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructuara y Obra Pública. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 6500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300198936 | Construcción De Empedrado En Tierra En Calle Álvaro Obregón De El Municipio Puerto Vallarta (Pet) | 29001300207 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 188412 | 188412 | 188412 | 188412 | 188412 | 188412 | 188412 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 64 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares.
JAL00130300198951 | Rehabilitacion De Varios Caminos Del Municipio Con El Modulo De La Seder | 4-C | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Cobertura municipal |  | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Desarrollo Rural | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 0 | 64724.26 | 0 | 0 | 0 | 64724.26 | 64724.26 | 100 | 0 | Obra | 17000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 0
JAL00130300198980 | Mantenimiento General De Casa De Cultura De Amatitán, Jalisco. | 05001300043 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 6500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300199014 | Rehabilitacion De La Casa De Salud De La Localidad De El Ancon | 1-S | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Ancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río | Salud | En Ejecución | 2013 | 0 | 1382.27 | 0 | 0 | 0 | 1382.27 | 1382.27 | 100 | 0 | Centro | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 0
JAL00130300199034 | Modernización De Camino: Zapotitlán - Loma De Perempitz En El Municipio De Zapotitlán De Vadillo | 05001300044 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300199055 | Uniformes Para Personal De Seguridad Publica | SUB201306 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 120000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300199077 | Modernización De Camino Arenal ¿ Huaxtla 0 000 A 0 0500 Y Renivelaciones Locales Y Riego De Sello Premezclado 2.2 Km En El Municipio De El Arenal | 05001300045 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 13910 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300199079 | Apoyo A La Vivienda A La Familia Carranza Camacho | 15-V | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Mascuala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 1140 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 0
JAL00130300199088 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Matamoros Entre Belisario Domínguez Y Esteban Alatorre | D.S. 134.720 PDSH AI 117 2013 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | GOBIERNO MUNICIPAL CONTRATADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 91313 | 91313 | 91313 | 91313 | 68484.75 | 22828.25 | 22828.25 | 25 | 0 | Metro Lineal | 275 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: EL REPORTE PARA ESTE TRIMESTRE ESTÁ LISTO, FAVOR DE REVISARLO.
JAL00130300199107 | Apoyo A La Vivienda A La Sra. Cristina Espinoza Legaspe De La Localidad De Agua Prieta | 16-V | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Agua Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 0
JAL00130300199108 | Pavimento Hidráulico Estampado Calle: Diamante, Colonia: La Calera, Amatitán, Jalisco | 05001300046 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 315000 | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 232 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300199112 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Matamoros Entre Belisario Domínguez Y Esteban Alatorre | D.S. 134.720 PDSH AI 117 2013 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | GOBIERNO MUNICIPAL CONTRATADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 778328 | 778328 | 778328 | 778328 | 583746 | 194582 | 194582 | 25 | 0 | Metros Cuadrados | 275 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: EL REPORTE PARA ESTE TRIMESTRE ESTÁ LISTO, FAVOR DE REVISARLO.
JAL00130300199140 | Construcción De Banqueta En Calle Matamoros Entre Belisario Dominguez Y Esteban Alatorres | D.S. 134.720 PDSH AI 117 2013 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | GOBIERNO MUNICIPAL CONTRATADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 245340 | 245340 | 245340 | 245340 | 184005 | 61335 | 61335 | 25 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL REPORTE PARA ESTE TRIMESTRE ESTÁ LISTO, FAVOR DE REVISARLO.
JAL00130300199152 | Pavimento Hidráulico Estampado Calle Matamoros En Zapotitlán De Vadillo, Jalisco. | 05001300047 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 315000 | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 232 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300199163 | Construcción De Guarnición En Calle Matamoros Entre Belisario Dominguez Y Esteban Alatorre | D.S. 134.720 PDSH AI 117 2013 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | GOBIERNO MUNICIPAL CONTRATADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 131264 | 131264 | 131264 | 131264 | 98448 | 32816 | 32816 | 25 | 0 | Metro Cuadrado | 275 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL REPORTE PARA ESTE TRIMESTRE ESTÁ LISTO, FAVOR DE REVISARLO.
JAL00130300199192 | Construcción De Empedrado En Calle Miguel Alemán En La Localidad El Colorado Municipio De Puerto Vallarta (Pet) | 29001300345 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo e Integración Social. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 157012 | 157012 | 157012 | 157012 | 157012 | 157012 | 157012 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 64 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares.
JAL00130300199284 | Pavimento Hidráulico Estampado Calle Gante, Colonia Añilera De San Gabriel, Jalisco | 05001300048 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 232 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300199351 | Riego De Sello Premezclado Del 13 600 A 21 600 En Carretera A El Salvador, Municipio De Tequila, Jalisco. | 05001300052 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 13910 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300199360 | Construcción De Drenaje En C. Jalisco Poniente | 005-2013 | Jalisco | San Diego de Alejandría | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 211604.27 | 211604.27 | 211604.27 | 211604.27 | 211604.27 | 151984.15 | 151984.15 | 71.8247 | 0 | Metro Lineal | 500 | 100 | 71.82 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300199419 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Jalisco Poniente | 006-2013 | Jalisco | San Diego de Alejandría | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 162988 | 162988 | 162988 | 162988 | 162988 | 50413.65 | 50413.65 | 30.9309 | 0 | Metros Lineales | 500 | 100 | 30.93 | Financiera: / Física: ACTUALMENTE SE LLEVA UN 30.93% DE LA OBRA POR LO QUE SE ESPERA TERMINARLA EN NOVIEMBRE DEL 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300199517 | Modernización De Carretera Charco Azul-Piedra Pesada-Casimiro Castillo, En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán Y Casimiro Castillo, Jalisco | 05001300111 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 12664 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300199615 | Red De Agua Potable En El Tepame | 6140-006-204-13 | Jalisco | Zapotlanejo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 458685 | 458685 | 369821.15 | 458685 | 458685 | 369821.15 | 369821.15 | 80.6264 | 0 | Red | 300 | 2.92 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA EN PORCENTAJES DEL FINANCIERO AL FÍSICO ES A RAZON DE LAS CONTINGENCIAS AMBIENTALES POR LAS QUE HA PASADO ESTA COMUNIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300199633 | Construcción De Carretera Paso Real - Ayotitlán, Municipio De Cuautitlán De García Barragán, Jalisco | 05001300118 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1290 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300199675 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación De Las Redes De Distribución De Energía Eléctrica En 4 Localidades En El Municipio De Tuxpan (Comunidades Indígenas) | 29001300397 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 25600 | 25600 | 25600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 574 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesión extraordinaria del comité de regulación y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013. El nombre completo de la obra es: Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la ampliación de las redes de distribución de energía eléctrica en las localidades de El Nuevo Poblado, Paso de San Juan, Los Laureles y Rancho Niño, en el municipio de Tuxpan (Comunidades Indígenas)
JAL00130300199686 | Equipamiento Seguridad Publica | SUB201308 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1052000 | 1052000 | 1052000 | 1052000 | 589392.38 | 589392.38 | 589392.38 | 56.0259 | 0 | Equipo | 120000 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300199700 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Cuatro Caminos-Tecalitlan)-Paso De San Juan, En El Municipio De Tuxpan (Comunidades Indígenas) | 29001300398 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 284800 | 284800 | 284800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 53 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesión extraordinaria del comité de regulación y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300199718 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernizacion Y Ampliación Del Camino E.C. (Cuatro Caminos-Tecalitlan)-Los Laureles, En El Municipio De Tuxpan (Comunidades Indígenas) | 29001300399 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 136000 | 136000 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 179 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesión extraordinaria del comité de regulación y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013
JAL00130300199740 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Y Ampliación Del Camino Tuxpan-San Miguel, En La Localidad De San Miguel En El Municipio De Tuxpan (Comunidades Indígenas) | 29001300400 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 222400 | 222400 | 222400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesión extraordinaria del comité de regulación y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013
JAL00130300199802 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable, En 3 Localidades, En El Municipio De Tuxpan (Comunidades Indígenas) | 29001300401 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 58400 | 58400 | 58400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 328 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesión extraordinaria del comité de regulación y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013. El nombre completo de la obra es: Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la ampliación del sistema múltiple de agua potable, en las localidades de Rancho Niño, Los Laureles y Paso de San Juan, en el municipio de Tuxpan (Comunidades Indígenas)
JAL00130300199809 | Empedrado Libramiento Matatlan 2da. Etapa | 6140-017-204-13 | Jalisco | Zapotlanejo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 280000 | 280000 | 84768 | 84768 | 84768 | 81288 | 81288 | 29.0314 | 0 | Metro Cuadrado | 1852 | 20 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300199816 | Construcción De Carretera La Taberna - Unión De Tula, Segunda Etapa, Unión De Tula (Fondereg 2013) | 16001300092 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Unión de Tula | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 100 | 0 | Kilómetro | 13900 | 100 | 85 | Financiera: / Física: avance del 85% reportado por el municipio de Unión de Tula / Registro:
JAL00130300199842 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Y Ampliación Del Camino (Cuatro Caminos-Jiquilpan)-Rancho Niño, En La Localidad De Rancho Niño En Tuxpan (Comunidades Indígenas) | 29001300402 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 136000 | 136000 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesión extraordinaria del comité de regulación y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013. El nombre completo de la obra es: Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la modernización y ampliación del camino (Cuatro Caminos-Jiquilpan)-Rancho Niño, en la localidad de Rancho Niño en el municipio de Tuxpan (Comunidades Indígenas) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300199855 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Puente Vehicular Ubicado En Km 0 125 Del Camino Tuxpan-San Miguel En El Municipio De Tuxpan (Comunidades Indígenas) | 29001300403 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 149600 | 149600 | 149600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 27573 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesión extraordinaria del comité de regulación y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300199864 | Construccion De Andador En San Jose Tinaja | SIN NUMERO | Jalisco | Zapotiltic | San José de la Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 307221 | 307221 | 5435847 | 307221 | 307221 | 307221 | 307221 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 11111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
JAL00130300199885 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Colonia Hatmasie En El Municipio De Huejuquilla El Alto (Comunidades Indígenas) | 29001300404 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 273370 | 273370 | 273370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 327 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesión extraordinaria del comité de regulación y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300199889 | Ejecución Del Proyecto De Mitigación Al Cambio Climático, Con Ahorro De Energía, En La Red De Alumbrado Público Del Municipio De Tonalá, Jalisco | - | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Convenios | G026 Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Ayuntamiento de Tonalá | Energía | En Ejecución | 2013 | 15490953 | 7729991.46 | 0 | 7729991.46 | 7729991.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 27900 | 100 | 0 | Financiera: Se hace la transferencia de los recursos al municipio de Tonalá / Física: El municipio se encuentra en el proceso de licitación de la obra / Registro: Se hace la transferencia del recurso al municipio, mismo que estable las bases de concurso para la licitación de lo obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300199913 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario, En La Localidad De Colonia Hatmasie, En Huejuquilla El Alto (Comunidades Indígenas) | 29001300405 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 54674 | 54674 | 54674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 327 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La fuente de financiamiento no corresponde, ya que se derivó del convenio DAJ-JAL/008/2013, mediante acta de sesión extraordinaria del comité de regulación y seguimiento, de fecha 31 de julio del 2013. El nombre completo de la obra es: Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de drenaje sanitario, en la localidad de Colonia Hatmasie, en el municipio de Huejuquilla el Alto (Comunidades Indígenas)
JAL00130300200004 | Construcción De Preparatoria De Cañadas De Obregón Tercera Etapa (Fondereg 2013) | 16001300094 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Cañadas de Obregón | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1795000 | 1795000 | 1795000 | 1795000 | 1795000 | 1795000 | 1795000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4054 | 100 | 10 | Financiera: / Física: avance del 10% reportado por el municipio de Cañadas de Obregón / Registro:
JAL00130300200026 | Adecuacion De Aula De Computo En La Escuela Primaria De Palos Altos | 1-E | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Palos Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 10883.31 | 0 | 0 | 0 | 10883.31 | 10883.31 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 0
JAL00130300200090 | Pavimentación De La Carretera De Acceso A La Resolana Conectando Con La Carretera Federal 80 (Primera Etapa), Casimiro Castillo (Fondereg 2013) | 16001300095 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Casimiro Castillo | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3266000 | 3266000 | 3266000 | 3266000 | 3266000 | 3266000 | 3266000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 18000 | 100 | 70 | Financiera: / Física: avance del 70% reportado por el municipio de Casimiro Castillo / Registro:
JAL00130300200163 | Elaboración Del Proyecto De Mitigación Al Cambio Climático, Con Ahorro De Energía, En La Red De Alumbrado Público Del Municipio De Guadalajara, Jalisco. | - | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal |  | Convenios | G026 Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Ayuntamiento de Guadalajara | Energía | En Ejecución | 2013 | 15012720 | 7504171.91 | 7504171.91 | 7504171.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 27900 | 100 | 0 | Financiera: Actualmente nos encontramos en los trámites para la solicitud de transferencia del recurso / Física: El municipio se encuentra en la licitación de la obra / Registro: El proyecto actualmente se encuentra en el proceso de gestión para la transferencia del recurso del estado para con el municipio para que este pueda ejercer los recursos, mismo que se encuentra en la etapa de licitación para mencionado proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300200168 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Vicente Guerrero Entre Ocampo Y Pino Suárez En Cabecera Municipal De Zacoalco De Torres (Imagen Urbana, Barrio Equipalero- Tercera Etapa). R06. Fondereg 2013 | 16001300096 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Zacoalco de Torres | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: avance del 0% reportado por el municipio de Zacoalco de Torres / Registro:
JAL00130300200189 | Empedrado Camino Cerrito Buenos Aires | 6140-024-204-13 | Jalisco | Zapotlanejo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 120234 | 120234 | 120234 | 120234 | 120234 | 104400 | 104400 | 86.8307 | 0 | Metro Cuadrado | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300200274 | Pavimentación Hidráulica En Calle Vicente Guerrero Y La Calle Hidalgo De El Volantin, (Proyecto Integral De Infraestructura Turística Primera Etapa), Tizapan El Alto (Fondereg 2013) | 16001300097 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Tizapán el Alto | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 20857 | 100 | 50 | Financiera: / Física: avance del 50% reportado por el municipio de Tizapán el Alto / Registro:
JAL00130300200302 | Construccion Empedrado Camino Los Ocotes 3ra. Etapa | 6140-025-204-13 | Jalisco | Zapotlanejo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3351 | 3351 | 3351 | 3351 | 3351 | 3351 | 3351 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN AVANCE FÍSICO APARECE EN EL APARTADO DE ACUMULADO CERO A RAZÓN DE QUE INICIALMENTE SE HARIAN LA OBRA CON UN AUMENTO DE METROS A LA OBRA QUE SE TRAIA EL AÑO PASADO Y COMO AL DIA DE HOY SOLO SE EMPLEO MATERIAL PARA UNA REPARACION A LA OBRA YA EXISTENTE, RAZON POR LA CUAL ES MONTO UN MUY POCO, EN REALIDAD VOLUMETRIA EN METROS CUADRADOS POR ESTE GASTO NO LO HAY. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300200336 | Rehabilitación De Ingreso Poniente Primera Etapa, San Julián (Fondereg 2013) | 16001300098 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de San julián | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15454 | 100 | 80 | Financiera: / Física: avance del 80% reportado por el municipio de San Julián / Registro:
JAL00130300200391 | Proteccion Personal | SUB201307 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 120000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300200416 | Construcción De Empedrado Base De Concreto Y Rehabilitación De Servicios En Las Calles Pino, Trilladora Y Vistas De La Trilladora, Red De Drenaje, Y Colector Calle López Cotilla, Atenguillo (Fortale | 16001300099 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Atenguillo | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4115 | 100 | 0 | Financiera: / Física: avance del 0% reportado por el municipio de Atenguillo / Registro:
JAL00130300200417 | Programa Integra | PI/003/2010 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COPLADEMUN | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 454172 | 454172 | 454172 | 454172 | 148322 | 148322 | 148322 | 32.6577 | 0 | Obra | 12209 | 100 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300200467 | Reparación Empedrado Col. San Martin | 6140-026-204-13 | Jalisco | Zapotlanejo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 14.25 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300200477 | Adoquinamiento De La Calle Principal En Zoromuta, Esteban Chávez En San Francisco Y Prolongación En Av. Vallarta En La Cabecera Municipal, Quitupan (Infraestructura Turística) (Fondereg 2013) | 16001300100 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Quitupan | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: avance del 100% reportado por el municipio de Quitupan / Registro:
JAL00130300200558 | Construccion De Puente Vehicular San Carlos | 13FISM094038 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 386904.08 | 386904.08 | 386904.08 | 82915.93 | 82915.93 | 82915.93 | 82915.93 | 21.4306 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300200820 | Construcción Del Colector Santa Fe La Laja 2da. Etapa. | 6140-201-204-13 | Jalisco | Zapotlanejo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8635266.12 | 8635266.12 | 8635266.12 | 8635266.12 | 8635266.12 | 2500000 | 2500000 | 28.951 | 0 | Metro Lineal | 10000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300201171 | Rehabilitación De Carretera Tepatitlán Vía Jesús María-Arandas-San Ignacio, Tercer Etapa | FONDEREG 2013 03 ALTOS SUR 064 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL CONTRATADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3666666.67 | 3666666.67 | 3666666.67 | 3666666.67 | 1917746.96 | 1748919.7 | 1748919.7 | 47.6978 | 0 | Metro Cuadrado | 210000 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: EL REPORTE PARA ESTE TRIMESTRE ESTÁ LISTO, FAVOR DE REVISARLO.
JAL00130300201695 | Adquisición De Vehículos Para La Recolección De Residuos Sólidos Urbanos Para El Sistema Intermunicipal De Manejo De Residuos (Simar) Sureste, Del Estado De Jalisco | - | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Ayuntamiento de Teocuitatlán Corona y Valle de Juárez | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4560000 | 4560000 | 0 | 4560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículo | 91014 | 100 | 0 | Financiera: Se esta en el proceso de gestión para la transferencia del recurso / Física: Se esta en el proceso de gestión para la transferencia del recurso / Registro: Se conjunta la información para iniciar los trámites de transferencia del recurso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300201720 | Adquisición De Vehículos Recolectores De Residuos Sólidos Urbanos, Para El Sistema Intermunicipal De Manejo Residuos Sur- Sureste | - | Jalisco | Zapotiltic | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Ayuntamiento Zapotiltic, Tonila, Tuxpan, Tecalitlán, Pihuamo, Jilotlán de los Dolores, Tamazula de Gordiano | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 10856500 | 10856500 | 0 | 10856500 | 10856500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículo | 147127 | 100 | 0 | Financiera: Se esta en el proceso de gestión para la transferencia del recurso / Física: Se esta en el proceso de gestión para la transferencia de recurso / Registro: Se esta en el proceso de licitación y transferencia del recurso para su ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300201743 | Adquisición De Vehículos Recolectores De Residuos Orgánicos Para El Distrito Xviii Del Estado De Jalisco | - | Jalisco | El Grullo | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Ayuntamiento: Villa Corona, Cocula, San Martín Hidalgo, Ameca, Chiquilistlán, Atemajac de Brizuela, Tecolotlán, Juchitlán, Unión de Tula, Autlán de Navarro, El Grullo, | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 10427500 | 10427500 | 0 | 10427500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículo | 359100 | 100 | 0 | Financiera: Se esta en el proceso de transferencia del recurso / Física: Se esta en el proceso de transferencia del recurso / Registro: Actualmente se esta en el proceso de transferencia y pago del recurso para que se inicie la compra de los camiones de carga - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300201755 | Construcción De La Protección Fisica-Sanitaria A Fuentes De Abastecimiento De Agua Potable De Diversas Localidades Del Estado De Jalisco. Reposición De Equipos Dosificadores De Cloro | CEAAGL2213 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 577761 | 577761 | 463461 | 577761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 26294 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300202085 | Empedrado En Cama De Jalecillo (Col. Jalisco) | DOPT-R33-020-2013 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COSTRUCTORA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO S.A.DE C.V | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1179079 | 1179079 | 1179079 | 1179079 | 1179079 | 294769.75 | 294769.75 | 25 | 0 | Millones de pesos | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300202126 | Revestimiento De Canal De Aguas Negras Con Mamposteo Y Loza De Concreto | DOPT-R33-008-2013 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | L.C.P SANDRA DE LA PAZCARDENAS NOVOA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 825327.26 | 825325.26 | 825325.26 | 825325.26 | 825325.26 | 206331.81 | 206331.81 | 25.0001 | 0 | Millones de pesos | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300202145 | Desazolve Del Arroyo El Carril Desde Sta. Eduwiges Hasta Pinos( Col. Santa Paula) | DOPT-R33-PD-022-2013 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IVAROMI S.A. DE C.V | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299985.6 | 299985.6 | 99.9952 | 0 | Millones de pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: Hay una diferencia de $14.40, esto por deductivas emitidas por contraloría municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300202172 | Desazolve Del Arroyo El Rosario Desde Torres Quintero Hasta Agua Jomate( Col. El Rosario) | DOPT-R33-PD-020-2013 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INTELISUR CONSTRUCCIONES S.A DE .C.V | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 849864.08 | 849864.08 | 99.984 | 0 | Millones de pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: Hay una diferencia de $135.92, esto por deductivas emitidas por contraloría municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300202182 | Desazolve Del Arroyo El Rosario Desde Av. Edrano Hasta Torres Quintero (Col. El Rosario) | DOPT-R33-PD-019-2013 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IVAROMI S.A DE C.V | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 949466.09 | 949466.09 | 99.9438 | 0 | Millones de pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: Hay una diferencia de $533.91, esto por deductivas emitidas por contraloría municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300202191 | Desazolve Del Arroyo El Rosario Desde Priv. Maya Hasta Manuel M. Diéguez (Col. El Rosario) | DOPT-R33-PD-018-2013 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IVAROMI S.A DE .C.V | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Millones de pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se cubrió el total presupuestado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300202374 | Desazolve Del Arroyo Los Conejos Desde Pablo Valdéz Hasta Periférico (Col. San Gaspar) | DOPT-R33-PD-017-2013 | Jalisco | Tonalá | San Gaspar Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GRUPO CONSTRUCTOR ARIBABI SA.DE.C.V | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 647460.59 | 647460.59 | 99.6093 | 0 | Millones de pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: Hay una diferencia de $236.07, esto por deductivas emitidas por contraloría municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300202376 | Desazolve Del Arroyo El Rosario Desde Rio Nilo Hasta Juan N. Cumplido (Col. Lomas De La Soledad) | DOPT-R33-PD-016-2013 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GRUPO CONSTRUCTOR ARIBABI SA.DE.C.V | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 798803.59 | 798803.59 | 99.8504 | 0 | Millones de pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: Hay una diferencia de $1,196.41, esto por deductivas emitidas por contraloría municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300202377 | Desazolve Del Arroyo Coyula Desde Periférico Hasta Hidalgo | DOPT-R33-PD-015-2013 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INTELISUR CONTRUCCIONES S.A DE C. V | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 349949.11 | 349949.11 | 99.9855 | 0 | Millones de pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: Hay una diferencia de $50.89, esto por deductivas emitidas por contraloría municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300202380 | Desazolve Del Arroyo San Francisco De La Soledad | DOPT-R33-PD-014-2013 | Jalisco | Tonalá | San Francisco de la Soledad (San Francisco) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LARA Y ALVAREZ CONSTRUCTORA S.A DE C.V | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299925.28 | 299925.28 | 99.9751 | 0 | Millones de pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: Hay una diferencia de $74.72, esto por deductivas emitidas por contraloría municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300202383 | Desazolve Del Arroyo Los Pajaritos Desde Hacienda Del Lago A Hacienda De Las Flores (Col. Los Pajaritos) | DOPT_R33_PD_013_2013 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TORALES COSTRUCCIONES S.A DE C.V | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 679763.93 | 679763.93 | 99.9653 | 0 | Millones de pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: Hay una diferencia de $236.07, esto por deductivas emitidas por contraloría municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300204977 | Operativos Preventivos Saneamiento Básico. | CEAAGL2116 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Evento | 53530 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300205007 | Monitoreo De Cloro Libre Residual En Comunidades. | CEAAGL2115 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 114960 | 114960 | 114960 | 71.85 | 0 | Actividad | 2580576 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300205013 | Suministro De Hipoclorito De Calcio Al 65 | CEAAGL2117 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 66493 | 66493 | 66493 | 94.99 | 0 | Tonelada | 71505 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300205381 | Pavimentacion Y Construccion De Glorieta Entre Las Calles Mariano Escobedo,Francisca Nuñez De Ibañez Y Morelos De Zapotiltic | - | Jalisco | Zapotiltic | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 82027 | 82027 | 5435847 | 82027 | 82027 | 82027 | 82027 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
JAL00130300205387 | Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Allende. | - | Jalisco | Zapotiltic | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS A TRAVEZ DE UN CONTRATISTA CORPORATIVO DE ZAPOTLAN SA CV | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1740696 | 1740696 | 5435847 | 1740696 | 1740696 | 1740696 | 1740696 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 43 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
JAL00130300205392 | Demolicion De Criptas Del Panteon Municipal | - | Jalisco | Zapotiltic | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPTO DE OBRAS PUBLICAS A TRAVEZ DE CONTRATISTA F O INGENIERIA SA CV | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 425525 | 425525 | 5435847 | 425525 | 425525 | 425525 | 425525 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
JAL00130300205438 | Empedrado Con Huellas De Rodamiento En Concreto Hidraulico Calle Niños Heroes. | - | Jalisco | Zapotiltic | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPTO DE OBRAS PUBLICAS A TRAVEZ DE CONTRATISTA KONSTRUCCIONES 83 SA DE CV | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 50967 | 507967 | 5435847 | 507967 | 507967 | 507967 | 507967 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
JAL00130300205450 | Empedrado Con Huellas De Rodamiento En Concreto Hidraulico Calle Aguila De Zapotiltic | - | Jalisco | Zapotiltic | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPTO. OBRAS PUBLICAS A TRAVEZ DE CONTRATISTA F O INGENIERIA SA DE CV | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1056683 | 1056683 | 5435847 | 1056683 | 1056683 | 1056683 | 10566830 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
JAL00130300205541 | Apertura De Nuevos Espacios De Cultura Del Agua (A-Eca). | CEACUA2138 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 22000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300205552 | Fortalecimiento (Reequipamiento) De Espacios De Cultura Del Agua (F-Eca). | CEACUA2140 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 46700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300205564 | Material (Ejemplares) Adquirido (Mdli-A). | CEACUA2141 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 93388 | 93388 | 93388 | 93388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Material de referencia | 72186 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300205573 | Material (Ejemplares) Reproducidos (Mdli-R). | CEACUA2142 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 93388 | 93388 | 93388 | 93388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Material de referencia | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300205583 | Material Inédito Diseñado (Mdli-I). | CEACUA2143 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 186755 | 186775 | 186775 | 186775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Material de referencia | 53530 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300205613 | Curso O Taller (Cap-Ct). | CEACUA2144 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 274797 | 274797 | 274797 | 274797 | 157791 | 157791 | 157791 | 57.4209 | 0 | Curso | 324 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300205617 | Eventos (Eve). | CEACUA2145 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 372000 | 372000 | 372000 | 372000 | 29868 | 29868 | 29868 | 8.029 | 0 | Evento | 33780 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300205745 | Adquisicion De Armas Y Cartuchos | 010F | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 26338.57 | 19327615 | 14495712 | 26338.57 | 26338.57 | 26338.57 | 26338.57 | 0.13627 | 0 | Equipo | 40105 | 100 | 0.14 | Financiera: / Física: COMPRA DE 300 CARTUCHOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: COMPRA DE 300 CARTUCHOS PARA EL ARMAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
JAL00130300205895 | Concreto Hidráulico En Av Marcos Montero De Av Niños Héroes Hasta Glenadale | FOPEDEM001/13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 13786087 | 13786087 | 13786087 | 13786087 | 7535077 | 7535077 | 7535077 | 54.6571 | 0 | Metro Cuadrado | 1917 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300205953 | Rehab. Y Const. De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle Piramide Del Sol Col. Piramides | R33-ALC-AD-110-13 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 367499.99 | 367499.99 | 25 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206031 | Concreto Hidráulico En Calle Constitucion-Rosales De Av Niños Héroes Hasta Av Revolución | FOPEDEM002/13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 10238717 | 10238717 | 10238717 | 10238717 | 4244783 | 4244783 | 4244783 | 41.4582 | 0 | Metro Cuadrado | 2417 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206057 | Const. De Barda Perimetral Y Cambio De Porton Esc. Amado Nervo Calle Independencia 6380 Col. Rio Blanco | R33-EDU-AD-116-13 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 488452.6 | 488452.6 | 488452.6 | 488452.6 | 488452.6 | 122113.15 | 122113.15 | 25 | 0 | M2, Bardas, Cercos | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206072 | Escalinata Y Jardineras En Calle Francisco Javier Mina | - | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Huejuquilla el Alto, Jal. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 52992.61 | 52992.61 | 52992.61 | 52992.61 | 23018.74 | 23018.74 | 23018.74 | 43.4376 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 43.44 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300206085 | Concreto Hidráulico En Clle Poza Rica De Cerro Azul Hasta Papaloapan | FOPEDEM004/13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 7055370 | 7055370 | 7055370 | 7055370 | 1921986 | 1921986 | 1921986 | 27.2415 | 0 | Metro Cuadrado | 617 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206091 | Rehabilitación De Ingreso Poniente, San Diego De Alejandria (Fondereg 2013) | 16001300101 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de San Diego de Alejandria | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 6647 | 100 | 30 | Financiera: / Física: avance del 30% reportado por el municipio de San Diego de Alejandría / Registro:
JAL00130300206115 | Empedrado Zampeado En Calle Orquídea De Flor De Espino A Jazmin | FOPEDEM007/13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 567846 | 567846 | 567846 | 567846 | 407954 | 407954 | 407954 | 71.8424 | 0 | Metro Cuadrado | 190 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206127 | Empedrado Zampeado En Calle Jose Rosas De Elisa Cantero A J. Manuel Garcia | FOPEDEM010/13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4346838 | 4346838 | 4346838 | 4346838 | 1302870 | 1302870 | 1302870 | 29.9728 | 0 | Metro Cuadrado | 1483 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206140 | Drenaje Y Red De Agua Potable En Calle Geranio | - | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Huejuquilla el Alto, Jal. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 21243.08 | 21243.08 | 21243.08 | 10.1158 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 10.12 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300206143 | Empedrado Zampeado En Calle Mariano Moreno De Rafael De Sobremontes Hasta Pedro De Ceballos | FOPEDEM015/13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 582376 | 582376 | 582376 | 582376 | 174713 | 174713 | 174713 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206154 | Empedrado Zampeado En Calle Victoriano De La Plaza De Tucuman Hasta Lázaro Cárdenas | FOPEDEM017/13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1017500 | 1017500 | 1017500 | 1017500 | 304195 | 304195 | 304195 | 29.8963 | 0 | Metro Cuadrado | 228 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206172 | Drenaje Calle Guadalajara | - | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Huejuquilla el Alto, Jal. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 74469.78 | 74469.78 | 74469.78 | 74469.78 | 31326.76 | 31326.76 | 31326.76 | 42.0664 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 42.07 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300206177 | Asfalto En Privada De Las Torres | FOPEDEM019/13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 333200 | 333200 | 333200 | 333200 | 99960 | 99960 | 99960 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 105 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206187 | Asfalto En Av Las Torres Entre Francisco De Miranda Y Progreso | FOPEDEM020/13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 975100 | 975100 | 975100 | 975100 | 292385 | 292385 | 292385 | 29.9851 | 0 | Metro Cuadrado | 425 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206340 | Empedrado Zampeado En Calle Crisantemos De Las Vías Hasta Cerrada | FOPEDEM005/13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2034360 | 2034360 | 2034360 | 2034360 | 609626 | 609626 | 609626 | 29.9665 | 0 | Metro Cuadrado | 165 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206358 | Concreto Hidráulico En Calle Allende De Hidalgo Hasta Hornos | FOPEDEM003/13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3330692 | 3330692 | 3330692 | 3330692 | 1994426 | 1994426 | 1994426 | 59.8802 | 0 | Metro Cuadrado | 883 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206371 | Empedrado Zampeado En Calle Laurel De Clavel Hasta Orquídea | FOPEDEM006/13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2792675 | 2792675 | 2792675 | 2792675 | 836117 | 836117 | 836117 | 29.9396 | 0 | Metro Cuadrado | 833 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206395 | Empedrado Zampeado En Calle Clavel De Lomas Verdes Hasta Margaritas | FOPEDEM008/13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2348085 | 2348085 | 2348085 | 2348085 | 1229905 | 1229905 | 1229905 | 52.3791 | 0 | Metro Cuadrado | 708 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206425 | Empedrado Zampeado En Calle Elisa Cantero De Mezquitera Hasta Jose Rosas | FOPEDEM009/13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 855376 | 855376 | 855376 | 855376 | 554946 | 554946 | 554946 | 64.8774 | 0 | Metro Cuadrado | 1038 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206449 | Empedrado Zampeado En Calle J. Manuel Garcia De Jose Rosas A Presidentes | FOPEDEM011/13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 933253 | 933253 | 933253 | 933253 | 452837 | 452837 | 452837 | 48.5224 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206469 | Asfalto En Calle Santos Degollado De Teatro De Las Americas Hasta Cristobal Colon | FOPEDEM012/13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1845532 | 1845532 | 1845532 | 1845532 | 1662986 | 1662986 | 1662986 | 90.1088 | 0 | Metro Cuadrado | 838 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206479 | Construccion De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Brisas De La Primavera | R33-APO-AD-124-13 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 992323.91 | 992323.91 | 992323.91 | 992323.91 | 992323.91 | 248080.96 | 248080.96 | 25 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206495 | Asfalto En Calle Orquídea De Tamiahua Hasta Nardo, Nardo De Orquídea A Rosal Y Romero De Orquídea A Rosal | FOPEDEM013/13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | 1447722 | 1447722 | 1447722 | 88.8173 | 0 | Metro Cuadrado | 1008 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206520 | Empedrado Zampeado En Calle Julio De Cortazar De Catamarca Hasta Fernando Arias | FOPEDEM014/13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1073203 | 1073203 | 1073203 | 1073203 | 321650 | 321650 | 321650 | 29.971 | 0 | Metro Cuadrado | 383 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206532 | Perforación De Pozo Profundo, En La Localidad La Sabinilla, Municipio Degollado (Fise). | 06001200090 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarro Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2007 | 11629.55 | 11629.55 | 11629.55 | 11629.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300206539 | Empedrado Zampeado En Calle Catamarca De Mariano Moreno A Paseo De Buenos Aires | FOPEDEM016/13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 965790 | 965790 | 965790 | 965790 | 289020 | 289020 | 289020 | 29.9258 | 0 | Metro Cuadrado | 390 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206557 | Construccion De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia El Alamo Ii Seccion | R33-APO-AD-126-13 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1277020.08 | 1277020.08 | 1277020.08 | 1277020.08 | 1277020.08 | 319255.01 | 319255.01 | 25 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206566 | Empedrado Zampeado En Calle Carbonera De Teatro De Las Americas Hasta Cristobal Colón | FOPEDEM018/13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 1387720 | 1387720 | 1387720 | 51.397 | 0 | Metro Cuadrado | 883 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206578 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad La Peña, Municipio De Ahualulco De Mercado (Fise). | 06001200188 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2008 | 23567.66 | 23567.66 | 23567.66 | 23567.66 | 21815.99 | 21815.99 | 0 | 92.5675 | 0 | Metro Lineal | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300206619 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable Col. Marcelino Garcia Barragan | R33-ALC-AD-129-13 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALSICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1334038.56 | 1334038.56 | 1334038.56 | 1334038.56 | 1334038.56 | 333509.64 | 333509.64 | 25 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206646 | Const. De Pavimento De Empedrado Zampeado Banquetas Y Machuelo Col. Anacleto Gonzalez Col. Heroes Nacionales | R33-PAV-AD-131-13 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1469481.17 | 1469481.17 | 1469481.17 | 1469481.17 | 1469481.17 | 367370.28 | 367370.28 | 25 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206677 | Construcción De Empedrado Ecológico Con Huellas De Concreto Y Andador En Camellón Camino Al Agua Fría, (Km 0 000 Al Km 0 632) Concepción De Buenos Aires (Infraestructura Turística) (Fondereg 2013) | 16001300102 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Concepción de Buenos Aires | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4744 | 100 | 90 | Financiera: / Física: avance del 90% reportado por el municipio de Concepción de Buenos Aires / Registro:
JAL00130300206682 | Construccion De Empedrado Tradicional Banquetas Y Machuelo En Calle Paseo De Las Gladiolas Col. Praderas De San Antonio | R33-PAV-AD-132-13 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 996211.37 | 996211.37 | 996211.37 | 996211.37 | 996211.37 | 249052.84 | 249052.84 | 25 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206720 | Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado Calle Eulogio Marin En La Colonia Los Canteros | R33-PAV-AD-134-12 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 250000 | 250000 | 25 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300206751 | Rehabilitación De Centro Histórico Primera Etapa, Tonila (Fondereg 2013) | 16001300103 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Tonila | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 6500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: avance del 0% reportado por el municipio de Tonila / Registro:
JAL00130300206824 | Construcción De Huellas Y Pavimento A Base De Adoquín En Las Calles Hidalgo Norte, Nicolás Bravo, Tenamaxtli Y López Cotilla En La Agencia Municipal De Tacotlán, Ixtlahuacán Del Río, (Infraestructura | 16001300104 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Ixtlahuacán del Río | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1035384.78 | 1035384.78 | 1035384.78 | 1035384.78 | 1035384.78 | 1035384.78 | 1035384.78 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2500 | 100 | 30 | Financiera: / Física: avance del 30% reportado por el municipio de Ixtlahuacán del Río / Registro:
JAL00130300206854 | Equipamiento De Municipios Para Fortalecimiento De La Ruta Wixarika | - | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Cobertura municipal |  | Convenios | E009 Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Municipio de Huejuquilla el Alto, Jal. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 3142857.14 | 942857.14 | 942857.14 | 942857.14 | 307148.32 | 307148.32 | 307148.32 | 32.5763 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 32.58 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300206933 | Construcción De Huellas A Base De Adoquín Tipo Hueso En El Acceso A La Comunidad En La Agencia Municipal De El Ancón, Ixt. Del Río, (Infraestructura De Comunicación Terrestre), (Fondereg 2013) 2 De 6 | 16001300105 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Ixtlahuacán del Río | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 151582.05 | 151582.05 | 151582.05 | 151582.05 | 151582.05 | 151582.05 | 151582.05 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2500 | 100 | 30 | Financiera: / Física: avance del 30% reportado por el municipio de Ixtlahuacán del Río / Registro:
JAL00130300206986 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Cabecera Municipal, Sector 4 (San Jose ) Y Sectorización De La Red De Agua Potable De La Cabecera Municipal Sector 4 (San José ) | CEAAPA2149 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1819102 | 1819101.1 | 1819101.1 | 1819101.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 2625 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300207022 | Construcción De Huellas Y Pav A Base De Adoquín En Las C. Camino Real, Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho Y López Mateos En La Agencia Mpal De Mascuala, Ixt Del Río, (Fondereg 2013) 3 De 6 | 16001300106 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Ixtlahuacán del Río | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1735030.06 | 1735030.06 | 1735030.06 | 1735030.06 | 1735030.06 | 1735030.06 | 1735030.06 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2500 | 100 | 30 | Financiera: / Física: avance del 30% reportado por el municipio de Ixtlahuacán del Río / Registro:
JAL00130300207027 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Cabecera Municipal, Sector 3 (Elevado 2) | CEAAPA2148 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 575516 | 575516 | 575516 | 575516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 3121 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300207068 | Electrificación Y Alumbrado De La Colonia El Planetario, En San José Del Valle. | 009 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 959085 | 959085 | 959085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300207069 | Sectorización De La Red De Agua Potable De La Cabecera Municipal Sector 3 (Elevado 2) | CEAAPA2148 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2060380 | 2060380 | 2060380 | 1466316.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 3121 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300207141 | Construcción De Huellas Y Pav A Base De Adoquín En El Acceso A La Comunidad En La Agencia Mipal De Paso De Gpe, Ixtl Del Río, (Infraestructura De Comunicación Terrestre), (Fondereg 2013) 4 De 6 | 16001300107 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Ixtlahuacándel Río | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 94702.32 | 94702.32 | 94702.32 | 94702.32 | 94702.32 | 94702.32 | 94702.32 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2500 | 100 | 30 | Financiera: / Física: avance de 30% reportado por el municipio de Ixtlahuacán de Río / Registro:
JAL00130300207201 | Construcción De Huellas Y Pav A Base De Adoquín En Las Calles Iturbide, Amado Nervo, Ayuntamiento Y Salvador Ramírez Mancilla, Ixt Del Río, (Infra De Comunicación Terrestre) (Fondereg 2013) 5 De 6 | 16001300108 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Ixtlahuacán del Río | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 185790.95 | 185790.95 | 185790.95 | 185790.95 | 185790.95 | 185790.95 | 185790.95 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2500 | 100 | 30 | Financiera: / Física: avance del 30% reportado por el municipio de Ixtlahuacán del Río / Registro:
JAL00130300207240 | Electrificacion Y Alumbrado En La Colonia El Zapote En Cabecera Municipal. | 010 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 661818.53 | 661818.53 | 661818.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 470 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300207260 | Construcción De Huellas Y Pavimento A Base De Adoquín En La Calle Sierra Madre En La Cabecera Municipal, Ixtlahuacán Del Río, (Infraestructura De Comunicación Terrestre), (Fondereg 2013) 6 De 6 | 16001300109 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Ixtlahuacán del Río | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 347509.84 | 347509.84 | 347509.84 | 347509.84 | 347509.84 | 347509.84 | 347509.84 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2500 | 100 | 30 | Financiera: / Física: avance del 30% reportado por el municipio de Ixtlahuacán del Río / Registro:
JAL00130300207336 | Electrificación Y Alumbrado De La Primera Etapa De La Colonia El Rinconcito Y El Ejido Los Chinos. | 011 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 894346.24 | 894346.24 | 894346.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300207338 | Construcción De Camellón Y Glorieta En Camellón En Carretera Federal Guadalajara ¿ Barra De Navidad En Cocula. (Fortalecimiento De Infraturística De La Ruta Del Mariachi). R-11 Fondereg 2013 | 16001300110 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Cocula | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1515000 | 1515000 | 1515000 | 1515000 | 1515000 | 1515000 | 1515000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 12000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: avance del 0% reportado por el municipio de Cocula / Registro:
JAL00130300207346 | Obras En Concertación. | FAISM037/11 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Infraestructura Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 8534673 | 8534673 | 8534673 | 8534673 | 585465 | 585465 | 585465 | 6.8598 | 0 | Pesos | 4318 | 100 | 100 | Financiera: SE PAGO 7´949,207.57 EN 2012 PARA UN TOTAL PAGADO DE 8,534,673 OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300207448 | Construcción De Foro Al Aire Libre (Malecón Chapala Primera Etapa), (Fondereg 2013) | 16001300111 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Chapala | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 48839 | 100 | 0 | Financiera: / Física: avance del 0% reportado por el municipio Chapala / Registro:
JAL00130300207451 | Construcción De Línea De Conducción De Pozo Profundo A Tanque De Regulación. | CEAAPA2179 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1715000 | 1715000 | 1715000 | 1710411.08 | 733033.32 | 733033.32 | 733033.32 | 42.7425 | 0 | Persona | 1740 | 100 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300207518 | Adecuación De Proyecto Y Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Gasto De 36 Lps Y Construcción De Colector Faltante; Conexión De La Descarga Existente. | CEAAPA2208 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 6321432 | 6321431.2 | 6321431.2 | 5117918.14 | 3838438.61 | 3838438.61 | 3838438.61 | 60.721 | 0 | Persona | 13308 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300207546 | Construcción Del Modulo De La Preparatoria Regional 1ra Etapa, Chiquilistlan, (Fondereg 2013) | 16001300112 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Chiquilistlán | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 35 | Financiera: / Física: avance del 35% reportado por el municipio de Chiquilistlán / Registro:
JAL00130300207665 | Rehabilitación De Estación De Bombeo Número 3 Y De La Estación De Bombeo En La Cabecera Municipal. | CEAAPA2187 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1471378 | 1471378 | 1471378 | 1471378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 4214 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300207721 | Construcción De Andador Peatonal San Sebastián - San Andrés Ixtlán 1ra Etapa, Gómez Farías (Corredor Turístico Sierra Del Tigre Atoyac Gómez Farías, L Zapotlan El Grande 3ra Etapa), (Fondereg 2013) | 16001300113 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Gómez Farías | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 13261 | 100 | 20 | Financiera: / Física: avance del 20% reportado por el municipio de Gómez Farías / Registro:
JAL00130300207755 | Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Gasto De 10 Lps Y Conexión A La Descarga Existente. | CEAAPA2178 | Jalisco | Lagos de Moreno | Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta) | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4410900 | 4410900 | 4410900 | 3933250.86 | 2359950.52 | 2359950.52 | 2359950.52 | 53.5027 | 0 | Persona | 5312 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300207804 | Repavimentación Al Ingreso Poniente De Atotonilco, 1ra Etapa, Atotonilco El Alto, (Fondereg 2013) | 16001300114 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Atotonilco el Alto | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 52204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: avance del 100% reportado por el municipio de Atotonilco el Alto / Registro:
JAL00130300207878 | Construcción De Puente Vehicular El Higueral En El Camino Villa Purificación- La Eca- Talpa De Allende, Villa Purificación, (Fondereg 2013) | 16001300115 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Villa Purificación | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3000 | 100 | 9 | Financiera: / Física: avance del 9% reportado por el municipio de Villa Purificación / Registro:
JAL00130300207960 | Perforación De Pozo Profundo En La Cabecera Municipal De Mezquitic (Equipamiento Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarica) R. 01 Norte Fondereg 2013 | 16001300116 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Mezquitic | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100 | 0 | Pozo | 1525 | 100 | 10 | Financiera: / Física: avance del 10% reportado por el municipio de Mezquitic / Registro:
JAL00130300208049 | Rehabilitación De Caminos A Chiquihuitillo Y Corral Falso Conexión Carretera Federal 80 En Acatic. R.03 Altos Sur Fondereg 2013 | 16001300117 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Acatic | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1000 | 100 | 96 | Financiera: / Física: avance del 96% reportado por el municipio de Acatic / Registro:
JAL00130300208198 | Construcción De Colector Arboledas, De 1,450 M. De 12 A 20 Pulgadas Y Colector El Mezquite De 1,500 M. En 12 Pulgadas, En La Cabecera Municipal. | CEAAPA2181 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2348144 | 2348143.83 | 2348143.83 | 2348143.83 | 1372822.48 | 1372822.48 | 1372822.48 | 58.4642 | 0 | Persona | 7771 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300208276 | Alcantarillado Sanitario; Santiago De Linier Entre Rafael De Sobremontes Y Lázaro Cárdenas | FAISM 19/12 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 1391811 | 1391811 | 1391811 | 1391811 | 971811 | 971811 | 971811 | 69.8235 | 0 | Metro Lineal | 643 | 100 | 100 | Financiera: SE PAGO 420,000.00 EN 2012 PARA UN TOTAL PAGADO DE 1´391,810.56 OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300208317 | Construcción De Líneas De Impn. Del Cárcamo 1 A La Ptar De 1,787 M De 30 Pulgs. Y Línea De Demasías De 300 M. En 36 Pulgadas; Línea De Impulsión De 366 M. De 14 Pulgs. Del Cárcamo Mpal | CEAAPA2152 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 7865753 | 7865752.66 | 7865752.66 | 3070077.44 | 1717404.84 | 1717404.84 | 1717404.84 | 21.834 | 0 | Persona | 15250 | 100 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300208334 | Linea De Agua Y Red De Drenaje Sanitario En Andador Trigo | 13FISM094039 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 87885.8 | 163445.26 | 163445.26 | 157204.49 | 82915.93 | 82915.93 | 82915.93 | 50.7301 | 0 | Metros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300208367 | Rehabilitación De Comedor Asistencial Para Ancianos, El Salitre | 1 | Jalisco | San Martín Hidalgo | El Salitre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 196000 | 196000 | 132381.56 | 196000 | 132381.56 | 132381.56 | 132381.56 | 67.5416 | 0 | Metro Cuadrado | 2708 | 100 | 67.54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300208426 | Construcción De Colector El Gachupín Para La Cabecera Municipal De Arandas | CEAAPA2203 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3782010 | 3782009.23 | 3782009.23 | 2862341.4 | 1717404.84 | 1717404.84 | 1717404.84 | 45.4099 | 0 | Persona | 11300 | 100 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300208431 | Comedor Asistencial Para Ancianos, El Crucero De Santa María. | 2 | Jalisco | San Martín Hidalgo | El Crucero de Santa María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 209500 | 209500 | 158940.36 | 209500 | 158940.36 | 158940.36 | 158940.36 | 75.8665 | 0 | Metro Cuadrado | 3175 | 100 | 75.87 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300208467 | Construccion De Losa De Concreto En Andadores Escuela Primaria Francisco Medina | 13FISM094040 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 163445.26 | 163445.26 | 163445.26 | 157204.49 | 157204.49 | 157204.49 | 157204.49 | 96.1817 | 0 | Metro Cuadrado | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300208494 | Empedrado De Calle Prolongacion Hidalgo | 13FISM094041 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1440183.2 | 1440183.2 | 1440183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300208500 | Construcción De Baños Públicos En Plaza De Rió Grande | 3 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Río Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 67071 | 67071 | 67071 | 67071 | 67071 | 67071 | 67071 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300208531 | Carpeta Asfaltica En Calle Juan Alvarez, Colonia Nueva Españita | 13FISM094042 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 668789.42 | 668789.42 | 668789.42 | 166738.32 | 166738.32 | 166738.32 | 166738.32 | 24.9314 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300208557 | Empedrado Andador Rio Viejo, Fraccionamiento Bosques Del Lago | 13FISM094043 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 120883.7 | 120883.7 | 120883.7 | 95849.7 | 95849.7 | 95849.7 | 95849.7 | 79.2908 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300208590 | Empedrado Calle Andador Rio Tecolote, Fraccionamiento Bosques Del Lago | 13FISM094044 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 116753.14 | 116753.14 | 116753.14 | 87960.98 | 87960.98 | 87960.98 | 87960.98 | 75.3393 | 0 | Metros | 150 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300208615 | Pavimentación De Carpeta Asfáltica Del Libramiento Jalostotitlán - San Julián, San Miguel El Alto (Km 0 000 Al Km 0 270) (Corr. Com. Turístico León, Los Altos, Gdl, Aguasc 4ta Etapa) (Fondereg 2013) | 16001300118 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de San Miguel el Alto | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 26971 | 100 | 100 | Financiera: / Física: avance del 100% reportado por el municipio de San Miguel el alto / Registro:
JAL00130300208636 | Empedrado Calle Los Pinos En Colonia Nueva Españita | 13FISM094045 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 87521.43 | 87521.43 | 87521.43 | 66454.9 | 66454.9 | 66454.9 | 66454.9 | 75.9299 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300208922 | Medicamento Para Polisias | - | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Huejuquilla el Alto, Jal | Salud | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 35821.5 | 35821.5 | 35821.5 | 35821.5 | 23.881 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 33 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300208935 | Modernización En Boulevard Anacleto González Flores, Tepatitlán De Morelos (Fondereg 2013) | 16001300119 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Tepatitlán de Morelos | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2141137 | 2141137 | 2141137 | 2141137 | 2141137 | 2141137 | 2141137 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 94000 | 100 | 8 | Financiera: / Física: avance del 8% reportado por el municipio de Tepatitlán de Morelos / Registro:
JAL00130300209030 | Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Y Empedrado Ahogado En Cemento En Calle Prolongación Morelos En Jocotepec. R. 04 Fondereg 2013. | 16001300120 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Jocotepec | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3000 | 100 | 48 | Financiera: / Física: avance del 48% reportado por el municipio de Jocotepec / Registro:
JAL00130300209031 | Construcción De Colector El Gachupín Para La Cabecera Municipal De Arandas | CEAAPA2204 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 6518889 | 6518888.77 | 6518888.77 | 4480348.87 | 2688209.26 | 2688209.26 | 2688209.26 | 41.2372 | 0 | Persona | 11300 | 100 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300209058 | Rehabilitación De Plaza Principal De Lázaro Cardenas | 4 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DEHIDALGO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 65000 | 65000 | 37120 | 65000 | 37120 | 37120 | 37120 | 57.1077 | 0 | Obra | 297 | 100 | 57.11 | Financiera: / Física: / Registro: actualmente se encuentra trabajando en bacheo de agencias y delegaciones.
JAL00130300209071 | Perforación Pozo 10-B | P10B-01 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Ocotlán, Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2087881.39 | 8000000 | 8000000 | 2087881.39 | 2087881.39 | 2087881.39 | 2087881.39 | 26.0985 | 0 | -1 | 1000 | 26 | 26.1 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300209097 | Construcción De Colectores Norte. | CEAAPA2207 | Jalisco | Concepción de Buenos Aires | Concepción de Buenos Aires | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4048300 | 4048300 | 4048300 | 2432191.81 | 1459315.08 | 1459315.08 | 1459315.08 | 36.0476 | 0 | Persona | 2609 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300209121 | Remodelación Unidad Deportiva El Jazmín. 1ª Etapa En San Gabriel. (Infraestructura Deportiva Primera Etapa). R. 06 Sur. Fondereg 2013. | 16001300121 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de San Gabriel | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1061 | 100 | 5 | Financiera: / Física: avance del 5% reportado por el municipio de San Gabriel / Registro:
JAL00130300209157 | Adecuación De Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Gasto De 6 Lps En La Zona Norte Y Conexión A La Descarga Existente." | CEAAPA2180 | Jalisco | Concepción de Buenos Aires | Concepción de Buenos Aires | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3050218 | 3050218 | 3050218 | 3050218 | 2021092.88 | 2021092.88 | 2021092.88 | 66.2606 | 0 | Persona | 4744 | 100 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300209225 | Electrificacion En La Comunidad Del El Ocotillo | 13FISM094046 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Energía | En Ejecución | 2013 | 390346.75 | 390346.75 | 390346.75 | 380143.23 | 380143.23 | 380143.23 | 380143.23 | 97.386 | 0 | Metros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300209292 | Empedrado De Calle Andador Rio Purificacion Fraccionamiento Bosques Del Lago | 13FISM094047 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 130114.9 | 130114.9 | 130114.9 | 100727.6 | 100727.6 | 100727.6 | 100727.6 | 77.4143 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300209358 | Construcción Adoquin Calle Abasolo Y Niños Héroes, Teocuitatlán De Corona,(Conexión Al Corredor Turístico Sierra Del Tigre Con El Municipio De Concepción De Buenos Aires 3ra Etapa)(Fondereg 2013) | 16001300122 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Teocuitatlán de Corona | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10452 | 100 | 0 | Financiera: / Física: avance del 0% reportado por el municipio de Teocuitatlán de Corona / Registro:
JAL00130300209364 | Construccion De Andador En Camino A Rancho San Pablo | 13FISM094048 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 608838.4 | 608838.4 | 608838.4 | 155966.02 | 155966.02 | 155966.02 | 155966.02 | 25.617 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300209398 | Acondicionamiento Tipo Comedor En Aula De Preescolar General Amado Aguirre En San Sebastian Del Oeste | 13 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA, DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL. | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 40000 | 5000 | 5000 | 4663.6 | 4663.6 | 4663.6 | 4663.6 | 93.272 | 0 | Aula | 0 | 100 | 93.27 | Financiera: / Física: FALTAN DETALLES DE OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300209409 | Electrificacion En La Comunidad De Ojo De Agua De Latillas | 13FISM094049 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 324822.21 | 324822.21 | 324822.21 | 73085.94 | 73085.94 | 73085.94 | 73085.94 | 22.5003 | 0 | Metros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300209429 | Construcción De Ingreso Oriente, Juchitlan (Fondereg 2013) | 16001300123 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Juchitlán | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5515 | 100 | 35 | Financiera: / Física: avance del 35% reportado por el municipio de Juchitlán / Registro:
JAL00130300209463 | Suministro Y Aplicacion De Sello Premezclado En Camino A Magueyes Delegacion Pegueros | 13FISM094050 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 759130 | 759130 | 759130 | 189283 | 189283 | 189283 | 189283 | 24.9342 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300209486 | Construcción De Carretera Conectando A Los Municipios De Ayotlán, Arandas Y León Guanajuato Segunda Etapa, (Km 0 000 Al Km 0 764.27) Jesús María (Fondereg 2013) | 16001300124 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Jesús María | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 12000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: avance del 100% reportado por el municipio de Jesús María / Registro:
JAL00130300209507 | Rehabilitacion De Casa De Salud En El Pueblito De San Pablo | 14 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Salud | En Ejecución | 2013 | 40000 | 40000 | 3361.98 | 3361.98 | 3361.98 | 3361.98 | 3361.98 | 8.4049 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 0 | 100 | 8.4 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300209520 | Construcción De Carretera Mexticacán A Chimaliquín De Abajo Conexión Con Carretera 207 Estatal Segunda Etapa, (Km 1 040 Al Km 1 880) Mexticacán (Fondereg 2013) | 16001300125 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Mexticacán | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 6034 | 100 | 51 | Financiera: / Física: avance del 51% reportado por el municipio de Mexticacán / Registro:
JAL00130300209554 | Mantenimiento De Red De Agua Potable En Todo El Municipio | 15 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 12000 | 12000 | 9281.16 | 9281.16 | 9281.16 | 9281.16 | 9281.16 | 77.343 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 77.34 | Financiera: NINGUNO / Física: NINGUNO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300209575 | Construcción De Línea De Conducción Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Riyito, Jilotlán De Los Dolores, (Fondereg 2013) | 16001300126 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Jilotlán de los Dolores | Energía | En Ejecución | 2013 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 320 | 100 | 60 | Financiera: / Física: avance del 60% reportado por el municipio de jilotlán de los Dolores / Registro:
JAL00130300209585 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Del Camino Rural Tipo "C" La Tuna - El Durazno Del Km. 0 000 Al 11 000 En El Municipio De Tamazula De Gordiano (Fise) | 06001200204 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2008 | 24612 | 24612 | 24612 | 24612 | 24612 | 24612 | 0 | 100 | 0 | Proyecto | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300209612 | Pavimentación De La Calle Eusebio García En La Cabecera Municipal, (Km 0 000 Al Km 0 140) Jamay (Fondereg 2013) | 16001300127 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Jamay | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 22881 | 100 | 5 | Financiera: / Física: avance del 5% reportado por el municipio de Jamay / Registro:
JAL00130300209614 | Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En San Sebastian Del Oeste. | 16 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA. / Física: SE TERMINO LA OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300209634 | Modernización De Camino De Acceso Al Puente San Antonio, En El Municipio De Tamazula De Gordiano (Fise). | 06001200261 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2008 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 599999.49 | 127276.26 | 0 | 21.2127 | 0 | Metro cúbico | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300209638 | Construcción De Obra De Toma, Línea De Conducción A Gravedad, Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Localidad De Corral Falso Municipio De Mazamitla. | CEAPRO2128 | Jalisco | Mazamitla | Corral Falso | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1186829 | 1186829 | 1186829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 330 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300209680 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para Camino Tipo "E" El Carrizo-Peña Colorada (Tramo El Calabozo-Peña Colorada Del Km 6 500 Al 13 000) Localizado En El Municipio De Tamazula De Gordiano. | 06001200265 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2008 | 83563.5 | 83563.5 | 83563.5 | 83563.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300209690 | Remodelación De Jardín Principal En El Limón, Reconstrucción De Jardín Principal En La Ciénega Primera Etapa, Restauración De Arco De Ingreso, (Mejoramiento De Imagen Urbana), El Limón (Fondereg 2013) | 16001300128 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de El Limón | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4000 | 100 | 25 | Financiera: / Física: avance del 25% reportado por el municipio de El Limón / Registro:
JAL00130300209705 | Construcción De Red De Agua Potable, Tanque De 20 M3 Y Tomas Domiciliarias En La Localidad El Mezcal Municipio De Mazamitla | CEAPRO2129 | Jalisco | Mazamitla | El Mezcal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 446568 | 446568 | 446568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 61 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300209721 | Construcción Y Remodelación De Jardín Principal En La Localidad De La Ciénega, Municipio De El Limón, Jalisco. | 06001200267 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2008 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 149996.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300209748 | Pavimentación A Base De Adoquín De La Calle Alfredo V. Bonfil, El Arenal (Infraestructura Turística Del Paisaje Agavero) (Fondereg 2013) | 16001300129 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de El Arenal | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: avance del 0% reportado por el municipio de El Arenal / Registro:
JAL00130300209765 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad De San Francisco En El Municipio De Tamazula De Gordiano | 06001200268 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2008 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 444015.31 | 444015.31 | 444015.31 | 59.202 | 0 | Metros Lineales | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300209766 | Seguridad De Bienes Y Personas Del Municipio | - | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Huejuquilla el Alto, Jal. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1456626 | 3174922 | 3174922 | 1456626.33 | 1456626.33 | 1456626.33 | 1456626 | 45.8791 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: a) La informacion capturada corresponde al segundo y tercer trimestre, ya que no se envio por problemas tecnicos de la pagina wev. b) El monto total engloba la nomina, articulos que son necesarios para otorgar un buen servicio a los Ciudadanos como son: uniformes, alimentos, combustible entre otros.
JAL00130300209771 | Mejoramiento De Eficiencia De Agua Potable En La Localidad De Cuexcomatitlán, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga | CEAPRO2185 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2279106 | 2279106 | 2279106 | 1911555 | 1146933 | 1146933 | 1146933 | 50.3238 | 0 | Persona | 2117 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300209794 | Construcción De Carretera San Cristobal La Lobera Cuarta Etapa, (Km 8 540 Al Km 9 580) San Cristobal De La Barranca (Infraestructura De Comunicación Terrrestre) (Fondereg 2013) | 16001300130 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de San Cristobal de la Barranca | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1000 | 100 | 60 | Financiera: / Física: avance del 60% reportado por el municipio de San Cristóbal de la Barranca / Registro:
JAL00130300209806 | Ampliación E Ingreso De La Casa Comunal En La Localidad Llano Grande, Segunda Etapa, En El Municipio De Cabo Corrientes (Fise) | 06001200198 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2009 | 795408.09 | 795408.09 | 795408.09 | 795408.09 | 795408.09 | 795408.09 | 795408.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300209841 | Rehabilitación De Ingreso Sur, (Km 0 000 Al Km 0 160) Encarnación De Díaz (Fondereg 2013) | 16001300131 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Encarnación de Díaz | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 25500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: avance del 0% reportado por el municipio de Encarnación de Díaz / Registro:
JAL00130300209852 | Construcción De Red De Media Tensión En Calle Periférico Y Las Palmas, Localidad La Caja, Municipio Jamay (Fise). | 06001200092 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 8749.15 | 8749.15 | 8749.15 | 8749.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 143 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300209881 | Construcción De Casa De Salud En La Localidad Lázaro Cárdenas Del Rio, Municipio De Concepción De Buenos Aires (Fise). | 06001200190 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 83595.87 | 83595.87 | 83595.87 | 83595.87 | 81573.14 | 81573.14 | 0 | 97.5803 | 0 | Metros Cuadrados | 5300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300209891 | Primera Etapa De Ampliación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Cabecera Municipal De Ocotlán De 190 A 300 Lps. Con Remoción De Nutrientes. | CEAPRO2154 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 21045899 | 21045899 | 9095731 | 14833245 | 5856190 | 5856190 | 5856190 | 27.8258 | 0 | Litro por segundo | 83769 | 27 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300209905 | Construcción De Glorieta En Libramiento Y Ampliación De Carriles Del Ingreso Norte, Tecalitlán (Mejoramiento De Imagen Urbana Ingreso Norte Segunda Etapa) (Fondereg 2013). | 16001300132 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Tecalitlán | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 950 | 100 | 53 | Financiera: / Física: avance del 53% reportado por el municipio de Tecalitlán / Registro:
JAL00130300209972 | Construcción De Central Camionera Regional 1era Etapa, Zapotiltic (Fondereg 2013) | 16001300133 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Zapotiltic | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: avance del 0% reportado por el municipio de Zapotiltic / Registro:
JAL00130300210058 | Construcción De Empedrado En El Libramiento Santa Maria Del Oro- La Aurora Primera Etapa, (Km 0 000 Al Km 0 900) Santa María Del Oro (Fondereg 2013) | 16001300134 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Santa María del Oro | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2517 | 100 | 3 | Financiera: / Física: avance del 3% reportado por el municipio de Santa María del Oro / Registro:
JAL00130300210102 | Modernización Del Camino Guachinango - Zacatongo Municipio De Mascota Quinta Etapa, (Km 5 000 Al Km 6 000) Guachinango (Fondereg 2013) | 16001300135 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Guachinango | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: avance del 0% reportado por el municipio de Guachinango / Registro:
JAL00130300210157 | Construcción De Rastro Municipal Primera Etapa, Zapotitlán De Vadillo. (Fondereg 2013) | 16001300136 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Zapotitlán de Vadillo | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2500 | 100 | 20 | Financiera: / Física: avance del 20% reportado por el municipio de Zapotitlán de Vadillo / Registro:
JAL00130300210243 | Construcción De Andador Y Ciclovía, Tamazula De Gordiano, (Infra Vial De Acceso Al Tecnológico Superior, Preparatoria Regional Y Centro De Convenciones De Tamazula, Primera Etapa. (Fondereg 2013) | 16001300137 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Tamazula de Gordiano | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: avance del 0% reportado por el municipio de Tamazula de Gordiano / Registro: .
JAL00130300210293 | Rehabilitación De Calles En Cabecera Municipal De Tecolotlán, (Fondereg 2013) | 16001300138 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Tecolotlán | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 9000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: avance del 0% reportado por el municipio de Tecolotlán / Registro:
JAL00130300210417 | Mejoramiento De Imagen Urbana Y Ampliación De Vialidades En El Ingreso A La Cabecera Municipal Acatlán De Juárez (Ingresos A La Cabecera Municipal Fondereg 2013) | 16001300140 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Acatlán de Juárez | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 7000 | 100 | 20 | Financiera: / Física: avance del 20% reportado por el municipio de Acatlán de Juárez / Registro:
JAL00130300210488 | Conservación Y Mantenimiento De Carretera El Grullo ¿ Zenzontla Km. 0 000 Al 8 520 1ra Etapa, El Grullo (Fondereg 2013). | 16001300141 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de El Grullo | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 10000 | 100 | 60 | Financiera: / Física: avance del 60% reportado por el municipio de El Grullo / Registro:
JAL00130300210537 | Construcción De La Primera Etapa De Huellas Ecológicas A La Comunidad De Xonacatic Villa Guerrero (Equipamiento De Municipios Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarica) (Fondereg 2013) | 16001300142 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Villa Guerrero | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2500 | 100 | 15 | Financiera: / Física: avance de 15% reportado por el municipio de Villa Guerrero / Registro:
JAL00130300210600 | Construcción De Empedrados En Las Loc. La Estancia, Santiago De Pinos, San Felipe De Hijar, Carrizo Y Copales Mpio De San Sebastian Del Oeste (Fortalecimiento A La Ruta Del Peregrino Fondereg 2013) | 16001300143 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de San Sebastián del Oeste | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1628 | 100 | 0 | Financiera: / Física: avance del 0% reportado por el municipio de San Sebastián de Oeste / Registro:
JAL00130300212194 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Rancho Viejo, Mojoneras, El Arrayan, Sehuaya Municipio De Cuautitlán De García Barragán | CEAPRO2131 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Rancho Viejo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1181053 | 1181053.02 | 1181053.02 | 1180462.4 | 708277.44 | 708277.44 | 708277.44 | 59.97 | 0 | Persona | 330 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300212223 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Rodeo Municipio De Tolimán | CEAPRO2176 | Jalisco | Tolimán | El Rodeo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 587423 | 587422.11 | 587422.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 161 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300212277 | Perforación De Pozo Profundo En La Localidad Ocota De La Sierra, Municipio De Mezquitic | CEAPRO2209 | Jalisco | Mezquitic | Ocota | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 972644 | 972643.2 | 972643.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300212338 | Perforación De Pozo Profundo En La Localidad Mesa Del Tirador, Municipio De Bolaños | CEAPRO2186 | Jalisco | Bolaños | Los Corrales (Mesa del Tirador) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 302144 | 302143.15 | 302143.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300212377 | Proyecto Y Construcción De Planta Potabilizadora Para Pozo El Tablero Q=1.6 Lps, Primera Etapa Municipio De Teocaltiche | CEAPRO2150 | Jalisco | Teocaltiche | El Tablero | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 263 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300212418 | Proyecto Y Construcción De Planta Potabilizadora Para Pozo El Márquez Q=2 Lps, Incluye Línea De Interconexión. Primera Etapa En La Localidad San José De Los Marquez, Municipio De Huejúcar | CEAPRO2132 | Jalisco | Huejúcar | San José de los Márquez | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2380000 | 2380000 | 2380000 | 2380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 299 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300212506 | Proyecto Y Construcción De Planta Potabilizadora Para Pozo El Sauz De Cajigal Q=2 Lps En Las Localidades El Sauz De Cajigal, Cuesta De Edificio, Las Plateadas, La Manga, La Troja, El Banco, El Potrero | CEAPRO2182 | Jalisco | Arandas | Cuesta de Edificios | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1142657.16 | 685594.3 | 685594.3 | 685594.3 | 57.1329 | 0 | Persona | 293 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300212551 | Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Localidad De Cuchillas, Municipio De Zapotlanejo | CEAPRO2133 | Jalisco | Zapotlanejo | Cuchillas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 837257 | 837256.94 | 837256.94 | 834664.02 | 625998.02 | 625998.02 | 625998.02 | 74.7677 | 0 | Persona | 292 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300212595 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias (Segunda Etapa) En La Localidad De Torrecillas (El Lindero), Municipio De Lagos De Moreno | CEAPRO2177 | Jalisco | Lagos de Moreno | Torrecillas (El Lindero) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 1888180.03 | 1416135.02 | 1416135.02 | 1416135.02 | 57.1022 | 0 | Persona | 499 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300212633 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias (Segunda Etapa) En La Localidad De El Bajío (La Laguna), Municipio De Lagos De Moreno | CEAPRO2183 | Jalisco | Lagos de Moreno | El Bajío (La Laguna) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 850000 | 850000 | 850000 | 834505.34 | 500703.2 | 500703.2 | 500703.2 | 58.9063 | 0 | Persona | 729 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300212663 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Localidad De Buena Vista (San Miguel), Municipio De Lagos De Moreno | CEAPRO2184 | Jalisco | Lagos de Moreno | Buenavista (San Miguel) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2026787 | 2026786.13 | 2026786.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 819 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300212698 | Agua Escondida, Camino A Los Pirules, Corralillos, Cuchillas, El Salitre, La Baraña, La Barranca, La Cofradía, San Rafael, La Laja, La Loma, La Mesa, La Mezquitera, La Paz, La Yerbabuena, Pueblos De | CEAPRO2134 | Jalisco | Zapotlanejo | Agua Escondida | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 15703698 | 15703698 | 15703698 | 11890802.75 | 9263120.52 | 9263120.52 | 9263120.52 | 58.9869 | 0 | Persona | 9840 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300212720 | Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Gasto De .20 Lps En La Localidad De La Florida, Municipio De Tenamaxtlán | CEAPRO2130 | Jalisco | Tenamaxtlán | La Florida | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 86 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300212739 | Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residueles Para 1.5 Lps Y Conexión A La Descarga Existente E La Localidad De San Mateo, Municipio De La Huerta | CEAPRO1991 | Jalisco | La Huerta | San Mateo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 900200 | 900200 | 900200 | 900200 | 810357.26 | 810357.26 | 810357.26 | 90.0197 | 0 | Persona | 647 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300212959 | Empedrado En Cama De Jalecillo, Calle Reforma Entre Av. Juarez Y Cerrada (Prados Coyula 1ra Sección) | DOPT-R33-CONC-001-2013 | Jalisco | Tonalá | Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DAVID EMMANUEL RAMIREZ PÉREZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2421103.76 | 2421103.76 | 2421103.76 | 2421103.76 | 2421103.76 | 605275.94 | 605275.94 | 25 | 0 | Millones de pesos | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300212982 | Construcción De Muro De Mampostería Y Desazolve Del Arroyo Educadores Jaliscienses De Av. Juan De Dios Robledo A Propiedad Privada. (Col. Educadores Jaliscienses) | DOPT-R33-PD-021-2013 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TORALES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299994.36 | 299994.36 | 99.9981 | 0 | Millones de pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: Hay una diferencia de $5.64, esto por deductivas emitidas por contraloría municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300213240 | Electrificacion En La Comunidad De Agua Negra | 13FISM094052 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Energía | En Ejecución | 2013 | 153721.73 | 29957.03 | 29957.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300213250 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Avenida La Paz Delegacion San Jose De Gracia | 13FISM094053 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 54746.56 | 54746.56 | 54746.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300213271 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calles Pavo E Hidalgo Delegacion San Jose De Gracia | 13FISM094054 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 143072.16 | 143072.16 | 143072.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300213293 | Construccion De Puente Vehicular En La Comunidad Del Pochote | 13FISM094055 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 598179.86 | 598179.86 | 598179.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300213314 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad Loma De Enmedio | 13FISM094056 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1738223.6 | 1738223.6 | 1738223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300213539 | Programa De Mantenimiento En Bacheo De Arterias Municipales | BCH0-2013 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Ocotlán, Jalisco | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 558690.12 | 1200000 | 1200000 | 558690.12 | 558690.12 | 558690.12 | 558690.12 | 46.5575 | 0 | -1 | 0 | 46 | 46.56 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300213560 | Empedrado De Camino En Rancho El Tepetate | 13FISM094058 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 130351.54 | 130351.54 | 130351.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300213594 | Elab. De Proyecto Ejecutivo Y Construcción De Presa Derivadora (Sistema De Bombeo Purgatorio-Arcediano) Con Compuertas (Incluye: Desvío, Toma, Cortina, Desarenador Y Taludes) Primera Etapa. | CEAINH2011 | Jalisco | Zapotlanejo | El Aguacate | Rural | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 100000000 | 100000000 | 78451714 | 100000000 | 58365758.75 | 58365758.75 | 58365758.75 | 58.3658 | 0 | Obra | 4334878 | 30 | 0.9 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300213607 | Electrificación De Arterias Municipales | ELC-2013 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Ocotlán, Jalisco | Energía | En Ejecución | 2013 | 250793.59 | 450000 | 450000 | 250793.59 | 250793.59 | 250793.59 | 250793.59 | 55.7319 | 0 | -1 | 1000 | 56 | 56 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300213648 | Empedrados | EMP-2013 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Ocotlán, Jalisco | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 244052.33 | 2500000 | 2500000 | 244052.33 | 244052.33 | 244052.33 | 244052.33 | 9.7621 | 0 | Metro Cuadrado | 850 | 10 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300213677 | Proyecto Y Construcción De Planta Potabilizadora Para Pozo Matanzas Q=3 Lps, Incluye Línea De Interconexión. Primera Etapa En La Localidad De Matanzas Municipio De Ojuelos | CEAPROSN01 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matanzas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2898000 | 2898000 | 2898000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 1196 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300213695 | Extracción De Balastre | BTRE-2013 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Ocotlán, Jalisco | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 30000 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30 | 0 | Metro cúbico | 1500 | 30 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300213741 | Mntenimiento A Drenajes Municipales | DNJ-2013 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Ocotlán, Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 35380.28 | 650000 | 650000 | 35380.28 | 35380.28 | 35380.28 | 35380.28 | 5.4431 | 0 | -1 | 1500 | 5 | 5.44 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300213830 | Proyecto Y Construcción De Planta Potabilizadora Para El Pozo La Palma Q=3 Lps. En Las Localidades Los Arados, Las Presitas, San Vicente, La Mesa, La Palma Y San Jorge, Mpio. De San Miguel El Alto. | CEAPROSN02 | Jalisco | San Miguel el Alto | Los Arados | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 223 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300213843 | Mejora Y Actualización De Sistema Contable Municipal | E2P-2013 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Ocotlán, Jalisco | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 174000 | 348000 | 348000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 50 | 0 | -1 | 0 | 50 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300213891 | Construcción De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias, Segunda Etapa En La Localidad De Quimixto, Municipio De Cabo Corrientes | CEAPROSN03 | Jalisco | Cabo Corrientes | Quimixto | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 2609 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300213978 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo, Primera Etapa En La Localidad De Rancho Las Moras, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga | CEAPROSN04 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Rancho las Moras | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300213990 | Agua Potable, C. Jacaranda De Guayaba A Amapola; Amapola De Orquidia A Jacaranda | FAISM 002/REM2012-13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 406350 | 406350 | 406350 | 406350 | 121905 | 121905 | 121905 | 30 | 0 | Metro Lineal | 468 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300214114 | Adecuación De Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Gasto De 3 Lps Y Conexión A La Descarga Existente. | CEAPROSN05 | Jalisco | Jalostotitlán | San Gaspar de los Reyes (San Gaspar) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1400000 | 1140000 | 386920.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 939 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300214279 | Adecuación, Remodelación Y Equipamiento De | 1 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Cultura | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 10500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Pendiente por Definir - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300214442 | Alcantarillado Sanitario; C. Elisa Cantero De Mezquitera A José Rosas | FAISM 005/REM2012-13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 244843 | 244843 | 244843 | 244843 | 243932 | 243932 | 243932 | 99.6279 | 0 | Metro Lineal | 1038 | 100 | 92.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300214598 | Programa Solidarios | FAISM 51/2012 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección De Infraestructura Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 7126846 | 7126846 | 7126846 | 7126846 | 1316882 | 1316882 | 1316882 | 18.4778 | 0 | Pesos | 3606 | 100 | 100 | Financiera: SE PAGO 5´809,964.42 EN 2012 PARA UN TOTAL PAGADO DE 7´126,846.15 TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300215197 | Pavimentación Asfáltica Del Entronque Carretero San José La Constancia Km 26 780 En La Carretera Federal Santa Rosa-La Barca, Primera Etapa En El Municipio De Poncitlán | 05001200191 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestrutura y Obra Pública | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 535000 | 535000 | 535000 | 535000 | 535000 | 535000 | 535000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300215269 | Pavimentación Asfáltica Del Camino Agroindustrial En Entronque Carretera Federal Santa Rosa - La Barca, Primera Etapa En El Municipio De Poncitlán | 05001200190 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 2600000 | 2600000 | 2548688 | 2548688 | 2548688 | 2548688 | 2548688 | 98.0265 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se realizaron adecuaciones en los Techos Financieros entre obras del mismo Programa.
JAL00130300215412 | Construcción Y Rehabilitación De La Av. 20 De Noviembre, Desde El Puente Sobre Río Zula A La Av. Del Cebetis, Primera Etapa En El Municipio De Ocotlán | 05001200211 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 13683000 | 14339929 | 14339929 | 14339000 | 14331005 | 14331005 | 14331005 | 99.9378 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El Techo Financiero Inicial fue por un monto de $13,683,000.00 de lo cual se le incremento mediante reprogramación de Productos Financieros, así como adecuaciones en otras obras del mismo programa.
JAL00130300215449 | Honorarios De Personal Contratado Para Operaciones De Ramo 33 | HON-R33-15-10-2013 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 135010.5 | 135010.5 | 135010.5 | 135010.5 | 135010.5 | 135010.5 | 135010.5 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300215489 | Pavimentación Hidráulica En Calles De La Zona Centro De La Cabecera Municipal Del Municipio De Poncitlán, Primera Etapa | 05001200202 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4799940 | 4799932 | 4799932 | 4799932 | 99.9986 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300215576 | Servicios Municipales | SG-15-10-13 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 15513122.64 | 15513122.64 | 15513122.64 | 15513122.64 | 15513122.64 | 15513122.64 | 15513122.64 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300215589 | Desarrollo Institucional | FAISM042-13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COPLADEMUN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1178050 | 1178050 | 1178050 | 1178050 | 174000 | 174000 | 174000 | 14.7702 | 0 | Pesos | 2800 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300215612 | Pavimentación Asfáltica En Calles De La Localidad De Cuitzeo, Primera Etapa En El Municipio De Poncitlán, Jalisco. | 05001200189 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300215775 | Adeudos Del Municipio | ADE-15-10-13 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4837.2 | 4837.2 | 4837.2 | 4837.2 | 4837.2 | 4837.2 | 4837.2 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300215786 | Deuda Publica | PROYECTO 2-12 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 9381438 | 9381438 | 9381438 | 9381438 | 9381438 | 9381438 | 9381438 | 100 | 0 | Pesos | 600000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300215801 | Construcción Y Rehabilitación De La Calle Libertad En El Malecón Desde Calle Francisco I. Madero Al Cruce Cuauhtémoc, Primera Etapa, En El Municipio De Jamay, Jalisco | 05001200210 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 3032000 | 3032000 | 2633084 | 2633084 | 2561245 | 2561245 | 2561245 | 84.4738 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300215849 | Subsidios | SUB-15-10-13 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1643508.45 | 1643508.45 | 1643508.45 | 1643508.45 | 1643508.45 | 1643508.45 | 1643508.45 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300215889 | Elaboración Del Proyecto Y Pavimentación Asfáltica Del Entronque Carretero San José La Constancia Del Km 26 780 En La Carretera Federal Santa Rosa-La Barca, En El Municipio De Poncitlán, Jalisco, Prim | 05001200097 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 100 | 0 | Metros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300215895 | Sueldos | NOM-15-10-13 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 25339724.82 | 25339724.82 | 25339724.82 | 25339724.82 | 25339724.82 | 25339724.82 | 25339724.82 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300216004 | Elaboración Del Proyecto Para Pavimentación Asfáltica En Calles De La Localidad De Cuitzeo En El Municipio De Poncitlán, Jalisco, Primera Etapa. | 05001200095 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 32480 | 32480 | 32480 | 32480 | 32480 | 32480 | 32480 | 100 | 0 | Proyecto | 5217 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300216041 | Elaboración Del Proyecto Y Pavimentación Hidráulica En Calles De La Zona Centro De La Cabecera Municipal, En El Municipio De Poncitlán, Jalisco, Primera Etapa. | 05001200096 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestrutura y Obra Pública | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 84390 | 84390 | 84390 | 84390 | 84390 | 84390 | 84390 | 100 | 0 | Proyecto | 13105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300216086 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Y Pavimentación Asfáltica Del Camino Agroindustrial, En El Entronque Carretero A La Carretera Federal Santa Rosa-La Barca, En El Municipio De Poncitlán, Jalisco, Pri | 05001200094 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 120006.68 | 120006.68 | 120006.68 | 120006.68 | 120006.68 | 120006.68 | 120006.68 | 100 | 0 | Kilómetro | 13105 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300216124 | Elaboración Del Proyecto Para La Rehabilitación De La Av. 20 De Noviembre Desde El Puente Sobre El Río Zula, Hasta La Av. Del Cebetis, De La Localidad De Ocotlán, En El Municipio De Ocotlán, Jalisco. | 05001200193 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 794600 | 794600 | 794600 | 794600 | 794600 | 794600 | 794600 | 100 | 0 | Proyecto | 19000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300216161 | Mantenimiento De Escuelas. | FAISM030-13 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1570644 | 1570644 | 1570644 | 78.5322 | 0 | Pesos | 33800 | 100 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300216221 | Elaboración Del Proyecto Para La Rehabilitación De La Calle Libertad, En El Malecón, Desde La Calle Francisco I. Madero Al Cruce Con Calle Cuauhtemoc, En El Municipio De Jamay, Jalisco. | 05001200194 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 230260 | 230260 | 230260 | 230260 | 230260 | 230260 | 230260 | 100 | 0 | Proyecto | 19000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300216309 | Servicios Profesionales De Supervisión Técnico-Administrativa De Las Obras De Rehabilitación En La Av. 20 De Noviembre En Ocotlán Y La Calle Libertad En El Malecón En Jamay, En El Estado De Jalisco. | 05001200192 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 733175.76 | 733175.76 | 733175.76 | 733175.76 | 733175.76 | 733175.76 | 733175.76 | 100 | 0 | Acción | 19000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300216448 | Construcción De La Unidad Administrativa Regional, Sayula (Fortalecimiento Turístico De La Ruta Juan Rulfo) Fondereg 2013 | 16001300144 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Sayula | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 14436 | 100 | 0 | Financiera: / Física: avance del 0% reportado por el municipio de Sayula / Registro:
JAL00130300216566 | Construcción De Muro De Mamposteo Y Rellenos | 12 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 326811 | 326811 | 323243 | 323243 | 323243 | 323243 | 323243 | 98.9082 | 0 | Porcentaje | 1000 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA EN EL 99% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300216601 | Ampliación De Puente Peatonal | 13 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 139754 | 139754 | 124706 | 124706 | 124706 | 124706 | 124706 | 89.2325 | 0 | Porcentaje | 1000 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTÁ CONCLUIDA EN UN 89% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300216877 | Construcción De Empedrado Ecológico En Calle Principal, Localidad El Cobano, Municipio Tequila (Fise). | 06001200077 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 193550 | 193550 | 193550 | 193550 | 193550 | 193550 | 193550 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300217012 | Construcción De Puente Vehicular Segunda Etapa En Camino El Tigre - El Mapache Km 1 744, Localidad El Tigre, Municipio Tomatlán (Fise). | 06001200079 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría Desarrollo Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 266136.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Pendiente de pago - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300217169 | Cambio De Sub-Estacion En Escuela Secundaria Tecnica 31 | 13FISM094051 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Los Magueyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Energía | En Ejecución | 2013 | 29957.03 | 29957.03 | 29957.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 360 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300217228 | Red De Drenaje Y Asfalto En Calle La Quinta, Colonia San Miguel | 13FISM094057 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 877244.26 | 877244.26 | 877244.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300217231 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 5000 | Jalisco | Zapotlanejo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2793778 | 2793778 | 2793778 | 2793778 | 2793778 | 2793778 | 2793778 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300217293 | Obras En Concertación | FISM 37/2011 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Infraestructura Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 8534673 | 8534673 | 8534673 | 8534673 | 585465 | 585465 | 585465 | 6.8598 | 0 | Pesos | 4318 | 100 | 100 | Financiera: SE PAGO 7´949,207.57 EN 2012 PARA UN TOTAL PAGADO DE 8,534,673 OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300217328 | Servicios Generales | 3000 | Jalisco | Zapotlanejo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Energía | En Ejecución | 2013 | 4832824.28 | 4832824.28 | 4832824.28 | 4832824.28 | 4832824.28 | 4832824.28 | 4832824.28 | 100 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300217339 | Tanque De Almacenamiento En La Localidad Del Toliman | 10 | Jalisco | San Julián | El Tolimán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 50000 | 35000 | 35000 | 34263 | 34263 | 34263 | 34263 | 97.8943 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL TOLIMAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300217414 | Banquetas, Pavimento Y Machuelos En Gustavo Gutierrez | 11 | Jalisco | San Julián | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN JALISCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 728000 | 250000 | 250000 | 245116 | 245116 | 245116 | 245116 | 98.0464 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300217441 | Construccion De Fosas Septicas | 034 | Jalisco | Teocaltiche | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 14525277.2 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 55169.6 | 55169 | 91.9493 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 230 | 0.41 | 28 | Financiera: CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS / Física: FOSAS SEPTICAS / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRE
JAL00130300217468 | Pavimentacion En Calle Venustiano Carranza | 12 | Jalisco | San Julián | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN JALISCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 517000 | 32000 | 32000 | 31724 | 31724 | 31724 | 31724 | 99.1375 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 23.52 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300217490 | Materiales Y Suministros | 2000 | Jalisco | Zapotlanejo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 606832.62 | 606832.62 | 606832.62 | 606832.62 | 606832.62 | 606832.62 | 606832.62 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300217526 | Pavimentacion En Calle Dr. Manuel Hernandez | 14 | Jalisco | San Julián | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN JALISCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 25799 | 25799 | 25799 | 25799 | 85.9967 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PAVIMENTACION DE 140 M2 DE CONCRETO HIDRAULICA EN CALLE MANUEL HERNANDEZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300217550 | Construccion De Pavimento En Calle De Acceso Principal | 035 | Jalisco | Teocaltiche | Gavilán de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 14525277 | 318342 | 318342 | 318342 | 318342 | 273684.75 | 273684.75 | 85.9719 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 350 | 2.19 | 90 | Financiera: ESTE GASTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD / Física: SE LLEVA UN 90% DE AVANCE / Registro: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD
JAL00130300217561 | Puente Ganadero En San Pablo | 13 | Jalisco | San Julián | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN JALISCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 50000 | 30000 | 30000 | 26430 | 26430 | 26430 | 26430 | 88.1 | 0 | Puente | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTURCCION DE PUENTE GANADERO EN SAN PABLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300217609 | Perforacion De Pozo | 036 | Jalisco | Teocaltiche | Cerrito Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 14525277.2 | 165880 | 165880 | 165880 | 165880 | 20358 | 20358 | 12.2727 | 0 | Pozo | 250 | 1.14 | 25 | Financiera: PERFORACION DE POZO / Física: SE LLEVAN PERFORADOS 50 M / Registro: ESTE GASTO CORRESPONDE A LA PERFORACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE CERRITO COLORADO
JAL00130300217747 | Construccion De Andador Peatonal | 037 | Jalisco | Teocaltiche | José de Jesús Aguirre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 14525277.2 | 54380 | 54380 | 54380 | 46020 | 46020 | 46020 | 84.6267 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0.37 | 90 | Financiera: CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL / Física: ANDADOR PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE EL EJIDO JESUS AGUIRRE / Registro: CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL
JAL00130300217854 | Drenaje Calle Simon Bolivar Entre Rayon Y Emilio Carranza | D-01 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 170302 | 170302 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 14.0926 | 0 | Línea de Conducción | 75 | 100 | 14.09 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300218025 | Construccion De Fosas Septicas | 038 | Jalisco | Teocaltiche | Agua Tinta Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 14525277.2 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 48070.4 | 48070.4 | 80.1173 | 0 | Cisterna | 125 | 0.41 | 90 | Financiera: ESTE GASTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS / Física: SE LLEVA UN 90% DE AVANCE / Registro: CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN LA COMUNIDAD DE AGUATINTA
JAL00130300218368 | Construcción De La Presa De Almacenamiento Y Zona De Riego Santa Rosa (Segunda Etapa) En El Municipio De Tamazula De Gordiano | 06001200256 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2008 | 1293725.47 | 1293725.47 | 1293725.47 | 1293725.47 | 554698.31 | 466342.94 | 0 | 36.0465 | 0 | Acción | 15674 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL00130300218643 | Construcción De Puente Vehicular En La Localidad Las Juntas, Municipio Juchitlán (Fise) | 06001200083 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 706064.85 | 706064.85 | 706064.85 | 706064.85 | 703522.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Pendiente de pago - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300218675 | Pendiente Por Definir Fais 2010 | 22 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDER | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 24321 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Pendiente por definir - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300218788 | Construcción De Red Eléctrica En Calles Camino Real A Crucitas Y Calle Sin Nombre En La Localidad La Playita, Municipio Bolaños (Fise) | 06001200089 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 208425.62 | 208425.62 | 208425.62 | 208425.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Pendiente de pago - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300218813 | Estrategia De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático En Las Áreas Naturales Protegidas Del Estado De Jalisco | - | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Cobertura municipal |  | Convenios | G026 Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 9000000 | 9000000 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Área natural protegida | 819238 | 100 | 0 | Financiera: Se esta en el proceso de licitación para la compra de los materiales / Física: Se esta en el proceso de licitación de compra para el equipamiento de las diferentes ANP / Registro: El presente proyecto se realizara con varias acciones de equipamiento en las diferentes áreas, por lo que actualmente se esta trabajando con el proceso de licitación para la compra de los diferentes materiales por conducto de Administración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300218878 | Construcción De Puente Vehicular En La Localidad El Baloneado, Municipio De Arandas (Fise). | 06001200114 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 269999.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 754 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Pendiente de pago - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300218963 | Construccio De Fosas Septicas | 039 | Jalisco | Teocaltiche | El Soyatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 14525277.2 | 60000 | 60000 | 60000 | 57067 | 57067 | 57067 | 95.1117 | 0 | Cisterna | 138 | 0.41 | 93 | Financiera: CONSTRUCCION DE 35 FOSAS / Física: SE LLEVA UN AVANCE DE 93% / Registro: ESTE GASTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN LA COMUNIDAD DE EL SOYATAL
JAL00130300219005 | Construcción De Fosa Séptica Y Línea De Alejamiento De Aguas Negras En La Localidad El Rodeo, Municipio De Gómez Farías (Fise). | 06001200133 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 340252.39 | 340252.39 | 340252.39 | 340252.39 | 340252 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Pendiente de pago - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300219064 | Construccion De Linea Electrica En Calle Julio Alvarez | 040 | Jalisco | Teocaltiche | Mechoacanejo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ING.SERGIO ARTURO HERNANDEZ ESPARZA | Energía | En Ejecución | 2013 | 14525277.2 | 71822.12 | 71822.12 | 71822.12 | 71822.12 | 71822.12 | 71822 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 125 | 0.49 | 1 | Financiera: LINEA ELECTRICA EN CALLE JULIO ALVAREZ / Física: ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN CALLE JULIO ALVAREZ EN MECHOACANEJO
JAL00130300219139 | Construcción De Empedrado Ahogado En Mortero En Camino San Miguel ¿ La Mata Del Km 19 480 Al Km 19 669.50, Localidad La Mata, Municipio San Miguel El Alto (Fise). | 06001200148 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 219553.83 | 219553.83 | 219553.83 | 219553.83 | 219535.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Pendiente de pago - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300219197 | Modernizacion De La Carretera Teocaltiche Villa Hidalgo 3ra Etapa | 041 | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 14525277.2 | 1633333.33 | 1633333.33 | 1633333.33 | 1633333.33 | 119024.63 | 119024.63 | 7.2872 | 0 | Kilómetros | 36000 | 11.24 | 7 | Financiera: PROGRAMA FONDEREG 2013 / Física: SE LLEVA UN AVANCE DEL 10% / Registro: ESTE GASTO CORRESPONDE A LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA TEOCALTICHE VILLA HIDALGO EN SU TERCERA ETAPA
JAL00130300219220 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Principal De La Localidad La Florida, Municipio De Tototlán (Fise). | 06001200149 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 246209.92 | 246209.92 | 246209.92 | 246209.92 | 246207.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Pendiente de pago - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300219325 | Construccion De Pavimento En Calle Jordan | 042 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 14525277.2 | 818777.27 | 818777.27 | 818777.27 | 117238.05 | 117238.05 | 117238.05 | 14.3187 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 5.64 | 15 | Financiera: ESTE GASTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE JUDEA / Física: SE LLEVA UN 15% DE AVANCE / Registro: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE JUDEA EN LA CABECERA MUNICIPAL
JAL00130300219401 | Construcción De Puente Vehicular En Camino El Tuito ¿ Tehuamixtle Km 0 152, Localidad El Tuito En El Municipio De Cabo Corrientes (Fise). | 06001200150 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 513682.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Pendiente de pago - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300219433 | Construccion De Pavimento En Calle Francisco I Madero | 043 | Jalisco | Teocaltiche | Gavilán de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 14525277.2 | 419668.89 | 419668.89 | 419668.89 | 419668.89 | 24150.01 | 24150.01 | 5.7545 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 2.89 | 10 | Financiera: / Física: SE LLEVA UN AVANCE DEL 10% / Registro: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA COMUNIDAD DE GAVILAN DE ARRIBA
JAL00130300219534 | Construccion De Fosas Septicas | 044 | Jalisco | Teocaltiche | Rancho Mayor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 14525277.2 | 60000 | 60000 | 60000 | 50738.32 | 50738.32 | 50738.32 | 84.5639 | 0 | Sistema | 352 | 0.41 | 20 | Financiera: FOSAS SEPTICAS / Física: UN AVANCE DEL 80% / Registro: CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN LA COMUNIDAD DE RANCHO MAYOR
JAL00130300219620 | Construccion De Pavimento En Calle Jerico | 045 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 14525277.2 | 806826.95 | 806826.95 | 806826.95 | 806826.95 | 9881.58 | 9881.58 | 1.2247 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 450 | 5.55 | 5 | Financiera: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JORDAD / Física: SE LLEVA UN 5% DE AVANCE / Registro: ESTE GASTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE JERICO EN LA COLONIA SAN MARTIN EN LA CABECERA MUNICIPAL
JAL00130300219727 | Construccion De Tanque De Almacenamieto De Agua | 046 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 14525277.2 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | 22526 | 22526 | 5.9593 | 0 | Tanque | 450 | 2.6 | 5 | Financiera: ESTE GASTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA / Física: SE LLEVA UN AVANCE DEL 5% / Registro: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DEL CERRO DE LA CRUZ
JAL00130300219841 | Construccion De Fosas Septicas | 047 | Jalisco | Teocaltiche | Cañada de Letras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 14525277.2 | 50000 | 50000 | 50000 | 36865.13 | 36865.13 | 36865.13 | 73.7303 | 0 | Sistema | 45 | 0.34 | 50 | Financiera: CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS / Física: HAY UN 50% DE AVANCE / Registro: CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN LA COMUNIDAD DE CAÑADAS
JAL00130300219902 | Construccion De Fosas Septicas | 048 | Jalisco | Teocaltiche | Los Pocitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 14525277.2 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25784.96 | 25784.96 | 51.5699 | 0 | M2, Sanitarios | 48 | 0.34 | 50 | Financiera: CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS / Física: EXISTE UN AVANCE DEL 50% / Registro: CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN LA COMUNIDAD DE LOS POCITOS
JAL00130300219943 | Construcción De Sistema De Agua Potable 1er Etapa En La Localidad Cañada De Infante, Municipio De Unión De San Antonio (Fise). | 06001200170 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 705591.58 | 705591.58 | 705591.58 | 705591.58 | 700972.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Pendiente de pago - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300220042 | Equipamiento De Pozo Profundo Y Línea De Conducción, Localidad Cofradía De Lepe, Municipio De Atengo (Fise). | 06001200171 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 250862.52 | 250862.52 | 250862.52 | 250862.52 | 250859.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 1250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Pendiente de pago - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300220197 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Colonia Boruconsa, En El Municipio De Ayutla (Fise). | 06001200175 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 476400.19 | 476400.19 | 476400.19 | 476400.19 | 363188.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 2500 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: Pendiente de pago - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300220294 | Construcción De Red De Drenaje En La Localidad El Real Alto En El Municipio De San Sebastián Del Oeste (Fise). | 06001200176 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 312532.38 | 312532.38 | 312532.38 | 312532.38 | 264559.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 104 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: Pendiente de pago - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300220323 | Obras Pendientes Por Definir Fam 2013 | 25 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPECE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 25331 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Obras pendientes por definir
JAL00130300220393 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad Las Ramas, En El Municipio De Casimiro Castillo (Fise) | 06001200193 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 96753.65 | 96753.65 | 96753.65 | 96753.65 | 96683.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Pendiente de pago - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300220431 | Obras Pendientes Por Definir Fomento Ambiental 2013 | 26 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SEMADET | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2456 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Pendiente por definir - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300220478 | Gimnasio "Ing. Aquiles Córdova Morán" (Construcción) En El Municipio De Zapotlán El Grande | 24001300010 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 100 | 0 | Lote | 4864 | 100 | 1 | Financiera: Se transfirió el recurso de la obra al Municipio. / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: Se transfirió el recurso de la obra al Municipio. por lo que el municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300220528 | Construccion De Linea En M.T Con Subestacion De 15 Kva Para Servicios De Viviendas Y Alumbrado Publico En El Chayotillo, Municipio De Lagos De Moreno | - | Jalisco | Lagos de Moreno | Chayotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 177800 | 177800 | 177800 | 177800 | 177800 | 44450 | 44450 | 25 | 0 | Obra | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300220531 | Construcción De Presa De Almacenamiento El Salitrillo, 4ta Etapa, En El Municipio De Mixltan (Fise) | 06001200196 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 910427.15 | 910427.15 | 910427.15 | 910427.15 | 640588.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro cúbico | 3279 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Pendiente de pago - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300220536 | Obras Pendientes Por Definir Isla En Poncitlan | 28 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2456 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Pendiente por defini
JAL00130300220582 | Ampliación De Red De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento De La Calle: Lázaro Cárdenas En El Fresnito, En El Municipio De Zapotlán El Grande | 24001300011 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 232 | 100 | 1 | Financiera: Se transfirió el recurso de la obra al Municipio. / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: Se transfirió el recurso de la obra al Municipio. por lo que el municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300220604 | Construcción De Caseta De Bombeo Y Cerco Perimetral En La Localidad De Cofradía De Lepe, Municipio De Atengo (Fise). | 06001200226 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Rural | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 51044.62 | 51044.62 | 51044.62 | 51044.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Pendiente de pago - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300220638 | Extension De Linea De Media Tension 2f Con Cable De Acsr Semiaislado Ext. De Linea Secundaria Alumbrado Publico Y Const. De 3 Subestaciones Con Transformador De 15 Kva En Ejido Las Palomas El Mesoncit | - | Jalisco | Lagos de Moreno | El Mesoncito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 505514.52 | 505514.52 | 505514.52 | 505514.52 | 505514.52 | 494859.96 | 494859.96 | 97.8923 | 0 | Obra | 0 | 100 | 97.89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300220646 | Remozamiento De Plaza Principal Del Municipio De Chiquilistlán | 24001300012 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Chiquilistlán, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Lote | 5814 | 100 | 1 | Financiera: Se transfirió el recurso de la obra al Municipio. / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: Se transfirió el recurso de la obra al Municipio. por lo que el municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300220701 | Construcción Del Dif Municipal De Teuchitlán, Jalisco. | 24001300013 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Teuchitlán, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 100 | 0 | Acción | 2181 | 100 | 1 | Financiera: Se transfirió el recurso de la obra al Municipio. / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: Se transfirió el recurso de la obra al Municipio. por lo que el municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300220707 | Extension De Linea En M.T Con Subestacion De 15 Kva Con Linea A B.T Para Servicio De Viviendas Y Alumbrado Publico En La Comunidad El Nido, Area De La Presa | - | Jalisco | Lagos de Moreno | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 193103.56 | 193103.56 | 193103.56 | 193103.56 | 193103.56 | 188448.02 | 188448.02 | 97.5891 | 0 | Obra | 0 | 100 | 97.59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300220753 | Extension De Linea En M.T Con Subestacion De 15 Kva Con Linea B.T Para Servicios De Viviendas Y Alumbrado Publico En La Comunidad De Tacubaya En La Calle Ignacio Allende Y Morelos | - | Jalisco | Lagos de Moreno | Tacubaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 193270.67 | 193270.67 | 193270.67 | 193270.67 | 193270.67 | 181356.77 | 181356.77 | 93.8356 | 0 | Obra | 0 | 100 | 93.84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300220766 | Limpieza Y Desazolve De Redes Secundarias De Drenaje, Ampliación De Red De Agua Potable En 7 Calles Y En La Delegación Jalpa. Mpio De Chiquilistlán | 24001300014 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Chiquilistlán, Jalisco. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 5450000 | 5450000 | 5450000 | 5450000 | 5450000 | 5450000 | 5450000 | 100 | 0 | Metros | 1938 | 100 | 1 | Financiera: Se transfirió el recurso de la obra al Municipio. / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: Se transfirió el recurso de la obra al Municipio. por lo que el municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300220809 | Extension De Linea En M.T Con Subestacion De 15 Kva Con Linea De B.T Para Servicio De Viviendas Y Alumbrado Publico En La Comunidad De Tacubaya, En La Calle Barbarito Reyes | - | Jalisco | Lagos de Moreno | Tacubaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 206409.46 | 206409.46 | 206409.46 | 206409.46 | 206409.46 | 174904.34 | 174904.34 | 84.7366 | 0 | Obra | 0 | 100 | 84.74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300220843 | Escuelas De Calidad En 7 Jard. De Niños, 5 Esc. Telesec. 1 Esc. Sec. 1 Esc. Rural, 6 Esc. Prim. 1 Esc. De Educ. Especial, 2 Esc. Prim. Fed. 1 Esc. Prep.Módulo De La U. De G. En Mpio El Limón, Jal. | 24001300015 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de El Limón, Jalisco. | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Centro | 1476 | 100 | 1 | Financiera: Se transfirió el recurso de la obra al Municipio. / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: Se transfirió el recurso de la obra al Municipio. por lo que el municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300220895 | Construcción De Unidad Deportiva Polideportivo, En El Municipio De El Limón, Jal. | 24001300016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de El limón, Jalisco. | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5490 | 100 | 1 | Financiera: Se transfirió el recurso de la obra al Municipio. / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: Se transfirió el recurso de la obra al Municipio. por lo que el municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300220978 | Remodelación De La Casa De La Cultura En El Limón , Jalisco | 24001300017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de El limón, Jalisco. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 100 | 0 | Espacio Cultural | 5490 | 100 | 1 | Financiera: Se transfirió el recurso de la obra al Municipio. / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: Se transfirió el recurso de la obra al Municipio. por lo que el municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300221028 | Pavimentación Colonia Obrera 3ra. Etapa, Colonia Magisterial Y Colonia Lic. Benito Juárez Y Av. De Los Maestros En Municipio De Tamazula, Jalisco | 24001300018 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4500 | 100 | 1 | Financiera: Se transfirió el recurso de la obra al Municipio. / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: Se transfirió el recurso de la obra al Municipio. por lo que el municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300221076 | Rehabilitación De Calle Morelos-San Juán En La Cabecera Municipal De Encarnación De Díaz | 24001300019 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 13674612 | 13674612 | 13674612 | 13674612 | 13674612 | 13674612 | 13674612 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 60000 | 100 | 1 | Financiera: Se transfirió el recurso de la obra al Municipio. / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: Se transfirió el recurso de la obra al Municipio. por lo que el municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300221129 | Carretera Santa Fe-Mariquita Tramo Santa Fe-Caquixtle (Pavimentación), En Encarnación De Díaz | 24001300020 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 8482248 | 8482248 | 8482248 | 8482248 | 8482248 | 8482248 | 8482248 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1037 | 100 | 1 | Financiera: Se transfirió el recurso de la obra al Municipio. / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: Se transfirió el recurso de la obra al Municipio. por lo que el municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300221723 | Drenaje En La 1ra Privada De 16 De Septiembre, Del 0-000 Al 0-250 En La Col. Barrio Bajo De Moya | - | Jalisco | Lagos de Moreno | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 359861.93 | 359861.93 | 359861.93 | 359861.93 | 359861.93 | 322131.42 | 322131.42 | 89.5153 | 0 | Obra | 0 | 100 | 89.52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300221756 | Drenaje En Camino Real Del 0-000.00 Al 0-364.35 En La Col. Las Laderas | - | Jalisco | Lagos de Moreno | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 376059.82 | 376059.82 | 376059.82 | 376059.82 | 376059.82 | 376059.82 | 376059.82 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300221792 | Drenaje En Camino Real De Luis Moreno A Lope De Vega, En Paso De Las Ovejas Del 0-000 Al 0-221.55, En La Col. San Miguelito | - | Jalisco | Lagos de Moreno | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 183870.46 | 183870.46 | 183870.46 | 183870.46 | 183870.46 | 45967.61 | 45967.61 | 25 | 0 | Obra | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300221828 | Rehabilitacion En Concreeto, Linea De Agua De 2.5 Pulg. Colector Sanitario Y Puente Peatonal En Privada Campo Santo, En La Col. El Panteon | - | Jalisco | Lagos de Moreno | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 390475.59 | 390475.59 | 390475.59 | 390475.59 | 390475.59 | 325189.53 | 325189.53 | 83.2804 | 0 | Obra | 0 | 100 | 83.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300221849 | Empedrado Y Machuelos En La Calle Ecuador, Del 0-000 Al 0-262 | - | Jalisco | Lagos de Moreno | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 703203.36 | 703203.36 | 703203.36 | 703203.36 | 703203.36 | 691799.92 | 691799.92 | 98.3784 | 0 | Obra | 0 | 100 | 98.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300221872 | Asfaltado De La Calle Citlaltepetl Del 0-000 Al 0-156.50 En La Col Nueva Santa Maria | - | Jalisco | Lagos de Moreno | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRULICOS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 512323.55 | 512323.55 | 512323.55 | 512323.55 | 512323.55 | 499310.45 | 499310.45 | 97.46 | 0 | Obra | 0 | 100 | 97.46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100003474 | Pago Por Concepto De Gasto De Operación Del Programa Fondo De Infraestructura Social Estatal (Fise) 2012. | 06001200003 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 1177197 | 1177197.42 | 1177197.42 | 1177197.42 | 1173217.56 | 1173217.56 | 1173217.56 | 99.6619 | 0 | Supervisión | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL09130100085909 | Evaluación Y Depuración De Corporaciones Policiales | 01 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 4323393 | 4331597 | 4331597 | 4331597 | 4331597 | 4331597 | 4331597 | 100 | 0 | Examen | 20797 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100086032 | Equipamiento De Personal De Custodia | 02 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 1915504 | 1915504 | 1915504 | 1915504 | 1915504 | 1915504 | 1915504 | 100 | 0 | Pieza | 9275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100086112 | Equipamiento De Personal De Custodia | 03 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 4999901 | 4999901 | 4999901 | 4999901 | 4999901 | 4999901 | 4999901 | 100 | 0 | Pieza | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100086170 | Equipamiento De Personal: Policía Preventiva Estatal | 04 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 1682453 | 1682453 | 1682453 | 1682453 | 1682453 | 1682453 | 100 | 0 | Millar, pieza, par | 31017 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100086255 | Equipamiento De Personal: Policía Preventiva Estatal | 05 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 64322736 | 64322736 | 64322736 | 64309206 | 64307223 | 64307223 | 64307223 | 99.9759 | 0 | Pieza | 1891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100086365 | Equipamiento De Personal E Instalaciones Para El Centro De Control Y Confianza | 06 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | 100 | 0 | Pieza | 10202 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100086455 | Equipamiento De Personal E Instalaciones Para La Procuración De Justicia | 07 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 4569419 | 4569419 | 4569419 | 4569419 | 4569419 | 4569419 | 4569419 | 100 | 0 | Pieza | 11421 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100087141 | Equipamiento De Personal E Instalaciones Para La Procuración De Justicia | 08 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 57928963 | 57928963 | 57928963 | 57928963 | 57921363 | 57921363 | 57921363 | 99.9869 | 0 | Pieza | 622844 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100087312 | Equipamiento De Tribunales Superiores De Justicia Para La Seguridad Pública En El Ámbito Penal | 09 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 697090 | 697090 | 697090 | 697090 | 697090 | 697090 | 697090 | 100 | 0 | Pieza | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100087473 | Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Instalaciones De Seguridad Pública | 10 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 1178926 | 1178926 | 1178926 | 1178926 | 1178926 | 1178926 | 1178926 | 100 | 0 | Obra | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100087760 | Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Instalaciones Para Red Nacional De Telecomunicaciones, Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia 066 Y Sistema Nacional De Denuncia Anónima 089 | 11 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 10400861 | 10400861 | 10400861 | 9390995 | 9266591 | 9266591 | 9266591 | 89.0945 | 0 | Obra | 7 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100088137 | Infraestructura Para La Procuración De Justicia | 12 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 3863105 | 3863105 | 3863105 | 3863105 | 3862809 | 3862809 | 3862809 | 99.9923 | 0 | Obra | 2 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100088251 | Formación Y Capacitación | 13 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 1558118 | 1558118 | 1558118 | 1558118 | 1513069 | 1513069 | 1513069 | 97.1088 | 0 | Persona | 1487 | 100 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100088290 | Renivelación Académica | 14 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 635291 | 635291 | 635291 | 635291 | 592393 | 592393 | 592393 | 93.2475 | 0 | Persona | 267 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100088378 | Formación Especializada | 15 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 8228915 | 8228915 | 8228915 | 8113662 | 7910605 | 7910605 | 7910605 | 96.1318 | 0 | Persona | 3330 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100088426 | Profesionalización Del Personal De Tribunales Superiores De Justicia En El Ámbito Penal | 16 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Persona | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100088465 | Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Centros De Readaptación Social | 17 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 8917948 | 8917948 | 8876287 | 8869589 | 8869589 | 8869589 | 99.4577 | 0 | equipo, obra | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100088584 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 19 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 94860657 | 94860657 | 94860657 | 94860657 | 94860657 | 94860657 | 100 | 0 | equipo, accesorio, proyecto, pieza | 1043 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100088628 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 20 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 7440000 | 7440000 | 7440000 | 7440000 | 7440000 | 7440000 | 100 | 0 | servicio, renta, poliza | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100088749 | Sistema Nacional De Información | 21 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 9898339 | 9898339 | 9898339 | 9898339 | 9898339 | 9898339 | 100 | 0 | equipo, proyecto, paquete | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100088812 | Sistema Nacional De Información | 22 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 3479660 | 3479660 | 3351149 | 3350066 | 3350066 | 3350066 | 96.2757 | 0 | persona, servicio, poliza | 40 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100088844 | Programas De Seguimiento Y Evaluación | 23 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | 100 | 0 | persona, traslado, lote, informe, encuesta | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100088885 | Programas De Seguimiento Y Evaluación | 24 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130200145725 | Construcción De Línea De Conducción Y Distribución Para Abastecimiento De Agua Potable En La Comunidad De Tres Palos, En San Ignacio Cerro Gordo (Fise). | 06001200063 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2009 | 41671.18 | 41671.18 | 41671.18 | 41671.18 | 41411.83 | 41411.83 | 0 | 99.3776 | 0 | Línea de Conducción | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL09130200145857 | Construcción De La Unidad Básica De Rehabilitación 3ra Etapa, Localidad Cópala, Municipio De Tolimán (Fise). | 06001200084 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2009 | 34811.44 | 34811.44 | 34811.44 | 34811.44 | 34787.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL09130200145939 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable, Localidad Buena Vista, Municipio Valle De Guadalupe (Fise). | 06001200131 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2009 | 51945.91 | 51945.91 | 51945.91 | 51945.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro cúbico | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL10130100003476 | Perforación De Pozo Profundo En El Predio El Sauz De Abajo En El Municipio De Lagos De Moreno. | 06001200271 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 2081908 | 2081908.1 | 2081908.1 | 2081908.1 | 769809.69 | 769809.69 | 769809.69 | 36.9762 | 0 | Metro Lineal | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL10130100062687 | Inst. De Linea De Alivio P/Drenaje Pluvial Priv. Moises Saenz, Constr. Boca De Torm. Dom., Reha. Pav. Priv. Entre Felipe Lopez Y Cerrada Col. Lomas Del Pedregal Y Loma Linda Z.7 Cruz Del Sur | OPGR33IHSAD19-192/11 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 1235950 | 1513998.83 | 1513998.83 | 1513998.83 | 1513998 | 1235950.24 | 1235950.24 | 81.6348 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA LA CANT. POR AUT. DE CONTRATO AD. POR $198,045.97 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093345 | Evaluación De Estándares De Competencias Profesionales Y Del Desempeño | 01 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 8617306 | 8617306 | 8617306 | 8617306 | 8559081 | 8559081 | 8559081 | 99.3243 | 0 | Examen | 24500 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093375 | Equipamiento De Personal E Instalaciones Para Centros De Readaptación Social | 02 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 1885520 | 1885520 | 1885520 | 1885520 | 1885520 | 1885520 | 100 | 0 | pieza, par | 9800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093395 | Equipamiento De Personal E Instalaciones Para Centros De Readaptación Social | 03 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 3283273 | 3283273 | 3283273 | 3283273 | 3283273 | 3283273 | 3283273 | 100 | 0 | Pieza | 1007 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093518 | Equipamiento De Personal E Instalaciones De Seguridad Pública | 04 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 3894593 | 3894593 | 3894593 | 3695073 | 3535467 | 3535467 | 3535467 | 90.7789 | 0 | Pieza | 16524 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093549 | Equipamiento De Personal E Instalaciones De Seguridad Pública | 05 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 47510730 | 47510730 | 47510730 | 47127340 | 46435560 | 46435560 | 46435560 | 97.737 | 0 | Pieza | 5352 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093577 | Equipamiento De Personal E Instalaciones Para Centros De Capacitación De Cuerpos De Seguridad Pública | 06 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 173588 | 173588 | 173588 | 173588 | 173588 | 173588 | 173588 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093724 | Equipamiento De Personal E Instalaciones Para La Procuración De Justicia | 07 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 2253650 | 2253650 | 2253650 | 2253650 | 2253650 | 2253650 | 2253650 | 100 | 0 | Pieza | 3049 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093769 | Equipamiento De Personal E Instalaciones Para La Procuración De Justicia | 08 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 18632298 | 18632298 | 18632263 | 18628424 | 18628424 | 18628424 | 99.9792 | 0 | pieza, equipo | 136296 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093794 | Equipamiento De Tribunales Superiores De Justicia Para La Seguridad Pública En El Ámbito Penal | 09 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 650616 | 650616 | 650616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093818 | Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Instalaciones De Seguridad Pública | 10 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 8896520 | 8896520 | 8896520 | 8896520 | 8896520 | 8896520 | 8896520 | 100 | 0 | Equipo | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093937 | Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Centros De Capacitación De Seguridad Pública | 11 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 4999979 | 4999979 | 4999979 | 4999979 | 4776832 | 4776832 | 4776832 | 95.537 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093975 | Infraestructura Para La Procuración De Justicia | 12 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 58972712 | 58972712 | 58972712 | 58867067 | 57295049 | 57295049 | 57295049 | 97.1552 | 0 | Obra | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093992 | Formación Inicial Y Actualización | 13 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 3756790 | 3756790 | 3756790 | 3190027 | 2650992 | 2650992 | 2650992 | 70.5653 | 0 | Persona | 1361 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100094015 | Renivelación Académica | 14 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 2323039 | 2323039 | 2323039 | 2323039 | 2104875 | 2104875 | 2104875 | 90.6087 | 0 | Persona | 954 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100094034 | Acervo Bibliográfico | 15 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 140000 | 140000 | 139287 | 135491 | 135491 | 135491 | 96.7793 | 0 | manual | 3092 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100094145 | Formación Especializada | 16 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 12718813 | 12718813 | 12718813 | 11769086 | 11448469 | 11448469 | 11448469 | 90.0121 | 0 | Persona | 7659 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100094181 | Profesionalización Del Personal De Tribunales Superiores De Justicia En El Ámbito Penal | 17 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 420000 | 420000 | 420000 | 204632 | 204632 | 204632 | 204632 | 48.7219 | 0 | Persona | 20 | 100 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100094194 | Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Centros De Readaptación Social | 18 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 3031756 | 3031756 | 3031756 | 3031756 | 3031756 | 3031756 | 100 | 0 | equipo, obra | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100094214 | Creación Y Fortalecimiento Del Centro De Control Y Confianza | 19 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 153568 | 153568 | 153568 | 153568 | 153568 | 153568 | 153568 | 100 | 0 | Persona | 16 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100094244 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 21 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 8965724 | 8965724 | 8949895 | 8949895 | 8949895 | 8949895 | 99.8234 | 0 | servicio,poliza,campaña, renta | 29 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100094286 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 22 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 80221143 | 80221143 | 80221143 | 80221143 | 80221143 | 80221143 | 100 | 0 | equipo, sistema, pieza | 3121 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100094312 | Sistema Nacional De Información | 23 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 5424588 | 5424588 | 5424588 | 5409434 | 5409434 | 5409434 | 99.7206 | 0 | persona, lote, licencia, curso, poliza | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100094331 | Sistema Nacional De Información | 24 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 20111587 | 20111587 | 20111587 | 20111587 | 20111587 | 20111587 | 100 | 0 | equipo, licencia, lote | 304 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100094345 | Registro Público Vehicular | 25 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 233124 | 233124 | 233124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100094360 | Programas De Seguimiento Y Evaluación | 26 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 442018 | 442018 | 439048 | 405593 | 405593 | 405593 | 91.7594 | 0 | persona, traslado, lote, encuesta | 23 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100094370 | Programas De Seguimiento Y Evaluación | 27 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130200145992 | Ampliación A Las Instalaciones Del Centro De Rehabilitación (3ra Etapa) En El Municipio De Tamazula De Gordiano (Fise) | 06001200205 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 197485.23 | 197485.23 | 197485.23 | 197485.23 | 197485.23 | 197485.23 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL10130200146092 | Construcción De Presa De Almacenamiento "El Salto", 4ta Etapa, En El Municipio De Tonaya (Fise) | 06001200214 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 2479955.82 | 2479955.82 | 2479955.82 | 2479955.82 | 2479955.8 | 2035292.91 | 444662.89 | 82.0697 | 0 | M2, Presa | 3100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL10130200146136 | Elaboración De Proyecto Y Construcción De Camino Rural Tipo "C" A La Cuesta De San Lázaro Del Km. 0 000 Al Km. 2 077 En El Municipio De Tamazula De Gordiano (Fise) | 06001200220 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 1199754.91 | 1199754.91 | 1199754.91 | 1199754.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL10130200146270 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Copal Colorado, Municipio De Tecolotlán (Fise). | 06001200222 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipios | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 407910 | 407910 | 407910 | 407910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL10130200146331 | Construcción De Cubierta En Cancha De Usos Múltiples, En La Localidad De Lomas De Las Flores, Municipio De Zapotitlán De Vadillo (Fise). | 06001200223 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 262500 | 262494.97 | 262494.97 | 262494.97 | 262494.97 | 262494.97 | 262494.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL10130200146377 | Construcción De Caseta De Bombeo Y Cerco Perimetral En La Localidad De Cofradía De Lepe, Municipio De Atengo (Fise). | 06001200226 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 105727.69 | 105727.69 | 105727.69 | 105727.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Bardas, Cercos | 1250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL10130200146416 | Modernización Y Rehabilitación Del Canal Zapotlanejo Del Km 0 000 Al 2 240 En El Municipio De Juanacatlán | 06001200237 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 1185315.73 | 1185315.73 | 1185315.73 | 1185315.73 | 1185297.08 | 1185297.08 | 0 | 99.9984 | 0 | Kilómetros | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL10130200146464 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad El Temascal, Municipio De Tuxcacuesco (Fise). | 06001200239 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 423076.71 | 423076.71 | 423076.71 | 423076.71 | 422700.99 | 252331.44 | 252331.44 | 59.642 | 0 | Metro Lineal | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL10130200146565 | Elaboración De Estudios Complementarios Para La Construcción De Presa De Almacenamiento El Tulillo En El Municipio De Tamazula De Gordiano (Fise) | 06001200245 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Muncipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 355556.9 | 327674.11 | 327674.11 | 327674.11 | 327674.11 | 327674.11 | 327674.11 | 100 | 0 | Estudio | 15674 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL10130200146635 | Construcción De Pavimento En Andador Revolución, Localidad La Garita, En El Municipio Tamazula De Gordiano | 06001200246 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 375000 | 374982.27 | 374982.27 | 374982.27 | 374982.27 | 374982.27 | 374982.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL10130200146758 | Electrificación De Pozo Profundo En La Localidad La Yerbabuena, En El Municipio De Tapalpa (Fise) | 06001200251 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 512693.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 359 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL10130200147469 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para Camino Tipo "C" Tepec- El Durazno Del Km 4 700 Al Km. 8 300 En El Municipio De Amacueca | 06001200253 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 214716 | 214716 | 214716 | 214716 | 214716 | 214716 | 0 | 100 | 0 | Proyecto | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL10130200147533 | Construcción De Sistema De Almacenamiento Para Agua Potable En La Colonia Las Clavellinas En El Municipio De Tamazula De Gordiano (Fise) | 06001200254 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 139992.81 | 139992.81 | 139992.81 | 139992.81 | 135153.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro cúbico | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL10130200147582 | Construcción De Obras Complementarias De La Presa De Almacenamiento Vista Hermosa En El Municipio De Tamazula De Gordiano (Fise) | 06001200255 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 138717.15 | 138717.15 | 138717.15 | 138717.15 | 138717.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL10130200147619 | Construcción De La Presa De Almacenamiento Y Zona De Riego Santa Rosa (Segunda Etapa) En El Municipio De Tamazula De Gordiano | 06001200256 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 839660.44 | 839660.44 | 839660.44 | 839660.44 | 821256.57 | 726614.14 | 726614.14 | 86.5367 | 0 | Acción | 15674 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL10130200147658 | Construcción De Andador En Calle Del Campesino, Localidad Naranjitos En El Municipio Tamazula De Gordiano (Fise). | 06001200262 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 135555.95 | 135555.95 | 135555.95 | 135555.95 | 135555.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Escaleras, Andadores | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL10130200147889 | Equipamiento De Pozo Profundo En El Predio Los Sauces De La Localidad Santa Lucia En El Municipio De La Barca. | 06001200272 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 2081908.1 | 712500 | 712500 | 712500 | 701775.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL10130200147965 | Modernización De Camino Rural Tipo "C" La Tuna ¿ Agua Zarca Del Km 0 000 Al 1 000 En El Municipio De Tamazula De Gordiano. | 06001200274 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 817754.76 | 817754.76 | 817754.76 | 817754.76 | 817730.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL10130200148040 | Extensión De Línea De Distribución Eléctrica En Camino Al Durazno En El Municipio De Zapotlán El Grande. | 06001200275 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299992.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130100003416 | Construcción De Presa De Almacenamiento El Salitrillo, 4ta Etapa, En El Municipio De Mixltan (Fise) | 06001200196 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 4836784 | 3926357.19 | 3926357.19 | 3926357.19 | 3926357.19 | 3926357.19 | 3926357.19 | 100 | 0 | Metro cúbico | 94514 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130100003442 | Construcción De La 2da. Etapa Del Agroparque Mazamitla Para La Región Sureste. (Construcción De Muro De Mampostería, Caseta De Ingreso, Banquetas Y Cunetas De Concreto). | 06001200288 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 746086 | 746038.97 | 746038.97 | 746038.97 | 746038.97 | 746038.97 | 746038.97 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1950 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130100003450 | Construcción Y Eq.De Servicios P/Cuarta Etapa Del Agroparque Para La Región Sur En El Municipio De Tapalpa. (Construcción De Cunetas, Canal De Concreto, Empedrado Ecológico Y Estancia P/ Empleados). | 06001200289 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 1608233 | 1928711.69 | 1928711.69 | 1928711.69 | 1928710.54 | 998761.58 | 998761.58 | 51.7839 | 0 | Metros Cuadrados | 3900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130100003477 | Construcción De Presa De Almacenamiento El Salitrillo, 4ta Etapa, En El Municipio De Mixltan (Fise) | 06001200196 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 612668 | 612667.72 | 612667.72 | 612667.72 | 612667.72 | 612667.72 | 612667.72 | 100 | 0 | Metro cúbico | 94514 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130100004919 | Remodelacion Y Equipamiento De Auditorio De La Ribera De Lago De Ajijic Del Municipio De Chapala, Jalisco Primera Etapa. | 10001200035 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE CULTURA Y DESARROLLO URBANO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | 1080702.75 | 1080702.75 | 1080702.75 | 919297.24 | 919297.24 | 919297.24 | 919297.24 | 85.0648 | 0 | Metro Cuadrado | 2373 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100005193 | Construcción De Puentes Vehiculares, Colectores Pluviales Y Obras De Mejora Al Sistema Hidráulico En La Zona Portales (Proyecto Integral Para Mitigar Inundaciones En La Zona Portales) | 05001100057 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 44795011.48 | 44795011.48 | 44795011.25 | 26914094.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 6970 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicito reprogramación por $15,321,414.03
JAL11130100065125 | Mej. De Viviendas Y Rehab. De Banq. En La Col. Balcones De Oblatos En El Poligono Compr. De Hda. El Potrero, Rancho Grande, Plutarco Elias Calles, Artesanos, Z. 4 Oblatos. | OPGR33EQPCIC8-133/11 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 5996203 | 5964560.58 | 5964560.58 | 5964560.58 | 5964560.58 | 5070234.01 | 5070234.01 | 85.006 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: PENDIENE POR FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094504 | Equipamiento De Personal E Instalaciones De Seguridad Pública | 01 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 8762038 | 8762038 | 7719866 | 6050672 | 6050672 | 6050672 | 69.0555 | 0 | millar, pieza | 31789 | 100 | 57 | Financiera: / Física: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094548 | Equipamiento De Personal E Instalaciones De Seguridad Pública | 02 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 98404096 | 98404096 | 98404096 | 94303269 | 94265290 | 94265290 | 94265290 | 95.7941 | 0 | Pieza | 439341 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094565 | Equipamiento De Personal E Instalaciones Para La Procuración De Justicia | 03 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3907273 | 3907273 | 3907273 | 97.6818 | 0 | Pieza | 1447 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094589 | Equipamiento De Personal E Instalaciones Para La Procuración De Justicia | 04 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 49233324 | 29233324 | 45544755 | 41788566 | 41788566 | 41788566 | 84.8786 | 0 | pieza, vehiculo | 4668 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094609 | Equipamiento De Tribunales Superiores De Justicia Para La Seguridad Pública En El Ámbito Penal | 05 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 929453 | 929453 | 929453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094632 | Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Instalaciones De Seguridad Pública | 06 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 4575964 | 4575964 | 3224517 | 1413188 | 1413188 | 413245 | 30.8828 | 0 | obra, equipo | 3 | 100 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094639 | Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Centros De Capacitación De Seguridad Pública | 07 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 3593879 | 3593879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obra, equipo | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094670 | Infraestructura Para La Procuración De Justicia | 08 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 28361086 | 28361086 | 25712830 | 19711136 | 19711136 | 19711136 | 69.5006 | 0 | estudio, obra, equipo | 22 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094704 | Implementación Del Servicio Profesional De Carrera | 09 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 99064 | 99064 | 99064 | 99064 | 99064 | 99064 | 100 | 0 | convocatoria | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094716 | Evaluación, Habilidades, Destrezas Y Conocimientos Generales | 10 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 1449526 | 1494996 | 1494996 | 1110826 | 481514 | 481514 | 197328 | 32.2084 | 0 | Examen | 9566 | 100 | 20 | Financiera: Se aplicaron reprogramaciones del total presupuestado, por lo que disminuye el importe original / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094719 | Evaluación De Control De Confianza | 11 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 6416670 | 6416670 | 6416670 | 6416670 | 6416670 | 6416670 | 6416670 | 100 | 0 | Examen | 17386 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094729 | Formación Inicial Y Actualización De Policías, Ministerios Públicos, Peritos Y Custodios | 12 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 6013788 | 6013787 | 6013787 | 2762929 | 2263835 | 2263835 | 2263835 | 37.6441 | 0 | Persona | 1410 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094738 | Renivelación Académica | 13 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 397986 | 397986 | 397986 | 81.2216 | 0 | Persona | 214 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094771 | Formación Especializada | 14 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 11233627 | 11233627 | 11233627 | 10198549 | 9554537 | 9554537 | 9554537 | 85.053 | 0 | Persona | 5587 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094777 | Profesionalización Del Personal De Tribunales Superiores De Justicia En El Ámbito Penal | 15 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 420000 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094787 | Equipamiento De Personal E Instalaciones Para Centros De Readaptación Social | 16 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 2078565 | 2078565 | 2078565 | 2078565 | 2078565 | 2078565 | 100 | 0 | pieza, par | 9800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094797 | Equipamiento De Personal E Instalaciones Para Centros De Readaptación Social | 17 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 4561200 | 4561200 | 4561200 | 4561200 | 4561200 | 4561200 | 4561200 | 100 | 0 | Pieza | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094810 | Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Centros De Readaptación Social | 18 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 798861 | 798861 | 798861 | 798861 | 798861 | 798861 | 798861 | 100 | 0 | Obra | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094996 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 20 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 12841842 | 12841842 | 12701842 | 12351804 | 12351804 | 12351804 | 96.1841 | 0 | equipo, poliza, campaña | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100095102 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 21 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 41120132 | 41120132 | 40750550 | 38393831 | 38393831 | 38393831 | 93.3699 | 0 | trajeta, equipo, pieza, sistema, servicio, proyecto | 1660 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100095258 | Sistema Nacional De Información | 22 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 4511780 | 4511780 | 4506260 | 4459960 | 4459960 | 4459960 | 98.8515 | 0 | persona, licencia, poliza, informe, lote | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100095271 | Sistema Nacional De Información | 23 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 15430575 | 15430575 | 15400318 | 15400318 | 15400318 | 15400318 | 99.8039 | 0 | equipo, licencia, sistema, proyecto | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100095279 | Registro Público Vehicular | 24 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 406000 | 406000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | licencia | 1 | 100 | 0 | Financiera: No se ha ejercido recurso / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100095293 | Programas De Seguimiento Y Evaluación | 25 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 1266041 | 1266041 | 915156 | 847786 | 847786 | 847786 | 66.9636 | 0 | persona, traslado, informe, encuesta | 28 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130200142510 | Construcción De Camino Rural Tipo ''C'' Llano Grande - Los Conejos; Del Km 20 000 Al Km 30 000 En El Municipio De Cabo Corrientes | 06001100050 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 220928.28 | 220928.28 | 220928.28 | 220928.28 | 220906.82 | 220906.82 | 0 | 99.9903 | 0 | Kilómetro | 649 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200143314 | Construcción De Presa De Almacenamiento Las Codornices, Segunda Etapa, En El Municipio De Cuautla (Fise) | 06001200197 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 98295.22 | 98295.22 | 98295.22 | 98295.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Presa | 2300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200144008 | Construcción De Camino Rural Tipo "C" Los Rucios - Presa Santa Rosa Del Km 0 000 Al 5 000 (1ra. Etapa) En El Municipio De Tamazula De Gordiano (Fise) | 06001100241 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 389117.4 | 389117.4 | 389117.4 | 389117.4 | 389111.78 | 389111.78 | 0 | 99.9986 | 0 | Kilómetro | 19733 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200144111 | Electrificación Del Equipo De Succión Para La Alimentación Del Tanque De Almacenamiento Cerro De A Mesa En El Municipio De Tamazula De Gordiano (Fise) | 06001100243 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 52009.44 | 52009.44 | 52009.44 | 52009.44 | 2462.63 | 2462.63 | 0 | 4.735 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200146036 | Ampliación A Las Instalaciones Del Centro De Rehabilitación (3ra Etapa) En El Municipio De Tamazula De Gordiano (Fise) | 06001200205 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 552305.77 | 552305.77 | 552305.77 | 552305.77 | 552305.77 | 552305.77 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200147685 | Construcción De Andador En Calle Del Campesino, Localidad Naranjitos En El Municipio Tamazula De Gordiano (Fise). | 06001200262 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 121894.25 | 121894.25 | 121894.25 | 121894.25 | 121372.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Escaleras, Andadores | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200149546 | Ampliación De Red Eléctrica Para Pozo Profundo Segunda Etapa En La Localidad De El Pitayito, Municipio De Ixtlahuacan Del Rio (Fise). | 06001200276 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 329677.27 | 316435.55 | 316435.55 | 95.8896 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200149596 | Rehabilitación Del Sifón "Perula" Km 26 695.50, Del Canal Principal San Rafael Modulo 2 Del Distrito De Riego 093 En El Municipio De Tomatlán | 06001200287 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 641414.02 | 276675.09 | 276675.09 | 276675.09 | 276675.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200149638 | Construcción De La 2da. Etapa Del Agroparque Mazamitla Para La Región Sureste. (Construcción De Muro De Mampostería, Caseta De Ingreso, Banquetas Y Cunetas De Concreto). | 06001200288 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 641414.02 | 641414.02 | 641414.02 | 641414.02 | 641261.76 | 641261.76 | 0 | 99.9763 | 0 | Metro Lineal | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200149982 | Construcción De La Cortina De La Presa De Almacenamiento Aguamilpa (Quinta Etapa), En El Municipio De Mezquitic (Fise) | 06001200144 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 1361122.16 | 1359724.75 | 1359724.75 | 1359724.75 | 1359724.75 | 1359724.75 | 1359724.75 | 100 | 0 | Metros Lineales | 15674 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200150183 | Construcción De Empedrado Ahogado En Mortero En Camino San Miguel ¿ La Mata Del Km 19 480 Al Km 19 669.50, Localidad La Mata, Municipio San Miguel El Alto (Fise). | 06001200148 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 219553.83 | 219553.83 | 219553.83 | 219553.83 | 219535.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200150279 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Principal De La Localidad La Florida, Municipio De Tototlán (Fise). | 06001200149 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 246209.92 | 246209.92 | 246209.92 | 246209.92 | 246207.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200150498 | Construcción De Puente Vehicular En Camino El Tuito ¿ Tehuamixtle Km 0 152, Localidad El Tuito En El Municipio De Cabo Corrientes (Fise). | 06001200150 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 513682.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200150857 | Electrificación Y Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad De Sayulapan, Municipio De Zacoalco De Torres (Fise). | 06001200164 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 298182.27 | 298182.27 | 298182.27 | 298182.27 | 297085.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200151405 | Construcción De Sistema De Agua Potable 1er Etapa En La Localidad Cañada De Infante, Municipio De Unión De San Antonio (Fise). | 06001200170 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 705591.58 | 705591.58 | 705591.58 | 705591.58 | 700972.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200151476 | Equipamiento De Pozo Profundo Y Línea De Conducción, Localidad Cofradía De Lepe, Municipio De Atengo (Fise). | 06001200171 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 250862.52 | 250862.52 | 250862.52 | 250862.52 | 250859.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200151534 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Colonia Boruconsa, En El Municipio De Ayutla (Fise). | 06001200175 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 476400.19 | 476400.19 | 476400.19 | 476400.19 | 363188.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 2500 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200151748 | Construcción De Red De Drenaje En La Localidad El Real Alto En El Municipio De San Sebastián Del Oeste (Fise). | 06001200176 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 312532.38 | 312532.38 | 312532.38 | 312532.38 | 264559.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 104 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200151908 | Construcción De Red De Agua Potable, Red De Drenaje Y Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Principal, Localidad El Ranchito, Municipio De Guachinango (Fise). | 06001200192 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 159717.72 | 159717.72 | 159717.72 | 159717.72 | 159071.12 | 159071.12 | 0 | 99.5952 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200152028 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad Las Ramas, En El Municipio De Casimiro Castillo (Fise). | 06001200193 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 96753.65 | 96753.65 | 96753.65 | 96753.65 | 96683.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200160400 | Construcción De Presa De Almacenamiento Las Codornices, Segunda Etapa, En El Municipio De Cuautla (Fise) | 06001200197 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 499381.46 | 499381.46 | 499381.46 | 499381.46 | 456618.36 | 456618.36 | 0 | 91.4368 | 0 | Metros Cúbicos | 2300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200160444 | Construcción De Caseta De Bombeo Y Cerco Perimetral En La Localidad De Cofradía De Lepe, Municipio De Atengo (Fise). | 06001200226 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 51044.62 | 51044.62 | 51044.62 | 51044.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200160651 | Modernización De Camino Rural Tipo "C" La Tuna ¿ Agua Zarca Del Km 0 000 Al 1 000 En El Municipio De Tamazula De Gordiano. | 06001200274 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 682245.24 | 682245.24 | 682245.24 | 682245.24 | 661503.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200161098 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo En El Municipio De Autlán De Navarro. | 06001200277 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1355144.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200162238 | Construcción De Línea De Conducción De La Presa Santa Elena En La Localidad El Cabezón Del Municipio De Ameca. | 06001200283 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 694444.16 | 694444.16 | 694444.16 | 694444.16 | 497104.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200162312 | Elaboración De Estudios Complementarios Para La Construcción De La Presa De Almacenamiento Los Panales En El Municipio De Cabo Corrientes | 06001200285 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 412500 | 412500 | 0 | 68.75 | 0 | Acción | 1800 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200162394 | Rehabilitación Del Sifón "Perula" Km 26 695.50, Del Canal Principal San Rafael Modulo 2 Del Distrito De Riego 093 En El Municipio De Tomatlán | 06001200287 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 663855.94 | 663855.94 | 663855.94 | 663855.94 | 392264.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL11130200166516 | Equipamiento De La Isla De Mezcala En Poncitlán, Jalisco. | 10001200033 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública y Secretaría de Cultura | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | 758225.35 | 758225.35 | 758225.35 | 741774.65 | 740733.61 | 668808 | 668808 | 88.207 | 0 | Equipo | 500000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100003453 | Construcción De La Tercera Etapa Del Agroparque En Tamazula De Gordiano Para La Región Sur. | 06001200177 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 470096 | 470095.59 | 470095.59 | 470095.59 | 470093.21 | 393005.18 | 393005.18 | 83.6011 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130100003458 | Construcción Y Equipamiento De Servicios Para La Tercera Etapa Del Agroparque En Tapalpa Para La Región Sur. | 06001200178 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 152614 | 151384.78 | 151384.78 | 151384.78 | 151384.78 | 151384.78 | 151384.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 520 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130100003461 | Equipamiento De La Primera Etapa Del Agroparque En Mazamitla Para La Región Sureste. | 06001200195 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 367681 | 367681.41 | 367681.41 | 367681.41 | 367563.22 | 313999.26 | 313999.26 | 85.3998 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130100003468 | Pavimentación Hidráulica De Calle Benito Juárez En La Colonia Obrera En El Municipio De Tamazula De Gordiano. | 06001200278 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 786347.88 | 494390.5 | 494390.5 | 47.5375 | 0 | Metros Cuadrados | 1818 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130100003470 | Rehabilitado De Camino Rural Tipo C De Ingreso A La Localidad De Santa Teresa Del Km 0+000 Al Km 1+200, En El Municipio De Tequila, Jalisco | 06001200280 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 720341.44 | 720341.44 | 75.0356 | 0 | Metros Cuadrados | 8161 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130100003472 | Revestimiento De Vialidades En Ingreso Al Agroparque En El Municipio De Zapotlán El Grande. | 06001200281 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1118125 | 1113665.09 | 1113665.09 | 1113665.09 | 1113665.09 | 1113665.09 | 1113665.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130100003473 | Perforación De Pozo Profundo En El Predio San Rafael De La Localidad De San José De La Tinaja En El Municipio De Zapotiltic. | 06001200282 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 98803 | 213.33 | 213.33 | 213.33 | 213.33 | 213.33 | 213.33 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130100005043 | Remodelacion Y Equipamiento De Auditorio De La Ribera De Lago De Ajijic Del Municipio De Chapala, Jalisco Primera Etapa. | 10001200035 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE CULTURA Y DESARROLLO URBANO | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 459649 | 459648.62 | 459648.62 | 459648.62 | 458518.41 | 458518.41 | 458518.41 | 99.7541 | 0 | Metro Cuadrado | 2373 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100005149 | Elaboración De La Actualización De Los Estudios Costo-Beneficio De La Construcción De Tres Obras De Infraestructura Vial En La Zona Metropolitana De Guadalajara. | 05001300020 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 236640 | 236640 | 236640 | 236640 | 236640 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 800894 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130100005189 | Ampliación De La Skatopista En Parque Ing. Jorge Matute Remus Y Adecuación De Cruces Peatonales Centrales, En El Municipio De Guadalajara. | 05001200247 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 999070 | 999069.6 | 999069.6 | 999069.6 | 999055.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130100005229 | Construcción De La Prolongación Av. 8 De Julio, Del Km. 0 000 Al Km. 7 620, En Los Municipios De Tlaquepaque Y Tlajomulco De Zúñiga. | 05001300015 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 10305118 | 10305118.23 | 10305118.23 | 9514905.46 | 5828197.55 | 2636774.15 | 2636774.15 | 25.587 | 0 | Kilómetro | 145250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130100005233 | Elaboración De Análisis Costo -Beneficio Del Sist. De Movild. Integral, Ret. Iteso En Periférico Y Arroyo Seco En El Mpio De Tlaquepaque, 1° Et (Opción B) Para La Constr. De Solución Vial Perif-Iteso | 05001300021 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 548481 | 548481.14 | 548481.14 | 548481.14 | 548481.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 800894 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130100005237 | Construcción De Vialidades Al Puente Federación En El Mantenimiento De La Carretera: Las Palmas-Ixtapa, En El Municipio De Puerto Vallarta. | 05001300016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9989176.67 | 9989079.78 | 7500194.38 | 2488885.4 | 75.0019 | 0 | Kilómetro | 358654 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130100005239 | Estabilización De Taludes, En El Tramo Carretero: Tuxcueca-Mazamitla Del Km 0 000 Al 40 100 Segunda Etapa. | 05001200013 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 0 | 3052273.66 | 3052273.66 | 3052273.66 | 3052273.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130100005300 | Construcción De Trabajos Complementarios Para Reparar Alcantarillas Y Ejecutar Medidas De Mitigación En El Tramo Carretero: Villa Purificación-Chamela, Del Km. 0 000 Al 66 120. | 05001200017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 0 | 1187638.56 | 1187638.56 | 1187638.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130100005374 | Conclusión Del Circuito Metropolitano Del Km 0 000 Al 35 000 En Los Municipios De Tala Y Teuchitlan. | 05001200020 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 1390908.94 | 1390908.94 | 1390908.94 | 1295115.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130100005405 | Construcción Del Tramo Iv Y V Del Anillo Periférico Gómez Morín, En El Municipio De Tonala | 05001200073 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 0 | 50748812.63 | 50748812.63 | 50530932.46 | 48622288.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 12000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130100005410 | Realizar Acciones Para Seguim A Las Condic En Mat Ambiental Solicitada Por Semarnat En El Tramo Carretero Amatitan - Bolaños - Huejuquilla, Subtramos Del Km 0 000 Al 217 000, Del Mpio De Bolaños. | 05001200236 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 0 | 1154659.36 | 1154659.36 | 1154659.36 | 802140 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130100005425 | Realizacion De Acciones Para Adecuado Seguim A Las Condicionantes En Materia Ambiental Solicitadas Por La Semarnat En El Tramo Carretero Talpa -Llano Grande -Tomatlán En El Municipio De Tomatlan. | 05001200237 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 0 | 554378.5 | 554378.5 | 554378.5 | 554378.5 | 204058.5 | 204058.5 | 36.8085 | 0 | Estudio | 15000 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130100005492 | Const Obra Requerida Para Condicionantes En Mat Ambiental Solicitadas Por La Semarnat En Tramo Carretero Amatitán-Bolaños-Huejuquilla (Tramos 36 000 Al 36 200 Y Del 48 340 Al 48 800) Mipio De Bolaños | 05001200243 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 4028000 | 4028000 | 4028000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1856000 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130100005823 | Elaboración De La Actualización De Los Estudios Costo-Beneficio De La Construcción De Dos Obras De Infraestructura Hidráulica En La Zona Metropolitana De Guadalajara. | 05001300022 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETRIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 220999 | 220999.06 | 220999.06 | 220999.06 | 220999.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 800894 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130100005875 | Reenivelación, Suministro Y Colocación De Mezcla Asfáltica Y Riego De Sello En El Camino Código 314- Tepatitlán- Arandas- Límites De Estado, | 05001200146 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 933799.28 | 933799.28 | 933799.28 | 933437.4 | 933437.4 | 933437.4 | 99.9612 | 0 | Kilómetro | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130100036894 | Const. Red De Alcantarillado En La Calle Hidalgo Col. San Esteban | 33-ALC-AD-220/12 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1427900 | 1427899.63 | 1427899.63 | 1427899.63 | 1427899.63 | 1079898.32 | 1079898.32 | 75.6284 | 0 | Red | 1 | 100 | 75.63 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100037133 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En Varios Calles De La Col. Santa Lucia | 33-ALC-AD-188/12 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1369995 | 1369995.14 | 1369995.14 | 1369995.14 | 1369995.14 | 807132.06 | 807132.06 | 58.915 | 0 | Red | 1 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100066934 | Mejoramiento A Diversas Escuelas (4), De Las Colonias Huentitan El Bajo Y Lomas Del Paraiso, Zona 3 Huentitan | OPGR33ESCADC02033/12 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1904156 | 2244051.98 | 2244051.98 | 2244051.98 | 2244051.98 | 1904156.17 | 1904156.17 | 84.8535 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: EN ESPERA PARA SU FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100067266 | Rehab. Y Mejoras Diversas A 6 Escuelas De Las Col. Oblatos, Lomas Del Gallo, Benito Juarez, Lagos De Oriente, La Aurora E Insurgentes. | OPGR33ESCCIC2-35/12 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 3397132 | 3997795.68 | 3997795.68 | 3997795.68 | 3997795.68 | 3397131.89 | 3397131.89 | 84.9751 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: CONTRATO EN ESPERA PARA SU FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100067387 | Rehab. Y Mejoras Diversas A 5 Escuelas De Las Col. Santa Maria Del Silo, Esteban A Latorre, San Isidro, Santa Maria Y Antigua Penal De Oblatos. | OPGR33ESCCIC2-37/12 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 2170657 | 2598420 | 2598420 | 2598420 | 2598420 | 2462774.01 | 2462774.01 | 94.7797 | 0 | Metros Cuadrados | 4051 | 100 | 100 | Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQ. POR ERROR SE MANIFESTO EN EL REP. ANT. QUE SE HABIA FINIQUITADO. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100067511 | Rehab. Y Mejoras Diversas A 7 Escuelas De Las Col. Analco Z. 1 Centro, Ferrocarril, El Dean Y El Sauz De La Zona 7 Cruz Del Sur. | OPGR33ESCCIC2-39/12 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 4032485 | 4032485 | 4032485 | 4032485 | 4032485 | 4032485 | 4032485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: CONTRATO FINIQUITADO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100070904 | Rehab. Y Mejoras Diversas A 6 Escuelas De Las Col. Lopez Portillo, Lomas De Polanco, Echeverria 3a. Secc., El Cerro Y Col. Revolucionaria, Zona 7 Cruz Del Sur. | OPGR33ESCCIC2-41/12 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 3680262 | 4464265.48 | 4464265.48 | 4464265.48 | 4464265.48 | 3680261.51 | 3680261.51 | 82.4382 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100071170 | Rehab. Y Mejoras Diversas A 3 Escuelas De Las Col. Revolucionaria, Polanquito Y Lazaro Cardenas, De La Zona 7 Cruz Del Sur. | OPGR33ESCADC2-42/12 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 2162478 | 2544123.81 | 2544123.81 | 2544123.81 | 2544123.81 | 2162477.58 | 2162477.58 | 84.9989 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100071267 | Rehab. Y Mejoras Diversas A 4 Escuelas De Las Col. Balcones Del 4, Los Colorines Y Nueva España, De La Zona 7 Cruz Del Sur. | OPGR33ESCADC2-43/12 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 2124639 | 2597044.08 | 2597044.08 | 2597044.08 | 2597044.08 | 2124639.44 | 2124639.44 | 81.8099 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100072588 | Pav. C/Concreto Hidraulico, Sust. De Red Hidros., Sust. De Tomas Y Descar. S Domicil. Y Constr. De Banq. En Igualdad Entre La Calzada Independencia Y Belisario Dominguez, Col. La Federacha Z. 3 Huent. | OPGR33PAVLPC2-45/12 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 11432284 | 14296764.72 | 14296764.72 | 14296764.72 | 14296764.72 | 11432284.26 | 11432184.26 | 79.9641 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 100 | 100 | 100 | Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100072787 | Pav. C/Concreto Hidraulico, Sust. De Red Hidros., Sust. De Tomas Y Descar. Domicil., Constr. De Banq. En Hda. La Venta Entre Artesanos Y Hda. De Tala Col. Balcones De Oblatos Z. 4 Obl. | OPGR33PAVLPC2-46/12 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 19754991 | 25217133.3 | 25217133.3 | 25217133.3 | 25217133.3 | 19754990.62 | 19754990.62 | 78.3396 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 100 | 100 | 100 | Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100073096 | Pav. C/Concreto Hidraulico, Sust. De Red Hidros., Y De Tomas Y Descar. Domicilia., Constr. De Banq. En Dr. Roberto Week Lopez Entre Jose Ma. Iglesias Y Pablo Valdez, Col. Lomas Del Gallo, Z .6 Tetl. | OPGR33PAVCIC2-48/12 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 4289406 | 5047748.04 | 5047748.04 | 5047748.04 | 5047748.04 | 4289405.57 | 4289405.57 | 84.9766 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 100 | 100 | 100 | Financiera: CONTRATO EN ESPERA PARA SU FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100073475 | Pav. C/Concreto Hidraulico, Sust. De Red Hidros., Sust. De Tomas Y Descar. Domicil., Constr. De Banq. En Hda. Zenzontla Entre Plutarco Elias Calles Y Hda. De Cedros, Col. Balcones De Oblatos, Z.4 Ob. | OPGR33PAVCIC2-49/12 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 3640538 | 4283400.92 | 4283400.92 | 4283400.92 | 4283400.92 | 3640538.24 | 3640538.24 | 84.9918 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 100 | 100 | 100 | Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100074345 | Obras Complementarias Para El Mejoramiento De Viviendas De La Col. Loma Linda. | OPGR33EQPADC8-097/12 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 404962 | 449999.98 | 449999.98 | 449999.98 | 449999.98 | 449999.98 | 449999.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: CONTRATO FINIQUITADO AL 100% / Física: CONTRATO FINIQUITADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100074573 | Construccion De Pasos Peatonales De Concreto Estampado En El Perimetro Comprendido De Calle 10, 9, 8 Y 7, Col. Ferrocarril, Z. 7 Cruz Del Sur. | OPGR33EQPADC8-98/12 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 225000 | 225000 | 50 | 0 | Metros Lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBAR TAERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100077254 | Obras De Contingencia.( Conformación De Calles Y Desazolves); Mejoramiento Integral Y Desazolves De Canales Y Vasos Reguladores | 52 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 2982310 | 2982310 | 2982310 | 216532 | 216532 | 216532 | 7.2605 | 0 | Pesos | 72500 | 100 | 100 | Financiera: SE PAGO 2´765,778.72 EN 2012 PARA UN TOTAL PAGADO DE 2´982,310.23 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100077314 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Caminos Rurales. | FISM 73/12 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 892517 | 892517 | 892517 | 652300 | 652300 | 652300 | 73.0854 | 0 | Kilómetros | 83500 | 100 | 100 | Financiera: SE PAGO 240,217.64 EN 2012 PARA UN TOTAL PAGADO DE 892,517.24, OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100089349 | Materiales Y Suministros | 01 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 16207230 | 16207230 | 16207230 | 9256696 | 8180092 | 8180092 | 8180092 | 50.4719 | 0 | Pieza | 398625 | 100 | 0.35 | Financiera: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Física: / Registro: Cierre Preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100089445 | Servicios Generales | 02 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 6359360 | 6359360 | 6359360 | 5288449 | 3499912 | 3499912 | 3499912 | 55.0356 | 0 | Persona | 6140 | 100 | 0.9 | Financiera: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Física: / Registro: Cierre Preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100089499 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 03 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 1873148 | 1873148 | 1734200 | 1734200 | 1734200 | 1734200 | 92.5821 | 0 | licencia, pieza | 13 | 100 | 1 | Financiera: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100089544 | Materiales Y Suministros | 04 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 315600 | 315600 | 315600 | 256789 | 256789 | 256789 | 256789 | 81.3653 | 0 | Pieza | 290 | 100 | 1 | Financiera: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Física: / Registro: Cierre Preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100089694 | Servicios Generales | 05 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 11277853 | 11277853 | 11277853 | 5217131 | 5176355 | 5176355 | 5176355 | 45.8984 | 0 | Persona | 6976 | 100 | 0.76 | Financiera: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Física: / Registro: Cierre Preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100089750 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 06 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2054249 | 2054549 | 2054249 | 1583783 | 1448121 | 1448121 | 1448121 | 70.4836 | 0 | Pieza | 453 | 100 | 0.98 | Financiera: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Física: / Registro: Cierre Preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100089831 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 07 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3620000 | 3620000 | 3620000 | 3448793 | 3448793 | 3448793 | 3448793 | 95.2705 | 0 | Pieza | 18 | 100 | 0.89 | Financiera: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Física: / Registro: Cierre Preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100089884 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 08 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 846070 | 846070 | 846070 | 693035 | 598611 | 598611 | 598611 | 70.7519 | 0 | Pieza | 308 | 100 | 0.84 | Financiera: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100089942 | Inversión Pública | 09 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 18160000 | 18160000 | 18160000 | 5993000 | 5993000 | 5993000 | 33.0011 | 0 | obra, proyecto | 2 | 100 | 0.5 | Financiera: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100089980 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 10 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 350000 | 350000 | 350000 | 190459 | 190459 | 190459 | 0 | 54.4169 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 0 | Financiera: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090055 | Materiales Y Suministros | 11 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1164860 | 1164860 | 1164860 | 301465 | 290432 | 290432 | 290432 | 24.9328 | 0 | Pieza | 230 | 100 | 0.26 | Financiera: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090101 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 12 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 13700000 | 13700000 | 13700000 | 13403040 | 10806032 | 10806032 | 10806032 | 78.8761 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 0.5 | Financiera: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090163 | Materiales Y Suministros | 13 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 720000 | 720000 | 416092 | 416092 | 416092 | 416092 | 57.7906 | 0 | accesorios | 600 | 100 | 1 | Financiera: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090246 | Servicios Generales | 14 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 3698053 | 3698053 | 3698053 | 1849026 | 1849026 | 1849026 | 50 | 0 | poliza | 1 | 100 | 0 | Financiera: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090282 | Materiales Y Suministros | 15 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 325000 | 325000 | 325000 | 136416 | 136416 | 136416 | 136416 | 41.9742 | 0 | Pieza | 121 | 100 | 0.99 | Financiera: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090322 | Servicios Generales | 16 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 19084900 | 19084900 | 19084900 | 14581294 | 14581294 | 14581294 | 76.4023 | 0 | servicio, persona, curso,poliza | 78 | 100 | 0.81 | Financiera: Se aplicaron reprogramaciones del total presupuestado, por lo que disminuye el importe original. / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090365 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 17 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 8955600 | 8955600 | 7136938 | 6876535 | 6876535 | 6876535 | 76.7847 | 0 | pieza, sistema, licencia | 1087 | 100 | 0.99 | Financiera: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090421 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 18 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 6843797 | 6843797 | 5797328 | 5610320 | 5610320 | 5610320 | 81.9767 | 0 | euipo, sistema, licencia | 4 | 100 | 0.25 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090517 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 19 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 6078524 | 6078524 | 6078524 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 9.8708 | 0 | Pieza | 98 | 100 | 0.02 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090562 | Servicios Generales | 20 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 900000 | 900000 | 461770 | 441770 | 441770 | 441770 | 49.0856 | 0 | servicio, traslado | 23 | 100 | 0.82 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090613 | Materiales Y Suministros | 21 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 62488680 | 63563680 | 63563680 | 62497018 | 58906881 | 58906881 | 58906881 | 92.6738 | 0 | Pieza | 341720 | 100 | 0.49 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090697 | Servicios Generales | 22 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 8865000 | 8865000 | 8363104 | 4150000 | 4150000 | 4150000 | 46.8133 | 0 | pieza, programa, licencia | 96 | 100 | 0.02 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090825 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 23 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 119157470 | 119157470 | 114025869 | 114025869 | 114025869 | 114025869 | 95.6934 | 0 | pieza, equipo | 1488 | 100 | 0.9 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100090912 | Inversión Pública | 24 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 16249605 | 16249605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | proyecto, obra | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100123090 | Consultoria Y Asistencia Tecnica | S/N | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 597400 | 597400 | 597400 | 597400 | 597400 | 597400 | 100 | 0 | Programa | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100123379 | Construccion De La 1ra. Etapa (Cimentación Y Estructura) Del Edificio De Laboratorios De Investigacion Cientifica: Laboratorios De Automatizacion, Nanocatalisis Ambiental, Biofisica Y Microtecnologia. | KPC-79315 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 7785348 | 10152313 | 10152313 | 10152313 | 8705062 | 8705062 | 8705062 | 85.7446 | 0 | Espacio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cifras preeeliminares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100123381 | Convenio Adicional Para La Continuacion De La Segunda Etapa De La Construccion De La Biblioteca Central. | KPC-81116 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 648230 | 1478750 | 1478750 | 1478750 | 841507 | 841507 | 841507 | 56.9066 | 0 | Espacio | 0 | 35 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: cifras preeliminares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100123384 | Construccion De Edificio Academico Etapa Iii | KPC-79313 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 7249697 | 8664854 | 8664854 | 8664854 | 7752892 | 7752892 | 7752892 | 89.4752 | 0 | Espacio | 1 | 90 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cifras preeliminares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100123402 | Construccion De Barda Perimetral. | KPC-79967 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 698043 | 1054519 | 1054519 | 1054519 | 698043 | 698043 | 698043 | 66.1954 | 0 | Espacio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cifras preeliminares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100123405 | Construccion De Un Edificio Administrativo En Dos Niveles, Construccion De Biblioteca Y Cafeteria. | KPC-79959 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 6142279 | 12844712 | 12844712 | 12844712 | 8072614 | 8072614 | 8072614 | 62.8478 | 0 | Espacio | 0 | 78 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: cifras preeliminares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100123406 | Terminacion De Edificio F Y Edificio Del Colegio Departamental. | KPC-79962 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 4089607 | 4933466 | 4933466 | 4933466 | 4387860 | 4387860 | 4387860 | 88.9407 | 0 | Espacio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cifras preeliminares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100123410 | Terminacion De Edificio D | KPC-79960 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 2427934 | 3966543 | 3966543 | 3966543 | 2811479 | 2811479 | 2811478 | 70.8798 | 0 | Espacio | 1 | 95 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cifras preeliminares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100123411 | Construccion De Edificio De 2 Niveles. | KPC-79966 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 3178504 | 5616091 | 5616091 | 5616091 | 4756486 | 4756486 | 4756486 | 84.6939 | 0 | Espacio | 1 | 95 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cifras preeliminares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100123412 | Terminacion De Edificio D | KPC-79961 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1428154 | 3988658 | 3988658 | 3988658 | 2652470 | 2652470 | 2652470 | 66.5003 | 0 | Espacio | 1 | 90 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cifras preeliminares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100123612 | Construccion De Ocho Aulas Didacticas, Un Aula De Usos Multiples, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Una Direccion Con Anexo T/V, Dos Escaleras, Bodega T/V Y Obra Exterior. | KPC-78352 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 6692732 | 7218991 | 7218991 | 7218991 | 7218991 | 7218991 | 7218991 | 100 | 0 | Espacio | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100123624 | 78369 Construccion De Cinco Aulas Didacticas, Portico, Escalera Y Obra Exterior. | KPC-78369 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 2782632 | 3016635 | 3016635 | 3016635 | 2782632 | 2782632 | 2782632 | 92.2429 | 0 | Espacio | 8 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: cifras preeliminares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100123632 | 78441 Construccion De Un Aula Didactica, Un Aula De Usos Multiples Y Obra Exterior. | KPC-78441 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 0 | 1345750 | 1345750 | 1345750 | 1345750 | 1345750 | 1345750 | 100 | 0 | Espacio | 3 | 0.01 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100123793 | 80264 Alimentacion Electrica Para Un Aula Movil | KPC-80264 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 0 | 39700 | 39700 | 39700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio | 1 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: cifras preeliminares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100123866 | Casa De La Cultura San Jose De Gracia | CONACULTA 001 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | San José de Gracia | Urbano | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 557969.68 | 940000 | 940000 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | 78.7234 | 0 | EDIFICIO | 4910 | 90 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100123889 | 81055 Trabajos Para Terminacion De Obra | KPC-81055 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 0 | 175380 | 175380 | 175380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: cifras preeliminares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100123894 | 81138 Trabajos Para Terminacion De Obra | KPC-81138 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 95487 | 381948 | 381948 | 381948 | 177982 | 177982 | 177982 | 46.5985 | 0 | Espacio | 1 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PREELIMINARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100123898 | 81301convenio Adicional Para Trabajos De Instalaciones Electricas, Hidraulicas, Pisos, Trabajos De Pintura, Trabajos De Jardineria, Instalacion De Estructura Metalica Y Lamina, Suministro Y Colocacion | KPC-81301 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ADMINISTRADOR PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1254144 | 1813183 | 1813183 | 1813183 | 1332131 | 1332131 | 1332131 | 73.4692 | 0 | Espacio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PREELIMINARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100124043 | Construccion Casa De La Cultura De Pegueros | CONACULTA 002 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Pegueros | Urbano | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 938462.5 | 1880000 | 1880000 | 1531752.65 | 1531752.65 | 1531752.65 | 1531752.65 | 81.4762 | 0 | EDIFICIO | 1742 | 90 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130200134665 | Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado Y Const. Lineas De Drenaje Sanitario Varias Calles Colonia Miramar | 33-PAV-AD-143-12 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1398620 | 1048963.83 | 1048963.83 | 1048963.83 | 1048963.83 | 525272 | 525272 | 50.0753 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130200134681 | Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado En Varias Calles De La Colonia El Fresno | 33-PAV-CI-145-12 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1958438 | 1958438.24 | 1958438.24 | 1958438.24 | 1958438.24 | 1958436.42 | 1958436.42 | 99.9999 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130200134745 | Const. De Pavimento De Concreto Hidraulico Y Reh. Agua Potable Calle Javier Mina Col. Santa Ana Tepetitlan | 33-PAV-CI-172-12 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 4567975 | 3425980.91 | 3425980.91 | 3425980.91 | 3425980.91 | 2853004.51 | 2853004.51 | 83.2756 | 0 | Obra | 0 | 100 | 87.46 | Financiera: OBRA EN PROCESO SE PAGO UN ANTICIPO DEL 25% EN EL 2012 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130200135246 | Construccion De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia La Higuera | 33-APO-AD-177-12 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 1433357 | 1433356.89 | 1433356.89 | 1433356.89 | 1433356.89 | 1351969.12 | 1351969.12 | 94.3219 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130200135305 | Connstruccion De Red De Agua Potable Calle Adolfo Lopez Mateos En La Col. Santa Lucia | 33-APO-CI-184-12 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 2217121 | 2217121.11 | 2217121.11 | 2217121.11 | 2217121.11 | 1760477.37 | 1760477.37 | 79.4038 | 0 | Obra | 0 | 100 | 79.4 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA ES UNA RED DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130200135317 | Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado Calle Manzano Col. Anexo Jardines Del Vergel | 33-PAV-AD-187-12 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1426398 | 1426397.91 | 1426397.91 | 1426397.91 | 1426397.91 | 1426397.91 | 1426397.91 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130200135331 | Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado Varias Calles Col. La Gloria Del Colli | 33-PAV-AD-189-12 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1422762 | 1422762.46 | 1422762.46 | 1422762.46 | 1422762.46 | 1383672.07 | 1383672.07 | 97.2525 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130200135354 | Construccion De Red De Agua Potable Y Alcantarillado En Varias Calles De La Colonia Prados De Nextipac | 33-APO-CI-191-12 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 2399000 | 2399000.98 | 2399000.98 | 2399000.98 | 2399000.98 | 1896604.85 | 1896604.85 | 79.0581 | 0 | Obra | 0 | 100 | 79.06 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130200135626 | Const. De Pavimento De Empedrado Zampeado Machuelos Y Banquetas Calle Chichen Itza Col. Lomas De La Mesa Colorada | 33-PAV-CI-194-12 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 3791015 | 3791015.3 | 3791015.3 | 3791015.3 | 3791015.3 | 3791015.3 | 3791015.3 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130200136110 | Construccion De Red De Agua Potable En El Camino A San Esteban | 33-APO-AD-221-12 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 1436568 | 1436568.23 | 1436568.23 | 1436568.23 | 1436568.23 | 650613.81 | 650613.81 | 45.2894 | 0 | Red de Distribución | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130200146750 | Construcción De La Ciudad Judicial, Ubicado En Zapopan, Jalisco. | 05000700016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5330545 | 5176106.25 | 5176106.25 | 3743073.09 | 2849396.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6303281 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200155943 | Construcción De Imagen Urbana Del Paso A Desnivel Sobre La Calzada Lázaro Cárdenas Y Las Avenidas San Ignacio Y Niño Obrero, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | 05001100118 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 634730 | 634730.73 | 634730.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 200000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200156058 | Construcción De La Prolongación Avenida 8 De Julio, Del Km. 0 000 Al 7 620, En Los Municipios De Tlaquepaque Y Tlajomulco De Zúñiga. | 05001200085 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 117492 | 117492.25 | 117492.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1550000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200156072 | Rehabilitación De Vialidades Con Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Poza Rica, En Colonia San Pedrito, En El Municipio De Tlaquepaque. | 05001200108 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 500000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200156107 | Elaboracion De Acciones Para Un Adecuado Seguimiento A Las Condicionantes En Materia Ambiental Solicitadas Por La Semarnat En La Aeropista Chalacatepec, En Tomatlán, Jalisco. | 05001200235 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 1680049 | 1680049.91 | 1680049.91 | 1680049.91 | 959532.92 | 417600 | 0 | 24.8564 | 0 | Estudio | 40000 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200156405 | Construcción Del Nodo Vial Las Juntas, Cuarta Etapa, En El Municipio De Tlaquepaque | 05001200076 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 56827727 | 56322268 | 56322268 | 56322268 | 48018341 | 48018341 | 48018341 | 85.2564 | 0 | Metro Cuadrado | 100000 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200156410 | Construcción Del Tramo Cuatro Del Periférico, De La Carretera Libre A Zapotlanejo A La Autopista México - Guadalajara, Segunda Etapa, En El Municipio De Tonalá. | 05001200178 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 41203831 | 40750945 | 40750945 | 40750945 | 40750945 | 40750945 | 40750945 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 152000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200156418 | Acciones De Regularización, Adq. De Suelo Y Obras Para La Concl. Del Tramo Iv, Carrt. Libre A Zapotlanejo-Autopista Zapotlanejo Tramo V: Autopista Zapotlanejo-Camino A Colimilla. Mod. Anillo Perif. | 05001200016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 374916009 | 374916009 | 374916009 | 374916009 | 362287849 | 362287849 | 362287849 | 96.6317 | 0 | Metro Cuadrado | 1500000 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200156427 | Construcción Del Tramo V Y Nodo Del Periférico, De La Autopista México-Guadalajara A Colimilla, Primera Etapa, En El Municipio De Tonalá. | 05001200024 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 176196751 | 173944474 | 173944474 | 173870778 | 161611051 | 161611051 | 161611051 | 92.9096 | 0 | Kilómetro | 1586782 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200156437 | Construcción De La Solución Vial Periférico-Iteso, Primera Etapa, En El Municipio De Tlaquepaque. | 05001200177 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 83230032 | 77975154 | 77975154 | 77975154 | 77975154 | 77975154 | 77975154 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1850000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200156443 | Construcción De La Solución Vial Avenida Vallarta-Avenida Independencia, Primera Etapa En El Municipio De Zapopan. | 05001200061 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 74815251 | 72426146 | 72426146 | 72426146 | 72426145 | 72289299 | 72289299 | 99.8111 | 0 | Metro Lineal | 300000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200156451 | Construcción De La Solución Vial Avenida Vallarta-Avenida Central, Primera Etapa En El Municipio De Zapopan. | 05001200060 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 88309114 | 86277727 | 86277727 | 86277727 | 86277727 | 85255752 | 85255752 | 98.8155 | 0 | Metro Lineal | 300000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200156468 | Elaboración De Estudios Y Proyectos De Infraestructura Vial,Hidráulica Y Equipamiento Urbano. | 40,172 a 175 y 179 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 8354479 | 20757725 | 20757725 | 8354479 | 7659639 | 7659639 | 7659639 | 36.9002 | 0 | Estudio | 1328565 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: Reprogramación Sesion XXVII Ordinaria Sesión XXVIII
JAL12130200156492 | Adecuación Del Proyecto Ejecutivo Del Nuevo Puente Sobre El Río Ameca, Incluy. Const. De Vialidades De Acceso Al Puente Federación En El Municipio De Bahía De Banderas, Nayarit. Tercera Etapa. | 05001200141 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 4672165 | 4672165 | 4672165 | 86.5216 | 0 | Metro Cuadrado | 50000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares - Se valida y pasa al siguiente nivel.
JAL12130200156500 | Construcción Dela Carretera Estatal Las Juntas-Ixtapa, Segunda Etapa, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco. | 05001200109 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 15250000 | 15250000 | 15250000 | 12460629 | 12460629 | 12460629 | 12460629 | 81.709 | 0 | Metro Cuadrado | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200160554 | Construcción De Presa De Almacenamiento Santa Rosa (1ra. Etapa), En El Municipio De Tamazula De Gordiano | 06001100086 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 87000 | 87000 | 87000 | 25 | 0 | Estudio | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200161191 | Construcción De Red De Drenaje, Agua Potable Y Empedrado Ecológico En Calle México, Localidad Las Ánimas, Municipio Santa María De Los Ángeles (Fise). | 06001200076 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 473806.71 | 473806.71 | 473806.71 | 473806.71 | 473576.48 | 473576.48 | 0 | 99.9514 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200161330 | Restauración Del Templo De Nuestra Señora De La Luz En Lagos De Moreno, Jalisco | 10001200001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y obra Pública - Secretaría de Cultura | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 567830.58 | 567830.58 | 567830.58 | 567830.58 | 567830.58 | 567830.58 | 567830.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15873 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130200162169 | Construcción De Puente Vehicular En La Localidad Las Juntas, Municipio Juchitlán (Fise). | 06001200083 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 706064.85 | 706064.85 | 706064.85 | 706064.85 | 703522.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200162807 | Construcción De Red Eléctrica En Calles Camino Real A Crucitas Y Calle Sin Nombre En La Localidad La Playita, Municipio Bolaños (Fise). | 06001200089 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 208425.62 | 208425.62 | 208425.62 | 208425.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200162860 | Construcción De Puente Vehicular En La Localidad El Baloneado, Municipio De Arandas (Fise). | 06001200114 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 208425.62 | 270000 | 270000 | 270000 | 269999.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 754 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200162928 | Construcción De Sistema De Drenaje Y Tratamiento De Aguas Negras En La Localidad De Tierras Coloradas, Municipio Mascota (Fise). | 06001200129 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 33344.44 | 33344.44 | 33344.44 | 33344.44 | 33344.44 | 33344.44 | 0 | 100 | 0 | Metro Lineal | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200162976 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad El Durazno, Municipio De Cuautitlán De García Barragán (Fise). | 06001200132 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 831413.4 | 831413.4 | 831413.4 | 831413.4 | 170590.67 | 86767.29 | 0 | 10.4361 | 0 | Metro Lineal | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200163017 | Construcción De Fosa Séptica Y Línea De Alejamiento De Aguas Negras En La Localidad El Rodeo, Municipio De Gómez Farías (Fise). | 06001200133 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 340252.39 | 340252.39 | 340252.39 | 340252.39 | 340252 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200163092 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De El Changungo En El Municipio De Santa María Del Oro (Fise). | 06001200136 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 266474.79 | 266474.79 | 266474.79 | 266474.79 | 228898.09 | 48415.94 | 0 | 18.1691 | 0 | Metro Cuadrado | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200163123 | Construcción De Empedrado Hidráulico En Calle 2da. De Escobedo, Entre Calle Nicolás Bravo Y Leandro Valle, En La Cabecera Municipal Del Municipio De Etzatlán. | 06001200206 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 283681.24 | 283681.24 | 283681.24 | 283681.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 168 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200163167 | Modernización Del Camino Rural Tipo ¿C¿ Cerro Gordo - Los Dolores Del Km 0 000 Al 2 800, En El Municipio De San Ignacio Cerro Gordo | 06001200234 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 2642216.43 | 2642216.43 | 2642216.43 | 2642216.43 | 602888.7 | 344754.23 | 0 | 13.0479 | 0 | Kilómetro | 2000 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200163199 | Elaboración De Estudio Complementarios Para La Construcción De La Presa De Almacenamiento El Naranjo, Municipio De Cihuatlán | 06001200243 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1453544.91 | 1453544.91 | 1453544.91 | 1453544.91 | 132124.21 | 132124.21 | 132124.21 | 9.0898 | 0 | Estudio | 226 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200163251 | Perforación De Pozo Profundo, En El Predio Loma Del Zorrillo, En El Municipio De San Diego De Alejandría. | 06001200279 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1866967.15 | 1866967.15 | 1866967.15 | 1866967.15 | 1862709.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200165276 | Construcción De Empedrado Zampeado En Camino Pueblo Viejo ¿ Las Pilas Del Km 0 000 Al Km 0 217.50, Localidad El Pueblo Viejo, Municipio Santa María Del Oro (Fise). | 06001200059 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 419174.03 | 419174.03 | 419174.03 | 419174.03 | 419104.44 | 402489.78 | 0 | 96.0197 | 0 | Metro Cuadrado | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200165339 | Construcción De La Quinta Etapa Del Centro De Valor Agregado En El Municipio De Lagos De Moreno. | 06001200021 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 2072338.66 | 2072338.66 | 2072338.66 | 2072338.66 | 879275.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Edificio | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL12130200166597 | Rehabilitación De Anexo Para La Biblioteca De Las Madres Clarisas-Capuchinas En Etzatlán, Jalisco. | 10001200025 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública - Secretaría de Cultura | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 500000 | 493257.6 | 493257.6 | 493240.45 | 493240.45 | 493240.45 | 493240.45 | 99.9965 | 0 | Metros Cuadrados | 18632 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130200166748 | Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado, Guarniciones, Banquetas, Tomas Y Descargas Domiciliarias En Varias Calles La Colonia Humedo De Nextipac 2da. Seccion Zona Rs | OPZ-R33-PAV-CI-192/12 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 2364977.82 | 2364977.82 | 2364977.82 | 2364977.82 | 2364977.82 | 1883023.05 | 1883023.05 | 79.6212 | 0 | Obra | 0 | 100 | 79.62 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130200166789 | Restauración De La Casa De La Cultura En Lagos De Moreno, Jalisco | 10001200032 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Secretaría de Cultura | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 299903.04 | 299903.04 | 299903.04 | 299903.04 | 299903.04 | 299903.04 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 153817 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130200166799 | Rehabilitación Del Conjunto La Purísima Sangre En Mascota, Jalisco | 10001200026 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública - Secretaría de Cultura | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 800000 | 800000 | 800000 | 799999.99 | 797054.71 | 797054.71 | 797054.71 | 99.6318 | 0 | Metro Cuadrado | 14245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130200166858 | Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado En La Calle Bugambilias Entre Las Callles Azucena Y Clavel En La Colonia Floresta Del Colli Zona 7 | OPZ-R33-PAV-AD-197/12 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1405540.1 | 1405540.1 | 1405540.1 | 1405540.1 | 1405540.1 | 1308520.02 | 1308520.02 | 93.0973 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130200166930 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Varias Calles La Col. Jardines De San Antonio Y Praderas De San Antonio Zona 4 | OPZ-R33-PAV-AD-217/12 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 1435994.55 | 1435994.55 | 1435994.55 | 1435994.55 | 1435994.55 | 1425238.2 | 1425238.2 | 99.2509 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130200167123 | Conservación Del Patrimonio Arquitectónico (La Asunción), En Lagos De Moreno, Jalisco. | 10001200030 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública y Secretaría de Cultura | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 3283302.98 | 3283302.98 | 3283302.98 | 3283302.98 | 745844.02 | 745844.02 | 745844.02 | 22.7163 | 0 | Metros Cuadrados | 153817 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se encuentra en proceso de pago. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130200167155 | Rehabilitación Del Museo De Amatitán, Jalisco. | 10001200027 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública - Secretaría de Cultura | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998423.31 | 898952.49 | 898952.49 | 898952.49 | 89.8952 | 0 | Metro Cuadrado | 13435 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130200167249 | Rehabilitación De Las Bóvedas Del Templo De Santa Mónica En Guadalajara, Jalisco. | 10001200028 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública - Secretaría de Cultura | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1600040 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se encuentra en proceso de pago. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100007584 | Deposito Y Línea De Interconexión En La Comunidad Paso Del Cuarenta | Sin número de proyecto | Jalisco | Lagos de Moreno | Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1212705 | 1201332.76 | 1201332.76 | 1201332.76 | 1201332.76 | 1145487.87 | 0 | 95.3514 | 0 | Tanque | 1 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100007695 | Electrificación Y Equipamiento Y Línea De Conducción De Agua Del Pozo El Plan De Los Rodríguez | Sin número de proyecto | Jalisco | Lagos de Moreno | Plan de los Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1132887 | 1132887.34 | 1132887.34 | 1132887.34 | 1132887.34 | 1111264.16 | 0 | 98.0913 | 0 | Pozos | 1 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100007717 | Perforación De Pozo En La Comunidad De San Cristóbal | Sin número de proyecto | Jalisco | Lagos de Moreno | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 702380 | 702380.2 | 702380.2 | 702380.2 | 702380.2 | 701963.06 | 0 | 99.9406 | 0 | Pozo | 1 | 100 | 99.94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100009235 | Proyecto Ejecutivo Del Puente Vehicular Ubicado En El Cruce Del Blvd. Felix Ramirez Renteria Con Via Del Ffcc (Mexico Guadalajara), En Lagos De Moreno, Jalisco | Sin número de proyecto | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 580473 | 580473.54 | 580473.54 | 580473.54 | 580473.54 | 297415.38 | 108633.76 | 51.2367 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100009249 | Proyecto Ejecutivo De Mejoramiento De Calles E Infraestructura En Lagos De Moreno, Jal. | Sin número de proyecto | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1038200 | 1038200 | 1038200 | 1038200 | 1038200 | 1035291.25 | 0 | 99.7198 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100011247 | Bacheo Aislado En Varios Caminos Del Municipio | 05 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 9106 | 52588.63 | 52588.63 | 52588.63 | 52588.63 | 52588.63 | 52588.63 | 100 | 0 | Kilómetros | 9106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100011293 | Rehabilitacion De Varios Caminos Sacacosechas Del Municipio | 06 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 60088 | 213825.44 | 213825.44 | 213825.44 | 213825.44 | 213825.44 | 213825.44 | 100 | 0 | Kilómetros | 60088 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100011379 | Pago De Alumbrado Publico Municipal | 02 | Jalisco | Degollado | Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 570197 | 790707 | 790707 | 790707 | 790707 | 790707 | 790707 | 100 | 0 | Pago | 570197 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100050074 | Empedrado Calle La Matita, Col. La Rinconada | Sin número de proyecto | Jalisco | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1835089.58 | 1728640 | 1728640 | 1835089.58 | 1835089.58 | 1728640 | 1728640 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3200 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: Validar proyectos
JAL13130100050098 | Red De Drenaje Y Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad | Sin número de proyecto | Jalisco | Cocula | La Puerta del Borrego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1114350 | 454174.9 | 454174.9 | 1114350 | 1114350 | 454174.9 | 454174.9 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2500 | 100 | 50 | Financiera: / Física: 2496 M de drenaje y 902 de linea da agua / Registro: Validar proyectos
JAL13130100050124 | Red De Drenaje En Calle El Estanco | Sin número de proyecto | Jalisco | Cocula | Camichines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 206045 | 118958.84 | 118958.84 | 206045 | 206045 | 118958.84 | 118958.84 | 100 | 0 | Metro Lineal | 350 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: Validar proyectos
JAL13130100050142 | Terminación De Empedrado Zampeado En Calle Caracol | Sin número de proyecto | Jalisco | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 147663 | 11450 | 11450 | 147663.2 | 147663.2 | 11450 | 11450 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 345 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Validar proyectos
JAL13130100050226 | Terminacion De Empedrado Tradicional En La Calle Niños Heroes | Sin número de proyecto | Jalisco | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 133016 | 100138.2 | 100138.2 | 133016.5 | 133016.5 | 100138.2 | 100138.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1560 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Validar proyectos
JAL13130100050601 | Bacheo En Diversas Calles Del Municipio | Sin número de proyecto | Jalisco | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 818800 | 434945.4 | 434945.4 | 818800 | 818800 | 434945.4 | 434945.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7000 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: Validar proyectos
JAL13130100050637 | Modificación De Trazo De Camino A Santa Teresa A La Altura Del Paso Hongo | Sin número de proyecto | Jalisco | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 125950 | 28960.5 | 28960.5 | 125950 | 125950 | 28960.5 | 28960.5 | 100 | 0 | Metro cúbico | 45 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: Validar proyectos
JAL13130100050703 | Empedrado Tradicional En La Calle 10 De Mayo | Sin número de proyecto | Jalisco | Cocula | La Cofradía de la Luz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 537278 | 421656.43 | 421656.43 | 537278.8 | 537278.8 | 421656.43 | 421656.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Validar proyectos
JAL13130100050774 | Terminación De Drenaje En La Calle Jose Vasconcelos | Sin número de proyecto | Jalisco | Cocula | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 112449 | 82846.9 | 82846.9 | 112449.87 | 112449.87 | 82846.9 | 82846.9 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Validar proyectos
JAL13130100050799 | Sueldo A Personal De Seguridad Pública | 001 | Jalisco | Jamay | Jamay | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 3323208.03 | 3323208.03 | 3323208.03 | 3323208.03 | 3323208.03 | 3323208.03 | 100 | 0 | Trabajador | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100050919 | Red De Drenaje En La Calle La Matita, Col La Rinconada | Sin número de proyecto | Jalisco | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 558356 | 315668.72 | 315668.72 | 558356.48 | 558356.48 | 315668.72 | 315668.72 | 100 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: Validar proyectos
JAL13130100050958 | Sueldo A Personal Eventual | 002 | Jalisco | Jamay | Jamay | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 247471.9 | 247471.9 | 247471.9 | 247471.9 | 247471.9 | 247471.9 | 100 | 0 | Trabajador | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100051005 | Rahabilitación Del Antiguo Camino A La Sauceda | Sin número de proyecto | Jalisco | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 880770 | 117292.8 | 117292.8 | 880770 | 880770 | 117292.8 | 117292.8 | 100 | 0 | Kilómetros | 3.5 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Pagos pendientes en materiales / Registro: Validar proyectos
JAL13130100051338 | Terminación De Empedrado Zampeado En Calle El Retiro | Sin número de proyecto | Jalisco | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 38672 | 11414.4 | 11414.4 | 11414.4 | 11414.4 | 11414.4 | 11414.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Validar proyectos
JAL13130100051494 | Terminación De Empedrado Zampeado En Calle San Salvador | Sin número de proyecto | Jalisco | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 63816 | 40270.16 | 40270.16 | 63816.8 | 63816.8 | 40270.16 | 40270.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Validar proyectos
JAL13130100053463 | Prima Vacacional Y Gratifiación Anual | 003 | Jalisco | Jamay | Jamay | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 36062.72 | 36062.72 | 36062.72 | 36062.72 | 36062.72 | 36062.72 | 100 | 0 | Trabajador | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100053490 | Combustibles /2013 | 02/2013 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECALITLAN | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 3172551 | 816563.49 | 798760.13 | 2373790.87 | 2373790.87 | 2373790.87 | 74.8228 | 0 | Pesos | 3172551 | 100 | 75 | Financiera: 1er trimestre= 722,536.38 , 2do trimestre= 834,691.00 .3er trimestre= 816,563.49 , total= 2,373,790.87 / Física: 1er trimestre= 722,536.38 , 2do trimestre= 834,691.00 .3er trimestre= 816,563.49 , total= 2,373,790.87 / Registro: 3er trimestre
JAL13130100053571 | Seguros De Vida /2013 | 03/2013 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECALITLAN | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 110000 | 110000 | 0 | 26330.63 | 83669.37 | 83669.37 | 83669.37 | 76.0631 | 0 | Pesos | 110000 | 100 | 76 | Financiera: 1er trimestre =26838.71 , 2do trimestre 56,830.66 total=83,669.37 / Física: 1er trimestre =26838.71 , 2do trimestre 56,830.66 total=83,669.37 / Registro: 3er trimestre
JAL13130100053790 | Prestaciones Y Haberes De Retiro | 005 | Jalisco | Jamay | Jamay | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 123352.2 | 123352.2 | 123352.2 | 123352.2 | 123352.2 | 123352.2 | 100 | 0 | Trabajador | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100053890 | Productos Alimenticios Seguridad Publica | 006 | Jalisco | Jamay | Jamay | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 94606.6 | 94606.6 | 94606.6 | 94606.6 | 94606.6 | 94606.6 | 100 | 0 | Trabajador | 0 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130100053978 | Medicinas Y Productos Farmacéuticos Seguridad Pública | 007 | Jalisco | Jamay | Jamay | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 23687.52 | 23687.52 | 23687.52 | 23687.52 | 23687.52 | 23687.52 | 100 | 0 | Persona | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100054032 | Combustible, Lubricantes Y Aditivos Para Unidades De Seguridad Pública | 009 | Jalisco | Jamay | Jamay | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 765067.88 | 765067.88 | 765067.88 | 765067.88 | 765067.88 | 765067.88 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100054085 | Uniformes Para Elementos De Seguridad Pública | 010 | Jalisco | Jamay | Jamay | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 103436.04 | 103436.04 | 103436.04 | 103436.04 | 103436.04 | 103436.04 | 100 | 0 | Trabajador | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130100054162 | Herramientas Menores Para Seguridad Pública | 011 | Jalisco | Jamay | Jamay | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 3679.81 | 3679.81 | 3679.81 | 3679.81 | 3679.81 | 3679.81 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100054246 | Refacciones Para Unidades De Seguridad Pública | 012 | Jalisco | Jamay | Jamay | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 142709.34 | 142709.34 | 142709.34 | 142709.34 | 142709.34 | 142709.34 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130100054288 | Alumbrado Público | 013 | Jalisco | Jamay | Jamay | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1630950 | 1630950 | 1630950 | 1630950 | 1630950 | 1630950 | 100 | 0 | Municipio | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130100054332 | Telefonía Celular | 014 | Jalisco | Jamay | Jamay | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 15315.16 | 15315.16 | 15315.16 | 15315.16 | 15315.16 | 15315.16 | 100 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130100054562 | Mantenimiento A Unidades De Seguridad Pública | 016 | Jalisco | Jamay | Jamay | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 58026.3 | 58026.3 | 58026.3 | 58026.3 | 58026.3 | 58026.3 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100054622 | Viáticos En El Páis Seguridad Pública | 017 | Jalisco | Jamay | Jamay | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 100 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100064675 | Servicios Personales | Sin número de proyecto | Jalisco | Chapala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 16061633 | 16061633 | 16061633 | 16061633 | 11768023.62 | 11768023.62 | 11768023.62 | 73.2679 | 0 | Dependencia | 1 | 100 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100064856 | Servicios Personales | Sin número de proyecto | Jalisco | Chapala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDADF PUBLICA PROTECCION CIVIL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 7207653 | 7207653 | 7207653 | 7207653 | 7207653 | 2072454 | 2072454 | 28.7535 | 0 | Dependencia | 1 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100066435 | Seguridad Publica | Sin número de proyecto | Jalisco | Amacueca | Amacueca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2671008 | 2671008 | 2003256 | 2315809 | 2000000 | 1632576 | 1632576 | 61.1221 | 0 | Dependencia | 2671008 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION DEL MUNICIPIO DE AMACUECA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO
JAL13130100066872 | Conduccion De Agua Calle Fresno,Corregidora Y Guerrero Municipio Amacueca Jalisco | Sin número de proyecto | Jalisco | Amacueca | Amacueca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1554335 | 1553367.8 | 1398211 | 1300000 | 1250000 | 1214876.89 | 1214876.89 | 78.2092 | 0 | Línea de Conducción | 1554335 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO DEL REPORTE DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
JAL13130100068997 | Linea De Drenaje En Calle Profa. Maria Hernandez Nte | 1 | Jalisco | San Julián | San Julián | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JULIAN | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 252000 | 135000 | 135000 | 132055.78 | 132055.78 | 132055.78 | 132055.78 | 97.8191 | 0 | Red | 291 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100069107 | Pavimentacion Y Banquetas De La Calle Profa. Maria Hernandez Nte | 2 | Jalisco | San Julián | San Julián | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 951000 | 655000 | 655000 | 652521.15 | 652521.15 | 652521.15 | 652521.15 | 99.6215 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2866 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100069149 | Mantenimiento Y Rehabilitacion De Caminos Rurales Del Municipio De San Julian Jalisco | 3 | Jalisco | San Julián | San Julián | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 900000 | 800000 | 800000 | 795390.95 | 795390.95 | 795390.95 | 795390.95 | 99.4239 | 0 | Kilómetros | 190 | 100 | 88.37 | Financiera: / Física: / Registro: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CAMINOS RURALES DE NUESTRO MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100069231 | Seguridad Publica, Proteccion Civil Y Justicia Social. | 01 | Jalisco | San Julián | San Julián | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6644632 | 4983474 | 4983474 | 4832492 | 4832492 | 4832492 | 4832492 | 96.9703 | 0 | Acción | 100 | 100 | 72.72 | Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE SERVICIOS PERSONALES Y GASTO CORRIENTE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO Y PROTECCION CIVIL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100074670 | Mantenimiento De Equipo De Transporte | MANT.EQ. TRANSPORTE | Jalisco | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 348000 | 348000 | 218713.78 | 348000 | 218713.78 | 218713.78 | 218713.78 | 62.8488 | 0 | Equipo | 18711 | 3.61 | 62.85 | Financiera: / Física: / Registro: SE BRINDA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE QUE UTILIZAN LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA SUS DIFERENTES ACTIVIDADES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100075542 | Jubilaciones | JUBILACIONES | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 160000 | 160000 | 113674.24 | 160000 | 113674.24 | 113674.24 | 113674.24 | 71.0464 | 0 | Trabajador | 18711 | 1.66 | 71.05 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA EL GASTO ASIGNADO AL PERSONAL JUBILADO, SEGUN LAS LISTAS ENTREGADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100075544 | Producto Alimenticio | PRODUCTO ALIMENTICIO | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 365000 | 365000 | 203622 | 365000 | 203622 | 203622 | 203622 | 55.7868 | 0 | Trabajador | 18000 | 3.78 | 55.79 | Financiera: / Física: SE APOYA CON ALIMENTOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEBIDO A LOS HORARIOS EN QUE LABORAN. / Registro: SE APOYA CON ALIMENTOS A LOS ELEMENTOS QUE LABORAN COMO TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100075545 | Servicio De Seguro Para Patrullas | SERV.SEGURO PATRULLA | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 100000 | 75079.25 | 100000 | 75079.25 | 75079.25 | 75079.25 | 75.0793 | 0 | Vehículo | 100000 | 100 | 75.08 | Financiera: / Física: / Registro: SE PAGARON POLIZAS DE SEGUROS PARA UNIDADES QUE SE DESTINAN AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y FUNCIONAN COMO PATRULLAS, EL PAGO ES ANUAL Y ES POR $ 75,079.25 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100075546 | Sueldos De Personal | SUELDOS DE PERSONAL | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6700000 | 6700000 | 4082356.48 | 6700000 | 4082356.48 | 4082356.48 | 4082356.48 | 60.9307 | 0 | Trámite | 18711 | 69.41 | 60.93 | Financiera: / Física: SE CUBRE EL PAGO DE TRABAJADORES ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: SE REALIZARON LOS PAGOS DE SUELDOS A ELEMENTOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y QUE HAN LABORADO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100085488 | Seguridad Publica Y Vialidad | SV-01 | Jalisco | Arandas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 23551194 | 23551194 | 18890606 | 18890606 | 18890606 | 18890606 | 18890606 | 80.2108 | 0 | Porcentaje | 72812 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100085520 | Deuda Banobras | SV-02 | Jalisco | Arandas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6663064 | 6663064 | 5138355.46 | 5138355.46 | 5138355.46 | 5138355.46 | 5138355.46 | 77.117 | 0 | Crédito | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100088416 | Refacciones | Sin número de proyecto | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO JAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 116465.41 | 116465.41 | 116465.41 | 116465.41 | 77.6436 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130100089216 | Rehabilitacion De Puente En Calle Niños Heroes | Sin número de proyecto | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO JAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 28865.4 | 28865.4 | 28865.4 | 28865.4 | 26265.02 | 26265.02 | 26265.02 | 90.9914 | 0 | Pesos | 7000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Cabe destacar que en el primer trimestre hubo errores de captura, lo cual hace que no coinsidan los porcentajes de avance.
JAL13130100089795 | Proyecto Carretero Mixtan, Llano Grande, Cuyutlan 4 Etapa | 1 | Jalisco | Mixtlán | Cuyutlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MIXTLAN JAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1028571 | 428135 | 428135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 2000 | 100 | 0 | Financiera: No se ha comenzado a ejercer el recurso de esta obra / Física: / Registro: La obra aun no se ha comenzado y el recurso aun se encuentra integro para ejercerlo en el próximo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100090154 | Rehabilitacion De Caminos Rurales | 2 | Jalisco | Mixtlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 398545 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 398545.47 | 100 | 0 | Financiera: No se ha comenzado aun ejercer este recurso / Física: No se ha comenzado a ejercer el recurso ya que la obra aun no se ha comenzado a realizar / Registro: No se ha comenzado a ejercer el recurso presupuestado ya que la obra aun no se inicia, esta misma se comenzara a ejercer en el próximo trimestre a fin de dar el correcto cumplimiento a la bases del programa y del fondo mismo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100090804 | Drenaje Sanitario En La Estancia De Arriba | Sin número de proyecto | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO JAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 108548.78 | 108548.78 | 108548.78 | 108548.78 | 68941.22 | 68941.22 | 68941.22 | 63.5117 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Cabe mencionar que hubo un errores de captura en el primer trimestre, es por eso que no coinside la informacion capturada en el tercero. Se actualizó la informacion.
JAL13130100093015 | Pav. C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En Calle Jose Santos Villa, De Jesus Amavisca A Ma. Luisa Martinez, Col. Lomas Del Paraiso 2da. Y 4ta. Secc. | OPGR33PAVCIC06-013-13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4088512 | 4088512.44 | 4088512.44 | 4088512.44 | 4088512.44 | 1484699.07 | 1484699.07 | 36.3139 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 12300 | 100 | 90 | Financiera: PROYECTO DE OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100093322 | Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Av. Patria De Bethsur A Eligio Ancona, Col. Villas De Guadalupe. | OPGR33PAVCIC06-015-13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4714481 | 4714480.75 | 4714480.75 | 4714480.75 | 4714480.75 | 1547769.73 | 1547769.73 | 32.8301 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 8467 | 100 | 74 | Financiera: CONTRATO Y PROYECTO DE OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100093386 | Pavimentacion C/Concr. Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En Calle De Hda. Cienega De Mata De Hda. La Sauceda A Hda. La Labor, Col. Balcones De Oblat. 2da. Secc. | OPGR33PAVCIC06-016-13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4474696 | 4474695.66 | 4474695.66 | 4474695.66 | 4474695.66 | 2518581.6 | 2518581.6 | 56.285 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 12124 | 100 | 84 | Financiera: CONTRATO Y OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100093557 | Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Hda. Cienega De Mata De Hda. Jardin A Hda. Bellavista, Col. Tetlan Rio Verde. | OPGR33PAVCIC06-018-13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3761986 | 3761986.49 | 3761986.49 | 3761986.49 | 3761986.49 | 940496.62 | 940496.62 | 25 | 0 | Metros Cuadrados | 18413 | 100 | 0 | Financiera: CONTRATO EN PROCESO / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100093668 | Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Sebastian Allende De San Tito A San Pedro, Col. San Martin 2da. Y 3ra. Secc. | OPGR33PAVCI06-020-13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4280438 | 4280438.02 | 4280438.02 | 4280438.02 | 4280438.02 | 2455953.82 | 2455953.82 | 57.3762 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 11137 | 100 | 92 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100093734 | Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Colimilla De Plutarco Elias Calles A Lagunitas, Col. Potrero Alto Y Esteban Alatorre. | OPGR33PAVCIC060-22-13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5775560 | 5775560.17 | 5775560.17 | 5775560.17 | 5775560.17 | 2610895.93 | 2610895.93 | 45.2059 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 8215 | 100 | 93 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100093781 | Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Sudan De Jesus Urueta A Puerto Melaque, Col. Cuauhtemoc Anexo. | OPGR33PAVCIC06024-13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3050941 | 3050941.26 | 3050941.26 | 3050941.26 | 3050941.26 | 762735.32 | 762735.32 | 25 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 7754 | 100 | 72 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100093814 | Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Medrano De Ricardo Palmerin A Ruben Rodriguez, Col. Licenciado Figueroa. | OPGR33PAVCIC06-026-13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5064181 | 5064180.99 | 5064180.99 | 5064180.99 | 5064180.99 | 1266045.25 | 1266045.25 | 25 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 4945 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100094003 | Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Miguel Orozco Del Num. 131 A, Al Num. 159, Col. Lazaro Cardenas | OPGR33PAVCIC06-027-13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1722396 | 1722396.5 | 1722396.5 | 1722396.5 | 1722396.5 | 430599.13 | 430599.13 | 25 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3042 | 100 | 58 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100094159 | Mej. De Viviendas En Perif. Manuel Gomez Morin, Guillermo Chavez, Jose Ma. Chavez, Col. El Jaguey Y Guillermo Chavez, Ma. Mtez. Col. Lomas Del Paraiso, Enjarre, Muro, Banq. Pintura, Inst. Herreria | OPGR33EQPCIC06-028-13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5523374 | 5523374.37 | 5523374.37 | 5523374.37 | 5523374.37 | 1735081.36 | 1735081.36 | 31.4134 | 0 | Metros Cuadrados | 3262 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100094333 | Proteccion Y Seguridad Municipal | 1 | Jalisco | Mixtlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 430407.84 | 430407.84 | 357193.57 | 357193.57 | 357193.57 | 357193.57 | 82.9896 | 0 | Programa | 3000 | 100 | 0.17 | Financiera: Se ejerce menos del recurso obtenido a fin de realizar ahorro del recurso mismo / Física: / Registro: El ejercicio de este gasto se hace según las necesidades prioritarias del municipio según el tiempo y las características de las mimas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100095796 | Desayunos Escolares | R33-01 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 179969563.91 | 175432443.91 | 135090223 | 166363171.93 | 107176897.9 | 47286724.15 | 47286724.15 | 26.9544 | 0 | Apoyo | 204715 | 100 | 74.37 | Financiera: / Física: / Registro: El programa Desayunos escolares es uno sólo y así está considerado presupuestalmente. De ahí que en este proyecto quedan fusionados los siguientes proyectos o subproyectos: Desayunos escolares fríos, Fruta para desayunos fríos, Desayunos escolares calientes, Equipamiento y reequipamiento de cocinas MENUTRE, Meriendas escolares, Entrega de colaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100095805 | Atencion Alimentaria A Menores De 5 Años Programa Proalimne | R33-05 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 30577256 | 33230230 | 24755180.46 | 30678970.57 | 19711512.06 | 8114317.41 | 8114317.41 | 24.4185 | 0 | Apoyo | 281844 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100095808 | Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulenerables Despensas Programa Paad | R33-06 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 95048995 | 110084832.98 | 85001502 | 105547712.98 | 74794775.48 | 32752520.89 | 32752520.89 | 29.7521 | 0 | Apoyo | 836220 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100095810 | Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables Despensas Desarrollo Comunitario | R33-07 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 15055168 | 17660117.3 | 13617192.08 | 16732125.55 | 10951868.11 | 4651422.67 | 4557657.52 | 26.3386 | 0 | Apoyo | 120000 | 100 | 74.02 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100095813 | Comedores Asistenciales Para Adultos Mayores | FV-01 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 7680000 | 7680000 | 7680000 | 5363200 | 5363200 | 1262400 | 1242400 | 16.4375 | 0 | Beneficiario | 6000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100095816 | Apoyo Nutricional Adultos Mayores | FV-02 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 984942.86 | 362530.48 | 345072.04 | 32.9573 | 0 | Apoyo | 3070 | 100 | 75.61 | Financiera: / Física: / Registro: El importe comprometido por $1,206,401.06 excedió el monto inicial autorizado. Necesita se fortalezca este proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100095819 | Servicios Y Apoyos Asistenciales A Adultos Mayores | FV-03 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 370000 | 370000 | 370000 | 316288.69 | 247984.75 | 230364.48 | 230364.47 | 62.2607 | 0 | Apoyo | 300 | 100 | 59.13 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100095824 | Becas Educativas Y De Capacitacion Para Niñas, Niños Y Adolescenes | FV-04 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 8030000 | 8030000 | 8030000 | 8030000 | 8030000 | 6294000 | 6294000 | 78.3811 | 0 | Beneficiario | 4015 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100095831 | Fortalecimiento De Unidad De Tratamiento Residencial Para Menores En Situacion De Calle Con Problemas De Adiccion | FV-05 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 247000 | 247000 | 247000 | 134964.26 | 134964.26 | 63620.41 | 63620.41 | 25.7573 | 0 | Beneficiario | 70 | 100 | 58.57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100095886 | Atencion E Intervension Con Familias En Situacion De Calle | FV-06 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1732000 | 1732000 | 1732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familia | 250 | 100 | 82.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100095906 | Alimentacion Y Atención A La Salud De Becarios De Los 5 Cadis Que Opera Dif Jalisco | FV-07 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2307354.91 | 1810853.05 | 737612.9 | 686246.04 | 28.926 | 0 | Beneficiario | 983 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100095928 | Programa Asistencial Plan De Invierno | FV-08 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beneficiario | 9653 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100095964 | Fortalecimiento De Familias Vulnerables En Los Municipios Centrales De La Zona Metropolitana De Gdl | FV-09 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familia | 2005 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100095981 | Apoyo Directo A Familias En Situacion De Vulnerabilidad En Municipios Del Estado De Jalisco | FV-10 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 933505.94 | 933505.94 | 933505.94 | 933505.94 | 62.2337 | 0 | Beneficiario | 15000 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100096010 | Centro De Atencion A La Mujer Y Sus Hijos, Estancia Temporal | FV-11 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 700000 | 700000 | 700000 | 671996.2 | 427081.89 | 197441.61 | 189898.07 | 28.2059 | 0 | Beneficiario | 145 | 100 | 62.76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100096019 | Apoyo A Familias De Jornaleros Migrantes | FV-12 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 459960 | 103032.8 | 66236 | 66236 | 8.2795 | 0 | Beneficiario | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100096034 | Instalacion De Proyectos Sociales Para El Fortalecimiento Alimenticio | FV-13 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3046000 | 3046000 | 3046000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familia | 1300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100096077 | Entrega De Enseres Para El Hogar A Poblacion Vulnerable, De Desarrollo Comunitario | FV-14 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2500019 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beneficiario | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100096229 | Fortalecimiento De Los Suministros Para Atencion De Familias Afectadas Por Contingencia | FV-15 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1660155.44 | 1300965.29 | 1300965.29 | 1300965.29 | 77.4384 | 0 | Familia | 1210 | 100 | 25.04 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100096254 | Becas De Capacitacion Y Alimentos Para Alumnos Con Discapacidad Intelectual De Talleres Protegidos | FV-16 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 659800 | 659800 | 659800 | 415109.96 | 332725.03 | 225581.64 | 222167.49 | 34.1894 | 0 | Beneficiario | 100 | 100 | 93.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100096288 | Entrega De Apoyos Funcionales A Personas Con Discapacidad Que Acuden Al Centro De Rehabilitacion De Dif Jalisco | FV-17 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 818579 | 818579.52 | 818579.52 | 818579.52 | 818579.52 | 818579.52 | 818579.52 | 100 | 0 | Beneficiario | 125 | 100 | 9.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100096421 | Entrega De Apoyos Funcionales A Personas Con Discapacidad De Escasos Recursos En El Estado De Jalisco | FV-18 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1862633 | 1862633 | 1862633 | 638106.61 | 574074.61 | 574074.61 | 574074.61 | 30.8206 | 0 | Beneficiario | 1165 | 100 | 78.37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100096530 | Apoyos Asistenciales A Organismos De La Sociedad Civil | FV-19 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 24632.84 | 24104.25 | 9778.2 | 9778.2 | 4.8891 | 0 | Organismo | 10 | 100 | 37.78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100096560 | Contigo El Dif Ix Etapa | FV-20 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3266040 | 2760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familia | 2820 | 100 | 34.89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100096608 | Mano A Mano Por La Dignidad Y La Esperanza | FV-21 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 985000 | 985000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familia | 300 | 100 | 18.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100096791 | Apoyo Asistencial A Familias Vulnerables Y Casos Urgentes De Trabajo Social | FV-23 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5291017 | 5291017 | 5291017 | 3250751.68 | 2948761.2 | 758563.77 | 758563.77 | 14.3368 | 0 | Familia | 1935 | 100 | 90.82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100097175 | Recursos Por Distribuir | FV Y R33 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DIF JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 28223805 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 1 | 100 | 0 | Financiera: Están en trámite de autorización los proyectos correspondientes. / Física: / Registro: Está pendiente la validación de los proyectos con clave R33-01, R33-05, R33-06 y R33-07 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100098098 | Servicios Personales | 101 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE OJUELOS DE JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 15457782 | 10294782 | 7721087 | 7721087 | 2502679 | 2502679 | 2502679 | 24.3102 | 0 | Acción | 10294782 | 100 | 24.31 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100098172 | Materiales Y Suministros | 102 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE OJUELOS DE JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 3288000 | 2466000 | 2466000 | 769345 | 769345 | 769345 | 23.3986 | 0 | Acción | 3288000 | 100 | 23.4 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100098397 | Servicios Generales | 103 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE OJUELOS DE JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1663000 | 1247250 | 1247250 | 624885 | 624885 | 624885 | 37.5758 | 0 | Acción | 1663000 | 100 | 37.58 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100098563 | Subsidios Transferencias Y Otras Ayudas | 104 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE OJUELOS DE JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 212000 | 159000 | 159000 | 48690 | 48690 | 48690 | 22.967 | 0 | Acción | 212000 | 100 | 22.97 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100098762 | Muebles De Oficina Y Estanteria | 34 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 60000 | 6524 | 6524 | 6524 | 6524 | 6524 | 10.8733 | 0 | Pesos | 130 | 100 | 11 | Financiera: RECURSO UTILIZADO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100099565 | Sueldos Y Prestaciones Al Personal De Seguridad Publica | Sin número de proyecto | Jalisco | San Diego de Alejandría | San Diego de Alejandría | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2476406 | 2476406 | 2476406 | 1401889.61 | 1401889.61 | 1401889.61 | 1401889.61 | 56.6098 | 0 | Persona | 2476406 | 100 | 56.61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100099883 | Construccion De Muro De Mamposteo Y Relleno | 02 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 240000 | 203397 | 203397 | 203397 | 203397 | 203397 | 203397 | 100 | 0 | Porcentaje | 1103777 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE CONCLUYÓ EN EL MES DE OCTUBRE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100100051 | Materiales Y Utiles Para El Mantenimiento Servicio De Seguridad | Sin número de proyecto | Jalisco | San Diego de Alejandría | San Diego de Alejandría | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 697100 | 697100 | 697100 | 514024.37 | 514024.37 | 514024.37 | 514024.37 | 73.7375 | 0 | Vehículo | 697100 | 100 | 73.74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100101130 | Mej. De Viviendas Y Andador Peatonal En Calles Diversas De Las Colonias Lomas Del Paraíso 3ra., 4ta., Y 5ta. Secc., Acciones: Enjarre, Muro, Banquetas. Pintura, E Inst. Herrería, | OPGR33EQPCIC06-029-13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5902061 | 5902060.64 | 5902060.64 | 5902060.64 | 5902060.64 | 2487150.08 | 2487150.08 | 42.1404 | 0 | Metros Cuadrados | 4963 | 100 | 50 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100101853 | Construccion De Pavimento En Calle 11 De Noviembre | 001 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 679868 | 14525278 | 13072749 | 854986 | 1544.48 | 1544.48 | 1544.48 | 0.010633 | 0 | Metros Cuadrados | 1051 | 100 | 95 | Financiera: / Física: EN ESTE TRIMESTE UNICAMENTE DE GASTO FUE DE 1544.48 TERMINANDO ASI LA OBRA / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 11 DE NOVIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL
JAL13130100101916 | Mejoramiento De Vivienda En La Col. Patria Nueva, Mirador Dr. Atl, Acciones: Enjarre, Muro, Banq. Pintura, Inst. Herreria, Etc. | OPG33EQPCIC06-30-13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3957149 | 3957148.79 | 3957148.79 | 3957148.79 | 3957148.79 | 1625330.32 | 1625330.32 | 41.0733 | 0 | Metros Cuadrados | 1713 | 100 | 75 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100102142 | Construccion De Bases Para Instalar Cisternas Agua Potable De 10000 Ltrs. | 6140-002-204/13 | Jalisco | Zapotlanejo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 10000 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 100 | 0 | Tinaco | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TECHO MODIFICADO A RAZON DE QUE SE OPTIMIZARON RECURSO , LA OBRA SE CONCLUYO AL 10% CON MENOS DINERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100102157 | Apoyo Con Material Y Mano De Obra A Las Escuelas Del Municipio | 002 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALSICO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500000 | 400000 | 346633.28 | 346633.28 | 346633.28 | 346633.28 | 346633.28 | 86.6583 | 0 | Metros Cuadrados | 1250 | 100 | 98 | Financiera: EN ESTE TRIMESTRE SE APOYARON DIRERENTES ESCUELAS CON MATERIAL Y MANO DE OBRA POR ESTA CANTIDAD / Física: EN ESTE TRIMESTRE SE APOYARON DIRERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO / Registro: EN ESTE TRIMESTE SE APOYO CON MATERIAL Y MANO DE OBRA A DIRERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO
JAL13130100102273 | Empedrado Camino Del Saucillo A Señoritas | 6140-003-204/13 | Jalisco | Zapotlanejo | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 538310 | 900000 | 861898 | 861898 | 861898 | 861898 | 832202 | 95.7664 | 0 | Kilómetros | 538310 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: EL TECHO FINANCIERO AUMENTO A RAZÓN DE QUE LA OBRA SE AMPLIO EN METAS Y SE ENCUENTRA EN UN PORCENTAJE MENOR EL FÍSICO DEL FINANCIERO A RAZÓN DE LAS CONTINGENCIAS DEL TEMPORAL DE LLUVIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100102651 | Construccion De Un Centro De Desarrollo Comunitario | 003 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4692 | 60000 | 60000 | 60000 | 46971 | 46971 | 46971 | 78.285 | 0 | Metros Cuadrados, Biblioteca | 1 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA / Registro: ES OBRA YA ESTA TERMINADA
JAL13130100102824 | Conservacion De La Carretera Teocaltiche Villa De Ornelas | 004 | Jalisco | Teocaltiche | Villa de Ornelas (Ornelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 526176 | 526176 | 526176 | 526176 | 263088 | 263088 | 263088 | 50 | 0 | Kilómetros | 2.4 | 100 | 50 | Financiera: ESTE GASTO CORRESPONDE A LA CONSERVACION DE LA CARRETERA TEOCALTICHE VILLA DE ORNELAS 2 ETAPA / Física: ESTA OBRA ESTA EN UN 50% EN AVANCE FISICO FINANCIERO / Registro: ESTA OBRA ES CONTRATADA Y ESTA EN UN 50%
JAL13130100102991 | Rehabilitacion De Caminos Rurales | 005 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 861687 | 400000 | 400000 | 314696.46 | 314696.46 | 314696.46 | 314696.46 | 78.6741 | 0 | Kilómetros | 25 | 100 | 25 | Financiera: ESTE GASTO CORRESPONDE A LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO / Física: ESTE GASTO CORRESPONDE A LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO / Registro: ESTE GASTO CORRESPONDE A LA REHABILITACION DE CAMINIOS RURALES DEL MUNICIPIO
JAL13130100103368 | Programa Solidarios | FISM018/2013 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección De Infraestructura Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 11245463 | 11245463 | 11245463 | 70.2841 | 0 | Pesos | 18721 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100103408 | Mej. De Viviendas En Div. Calles De Las Colonias Loma Linda Y Nueva Santa Maria, Acciones: Enjarre, Muro, Banq. Pintura, Inst. Herreria, Etc. | OPGR33EQPCIC06031-13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3858956 | 3858956.25 | 3858956.25 | 3858956.25 | 3858956.25 | 2320264.07 | 2320264.07 | 60.1267 | 0 | Metros Cuadrados | 9926 | 100 | 73 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100103489 | Rehabilitacion De Baches En Camino A Villa De Ornelas | Sin número de proyecto | Jalisco | Teocaltiche | Villa de Ornelas (Ornelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 38525.34 | 38525.34 | 38525.34 | 38525.34 | 9.6313 | 0 | Kilómetros | 250 | 100 | 50 | Financiera: EN ESTE TRIMESTRE NO HUBO GASTO DE ESTA OBRA / Física: EN ESTE TRIMESTRE NO HUBO GASTO DE ESTA OBRA / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE A LA REHABILITACION DE LA CARRETERA TEOCALTICHE VILLA DE ORNELAS
JAL13130100103574 | Obras De Infraestructura | 44 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 11958044 | 11958044 | 11958044 | 11958044 | 10744694 | 10744694 | 10744694 | 89.8533 | 0 | Pesos | 23170 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100103630 | Productos Alimenticios Para Personal De Seguridad Publica | 2200 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1147847 | 1147847 | 1147847 | 1147847 | 1065083.73 | 1065083.73 | 1065083.73 | 92.7897 | 0 | Pesos | 1147847 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100103692 | Construccion De Pavimento En Calle Santa Cruz Del Valle | 007 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1585920 | 1595920 | 1595920 | 1595920 | 7016.86 | 7016.86 | 7016.86 | 0.43967 | 0 | Metros Cuadrados | 2615 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SANTA CRUZ DEL VALLE EN LA BABECERA MUNICIPAL
JAL13130100103876 | Combustible, Lubricantes Y Aditivos Para Seguridad Publica | 2600 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1400760 | 1942475 | 1456854.97 | 1456854.97 | 1456854.97 | 1456854.97 | 1456854.97 | 74.9999 | 0 | Pesos | 1400760 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100104003 | Construccion De Pavimento En Calle Privada Ladrillera | 008 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 264833 | 264832 | 264832 | 264832 | 264832 | 150591.55 | 150591.55 | 56.863 | 0 | Metros Cuadrados | 856 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA / Registro: ESTE GASTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRIVADA LADRILLERA EN LA CABECERA MUNICIPAL
JAL13130100104031 | Seguridad Publica Y Proteccion Civil | Sin número de proyecto | Jalisco | Atenguillo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATENGUILLO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1850729 | 1 | 992041.02 | 992041.02 | 0 | 0 | 917308.29 | 0 | 0 | Acción | 1850729 | 100 | 53.6 | Financiera: / Física: LOS GASTOS QUE SE TIENEN CONTEMPLADOS SON PARA PAGOS DE NOMINAS, COMBUSTIBLES, MANTENIMINETOS Y REFACCIONES DE PATRULLAS AMBULANCIAS ASI COMO VESTURARIO Y DEMAS GASTOA QUE SE GENEREN EN ELDEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / Registro: SE ESTA REPORTANDO EL ACUMULADO DEL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE
JAL13130100104047 | Mej. De Viviendas En Calle 14 Entre Manolete Y Calle 13, Col. El Dean Anexo, Y Benigno Lopez, Col. 1o. De Mayo, Acciones: Enjarre, Muro, Banq. Pintura, Inst. Herreria | OPGR33EQPCIC06-032-13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3189321 | 3189320.58 | 3189320.58 | 3189320.58 | 3189320.58 | 1210766.17 | 1210766.17 | 37.9631 | 0 | Metros Cuadrados | 4647 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100104257 | Construccion De Pavimento En Calle Santa Cecilia | 009 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 213316 | 213316 | 213316 | 213316 | 213316 | 35186 | 35186 | 16.4948 | 0 | Metros Cuadrados | 936 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA LOS VECINOS APORTARON EL CEMENTO / Registro: CONSTRUCION DE PAVIMENTO EN CALLE SANTA CECILIA EN LA CABECERA MUNICIPAL
JAL13130100104268 | Electrificacion En Comunidad Las Amarillas 2da Etapa | 003-2013 | Jalisco | San Diego de Alejandría | Las Aburradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozos | 150000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA NO SE HA REALIZADO YA QUE SE ESTA EN ESPERA DE RECURSO ESTATAL DE DESARROLLO RURAL (FISE) PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO Y QUE ESTE SEA POSITIVO PARA PODER INVERTIR EN LA ELECTRIFICACIÓN
JAL13130100104355 | Linea De Conduccion De Agua Las Amarillas-San Diego | 004-2013 | Jalisco | San Diego de Alejandría | Las Aburradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 600000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA NO SE HA REALIZADO YA QUE ESTA EN ESPERA DEL RECURSO ESTATAL DE DESARROLLO RURAL (FISE) PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO Y QUE ESTE SEA POSITIVO PARA INVERTIR EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN
JAL13130100104957 | Construccion De Linea De Drenaje En Calle Prol Lopez Cotilla | 010 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 64032 | 91981 | 91981 | 91981 | 64032 | 64032 | 64032 | 69.6144 | 0 | Obra | 140 | 100 | 1 | Financiera: ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA / Física: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE / Registro: ESTE GASTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE LOPEZ COTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL
JAL13130100105117 | Construccion De Empedrado Ahogado En Cemento En Calle | 011 | Jalisco | Teocaltiche | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 199752 | 199752 | 33.292 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 4200 | 100 | 33 | Financiera: EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO / Física: ESTE OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO
JAL13130100105245 | Sueldos Y Salarios Al Personal De Seguridad Municipal | 001 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 772785 | 231400 | 231400 | 231400 | 231400 | 231400 | 231400 | 100 | 0 | Persona | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES AL PAGO REALIZADO A 12 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO, Y SEPTIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100105369 | Mej. De Viviendas En Las Col. Francisco Villa, Polanquito, Y Nueva España, Acciones: Enjarre, Muro, Banq. Pintura, Inst. Herreria | OPGR33EQPCIC06-033-13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3510328 | 3510328.19 | 3510328.19 | 3510328.19 | 3510328.19 | 1867164.75 | 1867164.75 | 53.1906 | 0 | Metros Cuadrados | 3460 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100105415 | Energia Electrica | FORTAMUN/016/CFE2013 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6700000 | 6700000 | 4613268.64 | 1446278 | 1446278 | 1446278 | 1446278 | 21.5862 | 0 | Contrato | 432 | 100 | 66.57 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130100105447 | Construccion De Pavimento En Calle Santa Elena | 012 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 622351 | 622351 | 622351 | 622351 | 134852 | 134852 | 134852 | 21.6682 | 0 | Metros Cuadrados | 934 | 100 | 100 | Financiera: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SANTA ELENA EN LA CABECERA MUNICIPAL / Física: LOS BENEFICIARIOS APORTARON EL CEMENTO / Registro: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SANTA ELENA EN LA CABECERA MUNICIPAL
JAL13130100105529 | Construccion De Pavimento En Calle Privada La Cruz | 013 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALITHE JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 723345 | 723345 | 723345 | 723345 | 723345 | 616927 | 616927 | 85.2881 | 0 | Metros Cuadrados | 889 | 100 | 100 | Financiera: CONTRUCCION DE PAVIMENTO / Física: LOS VECINOS APORTARON EL CEMENTO / Registro: ESTE GASTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRIVADA LA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL
JAL13130100105535 | Remuneraciones Al Personal De Caracter Permanente Seguridad Publica Municipal | FORTAMUN/016/SP2013 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 8753872 | 8753872 | 4613268.64 | 1823472.33 | 1823472.33 | 1823472.33 | 1823472.33 | 20.8305 | 0 | Pago | 8753872 | 100 | 77.06 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130100105692 | Pensiones Personal Seguridad Publica Municipal | FORTAMUN/016/PEN2013 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 20000 | 120000 | 120000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 25 | 0 | Beneficiario | 4 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130100109883 | Pavimentación Calle Nicolas Bravo | Sin número de proyecto | Jalisco | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2191528 | 1813008.94 | 1813008.94 | 2191528.61 | 2191528.61 | 1813008.94 | 1813008.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: Validar proyectos
JAL13130100121269 | Sueldos Base Permanente Y Eventual Horas Extras E Indemnizaciones Y Otras Prestaciones Sociales Y Economicas E Isr Retenido | 1 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6177350 | 6177350 | 1410619 | 1410619 | 1410619 | 1410619 | 1410619 | 22.8353 | 0 | HABITANTES | 100 | 100 | 22.84 | Financiera: METAS:CUBRIR AL 100% LOS SUELDOS, HORAS EXTRAS INDEMNIZACIONES Y OTRAS PRESTACIONES E ISR RETENIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100121461 | Seguridad Integral | PROYECTO 01 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 277584982 | 208188737 | 208188737 | 183987949 | 183987949 | 183987949 | 66.2817 | 0 | Pesos | 293063456 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100121476 | Combustible, Energia Electrica, Servicios Financieros Y Bancarios Y Reparaciones Y Mantenimiento De Equipo De Transporte Y De Defensa | 2 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3316745 | 3316745 | 1067523 | 1067523 | 1067523 | 1067523 | 1067523 | 32.1859 | 0 | HABITANTES | 30000 | 100 | 32.19 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100121580 | Deuda Publica E Intereses Con Instituciones De Credito | 3 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2374000 | 2374000 | 426090 | 426090 | 426090 | 426090 | 426090 | 17.9482 | 0 | HABITANTES | 100 | 100 | 17.95 | Financiera: META: CUBRIR EL PAGO DE LA DEUDA E INTERESES PARA INVERSION DE OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100121587 | Saneamiento Financiero | PROYECTO 2 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 15478482 | 15478482 | 11608862 | 11608862 | 11544132 | 11544132 | 11544132 | 74.5818 | 0 | Pesos | 600000 | 100 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100121805 | Servicios Personales Personal De Seguridad Publica | 1000 | Jalisco | El Grullo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 8171456 | 1795935 | 1795935 | 1795935 | 1795935 | 1795935 | 1795935 | 100 | 0 | Pago | 24 | 100 | 25 | Financiera: PAGO NOMINAS PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y PERSONAL DEL C.A.R.E. / Física: / Registro: NINGUNA
JAL13130100121892 | Materiales Y Suministros Para Seguridad Pública | 2000 | Jalisco | El Grullo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1115739 | 387352 | 387352 | 387352 | 387352 | 387352 | 387352 | 100 | 0 | Pesos | 1115739 | 100 | 34 | Financiera: COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE COMBUSTIBLES Y MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100121960 | Servicios Generales Para La Dirección De Seguridad Pública | 3000 | Jalisco | El Grullo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2696356 | 771385 | 771385 | 771385 | 771385 | 771385 | 771385 | 100 | 0 | Pesos | 2696356 | 100 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100122193 | Supervición Y Control De Los Proyestos | FISM-001/2013 | Jalisco | El Grullo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 23154 | 128000 | 54026 | 54026 | 54026 | 54026 | 54026 | 42.2078 | 0 | Pago | 24 | 100 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100122245 | 2% Desarrollo Institucional (Se Captura En Usuario Del Gobierno Del Estado Por Tener Problemas Tecnicos En El Municipio). | 140235R3309 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 222387788 | 222387.78 | 222387.78 | 222387.78 | 222387.78 | 222387.78 | 222387.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: Ejercido al 100% / Física: Erogado al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100122590 | Empedrado De Camino Viejo A San Agustin En Ojo De Agua De Latillas | 13FISM094002 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Ojo de Agua de Latillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 143681.17 | 143681.17 | 142210.6 | 142210.6 | 142210.6 | 142210.6 | 98.9765 | 0 | METROS CUADRADO | 1860 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130100122661 | Construccion De Bodega En Escuela Primaria Benito Juarez | 13FISM094003 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 84172.97 | 96007.4 | 92733.23 | 92733.23 | 92733.23 | 92733.23 | 92733.23 | 96.5897 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 90 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100122680 | Seguridad Publica | SEGURIDAD | Jalisco | Tenamaxtlán | Tenamaxtlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3397211 | 1680740 | 1680740 | 1680740 | 1680740 | 1680740 | 1680740 | 100 | 0 | Asistencia | 3397210.9 | 100 | 75 | Financiera: EL RECURSO SE APLICA EN LA PROPOCION DE SU LLEGADA / Física: ESTE RECURSO VA ORIENTADO A LA SEGURIDAD DE EL MPIO EN SUS PERSONAS Y BIENES. / Registro: LA SEGURIDAD SE BRINDA EN LOS HABITANTES DEL MPIO EN SUS PERSONAS Y BIENES CUBRIENDO SERVICIOS TAN IMPORTANTES COMO LO SON EL ALUMBRADO PUBLICO, SERVICIOS PSNALES AL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y PROTECCION CIVIL, ASI COMO EL MTTO. DE DICHOS ERVICIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100122706 | Construccion De Barda Perimetral Y Seis Modulos Desayunadores De Herreria En Escuela | 13FISM094004 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 143408.31 | 154676.88 | 154676.88 | 154668.31 | 154668.31 | 154668.31 | 154668.31 | 99.9945 | 0 | Metros Cuadrados | 110.88 | 95 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100122832 | Construccion De Puente En Rio Calderon Y Camino A Ojo De Agua De Becerras | 13FISM094005 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 165474.93 | 179081.13 | 179081.13 | 169102.93 | 169102.93 | 169102.93 | 169102.93 | 94.4281 | 0 | Metros Lineales | 30 | 90 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100123018 | Electrificacion En El Callejon Estancia De San Juan Diego En Cerro De La Campana | 13FISM094006 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cerro de la Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 236634.07 | 236634.07 | 206908.74 | 206908.74 | 206908.74 | 206908.74 | 87.4383 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100123113 | Bacheo Camino De San Jose De Bazarte A La Cebadilla | 13FISM094007 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | La Cebadilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 33 | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 40890 | 54972 | 54972 | 40890 | 40890 | 40890 | 40890 | 74.3833 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100123526 | Forta 2013 | FORTA2013001 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 26262873.15 | 65599115.52 | 49199336.64 | 42800248.41 | 42800248.41 | 42800248.41 | 42800248.41 | 65.2452 | 0 | POBLACION | 120000 | 50 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130100123824 | 1ra Etapa Construcción De Caja De Distribución Y Linea De Conducción De Agua A La Loc. De San Antonio De Los Macedo | Sin número de proyecto | Jalisco | Atenguillo | San Antonio de los Macedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 752607 | 1 | 306325 | 306325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 4000 | 100 | 40.7 | Financiera: / Física: ESTE PROYECTO CONSTA DE 11600 MTS LOS CUALES ESTARAN DIVIDIDOS EN 3 ETAPAS, SIENDO LA PRIMERA POR UN TOTAL DE 4000 METROS ESTA OBRA ESTA PROXIMA A INICIAR / Registro: SE ESTA REPORTANDO EL ACUMULADO DEL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE
JAL13130100123919 | Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Jalisco | 01 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 189968342.21 | 141301221 | 141301221 | 102832646.34 | 102832646.34 | 102832646.34 | 54.1315 | 0 | Alumno | 19940 | 100 | 0.87 | Financiera: CIFRAS PRELIMINARES / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100124058 | 1ra Etapa: Empedrado Ahogado En Concreto En Las Calles Independencia, Revolución Y Guerrero De La Loc. De Los Volcanes | Sin número de proyecto | Jalisco | Atenguillo | Los Volcanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 735000 | 1 | 586604.93 | 586604.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 100 | 79.81 | Financiera: / Física: SEGUIMIENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN DICHA CALLE COMO PRIMERA ETAPA, ESTA PROXIMO A INICIAR. / Registro: SE ESTAN REPORTANDO EL ACUMULADO DEL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE
JAL13130100124159 | Gastos De Operacion Del Colegio | 02 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 4182032.9 | 1262911.65 | 1262911.65 | 1262911.65 | 1262911.65 | 1262911.65 | 30.1985 | 0 | Alumno | 19940 | 100 | 0.87 | Financiera: CIFRAS PRELIMINARES / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100124183 | Nomina Y Consumo Energia Electrica | UNICO | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 44801383 | 44801749.92 | 33601037.4 | 33591749.92 | 33591749.92 | 33591749.92 | 33591749.92 | 74.9787 | 0 | Millones de pesos | 44801383 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: NOTA: LAS CANTIDADES REFLEJADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE NO FUERON CAPTURADAS CORRECTAMENTE, POR TAL MOTIVO EN EL TERCER TRIMESTRE SE ESTA REFLEJANDO LOS TRES TRIMESTRES JUNTOS. 1ER trimestre: NOMINA: $2,865,556.90 C.F.E:$4,232,869.00. 2DO trimestre: NOMINA:$4,986,488.18 C.F.E:$6,136,563.00 COMBUSTIBLE UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA:$350,000.00. 3ER trimesre: NOMINA:$5,809,969.15 C.F.E:$8,504,310.00 COMBUSTIBLE UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA:$513,743.31 REFACCIONES UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA:$192,250.38 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100124315 | Servicio De Mantenimiento Del Colegio | 03 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 3471981.1 | 1033291.35 | 1033291.35 | 1033291.35 | 1033291.35 | 1033291.35 | 29.7609 | 0 | Alumno | 19940 | 100 | 0.87 | Financiera: CIFRAS PRELIMINARES / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100126503 | Elaboracion De Lonas Y Publicacion Y Difusion En Los Periodicos De Mayor Circulacion En El Municipio De Gdl. De Las Obras Y Acciones Del Ramo 33, 2013 | S/N | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 311400 | 311400 | 311400 | 311400 | 311400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Publicación | 0 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100126513 | Servicios Personales | 001F | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 13437482 | 19327615 | 14495712 | 10077419 | 9356205.69 | 9356205.69 | 9356205.69 | 48.4085 | 0 | Prestación | 40105 | 100 | 69.62 | Financiera: CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS PERSONALES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2013 / Física: CORRESPONDE AL PAGO DE NOMINAS,PRIMA VACACIONAL Y HORAS EXTRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2013 / Registro: GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2013
JAL13130100126884 | Supervision, Evaluacion Y Seguimiento De Los Proyectos De Obra Que Se Realizan Por Medio Del Fism, 2013 | S/N | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1697200 | 1697200 | 1697200 | 1697200 | 1697200 | 936554 | 936554 | 55.1823 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100126896 | Alimentacion De Internos De La Carcel Municipal | 002F | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500000 | 19327615 | 14495712 | 500000 | 186805.86 | 186805.86 | 186805.86 | 0.96652 | 0 | Persona | 40105 | 100 | 1.28 | Financiera: / Física: / Registro: CORRESPONDE A LOS GASTOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2013 PARA LA ALIMENTACION, REHABILITACION Y CONDUCCION DE REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL
JAL13130100127012 | Deuda Publica | 003F | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 161226 | 19327615 | 14495712 | 161226 | 161226 | 161226 | 161226 | 0.83417 | 0 | Acción | 40105 | 100 | 0.83 | Financiera: / Física: / Registro: CORRESPONDE AL GASTO POR CONCEPTO DE DEUDA PUBLICA DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2013
JAL13130100127038 | Sueldos Y Salarios | SUELDOS Y SALARIOS | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 599393410 | 449735485.39 | 449735485.39 | 449735485.39 | 449735485.39 | 418136699.53 | 418136699.53 | 92.9739 | 0 | -1 | 0 | 100 | 92.97 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON LOS SUELDOS Y SALARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100127150 | Gastos Administrativos De La Dependencia | 004FO | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 250000 | 19327615 | 14495712 | 250000 | 246171.8 | 246171.8 | 246171.8 | 1.2737 | 0 | Acción | 40105 | 100 | 1.27 | Financiera: / Física: / Registro: CORRESPONDE A LOS GASTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2013
JAL13130100127279 | Gastos Del Parque Vehicular | 004F | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 19327615 | 14495712 | 3000000 | 2021958.73 | 2021958.73 | 2021958.73 | 10.4615 | 0 | Vehículo | 40105 | 100 | 10.45 | Financiera: / Física: / Registro: CORRESPONDE AL GASTO POR MANTENIMIENTO Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2013
JAL13130100127326 | Compras Diversas De Software Y Hardware, Para Ser Utilizadas En La Direccion De Los Programas De Des. Social | S/N | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE AUTORIZACION DE LA FIRMA DEL CONVENIO DEL 2% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100127393 | Mantenimiento Del Departamento De Seguridad Publica | 005F | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 100000 | 19327615 | 14495712 | 500000 | 108268.92 | 108268.92 | 108268.92 | 0.56018 | 0 | Acción | 40105 | 100 | 0.56 | Financiera: / Física: / Registro: CORRESPONDE A LOS GASTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2013
JAL13130100127426 | Consultoria Y Servicio De Asistencia Tecnica | S/N | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 446936 | 446936 | 446936 | 446936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100127537 | Compra De Equipo De Radiocomunicacion | 006F | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 100000 | 19327615 | 14495712 | 100000 | 63250 | 63250 | 63250 | 0.32725 | 0 | Equipo | 40105 | 100 | 0.33 | Financiera: / Física: / Registro: CORRESPONDE AL GASTO ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION
JAL13130200134748 | Apoyo Progrma Escuelas De Calidad Primaria Guillermo Prieto | - | Jalisco | Cocula | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Apoyo | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Apoyo económico / Registro: Validar proyectos
JAL13130200134757 | Fabricacion De Empedrado Simple En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas En La Localidad De Milpillas | 2 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Las Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 40000 | 10000 | 10000 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 94.5 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 94.5 | Financiera: FALTAAN DETALLES PARA CONCLUIR LA OBRA. / Física: FALTAAN DETALLES PARA CONCLUIR LA OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200134797 | Rehabilitacion De Aula Y Comedor En Escuela Primaria Nicolas Bravo, De La Localidad De Los Copales | 2 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 93530.2 | 93530.2 | 93530.2 | 93530.2 | 93.5302 | 0 | Aula | 0 | 100 | 93.53 | Financiera: FALTAN DETALLES PARA CONCLUIR LA OBRA. / Física: FALTAN DETALLES PARA CONCLUIR LA OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200134804 | Rehabilitacion De Techo En La Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata En La Estancia De Landeros. | 4 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | La Estancia de Landeros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 12000 | 12000 | 12000 | 30 | 0 | Aula | 0 | 100 | 65 | Financiera: SE DETUBO LA OBRA POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. / Física: NO SE CONTINUO CON LA OBRA POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200135033 | Vado Al Otro Lado De Santiago De Pinos | 10 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 55000 | 68000 | 64400.42 | 64400.42 | 64400.42 | 64400.42 | 64400.42 | 94.7065 | 0 | VADO | 0 | 100 | 94.71 | Financiera: FALTAN DETALLES PARA DENOMINAR LA OBRA COMO TERMINADA. / Física: FALTAN DETALLES PARA DENOMINAR LA OBRA COMO TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200135040 | Rehabilitacion De Caminos Saca Cosecha En Todo El Municipio | 11 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 3000000 | 1900000 | 3000000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 63.3333 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200135059 | Pago A Personal Que Custodia La Seguridad Del Municipio. Seguridad Publica Y Proteccion Civil | 12 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1300000 | 1200000 | 1300000 | 975000 | 975000 | 975000 | 75 | 0 | Persona | 0 | 100 | 75 | Financiera: PAGO A PERSONAL QUE COLABORA EN CUSTODIA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO / Física: PAGO A PERSONAL QUE COLABORA EN CUSTODIA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200135070 | Alumbrado Publico De Todo El Municipio | 13 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 50 | 0 | Luminaria | 0 | 100 | 75 | Financiera: ALUMBRADO PBLICO DE TODO EL MUNICIPIO. / Física: ALUMBRADO PBLICO DE TODO EL MUNICIPIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200135078 | Gastos De Operacion Para La Vigilancia Y Seguridad Del Municipio. | 13 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 773738.8 | 1573739.4 | 1200000 | 1200000 | 900000 | 900000 | 900000 | 57.1886 | 0 | INSUMOS | 0 | 100 | 9 | Financiera: GASTOS DE OPERACION PARA SEGURIDADY VIGILANCIA DEL MUNICIPIO. / Física: GASTOS DE OPERACION PARA SEGURIDADY VIGILANCIA DEL MUNICIPIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200135207 | Apoyo Programa Escuelas De Calidad Margarita Vázquez González | - | Jalisco | Cocula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Apoyo | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Apoyo económico / Registro: Validar proyectos
JAL13130200135212 | Apoyo Programa Escuelas De Calidad Telesecundaria Heriberto Jara | - | Jalisco | Cocula | La Puerta del Borrego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Apoyo | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Apoyo económico / Registro: Validar proyectos
JAL13130200135312 | Pavimentación De Concreto En La Calle Hidalgo, Yahualica De González Gallo | 16001300091 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 22284 | 100 | 35 | Financiera: / Física: avance del 35% reportado por el municipio de Yahualica de González Gallo / Registro:
JAL13130200137128 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De La Vibora | 10 | Jalisco | Degollado | La Víbora (Villa del Refugio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 12103.44 | 196.04 | 196.04 | 196.04 | 196.04 | 196.04 | 196.04 | 100 | 0 | Metros Lineales | 530 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200137129 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Angel S.Bravo. | 11 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 7758.46 | 2310.5 | 2310.5 | 2310.5 | 2310.5 | 2310.5 | 2310.5 | 100 | 0 | Metros Lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200137130 | Construcción De Drenaje Principal Calle Sin Nombre A Un Costado Del Panteon | 12 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 118711.52 | 49090.33 | 49090.33 | 49090.33 | 49090.33 | 49090.33 | 49090.33 | 100 | 0 | Metros Lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200137131 | Construcción De Drenaje En La Calle Pedro Moreno | 13 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3299.96 | 1775.03 | 1775.03 | 1775.03 | 1775.03 | 1775.03 | 1775.03 | 100 | 0 | Metros Lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200137133 | Construcción De Drenaje En La Calle 16 De Septiembre | 14 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 53527.85 | 11497.81 | 11497.81 | 11497.81 | 11497.81 | 11497.81 | 11497.81 | 100 | 0 | Metros Lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200137134 | Construcción De Colector Principal En La Colonia Moisés Quezada | 15 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 193000.31 | 57372.09 | 57372.09 | 57372.09 | 57372.09 | 57372.09 | 57372.09 | 100 | 0 | Metros Lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200137135 | Construcción De Drenaje En La Calle Ángel S. Bravo | 16 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 37247.25 | 21396.02 | 21396.02 | 21396.02 | 21396.02 | 21396.02 | 21396.02 | 100 | 0 | Metros Lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200137136 | Construccion De Drenaje En La Calle Corona Entre Colon Y Ruben Garcia | 17 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 23701.79 | 12867.03 | 12867.03 | 12867.03 | 12867.03 | 12867.03 | 12867.03 | 100 | 0 | Metros Lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200137144 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle El Callejón De La Comunidad De Los Ranchitos | 21 | Jalisco | Degollado | Los Ranchitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2025 | 5249.91 | 5249.91 | 5249.91 | 5249.91 | 5249.91 | 5249.91 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200137172 | Rehabilitacion De La Casa De La Cultura Municipal | 33 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 36536.55 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 100 | 0 | Proyecto | 10300 | 100 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200137175 | Re Ordenamiento Urbano En Accesos Carreteros Este - Oeste 5ta Etapa | 35 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 6673.1 | 652667.56 | 652667.56 | 652667.56 | 652667.56 | 652667.56 | 652667.56 | 100 | 0 | Proyecto | 10300 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200137178 | Reposición De Bomba Para El Pozo De Agua Potable Arroyo De Los Novios | 36 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 160880 | 71354.89 | 71354.89 | 71354.89 | 71354.89 | 71354.89 | 71354.89 | 100 | 0 | Equipo | 10300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200137182 | Adecuación E Instalación De Bomba Sumergible Para Rebombeo En La Comunidad De Unión De Guadalupe | 38 | Jalisco | Degollado | Unión de Guadalupe (La Chancla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2754.07 | 16382.21 | 16382.21 | 16382.21 | 16382.21 | 16382.21 | 16382.21 | 100 | 0 | Metro Lineal | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200137201 | Pago De Nomina De Los Elementos De Seguridad Publica Municipal | 01 | Jalisco | Degollado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1551213 | 1564142.5 | 1564142.5 | 1564142.5 | 1564142.5 | 1564142.5 | 1564142.5 | 100 | 0 | Pago | 21030 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200137777 | Apoyo Programa Escuelas De Calidad Preescolar Guadalupe Victoria | - | Jalisco | Cocula | La Cofradía de la Luz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Apoyo | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Apoyo económico / Registro: Validar proyectos
JAL13130200137790 | Apoyo Programa Escuelas De Calidad Telesecundaria Salvador Alvarado | - | Jalisco | Cocula | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Apoyo | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Apoyo económico / Registro: Validar proyectos
JAL13130200137802 | Apoyo Programa Escuelas De Calidad Secundaria Tecnica No. 164 | - | Jalisco | Cocula | La Cofradía de la Luz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Apoyo | 149 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Apoyo económico / Registro: Validar proyectos
JAL13130200138494 | Apoyo Programa Escuelas De Calidad Preescolar Agustín Yáñez | - | Jalisco | Cocula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Apoyo | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Apoyo económico / Registro: Validar proyectos
JAL13130200138497 | Apoyo Programa Escuelas De Calidad Primaria J. Guadalupe Ibarra Rodríguez | - | Jalisco | Cocula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Apoyo económico / Registro: Validar proyectos
JAL13130200138507 | Apoyo Programa Escuelas De Calidad Preescolar Amado Nervo | - | Jalisco | Cocula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Apoyo económico / Registro: Validar proyectos
JAL13130200138520 | Apoyo Programa Escuelas De Calidad Secundaria Tecnica No. 27 | - | Jalisco | Cocula | La Sauceda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntameinto de Cocula, Jalisco | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Apoyo | 154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Apoyo económico / Registro: Validar proyectos
JAL13130200138535 | Apoyo Programa Escuelas De Calidad Preescolar Valentin Goméz Farias | - | Jalisco | Cocula | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Apoyo | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Apoyo económico / Registro: Validar proyectos
JAL13130200138553 | Apoyo Programa Escuelas De Calidad Preescolar Calli | - | Jalisco | Cocula | La Estanzuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Apoyo | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Apoyo económico / Registro: Validar proyectos
JAL13130200138592 | Apoyo Programa Escuelas De Calidad Preescolar Lucerito | - | Jalisco | Cocula | La Cofradía de la Luz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Apoyo | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Apoyo económico / Registro: Validar proyectos
JAL13130200138652 | Apoyo Programa Escuelas De Calidad Secundaria Rafael Ramírez | - | Jalisco | Cocula | Camichines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Apoyo | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Apoyo económico / Registro: Validar proyectos
JAL13130200138734 | Apoyo Programa Escuelas De Calidad Preescolar Estrellita | - | Jalisco | Cocula | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Apoyo | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Apoyo económico / Registro: Validar proyectos
JAL13130200138792 | Apoyo Programa Escuelas De Calidad Preescolar Lázaro Cárdena | - | Jalisco | Cocula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Apoyo | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Apoyo económico / Registro: Validar proyectos
JAL13130200138824 | Apoyo Programa Escuelas De Calidad Preescolar Elías Nandino | - | Jalisco | Cocula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Apoyo | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Apoyo económico / Registro: Validar proyectos
JAL13130200138858 | Apoyo Programa Escuelas De Calidad Primaria Bénito Járez | - | Jalisco | Cocula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Apoyo | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Apoyo económico / Registro: Validar proyectos
JAL13130200140853 | Pavimento Con Concreto Hidraulico, Incluye Sustitucion De Red Hidrosanitaria, Cabio De Tomas Y Descargas Domiciliarias, Sustitucion De Banqueta Y Balizamiento | OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-034/13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 7953685.81 | 7953685.81 | 7953685.81 | 7953685.81 | 1988421.45 | 1988421.45 | 1988421.45 | 25 | 0 | Obra | 0 | 100 | 55 | Financiera: EL RECURSO PENDIENTE SE EJERCERA EN EL 4TO TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200140886 | Pavimento Con Concreto Hidraulico, Incluye Sustitucion De Red Hidrosanitaria, Cabio De Tomas Y Descargas Domiciliarias, Sustitucion De Banqueta Y Balizamiento | OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-035/13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3619360.57 | 3619360.57 | 3619360.57 | 3619360.57 | 904840.14 | 904840.14 | 904840.14 | 25 | 0 | Obra | 0 | 100 | 60 | Financiera: EL RECURSO PENDIENTE SE EJERCERA EN EL 4TO TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200140900 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico, Incluye: Desbastado, Carpeta Y Balizamento | OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-036/13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1277398.15 | 1277398.15 | 1277398.15 | 1277398.15 | 1064600.55 | 1064600.55 | 1064600.55 | 83.3413 | 0 | Obra | 0 | 100 | 90 | Financiera: EL RECURSO PENDIENTE SE EJERCERA EN EL 4TO TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200140949 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico, Incluye: Desbastado, Carpeta Y Balizamento | OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-037/13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2222120.26 | 2222120.26 | 2222120.26 | 2222120.26 | 1879379.35 | 1879379.35 | 1879379.35 | 84.576 | 0 | Obra | 0 | 100 | 95 | Financiera: EL RECURSO PENDIENTE SE EJERCERA EN EL 4TO TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200140958 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico, Incluye: Desbastado, Carpeta Y Balizamento | OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-038/13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3997215.05 | 3997215.05 | 3997215.05 | 3997215.05 | 3220382.52 | 3220382.52 | 3220382.52 | 80.5657 | 0 | Obra | 0 | 100 | 95 | Financiera: EL RECURSO PENDIENTE SE EJERCERA AL 4TO TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200140990 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico, Incluye: Desbastado, Carpeta Y Balizamento | OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-039/13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1231222.56 | 1231222.56 | 1231222.56 | 1231222.56 | 307805.64 | 307805.64 | 307805.64 | 25 | 0 | Obra | 0 | 100 | 98 | Financiera: EL RECURSO PENDIENTE SE EJERCERA EN EL 4TO TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200146138 | Subsemun Bienes Muebles | SUBSEMUN BIEN.MUEB. | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | INSTITUCION MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 27924550 | 27924550 | 27924550 | 27924550 | 3324729.37 | 3324729.37 | 3324729.37 | 11.9061 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: EL RECURSO PENDIENTE SE EJERCERA EN EL 4TO TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200146167 | Subsemun Obra Publica | SUBSEMUN O.P | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | INSTITUCION MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 19800000 | 21800000 | 21800000 | 10500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 20.6422 | 0 | Obra | 0 | 100 | 64 | Financiera: EL RECURSO PENDIENTE SE EJERCERA EN EL 4TO TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200146217 | Subsemun. Materiales, Sumnistros Y Servicios Generales | SUBSEMUN. MAT. SUM. SERV | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | INSTITUCION MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 47275450 | 48336900 | 48336900 | 48336900 | 9442410.27 | 9442410.27 | 9442410.27 | 19.5346 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200146715 | Rehabilitacion Camino San Cayetano | 003 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 97038.42 | 21692 | 21692 | 21692 | 21692 | 21692 | 21692 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: REHABILITACIÓN CAMINO SAN CAYETANO. / Física: / Registro: REHABILITACION CAMINO SAN CAYETANO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200146768 | Pago De Capital De Deuda Publica Municipal | 002 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 70520.38 | 70520.38 | 70520.38 | 70520.38 | 70520.38 | 70520.38 | 70520.38 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CORRESPONDE A LA AMORTIZACION DE DEUDA DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013 POR FINANCIAMIENTOS OTORGADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200146804 | Reparación De Vehículos Del Departamento De Seguridad Publica | 003 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 20000 | 39120 | 39120 | 39120 | 39120 | 39120 | 39120 | 100 | 0 | Vehículo | 0 | 100 | 100 | Financiera: CORRESPONDIENTE A REPARACION DE VEHICULOS DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013 / Física: / Registro: CORRESPONDIENTE A REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200147908 | Mantenimiento Alumbrado Publico Municipal | FORTAMUN-016-MEII-2013 | Jalisco | Ayotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 300000 | 4613268.64 | 4613268.64 | 145917.33 | 145917.33 | 145917.33 | 145917.33 | 3.163 | 0 | Porcentaje | 0 | 25 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130200148324 | Materiales Y Suministros | 01 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 928000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200149547 | Servicios Generales | 02 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 5997000 | 5649000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 8680 | 100 | 0 | Financiera: Se ha enviado a proceso de adquisición un monto de $5,649,000.0 / Física: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200149785 | Servicios Generales | 03 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 31477420 | 18655110 | 4933155 | 2466577 | 2466577 | 2466577 | 7.836 | 0 | Servicio | 5816 | 100 | 0 | Financiera: Se ha enviado a proceso de adquisición un monto de $18,655,110.0 / Física: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200149835 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 04 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 499900 | 499900 | 493200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 0 | Financiera: Se ha enviado aproceso de adquisición un monto de $499,900.0 / Física: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200149950 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 05 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 20202000 | 20202000 | 20202000 | 20202000 | 20202000 | 20202000 | 100 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200149983 | Inversion Pública | 06 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 63916889 | 63916889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: Se ha enviado aproceso de adquisición un monto de $63,916,889.0 / Física: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200150027 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 07 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 0 | Financiera: Se ha enviado aproceso de adquisición un monto de $7,000,000.0 / Física: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200150034 | Obras Complementarias Y Continuación De Caminos La Joya, San Simón Y San Andrés, Magdalena (Fondereg 2013) | 16001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Institución Municipal de Magdalena, Jalisco | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1415000 | 1415000 | 1415000 | 1415000 | 1415000 | 1415000 | 1415000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 7000 | 100 | 90 | Financiera: / Física: el municipio reporta el 90% de avance físico / Registro:
JAL13130200150048 | Fortamun Sueldos Y Saneamiento Financiero | Fortamun Sueldos y Saneamiento Financier | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Institución Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 720562960 | 720582961 | 540422220 | 540422220 | 540422220 | 540422220 | 540422220 | 74.9979 | 0 | Acción | 1495189 | 100 | 75 | Financiera: LA DIFERENCIA DE IMPORTES ES APORTACION DEL MUNICIPIO / Física: / Registro: LA DIFERENCIA DE IMPORTES ES UNA APORTACION DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200150081 | Otras Prestaciones Sociales Y Económicas Al Personal De Seguridad Publica | FORTAMUN-016-FINQ-001-2013 | Jalisco | Ayotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 89250 | 10176.9 | 10176.9 | 10176.9 | 10176.9 | 10176.9 | 10176.9 | 100 | 0 | Trabajador | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130200150082 | Inversión Publica | 08 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1549332 | 1549332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: Se ha enviado a proceso de adquisición un monto de $1,549,332.0 / Física: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200150097 | Materiales Y Suministros | 09 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 4861000 | 2440500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza, Millar | 7690 | 100 | 0 | Financiera: Se ha enviado a proceso de adquisición un monto de $2,440,500.0 / Física: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200150117 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 10 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 4638000 | 4638000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 318 | 100 | 0 | Financiera: Se ha enviado a proceso de adquisición un monto de $4,638,000.0 / Física: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200150132 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Frio Del Camino Las Eras - El Nuevo Refugio (Primera Etapa), (Km 0 800 Al Km 1 560.03) Tototlán (Fondereg 2013) | 16001300002 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Institución Municipal de Tototlán, Jalisco. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1538461 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 100 | 0 | Metro Lineal | 20000 | 100 | 80 | Financiera: / Física: avance reportado por municipio 80% de avance físico / Registro:
JAL13130200150326 | Servicios Generales | 11 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 23576250 | 23576250 | 7440499 | 4691853 | 4691853 | 4691853 | 19.9008 | 0 | Servicio | 6 | 100 | 33 | Financiera: / Física: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200150360 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 12 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 7990040 | 7890540 | 6309634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 308 | 100 | 0 | Financiera: Se ha enviado a proceso de adquisición un monto de $7,890,540.0 / Física: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200150401 | Servicios Generales | 13 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 454300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poliza | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200150428 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 14 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 7933000 | 7933000 | 29835 | 29835 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 605 | 100 | 0 | Financiera: Se ha enviado a proceso de adquisición un monto de $7,933,000.0 / Física: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200150451 | Servicios Generales | 15 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 9500000 | 4750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200150468 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 16 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 7685940 | 3842970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza, Equipo | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200150490 | Servicios Generales | 17 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe, Encuesta | 2 | 100 | 0 | Financiera: Se ha enviado a proceso de adquisición un monto de $900,000.0 / Física: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200150518 | Materiales Y Suministros | 18 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 23384319 | 22649022 | 3918000 | 3918000 | 3918000 | 0 | 16.7548 | 0 | Pieza, Millar | 207197 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200150555 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 19 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 120832925 | 112901175 | 60549500 | 26260250 | 26260250 | 6805500 | 21.7327 | 0 | Pieza | 1763 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200150869 | Empedrado En La Calle Parroco Juan De Zumarraga | - | Jalisco | Cocula | La Cofradía de la Luz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 435662 | 246795.92 | 246795.92 | 435662 | 435662 | 246795.92 | 246795.92 | 100 | 0 | 2130 M2 | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Validar proyectos
JAL13130200151684 | Prendas De Seguridad Y Protección Personal | 022 | Jalisco | Jamay | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 8866.4 | 8866.4 | 8866.4 | 8866.4 | 8866.4 | 8866.4 | 100 | 0 | Trabajador | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200151731 | Equipamiento De Municipios Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarika, Santa María De Los Ángeles (Fondereg 2013) | 16001300047 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 15 | Financiera: / Física: avance del 15% reportado por el municipio de Santa María de los Ángeles / Registro:
JAL13130200151756 | Construccion De Linea De Agua Y Drenaje En Barrio Los Peres De Mechoacanejo | 014 | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1250000 | 975328 | 975328 | 975328 | 975328 | 775538 | 775538 | 79.5156 | 0 | Red de Distribución | 350 | 50 | 100 | Financiera: CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA Y DRENAJE / Física: ESTE GASTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA Y DRENAJE EN BARRIO LOS PEREZ / Registro: OBRA TERMINADA
JAL13130200151812 | Construccion De Puente Vado | 015 | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 127678 | 249342 | 249342 | 249342 | 249342 | 234449 | 234449 | 94.0271 | 0 | Puente | 125 | 25 | 100 | Financiera: ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA / Física: CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD / Registro: ESTA OBRA SE MODIFICO EL PRESUPUESTO POR LA RAZON DE CAMBIO DE CONCEPTO DE SER PUENTE VEHICULAR A PUENTE VADO
JAL13130200151872 | Construccion De Deposito De Agua | 016 | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 70462 | 70461 | 70461 | 70461 | 70461 | 48954 | 48954 | 69.4767 | 0 | Puente | 65 | 25 | 100 | Financiera: ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA / Física: CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE / Registro: CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD
JAL13130200151907 | Construcción De Tramo Carretero Arandas Jesús - María Tercera Etapa, (Km 2 000 Al Km 2 480) Arandas (Fondereg 2013) | 16001300048 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 52000 | 100 | 70 | Financiera: / Física: avance del 70% reportado por el municipio de Arandas / Registro:
JAL13130200151915 | Construccion De Puente Vado | 017 | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 275420 | 305710 | 305710 | 305710 | 305710 | 287451.18 | 287451.18 | 94.0274 | 0 | Puente | 125 | 54 | 100 | Financiera: CONSTRUCCION DE PUENTE VADO / Física: PUENTE VADO EN CERRITO COLORADO / Registro: ESTE GASTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN CERRITO COLORADO
JAL13130200151954 | Construccion De Andador Peatonal | 018 | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 330991 | 330991 | 330991 | 330991 | 330991 | 248542 | 248542 | 75.0903 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 128 | 75 | 100 | Financiera: CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL / Física: ANDADOR PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE AJOJUCAR / Registro: CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA COMUNDIDAD DE SAN JOSE DE AJOJUCAR - CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA COMUNDIDAD DE SAN JOSE DE AJOJUCAR
JAL13130200151994 | Instalación Y Reparación De Equipo De Computo | 030 | Jalisco | Jamay | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 100 | 0 | Instalación | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200151996 | Construccion De Fosas Septicas | 019 | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 158300 | 158300 | 158300 | 158300 | 158300 | 141984 | 141984 | 89.693 | 0 | Obra | 118 | 75 | 100 | Financiera: ESTE GASTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN LA COMUNIDAD DE LA PARRITA / Física: FOSAS SEPTICAS / Registro: ESTE GASTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA PARRITA
JAL13130200152057 | Equipamiento De Oficinas De Seguridad Pública Y Protección Civil | 033 | Jalisco | Jamay | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 36830 | 36830 | 36830 | 36830 | 36830 | 36830 | 100 | 0 | Instalación | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130200152096 | Construcción De La Cuarta Etapa De La Carretera Tuxcacuesco- El Camichin, Tuxcacuesco (Fondereg 2013) | 16001300050 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 4500 | 100 | 85 | Financiera: / Física: avance del 85% reportado por el municipio de Tuxcacuesco / Registro:
JAL13130200152137 | Construccion De Pavimento En Calle Doroteo Arango | 020 | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 352455 | 352455 | 352455 | 352455 | 352455 | 79036 | 79036 | 22.4244 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 254 | 54 | 62 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LOS VECINOS APORTARON EL CEMENTO / Registro: ESTE GASTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE DOROTEO ARANGO EN LA CABECERA MUNICIPAL
JAL13130200152144 | Compra De Equipo De Vigilancia | 007F | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 100000 | 19327615 | 14495712 | 100000 | 51544 | 51544 | 51544 | 0.26669 | 0 | Equipo | 40105 | 100 | 0.27 | Financiera: / Física: / Registro: CORRESPONDE AL GASTO ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE POR LA COMPRA DE EQUIPO DE VIGILANCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
JAL13130200152163 | Construccion De Pavimento En Calle Amado Nervo | 021 | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 354650 | 982580.97 | 982580.97 | 682580.97 | 408730.88 | 408730.88 | 408730.88 | 41.5977 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 254 | 45 | 100 | Financiera: ESTE GASTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE AMADO NERVO EN LA CABECERA MUNICIPAL / Física: LOS BENEFICIARIOS APORTARON EL CEMENTO / Registro: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE AMADO NERVO EN LA CABECERA MUNICIPAL
JAL13130200152188 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | 022 | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 158000 | 402104 | 402104 | 402104 | 284387.11 | 284387.11 | 284387.11 | 70.7248 | 0 | Cancha | 125 | 12 | 1 | Financiera: / Física: ESTE GASTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES / Registro: OBRA TERMINADA
JAL13130200152196 | Compra De Equipo De Computo | 008F | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 7345 | 19327615 | 14495712 | 50000 | 20985.12 | 20985.12 | 20985.12 | 0.10858 | 0 | Equipo | 40105 | 100 | 0.1 | Financiera: / Física: / Registro: COMPRA DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO EN EL MES DE JULIO PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN COSTO ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 20,985.12
JAL13130200152236 | Pago De Energia Electrica Consumida | 009F | Jalisco | Teocaltiche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE | Energía | En Ejecución | 2013 | 2520000 | 19327615 | 14495712 | 2520000 | 1643966 | 1643966 | 1643966 | 8.5058 | 0 | Acción | 40105 | 100 | 8.5 | Financiera: / Física: / Registro: CORRESPONDE AL GASTO ACUMULADO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2013 PARA REFORZAR LAS ACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
JAL13130200152535 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Ahualulco De Mercado, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Acción | 21714 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152576 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Ameca, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Ameca, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Acción | 57340 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152591 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Arandas, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Arandas, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 100 | 0 | Acción | 72812 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152606 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Atotonilco El Alto, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Acción | 57717 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152627 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Autlán De Navarro, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1216378 | 1216378 | 1216378 | 1216378 | 1216378 | 1216378 | 1216378 | 100 | 0 | Acción | 57559 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152638 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Ayutla, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Ayutla, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 100 | 0 | Acción | 12664 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152647 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Cihuatlán, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cihuatlán, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Acción | 39020 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152666 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Cocula, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cocula, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1535000 | 1535000 | 1535000 | 1535000 | 1535000 | 1535000 | 1535000 | 100 | 0 | Acción | 26174 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152677 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Concepción De Buenos Aires, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 100 | 0 | Acción | 5933 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152691 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Acción | 17322 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152709 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Cuautla, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cuautla, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Acción | 2171 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152725 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Ejutla, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Ejutla, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Acción | 2082 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152745 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De El Arenal, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de El Arenal, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Acción | 17545 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152774 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 100 | 0 | Acción | 100534 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152790 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De El Grullo, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de El Grullo, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Acción | 23845 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152797 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De El Limón, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de El Limón, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Acción | 5499 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152812 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De El Salto, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de El Salto, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 100 | 0 | Acción | 138226 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152827 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Encarnación De Díaz, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 100 | 0 | Acción | 51396 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152840 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Etzatlán, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Etzatlán, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100 | 0 | Acción | 18632 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152849 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Guachinango, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guachinango, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Acción | 4323 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152863 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 100 | 0 | Acción | 41060 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152875 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Jalostotitlán, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Jalostotitlán, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Acción | 31948 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152882 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Jamay, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Jamay, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 100 | 0 | Acción | 22881 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152886 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Jocotepec, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Jocotepec, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Acción | 42164 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152897 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De La Huerta, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de La Huerta, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Acción | 23428 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152907 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Lagos De Moreno, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Acción | 153817 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152915 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Mascota, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Mascota, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Acción | 14245 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152925 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Mazamitla, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Mazamitla, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Acción | 13225 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152932 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Ocotlán, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Ocotlán, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Acción | 92967 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152941 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Ojuelos De Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Ojuelos de Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Acción | 30097 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152954 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Poncitlán, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Poncitlán, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 100 | 0 | Acción | 48408 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152961 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 16096550 | 16096550 | 16096550 | 16096550 | 16096550 | 16096550 | 16096550 | 100 | 0 | Acción | 255681 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152969 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Quitupan, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Quitupan, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Acción | 8691 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152982 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De San Gabriel, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Gabriel, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Acción | 15310 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200152998 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De San Juan De Los Lagos, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Acción | 65219 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200153015 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De San Julián, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Julián, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Acción | 15454 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200153024 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De San Miguel El Alto, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Acción | 31166 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200153034 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 100 | 0 | Acción | 608114 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200153047 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Sayula, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Sayula, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Acción | 34829 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200153055 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Tala, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Tala, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Acción | 69031 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200153063 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Talpa de Allende, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Acción | 14410 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200153070 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Tamazula De Gordiano, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Acción | 37986 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200153084 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Tapalpa, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Tapalpa, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Acción | 18096 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200153091 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Tenamaxtlán, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Tenamaxtlán, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Acción | 7051 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200153101 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Teocaltiche, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Teocaltiche, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Acción | 40105 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200153116 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Teocuitatlán De Corona, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Acción | 10837 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200153123 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100 | 0 | Acción | 416626 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200153127 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Tonalá, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Tonalá, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 100 | 0 | Acción | 478689 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200153137 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Tonaya, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Tonaya, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Acción | 5930 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200153144 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Tonila, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Tonila, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2965000 | 2965000 | 2965000 | 2965000 | 2965000 | 2965000 | 2965000 | 100 | 0 | Acción | 7256 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200153154 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Tototlán, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Tototlán, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2380000 | 2380000 | 2380000 | 2380000 | 2380000 | 2380000 | 2380000 | 100 | 0 | Acción | 21871 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200153164 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Tuxcueca, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Tuxcueca, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Acción | 6316 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200153173 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Tuxpan, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Acción | 34182 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200153178 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 100 | 0 | Acción | 17325 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200153188 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Villa Corona, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Villa Corona, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Acción | 16969 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200153195 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Yahualica De González Gallo, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Acción | 22284 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200153206 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Zapopan, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 14999999 | 14999999 | 14999999 | 14999999 | 14999999 | 14999999 | 14999999 | 100 | 0 | Acción | 1243756 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200153224 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Zapotiltic, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Zapotiltic, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Acción | 29192 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200153249 | Acciones Del Fondo De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. | 24001300001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalajara, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100 | 0 | Acción | 1495189 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200154149 | Otros Equipos De Transporte | 54 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 59800 | 59800 | 59800 | 59800 | 59800 | 59.8 | 0 | Pesos | 57000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200154215 | Construccion De Empedrado, Guarniciones Y Banquetas | 10 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 925614 | 925614 | 284738 | 303177 | 303177 | 303177 | 303177 | 32.7542 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: FINANCIERAMENTE ESTÁ EN EL 30 % Y FÍSICAMENTE ESTÁ EN UN 95% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200154224 | Construccion De Muro De Contensión | 11 | Jalisco | Autlán de Navarro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 520315 | 520315 | 520315 | 513433 | 513433 | 513433 | 513433 | 98.6773 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FUE CONSTRUIDA DE MAYO - AGOSTO, YA SE CONCLUYO / Física: SE CONSTRUYERON 43 MTS. DE MURO DE PIEDRA DE 5 MTS. DE ALTURA. / Registro: ESTA OBRA FUE CONSTRUIDA EN EL PERIODO DE MAYO A AGOSTO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200154769 | Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Comunidad | - | Jalisco | Cocula | La Cofradía de la Luz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 809674.45 | 212277.98 | 212277.98 | 809674.42 | 809674.42 | 212277.98 | 212277.98 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 450 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: Validar proyectos
JAL13130200154815 | Línea De Agua Potable En Diversas Calles De La Localidad | - | Jalisco | Cocula | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 418241.64 | 142113.48 | 142113.48 | 418241.64 | 418241.64 | 142113.48 | 142113.48 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 450 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: Validar proyectos
JAL13130200154867 | Ampliación De Red De Drenaje En La Calle López Mateos | - | Jalisco | Cocula | La Sauceda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 109451.67 | 79253.8 | 79253.8 | 109451.67 | 109451.64 | 79253.8 | 79253.8 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 65 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: Validar proyectos
JAL13130200154912 | Apoyo Programa Escuelas De Calidad Primaria J. Jesús Gónzalez Gallo | - | Jalisco | Cocula | La Sauceda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Apoyo | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Apoyo económico / Registro: Validar proyectos
JAL13130200154951 | Apoyo Programa Escuelas De Calidad Primaria Cuauhtemoc | - | Jalisco | Cocula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Apoyo | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Apoyo económico / Registro: Validar proyectos
JAL13130200155445 | Rehabilitacion De Pintura En El Edificio De La Escuela Primaria Niños Heroes | - | Jalisco | Cocula | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento de Cocula, Jalisco | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 70690 | 60778.89 | 60778.89 | 70690 | 70690 | 60778.89 | 60778.89 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 55 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Validar proyectos
JAL13130200155626 | Pavimento, Banquetas Y Machuelos En Calle Rodriguez Gomez. | 4 | Jalisco | San Julián | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN JALISCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 160000 | 142000 | 142000 | 139236 | 139236 | 139236 | 139236 | 98.0535 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200155687 | Linea De Drenaje En Calle Rodriguez Gomez | 5 | Jalisco | San Julián | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 109000 | 75000 | 75000 | 75000 | 73633 | 73633 | 73633 | 98.1773 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200155715 | Banquetas, Machuelos Y Pavimento En Calle Francisco Villa | 6 | Jalisco | San Julián | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN JALISCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 67000 | 62000 | 62000 | 61221 | 61221 | 61221 | 61221 | 98.7435 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200155731 | Pavimentacion En Calle Onofre Garcia | 7 | Jalisco | San Julián | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 210000 | 180000 | 180000 | 180000 | 174894.23 | 174894.23 | 174894.23 | 97.1635 | 0 | Metros Cúbicos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200155768 | Comedor Asistencial En Escuela Educacion Y Patria | 8 | Jalisco | San Julián | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN JALISCO | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 52000 | 42000 | 42000 | 42000 | 41895 | 41895 | 41895 | 99.75 | 0 | Desayunador | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200155798 | Perforacion De Pozo De Agua Potable | 9 | Jalisco | San Julián | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 150000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18560 | 18560 | 18560 | 92.8 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 12.37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200155918 | Construcción De Corredor De Movilidad Fase 1 Calzada Independencia - Gobernador Curiel En La Zmg ( Ca ). | 05000800103 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 786153 | 786153.02 | 786153.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 175000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130200155998 | Adecuaciones Y Cambio De Sentido De Circulación En Las Calles Esteban Alatorre, Pablo Valdez Y Jesús Urueta, En La Hermosa Provincia, Guadalajara, Jalisco. | 05001200005 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 286998 | 286998.97 | 286998.97 | 286998.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 4200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130200156126 | Conservación De La Red Carretera Estatal: Conservación Rutinaria De La Residencia De San Miguel En Una Longitud De 738.6 Kms | 05001300008 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 98652171 | 98652171.83 | 98652171.83 | 97678498.69 | 59293837.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 63922 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130200156145 | Mantenimiento De La Vialidad Rancho El Pirulí (Calle Buenos Aires) En El Municipio De Puerto Vallarta | 05001300030 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8312943.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 255681 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130200156156 | Construcción De Camino Que Conecta La Cabecera Municipal Con Santa Rita La Rivera En El Municipio De Ayotlán, Jalisco | 05001300031 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 12119 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130200156166 | Construcción De La Carretera Ixtapa-Las Palmas Tramo 1 800 Al 2 100, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco. (Segunda Etapa). | 05001300032 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 255681 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130200156379 | Construcción Y Ampliación De La Carretera Lagos De Moreno - Unión De San Antonio Primera Etapa, (Km 0 000 Al Km 1 000) Lagos De Moreno (Fondereg 2013) | 16001300071 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Lagos de Moreno, Jalisco | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 100 | 40 | Financiera: / Física: avance del 40% reportado por el municipio de Lagos de Moreno / Registro:
JAL13130200156542 | Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Jose Santos Villa De Ma. Luisa Martinez Y Fco. Estrada, Col. Lomas Del Paraiso 2ª. Y 4ª. Secc. | OPGR33PAVCIC06-014-13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2694247 | 2694246.86 | 2694246.86 | 2694246.86 | 2694246.86 | 673561.72 | 673561.72 | 25 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 6150 | 100 | 70 | Financiera: CONTRATO Y OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200156682 | Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Albino Corzo De Tiburcio Montial Y Diodoro Corella, Col. Lomas De Rio Verde. | OPGR33PAVCIC06-017-13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3957790 | 3957790.14 | 3957790.14 | 3957790.14 | 3957790.14 | 1219933.91 | 1219933.91 | 30.8236 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 8216 | 100 | 90 | Financiera: PROYECTO DE OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200156737 | Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Hda. Cienega De Mata De Hda. Bellavista A Juan Pablo Ii, Col. Tetlan Rio Verde. | OPGR33PAVCIC06-019-13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4063910 | 4063910.27 | 4063910.27 | 4063910.27 | 4063910.27 | 1015977.57 | 1015977.57 | 25 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 9207 | 100 | 39 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200156782 | Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Sebastian Allende De San Pedro A Santa Clemencia, Col. San Martin 2a. Y 3a. Seccion. | OPGR33PAVCIC06-021-13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3708820 | 3708820.13 | 3708820.13 | 3708820.13 | 3708820.13 | 2297371 | 2297371 | 61.9434 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5569 | 100 | 92 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200156862 | Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En La Calle De Colimilla De Lagunitas A Felipe Angeles, Col. Potrero Alto Y Esteban Alatorre. | OPGR33PAVCIC06023-13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4219241 | 4219240.64 | 4219240.64 | 4219240.64 | 4219240.64 | 2335071.68 | 2335071.68 | 55.3434 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 4108 | 100 | 97 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200156898 | Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Sudan De Puerto Melaque A Jose Maria Iglesias, Col. Cuauhtemoc | OPGR33PAVCIC06-025-13 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3202214 | 3202013.98 | 3202013.98 | 3202013.98 | 3202013.98 | 800553.5 | 800553.5 | 25.0016 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3877 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200157870 | Atencion A Las Necesidades Vinculadas Con La Seguridad Publica | 8 | Jalisco | San Julián | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 589616 | 589616 | 589616 | 589616 | 98.2693 | 0 | Acción | 0 | 100 | 98.26 | Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200157980 | Construcción De Instituto Tecnológico Regional 1a Etapa, Atemajac De Brizuela (Instituto Tecnológico Regional 1a. Etapa) (Fondereg 2013) | 16001300093 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | El Municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 80 | Financiera: / Física: avance del 80% reportado por el municipio de Atemajac de Brizuela / Registro:
JAL13130200158019 | Rehabilitaciónde Acceso Norte Al Centro De La Cabecera Municipal Calle Morelos En El Municipio De Encarnación De Díaz Jalisco | 24001300002 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | El Municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 25500 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200158055 | Construcción Del Mercado Municipal En Pihuamo, Jalisco (Primer Etapa) | 24001300003 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | El municipio de Pihuamo, Jalisco | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 6200 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200158084 | Construcción De Centro De Salud En La Localidad De San Miguel De Zapote En Techalutla De Montenegro, Jalisco | 24001300004 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | El Municipio (San Miguel de Zapote) de Techalutla de Montenegro, Jalisco | Salud | En Ejecución | 2013 | 2679600 | 2679600 | 2679600 | 2679600 | 2679600 | 2679600 | 2679600 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3840 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200158106 | Construcción De Infraestructura Para Mejorar El Transporte Público De Pasajeros En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. | 24001300005 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | El Municipio de Guadalajara, Jalisco. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 108000000 | 108000000 | 108000000 | 108000000 | 108000000 | 108000000 | 108000000 | 100 | 0 | Acción | 4400000 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200158147 | Segunda Etapa Del Programa De Repavimentación Municipal Y Cambio De Redes Subterraneas En 10 Vialidades Primarias Guadalajara, Jalisco. | 24001300006 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | El Municipio de Guadalajara, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 334000000 | 334000000 | 334000000 | 334000000 | 334000000 | 334000000 | 334000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 917400 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200158163 | Construcción De Teatro Al Aire Libre En La Cabecera Municipal De Ayutla, Jalisco. | 24001300007 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | El Municipioa de Ayutla, Jalisco. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 0 | Acción | 12000 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200158183 | Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Zaragoza De La Calle Allende A La Avenida Eberardo Topete En El Municipio De Etzatlán, Jalisco. | 24001300008 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | El Municipios de Etzatlán, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5800 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200158200 | Construcción Del Malecón De Cuexcomatitlán En Tlajomulco De Zuñiga, Jalisco. | 24001300009 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100 | 0 | Acción | 22260 | 100 | 1 | Financiera: / Física: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. / Registro: El municipio registrará el Avance Físico como ejecutor de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200158253 | Construccion De Casa De Salud En La Comunidad De La Isla | - | Jalisco | Lagos de Moreno | La Isla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | Salud | En Ejecución | 2013 | 622100.13 | 622100.13 | 622100.13 | 622100.13 | 622100.13 | 596923.51 | 292522.37 | 95.953 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 1 | 95.95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200158833 | Construcción De Ingreso Con La Carretera Villa Purificación- Chamela Primera Etapa, La Huerta (Fondereg 2013) | 16001300072 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de La Huerta, Jalisco. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3266000 | 3266000 | 3266000 | 3266000 | 3266000 | 3266000 | 3266000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: avance del 20% reportado por el municipio de La Huerta / Registro:
JAL13130200159012 | Pavimentación De Empedrado Ahogado Del Ingreso Principal, Calle 16 De Sept, 2da Etapa San Juanito De Escobedo (Fort De Imagen Urbana Para El Corredor De La Ruta Arq 4ta Etapa), (Fondereg 2013) | 16001300074 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Juanito Escobedo, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1365000 | 1365000 | 1365000 | 1365000 | 1365000 | 1365000 | 1365000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: avance del 100% reportado por el municipio de San Juanito de Escobedo / Registro:
JAL13130200159113 | Construcción De Auditorio Municipal Tercera Etapa, Mascota (Fondereg 2013) | 16001300073 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Mascota, Jalisco. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: avance del 0% reportado por el municipio de Mascota / Registro:
JAL13130200159194 | Pavimentación Asfáltica De Av. Ferrocarril Del Cadenamiento 2 180 Al 2 740, Ameca (Construcción De Vía De Conexión De La Ruta Del Peregrino Con Vías Verdes) (Fondereg 2013) | 16001300075 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Ameca, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1465000 | 1465000 | 1465000 | 1465000 | 1465000 | 1465000 | 1465000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: avance del 50% reportado por el municipio de Ameca / Registro:
JAL13130200159430 | Const De Empedrado De Piedra Ahogado En Concreto, Red De Alcant Y Red De Agua Potable En Las Calles Hidalgo Y Prisciliano Sanchez (Fortalecimiento Turistico Sierra Del Tigre 1ra Etapa (Fondereg 2013) | 16001300076 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Atoyac, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: avance del 75% reportado por el municipio de Atoyac / Registro:
JAL13130200159484 | Construcción De Andador Peatonal Del Peregrino 2 Etapa, Cuautla (Fortalecimiento A La Ruta Del Peregrino Tercera Etapa) (Fondereg 2013) 2 De 2 | 16001300078 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Cuautla, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1074197 | 1074196.71 | 1074196.71 | 1074196.71 | 1074196.71 | 1074196.71 | 1074196.71 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: avance del 100% reportado por el municipio de Cuautla / Registro:
JAL13130200159505 | Construcción De Carretera Vía Corta Unión - Tlacuitapa Tercera Etapa Comunicación Con San Juan De Los Lagos Entronque Lagos De Moreno Y Purísima Del Rincón, Unión De San Antonio (Fondereg 2013) | 16001300079 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 3 | Financiera: / Física: avance del 3% reportado por el municipio de Unión de San Antonio / Registro:
JAL13130200159547 | Construccion De Pozo Profundo, Pihuamo (Fondereg 2013) | 16001300080 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Pihuamo, Jalisco. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 100 | 0 | Pozo | 0 | 1 | 10 | Financiera: / Física: avance del 10% reportado por el municipio de Pihuamo / Registro:
JAL13130200160023 | Empedrado Comunidad San Roque | IPR-02 | Jalisco | Arandas | San Roque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 141468 | 141468 | 136324 | 136324 | 136324 | 136324 | 136324 | 96.3638 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 96.36 | Financiera: POR ERROR EN EL MODIFICADO SE PUSO EL TOTAL DE OTRA OBRA / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200160054 | Sustitución De Red De Agua Pot, Drenaje, Tomas Domicil Y Empedr Ecológico Por Emp Ahogado En Concreto En Prisc Sánch E Hidalgo Sur <Infraest Turís 1ra Etapa>Techaluta De Monte R-06sur Fondereg 2013 | 16001300081 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 125000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: avance del 70% reportado por el municipio de Techaluta de Montenegro / Registro:
JAL13130200160069 | Paviment De Concret Hidráulico Av. Fco. Zarco En El Tramo De La Calle Leandro Valle El Paso Desnivel Y Salida (0 327.64 Al 0 441.34) Y (0 622.89 Al 0 913.00) Ocotlán R-04 Ciénega (Fondereg 2013) | 16001300082 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Ocotlán, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1538462 | 1538461.52 | 1538461.52 | 1538461.52 | 1538461.52 | 1538461.52 | 1538461.52 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: avance del 100% reportado por el municipio de Ocotlán / Registro:
JAL13130200160106 | Modernización De Camino Atengo-Yerbabuena-Sierra De Quila Del Municipio De Tecolotlán Primera Etapa. Atengo <R-07 Sierra De Amula>. (Fondereg 2013.) | 16001300083 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Atengo, Jalisco. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 1 | 60 | Financiera: / Física: avance del 60% reportado por el municipio de Atengo / Registro:
JAL13130200160172 | Modernización De Camino La Granja A El Salitrillo De Chinampas En Ojuelos De Jalisco. R-02 Altos Norte (Fondereg 2013) | 16001300084 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Ojuelos de Jalisco. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 13 | 43 | Financiera: / Física: avance del 43% reportado por el municipio de Ojuelos de Jalisco / Registro:
JAL13130200160279 | Pavimentación De Camino La Labor - El Palmar Cuarta Etapa, (Km 3 200 Al Km 4 200) Ejutla (Fondereg 2013) | 16001300085 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Ejutla, Jalisco. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: avance del 80% reportado por el municipio de Ejutla / Registro:
JAL13130200160311 | Construcción De Empedrado Zampeado Y Servicios De Agua Potable Y Drenaje En Calle Niños Héroes - Republica, La Manzanilla (Fortalecimiento Del Corredor Turistico Sierra Del Tigre) (Fondereg 2013) | 16001300086 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de la Manzanilla de la Paz, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: avance del 100% reportado por el municipio de La Manzanilla de la Paz / Registro:
JAL13130200160338 | Modernización Del Camino Cuzalapa - El Durazno Segunda Etapa, (Km 0 000 Al Km 4 500) Cuautitlán De García Barragán (Fondereg 2013) | 16001300087 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 5 | 30 | Financiera: / Física: avance del 30% reportado por el municipio de Cuautitlán de García Barragan / Registro:
JAL13130200160389 | Adoquinado En Calles De Las Localidades De La Playa, Tepec Y Huilacatitlán. Equip De Mpios Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarica. Bolaños. R-01 Norte (Fondereg 2013) | 16001300088 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Bolaños, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: avance del 0% reportado por el municipio de Bolaños / Registro:
JAL13130200160439 | Conexión Vial De La Cabecera Mpal De Autlan De Navarro, Del Arroyo El Cangrejo A La Carretera Federal No. 80, Autlan De Navarro (Ampl De Vialidad Con Acotamientos Y Const De Glorieta) (Fondereg 2013) | 16001300089 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3266000 | 3266000 | 3266000 | 3266000 | 3266000 | 3266000 | 3266000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 3 | Financiera: / Física: avance del 3% reportado por el municipio de Autlán de Navarro / Registro:
JAL13130200160481 | Construcción De Adoquinado Y Sustitución De Red De Agua Potable Y Drenaje En La Calle 13 De Septiembre, Cihuatlán (Construcción De Infraestructura Turística Segunda Etapa), (Fondereg 2013) | 16001300051 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 85 | Financiera: / Física: avance del 85% reportado por el municipio de Cihuatlán / Registro:
JAL13130200160538 | Construcción De Boulevard Con Pavimento Asfaltico Por Medio De Sistema De Riego, Tuxpan, (Corredor Turístico Tuxpan-Zapotiltic) (Fondereg 2013) | 16001300052 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32462 | 100 | 0 | Financiera: / Física: avance del 0% reportado por el municipio de Tuxpan / Registro:
JAL13130200160559 | Pavimentación Con Cemento Hidráulico De La Calle González Ortega En San Luis Soyatlán (Proyecto Integral De Infraestructura Turística), Tuxcueca (Fondereg 2013) 4 De 4 | 16001300025 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TUXCUECA, JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 312724 | 312723.99 | 312723.99 | 312723.99 | 312723.99 | 312723.99 | 312723.99 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4000 | 100 | 78 | Financiera: / Física: avance físico del 78% reportado por el municipio de Tuxcueca / Registro:
JAL13130200160588 | Construcción De Los Portales De La Plaza Principal De San Marcos (Fortalecimiento De Imagen Urbana Para El Corredor De La Ruta Arqueológica), (Fondereg 2013) | 16001300053 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3762 | 100 | 70 | Financiera: / Física: avance del 70% reportado por el municipio de San Marcos / Registro:
JAL13130200160612 | Desasolve Y Rehabilitación De Bocas De Tormenta En Diferentes Vialidades | 1467001413001 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Infraestructura y Servicios | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 234166.03 | 234166.03 | 234166.03 | 234166.03 | 234166.03 | 223035.61 | 223035.61 | 95.2468 | 0 | Metro Cuadrado | 203342 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200160630 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Construcción De Línea De Agua Potable Y Drenaje De Calle Guanajuato De La Cabecera Municipal, Poncitlán (Fondereg 2013) | 16001300026 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1538462 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 100 | 80 | Financiera: / Física: avance físico del 80% repostado por el municipio de Poncitlán / Registro:
JAL13130200160643 | Rehabilitación De Imagen Urbana En El Centro Historico, San Martín De Hidalgo (Fondereg 2013) | 16001300054 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 9656 | 100 | 40 | Financiera: / Física: avance del 40% reportado por el municipio de San Martín de Hidalgo / Registro:
JAL13130200160711 | Desasolve Y Saneamiento Del Canal Pluvial A Cielo Abierto Plaza Caracol | 1467001413002 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Infraestructura y Servicios | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 140165.49 | 140165.49 | 140165.49 | 140165.49 | 140165.49 | 97231.55 | 97231.55 | 69.3691 | 0 | Metro Cuadrado | 203342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE PERO CON SALDOS PENDIENTES POR COBRAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200160712 | Rehabilitación De Malla Ciclón Y Construcción De Pista De Atletismo, El Grullo (Infraestructura Turística Y Deportiva Regional Primera Etapa), (Fondereg 2013) | 16001300027 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO EL GRULLO, JALISCO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 65 | Financiera: / Física: avance físico del 65% reportado por el municipio de El Grullo / Registro:
JAL13130200160778 | Pavimentación De Calle Lateral Del Rio Entre Privada Juárez Y 5 De Mayo, Colotlán (Equipamiento De Municipios Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarika) (Fondereg 2013) 2 De 3 | 16001300029 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 278091 | 278091.25 | 278091.25 | 278091.25 | 278091.25 | 278091.25 | 278091.25 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 40 | Financiera: / Física: avance físico del 40% reportado por el municipio de Colotlán / Registro:
JAL13130200160779 | Construcción De Domo Regional Tercera Etapa, Tequila (Fondereg 2013) | 16001300055 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1790000 | 1790000 | 1790000 | 1790000 | 1790000 | 1790000 | 1790000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 450 | 100 | 75 | Financiera: / Física: avance del 75% reportado por el municipio de Tequila / Registro:
JAL13130200160804 | Urbanización De La Calle Leal Sanabria, Colotlán (Equipamiento De Municipios Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarika) (Fondereg 2013) 3 De 3 | 16001300030 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 359397 | 359397.17 | 359397.17 | 359397.17 | 359397.17 | 359397.17 | 359397.17 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 40 | Financiera: / Física: avance físico del 40% reportado por el municipio de Colotlán / Registro:
JAL13130200160849 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Boquilla De Los Pérez, Colotlán (Infraestructura Deportiva) (Fondereg 2013) 1 De 2 | 16001300031 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 342708 | 342707.51 | 342707.51 | 342707.51 | 342707.51 | 342707.51 | 342707.51 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 15 | Financiera: / Física: avance físico del 15% reportado por el municipiio de Colotlán / Registro:
JAL13130200160854 | Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Señor Cura Teodoro Ríos, Totatiche (Equipamiento De Municipios Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarika) | 16001300060 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 683865 | 683864.82 | 683864.82 | 683864.82 | 683864.82 | 683864.82 | 683864.82 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1600 | 100 | 35 | Financiera: / Física: avance del 35% reportado por el municipio de Totatiche / Registro:
JAL13130200160880 | Construcción De Arquería Y Área De Comida En El Mercado Municipal De Teuchitlán (Infraestructura Turística Regional Del Paisaje Agavero), (Fondereg 2013) | 16001300056 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 45 | Financiera: / Física: avance del 45% reportado por el municipio de Teuchitlán / Registro:
JAL13130200160882 | Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad Del Epazote, Colotlán (Infraestructura Deportiva) (Fondereg 2013) 2 De 2 | 16001300032 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 507292 | 507292.49 | 507292.49 | 507292.49 | 507292.49 | 507292.49 | 507292.49 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 15 | Financiera: / Física: avance físico del 15% reportado por el municipio de Colotlán / Registro:
JAL13130200160901 | Remodelación De Calle Juárez Del (Km 0 000 Al Km 0 494.85), En La Cabecera Municipal De Zapotlanejo (Ingreso Oriente Conectando Con La Región De Los Altos), (Fondereg 2013) | 16001300033 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 55827 | 100 | 30 | Financiera: / Física: avance físico del 30% reportado por el municipio de Zapotlanejo / Registro:
JAL13130200160935 | Rehabilitación De Imagen Urbana En El Ingreso Sur Tercera Etapa En El Municipio De Valle De Guadalupe (Fondereg 2013) | 16001300034 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 6705 | 100 | 32 | Financiera: / Física: avance físico del 32% reportado por el municipio de Valle de Guadalupe / Registro:
JAL13130200160936 | Desasolve Y Saneamiento Del Canal Pluvial A Cielo Abierto Sobre La Calla Palma Arenka Entre Calle Palma Real Y 2do Camino A Las Mojoneras | 1467001413003 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Infraestructura y Servicios | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 319177.39 | 319177.39 | 319177.39 | 319177.39 | 319177.39 | 318204.95 | 318204.95 | 99.6953 | 0 | Metro Cuadrado | 203342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTA CONLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200160996 | Desasolve Y Saneamiento Del Canal Pluvial A Cielo Abierto Sobre La Av México Del Cadenamiento 0000 Al 0679.39 Iniciando En La Calle Pacífico Azul | 1467001413004 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Infraestructura y Servicios | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 459043.24 | 459043.24 | 459043.24 | 459043.24 | 459013.9 | 459013.9 | 459013.9 | 99.9936 | 0 | Metro Cuadrado | 203342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200161068 | Desasolve Y Saneamiento Del Canal Pluvial A Cielo Abierto | 1467001413005 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Infraestructura y Servicios | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 462092.95 | 462092.95 | 462092.95 | 462092.95 | 462092.95 | 461566.25 | 461566.25 | 99.886 | 0 | Metro Cuadrado | 203342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200161083 | Construcción De La Escuela Preparatoria Regional De Ciudad Guzman, Modulo Copala 4ta Etapa, Toliman (Fondereg 2013) | 16001300057 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1141 | 100 | 3 | Financiera: / Física: avance del 3% reportado por el municipio de Tolimán / Registro:
JAL13130200161208 | Desasolve Y Saneamiento Del Canal Pluvial A Cielo Abierto Mojoneras Entra Calle San Fernando Y San Francisco | 1467001413006 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Infraestructura y Servicios | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 163261.93 | 163261.93 | 163261.93 | 163261.93 | 163261.93 | 160376.49 | 160376.49 | 98.2326 | 0 | Metros Cuadrados | 203342 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200161290 | Remozamiento De La Imagen Urbana De Acotamientos Y Calles Aledañas A La Plaza Civica Y A La Carretera Federal 80 Guadalajara - Barra De Navidad (Proyecto Turístico Primera Etapa, Tenamaxtlán | 16001300004 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 60 | 85 | Financiera: / Física: reportado por el municipio 85 % de avance físico / Registro:
JAL13130200161372 | Empedrado De La Calle Lateral Fco. I. Madero | R33-16 | Jalisco | Chapala | Chapala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 95744.74 | 95744.74 | 95744.74 | 95744.74 | 95744.74 | 95744.74 | 95744.74 | 100 | 0 | M2 | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200161456 | Rehabilitacion De Centro Comunitario San Miguel | R-33-020 | Jalisco | Chapala | Chapala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 192323 | 192323 | 192323 | 96.1615 | 0 | Obra | 500 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200161730 | Construcción De Andador De La Telesecundaria A Santa Rita, Totatiche (Equipamiento De Municipios Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarika), (Fondereg 2013) 1 De 4 | 16001300058 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 536807 | 536806.87 | 536806.87 | 536806.87 | 536806.87 | 536806.87 | 536806.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 35 | Financiera: / Física: avance del 35% reportado por el municipio de Totatiche / Registro:
JAL13130200161762 | Instalación De Alumbrado Público En El Ingreso A Temastian, Totatiche (Equipamiento De Municipios Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarika), (Fondereg 2013) 2 De 4 | 16001300059 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 381456 | 381456.26 | 381456.26 | 381456.26 | 381456.26 | 381456.26 | 381456.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 35 | Financiera: / Física: avance del 35% reportado por el municipio de Totatiche / Registro:
JAL13130200161817 | Desasolve Y Saneamiento De Canal Pluvial En La Central Camionera | 1467001413007 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Infraestructura y Servicios | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 327465.65 | 327465.65 | 327465.65 | 327465.65 | 327465.65 | 327464.26 | 327464.26 | 99.9996 | 0 | Metro Cuadrado | 203342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200161823 | Modernización De Carretera Teocaltiche - Villa Hidalgo, Tercera Etapa (Km. 4 720 Al 5 140), Teocaltiche | 16001300062 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 40105 | 100 | 5 | Financiera: / Física: avance del 5% reportado por el municipio de Teocaltiche / Registro:
JAL13130200161899 | Construcción De La Segunda Etapa De Unidad Medica Con Atención Hospitalaria De Zapotlán El Rey. | 16001300063 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Salud | En Ejecución | 2013 | 1538461 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 17585 | 100 | 97 | Financiera: / Física: avance del 97% reportado por el municipio de Zapotlán del Rey / Registro:
JAL13130200162049 | Desasolve Y Saneamiento De Arroyo A Rivera Del Río Pitillal | 1467001413008 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Infraestructura y Servicios | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1210985.34 | 1210985.34 | 1210985.34 | 1210985.34 | 1210985.34 | 1210669.58 | 1210669.58 | 99.9739 | 0 | Metro Cuadrado | 203342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200162110 | Desasolve Y Saneamiento De Canal Pluvial A Cielo Abierto En Calle Paseo Del Marlin Y Pez Vela Hasta El Arroyo Sta María | 1467001413009 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Infraestructura y Servicios | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 902424.32 | 902424.32 | 902424.32 | 902424.32 | 902424.32 | 898812.89 | 898812.89 | 99.5998 | 0 | Metro Cuadrado | 203342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200162149 | Desasolve Y Saneamiento Del Canal Pluvial A Cielo Abierto En El Libramiento Carretero Luis Donaldo Colosio | 1467001413010 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Infraestructura y Servicios | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1072294.61 | 1072294.61 | 1072294.61 | 1072294.61 | 1072294.61 | 1070762.97 | 1070762.97 | 99.8572 | 0 | Metro Cuadrado | 203342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200162195 | Reconstruccion De Los Portales De Tepehuaje De Morelos | 4 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO JALISCO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 308500 | 308500 | 208300 | 208300 | 208300 | 208300 | 208300 | 67.5203 | 0 | M2 | 1150 | 100 | 67.52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200162275 | Construcción De Represas De Gaviones Para El Control De Azolves Sobre Los Cauces De Los Arroyo La Virgen, El Contentillo Y Santa María Parte Alta De La Cuenca | 1467001413011 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Infraestructura y Servicios | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2123686.19 | 2123686.19 | 2123686.19 | 2123686.19 | 2123686.19 | 1030893.5 | 1030893.5 | 48.5426 | 0 | Metro Cuadrado | 203342 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200162333 | Construcción De Represas De Gaviones Para El Control De Azolves Sobre El Cauce Del Arroyo Zarco En La Parte Alta De La Cuenca | 1467001413012 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Infraestructura y Servicios | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2282032.88 | 2282032.88 | 2282032.88 | 2282032.88 | 2282032.88 | 1706068.02 | 1706068.02 | 74.7609 | 0 | Metro Cuadrado | 203342 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200162352 | Proyecto Carretero Mixtlan - Llano Grande - Cuyutlan, Cuarta Etapa (Km. 0 000 Al 1 700) Mixtlan. | 16001300064 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3574 | 100 | 0 | Financiera: / Física: avance del 0% reportado por el municipio de Mixtlán / Registro:
JAL13130200162443 | Construcción De Libramiento De Betania Segunda Etapa, (Km 0 000 Al Km 0 600) Ayotlán | 16001300005 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: avance físico del 100% reportado por el municipio / Registro:
JAL13130200162468 | Desasolve Y Saneamiento De Arroyo Sarco | 1467001413013 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Infraestructura y Servicios | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 829456.92 | 829456.92 | 829456.92 | 829456.92 | 829456.92 | 660618.49 | 660618.49 | 79.6447 | 0 | Metro Cuadrado | 203342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTOS PERO CON SALDOS PENDIENTES POR COBRAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200162511 | Desasolve Y Saneamiento De Arroyo El Calvario | 1467001413014 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Infraestructura y Servicios | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 669815.69 | 669815.69 | 669815.69 | 669815.69 | 669815.69 | 669815.09 | 669815.09 | 99.9999 | 0 | Metro Cuadrado | 203342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200162535 | Construcción De Malecón 3ra Etapa (Fortalecimiento A La Ruta Del Peregrino), Talpa De Allende | 16001300065 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 8500 | 100 | 60 | Financiera: / Física: avance del 60% reportado por el municipio de Talpa de Allende / Registro:
JAL13130200162551 | Pavimentación Y Concreto Hidráulico En La Calle Herrera Y Cairo 2da Etapa (Fortalecimiento De Imagen Urbana Para El Corredor De La Ruta Arqueológica Cuarta Etapa), Ahualulco De Mercado | 16001300006 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1078051.75 | 1078051.75 | 1078051.75 | 1078051.75 | 1078051.75 | 1078051.75 | 1078051.75 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: avance físico del 95% reportado por el municipio / Registro:
JAL13130200162596 | Construcción De Parque Lineal En La Calle Leona Vicario, Cabecera Municipal (Fortalecimiento De Imagen Urbana Para El Corredor De La Ruta Arqueológica Cuarta Etapa), Ahualulco De Mercado | 16001300007 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 336948.25 | 336948.25 | 336948.25 | 336948.25 | 336948.25 | 336948.25 | 336948.25 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: avance físico reportado del 95% por el municipio / Registro:
JAL13130200162625 | Construcción De Infraestructura Vial En La Av. México Primera Etapa (Av. Prisciliano Sánchez - Av. Los Tules), Puerto Vallarta | 16001300066 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 255681 | 100 | 10 | Financiera: / Física: avance de 10% reportado por el municipio de Puerto Vallarta / Registro:
JAL13130200162626 | Desasolve Y Saneamiento De Arroyo La Virgen Desde La Calle 16 De Septiembre Hasta La Calle Chihuahua | 1467001413015 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Infraestructura y Servicios | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1072995.23 | 1072995.23 | 1072995.23 | 1072995.23 | 1072995.23 | 1072993.78 | 1072993.78 | 99.9999 | 0 | Metro Cuadrado | 203342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200162638 | Rehabilitación De La Calle Revolución Mexicana, Mazamitla (Fortalecimiento Al Corredor Turístico Sierra Del Tigre), | 16001300008 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 7865 | 100 | 100 | Financiera: / Física: avance físico del 100% reportado por el municipio / Registro:
JAL13130200162684 | Desasolve Y Saneamiento De Arroyo El Zarco Del Cadenamiento 00000 Al 0577.35 | 1467001413016 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Infraestructura y Servicios | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 578746.93 | 578746.93 | 578746.93 | 578746.93 | 578746.93 | 578112.01 | 578112.01 | 99.8903 | 0 | Metro Cuadrado | 203342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200162712 | Desasolve Y Saneamiento De Arroyo Santo Domingo Del Encadenamiento 0000 Al 0400 | 1467001413017 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Infraestructura y Servicios | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 558339.3 | 558339.3 | 558339.3 | 558339.3 | 558339.3 | 557863.45 | 557863.45 | 99.9148 | 0 | Metro Cuadrado | 203342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200162716 | Construcción De Pavimento Calle Moreno Valley, San Juan De Los Lagos (Fortalecimiento Económico Y Cultural, En Ingreso A San Juan De Los Lagos, Jalisco Calle Moreno Valley) | 16001300009 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 10000 | 100 | 70 | Financiera: / Física: avance físico del 70% reportado por el municipio / Registro:
JAL13130200162763 | Desasolve Y Saneamiento Del Canal Pluvial A Cielo Abierto El Cuc | 1467001413018 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Infraestructura y Servicios | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 792080.52 | 792080.52 | 792080.52 | 792080.52 | 792080.52 | 473121.85 | 473121.85 | 59.7315 | 0 | Metros Cuadrados | 203342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, QUEDANDO SALDOS PENDIENTES POR COBRAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200162764 | Construcción De Mercado Artesanal En Valle De Juárez (Fortalecimiento Corredor Turístico Sierra Del Tigre), | 16001300010 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5798 | 100 | 63.88 | Financiera: / Física: avance físico del 63.88% reportado por el municipio / Registro:
JAL13130200162783 | Rehabilitación De Camino Rural (Km 0 000 Al 11 220 Y Del Km 0 000 Al 14 494) Chimaltitan | 16001300067 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100 | 0 | Kilómetro | 1601 | 100 | 17 | Financiera: / Física: avance del 17% reportado por el municipio de Chimaltitán / Registro:
JAL13130200162793 | Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento Calle San José Col. San José Obrero, Amatitán (Infraestructura Turística Del Paisaje Agavero Primera Etapa), | 16001300011 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1074790.88 | 1074790.88 | 1074790.88 | 1074790.88 | 1074790.88 | 1074790.88 | 1074790.88 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 550 | 100 | 60 | Financiera: / Física: avance físico del 60% reportado por el municipio de Amatitán / Registro:
JAL13130200162843 | Pavimentación Con Piedra Ahogada En Cemento De La Calle Prolongación Emiliano Zapata En San Nicolás (Proyecto Integral De Infraestructura Turística), Tuxcueca (Fondereg 2013) 3 De 4 | 16001300024 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TUXCUECA, JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 372803 | 372802.58 | 372802.58 | 372802.58 | 372802.58 | 372802.58 | 372802.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 100 | 78 | Financiera: / Física: avance físico del 78% reportado por el municipio de Tuxcueca / Registro:
JAL13130200162845 | Rehabilitación Carretera Federal 80 (Km 0 000 Al Km 0 123.65) Municipio De Jalostotitlán, (Corredor Comercial Turístico León Los Altos Gdl Aguascalientes Tercera Etapa) | 16001300035 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1863500 | 1863500 | 1863500 | 1863500 | 1863500 | 1863500 | 1863500 | 100 | 0 | Metro Lineal | 30000 | 100 | 60 | Financiera: / Física: avance físico del 60% reportado por el municipio de Jalostotitlán / Registro:
JAL13130200162869 | Construcción Del Mercado Municipal 2da Etapa, Hostotipaquillo (Infraestructura Turística Regional Del Paisaje Agavero) | 16001300036 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1415000 | 1415000 | 1415000 | 1415000 | 1415000 | 1415000 | 1415000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: avance físico del 100% reportado por el municipio de Hostotipaquillo / Registro:
JAL13130200162886 | Fortalecimiento De La Imagen Urbana Para El Corredor De La Ruta Arqueológica Segunda Etapa, Etzatlán | 16001300037 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1515000 | 1515000 | 1515000 | 1515000 | 1515000 | 1515000 | 1515000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: avance físico del 90% reportado por el municipio de Etzatlán / Registro:
JAL13130200162887 | Urbanización De La Calle Prolongación Avenida Del Maestro, Colotlán (Equipamiento De Municipios Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarika) (Fondereg 2013) 1 De 3 | 16001300028 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 712512 | 712511.58 | 712511.58 | 712511.58 | 712511.58 | 712511.58 | 712511.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 40 | Financiera: / Física: avance físico del 40% reportado por el municipio de Colotlán / Registro:
JAL13130200162913 | Construcción De Puente Vehícular Agua Zarca, Tomatlán | 16001300038 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 4550000 | 4550000 | 4550000 | 4550000 | 4550000 | 4550000 | 4550000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: avance físico del 70% reportado por el municipio de Tomatlán / Registro:
JAL13130200162938 | Modernización Del Camino Campo Acosta - Agua Zarca Tercera Etapa, Tomatlán (Km 8 600 Al Km 10 000) | 16001300039 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: avance del 95% reportado por el municipio de Tomatlán / Registro:
JAL13130200162949 | Modernización De Camino Piedra Gorda - San Miguel De La Sierra Primera Etapa, (Km 3 000 Al Km 4 500) Ayutla | 16001300040 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: avance del 40% reportado por el municipio de Ayutla / Registro:
JAL13130200162964 | Construcción De Centro Cultural Huejuquilla El Alto 2da Etapa, (Equipamiento De Municipios Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarika) | 16001300041 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 64 | Financiera: / Física: avance del 64% reportado por el municipio de Huejuquilla el Alto / Registro:
JAL13130200162982 | Pavimentación Asfáltica De La Calle López Cotilla En La Comunidad De Estipac, Villa Corona (Infraestructura De Comunicación Terrestre), 1 De 2 | 16001300042 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1058966.72 | 1058966.72 | 1058966.72 | 1058966.72 | 1058966.72 | 1058966.72 | 1058966.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: avance del 0% reportado por el municipio de Villa Corona / Registro:
JAL13130200163000 | Pavimentación Asfáltica Y Colector De Aguas Residuales Calle Parroquia En La Comunidad De Atotonilco El Bajo. Villa Corona (Infraestructura De Comunicación Terrestre), 2 De 2 | 16001300043 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1341033.28 | 1341033.28 | 1341033.28 | 1341033.28 | 1341033.28 | 1341033.28 | 1341033.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: avance del 0% reportado por el municipio de Villa Corona / Registro:
JAL13130200163016 | Rehabilitación De Carretera Tepatitlán Via Jesús María- Arandas- San Ignacio Tercera Etapa, San Ignacio Cerro Gordo (Km 0 240 Al Km 0 661.38) | 16001300044 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: avance del 60% reportado por el municipio de San Ignacio Cerro Gordo / Registro:
JAL13130200163036 | Construcción De Andador Turistico La Garita, San Martín De Bolaños (Km 0 000 Al Km 1 140)(Equipamiento De Municipios Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarika) | 16001300046 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: avance del 100% reportado por el municipio de San Martín de Bolaños / Registro:
JAL13130200165183 | Cambio De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Manuel Avila Camacho Entre Hidalgo Y H. Galeana | 8 | Jalisco | El Grullo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCION MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 70000 | 65514 | 65514 | 65514 | 65514 | 65514 | 65514 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200165243 | Electrificacion De La Colonia El Olivo | 11 | Jalisco | El Grullo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCION MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 276965 | 276965 | 276965 | 276965 | 276965 | 79.1329 | 0 | Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia | 0 | 100 | 79.13 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna
JAL13130200165256 | Construccion De Cocina Y Desayunador En Esc. Telesecundaria Rafael Preciado Hernandez | 12 | Jalisco | El Grullo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCION MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200165289 | Terminacion De Aula De Usos Multiples En Jardin De Niños Estefania Castañeda | 14 | Jalisco | El Grullo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCION MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 70000 | 120973 | 120973 | 120973 | 120973 | 120973 | 120973 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200165313 | Construccion De Cocina Desayunador En Esc. Primaria Josefa Ortiz De Dominguez En La Laja | 16 | Jalisco | El Grullo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCION MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 100000 | 137083 | 137083 | 137083 | 137083 | 137083 | 137083 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna
JAL13130200166399 | Equipamiento De Municipios Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarika, Huejucar | 16001300045 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: avance del 100% reportado por el municipio de Huejúcar / Registro:
JAL13130200166418 | Construccion De Casa De Salud El La Comunidad De Carrozas | 0P003 | Jalisco | Tototlán | Carrozas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ | Salud | Terminado | 2013 | 577369.32 | 777369.32 | 777369.32 | 777369.32 | 777369.32 | 777369.32 | 777369.32 | 100 | 0 | Atención médica | 2500 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
JAL13130200166484 | Construccion De Casa De Salud En Las Eras | OP004 | Jalisco | Tototlán | Las Eras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ | Salud | Terminado | 2013 | 577369.32 | 777369.32 | 777369.32 | 777369.32 | 777369.32 | 777369.32 | 777369.32 | 100 | 0 | Atención médica | 1200 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA PRESENTABA REAZGO PERO YA ESTA CONCLUIDA / Física: ESTA OBRA PRESENTABA REZAGOS PERO YA FUE CONCLUIDA / Registro: LA OBRA NO HABIA SIDO CONCRETADA POR FALTA DE CONOCIMIENTOS EN EL REGISTRO TANTO COMO EN EL AVANCE DE LA MISMA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
JAL13130200166504 | 3 De Indirectos | R33-025 | Jalisco | Chapala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 163132.98 | 163132.98 | 163132.98 | 163132.98 | 125463.9 | 125463.9 | 125463.9 | 76.909 | 0 | INDIRECTOS | 50 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200166583 | Pavimentación Con Piedra Ahogada En Cemento De La Calle Benito Juárez En Tepehuaje (Proyecto Integral De Infraestructura Turística), Tuxcueca (Fondereg 2013) 2 De 4 | 16001300023 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Tuxcueca, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 457352 | 457352.22 | 457352.22 | 457352.22 | 457352.22 | 457352.22 | 457352.22 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4000 | 100 | 78 | Financiera: / Física: avance físico del 78% reportado por el municipio de Tuxcueca / Registro:
JAL13130200167002 | Cambio De Red De Agua Potable, Línea De Drenaje Y Cambio De Empedrado A Base De Piedra De La Región En Calle Porfirio Díaz, Población Tepec, Amacueca. | 16001300070 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 424979 | 424979.27 | 424979.27 | 424979.27 | 424979.27 | 424979.27 | 424979.27 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 100 | 75 | Financiera: / Física: avance del 75% reportado por el municipio de Amacueca / Registro:
JAL13130200167104 | Pavimentación Con Piedra Ahogada En Cemento De La Calle 28 De Enero En Tuxcueca (Proyecto Integral De Infraestructura Turística), Tuxcueca (Fondereg 2013) 1 De 4 | 16001300022 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Tuxcueca, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 395582 | 395582.75 | 395582.75 | 395582.75 | 395582.75 | 395582.75 | 395582.75 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4000 | 100 | 78 | Financiera: / Física: avance físico del 78% reportado por el municipio de Tuxcueca / Registro:
JAL13130200167166 | Construcción De Carretera Amacuahutitlan Entronque Con La Carretera Estatal Cd. Guzman El Grullo Primera Etapa, (Km 0 000 Al Km 1 000) Tonaya (Fondereg 2013) | 16001300021 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Tonaya, Jalisco. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Kilómetro | 3777 | 100 | 80 | Financiera: / Física: avance físico del 80% reportado por el municipio de Tonaya / Registro:
JAL13130200167202 | Construcción De Parque Lineal En Su Tercera Etapa, Tala (Fondereg 2013) | 16001300020 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Tala, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1790000 | 1790000 | 1790000 | 1790000 | 1790000 | 1790000 | 1790000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 7500 | 100 | 80 | Financiera: / Física: avance físico del 80% reportado por el municipio de Tala / Registro:
JAL13130200167246 | Construcción De Empedrado Ecológico En La Calle Palafox En La Localidad De Juanacatlán, Tapalpa (Infraestructura Turística Sierra De Tapalpa Primera Etapa), (Fondereg 2013) 3 De 3 | 16001300018 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Tapalpa, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 432617 | 432617.06 | 432617.06 | 432617.06 | 432617.06 | 432617.06 | 432617.06 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 45 | Financiera: / Física: avance físico del 45% reportado por el municipio de Tapalpa / Registro:
JAL13130200167292 | Construcción De Empedrado Ecológico En La Calle Pazcual Morones En La Localidad De Juanacatlán, Tapalpa (Infraestructura Turística Sierra De Tapalpa Primera Etapa), (Fondereg 2013) 2 De 3 | 16001300017 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Tapalpa, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 387334 | 387334.86 | 387334.86 | 387334.86 | 387334.86 | 387334.86 | 387334.86 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 45 | Financiera: / Física: avance físico del 45% reportado por el municipio de Tapalpa / Registro:
JAL13130200167321 | Construcción De Empedrado Ecológico Avenida De La Defensa En La Localidad De Juanacatlán, Tapalpa (Infraestructura Turística Sierra De Tapalpa Primera Etapa), (Fondereg 2013) 1 De 3 | 16001300016 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Tapalpa, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 480048 | 480048.08 | 480048.08 | 480048.08 | 480048.08 | 480048.08 | 480048.08 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 45 | Financiera: / Física: avance físico del 45% reportado por el municipio de Tapalpa / Registro:
JAL13130200167332 | Construcción Del Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Donato Guerra, Cuautla (Fortalecimiento A La Ruta Del Peregrino Tercera Etapa) (Fondereg 2013) 1 De 2 | 16001300077 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Cuautla | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1225803 | 1225803.29 | 1225803.29 | 1225803.29 | 1225803.29 | 1225803.29 | 1225803.29 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: avance del 100% reportado por el municipio de Cuautla / Registro:
JAL13130200167378 | Modernización Del Tramo Carretero Santa Rosa - La Barca, 3ra Etapa, (Km 0 460 Al Km 0 840) La Barca (Fondereg 2013) | 16001300090 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de La barca | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1538462 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: avance del 30% reportado por el municipio de La Barca / Registro:
JAL13130200167397 | Reordenamiento Urbano En Accesos Carreteros Este - Oeste Quinta Etapa (Km 0 457.000 Al Km 0 666.080), Degollado (Fondereg 2013) | 16001300015 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Degollado, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1538461 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 1538461.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: avance físico del 100% reportado por el municipio de Degollado / Registro:
JAL13130200167453 | Modernización De La Carretera Villa Hidalgo -Teocaltiche Tercera Etapa, (Km 19 980 Al Km 21 000) Villa Hidalgo (Fondereg 2013) | 16001300014 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Villa Hidalgo, Jalisco. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 100 | 0 | Kilómetro | 5426 | 100 | 60 | Financiera: / Física: avance físico del 60% reportado por el municipio de Villa Hidalgo / Registro:
JAL13130200167464 | Construcción Del Tramo Carretero Tuito - Chacala Octava Etapa (Km 20 440 Al Km 22 000, Km25 200 Al Km 25 800) Cabo Corrientes. | 16001300003 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 5000 | 100 | 94 | Financiera: / Física: 94% de avance físico reportado por el Municipio / Registro:
JAL13130200167493 | Rehabilitación Centro Histórico Primera Etapa, Zapotlan El Grande (Fondereg 2013) | 16001300013 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 20 | Financiera: / Física: avance físico del 20% reportado por municipio de Zapotlán el Grande / Registro:
JAL13130200167522 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Los Naranjos Col. Lomas De La Cruz, Amatitán (Infraestructura Turística Del Paisaje Agavero Primera Etapa), (Fondereg 2013) 2 De 2 | 16001300012 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Amatitán, Jalisco. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 340209 | 340209.12 | 340209.12 | 340209.12 | 340209.12 | 340209.12 | 340209.12 | 100 | 0 | Metro Lineal | 550 | 100 | 60 | Financiera: / Física: avance físico del 60% reportado por el municipio de Amatitán / Registro:
JAL13130200168044 | Empedrado Zampeado De La Calle Matamoros | 1 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Santa Cruz de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 576496.06 | 576496.06 | 365334.92 | 576496.06 | 365334.92 | 365334.92 | 365334.92 | 63.3716 | 0 | Metro Cuadrado | 1531 | 100 | 63.37 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130200168126 | Bacheo En La Ciudad, Delegaciones Y Agencias Del Municipio | 2 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 83548.53 | 300000 | 83548.53 | 83548.53 | 83548.53 | 27.8495 | 0 | Metro Cuadrado | 26306 | 100 | 27.85 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130200169192 | Construcción De Concreto Hidraúlico En Calle Zaragoza Entronque Carretera Atolinga, Totatiche (Equipamiento De Municipios Para El Fortalecimiento Turístico De La Ruta Wixarika) | 16001300061 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 297872 | 297872.05 | 297872.05 | 297872.05 | 297872.05 | 297872.05 | 297872.05 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 35 | Financiera: / Física: avance del 35% reportado por el municipio de Totatiche / Registro:
JAL13130200169282 | Cambio De Red De Agua Potable, Linea De Drenaje Y Cambio De Empedrado A Base De Piedra De La Region En Al Calle Guerrero, Población Tepec, Amacueca. | 16001300069 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 825021 | 825020.73 | 825020.73 | 825020.73 | 825020.73 | 825020.73 | 825020.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2493 | 100 | 75 | Financiera: / Física: avance del 75% reportado por el municipio de Amacueca / Registro: